## 01-RESUMO
| #VALUE! | RESUMO
30
| EMPREITEIRA: | Telar Engenharia e Comércio S.A.
| TRECHO: | Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho
| DESCRIÇÃO: | Constr. da Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho, Vila Velha/ES
| CONTR. N°.: | 011/2021
| ASSINATURA: | 2022-06-22
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 01/01/2025 a 29/01/2025 |  |  |  | 20.16% |  | LINK
|  | 222301 |  |  |  | 267119.1046 |  | 02-FINANCEIRO | 03-MEMORIA
| 30 | [6 empty] | 1 | 2
1.0 | 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 1.0 | NULO | 14 | 1.0 | 1.0
1.1 | 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1.1 | NULO | 6 | 1.1 | 1.1
1.1.1 | 1.1.1 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | 0 | m2 | 1.1.1 | NULO | 0 | 1.1.1 | 1.1.1
1.1.2 | 1.1.2 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | 0 | m2 | 1.1.2 | NULO | 0 | 1.1.2 | 1.1.2
1.1.3 | 1.1.3 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1.033 | ms | 1.1.3 | POSITIVO | 1 | 1.1.3 | 1.1.3
1.1.4 | 1.1.4 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1.033 | ms | 1.1.4 | POSITIVO | 1 | 1.1.4 | 1.1.4
1.1.5 | 1.1.5 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | 1 | ms | 1.1.5 | POSITIVO | 1 | 1.1.5 | 1.1.5
1.1.6 | 1.1.6 | Barracão Para Depósito De Cimento Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m2 | 1.1.6 | NULO | 0 | 1.1.6 | 1.1.6
1.1.7 | 1.1.7 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1.3 | ms | 1.1.7 | POSITIVO | 1 | 1.1.7 | 1.1.7
1.1.8 | 1.1.8 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | 0 | und | 1.1.8 | NULO | 0 | 1.1.8 | 1.1.8
1.1.9 | 1.1.9 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | und | 1.1.9 | NULO | 0 | 1.1.9 | 1.1.9
1.1.10 | 1.1.10 | Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | 0 | m2 | 1.1.10 | NULO | 0 | 1.1.10 | 1.1.10
1.1.11 | 1.1.11 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016 | 0 | m2 | 1.1.11 | NULO | 0 | 1.1.11 | 1.1.11
1.1.12 | 1.1.12 | Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | 0 | m2 | 1.1.12 | NULO | 0 | 1.1.12 | 1.1.12
1.1.13 | 1.1.13 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.13 | NULO | 0 | 1.1.13 | 1.1.13
1.1.14 | 1.1.14 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.14 | NULO | 0 | 1.1.14 | 1.1.14
1.1.15 | 1.1.15 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.15 | NULO | 0 | 1.1.15 | 1.1.15
1.1.16 | 1.1.16 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1.033 | ms | 1.1.16 | POSITIVO | 1 | 1.1.16 | 1.1.16
1.1.17 | 1.1.17 | Banheiro quimico | 2.066 | und/mês | 1.1.17 | POSITIVO | 1 | 1.1.17 | 1.1.17
1.2 | 1.2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 1.2 | NULO | 1 | 1.2 | 1.2
1.2.1 | 1.2.1 | Sinalização Noturna ( Fio Com Lâmpada E Balde ), Fornecimento E Instalação | 0 | m | 1.2.1 | NULO | 0 | 1.2.1 | 1.2.1
1.2.2 | 1.2.2 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | 0 | m | 1.2.2 | NULO | 0 | 1.2.2 | 1.2.2
1.2.3 | 1.2.3 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | 0 | und | 1.2.3 | NULO | 0 | 1.2.3 | 1.2.3
1.2.4 | 1.2.4 | Cone Plástico Para Canalização De Trânsito - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | 2210 | und.dia | 1.2.4 | POSITIVO | 1 | 1.2.4 | 1.2.4
2.0 | 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 2.0 | NULO | 1 | 2.0 | 2.0
2.1 | 2.1 | Retirada Tubos De Drenagem/Esgoto Diâmetros Variados | 0 | m | 2.1 | NULO | 0 | 2.1 | 2.1
2.2 | 2.2 | Demolição Mecânica De Concreto Armado, Com Escavadeira Hidráulica Com Martelo Hidráulico - Sem Reaproveitamento | 0 | m³ | 2.2 | NULO | 0 | 2.2 | 2.2
2.3 | 2.3 | Remoção De Bueiros Existentes, Em Vias Urbanas | 0 | m | 2.3 | NULO | 0 | 2.3 | 2.3
2.4 | 2.4 | Remoção De Pv | 0 | und | 2.4 | NULO | 0 | 2.4 | 2.4
2.5 | 2.5 | Retirada De Gabião | 0 | m³ | 2.5 | NULO | 0 | 2.5 | 2.5
2.6 | 2.6 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | 0 | m2 | 2.6 | NULO | 0 | 2.6 | 2.6
2.7 | 2.7 | Retirada Lixeiras Metálicas | 0 | und | 2.7 | NULO | 0 | 2.7 | 2.7
2.8 | 2.8 | Corte E Remoção De Árvores | 0 | m³ | 2.8 | NULO | 0 | 2.8 | 2.8
2.9 | 2.9 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | 0 | m2 | 2.9 | NULO | 0 | 2.9 | 2.9
2.10 | 2.10 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | 15.4 | m³ | 2.10 | POSITIVO | 1 | 2.10 | 2.10
2.11 | 2.11 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 10 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,6 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | 0 | und | 2.11 | NULO | 0 | 2.11 | 2.11
2.12 | 2.12 | Remoção De Poste | 0 | und | 2.12 | NULO | 0 | 2.12 | 2.12
3.0 | 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA CANAL EM PAREDES DE CONCRETO |  |  | 3.0 | NULO | 2 | 3.0 | 3.0
3.1 | 3.1 | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 0 A 50 M | 0 | m³ | 3.1 | NULO | 0 | 3.1 | 3.1
3.2 | 3.2 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 0 | t | 3.2 | NULO | 0 | 3.2 | 3.2
3.3 | 3.3 | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 91327.331 | tkm | 3.3 | POSITIVO | 1 | 3.3 | 3.3
3.4 | 3.4 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 3.4 | NULO | 0 | 3.4 | 3.4
3.5 | 3.5 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | 0 | m2 | 3.5 | NULO | 0 | 3.5 | 3.5
3.6 | 3.6 | Corta-Rio (Escavação Mecânica Em Material De 1ª Cat.) H=1,50 A 3,00 M Em Vias Urbanas | 0 | m³ | 3.6 | NULO | 0 | 3.6 | 3.6
3.7 | 3.7 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | h | 3.7 | NULO | 0 | 3.7 | 3.7
3.8 | 3.8 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | 0 | m³ | 3.8 | NULO | 0 | 3.8 | 3.8
3.9 | 3.9 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 3.9 | NULO | 0 | 3.9 | 3.9
3.10 | 3.10 | REBAIXAMENTO LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | 0 | undID. | 3.10 | NULO | 0 | 3.10 | 3.10
3.11 | 3.11 | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | 1.033 | mês | 3.11 | POSITIVO | 1 | 3.11 | 3.11
3.12 | 3.12 | SERVIÇOS ACRESCIDOS - EXISTENTES EM OUTROS GRUPOS DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | 3.12 | NULO | 0 | 3.12 | #N/A
3.12.1 | 3.12.1 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 3.12.1 | NULO | 0 | 3.12.1 | 3.12.1
4.0 | 4.0 | ESTABILIZAÇÃO DE CANAL |  |  | 4.0 | NULO | 0 | 4.0 | 4.0
4.1 | 4.1 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | 0 | m³ | 4.1 | NULO | 0 | 4.1 | 4.1
5.0 | 5.0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO |  |  | 5.0 | NULO | 2 | 5.0 | 5.0
5.1 | 5.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | -412.269 | m³ | 5.1 | NEGATIVO | 1 | 5.1 | 5.1
5.2 | 5.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | -412.269 | m³ | 5.2 | NEGATIVO | 1 | 5.2 | 5.2
5.3 | 5.3 | Fôrma Metálica Em Chapa 3/16" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 3/16" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | 0 | m2 | 5.3 | NULO | 0 | 5.3 | 5.3
5.4 | 5.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 5.4 | NULO | 0 | 5.4 | 5.4
5.5 | 5.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 5.5 | NULO | 0 | 5.5 | 5.5
5.6 | 5.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 5.6 | NULO | 0 | 5.6 | 5.6
6.0 | 6.0 | DRENAGEM |  |  | 6.0 | NULO | 10 | 6.0 | 6.0
6.1 | 6.1 | CAIXAS E DEMAIS ELEMENTOS |  |  | 6.1 | NULO | 1 | 6.1 | 6.1
6.1.1 | 6.1.1 | Caixa Ralo Em Blocos Pré-Moldados E Grelha Articulada Em Ffa Em Vias Urbanas | 0 | Ud | 6.1.1 | NULO | 0 | 6.1.1 | 6.1.1
6.1.2 | 6.1.2 | Poço De Visita Em Bloco Pré-Moldado Para D=1,00M (1,30X1,30M) (Vias Urbanas) | 0 | Ud | 6.1.2 | NULO | 0 | 6.1.2 | 6.1.2
6.1.3 | 6.1.3 | Válvula flap – PN 10, flange na classe K7, PN 10, NBR 7675. - BDI = 14,02 | 0 | undid | 6.1.3 | NULO | 0 | 6.1.3 | 6.1.3
6.1.4 | 6.1.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | 0 | und | 6.1.4 | NULO | 0 | 6.1.4 | 6.1.4
6.1.5 | 6.1.5 | Caixa De Drenagem Em Concreto Armado 2,550 X 3,450 Profundidade 2,550 M, Paredes Espessura 25 Cm, Fundo 15 Cm E Tampa 15 Cm - Conforme Projeto Estrutural | 0 | 0 | 6.1.5 | NULO | 0 | 6.1.5 | 6.1.5
6.1.5.1 | 6.1.5.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 6.1.5.1 | NULO | 0 | 6.1.5.1 | 6.1.5.1
6.1.5.2 | 6.1.5.2 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | 126.25 | m³ | 6.1.5.2 | POSITIVO | 1 | 6.1.5.2 | 6.1.5.2
6.1.5.3 | 6.1.5.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 6.1.5.3 | NULO | 0 | 6.1.5.3 | 6.1.5.3
6.1.5.4 | 6.1.5.4 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 6.1.5.4 | NULO | 0 | 6.1.5.4 | 6.1.5.4
6.1.5.5 | 6.1.5.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 6.1.5.5 | NULO | 0 | 6.1.5.5 | 6.1.5.5
6.1.5.6 | 6.1.5.6 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | 0 | m2 | 6.1.5.6 | NULO | 0 | 6.1.5.6 | 6.1.5.6
6.1.5.7 | 6.1.5.7 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | 0 | m2 | 6.1.5.7 | NULO | 0 | 6.1.5.7 | 6.1.5.7
6.1.5.8 | 6.1.5.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 6.1.5.8 | NULO | 0 | 6.1.5.8 | 6.1.5.8
6.1.5.9 | 6.1.5.9 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 6.1.5.9 | NULO | 0 | 6.1.5.9 | 6.1.5.9
6.1.5.10 | 6.1.5.10 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 0 | und | 6.1.5.10 | NULO | 0 | 6.1.5.10 | 6.1.5.10
6.1.5.11 | 6.1.5.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 0 | t | 6.1.5.11 | NULO | 0 | 6.1.5.11 | 6.1.5.11
6.1.5.12 | 6.1.5.12 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 6.1.5.12 | NULO | 0 | 6.1.5.12 | 6.1.5.12
6.2 | 6.2 | GALERIA E TUBOS DE CONCRETO |  |  | 6.2 | NULO | 2 | 6.2 | 6.2
6.2.1 | 6.2.1 | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | 0 | m | 6.2.1 | NULO | 0 | 6.2.1 | 6.2.1
6.2.2 | 6.2.2 | Corpo Bdcc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M Canal - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | 0 | m | 6.2.2 | NULO | 0 | 6.2.2 | 6.2.2
6.2.3 | 6.2.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | -69.12 | m³ | 6.2.3 | NEGATIVO | 1 | 6.2.3 | 6.2.3
6.2.4 | 6.2.4 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | -69.12 | m³ | 6.2.4 | NEGATIVO | 1 | 6.2.4 | 6.2.4
6.2.5 | 6.2.5 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | 0 | m2 | 6.2.5 | NULO | 0 | 6.2.5 | 6.2.5
6.2.6 | 6.2.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 6.2.6 | NULO | 0 | 6.2.6 | 6.2.6
6.2.7 | 6.2.7 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | 0 | m | 6.2.7 | NULO | 0 | 6.2.7 | 6.2.7
6.2.8 | 6.2.8 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | 0 | m | 6.2.8 | NULO | 0 | 6.2.8 | 6.2.8
6.2.9 | 6.2.9 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 6.2.9 | NULO | 0 | 6.2.9 | 6.2.9
6.2.10 | 6.2.10 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 6.2.10 | NULO | 0 | 6.2.10 | 6.2.10
6.2.11 | 6.2.11 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | 0 | m2 | 6.2.11 | NULO | 0 | 6.2.11 | 6.2.11
6.2.12 | 6.2.12 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | H | 6.2.12 | NULO | 0 | 6.2.12 | 6.2.12
6.2.13 | 6.2.13 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | 0 | m³ | 6.2.13 | NULO | 0 | 6.2.13 | 6.2.13
6.2.14 | 6.2.14 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,40 M Em Vias Urbanas | 0 | m | 6.2.14 | NULO | 0 | 6.2.14 | 6.2.14
6.2.15 | 6.2.15 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 1,00 M, Inclusive Transporte | 0 | m | 6.2.15 | NULO | 0 | 6.2.15 | 6.2.15
6.2.16 | 6.2.16 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 6.2.16 | NULO | 0 | 6.2.16 | 6.2.16
6.2.17 | 6.2.17 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | 0 | m³ | 6.2.17 | NULO | 0 | 6.2.17 | 6.2.17
6.2.18 | 6.2.18 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 6.2.18 | NULO | 0 | 6.2.18 | 6.2.18
6.2.19 | 6.2.19 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 0 | t | 6.2.19 | NULO | 0 | 6.2.19 | 6.2.19
6.3 | 6.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | 6.3 | NULO | 2 | 6.3 | 6.3
6.3.1 | 6.3.1 | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Comercial | 452.176 | m³ | 6.3.1 | POSITIVO | 1 | 6.3.1 | 6.3.1
6.3.2 | 6.3.2 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | 0 | m2 | 6.3.2 | NULO | 0 | 6.3.2 | 6.3.2
6.3.3 | 6.3.3 | Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | 0 | t | 6.3.3 | NULO | 0 | 6.3.3 | 6.3.3
6.3.4 | 6.3.4 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | 0 | t | 6.3.4 | NULO | 0 | 6.3.4 | 6.3.4
6.3.5 | 6.3.5 | Remoção E Reassentamento De Blocos De Concreto, Inclusive Perdas Em Vias Urbanas | -2260.88 | m2 | 6.3.5 | NEGATIVO | 1 | 6.3.5 | 6.3.5
6.4 | 6.4 | INTERFERÊNCIA DE REDE DE ÁGUA |  |  | 6.4 | NULO | 0 | 6.4 | 6.4
6.4.1 | 6.4.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | 0 | m | 6.4.1 | NULO | 0 | 6.4.1 | 6.4.1
6.4.2 | 6.4.2 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | 0 | m | 6.4.2 | NULO | 0 | 6.4.2 | 6.4.2
6.4.3 | 6.4.3 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | 0 | m | 6.4.3 | NULO | 0 | 6.4.3 | 6.4.3
6.4.4 | 6.4.4 | INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 | 0 | und | 6.4.4 | NULO | 0 | 6.4.4 | 6.4.4
6.4.5 | 6.4.5 | INTERLIGACAO DE REDE DN 150 | 0 | und | 6.4.5 | NULO | 0 | 6.4.5 | 6.4.5
6.4.6 | 6.4.6 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | m | 6.4.6 | NULO | 0 | 6.4.6 | 6.4.6
7.0 | 7.0 | REDE DE ESGOTO |  |  | 7.0 | NULO | 0 | 7.0 | 7.0
7.1 | 7.1 | REDE ESGOTO EM TUBOS DE PVC |  |  | 7.1 | NULO | 0 | 7.1 | 7.1
7.1.1 | 7.1.1 | Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Distância = 4 M, Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Mecanizada, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Com Compactação Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 100 Mm E Conexões - Fornecimento E Instalação. Af_03/2016 | 0 | und | 7.1.1 | NULO | 0 | 7.1.1 | 7.1.1
7.1.2 | 7.1.2 | Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade Até 1,50 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | 0 | und | 7.1.2 | NULO | 0 | 7.1.2 | 7.1.2
7.1.3 | 7.1.3 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | 0 | und | 7.1.3 | NULO | 0 | 7.1.3 | 7.1.3
7.1.4 | 7.1.4 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | 0 | m | 7.1.4 | NULO | 0 | 7.1.4 | 7.1.4
7.1.5 | 7.1.5 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 7.1.5 | NULO | 0 | 7.1.5 | 7.1.5
7.1.6 | 7.1.6 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016 | 0 | m³ | 7.1.6 | NULO | 0 | 7.1.6 | 7.1.6
7.1.7 | 7.1.7 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 7.1.7 | NULO | 0 | 7.1.7 | 7.1.7
7.1.8 | 7.1.8 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | 0 | m³ | 7.1.8 | NULO | 0 | 7.1.8 | 7.1.8
7.1.9 | 7.1.9 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 7.1.9 | NULO | 0 | 7.1.9 | 7.1.9
7.1.10 | 7.1.10 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 7.1.10 | NULO | 0 | 7.1.10 | 7.1.10
7.1.11 | 7.1.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 0 | t | 7.1.11 | NULO | 0 | 7.1.11 | 7.1.11
8.0 | 8.0 | URBANIZAÇÃO |  |  | 8.0 | NULO | 14 | 8.0 | 8.0
8.1 | 8.1 | ACADEMIA POPULAR (2 UNIDADES) |  |  | 8.1 | NULO | 0 | 8.1 | 8.1
8.1.1 | 8.1.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | 0 | m2 | 8.1.1 | NULO | 0 | 8.1.1 | 8.1.1
8.1.2 | 8.1.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | 0 | m2 | 8.1.2 | NULO | 0 | 8.1.2 | 8.1.2
8.1.3 | 8.1.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | 0 | m2 | 8.1.3 | NULO | 0 | 8.1.3 | 8.1.3
8.1.4 | 8.1.4 | Abdominal Duplo - Equipamento Abdominal Duplo É Produzido A Partir De Tubos, Perfil U E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.4 | NULO | 0 | 8.1.4 | 8.1.4
8.1.5 | 8.1.5 | Adução/Abdução De Braços - Equipamento É Produzido A Partir De Tubos Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessurasmínimas De 1,50 Mm, E Chapas De Aço Carbono Com Espessura De 3 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | 0 | und | 8.1.5 | NULO | 0 | 8.1.5 | 8.1.5
8.1.6 | 8.1.6 | Barra Fixa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores E Inferiores Blindadas, Tornandoo Insensível A Penetração De Água. Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.6 | NULO | 0 | 8.1.6 | 8.1.6
8.1.7 | 8.1.7 | Barra Fixa Dupla Modular - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para Ométodo Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | 0 | und | 8.1.7 | NULO | 0 | 8.1.7 | 8.1.7
8.1.8 | 8.1.8 | Barra Paralela - Equipamento Produzido A Partirde Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioresblindadas Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.8 | NULO | 0 | 8.1.8 | 8.1.8
8.1.9 | 8.1.9 | Caminhada Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.9 | NULO | 0 | 8.1.9 | 8.1.9
8.1.10 | 8.1.10 | Esqui Triplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Perfil "U" E Chapas ; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-Oinsensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido Atratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas Deresinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.10 | NULO | 0 | 8.1.10 | 8.1.10
8.1.11 | 8.1.11 | Flexor De Braço (Barra Marinheiro) - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.11 | NULO | 0 | 8.1.11 | 8.1.11
8.1.12 | 8.1.12 | Pressão Pernas Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubolares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Zincado Em Preto. Solda:Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.12 | NULO | 0 | 8.1.12 | 8.1.12
8.1.13 | 8.1.13 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno Epvc Flexível. | 0 | und | 8.1.13 | NULO | 0 | 8.1.13 | 8.1.13
8.1.14 | 8.1.14 | Simulador De Escada Duplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Amortecedor Automotivo Duplos; Orifícios Tubulares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensívela Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Parao Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.1.14 | NULO | 0 | 8.1.14 | 8.1.14
8.2 | 8.2 | PISOS E SINALIZAÇÃO |  |  | 8.2 | NULO | 1 | 8.2 | 8.2
8.2.1 | 8.2.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | 0 | m2 | 8.2.1 | NULO | 0 | 8.2.1 | 8.2.1
8.2.2 | 8.2.2 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 8.2.2 | NULO | 0 | 8.2.2 | 8.2.2
8.2.3 | 8.2.3 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 8.2.3 | NULO | 0 | 8.2.3 | 8.2.3
8.2.4 | 8.2.4 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | 0 | m2 | 8.2.4 | NULO | 0 | 8.2.4 | 8.2.4
8.2.5 | 8.2.5 | Pintura Sobre Pisos, Marcas De Referência Novacor, Coral Ou Suvinil, A Duas Demãos, Linha Premium | 0 | m2 | 8.2.5 | NULO | 0 | 8.2.5 | 8.2.5
8.2.6 | 8.2.6 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | 0 | m | 8.2.6 | NULO | 0 | 8.2.6 | 8.2.6
8.2.7 | 8.2.7 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | 68.25 | m2 | 8.2.7 | POSITIVO | 1 | 8.2.7 | 8.2.7
8.2.8 | 8.2.8 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | 0 | m2 | 8.2.8 | NULO | 0 | 8.2.8 | 8.2.8
8.3 | 8.3 | ATI (ATIVIDADE TERCEIRA IDADE) (2 UNIDADES) |  |  | 8.3 | NULO | 0 | 8.3 | 8.3
8.3.1 | 8.3.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | 0 | m2 | 8.3.1 | NULO | 0 | 8.3.1 | 8.3.1
8.3.2 | 8.3.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | 0 | m2 | 8.3.2 | NULO | 0 | 8.3.2 | 8.3.2
8.3.3 | 8.3.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | 0 | m2 | 8.3.3 | NULO | 0 | 8.3.3 | 8.3.3
8.3.4 | 8.3.4 | Simulador De Caminhada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação (Ati) | 0 | und | 8.3.4 | NULO | 0 | 8.3.4 | 8.3.4
8.3.5 | 8.3.5 | Simulador De Cavalgada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | 0 | und | 8.3.5 | NULO | 0 | 8.3.5 | 8.3.5
8.3.6 | 8.3.6 | Pressão De Pernas Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | 0 | und | 8.3.6 | NULO | 0 | 8.3.6 | 8.3.6
8.3.7 | 8.3.7 | Rotação Vertical Duplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | 0 | und | 8.3.7 | NULO | 0 | 8.3.7 | 8.3.7
8.3.8 | 8.3.8 | Alongador Com Tres Alturas, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | 0 | und | 8.3.8 | NULO | 0 | 8.3.8 | 8.3.8
8.3.9 | 8.3.9 | Multi Exercitador Com Seis Funções, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | 0 | und | 8.3.9 | NULO | 0 | 8.3.9 | 8.3.9
8.3.10 | 8.3.10 | Bicicleta Cadeira Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetraçãode Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | 0 | und | 8.3.10 | NULO | 0 | 8.3.10 | 8.3.10
8.3.11 | 8.3.11 | Puxador Costas Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | 0 | und | 8.3.11 | NULO | 0 | 8.3.11 | 8.3.11
8.3.12 | 8.3.12 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | 0 | und | 8.3.12 | NULO | 0 | 8.3.12 | 8.3.12
8.3.13 | 8.3.13 | Rotação Vertical Duplo C/ Diagonal P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Pararolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | 0 | und | 8.3.13 | NULO | 0 | 8.3.13 | 8.3.13
8.3.14 | 8.3.14 | Rotação Vertical Duplo P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | 0 | und | 8.3.14 | NULO | 0 | 8.3.14 | 8.3.14
8.3.15 | 8.3.15 | Placa Orientativa Sobre Exercícios, 2,00M X 1,00M, Em Tubo De Aco Carbono,Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | 0 | und | 8.3.15 | NULO | 0 | 8.3.15 | 8.3.15
8.4 | 8.4 | PLAYGROUND (2 UNIDADES) |  |  | 8.4 | NULO | 0 | 8.4 | 8.4
8.4.1 | 8.4.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | 0 | m2 | 8.4.1 | NULO | 0 | 8.4.1 | 8.4.1
8.4.2 | 8.4.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | 0 | m2 | 8.4.2 | NULO | 0 | 8.4.2 | 8.4.2
8.4.3 | 8.4.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | 0 | m2 | 8.4.3 | NULO | 0 | 8.4.3 | 8.4.3
8.4.4 | 8.4.4 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | 0 | m2 | 8.4.4 | NULO | 0 | 8.4.4 | 8.4.4
8.4.5 | 8.4.5 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | 0 | m2 | 8.4.5 | NULO | 0 | 8.4.5 | 8.4.5
8.4.6 | 8.4.6 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 0 | m2 | 8.4.6 | NULO | 0 | 8.4.6 | 8.4.6
8.4.7 | 8.4.7 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | 0 | m2 | 8.4.7 | NULO | 0 | 8.4.7 | 8.4.7
8.4.8 | 8.4.8 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Cor. Af_06/2014 | 0 | m2 | 8.4.8 | NULO | 0 | 8.4.8 | 8.4.8
8.4.9 | 8.4.9 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | 0 | m2 | 8.4.9 | NULO | 0 | 8.4.9 | 8.4.9
8.4.10 | 8.4.10 | Balanço Vai E Vem Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster Dealta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.4.10 | NULO | 0 | 8.4.10 | 8.4.10
8.4.11 | 8.4.11 | Gangorra 4 Pranchas - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos Demadeira, Ponteiras De Polipropileno E Amortecedores De Borracha. Parafusos: Aço Zincado. | 0 | und | 8.4.11 | NULO | 0 | 8.4.11 | 8.4.11
8.4.12 | 8.4.12 | Gira Gira 6 Lugares - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos De Madeira E Ponteiras De Polipropileno. Parafusos: Aço Zincado. | 0 | und | 8.4.12 | NULO | 0 | 8.4.12 | 8.4.12
8.4.13 | 8.4.13 | Escada Suspensa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | 0 | und | 8.4.13 | NULO | 0 | 8.4.13 | 8.4.13
8.4.14 | 8.4.14 | Brinquedão Múltiplo - Multi Exercitador 3X1 - Simulador De Percurso ; 2- Esquiador; 3- Twist ( Com Guarda Sol Removível) - Fabricado Com Tubos De Aço Carbono Sae 1020, Tubo Retangular, Espessura Mínima Do Aço De 1,50 Mm, Manípulos Em Polímero De Pvc Com Proteção Uv, Pedaleira Em Aço Carbono Sae 1020, Pintura Eletrostática À Pó De Alta Resistência 100% Poliéster (Conforme Abnt - Nbr 10443/2008 E Nbr 11003/1990), Tampões Em Aço Carbono Sae 1020, Rolamentos De Esferas Blindados Tipo 2Rs Com Lubrificação Permanente E Rolamentos Cônicos Lubrificados De Fábrica, Adesivo Alta Performance Com Especificação Dos Músculos Trabalhados, Porcas Tipo Parlock Auto-Travante E Parafusos Zincados (Antioxidantes). | 0 | und | 8.4.14 | NULO | 0 | 8.4.14 | 8.4.14
8.5 | 8.5 | QUADRA POLIESPORTIVA (1 UNIDADE) |  |  | 8.5 | NULO | 0 | 8.5 | 8.5
8.5.1 | 8.5.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | 0 | m2 | 8.5.1 | NULO | 0 | 8.5.1 | 8.5.1
8.5.2 | 8.5.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | 0 | m2 | 8.5.2 | NULO | 0 | 8.5.2 | 8.5.2
8.5.3 | 8.5.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | 0 | m | 8.5.3 | NULO | 0 | 8.5.3 | 8.5.3
8.5.4 | 8.5.4 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | 0 | m2 | 8.5.4 | NULO | 0 | 8.5.4 | 8.5.4
8.5.5 | 8.5.5 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | 0 | und | 8.5.5 | NULO | 0 | 8.5.5 | 8.5.5
8.5.6 | 8.5.6 | Rede Para Futebol De Salão | 0 | und | 8.5.6 | NULO | 0 | 8.5.6 | 8.5.6
8.5.7 | 8.5.7 | Suporte Para Tabela De Basquete De Concreto Armado Fck = 15Mpa, Inclusive Forma, Armação, Lançamento E Desforma | 0 | und | 8.5.7 | NULO | 0 | 8.5.7 | 8.5.7
8.5.8 | 8.5.8 | Tabela De Basquete De Madeira, Com Aro, Inclusive Colocação | 0 | und | 8.5.8 | NULO | 0 | 8.5.8 | 8.5.8
8.5.9 | 8.5.9 | Conjunto De Poste De Voleibol De Tubo De Ferro Galvanizado 3"E Parte Móvel De 21/2", Inclusive Carretilha, Furo Com Tubo De Ferro Galvanizado De 31/2"E Tampão De Furo | 0 | und | 8.5.9 | NULO | 0 | 8.5.9 | 8.5.9
8.5.10 | 8.5.10 | Rede Para Voleibol Com Malha Grossa, Faixas De Lona Superior E Inferior | 0 | und | 8.5.10 | NULO | 0 | 8.5.10 | 8.5.10
8.6 | 8.6 | QUADRA FUTSAL (1 UNIDADE) |  |  | 8.6 | NULO | 0 | 8.6 | 8.6
8.6.1 | 8.6.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | 0 | m2 | 8.6.1 | NULO | 0 | 8.6.1 | 8.6.1
8.6.2 | 8.6.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | 0 | m2 | 8.6.2 | NULO | 0 | 8.6.2 | 8.6.2
8.6.3 | 8.6.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | 0 | m | 8.6.3 | NULO | 0 | 8.6.3 | 8.6.3
8.6.4 | 8.6.4 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | 0 | m2 | 8.6.4 | NULO | 0 | 8.6.4 | 8.6.4
8.6.5 | 8.6.5 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | 0 | und | 8.6.5 | NULO | 0 | 8.6.5 | 8.6.5
8.6.6 | 8.6.6 | Rede Para Futebol De Salão | 0 | und | 8.6.6 | NULO | 0 | 8.6.6 | 8.6.6
8.7 | 8.7 | CAMPO DE BOCHA (2 UNIDADES) |  |  | 8.7 | NULO | 0 | 8.7 | 8.7
8.7.1 | 8.7.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | 0 | m2 | 8.7.1 | NULO | 0 | 8.7.1 | 8.7.1
8.7.2 | 8.7.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | 0 | m2 | 8.7.2 | NULO | 0 | 8.7.2 | 8.7.2
8.7.3 | 8.7.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | 0 | m | 8.7.3 | NULO | 0 | 8.7.3 | 8.7.3
8.7.4 | 8.7.4 | Mureta Em Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cmm, H=0.60Cm, Para Fechamento De Quadra, Com Pilaretes De Travamento Em Concreto Armado A Cada 3M, Inclusive Chapisco | 0 | m2 | 8.7.4 | NULO | 0 | 8.7.4 | 8.7.4
8.7.5 | 8.7.5 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | 0 | m2 | 8.7.5 | NULO | 0 | 8.7.5 | 8.7.5
8.7.6 | 8.7.6 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | 0 | m2 | 8.7.6 | NULO | 0 | 8.7.6 | 8.7.6
8.7.7 | 8.7.7 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 0 | m2 | 8.7.7 | NULO | 0 | 8.7.7 | 8.7.7
8.7.8 | 8.7.8 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | 0 | m2 | 8.7.8 | NULO | 0 | 8.7.8 | 8.7.8
8.7.9 | 8.7.9 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | m2 | 8.7.9 | NULO | 0 | 8.7.9 | 8.7.9
8.8 | 8.8 | PAISAGISMO |  |  | 8.8 | NULO | 1 | 8.8 | 8.8
8.8.1 | 8.8.1 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | 770 | m2 | 8.8.1 | POSITIVO | 1 | 8.8.1 | 8.8.1
8.8.2 | 8.8.2 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | 0 | und | 8.8.2 | NULO | 0 | 8.8.2 | 8.8.2
8.8.3 | 8.8.3 | Lixeira Dupla, Com Capacidade Volumetrica De 60L*, Fabricada Em Tubo De Aco Carbono, Cestos Em Chapa De Aco E Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | 0 | und | 8.8.3 | NULO | 0 | 8.8.3 | 8.8.3
8.8.4 | 8.8.4 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | 0 | und | 8.8.4 | NULO | 0 | 8.8.4 | 8.8.4
8.8.5 | 8.8.5 | Plantio De Forração. Af_05/2018 | 0 | m2 | 8.8.5 | NULO | 0 | 8.8.5 | 8.8.5
8.9 | 8.9 | GUARDA - CORPO |  |  | 8.9 | NULO | 4 | 8.9 | 8.9
8.9.1 | 8.9.1 | PASSARELA 01 E 02 |  |  | 8.9.1 | NULO | 0 | 8.9.1 | 8.9.1
8.9.1.1 | 8.9.1.1 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | 0 | m | 8.9.1.1 | NULO | 0 | 8.9.1.1 | 8.9.1.1
8.9.1.2 | 8.9.1.2 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | 0 | m2 | 8.9.1.2 | NULO | 0 | 8.9.1.2 | 8.9.1.2
8.9.2 | 8.9.2 | LATERAL DO CANAL/PARQUE LINEAR |  |  | 8.9.2 | NULO | 2 | 8.9.2 | 8.9.2
8.9.2.1 | 8.9.2.1 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado, Altura Variável, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. | 88 | m2 | 8.9.2.1 | POSITIVO | 1 | 8.9.2.1 | 8.9.2.1
8.9.2.2 | 8.9.2.2 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | 496.6 | m2 | 8.9.2.2 | POSITIVO | 1 | 8.9.2.2 | 8.9.2.2
8.10 | 8.10 | ARQUIBANCADAS, RAMPAS E ESCADAS DAS PASSARELAS |  |  | 8.10 | NULO | 1 | 8.10 | 8.10
8.10.1 | 8.10.1 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 8.10.1 | NULO | 0 | 8.10.1 | 8.10.1
8.10.2 | 8.10.2 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 32.903 | m2 | 8.10.2 | POSITIVO | 1 | 8.10.2 | 8.10.2
8.10.3 | 8.10.3 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | 0 | m2 | 8.10.3 | NULO | 0 | 8.10.3 | 8.10.3
8.10.4 | 8.10.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 8.10.4 | NULO | 0 | 8.10.4 | 8.10.4
8.10.5 | 8.10.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 8.10.5 | NULO | 0 | 8.10.5 | 8.10.5
8.10.6 | 8.10.6 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | 0 | m³ | 8.10.6 | NULO | 0 | 8.10.6 | 8.10.6
9.0 | 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 9.0 | NULO | 0 | 9.0 | 9.0
9.1 | 9.1 | ILUMINAÇÃO DO PARQUE LINEAR |  |  | 9.1 | NULO | 0 | 9.1 | 9.1
9.1.1 | 9.1.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  | 9.1.1 | NULO | 0 | 9.1.1 | 9.1.1
9.1.1.1 | 9.1.1.1 | Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm | 0 | und | 9.1.1.1 | NULO | 0 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1
9.1.1.2 | 9.1.1.2 | Instalação De Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm, Com Chumbador De Aco, 1" X 600 Mm, Para Postes De Aco Com Base, Incluso Porca | 0 | und | 9.1.1.2 | NULO | 0 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2
9.1.1.3 | 9.1.1.3 | Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox | 0 | und | 9.1.1.3 | NULO | 0 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3
9.1.1.4 | 9.1.1.4 | Instalação De Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox, Conforme Projeto:Luminaria De Led Para Iluminação Publica, De 200 W, Involucro Em Aluminio Injetado Em Alta Pressão Ou Aco Inox, Difusor Com Vidro Liso Plano Temperado Transparente Fp>0,95, Temperatura De Uso 30°C A 40 °C, Índice De Reprodução > 75; Temperatura De Cor: 5000K; Fluxo Luminoso Mínimo: 21.400 Lumens;Manutenção Do Fluxo Luminoso: Mínimo De 102.000 Horas; Eficiência Energetica: Classe A - 107 Lm/W; Grau De Proteção Ip66, Com Fotocelula. Modelos De Referencia: Similar; Luminária: Nath S, Tecnowatt Ou Similar. | 0 | m | 9.1.1.4 | NULO | 0 | 9.1.1.4 | 9.1.1.4
9.1.1.5 | 9.1.1.5 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | 0 | und | 9.1.1.5 | NULO | 0 | 9.1.1.5 | 9.1.1.5
9.1.2 | 9.1.2 | FIOS CABOS E TERMINAIS |  |  | 9.1.2 | NULO | 0 | 9.1.2 | 9.1.2
9.1.2.1 | 9.1.2.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | 0 | und | 9.1.2.1 | NULO | 0 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1
9.1.2.2 | 9.1.2.2 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | 0 | und | 9.1.2.2 | NULO | 0 | 9.1.2.2 | 9.1.2.2
9.1.2.3 | 9.1.2.3 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | 0 | und | 9.1.2.3 | NULO | 0 | 9.1.2.3 | 9.1.2.3
9.1.2.4 | 9.1.2.4 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | 0 | und | 9.1.2.4 | NULO | 0 | 9.1.2.4 | 9.1.2.4
9.1.3 | 9.1.3 | INFRAESTRUTURA: DUTOS E BASES |  |  | 9.1.3 | NULO | 0 | 9.1.3 | 9.1.3
9.1.3.1 | 9.1.3.1 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | 0 | m | 9.1.3.1 | NULO | 0 | 9.1.3.1 | 9.1.3.1
9.1.3.2 | 9.1.3.2 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 9.1.3.2 | NULO | 0 | 9.1.3.2 | 9.1.3.2
9.1.3.3 | 9.1.3.3 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | 0 | m³ | 9.1.3.3 | NULO | 0 | 9.1.3.3 | 9.1.3.3
9.1.3.4 | 9.1.3.4 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 9.1.3.4 | NULO | 0 | 9.1.3.4 | 9.1.3.4
9.1.3.5 | 9.1.3.5 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 9.1.3.5 | NULO | 0 | 9.1.3.5 | 9.1.3.5
9.1.3.6 | 9.1.3.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 9.1.3.6 | NULO | 0 | 9.1.3.6 | 9.1.3.6
9.1.4 | 9.1.4 | CAIXAS DE PASSAGENS |  |  | 9.1.4 | NULO | 0 | 9.1.4 | 9.1.4
9.1.4.1 | 9.1.4.1 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 9.1.4.1 | NULO | 0 | 9.1.4.1 | 9.1.4.1
9.1.5 | 9.1.5 | ATERRAMENTO |  |  | 9.1.5 | NULO | 0 | 9.1.5 | 9.1.5
9.1.5.1 | 9.1.5.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | 0 | und | 9.1.5.1 | NULO | 0 | 9.1.5.1 | 9.1.5.1
9.1.5.2 | 9.1.5.2 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | 0 | und | 9.1.5.2 | NULO | 0 | 9.1.5.2 | 9.1.5.2
9.1.5.3 | 9.1.5.3 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | 0 | und | 9.1.5.3 | NULO | 0 | 9.1.5.3 | 9.1.5.3
9.1.5.4 | 9.1.5.4 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.1.5.4 | NULO | 0 | 9.1.5.4 | 9.1.5.4
9.1.5.5 | 9.1.5.5 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.1.5.5 | NULO | 0 | 9.1.5.5 | 9.1.5.5
9.1.6 | 9.1.6 | PONTO DE ENTREGA |  |  | 9.1.6 | NULO | 0 | 9.1.6 | 9.1.6
9.1.6.1 | 9.1.6.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo Multiplexado De Alumínio 3X1X16Mm2+16Mm2 Xlpe 90° 1 Kv | 0 | und | 9.1.6.1 | NULO | 0 | 9.1.6.1 | 9.1.6.1
9.1.6.2 | 9.1.6.2 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | 0 | und | 9.1.6.2 | NULO | 0 | 9.1.6.2 | 9.1.6.2
9.1.6.3 | 9.1.6.3 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | 0 | und | 9.1.6.3 | NULO | 0 | 9.1.6.3 | 9.1.6.3
9.1.6.4 | 9.1.6.4 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | 0 | und | 9.1.6.4 | NULO | 0 | 9.1.6.4 | 9.1.6.4
9.1.6.5 | 9.1.6.5 | Fornecimento E Instalação De Chave Magnetica Para Iluminação Publica 2X30 A Com Disjuntores Incluso E Alça De Rearme Externa, Modelo Btd_Da Da Exatron Ou Similar | 0 | m | 9.1.6.5 | NULO | 0 | 9.1.6.5 | 9.1.6.5
9.1.6.6 | 9.1.6.6 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | 0 | und | 9.1.6.6 | NULO | 0 | 9.1.6.6 | 9.1.6.6
9.1.6.7 | 9.1.6.7 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | 0 | und | 9.1.6.7 | NULO | 0 | 9.1.6.7 | 9.1.6.7
9.1.6.8 | 9.1.6.8 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | 0 | und | 9.1.6.8 | NULO | 0 | 9.1.6.8 | 9.1.6.8
9.1.6.9 | 9.1.6.9 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | 0 | und | 9.1.6.9 | NULO | 0 | 9.1.6.9 | 9.1.6.9
9.1.6.10 | 9.1.6.10 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | 0 | und | 9.1.6.10 | NULO | 0 | 9.1.6.10 | 9.1.6.10
9.1.6.11 | 9.1.6.11 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | 0 | m | 9.1.6.11 | NULO | 0 | 9.1.6.11 | 9.1.6.11
9.1.6.12 | 9.1.6.12 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | 0 | m | 9.1.6.12 | NULO | 0 | 9.1.6.12 | 9.1.6.12
9.1.6.13 | 9.1.6.13 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | 0 | und | 9.1.6.13 | NULO | 0 | 9.1.6.13 | 9.1.6.13
9.1.6.14 | 9.1.6.14 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | 0 | und | 9.1.6.14 | NULO | 0 | 9.1.6.14 | 9.1.6.14
9.1.6.15 | 9.1.6.15 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | 0 | m | 9.1.6.15 | NULO | 0 | 9.1.6.15 | 9.1.6.15
9.2 | 9.2 | ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS DO PARQUE LINEAR |  |  | 9.2 | NULO | 0 | 9.2 | 9.2
9.2.1 | 9.2.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  | 9.2.1 | NULO | 0 | 9.2.1 | 9.2.1
9.2.1.1 | 9.2.1.1 | Poste Circular De Concreto 11M Padrão Escelsa, Incl. 3 Projetores Pl 400 Ma C/ Lâmpada Vm 400W, Reator Tipo Externo 400 W /220V Alto Fator De Potência, Tecnowatt Ou Equivalente. | 0 | und | 9.2.1.1 | NULO | 0 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1
9.2.1.2 | 9.2.1.2 | Fornecimento E Instalação De Luminaria Hermpetica Ip-65 De 1,20 M Para Duas Lampadas Led De 20 W 127 Volts Fixada Com Vergalhão De Rosca Total 1/4"(6,3Mm), Porcas, Arruelas, Parafusos. Buchas E Ganchos, Conforme Projeto. | 0 | und | 9.2.1.2 | NULO | 0 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2
9.2.1.3 | 9.2.1.3 | Interruptor De Três Teclas Simples 10A/250V, C/ Placa 4X2" | 0 | und | 9.2.1.3 | NULO | 0 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3
9.2.1.4 | 9.2.1.4 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 100/130 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Amarela E Posição Do Terra 4 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3244) Steck Ou Similar. | 0 | und | 9.2.1.4 | NULO | 0 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4
9.2.1.5 | 9.2.1.5 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 200/250 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Azul E Posição Do Terra 9 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3249) Steck Ou Similar. | 0 | und | 9.2.1.5 | NULO | 0 | 9.2.1.5 | 9.2.1.5
9.2.1.6 | 9.2.1.6 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 3/4", Inclusive Abraçadeira De Fixação | 0 | m | 9.2.1.6 | NULO | 0 | 9.2.1.6 | 9.2.1.6
9.2.1.7 | 9.2.1.7 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 1", Inclusive Abraçadeira De Fixação | 0 | m | 9.2.1.7 | NULO | 0 | 9.2.1.7 | 9.2.1.7
9.2.1.8 | 9.2.1.8 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 9.2.1.8 | NULO | 0 | 9.2.1.8 | 9.2.1.8
9.2.1.9 | 9.2.1.9 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 9.2.1.9 | NULO | 0 | 9.2.1.9 | 9.2.1.9
9.2.1.10 | 9.2.1.10 | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato T, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | 0 | und | 9.2.1.10 | NULO | 0 | 9.2.1.10 | 9.2.1.10
9.2.1.11 | 9.2.1.11 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 9.2.1.11 | NULO | 0 | 9.2.1.11 | 9.2.1.11
9.2.1.12 | 9.2.1.12 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 9.2.1.12 | NULO | 0 | 9.2.1.12 | 9.2.1.12
9.2.2 | 9.2.2 | QUADROS, DISJUNTORES, FIOS, CABOS E TERMINAIS |  |  | 9.2.2 | NULO | 0 | 9.2.2 | 9.2.2
9.2.2.1 | 9.2.2.1 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 15 Disj. 80X60X25 Cm Com Espaço Para Disjuntor Geral, Dps , Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 250A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | 0 | und | 9.2.2.1 | NULO | 0 | 9.2.2.1 | 9.2.2.1
9.2.2.2 | 9.2.2.2 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 18 Disj. Com Espaço De 11 Posições Para Disjuntor Geral, Dps E Dr´S,Din, Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 150A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | 0 | und | 9.2.2.2 | NULO | 0 | 9.2.2.2 | 9.2.2.2
9.2.2.3 | 9.2.2.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.3 | NULO | 0 | 9.2.2.3 | 9.2.2.3
9.2.2.4 | 9.2.2.4 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.4 | NULO | 0 | 9.2.2.4 | 9.2.2.4
9.2.2.5 | 9.2.2.5 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.5 | NULO | 0 | 9.2.2.5 | 9.2.2.5
9.2.2.6 | 9.2.2.6 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.6 | NULO | 0 | 9.2.2.6 | 9.2.2.6
9.2.2.7 | 9.2.2.7 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.7 | NULO | 0 | 9.2.2.7 | 9.2.2.7
9.2.2.8 | 9.2.2.8 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 9.2.2.8 | NULO | 0 | 9.2.2.8 | 9.2.2.8
9.2.2.9 | 9.2.2.9 | Mini-Disjuntor Tripolar 63 A, Curva C - 5Ka 220/127Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.2.9 | NULO | 0 | 9.2.2.9 | 9.2.2.9
9.2.2.10 | 9.2.2.10 | Mini-Disjuntor Tripolar 80 A, Curva C - 5Ka 240Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.2.10 | NULO | 0 | 9.2.2.10 | 9.2.2.10
9.2.2.11 | 9.2.2.11 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | 0 | und | 9.2.2.11 | NULO | 0 | 9.2.2.11 | 9.2.2.11
9.2.2.12 | 9.2.2.12 | Interruptor Diferencial Dr 30A A 40A, 30Ma, 2 Módulos | 0 | und | 9.2.2.12 | NULO | 0 | 9.2.2.12 | 9.2.2.12
9.2.2.13 | 9.2.2.13 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | 0 | und | 9.2.2.13 | NULO | 0 | 9.2.2.13 | 9.2.2.13
9.2.2.14 | 9.2.2.14 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 65 A 220 Volts , Conforme Projeto | 0 | und | 9.2.2.14 | NULO | 0 | 9.2.2.14 | 9.2.2.14
9.2.2.15 | 9.2.2.15 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 80 A 220 Volts , Conforme Projeto | 0 | und | 9.2.2.15 | NULO | 0 | 9.2.2.15 | 9.2.2.15
9.2.2.16 | 9.2.2.16 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | 0 | und | 9.2.2.16 | NULO | 0 | 9.2.2.16 | 9.2.2.16
9.2.2.17 | 9.2.2.17 | Fornecimento E Instalação De Chave Seletora 3 Posições 220 Volts , Conforme Projeto | 0 | und | 9.2.2.17 | NULO | 0 | 9.2.2.17 | 9.2.2.17
9.2.2.18 | 9.2.2.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 9.2.2.18 | NULO | 0 | 9.2.2.18 | 9.2.2.18
9.2.2.19 | 9.2.2.19 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | 0 | und | 9.2.2.19 | NULO | 0 | 9.2.2.19 | 9.2.2.19
9.2.2.20 | 9.2.2.20 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 25 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | 0 | und | 9.2.2.20 | NULO | 0 | 9.2.2.20 | 9.2.2.20
9.2.2.21 | 9.2.2.21 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 9.2.2.21 | NULO | 0 | 9.2.2.21 | 9.2.2.21
9.2.2.22 | 9.2.2.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 9.2.2.22 | NULO | 0 | 9.2.2.22 | 9.2.2.22
9.2.2.23 | 9.2.2.23 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | 0 | und | 9.2.2.23 | NULO | 0 | 9.2.2.23 | 9.2.2.23
9.2.2.24 | 9.2.2.24 | Fornecimento E Instalação De Conector De Derivação Perfurante De 1,5-10 Mm2 ( Derivação) X 10-95 Mm2 ( Principal) Referencia Cdp 70 Intelli Ou Similar | 0 | und | 9.2.2.24 | NULO | 0 | 9.2.2.24 | 9.2.2.24
9.2.2.25 | 9.2.2.25 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.2.25 | NULO | 0 | 9.2.2.25 | 9.2.2.25
9.2.2.26 | 9.2.2.26 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.2.26 | NULO | 0 | 9.2.2.26 | 9.2.2.26
9.2.2.27 | 9.2.2.27 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.2.27 | NULO | 0 | 9.2.2.27 | 9.2.2.27
9.2.2.28 | 9.2.2.28 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.2.28 | NULO | 0 | 9.2.2.28 | 9.2.2.28
9.2.2.29 | 9.2.2.29 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.2.29 | NULO | 0 | 9.2.2.29 | 9.2.2.29
9.2.3 | 9.2.3 | INFRAESTRUTURA: DUTOS E ENVELOPAMENTOS |  |  | 9.2.3 | NULO | 0 | 9.2.3 | 9.2.3
9.2.3.1 | 9.2.3.1 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 1 1/2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | 0 | m | 9.2.3.1 | NULO | 0 | 9.2.3.1 | 9.2.3.1
9.2.3.2 | 9.2.3.2 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 9.2.3.2 | NULO | 0 | 9.2.3.2 | 9.2.3.2
9.2.3.3 | 9.2.3.3 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | 0 | m³ | 9.2.3.3 | NULO | 0 | 9.2.3.3 | 9.2.3.3
9.2.3.4 | 9.2.3.4 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 9.2.3.4 | NULO | 0 | 9.2.3.4 | 9.2.3.4
9.2.3.5 | 9.2.3.5 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 9.2.3.5 | NULO | 0 | 9.2.3.5 | 9.2.3.5
9.2.4 | 9.2.4 | CAIXAS DE PASSAGENS |  |  | 9.2.4 | NULO | 0 | 9.2.4 | 9.2.4
9.2.4.1 | 9.2.4.1 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 9.2.4.1 | NULO | 0 | 9.2.4.1 | 9.2.4.1
9.2.5 | 9.2.5 | ATERRAMENTO |  |  | 9.2.5 | NULO | 0 | 9.2.5 | 9.2.5
9.2.5.1 | 9.2.5.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | m | 9.2.5.1 | NULO | 0 | 9.2.5.1 | 9.2.5.1
9.2.5.2 | 9.2.5.2 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | 0 | und | 9.2.5.2 | NULO | 0 | 9.2.5.2 | 9.2.5.2
9.2.5.3 | 9.2.5.3 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.5.3 | NULO | 0 | 9.2.5.3 | 9.2.5.3
9.2.5.4 | 9.2.5.4 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | 0 | und | 9.2.5.4 | NULO | 0 | 9.2.5.4 | 9.2.5.4
9.2.5.5 | 9.2.5.5 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.5.5 | NULO | 0 | 9.2.5.5 | 9.2.5.5
9.2.5.6 | 9.2.5.6 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | 0 | und | 9.2.5.6 | NULO | 0 | 9.2.5.6 | 9.2.5.6
9.2.5.7 | 9.2.5.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.5.7 | NULO | 0 | 9.2.5.7 | 9.2.5.7
9.2.5.8 | 9.2.5.8 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Cobre Nu 16 Mm2 | 0 | m | 9.2.5.8 | NULO | 0 | 9.2.5.8 | 9.2.5.8
9.2.5.9 | 9.2.5.9 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | 0 | und | 9.2.5.9 | NULO | 0 | 9.2.5.9 | 9.2.5.9
9.2.6 | 9.2.6 | SPDA |  |  | 9.2.6 | NULO | 0 | 9.2.6 | 9.2.6
9.2.6.1 | 9.2.6.1 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 3/8 ", Conforme Projeto | 0 | m | 9.2.6.1 | NULO | 0 | 9.2.6.1 | 9.2.6.1
9.2.6.2 | 9.2.6.2 | Barra Chata Em Aço Galvanizado A Fogo 7/8"X1/8" (70Mm2), Com Furos Diâm. 7Mm Ref. Tel-761, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 9.2.6.2 | NULO | 0 | 9.2.6.2 | 9.2.6.2
9.2.6.3 | 9.2.6.3 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 1/2 ", Enterrada, Conforme Projeto | 0 | m | 9.2.6.3 | NULO | 0 | 9.2.6.3 | 9.2.6.3
9.2.6.4 | 9.2.6.4 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | 0 | und | 9.2.6.4 | NULO | 0 | 9.2.6.4 | 9.2.6.4
9.2.6.5 | 9.2.6.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.5 | NULO | 0 | 9.2.6.5 | 9.2.6.5
9.2.6.6 | 9.2.6.6 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | 0 | und | 9.2.6.6 | NULO | 0 | 9.2.6.6 | 9.2.6.6
9.2.6.7 | 9.2.6.7 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | 0 | und | 9.2.6.7 | NULO | 0 | 9.2.6.7 | 9.2.6.7
9.2.6.8 | 9.2.6.8 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.8 | NULO | 0 | 9.2.6.8 | 9.2.6.8
9.2.6.9 | 9.2.6.9 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.9 | NULO | 0 | 9.2.6.9 | 9.2.6.9
9.2.6.10 | 9.2.6.10 | Tampão Para Eletroduto 1", Ref. Tel-5533, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.10 | NULO | 0 | 9.2.6.10 | 9.2.6.10
9.2.6.11 | 9.2.6.11 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.11 | NULO | 0 | 9.2.6.11 | 9.2.6.11
9.2.6.12 | 9.2.6.12 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 95 Mm2 | 0 | und | 9.2.6.12 | NULO | 0 | 9.2.6.12 | 9.2.6.12
9.2.6.13 | 9.2.6.13 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | m | 9.2.6.13 | NULO | 0 | 9.2.6.13 | 9.2.6.13
9.2.6.14 | 9.2.6.14 | Terminal Aéreo Em Latão (Minicaptor), Com Conector E Fixação Horizontal 250Mm X 10Mm, Ref. Tel-2024, Inclusive Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. Tel 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.14 | NULO | 0 | 9.2.6.14 | 9.2.6.14
9.2.6.15 | 9.2.6.15 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 9.2.6.15 | NULO | 0 | 9.2.6.15 | 9.2.6.15
9.2.6.16 | 9.2.6.16 | Fornecimento E Instalação De Suporte Isolador Reforcado Diametro Nominal 5/16", Com Rosca Soberba E Bucha | 0 | m | 9.2.6.16 | NULO | 0 | 9.2.6.16 | 9.2.6.16
9.2.6.17 | 9.2.6.17 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 9.2.6.17 | NULO | 0 | 9.2.6.17 | 9.2.6.17
9.2.6.18 | 9.2.6.18 | Fornecimento E Instalação De Pará-Raios Tipo Franklin Instalado Em Poste Ref(Tel- 10) Ou Similar Com Mastro Telecópico De Diametro De 1 1.1/2" E 2" Referencia Tel 480 Ou Similar Com Abraçadeiras E Suportes Tipo Bandeira, Conforme Projeto. | 0 | m | 9.2.6.18 | NULO | 0 | 9.2.6.18 | 9.2.6.18
9.2.7 | 9.2.7 | RAMAL DE ENTREGA SUBTERRANEO E PADRÃO DE ENTRADA |  |  | 9.2.7 | NULO | 0 | 9.2.7 | 9.2.7
9.2.7.1 | 9.2.7.1 | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Subterranea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 26 Até 34000W Categoria T2 - 220/127V Com Caixa Para Medidor Polifásico Com Proteção Integrada Parão M2 - Edp , Disjuntor Trifásico 80 A Curva C 5Ka 220/127 V E Terminais, Conforme Projeto, Excluindo Ramal De Entrada Subterraneo E Cabos | 0 | und | 9.2.7.1 | NULO | 0 | 9.2.7.1 | 9.2.7.1
9.2.7.2 | 9.2.7.2 | Mureta De Medição Utilizando Arg. Cimento, Cal E Areia, Dimensões 1500X2200X400Mm, Revestido Com Chapisco E Reboco, Inclusive Pintura Emassamento, Pintura Acrílica A Três Demãos E Cobertura Em Laje Maciça Impemeabilizada Com Manta Asfaltica, Conforme Projeto | 0 | m | 9.2.7.2 | NULO | 0 | 9.2.7.2 | 9.2.7.2
9.2.7.3 | 9.2.7.3 | Tela De Proteção De Arame Galvanizado 1/2" Fio 12, Com Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado 1 1/2" E Cantoneira De Ferro 1/2" X 1/2" X1/8", Conforme Detalhe Em Projeto | 0 | m2 | 9.2.7.3 | NULO | 0 | 9.2.7.3 | 9.2.7.3
9.2.7.4 | 9.2.7.4 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | 0 | und | 9.2.7.4 | NULO | 0 | 9.2.7.4 | 9.2.7.4
9.2.7.5 | 9.2.7.5 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | 0 | und | 9.2.7.5 | NULO | 0 | 9.2.7.5 | 9.2.7.5
9.2.7.6 | 9.2.7.6 | Sapatilha | 0 | und | 9.2.7.6 | NULO | 0 | 9.2.7.6 | 9.2.7.6
9.2.7.7 | 9.2.7.7 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | 0 | und | 9.2.7.7 | NULO | 0 | 9.2.7.7 | 9.2.7.7
9.2.7.8 | 9.2.7.8 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | 0 | und | 9.2.7.8 | NULO | 0 | 9.2.7.8 | 9.2.7.8
9.2.7.9 | 9.2.7.9 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | 0 | und | 9.2.7.9 | NULO | 0 | 9.2.7.9 | 9.2.7.9
9.2.7.10 | 9.2.7.10 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | 0 | und | 9.2.7.10 | NULO | 0 | 9.2.7.10 | 9.2.7.10
9.2.7.11 | 9.2.7.11 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | 0 | und | 9.2.7.11 | NULO | 0 | 9.2.7.11 | 9.2.7.11
9.2.7.12 | 9.2.7.12 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | 0 | m | 9.2.7.12 | NULO | 0 | 9.2.7.12 | 9.2.7.12
9.2.7.13 | 9.2.7.13 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | 0 | m | 9.2.7.13 | NULO | 0 | 9.2.7.13 | 9.2.7.13
9.2.7.14 | 9.2.7.14 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | 0 | und | 9.2.7.14 | NULO | 0 | 9.2.7.14 | 9.2.7.14
9.2.7.15 | 9.2.7.15 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | 0 | und | 9.2.7.15 | NULO | 0 | 9.2.7.15 | 9.2.7.15
9.2.7.16 | 9.2.7.16 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | 0 | m | 9.2.7.16 | NULO | 0 | 9.2.7.16 | 9.2.7.16
9.2.7.17 | 9.2.7.17 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | 0 | und | 9.2.7.17 | NULO | 0 | 9.2.7.17 | 9.2.7.17
9.2.7.18 | 9.2.7.18 | Instalação De Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | 0 | und | 9.2.7.18 | NULO | 0 | 9.2.7.18 | 9.2.7.18
9.2.7.19 | 9.2.7.19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | m | 9.2.7.19 | NULO | 0 | 9.2.7.19 | 9.2.7.19
9.2.7.20 | 9.2.7.20 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 9.2.7.20 | NULO | 0 | 9.2.7.20 | 9.2.7.20
9.2.7.21 | 9.2.7.21 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | 0 | m³ | 9.2.7.21 | NULO | 0 | 9.2.7.21 | 9.2.7.21
9.2.7.22 | 9.2.7.22 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 9.2.7.22 | NULO | 0 | 9.2.7.22 | 9.2.7.22
9.2.7.23 | 9.2.7.23 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 9.2.7.23 | NULO | 0 | 9.2.7.23 | 9.2.7.23
10.0 | 10.0 | COMPORTAS REGULADORAS DE VAZÃO |  |  | 10.0 | NULO | 0 | 10.0 | 10.0
10.1 | 10.1 | ESTRUTURA |  |  | 10.1 | NULO | 0 | 10.1 | 10.1
10.1.1 | 10.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 10.1.1 | NULO | 0 | 10.1.1 | 10.1.1
10.1.2 | 10.1.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | 0 | m³ | 10.1.2 | NULO | 0 | 10.1.2 | 10.1.2
10.1.3 | 10.1.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | 0 | m2 | 10.1.3 | NULO | 0 | 10.1.3 | 10.1.3
10.1.4 | 10.1.4 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0 | m³ | 10.1.4 | NULO | 0 | 10.1.4 | 10.1.4
10.1.5 | 10.1.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 10.1.5 | NULO | 0 | 10.1.5 | 10.1.5
10.1.6 | 10.1.6 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 10.1.6 | NULO | 0 | 10.1.6 | 10.1.6
10.1.7 | 10.1.7 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M(Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 10.1.7 | NULO | 0 | 10.1.7 | 10.1.7
10.1.8 | 10.1.8 | Aterro Compactado Utilizando Compactador De Placa Vibratória Com Reaproveitamento Do Material | 0 | m³ | 10.1.8 | NULO | 0 | 10.1.8 | 10.1.8
10.1.9 | 10.1.9 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | t | 10.1.9 | NULO | 0 | 10.1.9 | 10.1.9
10.1.10 | 10.1.10 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 10.1.10 | NULO | 0 | 10.1.10 | 10.1.10
10.1.11 | 10.1.11 | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 31 Cm - Confecção | 0 | m | 10.1.11 | NULO | 0 | 10.1.11 | 10.1.11
10.1.12 | 10.1.12 | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 31 Cm - Confecção | 0 | m | 10.1.12 | NULO | 0 | 10.1.12 | 10.1.12
10.1.13 | 10.1.13 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | h | 10.1.13 | NULO | 0 | 10.1.13 | 10.1.13
10.1.14 | 10.1.14 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ 8 PONT FILTRANTES | 0 | undID | 10.1.14 | NULO | 0 | 10.1.14 | 10.1.14
10.2 | 10.2 | CASA DE COMANDO |  |  | 10.2 | NULO | 0 | 10.2 | 10.2
10.2.1 | 10.2.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 10.2.1 | NULO | 0 | 10.2.1 | 10.2.1
10.2.2 | 10.2.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | 0 | m³ | 10.2.2 | NULO | 0 | 10.2.2 | 10.2.2
10.2.3 | 10.2.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | 0 | m2 | 10.2.3 | NULO | 0 | 10.2.3 | 10.2.3
10.3 | 10.3 | ARQUITETURA |  |  | 10.3 | NULO | 0 | 10.3 | 10.3
10.3.1 | 10.3.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 11,5X19X19Cm (Espessura 11,5Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m2 Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | 0 | m2 | 10.3.1 | NULO | 0 | 10.3.1 | 10.3.1
10.3.2 | 10.3.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | 0 | m2 | 10.3.2 | NULO | 0 | 10.3.2 | 10.3.2
10.3.3 | 10.3.3 | Soleira De Granito Esp. 2 Cm E Largura De 15 Cm | 0 | m | 10.3.3 | NULO | 0 | 10.3.3 | 10.3.3
10.3.4 | 10.3.4 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | 0 | m2 | 10.3.4 | NULO | 0 | 10.3.4 | 10.3.4
10.3.5 | 10.3.5 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | 0 | m2 | 10.3.5 | NULO | 0 | 10.3.5 | 10.3.5
10.3.6 | 10.3.6 | Estrutura De Madeira De Lei Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Cerâmica Tipo Francesa, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com Cupunicida, Exclusive Telhas | 0 | m2 | 10.3.6 | NULO | 0 | 10.3.6 | 10.3.6
10.3.7 | 10.3.7 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 10.3.7 | NULO | 0 | 10.3.7 | 10.3.7
10.3.8 | 10.3.8 | Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_11/2016 | 0 | m2 | 10.3.8 | NULO | 0 | 10.3.8 | 10.3.8
10.3.9 | 10.3.9 | Pintura Com Tinta Látex Pva Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Em Paredes Internas E Forros A Três Demãos | 0 | m2 | 10.3.9 | NULO | 0 | 10.3.9 | 10.3.9
10.3.10 | 10.3.10 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 | 0 | m2 | 10.3.10 | NULO | 0 | 10.3.10 | 10.3.10
10.3.11 | 10.3.11 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 | 0 | m | 10.3.11 | NULO | 0 | 10.3.11 | 10.3.11
10.3.12 | 10.3.12 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | 0 | m | 10.3.12 | NULO | 0 | 10.3.12 | 10.3.12
10.4 | 10.4 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 10.4 | NULO | 0 | 10.4 | 10.4
10.4.1 | 10.4.1 | Muro De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cm, C/ Pilares A Cada 2 M, Esp. 10Cm E H=2.5M, Revestido Com Chapisco, Reboco E Pintura Acrílica A 2 Demãos, Incl. Pilares, Cintas E Sapatas, Empregando Arg. Cimento Cal E Areia | 0 | m | 10.4.1 | NULO | 0 | 10.4.1 | 10.4.1
10.4.2 | 10.4.2 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | 0 | m | 10.4.2 | NULO | 0 | 10.4.2 | 10.4.2
10.4.3 | 10.4.3 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | 0 | m2 | 10.4.3 | NULO | 0 | 10.4.3 | 10.4.3
10.4.4 | 10.4.4 | Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016 | 0 | m³ | 10.4.4 | NULO | 0 | 10.4.4 | 10.4.4
10.4.5 | 10.4.5 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | 0 | m2 | 10.4.5 | NULO | 0 | 10.4.5 | 10.4.5
10.4.6 | 10.4.6 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | 0 | m2 | 10.4.6 | NULO | 0 | 10.4.6 | 10.4.6
10.4.7 | 10.4.7 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2 Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | 0 | m | 10.4.7 | NULO | 0 | 10.4.7 | 10.4.7
10.4.8 | 10.4.8 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | 0 | m2 | 10.4.8 | NULO | 0 | 10.4.8 | 10.4.8
10.4.9 | 10.4.9 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | 0 | m | 10.4.9 | NULO | 0 | 10.4.9 | 10.4.9
10.5 | 10.5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO |  |  | 10.5 | NULO | 0 | 10.5 | 10.5
10.5.1 | 10.5.1 | TRANSMISSOR TIPO RADAR PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE NÍVEL |  |  | 10.5.1 | NULO | 0 | 10.5.1 | 10.5.1
10.5.1.1 | 10.5.1.1 | Instalação de Transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: R82 Magnetrol ou similar com Suporte tipo Z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | 0 | und | 10.5.1.1 | NULO | 0 | 10.5.1.1 | 10.5.1.1
10.5.2 | 10.5.2 | FIOS E CABOS |  |  | 10.5.2 | NULO | 0 | 10.5.2 | 10.5.2
10.5.2.1 | 10.5.2.1 | Cabo de instrumentação - 4 unidades, 1,5mm2 (XLPE) | 0 | m | 10.5.2.1 | NULO | 0 | 10.5.2.1 | 10.5.2.1
10.5.2.2 | 10.5.2.2 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm2, com shield, isolação em XLPE | 0 | m | 10.5.2.2 | NULO | 0 | 10.5.2.2 | 10.5.2.2
10.5.3 | 10.5.3 | CALHAS E DUTOS |  |  | 10.5.3 | NULO | 0 | 10.5.3 | 10.5.3
10.5.3.1 | 10.5.3.1 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.5.3.1 | NULO | 0 | 10.5.3.1 | 10.5.3.1
10.5.3.2 | 10.5.3.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 10.5.3.2 | NULO | 0 | 10.5.3.2 | 10.5.3.2
10.5.4 | 10.5.4 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 10.5.4 | NULO | 0 | 10.5.4 | 10.5.4
10.5.4.1 | 10.5.4.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 0 | und | 10.5.4.1 | NULO | 0 | 10.5.4.1 | 10.5.4.1
10.5.4.2 | 10.5.4.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 10.5.4.2 | NULO | 0 | 10.5.4.2 | 10.5.4.2
10.5.5 | 10.5.5 | EQUIPAMENTOS |  |  | 10.5.5 | NULO | 0 | 10.5.5 | 10.5.5
10.5.5.1 | 10.5.5.1 | Controlador Lógico Programável; Referência Schneider M340 - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.5.5.1 | NULO | 0 | 10.5.5.1 | 10.5.5.1
10.5.5.2 | 10.5.5.2 | Relé Inteligente Ethernet; 5-100A; 100-240V; modbus TCP/Ethernet/IP; Referência: Schneider TesysT LTMR100EFM. - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.5.5.2 | NULO | 0 | 10.5.5.2 | 10.5.5.2
10.5.5.3 | 10.5.5.3 | Chave seletora; 2 Posições; 2 blocos de contato NA - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.5.5.3 | NULO | 0 | 10.5.5.3 | 10.5.5.3
10.6 | 10.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 10.6 | NULO | 0 | 10.6 | 10.6
10.6.1 | 10.6.1 | CCM |  |  | 10.6.1 | NULO | 0 | 10.6.1 | 10.6.1
10.6.1.1 | 10.6.1.1 | Painel elétrico tipo coluna, em chapa de aço galvanizado 12USG, dimensões mínimas: 1900 x 1000 x 400 mm, c/ flange, porta com abertura em 130º, pontos de aterramento, borracha de poliuretano injetada em todo o contorno para vedação da porta IP-55, pino metálico nas dobradiças, caixa e tampa pintadas por sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (RAL 7032), camada média 80 mícrons. Placa de montagem pintada por sistema eletrostático epóxi a pó na cor laranja (2,5Y R6/14), camada média 80 mícrons. Trilhos de fixação galvanizados. Fecho do tipo escamoteável e com trava cadeado lingueta. Canaletas em PVC, recorte aberto. Barramento de cobre com capacidade para 225A com isolamento termocontrátil, nas cores vermelho, branco e preto para cada uma das fases. Barra de cobre para Neutro e para Terra. Com espelho em policarbonato transparente, para proteção contra contatos diretos às áreas energizadas. Deverão ser instaladas plaquetas de identificação dos circuitos. Deverão ser instalados dois 02 Exaustores 17x17cm, 127V. - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.6.1.1 | NULO | 0 | 10.6.1.1 | 10.6.1.1
10.6.2 | 10.6.2 | FIOS E CABOS |  |  | 10.6.2 | NULO | 0 | 10.6.2 | 10.6.2
10.6.2.1 | 10.6.2.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 10.6.2.1 | NULO | 0 | 10.6.2.1 | 10.6.2.1
10.6.2.2 | 10.6.2.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 10.6.2.2 | NULO | 0 | 10.6.2.2 | 10.6.2.2
10.6.2.3 | 10.6.2.3 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 2,5 mm2, cor conforme projeto | 0 | m | 10.6.2.3 | NULO | 0 | 10.6.2.3 | 10.6.2.3
10.6.2.4 | 10.6.2.4 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 16,0 mm2, cor conforme projeto | 0 | m | 10.6.2.4 | NULO | 0 | 10.6.2.4 | 10.6.2.4
10.6.2.5 | 10.6.2.5 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 50,0mm2 | 0 | m | 10.6.2.5 | NULO | 0 | 10.6.2.5 | 10.6.2.5
10.6.2.6 | 10.6.2.6 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 95,0 mm2; | 0 | m | 10.6.2.6 | NULO | 0 | 10.6.2.6 | 10.6.2.6
10.6.2.7 | 10.6.2.7 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO até 2,5 MM2 | 0 | und | 10.6.2.7 | NULO | 0 | 10.6.2.7 | 10.6.2.7
10.6.2.8 | 10.6.2.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 0 | und | 10.6.2.8 | NULO | 0 | 10.6.2.8 | 10.6.2.8
10.6.2.9 | 10.6.2.9 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.6.2.9 | NULO | 0 | 10.6.2.9 | 10.6.2.9
10.6.2.10 | 10.6.2.10 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | 0 | und | 10.6.2.10 | NULO | 0 | 10.6.2.10 | 10.6.2.10
10.6.2.11 | 10.6.2.11 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6 | 0 | und | 10.6.2.11 | NULO | 0 | 10.6.2.11 | 10.6.2.11
10.6.2.12 | 10.6.2.12 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 6,0 mm2, cor conforme projeto | 0 | m | 10.6.2.12 | NULO | 0 | 10.6.2.12 | 10.6.2.12
10.6.2.13 | 10.6.2.13 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.2.13 | NULO | 0 | 10.6.2.13 | 10.6.2.13
10.6.3 | 10.6.3 | CALHAS E DUTOS |  |  | 10.6.3 | NULO | 0 | 10.6.3 | 10.6.3
10.6.3.1 | 10.6.3.1 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.6.3.1 | NULO | 0 | 10.6.3.1 | 10.6.3.1
10.6.3.2 | 10.6.3.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 10.6.3.2 | NULO | 0 | 10.6.3.2 | 10.6.3.2
10.6.3.3 | 10.6.3.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 10.6.3.3 | NULO | 0 | 10.6.3.3 | 10.6.3.3
10.6.3.4 | 10.6.3.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 10.6.3.4 | NULO | 0 | 10.6.3.4 | 10.6.3.4
10.6.3.5 | 10.6.3.5 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | 0 | m | 10.6.3.5 | NULO | 0 | 10.6.3.5 | 10.6.3.5
10.6.3.6 | 10.6.3.6 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1 1/2" (50Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.6.3.6 | NULO | 0 | 10.6.3.6 | 10.6.3.6
10.6.3.7 | 10.6.3.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.6.3.7 | NULO | 0 | 10.6.3.7 | 10.6.3.7
10.6.3.8 | 10.6.3.8 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 10.6.3.8 | NULO | 0 | 10.6.3.8 | 10.6.3.8
10.6.4 | 10.6.4 | EQUIPAMENTOS |  |  | 10.6.4 | NULO | 0 | 10.6.4 | 10.6.4
10.6.4.1 | 10.6.4.1 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 9000 mm. ref: Induspar ou similar | 0 | und | 10.6.4.1 | NULO | 0 | 10.6.4.1 | 10.6.4.1
10.6.4.2 | 10.6.4.2 | Refletor em LED IP 66, 150W, 20.000 lúmens | 0 | und | 10.6.4.2 | NULO | 0 | 10.6.4.2 | 10.6.4.2
10.6.4.3 | 10.6.4.3 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | 0 | U | 10.6.4.3 | NULO | 0 | 10.6.4.3 | 10.6.4.3
10.6.4.4 | 10.6.4.4 | Arandela blindada, uso externo, 45°, IP 65, soquete E27 | 0 | und | 10.6.4.4 | NULO | 0 | 10.6.4.4 | 10.6.4.4
10.6.4.5 | 10.6.4.5 | Lampada LED 23 W, 3000 lumens, E27 | 0 | und | 10.6.4.5 | NULO | 0 | 10.6.4.5 | 10.6.4.5
10.6.4.6 | 10.6.4.6 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0 | und | 10.6.4.6 | NULO | 0 | 10.6.4.6 | 10.6.4.6
10.6.4.7 | 10.6.4.7 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.4.7 | NULO | 0 | 10.6.4.7 | 10.6.4.7
10.6.4.8 | 10.6.4.8 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.4.8 | NULO | 0 | 10.6.4.8 | 10.6.4.8
10.6.4.9 | 10.6.4.9 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.4.9 | NULO | 0 | 10.6.4.9 | 10.6.4.9
10.6.4.10 | 10.6.4.10 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.4.10 | NULO | 0 | 10.6.4.10 | 10.6.4.10
10.6.4.11 | 10.6.4.11 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 10.6.4.11 | NULO | 0 | 10.6.4.11 | 10.6.4.11
10.6.4.12 | 10.6.4.12 | Disjuntor Compacto Em Caixa Moldada Tripolar 200 A, 50Ka 220/240V / 25Ka 380/415V 20Ka/440V (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | 0 | und | 10.6.4.12 | NULO | 0 | 10.6.4.12 | 10.6.4.12
10.6.4.13 | 10.6.4.13 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | 0 | und | 10.6.4.13 | NULO | 0 | 10.6.4.13 | 10.6.4.13
10.6.4.14 | 10.6.4.14 | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" | 0 | und | 10.6.4.14 | NULO | 0 | 10.6.4.14 | 10.6.4.14
10.6.4.15 | 10.6.4.15 | Luminária blindada de sobrepor para duas lâmpadas tubulares 60cm, inclusive lâmpadas | 0 | und | 10.6.4.15 | NULO | 0 | 10.6.4.15 | 10.6.4.15
10.6.4.16 | 10.6.4.16 | Gerador a diesel trifásico, com carenagem fechada em aço galvanizado para instalação em local aberto, potência: 100kVA/80kWe, 1800 RPM, 60Hz, tensão de saída 220/127 Vca, Quadro de comando dotado de microcontrolador, fabricado com chapas de aço galvanizado, montado sobre a base do Grupo Gerador, com compartimentos separados para comando e força, conforme NR10. Referência: 1104A-44TG2 - STEMAC ou similar. - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.6.4.16 | NULO | 0 | 10.6.4.16 | 10.6.4.16
10.6.4.17 | 10.6.4.17 | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 2 Polos + Terra 20A/250V, Com Placa 4X2" | 0 | und | 10.6.4.17 | NULO | 0 | 10.6.4.17 | 10.6.4.17
10.6.5 | 10.6.5 | CAIXAS DE PASSAGENS |  |  | 10.6.5 | NULO | 0 | 10.6.5 | 10.6.5
10.6.5.1 | 10.6.5.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | 0 | und | 10.6.5.1 | NULO | 0 | 10.6.5.1 | 10.6.5.1
10.6.5.2 | 10.6.5.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 10.6.5.2 | NULO | 0 | 10.6.5.2 | 10.6.5.2
10.6.5.3 | 10.6.5.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 10.6.5.3 | NULO | 0 | 10.6.5.3 | 10.6.5.3
10.6.5.4 | 10.6.5.4 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | 0 | und | 10.6.5.4 | NULO | 0 | 10.6.5.4 | 10.6.5.4
10.6.5.5 | 10.6.5.5 | Espelho Para Caixa Estampada 4 X 4" | 0 | und | 10.6.5.5 | NULO | 0 | 10.6.5.5 | 10.6.5.5
10.6.5.6 | 10.6.5.6 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | und | 10.6.5.6 | NULO | 0 | 10.6.5.6 | 10.6.5.6
10.6.6 | 10.6.6 | ATERRAMENTO | 0 | 0 | 10.6.6 | NULO | 0 | 10.6.6 | 10.6.6
10.6.6.1 | 10.6.6.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | m | 10.6.6.1 | NULO | 0 | 10.6.6.1 | 10.6.6.1
10.6.6.2 | 10.6.6.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.6.6.2 | NULO | 0 | 10.6.6.2 | 10.6.6.2
10.6.6.3 | 10.6.6.3 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | 0 | und | 10.6.6.3 | NULO | 0 | 10.6.6.3 | 10.6.6.3
10.6.6.4 | 10.6.6.4 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | 0 | und | 10.6.6.4 | NULO | 0 | 10.6.6.4 | 10.6.6.4
10.6.6.5 | 10.6.6.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.6.6.5 | NULO | 0 | 10.6.6.5 | 10.6.6.5
10.6.6.6 | 10.6.6.6 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | 0 | und | 10.6.6.6 | NULO | 0 | 10.6.6.6 | 10.6.6.6
10.6.7 | 10.6.7 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  | 10.6.7 | NULO | 0 | 10.6.7 | 10.6.7
10.6.7.1 | 10.6.7.1 | MÃO DE OBRA PARA O RAMAL DE LIGAÇÃO | 0 | und | 10.6.7.1 | NULO | 0 | 10.6.7.1 | 10.6.7.1
10.6.7.2 | 10.6.7.2 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | 0 | und | 10.6.7.2 | NULO | 0 | 10.6.7.2 | 10.6.7.2
10.6.7.3 | 10.6.7.3 | Sapatilha | 0 | und | 10.6.7.3 | NULO | 0 | 10.6.7.3 | 10.6.7.3
10.6.7.4 | 10.6.7.4 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG, 110 X 140CM TOPO, 260X350CM BASE, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0 | und | 10.6.7.4 | NULO | 0 | 10.6.7.4 | 10.6.7.4
10.6.7.5 | 10.6.7.5 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3" (85Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.6.7.5 | NULO | 0 | 10.6.7.5 | 10.6.7.5
10.6.7.6 | 10.6.7.6 | Cabeçote De Alumínio De 1 1/2" | 0 | und | 10.6.7.6 | NULO | 0 | 10.6.7.6 | 10.6.7.6
10.6.7.7 | 10.6.7.7 | Arame Galvanizado N.14 Bwg | 0 | kg | 10.6.7.7 | NULO | 0 | 10.6.7.7 | 10.6.7.7
10.6.7.8 | 10.6.7.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 10.6.7.8 | NULO | 0 | 10.6.7.8 | 10.6.7.8
10.6.7.9 | 10.6.7.9 | Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Ate 95 Mm2 | 0 | und | 10.6.7.9 | NULO | 0 | 10.6.7.9 | 10.6.7.9
10.6.7.10 | 10.6.7.10 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 85 Mm (3") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | und | 10.6.7.10 | NULO | 0 | 10.6.7.10 | 10.6.7.10
10.6.7.11 | 10.6.7.11 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | und | 10.6.7.11 | NULO | 0 | 10.6.7.11 | 10.6.7.11
10.6.7.12 | 10.6.7.12 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 10.6.7.12 | NULO | 0 | 10.6.7.12 | 10.6.7.12
10.6.7.13 | 10.6.7.13 | Niple Pvc Duplo 4" | 0 | und | 10.6.7.13 | NULO | 0 | 10.6.7.13 | 10.6.7.13
10.6.7.14 | 10.6.7.14 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | 0 | und | 10.6.7.14 | NULO | 0 | 10.6.7.14 | 10.6.7.14
10.6.7.15 | 10.6.7.15 | Conector Split Bolt Para Cabo De 35.0 Mm2 | 0 | und | 10.6.7.15 | NULO | 0 | 10.6.7.15 | 10.6.7.15
10.6.7.16 | 10.6.7.16 | Caixa metálica para medidor polifásico 670x450x750, com visor em policarbonato, espessura de 3mm, com junta emborrachada, conforme padrão NBR 15820 e padrão EDP ESCELSA. Ref: P-980-010 e Caixa metálica para disjuntor polifásico 460x345x210, até 225A, conforme padrão EDP ESCELSA. Ref: PT-RD-17-123 | 0 | und | 10.6.7.16 | NULO | 0 | 10.6.7.16 | 10.6.7.16
10.7 | 10.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA |  |  | 10.7 | NULO | 0 | 10.7 | 10.7
10.7.1 | 10.7.1 | Cabo De Cobre Nú 50Mm2, Ref. Tel 5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 10.7.1 | NULO | 0 | 10.7.1 | 10.7.1
10.7.2 | 10.7.2 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 10.7.2 | NULO | 0 | 10.7.2 | 10.7.2
10.7.3 | 10.7.3 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 50.0 Mm2 | 0 | und | 10.7.3 | NULO | 0 | 10.7.3 | 10.7.3
10.7.4 | 10.7.4 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.4 | NULO | 0 | 10.7.4 | 10.7.4
10.7.5 | 10.7.5 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm2 NA haste de aterramento, com grampo U, porcas e arrue | 0 | und | 10.7.5 | NULO | 0 | 10.7.5 | 10.7.5
10.7.6 | 10.7.6 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | und | 10.7.6 | NULO | 0 | 10.7.6 | 10.7.6
10.7.7 | 10.7.7 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.7 | NULO | 0 | 10.7.7 | 10.7.7
10.7.8 | 10.7.8 | Conector para gradis aramados, ref: TEL-736, Termotécnica ou similar. | 0 | und | 10.7.8 | NULO | 0 | 10.7.8 | 10.7.8
10.7.9 | 10.7.9 | Conector Tipo X Fundido em Bronze com acessórios em Aço GFPara cabos 16 – 50 mm2 – Acab. Estanhado para Aterramento de Telas – com parafuso, porca e arruela em Aço GF ref: TEL-6945, Termotécnica ou similar. | 0 | und | 10.7.9 | NULO | 0 | 10.7.9 | 10.7.9
10.7.10 | 10.7.10 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.10 | NULO | 0 | 10.7.10 | 10.7.10
10.7.11 | 10.7.11 | Presilha De Latão Ref. 744, Inclusive Parafuso Fenda Dn 4,2X32Mm E Bucha Nylon Dn 6Mm E Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.11 | NULO | 0 | 10.7.11 | 10.7.11
10.7.12 | 10.7.12 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.12 | NULO | 0 | 10.7.12 | 10.7.12
10.7.13 | 10.7.13 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.7.13 | NULO | 0 | 10.7.13 | 10.7.13
10.7.14 | 10.7.14 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | 0 | und | 10.7.14 | NULO | 0 | 10.7.14 | 10.7.14
10.7.15 | 10.7.15 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.15 | NULO | 0 | 10.7.15 | 10.7.15
10.7.16 | 10.7.16 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | 0 | und | 10.7.16 | NULO | 0 | 10.7.16 | 10.7.16
10.7.17 | 10.7.17 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.7.17 | NULO | 0 | 10.7.17 | 10.7.17
10.7.18 | 10.7.18 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | 0 | und | 10.7.18 | NULO | 0 | 10.7.18 | 10.7.18
10.8 | 10.8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV |  |  | 10.8 | NULO | 0 | 10.8 | 10.8
10.8.1 | 10.8.1 | Cabo de par trançado blindado (F/UTP), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 AWG, uso indoor/outdoor ref: Furukawa ou similar (M) | 0 | m | 10.8.1 | NULO | 0 | 10.8.1 | 10.8.1
10.8.2 | 10.8.2 | Patch cord F/UTP CAT.6 - Cabo flexível Blindado Cat.6 montado com conectores RJ45 nas duas extremidades. ref: Furukawa ou similar | 0 | pc | 10.8.2 | NULO | 0 | 10.8.2 | 10.8.2
10.8.3 | 10.8.3 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | 0 | m | 10.8.3 | NULO | 0 | 10.8.3 | 10.8.3
10.8.4 | 10.8.4 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 10.8.4 | NULO | 0 | 10.8.4 | 10.8.4
10.8.5 | 10.8.5 | Condulete De Alumínio, Tipo B, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | und | 10.8.5 | NULO | 0 | 10.8.5 | 10.8.5
10.8.6 | 10.8.6 | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-2 200X200X120Mm | 0 | und | 10.8.6 | NULO | 0 | 10.8.6 | 10.8.6
10.8.7 | 10.8.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.8.7 | NULO | 0 | 10.8.7 | 10.8.7
10.8.8 | 10.8.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | 0 | m | 10.8.8 | NULO | 0 | 10.8.8 | 10.8.8
10.8.9 | 10.8.9 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 10.8.9 | NULO | 0 | 10.8.9 | 10.8.9
10.8.10 | 10.8.10 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2") - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | m | 10.8.10 | NULO | 0 | 10.8.10 | 10.8.10
10.8.11 | 10.8.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 10.8.11 | NULO | 0 | 10.8.11 | 10.8.11
10.8.12 | 10.8.12 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 10.8.12 | NULO | 0 | 10.8.12 | 10.8.12
10.8.13 | 10.8.13 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16Us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | 0 | und | 10.8.13 | NULO | 0 | 10.8.13 | 10.8.13
10.8.14 | 10.8.14 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática, camada 3, 4 portas Gigabit Ethernet SFP fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930F 24G PoE+ 4SFP – Aruba ou similar | 0 | und | 10.8.14 | NULO | 0 | 10.8.14 | 10.8.14
10.8.15 | 10.8.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | 0 | und | 10.8.15 | NULO | 0 | 10.8.15 | 10.8.15
10.8.16 | 10.8.16 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2P+T, REF: PIAL | 0 | und | 10.8.16 | NULO | 0 | 10.8.16 | 10.8.16
10.8.17 | 10.8.17 | Bandeja fixa frontal para Racks padrão 19" polegadas, 2Us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de AR interno do Rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | 0 | cj | 10.8.17 | NULO | 0 | 10.8.17 | 10.8.17
10.8.18 | 10.8.18 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | 0 | und | 10.8.18 | NULO | 0 | 10.8.18 | 10.8.18
10.8.19 | 10.8.19 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | 0 | cj | 10.8.19 | NULO | 0 | 10.8.19 | 10.8.19
10.8.20 | 10.8.20 | CONVERSOR DE MIDIA PoE 2 km 100 Base-FX para 10/100 Base-TX | 0 | und | 10.8.20 | NULO | 0 | 10.8.20 | 10.8.20
10.8.21 | 10.8.21 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm2 | 0 | und | 10.8.21 | NULO | 0 | 10.8.21 | 10.8.21
10.8.22 | 10.8.22 | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2, Ref. Tel-5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Abertura E Fechamento De Vala Para Cabo Dimensões 50X20Cm | 0 | m | 10.8.22 | NULO | 0 | 10.8.22 | 10.8.22
10.8.23 | 10.8.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 10.8.23 | NULO | 0 | 10.8.23 | 10.8.23
10.8.24 | 10.8.24 | Câmera IP Speed Dome 2MP com 37x de zoom, Resolução Full HD, com Análise inteligente de vídeo, Mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 Vac / 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 7237 SD INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | 0 | und | 10.8.24 | NULO | 0 | 10.8.24 | 10.8.24
10.8.25 | 10.8.25 | Câmera IP Dome, Resolução de 1 MP, Lente fixa de 2,8 mm, IR inteligente com alcance de 20 metros, Instalação interna ou externa, alimentação: 12 Vdc/PoE (802.3af), Ref: VIP S4020 G2 INTELBRAS com suporte conforme projeto | 0 | und | 10.8.25 | NULO | 0 | 10.8.25 | 10.8.25
10.8.26 | 10.8.26 | Câmera IP Bullet 12MP, Zoom Motorizado, Inteligências de vídeo, Entrada e Saída de Alarme, Alimentação: 12 Vdc ou, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 71250 Z INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | 0 | und | 10.8.26 | NULO | 0 | 10.8.26 | 10.8.26
10.8.27 | 10.8.27 | "Gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras IP em Full HD a 30 FPS 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet, 16 entradas de alarme, Reconhecimento automático das câmeras Ips, Fonte interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, ref: NVD 7132 INTELBRAS ou similar" | 0 | und | 10.8.27 | NULO | 0 | 10.8.27 | 10.8.27
10.8.28 | 10.8.28 | "Conector Fêmea blindado CAT.6 - Conector fêmea do tipo keystone Jack. Ref: Furukawa ou similar" | 0 | cj | 10.8.28 | NULO | 0 | 10.8.28 | 10.8.28
10.8.29 | 10.8.29 | Nobreak Trifasico, De 5 Kva Fator De Potencia De 0,8, Autonomia Minima De 30 Minutos A Plena Carga | 0 | und | 10.8.29 | NULO | 0 | 10.8.29 | 10.8.29
10.9 | 10.9 | HIDROMECÂNICO |  |  | 10.9 | NULO | 0 | 10.9 | 10.9
10.9.1 | 10.9.1 | Comporta de Canal com 3,40m x 1,80 m, fixação química, com atuador elétrico e manual - BDI = 14,02 | 0 | und | 10.9.1 | NULO | 0 | 10.9.1 | 10.9.1
10.9.2 | 10.9.2 | Transporte e instalação de Comporta da Galeria | 0 | und | 10.9.2 | NULO | 0 | 10.9.2 | 10.9.2
10.9.3 | 10.9.3 | Haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, L=6000mm | 0 | und | 10.9.3 | NULO | 0 | 10.9.3 | 10.9.3
11.0 | 11.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 11.0 | NULO | 2 | 11.0 | 11.0
11.1 | 11.1 | RELATÓRIOS |  |  | 11.1 | NULO | 1 | 11.1 | 11.1
11.1.1 | 11.1.1 | Elaboração Do Projeto As Built | 1 | und | 11.1.1 | POSITIVO | 1 | 11.1.1 | 11.1.1
12.0 | 12.0 | SERVIÇOS NOVOS |  |  | 12.0 | NULO | 9 | 12.0 | 12.0
12.1 | 12.1 | Escoramento de taludes com pontaletes | 0 | m2 | 12.1 | NULO | 0 | 12.1 | 12.1
12.2 | 12.2 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão Reciclado, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento e Assentamento | 0 | m³ | 12.2 | NULO | 0 | 12.2 | 12.2
12.3 | 12.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 0 | m³ | 12.3 | NULO | 0 | 12.3 | 12.3
12.4 | 12.4 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | 0 | m | 12.4 | NULO | 0 | 12.4 | 12.4
12.5 | 12.5 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE | 51.2 | m2 | 12.5 | POSITIVO | 1 | 12.5 | 12.5
12.6 | 12.6 | Válvula Proflex DN. 12", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.6 | NULO | 0 | 12.6 | 12.6
12.7 | 12.7 | Válvula Proflex DN. 24", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.7 | NULO | 0 | 12.7 | 12.7
12.8 | 12.8 | Válvula Proflex DN. 28", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.8 | NULO | 0 | 12.8 | 12.8
12.9 | 12.9 | Válvula Proflex DN. 32", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.9 | NULO | 0 | 12.9 | 12.9
12.10 | 12.10 | Válvula Proflex DN. 40", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.10 | NULO | 0 | 12.10 | 12.10
12.11 | 12.11 | Válvula Proflex DN. 48", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | 0 | und | 12.11 | NULO | 0 | 12.11 | 12.11
12.12 | 12.12 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | 0 | und | 12.12 | NULO | 0 | 12.12 | 12.12
12.13 | 12.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 0 | m³ | 12.13 | NULO | 0 | 12.13 | 12.13
12.14 | 12.14 | Locação de caminhão pipa com capacidade mínima 6.000 litros | 0 | mês | 12.14 | NULO | 0 | 12.14 | 12.14
12.15 | 12.15 | CAP-50/70, fornecimento (BDI Diferenciado = 14,02%) | 0 | t | 12.15 | NULO | 0 | 12.15 | 12.15
12.16 | 12.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | txkm | 12.16 | NULO | 0 | 12.16 | 12.16
12.17 | 12.17 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | 0 | m | 12.17 | NULO | 0 | 12.17 | 12.17
12.18 | 12.18 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | 0 | m | 12.18 | NULO | 0 | 12.18 | 12.18
12.19 | 12.19 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,60 M Em Vias Urbanas | 0 | m | 12.19 | NULO | 0 | 12.19 | 12.19
12.20 | 12.20 | Berço Em Brita Para Bstc Diam. = 0,80 M Em Vias Urbanas | 0 | m | 12.20 | NULO | 0 | 12.20 | 12.20
12.21 | 12.21 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm | 12.21 | NULO | 0 | 12.21 | 12.21
12.22 | 12.22 | Fornecimento E Montagem De Painéis Estruturais Pré-Fabricados, Incluso Içamento Com Guindaste. | 0 | m2 | 12.22 | NULO | 0 | 12.22 | 12.22
12.23 | 12.23 | Regularização de superfície com motoniveladora | 0 | m2 | 12.23 | NULO | 0 | 12.23 | 12.23
12.24 | 12.24 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | 77 | m3 | 12.24 | POSITIVO | 1 | 12.24 | 12.24
12.25 | 12.25 | Fornecimento e plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | 0 | und | 12.25 | NULO | 0 | 12.25 | 12.25
12.26 | 12.26 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 2 | und | 12.26 | POSITIVO | 1 | 12.26 | 12.26
12.27 | 12.27 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | 0 | m3 | 12.27 | NULO | 0 | 12.27 | 12.27
12.28 | 12.28 | ILUMINAÇÃO - CALÇADAS (TRECHO X COMPORTAS) |  |  | 12.28 | NULO | 0 | 12.28 | 12.28
12.28.1 | 12.28.1 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). | 0 | und | 12.28.1 | NULO | 0 | 12.28.1 | 12.28.1
12.28.2 | 12.28.2 | Poste De Concreto Duplo T, Tipo B, 300 Kg, H = 10 M (Nbr 8451) | 0 | und | 12.28.2 | NULO | 0 | 12.28.2 | 12.28.2
12.28.3 | 12.28.3 | Poste De Aço Conico Contínuo Curvo Simples, Flangeado, H=9M, Sem Luminária, Sem Lâmpada - Fornecimento E Instalacao | 0 | und | 12.28.3 | NULO | 0 | 12.28.3 | 12.28.3
12.29 | 12.29 | Execução de camada de enchimento com material reciclado de baixa granulometria sem controle de compactação, inclusive espalhamento | 0 | m3 | 12.29 | NULO | 0 | 12.29 | 12.29
12.30 | 12.30 | Tela de contenção de resíduos com tela de arame galvanizado instalada em corpo hídrico, dimensão até 20 m x 1,7 m | 0 | und | 12.30 | NULO | 0 | 12.30 | 12.30
12.31 | 12.31 | Fornecimento e instalação de ecobarreira | 0 | m | 12.31 | NULO | 0 | 12.31 | 12.31
12.32 | 12.32 | Demolição de fundação de ponte desativada com martelo hidráulico acoplado à escavadeira hidráulica, dentro de canal, local de difícil acesso. Incluso mobilização e desmobilização de equipamento, carga e transporte para bota-fora. Exclusive destinação final. | 0 | m3 | 12.32 | NULO | 0 | 12.32 | 12.32
12.33 | 12.33 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação | 128 | m | 12.33 | POSITIVO | 1 | 12.33 | 12.33
12.34 | 12.34 | Dreno para alívio de sobrepressão em fundo de canal | 0 | m | 12.34 | NULO | 0 | 12.34 | 12.34
12.35 | 12.35 | Execução de muro com blocos de concreto, pilar a cada 2m e cintamento, sem acabamento, exclusive fundação | 0 | m2 | 12.35 | NULO | 0 | 12.35 | 12.35
12.36 | 12.36 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | 0 | m3 | 12.36 | NULO | 0 | 12.36 | 12.36
12.37 | 12.37 | Execução de estrutura alveolar em concreto (passarela); dim. apróx. 15,54 m x 2,5 m x 40 cm; módulo com largura igual a 1,25 m. Inclusive transporte, içamento e instalação. | 0 | und | 12.37 | NULO | 0 | 12.37 | 12.37
12.38 | 12.38 | Vigia Noturno Com Encargos Complementares | 0 | h | 12.38 | NULO | 0 | 12.38 | 12.38
12.39 | 12.39 | COMPLEMENTO PARA VÁLVULAS PROCO |  |  | 12.39 | NULO | 0 | 12.39 | 12.39
12.39.1 | 12.39.1 | Tubos E Conexoes Em Aco Soldado | 0 | KG | 12.39.1 | NULO | 0 | 12.39.1 | 12.39.1
12.39.2 | 12.39.2 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 300 | 0 | M | 12.39.2 | NULO | 0 | 12.39.2 | 12.39.2
12.39.3 | 12.39.3 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 600 | 0 | M | 12.39.3 | NULO | 0 | 12.39.3 | 12.39.3
12.39.4 | 12.39.4 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 700 | 0 | M | 12.39.4 | NULO | 0 | 12.39.4 | 12.39.4
12.39.5 | 12.39.5 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 800 | 0 | M | 12.39.5 | NULO | 0 | 12.39.5 | 12.39.5
12.39.6 | 12.39.6 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 1000 | 0 | M | 12.39.6 | NULO | 0 | 12.39.6 | 12.39.6
12.39.7 | 12.39.7 | Corte Solda De Tubos Dn 300 | 0 | UN | 12.39.7 | NULO | 0 | 12.39.7 | 12.39.7
12.39.8 | 12.39.8 | Corte Solda De Tubos Dn 600 | 0 | UN | 12.39.8 | NULO | 0 | 12.39.8 | 12.39.8
12.39.9 | 12.39.9 | Corte Solda De Tubos Dn 700 | 0 | UN | 12.39.9 | NULO | 0 | 12.39.9 | 12.39.9
12.39.10 | 12.39.10 | Corte Solda De Tubos Dn 800 | 0 | UN | 12.39.10 | NULO | 0 | 12.39.10 | 12.39.10
12.39.11 | 12.39.11 | Corte Solda De Tubos Dn 1000 | 0 | UN | 12.39.11 | NULO | 0 | 12.39.11 | 12.39.11
12.40 | 12.40 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | 770 | m2 | 12.40 | POSITIVO | 1 | 12.40 | 12.40
12.41 | 12.41 | Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. Fornecimento. | 3 | und | 12.41 | POSITIVO | 1 | 12.41 | 12.41
12.42 | 12.42 | Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, reto, ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. | 3 | und | 12.42 | POSITIVO | 1 | 12.42 | 12.42
12.43 | 12.43 | CONSULTORIA |  |  | 12.43 | NULO | 0 | 12.43 | 12.43
12.43.1 | 12.43.1 | Elaboração projetos complementares, incluindo ART | 0 | und | 12.43.1 | NULO | 0 | 12.43.1 | 12.43.1
12.43.2 | 12.43.2 | Ensaio de Análise Química de material a ser dragado - CONAMA 454/12 | 0 | und | 12.43.2 | NULO | 0 | 12.43.2 | 12.43.2
12.43.3 | 12.43.3 | Ensaio de Análise Física do material a ser dragado - CONAMA 454/12 | 0 | und | 12.43.3 | NULO | 0 | 12.43.3 | 12.43.3
12.44 | 12.44 | Execução de by-pass em corpo BSCC 2,0 x 2,0 m - pré-moldado, inclusive fornecimento, assentamento e remoção | 0 | m | 12.44 | NULO | 0 | 12.44 | 12.44
12.45 | 12.45 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) (BDI 14,02%) | 0 | M3 | 12.45 | NULO | 0 | 12.45 | 12.45
12.46 | 12.46 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | 11.25 | m³ | 12.46 | POSITIVO | 1 | 12.46 | 12.46
12.47 | 12.47 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia | 2260.88 | m2 | 12.47 | POSITIVO | 1 | 12.47 | 12.47
13.0 | 13.0 | PUMP TRACK |  |  | 13.0 | NULO | 0 | 13.0 | 13.0
13.1 | 13.1 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | m2.dia | 13.1 | NULO | 0 | 13.1 | 13.1
13.2 | 13.2 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | 0 | m³ | 13.2 | NULO | 0 | 13.2 | 13.2
13.3 | 13.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 | m³ | 13.3 | NULO | 0 | 13.3 | 13.3
13.4 | 13.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 0 | m³xkm | 13.4 | NULO | 0 | 13.4 | 13.4
13.5 | 13.5 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | 0 | m³ | 13.5 | NULO | 0 | 13.5 | 13.5
13.6 | 13.6 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces - Manta Bidim para proteção dos sistemas de drenagem (BDI Diferenciado = 14,02%) | 0 | m2 | 13.6 | NULO | 0 | 13.6 | 13.6
13.7 | 13.7 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | 0 | m2 | 13.7 | NULO | 0 | 13.7 | 13.7
13.8 | 13.8 | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | 0 | m2 | 13.8 | NULO | 0 | 13.8 | 13.8
13.9 | 13.9 | Aplicação de microrrevestimento de material asfáltico | 0 | m2 | 13.9 | NULO | 0 | 13.9 | 13.9
14.0 | 14.0 | BASE DA GUARDA MUNICIPAL |  |  | 14.0 | NULO | 0 | 14.0 | 14.0
14.1 | 14.1 | SUPERESTRUTURA |  |  | 14.1 | NULO | 0 | 14.1 | 14.1
14.1.1 | 14.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 14.1.1 | NULO | 0 | 14.1.1 | 14.1.1
14.1.2 | 14.1.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | 0 | m³ | 14.1.2 | NULO | 0 | 14.1.2 | 14.1.2
14.1.3 | 14.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 14.1.3 | NULO | 0 | 14.1.3 | 14.1.3
14.1.4 | 14.1.4 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 14.1.4 | NULO | 0 | 14.1.4 | 14.1.4
14.1.5 | 14.1.5 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | 0 | m2 | 14.1.5 | NULO | 0 | 14.1.5 | 14.1.5
14.1.6 | 14.1.6 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | 0 | m2 | 14.1.6 | NULO | 0 | 14.1.6 | 14.1.6
14.1.7 | 14.1.7 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | 0 | m2 | 14.1.7 | NULO | 0 | 14.1.7 | 14.1.7
14.1.8 | 14.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 0 | m2 | 14.1.8 | NULO | 0 | 14.1.8 | 14.1.8
14.1.9 | 14.1.9 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | 0 | m2 | 14.1.9 | NULO | 0 | 14.1.9 | 14.1.9
14.1.10 | 14.1.10 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 0 | m2 | 14.1.10 | NULO | 0 | 14.1.10 | 14.1.10
14.1.11 | 14.1.11 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guardacorpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | 0 | m2 | 14.1.11 | NULO | 0 | 14.1.11 | 14.1.11
14.2 | 14.2 | ACABAMENTOS |  |  | 14.2 | NULO | 0 | 14.2 | 14.2
14.2.1 | 14.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | 0 | m2 | 14.2.1 | NULO | 0 | 14.2.1 | 14.2.1
14.2.2 | 14.2.2 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | 0 | m | 14.2.2 | NULO | 0 | 14.2.2 | 14.2.2
14.2.3 | 14.2.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | m2 | 14.2.3 | NULO | 0 | 14.2.3 | 14.2.3
14.2.4 | 14.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0 | m2 | 14.2.4 | NULO | 0 | 14.2.4 | 14.2.4
14.2.5 | 14.2.5 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | 0 | m2 | 14.2.5 | NULO | 0 | 14.2.5 | 14.2.5
14.3 | 14.3 | COBERTURA |  |  | 14.3 | NULO | 0 | 14.3 | 14.3
14.3.1 | 14.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 0 | m2 | 14.3.1 | NULO | 0 | 14.3.1 | 14.3.1
14.3.2 | 14.3.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 0 | m2 | 14.3.2 | NULO | 0 | 14.3.2 | 14.3.2
14.3.3 | 14.3.3 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | 0 | m | 14.3.3 | NULO | 0 | 14.3.3 | 14.3.3
14.4 | 14.4 | ESQUADRIAS |  |  | 14.4 | NULO | 0 | 14.4 | 14.4
14.4.1 | 14.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0 | m2 | 14.4.1 | NULO | 0 | 14.4.1 | 14.4.1
14.4.2 | 14.4.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0 | unid | 14.4.2 | NULO | 0 | 14.4.2 | 14.4.2
14.4.3 | 14.4.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 0 | unid | 14.4.3 | NULO | 0 | 14.4.3 | 14.4.3
14.5 | 14.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 14.5 | NULO | 0 | 14.5 | 14.5
14.5.1 | 14.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.1 | NULO | 0 | 14.5.1 | 14.5.1
14.5.2 | 14.5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.2 | NULO | 0 | 14.5.2 | 14.5.2
14.5.3 | 14.5.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.3 | NULO | 0 | 14.5.3 | 14.5.3
14.5.4 | 14.5.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.4 | NULO | 0 | 14.5.4 | 14.5.4
14.5.5 | 14.5.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.5 | NULO | 0 | 14.5.5 | 14.5.5
14.5.6 | 14.5.6 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 0 | unid | 14.5.6 | NULO | 0 | 14.5.6 | 14.5.6
14.5.7 | 14.5.7 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 0 | m | 14.5.7 | NULO | 0 | 14.5.7 | 14.5.7
14.5.8 | 14.5.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | m | 14.5.8 | NULO | 0 | 14.5.8 | 14.5.8
14.5.9 | 14.5.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | m | 14.5.9 | NULO | 0 | 14.5.9 | 14.5.9
14.5.10 | 14.5.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | m | 14.5.10 | NULO | 0 | 14.5.10 | 14.5.10
14.5.11 | 14.5.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.11 | NULO | 0 | 14.5.11 | 14.5.11
14.5.12 | 14.5.12 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | 0 | unid | 14.5.12 | NULO | 0 | 14.5.12 | 14.5.12
14.5.13 | 14.5.13 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0 | unid | 14.5.13 | NULO | 0 | 14.5.13 | 14.5.13
14.5.14 | 14.5.14 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | 0 | unid | 14.5.14 | NULO | 0 | 14.5.14 | 14.5.14
14.5.15 | 14.5.15 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0 | unid | 14.5.15 | NULO | 0 | 14.5.15 | 14.5.15
14.5.16 | 14.5.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0 | unid | 14.5.16 | NULO | 0 | 14.5.16 | 14.5.16
14.5.17 | 14.5.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.17 | NULO | 0 | 14.5.17 | 14.5.17
14.5.18 | 14.5.18 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | 0 | unid | 14.5.18 | NULO | 0 | 14.5.18 | 14.5.18
14.5.19 | 14.5.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.19 | NULO | 0 | 14.5.19 | 14.5.19
14.5.20 | 14.5.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 0 | unid | 14.5.20 | NULO | 0 | 14.5.20 | 14.5.20
14.5.21 | 14.5.21 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0 | unid | 14.5.21 | NULO | 0 | 14.5.21 | 14.5.21
14.5.22 | 14.5.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 0 | m | 14.5.22 | NULO | 0 | 14.5.22 | 14.5.22
14.5.23 | 14.5.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 0 | unid | 14.5.23 | NULO | 0 | 14.5.23 | 14.5.23
14.5.24 | 14.5.24 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 0 | unid | 14.5.24 | NULO | 0 | 14.5.24 | 14.5.24
14.5.25 | 14.5.25 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 0 | unid | 14.5.25 | NULO | 0 | 14.5.25 | 14.5.25
14.5.26 | 14.5.26 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0 | unid | 14.5.26 | NULO | 0 | 14.5.26 | 14.5.26
14.5.27 | 14.5.27 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0 | unid | 14.5.27 | NULO | 0 | 14.5.27 | 14.5.27
14.5.28 | 14.5.28 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 0 | unid | 14.5.28 | NULO | 0 | 14.5.28 | 14.5.28
14.6 | 14.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 14.6 | NULO | 0 | 14.6 | 14.6
14.6.1 | 14.6.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | unid | 14.6.1 | NULO | 0 | 14.6.1 | 14.6.1
14.6.2 | 14.6.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | unid | 14.6.2 | NULO | 0 | 14.6.2 | 14.6.2
14.6.3 | 14.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | unid | 14.6.3 | NULO | 0 | 14.6.3 | 14.6.3
14.6.4 | 14.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | unid | 14.6.4 | NULO | 0 | 14.6.4 | 14.6.4
14.6.5 | 14.6.5 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 14.6.5 | NULO | 0 | 14.6.5 | 14.6.5
14.6.6 | 14.6.6 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 0 | und | 14.6.6 | NULO | 0 | 14.6.6 | 14.6.6
14.6.7 | 14.6.7 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | 0 | und | 14.6.7 | NULO | 0 | 14.6.7 | 14.6.7
14.6.8 | 14.6.8 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | 0 | und | 14.6.8 | NULO | 0 | 14.6.8 | 14.6.8
14.6.9 | 14.6.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.9 | NULO | 0 | 14.6.9 | 14.6.9
14.6.10 | 14.6.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.10 | NULO | 0 | 14.6.10 | 14.6.10
14.6.11 | 14.6.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.11 | NULO | 0 | 14.6.11 | 14.6.11
14.6.12 | 14.6.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.12 | NULO | 0 | 14.6.12 | 14.6.12
14.6.13 | 14.6.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.13 | NULO | 0 | 14.6.13 | 14.6.13
14.6.14 | 14.6.14 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.14 | NULO | 0 | 14.6.14 | 14.6.14
14.6.15 | 14.6.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 14.6.15 | NULO | 0 | 14.6.15 | 14.6.15
14.6.16 | 14.6.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | m | 14.6.16 | NULO | 0 | 14.6.16 | 14.6.16
14.6.17 | 14.6.17 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | m | 14.6.17 | NULO | 0 | 14.6.17 | 14.6.17
14.6.18 | 14.6.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | m | 14.6.18 | NULO | 0 | 14.6.18 | 14.6.18
14.6.19 | 14.6.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | m | 14.6.19 | NULO | 0 | 14.6.19 | 14.6.19
14.6.20 | 14.6.20 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | 0 | m | 14.6.20 | NULO | 0 | 14.6.20 | 14.6.20
14.6.21 | 14.6.21 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 0 | unid | 14.6.21 | NULO | 0 | 14.6.21 | 14.6.21
14.6.22 | 14.6.22 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 0 | unid | 14.6.22 | NULO | 0 | 14.6.22 | 14.6.22
14.6.23 | 14.6.23 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | und | 14.6.23 | NULO | 0 | 14.6.23 | 14.6.23
14.6.24 | 14.6.24 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | unid | 14.6.24 | NULO | 0 | 14.6.24 | 14.6.24
14.6.25 | 14.6.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | unid | 14.6.25 | NULO | 0 | 14.6.25 | 14.6.25
14.6.26 | 14.6.26 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | 0 | unid | 14.6.26 | NULO | 0 | 14.6.26 | 14.6.26
14.6.27 | 14.6.27 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | 0 | unid | 14.6.27 | NULO | 0 | 14.6.27 | 14.6.27
14.6.28 | 14.6.28 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | 0 | unid | 14.6.28 | NULO | 0 | 14.6.28 | 14.6.28
14.6.29 | 14.6.29 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | 0 | unid | 14.6.29 | NULO | 0 | 14.6.29 | 14.6.29
14.6.30 | 14.6.30 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | 0 | unid | 14.6.30 | NULO | 0 | 14.6.30 | 14.6.30
14.6.31 | 14.6.31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | unid | 14.6.31 | NULO | 0 | 14.6.31 | 14.6.31
14.6.32 | 14.6.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | m | 14.6.32 | NULO | 0 | 14.6.32 | 14.6.32
14.6.33 | 14.6.33 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | 0 | unid | 14.6.33 | NULO | 0 | 14.6.33 | 14.6.33
14.6.34 | 14.6.34 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | 0 | unid | 14.6.34 | NULO | 0 | 14.6.34 | 14.6.34
14.6.35 | 14.6.35 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | unid | 14.6.35 | NULO | 0 | 14.6.35 | 14.6.35
14.6.36 | 14.6.36 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 Mm2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | m | 14.6.36 | NULO | 0 | 14.6.36 | 14.6.36
14.6.37 | 14.6.37 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | unid | 14.6.37 | NULO | 0 | 14.6.37 | 14.6.37
14.7 | 14.7 | ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL |  |  | 14.7 | NULO | 0 | 14.7 | 14.7
14.7.1 | 14.7.1 | Confecção de estrutura metálica em aço galvanizado para cobertura do abrigo da guarda municipal, conforme projeto arquitetônico. Incluindo fundação, perdas e consumíveis para chumbamento, fixação, pintura, proteção anticorrosiva e telhamento. | 0 | und | 14.7.1 | NULO | 0 | 14.7.1 | 14.7.1
15.0 | 15.0 | ELEMENTOS PULTRUDADOS - PRFV |  |  | 15.0 | NULO | 0 | 15.0 | 15.0
15.1 | 15.1 | Guarda Corpo Para Passarela De Eixos 01; 02; 03 |  |  | 15.1 | NULO | 0 | 15.1 | 15.1
15.1.1 | 15.1.1 | Guarda corpo Módulo Articulado ou Articulado em NR 12 (Módulos de 3500 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.1.1 | NULO | 0 | 15.1.1 | 15.1.1
15.1.2 | 15.1.2 | Sapata de base quadrada de 150 x 150 x 65 mm com 4 furos. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.1.2 | NULO | 0 | 15.1.2 | 15.1.2
15.2 | 15.2 | Guarda Corpo Para Passarela Em Balanço |  |  | 15.2 | NULO | 0 | 15.2 | 15.2
15.2.1 | 15.2.1 | Quadro Módulo (Módulos de 3000 x 600 mm) composto por cantoneira "L" 2" x 2" x 1/4". Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.2.1 | NULO | 0 | 15.2.1 | 15.2.1
15.2.2 | 15.2.2 | Grade de piso injetada 38 x 38 x 25 mm (Placa 3000 x 600 mm). Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.2.2 | NULO | 0 | 15.2.2 | 15.2.2
15.2.3 | 15.2.3 | Guarda corpo Módulo Rigido em NR 12 (Módulos de 3000 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.2.3 | NULO | 0 | 15.2.3 | 15.2.3
15.2.4 | 15.2.4 | Mão francesa (Viga U 4" x 35 x 4 mm) 450 mm por 350 mm fixada com cantoneira de aço inox 304. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.2.4 | NULO | 0 | 15.2.4 | 15.2.4
15.2.5 | 15.2.5 | Viga U 4" x 35 x 4 mm. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.2.5 | NULO | 0 | 15.2.5 | 15.2.5
15.4 | 15.4 | Escada Reta |  |  | 15.4 | NULO | 0 | 15.4 | 15.4
15.4.1 | 15.4.1 | Escada RETA EM PRFV (2500 mm) . Composta por tubo quadrado de 50.8x50.8, degraus com tubo cilindrico de 32mm com aplicação de antiderrapante e suportes de fixação na parede. Fornecimento e instalação. | 0 | und | 15.4.1 | NULO | 0 | 15.4.1 | 15.4.1
15.4.2 | 15.4.2 | Eletrocalha em fibra de vidro 200x80 com tampa, inclusive fixação | 0 | m | 15.4.2 | NULO | 0 | 15.4.2 | 15.4.2
16.0 | 16.0 | AUTOMAÇÃO |  |  | 16.0 | NULO | 0 | 16.0 | 16.0
16.1 | 16.1 | SOFTWARE SUPERVISÓRIO |  |  | 16.1 | NULO | 0 | 16.1 | 16.1
16.1.1 | 16.1.1 | Desenvolvimento de supervisório, incluso programação de CLP, comissionamento, licenças de desenvolvimento e 05 pontos de acesso. | 0 | und | 16.1.1 | NULO | 0 | 16.1.1 | 16.1.1
16.2 | 16.2 | CLP |  |  | 16.2 | NULO | 0 | 16.2 | 16.2
16.2.1 | 16.2.1 | Implantação do CLP | 0 | und | 16.2.1 | NULO | 0 | 16.2.1 | 16.2.1
16.2.2 | 16.2.2 | SIMATIC S7-1200,fonte de alimentação. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.2 | NULO | 0 | 16.2.2 | 16.2.2
16.2.3 | 16.2.3 | S7-1200, CM 1241. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.3 | NULO | 0 | 16.2.3 | 16.2.3
16.2.4 | 16.2.4 | S7-1200 SM 1221 16 DI 24V DC. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.4 | NULO | 0 | 16.2.4 | 16.2.4
16.2.5 | 16.2.5 | S7-1200 SM 1231 8AI. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.5 | NULO | 0 | 16.2.5 | 16.2.5
16.2.6 | 16.2.6 | SCALANCE XC208. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.6 | NULO | 0 | 16.2.6 | 16.2.6
16.2.7 | 16.2.7 | TB 2,5-2L I. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.7 | NULO | 0 | 16.2.7 | 16.2.7
16.2.8 | 16.2.8 | Suporte terminal para montagem. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.2.8 | NULO | 0 | 16.2.8 | 16.2.8
16.3 | 16.3 | CCM |  |  | 16.3 | NULO | 0 | 16.3 | 16.3
16.3.1 | 16.3.1 | Implantação do CCM | 0 | und | 16.3.1 | NULO | 0 | 16.3.1 | 16.3.1
16.3.2 | 16.3.2 | Disjuntor da linha 230/400V 4,5kA, de 2 polo, C, 2A. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.2 | NULO | 0 | 16.3.2 | 16.3.2
16.3.3 | 16.3.3 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. | 0 | UN | 16.3.3 | NULO | 0 | 16.3.3 | 16.3.3
16.3.4 | 16.3.4 | Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.4 | NULO | 0 | 16.3.4 | 16.3.4
16.3.5 | 16.3.5 | Cabo de conexão Comprimento 0,1 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.5 | NULO | 0 | 16.3.5 | 16.3.5
16.3.6 | 16.3.6 | Cabo de conexão Comprimento 0,5 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.6 | NULO | 0 | 16.3.6 | 16.3.6
16.3.7 | 16.3.7 | PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relé. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.7 | NULO | 0 | 16.3.7 | 16.3.7
16.3.8 | 16.3.8 | Módulo de operação (IHM) Com display. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.8 | NULO | 0 | 16.3.8 | 16.3.8
16.3.9 | 16.3.9 | Eixo prolongador de disjuntor 130 mm. Fornecimento (BDI 14,02%). | 0 | und | 16.3.9 | NULO | 0 | 16.3.9 | 16.3.9
16.3.10 | 16.3.10 | Fornecimento e instalação de bloco de aferição de corrente elétrica, incluindo multimedidor, transformador de corrente e disjuntor no CCM. (BDI 14,02%) | 0 | und | 16.3.10 | NULO | 0 | 16.3.10 | 16.3.10
Valdik Escapini Fanchiotti
Gestor do Contrato - SEDURB
___________________________________
Carlos Vinicius Soares do Rosário
Fiscal da Obra - SEDURB
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)

## 02-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | RESUMO
TRECHO: | Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho |  | EMPREITEIRA: |  | Telar Engenharia e Comércio S.A. |  |  | CONTRATO |  | 101166569.87 | NÚM. ADITIVOS | 9
| Constr. da Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho, Vila Velha/ES |  | CONTRATO N°: |  | 011/2022 |  |  | MEDIÇÃO ATUAL |  | 222301 | PRAZO | 2024-12-31
MEDIÇÃO: | 30 |  | ASSINATURA: |  | 2022-06-22 |  |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | 101027888.02
PERÍODO: | 01/01/2025 a 29/01/2025 |  | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2022-08-05 |  |  | EVOLUÇÃO ACUMULADA |  | 99.86%
PLANILHA FINANCEIRA | [13 empty] | LINK |  | SALDO |  | NÃO DEVE MEDIR MAIS
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 30 |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | 01-RESUMO | 03-MEMORIA
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL |  | 2 | 2 | QUANT. | TOTAL | FORA | TOTAL
GRUPO 001: OBRA
1.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 985253.8 |  | 970885.31 |  | 11452.69 |  | 982338 |  | 1.0 | 1.0 |  | 2915.8 |  | 0
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 1.1 | 1.1
1.1.1 | 20305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | m2 | 333.1 | 37.92 | 12631.15 | 37.92 | 12631.15 | 0 | 0 | 37.92 | 12631.15 | 100% | 1.1.1 | 1.1.1 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | 98459 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | m2 | 156.23 | 1651.72 | 258048.22 | 1651.72 | 258048.22 | 0 | 0 | 1651.72 | 258048.22 | 100% | 1.1.2 | 1.1.2 | 0 | 0 | X | 0
1.1.3 | 20352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 1298.71 | 46 | 59740.66 | 44.233 | 57445.84 | 1.033 | 1341.57 | 45.266 | 58787.41 | 98.4% | 1.1.3 | 1.1.3 | 0.734 | 953.25 |  | 0
1.1.4 | 20356 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 878.18 | 31 | 27223.58 | 29.233 | 25671.84 | 1.033 | 907.16 | 30.266 | 26579 | 97.63% | 1.1.4 | 1.1.4 | 0.734 | 644.58 |  | 0
1.1.5 | 20355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | ms | 1278.1 | 31 | 39621.1 | 30 | 38343 | 1 | 1278.1 | 31 | 39621.1 | 100% | 1.1.5 | 1.1.5 | 0 | 0 |  | 0
1.1.6 | 20703 | Barracão Para Depósito De Cimento Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (1 Utilização) | m2 | 710.72 | 60 | 42643.2 | 60 | 42643.2 | 0 | 0 | 60 | 42643.2 | 100% | 1.1.6 | 1.1.6 | 0 | 0 |  | 0
1.1.7 | 20354 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 878.18 | 31 | 27223.58 | 29.233 | 25671.84 | 1.3 | 1141.63 | 30.533 | 26813.47 | 98.49% | 1.1.7 | 1.1.7 | 0.467 | 410.11 |  | 0
1.1.8 | 20344 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | und | 1731.62 | 4 | 6926.48 | 4 | 6926.48 | 0 | 0 | 4 | 6926.48 | 100% | 1.1.8 | 1.1.8 | 0 | 0 |  | 0
1.1.9 | 20711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 3924.25 | 1 | 3924.25 | 1 | 3924.25 | 0 | 0 | 1 | 3924.25 | 100% | 1.1.9 | 1.1.9 | 0 | 0 |  | 0
1.1.10 | 93583 | Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | m2 | 532.92 | 15 | 7993.8 | 15 | 7993.8 | 0 | 0 | 15 | 7993.8 | 100% | 1.1.10 | 1.1.10 | 0 | 0 |  | 0
1.1.11 | 93584 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016 | m2 | 1085.97 | 18 | 19547.46 | 18 | 19547.46 | 0 | 0 | 18 | 19547.46 | 100% | 1.1.11 | 1.1.11 | 0 | 0 |  | 0
1.1.12 | 93582 | Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | m2 | 329.79 | 20 | 6595.8 | 20 | 6595.8 | 0 | 0 | 20 | 6595.8 | 100% | 1.1.12 | 1.1.12 | 0 | 0 |  | 0
1.1.13 | 20712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 58.78 | 25 | 1469.5 | 25 | 1469.5 | 0 | 0 | 25 | 1469.5 | 100% | 1.1.13 | 1.1.13 | 0 | 0 |  | 0
1.1.14 | 20714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | m | 431.11 | 25 | 10777.75 | 25 | 10777.75 | 0 | 0 | 25 | 10777.75 | 100% | 1.1.14 | 1.1.14 | 0 | 0 |  | 0
1.1.15 | 20713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 803.37 | 20 | 16067.4 | 20 | 16067.4 | 0 | 0 | 20 | 16067.4 | 100% | 1.1.15 | 1.1.15 | 0 | 0 |  | 0
1.1.16 | 20353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 1236.87 | 31 | 38342.97 | 29.233 | 36157.42 | 1.033 | 1277.69 | 30.266 | 37435.11 | 97.63% | 1.1.16 | 1.1.16 | 0.734 | 907.86 |  | 0
1.1.17 | 7010100210 | Banheiro quimico | und/mês | 1830.95 | 119.466 | 218736.27 | 117.4 | 214953.53 | 2.066 | 3782.74 | 119.466 | 218736.27 | 100% | 1.1.17 | 1.1.17 | 0 | 0 | X | 0
1.2 |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [11 empty] | 1.2 | 1.2
1.2.1 | 41202 | Sinalização Noturna ( Fio Com Lâmpada E Balde ), Fornecimento E Instalação | m | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.2.1 | 1.2.1 | 0 | 0 | X | 0
1.2.2 | 41359 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | m | 24.84 | 6412.866 | 159295.59 | 6412.866 | 159295.59 | 0 | 0 | 6412.866 | 159295.59 | 100% | 1.2.2 | 1.2.2 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | 42047 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | und | 46.8 | 91 | 4258.8 | 91 | 4258.8 | 0 | 0 | 91 | 4258.8 | 100% | 1.2.3 | 1.2.3 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | 5213835 | Cone Plástico Para Canalização De Trânsito - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | und.dia | 0.78 | 31008 | 24186.24 | 28798 | 22462.44 | 2210 | 1723.8 | 31008 | 24186.24 | 100% | 1.2.4 | 1.2.4 | 0 | 0 |  | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 624640.8 |  | 623572.35 |  | 1068.45 |  | 624640.8 |  | 2.0 | 2.0 |  | 0 |  | 0
2.1 | S02 | Retirada Tubos De Drenagem/Esgoto Diâmetros Variados | m | 75.61 | 1209 | 91412.49 | 1209 | 91412.49 | 0 | 0 | 1209 | 91412.49 | 100% | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 1619003 | Demolição Mecânica De Concreto Armado, Com Escavadeira Hidráulica Com Martelo Hidráulico - Sem Reaproveitamento | m³ | 67.42 | 154.94 | 10446.05 | 154.94 | 10446.05 | 0 | 0 | 154.94 | 10446.05 | 100% | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | X | 0
2.3 | 43069 | Remoção De Bueiros Existentes, Em Vias Urbanas | m | 178.34 | 15 | 2675.1 | 15 | 2675.1 | 0 | 0 | 15 | 2675.1 | 100% | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0
2.4 | S04 | Remoção De Pv | und | 432.71 | 20 | 8654.2 | 20 | 8654.2 | 0 | 0 | 20 | 8654.2 | 100% | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | S05 | Retirada De Gabião | m³ | 24.98 | 170.4 | 4256.59 | 170.4 | 4256.59 | 0 | 0 | 170.4 | 4256.59 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 1600895 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | m2 | 13.94 | 64.08 | 893.28 | 64.08 | 893.28 | 0 | 0 | 64.08 | 893.28 | 100% | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0
2.7 | S06 | Retirada Lixeiras Metálicas | und | 53.45 | 4 | 213.8 | 4 | 213.8 | 0 | 0 | 4 | 213.8 | 100% | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 4915768 | Corte E Remoção De Árvores | m³ | 14.77 | 4148.971 | 61280.3 | 4148.971 | 61280.3 | 0 | 0 | 4148.971 | 61280.3 | 100% | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0
2.9 | 40867 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | m2 | 3.36 | 13456.39 | 45213.47 | 13456.39 | 45213.47 | 0 | 0 | 13456.39 | 45213.47 | 100% | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  | 0
2.10 | 30304 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m³ | 69.38 | 5172.188 | 358846.4 | 5156.788 | 357777.95 | 15.4 | 1068.45 | 5172.188 | 358846.4 | 100% | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | X | 0
2.11 | 100606 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 10 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,6 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | und | 1599.61 | 12 | 19195.32 | 12 | 19195.32 | 0 | 0 | 12 | 19195.32 | 100% | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | X | 0
2.12 | S07 | Remoção De Poste | und | 2155.38 | 10 | 21553.8 | 10 | 21553.8 | 0 | 0 | 10 | 21553.8 | 100% | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | X | 0
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA CANAL EM PAREDES DE CONCRETO |  |  |  | 26355799.77 |  | 26289855.41 |  | 65944.15 |  | 26355799.56 |  | 3.0 | 3.0 |  | 0.22 |  | 0
3.1 | 5502820 | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 0 A 50 M | m³ | 6.23 | 143878.008 | 896359.99 | 143878.008 | 896359.99 | 0 | 0 | 143878.008 | 896359.99 | 100% | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | X | 0
3.2 | 5914351 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | t | 2.36 | 284717.81 | 671934.03 | 284717.81 | 671934.03 | 0 | 0 | 284717.81 | 671934.03 | 100% | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | X | 0
3.3 | 5901640 | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 4793889.102 | 2492822.33 | 4702561.771 | 2445332.12 | 91327.331 | 47490.21 | 4793889.102 | 2492822.33 | 100% | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0
3.4 | S44 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | t | 72.46 | 247743.993 | 17951529.73 | 247743.99 | 17951529.52 | 0 | 0 | 247743.99 | 17951529.52 | 100% | 3.4 | 3.4 | 0.003 | 0.22 |  | 0
3.5 | S45 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | m2 | 47.08 | 11587.27 | 545528.67 | 11587.27 | 545528.67 | 0 | 0 | 11587.27 | 545528.67 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | X | 0
3.6 | 42862 | Corta-Rio (Escavação Mecânica Em Material De 1ª Cat.) H=1,50 A 3,00 M Em Vias Urbanas | m³ | 21.83 | 17341.309 | 378560.78 | 17341.309 | 378560.78 | 0 | 0 | 17341.309 | 378560.78 | 100% | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | X | 0
3.7 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | h | 2.61 | 115464 | 301361.04 | 115464 | 301361.04 | 0 | 0 | 115464 | 301361.04 | 100% | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | X | 0
3.8 | S08 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | m³ | 59.77 | 24276.136 | 1450984.65 | 24276.136 | 1450984.65 | 0 | 0 | 24276.136 | 1450984.65 | 100% | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  | 0
3.9 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 90212.19 | 46910.34 | 90212.19 | 46910.34 | 0 | 0 | 90212.19 | 46910.34 | 100% | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0
3.10 | 7060100030 | REBAIXAMENTO LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | undID. | 4086.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | X | 0
3.11 | 7010100310 | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | mês | 17864.42 | 82.066 | 1466061.49 | 81.033 | 1447607.55 | 1.033 | 18453.94 | 82.066 | 1466061.49 | 100% | 3.11 | 3.11 | 0 | 0 |  | 0
3.12 |  | SERVIÇOS ACRESCIDOS - EXISTENTES EM OUTROS GRUPOS DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [11 empty] | 3.12 | #N/A |  |  |  | 0
3.12.1 | S49 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | t | 27.71 | 5548.42 | 153746.72 | 5548.42 | 153746.72 | 0 | 0 | 5548.42 | 153746.72 | 100% | 3.12.1 | 3.12.1 | 0 | 0 | X | 0
4.0 |  | ESTABILIZAÇÃO DE CANAL |  |  |  | 7448401.06 |  | 7448401.06 |  | 0 |  | 7448401.06 |  | 4.0 | 4.0 |  | 0 |  | 0
4.1 | S09 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | m³ | 104.32 | 71399.55 | 7448401.06 | 71399.55 | 7448401.06 | 0 | 0 | 71399.55 | 7448401.06 | 100% | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | X | 0
5.0 |  | REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO |  |  |  | 27535126.86 |  | 27698616.26 |  | -163489.4 |  | 27535126.86 |  | 5.0 | 5.0 |  | 0 |  | 0
5.1 | 1116264 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 350.55 | 16901.322 | 5924758.43 | 17313.591 | 6069279.33 | -412.269 | -144520.9 | 16901.322 | 5924758.43 | 100% | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | X | 0
5.2 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 23065.391 | 1061238.64 | 23477.66 | 1080207.14 | -412.269 | -18968.5 | 23065.391 | 1061238.64 | 100% | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | X | 0
5.3 | 3108072 | Fôrma Metálica Em Chapa 3/16" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 3/16" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | m2 | 19.27 | 62404.37 | 1202532.21 | 62404.37 | 1202532.21 | 0 | 0 | 62404.37 | 1202532.21 | 100% | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 0
5.4 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 15.71 | 1103913.561 | 17342482.04 | 1103913.561 | 17342482.04 | 0 | 0 | 1103913.561 | 17342482.04 | 100% | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | X | 0
5.6 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 5869.598 | 2004115.54 | 5869.598 | 2004115.54 | 0 | 0 | 5869.598 | 2004115.54 | 100% | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  | 0
6.0 |  | DRENAGEM |  |  |  | 11113650.02 |  | 11112232.86 |  | -134348.68 |  | 10977884.18 |  | 6.0 | 6.0 |  | 135765.84 |  | 135765.84
6.1 |  | CAIXAS E DEMAIS ELEMENTOS | [11 empty] | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 0
6.1.1 | 41241 | Caixa Ralo Em Blocos Pré-Moldados E Grelha Articulada Em Ffa Em Vias Urbanas | Ud | 1565.9 | 104 | 162853.6 | 104 | 162853.6 | 0 | 0 | 104 | 162853.6 | 100% | 6.1.1 | 6.1.1 | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 | 41170 | Poço De Visita Em Bloco Pré-Moldado Para D=1,00M (1,30X1,30M) (Vias Urbanas) | Ud | 4954.67 | 23 | 113957.41 | 23 | 113957.41 | 0 | 0 | 23 | 113957.41 | 100% | 6.1.2 | 6.1.2 | 0 | 0 | X | 0
6.1.3 | COTAÇÃO | Válvula flap – PN 10, flange na classe K7, PN 10, NBR 7675. - BDI = 14,02 | undid | 35733.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.1.3 | 6.1.3 | 0 | 0 | X | 0
6.1.4 | S10 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | und | 3269.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.1.4 | 6.1.4 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5 |  | Caixa De Drenagem Em Concreto Armado 2,550 X 3,450 Profundidade 2,550 M, Paredes Espessura 25 Cm, Fundo 15 Cm E Tampa 15 Cm - Conforme Projeto Estrutural | [11 empty] | 6.1.5 | 6.1.5 |  |  |  | 0
6.1.5.1 | 4805757 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 6.48 | 1526.311 | 9890.5 | 1526.311 | 9890.5 | 0 | 0 | 1526.311 | 9890.5 | 100% | 6.1.5.1 | 6.1.5.1 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.2 | 94304 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | m³ | 41.09 | 1217.483 | 50026.38 | 1091.233 | 44838.76 | 126.25 | 5187.62 | 1217.483 | 50026.38 | 100% | 6.1.5.2 | 6.1.5.2 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.3 | S49 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | t | 27.71 | 633.643 | 17558.25 | 633.643 | 17558.25 | 0 | 0 | 633.643 | 17558.25 | 100% | 6.1.5.3 | 6.1.5.3 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.4 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 0.97 | 331.2 | 0.97 | 331.2 | 0 | 0 | 0.97 | 331.2 | 100% | 6.1.5.4 | 6.1.5.4 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.5 | 1116264 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 350.55 | 350.04 | 122706.52 | 350.04 | 122706.52 | 0 | 0 | 350.04 | 122706.52 | 100% | 6.1.5.5 | 6.1.5.5 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.6 | 40238 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | m2 | 109.62 | 250.62 | 27472.96 | 250.62 | 27472.96 | 0 | 0 | 250.62 | 27472.96 | 100% | 6.1.5.6 | 6.1.5.6 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.7 | S45 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | m2 | 47.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.1.5.7 | 6.1.5.7 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.8 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 15.71 | 8421.89 | 132307.89 | 8421.89 | 132307.89 | 0 | 0 | 8421.89 | 132307.89 | 100% | 6.1.5.8 | 6.1.5.8 | 0 | 0 |  | 0
6.1.5.9 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.1.5.9 | 6.1.5.9 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.10 | S39 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | und | 926.4 | 56 | 51878.4 | 56 | 51878.4 | 0 | 0 | 56 | 51878.4 | 100% | 6.1.5.10 | 6.1.5.10 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.11 | 5914351 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | t | 2.36 | 691.645 | 1632.28 | 691.645 | 1632.28 | 0 | 0 | 691.645 | 1632.28 | 100% | 6.1.5.11 | 6.1.5.11 | 0 | 0 | X | 0
6.1.5.12 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 10305.522 | 5358.87 | 10305.522 | 5358.87 | 0 | 0 | 10305.522 | 5358.87 | 100% | 6.1.5.12 | 6.1.5.12 | 0 | 0 | X | 0
6.2 |  | GALERIA E TUBOS DE CONCRETO | [11 empty] | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 0
6.2.1 | 6817845 | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | m | 2423.49 | 1571 | 3807302.79 | 1571 | 3807302.79 | 0 | 0 | 1571 | 3807302.79 | 100% | 6.2.1 | 6.2.1 | 0 | 0 | X | 0
6.2.2 | S42 | Corpo Bdcc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M Canal - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | m | 4647.36 | 285 | 1324497.6 | 285 | 1324497.6 | 0 | 0 | 285 | 1324497.6 | 100% | 6.2.2 | 6.2.2 | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | 1116264 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 350.55 | 487.29 | 170819.51 | 556.41 | 195049.53 | -69.12 | -24230.02 | 487.29 | 170819.51 | 100% | 6.2.3 | 6.2.3 | 0 | 0 |  | 0
6.2.4 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 487.29 | 22420.21 | 556.41 | 25600.42 | -69.12 | -3180.21 | 487.29 | 22420.21 | 100% | 6.2.4 | 6.2.4 | 0 | 0 |  | 0
6.2.5 | 40238 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | m2 | 109.62 | 110.19 | 12079.03 | 110.19 | 12079.03 | 0 | 0 | 110.19 | 12079.03 | 100% | 6.2.5 | 6.2.5 | 0 | 0 | X | 0
6.2.6 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.2.6 | 6.2.6 | 0 | 0 | X | 0
6.2.7 | 92210 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | m | 151.44 | 1561.63 | 236493.25 | 1561.63 | 236493.25 | 0 | 0 | 1561.63 | 236493.25 | 100% | 6.2.7 | 6.2.7 | 0 | 0 |  | 0
6.2.8 | 92216 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | m | 491 | 781 | 383471 | 781 | 383471 | 0 | 0 | 781 | 383471 | 100% | 6.2.8 | 6.2.8 | 0 | 0 | X | 0
6.2.9 | 4805757 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 6.48 | 34512.58 | 223641.52 | 34512.58 | 223641.52 | 0 | 0 | 34512.58 | 223641.52 | 100% | 6.2.9 | 6.2.9 | 0 | 0 | X | 0
6.2.10 | S49 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | t | 27.71 | 57703.214 | 1598956.06 | 57703.214 | 1598956.06 | 0 | 0 | 57703.214 | 1598956.06 | 100% | 6.2.10 | 6.2.10 | 0 | 0 | X | 0
6.2.11 | S45 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | m2 | 47.08 | 11364.15 | 535024.18 | 11364.15 | 535024.18 | 0 | 0 | 11364.15 | 535024.18 | 100% | 6.2.11 | 6.2.11 | 0 | 0 |  | 0
6.2.12 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | H | 2.61 | 15552 | 40590.72 | 15552 | 40590.72 | 0 | 0 | 15552 | 40590.72 | 100% | 6.2.12 | 6.2.12 | 0 | 0 |  | 0
6.2.13 | S09 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | m³ | 104.32 | 2736.25 | 285445.6 | 2736.25 | 285445.6 | 0 | 0 | 2736.25 | 285445.6 | 100% | 6.2.13 | 6.2.13 | 0 | 0 |  | 0
6.2.14 | 41174 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,40 M Em Vias Urbanas | m | 23.83 | 1561.63 | 37213.64 | 1561.63 | 37213.64 | 0 | 0 | 1561.63 | 37213.64 | 100% | 6.2.14 | 6.2.14 | 0 | 0 |  | 0
6.2.15 | S11 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 1,00 M, Inclusive Transporte | m | 53.31 | 781 | 41635.11 | 781 | 41635.11 | 0 | 0 | 781 | 41635.11 | 100% | 6.2.15 | 6.2.15 | 0 | 0 | X | 0
6.2.16 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 20431.835 | 10624.55 | 20431.835 | 10624.55 | 0 | 0 | 20431.835 | 10624.55 | 100% | 6.2.16 | 6.2.16 | 0 | 0 |  | 0
6.2.17 | 94329 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | m³ | 83.54 | 1774.48 | 148240.06 | 1774.48 | 148240.06 | 0 | 0 | 1774.48 | 148240.06 | 100% | 6.2.17 | 6.2.17 | 0 | 0 |  | 0
6.2.18 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 862069.78 | 448276.29 | 862069.78 | 448276.29 | 0 | 0 | 862069.78 | 448276.29 | 100% | 6.2.18 | 6.2.18 | 0 | 0 | X | 0
6.2.19 | 5914351 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | t | 2.36 | 57049.294 | 134636.33 | 57049.294 | 134636.33 | 0 | 0 | 57049.294 | 134636.33 | 100% | 6.2.19 | 6.2.19 | 0 | 0 | X | 0
6.3 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [11 empty] | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0
6.3.1 | 4011256 | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Comercial | m³ | 52.28 | 3143.454 | 164339.78 | 2691.278 | 140700.01 | 452.176 | 23639.77 | 3143.454 | 164339.78 | 100% | 6.3.1 | 6.3.1 | 0 | 0 | X | 0
6.3.2 | 4011352 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | m2 | 0.43 | 14411.5 | 6196.95 | 14411.5 | 6196.95 | 0 | 0 | 14411.5 | 6196.95 | 100% | 6.3.2 | 6.3.2 | 0 | 0 |  | 0
6.3.3 | S01 | Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | t | 170.71 | 1800.49 | 307361.65 | 1800.49 | 307361.65 | 0 | 0 | 1800.49 | 307361.65 | 100% | 6.3.3 | 6.3.3 | 0 | 0 |  | 0
6.3.4 | 101196 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | t | 2739.84 | 11.52 | 31562.96 | 11.52 | 31562.96 | 0 | 0 | 11.52 | 31562.96 | 100% | 6.3.4 | 6.3.4 | 0 | 0 | X | 0
6.3.5 | 42504 | Remoção E Reassentamento De Blocos De Concreto, Inclusive Perdas Em Vias Urbanas | m2 | 60.05 | 2260.88 | 135765.84 | 2260.88 | 135765.84 | -2260.88 | -135765.84 | 0 | 0 | 0% | 6.3.5 | 6.3.5 | 2260.88 | 135765.84 | X | 135765.84
6.4 |  | INTERFERÊNCIA DE REDE DE ÁGUA | [11 empty] | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 0
6.4.1 | 7250100020 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | m | 169.07 | 708.96 | 119863.87 | 708.96 | 119863.87 | 0 | 0 | 708.96 | 119863.87 | 100% | 6.4.1 | 6.4.1 | 0 | 0 | X | 0
6.4.2 | 7250100100 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | m | 245.2 | 253.78 | 62226.86 | 253.78 | 62226.86 | 0 | 0 | 253.78 | 62226.86 | 100% | 6.4.2 | 6.4.2 | 0 | 0 | X | 0
6.4.3 | 7250200060 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | m | 363.26 | 303.39 | 110209.45 | 303.39 | 110209.45 | 0 | 0 | 303.39 | 110209.45 | 100% | 6.4.3 | 6.4.3 | 0 | 0 | X | 0
6.4.4 | 7190100010 | INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 | und | 547.55 | 15 | 8213.25 | 15 | 8213.25 | 0 | 0 | 15 | 8213.25 | 100% | 6.4.4 | 6.4.4 | 0 | 0 |  | 0
6.4.5 | 7190100020 | INTERLIGACAO DE REDE DN 150 | und | 2259.85 | 2 | 4519.7 | 2 | 4519.7 | 0 | 0 | 2 | 4519.7 | 100% | 6.4.5 | 6.4.5 | 0 | 0 | X | 0
6.4.6 | 89355 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | m | 21.6 | 280 | 6048 | 280 | 6048 | 0 | 0 | 280 | 6048 | 100% | 6.4.6 | 6.4.6 | 0 | 0 | X | 0
7.0 |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 550751.27 |  | 550751.27 |  | 0 |  | 550751.27 |  | 7.0 | 7.0 |  | 0 |  | 0
7.1 |  | REDE ESGOTO EM TUBOS DE PVC | [11 empty] | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 0
7.1.1 | 93357 | Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Distância = 4 M, Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Mecanizada, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Com Compactação Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 100 Mm E Conexões - Fornecimento E Instalação. Af_03/2016 | und | 531.9 | 212 | 112762.8 | 212 | 112762.8 | 0 | 0 | 212 | 112762.8 | 100% | 7.1.1 | 7.1.1 | 0 | 0 |  | 0
7.1.2 | 98420 | Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade Até 1,50 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | und | 1963.58 | 30 | 58907.4 | 30 | 58907.4 | 0 | 0 | 30 | 58907.4 | 100% | 7.1.2 | 7.1.2 | 0 | 0 | X | 0
7.1.3 | 7200100340 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | und | 129.56 | 153 | 19822.68 | 153 | 19822.68 | 0 | 0 | 153 | 19822.68 | 100% | 7.1.3 | 7.1.3 | 0 | 0 | X | 0
7.1.4 | 90695 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | m | 117.95 | 2302.2 | 271544.49 | 2302.2 | 271544.49 | 0 | 0 | 2302.2 | 271544.49 | 100% | 7.1.4 | 7.1.4 | 0 | 0 | X | 0
7.1.5 | 4805757 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 6.48 | 1816.48 | 11770.79 | 1816.48 | 11770.79 | 0 | 0 | 1816.48 | 11770.79 | 100% | 7.1.5 | 7.1.5 | 0 | 0 | X | 0
7.1.6 | 93374 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016 | m³ | 31.42 | 1271.53 | 39951.47 | 1271.53 | 39951.47 | 0 | 0 | 1271.53 | 39951.47 | 100% | 7.1.6 | 7.1.6 | 0 | 0 | X | 0
7.1.7 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.1.7 | 7.1.7 | 0 | 0 | X | 0
7.1.8 | S08 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | m³ | 59.77 | 361.2 | 21588.92 | 361.2 | 21588.92 | 0 | 0 | 361.2 | 21588.92 | 100% | 7.1.8 | 7.1.8 | 0 | 0 |  | 0
7.1.9 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 13421.8 | 6979.34 | 13421.8 | 6979.34 | 0 | 0 | 13421.8 | 6979.34 | 100% | 7.1.9 | 7.1.9 | 0 | 0 | X | 0
7.1.10 | S49 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | t | 27.71 | 246.87 | 6840.77 | 246.87 | 6840.77 | 0 | 0 | 246.87 | 6840.77 | 100% | 7.1.10 | 7.1.10 | 0 | 0 | X | 0
7.1.11 | 5914351 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | t | 2.36 | 246.87 | 582.61 | 246.87 | 582.61 | 0 | 0 | 246.87 | 582.61 | 100% | 7.1.11 | 7.1.11 | 0 | 0 | X | 0
8.0 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 9287424.2 |  | 9154163.62 |  | 133260.58 |  | 9287424.2 |  | 8.0 | 8.0 |  | 0 |  | 0
8.1 |  | ACADEMIA POPULAR (2 UNIDADES) | [11 empty] | 8.1 | 8.1 |  |  |  | 0
8.1.1 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 117.35 | 1300 | 152555 | 1300 | 152555 | 0 | 0 | 1300 | 152555 | 100% | 8.1.1 | 8.1.1 | 0 | 0 |  | 0
8.1.2 | 87630 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 37.01 | 400 | 14804 | 400 | 14804 | 0 | 0 | 400 | 14804 | 100% | 8.1.2 | 8.1.2 | 0 | 0 |  | 0
8.1.3 | S46 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | m2 | 269.86 | 400 | 107944 | 400 | 107944 | 0 | 0 | 400 | 107944 | 100% | 8.1.3 | 8.1.3 | 0 | 0 |  | 0
8.1.4 | S23 | Abdominal Duplo - Equipamento Abdominal Duplo É Produzido A Partir De Tubos, Perfil U E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 3454.59 | 2 | 6909.18 | 2 | 6909.18 | 0 | 0 | 2 | 6909.18 | 100% | 8.1.4 | 8.1.4 | 0 | 0 |  | 0
8.1.5 | S24 | Adução/Abdução De Braços - Equipamento É Produzido A Partir De Tubos Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessurasmínimas De 1,50 Mm, E Chapas De Aço Carbono Com Espessura De 3 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | und | 2155.88 | 2 | 4311.76 | 2 | 4311.76 | 0 | 0 | 2 | 4311.76 | 100% | 8.1.5 | 8.1.5 | 0 | 0 |  | 0
8.1.6 | S25 | Barra Fixa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores E Inferiores Blindadas, Tornandoo Insensível A Penetração De Água. Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 1566.02 | 2 | 3132.04 | 2 | 3132.04 | 0 | 0 | 2 | 3132.04 | 100% | 8.1.6 | 8.1.6 | 0 | 0 |  | 0
8.1.7 | S26 | Barra Fixa Dupla Modular - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para Ométodo Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | und | 2670.12 | 2 | 5340.24 | 2 | 5340.24 | 0 | 0 | 2 | 5340.24 | 100% | 8.1.7 | 8.1.7 | 0 | 0 |  | 0
8.1.8 | S27 | Barra Paralela - Equipamento Produzido A Partirde Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioresblindadas Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 2892.46 | 2 | 5784.92 | 2 | 5784.92 | 0 | 0 | 2 | 5784.92 | 100% | 8.1.8 | 8.1.8 | 0 | 0 |  | 0
8.1.9 | S28 | Caminhada Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 5713.03 | 2 | 11426.06 | 2 | 11426.06 | 0 | 0 | 2 | 11426.06 | 100% | 8.1.9 | 8.1.9 | 0 | 0 |  | 0
8.1.10 | S29 | Esqui Triplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Perfil "U" E Chapas ; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-Oinsensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido Atratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas Deresinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 7438.15 | 2 | 14876.3 | 2 | 14876.3 | 0 | 0 | 2 | 14876.3 | 100% | 8.1.10 | 8.1.10 | 0 | 0 |  | 0
8.1.11 | S30 | Flexor De Braço (Barra Marinheiro) - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 630.61 | 2 | 1261.22 | 2 | 1261.22 | 0 | 0 | 2 | 1261.22 | 100% | 8.1.11 | 8.1.11 | 0 | 0 |  | 0
8.1.12 | S31 | Pressão Pernas Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubolares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Zincado Em Preto. Solda:Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 3011.91 | 2 | 6023.82 | 2 | 6023.82 | 0 | 0 | 2 | 6023.82 | 100% | 8.1.12 | 8.1.12 | 0 | 0 |  | 0
8.1.13 | S32 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno Epvc Flexível. | und | 3239.39 | 2 | 6478.78 | 2 | 6478.78 | 0 | 0 | 2 | 6478.78 | 100% | 8.1.13 | 8.1.13 | 0 | 0 |  | 0
8.1.14 | S33 | Simulador De Escada Duplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Amortecedor Automotivo Duplos; Orifícios Tubulares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensívela Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Parao Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 4326.23 | 2 | 8652.46 | 2 | 8652.46 | 0 | 0 | 2 | 8652.46 | 100% | 8.1.14 | 8.1.14 | 0 | 0 |  | 0
8.2 |  | PISOS E SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 0
8.2.1 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 117.35 | 27926.569 | 3277182.87 | 27926.569 | 3277182.87 | 0 | 0 | 27926.569 | 3277182.87 | 100% | 8.2.1 | 8.2.1 | 0 | 0 |  | 0
8.2.2 | 200253 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 84.54 | 1772.666 | 149861.18 | 1772.666 | 149861.18 | 0 | 0 | 1772.666 | 149861.18 | 100% | 8.2.2 | 8.2.2 | 0 | 0 | X | 0
8.2.3 | 200254 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.2.3 | 8.2.3 | 0 | 0 | X | 0
8.2.4 | 92396 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | m2 | 81.37 | 5596.363 | 455376.06 | 5596.363 | 455376.06 | 0 | 0 | 5596.363 | 455376.06 | 100% | 8.2.4 | 8.2.4 | 0 | 0 | X | 0
8.2.5 | 190603 | Pintura Sobre Pisos, Marcas De Referência Novacor, Coral Ou Suvinil, A Duas Demãos, Linha Premium | m2 | 22.31 | 4994.13 | 111419.04 | 4994.13 | 111419.04 | 0 | 0 | 4994.13 | 111419.04 | 100% | 8.2.5 | 8.2.5 | 0 | 0 | X | 0
8.2.6 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 56.95 | 12721.36 | 724481.45 | 12721.36 | 724481.45 | 0 | 0 | 12721.36 | 724481.45 | 100% | 8.2.6 | 8.2.6 | 0 | 0 | X | 0
8.2.7 | 5214003 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | m2 | 59.06 | 2764.65 | 163280.23 | 2696.4 | 159249.38 | 68.25 | 4030.85 | 2764.65 | 163280.23 | 100% | 8.2.7 | 8.2.7 | 0 | 0 | X | 0
8.2.8 | 40936 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | m2 | 845.27 | 4.55 | 3845.98 | 4.55 | 3845.98 | 0 | 0 | 4.55 | 3845.98 | 100% | 8.2.8 | 8.2.8 | 0 | 0 |  | 0
8.3 |  | ATI (ATIVIDADE TERCEIRA IDADE) (2 UNIDADES) | [11 empty] | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0
8.3.1 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 117.35 | 360 | 42246 | 360 | 42246 | 0 | 0 | 360 | 42246 | 100% | 8.3.1 | 8.3.1 | 0 | 0 |  | 0
8.3.2 | 87630 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 37.01 | 360 | 13323.6 | 360 | 13323.6 | 0 | 0 | 360 | 13323.6 | 100% | 8.3.2 | 8.3.2 | 0 | 0 |  | 0
8.3.3 | S46 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | m2 | 269.86 | 360 | 97149.6 | 360 | 97149.6 | 0 | 0 | 360 | 97149.6 | 100% | 8.3.3 | 8.3.3 | 0 | 0 |  | 0
8.3.4 | S12 | Simulador De Caminhada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação (Ati) | und | 4814.76 | 2 | 9629.52 | 2 | 9629.52 | 0 | 0 | 2 | 9629.52 | 100% | 8.3.4 | 8.3.4 | 0 | 0 |  | 0
8.3.5 | S13 | Simulador De Cavalgada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | und | 5201.42 | 2 | 10402.84 | 2 | 10402.84 | 0 | 0 | 2 | 10402.84 | 100% | 8.3.5 | 8.3.5 | 0 | 0 |  | 0
8.3.6 | S14 | Pressão De Pernas Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | und | 3975.78 | 2 | 7951.56 | 2 | 7951.56 | 0 | 0 | 2 | 7951.56 | 100% | 8.3.6 | 8.3.6 | 0 | 0 |  | 0
8.3.7 | S15 | Rotação Vertical Duplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | und | 1858.88 | 2 | 3717.76 | 2 | 3717.76 | 0 | 0 | 2 | 3717.76 | 100% | 8.3.7 | 8.3.7 | 0 | 0 |  | 0
8.3.8 | S16 | Alongador Com Tres Alturas, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | und | 2287 | 2 | 4574 | 2 | 4574 | 0 | 0 | 2 | 4574 | 100% | 8.3.8 | 8.3.8 | 0 | 0 |  | 0
8.3.9 | S17 | Multi Exercitador Com Seis Funções, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | und | 6468.39 | 2 | 12936.78 | 2 | 12936.78 | 0 | 0 | 2 | 12936.78 | 100% | 8.3.9 | 8.3.9 | 0 | 0 |  | 0
8.3.10 | S18 | Bicicleta Cadeira Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetraçãode Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | und | 5182.88 | 2 | 10365.76 | 2 | 10365.76 | 0 | 0 | 2 | 10365.76 | 100% | 8.3.10 | 8.3.10 | 0 | 0 |  | 0
8.3.11 | S19 | Puxador Costas Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | und | 3239.39 | 2 | 6478.78 | 2 | 6478.78 | 0 | 0 | 2 | 6478.78 | 100% | 8.3.11 | 8.3.11 | 0 | 0 |  | 0
8.3.12 | S20 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | und | 3239.39 | 2 | 6478.78 | 2 | 6478.78 | 0 | 0 | 2 | 6478.78 | 100% | 8.3.12 | 8.3.12 | 0 | 0 |  | 0
8.3.13 | S21 | Rotação Vertical Duplo C/ Diagonal P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Pararolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | und | 1923.27 | 2 | 3846.54 | 2 | 3846.54 | 0 | 0 | 2 | 3846.54 | 100% | 8.3.13 | 8.3.13 | 0 | 0 |  | 0
8.3.14 | S22 | Rotação Vertical Duplo P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | und | 1458.06 | 2 | 2916.12 | 2 | 2916.12 | 0 | 0 | 2 | 2916.12 | 100% | 8.3.14 | 8.3.14 | 0 | 0 |  | 0
8.3.15 | S41 | Placa Orientativa Sobre Exercícios, 2,00M X 1,00M, Em Tubo De Aco Carbono,Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | und | 2106.55 | 2 | 4213.1 | 2 | 4213.1 | 0 | 0 | 2 | 4213.1 | 100% | 8.3.15 | 8.3.15 | 0 | 0 |  | 0
8.4 |  | PLAYGROUND (2 UNIDADES) | [11 empty] | 8.4 | 8.4 |  |  |  | 0
8.4.1 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 117.35 | 383.36 | 44987.3 | 383.36 | 44987.3 | 0 | 0 | 383.36 | 44987.3 | 100% | 8.4.1 | 8.4.1 | 0 | 0 |  | 0
8.4.2 | 87630 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 37.01 | 400 | 14804 | 400 | 14804 | 0 | 0 | 400 | 14804 | 100% | 8.4.2 | 8.4.2 | 0 | 0 |  | 0
8.4.3 | S46 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | m2 | 269.86 | 383.36 | 103453.53 | 383.36 | 103453.53 | 0 | 0 | 383.36 | 103453.53 | 100% | 8.4.3 | 8.4.3 | 0 | 0 |  | 0
8.4.4 | 50602 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | m2 | 82.66 | 315.02 | 26039.55 | 315.02 | 26039.55 | 0 | 0 | 315.02 | 26039.55 | 100% | 8.4.4 | 8.4.4 | 0 | 0 | X | 0
8.4.5 | 120101 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | m2 | 7.04 | 2032.1 | 14305.98 | 2032.1 | 14305.98 | 0 | 0 | 2032.1 | 14305.98 | 100% | 8.4.5 | 8.4.5 | 0 | 0 |  | 0
8.4.6 | 120303 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | m2 | 58.79 | 2032.1 | 119467.16 | 2032.1 | 119467.16 | 0 | 0 | 2032.1 | 119467.16 | 100% | 8.4.6 | 8.4.6 | 0 | 0 |  | 0
8.4.7 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 3.55 | 95.7 | 339.74 | 95.7 | 339.74 | 0 | 0 | 95.7 | 339.74 | 100% | 8.4.7 | 8.4.7 | 0 | 0 | X | 0
8.4.8 | 88423 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Cor. Af_06/2014 | m2 | 18.91 | 95.7 | 1809.69 | 95.7 | 1809.69 | 0 | 0 | 95.7 | 1809.69 | 100% | 8.4.8 | 8.4.8 | 0 | 0 | X | 0
8.4.9 | 200711 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | m2 | 414.74 | 187.48 | 77755.46 | 187.48 | 77755.46 | 0 | 0 | 187.48 | 77755.46 | 100% | 8.4.9 | 8.4.9 | 0 | 0 |  | 0
8.4.10 | S34 | Balanço Vai E Vem Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster Dealta Resistência A Meteorização. | und | 3311.98 | 4 | 13247.92 | 4 | 13247.92 | 0 | 0 | 4 | 13247.92 | 100% | 8.4.10 | 8.4.10 | 0 | 0 |  | 0
8.4.11 | S35 | Gangorra 4 Pranchas - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos Demadeira, Ponteiras De Polipropileno E Amortecedores De Borracha. Parafusos: Aço Zincado. | und | 3722.03 | 2 | 7444.06 | 2 | 7444.06 | 0 | 0 | 2 | 7444.06 | 100% | 8.4.11 | 8.4.11 | 0 | 0 |  | 0
8.4.12 | S36 | Gira Gira 6 Lugares - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos De Madeira E Ponteiras De Polipropileno. Parafusos: Aço Zincado. | und | 2869.79 | 2 | 5739.58 | 2 | 5739.58 | 0 | 0 | 2 | 5739.58 | 100% | 8.4.12 | 8.4.12 | 0 | 0 |  | 0
8.4.13 | S37 | Escada Suspensa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | und | 2474.24 | 2 | 4948.48 | 2 | 4948.48 | 0 | 0 | 2 | 4948.48 | 100% | 8.4.13 | 8.4.13 | 0 | 0 |  | 0
8.4.14 | S38 | Brinquedão Múltiplo - Multi Exercitador 3X1 - Simulador De Percurso ; 2- Esquiador; 3- Twist ( Com Guarda Sol Removível) - Fabricado Com Tubos De Aço Carbono Sae 1020, Tubo Retangular, Espessura Mínima Do Aço De 1,50 Mm, Manípulos Em Polímero De Pvc Com Proteção Uv, Pedaleira Em Aço Carbono Sae 1020, Pintura Eletrostática À Pó De Alta Resistência 100% Poliéster (Conforme Abnt - Nbr 10443/2008 E Nbr 11003/1990), Tampões Em Aço Carbono Sae 1020, Rolamentos De Esferas Blindados Tipo 2Rs Com Lubrificação Permanente E Rolamentos Cônicos Lubrificados De Fábrica, Adesivo Alta Performance Com Especificação Dos Músculos Trabalhados, Porcas Tipo Parlock Auto-Travante E Parafusos Zincados (Antioxidantes). | und | 8147.59 | 2 | 16295.18 | 2 | 16295.18 | 0 | 0 | 2 | 16295.18 | 100% | 8.4.14 | 8.4.14 | 0 | 0 |  | 0
8.5 |  | QUADRA POLIESPORTIVA (1 UNIDADE) | [11 empty] | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 0
8.5.1 | 200702 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | m2 | 147.6 | 432 | 63763.2 | 432 | 63763.2 | 0 | 0 | 432 | 63763.2 | 100% | 8.5.1 | 8.5.1 | 0 | 0 |  | 0
8.5.2 | 200704 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | m2 | 40.51 | 415.14 | 16817.32 | 415.14 | 16817.32 | 0 | 0 | 415.14 | 16817.32 | 100% | 8.5.2 | 8.5.2 | 0 | 0 |  | 0
8.5.3 | 200703 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | m | 37.16 | 225.27 | 8371.03 | 225.27 | 8371.03 | 0 | 0 | 225.27 | 8371.03 | 100% | 8.5.3 | 8.5.3 | 0 | 0 | X | 0
8.5.4 | 200711 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | m2 | 414.74 | 948 | 393173.52 | 948 | 393173.52 | 0 | 0 | 948 | 393173.52 | 100% | 8.5.4 | 8.5.4 | 0 | 0 |  | 0
8.5.5 | 200707 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | und | 2264.03 | 2 | 4528.06 | 2 | 4528.06 | 0 | 0 | 2 | 4528.06 | 100% | 8.5.5 | 8.5.5 | 0 | 0 |  | 0
8.5.6 | 200713 | Rede Para Futebol De Salão | und | 279.26 | 2 | 558.52 | 2 | 558.52 | 0 | 0 | 2 | 558.52 | 100% | 8.5.6 | 8.5.6 | 0 | 0 |  | 0
8.5.7 | 200706 | Suporte Para Tabela De Basquete De Concreto Armado Fck = 15Mpa, Inclusive Forma, Armação, Lançamento E Desforma | und | 4738.49 | 2 | 9476.98 | 2 | 9476.98 | 0 | 0 | 2 | 9476.98 | 100% | 8.5.7 | 8.5.7 | 0 | 0 |  | 0
8.5.8 | 200709 | Tabela De Basquete De Madeira, Com Aro, Inclusive Colocação | und | 1173.51 | 2 | 2347.02 | 2 | 2347.02 | 0 | 0 | 2 | 2347.02 | 100% | 8.5.8 | 8.5.8 | 0 | 0 |  | 0
8.5.9 | 200708 | Conjunto De Poste De Voleibol De Tubo De Ferro Galvanizado 3"E Parte Móvel De 21/2", Inclusive Carretilha, Furo Com Tubo De Ferro Galvanizado De 31/2"E Tampão De Furo | und | 2187.31 | 1 | 2187.31 | 1 | 2187.31 | 0 | 0 | 1 | 2187.31 | 100% | 8.5.9 | 8.5.9 | 0 | 0 |  | 0
8.5.10 | 200705 | Rede Para Voleibol Com Malha Grossa, Faixas De Lona Superior E Inferior | und | 220.57 | 1 | 220.57 | 1 | 220.57 | 0 | 0 | 1 | 220.57 | 100% | 8.5.10 | 8.5.10 | 0 | 0 |  | 0
8.6 |  | QUADRA FUTSAL (1 UNIDADE) | [11 empty] | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 0
8.6.1 | 200702 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | m2 | 147.6 | 364 | 53726.4 | 364 | 53726.4 | 0 | 0 | 364 | 53726.4 | 100% | 8.6.1 | 8.6.1 | 0 | 0 |  | 0
8.6.2 | 200704 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | m2 | 40.51 | 356.09 | 14425.21 | 356.09 | 14425.21 | 0 | 0 | 356.09 | 14425.21 | 100% | 8.6.2 | 8.6.2 | 0 | 0 |  | 0
8.6.3 | 200703 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | m | 37.16 | 137.78 | 5119.9 | 137.78 | 5119.9 | 0 | 0 | 137.78 | 5119.9 | 100% | 8.6.3 | 8.6.3 | 0 | 0 | X | 0
8.6.4 | 200711 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | m2 | 414.74 | 844 | 350040.56 | 844 | 350040.56 | 0 | 0 | 844 | 350040.56 | 100% | 8.6.4 | 8.6.4 | 0 | 0 |  | 0
8.6.5 | 200707 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | und | 2264.03 | 2 | 4528.06 | 2 | 4528.06 | 0 | 0 | 2 | 4528.06 | 100% | 8.6.5 | 8.6.5 | 0 | 0 |  | 0
8.6.6 | 200713 | Rede Para Futebol De Salão | und | 279.26 | 2 | 558.52 | 2 | 558.52 | 0 | 0 | 2 | 558.52 | 100% | 8.6.6 | 8.6.6 | 0 | 0 |  | 0
8.7 |  | CAMPO DE BOCHA (2 UNIDADES) | [11 empty] | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0
8.7.1 | 200702 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | m2 | 147.6 | 72.54 | 10706.9 | 72.54 | 10706.9 | 0 | 0 | 72.54 | 10706.9 | 100% | 8.7.1 | 8.7.1 | 0 | 0 | X | 0
8.7.2 | 200704 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | m2 | 40.51 | 63.81 | 2584.94 | 63.81 | 2584.94 | 0 | 0 | 63.81 | 2584.94 | 100% | 8.7.2 | 8.7.2 | 0 | 0 | X | 0
8.7.3 | 200703 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | m | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.3 | 8.7.3 | 0 | 0 | X | 0
8.7.4 | 200715 | Mureta Em Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cmm, H=0.60Cm, Para Fechamento De Quadra, Com Pilaretes De Travamento Em Concreto Armado A Cada 3M, Inclusive Chapisco | m2 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.4 | 8.7.4 | 0 | 0 | X | 0
8.7.5 | 90104 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 587.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.5 | 8.7.5 | 0 | 0 | X | 0
8.7.6 | 90211 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | m2 | 187.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.6 | 8.7.6 | 0 | 0 | X | 0
8.7.7 | 120303 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | m2 | 58.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.7 | 8.7.7 | 0 | 0 | X | 0
8.7.8 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.8 | 8.7.8 | 0 | 0 | X | 0
8.7.9 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.7.9 | 8.7.9 | 0 | 0 | X | 0
8.8 |  | PAISAGISMO | [11 empty] | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 0
8.8.1 | 200326 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | m2 | 32.41 | 13037.96 | 422560.28 | 12267.96 | 397604.58 | 770 | 24955.7 | 13037.96 | 422560.28 | 100% | 8.8.1 | 8.8.1 | 0 | 0 | X | 0 | 3562.655 | 385.88 | 907.92 | 342.84 | 342.84 | 466 | 76.24 | 67.69 | 130.85 | 267 | 253 | 322.395
8.8.2 | 98511 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | und | 147.27 | 487 | 71720.49 | 487 | 71720.49 | 0 | 0 | 487 | 71720.49 | 100% | 8.8.2 | 8.8.2 | 0 | 0 |  | 0 | -3562.655 | -115465.6485
8.8.3 | 42440 | Lixeira Dupla, Com Capacidade Volumetrica De 60L*, Fabricada Em Tubo De Aco Carbono, Cestos Em Chapa De Aco E Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | und | 1237.33 | 255 | 315519.15 | 255 | 315519.15 | 0 | 0 | 255 | 315519.15 | 100% | 8.8.3 | 8.8.3 | 0 | 0 |  | 0
8.8.4 | 7210100480 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | und | 360.1 | 90 | 32409 | 90 | 32409 | 0 | 0 | 90 | 32409 | 100% | 8.8.4 | 8.8.4 | 0 | 0 | X | 0
8.8.5 | 98505 | Plantio De Forração. Af_05/2018 | m2 | 72.79 | 10 | 727.9 | 10 | 727.9 | 0 | 0 | 10 | 727.9 | 100% | 8.8.5 | 8.8.5 | 0 | 0 | X | 0
8.9 |  | GUARDA - CORPO | [11 empty] | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 0
8.9.1 |  | PASSARELA 01 E 02 | [11 empty] | 8.9.1 | 8.9.1 |  |  |  | 0
8.9.1.1 | 99837 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | m | 906.92 | 114.8 | 104114.42 | 114.8 | 104114.42 | 0 | 0 | 114.8 | 104114.42 | 100% | 8.9.1.1 | 8.9.1.1 | 0 | 0 |  | 0
8.9.1.2 | 160718 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | m2 | 24.75 | 429.572 | 10631.91 | 429.572 | 10631.91 | 0 | 0 | 429.572 | 10631.91 | 100% | 8.9.1.2 | 8.9.1.2 | 0 | 0 | X | 0
8.9.2 |  | LATERAL DO CANAL/PARQUE LINEAR | [11 empty] | 8.9.2 | 8.9.2 |  |  |  | 0
8.9.2.1 | S50 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado, Altura Variável, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. | m2 | 997.67 | 1220.366 | 1217522.55 | 1132.366 | 1129727.59 | 88 | 87794.96 | 1220.366 | 1217522.55 | 100% | 8.9.2.1 | 8.9.2.1 | 0 | 0 | X | 0
8.9.2.2 | 160718 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | m2 | 24.75 | 2440.732 | 60408.12 | 1944.132 | 48117.27 | 496.6 | 12290.85 | 2440.732 | 60408.12 | 100% | 8.9.2.2 | 8.9.2.2 | 0 | 0 | X | 0
8.10 |  | ARQUIBANCADAS, RAMPAS E ESCADAS DAS PASSARELAS | [11 empty] | 8.10 | 8.10 |  |  |  | 0
8.10.1 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 3.6 | 1229.18 | 3.6 | 1229.18 | 0 | 0 | 3.6 | 1229.18 | 100% | 8.10.1 | 8.10.1 | 0 | 0 | X | 0
8.10.2 | 50501 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | m2 | 127.29 | 1113.803 | 141775.98 | 1080.9 | 137587.76 | 32.903 | 4188.22 | 1113.803 | 141775.98 | 100% | 8.10.2 | 8.10.2 | 0 | 0 |  | 0
8.10.3 | 3108013 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | m2 | 80.85 | 72 | 5821.2 | 72 | 5821.2 | 0 | 0 | 72 | 5821.2 | 100% | 8.10.3 | 8.10.3 | 0 | 0 | X | 0
8.10.4 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 15.71 | 1575.2 | 24746.39 | 1575.2 | 24746.39 | 0 | 0 | 1575.2 | 24746.39 | 100% | 8.10.4 | 8.10.4 | 0 | 0 |  | 0
8.10.5 | 1116264 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 350.55 | 37.152 | 13023.63 | 37.152 | 13023.63 | 0 | 0 | 37.152 | 13023.63 | 100% | 8.10.5 | 8.10.5 | 0 | 0 | X | 0
8.10.6 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 5.76 | 265.02 | 5.76 | 265.02 | 0 | 0 | 5.76 | 265.02 | 100% | 8.10.6 | 8.10.6 | 0 | 0 | X | 0
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 750755.08 |  | 750755.08 |  | 0 |  | 750755.08 |  | 9.0 | 9.0 |  | 0 |  | 0
9.1 |  | ILUMINAÇÃO DO PARQUE LINEAR | [11 empty] | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 0
9.1.1 |  | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 9.1.1 | 9.1.1 |  |  |  | 0
9.1.1.1 | 14163 | Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm | und | 2964 | 24 | 71136 | 24 | 71136 | 0 | 0 | 24 | 71136 | 100% | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.1.2 | E01 | Instalação De Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm, Com Chumbador De Aco, 1" X 600 Mm, Para Postes De Aco Com Base, Incluso Porca | und | 1185.68 | 24 | 28456.32 | 24 | 28456.32 | 0 | 0 | 24 | 28456.32 | 100% | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 | 0 | 0 |  | 0
9.1.1.3 | 42248 | Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox | und | 1033.48 | 145 | 149854.6 | 145 | 149854.6 | 0 | 0 | 145 | 149854.6 | 100% | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 | 0 | 0 |  | 0
9.1.1.4 | E02 | Instalação De Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox, Conforme Projeto:Luminaria De Led Para Iluminação Publica, De 200 W, Involucro Em Aluminio Injetado Em Alta Pressão Ou Aco Inox, Difusor Com Vidro Liso Plano Temperado Transparente Fp>0,95, Temperatura De Uso 30°C A 40 °C, Índice De Reprodução > 75; Temperatura De Cor: 5000K; Fluxo Luminoso Mínimo: 21.400 Lumens;Manutenção Do Fluxo Luminoso: Mínimo De 102.000 Horas; Eficiência Energetica: Classe A - 107 Lm/W; Grau De Proteção Ip66, Com Fotocelula. Modelos De Referencia: Similar; Luminária: Nath S, Tecnowatt Ou Similar. | m | 127.01 | 145 | 18416.45 | 145 | 18416.45 | 0 | 0 | 145 | 18416.45 | 100% | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 | 0 | 0 |  | 0
9.1.1.5 | S48 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | und | 65.48 | 149 | 9756.52 | 149 | 9756.52 | 0 | 0 | 149 | 9756.52 | 100% | 9.1.1.5 | 9.1.1.5 | 0 | 0 |  | 0
9.1.2 |  | FIOS CABOS E TERMINAIS | [11 empty] | 9.1.2 | 9.1.2 |  |  |  | 0
9.1.2.1 | E11 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | und | 19.06 | 2796 | 53291.76 | 2796 | 53291.76 | 0 | 0 | 2796 | 53291.76 | 100% | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.2.2 | E12 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | und | 17.35 | 754 | 13081.9 | 754 | 13081.9 | 0 | 0 | 754 | 13081.9 | 100% | 9.1.2.2 | 9.1.2.2 | 0 | 0 |  | 0
9.1.2.3 | E13 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | und | 24.77 | 353 | 8743.81 | 353 | 8743.81 | 0 | 0 | 353 | 8743.81 | 100% | 9.1.2.3 | 9.1.2.3 | 0 | 0 |  | 0
9.1.2.4 | E13 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | und | 24.77 | 144 | 3566.88 | 144 | 3566.88 | 0 | 0 | 144 | 3566.88 | 100% | 9.1.2.4 | 9.1.2.4 | 0 | 0 |  | 0
9.1.3 |  | INFRAESTRUTURA: DUTOS E BASES | [11 empty] | 9.1.3 | 9.1.3 |  |  |  | 0
9.1.3.1 | 42927 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | m | 13.05 | 892 | 11640.6 | 892 | 11640.6 | 0 | 0 | 892 | 11640.6 | 100% | 9.1.3.1 | 9.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.3.2 | 90105 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | m³ | 9.59 | 285.44 | 2737.37 | 285.44 | 2737.37 | 0 | 0 | 285.44 | 2737.37 | 100% | 9.1.3.2 | 9.1.3.2 | 0 | 0 | X | 0
9.1.3.3 | 93378 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | m³ | 29.55 | 178.4 | 5271.72 | 178.4 | 5271.72 | 0 | 0 | 178.4 | 5271.72 | 100% | 9.1.3.3 | 9.1.3.3 | 0 | 0 |  | 0
9.1.3.4 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 2318.06 | 1205.39 | 2318.06 | 1205.39 | 0 | 0 | 2318.06 | 1205.39 | 100% | 9.1.3.4 | 9.1.3.4 | 0 | 0 | X | 0
9.1.3.5 | 94970 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 412.19 | 8.64 | 3561.32 | 8.64 | 3561.32 | 0 | 0 | 8.64 | 3561.32 | 100% | 9.1.3.5 | 9.1.3.5 | 0 | 0 | X | 0
9.1.3.6 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 99.8 | 34075.71 | 99.8 | 34075.71 | 0 | 0 | 99.8 | 34075.71 | 100% | 9.1.3.6 | 9.1.3.6 | 0 | 0 | X | 0
9.1.4 |  | CAIXAS DE PASSAGENS | [11 empty] | 9.1.4 | 9.1.4 |  |  |  | 0
9.1.4.1 | 150616 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 266.01 | 47 | 12502.47 | 47 | 12502.47 | 0 | 0 | 47 | 12502.47 | 100% | 9.1.4.1 | 9.1.4.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.5 |  | ATERRAMENTO | [11 empty] | 9.1.5 | 9.1.5 |  |  |  | 0
9.1.5.1 | E11 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | und | 19.06 | 181 | 3449.86 | 181 | 3449.86 | 0 | 0 | 181 | 3449.86 | 100% | 9.1.5.1 | 9.1.5.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.5.2 | 160311 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 287.93 | 47 | 13532.71 | 47 | 13532.71 | 0 | 0 | 47 | 13532.71 | 100% | 9.1.5.2 | 9.1.5.2 | 0 | 0 |  | 0
9.1.5.3 | E14 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | und | 39.53 | 94 | 3715.82 | 94 | 3715.82 | 0 | 0 | 94 | 3715.82 | 100% | 9.1.5.3 | 9.1.5.3 | 0 | 0 |  | 0
9.1.5.4 | E15 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 10.12 | 48 | 485.76 | 48 | 485.76 | 0 | 0 | 48 | 485.76 | 100% | 9.1.5.4 | 9.1.5.4 | 0 | 0 |  | 0
9.1.5.5 | E16 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 15.21 | 28 | 425.88 | 28 | 425.88 | 0 | 0 | 28 | 425.88 | 100% | 9.1.5.5 | 9.1.5.5 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6 |  | PONTO DE ENTREGA | [11 empty] | 9.1.6 | 9.1.6 |  |  |  | 0
9.1.6.1 | E17 | Fornecimento E Instalação De Cabo Multiplexado De Alumínio 3X1X16Mm2+16Mm2 Xlpe 90° 1 Kv | und | 11.42 | 1570 | 17929.4 | 1570 | 17929.4 | 0 | 0 | 1570 | 17929.4 | 100% | 9.1.6.1 | 9.1.6.1 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.2 | 101539 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | und | 86.62 | 16 | 1385.92 | 16 | 1385.92 | 0 | 0 | 16 | 1385.92 | 100% | 9.1.6.2 | 9.1.6.2 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.3 | 101555 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | und | 8.76 | 32 | 280.32 | 32 | 280.32 | 0 | 0 | 32 | 280.32 | 100% | 9.1.6.3 | 9.1.6.3 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.4 | E13 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | und | 24.77 | 32 | 792.64 | 32 | 792.64 | 0 | 0 | 32 | 792.64 | 100% | 9.1.6.4 | 9.1.6.4 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.5 | E04 | Fornecimento E Instalação De Chave Magnetica Para Iluminação Publica 2X30 A Com Disjuntores Incluso E Alça De Rearme Externa, Modelo Btd_Da Da Exatron Ou Similar | m | 218.42 | 4 | 873.68 | 4 | 873.68 | 0 | 0 | 4 | 873.68 | 100% | 9.1.6.5 | 9.1.6.5 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.6 | 5055 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | und | 1146.84 | 4 | 4587.36 | 4 | 4587.36 | 0 | 0 | 4 | 4587.36 | 100% | 9.1.6.6 | 9.1.6.6 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.7 | 100610 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | und | 747.84 | 4 | 2991.36 | 4 | 2991.36 | 0 | 0 | 4 | 2991.36 | 100% | 9.1.6.7 | 9.1.6.7 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.8 | 151511 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | und | 27.33 | 4 | 109.32 | 4 | 109.32 | 0 | 0 | 4 | 109.32 | 100% | 9.1.6.8 | 9.1.6.8 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.9 | E18 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | und | 102.24 | 4 | 408.96 | 4 | 408.96 | 0 | 0 | 4 | 408.96 | 100% | 9.1.6.9 | 9.1.6.9 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.10 | E19 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | und | 154.57 | 4 | 618.28 | 4 | 618.28 | 0 | 0 | 4 | 618.28 | 100% | 9.1.6.10 | 9.1.6.10 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.11 | 42090 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | m | 115.62 | 24 | 2774.88 | 24 | 2774.88 | 0 | 0 | 24 | 2774.88 | 100% | 9.1.6.11 | 9.1.6.11 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.12 | E05 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | m | 9.97 | 24 | 239.28 | 24 | 239.28 | 0 | 0 | 24 | 239.28 | 100% | 9.1.6.12 | 9.1.6.12 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.13 | 1102 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | und | 48.68 | 4 | 194.72 | 4 | 194.72 | 0 | 0 | 4 | 194.72 | 100% | 9.1.6.13 | 9.1.6.13 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.14 | E06 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | und | 11.73 | 4 | 46.92 | 4 | 46.92 | 0 | 0 | 4 | 46.92 | 100% | 9.1.6.14 | 9.1.6.14 | 0 | 0 |  | 0
9.1.6.15 | 150906 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | m | 2.31 | 166.4 | 384.38 | 166.4 | 384.38 | 0 | 0 | 166.4 | 384.38 | 100% | 9.1.6.15 | 9.1.6.15 | 0 | 0 |  | 0
9.2 |  | ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS DO PARQUE LINEAR | [11 empty] | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 0
9.2.1 |  | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 9.2.1 | 9.2.1 |  |  |  | 0
9.2.1.1 | 180408 | Poste Circular De Concreto 11M Padrão Escelsa, Incl. 3 Projetores Pl 400 Ma C/ Lâmpada Vm 400W, Reator Tipo Externo 400 W /220V Alto Fator De Potência, Tecnowatt Ou Equivalente. | und | 5752.78 | 8 | 46022.24 | 8 | 46022.24 | 0 | 0 | 8 | 46022.24 | 100% | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 0 | 0 |  | 0
9.2.1.2 | E20 | Fornecimento E Instalação De Luminaria Hermpetica Ip-65 De 1,20 M Para Duas Lampadas Led De 20 W 127 Volts Fixada Com Vergalhão De Rosca Total 1/4"(6,3Mm), Porcas, Arruelas, Parafusos. Buchas E Ganchos, Conforme Projeto. | und | 367.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.3 | 180212 | Interruptor De Três Teclas Simples 10A/250V, C/ Placa 4X2" | und | 100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.4 | E22 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 100/130 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Amarela E Posição Do Terra 4 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3244) Steck Ou Similar. | und | 66.58 | 4 | 266.32 | 4 | 266.32 | 0 | 0 | 4 | 266.32 | 100% | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 | 0 | 0 |  | 0
9.2.1.5 | E23 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 200/250 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Azul E Posição Do Terra 9 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3249) Steck Ou Similar. | und | 66.58 | 4 | 266.32 | 4 | 266.32 | 0 | 0 | 4 | 266.32 | 100% | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 | 0 | 0 |  | 0
9.2.1.6 | 150801 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 3/4", Inclusive Abraçadeira De Fixação | m | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.6 | 9.2.1.6 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.7 | 150806 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 1", Inclusive Abraçadeira De Fixação | m | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.7 | 9.2.1.7 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.8 | 95779 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.8 | 9.2.1.8 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.9 | 95778 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.9 | 9.2.1.9 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.10 | 150803 | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato T, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | und | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.10 | 9.2.1.10 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.11 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.11 | 9.2.1.11 | 0 | 0 | X | 0
9.2.1.12 | 95796 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 52.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.1.12 | 9.2.1.12 | 0 | 0 | X | 0
9.2.2 |  | QUADROS, DISJUNTORES, FIOS, CABOS E TERMINAIS | [11 empty] | 9.2.2 | 9.2.2 |  |  |  | 0
9.2.2.1 | E24 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 15 Disj. 80X60X25 Cm Com Espaço Para Disjuntor Geral, Dps , Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 250A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | und | 2536.29 | 2 | 5072.58 | 2 | 5072.58 | 0 | 0 | 2 | 5072.58 | 100% | 9.2.2.1 | 9.2.2.1 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.2 | E25 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 18 Disj. Com Espaço De 11 Posições Para Disjuntor Geral, Dps E Dr´S,Din, Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 150A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | und | 1278.39 | 4 | 5113.56 | 4 | 5113.56 | 0 | 0 | 4 | 5113.56 | 100% | 9.2.2.2 | 9.2.2.2 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.3 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 13.88 | 4 | 55.52 | 4 | 55.52 | 0 | 0 | 4 | 55.52 | 100% | 9.2.2.3 | 9.2.2.3 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.4 | 93661 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 65.2 | 4 | 260.8 | 4 | 260.8 | 0 | 0 | 4 | 260.8 | 100% | 9.2.2.4 | 9.2.2.4 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.5 | 93662 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 68.03 | 8 | 544.24 | 8 | 544.24 | 0 | 0 | 8 | 544.24 | 100% | 9.2.2.5 | 9.2.2.5 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.6 | 93657 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 17.01 | 4 | 68.04 | 4 | 68.04 | 0 | 0 | 4 | 68.04 | 100% | 9.2.2.6 | 9.2.2.6 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.7 | 93664 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 71.47 | 4 | 285.88 | 4 | 285.88 | 0 | 0 | 4 | 285.88 | 100% | 9.2.2.7 | 9.2.2.7 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.8 | 93673 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 110.06 | 4 | 440.24 | 4 | 440.24 | 0 | 0 | 4 | 440.24 | 100% | 9.2.2.8 | 9.2.2.8 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.9 | 151330 | Mini-Disjuntor Tripolar 63 A, Curva C - 5Ka 220/127Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 182.3 | 2 | 364.6 | 2 | 364.6 | 0 | 0 | 2 | 364.6 | 100% | 9.2.2.9 | 9.2.2.9 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.10 | 151331 | Mini-Disjuntor Tripolar 80 A, Curva C - 5Ka 240Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 212.9 | 2 | 425.8 | 2 | 425.8 | 0 | 0 | 2 | 425.8 | 100% | 9.2.2.10 | 9.2.2.10 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.11 | 151336 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | und | 177.9 | 4 | 711.6 | 4 | 711.6 | 0 | 0 | 4 | 711.6 | 100% | 9.2.2.11 | 9.2.2.11 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.12 | 151351 | Interruptor Diferencial Dr 30A A 40A, 30Ma, 2 Módulos | und | 177.9 | 8 | 1423.2 | 8 | 1423.2 | 0 | 0 | 8 | 1423.2 | 100% | 9.2.2.12 | 9.2.2.12 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.13 | 151337 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | und | 228.96 | 12 | 2747.52 | 12 | 2747.52 | 0 | 0 | 12 | 2747.52 | 100% | 9.2.2.13 | 9.2.2.13 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.14 | E26 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 65 A 220 Volts , Conforme Projeto | und | 447.41 | 2 | 894.82 | 2 | 894.82 | 0 | 0 | 2 | 894.82 | 100% | 9.2.2.14 | 9.2.2.14 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.15 | E27 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 80 A 220 Volts , Conforme Projeto | und | 608.21 | 2 | 1216.42 | 2 | 1216.42 | 0 | 0 | 2 | 1216.42 | 100% | 9.2.2.15 | 9.2.2.15 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.16 | S48 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | und | 65.48 | 4 | 261.92 | 4 | 261.92 | 0 | 0 | 4 | 261.92 | 100% | 9.2.2.16 | 9.2.2.16 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.17 | E28 | Fornecimento E Instalação De Chave Seletora 3 Posições 220 Volts , Conforme Projeto | und | 165.41 | 4 | 661.64 | 4 | 661.64 | 0 | 0 | 4 | 661.64 | 100% | 9.2.2.17 | 9.2.2.17 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.18 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 13.12 | 72 | 944.64 | 72 | 944.64 | 0 | 0 | 72 | 944.64 | 100% | 9.2.2.18 | 9.2.2.18 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.19 | E11 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | und | 19.06 | 50 | 953 | 50 | 953 | 0 | 0 | 50 | 953 | 100% | 9.2.2.19 | 9.2.2.19 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.20 | E29 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 25 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | und | 32.37 | 500 | 16185 | 500 | 16185 | 0 | 0 | 500 | 16185 | 100% | 9.2.2.20 | 9.2.2.20 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.21 | 91927 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6.42 | 120 | 770.4 | 120 | 770.4 | 0 | 0 | 120 | 770.4 | 100% | 9.2.2.21 | 9.2.2.21 | 0 | 0 | X | 0
9.2.2.22 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 9 | 1020 | 9180 | 1020 | 9180 | 0 | 0 | 1020 | 9180 | 100% | 9.2.2.22 | 9.2.2.22 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.23 | E12 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | und | 17.35 | 96 | 1665.6 | 96 | 1665.6 | 0 | 0 | 96 | 1665.6 | 100% | 9.2.2.23 | 9.2.2.23 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.24 | E21 | Fornecimento E Instalação De Conector De Derivação Perfurante De 1,5-10 Mm2 ( Derivação) X 10-95 Mm2 ( Principal) Referencia Cdp 70 Intelli Ou Similar | und | 15.87 | 24 | 380.88 | 24 | 380.88 | 0 | 0 | 24 | 380.88 | 100% | 9.2.2.24 | 9.2.2.24 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.25 | E30 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 9.8 | 44 | 431.2 | 44 | 431.2 | 0 | 0 | 44 | 431.2 | 100% | 9.2.2.25 | 9.2.2.25 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.26 | E15 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 10.12 | 20 | 202.4 | 20 | 202.4 | 0 | 0 | 20 | 202.4 | 100% | 9.2.2.26 | 9.2.2.26 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.27 | E31 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 10.51 | 24 | 252.24 | 24 | 252.24 | 0 | 0 | 24 | 252.24 | 100% | 9.2.2.27 | 9.2.2.27 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.28 | E16 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 15.21 | 29 | 441.09 | 29 | 441.09 | 0 | 0 | 29 | 441.09 | 100% | 9.2.2.28 | 9.2.2.28 | 0 | 0 |  | 0
9.2.2.29 | E32 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 16.04 | 15 | 240.6 | 15 | 240.6 | 0 | 0 | 15 | 240.6 | 100% | 9.2.2.29 | 9.2.2.29 | 0 | 0 |  | 0
9.2.3 |  | INFRAESTRUTURA: DUTOS E ENVELOPAMENTOS | [11 empty] | 9.2.3 | 9.2.3 |  |  |  | 0
9.2.3.1 | 42926 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 1 1/2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | m | 11.19 | 282 | 3155.58 | 282 | 3155.58 | 0 | 0 | 282 | 3155.58 | 100% | 9.2.3.1 | 9.2.3.1 | 0 | 0 | X | 0
9.2.3.2 | 90105 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | m³ | 9.59 | 90.24 | 865.4 | 90.24 | 865.4 | 0 | 0 | 90.24 | 865.4 | 100% | 9.2.3.2 | 9.2.3.2 | 0 | 0 | X | 0
9.2.3.3 | 93378 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | m³ | 29.55 | 56.4 | 1666.62 | 56.4 | 1666.62 | 0 | 0 | 56.4 | 1666.62 | 100% | 9.2.3.3 | 9.2.3.3 | 0 | 0 | X | 0
9.2.3.4 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 906.98 | 471.63 | 906.98 | 471.63 | 0 | 0 | 906.98 | 471.63 | 100% | 9.2.3.4 | 9.2.3.4 | 0 | 0 | X | 0
9.2.3.5 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 32.55 | 11113.87 | 32.55 | 11113.87 | 0 | 0 | 32.55 | 11113.87 | 100% | 9.2.3.5 | 9.2.3.5 | 0 | 0 | X | 0
9.2.4 |  | CAIXAS DE PASSAGENS | [11 empty] | 9.2.4 | 9.2.4 |  |  |  | 0
9.2.4.1 | 150616 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 266.01 | 15 | 3990.15 | 15 | 3990.15 | 0 | 0 | 15 | 3990.15 | 100% | 9.2.4.1 | 9.2.4.1 | 0 | 0 | X | 0
9.2.5 |  | ATERRAMENTO | [11 empty] | 9.2.5 | 9.2.5 |  |  |  | 0
9.2.5.1 | 96977 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 65.43 | 70 | 4580.1 | 70 | 4580.1 | 0 | 0 | 70 | 4580.1 | 100% | 9.2.5.1 | 9.2.5.1 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.2 | 160316 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | und | 100 | 12 | 1200 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 100% | 9.2.5.2 | 9.2.5.2 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.3 | 160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 141.35 | 12 | 1696.2 | 12 | 1696.2 | 0 | 0 | 12 | 1696.2 | 100% | 9.2.5.3 | 9.2.5.3 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.4 | 160311 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 287.93 | 114 | 32824.02 | 114 | 32824.02 | 0 | 0 | 114 | 32824.02 | 100% | 9.2.5.4 | 9.2.5.4 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.5 | 160324 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 267.72 | 2 | 535.44 | 2 | 535.44 | 0 | 0 | 2 | 535.44 | 100% | 9.2.5.5 | 9.2.5.5 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.6 | E14 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | und | 39.53 | 114 | 4506.42 | 114 | 4506.42 | 0 | 0 | 114 | 4506.42 | 100% | 9.2.5.6 | 9.2.5.6 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.7 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 104 | 4795.44 | 104 | 4795.44 | 0 | 0 | 104 | 4795.44 | 100% | 9.2.5.7 | 9.2.5.7 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.8 | E35 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Cobre Nu 16 Mm2 | m | 25.7 | 20 | 514 | 20 | 514 | 0 | 0 | 20 | 514 | 100% | 9.2.5.8 | 9.2.5.8 | 0 | 0 |  | 0
9.2.5.9 | E16 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | und | 15.21 | 12 | 182.52 | 12 | 182.52 | 0 | 0 | 12 | 182.52 | 100% | 9.2.5.9 | 9.2.5.9 | 0 | 0 |  | 0
9.2.6 |  | SPDA | [11 empty] | 9.2.6 | 9.2.6 |  |  |  | 0
9.2.6.1 | E34 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 3/8 ", Conforme Projeto | m | 53.66 | 110 | 5902.6 | 110 | 5902.6 | 0 | 0 | 110 | 5902.6 | 100% | 9.2.6.1 | 9.2.6.1 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.2 | 160327 | Barra Chata Em Aço Galvanizado A Fogo 7/8"X1/8" (70Mm2), Com Furos Diâm. 7Mm Ref. Tel-761, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.6.2 | 9.2.6.2 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.3 | E33 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 1/2 ", Enterrada, Conforme Projeto | m | 95.05 | 212 | 20150.6 | 212 | 20150.6 | 0 | 0 | 212 | 20150.6 | 100% | 9.2.6.3 | 9.2.6.3 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.4 | 160316 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | und | 100 | 12 | 1200 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 100% | 9.2.6.4 | 9.2.6.4 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.5 | 160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 141.35 | 12 | 1696.2 | 12 | 1696.2 | 0 | 0 | 12 | 1696.2 | 100% | 9.2.6.5 | 9.2.6.5 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.6 | 160311 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 287.93 | 40 | 11517.2 | 40 | 11517.2 | 0 | 0 | 40 | 11517.2 | 100% | 9.2.6.6 | 9.2.6.6 | 0 | 0 |  | 0
9.2.6.7 | E14 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | und | 39.53 | 24 | 948.72 | 24 | 948.72 | 0 | 0 | 24 | 948.72 | 100% | 9.2.6.7 | 9.2.6.7 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.8 | 160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 69.39 | 8 | 555.12 | 8 | 555.12 | 0 | 0 | 8 | 555.12 | 100% | 9.2.6.8 | 9.2.6.8 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.9 | 160322 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 6.86 | 32 | 219.52 | 32 | 219.52 | 0 | 0 | 32 | 219.52 | 100% | 9.2.6.9 | 9.2.6.9 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.10 | 160323 | Tampão Para Eletroduto 1", Ref. Tel-5533, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 15.96 | 8 | 127.68 | 8 | 127.68 | 0 | 0 | 8 | 127.68 | 100% | 9.2.6.10 | 9.2.6.10 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.11 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 8 | 368.88 | 8 | 368.88 | 0 | 0 | 8 | 368.88 | 100% | 9.2.6.11 | 9.2.6.11 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.12 | 152011 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 95 Mm2 | und | 60.53 | 2 | 121.06 | 2 | 121.06 | 0 | 0 | 2 | 121.06 | 100% | 9.2.6.12 | 9.2.6.12 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.13 | 95731 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 13.82 | 24 | 331.68 | 24 | 331.68 | 0 | 0 | 24 | 331.68 | 100% | 9.2.6.13 | 9.2.6.13 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.14 | 160309 | Terminal Aéreo Em Latão (Minicaptor), Com Conector E Fixação Horizontal 250Mm X 10Mm, Ref. Tel-2024, Inclusive Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. Tel 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 143.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.6.14 | 9.2.6.14 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.15 | 95781 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.6.15 | 9.2.6.15 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.16 | E36 | Fornecimento E Instalação De Suporte Isolador Reforcado Diametro Nominal 5/16", Com Rosca Soberba E Bucha | m | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.2.6.16 | 9.2.6.16 | 0 | 0 | X | 0
9.2.6.17 | 160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 63.96 | 72 | 4605.12 | 72 | 4605.12 | 0 | 0 | 72 | 4605.12 | 100% | 9.2.6.17 | 9.2.6.17 | 0 | 0 |  | 0
9.2.6.18 | E37 | Fornecimento E Instalação De Pará-Raios Tipo Franklin Instalado Em Poste Ref(Tel- 10) Ou Similar Com Mastro Telecópico De Diametro De 1 1.1/2" E 2" Referencia Tel 480 Ou Similar Com Abraçadeiras E Suportes Tipo Bandeira, Conforme Projeto. | m | 1450.95 | 8 | 11607.6 | 8 | 11607.6 | 0 | 0 | 8 | 11607.6 | 100% | 9.2.6.18 | 9.2.6.18 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7 |  | RAMAL DE ENTREGA SUBTERRANEO E PADRÃO DE ENTRADA | [11 empty] | 9.2.7 | 9.2.7 |  |  |  | 0
9.2.7.1 | E10 | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Subterranea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 26 Até 34000W Categoria T2 - 220/127V Com Caixa Para Medidor Polifásico Com Proteção Integrada Parão M2 - Edp , Disjuntor Trifásico 80 A Curva C 5Ka 220/127 V E Terminais, Conforme Projeto, Excluindo Ramal De Entrada Subterraneo E Cabos | und | 716.46 | 2 | 1432.92 | 2 | 1432.92 | 0 | 0 | 2 | 1432.92 | 100% | 9.2.7.1 | 9.2.7.1 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.2 | E38 | Mureta De Medição Utilizando Arg. Cimento, Cal E Areia, Dimensões 1500X2200X400Mm, Revestido Com Chapisco E Reboco, Inclusive Pintura Emassamento, Pintura Acrílica A Três Demãos E Cobertura Em Laje Maciça Impemeabilizada Com Manta Asfaltica, Conforme Projeto | m | 3565.37 | 4 | 14261.48 | 4 | 14261.48 | 0 | 0 | 4 | 14261.48 | 100% | 9.2.7.2 | 9.2.7.2 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.3 | 71101 | Tela De Proteção De Arame Galvanizado 1/2" Fio 12, Com Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado 1 1/2" E Cantoneira De Ferro 1/2" X 1/2" X1/8", Conforme Detalhe Em Projeto | m2 | 913.37 | 12.21 | 11152.25 | 12.21 | 11152.25 | 0 | 0 | 12.21 | 11152.25 | 100% | 9.2.7.3 | 9.2.7.3 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.4 | 5055 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | und | 1146.84 | 2 | 2293.68 | 2 | 2293.68 | 0 | 0 | 2 | 2293.68 | 100% | 9.2.7.4 | 9.2.7.4 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.5 | 100610 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | und | 747.84 | 2 | 1495.68 | 2 | 1495.68 | 0 | 0 | 2 | 1495.68 | 100% | 9.2.7.5 | 9.2.7.5 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.6 | 151507 | Sapatilha | und | 13.58 | 2 | 27.16 | 2 | 27.16 | 0 | 0 | 2 | 27.16 | 100% | 9.2.7.6 | 9.2.7.6 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.7 | 101539 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | und | 86.62 | 4 | 346.48 | 4 | 346.48 | 0 | 0 | 4 | 346.48 | 100% | 9.2.7.7 | 9.2.7.7 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.8 | 101555 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | und | 8.76 | 8 | 70.08 | 8 | 70.08 | 0 | 0 | 8 | 70.08 | 100% | 9.2.7.8 | 9.2.7.8 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.9 | E19 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | und | 154.57 | 2 | 309.14 | 2 | 309.14 | 0 | 0 | 2 | 309.14 | 100% | 9.2.7.9 | 9.2.7.9 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.10 | E18 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | und | 102.24 | 2 | 204.48 | 2 | 204.48 | 0 | 0 | 2 | 204.48 | 100% | 9.2.7.10 | 9.2.7.10 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.11 | 151511 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | und | 27.33 | 2 | 54.66 | 2 | 54.66 | 0 | 0 | 2 | 54.66 | 100% | 9.2.7.11 | 9.2.7.11 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.12 | 42090 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | m | 115.62 | 12 | 1387.44 | 12 | 1387.44 | 0 | 0 | 12 | 1387.44 | 100% | 9.2.7.12 | 9.2.7.12 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.13 | E05 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | m | 9.97 | 12 | 119.64 | 12 | 119.64 | 0 | 0 | 12 | 119.64 | 100% | 9.2.7.13 | 9.2.7.13 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.14 | 1102 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | und | 48.68 | 2 | 97.36 | 2 | 97.36 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 100% | 9.2.7.14 | 9.2.7.14 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.15 | E06 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | und | 11.73 | 2 | 23.46 | 2 | 23.46 | 0 | 0 | 2 | 23.46 | 100% | 9.2.7.15 | 9.2.7.15 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.16 | 150906 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | m | 2.31 | 83.2 | 192.19 | 83.2 | 192.19 | 0 | 0 | 83.2 | 192.19 | 100% | 9.2.7.16 | 9.2.7.16 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.17 | 49654 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | und | 32.2 | 2 | 64.4 | 2 | 64.4 | 0 | 0 | 2 | 64.4 | 100% | 9.2.7.17 | 9.2.7.17 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.18 | E07 | Instalação De Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | und | 11.73 | 2 | 23.46 | 2 | 23.46 | 0 | 0 | 2 | 23.46 | 100% | 9.2.7.18 | 9.2.7.18 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.19 | 97669 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | m | 23.36 | 60 | 1401.6 | 60 | 1401.6 | 0 | 0 | 60 | 1401.6 | 100% | 9.2.7.19 | 9.2.7.19 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.20 | 90105 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | m³ | 9.59 | 19.2 | 184.13 | 19.2 | 184.13 | 0 | 0 | 19.2 | 184.13 | 100% | 9.2.7.20 | 9.2.7.20 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.21 | 93378 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | m³ | 29.55 | 12 | 354.6 | 12 | 354.6 | 0 | 0 | 12 | 354.6 | 100% | 9.2.7.21 | 9.2.7.21 | 0 | 0 |  | 0
9.2.7.22 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 143.21 | 74.47 | 143.21 | 74.47 | 0 | 0 | 143.21 | 74.47 | 100% | 9.2.7.22 | 9.2.7.22 | 0 | 0 | X | 0
9.2.7.23 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 7.2 | 2458.37 | 7.2 | 2458.37 | 0 | 0 | 7.2 | 2458.37 | 100% | 9.2.7.23 | 9.2.7.23 | 0 | 0 |  | 0
10.0 |  | COMPORTAS REGULADORAS DE VAZÃO |  |  |  | 5018725.56 |  | 5018725.56 |  | 0 |  | 5018725.56 |  | 10.0 | 10.0 |  | 0 |  | 0
10.1 |  | ESTRUTURA | [11 empty] | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 0
10.1.1 | 1116266 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 388.76 | 181.56 | 70583.27 | 181.56 | 70583.27 | 0 | 0 | 181.56 | 70583.27 | 100% | 10.1.1 | 10.1.1 | 0 | 0 |  | 0
10.1.2 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 165.75 | 7626.16 | 165.75 | 7626.16 | 0 | 0 | 165.75 | 7626.16 | 100% | 10.1.2 | 10.1.2 | 0 | 0 |  | 0
10.1.3 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 160.06 | 427.98 | 68502.48 | 427.98 | 68502.48 | 0 | 0 | 427.98 | 68502.48 | 100% | 10.1.3 | 10.1.3 | 0 | 0 |  | 0
10.1.4 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 341.44 | 8.19 | 2796.39 | 8.19 | 2796.39 | 0 | 0 | 8.19 | 2796.39 | 100% | 10.1.4 | 10.1.4 | 0 | 0 |  | 0
10.1.5 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 16.31 | 32.08 | 523.22 | 32.08 | 523.22 | 0 | 0 | 32.08 | 523.22 | 100% | 10.1.5 | 10.1.5 | 0 | 0 | X | 0
10.1.6 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 15.71 | 61138.54 | 960486.46 | 61138.54 | 960486.46 | 0 | 0 | 61138.54 | 960486.46 | 100% | 10.1.6 | 10.1.6 | 0 | 0 |  | 0
10.1.7 | 90087 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M(Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | m³ | 10.7 | 1387.3 | 14844.11 | 1387.3 | 14844.11 | 0 | 0 | 1387.3 | 14844.11 | 100% | 10.1.7 | 10.1.7 | 0 | 0 | X | 0
10.1.8 | 30210 | Aterro Compactado Utilizando Compactador De Placa Vibratória Com Reaproveitamento Do Material | m³ | 30.58 | 758.18 | 23185.14 | 758.18 | 23185.14 | 0 | 0 | 758.18 | 23185.14 | 100% | 10.1.8 | 10.1.8 | 0 | 0 | X | 0
10.1.9 | S44 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | t | 72.46 | 3063.84 | 222005.85 | 3063.84 | 222005.85 | 0 | 0 | 3063.84 | 222005.85 | 100% | 10.1.9 | 10.1.9 | 0 | 0 |  | 0
10.1.10 | 5915321 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.52 | 34723.48 | 18056.21 | 34723.48 | 18056.21 | 0 | 0 | 34723.48 | 18056.21 | 100% | 10.1.10 | 10.1.10 | 0 | 0 | X | 0
10.1.11 | 2306065 | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 31 Cm - Confecção | m | 158.91 | 2754 | 437638.14 | 2754 | 437638.14 | 0 | 0 | 2754 | 437638.14 | 100% | 10.1.11 | 10.1.11 | 0 | 0 |  | 0
10.1.12 | 2306070 | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 31 Cm - Confecção | m | 1255.26 | 153 | 192054.78 | 153 | 192054.78 | 0 | 0 | 153 | 192054.78 | 100% | 10.1.12 | 10.1.12 | 0 | 0 |  | 0
10.1.13 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | h | 2.61 | 9108 | 23771.88 | 9108 | 23771.88 | 0 | 0 | 9108 | 23771.88 | 100% | 10.1.13 | 10.1.13 | 0 | 0 |  | 0
10.1.14 | 7060100030 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ 8 PONT FILTRANTES | undID | 4086.51 | 28 | 114422.28 | 28 | 114422.28 | 0 | 0 | 28 | 114422.28 | 100% | 10.1.14 | 10.1.14 | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  | CASA DE COMANDO | [11 empty] | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 0
10.2.1 | 1116266 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 388.76 | 4.83 | 1877.71 | 4.83 | 1877.71 | 0 | 0 | 4.83 | 1877.71 | 100% | 10.2.1 | 10.2.1 | 0 | 0 | X | 0
10.2.2 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 4.83 | 222.23 | 4.83 | 222.23 | 0 | 0 | 4.83 | 222.23 | 100% | 10.2.2 | 10.2.2 | 0 | 0 | X | 0
10.2.3 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 160.06 | 18.59 | 2975.52 | 18.59 | 2975.52 | 0 | 0 | 18.59 | 2975.52 | 100% | 10.2.3 | 10.2.3 | 0 | 0 | X | 0
10.3 |  | ARQUITETURA | [11 empty] | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 0
10.3.1 | 87521 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 11,5X19X19Cm (Espessura 11,5Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m2 Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 88.47 | 28.29 | 2502.82 | 28.29 | 2502.82 | 0 | 0 | 28.29 | 2502.82 | 100% | 10.3.1 | 10.3.1 | 0 | 0 |  | 0
10.3.2 | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2 | 966.92 | 1.89 | 1827.48 | 1.89 | 1827.48 | 0 | 0 | 1.89 | 1827.48 | 100% | 10.3.2 | 10.3.2 | 0 | 0 | X | 0
10.3.3 | 130308 | Soleira De Granito Esp. 2 Cm E Largura De 15 Cm | m | 57.51 | 0.9 | 51.76 | 0.9 | 51.76 | 0 | 0 | 0.9 | 51.76 | 100% | 10.3.3 | 10.3.3 | 0 | 0 | X | 0
10.3.4 | 101162 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | m2 | 150.6 | 1.12 | 168.67 | 1.12 | 168.67 | 0 | 0 | 1.12 | 168.67 | 100% | 10.3.4 | 10.3.4 | 0 | 0 | X | 0
10.3.5 | 94201 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m2 | 41.47 | 24.38 | 1011.04 | 24.38 | 1011.04 | 0 | 0 | 24.38 | 1011.04 | 100% | 10.3.5 | 10.3.5 | 0 | 0 | X | 0
10.3.6 | 90105 | Estrutura De Madeira De Lei Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Cerâmica Tipo Francesa, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com Cupunicida, Exclusive Telhas | m2 | 325.63 | 24.38 | 7938.86 | 24.38 | 7938.86 | 0 | 0 | 24.38 | 7938.86 | 100% | 10.3.6 | 10.3.6 | 0 | 0 | X | 0
10.3.7 | 120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.3.7 | 10.3.7 | 0 | 0 | X | 0
10.3.8 | 95626 | Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_11/2016 | m2 | 18.42 | 72.33 | 1332.32 | 72.33 | 1332.32 | 0 | 0 | 72.33 | 1332.32 | 100% | 10.3.8 | 10.3.8 | 0 | 0 |  | 0
10.3.9 | 160707 | Pintura Com Tinta Látex Pva Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Em Paredes Internas E Forros A Três Demãos | m2 | 25.63 | 60.9 | 1560.87 | 60.9 | 1560.87 | 0 | 0 | 60.9 | 1560.87 | 100% | 10.3.9 | 10.3.9 | 0 | 0 |  | 0
10.3.10 | 87251 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 | m2 | 55.03 | 12 | 660.36 | 12 | 660.36 | 0 | 0 | 12 | 660.36 | 100% | 10.3.10 | 10.3.10 | 0 | 0 | X | 0
10.3.11 | 88649 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 | m | 9.24 | 14 | 129.36 | 14 | 129.36 | 0 | 0 | 14 | 129.36 | 100% | 10.3.11 | 10.3.11 | 0 | 0 | X | 0
10.3.12 | S47 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | m | 114.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.3.12 | 10.3.12 | 0 | 0 | X | 0
10.4 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [11 empty] | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 0
10.4.1 | 200124 | Muro De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cm, C/ Pilares A Cada 2 M, Esp. 10Cm E H=2.5M, Revestido Com Chapisco, Reboco E Pintura Acrílica A 2 Demãos, Incl. Pilares, Cintas E Sapatas, Empregando Arg. Cimento Cal E Areia | m | 1017.04 | 91.68 | 93242.23 | 91.68 | 93242.23 | 0 | 0 | 91.68 | 93242.23 | 100% | 10.4.1 | 10.4.1 | 0 | 0 | X | 0
10.4.2 | 34348 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | m | 39.42 | 287.41 | 11329.7 | 287.41 | 11329.7 | 0 | 0 | 287.41 | 11329.7 | 100% | 10.4.2 | 10.4.2 | 0 | 0 | X | 0
10.4.3 | 93681 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | m2 | 91.32 | 142.31 | 12995.75 | 142.31 | 12995.75 | 0 | 0 | 142.31 | 12995.75 | 100% | 10.4.3 | 10.4.3 | 0 | 0 |  | 0
10.4.4 | 94342 | Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 107.71 | 22.82 | 2457.94 | 22.82 | 2457.94 | 0 | 0 | 22.82 | 2457.94 | 100% | 10.4.4 | 10.4.4 | 0 | 0 |  | 0
10.4.5 | 200101 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | m2 | 346.89 | 569.14 | 197428.97 | 569.14 | 197428.97 | 0 | 0 | 569.14 | 197428.97 | 100% | 10.4.5 | 10.4.5 | 0 | 0 | X | 0
10.4.6 | 200101 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | m2 | 346.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.4.6 | 10.4.6 | 0 | 0 | X | 0
10.4.7 | 99839 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2 Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | m | 712.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.4.7 | 10.4.7 | 0 | 0 |  | 0
10.4.8 | 94996 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 160.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.4.8 | 10.4.8 | 0 | 0 | X | 0
10.4.9 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 56.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.4.9 | 10.4.9 | 0 | 0 | X | 0
10.5 |  | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [11 empty] | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 0
10.5.1 |  | TRANSMISSOR TIPO RADAR PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE NÍVEL | [11 empty] | 10.5.1 | 10.5.1 |  |  |  | 0
10.5.1.1 | COMP-301767 | Instalação de Transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: R82 Magnetrol ou similar com Suporte tipo Z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | und | 8733.93 | 6 | 52403.58 | 6 | 52403.58 | 0 | 0 | 6 | 52403.58 | 100% | 10.5.1.1 | 10.5.1.1 | 0 | 0 |  | 0
10.5.2 |  | FIOS E CABOS | [11 empty] | 10.5.2 | 10.5.2 |  |  |  | 0
10.5.2.1 | CP-3768 | Cabo de instrumentação - 4 unidades, 1,5mm2 (XLPE) | m | 18.49 | 760 | 14052.4 | 760 | 14052.4 | 0 | 0 | 760 | 14052.4 | 100% | 10.5.2.1 | 10.5.2.1 | 0 | 0 |  | 0
10.5.2.2 | COMP-001053 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm2, com shield, isolação em XLPE | m | 21.46 | 760 | 16309.6 | 760 | 16309.6 | 0 | 0 | 760 | 16309.6 | 100% | 10.5.2.2 | 10.5.2.2 | 0 | 0 |  | 0
10.5.3 |  | CALHAS E DUTOS | [11 empty] | 10.5.3 | 10.5.3 |  |  |  | 0
10.5.3.1 | 151130 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | m | 55.51 | 171 | 9492.21 | 171 | 9492.21 | 0 | 0 | 171 | 9492.21 | 100% | 10.5.3.1 | 10.5.3.1 | 0 | 0 |  | 0
10.5.3.2 | 151139 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 28.05 | 18 | 504.9 | 18 | 504.9 | 0 | 0 | 18 | 504.9 | 100% | 10.5.3.2 | 10.5.3.2 | 0 | 0 |  | 0
10.5.4 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [11 empty] | 10.5.4 | 10.5.4 |  |  |  | 0
10.5.4.1 | CP-6165-95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 105.69 | 9 | 951.21 | 9 | 951.21 | 0 | 0 | 9 | 951.21 | 100% | 10.5.4.1 | 10.5.4.1 | 0 | 0 |  | 0
10.5.4.2 | 150614 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 148.63 | 4 | 594.52 | 4 | 594.52 | 0 | 0 | 4 | 594.52 | 100% | 10.5.4.2 | 10.5.4.2 | 0 | 0 |  | 0
10.5.5 |  | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 10.5.5 | 10.5.5 |  |  |  | 0
10.5.5.1 | CP-9004-41407 | Controlador Lógico Programável; Referência Schneider M340 - BDI = 14,02 | und | 7851.72 | 1 | 7851.72 | 1 | 7851.72 | 0 | 0 | 1 | 7851.72 | 100% | 10.5.5.1 | 10.5.5.1 | 0 | 0 |  | 0
10.5.5.2 | CP-2907-S08333 | Relé Inteligente Ethernet; 5-100A; 100-240V; modbus TCP/Ethernet/IP; Referência: Schneider TesysT LTMR100EFM. - BDI = 14,02 | und | 5836.82 | 9 | 52531.38 | 9 | 52531.38 | 0 | 0 | 9 | 52531.38 | 100% | 10.5.5.2 | 10.5.5.2 | 0 | 0 |  | 0
10.5.5.3 | CP-2862-064355 | Chave seletora; 2 Posições; 2 blocos de contato NA - BDI = 14,02 | und | 48.89 | 9 | 440.01 | 9 | 440.01 | 0 | 0 | 9 | 440.01 | 100% | 10.5.5.3 | 10.5.5.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 10.6 | 10.6 |  |  |  | 0
10.6.1 |  | CCM | [11 empty] | 10.6.1 | 10.6.1 |  |  |  | 0
10.6.1.1 | CP-3457-97361 | Painel elétrico tipo coluna, em chapa de aço galvanizado 12USG, dimensões mínimas: 1900 x 1000 x 400 mm, c/ flange, porta com abertura em 130º, pontos de aterramento, borracha de poliuretano injetada em todo o contorno para vedação da porta IP-55, pino metálico nas dobradiças, caixa e tampa pintadas por sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (RAL 7032), camada média 80 mícrons. Placa de montagem pintada por sistema eletrostático epóxi a pó na cor laranja (2,5Y R6/14), camada média 80 mícrons. Trilhos de fixação galvanizados. Fecho do tipo escamoteável e com trava cadeado lingueta. Canaletas em PVC, recorte aberto. Barramento de cobre com capacidade para 225A com isolamento termocontrátil, nas cores vermelho, branco e preto para cada uma das fases. Barra de cobre para Neutro e para Terra. Com espelho em policarbonato transparente, para proteção contra contatos diretos às áreas energizadas. Deverão ser instaladas plaquetas de identificação dos circuitos. Deverão ser instalados dois 02 Exaustores 17x17cm, 127V. - BDI = 14,02 | und | 12846.63 | 1 | 12846.63 | 1 | 12846.63 | 0 | 0 | 1 | 12846.63 | 100% | 10.6.1.1 | 10.6.1.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2 |  | FIOS E CABOS | [11 empty] | 10.6.2 | 10.6.2 |  |  |  | 0
10.6.2.1 | 91924 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3.4 | 37.5 | 127.5 | 37.5 | 127.5 | 0 | 0 | 37.5 | 127.5 | 100% | 10.6.2.1 | 10.6.2.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.2 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 4.91 | 250 | 1227.5 | 250 | 1227.5 | 0 | 0 | 250 | 1227.5 | 100% | 10.6.2.2 | 10.6.2.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.3 | CP-4727-91926 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 2,5 mm2, cor conforme projeto | m | 4.63 | 320 | 1481.6 | 320 | 1481.6 | 0 | 0 | 320 | 1481.6 | 100% | 10.6.2.3 | 10.6.2.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.4 | CP-2809-92982 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 16,0 mm2, cor conforme projeto | m | 15.16 | 840 | 12734.4 | 840 | 12734.4 | 0 | 0 | 840 | 12734.4 | 100% | 10.6.2.4 | 10.6.2.4 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.5 | CP-7702-92988 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 50,0mm2 | m | 57.17 | 37.5 | 2143.88 | 37.5 | 2143.88 | 0 | 0 | 37.5 | 2143.88 | 100% | 10.6.2.5 | 10.6.2.5 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.6 | CP-5603-92992 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 95,0 mm2; | m | 83.01 | 150 | 12451.5 | 150 | 12451.5 | 0 | 0 | 150 | 12451.5 | 100% | 10.6.2.6 | 10.6.2.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.7 | COMP-00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO até 2,5 MM2 | und | 1.3 | 22 | 28.6 | 22 | 28.6 | 0 | 0 | 22 | 28.6 | 100% | 10.6.2.7 | 10.6.2.7 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.8 | COMP-00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | und | 2.35 | 72 | 169.2 | 72 | 169.2 | 0 | 0 | 72 | 169.2 | 100% | 10.6.2.8 | 10.6.2.8 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.9 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 6 | 276.66 | 6 | 276.66 | 0 | 0 | 6 | 276.66 | 100% | 10.6.2.9 | 10.6.2.9 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.10 | COMP-00001546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | und | 119.57 | 24 | 2869.68 | 24 | 2869.68 | 0 | 0 | 24 | 2869.68 | 100% | 10.6.2.10 | 10.6.2.10 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.11 | 1573 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6 | und | 1.66 | 12 | 19.92 | 12 | 19.92 | 0 | 0 | 12 | 19.92 | 100% | 10.6.2.11 | 10.6.2.11 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.12 | CP-7964-91930 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 6,0 mm2, cor conforme projeto | m | 9.6 | 54 | 518.4 | 54 | 518.4 | 0 | 0 | 54 | 518.4 | 100% | 10.6.2.12 | 10.6.2.12 | 0 | 0 |  | 0
10.6.2.13 | 93671 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 91.39 | 9 | 822.51 | 9 | 822.51 | 0 | 0 | 9 | 822.51 | 100% | 10.6.2.13 | 10.6.2.13 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3 |  | CALHAS E DUTOS | [11 empty] | 10.6.3 | 10.6.3 |  |  |  | 0
10.6.3.1 | 151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 29.98 | 36 | 1079.28 | 36 | 1079.28 | 0 | 0 | 36 | 1079.28 | 100% | 10.6.3.1 | 10.6.3.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.2 | 151137 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 27.12 | 42 | 1139.04 | 42 | 1139.04 | 0 | 0 | 42 | 1139.04 | 100% | 10.6.3.2 | 10.6.3.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.3 | 151140 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 45.94 | 30 | 1378.2 | 30 | 1378.2 | 0 | 0 | 30 | 1378.2 | 100% | 10.6.3.3 | 10.6.3.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.4 | 151141 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 62.73 | 30 | 1881.9 | 30 | 1881.9 | 0 | 0 | 30 | 1881.9 | 100% | 10.6.3.4 | 10.6.3.4 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.5 | 151132 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | m | 10.18 | 30 | 305.4 | 30 | 305.4 | 0 | 0 | 30 | 305.4 | 100% | 10.6.3.5 | 10.6.3.5 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.6 | 151129 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1 1/2" (50Mm), Inclusive Conexões | m | 44.21 | 48 | 2122.08 | 48 | 2122.08 | 0 | 0 | 48 | 2122.08 | 100% | 10.6.3.6 | 10.6.3.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.7 | 151130 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | m | 55.51 | 60 | 3330.6 | 60 | 3330.6 | 0 | 0 | 60 | 3330.6 | 100% | 10.6.3.7 | 10.6.3.7 | 0 | 0 |  | 0
10.6.3.8 | 150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 68.88 | 60 | 4132.8 | 60 | 4132.8 | 0 | 0 | 60 | 4132.8 | 100% | 10.6.3.8 | 10.6.3.8 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4 |  | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 10.6.4 | 10.6.4 |  |  |  | 0
10.6.4.1 | CP-1255-100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 9000 mm. ref: Induspar ou similar | und | 1441.89 | 5 | 7209.45 | 5 | 7209.45 | 0 | 0 | 5 | 7209.45 | 100% | 10.6.4.1 | 10.6.4.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.2 | CP-2335-C4810 | Refletor em LED IP 66, 150W, 20.000 lúmens | und | 164.16 | 10 | 1641.6 | 10 | 1641.6 | 0 | 0 | 10 | 1641.6 | 100% | 10.6.4.2 | 10.6.4.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.3 | CP-2871-ED-49144 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | U | 317.68 | 5 | 1588.4 | 5 | 1588.4 | 0 | 0 | 5 | 1588.4 | 100% | 10.6.4.3 | 10.6.4.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.4 | CP-1660-C4371 | Arandela blindada, uso externo, 45°, IP 65, soquete E27 | und | 91.54 | 1 | 91.54 | 1 | 91.54 | 0 | 0 | 1 | 91.54 | 100% | 10.6.4.4 | 10.6.4.4 | 0 | 0 | X | 0
10.6.4.5 | CP-7330-ED-13344 | Lampada LED 23 W, 3000 lumens, E27 | und | 67.42 | 1 | 67.42 | 1 | 67.42 | 0 | 0 | 1 | 67.42 | 100% | 10.6.4.5 | 10.6.4.5 | 0 | 0 | X | 0
10.6.4.6 | CP-9513-72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1296.22 | 45 | 58329.9 | 45 | 58329.9 | 0 | 0 | 45 | 58329.9 | 100% | 10.6.4.6 | 10.6.4.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.7 | 93660 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 63.74 | 2 | 127.48 | 2 | 127.48 | 0 | 0 | 2 | 127.48 | 100% | 10.6.4.7 | 10.6.4.7 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.8 | 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 13.15 | 4 | 52.6 | 4 | 52.6 | 0 | 0 | 4 | 52.6 | 100% | 10.6.4.8 | 10.6.4.8 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.9 | 93655 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 15.29 | 4 | 61.16 | 4 | 61.16 | 0 | 0 | 4 | 61.16 | 100% | 10.6.4.9 | 10.6.4.9 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.10 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 13.88 | 2 | 27.76 | 2 | 27.76 | 0 | 0 | 2 | 27.76 | 100% | 10.6.4.10 | 10.6.4.10 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.11 | 93671 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 91.39 | 30 | 2741.7 | 30 | 2741.7 | 0 | 0 | 30 | 2741.7 | 100% | 10.6.4.11 | 10.6.4.11 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.12 | 151334 | Disjuntor Compacto Em Caixa Moldada Tripolar 200 A, 50Ka 220/240V / 25Ka 380/415V 20Ka/440V (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | und | 1316.85 | 4 | 5267.4 | 4 | 5267.4 | 0 | 0 | 4 | 5267.4 | 100% | 10.6.4.12 | 10.6.4.12 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.13 | 151337 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | und | 228.96 | 10 | 2289.6 | 10 | 2289.6 | 0 | 0 | 10 | 2289.6 | 100% | 10.6.4.13 | 10.6.4.13 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.14 | 180204 | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" | und | 41.89 | 2 | 83.78 | 2 | 83.78 | 0 | 0 | 2 | 83.78 | 100% | 10.6.4.14 | 10.6.4.14 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.15 | CP-4271-97585 | Luminária blindada de sobrepor para duas lâmpadas tubulares 60cm, inclusive lâmpadas | und | 198.05 | 2 | 396.1 | 2 | 396.1 | 0 | 0 | 2 | 396.1 | 100% | 10.6.4.15 | 10.6.4.15 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.16 | COMP-248306 | Gerador a diesel trifásico, com carenagem fechada em aço galvanizado para instalação em local aberto, potência: 100kVA/80kWe, 1800 RPM, 60Hz, tensão de saída 220/127 Vca, Quadro de comando dotado de microcontrolador, fabricado com chapas de aço galvanizado, montado sobre a base do Grupo Gerador, com compartimentos separados para comando e força, conforme NR10. Referência: 1104A-44TG2 - STEMAC ou similar. - BDI = 14,02 | und | 119507.83 | 1 | 119507.83 | 1 | 119507.83 | 0 | 0 | 1 | 119507.83 | 100% | 10.6.4.16 | 10.6.4.16 | 0 | 0 |  | 0
10.6.4.17 | 180202 | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 2 Polos + Terra 20A/250V, Com Placa 4X2" | und | 55.57 | 5 | 277.85 | 5 | 277.85 | 0 | 0 | 5 | 277.85 | 100% | 10.6.4.17 | 10.6.4.17 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5 |  | CAIXAS DE PASSAGENS | [11 empty] | 10.6.5 | 10.6.5 |  |  |  | 0
10.6.5.1 | 150634 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 192.22 | 18 | 3459.96 | 18 | 3459.96 | 0 | 0 | 18 | 3459.96 | 100% | 10.6.5.1 | 10.6.5.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5.2 | 150614 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 148.63 | 6 | 891.78 | 6 | 891.78 | 0 | 0 | 6 | 891.78 | 100% | 10.6.5.2 | 10.6.5.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5.3 | 150616 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 266.01 | 4 | 1064.04 | 4 | 1064.04 | 0 | 0 | 4 | 1064.04 | 100% | 10.6.5.3 | 10.6.5.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5.4 | 150629 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | und | 15.68 | 2 | 31.36 | 2 | 31.36 | 0 | 0 | 2 | 31.36 | 100% | 10.6.5.4 | 10.6.5.4 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5.5 | 180218 | Espelho Para Caixa Estampada 4 X 4" | und | 24.75 | 2 | 49.5 | 2 | 49.5 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 100% | 10.6.5.5 | 10.6.5.5 | 0 | 0 |  | 0
10.6.5.6 | 91936 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 17.03 | 2 | 34.06 | 2 | 34.06 | 0 | 0 | 2 | 34.06 | 100% | 10.6.5.6 | 10.6.5.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6 |  | ATERRAMENTO | [11 empty] | 10.6.6 | 10.6.6 |  |  |  | 0
10.6.6.1 | 96977 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 65.43 | 36 | 2355.48 | 36 | 2355.48 | 0 | 0 | 36 | 2355.48 | 100% | 10.6.6.1 | 10.6.6.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6.2 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 8 | 368.88 | 8 | 368.88 | 0 | 0 | 8 | 368.88 | 100% | 10.6.6.2 | 10.6.6.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6.3 | 152010 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | und | 48.73 | 10 | 487.3 | 10 | 487.3 | 0 | 0 | 10 | 487.3 | 100% | 10.6.6.3 | 10.6.6.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6.4 | 160316 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | und | 100 | 8 | 800 | 8 | 800 | 0 | 0 | 8 | 800 | 100% | 10.6.6.4 | 10.6.6.4 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6.5 | 160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 141.35 | 8 | 1130.8 | 8 | 1130.8 | 0 | 0 | 8 | 1130.8 | 100% | 10.6.6.5 | 10.6.6.5 | 0 | 0 |  | 0
10.6.6.6 | 151506 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 287.93 | 8 | 2303.44 | 8 | 2303.44 | 0 | 0 | 8 | 2303.44 | 100% | 10.6.6.6 | 10.6.6.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7 |  | PADRÃO DE ENTRADA | [11 empty] | 10.6.7 | 10.6.7 |  |  |  | 0
10.6.7.1 | CP-8326 | MÃO DE OBRA PARA O RAMAL DE LIGAÇÃO | und | 1616.13 | 1 | 1616.13 | 1 | 1616.13 | 0 | 0 | 1 | 1616.13 | 100% | 10.6.7.1 | 10.6.7.1 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.2 | 49654 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | und | 32.2 | 1 | 32.2 | 1 | 32.2 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 100% | 10.6.7.2 | 10.6.7.2 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.3 | 151507 | Sapatilha | und | 13.58 | 1 | 13.58 | 1 | 13.58 | 0 | 0 | 1 | 13.58 | 100% | 10.6.7.3 | 10.6.7.3 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.4 | CP-7550-83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG, 110 X 140CM TOPO, 260X350CM BASE, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1390.93 | 1 | 1390.93 | 1 | 1390.93 | 0 | 0 | 1 | 1390.93 | 100% | 10.6.7.4 | 10.6.7.4 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.5 | 151131 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3" (85Mm), Inclusive Conexões | m | 99.78 | 8 | 798.24 | 8 | 798.24 | 0 | 0 | 8 | 798.24 | 100% | 10.6.7.5 | 10.6.7.5 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.6 | 151504 | Cabeçote De Alumínio De 1 1/2" | und | 22.38 | 1 | 22.38 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 100% | 10.6.7.6 | 10.6.7.6 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.7 | 27004 | Arame Galvanizado N.14 Bwg | kg | 23.08 | 1 | 23.08 | 1 | 23.08 | 0 | 0 | 1 | 23.08 | 100% | 10.6.7.7 | 10.6.7.7 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.8 | 92991 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 112.17 | 24 | 2692.08 | 24 | 2692.08 | 0 | 0 | 24 | 2692.08 | 100% | 10.6.7.8 | 10.6.7.8 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.9 | 11864 | Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Ate 95 Mm2 | und | 34.57 | 8 | 276.56 | 8 | 276.56 | 0 | 0 | 8 | 276.56 | 100% | 10.6.7.9 | 10.6.7.9 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.10 | 93016 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 85 Mm (3") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 41.72 | 2 | 83.44 | 2 | 83.44 | 0 | 0 | 2 | 83.44 | 100% | 10.6.7.10 | 10.6.7.10 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.11 | 96985 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | und | 80.79 | 6 | 484.74 | 6 | 484.74 | 0 | 0 | 6 | 484.74 | 100% | 10.6.7.11 | 10.6.7.11 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.12 | 160318 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 69.09 | 5 | 345.45 | 5 | 345.45 | 0 | 0 | 5 | 345.45 | 100% | 10.6.7.12 | 10.6.7.12 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.13 | 49686 | Niple Pvc Duplo 4" | und | 84.69 | 2 | 169.38 | 2 | 169.38 | 0 | 0 | 2 | 169.38 | 100% | 10.6.7.13 | 10.6.7.13 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.14 | 151511 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | und | 27.33 | 4 | 109.32 | 4 | 109.32 | 0 | 0 | 4 | 109.32 | 100% | 10.6.7.14 | 10.6.7.14 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.15 | 152031 | Conector Split Bolt Para Cabo De 35.0 Mm2 | und | 28.72 | 1 | 28.72 | 1 | 28.72 | 0 | 0 | 1 | 28.72 | 100% | 10.6.7.15 | 10.6.7.15 | 0 | 0 |  | 0
10.6.7.16 | CP-5926-S150609 | Caixa metálica para medidor polifásico 670x450x750, com visor em policarbonato, espessura de 3mm, com junta emborrachada, conforme padrão NBR 15820 e padrão EDP ESCELSA. Ref: P-980-010 e Caixa metálica para disjuntor polifásico 460x345x210, até 225A, conforme padrão EDP ESCELSA. Ref: PT-RD-17-123 | und | 570.3 | 1 | 570.3 | 1 | 570.3 | 0 | 0 | 1 | 570.3 | 100% | 10.6.7.16 | 10.6.7.16 | 0 | 0 |  | 0
10.7 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA | [11 empty] | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 0
10.7.1 | 160317 | Cabo De Cobre Nú 50Mm2, Ref. Tel 5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 98.6 | 161 | 15874.6 | 161 | 15874.6 | 0 | 0 | 161 | 15874.6 | 100% | 10.7.1 | 10.7.1 | 0 | 0 |  | 0
10.7.2 | 160318 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 69.09 | 154 | 10639.86 | 154 | 10639.86 | 0 | 0 | 154 | 10639.86 | 100% | 10.7.2 | 10.7.2 | 0 | 0 |  | 0
10.7.3 | 152007 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 50.0 Mm2 | und | 48.13 | 8 | 385.04 | 8 | 385.04 | 0 | 0 | 8 | 385.04 | 100% | 10.7.3 | 10.7.3 | 0 | 0 |  | 0
10.7.4 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 12 | 553.32 | 12 | 553.32 | 0 | 0 | 12 | 553.32 | 100% | 10.7.4 | 10.7.4 | 0 | 0 |  | 0
10.7.5 | CP-7142-S160330 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm2 NA haste de aterramento, com grampo U, porcas e arrue | und | 39.53 | 10 | 395.3 | 10 | 395.3 | 0 | 0 | 10 | 395.3 | 100% | 10.7.5 | 10.7.5 | 0 | 0 |  | 0
10.7.6 | 96989 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | und | 133.45 | 5 | 667.25 | 5 | 667.25 | 0 | 0 | 5 | 667.25 | 100% | 10.7.6 | 10.7.6 | 0 | 0 |  | 0
10.7.7 | 160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 63.96 | 32 | 2046.72 | 32 | 2046.72 | 0 | 0 | 32 | 2046.72 | 100% | 10.7.7 | 10.7.7 | 0 | 0 |  | 0
10.7.8 | CP-2493-CP-7142-S160330 | Conector para gradis aramados, ref: TEL-736, Termotécnica ou similar. | und | 89.61 | 6 | 537.66 | 6 | 537.66 | 0 | 0 | 6 | 537.66 | 100% | 10.7.8 | 10.7.8 | 0 | 0 |  | 0
10.7.9 | CP-1385 | Conector Tipo X Fundido em Bronze com acessórios em Aço GFPara cabos 16 – 50 mm2 – Acab. Estanhado para Aterramento de Telas – com parafuso, porca e arruela em Aço GF ref: TEL-6945, Termotécnica ou similar. | und | 60.67 | 6 | 364.02 | 6 | 364.02 | 0 | 0 | 6 | 364.02 | 100% | 10.7.9 | 10.7.9 | 0 | 0 |  | 0
10.7.10 | 160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 46.11 | 12 | 553.32 | 12 | 553.32 | 0 | 0 | 12 | 553.32 | 100% | 10.7.10 | 10.7.10 | 0 | 0 |  | 0
10.7.11 | 160319 | Presilha De Latão Ref. 744, Inclusive Parafuso Fenda Dn 4,2X32Mm E Bucha Nylon Dn 6Mm E Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 11.37 | 221 | 2512.77 | 221 | 2512.77 | 0 | 0 | 221 | 2512.77 | 100% | 10.7.11 | 10.7.11 | 0 | 0 |  | 0
10.7.12 | 160322 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 6.86 | 36 | 246.96 | 36 | 246.96 | 0 | 0 | 36 | 246.96 | 100% | 10.7.12 | 10.7.12 | 0 | 0 |  | 0
10.7.13 | 151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 29.98 | 12 | 359.76 | 12 | 359.76 | 0 | 0 | 12 | 359.76 | 100% | 10.7.13 | 10.7.13 | 0 | 0 |  | 0
10.7.14 | 160316 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | und | 100 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 100% | 10.7.14 | 10.7.14 | 0 | 0 |  | 0
10.7.15 | 160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 141.35 | 10 | 1413.5 | 10 | 1413.5 | 0 | 0 | 10 | 1413.5 | 100% | 10.7.15 | 10.7.15 | 0 | 0 |  | 0
10.7.16 | 151506 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | und | 287.93 | 78 | 22458.54 | 78 | 22458.54 | 0 | 0 | 78 | 22458.54 | 100% | 10.7.16 | 10.7.16 | 0 | 0 |  | 0
10.7.17 | 160325 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 728.26 | 2 | 1456.52 | 2 | 1456.52 | 0 | 0 | 2 | 1456.52 | 100% | 10.7.17 | 10.7.17 | 0 | 0 |  | 0
10.7.18 | 152010 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | und | 48.73 | 32 | 1559.36 | 32 | 1559.36 | 0 | 0 | 32 | 1559.36 | 100% | 10.7.18 | 10.7.18 | 0 | 0 |  | 0
10.8 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [11 empty] | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 0
10.8.1 | CP-6839-411471 | Cabo de par trançado blindado (F/UTP), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 AWG, uso indoor/outdoor ref: Furukawa ou similar (M) | m | 5.57 | 490 | 2729.3 | 490 | 2729.3 | 0 | 0 | 490 | 2729.3 | 100% | 10.8.1 | 10.8.1 | 0 | 0 |  | 0
10.8.2 | CP-9152-ED-48372 | Patch cord F/UTP CAT.6 - Cabo flexível Blindado Cat.6 montado com conectores RJ45 nas duas extremidades. ref: Furukawa ou similar | pc | 35.71 | 28 | 999.88 | 28 | 999.88 | 0 | 0 | 28 | 999.88 | 100% | 10.8.2 | 10.8.2 | 0 | 0 |  | 0
10.8.3 | CP-2718-C3751 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | m | 7.57 | 400 | 3028 | 400 | 3028 | 0 | 0 | 400 | 3028 | 100% | 10.8.3 | 10.8.3 | 0 | 0 |  | 0
10.8.4 | 95781 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 41.36 | 5 | 206.8 | 5 | 206.8 | 0 | 0 | 5 | 206.8 | 100% | 10.8.4 | 10.8.4 | 0 | 0 |  | 0
10.8.5 | 95780 | Condulete De Alumínio, Tipo B, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | und | 40.69 | 6 | 244.14 | 6 | 244.14 | 0 | 0 | 6 | 244.14 | 100% | 10.8.5 | 10.8.5 | 0 | 0 |  | 0
10.8.6 | 160108 | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-2 200X200X120Mm | und | 175.81 | 10 | 1758.1 | 10 | 1758.1 | 0 | 0 | 10 | 1758.1 | 100% | 10.8.6 | 10.8.6 | 0 | 0 |  | 0
10.8.7 | 151126 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | m | 19.98 | 22.5 | 449.55 | 22.5 | 449.55 | 0 | 0 | 22.5 | 449.55 | 100% | 10.8.7 | 10.8.7 | 0 | 0 |  | 0
10.8.8 | CP-8296-ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 42.5 | 7.5 | 318.75 | 7.5 | 318.75 | 0 | 0 | 7.5 | 318.75 | 100% | 10.8.8 | 10.8.8 | 0 | 0 |  | 0
10.8.9 | 151126 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | m | 19.98 | 15 | 299.7 | 15 | 299.7 | 0 | 0 | 15 | 299.7 | 100% | 10.8.9 | 10.8.9 | 0 | 0 |  | 0
10.8.10 | 97668 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2") - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | m | 14.63 | 225 | 3291.75 | 225 | 3291.75 | 0 | 0 | 225 | 3291.75 | 100% | 10.8.10 | 10.8.10 | 0 | 0 | X | 0
10.8.11 | 150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 68.88 | 300 | 20664 | 300 | 20664 | 0 | 0 | 300 | 20664 | 100% | 10.8.11 | 10.8.11 | 0 | 0 |  | 0
10.8.12 | 151137 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 27.12 | 121 | 3281.52 | 121 | 3281.52 | 0 | 0 | 121 | 3281.52 | 100% | 10.8.12 | 10.8.12 | 0 | 0 |  | 0
10.8.13 | CP-4996-C3764 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16Us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | und | 1234.05 | 1 | 1234.05 | 1 | 1234.05 | 0 | 0 | 1 | 1234.05 | 100% | 10.8.13 | 10.8.13 | 0 | 0 |  | 0
10.8.14 | CP-6629-C4175 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática, camada 3, 4 portas Gigabit Ethernet SFP fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930F 24G PoE+ 4SFP – Aruba ou similar | und | 2771.37 | 1 | 2771.37 | 1 | 2771.37 | 0 | 0 | 1 | 2771.37 | 100% | 10.8.14 | 10.8.14 | 0 | 0 |  | 0
10.8.15 | 98302 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | und | 1505.95 | 2 | 3011.9 | 2 | 3011.9 | 0 | 0 | 2 | 3011.9 | 100% | 10.8.15 | 10.8.15 | 0 | 0 |  | 0
10.8.16 | CP-8348-C4569 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2P+T, REF: PIAL | und | 87.19 | 3 | 261.57 | 3 | 261.57 | 0 | 0 | 3 | 261.57 | 100% | 10.8.16 | 10.8.16 | 0 | 0 |  | 0
10.8.17 | CP-0098-ED-48376 | Bandeja fixa frontal para Racks padrão 19" polegadas, 2Us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de AR interno do Rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | cj | 63.29 | 2 | 126.58 | 2 | 126.58 | 0 | 0 | 2 | 126.58 | 100% | 10.8.17 | 10.8.17 | 0 | 0 |  | 0
10.8.18 | CP-2641-C4568 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | und | 53.28 | 3 | 159.84 | 3 | 159.84 | 0 | 0 | 3 | 159.84 | 100% | 10.8.18 | 10.8.18 | 0 | 0 |  | 0
10.8.19 | CP-2292-ED-48378 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 11.48 | 10 | 114.8 | 10 | 114.8 | 0 | 0 | 10 | 114.8 | 100% | 10.8.19 | 10.8.19 | 0 | 0 |  | 0
10.8.20 | COMP-976005 | CONVERSOR DE MIDIA PoE 2 km 100 Base-FX para 10/100 Base-TX | und | 561.31 | 1 | 561.31 | 1 | 561.31 | 0 | 0 | 1 | 561.31 | 100% | 10.8.20 | 10.8.20 | 0 | 0 |  | 0
10.8.21 | CP-2132-S160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm2 | und | 749.14 | 1 | 749.14 | 1 | 749.14 | 0 | 0 | 1 | 749.14 | 100% | 10.8.21 | 10.8.21 | 0 | 0 |  | 0
10.8.22 | 160333 | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2, Ref. Tel-5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Abertura E Fechamento De Vala Para Cabo Dimensões 50X20Cm | m | 111.91 | 30 | 3357.3 | 30 | 3357.3 | 0 | 0 | 30 | 3357.3 | 100% | 10.8.22 | 10.8.22 | 0 | 0 |  | 0
10.8.23 | 160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 69.39 | 1 | 69.39 | 1 | 69.39 | 0 | 0 | 1 | 69.39 | 100% | 10.8.23 | 10.8.23 | 0 | 0 |  | 0
10.8.24 | COMP-458410 | Câmera IP Speed Dome 2MP com 37x de zoom, Resolução Full HD, com Análise inteligente de vídeo, Mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 Vac / 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 7237 SD INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | und | 9267.24 | 3 | 27801.72 | 3 | 27801.72 | 0 | 0 | 3 | 27801.72 | 100% | 10.8.24 | 10.8.24 | 0 | 0 |  | 0
10.8.25 | COMP-313404 | Câmera IP Dome, Resolução de 1 MP, Lente fixa de 2,8 mm, IR inteligente com alcance de 20 metros, Instalação interna ou externa, alimentação: 12 Vdc/PoE (802.3af), Ref: VIP S4020 G2 INTELBRAS com suporte conforme projeto | und | 463.49 | 1 | 463.49 | 1 | 463.49 | 0 | 0 | 1 | 463.49 | 100% | 10.8.25 | 10.8.25 | 0 | 0 |  | 0
10.8.26 | COMP-931947 | Câmera IP Bullet 12MP, Zoom Motorizado, Inteligências de vídeo, Entrada e Saída de Alarme, Alimentação: 12 Vdc ou, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 71250 Z INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | und | 3194.79 | 3 | 9584.37 | 3 | 9584.37 | 0 | 0 | 3 | 9584.37 | 100% | 10.8.26 | 10.8.26 | 0 | 0 |  | 0
10.8.27 | COMP-033007 | "Gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras IP em Full HD a 30 FPS 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet, 16 entradas de alarme, Reconhecimento automático das câmeras Ips, Fonte interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, ref: NVD 7132 INTELBRAS ou similar" | und | 6525.31 | 1 | 6525.31 | 1 | 6525.31 | 0 | 0 | 1 | 6525.31 | 100% | 10.8.27 | 10.8.27 | 0 | 0 |  | 0
10.8.28 | CP-2578-ED-48370 | "Conector Fêmea blindado CAT.6 - Conector fêmea do tipo keystone Jack. Ref: Furukawa ou similar" | cj | 36.33 | 16 | 581.28 | 16 | 581.28 | 0 | 0 | 16 | 581.28 | 100% | 10.8.28 | 10.8.28 | 0 | 0 |  | 0
10.8.29 | 39608 | Nobreak Trifasico, De 5 Kva Fator De Potencia De 0,8, Autonomia Minima De 30 Minutos A Plena Carga | und | 53101.46 | 1 | 53101.46 | 1 | 53101.46 | 0 | 0 | 1 | 53101.46 | 100% | 10.8.29 | 10.8.29 | 0 | 0 |  | 0
10.9 |  | HIDROMECÂNICO | [11 empty] | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 0
10.9.1 | COMP-446919 | Comporta de Canal com 3,40m x 1,80 m, fixação química, com atuador elétrico e manual - BDI = 14,02 | und | 184421.38 | 9 | 1659792.42 | 9 | 1659792.42 | 0 | 0 | 9 | 1659792.42 | 100% | 10.9.1 | 10.9.1 | 0 | 0 |  | 0
10.9.2 | COMP-610158 | Transporte e instalação de Comporta da Galeria | und | 22276.08 | 9 | 200484.72 | 9 | 200484.72 | 0 | 0 | 9 | 200484.72 | 100% | 10.9.2 | 10.9.2 | 0 | 0 |  | 0
10.9.3 | CP-1593-I06474 | Haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, L=6000mm | und | 1317.12 | 9 | 11854.08 | 9 | 11854.08 | 0 | 0 | 9 | 11854.08 | 100% | 10.9.3 | 10.9.3 | 0 | 0 |  | 0
11.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 9376.8 |  | 0 |  | 9376.8 |  | 9376.8 |  | 11.0 | 11.0 |  | 0 |  | 0
11.1 |  | RELATÓRIOS |  |  |  | 9376.8 | [7 empty] | 11.1 | 11.1 |  |  |  | 0
11.1.1 | S40 | Elaboração Do Projeto As Built | und | 9376.8 | 1 | 9376.8 | 0 | 0 | 1 | 9376.8 | 1 | 9376.8 | 100% | 11.1.1 | 11.1.1 | 0 | 0 |  | 0
12.0 |  | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 10350018.63 |  | 10050982.22 |  | 299036.41 |  | 10350018.63 |  | 12.0 | 12.0 |  | 0 |  | 0
12.1 | S45A | Escoramento de taludes com pontaletes | m2 | 35.69 | 16337.42 | 583082.52 | 16337.42 | 583082.52 | 0 | 0 | 16337.42 | 583082.52 | 100% | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | X | 0
12.2 | S09A | Colchão Com Pedra Tipo Rachão Reciclado, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento e Assentamento | m³ | 66 | 25454.403 | 1679990.6 | 25454.403 | 1679990.6 | 0 | 0 | 25454.403 | 1679990.6 | 100% | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | X | 0
12.3 | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 7.87 | 35240.49 | 277342.66 | 35240.49 | 277342.66 | 0 | 0 | 35240.49 | 277342.66 | 100% | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | X | 0
12.4 | 41199 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | m | 70.39 | 1048.1 | 73775.76 | 1048.1 | 73775.76 | 0 | 0 | 1048.1 | 73775.76 | 100% | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0
12.5 | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE | m2 | 233.94 | 737.8 | 172600.93 | 686.6 | 160623.2 | 51.2 | 11977.73 | 737.8 | 172600.93 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0
12.6 | S51 | Válvula Proflex DN. 12", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 20751.62 | 5 | 103758.1 | 5 | 103758.1 | 0 | 0 | 5 | 103758.1 | 100% | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  | 0
12.7 | S52 | Válvula Proflex DN. 24", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 74200.18 | 3 | 222600.54 | 3 | 222600.54 | 0 | 0 | 3 | 222600.54 | 100% | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0
12.8 | S53 | Válvula Proflex DN. 28", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 84418.29 | 2 | 168836.58 | 2 | 168836.58 | 0 | 0 | 2 | 168836.58 | 100% | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 |  | 0
12.9 | S54 | Válvula Proflex DN. 32", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 111030.28 | 2 | 222060.56 | 2 | 222060.56 | 0 | 0 | 2 | 222060.56 | 100% | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 |  | 0
12.10 | S55 | Válvula Proflex DN. 40", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 158415.35 | 2 | 316830.7 | 2 | 316830.7 | 0 | 0 | 2 | 316830.7 | 100% | 12.10 | 12.10 | 0 | 0 |  | 0
12.11 | S56 | Válvula Proflex DN. 48", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | und | 230503.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 |  | 0
12.12 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | und | 16.05 | 141 | 2263.05 | 141 | 2263.05 | 0 | 0 | 141 | 2263.05 | 100% | 12.12 | 12.12 | 0 | 0 |  | 0
12.13 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 |  | 0
12.14 | S57 | Locação de caminhão pipa com capacidade mínima 6.000 litros | mês | 29585.62 | 36 | 1065082.32 | 36 | 1065082.32 | 0 | 0 | 36 | 1065082.32 | 100% | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 |  | 0
12.15 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento (BDI Diferenciado = 14,02%) | t | 4581.41 | 116.121 | 531997.91 | 116.121 | 531997.91 | 0 | 0 | 116.121 | 531997.91 | 100% | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | X | 0
12.16 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 1.26 | 38562.842 | 48589.18 | 38562.842 | 48589.18 | 0 | 0 | 38562.842 | 48589.18 | 100% | 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | X | 0
12.17 | 92212 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | m | 238.13 | 156.9 | 37362.6 | 156.9 | 37362.6 | 0 | 0 | 156.9 | 37362.6 | 100% | 12.17 | 12.17 | 0 | 0 |  | 0
12.18 | 92214 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | m | 369.12 | 88.22 | 32563.77 | 88.22 | 32563.77 | 0 | 0 | 88.22 | 32563.77 | 100% | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 |  | 0
12.19 | 41175 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,60 M Em Vias Urbanas | m | 27.03 | 156.9 | 4241.01 | 156.9 | 4241.01 | 0 | 0 | 156.9 | 4241.01 | 100% | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 |  | 0
12.20 | 41176 | Berço Em Brita Para Bstc Diam. = 0,80 M Em Vias Urbanas | m | 40.5 | 88.22 | 3572.91 | 88.22 | 3572.91 | 0 | 0 | 88.22 | 3572.91 | 100% | 12.20 | 12.20 | 0 | 0 |  | 0
12.21 | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 |  | 0
12.22 | SEDURB | Fornecimento E Montagem De Painéis Estruturais Pré-Fabricados, Incluso Içamento Com Guindaste. | m2 | 1016.84 | 67.5 | 68636.7 | 67.5 | 68636.7 | 0 | 0 | 67.5 | 68636.7 | 100% | 12.22 | 12.22 | 0 | 0 |  | 0
12.23 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m2 | 0.06 | 13456.39 | 807.38 | 13456.39 | 807.38 | 0 | 0 | 13456.39 | 807.38 | 100% | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 |  | 0
12.24 | 94305 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | m3 | 35.65 | 49150.202 | 1752204.7 | 49073.202 | 1749459.65 | 77 | 2745.05 | 49150.202 | 1752204.7 | 100% | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | X | 0
12.25 | SEDURB | Fornecimento e plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | und | 8.31 | 3125 | 25968.75 | 3125 | 25968.75 | 0 | 0 | 3125 | 25968.75 | 100% | 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | X | 0
12.26 | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 936.07 | 4 | 3744.28 | 2 | 1872.14 | 2 | 1872.14 | 4 | 3744.28 | 100% | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 |  | 0
12.27 | 40329 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 531.81 | 239.366 | 127297.23 | 239.366 | 127297.23 | 0 | 0 | 239.366 | 127297.23 | 100% | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | X | 0
12.28 |  | ILUMINAÇÃO - CALÇADAS (TRECHO X COMPORTAS) |  | 137111.6 |  | #REF! | [7 empty] | 12.28 | 12.28 |  |  |  | 0
12.28.1 | 101510 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). | und | 2475.34 | 2 | 4950.68 | 2 | 4950.68 | 0 | 0 | 2 | 4950.68 | 100% | 12.28.1 | 12.28.1 | 0 | 0 |  | 0
12.28.2 | 5057 | Poste De Concreto Duplo T, Tipo B, 300 Kg, H = 10 M (Nbr 8451) | und | 1048.54 | 2 | 2097.08 | 2 | 2097.08 | 0 | 0 | 2 | 2097.08 | 100% | 12.28.2 | 12.28.2 | 0 | 0 |  | 0
12.28.3 | 100620 | Poste De Aço Conico Contínuo Curvo Simples, Flangeado, H=9M, Sem Luminária, Sem Lâmpada - Fornecimento E Instalacao | und | 4186.1 | 97 | 406051.7 | 97 | 406051.7 | 0 | 0 | 97 | 406051.7 | 100% | 12.28.3 | 12.28.3 | 0 | 0 |  | 0
12.29 | S88 | Execução de camada de enchimento com material reciclado de baixa granulometria sem controle de compactação, inclusive espalhamento | m3 | 41.16 | 7418.55 | 305347.52 | 7418.55 | 305347.52 | 0 | 0 | 7418.55 | 305347.52 | 100% | 12.29 | 12.29 | 0 | 0 |  | 0
12.30 | S89 | Tela de contenção de resíduos com tela de arame galvanizado instalada em corpo hídrico, dimensão até 20 m x 1,7 m | und | 6076.46 | 3 | 18229.38 | 3 | 18229.38 | 0 | 0 | 3 | 18229.38 | 100% | 12.30 | 12.30 | 0 | 0 | X | 0
12.31 | S90 | Fornecimento e instalação de ecobarreira | m | 309.93 | 40 | 12397.2 | 40 | 12397.2 | 0 | 0 | 40 | 12397.2 | 100% | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | X | 0
12.32 | S91 | Demolição de fundação de ponte desativada com martelo hidráulico acoplado à escavadeira hidráulica, dentro de canal, local de difícil acesso. Incluso mobilização e desmobilização de equipamento, carga e transporte para bota-fora. Exclusive destinação final. | m3 | 1847.61 | 18 | 33256.98 | 18 | 33256.98 | 0 | 0 | 18 | 33256.98 | 100% | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | X | 0
12.33 | 5605895 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 58.76 | 312 | 18333.12 | 184 | 10811.84 | 128 | 7521.28 | 312 | 18333.12 | 100% | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 |  | 0
12.34 | S93 | Dreno para alívio de sobrepressão em fundo de canal | m | 27.41 | 1833.6 | 50258.98 | 1833.6 | 50258.98 | 0 | 0 | 1833.6 | 50258.98 | 100% | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | X | 0
12.35 | S94 | Execução de muro com blocos de concreto, pilar a cada 2m e cintamento, sem acabamento, exclusive fundação | m2 | 1451.08 | 250.3 | 363205.32 | 250.3 | 363205.32 | 0 | 0 | 250.3 | 363205.32 | 100% | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 |  | 0
12.36 | 41264 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | m3 | 489.57 | 60 | 29374.2 | 60 | 29374.2 | 0 | 0 | 60 | 29374.2 | 100% | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | X | 0
12.37 | S95 | Execução de estrutura alveolar em concreto (passarela); dim. apróx. 15,54 m x 2,5 m x 40 cm; módulo com largura igual a 1,25 m. Inclusive transporte, içamento e instalação. | und | 84161.2 | 1 | 84161.2 | 1 | 84161.2 | 0 | 0 | 1 | 84161.2 | 100% | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 |  | 0
12.38 | 88326 | Vigia Noturno Com Encargos Complementares | h | 28 | 26776 | 749728 | 26776 | 749728 | 0 | 0 | 26776 | 749728 | 100% | 12.38 | 12.38 | 0 | 0 |  | 0
12.39 |  | COMPLEMENTO PARA VÁLVULAS PROCO |  |  |  | 150915.55 |  | 150915.55 |  | 0 |  | 150915.55 |  | 12.39 | 12.39 |  | 0 |  | 0
12.39.1 | 7180100030 | Tubos E Conexoes Em Aco Soldado | KG | 46.01 | 3076.245 | 141538.03 | 3076.245 | 141538.03 | 0 | 0 | 3076.245 | 141538.03 | 100% | 12.39.1 | 12.39.1 | 0 | 0 |  | 0
12.39.2 | 7170100070 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 300 | M | 25.73 | 7.5 | 192.98 | 7.5 | 192.98 | 0 | 0 | 7.5 | 192.98 | 100% | 12.39.2 | 12.39.2 | 0 | 0 |  | 0
12.39.3 | 7180100130 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 600 | M | 58.01 | 4.5 | 261.05 | 4.5 | 261.05 | 0 | 0 | 4.5 | 261.05 | 100% | 12.39.3 | 12.39.3 | 0 | 0 |  | 0
12.39.4 | 7170100130 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 700 | M | 70.92 | 3 | 212.76 | 3 | 212.76 | 0 | 0 | 3 | 212.76 | 100% | 12.39.4 | 12.39.4 | 0 | 0 |  | 0
12.39.5 | 7170100140 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 800 | M | 106.38 | 3 | 319.14 | 3 | 319.14 | 0 | 0 | 3 | 319.14 | 100% | 12.39.5 | 12.39.5 | 0 | 0 |  | 0
12.39.6 | 7170100142 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 1000 | M | 264.33 | 3 | 792.99 | 3 | 792.99 | 0 | 0 | 3 | 792.99 | 100% | 12.39.6 | 12.39.6 | 0 | 0 |  | 0
12.39.7 | 7180100100 | Corte Solda De Tubos Dn 300 | UN | 131.15 | 10 | 1311.5 | 10 | 1311.5 | 0 | 0 | 10 | 1311.5 | 100% | 12.39.7 | 12.39.7 | 0 | 0 |  | 0
12.39.8 | 7180100130 | Corte Solda De Tubos Dn 600 | UN | 264.33 | 6 | 1585.98 | 6 | 1585.98 | 0 | 0 | 6 | 1585.98 | 100% | 12.39.8 | 12.39.8 | 0 | 0 |  | 0
12.39.9 | 7180100140 | Corte Solda De Tubos Dn 700 | UN | 329.08 | 4 | 1316.32 | 4 | 1316.32 | 0 | 0 | 4 | 1316.32 | 100% | 12.39.9 | 12.39.9 | 0 | 0 |  | 0
12.39.10 | 7180100140 | Corte Solda De Tubos Dn 800 | UN | 376.09 | 4 | 1504.36 | 4 | 1504.36 | 0 | 0 | 4 | 1504.36 | 100% | 12.39.10 | 12.39.10 | 0 | 0 |  | 0
12.39.11 | 7180100140 | Corte Solda De Tubos Dn 1000 | UN | 470.11 | 4 | 1880.44 | 4 | 1880.44 | 0 | 0 | 4 | 1880.44 | 100% | 12.39.11 | 12.39.11 | 0 | 0 |  | 0
12.40 | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 1.19 | 47860.892 | 56954.46 | 47090.892 | 56038.16 | 770 | 916.3 | 47860.892 | 56954.46 | 100% | 12.40 | 12.40 | 0 | 0 |  | 0
12.41 | IP 04.10.0500 | Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. Fornecimento. | und | 2393.33 | 3 | 7179.99 | 0 | 0 | 3 | 7179.99 | 3 | 7179.99 | 100% | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 |  | 0
12.42 | IP 04.25.0200 | Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, reto, ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. | und | 332.87 | 3 | 998.61 | 0 | 0 | 3 | 998.61 | 3 | 998.61 | 100% | 12.42 | 12.42 | 0 | 0 |  | 0
12.43 |  | CONSULTORIA |  |  |  | 113497.83 |  | 113497.83 |  | 0 |  | 113497.83 |  | 12.43 | 12.43 |  | 0 |  | 0
12.43.1 | S97 | Elaboração projetos complementares, incluindo ART | und | 20925.13 | 3 | 62775.39 | 3 | 62775.39 | 0 | 0 | 3 | 62775.39 | 100% | 12.43.1 | 12.43.1 | 0 | 0 |  | 0
12.43.2 | 11508 | Ensaio de Análise Química de material a ser dragado - CONAMA 454/12 | und | 2026.86 | 12 | 24322.32 | 12 | 24322.32 | 0 | 0 | 12 | 24322.32 | 100% | 12.43.2 | 12.43.2 | 0 | 0 |  | 0
12.43.3 | 11509 | Ensaio de Análise Física do material a ser dragado - CONAMA 454/12 | und | 2200.01 | 12 | 26400.12 | 12 | 26400.12 | 0 | 0 | 12 | 26400.12 | 100% | 12.43.3 | 12.43.3 | 0 | 0 |  | 0
12.44 | S101 | Execução de by-pass em corpo BSCC 2,0 x 2,0 m - pré-moldado, inclusive fornecimento, assentamento e remoção | m | 2775.73 | 35 | 97150.55 | 35 | 97150.55 | 0 | 0 | 35 | 97150.55 | 100% | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 |  | 0
12.45 | 10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) (BDI 14,02%) | M3 | 11.68 | 2968.543 | 34672.58 | 2968.543 | 34672.58 | 0 | 0 | 2968.543 | 34672.58 | 100% | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 |  | 0
12.46 | 1513941 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 449.37 | 56.25 | 25277.06 | 45 | 20221.65 | 11.25 | 5055.41 | 56.25 | 25277.06 | 100% | 12.46 | 12.46 | 0 | 0 |  | 0
12.47 | 40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia | m2 | 115.34 | 2260.88 | 260769.9 |  | 0 | 2260.88 | 260769.9 | 2260.88 | 260769.9 | 100% | 12.47 | 12.47 | 0 | 0 |  | 0
13.0 |  | PUMP TRACK |  |  |  | 249462.55 |  | 249462.55 |  | 0 |  | 249462.55 |  | 13.0 | 13.0 |  | 0 |  | 0
13.1 | 5213349 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m2.dia | 0.85 | 5874 | 4992.9 | 5874 | 4992.9 | 0 | 0 | 5874 | 4992.9 | 100% | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  | 0
13.2 | 7040100290 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m³ | 52.98 | 818.5 | 43364.13 | 818.5 | 43364.13 | 0 | 0 | 818.5 | 43364.13 | 100% | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | X | 0
13.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 167.2 | 57.306 | 9581.56 | 57.306 | 9581.56 | 0 | 0 | 57.306 | 9581.56 | 100% | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | X | 0
13.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | m³xkm | 2.3 | 647.564 | 1489.4 | 647.564 | 1489.4 | 0 | 0 | 647.564 | 1489.4 | 100% | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | X | 0
13.5 | 40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 111.29 | 25 | 2782.25 | 25 | 2782.25 | 0 | 0 | 25 | 2782.25 | 100% | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | X | 0
13.6 | M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces - Manta Bidim para proteção dos sistemas de drenagem (BDI Diferenciado = 14,02%) | m2 | 38.85 | 175 | 6798.75 | 175 | 6798.75 | 0 | 0 | 175 | 6798.75 | 100% | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | X | 0
13.7 | M1734 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m2 | 28.93 | 500 | 14465 | 500 | 14465 | 0 | 0 | 500 | 14465 | 100% | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  | 0
13.8 | 40835 | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m2 | 4.3 | 955.11 | 4106.97 | 955.11 | 4106.97 | 0 | 0 | 955.11 | 4106.97 | 100% | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | X | 0
13.9 | S100 | Aplicação de microrrevestimento de material asfáltico | m2 | 169.49 | 955.11 | 161881.59 | 955.11 | 161881.59 | 0 | 0 | 955.11 | 161881.59 | 100% | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0
14.0 |  | BASE DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  | 48342.07 |  | 48342.07 |  | 0 |  | 48342.07 |  | 14.0 | 14.0 |  | 0 |  | 0
14.1 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.1 | 14.1 |  |  |  | 0
14.1.1 | 1116264 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 350.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.1 | 14.1.1 | 0 | 0 | X | 0
14.1.2 | 1106128 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | m³ | 46.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.2 | 14.1.2 | 0 | 0 | X | 0
14.1.3 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.3 | 14.1.3 | 0 | 0 | X | 0
14.1.4 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.4 | 14.1.4 | 0 | 0 | X | 0
14.1.5 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 152.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.5 | 14.1.5 | 0 | 0 | X | 0
14.1.6 | 50602 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | m2 | 82.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.6 | 14.1.6 | 0 | 0 | X | 0
14.1.7 | 87630 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.7 | 14.1.7 | 0 | 0 | X | 0
14.1.8 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.8 | 14.1.8 | 0 | 0 | X | 0
14.1.9 | 120101 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | m2 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.9 | 14.1.9 | 0 | 0 | X | 0
14.1.10 | 120303 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | m2 | 58.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.10 | 14.1.10 | 0 | 0 | X | 0
14.1.11 | 020348 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guardacorpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.1.11 | 14.1.11 | 0 | 0 | X | 0
14.2 |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.2 | 14.2 |  |  |  | 0
14.2.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 54.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.2.1 | 14.2.1 | 0 | 0 | X | 0
14.2.2 | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | m | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.2.2 | 14.2.2 | 0 | 0 | X | 0
14.2.3 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.2.3 | 14.2.3 | 0 | 0 | X | 0
14.2.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.2.4 | 14.2.4 | 0 | 0 | X | 0
14.2.5 | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m2 | 111.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.2.5 | 14.2.5 | 0 | 0 | X | 0
14.3 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.3 | 14.3 |  |  |  | 0
14.3.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 347.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.3.1 | 14.3.1 | 0 | 0 | X | 0
14.3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 93.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.3.2 | 14.3.2 | 0 | 0 | X | 0
14.3.3 | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | m | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.3.3 | 14.3.3 | 0 | 0 | X | 0
14.4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0
14.4.1 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1523.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.4.1 | 14.4.1 | 0 | 0 | X | 0
14.4.2 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 1012.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.4.2 | 14.4.2 | 0 | 0 | X | 0
14.4.3 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | unid | 2346.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.4.3 | 14.4.3 | 0 | 0 | X | 0
14.5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.5 | 14.5 |  |  |  | 0
14.5.1 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.1 | 14.5.1 | 0 | 0 | X | 0
14.5.2 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.2 | 14.5.2 | 0 | 0 | X | 0
14.5.3 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.3 | 14.5.3 | 0 | 0 | X | 0
14.5.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.4 | 14.5.4 | 0 | 0 | X | 0
14.5.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.5 | 14.5.5 | 0 | 0 | X | 0
14.5.6 | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | unid | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.6 | 14.5.6 | 0 | 0 | X | 0
14.5.7 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.7 | 14.5.7 | 0 | 0 | X | 0
14.5.8 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 57.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.8 | 14.5.8 | 0 | 0 | X | 0
14.5.9 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.9 | 14.5.9 | 0 | 0 | X | 0
14.5.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.10 | 14.5.10 | 0 | 0 | X | 0
14.5.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.11 | 14.5.11 | 0 | 0 | X | 0
14.5.12 | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | unid | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.12 | 14.5.12 | 0 | 0 | X | 0
14.5.13 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.13 | 14.5.13 | 0 | 0 | X | 0
14.5.14 | 6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | unid | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.14 | 14.5.14 | 0 | 0 | X | 0
14.5.15 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.15 | 14.5.15 | 0 | 0 | X | 0
14.5.16 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.16 | 14.5.16 | 0 | 0 | X | 0
14.5.17 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.17 | 14.5.17 | 0 | 0 | X | 0
14.5.18 | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | unid | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.18 | 14.5.18 | 0 | 0 | X | 0
14.5.19 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.19 | 14.5.19 | 0 | 0 | X | 0
14.5.20 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.20 | 14.5.20 | 0 | 0 | X | 0
14.5.21 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.21 | 14.5.21 | 0 | 0 | X | 0
14.5.22 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.22 | 14.5.22 | 0 | 0 | X | 0
14.5.23 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 108.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.23 | 14.5.23 | 0 | 0 | X | 0
14.5.24 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.24 | 14.5.24 | 0 | 0 | X | 0
14.5.25 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | unid | 336.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.25 | 14.5.25 | 0 | 0 | X | 0
14.5.26 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 903.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.26 | 14.5.26 | 0 | 0 | X | 0
14.5.27 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.27 | 14.5.27 | 0 | 0 | X | 0
14.5.28 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 427.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.5.28 | 14.5.28 | 0 | 0 | X | 0
14.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.6 | 14.6 |  |  |  | 0
14.6.1 | 93679 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.1 | 14.6.1 | 0 | 0 | X | 0
14.6.2 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 174.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.2 | 14.6.2 | 0 | 0 | X | 0
14.6.3 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.3 | 14.6.3 | 0 | 0 | X | 0
14.6.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.4 | 14.6.4 | 0 | 0 | X | 0
14.6.5 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.5 | 14.6.5 | 0 | 0 | X | 0
14.6.6 | 93655 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.6 | 14.6.6 | 0 | 0 | X | 0
14.6.7 | 151336 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | und | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.7 | 14.6.7 | 0 | 0 | X | 0
14.6.8 | 151337 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | und | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.8 | 14.6.8 | 0 | 0 | X | 0
14.6.9 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 35.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.9 | 14.6.9 | 0 | 0 | X | 0
14.6.10 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.10 | 14.6.10 | 0 | 0 | X | 0
14.6.11 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.11 | 14.6.11 | 0 | 0 | X | 0
14.6.12 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.12 | 14.6.12 | 0 | 0 | X | 0
14.6.13 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.13 | 14.6.13 | 0 | 0 | X | 0
14.6.14 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.14 | 14.6.14 | 0 | 0 | X | 0
14.6.15 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.15 | 14.6.15 | 0 | 0 | X | 0
14.6.16 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.16 | 14.6.16 | 0 | 0 | X | 0
14.6.17 | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.17 | 14.6.17 | 0 | 0 | X | 0
14.6.18 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.18 | 14.6.18 | 0 | 0 | X | 0
14.6.19 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.19 | 14.6.19 | 0 | 0 | X | 0
14.6.20 | 95731 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.20 | 14.6.20 | 0 | 0 | X | 0
14.6.21 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | unid | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.21 | 14.6.21 | 0 | 0 | X | 0
14.6.22 | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | unid | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.22 | 14.6.22 | 0 | 0 | X | 0
14.6.23 | 91936 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.23 | 14.6.23 | 0 | 0 | X | 0
14.6.24 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 192.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.24 | 14.6.24 | 0 | 0 | X | 0
14.6.25 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.25 | 14.6.25 | 0 | 0 | X | 0
14.6.26 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | unid | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.26 | 14.6.26 | 0 | 0 | X | 0
14.6.27 | 7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | unid | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.27 | 14.6.27 | 0 | 0 | X | 0
14.6.28 | 421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | unid | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.28 | 14.6.28 | 0 | 0 | X | 0
14.6.29 | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | unid | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.29 | 14.6.29 | 0 | 0 | X | 0
14.6.30 | 2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | unid | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.30 | 14.6.30 | 0 | 0 | X | 0
14.6.31 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.31 | 14.6.31 | 0 | 0 | X | 0
14.6.32 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.32 | 14.6.32 | 0 | 0 | X | 0
14.6.33 | 43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | unid | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.33 | 14.6.33 | 0 | 0 | X | 0
14.6.34 | 1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | unid | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.34 | 14.6.34 | 0 | 0 | X | 0
14.6.35 | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.35 | 14.6.35 | 0 | 0 | X | 0
14.6.36 | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 Mm2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 38.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.36 | 14.6.36 | 0 | 0 | X | 0
14.6.37 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | unid | 118.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.6.37 | 14.6.37 | 0 | 0 | X | 0
14.7 |  | ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  | 48342.07 | [7 empty] | 14.7 | 14.7 |  |  |  | 0
14.7.1 | S87 | Confecção de estrutura metálica em aço galvanizado para cobertura do abrigo da guarda municipal, conforme projeto arquitetônico. Incluindo fundação, perdas e consumíveis para chumbamento, fixação, pintura, proteção anticorrosiva e telhamento. | und | 48342.07 | 1 | 48342.07 | 1 | 48342.07 | 0 | 0 | 1 | 48342.07 | 100% | 14.7.1 | 14.7.1 | 0 | 0 |  | 0
15.0 |  | ELEMENTOS PULTRUDADOS - PRFV |  |  |  | 364519.18 |  | 364519.18 |  | 0 |  | 364519.18 |  | 15.0 | 15.0 |  | 0 |  | 0
15.1 |  | Guarda Corpo Para Passarela De Eixos 01; 02; 03 |  |  |  | 113915.1 | [7 empty] | 15.1 | 15.1 |  |  |  | 0
15.1.1 | S58 | Guarda corpo Módulo Articulado ou Articulado em NR 12 (Módulos de 3500 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | und | 5070 | 22 | 111540 | 22 | 111540 | 0 | 0 | 22 | 111540 | 100% | 15.1.1 | 15.1.1 | 0 | 0 |  | 0
15.1.2 | S59 | Sapata de base quadrada de 150 x 150 x 65 mm com 4 furos. Fornecimento e instalação. | und | 395.85 | 6 | 2375.1 | 6 | 2375.1 | 0 | 0 | 6 | 2375.1 | 100% | 15.1.2 | 15.1.2 | 0 | 0 |  | 0
15.2 |  | Guarda Corpo Para Passarela Em Balanço |  |  |  | 203044.11 | [7 empty] | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 0
15.2.1 | S60 | Quadro Módulo (Módulos de 3000 x 600 mm) composto por cantoneira "L" 2" x 2" x 1/4". Fornecimento e instalação. | und | 841.78 | 18 | 15152.04 | 18 | 15152.04 | 0 | 0 | 18 | 15152.04 | 100% | 15.2.1 | 15.2.1 | 0 | 0 |  | 0
15.2.2 | S61 | Grade de piso injetada 38 x 38 x 25 mm (Placa 3000 x 600 mm). Fornecimento e instalação. | und | 2809.19 | 18 | 50565.42 | 18 | 50565.42 | 0 | 0 | 18 | 50565.42 | 100% | 15.2.2 | 15.2.2 | 0 | 0 |  | 0
15.2.3 | S62 | Guarda corpo Módulo Rigido em NR 12 (Módulos de 3000 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | und | 4631.19 | 18 | 83361.42 | 18 | 83361.42 | 0 | 0 | 18 | 83361.42 | 100% | 15.2.3 | 15.2.3 | 0 | 0 |  | 0
15.2.4 | S63 | Mão francesa (Viga U 4" x 35 x 4 mm) 450 mm por 350 mm fixada com cantoneira de aço inox 304. Fornecimento e instalação. | und | 640.23 | 37 | 23688.51 | 37 | 23688.51 | 0 | 0 | 37 | 23688.51 | 100% | 15.2.4 | 15.2.4 | 0 | 0 |  | 0
15.2.5 | S64 | Viga U 4" x 35 x 4 mm. Fornecimento e instalação. | und | 560.68 | 54 | 30276.72 | 54 | 30276.72 | 0 | 0 | 54 | 30276.72 | 100% | 15.2.5 | 15.2.5 | 0 | 0 |  | 0
15.4 |  | Escada Reta |  |  |  | 47559.97 | [7 empty] | 15.4 | 15.4 |  |  |  | 0
15.4.1 | S66 | Escada RETA EM PRFV (2500 mm) . Composta por tubo quadrado de 50.8x50.8, degraus com tubo cilindrico de 32mm com aplicação de antiderrapante e suportes de fixação na parede. Fornecimento e instalação. | und | 5976.07 | 2 | 11952.14 | 2 | 11952.14 | 0 | 0 | 2 | 11952.14 | 100% | 15.4.1 | 15.4.1 | 0 | 0 |  | 0
15.4.2 | S103 | Eletrocalha em fibra de vidro 200x80 com tampa, inclusive fixação | m | 391.08 | 91.05 | 35607.83 | 91.05 | 35607.83 | 0 | 0 | 91.05 | 35607.83 | 100% | 15.4.2 | 15.4.2 | 0 | 0 |  | 0
16.0 |  | AUTOMAÇÃO |  |  |  | 474322.22 |  | 474322.22 |  | 0 |  | 474322.22 |  | 16.0 | 16.0 |  | 0 |  | 0
16.1 |  | SOFTWARE SUPERVISÓRIO |  |  |  | 195756.69 | [7 empty] | 16.1 | 16.1 |  |  |  | 0
16.1.1 | S68 | Desenvolvimento de supervisório, incluso programação de CLP, comissionamento, licenças de desenvolvimento e 05 pontos de acesso. | und | 195756.69 | 1 | 195756.69 | 1 | 195756.69 | 0 | 0 | 1 | 195756.69 | 100% | 16.1.1 | 16.1.1 | 0 | 0 |  | 0
16.2 |  | CLP |  |  |  | 99407.8 | [7 empty] | 16.2 | 16.2 |  |  |  | 0
16.2.1 | S70 | Implantação do CLP | und | 56523.79 | 1 | 56523.79 | 1 | 56523.79 | 0 | 0 | 1 | 56523.79 | 100% | 16.2.1 | 16.2.1 | 0 | 0 |  | 0
16.2.2 | S72 | SIMATIC S7-1200,fonte de alimentação. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 1384.16 | 1 | 1384.16 | 1 | 1384.16 | 0 | 0 | 1 | 1384.16 | 100% | 16.2.2 | 16.2.2 | 0 | 0 |  | 0
16.2.3 | S73 | S7-1200, CM 1241. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 1590.18 | 1 | 1590.18 | 1 | 1590.18 | 0 | 0 | 1 | 1590.18 | 100% | 16.2.3 | 16.2.3 | 0 | 0 |  | 0
16.2.4 | S74 | S7-1200 SM 1221 16 DI 24V DC. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 2265.33 | 6 | 13591.98 | 6 | 13591.98 | 0 | 0 | 6 | 13591.98 | 100% | 16.2.4 | 16.2.4 | 0 | 0 |  | 0
16.2.5 | S75 | S7-1200 SM 1231 8AI. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 5559.53 | 2 | 11119.06 | 2 | 11119.06 | 0 | 0 | 2 | 11119.06 | 100% | 16.2.5 | 16.2.5 | 0 | 0 |  | 0
16.2.6 | S76 | SCALANCE XC208. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 13657.67 | 1 | 13657.67 | 1 | 13657.67 | 0 | 0 | 1 | 13657.67 | 100% | 16.2.6 | 16.2.6 | 0 | 0 |  | 0
16.2.7 | S77 | TB 2,5-2L I. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 10.52 | 136 | 1430.72 | 136 | 1430.72 | 0 | 0 | 136 | 1430.72 | 100% | 16.2.7 | 16.2.7 | 0 | 0 |  | 0
16.2.8 | S78 | Suporte terminal para montagem. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 6.89 | 16 | 110.24 | 16 | 110.24 | 0 | 0 | 16 | 110.24 | 100% | 16.2.8 | 16.2.8 | 0 | 0 |  | 0
16.3 |  | CCM |  |  |  | 179157.73 | [7 empty] | 16.3 | 16.3 |  |  |  | 0
16.3.1 | S69 | Implantação do CCM | und | 97836.94 | 1 | 97836.94 | 1 | 97836.94 | 0 | 0 | 1 | 97836.94 | 100% | 16.3.1 | 16.3.1 | 0 | 0 |  | 0
16.3.2 | S80 | Disjuntor da linha 230/400V 4,5kA, de 2 polo, C, 2A. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 203.28 | 9 | 1829.52 | 9 | 1829.52 | 0 | 0 | 9 | 1829.52 | 100% | 16.3.2 | 16.3.2 | 0 | 0 |  | 0
16.3.3 | SINAPI | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. | UN | 64.21 | 1 | 64.21 | 1 | 64.21 | 0 | 0 | 1 | 64.21 | 100% | 16.3.3 | 16.3.3 | 0 | 0 |  | 0
16.3.4 | S81 | Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 2053.73 | 18 | 36967.14 | 18 | 36967.14 | 0 | 0 | 18 | 36967.14 | 100% | 16.3.4 | 16.3.4 | 0 | 0 |  | 0
16.3.5 | S82 | Cabo de conexão Comprimento 0,1 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 107.55 | 9 | 967.95 | 9 | 967.95 | 0 | 0 | 9 | 967.95 | 100% | 16.3.5 | 16.3.5 | 0 | 0 |  | 0
16.3.6 | S83 | Cabo de conexão Comprimento 0,5 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 169.54 | 3 | 508.62 | 3 | 508.62 | 0 | 0 | 3 | 508.62 | 100% | 16.3.6 | 16.3.6 | 0 | 0 |  | 0
16.3.7 | S84 | PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relé. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 180.77 | 36 | 6507.72 | 36 | 6507.72 | 0 | 0 | 36 | 6507.72 | 100% | 16.3.7 | 16.3.7 | 0 | 0 |  | 0
16.3.8 | S85 | Módulo de operação (IHM) Com display. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 2390.59 | 9 | 21515.31 | 9 | 21515.31 | 0 | 0 | 9 | 21515.31 | 100% | 16.3.8 | 16.3.8 | 0 | 0 |  | 0
16.3.9 | S86 | Eixo prolongador de disjuntor 130 mm. Fornecimento (BDI 14,02%). | und | 444.64 | 9 | 4001.76 | 9 | 4001.76 | 0 | 0 | 9 | 4001.76 | 100% | 16.3.9 | 16.3.9 | 0 | 0 |  | 0
16.3.10 | S98 | Fornecimento e instalação de bloco de aferição de corrente elétrica, incluindo multimedidor, transformador de corrente e disjuntor no CCM. (BDI 14,02%) | und | 8958.56 | 1 | 8958.56 | 1 | 8958.56 | 0 | 0 | 1 | 8958.56 | 100% | 16.3.10 | 16.3.10 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 101166569.87 |  | 100805587.02 |  | 222301 |  | 101027888.02 | 100% |  |  |  | 138681.86 |  | 135765.84
[8 empty] | 360982.85 |  |  |  | 138681.85 | [6 empty] | 2916.02
SUBTOTAL | [5 empty] | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR |  | 30 |  | ACUMULADO TOTAL
1.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 985253.8 | 98.54% | 970885.31 | 1.162% | 11452.69 | 99.7% | 982338 |  |  |  | 0.002882% | 2915.8 | 0% | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 624640.8 | 99.83% | 623572.35 | 0.1711% | 1068.45 | 100% | 624640.8 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA CANAL EM PAREDES DE CONCRETO |  |  |  | 26355799.77 | 99.75% | 26289855.41 | 0.2502% | 65944.15 | 100% | 26355799.56 |  |  |  | 2.175e-07% | 0.22 | 0% | 0
4.0 |  | ESTABILIZAÇÃO DE CANAL |  |  |  | 7448401.06 | 100% | 7448401.06 | 0% | 0 | 100% | 7448401.06 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
5.0 |  | REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO |  |  |  | 27535126.86 | 100.6% | 27698616.26 | -0.5937% | -163489.4 | 100% | 27535126.86 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
6.0 |  | DRENAGEM |  |  |  | 11113650.02 | 99.99% | 11112232.86 | -1.209% | -134348.68 | 98.78% | 10977884.18 |  |  |  | 0% | 0 | 0.1342% | 135765.84
7.0 |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 550751.27 | 100% | 550751.27 | 0% | 0 | 100% | 550751.27 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
8.0 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 9287424.2 | 98.57% | 9154163.62 | 1.435% | 133260.58 | 100% | 9287424.2 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 750755.08 | 100% | 750755.08 | 0% | 0 | 100% | 750755.08 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
10.0 |  | COMPORTAS REGULADORAS DE VAZÃO |  |  |  | 5018725.56 | 100% | 5018725.56 | 0% | 0 | 100% | 5018725.56 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
11.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 9376.8 | 0% | 0 | 100% | 9376.8 | 100% | 9376.8 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
12.0 |  | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 10350018.63 | 97.11% | 10050982.22 | 2.889% | 299036.41 | 100% | 10350018.63 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
13.0 |  | PUMP TRACK |  |  |  | 249462.55 | 100% | 249462.55 | 0% | 0 | 100% | 249462.55 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
14.0 |  | BASE DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  | 48342.07 | 100% | 48342.07 | 0% | 0 | 100% | 48342.07 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
15.0 |  | ELEMENTOS PULTRUDADOS - PRFV |  |  |  | 364519.18 | 100% | 364519.18 | 0% | 0 | 100% | 364519.18 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
16.0 |  | AUTOMAÇÃO |  |  |  | 474322.22 | 100% | 474322.22 | 0% | 0 | 100% | 474322.22 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 101166569.87 | 99.64% | 100805587.02 | 0.2197% | 222301 | 99.86% | 101027888.02 |  |  |  | 0.002882% | 2916.02 | 0.1342% | 135765.84
[6 empty] | 30 |  | 222301 | 20.16% | 44818.1046 | 120.2% | 267119.1046

## 03-MEMORIA
VERIFICAÇÕES
[21 empty] | 0 | INFORMAR MEDIÇÃO
[21 empty] | 0 | COM SALDO
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [16 empty] | 0 | ESTIMADO
| TRECHO: |  |  | EMPREITEIRA: Telar Engenharia e Comércio S.A. | [16 empty] | 0 | SEM SALDO
| DESCRIÇÃO: | Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho |  | CONTRATO N°: 011/2022 | [16 empty] | 0 | ITEM EXPLODIDO
| MEDIÇÃO: | Constr. da Galeria-Dique e Parque Linear do Canal Marinho, Vila Velha/ES |  | ASSINATURA: 22/06/2022 | [16 empty] | 116051.87 | GLOSADOS
| PERÍODO: | 30 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 02/08/2022
| FECHAMENTO | 222301
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
[21 empty] | MEDIDO |  |  |  |  | SALDO | PRATELEIRA
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [18 empty] | 222724.752 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 862.376 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.1.1 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
|  | Placa de obra | [6 empty] | 3 | 1.2 | 0.8 | [5 empty] | 2.88 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 6
|  | Placa de obra | [6 empty] | 2 | 5.84 | 3 | [5 empty] | 35.04 | m2 | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.92 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.92 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 6
1.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.92 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 6
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 1.1.2 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Fechamento da Frente - (área de execução da estaca raiz eixo 2) | [7 empty] | 30.6 | 2 | [5 empty] | 61.2 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 24
|  | Fechamento da Frente - (entrada do 1° trecho de obra) | [7 empty] | 32 | 2 | [5 empty] | 64 | m2 | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 24
|  | Fechamento da entrada do bota-espera | [7 empty] | 36.4 | 2 | [5 empty] | 72.8 | m2 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Fechamento da Frente - (área de execução da estaca raiz eixo 1) | [7 empty] | 60 | 2 | [5 empty] | 120 | m2 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Fechamento da área de execução da estaca raiz eixo 3 | [7 empty] | 13.2 | 2 | [5 empty] | 26.4 | m2 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Fechamento da área de vivência da equipe de bate estaca | [7 empty] | 51 | 2 | [5 empty] | 102 | m2 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
|  | Fechamento da área de vivência da frente de serviço | [7 empty] | 24.4 | 2 | [5 empty] | 48.8 | m2 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 24
|  | Fechamento da área de vivência da Frente - Próxmo a EBAP Cobilândia | [7 empty] | 9.7 | [6 empty] | 9.7 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 24
|  | Fechamento da área de vivência da Frente - Esquina na Av. Pedro Gonçalves com Av. Rio Marinho | [7 empty] | 52.5 | 2 | [5 empty] | 105 | m2 | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 24
|  | Fechamento da Frente - na altura da est. 176 | [7 empty] | 13 | 2 | [5 empty] | 26 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 24
|  | Fechamento da Frente - na altura da est. 176 | [7 empty] | 11 | 2 | [5 empty] | 22 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 19 | 24
|  | Fechamento da Frente - Extensão do canal | [7 empty] | 80 | 2 | [5 empty] | 160 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 24
|  | Fechamento das Passarelas 01 e 02 | [7 empty] | 16 | 2 | [5 empty] | 32 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 22 | 24
|  | Fechamento - EST 172 | [7 empty] | 52.16 | 2 | [5 empty] | 104.32 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 24
|  | Fechamento - EST 210 | [7 empty] | 31.5 | 5.2 | [5 empty] | 163.8 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 24
|  | Fechamento - EST 210 | [7 empty] | 21 | 6 | [5 empty] | 126 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 24
|  | Fechamento - EST 210 | [7 empty] | 5 | 3 | [5 empty] | 15 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 24
|  | Fechamento - EST 216 | [7 empty] | 130.9 | 3 | [5 empty] | 392.7 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 28 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1651.72 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1651.72 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 29 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1651.72 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 24
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 31 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 1.1.3 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | DIAS | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.033 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1.033 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Container para escritório - Agosto/22 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 2 | 27 | [6 empty] | 2 | ms | 1 |  | 1.033 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Container para escritório - Setembro/22 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | ms | 2 |  | 1.033 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Container para escritório - Outubro/22 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 3 |  | 1.033 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Container para escritório - Novembro/22 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | ms | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Container para escritório - Dezembro/22 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Container para escritório - Janeiro/23 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Container para escritório - Fevereiro/23 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 2 | 28 | [6 empty] | 2 | ms | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Container para escritório - Março/23 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Container para escritório - Abril/23 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | ms | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Container para escritório - Maio/23 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Container para escritório - Junho/23 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Container para escritório - Julho/23 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Container para escritório - Agosto/23 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 13 |  | 1.033 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Container para escritório - setembro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | ms | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Container para escritório - outubro/23 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Container para escritório - novembro/23 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Container para escritório - Dezembro/23 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 17 |  | 1.033 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Container para escritório - janeiro/24 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | ms | 18 |  | 1.033 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Container para escritório - fevereiro/24 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 19 |  | 1.033 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Container para escritório - março/24 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 20 |  | 1.033 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Container para escritório - abril/24 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | ms | 21 |  | 1.033 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Container para escritório - maio/24 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 22 |  | 1.033 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Container para escritório - junho/24 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 23 |  | 1.033 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Container para escritório - julho/24 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | ms | 24 |  | 1.033 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Container para escritório - agosto/24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 25 |  | 1.033 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Container para escritório - setembro/24 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 26 |  | 1.033 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Container para escritório - outubro/24 | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | ms | 27 |  | 1.033 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Container para escritório - novembro/24 | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 28 |  | 1.033 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Container para escritório - dezembro/24 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 29 |  | 1.033 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Container para escritório - janeiro/25 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 30 |  | 1.033 | 3 | 1 | 32 | 30
[21 empty] | 1.033 | 2 | 1 | 33 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45.266 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 34 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.4% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44.233 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 35 | 30
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.033 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 36 | 30
[21 empty] | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.734
| 1.1.4 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | DIAS | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.033 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1.033 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Container para almoxarifado - Agosto/22 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 27 | [6 empty] | 1 | ms | 1 |  | 1.033 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Container para almoxarifado - Setembro/22 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 2 |  | 1.033 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Container para almoxarifado - Outubro/22 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 3 |  | 1.033 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Container para almoxarifado - Novembro/22 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Container para almoxarifado - Dezembro/22 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Container para almoxarifado - Janeiro/23 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Container para almoxarifado - Fevereiro/23 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 28 | [6 empty] | 1 | ms | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Container para almoxarifado - Março/23 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Container para almoxarifado - Abril/23 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Container para almoxarifado - Maio/23 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Container para almoxarifado - Junho/23 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Container para almoxarifado - Julho/23 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Container para almoxarifado - Agosto/23 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 13 |  | 1.033 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Container para almoxarifado - Setembro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Container para almoxarifado - Outubro/23 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Container para almoxarifado - novembro/23 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Container para almoxarifado - Dezembro/23 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 17 |  | 1.033 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Container para almoxarifado - janeiro/24 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | ms | 18 |  | 1.033 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Container para almoxarifado - fevereiro/24 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 19 |  | 1.033 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Container para almoxarifado - março/24 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 20 |  | 1.033 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Container para almoxarifado - abril/24 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | ms | 21 |  | 1.033 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Container para almoxarifado - maio/24 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 22 |  | 1.033 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Container para almoxarifado - junho/24 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 23 |  | 1.033 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Container para almoxarifado - julho/24 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | ms | 24 |  | 1.033 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Container para almoxarifado - agosto/24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 25 |  | 1.033 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Container para almoxarifado - setembro/24 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 26 |  | 1.033 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Container para almoxarifado - outubro/24 | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | ms | 27 |  | 1.033 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Container para almoxarifado - novembro/24 | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 28 |  | 1.033 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Container para almoxarifado - dezembro/24 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 29 |  | 1.033 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Container para almoxarifado - janeiro/25 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 30 |  | 1.033 | 3 | 1 | 32 | 30
[21 empty] | 1.033 | 2 | 1 | 33 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30.266 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 34 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 97.63% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29.233 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 35 | 30
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.033 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 36 | 30
[21 empty] | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.734
| 1.1.5 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | DIAS | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Container para Sanitário - Agosto/22 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 27 | [6 empty] | 1 | ms | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Container para Sanitário - Setembro/22 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Container para Sanitário - Outubro/22 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Container para Sanitário - Novembro/22 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Container para Sanitário - Dezembro/22 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 5 |  | 1 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Container para Sanitário - Janeiro/23 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 6 |  | 1 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Container para Sanitário - Fevereiro/23 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 28 | [6 empty] | 1 | ms | 7 |  | 1 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Container para Sanitário - Março/23 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2 | ms | 8 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Container para Sanitário - Abril/23 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Container para Sanitário - Maio/23 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Container para Sanitário - Junho/23 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Container para Sanitário - Julho/23 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Container para Sanitário - Agosto/23 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 13 |  | 1 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Container para Sanitário - Setembro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 14 |  | 1 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Container para Sanitário - outubro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 15 |  | 1 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Container para Sanitário - novembro/23 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | ms | 16 |  | 1 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Container para Sanitário - Dezembro/23 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 17 |  | 1 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Container para Sanitário - janeiro/24 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | ms | 18 |  | 1 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Container para Sanitário - fevereiro/24 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 19 |  | 1 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Container para Sanitário - março/24 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 20 |  | 1 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Container para Sanitário - abril/24 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | ms | 21 |  | 1 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Container para Sanitário - maio/24 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 22 |  | 1 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Container para Sanitário - junho/24 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 23 |  | 1 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Container para Sanitário - julho/24 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | ms | 24 |  | 1 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Container para Sanitário - agosto/24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 25 |  | 1 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Container para Sanitário - setembro/24 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 26 |  | 1 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Container para Sanitário - outubro/24 | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | ms | 27 |  | 1 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Container para Sanitário - novembro/24 | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 28 |  | 1 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Container para Sanitário - dezembro/24 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 29 |  | 1 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Container para Sanitário - janeiro/25 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-23 |  |  | 1 | 23 | [6 empty] | 0.76667 | ms | 30 |  | 1 | 3 | 1 | 32 | 30
[21 empty] | 1 | 2 | 1 | 33 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 31 | ms |  |  | 1 | 1 | 1 | 34 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | ms |  |  | 1 | 1 | 1 | 35 | 30
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | ms |  |  | 1 | 1 | 1 | 36 | 30
[21 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 1.1.6 | Barracão Para Depósito De Cimento Área De 10.90M2, De Chapa De Compensado 12Mm E Pontaletes 8X8Cm, Piso Cimentado E Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm, Inclusive Ponto De Luz, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Construção de barracão para depósito | [7 empty] | 10 | 6 | [5 empty] | 60 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 1
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1.1.7 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | DIAS | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.3 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1.3 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Container para vestiário - Agosto/22 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 27 | [6 empty] | 1 | ms | 1 |  | 1.3 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Container para vestiário - Setembro/22 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 2 |  | 1.3 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Container para vestiário - Outubro/22 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 3 |  | 1.3 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Container para vestiário - Novembro/22 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 4 |  | 1.3 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Container para vestiário - Dezembro/22 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 5 |  | 1.3 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Container para vestiário - Janeiro/23 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 6 |  | 1.3 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Container para vestiário - Fevereiro/23 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 28 | [6 empty] | 1 | ms | 7 |  | 1.3 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Container para vestiário - Março/23 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 8 |  | 1.3 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Container para vestiário - Abril/23 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 9 |  | 1.3 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Container para vestiário - Maio/23 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 10 |  | 1.3 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Container para vestiário - Junho/23 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 11 |  | 1.3 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Container para vestiário - Julho/23 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 12 |  | 1.3 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Container para vestiário - Agosto/23 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 13 |  | 1.3 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Container para vestiário - Setembro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 14 |  | 1.3 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Container para vestiário - Outubro/23 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 15 |  | 1.3 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Container para vestiário - novembro/23 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | ms | 16 |  | 1.3 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Container para vestiário - Dezembro/23 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 17 |  | 1.3 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Container para vestiário - janeiro/24 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | ms | 18 |  | 1.3 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Container para vestiário - fevereiro/24 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 19 |  | 1.3 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Container para vestiário - março/24 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 20 |  | 1.3 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Container para vestiário - abril/24 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | ms | 21 |  | 1.3 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Container para vestiário - maio/24 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 22 |  | 1.3 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Container para vestiário - junho/24 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 23 |  | 1.3 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Container para vestiário - julho/24 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | ms | 24 |  | 1.3 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Container para vestiário - agosto/24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 25 |  | 1.3 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Container para vestiário - setembro/24 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 26 |  | 1.3 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Container para vestiário - outubro/24 | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | ms | 27 |  | 1.3 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Container para vestiário - novembro/24 | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 28 |  | 1.3 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Container para vestiário - dezembro/24 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 29 |  | 1.3 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Container para vestiário - janeiro/25 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 30 |  | 1.3 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Container para sanitário - janeiro/25 | 2025-01-24 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 8 | [6 empty] | 0.26667 | ms | 30 | Referente complemento 1.1.5 | 1.3 | 3 | 1 | 33 | 30
[21 empty] | 1.3 | 2 | 1 | 34 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30.533 | ms |  |  | 1.3 | 1 | 1 | 35 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.49% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29.233 | ms |  |  | 1.3 | 1 | 1 | 36 | 30
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.3 | ms |  |  | 1.3 | 1 | 1 | 37 | 30
[21 empty] | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.467
| 1.1.8 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 7
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
|  | Mobilização | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 7
|  | Mobilização - Frente - próximo a EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 7
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 7
1.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 1.1.9 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, (Canteiro de obras) | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 1
1.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1.1.10 | Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Construção de central de formas | [7 empty] | 7.5 | 2 | [5 empty] | 15 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 1
1.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1.1.11 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Construção de depósito | [7 empty] | 9 | 2 | [5 empty] | 18 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 1
1.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1.1.12 | Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Construção de central de armadura | [7 empty] | 10 | 2 | [5 empty] | 20 | m2 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 1
1.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1.1.13 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 2
|  | Ligação de rede água para canteiro de obras. | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 2
1.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 1.1.14 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 2
|  | Ligação de rede de esgoto para canteiro de obras. | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 2
1.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 1.1.15 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 2
|  | Ligação de rede de luz para canteiro de obras. | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 2
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 2
1.1.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 1.1.16 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.033 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1.033 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Container para refeitório - Agosto/22 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 27 | [6 empty] | 1 | ms | 1 |  | 1.033 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Container para refeitório - Setembro/22 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 2 |  | 1.033 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Container para refeitório - Outubro/22 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 3 |  | 1.033 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Container para refeitório - Novembro/22 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Container para refeitório - Dezembro/22 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Container para refeitório - Janeiro/23 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Container para refeitório - Fevereiro/23 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 28 | [6 empty] | 1 | ms | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Container para refeitório - Março/23 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Container para refeitório - Abril/23 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Container para refeitório - Maio/23 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Container para refeitório - Junho/23 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Container para refeitório - Julho/23 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Container para refeitório - Agosto/23 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Container para refeitório - Setembro/23 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Container para refeitório - Outubro/23 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Container para refeitório - Novembro/23 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | ms | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Container para refeitório - Dezembro/23 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 17 |  | 1.033 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Container para refeitório - janeiro/24 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | ms | 18 |  | 1.033 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Container para refeitório - fevereiro/24 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 19 |  | 1.033 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Container para refeitório - março/24 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | ms | 20 |  | 1.033 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Container para refeitório - abril/24 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | ms | 21 |  | 1.033 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Container para refeitório - maio/24 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | ms | 22 |  | 1.033 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Container para refeitório - junho/24 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 23 |  | 1.033 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Container para refeitório - julho/24 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | ms | 24 |  | 1.033 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Container para refeitório - agosto/24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 25 |  | 1.033 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Container para refeitório - setembro/24 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 26 |  | 1.033 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Container para refeitório - outubro/24 | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | ms | 27 |  | 1.033 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Container para refeitório - novembro/24 | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 28 |  | 1.033 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Container para refeitório - dezembro/24 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | ms | 29 |  | 1.033 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Container para refeitório - janeiro/25 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | ms | 30 |  | 1.033 | 3 | 1 | 32 | 30
[21 empty] | 1.033 | 2 | 1 | 33 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30.266 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 34 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 97.63% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29.233 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 35 | 30
1.1.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.033 | ms |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 36 | 30
[21 empty] | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.734
| 1.1.17 | Banheiro quimico | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2.066 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2.066 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 1 |  | 2.066 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 2 |  | 2.066 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 3 |  | 2.066 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 4 |  | 2.066 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução comporta) | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 4 |  | 2.066 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento ) | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 4 |  | 2.066 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 5 |  | 2.066 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução comporta) | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 5 |  | 2.066 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento ) | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 5 |  | 2.066 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 6 |  | 2.066 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução comporta) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 6 |  | 2.066 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 6 |  | 2.066 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Demétrio Ribeiro) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 6 |  | 2.066 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Papa João XXIII) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 6 |  | 2.066 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 7 |  | 2.066 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 7 |  | 2.066 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 7 |  | 2.066 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Demétrio Ribeiro) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 7 |  | 2.066 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Papa João XXIII) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 7 |  | 2.066 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Demétrio Ribeiro) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Papa João XXIII) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Demétrio Ribeiro) | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Papa João XXIII) | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 34 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Rua Papa João XXIII) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 37 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 38 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná - Jusante) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná - motante) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 41 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 42 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 43 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 44 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná/Jetibá - Jusante) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 45 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná - motante) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 12 |  | 2.066 | 3 | 1 | 46 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 13 |  | 2.066 | 3 | 1 | 47 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (execução do Canal Dique Marinho - comportas) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 13 |  | 2.066 | 3 | 1 | 48 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (bombeamento) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 13 |  | 2.066 | 3 | 1 | 49 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná/Jetibá - Jusante) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 13 |  | 2.066 | 3 | 1 | 50 | 30
|  | Banheiro químico Frente - (Av. Guaraná - motante) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 13 |  | 2.066 | 3 | 1 | 51 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 14 |  | 2.066 | 3 | 1 | 52 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - Via América | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 14 |  | 2.066 | 3 | 1 | 53 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 14 |  | 2.066 | 3 | 1 | 54 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 14 |  | 2.066 | 3 | 1 | 55 | 30
|  | Frente - Pavimentação | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 14 |  | 2.066 | 3 | 1 | 56 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 15 |  | 2.066 | 3 | 1 | 57 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - Via América | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 15 |  | 2.066 | 3 | 1 | 58 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 15 |  | 2.066 | 3 | 1 | 59 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 15 |  | 2.066 | 3 | 1 | 60 | 30
|  | Frente - Pavimentação | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | und/mês | 15 |  | 2.066 | 3 | 1 | 61 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | und/mês | 16 |  | 2.066 | 3 | 1 | 62 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - Via América | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | und/mês | 16 |  | 2.066 | 3 | 1 | 63 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | und/mês | 16 |  | 2.066 | 3 | 1 | 64 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | und/mês | 16 |  | 2.066 | 3 | 1 | 65 | 30
|  | Frente - Pavimentação | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | und/mês | 16 |  | 2.066 | 3 | 1 | 66 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 17 |  | 2.066 | 3 | 1 | 67 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 17 |  | 2.066 | 3 | 1 | 68 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 17 |  | 2.066 | 3 | 1 | 69 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 17 |  | 2.066 | 3 | 1 | 70 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | und/mês | 18 |  | 2.066 | 3 | 1 | 71 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | und/mês | 18 |  | 2.066 | 3 | 1 | 72 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | und/mês | 18 |  | 2.066 | 3 | 1 | 73 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 2 | 38 | [6 empty] | 2.5333 | und/mês | 18 |  | 2.066 | 3 | 1 | 74 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 19 |  | 2.066 | 3 | 1 | 75 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 19 |  | 2.066 | 3 | 1 | 76 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 19 |  | 2.066 | 3 | 1 | 77 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2 | 29 | [6 empty] | 1.9333 | und/mês | 19 |  | 2.066 | 3 | 1 | 78 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 20 |  | 2.066 | 3 | 1 | 79 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 20 |  | 2.066 | 3 | 1 | 80 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | und/mês | 20 |  | 2.066 | 3 | 1 | 81 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 2 | 29 | [6 empty] | 1.9333 | und/mês | 20 |  | 2.066 | 3 | 1 | 82 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2024-02-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 70 | [6 empty] | 4.6667 | und/mês | 21 |  | 2.066 | 3 | 1 | 83 | 30
|  | Frente - Parque Linear (estorno 21ª MP) | 2024-02-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 70 | [6 empty] | -4.6667 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 84 | 30
|  | Frente - Calçada / Drenagem auxiliar | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 41 | [6 empty] | 2.7333 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 85 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 86 | 30
|  | Frente - Canal | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 41 | [6 empty] | 2.7333 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 87 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 88 | 30
|  | Frente - Calçada / Drenagem auxiliar | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 1.6667 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 89 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 90 | 30
|  | Frente - Canal | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 1.6667 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 91 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | und/mês | 22 |  | 2.066 | 3 | 1 | 92 | 30
|  | Frente - Calçada / Drenagem auxiliar | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2.0667 | und/mês | 23 |  | 2.066 | 3 | 1 | 93 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | und/mês | 23 |  | 2.066 | 3 | 1 | 94 | 30
|  | Frente - Canal | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2.0667 | und/mês | 23 |  | 2.066 | 3 | 1 | 95 | 30
|  | Frente - Calçada / Drenagem auxiliar | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2 | 36 | [6 empty] | 2.4 | und/mês | 24 |  | 2.066 | 3 | 1 | 96 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | und/mês | 24 |  | 2.066 | 3 | 1 | 97 | 30
|  | Frente - Canal | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | und/mês | 24 |  | 2.066 | 3 | 1 | 98 | 30
|  | Frente - Calçada / Drenagem auxiliar | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2.0667 | und/mês | 25 |  | 2.066 | 3 | 1 | 99 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | und/mês | 25 |  | 2.066 | 3 | 1 | 100 | 30
|  | Frente - Calçada | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | und/mês | 26 |  | 2.066 | 3 | 1 | 101 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | und/mês | 26 |  | 2.066 | 3 | 1 | 102 | 30
|  | Frente - Calçada | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2 | 32 | [6 empty] | 2.1333 | und/mês | 27 |  | 2.066 | 3 | 1 | 103 | 30
|  | Frente - Comportas | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 10 | [6 empty] | 0.33333 | und/mês | 27 |  | 2.066 | 3 | 1 | 104 | 30
|  | Frente - Calçada | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | und/mês | 28 |  | 2.066 | 3 | 1 | 105 | 30
|  | Frente - Guarda-corpo | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | und/mês | 28 |  | 2.066 | 3 | 1 | 106 | 30
|  | Frente - Contenção / Pavimentação | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | und/mês | 29 |  | 2.066 | 3 | 1 | 107 | 30
|  | Frente - Guarda-corpo | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | und/mês | 29 |  | 2.066 | 3 | 1 | 108 | 30
|  | Frente - Contenção / Pavimentação | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | und/mês | 30 |  | 2.066 | 3 | 1 | 109 | 30
|  | Frente - Guarda-corpo | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | und/mês | 30 |  | 2.066 | 3 | 1 | 110 | 30
[21 empty] | 2.066 | 2 | 1 | 111 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 119.466 |  | und/mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 119.466 | und/mês |  |  | 2.066 | 1 | 1 | 112 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 117.4 | und/mês |  |  | 2.066 | 1 | 1 | 113 | 30
1.1.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.066 | und/mês |  |  | 2.066 | 1 | 1 | 114 | 30
[21 empty] | 235.524 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 1.2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [18 empty] | 110500 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.2.1 | Sinalização Noturna ( Fio Com Lâmpada E Balde ), Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
1.2.1 | [20 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | PERÍODO | [5 empty] | LADOS | EXTENSÃO (m) | LADOS | REAPROV. |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
|  | Sinalização da frente de serviço | [7 empty] | 450 | [6 empty] | 450 | m | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
|  | Sinalização da Frente - Fechamento Parque linear | [7 empty] | 650 | [6 empty] | 650 | m | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 22
|  | Sinalização da Frente - Canal Dique Marinho | [7 empty] | 450 | [6 empty] | 450 | m | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 22
|  | Sinalização da Frente - Canal Dique Marinho | 39 | + | 0 | 48 | - | 0 | 2 | 180 | [6 empty] | 360 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 22
|  | Sinalização da Frente - Galeria Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 1 | 60 | [6 empty] | 60 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 22
|  | Sinalização da Frente - Galeria Rua Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | 30 | [6 empty] | 30 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 22
|  | Sinalização da Frente - Canal Dique Marinho | 48 | + | 0 | 49 | - | 10 | 2 | 30 | [6 empty] | 60 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 22
|  | Sinalização da Frente - Galeria Rua Demétrio Ribeiro | 138 | + | 0 | 141 | + | 0 | 1 | 60 | [6 empty] | 60 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 22
|  | Sinalização da Frente - Galeria Rua Papa João XXIII | 132 | + | 0 | 136 | + | 0 | 1 | 80 | [6 empty] | 80 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 22
|  | Sinalização da Frente - Galeria Rua Papa João XXIII | 120 | + | 0 | 132 | + | 0 | 1 | 240 | [6 empty] | 240 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 22
|  | Sinalização da Frente - cruzamento Av. Papa João XXIII x R. Aricanga | [6 empty] | 2 | 10.5 | [6 empty] | 21 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 22
|  | Sinalização da Frente - cruzamento Av. Papa João XXIII x R. Pendanga | [6 empty] | 2 | 10.5 | [6 empty] | 21 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 22
|  | Sinalização da Frente - cruzamento Av. Papa João XXIII x Jacupemba | [6 empty] | 2 | 10.5 | [6 empty] | 21 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 22
[17 empty] | -2503 | m | 18 | Medição estornada para ajuste da memória | 0 | 3 | 1 | 16 | 22
|  | Frente - Galeria Dique até Rio Marinho (EST 171) | 2 | + | 10 | 169 | + | 10 |  | 3340 | 2 | 3 | 2226.6667 |  |  |  | 2226.6667 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 22
|  | Frente - Galeria Dique até Rio Marinho (EST 177) | 169 | + | 10 | 177 | + | 0 |  | 150 | 2 | 3 | 100 |  |  |  | 100 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 22
|  | Frente - Galeria Dique Extensão até Via América (EST 186) | 177 | + | 0 | 186 | + | 0 |  | 180 | 2 | 3 | 120 |  |  |  | 120 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 22
|  | Frente - Galeria Dique Extensão até EBAP Marinho (EST 226) | 186 | + | 0 | 206 | + | 0 |  | 400 | 2 | 3 | 266.6667 |  |  |  | 266.6667 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 22
|  | Frente - Galeria Dique Extensão até EBAP Marinho (EST 226) | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 |  | 120 | 2 | 3 | 80 |  |  |  | 80 | m | 21 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 22 | 22
|  | Frente - Córrego Campo Grande | -5 | + | 0 | 4 | + | 10 |  | 190 | 2 | 3 | 126.6667 |  |  |  | 126.6667 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 22
|  | Frente - Parque Linear | 58 | + | 0 | 105 | + | 0 |  | 940 | 1 | 1 | 940 |  |  |  | 940 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Demétrio Ribeiro | 134 | + | 11 | 144 | + | 0 |  | 189 | 2 | 3 | 126 |  |  |  | 126 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Papa João XXIII | 118 | + | 3 | 134 | + | 11 |  | 328 | 2 | 3 | 218.6667 |  |  |  | 218.6667 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Guaraná à Rua Jetibá (jusante) | 103 | + | 15 | 118 | + | 3 |  | 288 | 2 | 3 | 192 |  |  |  | 192 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Jetibá | 93 | + | 0 | 103 | + | 15 |  | 215 | 2 | 3 | 143.3333 |  |  |  | 143.3333 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Guaraná à Rua Sobreiro (montante) | 200 | + | 0 | 226 | + | 0 |  | 520 | 2 | 3 | 346.6667 |  |  |  | 346.6667 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 22
|  | Frente - Galeria Rua Pedro Gonçalves Laranja | 0 | + | 0 | 15 | + | 0 |  | 300 | 2 | 3 | 200 |  |  |  | 200 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 31 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 1000 | [7 empty] | 677 | 2 | 3 | 451.3333 |  |  |  | 451.3333 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 1000 | [7 empty] | 108.3 | 2 | 3 | 72.2 |  |  |  | 72.2 | m | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 34 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 800 | [7 empty] | 55 | 2 | 3 | 36.6667 |  |  |  | 36.6667 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 800 | [7 empty] | 19 | 2 | 3 | 12.6667 |  |  |  | 12.6667 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 37 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 400 | [7 empty] | 243 | 2 | 3 | 162 |  |  |  | 162 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 38 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 400 | [7 empty] | 79 | 2 | 3 | 52.6667 |  |  |  | 52.6667 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 400 | [7 empty] | 790 | 2 | 3 | 526.6667 |  |  |  | 526.6667 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 40 | 22
|  | Frente - Rede BSTC 400 | [7 empty] | 18 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | 12 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 41 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 42 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 43 | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6412.866 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6412.866 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 44 | 22
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6412.866 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 45 | 22
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 46 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 1.2.3 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Placas de sinalização de obra | [6 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | und | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Placas de sinalização de obra | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | und | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Placas de sinalização de obra (acumulado) | 2022-08-05 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 91 | [9 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Placas de sinalização de obra (medido) | [6 empty] | 52 | [7 empty] | 52 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 91 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 91 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 91 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 1.2.4 | Cone Plástico Para Canalização De Trânsito - Utilização De 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação E 01 Retirada Diária | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | DIAS | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2210 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2210 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Sinalização da frente de serviço. | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | und.dia | 5 |  | 2210 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Sinalização da Frente - Papa João XXIII | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | und.dia | 6 |  | 2210 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Sinalização da Frente - Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | und.dia | 6 |  | 2210 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Sinalização da Frente - Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und.dia | 7 | NF | 2210 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2022-08-05 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 34 | 473 | [6 empty] | 16082 | und.dia | 16 |  | 2210 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 34 | 25 | [6 empty] | 850 | und.dia | 17 |  | 2210 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 34 | 38 | [6 empty] | 1292 | und.dia | 18 |  | 2210 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 34 | 29 | [6 empty] | 986 | und.dia | 19 |  | 2210 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 34 | 29 | [6 empty] | 986 | und.dia | 19 |  | 2210 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 34 | 41 | [6 empty] | 1394 | und.dia | 21 |  | 2210 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 34 | 25 | [6 empty] | 850 | und.dia | 22 |  | 2210 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 34 | 31 | [6 empty] | 1054 | und.dia | 23 |  | 2210 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 34 | 36 | [6 empty] | 1224 | und.dia | 24 |  | 2210 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 34 | 31 | [6 empty] | 1054 | und.dia | 25 |  | 2210 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 34 | 30 | [6 empty] | 1020 | und.dia | 26 |  | 2210 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 34 | 32 | [6 empty] | 1088 | und.dia | 26 |  | 2210 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 34 | 30 | [6 empty] | 1020 | und.dia | 28 |  | 2210 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 34 | 30 | [6 empty] | 1020 | und.dia | 29 |  | 2210 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Sinalização das frentes de serviço | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 34 | 31 | [6 empty] | 1054 | und.dia | 30 |  | 2210 | 3 | 1 | 21 | 30
[21 empty] | 2210 | 2 | 1 | 22 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31008 |  | und.dia | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 31008 | und.dia |  |  | 2210 | 1 | 1 | 23 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28798 | und.dia |  |  | 2210 | 1 | 1 | 24 | 30
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2210 | und.dia |  |  | 2210 | 1 | 1 | 25 | 30
[21 empty] | 55250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [18 empty] | 585.2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.1 | Retirada Tubos De Drenagem/Esgoto Diâmetros Variados | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro - 100mm - Esgoto residêncial | [6 empty] | 12 | 3.5 | [6 empty] | 42 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro - 300mm - Ramal drenagem | [6 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 16 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro - 400mm - Drenagem | [7 empty] | 71 | [6 empty] | 71 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Esquerda | [6 empty] | 35 | 4 | [6 empty] | 140 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Esquerda | [6 empty] | 21 | 4 | [6 empty] | 84 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Direita | [6 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | 12 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Sondagens redes | [6 empty] | 3 | 6 | [6 empty] | 18 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 53+10,00 a 70+0,00 lateral Esquerda | [6 empty] | 18 | 4 | [6 empty] | 72 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est.70+0,00 a 72+0,00 lateral Esquerda | [6 empty] | 10 | 4 | [6 empty] | 40 | m | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
|  | Adutora de água desativada - 400 mm - Cesan - Av. Rio Marinho | [6 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | 12 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 24
|  | Adutora de água desativada - 1000 mm - Cesan - Av. Rio Marinho | [6 empty] | 1 | 6 | [6 empty] | 6 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 24
|  | Trecho Cobi - Contribuições de esgoto ligadas ao canal | [6 empty] | 116 | 4 | [6 empty] | 464 | m | 24 | Pontos identificados x Extensão média de tubulação | 0 | 3 | 1 | 14 | 24
|  | Trecho Comportas - Contribuições de esgoto ligadas ao canal | [6 empty] | 58 | 4 | [6 empty] | 232 | m | 24 | Pontos identificados x Extensão média de tubulação | 0 | 3 | 1 | 15 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1209 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1209 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 24
2.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1209 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 24
2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 2.2 | Demolição Mecânica De Concreto Armado, Com Escavadeira Hidráulica Com Martelo Hidráulico - Sem Reaproveitamento | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESP. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Demolição de calçadas da Rua Demétrio Ribeiro | [11 empty] | 84.24 |  |  | 84.24 | m³ | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Demolição da caixa da ventosa da Cesan - Lateral - (vezes 2 caixas) | [6 empty] | 4 | 2.25 | 0.3 | 1.2 |  |  |  |  | 3.24 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Demolição da caixa da ventosa da Cesan - Frontal- (vezes 2 caixas) | [6 empty] | 4 | 2 | 0.3 | 1.2 |  |  |  |  | 2.88 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Demolição de calçadas da Rua Demétrio Ribeiro | [11 empty] | 51.58 |  |  | 51.58 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Passarela Otávio Borin - Superestrutura | [6 empty] | 1 | 16.15 | 1.1 | 0.1 |  | 1.7765 |  |  | 1.7765 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Passarela Otávio Borin - Base | [6 empty] | 2 | 2.5 | 1 | 0.6 |  | 3 |  |  | 3 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Mureta da Ponte - Parque Linear | [6 empty] | 2 | 2.5 | 1.1 | 0.3 |  | 1.65 |  |  | 1.65 | m³ | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Interligação de redes (Rua Jetibá x Rua Córrego Fundo) | [6 empty] | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 |  | 1.875 |  |  | 1.875 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
|  | Interligação de redes (Rua Jetibá x Rua Córrego Fundo) | [6 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
|  | Abertura na parede do dique para interligação de drenagem | [6 empty] | 6 |  |  | 0.2 | 0.7854 | 0.94248 |  |  | 0.94248 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 24
|  | Abertura na parede do dique para interligação de drenagem | [6 empty] | 15 |  |  | 0.2 | 0.7854 | 2.3562 |  |  | 2.3562 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 24
|  | Demolição de padrão de energia provisório | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.2 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 154.94 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 154.94 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 154.94 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 24
2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 2.3 | Remoção De Bueiros Existentes, Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m2) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 8
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 8
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 8
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 8
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 8
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 8
2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 2.4 | Remoção De Pv | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1021 |  |  | 1 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.2042 |  |  | 2 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
|  | Galerias Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná / Rua Jetibá | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 1.7357 |  |  | 17 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 2.5 | Retirada De Gabião | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Remoção de Gabião no trecho da ponte da Rua Valério Coser - ESQ | [7 empty] | 72 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 108 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Remoção de Gabião no trecho da ponte da Rua Valério Coser - DIR | [7 empty] | 41.6 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 62.4 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 170.4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 170.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 170.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 2.6 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | ESTACA | [5 empty] | LADOS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Demolição de passarela - Guarda corpo - est 116+15,00 | [6 empty] | 2 | 18.309 | 1.1 | [5 empty] | 40.279 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
|  | Demolição de passarela - Fundo - est 116+15,00 | [6 empty] | 1 | 18.309 | 1.3 | [5 empty] | 23.801 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 64.08 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 64.08 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 64.08 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 11
2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 2.7 | Retirada Lixeiras Metálicas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | Av. Rio Marinho | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 2.8 | Corte E Remoção De Árvores | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Supressão vegetal do mês de Novembro | [14 empty] | 374 | m³ | 4 | Apontamento | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Supressão vegetal do mês de Dezembro/22 a Agosto/23 | [11 empty] | 1992 |  |  | 1992 | m³ | 12 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Supressão para execução do parque linear e dique marinho | [11 empty] | 408 |  |  | 408 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Supressão vegetal - Parque Linear | [11 empty] | 85.05 |  |  | 85.05 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Supressão vegetal - Trecho Cobi | [11 empty] | 694.575 |  |  | 694.575 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Supressão vegetal - Trecho São Torquato | [11 empty] | 311.85 |  |  | 311.85 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Supressão vegetal - Trecho EST-220 | [11 empty] | 70.875 |  |  | 70.875 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Supressão vegetal - Trecho aterro Cobi - Calçada | [11 empty] | 212.621 |  |  | 212.621 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4148.971 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4148.971 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4148.971 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 24
2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 2.9 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Rua Demétrio Ribeiro | [10 empty] | 1760.84 |  |  |  | 1760.84 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Av. Papa João XXIII | [10 empty] | 2589.73 |  |  |  | 2589.73 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Av. Papa João XXIII | [10 empty] | 871.72 |  |  |  | 871.72 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Av. Guaraná | [10 empty] | 1384.97 |  |  |  | 1384.97 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Av. Guaraná | [10 empty] | 346.95 |  |  |  | 346.95 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Av. Guaraná | [10 empty] | 157.47 |  |  |  | 157.47 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Remoção de pavimento asfáltico da Rua Jetibá | [10 empty] | 528.29 |  |  |  | 528.29 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
|  | Demolição de pavimento asfáltico (acumulado) | [10 empty] | 13456.39 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 16
|  | Demolição de pavimento asfáltico (medido) | [10 empty] | 5816.42 |  |  |  | 5816.42 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13456.39 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13456.39 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13456.39 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 16
2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 2.10 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESP. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 15.4 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 15.4 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | ENTULHO | [18 empty] | 15.4 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Remoção de entulho | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  | 18 | m³ | 7 |  | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Remoção de entulho | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  | 18 | m³ | 7 |  | 15.4 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Remoção de entulho | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 | m³ | 7 |  | 15.4 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Remoção de entulho | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  | 18 | m³ | 12 |  | 15.4 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | SUPRESSÃO VEGETAL | [18 empty] | 15.4 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Destinação da supressão de árvores | [11 empty] | 1550.1 |  |  | 1550.1 | m³ | 7 | Levantamento | 15.4 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Desconto da destinação da supressão de árvores que será medido no item 2.8 | [14 empty] | -824.8693 | m³ | 12 | Medido no 7ªMP | 15.4 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Destinação da supressão de árvores | [11 empty] | 408 |  |  | 408 | m³ | 16 |  | 15.4 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Supressão vegetal | [11 empty] | 2732.2443 |  |  | 2732.2443 | m³ | 22 |  | 15.4 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Supressão vegetal | [11 empty] | 70.875 |  |  | 70.875 |  |  |  | 15.4 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Supressão vegetal | [11 empty] | 212.621 |  |  | 212.621 | m³ | 24 |  | 15.4 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Entulho proveniente da limpeza da obra | [9 empty] | 0.02 | 47860.892 | 957.2178 |  |  | 957.2178 | m³ | 28 |  | 15.4 | 3 | 1 | 15 | 30
[19 empty] | 30 | Medição de saldo conforme Aditivo 13 | 15.4 | 3 | 1 | 16 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5172.188 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5172.188 | m³ |  |  | 15.4 | 1 | 1 | 17 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5156.788 | m³ |  |  | 15.4 | 1 | 1 | 18 | 30
2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 15.4 | m³ |  |  | 15.4 | 1 | 1 | 19 | 30
[21 empty] | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 2.11 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 10 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,6 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Poste de ligação provisória - | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Poste de ligação provisória | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Poste de ligação provisória | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
|  | Poste de ligação provisória | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 26
|  | Poste de ligação provisória - Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 26
|  | Poste de ligação provisória - Proximo a ponte da rua Lacedópolis | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 26
|  | Poste de ligação provisória - Av. Rio Marinho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 26
|  | Poste de ligação provisória - Av. Guaraná | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 26
|  | Poste de ligação provisória - Av. Guaraná - Após o Hipermercado Casagrande | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 26
|  | Trecho Comportas | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 26
|  | Trecho Cobi | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 26
2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 2.12 | Remoção De Poste | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | AREA | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m³) | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Rua Demétrio Ribeiro - Próximo a EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Av. Guaraná - próximo a ponte | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Av. Papa João XXIII - Próximo ao supermercado Economia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Av. Guaraná - em frente ao Hipermercado Casagrande | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Postes remanescentes das EDP sobre o Dique Marinho | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Postes remanescentes das EDP sobre o Dique Marinho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 16
2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA CANAL EM PAREDES DE CONCRETO | [18 empty] | 9498207.704 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3.1 | Escavação, Carga E Transporte De Solos Moles - Dmt De 0 A 50 M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOLUME | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
[10 empty] | 4452.972 | 132570.931 | [9 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Frente Córrego Campo Grande | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | CG - Maio/23 | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 |  | 93.498 | 2516.37 | [5 empty] | 2516.37 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  | Frente Dique Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Jun-Jul/23 | 2 | + | 0 | 10 | + | 0 |  | 160 | 5054.661 | [5 empty] | 5054.661 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | 2023-05-01 | 10 | + | 0 | 14 | + | 14.8 | #NAME? | 94.8 | 3016.812 | [5 empty] | 3016.812 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | 2023-05-01 | 14 | + | 14.8 | 16 | + | 8 | #NAME? | 33.2 | 1213.639 | [5 empty] | 1213.639 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  | 3.12.1 - Escavação das comportas - Área do X | 16 | + | 8 | 21 | + | 6.22 | #NAME? | 98.22 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
|  | 2022-09-01 | 21 | + | 6.22 | 25 | + | 5 | #NAME? | 78.78 | 2340.671 | [5 empty] | 2340.671 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 28
|  | 2022-10-01 | 25 | + | 5 | 31 | + | 15 | #NAME? | 130 | 3510.243 | [5 empty] | 3510.243 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 28
|  | 2022-11-01 | 31 | + | 15 | 38 | + | 0 | #NAME? | 125 | 4452.725 | [5 empty] | 4452.725 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 28
|  | 2022-12-01 | 38 | + | 0 | 38 | + | 10.223 | #NAME? | 10.223 | 418.923 | [5 empty] | 418.923 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 28
|  | PONTE GUARANÁ | 38 | + | 10.223 | 39 | + | 0 | #NAME? | [11 empty] | 0 | 3 | 1 | 16 | 28
|  | 2022-12-01 | 39 | + | 0 | 42 | + | 0 | #NAME? | 60 | 2362.596 | [5 empty] | 2362.596 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 28
|  | 2023-01-01 | 42 | + | 0 | 47 | + | 0 | #NAME? | 100 | 2832.74 | [5 empty] | 2832.74 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 28
|  | 2023-02-01 | 47 | + | 0 | 53 | + | 13.251 | #NAME? | 133.251 | 3648.709 | [5 empty] | 3648.709 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 28
|  | EBAP MARILANDIA | 53 | + | 13.251 | 56 | + | 15 | #NAME? | [11 empty] | 0 | 3 | 1 | 20 | 28
|  | 2023-02-01 | 56 | + | 15 | 64 | + | 0 | #NAME? | 145 | 4555.06 | [5 empty] | 4555.06 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 28
|  | 2023-02-01 | 64 | + | 0 | 70 | + | 6 | #NAME? | 126 | 3326.787 | [5 empty] | 3326.787 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 28
|  | 2023-03-01 | 70 | + | 6 | 84 | + | 0 | #NAME? | 274 | 8290.457 | [5 empty] | 8290.457 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 28
|  | 2023-04-01 | 84 | + | 0 | 92 | + | 0 | #NAME? | 160 | 4891.033 | [5 empty] | 4891.033 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 28
|  | 2023-05-01 | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 | #NAME? | 266 | 7728.007 | [5 empty] | 7728.007 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 28
|  | EBAP COBILANDIA | 105 | + | 6 | 108 | + | 9 | #NAME? | [11 empty] | 0 | 3 | 1 | 26 | 28
|  | 2023-11-01 | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 | #NAME? | 51 | 1281.41 | [5 empty] | 1281.41 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 28
|  | 2023-10-01 | 111 | + | 0 | 112 | + | 0 | #NAME? | 20 | 541.085 | [5 empty] | 541.085 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 28
|  | 2023-05-01 | 112 | + | 0 | 120 | + | 0 | #NAME? | 160 | 4625.637 | [5 empty] | 4625.637 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 28
|  | Jun-Jul/23 | 120 | + | 0 | 125 | + | 0 | #NAME? | 100 | 3095.875 | [5 empty] | 3095.875 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 28
|  | 2023-05-01 | 125 | + | 0 | 146 | + | 0 | #NAME? | 420 | 10710.442 | [5 empty] | 10710.442 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 28
|  | Jun-Jul/23 | 146 | + | 0 | 155 | + | 0 | #NAME? | 180 | 4649.566 | [5 empty] | 4649.566 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 28
|  | Jun-Jul/23 | 155 | + | 0 | 158 | + | 0 | #NAME? | 60 | 1399.783 | [5 empty] | 1399.783 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 28
|  | Ago-Set/23 | 158 | + | 0 | 165 | + | 10 | #NAME? | 150 | 3618.702 | [5 empty] | 3618.702 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 28
|  | 2023-10-01 | 165 | + | 10 | 168 | + | 15 | #NAME? | 65 | 2421.473 | [5 empty] | 2421.473 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 28
|  | 2024-03-01 | 168 | + | 15 | 177 | + | 0 | #NAME? | 165 | 6523.905 | [5 empty] | 6523.905 | m³ | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 37 | 28
|  | Frente Dique Marinho - Extensão Via América | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 38 | 28
|  | Via América Agosto-Setembro/23 | 177 | + | 0 | 183 | + | 10 | #NAME? | 130 | 3515.01 | [5 empty] | 3515.01 | m³ | 16ª MP |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 28
|  | Via América-Outubro/23 | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | #NAME? | 80 | 2112.04 | [5 empty] | 2112.04 | m³ | 16ª MP |  | 0 | 3 | 1 | 40 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 41 | 28
|  | Frente Dique Marinho - Extensão EBAP Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 42 | 28
|  | Via América-Novembro/23 | 187 | + | 10 | 191 | + | 10 | #NAME? | 80 | 2516.74 | [5 empty] | 2516.74 | m³ | 16ª MP |  | 0 | 3 | 1 | 43 | 28
|  | Via América-Dezembro/23 | 191 | + | 10 | 202 | + | 0 | #NAME? | 210 | 7697.325 | [5 empty] | 7697.325 | m³ | 17ª MP |  | 0 | 3 | 1 | 44 | 28
|  | Via América-Janeiro/24 | 202 | + | 0 | 206 | + | 0 | #NAME? | 80 | 2919.561 | [5 empty] | 2919.561 | m³ | 18ª MP |  | 0 | 3 | 1 | 45 | 28
|  | Via América-Março/24 | 206 | + | 0 | 210 | + | 0 | #NAME? | 80 | 2679.703 | [5 empty] | 2679.703 | m³ | 21 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 46 | 28
|  | Via América-Abril/24 | 210 | + | 0 | 215 | + | 0 | #NAME? | 100 | 3732.021 | [5 empty] | 3732.021 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 47 | 28
|  | Via América-Maio/24 | 215 | + | 0 | 218 | + | 0 | #NAME? | 60 | 2850.38 | [5 empty] | 2850.38 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 48 | 28
|  | Via América-Junho/24 | 218 | + | 0 | 226 | + | 14 | #NAME? | 174 | 8495.754 | [5 empty] | 8495.754 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 28
|  | Correção do volume de escavação | 177 | + | 0 | 226 | + | 14 |  | 994 | -3873.85 | 1.718 | -6655.2743 |  |  |  | -3873.85 | m³ | 28 | Foi considerada camada média geral de 1,10m, reduzindo 25 cm dos trechos anteriormente medidos. | 0 | 3 | 1 | 50 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 51 | 28
|  | Caminho de serviço - EST-212 a EST-224 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 52 | 28
|  | Via América-Abril/24 | 212 | + | 0 | 224 | + | 0 |  | 240 | 898.936 | [5 empty] | 898.936 | m³ | 21 | Trecho inclui escavação parcial com estrada de serviço | 0 | 3 | 1 | 53 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 54 | 28
|  | Limpeza de Canal (desassoreamento) | [7 empty] | EXT | PROF | LARG | ÁREA | VOLUME | [6 empty] | 0 | 3 | 1 | 55 | 28
|  | Trecho 1 - Ponte do Camelo até EBAP Marinho | 212 | + | 0 | 226 | + | 0 |  | 280 | 0.5 | 17 | 4760 | 2380 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 56 | 28
|  | Trecho 2 - Via América | 182 | + | 0 | 185 | + | 0 |  | 60 | 0.5 | 13 | 780 | 390 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 57 | 28
|  | Trecho 3 - Entroncamento Rio Marinho / Canal Marinho | 168 | + | 10 | 171 | + | 0 |  | 50 | 0.5 |  | 982 | 491 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 58 | 28
|  | Trecho 4 - EBAP Cobilandia | 107 | + | 0 | 108 | + | 10 |  | 30 | 0.5 | 13 | 390 | 195 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 59 | 28
|  | Trecho 5 - Estação de comportas/Córrego Campo Grande | 16 | + | 10 | 20 | + | 0 |  | 70 | 0.5 |  | 1615 | 807.5 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 60 | 28
|  | Trecho 6 - Montante Eixo 03 | 13 | + | 10 | 15 | + | 0 |  | 30 | 0.5 | 13 | 390 | 195 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 61 | 28
[14 empty] | 4458.5 |  |  | 4458.5 | m³ | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 62 | 28
[21 empty] | 0 | 3 | 1 | 63 | 28
|  | Ensecadeiras executada no canal | [14 empty] | 6848.577 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 64 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 65 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 66 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 143878.008 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 143878.008 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 67 | 28
3.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 143878.008 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 68 | 28
3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 69 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 3.2 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | 3.1 ESCAVAÇÃO | [11 empty] | 143878.008 | [6 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | [11 empty] | 132570.931 | 1.718 |  | 227756.8595 | t | 22 | 22 MP - Correção de densidade de 1,505 para 1,718, conforme Aditivo 09 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Retirada ensecadeira contaminada | [11 empty] | 6848.577 | 1.8 |  | 12327.4386 | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | [11 empty] | 4458.5 | 1.718 |  | 7659.703 | t | 28 | 22 MP - Correção de densidade de 1,505 para 1,718, conforme Aditivo 09 | 0 | 3 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 30
|  | 3.6 CORTA-RIO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Corta-rio | [11 empty] | 17341.309 | 1.718 |  | 29792.3689 | t | 20 | 20 MP - Correção de densidade de 1,505 para 1,718, conforme Aditivo 09 | 0 | 3 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 30
|  | REMOÇÕES | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Item 2.2 - Estruturas de concreto | [11 empty] | 154.94 | 2.5 |  | 387.35 | t | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Item 2.3 - PV concreto | [11 empty] | 2.042 | 2.5 |  | 5.105 | t | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Item 2.9 - CBUQ | [11 empty] | 2691.278 | 2.4 |  | 6459.0672 | t | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 30
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 30
|  | Saldo do item 6.1.5.11 | [14 empty] | 0 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Saldo do item 7.1.11 | [14 empty] | 653.92 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 30
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 18 | 30
[19 empty] | 28 | Medição de saldo conforme Aditivo 09 | 0 | 3 | 1 | 19 | 30
[17 empty] | -324 |  | 30 | GLOSADO | 0 | 3 | 1 | 20 | 30 |  | 324 | 2.36 | 764.64
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 284717.81 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 284717.81 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 284717.81 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 30
3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 30
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 3.3 | Transporte Com Caminhão Basculante Com Caçamba Estanque Com Capacidade De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m3) | DENSIDADE (t/m3) | PESO (t) | DMT (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 91327.331 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 91327.331 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | 3.1 ESCAVAÇÃO + ENSECADEIRA | [10 empty] | 143878.008 | 1.718 | 247182.4177 | [5 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 2 | + | 0 | 39 | + | 0 |  |  |  |  | 22524.044 | 1.718 |  | 0.875 | 33859.2691 | tkm | 15 | Bota espera - Próximo área comportas 15 MP - Correção de densidade de 1,505 para 1,718, conforme Aditivo 09 | 91327.331 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 39 | + | 0 | 108 | + | 9 |  |  |  |  | 37635.389 | 1.718 |  | 1 | 64657.5983 | tkm | 15 | Bota espera - Parque Linear | 91327.331 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 |  |  |  |  | 1822.495 | 1.718 |  | 2.18 | 6825.6812 | tkm | 16 | Bota espera - Segunda ponte (após início da execução do Parque Linear) | 91327.331 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 111 | + | 0 | 146 | + | 0 |  |  |  |  | 18431.954 | 1.718 |  | 1 | 31666.097 | tkm | 15 | Bota espera - Parque Linear | 91327.331 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 146 | + | 0 | 168 | + | 15 |  |  |  |  | 18613.429 | 1.718 |  | 2.18 | 69711.7588 | tkm | 20 | Bota espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 177 | + | 10 | 187 | + | 0 |  |  |  |  | 5627.05 | 1.718 |  | 0.5 | 4833.6359 | tkm | 16ª MP | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 187 | + | 0 | 202 | + | 0 |  |  |  |  | 10214.065 | 1.718 |  | 0.5 | 8773.8818 | tkm | 17ª MP | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 202 | + | 0 | 206 | + | 0 |  |  |  |  | 2919.561 | 1.718 |  | 0.5 | 2507.9029 | tkm | 19ª MP | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 |  |  |  |  | 2679.703 | 1.718 |  | 0.5 | 2301.8649 | tkm | 21 | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 212 | + | 0 | 215 | + | 0 |  |  |  |  | 4630.957 | 1.718 |  | 1 | 7955.9841 | tkm | 22 | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 215 | + | 0 | 226 | + | 14 |  |  |  |  | 7472.284 | 1.718 |  | 1 | 12837.3839 | tkm | 28 | Bota Espera - Segunda ponte | 91327.331 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Retirada de ensecadeira (argila contaminada) | [10 empty] | 6848.577 | 1.8 |  | 1.1 | 13560.1825 | tkm | 24 | Bota Espera | 91327.331 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Escavação Canal Dique Marinho | 215 | + | 0 | 226 | + | 14 |  |  |  |  | 4458.5 | 1.718 |  | 1.1 | 8425.6733 | tkm | 28 | Bota Espera | 91327.331 | 3 | 1 | 16 | 30
[21 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | 12.24 - ATERRO | [18 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Lateral do Dique | [10 empty] | 20316.738 | 1.718 | 34904.1559 | 1.1 | 38394.5715 | tkm | 26 | Ajuste referente até 25ª MP | 91327.331 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Ensecadeiras | [10 empty] | 17341.309 | 1.8 | 31214.3562 | 20 | 624287.124 | tkm | 24 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Corta-rio | [10 empty] | 6848.577 | 1.718 | 11765.8553 | 1.1 | 12942.4408 | tkm | 24 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Nivelamento de calçadas e aterro de rampas | [10 empty] | 4643.578 | 1.8 | 8358.4404 | 1.1 | 9194.2844 | tkm | 26 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 22 | 30
[21 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | REMOÇÕES | [18 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Item 2.2 - Estruturas de concreto | [10 empty] | 154.94 | 2.5 | 387.35 | 14.9 | 5771.515 | tkm | 19 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Item 2.3 - PV concreto | [10 empty] | 2.042 | 2.5 | 5.105 | 14.9 | 76.0645 | tkm | 16 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Item 2.9 - CBUQ | [10 empty] | 2691.278 | 2.4 | 6459.0672 | 14.9 | 96240.1013 | tkm | 16 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 27 | 30
[21 empty] | 91327.331 | 2 | 1 | 28 | 30
|  | DESTINAÇÃO II-B | [18 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Item 3.12.1 - Destinação II-B | [12 empty] | 5548.42 | 14.9 | 82671.458 | tkm | 29 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Item 6.1.5.3 - Destinação II-B | [12 empty] | 633.643 | 14.9 | 9441.2807 | tkm | 29 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 31 | 30
[21 empty] | 91327.331 | 2 | 1 | 32 | 30
|  | AQUISIÇÕES | [18 empty] | 91327.331 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | 3.9 - Areia - Aterro | [14 empty] | 327516.99 | tkm | 25 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 34 | 30
|  | 6.2.16 - Areia - Aterro | [14 empty] | 8984.492 | tkm | 25 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | 4.1 - Rachão | [10 empty] | 71399.55 | 1.5 | 107099.325 | 20 | 2141986.5 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | 12.2 - Rachão reciclado | [10 empty] | 25454.403 | 1.5 | 38181.6045 | 20 | 763632.09 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 37 | 30
|  | 12.29 - Camada de enchimento | [10 empty] | 7418.55 | 2.42 | 17952.891 | 20 | 359057.82 | tkm | 28 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 38 | 30
|  | 12.45 - Argila - Recomposição de pavimento | [10 empty] | 2968.543 | 1.8 | 5343.3774 | 11 | 58777.1514 | tkm | 29 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | 13.2 - Argila - Aterro - Solo grampeado | [10 empty] | 818.5 | 1.8 | 1473.3 | 11 | 16206.3 | tkm | 29 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | 12.46 - Areia - Rip-rap - Solo grampeado | [10 empty] | 2260.88 | 1.4 | 3165.232 | 11 | 34817.552 | tkm | 29 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 41 | 30
[21 empty] | 91327.331 | 2 | 1 | 42 | 30
|  | Medido no item 6.2.18 | [14 empty] | -2291.895 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 43 | 30
|  | Medido no item 9.13.4 | [14 empty] | -2318.06 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 44 | 30
|  | Medido no item 9.2.3.4 | [14 empty] | -906.98 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 45 | 30
|  | Medido no item 9.2.7.22 | [14 empty] | -143.21 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 46 | 30
|  | Medido no item 10.1.10 | [14 empty] | -24414.1 | tkm | 27 |  | 91327.331 | 3 | 1 | 47 | 30
[17 empty] | -33951.302 |  | 30 | GLOSADO | 91327.331 | 3 | 1 | 48 | 30 |  | 33951.302 | 0.52 | 17654.68
[21 empty] | 91327.331 | 2 | 1 | 49 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4793889.102 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4793889.102 | tkm |  |  | 91327.331 | 1 | 1 | 50 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4702561.771 | tkm |  |  | 91327.331 | 1 | 1 | 51 | 30
3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 91327.331 | tkm |  |  | 91327.331 | 1 | 1 | 52 | 30
[21 empty] | 4749021.212 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 3.4 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | VOL ESCAV | DENSIDADE | DEST. IIA |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | 3.1 ESCAVAÇÃO + ENSECADEIRA + LIMPEZA DO CANAL | [9 empty] | 247743.9941 |  |  |  |  | 247743.9941 | t | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Escavação (lama) | [7 empty] | 132570.931 | 1.718 | 227756.8595 | [5 empty] | t | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Retirada de ensecadeira contaminada (argila) | [7 empty] | 6848.577 | 1.8 | 12327.4386 | [5 empty] | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Limpeza do canal (desassoreamento) | [7 empty] | 4458.5 | 1.718 | 7659.696 | [6 empty] | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 247743.993 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 247743.99 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 247743.99 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.003
| 3.5 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Saldo do item 6.2.11. | [14 empty] | 11587.27 | m2 | 16 | O item 6.2.11 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.5. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11587.27 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11587.27 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11587.27 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 3.6 | Corta-Rio (Escavação Mecânica Em Material De 1ª Cat.) H=1,50 A 3,00 M Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Corta-rio para execução da 3ª comporta - Rio Marinho x córrego Campo Grande | [11 empty] | 773.115 |  |  | 773.115 | m³ | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Corta-rio próximo a EBAP Cobilândia | [7 empty] | 10 | 5 | 4 |  | 200 |  |  | 200 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Corta-rio próximo a EBAP Cobilândia | 0 | + | 0 | 21 | + | 0 | [5 empty] | 1011.775 |  |  | 1011.775 | m³ | 8 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Corta-rio na lateral da comporta eixo 1 | 100 | + | 0 | 107 | + | 2.05 | [5 empty] | 604.874 |  |  | 604.874 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Corta-rio no córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 7 | + | 3.231 | [5 empty] | 664.206 |  |  | 664.206 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Corta-rio eixo das comportas | 0 | + | 0 | 4 | + | 2.849 | [5 empty] | 128.098 |  |  | 128.098 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Corta-rio entre as est.2+0,00 e 11+0,00 | 0 | + | 0 | 8 | + | 7.275 | [5 empty] | 1918.52 |  |  | 1918.52 | m³ | 11 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Corta-rio entre as est.0+0,00 a 5+4,217 | 0 | + | 0 | 5 | + | 4.217 | [5 empty] | 248.312 |  |  | 248.312 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
|  | Corta-rio - Pontilhão à Via América (176 a 186) | 176 | + | 0 | 186 | + | 0 | [5 empty] | 2046.017 |  |  | 2046.017 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
|  | Corta-rio - Via América ao Campo Desportiva (186 a 197) | 100 | + | 0 | 111 | + | 10.282 |  | 230.282 |  |  |  | 3327.19 |  |  | 3327.19 | m³ | 15 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 12 | 24
|  | Corta-rio - Campo Desportiva até estaca 197 a 205 | 100 | + | 0 | 111 | + | 16.084 |  | 236.084 |  |  |  | 4549.547 |  |  | 4631.071 | m³ | 17 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 13 | 24
|  | Corta-rio - Campo Desportiva até estaca 206 a 211 | 0 | + | 0 | 5 | + | 10.281 |  | 110.281 |  |  |  | 1479.182 |  |  | 1479.182 | m³ | 20 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 14 | 24
|  | Corta-rio - EST 53 | 1 | + | 12.347 | 3 | + | 7.517 |  | 35.17 |  |  |  | 120.359 |  |  | 120.359 | m³ | 24 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 15 | 24
|  | Corta-rio - EST 169-EST172 | 0 | + | 0 | 2 | + | 7.487 |  | 47.487 |  |  |  | 188.59 |  |  | 188.59 | m³ | 24 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 16 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17341.309 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17341.309 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17341.309 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 24
3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 3.7 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | HORAS (h) | DIAS (d) | HORA BOMBA |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Frente Córrego Campo Grande | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Córrego Campo Grande | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 1 | 24 | 40 | 960 |  |  |  |  | 960 | h | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Frente Dique Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 2 | 8 | 3 | 48 |  |  |  |  | 48 | h | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 2 | 24 | 6 | 240 |  |  |  |  | 240 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 6 | 8 | 23 | 1104 |  |  |  |  | 1104 | h | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 6 | 24 | 30 | 3216 |  |  |  |  | 3216 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 8 | 8 | 24 | 1536 |  |  |  |  | 1536 | h | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 8 | 24 | 31 | 4416 |  |  |  |  | 4416 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 8 | 8 | 24 | 1536 |  |  |  |  | 1536 | h | 4 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 8 | 24 | 30 | 4224 |  |  |  |  | 4224 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 8 | 8 | 12 | 768 |  |  |  |  | 768 | h | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 8 | 24 | 31 | 5184 |  |  |  |  | 5184 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 15 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 8 | 8 | 12 | 768 |  |  |  |  | 768 | h | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 8 | 24 | 31 | 5184 |  |  |  |  | 5184 | h | 15 | Ajuste de memória, conforme necessidade de esgotamento na época. Não medido após aditivo realizado | 0 | 3 | 1 | 17 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 4 | 24 | 43 | 4128 |  |  |  |  | 4128 | h | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-03-16 |  |  | 2023-04-07 |  |  | 4 | 24 | 23 | 2208 |  |  |  |  | 2208 | h | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 4 | 24 | 23 | 2208 |  |  |  |  | 2208 | h | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 24 | 31 | 744 |  |  |  |  | 744 | h | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 4 | 24 | 31 | 2976 |  |  |  |  | 2976 | h | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 4 | 24 | 40 | 3840 |  |  |  |  | 3840 | h | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-07-11 |  |  | 2023-08-15 |  |  | 2 | 24 | 36 | 1728 |  |  |  |  | 1728 | h | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-07-11 |  |  | 2023-08-15 |  |  | 3 | 24 | 36 | 2592 |  |  |  |  | 2592 | h | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-08-15 |  |  | 2023-09-08 |  |  | 3 | 24 | 25 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | h | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-09-09 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 2 | 24 | 22 | 1056 |  |  |  |  | 1056 | h | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 4 | 24 | 31 | 2976 |  |  |  |  | 2976 | h | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 4 | 24 | 20 | 1920 |  |  |  |  | 1920 | h | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 4 | 24 | 25 | 2400 |  |  |  |  | 2400 | h | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho | 2024-01-23 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 4 | 24 | 58 | 5568 |  |  |  |  | 5568 | h | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 25
|  | Frente Dique Marinho - Extensão Via América | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 32 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão Via América | 2023-09-09 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 2 | 24 | 53 | 2544 |  |  |  |  | 2544 | h | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão Via América | 2023-09-09 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 2 | 24 | 53 | 2544 |  |  |  |  | 2544 | h | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão Via América | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 4 | 24 | 20 | 1920 |  |  |  |  | 1920 | h | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 25
|  | Frente Dique Marinho - Extensão EBAP Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 36 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 4 | 24 | 25 | 2400 |  |  |  |  | 2400 | h | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 37 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 4 | 24 | 38 | 3648 |  |  |  |  | 3648 | h | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 38 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2024-01-23 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 4 | 24 | 58 | 5568 |  |  |  |  | 5568 | h | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 4 | 24 | 41 | 3936 |  |  |  |  | 3936 | h | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 40 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 4 | 24 | 25 | 2400 |  |  |  |  | 2400 | h | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 41 | 25
|  | Esgotamento - Dique Marinho - Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 4 | 24 | 31 | 2976 |  |  |  |  | 2976 | h | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 42 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 43 | 25
|  | Esgotamento das frentes de serviço - Drenagem secundária | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2 | 24 | 36 | 1728 |  |  |  |  | 1728 | h | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 44 | 25
|  | Esgotamento das frentes de serviço - Drenagem secundária | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 2 | 24 | 31 | 1488 |  |  |  |  | 1488 | h | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 45 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 46 | 25
|  | Esgotamento das frentes de execução de galerias (6.2.12) | [14 empty] | 18984 | h | 24 | O item 6.2.12 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.7. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 47 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 48 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 115464 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 115464 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 49 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 115464 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 50 | 25
3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 51 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 3.8 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOLUME (m³) | ATERRO 12.24 | ATERRO COM AREIA |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | LATERAL DO DIQUE | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Frente - Dique Marinho (acumulado) - 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 17054.934 | 12791.2005 | 4263.7335 |  |  |  | 4263.7335 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1847.65 | 1385.7375 | 461.9125 |  |  |  | 461.9125 | m³ | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1177 | 882.75 | 294.25 |  |  |  | 294.25 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 596.5751 | 447.4313 | 149.1438 |  |  |  | 149.1438 | m³ | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1663.7249 | 1247.7937 | 415.9312 |  |  |  | 415.9312 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 2966.7 | 2225.025 | 741.675 |  |  |  | 741.675 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Frente - Dique Marinho 25% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1782.4 | 1336.8 | 445.6 |  |  |  | 445.6 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 27
|  | ATERRO DAS GALERIAS | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Saldo do item 6.2.17 | [8 empty] | 15577.29 | [5 empty] | 15577.29 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 27
|  | Fechamento sacos trecho de canal realizado pela Paulitec. | [8 empty] | 57.33 | [5 empty] | 57.33 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 27
|  | ESGOTO AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
|  | Saldo do item 7.1.8 | [14 empty] | 1869.27 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 19 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 20 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24276.136 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24276.136 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24276.136 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 27
3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 3.9 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ton | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DMT (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Aquisição de areia para aterro | [11 empty] | 24276.136 | 1.446 | 11.9 | 417729.1826 | tkm | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Sem saldo - Medido no item 3.3 | [14 empty] | -327516.99 | tkm | 24 | O item 3.9 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.3 O serviço equivalente técnico e preço unitários igual. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90212.19 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90212.19 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90212.19 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 3.10 | REBAIXAMENTO LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | undID. | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | undID. |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | undID. |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | undID. |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | GRUPO GERADOR DE 81 A 125 KVA | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.033 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1.033 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1.033 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1.033 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1.033 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Frente - estaca raiz | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1.033 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Frente - estaca raiz | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1.033 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Frente - estaca raiz | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1.033 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Frente - estaca raiz | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1.033 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Frente - Av. Papa João XXIII | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1.033 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Frente - Comportas | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Frente - Av. Papa João XXIII | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1.033 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 10 |  | 1.033 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 10 |  | 1.033 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 10 |  | 1.033 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Frente - Av. Guaraná | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 10 |  | 1.033 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 11 |  | 1.033 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 11 |  | 1.033 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante) | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 11 |  | 1.033 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Frente - Av. Guaraná | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 11 |  | 1.033 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 34 | 30
|  | Frente - bombeamento | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante) | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Frente - Av. Guaraná/ Jetibá | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 |  | 1.033 | 3 | 1 | 37 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 38 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante) | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | Frente - Av. Guaraná/Jetibá | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 41 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 42 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) - Extensão Via América | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 43 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 44 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante) | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 45 | 30
|  | Frente - Av. Guaraná/Jetibá | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 46 | 30
|  | Frente - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 14 |  | 1.033 | 3 | 1 | 47 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante EST 171) | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 48 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) - Extensão Via América (EST 187) | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 49 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 50 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo montante EST 111) | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 51 | 30
|  | Frente - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 15 |  | 1.033 | 3 | 1 | 52 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) - Extensão Via América (EST 187) | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | mês | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 53 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | mês | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 54 | 30
|  | Frente - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 1 | 20 | [6 empty] | 0.66667 | mês | 16 |  | 1.033 | 3 | 1 | 55 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (sentindo jusante) - Extensão Via América (EST 187) | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | mês | 17 |  | 1.033 | 3 | 1 | 56 | 30
|  | Frente - Parque Linear | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | mês | 17 |  | 1.033 | 3 | 1 | 57 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão EBAP Marinho (EST 226) | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | mês | 18 |  | 1.033 | 3 | 1 | 58 | 30
|  | Frente - Drenagem | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 38 | [6 empty] | 1.2667 | mês | 18 |  | 1.033 | 3 | 1 | 59 | 30
|  | Frente - Drenagem | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2 | 29 | [6 empty] | 1.9333 | mês | 19 |  | 1.033 | 3 | 1 | 60 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho (EST 171) | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | mês | 20 |  | 1.033 | 3 | 1 | 61 | 30
|  | Frente - Drenagem | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 1 | 29 | [6 empty] | 0.96667 | mês | 20 |  | 1.033 | 3 | 1 | 62 | 30
|  | Frente - Canal Dique Marinho - Extensão EBAP Marinho (EST 226) | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | mês | 21 |  | 1.033 | 3 | 1 | 63 | 30
|  | Frente - Esgotamento EST 171 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | 41 | [6 empty] | 1.3667 | mês | 21 |  | 1.033 | 3 | 1 | 64 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Jusante | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | mês | 22 |  | 1.033 | 3 | 1 | 65 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Montante | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 1 | 25 | [6 empty] | 0.83333 | mês | 22 |  | 1.033 | 3 | 1 | 66 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Jusante | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | mês | 23 |  | 1.033 | 3 | 1 | 67 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Montante | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | mês | 23 |  | 1.033 | 3 | 1 | 68 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Jusante | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | mês | 24 |  | 1.033 | 3 | 1 | 69 | 30
|  | Frente - Canal - Ensecadeira Montante | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1.2 | mês | 24 |  | 1.033 | 3 | 1 | 70 | 30
|  | Frente - Canal - Bombas drenagem | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | mês | 25 |  | 1.033 | 3 | 1 | 71 | 30
|  | Frente - Canal - Calçadas | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | mês | 26 |  | 1.033 | 3 | 1 | 72 | 30
|  | Frente - Canal - Calçadas | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 1 | 32 | [6 empty] | 1.0667 | mês | 27 |  | 1.033 | 3 | 1 | 73 | 30
|  | Frente - Canal - Guarda-corpo | 2024-11-02 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | mês | 28 |  | 1.033 | 3 | 1 | 74 | 30
|  | Frente - Canal - Guarda-corpo | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 1 | 30 | [6 empty] | 1 | mês | 29 |  | 1.033 | 3 | 1 | 75 | 30
|  | Frente - Canal - Guarda-corpo | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | mês | 30 |  | 1.033 | 3 | 1 | 76 | 30
[21 empty] | 1.033 | 2 | 1 | 77 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 82.066 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 82.066 | mês |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 78 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 81.033 | mês |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 79 | 30
3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.033 | mês |  |  | 1.033 | 1 | 1 | 80 | 30
[21 empty] | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 3.12. | SERVIÇOS ACRESCIDOS - EXISTENTES EM OUTROS GRUPOS DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3.12.1 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) |  | DENSIDADE | ton | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Destinação Final das escavações da área das comportas. | [13 empty] | 4359.98 | 4359.98 | t | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Medição do item 6.1.5.3 | [14 empty] | 58.002 | t | 27 | Estorno parcial para o item 6.1.5.3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
|  | Recomposição de pavimento - Av. Rio Marinho - Blocos | [9 empty] | 0.08 | 2260.88 |  | 2.4 |  | 434.089 | t | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
|  | Recomposição de pavimento - Av. Rio Marinho - Solo-brita | [9 empty] | 0.2 | 2260.88 |  | 1.54 |  | 696.351 | t | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5548.42 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5548.42 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5548.42 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 29
3.12.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 4.0 | ESTABILIZAÇÃO DE CANAL | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4.1 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | DIQUE MARINHO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Dique Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Base de rachão RECICLADO - Dique Marinho | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 | [12 empty] | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  | Trecho - Comportas | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho de comportas | [9 empty] | 1.1 | 362.54 |  |  |  | 398.794 | m³ | 16 | 9ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho de comportas | [9 empty] | 0.25 | 362.54 |  |  |  | 90.635 | m³ | 16 | 9ª MP ** | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Trecho de comportas (acumulado) | [10 empty] | 1613.105 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Trecho de comportas (medido) | [9 empty] | 1.35 | 1250.565 |  |  |  | 1688.2628 | m³ | 16 | Corrigida área de implantação das comportas | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 27
|  | Dique Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Março/23 | 16 | + | 11 | 19 | + | 16.13 |  |  |  | 1.1 | 1031.98 |  |  |  | 1135.178 | m³ | 16 | 8ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido jusante | 84 | + | 0 | 92 | + | 0 |  |  |  | 1.05 | 2261.53 |  |  |  | 2374.6065 | m³ | 16 | 9ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido montante | 16 | + | 7.698 | 14 | + | 14.8 |  |  |  | 1.05 | 476.74 |  |  |  | 500.577 | m³ | 16 | 10ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido jusante | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 |  |  |  | 1.05 | 3857 |  |  |  | 4049.85 | m³ | 16 | 10ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
|  | Enrocamento e reg. do canal - Junho/23 - Trecho sentido Córrego Campo Grande. | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 |  |  |  | 1.05 | 1371.96 |  |  |  | 1440.558 | m³ | 16 | 11ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido Montante | 10 | + | 0 | 14 | + | 14.804 |  |  |  | 1.05 | 1374.66 |  |  |  | 1443.393 | m³ | 16 | 11ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido jusante | 112 | + | 0 | 120 | + | 0 |  |  |  | 1.05 | 2320 |  |  |  | 2436 | m³ | 16 | 11ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido jusante | 125 | + | 0 | 146 | + | 0 |  |  |  | 1.05 | 6089.99 |  |  |  | 6394.4895 | m³ | 16 | 11ª MP - Corrigido - Medido anteriormente em 12.2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 22 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Março/23 | 16 | + | 11 | 19 | + | 16.13 |  |  |  | 0.25 | 1031.98 |  |  |  | 257.995 | m³ | 16 | 8ª MP** | 0 | 3 | 1 | 23 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido jusante | 84 | + | 0 | 92 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 2261.53 |  |  |  | 678.459 | m³ | 16 | 9ª MP** | 0 | 3 | 1 | 24 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido montante | 16 | + | 7.698 | 14 | + | 14.8 |  |  |  | 0.3 | 476.74 |  |  |  | 143.022 | m³ | 16 | 10ª MP** | 0 | 3 | 1 | 25 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Abril/23 - Trecho sentido jusante | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 |  |  |  | 0.3 | 3857 |  |  |  | 1157.1 | m³ | 16 | 10ª MP** | 0 | 3 | 1 | 26 | 27
|  | Enrocamento e reg. do canal - Junho/23 - Trecho sentido Córrego Campo Grande. | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 |  |  |  | 0.3 | 1371.96 |  |  |  | 411.588 | m³ | 16 | 11ª MP** | 0 | 3 | 1 | 27 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido Montante | 10 | + | 0 | 14 | + | 14.804 |  |  |  | 0.3 | 1374.66 |  |  |  | 412.398 | m³ | 16 | 11ª MP** | 0 | 3 | 1 | 28 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido jusante | 112 | + | 0 | 120 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 2320 |  |  |  | 696 | m³ | 16 | 11ª MP** | 0 | 3 | 1 | 29 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Junho/23 - Trecho sentido jusante | 125 | + | 0 | 146 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 6089.99 |  |  |  | 1826.997 | m³ | 16 | 11ª MP** | 0 | 3 | 1 | 30 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 31 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Agosto/2022 | [9 empty] | 0.55 | 333.88 | 183.634 |  |  | 183.634 | m³ | 1 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 32 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Agosto/2022 | [8 empty] | 15.5 | 0.8 | 333.88 | 267.104 |  |  | 267.104 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 33 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 2 | + | 0 | 10 | + | 0 |  |  |  | 1.1 | 2335.3 | 2568.83 |  |  | 2568.83 | m³ | 12 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 34 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 2 | + | 0 | 10 | + | 0 |  |  | 15.5 | 0.25 | 2335.3 | 583.825 |  |  | 583.825 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 35 | 27
|  | Base de rachão RECICLADO - Dique Marinho | 10 | + | 0 | 105 | + | 14.804 | [12 empty] | 0 | 3 | 1 | 36 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 |  | 51 | 15.5 | 1.35 | 689.83 | 931.2705 |  |  | 931.2705 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 37 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 111 | + | 0 | 112 | + | 0 |  | 20 | 15.5 | 1.35 | 286.07 | 386.1945 |  |  | 386.1945 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 38 | 27
|  | Base de rachão RECICLADO - Dique Marinho | 112 | + | 0 | 120 | + | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 1 | 39 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 120 | + | 0 | 125 | + | 10 |  |  |  | 1.1 | 1594.96 | 1754.456 |  |  | 1754.456 | m³ | 12 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 40 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 120 | + | 0 | 125 | + | 10 |  |  | 15.5 | 0.25 | 1594.96 | 398.74 |  |  | 398.74 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 41 | 27
|  | Base de rachão RECICLADO - Dique Marinho | 125 | + | 10 | 146 | + | 10 | [12 empty] | 0 | 3 | 1 | 42 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 146 | + | 10 | 155 | + | 0 |  |  |  | 1.1 | 2460.03 | 2706.033 |  |  | 2706.033 | m³ | 12 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 43 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 146 | + | 10 | 155 | + | 0 |  |  | 15.5 | 0.25 | 2460.03 | 615.0075 |  |  | 615.0075 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 44 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 155 | + | 0 | 158 | + | 0 |  |  |  | 1.1 | 870.48 | 957.528 |  |  | 957.528 | m³ | 12 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 45 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 155 | + | 0 | 158 | + | 0 |  |  | 15.5 | 0.25 | 870.48 | 217.62 |  |  | 217.62 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 46 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 158 | + | 0 | 165 | + | 0 |  | 140 |  | 1.1 | 2232.41 | 2455.651 |  |  | 2455.651 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 47 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 158 | + | 0 | 165 | + | 0 |  |  | 15.5 | 0.25 | 2232.41 | 558.1025 |  |  | 558.1025 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 48 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho | 165 | + | 0 | 169 | + | 0 |  | 80 | 15.5 | 1.35 | 1144 | 1544.4 |  |  | 1544.4 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 50 | 27
|  | Dique Marinho - Extensão - Via América | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 51 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - Via América | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 |  | 160 |  | 1.35 | 2930.5 | 3956.175 |  |  | 3956.175 | m³ | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 52 | 27
|  | INTERLIGAÇÃO LE - RIO MARINHO X CANAL MARINHO | 169 | + | 14 | 170 | + | 14 |  | 20 |  |  |  | 42.12 |  |  | 42.12 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 53 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - Via América | 177 | + | 0 | 183 | + | 0 |  | 120 |  | 1.1 | 1720.69 | 1892.759 |  |  | 1892.759 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 54 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - Via América | 177 | + | 0 | 183 | + | 0 |  | 120 | 15.5 | 0.25 | 1720.69 | 430.1725 |  |  | 430.1725 | m³ | 15 | ** | 0 | 3 | 1 | 55 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - Via América | 183 | + | 0 | 187 | + | 0 |  | 80 | 15.5 | 1.35 | 1144 | 1544.4 |  |  | 1544.4 | m³ | 16 | Correção da 15ª MP | 0 | 3 | 1 | 56 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 57 | 27
|  | Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 58 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 187 | + | 0 | 191 | + | 0 |  | 80 | 16.5 | 1.35 | 1274 | 1719.9 |  |  | 1719.9 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 59 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 191 | + | 0 | 202 | + | 0 |  | 220 | 17.5 | 1.35 | 3587.75 | 4843.4625 |  |  | 4843.4625 | m³ | 18 | Correção da área - conforme levantamento topografico | 0 | 3 | 1 | 60 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 202 | + | 0 | 206 | + | 10 |  | 90 | 17.5 | 1.35 | 1303.32 | 1759.482 |  |  | 1759.482 | m³ | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 61 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 206 | + | 10 | 210 | + | 0 |  | 70 | 17.5 | 1.35 | 1244.71 | 1680.3585 |  |  | 1680.3585 | m³ | 21 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 62 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 210 | + | 0 | 212 | + | 0 |  | 40 | 17.5 | 1.35 | [6 empty] | 22 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 63 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 212 | + | 0 | 215 | + | 0 |  | 60 | 19.5 | 1.35 | 1718.69 | 2320.2315 |  |  | 2320.2315 | m³ | 22 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 64 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 215 | + | 0 | 218 | + | 0 |  | 60 | 19.5 | 1.35 | 1071.68 | 1446.768 |  |  | 1446.768 | m³ | 22 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 65 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 218 | + | 0 | 226 | + | 14 |  | 174 | 19.5 | 1.35 | 3346.55 | 4517.8425 |  |  | 4517.8425 | m³ | 23 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 66 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 67 | 27
|  | Ajuste de camada de rachão, EST-177 a EST-226+14,00 | [9 empty] | 0.08 | 16411.39 | 1312.9112 |  |  | 1312.9112 | m³ | 27 | Ajuste de camada de rachao para 1,43 mediante pleito CARTA 35, enviado para a SEDURB | 0 | 3 | 1 | 68 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 69 | 27
|  | Parede projetado | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 70 | 27
|  | Estabilização de talude | 217 | + | 15 | 221 | + | 0 |  | 68.8 |  | 0.8 | 238 | 190.4 |  |  | 190.4 | m³ | 24 | Estabilização e conformação do talude | 0 | 3 | 1 | 71 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 72 | 27
|  | Passarelas 01 e 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 73 | 27
|  | P01 - Rampa LD | 124 | [6 empty] | 21.3 | 1.9 | 0.2 | 40.47 | 8.094 |  |  | 8.094 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 74 | 27
|  | P01 - Rampa LE | 124 | [6 empty] | 19.53 | 1.68 | 0.2 | 32.8104 | 6.5621 |  |  | 6.5621 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 75 | 27
|  | P02 - Rampa LD | 146 | [6 empty] | 21.27 | 1.69 | 0.2 | 35.9463 | 7.1893 |  |  | 7.1893 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 76 | 27
|  | P02 - Rampa LE | 146 | [6 empty] | 17.6 | 1.55 | 0.2 | 27.28 | 5.456 |  |  | 5.456 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 77 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 78 | 27
|  | Caixas de transição e deflexão | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 79 | 27
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Transição | 0 | + | 0 | [8 empty] | 3.47 |  |  | 3.47 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 80 | 27
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Deflexão | 3 | + | 0 | [8 empty] | 3.73 |  |  | 3.73 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 81 | 27
|  | Via América - Caixa moldada in loco - Transição | 187 | + | 0 | [8 empty] | 11.39 |  |  | 11.39 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 82 | 27
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | 15 | + | 0 | [8 empty] | 4.4 |  |  | 4.4 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 83 | 27
[20 empty] | ** Ajuste retroativo, camada média 1,35 m verificado pela fiscalização com justificativa apresentada no Oficio nº 239/2023 anexadas ao processo mãe 2020-CDH4G | 0 | 3 | 1 | 84 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 85 | 27
|  | Saldo do item 6.2.13 | [14 empty] | 27.98 | m³ | 27 | Enrocamento | 0 | 3 | 1 | 86 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 87 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 71399.55 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 71399.55 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 88 | 27
4.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 71399.55 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 89 | 27
4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 90 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 5.0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO | [18 empty] | -343007.808 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -412.269 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -412.269 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 20.75 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 |  |  | 0.125 |  |  |  | 10.375 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 50.63 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 20.75 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 |  |  | 0.125 |  |  |  | 10.375 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 19 | + | 16.13 | 20 | + | 17.13 |  | 21 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 12.81 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Concretagem da laje | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 136.95 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Concretagem suporte adutora | [6 empty] | 3 | 3.6 | 0.45 | 2.1 |  |  |  |  | 10.206 |  |  |  | -412.269 | 3 | 1 | 10 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 11 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31.4675 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.7338 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 76.7807 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31.4675 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.7338 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 20 | + | 17.13 | 30 | + | 5 |  | 187.87 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 114.6007 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Concretagem da laje | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 |  | 125.87 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 207.6855 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 18 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 19 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 48.75 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 |  |  | 0.125 |  |  |  | 24.375 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 118.95 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 48.75 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 |  |  | 0.125 |  |  |  | 24.375 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 118.95 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Concretagem da laje | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 |  | 195 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 321.75 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 26 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 27 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 |  |  | 0.125 |  |  |  | 27.5 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 |  | 160 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 97.6 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 |  |  | 0.125 |  |  |  | 27.5 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 |  | 160 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 97.6 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | Concretagem da laje | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 363 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 34 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 35 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9325 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Concretagem da laje | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 19.3545 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 37 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 38 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 13.25 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.625 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 113 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 68.93 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 41 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 13.25 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 42 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.625 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 43 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 113 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 68.93 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 44 | 30
|  | Concretagem da laje | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 87.45 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 45 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 46 | 30
|  | Retomada após o trecho executado pela contrato da Paulitec | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 47 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 48 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 |  | 270 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 67.5 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 49 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 |  |  | 0.125 |  |  |  | 30 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 50 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 146.4 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 51 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 |  | 270 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 67.5 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 52 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 |  |  | 0.125 |  |  |  | 30 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 53 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 | 0.2 | 3.05 |  |  |  |  | 146.4 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 54 | 30
|  | Concretagem da laje | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 |  | 270 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 445.5 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 55 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 56 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 25 | + | 10 | 27 | + | 0 |  | 30 | 0.2 | 0.225 |  |  |  |  | 1.35 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 57 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 25 | + | 10 | 27 | + | 0 |  | 30 | 0.2 | 0.225 |  |  |  |  | 1.35 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 58 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 59 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 27 | + | 0 | 38 | + | 12.5 |  | 232.5 | 0.2 | 0.45 |  |  |  |  | 20.925 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 60 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 27 | + | 0 | 38 | + | 12.5 |  | 232.5 | 0.2 | 0.45 |  |  |  |  | 20.925 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 61 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 62 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 39 | + | 0 | 41 | + | 10 |  | 50 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 63 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 39 | + | 0 | 41 | + | 10 |  | 50 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 64 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 65 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 41 | + | 10 | 53 | + | 13 |  | 243 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.72 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 66 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 41 | + | 10 | 53 | + | 13 |  | 243 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.72 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 67 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 68 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 69 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 240 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 70 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 71 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito - Dupla | 16 | + | 11.5 | 19 | + | 4.4 | 2 | 52.9 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 26.45 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 72 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.4662 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 73 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito - Dupla | 17 | + | 12.13 | 19 | + | 4.4 | 2 | 32.27 |  |  | 0.125 |  |  |  | 8.0675 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 74 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 0.2 | 3.425 |  |  |  |  | 8.035 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 75 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito (cota 3,80) | 17 | + | 12.13 | 19 | + | 4.4 |  | 32.27 | 0.2 | 3.8 |  |  |  |  | 24.5252 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 76 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 77 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerdo | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9325 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 78 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 79 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerdo (restante da parede L14) | [7 empty] | 8.32 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 2.08 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 80 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerdo | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.4662 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 81 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerdo (restante da parede L14) | [7 empty] | 8.32 |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.04 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 82 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 0.2 | 3.425 |  |  |  |  | 8.035 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 83 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda (restante da parede L14) - (cota 3,80) | [7 empty] | 8.32 | 0.2 | 3.8 |  |  |  |  | 6.3232 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 84 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 85 | 30
|  | Concretagem da laje | 16 | + | 11.5 | 19 | + | 4.4 |  | 52.9 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 87.285 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 86 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 87 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 |  | 210 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 52.5 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 88 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 68 | + | 16 | 79 | + | 6 |  | 210 |  |  | 0.125 |  |  |  | 26.25 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 89 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 |  | 180 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 117 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 90 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 |  | 210 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 52.5 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 91 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 68 | + | 16 | 79 | + | 6 |  | 210 |  |  | 0.125 |  |  |  | 26.25 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 92 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 |  | 180 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 117 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 93 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 94 | 30
|  | Concretagem da laje | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 |  | 210 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 346.5 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 95 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 96 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda - PAREDE 12LE | [7 empty] | 16.09 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 4.0225 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 97 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda - PAREDE 12LE | [7 empty] | 16.09 |  |  | 0.125 |  |  |  | 2.0112 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 98 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - PAREDE 12LE | [7 empty] | 16.09 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 11.5848 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 99 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda - PAREDE 12LD | [7 empty] | 5.87 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1.4675 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 100 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda - PAREDE 12LD | [7 empty] | 5.87 |  |  | 0.125 |  |  |  | 0.73375 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 101 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - PAREDE 12LD | [7 empty] | 5.87 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 4.2264 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 102 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 103 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 80 | + | 16 | 90 | + | 10 |  | 194 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 48.5 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 104 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 79 | + | 6 | 90 | + | 10 |  | 224 |  |  | 0.125 |  |  |  | 28 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 105 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 |  | 254 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 165.1 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 106 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 80 | + | 16 | 90 | + | 10 |  | 194 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 48.5 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 107 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 79 | + | 6 | 90 | + | 10 |  | 224 |  |  | 0.125 |  |  |  | 28 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 108 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 |  | 254 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 165.1 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 109 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 110 | 30
|  | Concretagem da laje | 80 | + | 16 | 90 | + | 10 |  | 194 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 320.1 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 111 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 112 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito - Dupla | 16 | + | 11.5 | 17 | + | 12.13 | 2 | 20.63 |  |  | 0.125 |  |  |  | 5.1575 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 113 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito (cota 3,80) | 16 | + | 11.5 | 17 | + | 12.13 |  | 20.63 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 14.8536 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 114 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 115 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 12LE - 2ª parte | [7 empty] | 22.11 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5275 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 116 | 30
|  | Concretagem mísula do canal - PAREDE 12LE - 2ª parte | [7 empty] | 22.11 |  |  | 0.125 |  |  |  | 2.7638 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 117 | 30
|  | Concretagem parede do canaL - PAREDE 12LE - 2ª parte | [7 empty] | 22.11 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 15.9192 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 118 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 119 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 11LD | [7 empty] | 18.4 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 4.6 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 120 | 30
|  | Concretagem mísula do canal - PAREDE 11LD | [7 empty] | 18.4 |  |  | 0.125 |  |  |  | 2.3 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 121 | 30
|  | Concretagem parede do canal - PAREDE 11LD | [7 empty] | 18.4 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 13.248 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 122 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 123 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 7LE | [7 empty] | 33 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.25 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 124 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 7LE | [7 empty] | 33 |  |  | 0.125 |  |  |  | 4.125 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 125 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 7LE | [7 empty] | 33 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 23.76 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 126 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 127 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 13 | [7 empty] | 9.92 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 2.48 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 128 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 13 | [7 empty] | 9.92 |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.24 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 129 | 30
|  | Concretagem base do canal - PAREDE 13 | [7 empty] | 9.92 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 7.1424 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 130 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 131 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda - PAREDE 12LD - Extra | [7 empty] | 5.5 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1.375 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 132 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda - PAREDE 12LD - Extra | [7 empty] | 5.5 |  |  | 0.125 |  |  |  | 0.6875 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 133 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - PAREDE 12LD - Extra | [7 empty] | 5.5 | 0.2 | 3.6 |  |  |  |  | 3.96 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 134 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 135 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 74 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 136 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 |  |  | 0.125 |  |  |  | 37 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 137 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 192.4 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 138 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 74 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 139 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 |  |  | 0.125 |  |  |  | 37 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 140 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 192.4 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 141 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 142 | 30
|  | Concretagem da laje | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 55.275 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 143 | 30
|  | Concretagem da laje | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 |  | 296 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 488.4 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 144 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 145 | 30
|  | Concretagem da laje área do "X" das comportas (acumulado) | [9 empty] | 0.15 | 1253.4359 |  |  |  | 188.0154 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 146 | 30
|  | - | [14 empty] | -87.285 | m³ | 10 | Trecho pago anteriormente na 8ªMP | -412.269 | 3 | 1 | 147 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 148 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 23.1875 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 149 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 |  |  | 0.125 |  |  |  | 11.5938 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 150 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 60.2875 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 151 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 23.1875 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 152 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 |  |  | 0.125 |  |  |  | 11.5938 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 153 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 60.2875 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 154 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 155 | 30
|  | Concretagem da laje - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 153.0375 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 156 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 157 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 37.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 158 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 |  |  | 0.125 |  |  |  | 18.75 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 159 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 97.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 160 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 37.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 161 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 |  |  | 0.125 |  |  |  | 18.75 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 162 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 97.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 163 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 164 | 30
|  | Concretagem da laje | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 247.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 165 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 166 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 |  | 410 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 102.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 167 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 126 | + | 4 | 139 | + | 4 |  | 260 |  |  | 0.125 |  |  |  | 32.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 168 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 |  | 150 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 97.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 169 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 |  | 410 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 102.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 170 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 126 | + | 4 | 139 | + | 4 |  | 260 |  |  | 0.125 |  |  |  | 32.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 171 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 |  | 150 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 97.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 172 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 173 | 30
|  | Concretagem da laje | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 |  | 410 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 676.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 174 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 175 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 8 | + | 8 | 14 | + | 18 |  | 130 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 32.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 176 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 8 | + | 8 | 14 | + | 18 |  | 130 |  |  | 0.125 |  |  |  | 16.25 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 177 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 11 | + | 18 | 14 | + | 18 |  | 60 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 39 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 178 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 8 | + | 8 | 14 | + | 18 |  | 130 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 32.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 179 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 8 | + | 8 | 14 | + | 18 |  | 130 |  |  | 0.125 |  |  |  | 16.25 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 180 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 11 | + | 18 | 14 | + | 18 |  | 60 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 39 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 181 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 182 | 30
|  | Concretagem da laje | 8 | + | 8 | 14 | + | 18 |  | 130 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 214.5 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 183 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 184 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.375 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 185 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 |  |  | 0.125 |  |  |  | 4.1875 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 186 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 | 0.2 | 3.48 |  |  |  |  | 23.316 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 187 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.375 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 188 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 |  |  | 0.125 |  |  |  | 4.1875 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 189 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 |  | 33.5 | 0.2 | 3.48 |  |  |  |  | 23.316 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 190 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 191 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 30 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 192 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 193 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 78 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 194 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 30 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 195 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 196 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 78 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 197 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 198 | 30
|  | Concretagem da laje | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 198 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 199 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 200 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 231 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 57.75 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 201 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 139 | + | 4 | 158 | + | 5 |  | 381 |  |  | 0.125 |  |  |  | 47.625 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 202 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 133 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 491 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 319.15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 203 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 231 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 57.75 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 204 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 139 | + | 4 | 158 | + | 5 |  | 381 |  |  | 0.125 |  |  |  | 47.625 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 205 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 133 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 491 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 319.15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 206 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 207 | 30
|  | Concretagem da laje | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 231 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 381.15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 208 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 209 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 |  | 124 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 210 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 |  | 124 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.5 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 211 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 |  | 194 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 126.1 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 212 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 |  | 124 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 213 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 |  | 124 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.5 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 214 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 |  | 194 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 126.1 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 215 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 216 | 30
|  | Concretagem da laje | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 |  | 124 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 204.6 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 217 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 218 | 30
|  | Correção de cálculo geral das alturas das paredes | [14 empty] | -36.297 | m³ | 12 | Planilha de correção | -412.269 | 3 | 1 | 219 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 220 | 30
|  | Concretagem base do canal lado direito | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 7.5 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 221 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado direito | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 |  |  | 0.125 |  |  |  | 3.75 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 222 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado direito | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 19.5 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 223 | 30
|  | Concretagem base do canal lado esquerda | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 7.5 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 224 | 30
|  | Concretagem mísula do canal lado esquerda | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 |  |  | 0.125 |  |  |  | 3.75 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 225 | 30
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 19.5 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 226 | 30
|  | Concretagem da laje | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 49.5 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 227 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 228 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 229 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Laje | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | BASE | 50 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 82.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 230 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LD | 50 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 12.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 231 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LE | 50 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 12.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 232 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LD | 50 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.25 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 233 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LE | 50 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.25 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 234 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LD | 50 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 32.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 235 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | 108 | + | 10 | 111 | + | 0 | LE | 50 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 32.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 236 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 237 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Laje | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | BASE | 34 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 56.1 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 238 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LD | 34 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.5 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 239 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LE | 34 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 8.5 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 240 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LD | 34 |  |  | 0.125 |  |  |  | 4.25 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 241 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LE | 34 |  |  | 0.125 |  |  |  | 4.25 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 242 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LD | 34 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 22.1 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 243 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | LE | 34 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 22.1 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 244 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 245 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Laje | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | BASE | 125 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 206.25 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 246 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LD | 125 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31.25 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 247 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LE | 125 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 31.25 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 248 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LD | 125 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.625 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 249 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LE | 125 |  |  | 0.125 |  |  |  | 15.625 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 250 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LD | 125 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 81.25 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 251 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | LE | 125 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 81.25 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 252 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 253 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Laje | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | BASE | 60 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 99 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 254 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LD | 60 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 255 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LE | 60 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 256 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LD | 60 |  |  | 0.125 |  |  |  | 7.5 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 257 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LE | 60 |  |  | 0.125 |  |  |  | 7.5 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 258 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LD | 60 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 39 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 259 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | LE | 60 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 39 | m³ | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 260 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 261 | 30
|  | Encaixe com o Rio Marinho até o Pontilhão de Cobi | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | BASE |  |  | 0.15 | 2104.318 |  |  |  | 315.6477 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 262 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 263 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | [6 empty] | LE | 6.606 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6515 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 264 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | [6 empty] | LE | 6.606 |  |  | 0.125 |  |  |  | 0.82575 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 265 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | [6 empty] | LE | 6.606 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 4.2939 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 266 | 30
|  | INTERLIGAÇÃO LE - RIO MARINHO X CANAL MARINHO | [14 empty] | 16.334 | m³ | 22 |  | -412.269 | 3 | 1 | 267 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 268 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | [6 empty] | LE | 8.5 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 2.125 | m³ | 22 |  | -412.269 | 3 | 1 | 269 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | [6 empty] | LE | 8.5 |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.0625 | m³ | 22 |  | -412.269 | 3 | 1 | 270 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | [6 empty] | LE | 8.5 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 5.525 | m³ | 22 |  | -412.269 | 3 | 1 | 271 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 272 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | [6 empty] | LD | 53.386 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 13.3465 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 273 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | [6 empty] | LE | 41.577 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 10.3942 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 274 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | [6 empty] | LD | 53.386 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.6733 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 275 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | [6 empty] | LE | 41.577 |  |  | 0.125 |  |  |  | 5.1971 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 276 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | [6 empty] | LD | 53.386 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 34.7009 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 277 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | [6 empty] | LE | 41.577 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 27.0251 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 278 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 279 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | [6 empty] | LD | 63.622 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 15.9055 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 280 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | [6 empty] | LE | 49.988 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 12.497 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 281 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | [6 empty] | LD | 63.622 |  |  | 0.125 |  |  |  | 7.9527 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 282 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | [6 empty] | LE | 49.988 |  |  | 0.125 |  |  |  | 6.2485 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 283 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | [6 empty] | LD | 63.622 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 41.3543 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 284 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | [6 empty] | LE | 49.988 | 0.2 | 3.25 |  |  |  |  | 32.4922 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 285 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 286 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Base parede | [6 empty] | LD | 47.322 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8305 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 287 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Base parede | [6 empty] | LE | 46.776 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 11.694 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 288 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Mísula | [6 empty] | LD | 47.322 |  |  | 0.125 |  |  |  | 5.9153 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 289 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Mísula | [6 empty] | LE | 46.776 |  |  | 0.125 |  |  |  | 5.847 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 290 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LD - Parede | [6 empty] | LD | 47.322 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 23.661 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 291 | 30
|  | Canal Dique Marinho - LE - Parede | [6 empty] | LE | 46.776 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 23.388 | m³ | 20 |  | -412.269 | 3 | 1 | 292 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 293 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Laje | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | BASE | 150 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 247.5 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 294 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Base parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LD | 150 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 37.5 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 295 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Base parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LE | 150 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 37.5 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 296 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Mísula | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LD | 150 |  |  | 0.125 |  |  |  | 18.75 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 297 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Mísula | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LE | 150 |  |  | 0.125 |  |  |  | 18.75 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 298 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LD | 150 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 75 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 299 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | LE | 150 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 75 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 300 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 301 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Laje | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | BASE | 80 | 11 | 0.15 |  |  |  |  | 132 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 302 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Base parede | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LD | 80 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 20 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 303 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Base parede | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LE | 80 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 20 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 304 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Mísula | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LD | 80 |  |  | 0.125 |  |  |  | 10 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 305 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Mísula | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LE | 80 |  |  | 0.125 |  |  |  | 10 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 306 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LD - Parede | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LD | 80 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 40 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 307 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - LE - Parede | 183 | + | 10 | 187 | + | 10 | LE | 80 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 40 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 308 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg_i 13,50 x Larg_f 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 309 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | BASE | 20 | 12 | 0.15 |  |  |  |  | 36 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 310 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LD | 20 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 311 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LE | 20 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 312 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LD | 20 |  |  | 0.125 |  |  |  | 2.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 313 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LE | 20 |  |  | 0.125 |  |  |  | 2.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 314 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LD | 20 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 10 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 315 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | LE | 20 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 10 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 316 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 317 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | BASE | 60 | 13 | 0.15 |  |  |  |  | 117 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 318 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | LD | 60 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 319 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | LE | 60 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 320 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | LD | 60 |  |  | 0.125 |  |  |  | 7.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 321 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | LE | 60 |  |  | 0.125 |  |  |  | 7.5 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 322 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 188 | + | 10 | 188 | + | 10 | LD | 0 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | m³ |  | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 323 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 188 | + | 10 | 188 | + | 10 | LE | 0 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | m³ |  | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 324 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 325 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 191 | + | 10 | 200 | + | 10 | BASE | 180 | 13 | 0.15 |  |  |  |  | 351 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 326 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 191 | + | 10 | 200 | + | 10 | LD | 180 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 45 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 327 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 191 | + | 10 | 200 | + | 10 | LE | 180 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 45 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 328 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 191 | + | 10 | 200 | + | 10 | LD | 180 |  |  | 0.125 |  |  |  | 22.5 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 329 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 191 | + | 10 | 200 | + | 10 | LE | 180 |  |  | 0.125 |  |  |  | 22.5 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 330 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | LD | 240 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 120 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 331 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | LE | 240 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 120 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 332 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 333 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | BASE | 110 | 13 | 0.15 |  |  |  |  | 214.5 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 334 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LD | 110 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 27.5 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 335 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LE | 110 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 27.5 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 336 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LD | 110 |  |  | 0.125 |  |  |  | 13.75 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 337 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LE | 110 |  |  | 0.125 |  |  |  | 13.75 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 338 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LD | 110 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 55 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 339 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | LE | 110 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 55 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 340 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 341 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | BASE | 93 | 13 | 0.15 |  |  |  |  | 181.35 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 342 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LD | 93 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 23.25 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 343 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LE | 93 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 23.25 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 344 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LD | 93 |  |  | 0.125 |  |  |  | 11.625 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 345 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LE | 93 |  |  | 0.125 |  |  |  | 11.625 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 346 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LD | 93 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 46.5 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 347 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | LE | 93 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 46.5 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 348 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 349 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | BASE | 27 | 13 | 0.15 |  |  |  |  | 52.65 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 350 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LD | 27 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 6.75 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 351 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LE | 30 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 7.5 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 352 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LD | 27 |  |  | 0.125 |  |  |  | 3.375 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 353 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LE | 30 |  |  | 0.125 |  |  |  | 3.75 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 354 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LD | 27 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 13.5 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 355 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | LE | 30 | 0.2 | 1.5 |  |  |  |  | 9 | m³ | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 356 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Larg 17,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 357 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Laje | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | BASE | 294 | 15 | 0.15 |  |  |  |  | 661.5 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 358 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LD | 227 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 56.75 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 359 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LE | 294 | 1.25 | 0.2 |  |  |  |  | 73.5 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 360 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LD | 227 |  |  | 0.125 |  |  |  | 28.375 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 361 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LE | 294 |  |  | 0.125 |  |  |  | 36.75 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 362 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LD | 227 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 113.5 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 363 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | LE | 294 | 0.2 | 2.5 |  |  |  |  | 147 | m³ | 23 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | -412.269 | 3 | 1 | 364 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 365 | 30
|  | Parede projetado | [18 empty] | -412.269 | 3 | 1 | 366 | 30
|  | Enchimento da camada de rachão para projeção de concreto (base + parede) | [11 empty] | 48 |  |  | 48 | m³ | 24 |  | -412.269 | 3 | 1 | 367 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 368 | 30
|  | Saldo do item 6.1.5.5 - Caixas de drenagem | [14 empty] | 95.4 | m³ | 27 |  | -412.269 | 3 | 1 | 369 | 30
[19 empty] | 30 | Corrigida medição de magro para regularização de galerias | -412.269 | 3 | 1 | 370 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16901.322 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16901.322 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 371 | 30
5.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17313.591 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 372 | 30
5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -412.269 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 373 | 30
[21 empty] | -153776.337 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 5.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | CONSUMO | ÁREA | ESP | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -412.269 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -412.269 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) - Acumulado | [11 empty] | 16901.322 |  |  |  | m³ | 24 |  | -412.269 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 272.846 |  |  | 272.846 | m³ | 2 |  | -412.269 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 493.4694 |  |  | 493.4694 | m³ | 3 |  | -412.269 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 705.9 |  |  | 705.9 | m³ | 4 |  | -412.269 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 723.2 |  |  | 723.2 | m³ | 6 |  | -412.269 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 1305.837 |  |  | 1305.837 | m³ | 7 |  | -412.269 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 915.706 |  |  | 915.706 | m³ | 8 |  | -412.269 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 827.3462 |  |  | 827.3462 | m³ | 9 |  | -412.269 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 1368.5948 |  |  | 1368.5948 | m³ | 10 |  | -412.269 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 2429.675 |  |  | 2429.675 | m³ | 11 |  | -412.269 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 2259.46 |  |  | 2259.46 | m³ | 12 |  | -412.269 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 234.3856 |  |  | 234.3856 | m³ | 13 |  | -412.269 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 1049.2078 |  |  | 1049.2078 | m³ | 14 |  | -412.269 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 171.06 |  |  | 171.06 | m³ | 16 | Correção 15ª MP | -412.269 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 292.335 |  |  | 292.335 | m³ | 16 |  | -412.269 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 4001.2351 |  |  | 4001.2351 | m³ | 23 |  | -412.269 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Estrutura (5.1) | [11 empty] | 263.3332 |  |  | 263.3332 | m³ | 24 |  | -412.269 | 3 | 1 | 19 | 30
[14 empty] | -412.269 |  |  | -412.269 | m³ | 30 | Correção do item 5.1 | -412.269 | 3 | 1 | 20 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 21 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) - Acumulado | [11 empty] | 5869.598 |  |  |  | m³ | 23 |  | -412.269 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 1188.664 |  |  | 1188.664 | m³ | 7 |  | -412.269 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 329.8884 |  |  | 329.8884 | m³ | 8 |  | -412.269 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 277.76 |  |  | 277.76 | m³ | 9 |  | -412.269 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 449.9308 |  |  | 449.9308 | m³ | 10 |  | -412.269 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 338.7124 |  |  | 338.7124 | m³ | 11 |  | -412.269 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 1220.8976 |  |  | 1220.8976 | m³ | 12 |  | -412.269 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 37.1924 |  |  | 37.1924 | m³ | 13 |  | -412.269 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 341 |  |  | 341 | m³ | 14 |  | -412.269 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 183.52 |  |  | 183.52 | m³ | 15 |  | -412.269 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 121.076 |  |  | 121.076 | m³ | 16 |  | -412.269 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Canal Dique Marinho - Magro (5.6) | [11 empty] | 1380.9564 |  |  | 1380.9564 | m³ | 23 |  | -412.269 | 3 | 1 | 33 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 34 | 30
|  | Lançamento de concreto para calçada - Trecho Cobi | 166 | + | 0 | 208 | + | 0 |  |  | 5% | 1604.16 | 0.06 | 101.0621 |  |  | 101.0621 | m³ | 28 | Correção da 27 MP, conforme Aditivo 9 | -412.269 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | Lançamento de concreto para calçada - Trecho Cobi | 166 | + | 0 | 208 | + | 0 |  |  | 5% | 772.84 | 0.06 | 48.6889 |  |  | 48.6889 | m³ | 28 |  | -412.269 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Lançamento de concreto para calçada - Trecho Cobi | 166 | + | 0 | 208 | + | 0 |  |  | 5% | 1972 | 0.06 | 124.236 |  |  | 124.236 | m³ | 28 |  | -412.269 | 3 | 1 | 37 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 38 | 30
|  | Saldo do item 10.1.2 | [11 empty] | 20.4844 |  |  | 20.4844 | m³ | 9 | O item 10.1.2 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 5.2. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | -412.269 | 3 | 1 | 39 | 30
[21 empty] | -412.269 | 2 | 1 | 40 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23065.391 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23065.391 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 41 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23477.66 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 42 | 30
5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -412.269 | m³ |  |  | -412.269 | 1 | 1 | 43 | 30
[21 empty] | -17727.567 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 5.3 | Fôrma Metálica Em Chapa 3/16" Reforçada Com Nervuras De 40 Mm X 3/16" Dispostas Em Grelhas De 40 X 60 Cm - Utilização De 100 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m2) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 2 | 83 |  | 0.2 |  |  |  |  | 33.2 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 1 | 83 |  | 0.7 |  |  |  |  | 58.1 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 1 | 83 |  | 2.55 |  |  |  |  | 211.65 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 1 | 83 |  | 3.05 |  |  |  |  | 253.15 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 2 | 83 |  | 0.2 |  |  |  |  | 33.2 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 1 | 83 |  | 0.7 |  |  |  |  | 58.1 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 19 | + | 16.13 | 20 | + | 17.13 | 1 | 21 |  | 2.55 |  |  |  |  | 53.55 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 19 | + | 16.13 | 20 | + | 17.13 | 1 | 21 |  | 3.05 |  |  |  |  | 64.05 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 4 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 16.92 | m2 | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 2 | 125.87 |  | 0.2 |  |  |  |  | 50.348 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 1 | 125.87 |  | 0.7 |  |  |  |  | 88.109 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 1 | 125.87 |  | 2.55 |  |  |  |  | 320.9685 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 1 | 125.87 |  | 3.05 |  |  |  |  | 383.9035 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 2 | 125.87 |  | 0.2 |  |  |  |  | 50.348 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 17 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 1 | 125.87 |  | 0.7 |  |  |  |  | 88.109 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 20 | + | 17.13 | 30 | + | 5 | 1 | 187.87 |  | 2.55 |  |  |  |  | 479.0685 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 20 | + | 17.13 | 30 | + | 5 | 1 | 187.87 |  | 3.05 |  |  |  |  | 573.0035 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 20 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 23 | + | 19.13 | 30 | + | 5 | 4 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 16.92 | m2 | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 22 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 2 | 195 |  | 0.2 |  |  |  |  | 78 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 23 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 0.7 |  |  |  |  | 136.5 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 2.55 |  |  |  |  | 497.25 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 25 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 3.05 |  |  |  |  | 594.75 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 26 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 2 | 195 |  | 0.2 |  |  |  |  | 78 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 27 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 0.7 |  |  |  |  | 136.5 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 28 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 2.55 |  |  |  |  | 497.25 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 29 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 1 | 195 |  | 3.05 |  |  |  |  | 594.75 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 30 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 30 | + | 5 | 40 | + | 0 | 6 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 25.38 | m2 | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 31 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 32 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 2 | 220 |  | 0.2 |  |  |  |  | 88 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 33 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 1 | 220 |  | 0.7 |  |  |  |  | 154 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 34 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 | 1 | 160 |  | 2.55 |  |  |  |  | 408 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 35 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 | 1 | 160 |  | 3.05 |  |  |  |  | 488 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 36 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 2 | 220 |  | 0.2 |  |  |  |  | 88 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 37 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 1 | 220 |  | 0.7 |  |  |  |  | 154 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 38 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 | 1 | 160 |  | 2.55 |  |  |  |  | 408 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 39 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 40 | + | 0 | 48 | + | 0 | 1 | 160 |  | 3.05 |  |  |  |  | 488 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 8 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 33.84 | m2 | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 41 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 42 | 25
|  | Concretagem base do canal lado direito | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.346 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 43 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 44 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 2 | 53 |  | 0.2 |  |  |  |  | 21.2 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 45 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 53 |  | 0.7 |  |  |  |  | 37.1 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 46 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 113 |  | 2.55 |  |  |  |  | 288.15 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 47 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 113 |  | 3.05 |  |  |  |  | 344.65 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 48 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 2 | 53 |  | 0.2 |  |  |  |  | 21.2 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 49 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 53 |  | 0.7 |  |  |  |  | 37.1 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 50 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 113 |  | 2.55 |  |  |  |  | 288.15 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 51 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 48 | + | 0 | 53 | + | 13 | 1 | 113 |  | 3.05 |  |  |  |  | 344.65 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 52 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 16.92 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 53 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 54 | 25
|  | Retomada após o trecho executado pela contrato da Paulitec | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 55 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 56 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 | 2 | 270 |  | 0.2 |  |  |  |  | 108 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 57 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 0.7 |  |  |  |  | 168 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 58 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 2.55 |  |  |  |  | 612 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 59 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 3.05 |  |  |  |  | 732 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 60 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 | 2 | 270 |  | 0.2 |  |  |  |  | 108 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 61 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 0.7 |  |  |  |  | 168 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 62 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 2.55 |  |  |  |  | 612 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 63 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 1 | 240 |  | 3.05 |  |  |  |  | 732 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 64 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 | 8 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 33.84 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 65 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 66 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 25 | + | 10 | 27 | + | 0 | 2 | 30 |  | 0.225 |  |  |  |  | 13.5 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 67 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 25 | + | 10 | 27 | + | 0 | 2 | 30 |  | 0.225 |  |  |  |  | 13.5 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 68 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 69 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 27 | + | 0 | 38 | + | 12.5 | 2 | 232.5 |  | 0.45 |  |  |  |  | 209.25 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 70 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 27 | + | 0 | 38 | + | 12.5 | 2 | 232.5 |  | 0.45 |  |  |  |  | 209.25 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 71 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 72 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 39 | + | 0 | 41 | + | 10 | 2 | 50 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 73 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 39 | + | 0 | 41 | + | 10 | 2 | 50 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 74 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 75 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 41 | + | 10 | 53 | + | 13 | 2 | 243 |  | 0.2 |  |  |  |  | 97.2 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 76 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 41 | + | 10 | 53 | + | 13 | 2 | 243 |  | 0.2 |  |  |  |  | 97.2 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 77 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 78 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - Diferença de altura | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 2 | 240 |  | 0.2 |  |  |  |  | 96 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 79 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - Diferença de altura | 56 | + | 16 | 68 | + | 16 | 2 | 240 |  | 0.2 |  |  |  |  | 96 | m2 | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 80 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 81 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 | 2 | 210 |  | 0.2 |  |  |  |  | 84 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 82 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 68 | + | 16 | 79 | + | 6 | 1 | 210 |  | 0.7 |  |  |  |  | 147 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 83 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 1 | 180 |  | 2.75 |  |  |  |  | 495 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 84 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 1 | 180 |  | 3.25 |  |  |  |  | 585 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 85 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 | 2 | 210 |  | 0.2 |  |  |  |  | 84 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 86 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 68 | + | 16 | 79 | + | 6 | 1 | 210 |  | 0.7 |  |  |  |  | 147 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 87 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 1 | 180 |  | 2.75 |  |  |  |  | 495 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 88 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 1 | 180 |  | 3.25 |  |  |  |  | 585 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 89 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 70 | + | 6 | 77 | + | 16 | 6 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 25.38 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 90 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 91 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.346 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 92 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 16 | + | 11.5 | 19 | + | 4.4 | 2 | 52.9 |  | 0.2 |  |  |  |  | 21.16 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 93 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.211 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 94 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito - Dupla | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 4.4 | 2 | 32.1 |  | 0.7 |  |  |  |  | 44.94 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 95 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 2.925 |  |  |  |  | 34.3102 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 96 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 3.425 |  |  |  |  | 40.1752 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 97 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 4.4 | 1 | 32.1 |  | 3.3 |  |  |  |  | 105.93 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 98 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 4.4 | 1 | 32.1 |  | 3.8 |  |  |  |  | 121.98 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 99 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 16.13 | 2 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 8.46 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 100 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 101 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 2 | 11.73 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.692 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 102 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda (restante da parede L14) | [6 empty] | 2 | 8.32 |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.328 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 103 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.211 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 104 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda (restante da parede L14) | [6 empty] | 1 | 8.32 |  | 0.7 |  |  |  |  | 5.824 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 105 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 2.925 |  |  |  |  | 34.3102 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 106 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa (cota 3,05 para 3,80) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 | 11.73 |  | 3.425 |  |  |  |  | 40.1752 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 107 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna (restante da parede L14) | [6 empty] | 1 | 8.32 |  | 3.3 |  |  |  |  | 27.456 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 108 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa (restante da parede L14) | [6 empty] | 1 | 8.32 |  | 3.8 |  |  |  |  | 31.616 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 109 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 1 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 4.23 | m2 | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 110 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 111 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito - PAREDE 12LD | [6 empty] | 2 | 5.87 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.348 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 112 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito - PAREDE 12LD | [6 empty] | 1 | 5.87 |  | 0.7 |  |  |  |  | 4.109 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 113 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno - PAREDE 12LD | [6 empty] | 1 | 5.87 |  | 3.1 |  |  |  |  | 18.197 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 114 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo - PAREDE 12LD | [6 empty] | 1 | 5.87 |  | 3.6 |  |  |  |  | 21.132 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 115 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda - PAREDE 12LE | [6 empty] | 2 | 16.09 |  | 0.2 |  |  |  |  | 6.436 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 116 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda - PAREDE 12LE | [6 empty] | 1 | 16.09 |  | 0.7 |  |  |  |  | 11.263 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 117 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna - PAREDE 12LE | [6 empty] | 1 | 16.09 |  | 3.1 |  |  |  |  | 49.879 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 118 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa - PAREDE 12LE | [6 empty] | 1 | 16.09 |  | 3.6 |  |  |  |  | 57.924 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 119 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 4.23 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 120 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 121 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 80 | + | 16 | 90 | + | 10 | 2 | 194 |  | 0.2 |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 122 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 79 | + | 6 | 90 | + | 10 | 1 | 224 |  | 0.7 |  |  |  |  | 156.8 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 123 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 | 1 | 254 |  | 2.75 |  |  |  |  | 698.5 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 124 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 | 1 | 254 |  | 3.25 |  |  |  |  | 825.5 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 125 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 80 | + | 16 | 90 | + | 10 | 2 | 194 |  | 0.2 |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 126 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 79 | + | 6 | 90 | + | 10 | 1 | 224 |  | 0.7 |  |  |  |  | 156.8 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 127 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 | 1 | 254 |  | 2.75 |  |  |  |  | 698.5 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 128 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 | 1 | 254 |  | 3.25 |  |  |  |  | 825.5 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 129 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 77 | + | 16 | 90 | + | 10 | 9 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 38.07 | m2 | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 130 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 131 | 25
|  | Concretagem base da PAREDE 12LE - 2ª parte | [6 empty] | 2 | 22.11 |  | 0.2 |  |  |  |  | 8.844 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 132 | 25
|  | Concretagem mísula PAREDE 12LE - 2ª parte | [6 empty] | 1 | 22.11 |  | 0.7 |  |  |  |  | 15.477 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 133 | 25
|  | Concretagem parede do canal interno - PAREDE 12LE - 2ª parte | [6 empty] | 1 | 22.11 |  | 3.1 |  |  |  |  | 68.541 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 134 | 25
|  | Concretagem parede do canal externo - PAREDE 12LE - 2ª parte | [6 empty] | 1 | 22.11 |  | 3.6 |  |  |  |  | 79.596 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 135 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 4.39 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 136 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 137 | 25
|  | Concretagem base da PAREDE 11LD | [6 empty] | 2 | 18.4 |  | 0.2 |  |  |  |  | 7.36 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 138 | 25
|  | Concretagem mísula PAREDE 11LD | [6 empty] | 1 | 18.4 |  | 0.7 |  |  |  |  | 12.88 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 139 | 25
|  | Concretagem parede do canal interno PAREDE 11LD | [6 empty] | 1 | 18.4 |  | 3.1 |  |  |  |  | 57.04 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 140 | 25
|  | Concretagem parede do canal externo - PAREDE 11LD | [6 empty] | 1 | 18.4 |  | 3.6 |  |  |  |  | 66.24 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 141 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 4.39 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 142 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 143 | 25
|  | Concretagem base da PAREDE 7LE | [6 empty] | 2 | 33 |  | 0.2 |  |  |  |  | 13.2 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 144 | 25
|  | Concretagem mísula PAREDE 7LE | [6 empty] | 1 | 33 |  | 0.7 |  |  |  |  | 23.1 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 145 | 25
|  | Concretagem parede do canal interno PAREDE 7LE | [6 empty] | 1 | 33 |  | 3.1 |  |  |  |  | 102.3 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 146 | 25
|  | Concretagem parede do canal externo - PAREDE 7LE | [6 empty] | 1 | 33 |  | 3.6 |  |  |  |  | 118.8 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 147 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 4.39 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 148 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 149 | 25
|  | Concretagem base da PAREDE 13 | [6 empty] | 2 | 9.92 |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.968 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 150 | 25
|  | Concretagem mísula PAREDE 13 | [6 empty] | 1 | 9.92 |  | 0.7 |  |  |  |  | 6.944 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 151 | 25
|  | Concretagem parede do canal PAREDE 13 | [6 empty] | 1 | 9.92 |  | 3.1 |  |  |  |  | 30.752 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 152 | 25
|  | Concretagem parede do canal externo - PAREDE 13 | [6 empty] | 1 | 9.92 |  | 3.6 |  |  |  |  | 35.712 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 153 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 4.39 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 154 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 155 | 25
|  | Concretagem base da PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 2 | 5.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.2 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 156 | 25
|  | Concretagem mísula PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 1 | 5.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | 3.85 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 157 | 25
|  | Concretagem parede do canal PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 1 | 5.5 |  | 3.1 |  |  |  |  | 17.05 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 158 | 25
|  | Concretagem parede do canal externo - PAREDE 12LD - Extra - PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 1 | 5.5 |  | 3.6 |  |  |  |  | 19.8 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 159 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 4.39 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 160 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 161 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 2 | 296 |  | 0.2 |  |  |  |  | 118.4 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 162 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 0.7 |  |  |  |  | 207.2 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 163 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 2.75 |  |  |  |  | 814 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 164 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 3.25 |  |  |  |  | 962 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 165 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 2 | 296 |  | 0.2 |  |  |  |  | 118.4 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 166 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 0.7 |  |  |  |  | 207.2 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 167 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 2.75 |  |  |  |  | 814 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 168 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 1 | 296 |  | 3.25 |  |  |  |  | 962 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 169 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 90 | + | 10 | 105 | + | 6 | 10 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 42.5 | m2 | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 170 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 171 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 2 | 92.75 |  | 0.2 |  |  |  |  | 37.1 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 172 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 0.7 |  |  |  |  | 64.925 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 173 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 2.75 |  |  |  |  | 255.0625 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 174 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 3.25 |  |  |  |  | 301.4375 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 175 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 2 | 92.75 |  | 0.2 |  |  |  |  | 37.1 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 176 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 0.7 |  |  |  |  | 64.925 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 177 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 2.75 |  |  |  |  | 255.0625 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 178 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 1 | 92.75 |  | 3.25 |  |  |  |  | 301.4375 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 179 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 4 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 17 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 180 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 181 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 2 | 150 |  | 0.2 |  |  |  |  | 60 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 182 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 0.7 |  |  |  |  | 105 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 183 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 2.75 |  |  |  |  | 412.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 184 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 3.25 |  |  |  |  | 487.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 185 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 2 | 150 |  | 0.2 |  |  |  |  | 60 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 186 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 0.7 |  |  |  |  | 105 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 187 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 2.75 |  |  |  |  | 412.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 188 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 1 | 150 |  | 3.25 |  |  |  |  | 487.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 189 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 5 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 21.25 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 190 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 191 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 | 2 | 410 |  | 0.2 |  |  |  |  | 164 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 192 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 126 | + | 4 | 139 | + | 4 | 1 | 260 |  | 0.7 |  |  |  |  | 182 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 193 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 1 | 150 |  | 2.75 |  |  |  |  | 412.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 194 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 1 | 150 |  | 3.25 |  |  |  |  | 487.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 195 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 | 2 | 410 |  | 0.2 |  |  |  |  | 164 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 196 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 126 | + | 4 | 139 | + | 4 | 1 | 260 |  | 0.7 |  |  |  |  | 182 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 197 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 1 | 150 |  | 2.75 |  |  |  |  | 412.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 198 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 1 | 150 |  | 3.25 |  |  |  |  | 487.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 199 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 | 5 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 21.25 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 200 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 201 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 8 | + | 8 | 16 | + | 8 | 2 | 160 |  | 0.2 |  |  |  |  | 64 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 202 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 8 | + | 8 | 16 | + | 8 | 1 | 160 |  | 0.7 |  |  |  |  | 112 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 203 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 11 | + | 18 | 16 | + | 8 | 1 | 90 |  | 2.75 |  |  |  |  | 247.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 204 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 11 | + | 18 | 16 | + | 8 | 1 | 90 |  | 3.25 |  |  |  |  | 292.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 205 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 8 | + | 8 | 16 | + | 8 | 2 | 160 |  | 0.2 |  |  |  |  | 64 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 206 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 8 | + | 8 | 16 | + | 8 | 1 | 160 |  | 0.7 |  |  |  |  | 112 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 207 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 11 | + | 18 | 16 | + | 8 | 1 | 90 |  | 2.75 |  |  |  |  | 247.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 208 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 11 | + | 18 | 16 | + | 8 | 1 | 90 |  | 3.25 |  |  |  |  | 292.5 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 209 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 8 | + | 8 | 16 | + | 8 | 3 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 12.75 | m2 | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 210 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 211 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 2 | 33.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | 13.4 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 212 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | 23.45 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 213 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 2.75 |  |  |  |  | 92.125 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 214 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 3.25 |  |  |  |  | 108.875 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 215 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 2 | 33.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | 13.4 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 216 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | 23.45 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 217 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 2.75 |  |  |  |  | 92.125 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 218 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 1 | 33.5 |  | 3.25 |  |  |  |  | 108.875 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 219 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 2 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 8.5 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 220 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 221 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 2 | 120 |  | 0.2 |  |  |  |  | 48 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 222 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 0.7 |  |  |  |  | 84 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 223 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 2.75 |  |  |  |  | 330 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 224 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 3.25 |  |  |  |  | 390 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 225 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 2 | 120 |  | 0.2 |  |  |  |  | 48 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 226 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 0.7 |  |  |  |  | 84 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 227 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 2.75 |  |  |  |  | 330 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 228 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 1 | 120 |  | 3.25 |  |  |  |  | 390 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 229 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 17 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 230 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 231 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 | 2 | 231 |  | 0.2 |  |  |  |  | 92.4 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 232 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 139 | + | 4 | 158 | + | 5 | 1 | 381 |  | 0.7 |  |  |  |  | 266.7 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 233 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 133 | + | 14 | 155 | + | 3 | 1 | 429 |  | 2.75 |  |  |  |  | 1179.75 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 234 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 133 | + | 14 | 155 | + | 3 | 1 | 429 |  | 3.25 |  |  |  |  | 1394.25 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 235 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 | 2 | 231 |  | 0.2 |  |  |  |  | 92.4 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 236 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 139 | + | 4 | 158 | + | 5 | 1 | 381 |  | 0.7 |  |  |  |  | 266.7 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 237 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 133 | + | 14 | 155 | + | 3 | 1 | 429 |  | 2.75 |  |  |  |  | 1179.75 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 238 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 133 | + | 14 | 155 | + | 3 | 1 | 429 |  | 3.25 |  |  |  |  | 1394.25 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 239 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 | 15 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 63.75 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 240 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 241 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 | 2 | 124 |  | 0.2 |  |  |  |  | 49.6 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 242 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 | 1 | 124 |  | 0.7 |  |  |  |  | 86.8 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 243 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 1 | 194 |  | 2.65 |  |  |  |  | 514.1 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 244 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 1 | 194 |  | 3.15 |  |  |  |  | 611.1 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 245 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 | 2 | 124 |  | 0.2 |  |  |  |  | 49.6 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 246 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 | 1 | 124 |  | 0.7 |  |  |  |  | 86.8 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 247 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 1 | 194 |  | 2.65 |  |  |  |  | 514.1 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 248 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 1 | 194 |  | 3.15 |  |  |  |  | 611.1 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 249 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 2 | + | 4 | 8 | + | 8 | 7 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 29.75 | m2 | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 250 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 251 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 252 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 2 | 110 |  | 0.2 |  |  |  |  | 44 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 253 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 2 | 110 |  | 0.2 |  |  |  |  | 44 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 254 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 0.7 |  |  |  |  | 77 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 255 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 0.7 |  |  |  |  | 77 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 256 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 2.65 |  |  |  |  | 291.5 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 257 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 2.65 |  |  |  |  | 291.5 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 258 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 3.15 |  |  |  |  | 346.5 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 259 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 1 | 110 |  | 3.15 |  |  |  |  | 346.5 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 260 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | 105 | + | 10 | 111 | + | 0 | 4 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 17 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 261 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 262 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 |  | 0.2 |  |  |  |  | 13.6 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 263 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 |  | 0.2 |  |  |  |  | 13.6 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 264 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 0.7 |  |  |  |  | 23.8 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 265 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 0.7 |  |  |  |  | 23.8 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 266 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 2.65 |  |  |  |  | 90.1 | m2 | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 267 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 2.65 |  |  |  |  | 90.1 | m2 | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 268 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 3.15 |  |  |  |  | 107.1 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 269 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 1 | 34 |  | 3.15 |  |  |  |  | 107.1 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 270 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 8.5 | m2 | 16 | Correção 15ª MP - Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 271 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 272 | 25
|  | Concretagem base da parede lado direito | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 2 | 30 |  | 0.2 |  |  |  |  | 12 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 273 | 25
|  | Concretagem mísula lado direito | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 1 | 30 |  | 0.7 |  |  |  |  | 21 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 274 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - interno | 155 | + | 3 | 159 | + | 15 | 1 | 92 |  | 2.65 |  |  |  |  | 243.8 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 275 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado direito - externo | 155 | + | 3 | 159 | + | 15 | 1 | 92 |  | 3.15 |  |  |  |  | 289.8 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 276 | 25
|  | Concretagem base da parede lado esquerda | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 2 | 30 |  | 0.2 |  |  |  |  | 12 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 277 | 25
|  | Concretagem mísula lado esquerda | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 1 | 30 |  | 0.7 |  |  |  |  | 21 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 278 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - interna | 155 | + | 3 | 159 | + | 15 | 1 | 92 |  | 2.65 |  |  |  |  | 243.8 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 279 | 25
|  | Concretagem parede do canal lado esquerda - externa | 155 | + | 3 | 159 | + | 15 | 1 | 92 |  | 3.15 |  |  |  |  | 289.8 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 280 | 25
|  | Concretagem laje + paredes (forma frontal) | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 4 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 17 | m2 | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 281 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 282 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 2 | 125 |  | 0.2 |  |  |  |  | 50 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 283 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 2 | 125 |  | 0.2 |  |  |  |  | 50 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 284 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 0.7 |  |  |  |  | 87.5 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 285 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 0.7 |  |  |  |  | 87.5 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 286 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 2.65 |  |  |  |  | 331.25 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 287 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 2.65 |  |  |  |  | 331.25 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 288 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 3.15 |  |  |  |  | 393.75 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 289 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 1 | 125 |  | 3.15 |  |  |  |  | 393.75 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 290 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 5 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 21.25 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 291 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 292 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 293 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 294 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 295 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 296 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 2.65 |  |  |  |  | 159 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 297 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 2.65 |  |  |  |  | 159 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 298 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 3.15 |  |  |  |  | 189 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 299 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 1 | 60 |  | 3.15 |  |  |  |  | 189 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 300 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 2 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 8.5 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 301 | 25
|  | Encaixe com o Rio Marinho até o Pontilhão de Cobi | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | [10 empty] | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 302 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 303 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | [6 empty] | 2 | 6.606 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.6424 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 304 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | [6 empty] | 1 | 6.606 |  | 0.7 |  |  |  |  | 4.6242 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 305 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | [6 empty] | 1 | 6.606 |  | 2.65 |  |  |  |  | 17.5059 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 306 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | [6 empty] | 1 | 6.606 |  | 3.15 |  |  |  |  | 20.8089 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 307 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 4.25 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 308 | 25
|  | INTERLIGAÇÃO LE - RIO MARINHO X CANAL MARINHO | [14 empty] | 70.666 | m2 | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 309 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 310 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | [6 empty] | 2 | 8.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.4 | m2 | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 311 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | [6 empty] | 1 | 8.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | 5.95 | m2 | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 312 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | [6 empty] | 1 | 8.5 |  | 2.65 |  |  |  |  | 22.525 | m2 | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 313 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | [6 empty] | 1 | 8.5 |  | 3.15 |  |  |  |  | 26.775 | m2 | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 314 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Seção Típica - Frontal | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 4.25 | m2 | 22 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 315 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 316 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | [6 empty] | 2 | 53.386 |  | 0.2 |  |  |  |  | 21.3544 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 317 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | [6 empty] | 2 | 41.577 |  | 0.2 |  |  |  |  | 16.6308 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 318 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | [6 empty] | 1 | 53.386 |  | 0.7 |  |  |  |  | 37.3702 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 319 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | [6 empty] | 1 | 41.577 |  | 0.7 |  |  |  |  | 29.1039 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 320 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | [6 empty] | 1 | 53.386 |  | 2.65 |  |  |  |  | 141.4729 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 321 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | [6 empty] | 1 | 41.577 |  | 2.65 |  |  |  |  | 110.179 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 322 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | [6 empty] | 1 | 53.386 |  | 3.15 |  |  |  |  | 168.1659 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 323 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | [6 empty] | 1 | 41.577 |  | 3.15 |  |  |  |  | 130.9675 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 324 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - Seção Típica - Frontal | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 8.5 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 325 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Alt 3,25 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 326 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | [6 empty] | 2 | 63.622 |  | 0.2 |  |  |  |  | 25.4488 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 327 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | [6 empty] | 2 | 49.988 |  | 0.2 |  |  |  |  | 19.9952 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 328 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | [6 empty] | 1 | 63.622 |  | 0.7 |  |  |  |  | 44.5354 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 329 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | [6 empty] | 1 | 49.988 |  | 0.7 |  |  |  |  | 34.9916 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 330 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | [6 empty] | 1 | 63.622 |  | 2.65 |  |  |  |  | 168.5983 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 331 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | [6 empty] | 1 | 49.988 |  | 2.65 |  |  |  |  | 132.4682 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 332 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | [6 empty] | 1 | 63.622 |  | 3.15 |  |  |  |  | 200.4093 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 333 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | [6 empty] | 1 | 49.988 |  | 3.15 |  |  |  |  | 157.4622 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 334 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - Seção Típica - Frontal | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4.25 |  |  | 8.5 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 335 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 336 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Base da parede | [6 empty] | 2 | 47.322 |  | 0.2 |  |  |  |  | 18.9288 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 337 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Base da parede | [6 empty] | 2 | 46.776 |  | 0.2 |  |  |  |  | 18.7104 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 338 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Mísula | [6 empty] | 1 | 47.322 |  | 0.7 |  |  |  |  | 33.1254 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 339 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Mísula | [6 empty] | 1 | 46.776 |  | 0.7 |  |  |  |  | 32.7432 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 340 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede interna | [6 empty] | 1 | 47.322 |  | 2.65 |  |  |  |  | 125.4033 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 341 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede interna | [6 empty] | 1 | 46.776 |  | 2.65 |  |  |  |  | 123.9564 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 342 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LD - Parede externa | [6 empty] | 1 | 47.322 |  | 3.15 |  |  |  |  | 149.0643 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 343 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - LE - Parede externa | [6 empty] | 1 | 46.776 |  | 3.15 |  |  |  |  | 147.3444 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 344 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - Seção Típica - Frontal | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 7.9 | m2 | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 345 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 346 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Base da parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 2 | 150 |  | 0.2 |  |  |  |  | 60 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 347 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Base da parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 2 | 150 |  | 0.2 |  |  |  |  | 60 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 348 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Mísula | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 0.7 |  |  |  |  | 105 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 349 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Mísula | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 0.7 |  |  |  |  | 105 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 350 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Parede interna | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 2 |  |  |  |  | 300 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 351 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Parede interna | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 2 |  |  |  |  | 300 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 352 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Parede externa | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 2.5 |  |  |  |  | 375 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 353 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Parede externa | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 1 | 150 |  | 2.5 |  |  |  |  | 375 | m2 | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 354 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - Seção Típica - Frontal | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 5 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 19.75 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 355 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 13,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 356 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Base da parede | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 357 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Base da parede | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 358 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Mísula | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 359 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Mísula | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 360 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Parede interna | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2 |  |  |  |  | 120 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 361 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Parede interna | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2 |  |  |  |  | 120 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 362 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LD - Parede externa | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2.5 |  |  |  |  | 150 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 363 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - LE - Parede externa | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2.5 |  |  |  |  | 150 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 364 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - Via América - Seção Típica - Frontal | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 7.9 | m2 | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 365 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg_i 13,50 x Larg_f 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 366 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 2 | 20 |  | 0.2 |  |  |  |  | 8 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 367 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 2 | 20 |  | 0.2 |  |  |  |  | 8 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 368 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 0.7 |  |  |  |  | 14 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 369 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 0.7 |  |  |  |  | 14 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 370 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 40 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 371 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 40 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 372 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  |  |  | 50 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 373 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  |  |  | 50 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 374 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 3.95 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 375 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 376 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 377 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 2 | 60 |  | 0.2 |  |  |  |  | 24 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 378 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 379 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 0.7 |  |  |  |  | 42 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 380 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2 |  |  |  |  | 120 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 381 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2 |  |  |  |  | 120 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 382 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2.5 |  |  |  |  | 150 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 383 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 1 | 60 |  | 2.5 |  |  |  |  | 150 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 384 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 188 | + | 10 | 191 | + | 10 | 2 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 7.9 | m2 | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 385 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 386 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 2 | 120 |  | 0.2 |  |  |  |  | 48 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 387 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 2 | 120 |  | 0.2 |  |  |  |  | 48 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 388 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 0.7 |  |  |  |  | 84 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 389 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 0.7 |  |  |  |  | 84 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 390 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 2 |  |  |  |  | 240 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 391 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 2 |  |  |  |  | 240 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 392 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 2.5 |  |  |  |  | 300 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 393 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 1 | 120 |  | 2.5 |  |  |  |  | 300 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 394 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 191 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 15.8 | m2 | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 395 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 396 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 2 | 170 |  | 0.2 |  |  |  |  | 68 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 397 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 2 | 170 |  | 0.2 |  |  |  |  | 68 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 398 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 0.7 |  |  |  |  | 119 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 399 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 0.7 |  |  |  |  | 119 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 400 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 2 |  |  |  |  | 340 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 401 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 2 |  |  |  |  | 340 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 402 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 2.5 |  |  |  |  | 425 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 403 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 |  | 2.5 |  |  |  |  | 425 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 404 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 6 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 23.7 | m2 | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 405 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 406 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 2 | 93 |  | 0.2 |  |  |  |  | 37.2 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 407 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 2 | 93 |  | 0.2 |  |  |  |  | 37.2 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 408 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 0.7 |  |  |  |  | 65.1 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 409 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 0.7 |  |  |  |  | 65.1 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 410 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 2 |  |  |  |  | 186 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 411 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 2 |  |  |  |  | 186 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 412 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 2.5 |  |  |  |  | 232.5 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 413 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 |  | 2.5 |  |  |  |  | 232.5 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 414 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 15.8 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 415 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 416 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 2 | 30 |  | 0.2 |  |  |  |  | 12 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 417 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 2 | 27 |  | 0.2 |  |  |  |  | 10.8 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 418 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 30 |  | 0.7 |  |  |  |  | 21 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 419 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 27 |  | 0.7 |  |  |  |  | 18.9 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 420 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 30 |  | 2 |  |  |  |  | 60 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 421 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 27 |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.5 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 422 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 30 |  | 2.5 |  |  |  |  | 75 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 423 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 27 |  | 1.5 |  |  |  |  | 40.5 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 424 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 3.95 | m2 | 22 | Correção 21ºMP | 0 | 3 | 1 | 425 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Larg 17,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 426 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Base da parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 227 |  | 0.2 |  |  |  |  | 90.8 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 427 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Base da parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 294 |  | 0.2 |  |  |  |  | 117.6 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 428 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Mísula | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 227 |  | 0.7 |  |  |  |  | 158.9 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 429 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Mísula | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 294 |  | 0.7 |  |  |  |  | 205.8 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 430 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede interna | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 227 |  | 2 |  |  |  |  | 454 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 431 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede interna | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 294 |  | 2 |  |  |  |  | 588 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 432 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LD - Parede externa | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 227 |  | 2.5 |  |  |  |  | 567.5 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 433 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - LE - Parede externa | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 1 | 294 |  | 2.5 |  |  |  |  | 735 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 434 | 25
|  | Canal Dique Marinho - Forma - Extensão - EBAP Marinho - Seção Típica - Frontal | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 10 |  |  |  |  | 3.95 |  |  | 39.5 | m2 | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 435 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 436 | 25
|  | Passarelas 01 e 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 437 | 25
|  | P01 - Laje | 124 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | m2 | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 438 | 25
|  | P01 - Rampa LD | 124 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 22.52 |  |  | 45.04 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 439 | 25
|  | P01 - Rampa LE | 124 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 18.42 |  |  | 36.84 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 440 | 25
|  | P02 - Laje | 146 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | m2 | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 441 | 25
|  | P02 - Rampa LD | 146 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 40 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 442 | 25
|  | P02 - Rampa LE | 146 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 15.51 |  |  | 31.02 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 443 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 444 | 25
|  | Rampa acesso Cobi | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 445 | 25
|  | Laje | 176 | [5 empty] | 1 | 2.45 | 21 | 46.9 | 0.2 | 9.38 |  |  | 9.38 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 446 | 25
|  | Viga | 176 | [5 empty] | 2 | 2.45 | 21.04 | 44.53 | 0.2 | 17.812 |  |  | 17.812 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 447 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 448 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 449 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 62404.37 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 62404.37 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 450 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 62404.37 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 451 | 25
5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 452 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 5.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO DA PEÇA (m) | EXT. DO CANAL (m) | LADOS (und) | ÁREA (m2) | LARGURA (m) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Córrego Campo Grande | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Parede - Complemento parede existente para 3,15m | base |  | 0 | altura 1 |  | 1.1883 | altura 2 | 1.1883 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | N1 | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 4 | 43 | 1.19 | 2 | 1.28 | 12.5 | 0.963 |  | 424.0282 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | N2 | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 4 | 43 | 1.19 | 2 | 1.28 | 16 | 1.578 |  | 694.825 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 16 | 43 | 1.19 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 579.7728 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | N4 * 6,3 | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 8 | 43 | 1.19 | 0 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | N5 - CORR | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 5 | 43 | 1.19 | 0 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | N6 - CORR | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 7 | 43 | 1.19 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | N7 | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 4 | 43 | 1.19 | 0 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
|  | N8 - CORR | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 4 | 43 | 1.19 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 579.0389 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 25
|  | Complemento | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Complemento | -3 | + | 17 | 0 | + | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 25
|  | Parede - 3,15m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.15 | altura 2 | 3.15 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
|  | N1 | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 4 | 74 | 3.35 | 2 | 3.44 | 12.5 | 0.963 |  | 1961.1302 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 25
|  | N2 | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 4 | 74 | 3.35 | 2 | 3.44 | 16 | 1.578 |  | 3213.5654 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 44 | 74 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 2743.8084 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
|  | N4 * 6,3 | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 8 | 74 | 3.35 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 765.8112 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 25
|  | N5 - CORR | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 5 | 74 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 193.3927 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 25
|  | N6 - CORR | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 7 | 74 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 436.515 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 25
|  | N7 | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 4 | 74 | 3.35 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 322.6992 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 25
|  | N8 - CORR | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 4 | 74 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 996.4855 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 25
|  | Complemento | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 4 | 74 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 25
|  | Complemento | 0 | + | 0 | 3 | + | 14 | 6 | 74 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 27 | 25
|  | Parede - 3,15m para 3,8m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.15 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 28 | 25
|  | N1 | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 4 | 17.6 | 3.68 | 2 | 3.77 | 12.5 | 0.963 |  | 511.1758 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 25
|  | N2 | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 4 | 17.6 | 3.68 | 2 | 3.77 | 16 | 1.578 |  | 837.6276 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 48 | 17.6 | 3.68 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 711.907 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 25
|  | N4 * 6,3 | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 8 | 17.6 | 3.68 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 182.1389 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 25
|  | N5 - CORR | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 5 | 17.6 | 3.68 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 45.9961 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 25
|  | N6 - CORR | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 7 | 17.6 | 3.68 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 103.8198 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 25
|  | N7 | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 4 | 17.6 | 3.68 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 76.7501 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 25
|  | N8 - CORR | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 4 | 17.6 | 3.68 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 237.002 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 25
|  | Complemento | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 4 | 17.6 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 37 | 25
|  | Complemento | 3 | + | 14 | 4 | + | 11.6 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 38 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 39 | 25
|  | Rio Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 40 | 25
|  | Parede - 3,15m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.15 | altura 2 | 3.15 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 41 | 25
|  | N1 | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 4 | 44 | 3.35 | 2 | 3.44 | 12.5 | 0.963 |  | 1166.0774 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 42 | 25
|  | N2 | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 4 | 44 | 3.35 | 2 | 3.44 | 16 | 1.578 |  | 1910.7686 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 43 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 66 | 44 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1517.8714 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 44 | 25
|  | N4 * 6,3 | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 8 | 44 | 3.35 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 455.3472 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 45 | 25
|  | N5 - CORR | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 5 | 44 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 114.9903 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 46 | 25
|  | N6 - CORR | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 7 | 44 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 259.5494 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 47 | 25
|  | N7 | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 4 | 44 | 3.35 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 191.8752 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 48 | 25
|  | N8 - CORR | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 4 | 44 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 592.5049 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 25
|  | Complemento | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 50 | 25
|  | Complemento | 2 | + | 4 | 4 | + | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 51 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 52 | 25
|  | Parede - 3,15m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.15 | altura 2 | 3.15 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 53 | 25
|  | N1 | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 4 | 210 | 3.35 | 2 | 3.44 | 12.5 | 0.963 |  | 5565.3696 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 54 | 25
|  | N2 | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 4 | 210 | 3.35 | 2 | 3.44 | 16 | 1.578 |  | 9119.5776 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 55 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 44 | 210 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 7786.4833 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 56 | 25
|  | N4 * 6,3 | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 8 | 210 | 3.35 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 2173.248 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 57 | 25
|  | N5 - CORR | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 5 | 210 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 548.8172 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 58 | 25
|  | N6 - CORR | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 7 | 210 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1238.7587 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 59 | 25
|  | N7 | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 4 | 210 | 3.35 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 915.768 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 60 | 25
|  | N8 - CORR | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 4 | 210 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 2827.8644 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 61 | 25
|  | Complemento | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 4 | 210 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 62 | 25
|  | Complemento | 4 | + | 8 | 14 | + | 18 | 6 | 210 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 63 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 64 | 25
|  | Parede - 3,15m com complemento para 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.15 | altura 2 | 3.15 | complemento | 3.8 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 65 | 25
|  | N1 | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 4 | 32 | 3.35 | 2 | 3.44 | 12.5 | 0.963 |  | 848.0563 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 66 | 25
|  | N2 | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 4 | 32 | 3.35 | 2 | 3.44 | 16 | 1.578 |  | 1389.6499 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 67 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 44 | 32 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1186.5117 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 68 | 25
|  | N4 * 6,3 | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 8 | 32 | 3.35 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 331.1616 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 69 | 25
|  | N5 - CORR | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 5 | 32 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 83.6293 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 70 | 25
|  | N6 - CORR | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 7 | 32 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 188.7632 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 71 | 25
|  | N7 | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 4 | 32 | 3.35 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 139.5456 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 72 | 25
|  | N8 - CORR | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 4 | 32 | 3.35 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 430.9127 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 73 | 25
|  | Complemento | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 4 | 32 | 0.65 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 690.2784 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 74 | 25
|  | Complemento | 14 | + | 18 | 16 | + | 10 | 6 | 32 | 0.65 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 161.7971 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 75 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 76 | 25
|  | Comportas | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 77 | 25
|  | Parede 7LD - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 78 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 46 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 724.7153 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 79 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 46 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 1187.5397 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 80 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 46 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1046.6247 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 81 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 46 | 4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 476.0448 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 82 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 46 | 4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 120.2171 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 83 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 46 | 4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 271.3471 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 84 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 46 | 4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 200.5968 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 85 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 46 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 309.7185 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 86 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 46 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 87 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 46 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 88 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 89 | 25
|  | Parede 7LE - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 90 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 15.66 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 246.7183 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 91 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 15.66 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 404.2798 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 92 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 15.66 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 356.3075 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 93 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 15.66 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 81.0311 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 94 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 15.66 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 20.463 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 95 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 15.66 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 46.188 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 96 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 15.66 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 34.1451 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 97 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 15.66 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 105.4389 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 98 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 15.66 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 99 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 15.66 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 100 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 101 | 25
|  | Parede 8 - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 102 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 4.55 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 71.6838 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 103 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 4.55 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 117.4632 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 104 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 4.55 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 103.5248 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 105 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 4.55 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 23.5435 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 106 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 4.55 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 5.9455 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 107 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 4.55 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 13.4199 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 108 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 4.55 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 9.9208 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 109 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 4.55 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 30.6352 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 110 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 4.55 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 111 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 4.55 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 112 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 113 | 25
|  | Parede 12LD - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 114 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 20.68 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 325.8068 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 115 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 20.68 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 533.8765 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 116 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 20.68 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 470.5261 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 117 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 20.68 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 107.0066 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 118 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 20.68 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 27.0227 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 119 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 20.68 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 60.9941 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 120 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 20.68 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 45.0907 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 121 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 20.68 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 139.2387 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 122 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 20.68 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 123 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 20.68 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 124 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 125 | 25
|  | Parede 12LE - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 126 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 38 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 598.6778 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 127 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 38 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 981.011 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 128 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 38 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 864.603 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 129 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 38 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 196.6272 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 130 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 38 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 49.6549 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 131 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 38 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 112.0782 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 132 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 38 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 82.8552 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 133 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 38 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 255.8544 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 134 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 38 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 135 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 38 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 136 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 137 | 25
|  | Parede 13 - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 138 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 4.88 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 76.8828 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 139 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 4.88 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 125.9825 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 140 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 4.88 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 111.0332 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 141 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 4.88 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 25.2511 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 142 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 4.88 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 6.3767 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 143 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 4.88 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 14.3932 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 144 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 4.88 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 10.6404 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 145 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 4.88 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 32.8571 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 146 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 4.88 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 147 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 4.88 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 148 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 149 | 25
|  | Parede 14LD - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 150 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 14 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 220.5655 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 151 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 14 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 361.4251 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 152 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 14 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 318.538 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 153 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 14 | 4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 144.8832 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 154 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 14 | 4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 36.5878 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 155 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 14 | 4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 82.5839 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 156 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 14 | 4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 61.0512 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 157 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 14 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 94.2621 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 158 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 159 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 160 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 161 | 25
|  | Parede 14LE - 3,80m | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.8 | altura 2 | 3.8 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 162 | 25
|  | N1 | [6 empty] | 4 | 17.3 | 4 | 1 | 4.09 | 12.5 | 0.963 |  | 272.556 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 163 | 25
|  | N2 | [6 empty] | 4 | 17.3 | 4 | 1 | 4.09 | 16 | 1.578 |  | 446.6182 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 164 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | [6 empty] | 54 | 17.3 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 393.6219 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 165 | 25
|  | N4 * 6,3 | [6 empty] | 8 | 17.3 | 4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 89.5171 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 166 | 25
|  | N5 - CORR | [6 empty] | 5 | 17.3 | 4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 22.606 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 167 | 25
|  | N6 - CORR | [6 empty] | 7 | 17.3 | 4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 51.0251 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 168 | 25
|  | N7 | [6 empty] | 4 | 17.3 | 4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 37.7209 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 169 | 25
|  | N8 - CORR | [6 empty] | 4 | 17.3 | 4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 116.4811 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 170 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 4 | 17.3 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 171 | 25
|  | Complemento | [6 empty] | 6 | 17.3 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 172 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 173 | 25
|  | Canal Marinho | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 174 | 25
|  | Parede 3,05 com complemento descendo 3,80 para 3,05 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.05 | altura 2 | 3.05 | complemento | 3.8 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 175 | 25
|  | N1 | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 4 | 120 | 3.25 | 2 | 3.34 | 12.5 | 0.963 |  | 3087.7632 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 176 | 25
|  | N2 | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 4 | 120 | 3.25 | 2 | 3.34 | 16 | 1.578 |  | 5059.6992 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 177 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 64 | 120 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 4014.2054 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 178 | 25
|  | N4 * 6,3 | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 8 | 120 | 3.25 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 1241.856 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 179 | 25
|  | N5 - CORR | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 5 | 120 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 313.6098 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 180 | 25
|  | N6 - CORR | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 7 | 120 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 707.8621 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 181 | 25
|  | N7 | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 4 | 120 | 3.25 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 523.296 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 182 | 25
|  | N8 - CORR | 19 | + | 10 | 25 | + | 10 | 4 | 120 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 1615.9225 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 183 | 25
|  | Complemento | 19 | + | 10 | 20 | + | 10 | 4 | 20 | 0.75 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 431.424 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 184 | 25
|  | Complemento | 19 | + | 10 | 20 | + | 10 | 6 | 20 | 0.75 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 101.1232 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 185 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 186 | 25
|  | Parede 3,05 com complemento subindo para 3,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.05 | altura 2 | 3.05 | complemento | 3.5 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 187 | 25
|  | N1 | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 4 | 239 | 3.25 | 2 | 3.34 | 12.5 | 0.963 |  | 6149.795 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 188 | 25
|  | N2 | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 4 | 239 | 3.25 | 2 | 3.34 | 16 | 1.578 |  | 10077.2342 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 189 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 64 | 239 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 7994.9592 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 190 | 25
|  | N4 * 6,3 | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 8 | 239 | 3.25 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 2473.3632 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 191 | 25
|  | N5 - CORR | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 5 | 239 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 624.6062 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 192 | 25
|  | N6 - CORR | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 7 | 239 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1409.8254 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 193 | 25
|  | N7 | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 4 | 239 | 3.25 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 1042.2312 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 194 | 25
|  | N8 - CORR | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 4 | 239 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 3218.379 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 195 | 25
|  | Complemento | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 4 | 239 | 0.45 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 5155.5168 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 196 | 25
|  | Complemento | 25 | + | 10 | 37 | + | 9 | 6 | 239 | 0.45 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1208.4218 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 197 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 198 | 25
|  | Parede 3,05 com complemento subindo de 3,50 para 4,20 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.05 | altura 2 | 3.05 | complemento | 3.6 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 199 | 25
|  | N1 | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 4 | 31 | 3.25 | 2 | 3.34 | 12.5 | 0.963 |  | 797.6722 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 200 | 25
|  | N2 | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 4 | 31 | 3.25 | 2 | 3.34 | 16 | 1.578 |  | 1307.089 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 201 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 64 | 31 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1037.0031 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 202 | 25
|  | N4 * 6,3 | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 8 | 31 | 3.25 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 320.8128 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 203 | 25
|  | N5 - CORR | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 5 | 31 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 81.0159 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 204 | 25
|  | N6 - CORR | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 7 | 31 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 182.8644 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 205 | 25
|  | N7 | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 4 | 31 | 3.25 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 135.1848 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 206 | 25
|  | N8 - CORR | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 4 | 31 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 417.4466 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 207 | 25
|  | Complemento | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 4 | 31 | 0.55 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 668.7072 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 208 | 25
|  | Complemento | 37 | + | 9 | 39 | + | 0 | 6 | 31 | 0.55 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 156.7409 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 209 | 25
[18 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 210 | 25
|  | Parede 3,05 com complemento de 4,20 para 3,30 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.05 | altura 2 | 3.05 | complemento | 3.5 | [5 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 211 | 25
|  | N1 | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 | 293 | 3.25 | 2 | 3.34 | 12.5 | 0.963 |  | 7539.2885 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 212 | 25
|  | N2 | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 | 293 | 3.25 | 2 | 3.34 | 16 | 1.578 |  | 12354.0989 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 213 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 64 | 293 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 9801.3516 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 214 | 25
|  | N4 * 6,3 | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 8 | 293 | 3.25 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 3032.1984 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 215 | 25
|  | N5 - CORR | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 5 | 293 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 765.7306 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 216 | 25
|  | N6 - CORR | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 7 | 293 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1728.3633 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 217 | 25
|  | N7 | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 | 293 | 3.25 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 1277.7144 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 218 | 25
|  | N8 - CORR | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 | 293 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 3945.5441 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 219 | 25
|  | Complemento | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 4 | 293 | 0.45 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 6320.3616 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 220 | 25
|  | Complemento | 39 | + | 0 | 53 | + | 13 | 6 | 293 | 0.45 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1481.4543 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 221 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 222 | 25
|  | EBAP MARILANDIA | 53 | + | 13 | 56 | + | 16 |  | 63 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 223 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 224 | 25
|  | Parede 3,30 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.05 | altura 2 | 3.05 | complemento | 3.3 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 225 | 25
|  | N1 | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 4 | 60 | 3.25 | 2 | 3.34 | 12.5 | 0.963 |  | 1543.8816 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 226 | 25
|  | N2 | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 4 | 60 | 3.25 | 2 | 3.34 | 16 | 1.578 |  | 2529.8496 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 227 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 44 | 60 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 2224.7095 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 228 | 25
|  | N4 * 6,3 | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 8 | 60 | 3.25 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 620.928 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 229 | 25
|  | N5 - CORR | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 5 | 60 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 156.8049 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 230 | 25
|  | N6 - CORR | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 7 | 60 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 353.9311 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 231 | 25
|  | N7 | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 4 | 60 | 3.25 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 261.648 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 232 | 25
|  | N8 - CORR | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 4 | 60 | 3.25 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 807.9612 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 233 | 25
|  | Complemento | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 4 | 60 | 0.25 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 1294.272 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 234 | 25
|  | Complemento | 56 | + | 16 | 59 | + | 16 | 6 | 60 | 0.25 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 303.3695 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 235 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 236 | 25
|  | Parede 3,20 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 237 | 25
|  | N1 | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 4 | 494 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 13282.1582 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 238 | 25
|  | N2 | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 4 | 494 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 21764.5334 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 239 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 46 | 494 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 19149.3557 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 240 | 25
|  | N4 * 6,3 | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 8 | 494 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 5112.3072 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 241 | 25
|  | N5 - CORR | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 5 | 494 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1291.027 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 242 | 25
|  | N6 - CORR | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 7 | 494 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 2914.0324 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 243 | 25
|  | N7 | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 4 | 494 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 2154.2352 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 244 | 25
|  | N8 - CORR | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 4 | 494 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 6652.2143 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 245 | 25
|  | Complemento | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 4 | 494 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 246 | 25
|  | Complemento | 59 | + | 16 | 84 | + | 10 | 6 | 494 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 247 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 248 | 25
|  | Parede 3,20 com complemento para 4,20 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | complemento | 3.7 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 249 | 25
|  | N1 | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 806.6088 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 250 | 25
|  | N2 | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 1321.7328 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 251 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 46 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1162.9163 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 252 | 25
|  | N4 * 6,3 | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 8 | 30 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 310.464 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 253 | 25
|  | N5 - CORR | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 5 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 78.4025 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 254 | 25
|  | N6 - CORR | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 7 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 176.9655 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 255 | 25
|  | N7 | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 130.824 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 256 | 25
|  | N8 - CORR | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 403.9806 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 257 | 25
|  | Complemento | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 4 | 30 | 0.5 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 647.136 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 258 | 25
|  | Complemento | 84 | + | 10 | 86 | + | 0 | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 151.6847 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 259 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 260 | 25
|  | Parede 3,05 com complemento subindo de 3,30 para 4,20 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | complemento | 3.7 | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 261 | 25
|  | N1 | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 806.6088 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 262 | 25
|  | N2 | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 1321.7328 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 263 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 46 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1162.9163 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 264 | 25
|  | N4 * 6,3 | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 8 | 30 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 310.464 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 265 | 25
|  | N5 - CORR | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 5 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 78.4025 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 266 | 25
|  | N6 - CORR | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 7 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 176.9655 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 267 | 25
|  | N7 | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 130.824 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 268 | 25
|  | N8 - CORR | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 4 | 30 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 403.9806 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 269 | 25
|  | Complemento | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 4 | 30 | 0.5 | 2 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 647.136 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 270 | 25
|  | Complemento | 86 | + | 0 | 87 | + | 10 | 6 | 30 | 0.5 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 151.6847 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 271 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 272 | 25
|  | Parede 3,25 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 273 | 25
|  | N1 | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 4 | 356 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 9571.7578 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 274 | 25
|  | N2 | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 4 | 356 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 15684.5626 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 275 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 46 | 356 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 13799.9406 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 276 | 25
|  | N4 * 6,3 | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 8 | 356 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 3684.1728 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 277 | 25
|  | N5 - CORR | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 5 | 356 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 930.3757 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 278 | 25
|  | N6 - CORR | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 7 | 356 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 2099.991 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 279 | 25
|  | N7 | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 4 | 356 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 1552.4448 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 280 | 25
|  | N8 - CORR | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 4 | 356 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 4793.9034 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 281 | 25
|  | Complemento | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 4 | 356 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 282 | 25
|  | Complemento | 87 | + | 10 | 105 | + | 6 | 6 | 356 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 283 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 284 | 25
|  | EBAP COBILANDIA | 105 | + | 6 | 108 | + | 9 |  | 63 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 285 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 286 | 25
|  | Parede 3,25 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 287 | 25
|  | N1 | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 4 | 765 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 20568.5244 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 288 | 25
|  | N2 | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 4 | 765 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 33704.1864 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 289 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 46 | 765 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 29654.3667 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 290 | 25
|  | N4 * 6,3 | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 8 | 765 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 7916.832 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 291 | 25
|  | N5 - CORR | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 5 | 765 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1999.2625 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 292 | 25
|  | N6 - CORR | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 7 | 765 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 4512.621 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 293 | 25
|  | N7 | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 4 | 765 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 3336.012 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 294 | 25
|  | N8 - CORR | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 4 | 765 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 10301.5059 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 295 | 25
|  | Complemento | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 4 | 765 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 296 | 25
|  | Complemento | 108 | + | 9 | 146 | + | 14 | 6 | 765 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 297 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 298 | 25
|  | Parede 3,25 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 299 | 25
|  | N1 | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 4 | 446 | 3.4 | 2 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 11991.5842 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 300 | 25
|  | N2 | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 4 | 446 | 3.4 | 2 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 19649.761 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 301 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 68 | 446 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 15851.93 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 302 | 25
|  | N4 * 6,3 | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 8 | 446 | 3.4 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 4615.5648 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 303 | 25
|  | N5 - CORR | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 5 | 446 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1165.5831 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 304 | 25
|  | N6 - CORR | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 7 | 446 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 2630.8875 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 305 | 25
|  | N7 | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 4 | 446 | 3.4 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 1944.9168 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 306 | 25
|  | N8 - CORR | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 4 | 446 | 3.4 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 6005.8453 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 307 | 25
|  | Complemento | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 4 | 446 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 308 | 25
|  | Complemento | 146 | + | 14 | 169 | + | 0 | 6 | 446 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 309 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 310 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão Via América | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 311 | 25
|  | Parede 3,25 - LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 312 | 25
|  | N1 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 188.2087 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 313 | 25
|  | N2 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 308.4043 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 314 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 68 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 248.7971 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 315 | 25
|  | N4 * 6,3 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 8 | 14 | 3.4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 72.4416 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 316 | 25
|  | N5 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 5 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 18.2939 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 317 | 25
|  | N6 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 7 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 41.292 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 318 | 25
|  | N7 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 30.5256 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 319 | 25
|  | N8 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 94.2621 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 320 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 321 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 322 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 323 | 25
|  | INTERLIGAÇÃO LE - RIO MARINHO X CANAL MARINHO | 169 | + | 14 | 170 | + | 5.5 |  | 11.5 | [6 empty] | 5523.54 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 324 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 325 | 25
|  | Parede 3,25 - LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 326 | 25
|  | N1 | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 4 | 8.5 | 3.4 | 1 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 114.2696 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 327 | 25
|  | N2 | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 4 | 8.5 | 3.4 | 1 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 187.2455 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 328 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 68 | 8.5 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 151.0554 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 329 | 25
|  | N4 * 6,3 | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 8 | 8.5 | 3.4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 43.9824 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 330 | 25
|  | N5 - CORR | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 5 | 8.5 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 11.107 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 331 | 25
|  | N6 - CORR | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 7 | 8.5 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 25.0701 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 332 | 25
|  | N7 | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 4 | 8.5 | 3.4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 18.5334 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 333 | 25
|  | N8 - CORR | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 4 | 8.5 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 57.2306 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 334 | 25
|  | Complemento | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 335 | 25
|  | Complemento | 170 | + | 5.5 | 170 | + | 14 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 336 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 337 | 25
|  | Parede 3,25 - LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 338 | 25
|  | N1 | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 79 | 3.4 | 1 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 1062.0349 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 339 | 25
|  | N2 | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 79 | 3.4 | 1 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 1740.2815 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 340 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 68 | 79 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1403.9265 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 341 | 25
|  | N4 * 6,3 | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 8 | 79 | 3.4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 408.7776 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 342 | 25
|  | N5 - CORR | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 5 | 79 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 103.2299 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 343 | 25
|  | N6 - CORR | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 7 | 79 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 233.0046 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 344 | 25
|  | N7 | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 79 | 3.4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 172.2516 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 345 | 25
|  | N8 - CORR | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 79 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 531.9078 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 346 | 25
|  | Complemento | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 347 | 25
|  | Complemento | 170 | + | 14 | 174 | + | 13 | 6 | 79 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 348 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 349 | 25
|  | Parede 3,25 - LD | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 350 | 25
|  | N1 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 188.2087 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 351 | 25
|  | N2 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 308.4043 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 352 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 68 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 248.7971 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 353 | 25
|  | N4 * 6,3 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 8 | 14 | 3.4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 72.4416 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 354 | 25
|  | N5 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 5 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 18.2939 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 355 | 25
|  | N6 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 7 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 41.292 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 356 | 25
|  | N7 | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 30.5256 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 357 | 25
|  | N8 - CORR | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 94.2621 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 358 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 359 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 0 | 169 | + | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 360 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 361 | 25
|  | Parede 3,25 - LD | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 3.2 | altura 2 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 362 | 25
|  | N1 | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 99 | 3.4 | 1 | 3.49 | 12.5 | 0.963 |  | 1330.9045 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 363 | 25
|  | N2 | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 99 | 3.4 | 1 | 3.49 | 16 | 1.578 |  | 2180.8591 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 364 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 68 | 99 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1759.351 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 365 | 25
|  | N4 * 6,3 | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 8 | 99 | 3.4 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 512.2656 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 366 | 25
|  | N5 - CORR | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 5 | 99 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 129.364 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 367 | 25
|  | N6 - CORR | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 7 | 99 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 291.9931 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 368 | 25
|  | N7 | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 99 | 3.4 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 215.8596 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 369 | 25
|  | N8 - CORR | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 99 | 3.4 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 666.568 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 370 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 4 | 99 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 371 | 25
|  | Complemento | 169 | + | 14 | 174 | + | 13 | 6 | 99 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 372 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 373 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 374 | 25
|  | N1 | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 4 | 47 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 1010.2255 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 375 | 25
|  | N2 | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 4 | 47 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 1655.3851 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 376 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 54 | 47 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 1326.5695 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 377 | 25
|  | N4 * 6,3 | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 8 | 47 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 486.3936 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 378 | 25
|  | N5 - CORR | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 5 | 47 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 122.8305 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 379 | 25
|  | N6 - CORR | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 7 | 47 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 277.246 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 380 | 25
|  | N7 | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 4 | 47 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 204.9576 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 381 | 25
|  | N8 - CORR | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 4 | 47 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 632.903 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 382 | 25
|  | Complemento | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 383 | 25
|  | Complemento | 174 | + | 13 | 177 | + | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 384 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 385 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 386 | 25
|  | N1 | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 4 | 200 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 4298.832 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 387 | 25
|  | N2 | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 4 | 200 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 7044.192 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 388 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 54 | 200 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 5644.9764 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 389 | 25
|  | N4 * 6,3 | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 8 | 200 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 2069.76 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 390 | 25
|  | N5 - CORR | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 5 | 200 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 522.683 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 391 | 25
|  | N6 - CORR | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 7 | 200 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1179.7702 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 392 | 25
|  | N7 | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 4 | 200 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 872.16 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 393 | 25
|  | N8 - CORR | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 4 | 200 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 2693.2042 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 394 | 25
|  | Complemento | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 395 | 25
|  | Complemento | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 396 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 397 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 398 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 399 | 25
|  | N1 | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 644.8248 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 400 | 25
|  | N2 | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 1056.6288 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 401 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 54 | 30 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 846.7465 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 402 | 25
|  | N4 * 6,3 | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 8 | 30 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 310.464 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 403 | 25
|  | N5 - CORR | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 5 | 30 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 78.4025 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 404 | 25
|  | N6 - CORR | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 7 | 30 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 176.9655 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 405 | 25
|  | N7 | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 130.824 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 406 | 25
|  | N8 - CORR | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 403.9806 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 407 | 25
|  | Complemento | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 408 | 25
|  | Complemento | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 409 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 410 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 411 | 25
|  | N1 | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 | 180 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 3868.9488 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 412 | 25
|  | N2 | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 | 180 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 6339.7728 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 413 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 54 | 180 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 5080.4788 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 414 | 25
|  | N4 * 6,3 | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 8 | 180 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 1862.784 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 415 | 25
|  | N5 - CORR | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 5 | 180 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 470.4147 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 416 | 25
|  | N6 - CORR | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 7 | 180 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1061.7932 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 417 | 25
|  | N7 | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 | 180 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 784.944 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 418 | 25
|  | N8 - CORR | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 | 180 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 2423.8837 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 419 | 25
|  | Complemento | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 4 | 180 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 420 | 25
|  | Complemento | 188 | + | 10 | 197 | + | 10 | 6 | 180 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 421 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 422 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 423 | 25
|  | N1 | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 3654.0072 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 424 | 25
|  | N2 | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 5987.5632 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 425 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 54 | 170 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 4798.2299 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 426 | 25
|  | N4 * 6,3 | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 8 | 170 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 1759.296 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 427 | 25
|  | N5 - CORR | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 5 | 170 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 444.2805 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 428 | 25
|  | N6 - CORR | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 7 | 170 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 1002.8047 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 429 | 25
|  | N7 | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 741.336 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 430 | 25
|  | N8 - CORR | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 2289.2235 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 431 | 25
|  | Complemento | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 432 | 25
|  | Complemento | 197 | + | 10 | 206 | + | 0 | 6 | 170 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 433 | 25
|  | Parede 2,50 | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 434 | 25
|  | N1 | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 1998.9569 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 435 | 25
|  | N2 | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 3275.5493 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 436 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 54 | 93 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 2624.914 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 437 | 25
|  | N4 * 6,3 | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 8 | 93 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 962.4384 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 438 | 25
|  | N5 - CORR | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 5 | 93 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 243.0476 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 439 | 25
|  | N6 - CORR | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 7 | 93 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 548.5931 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 440 | 25
|  | N7 | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 405.5544 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 441 | 25
|  | N8 - CORR | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 1252.3399 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 442 | 25
|  | Complemento | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 443 | 25
|  | Complemento | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 6 | 93 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 444 | 25
|  | Parede 1,50 - LD | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 1.5 | altura 2 | 1.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 445 | 25
|  | N1 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 27 | 1.7 | 1 | 1.79 | 12.5 | 0.963 |  | 186.1672 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 446 | 25
|  | N2 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 27 | 1.7 | 1 | 1.79 | 16 | 1.578 |  | 305.059 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 447 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 34 | 27 | 1.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 239.9115 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 448 | 25
|  | N4 * 6,3 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 8 | 27 | 1.7 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 139.7088 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 449 | 25
|  | N5 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 5 | 27 | 1.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 35.2811 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 450 | 25
|  | N6 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 7 | 27 | 1.7 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 79.6345 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 451 | 25
|  | N7 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 27 | 1.7 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 58.8708 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 452 | 25
|  | N8 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 27 | 1.7 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 181.7913 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 453 | 25
|  | Complemento | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 454 | 25
|  | Complemento | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 455 | 25
|  | Parede 2,50 - LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 456 | 25
|  | N1 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 30 | 2.7 | 1 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 322.4124 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 457 | 25
|  | N2 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 30 | 2.7 | 1 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 528.3144 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 458 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 54 | 30 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 423.3732 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 459 | 25
|  | N4 * 6,3 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 8 | 30 | 2.7 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 155.232 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 460 | 25
|  | N5 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 5 | 30 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 39.2012 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 461 | 25
|  | N6 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 7 | 30 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 88.4828 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 462 | 25
|  | N7 | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 30 | 2.7 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 65.412 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 463 | 25
|  | N8 - CORR | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 30 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 201.9903 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 464 | 25
|  | Complemento | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 465 | 25
|  | Complemento | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 466 | 25
|  | Parede 2,50 LD/LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 467 | 25
|  | N1 | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 2428.8401 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 468 | 25
|  | N2 | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 3979.9685 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 469 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 54 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 3189.4117 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 470 | 25
|  | N4 * 6,3 | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 8 | 113 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 1169.4144 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 471 | 25
|  | N5 - CORR | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 5 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 295.3159 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 472 | 25
|  | N6 - CORR | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 7 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 666.5702 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 473 | 25
|  | N7 | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 492.7704 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 474 | 25
|  | N8 - CORR | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 1521.6604 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 475 | 25
|  | Complemento | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 4 | 113 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 476 | 25
|  | Complemento | 212 | + | 0 | 217 | + | 13 | 6 | 113 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 477 | 25
|  | Parede 2,50 LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 478 | 25
|  | N1 | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 4 | 68 | 2.7 | 1 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 730.8014 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 479 | 25
|  | N2 | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 4 | 68 | 2.7 | 1 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 1197.5126 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 480 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 54 | 68 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 959.646 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 481 | 25
|  | N4 * 6,3 | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 8 | 68 | 2.7 | 1 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 351.8592 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 482 | 25
|  | N5 - CORR | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 5 | 68 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 88.8561 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 483 | 25
|  | N6 - CORR | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 7 | 68 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 200.5609 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 484 | 25
|  | N7 | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 4 | 68 | 2.7 | 1 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 148.2672 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 485 | 25
|  | N8 - CORR | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 4 | 68 | 2.7 | 1 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 457.8447 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 486 | 25
|  | Complemento | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 487 | 25
|  | Complemento | 217 | + | 13 | 221 | + | 1 | 6 | 68 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 488 | 25
|  | Parede 2,50 LD/LE | base |  | 0.2 | altura 1 |  | 2.5 | altura 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 489 | 25
|  | N1 | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 2.79 | 12.5 | 0.963 |  | 2428.8401 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 490 | 25
|  | N2 | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 2.79 | 16 | 1.578 |  | 3979.9685 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 491 | 25
|  | N3 - CORR * 8,0 ou 6,3 | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 54 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 3189.4117 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 492 | 25
|  | N4 * 6,3 | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 8 | 113 | 2.7 | 2 | 2.64 | 6.3 | 0.245 |  | 1169.4144 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 493 | 25
|  | N5 - CORR | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 5 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 6.3 | 0.245 |  | 295.3159 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 494 | 25
|  | N6 - CORR | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 7 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 666.5702 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 495 | 25
|  | N7 | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 1.38 | 8 | 0.395 |  | 492.7704 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 496 | 25
|  | N8 - CORR | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 4 | 113 | 2.7 | 2 | 1.0667 | 16 | 1.578 |  | 1521.6604 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 497 | 25
|  | Complemento | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 4 | 113 | 0 | 0 | 2.8 | 12.5 | 0.963 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 498 | 25
|  | Complemento | 221 | + | 1 | 226 | + | 14 | 6 | 113 | 0 | 0 | 1.0667 | 8 | 0.395 |  | 0 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 499 | 25
[18 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 500 | 25
|  | LAJE | [15 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 501 | 25
|  | Córrego Campo Grande | [15 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 502 | 25
|  |  | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.6 | 2 | 91.6 | 11 | 1007.6 | 3.74 |  |  |  | 7536.848 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 503 | 25
|  | Canal Marinho | [15 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 504 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 2 | + | 4 | 16 | + | 8 | 2 | 284 | 11 | 3124 | 3.74 |  |  |  | 23367.52 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 505 | 25
|  | Área das comportas X | 16 | + | 8 | 19 | + | 10 | 2 | 62 |  | 1425.3 | 3.74 |  |  |  | 10661.244 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 506 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 19 | + | 10 | 53 | + | 13 | 2 | 683 | 11 | 7513 | 3.74 |  |  |  | 56197.24 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 507 | 25
|  | EBAP MARILANDIA | 53 | + | 13 | 56 | + | 16 |  | 63 | [7 empty] | kg |  |  | 0 | 3 | 1 | 508 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 56 | + | 16 | 105 | + | 6 | 2 | 970 | 11 | 10670 | 3.74 |  |  |  | 79811.6 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 509 | 25
|  | EBAP COBILANDIA | 105 | + | 6 | 108 | + | 8 |  | 62 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 510 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 108 | + | 8 | 169 | + | 0 | 2 | 1212 | 11 | 13332 | 3.74 |  |  |  | 99723.36 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 511 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | 2 | 160 |  | 2104.318 | 3.74 |  |  |  | 15740.2986 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 512 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | 2 | 200 | 11 | 2200 | 3.74 |  |  |  | 16456 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 513 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 187 | + | 0 | 188 | + | 10 | 2 | 30 | 12 | 360 | 3.74 |  |  |  | 2692.8 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 514 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | 2 | 240 | 13 | 3120 | 3.74 |  |  |  | 23337.6 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 515 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 2 | 110 | 13 | 1430 | 3.74 |  |  |  | 10696.4 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 516 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 | 2 | 120 | 13 | 1560 | 3.74 |  |  |  | 11668.8 | kg | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 517 | 25
|  | Armadura positiva / negativa | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 294 | 15 | 4410 | 3.74 |  |  |  | 32986.8 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 518 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 519 | 25
|  | ESPAÇADOR | [6 empty] | QUANT | EXT | LADOS | COMP | ÁREA | AÇO | PESO | [5 empty] | 0 | 3 | 1 | 520 | 25
|  | Córrego Campo Grande - L=13,50 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 521 | 25
|  | Laje do canal | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.6 | 13 | 91.6 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 282.2196 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 522 | 25
|  | Laje do canal | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.6 | 3 | 91.6 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 661.581 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 523 | 25
|  | Base das paredes | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.6 | 4 | 91.6 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 173.6736 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 524 | 25
|  | Base das paredes | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.6 | 1 | 91.6 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 176.4216 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 525 | 25
|  | Rio Marinho - L=13,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 526 | 25
|  | Laje do canal | 2 | + | 4 | 16 | + | 10 | 13 | 286 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 881.166 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 527 | 25
|  | Laje do canal | 2 | + | 4 | 16 | + | 10 | 3 | 286 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 2065.635 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 528 | 25
|  | Base das paredes | 2 | + | 4 | 16 | + | 10 | 4 | 286 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 542.256 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 529 | 25
|  | Base das paredes | 2 | + | 4 | 16 | + | 10 | 1 | 286 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 550.836 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 530 | 25
|  | Comportas | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 531 | 25
|  | Laje do canal | [7 empty] | 161.07 |  |  | 1425.3 | 8 | 0.395 |  | 399.2136 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 532 | 25
|  | Laje do canal | [7 empty] | 161.07 |  |  | 1425.3 | 12.5 | 0.963 |  | 935.839 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 533 | 25
|  | Base das paredes | [6 empty] | 4 | 145.41 | 1 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 137.8487 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 534 | 25
|  | Base das paredes | [6 empty] | 1 | 145.41 | 1 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 140.0298 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 535 | 25
|  | Canal Marinho - L=13,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 536 | 25
|  | Laje do canal | 19 | + | 10 | 169 | + | 0 | 13 | 2864 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 8823.984 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 537 | 25
|  | Laje do canal | 19 | + | 10 | 169 | + | 0 | 3 | 2864 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 20685.24 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 538 | 25
|  | Base das paredes | 19 | + | 10 | 169 | + | 0 | 4 | 2864 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 5430.144 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 539 | 25
|  | Base das paredes | 19 | + | 10 | 169 | + | 0 | 1 | 2864 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 5516.064 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 540 | 25
|  | Canal Marinho - Encontro do Rio Marinho até o Pontilhão de Cobi | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 541 | 25
|  | Laje do canal | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | 13 | 146 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 449.826 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 542 | 25
|  | Laje do canal | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | 3 | 146 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 1054.485 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 543 | 25
|  | Base das paredes | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | 4 | 146 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 276.816 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 544 | 25
|  | Base das paredes | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | 1 | 146 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 281.196 | kg | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 545 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão Via América - L=13,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 546 | 25
|  | Laje do canal | 177 | + | 0 | 187 | + | 10 | 13 | 200 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 616.2 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 547 | 25
|  | Laje do canal | 177 | + | 0 | 187 | + | 10 | 3 | 200 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 1444.5 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 548 | 25
|  | Base das paredes | 177 | + | 0 | 187 | + | 10 | 4 | 200 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 379.2 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 549 | 25
|  | Base das paredes | 177 | + | 0 | 187 | + | 10 | 1 | 200 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 385.2 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 550 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=15,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 551 | 25
|  | Laje do canal | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 13 | 30 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 92.43 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 552 | 25
|  | Laje do canal | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 3 | 30 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 216.675 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 553 | 25
|  | Base das paredes | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 4 | 30 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 56.88 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 554 | 25
|  | Base das paredes | 187 | + | 10 | 188 | + | 10 | 1 | 30 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 57.78 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 555 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=15,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 556 | 25
|  | Laje do canal | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | 13 | 180 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 554.58 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 557 | 25
|  | Laje do canal | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | 3 | 180 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 1300.05 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 558 | 25
|  | Base das paredes | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | 4 | 180 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 341.28 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 559 | 25
|  | Base das paredes | 188 | + | 10 | 200 | + | 10 | 1 | 180 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 346.68 | kg | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 560 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=15,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 561 | 25
|  | Laje do canal | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 13 | 170 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 523.77 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 562 | 25
|  | Laje do canal | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 3 | 170 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 1227.825 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 563 | 25
|  | Base das paredes | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 4 | 170 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 322.32 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 564 | 25
|  | Base das paredes | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 1 | 170 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 327.42 | kg | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 565 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=15,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 566 | 25
|  | Laje do canal | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 13 | 93 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 286.533 | kg | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 567 | 25
|  | Laje do canal | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 3 | 93 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 671.6925 | kg | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 568 | 25
|  | Base das paredes | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 4 | 93 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 176.328 | kg | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 569 | 25
|  | Base das paredes | 206 | + | 0 | 210 | + | 13 | 1 | 93 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 179.118 | kg | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 570 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=15,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 571 | 25
|  | Laje do canal | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 13 | 28.5 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 87.8085 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 572 | 25
|  | Laje do canal | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 3 | 28.5 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 205.8413 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 573 | 25
|  | Base das paredes | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 4 | 28.5 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 54.036 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 574 | 25
|  | Base das paredes | 210 | + | 13 | 212 | + | 0 | 1 | 28.5 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 54.891 | kg | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 575 | 25
|  | Canal Marinho - Extensão EBAP Marinho - L=17,50 | [7 empty] | EXT | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 576 | 25
|  | Laje do canal | 212 | + | 10 | 226 | + | 14 | 17 | 294 |  | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 1184.526 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 577 | 25
|  | Laje do canal | 212 | + | 10 | 226 | + | 14 | 4 | 294 |  | 2.5 |  | 12.5 | 0.963 |  | 2831.22 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 578 | 25
|  | Base das paredes | 212 | + | 10 | 226 | + | 14 | 4 | 260.5 | 2 | 0.6 |  | 8 | 0.395 |  | 493.908 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 579 | 25
|  | Base das paredes | 212 | + | 10 | 226 | + | 14 | 1 | 260.5 | 2 | 1 |  | 12.5 | 0.963 |  | 501.723 | kg | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 580 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 581 | 25
|  | Rampa de acesso - Cobi | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 582 | 25
|  | Aço CA-50 12.5mm - armação paredes e laje | 176 | [13 empty] | 277.692 | kg | 25 | Croqui anexo | 0 | 3 | 1 | 583 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 584 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 585 | 25
|  | Saldo do item 8.10.4 - Passarelas 01 e 02 | [14 empty] | 3217.75 | kg | 19 | O item 8.10.4 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 5.4. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 586 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 587 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 588 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1103913.561 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1103913.561 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 589 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1103913.561 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 590 | 25
5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 591 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 5.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 23
|  | Retomada após o trecho executado pela contrato da Paulitec | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 16 | + | 11.05 | 19 | + | 4.4 | 2 | 53.35 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.80025 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 16 | + | 11.05 | 19 | + | 4.4 | 2 | 53.35 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 6.6688 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra lateral direito | 16 | + | 11.05 | 19 | + | 4.4 | 1 | 53.35 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 3.3344 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 16 | + | 11.05 | 19 | + | 4.4 |  | 53.35 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 58.685 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 2 | 11.73 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.17595 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 | 2 | 11.73 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 1.4662 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 19 | + | 4.4 | 19 | + | 16.13 |  | 11.73 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 12.903 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 | 2 | 83 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 10.375 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 19 | + | 16.13 | 23 | + | 19.13 |  | 83 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 91.3 | m³ | 2 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 13 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra | 19 | + | 16.13 | 31 | + | 15.75 | 2 | 239.62 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.5943 | m³ | 3 | Diferença não medido anteriormente | 0 | 3 | 1 | 14 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 23 | + | 19.13 | 31 | + | 15.75 | 2 | 156.62 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 19.5775 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 23 | + | 19.13 | 31 | + | 15.75 |  | 156.62 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 172.282 | m³ | 3 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 16 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra | 31 | + | 15.75 | 40 | + | 0 | 2 | 164.25 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 2.4638 | m³ | 4 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 31 | + | 15.75 | 40 | + | 0 | 2 | 164.25 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 20.5312 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 18 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 31 | + | 15.75 | 40 | + | 0 |  | 164.25 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 180.675 | m³ | 4 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 19 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 2 | 220 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.3 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 | 2 | 220 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 27.5 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 40 | + | 0 | 51 | + | 0 |  | 220 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 242 | m³ | 6 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 22 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 2 | 53 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.795 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 | 2 | 53 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 6.625 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 51 | + | 0 | 53 | + | 13 |  | 53 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 58.3 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 25 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 | 2 | 270 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 4.05 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 | 2 | 270 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 33.75 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 27 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 56 | + | 16 | 70 | + | 6 |  | 270 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 297 | m³ | 7 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 28 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 | 2 | 210 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.15 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 | 2 | 210 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 26.25 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 30 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 70 | + | 6 | 80 | + | 16 |  | 210 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 231 | m³ | 8 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 31 | 23
|  | - | [14 empty] | -58.685 | m³ | 10 | Tracho pago anteriormente na 8ªMP | 0 | 3 | 1 | 32 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - Córrego CG | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 2 | 92.75 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 1.3913 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 2 | 92.75 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 11.5938 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23
|  | Concreto magro - Laje - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 |  | 92.75 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 102.025 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 2 | + | 4 | 14 | + | 18 | 2 | 254 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.81 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 2 | + | 4 | 14 | + | 18 | 2 | 254 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 31.75 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 37 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 2 | + | 4 | 14 | + | 18 |  | 254 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 279.4 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 38 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.05 | 2 | 33.05 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.49575 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.05 | 2 | 33.05 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 4.1313 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 14 | + | 18 | 16 | + | 11.05 |  | 33.05 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 36.355 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 41 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 42 | 23
|  | Concretagem da laje área do "X" das comportas (medido) | [9 empty] | 0.1 | 1253.4359 |  |  |  | 125.3436 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 43 | 23
|  | Concretagem da laje área do "X" das comportas (acumulado corrigido) | [10 empty] | 1425.3 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 44 | 23
|  | Concretagem da laje área do "X" das comportas (ajuste de área) | [9 empty] | 0.1 | 171.8641 |  |  |  | 17.1864 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 45 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 46 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 12LD | [6 empty] | 2 | 5.87 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.08805 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 47 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 12LD | [6 empty] | 2 | 5.87 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 0.73375 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 48 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 12LE | [6 empty] | 2 | 16.09 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.24135 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 12LE | [6 empty] | 2 | 16.09 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 2.0112 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 50 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 2 | 5.5 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.0825 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 51 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 12LD - Extra | [6 empty] | 2 | 5.5 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 0.6875 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 52 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 12LE | [6 empty] | 2 | 22.11 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.33165 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 53 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 12LE | [6 empty] | 2 | 22.11 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 2.7637 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 54 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 11LD | [6 empty] | 2 | 18.4 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.276 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 55 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 11LE | [6 empty] | 2 | 18.4 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 2.3 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 56 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 7LE | [6 empty] | 2 | 33 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.495 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 57 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 7LE | [6 empty] | 2 | 33 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 4.125 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 58 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas - PAREDE 13 | [6 empty] | 2 | 9.92 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.1488 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 59 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - PAREDE 13 | [6 empty] | 2 | 9.92 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 1.24 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 60 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 61 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 80 | + | 16 | 92 | + | 0 | 2 | 224 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.36 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 62 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 80 | + | 16 | 92 | + | 0 | 2 | 224 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 63 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 80 | + | 16 | 92 | + | 0 |  | 224 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 246.4 | m³ | 9 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 64 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 | 2 | 266 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.99 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 65 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 | 2 | 266 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 33.25 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 66 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 92 | + | 0 | 105 | + | 6 |  | 266 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 292.6 | m³ | 10 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 67 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 | 2 | 51 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.765 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 68 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Base da parede | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 | 2 | 51 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 6.375 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 69 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Laje | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 |  | 51 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 56.1 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 70 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.51 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 71 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Base da parede | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 4.25 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 72 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Laje | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 |  | 34 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 37.4 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 73 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 2 | 150 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 2.25 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 74 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 2 | 150 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 18.75 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 75 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 |  | 150 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 165 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 76 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 | 2 | 410 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 6.15 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 77 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 | 2 | 410 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 51.25 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 78 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 126 | + | 4 | 146 | + | 14 |  | 410 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 451 | m³ | 11 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 79 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 2 | 120 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 1.8 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 80 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 2 | 120 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 15 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 81 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 |  | 120 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 132 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 82 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 | 2 | 231 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.465 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 83 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 | 2 | 231 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 28.875 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 84 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 146 | + | 14 | 158 | + | 5 |  | 231 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 254.1 | m³ | 12 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 85 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede - extra apoio das Formas | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 2 | 30 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 86 | 23
|  | Concreto magro - Base da parede | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 | 2 | 30 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 3.75 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 87 | 23
|  | Concreto magro - Laje | 158 | + | 5 | 159 | + | 15 |  | 30 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 33 | m³ | 13 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 88 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 2 | 125 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 1.875 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 89 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Base da parede | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 2 | 125 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 15.625 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 90 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Laje | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 |  | 125 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 137.5 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 91 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 166 | + | 0 | 168 | + | 14 | 2 | 54 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.81 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 92 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Base da parede | 166 | + | 0 | 168 | + | 14 | 2 | 54 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 6.75 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 93 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Laje | 166 | + | 0 | 168 | + | 14 |  | 54 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 59.4 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 94 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Base + apoio externo da parede | 168 | + | 14 | 177 | + | 0 | 2 | 166 | 1.4 | 0.05 | 434.674 |  |  |  | 21.7337 | m³ | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 95 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Magro - Laje | 168 | + | 14 | 177 | + | 0 |  | 166 | 11 | 0.1 | 2104.318 |  |  |  | 210.4318 | m³ | 20 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 96 | 23
|  | INTERLIGAÇÃO LE - RIO MARINHO X CANAL MARINHO | [14 empty] | 1.56 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 97 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Apoio externo (base da parede) | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 2 | 150 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 2.25 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 98 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Base da parede | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 2 | 150 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 18.75 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 99 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Laje | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 |  | 150 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 165 | m³ | 14 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 100 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Apoio externo (base da parede) | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 | 60 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.9 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 101 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Base da parede | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 | 60 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 102 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - Via América - Magro - Laje | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 |  | 60 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 66 | m³ | 15 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 103 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Larg_i 13,50 x Larg_f 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 104 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 187 | + | 10 | 189 | + | 0 | 2 | 30 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 105 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Base da parede | 187 | + | 10 | 189 | + | 0 | 2 | 30 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 3.75 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 106 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Laje | 187 | + | 10 | 189 | + | 0 |  | 30 | 12 | 0.1 |  |  |  |  | 36 | m³ | 16 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 107 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 108 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 189 | + | 10 | 200 | + | 10 | 2 | 220 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 3.3 | m³ | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 109 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Base da parede | 189 | + | 10 | 200 | + | 10 | 2 | 220 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 27.5 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 110 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Laje | 189 | + | 10 | 200 | + | 10 |  | 220 | 13 | 0.1 |  |  |  |  | 286 | m³ | 17 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 111 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 112 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 2 | 110 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 1.65 | m³ | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 113 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Base da parede | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 | 2 | 110 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 13.75 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 114 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Laje | 200 | + | 10 | 206 | + | 0 |  | 110 | 13 | 0.1 |  |  |  |  | 143 | m³ | 18 | Projeto galeria dique prancha 1/6 | 0 | 3 | 1 | 115 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Larg 15,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 116 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 | 2 | 120 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 1.8 | m³ | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 117 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Base da parede | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 | 2 | 120 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 15 | m³ | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 118 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Laje | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 |  | 120 | 13 | 0.1 |  |  |  |  | 156 | m³ | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 119 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Larg 17,50 x Alt 2,50 x Base 0,20 - Transição de largura | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 120 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Apoio externo (base da parede) | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 294 | 0.15 | 0.05 |  |  |  |  | 4.41 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 121 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Base da parede | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 294 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 36.75 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 122 | 23
|  | Canal Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho - Magro - Laje | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 |  | 294 | 15 | 0.1 |  |  |  |  | 441 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 123 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 124 | 23
|  | Saldo do item 6.1.5.4 - Caixas de drenagem | [14 empty] | 0.89 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 125 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 126 | 23
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LD | 21.3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.621 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 127 | 23
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LE | 19.53 | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3201 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 128 | 23
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LD | 21.27 | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6159 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 129 | 23
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LE | 17.6 | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.992 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 130 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 131 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 132 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5869.598 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5869.598 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 133 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5869.598 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 134 | 23
5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 135 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 6.0 | DRENAGEM | [18 empty] | -88378.928 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.1 | CAIXAS E DEMAIS ELEMENTOS | [18 empty] | 1120.04 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.1.1 | Caixa Ralo Em Blocos Pré-Moldados E Grelha Articulada Em Ffa Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Caixas ralo - Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | Ud | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | Ud | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Guaraná | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | Ud | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Guaraná | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | Ud | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
|  | Caixas ralo - Rua Jetibá | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | Ud | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 29
|  | Caixa ralo - Parque Linear | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | Ud | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 29
|  | Av. Rio Marinho / Parque Linear | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | Ud | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 29
|  | Casa de comando | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | Ud | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Rio Marinho LE - Drenagem auxiliar | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | Ud | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Rio Marinho LE/LD - Drenagem auxiliar | [6 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | Ud | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 29
|  | Caixas ralo - Av. Rio Marinho LE/LD - Drenagem auxiliar | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | Ud | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 29
|  | Caixas ralo - Drenagem auxiliar | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | Ud | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 29
|  | Caixas ralo - Cobi (rampa e calçada) | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | Ud | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 29
|  | Caixa ralo - Academia Cobi | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Ud | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 29
|  | Caixa ralo - Av. Rio Marinho | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | Ud | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 18 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 104 |  | Ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 104 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 29
6.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 104 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 29
6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 6.1.2 | Poço De Visita Em Bloco Pré-Moldado Para D=1,00M (1,30X1,30M) (Vias Urbanas) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro X Rotatória | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Rotatória X Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Atrás da EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | ud | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Av. Guaraná | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | ud | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Av. Rio Marinho | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | ud | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | Ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 24
6.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Ud |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 6.1.3 | Válvula flap – PN 10, flange na classe K7, PN 10, NBR 7675. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | undid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | undid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | undid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
6.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | undid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
6.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5 | Caixa De Drenagem Em Concreto Armado 2,550 X 3,450 Profundidade 2,550 M, Paredes Espessura 25 Cm, Fundo 15 Cm E Tampa 15 Cm - Conforme Projeto Estrutural | [18 empty] | -3172.46 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.1.5.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Escavação para execução de Caixa de registro da adutora de esgoto | [7 empty] | 1.8 | 1.6 | 2 |  |  |  |  | 5.76 | m³ | 8 | Próximo a comporta eixo 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | [7 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 27 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  | 22.6708 |  |  |  | 634.781 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  |  | 9.0915 |  |  |  | 181.83 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  | 22.6708 |  |  |  | 340.0613 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  | 9.0915 |  |  |  | 218.196 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  | 22.6708 |  |  |  | 68.0123 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  | 22.6708 |  |  |  | 22.6708 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 28
|  | Base para instalação de postes | [6 empty] | 140 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 28 |  |  |  | 28 | m³ | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1526.311 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1526.311 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 28
6.1.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1526.311 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 28
6.1.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.1.5.2 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | VOL ESCAV | VOL ATERRO |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 126.25 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 126.25 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 | 15 |  | 15 | m³ | 19 |  | 126.25 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 126.25 | 2 | 1 | 4 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 | [5 empty] | 15.5923 |  | 436.583 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 126.25 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 7.8045 |  | 156.09 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 126.25 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 15.5923 |  | 233.8838 | m³ | 24 |  | 126.25 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 7.8045 |  | 187.308 | m³ | 24 |  | 126.25 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 15.5923 |  | 46.7768 | m³ | 27 |  | 126.25 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 15.5923 |  | 15.5923 | m³ | 27 |  | 126.25 | 3 | 1 | 10 | 30
[21 empty] | 126.25 | 2 | 1 | 11 | 30
|  | Aterro Rip-rap - EST 108 | [7 empty] | 9 | 1.5 | 5 |  |  | 33.75 |  | 33.75 | m³ | 30 |  | 126.25 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Aterro Rip-rap - EST 212 | [7 empty] | 37 | 1 | 5 |  |  | 92.5 |  | 92.5 | m³ | 30 |  | 126.25 | 3 | 1 | 13 | 30
[21 empty] | 126.25 | 2 | 1 | 14 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1217.483 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1217.483 | m³ |  |  | 126.25 | 1 | 1 | 15 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1091.233 | m³ |  |  | 126.25 | 1 | 1 | 16 | 30
6.1.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 126.25 | m³ |  |  | 126.25 | 1 | 1 | 17 | 30
[21 empty] | 2146.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 6.1.5.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | PESO | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 | 11.7008 | [6 empty] | 327.6213 | t | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 | 2.1274 | [6 empty] | 42.5482 | t | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 | 11.7008 | [6 empty] | 175.5114 | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 | 2.1274 | [6 empty] | 51.0579 | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 | 11.7008 | [6 empty] | 35.1023 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 | 11.7008 | [6 empty] | 11.7008 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Saldo medido em 3.12.1 | [14 empty] | -58.002 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | Base para instalação de postes | [7 empty] | 48.104 | [6 empty] | 48.104 | t | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 633.643 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 633.643 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 633.643 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 28
6.1.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.1.5.4 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Execução de caixa de registro da adutora de esgoto | [7 empty] | 1.8 | 1.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.288 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Transição | 0 | + | 0 | [8 empty] | 0.35 |  |  | 0.35 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Deflexão | 3 | + | 0 | [8 empty] | 0.37 |  |  | 0.37 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
|  | Via América - Caixa moldada in loco - Transição | 187 | + | 0 | [8 empty] | 0.42 |  |  | 0.42 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 19
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | 15 | + | 0 | [8 empty] | 0.44 |  |  | 0.44 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 19
|  | Sem saldo - medido em 5.6 | [14 empty] | -0.89 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.97 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.97 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.97 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 19
6.1.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 6.1.5.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Forma rampa de pedestres da ponte da Av. Guaraná | [6 empty] | 4 | 2.5 | 1.55 | 0.35 |  |  |  |  | 2.7125 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Ancoragem adutora da Cesan próximo a comporta eixo 2 | [6 empty] | 1 | 2.1 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 2.52 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Transição | 0 | + | 0 | [8 empty] | 5.828 |  |  | 5.828 | m³ | 15 | Memória anexo | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Ancoragem - Adutora DN 900 | 1 | + | 0 | [8 empty] | 2.304 |  |  | 2.304 | m³ | 15 | Memória anexo | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Deflexão | 3 | + | 0 | [8 empty] | 5.951 |  |  | 5.951 | m³ | 15 | Memória anexo | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Via América - Caixa moldada in loco - Transição | 187 | + | 0 | [8 empty] | 6.9 |  |  | 6.9 | m³ | 16 | Memória anexo | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | 15 | + | 0 | [8 empty] | 4.4 |  |  | 4.4 | m³ | 19 | Memória anexo | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 7.022 |  |  | 196.6146 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 1.287 |  |  | 25.74 | m³ | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 12 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 7.022 |  |  | 105.3293 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 1.287 |  |  | 30.888 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 7.0785 |  |  | 21.2355 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 7.022 |  |  | 7.022 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 28
|  | Sem saldo medido em 5.1 | [14 empty] | -95.4 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 28
|  | Base de instalação dos postes | [11 empty] | 28 |  |  | 28 | m³ | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 20 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 350.04 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 350.04 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 350.04 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 28
6.1.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.1.5.6 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Forma rampa de pedestres da ponte da Av. Guaraná | [6 empty] | 8 | 2.5 |  | 0.35 |  |  |  |  | 3.5 | m2 | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Transição | 0 | + | 0 | [8 empty] | 21.44 |  |  | 21.44 | m2 | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Ancoragem - Adutora DN 900 | 1 | + | 0 | [8 empty] | 26.88 |  |  | 26.88 | m2 | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Deflexão | 3 | + | 0 | [8 empty] | 27.52 |  |  | 27.52 | m2 | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Via América - Caixa moldada in loco - Transição | 187 | + | 0 | [8 empty] | 25.72 |  |  | 25.72 | m2 | 16 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | 15 | + | 0 | [8 empty] | 14.82 |  |  | 14.82 | m2 | 19 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 2.88 |  |  | 80.64 | m2 | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 1.24 |  |  | 24.8 | m2 | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 2.88 |  |  | 43.2 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 1.24 |  |  | 29.76 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2.88 |  |  | 8.64 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.88 |  |  | 2.88 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 27
|  | Saldo medido no item 6.2.5 | [14 empty] | -59.18 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250.62 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250.62 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250.62 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 27
6.1.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 6.1.5.7 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
6.1.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | PESO | PESO (kg) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (kg/m) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | PV - PESC 28 -Ø 12,5mm | [6 empty] | 43 | 3.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 147.0019 | kg | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | PV - PESC 28 -Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 6.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 78.8025 | kg | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | PV - PESC 28 -Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 1.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 16.59 | kg | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | PV - PESC 28 -Tela - Fundo | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 45.7 |  | 45.7 | kg | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 28
|  | PV - PESC 24 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 43 | 3.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 147.0019 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | PV - PESC 24 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 6.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 78.8025 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | PV - PESC 24 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 1.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 16.59 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  | PV - PESC 24 - Tela - Fundo | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 45.7 |  | 45.7 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 28
|  | PV - PESC 22 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 43 | 3.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 147.0019 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 13 | 28
|  | PV - PESC 22 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 6.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 78.8025 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 14 | 28
|  | PV - PESC 22 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 30 | 1.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 16.59 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 15 | 28
|  | PV - PESC 22 - Tela - Fundo | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 45.7 |  | 45.7 | kg | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 16 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Transição | 0 | + | 0 | [10 empty] | 1031.57 | 1031.57 | kg | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 18 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Ancoragem - Adutora DN 900 | 1 | + | 0 | [10 empty] | 472.04 | 472.04 | kg | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 19 | 28
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja - Caixa moldada in loco - Deflexão | 3 | + | 0 | [10 empty] | 1258 | 1258 | kg | 15 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 20 | 28
|  | Via América - Caixa moldada in loco - Transição | 187 | + | 0 | [10 empty] | 1323.6 | 1323.6 | kg | 16 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 21 | 28
|  | Av. Rio Marinho - Caixa moldada in loco - Transição | 15 | + | 0 | [10 empty] | 928.68 | 928.68 | kg | 19 | As built ANEXO | 0 | 3 | 1 | 22 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 23 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29.625 | 829.5 | kg | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 24 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 13.825 | 276.5 | kg | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 25 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 29.625 | 444.375 | kg | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 13.825 | 331.8 | kg | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 29.625 | 88.875 | kg | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 29.625 | 29.625 | kg | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 28
|  | Base para instalação de postes | [6 empty] | 140 | 9.82 |  |  |  |  | 0.395 | 543.046 | 543.046 | m³ | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8421.89 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8421.89 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 31 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8421.89 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 32 | 28
6.1.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 33 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.1.5.9 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | DIAS | HORAS | QUANT. | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
6.1.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.10 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | GALERIA DEMÉTRIO RIBEIRO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
|  | Rua Demétrio Ribeiro X Rotatória | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
|  | Rotatória X Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
|  | Atrás da EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 29
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 29
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 29
|  | Av. Guaraná | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 29
|  | GALERIA AV RIO MARINHO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 11 | 29
|  | Tampas - Av. Rio Marinho e Pedro Gonçalves Laranja | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 13 | 29
|  | DRENAGEM AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 14 | 29
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | und | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 15 | 29
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 29
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 18 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 56 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 29
6.1.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.1.5.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | QUANT | VOLUME | DENSIDADE | PESO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | DRENAGEM AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  | 11.7008 |  |  |  |  | 327.6213 | t | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  | 2.1274 |  |  |  |  | 42.5482 | t | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  | 11.7008 |  |  |  |  | 175.5114 | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  | 2.1274 |  |  |  |  | 51.0579 | t | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  | 11.7008 |  |  |  |  | 35.1023 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  | 11.7008 |  |  |  |  | 11.7008 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | Medido no item 3.2 | [16 empty] | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  | Base para instalação de postes | [7 empty] | 28 | 1.718 | 48.104 |  |  |  |  | 48.104 | t | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 691.645 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 691.645 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 691.645 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 28
6.1.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.1.5.12 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | DIAS | PESO | DMT | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | DRENAGEM AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  | 174.3413 |  |  |  |  | 4881.5573 | tkm | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  | 31.6984 |  |  |  |  | 633.9685 | tkm | 23 | Correção da 22ª MP | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  | 174.3413 |  |  |  |  | 2615.12 | tkm | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  | 31.6984 |  |  |  |  | 760.7622 | tkm | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  | 174.3413 |  |  |  |  | 523.024 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  | 174.3413 |  |  |  |  | 174.3413 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | Base para instalação de postes | [7 empty] | 48.104 | 14.9 | 716.7496 |  |  |  |  | 716.7496 | tkm | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10305.522 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10305.522 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10305.522 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 28
6.1.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 6.2 | GALERIA E TUBOS DE CONCRETO | [18 empty] | -7326.72 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.2.1 | Corpo De Bscc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Execução Corta-rio entre comportas eixo 1 e 2 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Execução Corta-rio próximo a 3ª comporta | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
|  | Boca 01 ao PESC-28 - (Rua Demétrio Ribeiro) | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | PESC-28 ao PESC-27 - (Rua Demétrio Ribeiro) | [7 empty] | 33 | [6 empty] | 33 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | PESC-27 ao PESC-26 - (Rua Demétrio Ribeiro) | [7 empty] | 31 | [6 empty] | 31 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | PESC-26 ao PESC-25 - (Rua Demétrio Ribeiro) | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 17 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 24
|  | PESC-25 (est.139+0,00) a est. 132+0,00 (Rua Demétrio Ribeiro a Av. Papa João XXIII) | 128 | + | 10 | 138 | + | 12 |  | 202 | [6 empty] | 202 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 24
|  | Execução Corta-rio entre comportas eixo 1 e 2 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 5 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 24
|  | Rua Demétrio Ribeiro + Av. Papa João XXIII | 121 | + | 0 | 144 | + | 5 |  | 465 | [6 empty] | 465 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 24
|  | - | [14 empty] | -287 | m | 8 | Pago anteriormente | 0 | 3 | 1 | 15 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 24
|  | Av. Papa João XXIII + Av. Guaraná | 116 | + | 0 | 121 | + | 0 |  | 100 | [6 empty] | 100 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 24
|  | Av. Guaraná | 225 | + | 5 | 226 | + | 9 |  | 24 | [6 empty] | 24 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 19 | 24
|  | Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 116 | + | 0 |  | 90 | [6 empty] | 90 | m | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 24
|  | Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5 |  | 105 | [6 empty] | 105 | m | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 22 | 24
|  | Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 |  | 150 | [6 empty] | 150 | m | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 24 | 24
|  | Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 104 | + | 0 |  | 150 | [6 empty] | 150 | m | 12 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 25 | 24
|  | Av. Guaraná | 215 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 90 | [6 empty] | 90 | m | 12 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 26 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 27 | 24
|  | Rua Jetibá | 93 | + | 5 | 96 | + | 10 |  | 65 | [6 empty] | 65 | m | 13 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 28 | 24
|  | Av. Guaraná | 204 | + | 10 | 215 | + | 10 |  | 220 | [6 empty] | 220 | m | 13 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 29 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 30 | 24
|  | BTCC - Via América x Canal Marinho | 0 | + | 0 | 0 | + | 9 |  | 9 | [6 empty] | 9 | m | 15 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 31 | 24
|  | BTCC - Via América x Canal Marinho | 0 | + | 9 | 1 | + | 5 |  | 16 | [6 empty] | 16 | m | 15 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 32 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 33 | 24
|  | BSCC - Rio Marinho x Canal Marinho | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 |  | 10 | [6 empty] | 10 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 35 | 24
|  | Corta rio EST-177 a EST-212 | [7 empty] | 46 | [6 empty] | 46 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 37 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1571 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1571 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 38 | 24
6.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1571 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 39 | 24
6.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 40 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 6.2.2 | Corpo Bdcc - Seção Fechada De 2,0 X 2,0 M Canal - Pré-Moldado - Altura Do Aterro De 1,00 A 2,50 M - Areia E Brita Comerciais - Inclusive Fornecimento | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 0 | + | 0 | 4 | + | 0 |  | 80 | [6 empty] | 80 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | BDCC - Av. Rio Marinho | 4 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 100 | [6 empty] | 100 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  | BDCC - Av. Rio Marinho | 9 | + | 0 | 11 | + | 7 |  | 47 | [6 empty] | 47 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
|  | BDCC - Av. Rio Marinho | 11 | + | 11 | 12 | + | 4 |  | 13 | [6 empty] | 13 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 19
|  | BDCC - Av. Rio Marinho | 12 | + | 4 | 13 | + | 4 |  | 20 | [6 empty] | 20 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 19
|  | BTCC - Canal Marinho x Via América | 0 | + | 0 | 0 | + | 9 |  | 9 | [6 empty] | 9 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 19
|  | BTCC - Canal Marinho x Via América | 0 | + | 9 | 1 | + | 5 |  | 16 | [6 empty] | 16 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 285 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 285 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 285 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 19
6.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 6.2.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m2) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -69.12 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -69.12 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | PV - PESC 28 - Parede 1 | [7 empty] | 1.4 | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 0.56 | m³ | 6 |  | -69.12 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | PV - PESC 28 - Parede 2 | [7 empty] | 1.3 | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 0.52 | m³ | 6 |  | -69.12 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | PV - PESC 28 - Parede 3 | [7 empty] | 0.5 | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 0.2 | m³ | 6 |  | -69.12 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | PV - PESC 28 - Fundo | [9 empty] | 0.2 |  | 3.1025 |  |  | 0.6205 | m³ | 6 |  | -69.12 | 3 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | -69.12 | 2 | 1 | 7 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 1 | [7 empty] | 1.05 | 0.15 | 2 |  |  |  |  | 0.315 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 2 | [7 empty] | 2.45 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 0.18375 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 3 | [7 empty] | 2.45 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 0.18375 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 4 | [7 empty] | 2.38 | 0.15 | 2 |  |  |  |  | 0.714 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | PV - PESC 24 - Fundo | [9 empty] | 0.15 |  | 4.04 |  |  | 0.606 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 12 | 30
[21 empty] | -69.12 | 2 | 1 | 13 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 1 | [7 empty] | 1.05 | 0.15 | 2 |  |  |  |  | 0.315 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 2 | [7 empty] | 2.45 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 0.18375 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 3 | [7 empty] | 2.45 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 0.18375 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | PV - PESC 24 - Parede 4 | [7 empty] | 2.38 | 0.15 | 2 |  |  |  |  | 0.714 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | PV - PESC 24 - Fundo | [9 empty] | 0.15 |  | 4.04 |  |  | 0.606 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | -69.12 | 3 | 1 | 18 | 30
[21 empty] | -69.12 | 2 | 1 | 19 | 30
|  | Regularização para assentamento das galerias | [18 empty] | -69.12 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | RAMO 1 | [18 empty] | -69.12 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Rua Jetibá | 93 | + | 5 | 96 | + | 10 |  | 65 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14.95 | m³ | 30 | Correção da 13ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 104 | + | 0 |  | 150 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 34.5 | m³ | 30 | Correção da 12ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 |  | 150 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 34.5 | m³ | 30 | Correção da 11ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 116 | + | 0 |  | 90 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 20.7 | m³ | 30 | Correção da 10ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 116 | + | 0 | 121 | + | 0 |  | 100 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 23 | m³ | 30 | Correção da 9ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Papa João XXIII | 121 | + | 0 | 128 | + | 10 |  | 150 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 34.5 | m³ | 30 | Correção da 8ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Rua Demétrio Ribeiro | 128 | + | 10 | 144 | + | 5 |  | 315 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 72.45 | m³ | 30 | Correção da 7ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | RAMO 2 | [18 empty] | -69.12 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 204 | + | 4 | 215 | + | 10 |  | 226 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 51.98 | m³ | 30 | Correção da 13ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 215 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 90 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 20.7 | m³ | 30 | Correção da 12ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 225 | + | 5 | 226 | + | 9 |  | 24 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.52 | m³ | 30 | Correção da 9ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Concreto de regularização para assentamento de galerias - Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5 |  | 105 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 24.15 | m³ | 30 | Correção da 10ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | RAMO 3 | [18 empty] | -69.12 | 3 | 1 | 34 | 30
|  | Av. Pedro Gonçalves Laranja | 0 | + | 0 | 4 | + | 3.378 |  | 83.378 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 38.3539 | m³ | 30 | Correção da 14ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | Av. Rio Marinho | 4 | + | 3.38 | 9 | + | 0.691 |  | 97.311 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 44.7631 | m³ | 30 | Correção da 15ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Av. Rio Marinho | 9 | + | 0.69 | 11 | + | 7 |  | 46.31 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 21.3026 | m³ | 30 | Correção da 16ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 37 | 30
|  | Av. Rio Marinho | 11 | + | 7 | 13 | + | 4 |  | 37 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 17.02 | m³ | 30 | Correção da 19ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 38 | 30
|  | RAMO 4 | [18 empty] | -69.12 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | Via América | 0 | + | 0 | 2 | + | 5 |  | 45 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 20.7 | m³ | 30 | Correção da 17ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | Rio Marinho | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 |  | 2 | 11.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | m³ | 30 | Correção da 22ª MP - Camada 20cm para 10cm | -69.12 | 3 | 1 | 41 | 30
[21 empty] | -69.12 | 2 | 1 | 42 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 487.29 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 487.29 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 43 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 556.41 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 44 | 30
6.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -69.12 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 45 | 30
[21 empty] | -3110.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 6.2.4 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -69.12 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -69.12 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Concretagem PESC - 28 - (vide item 6.2.3) | [11 empty] | 1.9005 |  |  | 1.9005 | m³ | 6 |  | -69.12 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Concreto 6.2.3 | [11 empty] | 554.5095 |  |  | 554.5095 | m³ | 19 |  | -69.12 | 3 | 1 | 4 | 30
[17 empty] | -69.12 | m³ | 30 | Correção do item 6.2.3 | -69.12 | 3 | 1 | 5 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 487.29 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 487.29 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 6 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 556.41 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 7 | 30
6.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -69.12 | m³ |  |  | -69.12 | 1 | 1 | 8 | 30
[21 empty] | -552.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 6.2.5 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 1 - Interno | [7 empty] | 1.4 | 2.4 | [5 empty] | 3.36 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 1 - Externo | [7 empty] | 1.22 | 2 | [5 empty] | 2.44 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 2 - Interno | [7 empty] | 1.3 | 2.4 | [5 empty] | 3.12 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 2 - Externo | [7 empty] | 1.17 | 2 | [5 empty] | 2.34 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 3 - Interno | [7 empty] | 0.5 | 2 | [5 empty] | 1 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | PV - PESC 28 - Parede 3 - Externo | [7 empty] | 0.4 | 2.4 | [5 empty] | 0.96 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 1 - Interno | [7 empty] | 0.9 | 2 | [5 empty] | 1.8 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 1 - Externo | [7 empty] | 1.05 | 2.3 | [5 empty] | 2.415 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 2 - Interno | [7 empty] | 2.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.15 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 2 - Externo | [7 empty] | 2.45 | 0.5 | [5 empty] | 1.225 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 3 - Interno | [7 empty] | 2.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.15 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 3 - Externo | [7 empty] | 2.45 | 0.5 | [5 empty] | 1.225 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 4 - Interno | [7 empty] | 2.23 | 2 | [5 empty] | 4.46 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
|  | PV - PESC 24 - Parede 4 - Externo | [7 empty] | 2.38 | 2.3 | [5 empty] | 5.474 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 18 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 1 - Interno | [7 empty] | 0.9 | 2 | [5 empty] | 1.8 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 19 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 1 - Externo | [7 empty] | 1.05 | 2.3 | [5 empty] | 2.415 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 20 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 2 - Interno | [7 empty] | 2.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.15 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 21 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 2 - Externo | [7 empty] | 2.45 | 0.5 | [5 empty] | 1.225 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 22 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 3 - Interno | [7 empty] | 2.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.15 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 23 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 3 - Externo | [7 empty] | 2.45 | 0.5 | [5 empty] | 1.225 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 24 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 4 - Interno | [7 empty] | 2.23 | 2 | [5 empty] | 4.46 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 25 | 27
|  | PV - PESC 22 - Parede 4 - Externo | [7 empty] | 2.38 | 2.3 | [5 empty] | 5.474 | m³ | 7 | Projeto drenagem secundária prancha 03 | 0 | 3 | 1 | 26 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 27 | 27
|  | Saldo do item 6.1.5.6 | [14 empty] | 59.18 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 110.19 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 110.19 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 29 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 110.19 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 27
6.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 31 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 6.2.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
6.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.7 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Interligação de caixas Av. Papa João XXIII e Av. Guaraná | 119 | + | 0 |  |  |  | 3 | 6 | [6 empty] | 18 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
|  | DRENAGEM AUXILIAR (consolidação) | [16 empty] | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 02 | 158 |  |  | 160 |  |  | LD | 33 | [6 empty] | 33 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 05 | 52 |  |  | 64 |  |  | LE | 244.68 | [6 empty] | 244.68 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04 | 72 |  |  | 76 |  |  | LE | 79.76 | [6 empty] | 79.76 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04, 06 e 08 | 76 |  |  | 100 |  |  | LE | 278.78 | [6 empty] | 278.78 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 06 | 83 |  |  | 86 |  |  | LE | 79 | [6 empty] | 79 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 87 |  |  | 93 |  |  | LE | 120.5 | [6 empty] | 120.5 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 100 |  |  | 105 |  |  | LE | 89.4 | [6 empty] | 89.4 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 12 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 07 | 147 |  |  | 153 |  |  | LE | 121.75 | [6 empty] | 121.75 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 01 | [6 empty] | LE | 196.7 | [6 empty] | 196.7 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 25
|  | Trecho Cruzamento Marandiba | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 25
|  | Inteligação de tubos de drenagem e caixas de passagem no canal / dique | [6 empty] | 15 | 4 | [6 empty] | 60 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi | [7 empty] | 230.06 | [6 empty] | 230.06 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 20 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1561.63 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1561.63 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 21 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1561.63 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 25
6.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.8 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
|  | Recuperação da rede existente E129 a 130 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
|  | Drenagem Rua Teolandia (n°. 59 à 61) e Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves (n°. 291 à 293) em Sotelândia. | [7 empty] | 46 | [6 empty] | 46 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 22
|  | Rede de drenagem da Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | [9 empty] | m | 15 | Medição estornada na 19MP | 0 | 3 | 1 | 5 | 22
|  | Rede de drenagem da Av. Primeira | 0 | + | 0 | 3 | + | 2 | [9 empty] | m | 16 | Medição estornada na 19MP | 0 | 3 | 1 | 6 | 22
|  | Ligação Corta-rio EST 175 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 22
|  | DRENAGEM AUXILIAR (consolidação) | [16 empty] | 22 | Consolidação conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 22
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 119 |  |  | 123 |  |  |  | 82 | [6 empty] | 82 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 10 | 22
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 123 |  |  | 134 |  |  |  | 221 | [6 empty] | 221 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 11 | 22
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 134 |  |  | 149 |  |  |  | 302 | [6 empty] | 302 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 12 | 22
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 149 |  |  | 154 |  |  |  | 108 | [6 empty] | 108 | m | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 13 | 22
|  | Interligação da Galeria Rio Marinho com Caixa de transição | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 22
|  | Interligação da Galeria Rio Marinho com Caixa de transição | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 781 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 781 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 22
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 781 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 22
6.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 6.2.9 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | RAMO 01 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Rua Jetibá | 93 | + | 5 | 96 | + | 10 |  | 65 |  |  |  | 973.8 |  |  | 973.8 | m³ | 13 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10 |  | 140 |  |  |  | 2098.988 |  |  | 2098.988 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 |  | 150 |  |  |  | 2222.53 |  |  | 2222.53 | m³ | 11 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 115 | + | 0 |  | 70 |  |  |  | 1044.955 |  |  | 1044.955 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Papa João XXIII e Av. Guaraná | 115 | + | 0 | 119 | + | 6.024 |  | 86.024 |  |  |  | 1478.198 |  |  | 1478.198 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Papa João XXIII | 119 | + | 7 | 128 | + | 10 |  | 183 |  |  |  | 3099.345 |  |  | 3099.345 | m³ | 8 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Papa João XXIII | 128 | + | 10 | 132 | + | 8.739 |  | 78.739 |  |  |  | 1318.719 |  |  | 1318.719 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Papa João XXIII | 132 | + | 8.739 | 134 | + | 11.694 |  | 42.955 |  |  |  | 734.105 |  |  | 734.105 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Papa João XXIII | 134 | + | 11.694 | 136 | + | 13.742 |  | 42.048 |  |  |  | 620.77 |  |  | 620.77 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 12 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Rua Demétrio Ribeiro x Praça Dondoca | 136 | + | 13.742 | 139 | + | 15.735 |  | 61.993 |  |  |  | 1004.314 |  |  | 1004.314 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Rua Demétrio Ribeiro | 139 | + | 15.74 | 144 | + | 2.677 |  | 86.937 |  |  |  | 1449.291 |  |  | 1449.291 | m³ | 6 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
|  | RAMO 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 15 | 25
|  | Frente - BSTC - Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 |  | 80 | 2.2 | 1.4 |  | 246.4 |  |  | 246.4 | m³ | 15 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
|  | Frente - BSTC - Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 |  | 80 | 1.5 | 1 |  | 120 |  |  | 120 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 17 | 25
|  | Frente - BSCC - Av. Guaraná | 204 | + | 0 | 210 | + | 10 |  | 130 |  |  |  | 2475.16 |  |  | 2475.16 | m³ | 14 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 210 | + | 10 | 215 | + | 10 |  | 100 |  |  |  | 1610.65 |  |  | 1610.65 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 215 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 90 |  |  |  | 1387.525 |  |  | 1387.525 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 20 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5.26 |  | 105.26 |  |  |  | 1809.77 |  |  | 1809.77 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 21 | 25
|  | Escavação para execução do trecho da Av. Guaraná | 225 | + | 5.26 | 226 | + | 7 |  | 21.74 |  |  |  | 369.718 |  |  | 369.718 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 22 | 25
|  | RAMO 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 23 | 25
|  | Frente - BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 0 | + | 0 | 4 | + | 3.378 |  | 83.378 |  |  |  | 873.31 |  |  | 873.31 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 24 | 25
|  | Frente - BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 4 | + | 3.378 | 9 | + | 0 |  | 96.622 |  |  |  | 2050.285 |  |  | 2050.285 | m³ | 15 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 25 | 25
|  | Frente - BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 9 | + | 0 | 11 | + | 6.557 |  | 46.557 |  |  |  | 1090.26 |  |  | 1090.26 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 26 | 25
|  | Frente - BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 11 | + | 10.979 | 12 | + | 3.945 |  | 12.966 |  |  |  | 284.755 |  |  | 284.755 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 27 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 28 | 25
|  | Frente - BSTC 600 - Av. Guaraná | 0 | + | 0 | 3 | + | 2 |  | 62 | 2.2 | 1.4 |  | 190.96 |  |  | 70.96 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 29 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 30 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 119 |  |  | 123 |  |  |  | 82 |  | 1.9 | 166.7 | 316.73 |  |  | 316.73 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 31 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 123 |  |  | 134 |  |  |  | 221 |  | 1.9 | 603.45 | 1146.555 |  |  | 1146.555 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 32 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 134 |  |  | 149 |  |  |  | 302 |  | 1.9 | 442 | 839.8 |  |  | 839.8 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 33 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 149 |  |  | 154 |  |  |  | 108 |  | 1.9 | 216.55 | 411.445 |  |  | 411.445 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 34 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 35 | 25
|  | Interligação da Galeria Rio Marinho com Caixa de transição | [7 empty] | 14 |  | 1.9 | 28 | 53.2 |  |  | 53.2 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 36 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 37 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 01 | [6 empty] | LD | 196.7 |  | 1.3 | 55.65 | 72.345 |  |  | 72.345 | m³ | 25 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 38 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 02 | 158 |  |  | 160 |  |  | LD | 33 |  | 1.3 | 55.65 | 72.345 |  |  | 72.345 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 39 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 05 | 52 |  |  | 64 |  |  | LE | 244.68 |  | 1.3 | 293.61 | 381.693 |  |  | 381.693 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 40 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04 | 72 |  |  | 76 |  |  | LE | 79.76 |  | 1.3 | 95.71 | 124.423 |  |  | 124.423 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 41 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04, 06 e 08 | 76 |  |  | 100 |  |  | LE | 278.78 |  | 1.3 | 658.73 | 856.349 |  |  | 856.349 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 42 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 06 | 83 |  |  | 86 |  |  | LE | 79 |  | 1.3 | 93.15 | 121.095 |  |  | 121.095 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 43 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 87 |  |  | 93 |  |  | LE | 120.5 |  | 1.3 | 260.04 | 338.052 |  |  | 338.052 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 44 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 100 |  |  | 105 |  |  | LE | 89.4 |  | 1.3 | 311.54 | 405.002 |  |  | 405.002 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 45 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 07 | 147 |  |  | 153 |  |  | LE | 121.75 |  | 1.3 | 146.02 | 189.826 |  |  | 189.826 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 46 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho Cruzamento Marandiba | [7 empty] | 10 |  | 1.3 | 15 | 19.5 |  |  | 19.5 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 47 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 48 | 25
|  | Inteligação caixas de drenagem no canal / dique | [7 empty] | 60 |  | 1.3 | 90 | 117 |  |  | 117 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN400 | [7 empty] | 230.06 |  | 1.3 | 345.09 | 448.617 |  |  | 448.617 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 50 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN600 | [7 empty] | 14.9 |  | 1.4 | 22.35 | 31.29 |  |  | 31.29 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 51 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN800 | [7 empty] | 8.22 |  | 1.8 | 12.33 | 22.194 |  |  | 22.194 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 52 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 53 | 25
|  | Frente - BSTC 800 - Av. Rio Marinho - Trecho 02 | 160 | + | 0 | 161 | + | 14 |  | 34 |  | 1.8 | 61.84 | 111.312 |  |  | 111.312 | m³ | 22 | Correção | 0 | 3 | 1 | 54 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 55 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 56 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34512.58 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34512.58 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 57 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34512.58 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 58 | 25
6.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 59 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.10 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | ton | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Destinação final das escavações drenagem secundária (acumulado) | [11 empty] | 34512.58 | 1.653 | 57049.2947 | 57049.2947 | t | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Medição do item 7.1.10 | [14 empty] | 653.92 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 57703.214 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57703.214 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57703.214 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
6.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 6.2.11 | Escoramento Com Estaca Prancha Nivel Baixo De Interferência | ESTACA | [5 empty] | LADOS | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | LARG. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | RAMO 01 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Frente Av. Guaraná/Rua Jetiba. | 96 | + | 10 | 104 | + | 0 | 2 | 150 | 6.5 | [5 empty] | 1950 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 | 2 | 150 | 6.5 | [5 empty] | 1950 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 116 | + | 0 | 2 | 90 | 6.5 | [5 empty] | 1170 | m2 | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 17
|  | Av. Papa João XXIII + Av. Guaraná | 116 | + | 0 | 121 | + | 0 | 2 | 100 | 6.5 | [5 empty] | 1300 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 17
|  | Av. Papa João XXIII | 119 | + | 7 | 126 | + | 10 | 2 | 143 | 6.5 | [5 empty] | 1859 | m2 | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 17
|  | Rua Demétrio Ribeiro e Av. Papa João XXIII | 126 | + | 10 | 144 | + | 5 | 2 | 355 | 6.5 | [5 empty] | 4615 | m2 | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 17
|  | RAMO 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 10 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | 2 | 80 | 6.5 | [5 empty] | 1040 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 204 | + | 0 | 220 | + | 5 | 2 | 325 | 6.5 | [5 empty] | 4225 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5 | 2 | 105 | 6.5 | [5 empty] | 1365 | m2 | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 17
|  | Frente Av. Guaraná | 225 | + | 5 | 226 | + | 9 | 2 | 24 | 6.5 | [5 empty] | 312 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 17
|  | RAMO 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 15 | 17
|  | Frente - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | 2 | 40 | 6.5 | [5 empty] | 520 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 17
|  | Frente - Av. Rio Marinho | 2 | + | 0 | 4 | + | 3.378 | 2 | 43.378 | 6.5 | [5 empty] | 563.914 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 17
|  | Frente - Av. Rio Marinho | 4 | + | 3.38 | 7 | + | 0 | 2 | 56.62 | 6.5 | [5 empty] | 736.06 | m2 | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 17
|  | Frente - Av. Rio Marinho | 7 | + | 0 | 9 | + | 0.691 | 2 | 40.691 | 6.5 | [5 empty] | 528.983 | m2 | 16 | Correção da 15ª MP | 0 | 3 | 1 | 19 | 17
|  | Frente - Av. Rio Marinho | 9 | + | 0.69 | 11 | + | 6.557 | 2 | 45.867 | 6.5 | [5 empty] | 596.271 | m2 | 16 | Correção da 15ª MP | 0 | 3 | 1 | 20 | 17
|  | Frente - Av. Rio Marinho | 11 | + | 6.557 | 12 | + | 3.495 | 2 | 16.938 | 6.5 | [5 empty] | 220.194 | m2 | 16 | Correção da 15ª MP | 0 | 3 | 1 | 21 | 17
|  | Quantidade medida no item 3.5 | [14 empty] | -11587.27 | m2 | 17 | O item 6.2.11 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.5. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 22 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 23 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 24 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11364.15 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11364.15 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 25 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11364.15 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 26 | 17
6.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 27 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 6.2.12 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | HORAS (h) | DIAS (d) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | RAMO 01 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Esgotamento - Rua Demétrio Ribeiro | 2023-01-12 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 12 | 19 | [5 empty] | 228 | H | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  | Esgotamento - Rua Demétrio Ribeiro / Av. Papa João XXIII | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 2 | 24 | 43 | [5 empty] | 2064 | H | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Esgotamento - Av. Papa João XXIII | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2 | 24 | 47 | [5 empty] | 2256 | H | 15 | Corrigido valor da 15ª MP | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Esgotamento - Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | 24 | 31 | [5 empty] | 1488 | H | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 2 | 24 | 40 | [5 empty] | 1920 | H | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná / Av. Jetibá | 2023-07-11 |  |  | 2023-08-15 |  |  | 2 | 24 | 36 | [5 empty] | 1728 | H | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 23
|  | Esgotamento do canal para execução da Galeria Av. Guaraná | 2023-08-15 |  |  | 2023-09-08 |  |  | 4 | 24 | 40 | [5 empty] | 3840 | H | 15 | Corrigido valor da 13ª MP | 0 | 3 | 1 | 10 | 23
|  | RAMO 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 11 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | 24 | 31 | [5 empty] | 1488 | H | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 2 | 24 | 40 | [5 empty] | 1920 | H | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná | 2023-07-11 |  |  | 2023-08-15 |  |  | 2 | 24 | 36 | [5 empty] | 1728 | H | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 23
|  | Esgotamento - Av. Guaraná | 2023-08-15 |  |  | 2023-09-08 |  |  | 2 | 24 | 25 | [5 empty] | 1200 | H | 13 | Corrigido valor da 13ª MP | 0 | 3 | 1 | 15 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 16 | 23
|  | RAMO 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 17 | 23
|  | Esgotamento - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 2023-09-09 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 2 | 24 | 22 | [5 empty] | 1056 | H | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 23
|  | Esgotamento - Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av. Rio Marinho | 2023-09-09 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 24 | 22 | [5 empty] | 528 | H | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 23
|  | Esgotamento - Av. Rio Marinho | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 2 | 24 | 31 | [5 empty] | 1488 | H | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 23
|  | Esgotamento - Av. Rio Marinho | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 1 | 24 | 31 | [5 empty] | 744 | H | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 23
|  | Esgotamento - Av. Rio Marinho | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 3 | 24 | 20 | [5 empty] | 1440 | H | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 23
|  | Esgotamento - Av. Rio Marinho | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 1 | 24 | 38 | [5 empty] | 912 | H | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 24 | 23
|  | Frente Drenagem auxiliar | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 25 | 23
|  | Esgotamento - Trecho DN 1000 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2 | 24 | 29 | 1392 |  |  |  |  | 1392 | h | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 23
|  | Esgotamento - Trecho DN 1000 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 2 | 24 | 29 | 1392 |  |  |  |  | 1392 | h | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 23
|  | Esgotamento - Trecho DN 400 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2 | 24 | 29 | 1392 |  |  |  |  | 1392 | h | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 23
|  | Esgotamento - Trecho DN 400 | 2024-02-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 24 | 70 | 3360 |  |  |  |  | 3360 | h | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 23
|  | Esgotamento - Trecho DN 400 DN 800 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 2 | 24 | 25 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | h | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 23
|  | Esgotamento - Trecho Cruzamento Marandiba | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-02 |  |  | 2 | 24 | 3 | 144 |  |  |  |  | 144 | h | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 32 | 23
|  | Sem Saldo - Medido em 10.1.13 | [14 empty] | -372 | H |  |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 23
|  | Sem Saldo - Medido em 3.7 | [14 empty] | -18984 | H | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 35 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15552 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15552 | H |  |  | 0 | 1 | 1 | 36 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15552 | H |  |  | 0 | 1 | 1 | 37 | 23
6.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H |  |  | 0 | 1 | 1 | 38 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 6.2.13 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | RAMO 01 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Execução de galerias da Rua Jetibá | 93 | + | 5 | 96 | + | 10 |  | 65 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 87.75 | m³ | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Execução de galerias da Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 104 | + | 0 |  | 150 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 202.5 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 |  | 150 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 202.5 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 116 | + | 0 |  | 90 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 121.5 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Papa João XXIII e Av. Guaraná | 116 | + | 0 | 119 | + | 7 |  | 67 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 90.45 | m³ | 16 | 9ª MP - Ajuste de estaca de 121+0 para 119+7,00 | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Papa João XXIII | 119 | + | 7 | 128 | + | 10 |  | 183 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 247.05 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Execução de galerias da Rua Demétrio Ribeiro | 128 | + | 10 | 144 | + | 5 |  | 315 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 425.25 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | RAMO 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 204 | + | 10 | 215 | + | 10 |  | 220 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 297 | m³ | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 215 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 90 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 121.5 | m2 | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5 |  | 105 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 141.75 | m2 | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Execução de galerias da Av. Guaraná | 225 | + | 5 | 226 | + | 9 |  | 24 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 32.4 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | RAMO 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
|  | Base de rachão - BDCC - Av. Pedro Gonçalves Laranja | 0 | + | 0 | 4 | + | 3.378 |  | 83.378 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 208.445 | m³ | 15 | Ajuste da 14ª MP, não considerado galeria dupla. | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
|  | Base de rachão - BDCC - Av. Rio Marinho | 4 | + | 3.38 | 9 | + | 0.691 |  | 97.311 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 243.2775 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 27
|  | Base de rachão - BDCC - Av. Rio Marinho | 9 | + | 0.69 | 11 | + | 6.557 |  | 45.867 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 114.6675 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 27
|  | Base de rachão - BDCC - Av. Rio Marinho | 11 | + | 10.979 | 12 | + | 3.495 |  | 12.516 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 31.29 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 27
|  | RAMO 04 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 21 | 27
|  | Base de rachão - BSCC - Canal Marinho / Via América | 0 | + | 0 | 0 | + | 9 |  | 9 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 32.85 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 27
|  | Base de rachão - BSCC - Canal Marinho / Via América | 0 | + | 9 | 1 | + | 5 |  | 16 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 58.4 | m³ | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 24 | 27
|  | Base de rachão - Rio Marinho ; Canal Marinho | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 |  | 2 | 11.9 | 0.5 |  |  |  |  | 11.9 | m³ | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 27
|  | Base de rachão - Rio Marinho ; Canal Marinho | 0 | + | 2 | 0 | + | 7 |  | 5 | 11.9 | 0.5 |  |  |  |  | 29.75 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 27 | 27
|  | Enrocamento ala das galerias Inteligação Rio Marinho x Canal Marinho | 171 | [6 empty] | 2 | 2 | 10 | 0.8 |  |  |  | 32 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 27
|  | Enrocamento ala das galerias Inteligação Galeria Demétrio Ribeiro x Rio Aribiri | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 10 | 0.8 |  |  |  | 32 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 27
[17 empty] | -27.98 | m³ | 27 | Saldo remanescente medido em 4.1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2736.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2736.25 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 31 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2736.25 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 32 | 27
6.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 33 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 6.2.14 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,40 M Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Conforme 6.2.7 | [7 empty] | 1561.63 | [6 empty] | 1561.63 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1561.63 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1561.63 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1561.63 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
6.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.15 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 1,00 M, Inclusive Transporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
|  | Conforme 6.2.8 | [7 empty] | 781 | [6 empty] | 781 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 781 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 781 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 781 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 21
6.2.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 6.2.16 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Aquisição de aterro | [11 empty] | 1774.48 | 1.446 | 11.9 | 30534.1872 | tkm | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Sem saldo: Medido em 10.1.10 | [14 empty] | -1117.86 | tkm | 16 | O item 6.2.16 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 10.1.10. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Sem saldo: Medido em 3.3 | [14 empty] | -8984.492 | tkm | 25 | O item 6.2.16 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.3. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20431.835 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20431.835 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20431.835 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
6.2.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.17 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOLUME | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | RAMO 01 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Frente - Galerias Rua Jetibá | 93 | + | 5 | 96 | + | 10 |  | 65 | 457.358 | [5 empty] | 457.358 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Frente - Galerias Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10 |  | 140 | 997.224 | [5 empty] | 997.224 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 111 | + | 10 |  | 150 | 1009.64 | [5 empty] | 1009.64 | m³ | 11 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 6 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 111 | + | 10 | 115 | + | 0 |  | 70 | 473.065 | [5 empty] | 473.065 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Papa João XXIII/Av. Guaraná | 115 | + | 0 | 119 | + | 6.024 |  | 86.024 | 739.652 | [5 empty] | 739.652 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Papa João XXIII | 119 | + | 7 | 128 | + | 10 |  | 183 | 1538.759 | [5 empty] | 1538.759 | m³ | 8 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 25
|  | Aterro da lateral da galeria da Rua Demétrio Ribeiro | 128 | + | 10 | 132 | + | 8.739 |  | 78.739 | 637.823 | [5 empty] | 637.823 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 10 | 25
|  | Aterro da lateral da galeria da Rua Demétrio Ribeiro | 132 | + | 8.739 | 134 | + | 11.694 |  | 42.955 | 366.633 | [5 empty] | 366.633 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 11 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Papa João XXIII | 134 | + | 11.694 | 136 | + | 13.742 |  | 42.048 | 313.069 | [5 empty] | 313.069 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 12 | 25
|  | Aterro da lateral da galeria da Rua Demétrio Ribeiro | 136 | + | 13.742 | 139 | + | 15.735 |  | 61.993 | 509.717 | [5 empty] | 509.717 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 13 | 25
|  | Aterro da lateral da galeria da Rua Demétrio Ribeiro | 139 | + | 15.74 | 144 | + | 2.677 |  | 86.937 | 746.27 | [5 empty] | 746.27 | m³ | 6 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 14 | 25
|  | RAMO 02 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 15 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 |  | 80 | 2.2 | 1.4 |  |  |  |  | 246.4 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 16 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 204 | + | 0 | 210 | + | 10 |  | 130 | 1293.497 | [5 empty] | 1293.497 | m³ | 14 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 17 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 210 | + | 10 | 215 | + | 10 |  | 100 | 726.8 | [5 empty] | 726.8 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 18 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 215 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 90 | 575.915 | [5 empty] | 575.915 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 19 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 220 | + | 0 | 225 | + | 5.26 |  | 105.26 | 935.611 | [5 empty] | 935.611 | m³ | 10 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 20 | 25
|  | Frente - Galerias Av. Guaraná | 225 | + | 5.26 | 226 | + | 7 |  | 21.74 | 181.192 | [5 empty] | 181.192 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 21 | 25
|  | RAMO 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 22 | 25
|  | Frente - Galeria Av. Pedro Gonçalves Laranja/Rio Marinho | 0 | + | 0 | 4 | + | 3.378 |  | 83.378 | 294.246 | [5 empty] | 294.246 | m³ | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 23 | 25
|  | Frente - Galeria Av. Rio Marinho | 4 | + | 3.38 | 9 | + | 0.691 |  | 97.311 | 648.571 | [5 empty] | 648.571 | m³ | 15 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 24 | 25
|  | Frente - Galeria Av. Rio Marinho | 9 | + | 0.69 | 11 | + | 6.557 |  | 45.867 | 361.77 | [5 empty] | 361.77 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 25 | 25
|  | Frente - Galeria Av. Rio Marinho | 11 | + | 10.979 | 12 | + | 3.495 |  | 12.516 | 70.539 | [5 empty] | 70.539 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 26 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 27 | 25
|  | Frente - Manilhas 600 | 0 | + | 0 | 3 | + | 2 |  | 62 | 1.9 | 1.1 |  |  |  |  | 129.58 | m³ | 20 | DN 600 | 0 | 3 | 1 | 28 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 29 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 01 | [6 empty] | LD | 196.7 |  | 1.19 | 196.7 | 234.073 |  |  | 234.073 | m³ | 25 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 30 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 02 | 158 |  |  | 160 |  |  | LD | 33 |  | 1.19 | 33 | 39.27 |  |  | 39.27 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 31 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 05 | 52 |  |  | 64 |  |  | LE | 244.68 |  | 1.19 | 244.68 | 291.1692 |  |  | 291.1692 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 32 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04 | 72 |  |  | 76 |  |  | LE | 79.76 |  | 1.19 | 79.76 | 94.9144 |  |  | 94.9144 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 33 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 04, 06 e 08 | 76 |  |  | 100 |  |  | LE | 278.78 |  | 1.19 | 278.78 | 331.7482 |  |  | 331.7482 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 34 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 06 | 83 |  |  | 86 |  |  | LE | 79 |  | 1.19 | 79 | 94.01 |  |  | 94.01 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 35 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 87 |  |  | 93 |  |  | LE | 120.5 |  | 1.19 | 120.5 | 143.395 |  |  | 143.395 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 36 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 08 | 100 |  |  | 105 |  |  | LE | 89.4 |  | 1.19 | 89.4 | 106.386 |  |  | 106.386 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 37 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Trecho 07 | 147 |  |  | 153 |  |  | LE | 121.75 |  | 1.19 | 121.75 | 144.8825 |  |  | 144.8825 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 38 | 25
|  | Frente - BSTC 400 - Cruzamento Marandiba | [7 empty] | 10 |  | 1.19 | 15 | 17.85 |  |  | 17.85 | m³ | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 40 | 25
|  | Interligação caixas de drenagem e redes existentes | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 41 | 25
|  | Inteligação caixas de drenagem no canal / dique | [7 empty] | 60 |  | 1.19 | 60 | 71.4 |  |  | 71.4 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 42 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN400 | [7 empty] | 230.06 |  | 1.19 | 230.06 | 273.7714 |  |  | 273.7714 | m³ | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 43 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN600 | [7 empty] | 14.9 |  | 1.1 | 14.9 | 16.39 |  |  | 16.39 | m³ | 25 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 44 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi - DN800 | [7 empty] | 8.22 |  | 3.1 | 8.22 | 25.482 |  |  | 25.482 | m³ | 25 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 45 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 46 | 25
|  | Frente - BSTC 800 - Av. Rio Marinho - Trecho 02 | 160 | + | 0 | 161 | + | 14 |  | 34 |  | 3.1 | 34 | 105.4 |  |  | 105.4 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 47 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 48 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 119 |  |  | 123 |  |  |  | 82 |  | 2.9 | 82 | 237.8 |  |  | 237.8 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 49 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 123 |  |  | 134 |  |  |  | 221 |  | 2.9 | 221 | 640.9 |  |  | 640.9 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 50 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 134 |  |  | 149 |  |  |  | 302 |  | 2.9 | 302 | 875.8 |  |  | 875.8 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 51 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Av. Rio Marinho - Trecho 03 | 149 |  |  | 154 |  |  |  | 108 |  | 2.9 | 108 | 313.2 |  |  | 313.2 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 52 | 25
|  | Frente - BSTC 1000 - Interligação galeria x caixa de drenagem | [7 empty] | 14 |  | 2.9 | 14 | 40.6 |  |  | 40.6 | m³ | 22 | Consolidação | 0 | 3 | 1 | 53 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 54 | 25
|  | Sem saldo - Item medido em 3.8 | [14 empty] | -15577.29 | m³ | 25 | O item 6.2.17 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 3.8 O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 55 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 56 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 57 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1774.48 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1774.48 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 58 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1774.48 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 59 | 25
6.2.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 60 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.18 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ton | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Referente a Destinação II-B 6.2.10 | [10 empty] | 57703.214 |  |  | 14.9 | 859777.8886 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Saldo do item 3.3 | [14 empty] | 2291.895 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 862069.78 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 862069.78 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 862069.78 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
6.2.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 6.2.19 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Conforme item 6.2.9 | [11 empty] | 30961.6455 | 1.653 | 51179.6 | 51179.6 | t | 24 | Acumulado medição anterior | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Conforme item 6.2.9 | [11 empty] | 3550.9345 | 1.653 | 5869.6947 | 5869.6947 | t | 25 | Medido | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 57049.294 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57049.294 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57049.294 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
6.2.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [18 empty] | -37982.784 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.3.1 | Base Estabilizada Granulometricamente Com Mistura Solo Brita (70% - 30%) Na Pista Com Material De Jazida E Brita Comercial | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 452.176 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 452.176 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Base da Rua Demétrio Ribeiro | 134 | + | 0 | 144 | - | 0 | 200 |  |  | 0.2 | 1760.84 |  |  |  | 352.168 | m³ | 8 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Base da Av. Papa João XXIII | 121 | + | 14 | 134 | + | 0 | 246 |  |  | 0.2 | 2589.73 |  |  |  | 517.946 | m³ | 9 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Base - Av. Papa João XXIII | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 | 74 |  |  | 0.2 | 871.72 |  |  |  | 174.344 | m³ | 11 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Base - Av. Guaraná | 106 | + | 0 | 220 | + | 10 | 380 |  |  | 0.2 | 1384.97 |  |  |  | 276.994 | m³ | 11 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Base - Av. Guaraná | 204 | + | 0 | 215 | + | 13 | 233 |  |  | 0.2 | 3547.53 |  |  |  | 709.506 | m³ | 16 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Base - Av. Guaraná | 215 | + | 13 | 220 | + | 16 | 103 |  |  | 0.2 | 346.95 |  |  |  | 69.39 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Base - Av. Guaraná | 104 | + | 0 | 106 | + | 0 | 40 |  |  | 0.2 | 157.47 |  |  |  | 31.494 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Base - Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10.5 | 140.5 |  |  | 0.2 | 528.29 |  |  |  | 105.658 | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Base (acumulado) | [10 empty] | 13456.39 | [7 empty] | 452.176 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Base (medido) | [9 empty] | 0.2 | 2268.89 |  |  |  | 453.778 | m³ | 18 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 12 | 30
[18 empty] | m³ | 12 | Levantamento topográfico | 452.176 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Base - Av. Rio Marinho (6.3.5) | [9 empty] | 0.2 | 2260.88 |  |  |  | 452.176 | m³ | 30 |  | 452.176 | 3 | 1 | 14 | 30
[21 empty] | 452.176 | 2 | 1 | 15 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3143.454 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3143.454 | m³ |  |  | 452.176 | 1 | 1 | 16 | 30
6.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2691.278 | m³ |  |  | 452.176 | 1 | 1 | 17 | 30
6.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 452.176 | m³ |  |  | 452.176 | 1 | 1 | 18 | 30
[21 empty] | 8139.168 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 6.3.2 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Imprimação da base - Rua Demétrio Ribeiro | 134 | + | 0 | 144 | + | 0 | 200 |  |  |  | 1760.84 |  |  |  | 1760.84 | m2 | 8 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Imprimação da base - Av. Papa João XXIII | 121 | + | 14 | 134 | + | 0 | 246 |  |  |  | 2589.73 |  |  |  | 2589.73 | m2 | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Imprimação - Base - Rua Papa João XXIII | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 |  |  |  |  | 886.2 |  |  |  | 886.2 | m2 | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Imprimação - Base - Av. Guaraná Ramo 1 | 106 | + | 0 | 215 | + | 13 |  |  |  |  | 3068.93 |  |  |  | 3068.93 | m2 | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Imprimação - Base - Av. Guaraná Ramo 2 | 204 | + | 0 | 215 | + | 13 |  |  |  |  | 3547.53 |  |  |  | 3547.53 | m2 | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Imprimação - Base - Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10.5 |  |  |  |  | 1603.16 |  |  |  | 1603.16 | m2 | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Imprimação - Base - Pump Track | [10 empty] | 955.11 |  |  |  | 955.11 | m2 | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14411.5 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14411.5 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14411.5 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 16
6.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.3.3 | Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Execução da rua Demétrio Ribeiro e contorno da Praça Dondoca | 134 | + | 0 | 144 | + | 0 |  |  |  | 0.05 | 1760.84 | 88.042 | 2.466 |  | 217.1116 | t | 8 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Base da Av. Papa João XXIII | 121 | + | 14 | 134 | + | 0 |  |  |  | 0.05 | 2589.73 | 129.4865 | 2.466 |  | 319.3137 | t | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Pavimentação - Av. Papa João XXIII | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 |  |  |  | 0.05 | 886.2 | 44.31 | 2.466 |  | 109.2685 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Pavimentação - Av. Guaraná Ramo 1 | 106 | + | 0 | 220 | + | 0 |  |  |  | 0.05 | 3068.93 | 153.4465 | 2.466 |  | 378.3991 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Pavimentação - Av. Guaraná Ramo 2 | 204 | + | 0 | 220 | + | 0 |  |  |  | 0.05 | 3547.53 | 177.3765 | 2.466 |  | 437.4104 | t | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Pavimentação - Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10.5 |  |  |  | 0.05 | 1603.16 | 80.158 | 2.466 |  | 197.6696 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Pavimentação - Pump Track | [9 empty] | 0.06 | 955.11 | 57.3066 | 2.466 |  | 141.3181 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1800.49 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1800.49 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1800.49 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 16
6.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.3.4 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | TON | CONSUMO (t/m2) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Execução da rua Demétrio Ribeiro e contorno da Praça Dondoca | 134 | + | 0 | 144 | + | 0 | [6 empty] | 217.1116 | 0.0008 | 0.17369 | t | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Base da Av. Papa João XXIII | [12 empty] | 319.3137 | 0.0008 | 0.25545 | t | 9 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Emulsão - Base - Rua Demétrio Ribeiro e contorno da Praça Dondoca | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 |  |  |  |  | 1543.7284 |  |  | 0.0008 | 1.235 | t | 14 | Correção de cálculo - 8ª MP | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Emulsão - Base - Av. Papa João XXIII | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 |  |  |  |  | 2270.4163 |  |  | 0.0008 | 1.8163 | t | 14 | Correção de cálculo - 9ª MP | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Emulsão - Base - Av. Papa João XXIII | 118 | + | 0 | 121 | + | 14 |  |  |  |  | 886.2 |  |  | 0.0008 | 0.70896 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Emulsão - Base - Rua Jetibá | 96 | + | 10 | 103 | + | 10.5 |  |  |  |  | 3068.93 |  |  | 0.0008 | 2.4551 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Emulsão - Base - Av. Guaraná | 106 | + | 0 | 220 | + | 0 |  |  |  |  | 1603.16 |  |  | 0.0008 | 1.2825 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
|  | Emulsão - Base - Av. Guaraná | 204 | + | 0 | 220 | + | 0 |  |  |  |  | 3547.53 |  |  | 0.0008 | 2.838 | t | 16 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 10 | 16
|  | Emulsão - Base - Pump Track | [10 empty] | 955.11 |  |  | 0.0008 | 0.76409 | t | 14 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 11 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11.52 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11.52 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11.52 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 16
6.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.3.5 | Remoção E Reassentamento De Blocos De Concreto, Inclusive Perdas Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -2260.88 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | -2260.88 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Lateral da calçada da Av. Pedro Gonçalves Laranja sentido P02 | [7 empty] | 300 | 1 | 300 |  |  |  |  | 300 | m2 | 20 |  | -2260.88 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Recomposição de Pavi-S - Av. Rio Marinho | [9 empty] | 1822.88 |  |  |  |  | 1822.88 | m2 | 29 |  | -2260.88 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Recomposição de Pavi-S - Av. Quinta - Inspeção 01 | [9 empty] | 57.5 |  |  |  |  | 57.5 | m2 | 29 | Inspeção realizada para rede de drenagem | -2260.88 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Recomposição de Pavi-S - Av. Quinta - Inspeção 02 | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | 46 | m2 | 29 | Inspeção realizada para rede de drenagem | -2260.88 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Recomposição de Pavi-S - Av. Quinta - Inspeção 03 | [9 empty] | 34.5 |  |  |  |  | 34.5 | m2 | 29 | Inspeção realizada para rede de drenagem | -2260.88 | 3 | 1 | 7 | 30
[17 empty] | -2260.88 |  | 30 | Estono (medido em 12.47) | -2260.88 | 3 | 1 | 8 | 30
[21 empty] | -2260.88 | 2 | 1 | 9 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2260.88 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | -2260.88 | 1 | 1 | 10 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2260.88 | m2 |  |  | -2260.88 | 1 | 1 | 11 | 30
6.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -2260.88 | m2 |  |  | -2260.88 | 1 | 1 | 12 | 30
[21 empty] | -27130.56 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2260.88
| 6.4 | INTERFERÊNCIA DE REDE DE ÁGUA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6.4.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Rotatórioa - Rua Demétrio Ribeiro / Av. Papa Joao XXIII | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Aricanga | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Pendanga | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Joaquim Bernadino | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Av. Papa Joao XXIII / Av. Guaraná | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Av. Guaraná (jusante) - travessia na rua | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
|  | Av. Guaraná (jusante) - travessia na rua (ajuste) | [7 empty] | 83.72 | [6 empty] | 83.72 | m | 16 | Ramal substituido em totalidade | 0 | 3 | 1 | 9 | 23
|  | Av. Guaraná (jusante) - travessia na rua | [7 empty] | 19.497 | [6 empty] | 19.497 | m | 16 | Ramal substituido em totalidade | 0 | 3 | 1 | 10 | 23
|  | Av. Guaraná - Rua Calogi | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 23
|  | Av. Guaraná - Rua Soldado Roger Bertulano | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Av. Guaraná | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Rua 13 de Maio | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - travessia na rua | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - travessia na rua (ajuste) | [7 empty] | 137.27 | [6 empty] | 137.27 | m | 16 | Ramal substituido em totalidade | 0 | 3 | 1 | 16 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Rua Barra do Riacho | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Ramal no meio da rua | [7 empty] | 27 | [6 empty] | 27 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 23
|  | Av. Guaraná (montante) - travssia na rua | [7 empty] | 342.477 | [6 empty] | 342.477 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 23
|  | Drenagem Rua Marandiba | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 21 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 708.96 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 708.96 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 23
6.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 708.96 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 23
6.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 24 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 6.4.2 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná (jusante) | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná (montante) | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Av. Papa João XXIII | [7 empty] | 184.021 | [6 empty] | 184.021 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Av. Papa João XXIII | [7 empty] | 57.768 | [6 empty] | 57.768 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 253.78 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 253.78 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 253.78 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
6.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.4.3 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m2) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Av. Guaraná (montante) - Supermercado Casagrande | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Av. Guaraná (montante) - alt Rua Joatuba - travessia na rua | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Av. Guaraná (montante) - alt Rua Joatuba - travessia na rua (ajuste) | [7 empty] | 273.394 | [6 empty] | 273.394 | m | 16 | Ramal substituido em totalidade | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 303.39 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 303.39 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 303.39 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
6.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.4.4 | INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT. | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Rede DN 50 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Rotatórioa - Rua Demétrio Ribeiro / Av. Papa Joao XXIII | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Aricanga | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Pendanga | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Av. Papa Joao XXIII / Rua Joaquim Bernadino | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
|  | Av. Papa Joao XXIII / Av. Guaraná | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 16
|  | Av. Guaraná (jusante) - travessia na rua | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 16
|  | Av. Guaraná - Rua Calogi | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 16
|  | Av. Guaraná - Rua Soldado Roger Bertulano | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 16
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Av. Guaraná | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 16
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Rua 13 de Maio | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 16
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - travessia na rua | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 16
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Rua Barra do Riacho | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 16
|  | Rua Soldado Roger Bertulano - Ramal no meio da rua | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 16
|  | Rede DN 100 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 17 | 16
|  | Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná (jusante) | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 16
|  | Av. Papa João XXIII / Av. Guaraná (montante) | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 20 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 21 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 22 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 23 | 16
6.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 24 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.4.5 | INTERLIGACAO DE REDE DN 150 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Av. Guaraná (montante) - Supermercado Casagrande | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Av. Guaraná (montante) - alt Rua Joatuba - travessia na rua | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
6.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 6.4.6 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Execução das galerias da Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 15 | 4 | [6 empty] | 60 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Av. Papa João XXIII | [6 empty] | 15 | 4 | [6 empty] | 60 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  | Av. Guaraná (jusante) | [6 empty] | 14 | 4 | [6 empty] | 56 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Rua Soldado Roger Bertulano | [6 empty] | 14 | 4 | [6 empty] | 56 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Av. Guaraná (montante) | [6 empty] | 10 | 4 | [6 empty] | 40 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Rua Marandiba | [6 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | 8 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 280 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 280 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 280 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 23
6.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 7.0 | REDE DE ESGOTO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7.1 | REDE ESGOTO EM TUBOS DE PVC | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7.1.1 | Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Distância = 4 M, Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Mecanizada, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Com Compactação Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 100 Mm E Conexões - Fornecimento E Instalação. Af_03/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT. | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Entre est. 24 a 32 | 24 | + | 0 | 32 | + | 0 |  | 5 | [6 empty] | 5 | und | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Rua Demétrio Ribeiro | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Esquerda | 19 | + | 13 | 53 | + | 10 | LE | 35 | [6 empty] | 35 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Direita | 19 | + | 13 | 53 | + | 10 | LD | 21 | [6 empty] | 21 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial - est. 19,13 a 53+10,00 lateral Direita | 19 | + | 13 | 53 | + | 10 | LD | 2 | [6 empty] | 2 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
[17 empty] | -5 | und | 7 | Medido anteriormente | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Av. Rio Marinho - Esgoto residêncial | [6 empty] | LE | 86 | [6 empty] | 86 | und | 21 | Conforme numero de residencias | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Trecho Cobi - Esgoto residêncial | [6 empty] | LD | 58 | [6 empty] | 58 | und | 24 | Conforme numero de residencias | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 212 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 212 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 24
7.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 212 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 24
7.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 7.1.2 | Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade Até 1,50 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 24 e 32 lado esquerdo | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 21 e 32 - Lado direito | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 21
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 39 e 52 - Lado esquerdo | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 61+0,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 68+16,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 65+19,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 62+16,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | ud | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est.74+8,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 76+14,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 78+13,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal - Est. 81+12,00 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 21
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 21
7.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 7.1.3 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Rua Demétrio Ribeiro | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 19 e 25 - lado direito | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 30+8,00 - Lateral direita do Canal | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 28+7,00 - Lateral direita do Canal | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 26+17,00 - Lateral direita do Canal | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 24+8,00 - Lateral direita do Canal | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 24
|  | Rede de esgoto auxiliar - Est. 23+18,00 - Lateral direita do Canal | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 24
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal | [6 empty] | 86 | [7 empty] | 86 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 24
|  | Redes auxiliares de esgoto na lateral do canal | [6 empty] | 58 | [7 empty] | 58 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 153 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 153 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 153 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 24
7.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 7.1.4 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Entre est. 24 a 32 | [7 empty] | 79.6 | [6 empty] | 79.6 | m | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar do canteiro de obras | [7 empty] | 48 | [6 empty] | 79.6 | m | 4 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Entre est. 32 a 37 | [7 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Rua Demétrio Ribeiro | [7 empty] | 95 | [6 empty] | 95 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 21 | + | 0 | 23 | + | 18 |  | 58 | [6 empty] | 58 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 23 | + | 18 | 24 | + | 8 |  | 10 | [6 empty] | 10 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 24 | + | 8 | 26 | + | 17 |  | 49 | [6 empty] | 49 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 26 | + | 17 | 28 | + | 7 |  | 30 | [6 empty] | 30 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 28 | + | 7 | 28 | + | 8 |  | 1 | [6 empty] | 1 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral direita | 28 | + | 8 | 30 | + | 8 |  | 40 | [6 empty] | 40 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 41 | + | 4 | 43 | + | 15 |  | 51 | [6 empty] | 51 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 43 | + | 15 | 46 | + | 13 |  | 58 | [6 empty] | 58 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 46 | + | 13 | 49 | + | 2 |  | 49 | [6 empty] | 49 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 49 | + | 2 | 51 | + | 16 |  | 54 | [6 empty] | 54 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 66 | + | 16 | 68 | + | 16 |  | 40 | [6 empty] | 40 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 68 | + | 16 | 71 | + | 0 |  | 44 | [6 empty] | 44 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 62 | + | 16 | 66 | + | 16 |  | 80 | [6 empty] | 80 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 71 | + | 0 | 72 | + | 0 |  | 20 | [6 empty] | 20 | m | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Lateral esquerda | 72 | + | 0 | 81 | + | 12 |  | 192 | [6 empty] | 192 | m | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Residências Trecho "X" Comportas | [7 empty] | 380 | [6 empty] | 380 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Residências Trecho "X" Comportas | [7 empty] | 285 | [6 empty] | 285 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Residências Trecho Cobi | [7 empty] | 522 | [6 empty] | 522 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 27
|  | Rede de esgoto auxiliar - Residências Trecho Cobi | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 26 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2302.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2302.2 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 27 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2302.2 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 28 | 27
7.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 29 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.5 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [7 empty] | 2270.6 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 1816.48 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1816.48 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1816.48 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1816.48 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
7.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.6 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO DN 150 | SEÇÃO ESCAVAÇÃO | SEÇÃO ATERRO | SEÇÃO REATERRO |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [7 empty] | 2270.6 | 0.017671 | 0.8 | 0.24 | 0.56 |  |  | 1271.536 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1271.53 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1271.53 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1271.53 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
7.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.7 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
7.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO DN 150 | ESCAVAÇÃO ATERRO | SEÇÃO ATERRO |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [7 empty] | 2270.6 | 0.017671 | 1 | 0.98233 |  |  |  | 2230.4752 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Saldo medido em 3.8 | [14 empty] | -1869.27 | m³ | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 361.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 361.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 361.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
7.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.9 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | PESO | DMT | TKM |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [8 empty] | 900.7924 | 14.9 | 13421.8072 |  |  |  | 13421.8072 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13421.8 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13421.8 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13421.8 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
7.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.10 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | PESO | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [8 empty] | 900.7924 | [5 empty] | 900.7924 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Saldo medido em 6.2.10 | [14 empty] | -653.92 |  | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 246.87 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 246.87 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 246.87 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
7.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 7.1.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ESCAVAÇÃO ATERRO | VOLUME CARGA | DENSIDADE | PESO |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Rede coletora de esgoto - Item 7.1.4 | [7 empty] | 2270.6 | 0.24 | 544.944 | 1.653 | 900.7924 |  |  | 900.7924 | t | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Medido no item 3.2 | [14 empty] | -653.92 | t | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 246.87 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 246.87 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 246.87 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
7.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.0 | URBANIZAÇÃO | [18 empty] | 60567.592 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.1 | ACADEMIA POPULAR (2 UNIDADES) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.1.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 20 | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 20 | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Reconstrução de piso - EST 212 | [10 empty] | 875.6 |  |  |  | 875.6 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Saldo do item 8.2.1 | [14 empty] | 24.4 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1300 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1300 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
8.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1300 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
8.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.1.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.1.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.4 | Abdominal Duplo - Equipamento Abdominal Duplo É Produzido A Partir De Tubos, Perfil U E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.5 | Adução/Abdução De Braços - Equipamento É Produzido A Partir De Tubos Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessurasmínimas De 1,50 Mm, E Chapas De Aço Carbono Com Espessura De 3 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.6 | Barra Fixa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores E Inferiores Blindadas, Tornandoo Insensível A Penetração De Água. Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.7 | Barra Fixa Dupla Modular - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares:Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água.Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para Ométodo Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência Ameteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.8 | Barra Paralela - Equipamento Produzido A Partirde Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioresblindadas Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.9 | Caminhada Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.10 | Esqui Triplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Perfil "U" E Chapas ; Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-Oinsensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido Atratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas Deresinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.11 | Flexor De Braço (Barra Marinheiro) - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.12 | Pressão Pernas Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubolares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Zincado Em Preto. Solda:Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.13 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno Epvc Flexível. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.1.14 | Simulador De Escada Duplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Amortecedor Automotivo Duplos; Orifícios Tubulares:Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensívela Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Parao Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Academia Popular - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.2 | PISOS E SINALIZAÇÃO | [18 empty] | 1774.5 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.2.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | GALERIAS | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Execução de calçadas da Rua Demétrio Ribeiro | [10 empty] | 905.48 |  |  |  | 905.48 | m2 | 8 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Execução de calçadas da Rua Demétrio Ribeiro | [7 empty] | 45.42 | 1.5 | [5 empty] | 68.13 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  | CANAL MARINHO - LADO DIREITO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | 23 | + | 0 | 27 | + | 0 |  |  |  |  | 243.8 |  |  |  | 243.8 | m2 | 11 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | [10 empty] | 343.5 |  |  |  | 343.5 | m2 | 10 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | [10 empty] | 1009.43 |  |  |  | 1009.43 | m2 | 10 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | [10 empty] | 922.08 |  |  |  | 922.08 | m2 | 10 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | [10 empty] | 67.63 |  |  |  | 67.63 | m2 | 10 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | CANAL MARINHO - LADO ESQUERDO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 31 | + | 0 | 39 | + | 0 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308 | m2 | 11 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 40 | + | 0 | 53 | + | 0 |  |  |  |  | 520.7 |  |  |  | 520.7 | m2 | 11 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 53 | + | 0 | 71 | + | 0 |  |  |  |  | 697 |  |  |  | 697 | m2 | 11 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 71 | + | 0 | 81 | + | 6 |  |  |  |  | 409.16 |  |  |  | 409.16 | m2 | 12 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 17 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 18 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 1257.23 |  |  |  | 1257.23 | m2 | 20 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 19 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 684.89 |  |  |  | 684.89 | m2 | 21 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 20 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 26.28 |  |  |  | 26.28 | m2 | 22 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 21 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 226.86 |  |  |  | 226.86 | m2 | 22 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 22 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 1369.06 |  |  |  | 1369.06 | m2 | 23 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 23 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 541.57 |  |  |  | 541.57 | m2 | 24 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 24 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 67.02 |  |  |  | 67.02 | m2 | 25 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 25 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 1073.21 |  |  |  | 1073.21 | m2 | 25 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 26 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 401.6 |  |  |  | 401.6 | m2 | 25 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 27 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada nas LE/LD do canal | [10 empty] | 66.74 |  |  |  | 66.74 | m2 | 25 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 28 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 29 | 27
|  | Calçadas do Dique Marinho e Parque Linear (acumulado) | [7 empty] | 0 |  |  | 5669.08 | [5 empty] | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 30 | 27
|  | Calçadas do Dique Marinho e Parque Linear (medido) | [10 empty] | -109.45 |  |  |  | -109.45 | m2 | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 31 | 27
|  | Calçadas do Dique Marinho e Parque Linear | [10 empty] | 758.73 |  |  |  | 758.73 | m2 | 17 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 32 | 27
|  | Calçadas do Dique Marinho e Parque Linear | [10 empty] | 160.97 |  |  |  | 160.97 | m2 | 18 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 33 | 27
|  | Parque Linear - Ciclovia / Calçadão | [10 empty] | 62.66 |  |  |  | 62.66 | m2 | 19 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 34 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 35 | 27
|  | PARQUE LINEAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 36 | 27
|  | Parque Linear - Pista de cooper | 58 | + | 0 | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 263.745 |  |  |  | 263.745 | m2 | 12 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 37 | 27
|  | Parque Linear - Pista de cooper | 64 | + | 0 | 77 | + | 11.63 |  | 271.63 | 2 |  | 543.26 |  |  |  | 543.26 | m2 | 14 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 38 | 27
|  | Parque Linear - Pista de cooper | [10 empty] | 370.36 |  |  |  | 370.36 | m2 | 15 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 39 | 27
|  | Parque Linear - Pista de cooper (acumulado) | [10 empty] | 1297.383 | [5 empty] | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 40 | 27
|  | Parque Linear - Pista de cooper (medido) | [10 empty] | 120.018 |  |  |  | 120.018 | m2 | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 41 | 27
|  | Parque Linear - Ciclovia / Calçadão | [10 empty] | 4836.3 |  |  |  | 4836.3 | m2 | 15 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 42 | 27
|  | Parque Linear - Ciclovia / Calçadão (acumulado) | [10 empty] | 5609.12 | [5 empty] | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 43 | 27
|  | Parque Linear - Ciclovia / Calçadão (medido) | [10 empty] | 772.82 |  |  |  | 772.82 | m2 | 16 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 44 | 27
|  | Parque Linear - Ciclovia / Calçadão | [10 empty] | 312.37 |  |  |  | 312.37 | m2 | 17 | Relatório topográfico | 0 | 3 | 1 | 45 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 46 | 27
|  | Calçadas Canal-Dique Marinho e Parque Linear (consolidado) | [10 empty] | 27950.9691 |  |  |  | 8649.8161 | m2 | 27 | Topografia corrigida da 26 MP | 0 | 3 | 1 | 47 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 48 | 27
|  | Saldo medido em 8.1.1 | [14 empty] | -24.4 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 49 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 50 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27926.569 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27926.569 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 51 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27926.569 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 52 | 27
8.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 53 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.2.2 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral direita do canal | 19 | + | 16 | 53 | + | 13 |  | 677 | 0.6 |  | 406.2 |  |  |  | 406.2 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
|  | Podotátil (acumulado) | [7 empty] | 2447.6378 | 0.2 |  | 489.5276 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Podotátil (medido) | [10 empty] | 83.3276 |  |  |  | 83.3276 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Podotátil | [10 empty] | 91.1944 |  |  |  | 91.1944 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 1551.25 | 0.2 |  | 310.25 |  |  |  | 310.25 | m2 | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 550.09 | 0.2 |  | 110.018 |  |  |  | 110.018 | m2 | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 658.55 | 0.2 |  | 131.71 |  |  |  | 131.71 | m2 | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 67.4 | 0.2 |  | 13.48 |  |  |  | 13.48 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 717.12 | 0.2 |  | 143.424 |  |  |  | 143.424 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 22 | 0.2 |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 480.94 | 0.2 |  | 96.188 |  |  |  | 96.188 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 1170.81 | 0.2 |  | 234.162 |  |  |  | 234.162 | m2 | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 27
|  | Podotátil | [7 empty] | 741.56 | 0.2 |  | 148.312 |  |  |  | 148.312 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1772.666 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1772.666 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1772.666 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 27
8.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.2.3 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
8.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Parque Linear | [7 empty] | 5546.94 | [6 empty] | 5546.94 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
[10 empty] | 49.423 | [6 empty] | 49.423 | m2 | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5596.363 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5596.363 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5596.363 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
8.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 8.2.5 | Pintura Sobre Pisos, Marcas De Referência Novacor, Coral Ou Suvinil, A Duas Demãos, Linha Premium | ESTACA | [5 empty] | POS. | ÁREA | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Ciclovia e pista de cooper | [7 empty] | 2855 | [6 empty] | 2855 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | Ciclovia e pista de cooper | [7 empty] | 1649.61 | [6 empty] | 1649.61 | m2 | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  | Ciclovia e pista de cooper | [7 empty] | 489.52 | [6 empty] | 489.52 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4994.13 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4994.13 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4994.13 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
8.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 8.2.6 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | EXT MEIO FIO | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Assentamento de meio-fio na Rua Demétrio Ribeiro e contorno da praça Dondoca | [7 empty] | 93.08 | 93.08 | [5 empty] | 93.08 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Assentamento de meio-fio na ciclovia + calçada | [6 empty] | 2 | 40 | 80 | [5 empty] | 80 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
|  | Assentamento de meio-fio na Rua Demétrio Ribeiro e contorno da praça Dondoca | [7 empty] | 46.42 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 27 | + | 0 | 34 | + | 0 |  | 140 | 140 | [5 empty] | 140 | m | 11 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 50 | + | 1 | 52 | + | 18 |  | 57 | 57 | [5 empty] | 57 | m | 11 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 7 | 29
|  | Execução do trecho de ciclovia e calçada na lateral esquerda do canal | 53 | + | 12 | 71 | + | 8 |  | 356 | 356 | [5 empty] | 356 | m | 11 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29
|  | Execução do trecho de calçada na lateral esquerda do canal | 71 | + | 8 | 81 | + | 14.56 |  | 206.56 | 206.56 | [5 empty] | 206.56 | m | 12 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 9 | 29
|  | Execução do trecho de calçada na lateral esquerda do canal | 34 | + | 0 | 38 | + | 10.3 |  | 90.3 | 90.3 | [5 empty] | 90.3 | m | 12 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 10 | 29
|  | Execução do trecho de calçada na lateral esquerda do canal | 40 | + | 0 | 50 | + | 3.745 |  | 203.745 | 203.745 | [5 empty] | 203.745 | m | 12 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 11 | 29
|  | Execução do trecho da pista de Cooper do Parque linear | 58 | + | 0 | 63 | + | 0 |  | 203.66 | 203.66 | [5 empty] | 203.66 | m | 12 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 29
|  | Meio-fio - Pista de cooper - Parque Linear | 63 | + | 0 | 77 | + | 11.63 | 2 | 291.63 | 583.26 | [5 empty] | 583.26 | m | 14 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 29
|  | Meio-fio - Parque Linear (Pista cooper, fechamento grama, calçada) | [7 empty] | 886.92 | 886.92 | [5 empty] | 886.92 | m | 15 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO TRECHOS 9 E 10 | 0 | 3 | 1 | 14 | 29
|  | Meio-fio Lateral do Dique Marinho e Parque Linear (acumulado) | [8 empty] | 4738.3543 | [6 empty] | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 29
|  | Meio-fio Lateral do Dique Marinho e Parque Linear (medido) | [8 empty] | 1930.9093 | [5 empty] | 1930.9093 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 29
|  | Meio-fio Lateral do Dique Marinho e Parque Linear | [8 empty] | 1262.7657 | [5 empty] | 1262.7657 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 29
|  | Meio-fio Lateral do Dique Marinho e Parque Linear | [8 empty] | 138.46 | [5 empty] | 138.46 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 29
|  | Meio-fio Lateral do Dique Marinho e Parque Linear | [8 empty] | 4.54 | [5 empty] | 4.54 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 20 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 760.51 | [5 empty] | 760.51 | m | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 478.4 | [5 empty] | 478.4 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 102.1 | [5 empty] | 102.1 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 345.66 | [5 empty] | 345.66 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 358.96 | [5 empty] | 358.96 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 542.62 | [5 empty] | 542.62 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 251.65 | [5 empty] | 251.65 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 191.7 | [5 empty] | 191.7 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 4.88 | [5 empty] | 4.88 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 182 | [5 empty] | 182 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 126 | [5 empty] | 126 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 240.47 | [5 empty] | 240.47 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 1173.69 | [5 empty] | 1173.69 | m | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 1614.57 | [5 empty] | 1614.57 | m | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 29
|  | Assentamento de MF - LE/LD Canal | [8 empty] | 16.53 | [5 empty] | 16.53 | m | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 36 | 29
|  | Meio-fio - Pavimentação Av. Rio Marinho | [8 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | m | 29 | Recomposição de Pavi-S | 0 | 3 | 1 | 37 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 38 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12721.36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12721.36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 39 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12721.36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 40 | 29
8.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 41 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 8.2.7 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | FAIXAS | ELEMENTOS E CURVAS | ÁREA (m2) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 68.25 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 68.25 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Parque Linear | [11 empty] | 306 |  |  | 306 | m2 | 17 |  | 68.25 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Ciclovia | -3 |  |  | 58 |  |  |  | 1220 | 0.1 | 5 | 1.4 | 854 |  |  | 854 | m2 | 27 |  | 68.25 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Parque Linear (Consolidado) | 58 |  |  | 104 |  |  |  | 920 | 0.1 | 3 | 1.4 | 386.4 |  |  | 80.4 | m2 | 27 |  | 68.25 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Ciclovia | 104 |  |  | 157 |  |  |  | 1060 | 0.1 | 5 | 1.4 | 742 |  |  | 742 | m2 | 27 |  | 68.25 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Ciclovia | 157 |  |  | 208 |  |  |  | 1020 | 0.1 | 5 | 1.4 | 714 |  |  | 714 | m2 | 27 |  | 68.25 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Ciclovia (passarela) | 208 |  |  | 208 |  |  |  | 17.5 | 0.1 | 5 | 1.4 | 12.25 |  |  | 12.25 | m2 | 30 |  | 68.25 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Ciclovia | 208 |  |  | 212 |  |  |  | 80 | 0.1 | 5 | 1.4 | 56 |  |  | 56 | m2 | 30 |  | 68.25 | 3 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 68.25 | 2 | 1 | 10 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2764.65 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2764.65 | m2 |  |  | 68.25 | 1 | 1 | 11 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2696.4 | m2 |  |  | 68.25 | 1 | 1 | 12 | 30
8.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 68.25 | m2 |  |  | 68.25 | 1 | 1 | 13 | 30
[21 empty] | 887.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 8.2.8 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Placas ao longo da ciclovia | [7 empty] | 27 | [6 empty] | 4.55 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.55 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.55 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.55 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
8.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.3 | ATI (ATIVIDADE TERCEIRA IDADE) (2 UNIDADES) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.3.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 18 | 10 |  | 180 |  |  |  | 180 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 18 | 10 |  | 180 |  |  |  | 180 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 360 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.3.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 180 |  |  |  | 180 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 180 |  |  |  | 180 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 360 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.3.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 180 |  |  |  | 180 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 180 |  |  |  | 180 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 360 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 360 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.4 | Simulador De Caminhada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.5 | Simulador De Cavalgada Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.6 | Pressão De Pernas Triplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.7 | Rotação Vertical Duplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.8 | Alongador Com Tres Alturas, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
8.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.3.9 | Multi Exercitador Com Seis Funções, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostático - Fornecimento E Colocação. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.10 | Bicicleta Cadeira Triplo - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetraçãode Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda:Processo Mig Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.11 | Puxador Costas Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.12 | Puxador Peitoral Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras E Inferiores Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Componentes: Polipropileno E Pvc Flexível. Parafusos: Aço Zincado. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.13 | Rotação Vertical Duplo C/ Diagonal P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm; Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Pararolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.14 | Rotação Vertical Duplo P/ Pne - Equipamento Produzido A Partir De Tubos E Chapas Em Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superiores, Inferiores E Móveis Blindados Em Chapa 14, Tornando-O Insensível A Penetração De Água; Utilizando Eixos Maciços E Usinados Para Rolamentos Duplos (Tipo Zz). Solda: Processo Mig Pintura:Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. (Ati) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.3.15 | Placa Orientativa Sobre Exercícios, 2,00M X 1,00M, Em Tubo De Aco Carbono,Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.4 | PLAYGROUND (2 UNIDADES) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.4.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Playground - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 20 | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Playground - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 20 | 10 |  | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
|  | Sem saldo: Medido em 8.7.1 | [14 empty] | -16.64 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 383.36 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 383.36 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 383.36 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
8.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.4.2 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Playground - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Playground - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.4.3 | Piso De Borracha Pastilhado, Espessura 7Mm, Fixado Com Cola | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Playground - Lado EBAP Marilândia | [10 empty] | 191.68 |  |  |  | 191.68 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | Playground - Lado EBAP Cobilândia | [10 empty] | 191.68 |  |  |  | 191.68 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 383.36 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 383.36 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 383.36 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.4.4 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Caixa registro da adutora de esgoto - próximo a comporta eixo 2 (1,80x1,80) | [7 empty] | 7.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 12.16 | m2 | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Caixa registro da adutora de esgoto - próximo a comporta eixo 2 (1,80x1,80) - Complemento | [7 empty] | 7.6 |  | 0.75 |  |  |  |  | 5.7 | m2 | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 29
|  | Playground 1 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.4 | 12 |  |  |  | 12 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
|  | Playground 2 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.4 | 12 |  |  |  | 12 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 29
|  | Pet Park | [7 empty] | 20 | 7 | 0.4 | 21.6 |  |  |  | 21.6 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 8 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 29
|  | Rampa Passarela 03 | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 10 | 29
|  | Rampa de acesso - EST-208 | [10 empty] | 11.56 |  |  |  | 11.56 | m2 | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 29
|  | Fechamento alambrados/comunidade | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 13 | 29
|  | Calçada Comportas | [7 empty] | 300 |  | 0.8 | 240 |  |  |  | 240 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 315.02 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 315.02 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 315.02 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 29
8.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 8.4.5 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Playground 1 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.2 | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Playground 2 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.2 | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Pet Park | [7 empty] | 20 | 7 | 0.2 | 29.7 |  |  |  | 29.7 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  | DRENAGEM AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 806.4 | m2 | 25 | Correção da 24ª MP | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 23 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 285.2 | m2 | 25 | Correção da 24ª MP | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 432 | m2 | 25 | Correção da 24ª MP | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 297.6 | m2 | 25 | Correção da 24ª MP | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 86.4 | m2 | 27 | Correção da 24ª MP | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 28.8 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2032.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2032.1 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2032.1 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 27
8.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.4.6 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Playground 1 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Playground 2 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Pet Park | [10 empty] | 29.7 |  |  |  | 29.7 | m2 | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  | DRENAGEM AUXILIAR | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 806.4 | m2 | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 23 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 285.2 | m2 | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 432 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 297.6 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 86.4 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 28.8 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2032.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2032.1 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2032.1 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 27
8.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.4.7 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Playground 1 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  | Playground 2 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 4 | 18
|  | Pet Park | [10 empty] | 29.7 |  |  |  | 29.7 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 5 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 95.7 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 95.7 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 95.7 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 18
8.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 8.4.8 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Cor. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Playground 1 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  | Playground 2 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 4 | 18
|  | Pet Park | [10 empty] | 29.7 |  |  |  | 29.7 | m2 | 18 | Ajuste de memória de cálculo | 0 | 3 | 1 | 5 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 95.7 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 95.7 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 95.7 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 18
8.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 8.4.9 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXT | LARG | ALTURA | ÁREA |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Saldo do item 8.6.4 | [14 empty] | 81.7 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Playground 1 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.9 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Playground 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 1.1 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Playground 2 | [7 empty] | 20 | 10 | 0.9 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Playground 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1.1 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Pet Park | [7 empty] | 20 | 7 | 0.9 | 46.8 |  |  |  | 46.8 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
|  | Pet Park | [7 empty] | 2 | 2 | 1.1 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 27
|  | Medido no item | [14 empty] | -64.62 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 187.48 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 187.48 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 187.48 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 27
8.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.4.10 | Balanço Vai E Vem Duplo - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster Dealta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 17
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 17
8.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.4.11 | Gangorra 4 Pranchas - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos Demadeira, Ponteiras De Polipropileno E Amortecedores De Borracha. Parafusos: Aço Zincado. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.4.12 | Gira Gira 6 Lugares - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. Componentes: Bancos De Madeira E Ponteiras De Polipropileno. Parafusos: Aço Zincado. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
8.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.4.13 | Escada Suspensa - O Equipamento É Produzido A Partir De Aço Carbono De Alta Resistência, Em Tubo Com Espessuras Mínimas De 1,50 Mm, Orifícios Tubulares: Extremidades Superioras Blindadas, Tornando-O Insensível A Penetração De Água. Solda: Processo Mig. Pintura: Submetido A Tratamento Especial De Superfície Para O Método Eletrostático Epox Utilizando Misturas De Resinas Em Poliéster De Alta Resistência A Meteorização. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
8.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.4.14 | Brinquedão Múltiplo - Multi Exercitador 3X1 - Simulador De Percurso ; 2- Esquiador; 3- Twist ( Com Guarda Sol Removível) - Fabricado Com Tubos De Aço Carbono Sae 1020, Tubo Retangular, Espessura Mínima Do Aço De 1,50 Mm, Manípulos Em Polímero De Pvc Com Proteção Uv, Pedaleira Em Aço Carbono Sae 1020, Pintura Eletrostática À Pó De Alta Resistência 100% Poliéster (Conforme Abnt - Nbr 10443/2008 E Nbr 11003/1990), Tampões Em Aço Carbono Sae 1020, Rolamentos De Esferas Blindados Tipo 2Rs Com Lubrificação Permanente E Rolamentos Cônicos Lubrificados De Fábrica, Adesivo Alta Performance Com Especificação Dos Músculos Trabalhados, Porcas Tipo Parlock Auto-Travante E Parafusos Zincados (Antioxidantes). | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | ATI - Lado EBAP Cobilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
8.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.5 | QUADRA POLIESPORTIVA (1 UNIDADE) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.5.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 27 | 16 | [5 empty] | 432 | m2 | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 432 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 432 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 432 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
8.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 8.5.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | QUANT | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 18 | 10.67 | [5 empty] | 192.06 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 27 | 16 | [5 empty] | 223.08 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 415.14 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 415.14 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 415.14 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.5.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | RAIO | DIAMETRO | EXTENSÃO (m) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 |  |  | 10.67 |  |  |  | 21.34 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[10 empty] | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 24 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[10 empty] | 1 |  |  | 7.67 |  |  |  | 7.67 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 14
[10 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 14
[10 empty] | 2 |  |  | 2.33 |  |  |  | 4.66 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 14
[10 empty] | 4 |  |  | 3.91 |  |  |  | 15.64 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 14
[10 empty] | 4 |  |  | 18 |  |  |  | 72 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 14
[10 empty] | 2 |  |  | 12 |  |  |  | 24 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 14
[10 empty] | 4 | 2.67 | 5.34 | 4.194 |  |  |  | 16.7761 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 14
[10 empty] | 3 |  | 2.4 | 7.5398 |  |  |  | 22.6195 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 14
[10 empty] | 1 |  | 4 | 12.5664 |  |  |  | 12.5664 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 225.27 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 225.27 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 225.27 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 14
8.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.5.4 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | ESTACA | [5 empty] | LADOS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Fechamento da quadra poliesportiva | [6 empty] | 2 | 27 |  | 6 | 162 |  |  |  | 324 | m2 | 12 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | Fechamento da quadra poliesportiva | [6 empty] | 2 | 16 |  | 6 | 96 |  |  |  | 192 | m2 | 12 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
|  | Fechamento superior | [6 empty] | 1 | 27 | 16 |  | 432 |  |  |  | 432 | m2 | 14 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 948 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 948 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 948 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
8.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.5.5 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.5.6 | Rede Para Futebol De Salão | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.5.7 | Suporte Para Tabela De Basquete De Concreto Armado Fck = 15Mpa, Inclusive Forma, Armação, Lançamento E Desforma | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | INSTALAÇÃO | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 100% | [5 empty] | 2 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
8.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 8.5.8 | Tabela De Basquete De Madeira, Com Aro, Inclusive Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.5.9 | Conjunto De Poste De Voleibol De Tubo De Ferro Galvanizado 3"E Parte Móvel De 21/2", Inclusive Carretilha, Furo Com Tubo De Ferro Galvanizado De 31/2"E Tampão De Furo | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.5.10 | Rede Para Voleibol Com Malha Grossa, Faixas De Lona Superior E Inferior | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.6 | QUADRA FUTSAL (1 UNIDADE) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.6.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Concretagem da quadra de futsal | [7 empty] | 26 | 14 | [5 empty] | 364 | m2 | 12 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra De Futsal - 15/16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Concretagem da quadra de futsal | [7 empty] | 26 | 2.15 | [5 empty] | 55.9 | m2 | 15 | As built da quadra de futsal, conforme solicitação SEDURB | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
|  | Sem saldo: medido em 8.7.1 | [14 empty] | -55.9 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 364 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 364 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 364 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
8.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.6.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Pintura da quadra de futsal | [7 empty] | 26 | 16.15 |  | 419.9 |  |  |  | 419.9 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
|  | Sem saldo: medido em 8.7.2 | [14 empty] | -63.81 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 356.09 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 356.09 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 356.09 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.6.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [16 empty] | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Semi-circulo gol | [6 empty] | 4 | 6.233 | [6 empty] | 24.932 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Circulo centro | [6 empty] | 1 | 18.849 | [6 empty] | 18.849 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Faixa Vertical | [6 empty] | 3 | 14 | [6 empty] | 42 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
|  | Faixa Horizontal | [6 empty] | 2 | 26 | [6 empty] | 52 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 137.78 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 137.78 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 137.78 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
8.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.6.4 | Alambrado Com Tela Fio 12, Malha De 1", Tubos De Ferro Galvanizado Verticais De 2" E Tubos De Ferro Galvanizado Horizontais De 1" Soldados Nas Partes Superior E Inferior, Inclusive Portão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Fechamento da quadra futsal | [6 empty] | 2 | 26 |  | 6 | 156 |  |  |  | 312 | m2 | 12 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Fechamento da quadra futsal | [6 empty] | 2 | 16.15 |  | 6 | 96.9 |  |  |  | 193.8 | m2 | 12 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Fechamento superior | [6 empty] | 1 | 26 | 16.15 |  | 419.9 |  |  |  | 419.9 | m2 | 14 | Projeto De Urbanização E Paisagismo Det. Quadra Poliesportiva - 14/16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Sem saldo: Medido em 8.4.9 | [14 empty] | -81.7 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 844 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 844 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 844 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
8.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.6.5 | Trave Para Futebol De Salão De Tubo De Ferro Galvanizado 3", Com Recuo, Removível, Dimensões Oficiais 3X2M | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.6.6 | Rede Para Futebol De Salão | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Quadra Poliesportiva - Lado EBAP Marilândia | [7 empty] | 2 | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.7 | CAMPO DE BOCHA (2 UNIDADES) | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.7.1 | Piso Quadra Poliesp. Fck=25Mpa, Esp.=10 Cm, Armado C/ Tela Q138, Concret Camada Única Bombeável C/ Brita N. 1, Acab. Sup. C/ Rotoalisador, Juntas C/ Corte Serra Diamant. Preench. C/ Mastique, Base 5Cm Solo Brita 30% E Resina Endur | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Saldo do item 8.6.1 | [14 empty] | 55.9 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Saldo do item 8.4.1 | [14 empty] | 16.64 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72.54 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72.54 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72.54 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.7.2 | Pintura Com Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referencia Suvinil, Coral Ou Novacor, Sobre Piso De Concreto A Duas Demãos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Saldo do item 8.6.2 | [14 empty] | 63.81 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 63.81 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63.81 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 63.81 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.7.3 | Pintura À Base De Epoxi, Marcas De Referência Suvinil, Coral Ou Novacor, Em Faixas Com Largura De 5Cm, Para Demarcação De Quadras De Esportes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
8.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7.4 | Mureta Em Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cmm, H=0.60Cm, Para Fechamento De Quadra, Com Pilaretes De Travamento Em Concreto Armado A Cada 3M, Inclusive Chapisco | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[19 empty] | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.7.5 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
8.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7.6 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
8.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7.7 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
8.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7.8 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
8.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7.9 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
8.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | PAISAGISMO | [18 empty] | 15400 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.8.1 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 770 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 770 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Grama - Parque Linear | [10 empty] | 8354.3 |  |  |  | 8354.3 | m2 | 18 |  | 770 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Grama - Projeto Urbanístico | [10 empty] | 1603.66 |  |  |  | 1603.66 | m2 | 27 |  | 770 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Grama - Projeto Urbanístico | [10 empty] | 2310 |  |  |  | 2310 | m2 | 28 |  | 770 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Grama - Projeto Urbanístico | [10 empty] | 770 |  |  |  | 770 | m2 | 30 |  | 770 | 3 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | 770 | 2 | 1 | 7 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13037.96 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13037.96 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 8 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12267.96 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 9 | 30
8.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 770 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 10 | 30
[21 empty] | 7700 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 8.8.2 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Projeto Urbanístico | [7 empty] | 457 | [6 empty] | 457 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Plantio no trecho Cobi | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 487 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 487 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 487 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
8.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 8.8.3 | Lixeira Dupla, Com Capacidade Volumetrica De 60L*, Fabricada Em Tubo De Aco Carbono, Cestos Em Chapa De Aco E Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Lixeiras distribuídas ao longo do Parque Linear | [7 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Lixeiras distribuídas ao longo das laterais do Dique Marinho | [7 empty] | 94 | [6 empty] | 94 | und | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Lixeiras distribuídas ao longo das laterais do Dique Marinho | [7 empty] | 86 | [6 empty] | 86 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 255 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 255 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 255 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
8.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 8.8.4 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Parque Linear | [8 empty] | 90 | [5 empty] | 90 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
8.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 8.8.5 | Plantio De Forração. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | AREA | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Bouganvileas | [7 empty] | 10 | 1 | [5 empty] | 10 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
8.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 8.9 | GUARDA - CORPO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.9.1 | PASSARELA 01 E 02 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.9.1.1 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
|  | Passarela 01 | 124 | [5 empty] | 2 | 13.5 | 27 | [5 empty] | 27 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
|  | Passarela 02 | 146 | [5 empty] | 2 | 13.5 | 27 | [5 empty] | 27 | m | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 22
|  | Passarela 01 - Rampa | 124 | [5 empty] | 1 | 73.34 | 73.34 | [5 empty] | 73.34 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 22
|  | Passarela 02 - Rampa | 146 | [5 empty] | 1 | 67.92 | 67.92 | [5 empty] | 67.92 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 22
|  | Saldo medido em 8.9.2.1 | [14 empty] | -80.46 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 114.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 114.8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 22
8.9 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 114.8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 22
8.9.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 8.9.1.2 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | ESTACA | [5 empty] | COEF | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
|  | Passarela 01 | 124 | [5 empty] | 2 | 13.5 | 1.1 | 29.7 |  |  |  |  | 29.7 | m2 | 19 | Coeficiente IOPES = 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
|  | Passarela 02 | 146 | [5 empty] | 2 | 13.5 | 1.1 | 29.7 |  |  |  |  | 29.7 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 22
|  | Passarela 01 | 124 | [5 empty] | 2 | 81.42 | 1.1 | 179.124 |  |  |  |  | 179.124 | m2 | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 22
|  | Passarela 02 | 146 | [5 empty] | 2 | 86.84 | 1.1 | 191.048 |  |  |  |  | 191.048 | m2 | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 429.572 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 429.572 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 22
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 429.572 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 22
8.9.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 8.9.2 | LATERAL DO CANAL/PARQUE LINEAR | [18 empty] | 12056.4 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.9.2.1 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado, Altura Variável, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | ALTURA MÉDIA | ÁREA |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 88 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 88 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 | 13.5 | 1.1 | 59.4 |  |  |  |  | 59.4 | m2 | 18 |  | 88 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Acessos Parque Linear | [6 empty] | 4 | 8.5 | 1.1 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4 | m2 | 18 |  | 88 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Parque Linear / Dique Marinho | [6 empty] | 1 | 50 | 0.6 | 30 |  |  |  |  | 30 | m2 | 18 |  | 88 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Acessos Parque Linear | [9 empty] | 11.8 |  |  |  |  | 11.8 | m2 | 19 |  | 88 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Parque Linear / Dique Marinho | [6 empty] | 1 | 75.11 | 0.6 | 45.066 |  |  |  |  | 45.066 | m2 | 19 |  | 88 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Saldo do item 8.9.1.1 (Passarelas) | [6 empty] | 1 | 80.46 | 1.1 | 88.506 |  |  |  |  | 88.506 | m2 | 22 |  | 88 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | LESTE-OESTE | [18 empty] | 88 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-5 | [6 empty] | 1 | 40 | 0.8 | 32 |  |  |  |  | 32 | m2 | 26 |  | 88 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | COBI | [18 empty] | 88 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-174 | [6 empty] | 2 | 20 | 1.1 | 44 |  |  |  |  | 44 | m2 | 26 |  | 88 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-176-181 | 176 |  |  | 181 |  |  | 1 | 100 | 0.9 | 90 |  |  |  |  | 90 | m2 | 26 |  | 88 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-181-191 | 181 |  |  | 191 |  |  | 1 | 200 | 0.9 | 180 |  |  |  |  | 180 | m2 | 27 |  | 88 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-191-208 | 191 |  |  | 208 |  |  | 1 | 340 | 0.9 | 306 |  |  |  |  | 306 | m2 | 28 |  | 88 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-208 - Passarela - L01 | 208 | [5 empty] | 1 | 22 | 1.1 | 24.2 |  |  |  |  | 24.2 | m2 | 29 |  | 88 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-208 - Passarela - L02 | 208 | [5 empty] | 1 | 21.54 | 1.1 | 23.694 |  |  |  |  | 23.694 | m2 | 29 |  | 88 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-208-212 | 208 |  |  | 212 |  |  | 1 | 80 | 1.1 | 88 |  |  |  |  | 88 | m2 | 30 |  | 88 | 3 | 1 | 18 | 30
[21 empty] | 88 | 2 | 1 | 19 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-163-171 | 163 | + | 10 | 171 | + | 0 | 1 | 150 | 0.6 | 90 |  |  |  |  | 90 | m2 | 28 |  | 88 | 3 | 1 | 20 | 30
[21 empty] | 88 | 2 | 1 | 21 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-107-109 - EBAP Cobilândia | 107 |  | 17 | 109 |  | 18 | 1 | 41 | 1.1 | 45.1 |  |  |  |  | 45.1 | m2 | 29 |  | 88 | 3 | 1 | 22 | 30
[21 empty] | 88 | 2 | 1 | 23 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-156 | [6 empty] | 2 | 14 | 0.6 | 16.8 |  |  |  |  | 16.8 | m2 | 29 |  | 88 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Guarda-corpo - EST-156 | [6 empty] | 2 | 7 | 0.6 | 8.4 |  |  |  |  | 8.4 | m2 | 29 |  | 88 | 3 | 1 | 25 | 30
[21 empty] | 88 | 2 | 1 | 26 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1220.366 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1220.366 | m2 |  |  | 88 | 1 | 1 | 27 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1132.366 | m2 |  |  | 88 | 1 | 1 | 28 | 30
8.9.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 88 | m2 |  |  | 88 | 1 | 1 | 29 | 30
[21 empty] | 2552 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 8.9.2.2 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal | ESTACA | [5 empty] | COEF | ÁREA | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 496.6 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 496.6 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Guarda-corpo 8.9.2.1 | [6 empty] | 2 | 1220.366 | [6 empty] | 2440.732 | m2 | 30 | Coeficiente IOPES = 2 | 496.6 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 496.6 | 2 | 1 | 4 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2440.732 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2440.732 | m2 |  |  | 496.6 | 1 | 1 | 5 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1944.132 | m2 |  |  | 496.6 | 1 | 1 | 6 | 30
8.9.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 496.6 | m2 |  |  | 496.6 | 1 | 1 | 7 | 30
[21 empty] | 3476.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 8.10 | ARQUIBANCADAS, RAMPAS E ESCADAS DAS PASSARELAS | [18 empty] | 1052.896 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8.10.1 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) |  |  |  | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 3.6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.6 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.6 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.10.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.10.2 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) |  |  | ÁREA (m2) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 32.903 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 32.903 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 |  |  |  | 31.5 |  |  |  | 126 | m2 | 16 |  | 32.903 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 28 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 403.2 | m2 | 23 | Correção da 22ª MP | 32.903 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 20 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 124 | m2 | 23 | Correção da 22ª MP | 32.903 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 15 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 216 | m2 | 25 | Correção da 22ª MP | 32.903 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 24 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 148.8 | m2 | 25 | Correção da 22ª MP | 32.903 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Caixa moldada in loco - sem tampa | [6 empty] | 3 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 43.2 | m2 | 27 | Correção da 22ª MP | 32.903 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Caixa moldada in loco - com tampa | [6 empty] | 1 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 14.4 | m2 | 27 |  | 32.903 | 3 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 32.903 | 2 | 1 | 10 | 30
|  | Rampa - Cobi | [6 empty] | 1 |  |  |  | 38.203 |  |  |  | 38.203 | m2 | 25 |  | 32.903 | 3 | 1 | 11 | 30
[19 empty] | 30 | Medição de saldo conforme Aditivo 13 | 32.903 | 3 | 1 | 12 | 30
[21 empty] | 32.903 | 2 | 1 | 13 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1113.803 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1113.803 | m2 |  |  | 32.903 | 1 | 1 | 14 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1080.9 | m2 |  |  | 32.903 | 1 | 1 | 15 | 30
8.10.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 32.903 | m2 |  |  | 32.903 | 1 | 1 | 16 | 30
[21 empty] | 526.448 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 8.10.3 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) |  |  | ÁREA (m2) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 |  |  |  | 18 |  |  |  | 72 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.10.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 8.10.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | [5 empty] | PESO | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 57.6 | 230.4 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[11 empty] | KG/M3 | EXTENSÃO | ALTURA MÉDIA | ESPESSURA | [6 empty] | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
|  | P01 - Rampa - Parede | 124 | [5 empty] | LD |  | 125.675 | 21.3 | 1.7 | 0.15 |  |  | 682.6038 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 19
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LD |  | 125.675 | 21.3 | 1.25 | 0.2 |  |  | 669.2194 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 19
|  | P01 - Rampa - Parede | 124 | [5 empty] | LE |  | 125.675 | 19.53 | 1.7 | 0.15 |  |  | 625.8804 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 19
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LE |  | 125.675 | 19.53 | 1.25 | 0.2 |  |  | 613.6082 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 19
|  | P02 - Rampa - Parede | 146 | [5 empty] | LD |  | 125.675 | 21.27 | 1.7 | 0.15 |  |  | 681.6423 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 19
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LD |  | 125.675 | 21.27 | 1.25 | 0.2 |  |  | 668.2768 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 19
|  | P02 - Rampa - Parede | 146 | [5 empty] | LE |  | 125.675 | 17.6 | 1.7 | 0.15 |  |  | 564.0294 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 19
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LE |  | 125.675 | 17.6 | 1.25 | 0.2 |  |  | 552.97 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 19
|  | Saldo medido em 10.1.6 | [14 empty] | -495.68 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 19
|  | Saldo medido em 5.4 | [14 empty] | -3217.75 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 17 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1575.2 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1575.2 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1575.2 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 19
8.10.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 8.10.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 5.76 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | P01 - Rampa - Parede | 124 | [5 empty] | LD |  | 0.15 |  | 22.52 |  |  |  | 3.378 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LD | 21.3 | 0.2 | 1.25 |  |  |  |  | 5.325 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
|  | P01 - Rampa - Parede | 124 | [5 empty] | LE |  | 0.15 |  | 18.42 |  |  |  | 2.763 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 19
|  | P01 - Rampa - Base | 124 | [5 empty] | LE | 19.53 | 0.2 | 1.25 |  |  |  |  | 4.8825 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 19
|  | P02 - Rampa - Parede | 146 | [5 empty] | LD |  | 0.15 |  | 20 |  |  |  | 3 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 19
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LD | 21.27 | 0.2 | 1.25 |  |  |  |  | 5.3175 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 19
|  | P02 - Rampa - Parede | 146 | [5 empty] | LE |  | 0.15 |  | 15.51 |  |  |  | 2.3265 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 19
|  | P02 - Rampa - Base | 146 | [5 empty] | LE | 17.6 | 0.2 | 1.25 |  |  |  |  | 4.4 | m³ | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 13 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 14 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.152 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.152 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.152 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 19
8.10.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 8.10.6 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Arquibancadas | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 5.76 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[19 empty] | 16 | Estorno medido no item 5.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.76 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.76 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.76 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
8.10.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1 | ILUMINAÇÃO DO PARQUE LINEAR | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.1.1 | Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Projeto Urbanístico - FORNECIMENTO | [7 empty] | 24 | 100% | [5 empty] | 24 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
9.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
9.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.1.1.2 | Instalação De Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Curvo, Braco Duplo, Flangeado, H = 9 M, Diametro Inferior = *135* Mm, Com Chumbador De Aco, 1" X 600 Mm, Para Postes De Aco Com Base, Incluso Porca | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | INSTALAÇÃO | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[10 empty] | 24 | 100% | [5 empty] | 24 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.1.3 | Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Projeto Urbanístico - FORNECIMENTO | [7 empty] | 48 | 100% | [5 empty] | 48 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [7 empty] | 34 | 100% | [5 empty] | 34 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [7 empty] | 63 | 100% | [5 empty] | 63 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 145 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 145 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 145 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.1.4 | Instalação De Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 181 W Ate 239 W, Involucro Em Aluminio Ou Aco Inox, Conforme Projeto:Luminaria De Led Para Iluminação Publica, De 200 W, Involucro Em Aluminio Injetado Em Alta Pressão Ou Aco Inox, Difusor Com Vidro Liso Plano Temperado Transparente Fp>0,95, Temperatura De Uso 30°C A 40 °C, Índice De Reprodução > 75; Temperatura De Cor: 5000K; Fluxo Luminoso Mínimo: 21.400 Lumens;Manutenção Do Fluxo Luminoso: Mínimo De 102.000 Horas; Eficiência Energetica: Classe A - 107 Lm/W; Grau De Proteção Ip66, Com Fotocelula. Modelos De Referencia: Similar; Luminária: Nath S, Tecnowatt Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | INSTALAÇÃO | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Projeto Urbanístico - FORNECIMENTO | [7 empty] | 48 | 100% | [5 empty] | 48 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [7 empty] | 34 | 100% | [5 empty] | 34 | m | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [7 empty] | 63 | 100% | [5 empty] | 63 | m | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 145 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 145 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 145 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.1.5 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Projeto Urbanístico | [7 empty] | 52 | 50% | 50% |  |  |  |  | 52 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [7 empty] | 34 | 50% | 50% |  |  |  |  | 34 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [7 empty] | 63 | 50% | 50% |  |  |  |  | 63 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 149 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 149 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 149 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.2 | FIOS CABOS E TERMINAIS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.2.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Iluminação - Parque Linear | [14 empty] | 2796 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2796 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2796 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2796 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.2.2 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Iluminação - Parque Linear | [14 empty] | 720 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [14 empty] | 17 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [14 empty] | 17 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 754 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 754 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 754 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.2.3 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Iluminação - Parque Linear | [7 empty] | 62 | [6 empty] | 62 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [7 empty] | 102 | [6 empty] | 102 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [7 empty] | 189 | [6 empty] | 189 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 353 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 353 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 353 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.2.4 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Iluminação - Parque Linear | [14 empty] | 144 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 144 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 144 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 144 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.3 | INFRAESTRUTURA: DUTOS E BASES | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.3.1 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | RAMAL 03 | [7 empty] | 197 | [6 empty] | 197 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | RAMAL 04 | [7 empty] | 247 | [6 empty] | 247 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | RAMAL 01 | [7 empty] | 243 | [6 empty] | 243 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | RAMAL 02 | [7 empty] | 205 | [6 empty] | 205 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 892 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 892 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 892 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
9.1.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.3.2 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | RAMAL 3 E RAMAL 4 | [7 empty] | 444 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 142.08 |  |  | 142.08 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | RAMAL 1 E RAMAL 2 | [7 empty] | 448 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 143.36 |  |  | 143.36 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 285.44 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 285.44 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 285.44 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
9.1.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.3.3 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO ENVELOP. | SEÇÃO ESCAVAÇÃO | SEÇÃO REATERRO | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | RAMAL 3 E RAMAL 4 | [7 empty] | 444 | 0.12 | 0.32 | 0.2 | 88.8 |  |  | 88.8 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | RAMAL 1 E RAMAL 2 | [7 empty] | 448 | 0.12 | 0.32 | 0.2 | 89.6 |  |  | 89.6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 178.4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 178.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 178.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.1.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.3.4 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Saldo do item 3.3 | [14 empty] | 2318.06 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2318.06 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2318.06 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2318.06 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
9.1.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 9.1.3.5 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | COMP. | LARGURA | PROF | VOLUME |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Fundação dos postes | [7 empty] | 12 | 0.6 | 0.6 | 1 | 4.32 |  |  | 4.32 | m³ | 15 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Fundação dos postes | [7 empty] | 12 | 0.6 | 0.6 | 1 | 4.32 |  |  | 4.32 | m³ | 16 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.64 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.64 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.64 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
9.1.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.3.6 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO ELETRODUTO | SEÇÃO ENVELOP. | SEÇÃO CONCRETO | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | RAMAL 3 E RAMAL 4 | [7 empty] | 444 | 0.00811 | 0.12 | 0.11189 | 49.6792 |  |  | 49.6792 | m³ | 15 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | RAMAL 1 E RAMAL 2 | [7 empty] | 448 | 0.00811 | 0.12 | 0.11189 | 50.1267 |  |  | 50.1267 | m³ | 16 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99.8 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99.8 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99.8 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
9.1.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.4 | CAIXAS DE PASSAGENS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.4.1 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | RAMAL 03 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | und | 15 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | RAMAL 04 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | und | 15 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | RAMAL 01 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | und | 16 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | RAMAL 02 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | und | 16 | PROJETO ELÉTRICO | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
9.1.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.1.5 | ATERRAMENTO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.5.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 181 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 181 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 181 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 181 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.5.2 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 47 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.5.3 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 94 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 94 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 94 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 94 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.5.4 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 48 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.5.5 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 28 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6 | PONTO DE ENTREGA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.1.6.1 | Fornecimento E Instalação De Cabo Multiplexado De Alumínio 3X1X16Mm2+16Mm2 Xlpe 90° 1 Kv | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Iluminação - Parque Linear | [14 empty] | 120 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [14 empty] | 650 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [14 empty] | 800 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1570 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1570 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1570 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
9.1.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 9.1.6.2 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 16 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.3 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 32 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.4 | Fornecimento E Instalação Do Conector De Derivação Perfurante De 4-35 Mm2 ( Derivação) X 16-120 Mm2 ( Principal) Referencia Incesa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 32 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.5 | Fornecimento E Instalação De Chave Magnetica Para Iluminação Publica 2X30 A Com Disjuntores Incluso E Alça De Rearme Externa, Modelo Btd_Da Da Exatron Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.6 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.7 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.8 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.9 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.10 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.11 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.12 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.13 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.14 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.1.6.15 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 166.4 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 166.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 166.4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 166.4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.1.6.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2 | ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS DO PARQUE LINEAR | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.1.1 | Poste Circular De Concreto 11M Padrão Escelsa, Incl. 3 Projetores Pl 400 Ma C/ Lâmpada Vm 400W, Reator Tipo Externo 400 W /220V Alto Fator De Potência, Tecnowatt Ou Equivalente. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Projeto Urbanístico - FORNECIMENTO | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
9.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.1.2 | Fornecimento E Instalação De Luminaria Hermpetica Ip-65 De 1,20 M Para Duas Lampadas Led De 20 W 127 Volts Fixada Com Vergalhão De Rosca Total 1/4"(6,3Mm), Porcas, Arruelas, Parafusos. Buchas E Ganchos, Conforme Projeto. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | FORNEC. | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.3 | Interruptor De Três Teclas Simples 10A/250V, C/ Placa 4X2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.4 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 100/130 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Amarela E Posição Do Terra 4 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3244) Steck Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.1.5 | Tomada Industrial De Embutir H=0,30 M 2P + T Corrente Nominal 32 A 200/250 V 50/60 Hz Ip 44 Cor Azul E Posição Do Terra 9 H (Fiação Mínima 10 Mm2) Modelo De Ref. (N3249) Steck Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.1.6 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 3/4", Inclusive Abraçadeira De Fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.7 | Eletroduto Aparente De Pvc Rígido Roscável Diâmetro 1", Inclusive Abraçadeira De Fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.8 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.9 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.10 | Caixa De Ligação De Alumínio Silício, Tipo Conduletes, Sem Rosca, No Formato T, Inclusive Tampa Com Vedação, Diâmetro 3/4" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.11 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.1.12 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | QUADROS, DISJUNTORES, FIOS, CABOS E TERMINAIS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.2.1 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 15 Disj. 80X60X25 Cm Com Espaço Para Disjuntor Geral, Dps , Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 250A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
9.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 9.2.2.2 | Quadro Distrib. Energia, Embutir, Capac. P/ 18 Disj. Com Espaço De 11 Posições Para Disjuntor Geral, Dps E Dr´S,Din, Ip 40, C/Barram Trifásico De Cobre 150A Barra. Neutro E Terra, Fab. Em Chapa De Aço 12 Usg Com Porta, Espelho, Trinco Com Fechad Ch Yale, Conforme Projeto. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.4 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.5 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.6 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.7 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.8 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.9 | Mini-Disjuntor Tripolar 63 A, Curva C - 5Ka 220/127Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.10 | Mini-Disjuntor Tripolar 80 A, Curva C - 5Ka 240Vca (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.11 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.12 | Interruptor Diferencial Dr 30A A 40A, 30Ma, 2 Módulos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.13 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.14 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 65 A 220 Volts , Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.15 | Fornecimento E Instalação De Contator Trifásico 80 A 220 Volts , Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.16 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.17 | Fornecimento E Instalação De Chave Seletora 3 Posições 220 Volts , Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 72 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.19 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 16 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 50 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.20 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Cobre Rígido ( Classe 2 ) 25 Mm2 Hepr 90 ° 0,6/1Kw | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 500 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 500 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 500 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 500 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.21 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
|  | Comandos contatores abrigos | [14 empty] | 120 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 120 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1020 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1020 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1020 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1020 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.23 | Fornecimento E Instalação Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 96 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.24 | Fornecimento E Instalação De Conector De Derivação Perfurante De 1,5-10 Mm2 ( Derivação) X 10-95 Mm2 ( Principal) Referencia Cdp 70 Intelli Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.25 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 44 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.26 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 20 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.27 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.28 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 29 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 29 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 29 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.2.29 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 15 |  | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.2.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.3 | INFRAESTRUTURA: DUTOS E ENVELOPAMENTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.3.1 | Eletroduto Tipo Kanaflex Diâmetro 1 1/2", Fornecimento E Assentamento Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra de Futsal | [7 empty] | 137 | [6 empty] | 137 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 282 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 282 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 282 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
9.2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.3.2 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra de Futsal | [7 empty] | 137 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 43.84 |  |  | 43.84 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 145 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 46.4 |  |  | 46.4 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90.24 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90.24 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90.24 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.3.3 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO ENVELOP | SEÇÃO ESCAVAÇÃO | SEÇÃO REATERRO | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra de Futsal | [7 empty] | 137 | 0.12 | 0.32 | 0.2 | 27.4 |  |  | 27.4 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 145 | 0.12 | 0.32 | 0.2 | 29 |  |  | 29 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 56.4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56.4 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.3.4 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Saldo do item 3.3 | [14 empty] | 906.98 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 906.98 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 906.98 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 906.98 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
9.2.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 9.2.3.5 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | SEÇÃO ELETRODUTO | SEÇÃO ENVELOP | SEÇÃO CONCRETO | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra de Futsal | [7 empty] | 137 | 0.00456 | 0.12 | 0.11544 | 15.8153 |  |  | 15.8153 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 145 | 0.00456 | 0.12 | 0.11544 | 16.7388 |  |  | 16.7388 |  | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32.55 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32.55 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32.55 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.4 | CAIXAS DE PASSAGENS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.4.1 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Ramal do Medidor 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Quadra Futsal | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
|  | Quadra polivalente | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | und | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 16
|  | Ramal do Medidor 1 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 16
9.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.2.5 | ATERRAMENTO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.5.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
[17 empty] | 40 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Aterramento de postes de iluminação pública | [6 empty] | 97 | 0.3 | [6 empty] | 29.1 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Aterramento de postes nas passarelas das comportas eixos 1, 2 e 3 | [6 empty] | 3 | 0.3 | [6 empty] | 0.9 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 70 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 70 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 70 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
9.2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 9.2.5.2 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.5.3 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.5.4 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
[17 empty] | 14 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Aterramento de postes de iluminação pública | [6 empty] | 97 | [7 empty] | 97 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Aterramento de postes nas passarelas das comportas eixos 1, 2 e 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 114 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 114 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 114 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
9.2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 9.2.5.5 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.5.6 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
[17 empty] | 14 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Aterramento de postes de iluminação pública | [6 empty] | 97 | [7 empty] | 97 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Aterramento de postes nas passarelas das comportas eixos 1, 2 e 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 114 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 114 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 114 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
9.2.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 9.2.5.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Aterramento de postes de iluminação pública | [6 empty] | 97 | [7 empty] | 97 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Aterramento de postes nas passarelas das comportas eixos 1, 2 e 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 104 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 104 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 104 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
9.2.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 9.2.5.8 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Cobre Nu 16 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 20 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.5.9 | Fornecimento E Instalação De Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6 | SPDA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.6.1 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 3/8 ", Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra Futsal | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 110 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 110 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 110 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.6.2 | Barra Chata Em Aço Galvanizado A Fogo 7/8"X1/8" (70Mm2), Com Furos Diâm. 7Mm Ref. Tel-761, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[18 empty] | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.3 | Fornecimento E Instalação De Cordoalha De Aço Galvanizada A Fogo (Sm) 7 Fios De 1/2 ", Enterrada, Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Quadra Futsal | [7 empty] | 102 | [6 empty] | 102 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Quadra Poliesportiva | [7 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 212 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 212 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 212 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 9.2.6.4 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.6 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 40 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.7 | Fornecimento E Instalação De Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos Tel-580 E Haste De Aterramento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.8 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.9 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 32 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.10 | Tampão Para Eletroduto 1", Ref. Tel-5533, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.11 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.12 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 95 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.13 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 24 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.14 | Terminal Aéreo Em Latão (Minicaptor), Com Conector E Fixação Horizontal 250Mm X 10Mm, Ref. Tel-2024, Inclusive Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. Tel 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.6.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6.15 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.6.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6.16 | Fornecimento E Instalação De Suporte Isolador Reforcado Diametro Nominal 5/16", Com Rosca Soberba E Bucha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
9.2.6.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6.17 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 72 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.6.18 | Fornecimento E Instalação De Pará-Raios Tipo Franklin Instalado Em Poste Ref(Tel- 10) Ou Similar Com Mastro Telecópico De Diametro De 1 1.1/2" E 2" Referencia Tel 480 Ou Similar Com Abraçadeiras E Suportes Tipo Bandeira, Conforme Projeto. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.6.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7 | RAMAL DE ENTREGA SUBTERRANEO E PADRÃO DE ENTRADA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.7.1 | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Subterranea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 26 Até 34000W Categoria T2 - 220/127V Com Caixa Para Medidor Polifásico Com Proteção Integrada Parão M2 - Edp , Disjuntor Trifásico 80 A Curva C 5Ka 220/127 V E Terminais, Conforme Projeto, Excluindo Ramal De Entrada Subterraneo E Cabos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.2 | Mureta De Medição Utilizando Arg. Cimento, Cal E Areia, Dimensões 1500X2200X400Mm, Revestido Com Chapisco E Reboco, Inclusive Pintura Emassamento, Pintura Acrílica A Três Demãos E Cobertura Em Laje Maciça Impemeabilizada Com Manta Asfaltica, Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.3 | Tela De Proteção De Arame Galvanizado 1/2" Fio 12, Com Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado 1 1/2" E Cantoneira De Ferro 1/2" X 1/2" X1/8", Conforme Detalhe Em Projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12.21 | m2 | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.21 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.21 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.21 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.4 | Poste De Concreto Circular, 300 Kg, H = 11 M (Nbr 8451) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.5 | Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 11 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,7 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.6 | Sapatilha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.7 | Armação Secundária, Com 2 Estribos E 2 Isoladores - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 4 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.8 | Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 4 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.9 | Curva Longa 90° De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.10 | Luva De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.11 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.12 | Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.13 | Instalação De Eletroduto De Ferro Galvanizado 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.14 | Cabecote Para Entrada De Linha De Alimentacao Para Eletroduto, Em Liga De Aluminio Com Acabamento Anti Corrosivo, Com Fixacao Por Encaixe Liso De 360 Graus, De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.15 | Instalação De Cabecote Em Aco Galvanizado De 3" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.16 | Arame Galvanizado 12 Bwg (0.048 Kg/M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 83.2 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 83.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 83.2 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 83.2 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.17 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.18 | Instalação De Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
9.2.7.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 9.2.7.19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3) - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 1 | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 2 | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.2.7.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.2.7.20 | Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 1 | [7 empty] | 30 | 0.8 | 0.4 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 2 | [7 empty] | 30 | 0.8 | 0.4 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.2.7.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9.2.7.21 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOL ESCAVAÇÃO | VOLUME MAGRO | VOLUME REATERRO | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 1 | [7 empty] | 30 | 9.6 | 3.6 | 6 |  |  |  | 6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
|  | Ramal suterraneo Medidor 2 | [7 empty] | 30 | 9.6 | 3.6 | 6 |  |  |  | 6 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
9.2.7.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 9.2.7.22 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Saldo do item 3.3 | [14 empty] | 143.21 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 143.21 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 143.21 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 143.21 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
9.2.7.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 9.2.7.23 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 15
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 15
|  | Ramal suterraneo Medidor 1 | [7 empty] | 30 | 0.4 | 0.3 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 15
|  | Ramal suterraneo Medidor 2 | [7 empty] | 30 | 0.4 | 0.3 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 15
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 15
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 15
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 15
9.2.7.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 15
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 10.0 | COMPORTAS REGULADORAS DE VAZÃO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.1 | ESTRUTURA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 9
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta. (eixo2) | [7 empty] | 13.65 | 3 | 1 |  |  |  |  | 40.95 | m³ | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 2 | [6 empty] | 4 | 1.2 | 0.6 | 3.65 |  |  |  |  | 10.512 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 2 | [6 empty] | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.175 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - Lado direito | [7 empty] | 0.8 | 0.3 | 3.8 |  |  |  |  | 0.912 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 2.65 | 0.3 | 3.65 |  |  |  |  | 2.9017 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 2 | [7 empty] | 12.85 | 1.2 | 0.15 |  |  |  |  | 2.313 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 2 | [7 empty] | 10.85 | 0.35 | 0.2 |  |  |  |  | 0.7595 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta. (eixo3) | [7 empty] | 13.65 | 3 | 1 |  |  |  |  | 40.95 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 3 | [6 empty] | 4 | 1.2 | 0.6 | 3.65 |  |  |  |  | 10.512 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 3 | [6 empty] | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.175 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - Lado direito | [7 empty] | 0.8 | 0.3 | 3.8 |  |  |  |  | 0.912 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 13 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 2.65 | 0.3 | 3.65 |  |  |  |  | 2.9017 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 3 | [7 empty] | 12.85 | 1.2 | 0.15 |  |  |  |  | 2.313 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 15 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 3 | [7 empty] | 10.85 | 0.35 | 0.2 |  |  |  |  | 0.7595 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 16 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 1 | [6 empty] | 4 | 1.2 | 0.6 | 3.65 |  |  |  |  | 10.512 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 17 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 1 | [6 empty] | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.175 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 18 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 1 - Lado direito | [7 empty] | 0.8 | 0.3 | 3.8 |  |  |  |  | 0.912 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 19 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 1 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 2.65 | 0.3 | 3.65 |  |  |  |  | 2.9017 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 20 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 1 | [7 empty] | 12.85 | 1.2 | 0.15 |  |  |  |  | 2.313 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 1 | [7 empty] | 10.85 | 0.35 | 0.2 |  |  |  |  | 0.7595 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta. (eixo1) | [7 empty] | 13.65 | 3 | 1 |  |  |  |  | 40.95 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 23 | 9
|  | - | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 24 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 25 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 26 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 181.56 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 181.56 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 27 | 9
10.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 181.56 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 28 | 9
10.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 29 | 9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 10.1.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 9
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta (vide item 10.1.1) | [11 empty] | 40.95 |  |  | 40.95 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 9
|  | Concretagem das estruturas da comporta eixo 2 e 3 (vide item 10.1.1) | [11 empty] | 61.0929 |  |  | 61.0929 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta eixo 3 (vide item 10.1.4) | [11 empty] | 4.095 |  |  | 4.095 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 9
|  | Concretagem das estruturas da comporta eixo 1 e 3 (vide item 10.1.1) | [11 empty] | 80.0965 |  |  | 80.0965 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 9
|  | Quantidade medida no item 5.2 | [14 empty] | -20.4844 | m³ | 9 | O item 10.1.2 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 5.2. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | 3 | 1 | 7 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 165.75 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 165.75 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 165.75 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 9
10.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 10.1.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 9
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 9
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta. | [7 empty] | 33.3 |  | 1 |  |  |  |  | 33.3 | m2 | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 2 | [6 empty] | 4 | 3.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 52.56 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 2 (3 x 2 lados) | [6 empty] | 6 | 2.9 |  | 0.5 |  |  |  |  | 8.7 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - Lado direito | [7 empty] | 1.9 |  | 3.8 |  |  |  |  | 7.22 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 5.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 20.44 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 2 | [7 empty] | 28.1 |  | 0.15 |  |  |  |  | 4.215 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 - Comporta eixo 2 - Fundo | [7 empty] | 0.9 | 1.45 | [5 empty] | 1.305 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L2 a L4 - Comporta eixo 2 - Fundo | [6 empty] | 3 | 2.9 | 1.2 | [5 empty] | 10.44 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 2 | [6 empty] | 2 | 10.85 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.34 | m2 | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 2 - laterais | [6 empty] | 2 | 0.35 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.14 | m2 | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 9
|  | Concretagem do "bloco" parede TIPO 1 da estrutura de fundação da comporta eixo 3 | [7 empty] | 33.3 |  | 1 |  |  |  |  | 33.3 | m2 | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 13 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 3 | [6 empty] | 4 | 3.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 52.56 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 3 (3 x 2 lados) | [6 empty] | 6 | 2.9 |  | 0.5 |  |  |  |  | 8.7 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 15 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - Lado direito | [7 empty] | 1.9 |  | 3.8 |  |  |  |  | 7.22 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 16 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 5.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 20.44 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 17 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 3 | [7 empty] | 28.1 |  | 0.15 |  |  |  |  | 4.215 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 18 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 - Comporta eixo 3 - Fundo | [7 empty] | 0.9 | 1.45 | [5 empty] | 1.305 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 19 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L2 a L4 - Comporta eixo 3 - Fundo | [6 empty] | 3 | 2.9 | 1.2 | [5 empty] | 10.44 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 20 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 3 | [6 empty] | 2 | 10.85 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.34 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 3 - laterais | [6 empty] | 2 | 0.35 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.14 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 9
|  | Concretagem Pilares P1 a P4 - Comporta eixo 1 | [6 empty] | 4 | 3.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 52.56 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 23 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 1 - Comporta eixo 1 (3 x 2 lados) | [6 empty] | 6 | 2.9 |  | 0.5 |  |  |  |  | 8.7 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 24 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 1 - Lado direito | [7 empty] | 1.9 |  | 3.8 |  |  |  |  | 7.22 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 25 | 9
|  | Concretagem parede TIPO 2 - Comporta eixo 1 - Lado Esquerdo | [7 empty] | 5.6 |  | 3.65 |  |  |  |  | 20.44 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 26 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 a L4 - Comporta eixo 1 | [7 empty] | 28.1 |  | 0.15 |  |  |  |  | 4.215 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 27 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L1 - Comporta eixo 1 - Fundo | [7 empty] | 0.9 | 1.45 | [5 empty] | 1.305 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 28 | 9
|  | Concretagem passarela - Lajes L2 a L4 - Comporta eixo 1 - Fundo | [6 empty] | 3 | 2.9 | 1.2 | [5 empty] | 10.44 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 29 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 1 | [6 empty] | 2 | 10.85 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.34 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 9
|  | Concretagem Viga para sustentação dos atuadores da Comporta eixo 1 - laterais | [6 empty] | 2 | 0.35 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.14 | m2 | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 9
|  | Concretagem do "bloco" parede TIPO 1 da estrutura de fundação da comporta eixo 1 | [7 empty] | 33.3 |  | 1 |  |  |  |  | 33.3 | m2 | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 32 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 33 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 34 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 35 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 427.98 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 427.98 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 36 | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 427.98 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 37 | 9
10.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 38 | 9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 10.1.4 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 8
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 8
|  | Concretagem do "bloco" da estrutura de fundação da comporta. | [7 empty] | 13.65 | 3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.095 | m³ | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8
|  | Concretagem do "bloco" parede TIPO 1 da estrutura de fundação da comporta eixo 3 | [7 empty] | 13.65 | 3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.095 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 8
|  | - | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 5 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.19 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.19 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.19 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 8
10.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 10.1.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 9
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 9
|  | Armação passarela - Comporta eixo 2 - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 65 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 |  | 11.2112 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9
|  | Armação passarela - Comporta eixo 1 - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 56 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 |  | 9.6589 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-001 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9
|  | Armação passarela - Comporta eixo 3 - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 65 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 |  | 11.2112 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 9
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32.08 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32.08 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32.08 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 9
10.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 10.1.6 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 283.3434 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 5A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 292.9608 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 9A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 297.3996 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 37A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 304.7976 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 6 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 13A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 296.6598 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 7 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 33A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 302.5782 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 8 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 293.7006 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 9 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 41A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 303.318 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 10 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 7C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.8792 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 11 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 29A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 12 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 11C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 297.3996 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 13 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 31C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.8792 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 14 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 15C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.1394 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 15 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 35C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.25 |  |  |  |  | 2.466 |  | 299.619 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 16 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 17A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.8792 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 17 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 27C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 293.7006 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 18 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 21A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 19 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 39C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 308.4966 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 20 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 43C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 308.4966 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 21 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 19C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 302.5782 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 22 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 25A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 23 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 23C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.0986 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 24 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.25 |  |  |  |  | 2.466 |  | 284.823 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 25 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 295.1802 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 26 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 24D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 303.318 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 27 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 6B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 293.7006 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 28 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 8D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 29 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 26B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 295.1802 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 30 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 10B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.1394 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 31 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 28D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.25 |  |  |  |  | 2.466 |  | 299.619 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 32 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 12D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.1394 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 33 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 30B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 295.1802 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 34 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 14B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.8792 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 35 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 32B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 36 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 16D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.1394 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 37 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 34B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 38 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 18B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 39 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 36D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 302.5782 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 40 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 20D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.0986 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 41 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 42B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 307.017 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 42 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 22B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 300.3588 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 43 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 40D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 309.2364 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 44 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 38B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 306.2772 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 45 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 288.522 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 46 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 303.318 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 47 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 293.7006 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 48 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.4 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.8384 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 49 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.4 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.8384 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 50 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 306.2772 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 51 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 307.7568 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 52 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 305.5374 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 53 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 306.2772 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 54 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 307.7568 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 55 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 308.4966 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 56 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 307.017 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 57 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 58 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 78C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 270.7668 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 59 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 44A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 60 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 68A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 61 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 46C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 282.6036 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 62 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 76A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 273.726 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 63 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 52A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.4 |  |  |  |  | 2.466 |  | 287.0424 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 64 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 72A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.9454 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 65 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 48A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 276.6852 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 66 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 74C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 277.425 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 67 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 70C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 68 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 50C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 286.3026 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 69 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 54C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 286.3026 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 70 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 75D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 276.6852 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 71 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 56A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 282.6036 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 72 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 58C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.8638 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 73 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 77B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 271.5066 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 74 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 60A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 282.6036 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 75 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 45B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 280.3842 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 76 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 62C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.8638 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 77 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 47D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 78 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 64A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.124 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 79 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 49B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 280.3842 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 80 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 66C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.8638 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 81 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 51D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 82 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 53B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 285.5628 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 83 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 69B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 84 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 71D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 85 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 55D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.8638 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 86 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 73B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 87 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 57B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 88 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 61B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.124 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 89 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 273.726 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 90 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 91 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.55 |  |  |  |  | 2.466 |  | 274.4658 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 92 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 93 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 276.6852 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 94 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 95 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 59D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 281.8638 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 96 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 67D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.55 |  |  |  |  | 2.466 |  | 274.4658 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 97 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 65B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 98 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 280.3842 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 99 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.95 |  |  |  |  | 2.466 |  | 280.3842 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 100 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 63D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 282.6036 | kg | 5 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 101 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 102 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 103 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 5A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 132 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.2786 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 104 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 9A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 134 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.5555 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 105 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 37A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 138 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.1094 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 106 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 13A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 134 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.5555 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 107 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 33A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 108 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 109 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 41A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 110 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 7C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 111 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 29A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 112 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 11C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 134 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.5555 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 113 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 31C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 114 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 15C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 115 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 35C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 116 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 17A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 117 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 27C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 118 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 21A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 119 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 39C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 120 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 43C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 121 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 19C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 122 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 25A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 123 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 23C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 124 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 129 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.8631 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 125 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 126 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 24D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 127 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 6B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 128 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 8D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 129 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 26B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 130 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 10B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 131 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 28D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 132 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 12D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 133 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 30B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 134 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 14B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 135 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 32B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 136 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 16D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 137 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 34B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 138 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 18B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 139 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 36D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 140 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 20D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 141 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 42B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 142 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 22B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 143 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 40D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 140 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.3864 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 144 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 38B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 138 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.1094 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 145 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 146 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 147 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 148 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 149 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 3 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 150 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 138 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.1094 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 151 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 152 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 3 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 138 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.1094 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 153 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 2 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 138 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.1094 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 154 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 155 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 2 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 156 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 139 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2479 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 157 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 158 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 78C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 122 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.8938 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 159 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 44A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 160 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 68A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 161 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 46C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 162 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 76A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 163 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 52A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 164 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 72A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 165 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 48A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 166 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 74C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 167 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 70C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 168 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 50C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 129 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.8631 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 169 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 54C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 129 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.8631 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 170 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 75D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 171 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 56A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 172 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 58C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 173 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 77B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 123 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.0323 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 174 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 60A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 175 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 45B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 176 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 62C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 177 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 47D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 178 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 64A - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 179 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 49B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 180 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 66C - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 181 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 51D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 182 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 53B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 129 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.8631 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 183 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 69B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 184 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 71D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 185 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 55D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 186 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 73B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 187 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 57B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 188 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 61B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 189 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 190 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 3 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 191 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 1 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 192 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 3 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 193 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 2 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 194 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 2 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 195 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 59D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 196 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 67D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 197 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 65B - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 198 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 199 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 4 - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 127 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 200 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 63D - Ø6.3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 201 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 202 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 33A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 258.93 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 203 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 11C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 271.5066 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 204 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 36D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 261.8892 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 205 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 16D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 206 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 34B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 258.93 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 207 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 10B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 272.9862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 208 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 24D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 209 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 41A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 261.8892 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 210 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 17A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.9454 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 211 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 21A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 212 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 43C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 264.1086 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 213 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 19C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 214 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 42B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 263.3688 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 215 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 23C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 216 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 18B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 276.6852 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 217 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 37A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 262.629 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 218 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 39C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 263.3688 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 219 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 20D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 220 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 38B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 263.3688 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 221 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 09A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.55 |  |  |  |  | 2.466 |  | 289.2618 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 222 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 22B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 223 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 40D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 262.629 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 224 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 35C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 261.1494 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 225 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 29A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 267.8076 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 226 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 12D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 287.7822 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 227 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 31C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.05 |  |  |  |  | 2.466 |  | 267.0678 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 228 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 13A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.4 |  |  |  |  | 2.466 |  | 287.0424 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 229 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 32D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 17.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 261.8892 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 230 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 15C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 284.0832 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 231 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 30B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.15 |  |  |  |  | 2.466 |  | 268.5474 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 232 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 14B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.3 |  |  |  |  | 2.466 |  | 285.5628 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 233 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 25A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 234 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 27C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 277.425 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 235 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 05A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 288.522 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 236 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 26B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 276.6852 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 237 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01A - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 294.4404 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 238 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 28D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 239 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.35 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.0986 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 240 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 4BE - Pilar 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 241 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 302.5782 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 242 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 03BE - Pilar 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.9454 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 243 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.4 |  |  |  |  | 2.466 |  | 301.8384 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 244 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 07C - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 287.7822 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 245 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 246 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD -Pilar 4 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 272.9862 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 247 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 06B - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 288.522 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 248 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 08D - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.5 |  |  |  |  | 2.466 |  | 288.522 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 249 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.6 |  |  |  |  | 2.466 |  | 275.2056 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 250 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 3 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.1648 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 251 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04BE - Pilar 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.55 |  |  |  |  | 2.466 |  | 289.2618 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 252 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 279.6444 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 253 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 292.9608 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 254 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 2 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 18.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 278.9046 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 255 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3BE - Pilar 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 19.9 |  |  |  |  | 2.466 |  | 294.4404 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 256 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar 1 - Ø20mm - CA50 | [6 empty] | 6 | 20.2 |  |  |  |  | 2.466 |  | 298.8792 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 257 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 258 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 33A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 117 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.2015 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 259 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 11C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 123 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.0323 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 260 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 36D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 118 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.3399 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 261 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 16D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 262 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 34B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 117 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.2015 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 263 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 10B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 123 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.0323 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 264 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 24D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 265 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 41A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 118 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.3399 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 266 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 17A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 267 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 21A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 268 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 43C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 269 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 19C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 270 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 42B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 271 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 23C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 272 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 18B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 273 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 37A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 274 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 39C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 275 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 20D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 276 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 38B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 277 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 09A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 131 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.1401 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 278 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 22B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 279 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 40D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 119 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.4784 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 280 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 35C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 118 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.3399 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 281 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 29A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 121 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.7554 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 282 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 12D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 283 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 31C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 121 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.7554 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 284 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 13A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 285 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 32D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 118 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.3399 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 286 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 15C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 128 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.7247 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 287 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 30B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 121 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 16.7554 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 288 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 14B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 129 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.8631 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 289 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 25A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 290 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 27C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 291 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 05A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 292 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 26B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 293 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01A - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 294 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 28D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 295 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 296 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 4BE - Pilar 4 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 297 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 137 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.9709 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 298 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 03BE - Pilar 4 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 125 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.3093 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 299 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 136 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.8325 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 300 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 07C - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 301 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar4 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 302 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD -Pilar 4 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 123 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.0323 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 303 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 06B - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 304 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 08D - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 130 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.0016 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 305 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 3 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 124 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.1708 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 306 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 3 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 307 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04BE - Pilar 1 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 131 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.1401 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 308 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 2 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 309 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 1 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 132 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.2786 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 310 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 2 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 126 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.4477 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 311 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3BE - Pilar 1 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 133 | 0.5652 |  |  |  |  | 0.245 |  | 18.417 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 312 | 19
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar 1 - Ø6,3mm - CA50 | [6 empty] | 135 | 0.5652 | - | - | - | - | 0.245 | - | 18.694 | kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 313 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 314 | 19
|  | Estaca raiz compastas Eixo 1, 2 e 3 Canal Marinho (Transpasse = 153 estacas x 6 peças = 918) - Ø 20mm | [6 empty] | 918 | 1 |  |  |  |  | 2.466 |  | 2263.788 | Kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 315 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 316 | 19
|  | Estaca raiz compastas Eixo 1, 2 e 3 Canal Marinho (Transpasse = 153 estecas x 6 estribos (1m / 0,15) x ,565) - Ø 6,3mm | [6 empty] | 576.3 | 1 |  |  |  |  | 0.245 |  | 141.1935 | Kg | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 317 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 318 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 4 | 11.02 |  |  |  |  | 0.395 |  | 17.4116 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 319 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 34 | 14.65 |  |  |  |  | 0.963 |  | 479.6703 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 320 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 45 | 3.74 |  |  |  |  | 1.578 |  | 265.5774 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 321 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N4 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 2 | 11.02 |  |  |  |  | 1.578 |  | 34.7791 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 322 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N5 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 92 | 7.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1746.9144 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 323 | 19
|  | Armação do "bloco" da estrutura da comporta eixo 2 - N6 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 4 | 14.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 144.5076 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 324 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 325 | 19
|  | Armação parede TIPO 2 - comporta eixo 2 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 19 | 9.9 |  |  |  |  | 1.578 |  | 296.8218 | Kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 326 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 327 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 328 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 4 | 11.02 |  |  |  |  | 0.395 |  | 17.4116 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 329 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 34 | 14.65 |  |  |  |  | 0.963 |  | 479.6703 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 330 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 45 | 3.74 |  |  |  |  | 1.578 |  | 265.5774 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 331 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N4 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 2 | 11.02 |  |  |  |  | 1.578 |  | 34.7791 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 332 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N5 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 92 | 7.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1746.9144 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 333 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 3 - N6 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 4 | 14.65 |  |  |  |  | 2.466 |  | 144.5076 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 334 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 335 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 2 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 65 | 1.12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 28.756 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 336 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 2 - N3 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 13.27 |  |  |  |  | 0.395 |  | 36.6915 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 337 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 2 - N4 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 7 | 13.27 |  |  |  |  | 0.617 |  | 57.3131 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 338 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 339 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 2 - N1 - Ø 16,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 3.746 |  |  |  |  | 1.578 |  | 378.316 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 340 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 2 - N2 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 100 | 3.35 |  |  |  |  | 0.395 |  | 132.325 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 341 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 2 - N3 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 400 | 0.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 102.7 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 342 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 2 - N4 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 200 | 1.25 |  |  |  |  | 0.395 |  | 98.75 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 343 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 2 - N5 - Ø 10,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 1.85 |  |  |  |  | 1.578 |  | 186.8352 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 344 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 345 | 19
|  | Armação Parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 38 | 4.95 |  |  |  |  | 0.395 |  | 74.2995 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 346 | 19
|  | Armação Parede TIPO 2 - Comporta eixo 2 - N2 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 2 | 4.95 |  |  |  |  | 1.578 |  | 15.6222 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 347 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 348 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 55 | 1 |  |  |  |  | 0.395 |  | 21.725 | Kg | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 349 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 10.85 |  |  |  |  | 0.963 |  | 31.3456 | Kg | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 350 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 2 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 10.85 |  |  |  |  | 1.578 |  | 51.3639 | Kg | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 351 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 352 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 353 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 1 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 56 | 1.12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 24.7744 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 354 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 1 - N3 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 11.02 |  |  |  |  | 0.395 |  | 30.4703 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 355 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 1 - N4 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 7 | 11.02 |  |  |  |  | 0.617 |  | 47.5954 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 356 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 357 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 1 - N1 - Ø 16,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 3.746 |  |  |  |  | 1.578 |  | 378.316 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 358 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 1 - N2 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 100 | 3.35 |  |  |  |  | 0.395 |  | 132.325 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 359 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 1 - N3 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 400 | 0.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 102.7 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 360 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 1 - N4 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 200 | 1.25 |  |  |  |  | 0.395 |  | 98.75 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 361 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 1 - N5 - Ø 10,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 1.85 |  |  |  |  | 1.578 |  | 186.8352 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 362 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 363 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 4 | 11.02 |  |  |  |  | 0.395 |  | 17.4116 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 364 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 34 | 11.02 |  |  |  |  | 0.963 |  | 360.8168 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 365 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 45 | 3.74 |  |  |  |  | 1.578 |  | 265.5774 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 366 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N4 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 2 | 11.02 |  |  |  |  | 1.578 |  | 34.7791 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 367 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N5 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 75 | 7.7 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1424.115 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 368 | 19
|  | Armação Parede TIPO 1 - "bloco" da estrutura da comporta eixo 1 - N6 - Ø 20,0mm | [6 empty] | 4 | 11.02 |  |  |  |  | 2.466 |  | 108.7013 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 369 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 370 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 55 | 1 |  |  |  |  | 0.395 |  | 21.725 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 371 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 8.45 |  |  |  |  | 0.963 |  | 24.412 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 372 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 8.45 |  |  |  |  | 1.578 |  | 40.0023 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 373 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 374 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 3 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 65 | 1.12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 28.756 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 375 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 3 - N3 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 13.27 |  |  |  |  | 0.395 |  | 36.6915 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 376 | 19
|  | Armação passarela - Comporta eixo 3 - N4 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 7 | 13.27 |  |  |  |  | 0.617 |  | 57.3131 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 377 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 378 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 3 - N1 - Ø 16,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 3.746 |  |  |  |  | 1.578 |  | 378.316 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 379 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 3 - N2 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 100 | 3.35 |  |  |  |  | 0.395 |  | 132.325 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 380 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 3 - N3 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 400 | 0.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 102.7 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 381 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 3 - N4 - Ø 8,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 200 | 1.25 |  |  |  |  | 0.395 |  | 98.75 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 382 | 19
|  | Armação Pilar P1 a P4 - Comporta eixo 3 - N5 - Ø 10,0mm - (vezes 4 pilares) | [6 empty] | 64 | 1.85 |  |  |  |  | 1.578 |  | 186.8352 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 383 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 384 | 19
|  | Armação Parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 38 | 4.95 |  |  |  |  | 0.395 |  | 74.2995 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 385 | 19
|  | Armação Parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - N2 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 2 | 4.95 |  |  |  |  | 1.578 |  | 15.6222 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 386 | 19
|  | Armação Parede TIPO 2 - Comporta eixo 3 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 19 | 9.9 |  |  |  |  | 1.578 |  | 296.8218 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 387 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 388 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 3 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 55 | 1 |  |  |  |  | 0.395 |  | 21.725 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 389 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 10.85 |  |  |  |  | 0.963 |  | 31.3456 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 390 | 19
|  | Viga sustentação dos atuadores das comportas - eixo 3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 10.85 |  |  |  |  | 1.578 |  | 51.3639 | Kg | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 391 | 19
[19 empty] | 16 | Ajsute de somatório | 0 | 3 | 1 | 392 | 19
|  | Saldo do item 8.10.4 - Passarelas 01 e 02 | [14 empty] | 495.68 | kg | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 393 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 394 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 61138.54 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 61138.54 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 395 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 61138.54 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 396 | 19
10.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 397 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.1.7 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M(Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 7
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
|  | Escavação do canal para execução do Canal Dique Marinho | [11 empty] | 539.802 |  |  | 539.802 | m³ | 1 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 3 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 7
|  | Escavação do canal para execução do Canal Dique Marinho - Comportas | [11 empty] | 847.506 |  |  | 847.506 | m³ | 7 | Levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 5 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1387.3 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1387.3 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 7
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1387.3 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 7
10.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 10.1.8 | Aterro Compactado Utilizando Compactador De Placa Vibratória Com Reaproveitamento Do Material | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | Aterro da ensecadeira para execução do serviço de estaca raiz | [11 empty] | 689.261 |  |  | 689.261 | m³ | 1 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 3 | 1
|  | Aterro da ensecadeira para fechamento do canal | [11 empty] | 68.921 |  |  | 68.921 | m³ | 1 | Croqui topográfico | 0 | 3 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 758.18 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 758.18 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 758.18 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 1
10.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 10.1.9 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | ton | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 8
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 8
|  | Destinação de material escavado | [13 empty] | 3063.84 | 3063.84 | t | 8 | Certificado de destinação | 0 | 3 | 1 | 3 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 8
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3063.84 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3063.84 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3063.84 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 8
10.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 10.1.10 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | ton | Km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Transporte de material destinado (vide item 10.1.9) | [12 empty] | 3063.84 | 3 | 9191.52 | tkm | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Saldo do item 6.2.16 | [14 empty] | 1117.86 | tkm | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Saldo do item 3.3 | [14 empty] | 24414.1 | tkm | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34723.48 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34723.48 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34723.48 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
10.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 10.1.11 | Estaca Raiz Perfurada No Solo Com D = 31 Cm - Confecção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1A | [7 empty] | 18.15 | [6 empty] | 18.15 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 3 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 5A | [7 empty] | 18.8 | [6 empty] | 18.8 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 4 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 9A | [7 empty] | 19.1 | [6 empty] | 19.1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 5 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 37A | [7 empty] | 19.6 | [6 empty] | 19.6 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 6 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 13A | [7 empty] | 19.05 | [6 empty] | 19.05 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 7 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 33A | [7 empty] | 19.45 | [6 empty] | 19.45 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 8 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3C | [7 empty] | 18.85 | [6 empty] | 18.85 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 9 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 41A | [7 empty] | 19.5 | [6 empty] | 19.5 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 10 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 7C | [7 empty] | 19.2 | [6 empty] | 19.2 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 11 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 29A | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 12 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 11C | [7 empty] | 19.1 | [6 empty] | 19.1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 13 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 31C | [7 empty] | 19.2 | [6 empty] | 19.2 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 14 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 15C | [7 empty] | 19.15 | [6 empty] | 19.15 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 15 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 35C | [7 empty] | 19.25 | [6 empty] | 19.25 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 16 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 17A | [7 empty] | 19.2 | [6 empty] | 19.2 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 17 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 27C | [7 empty] | 18.85 | [6 empty] | 18.85 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 18 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 21A | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 19 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 39C | [7 empty] | 19.85 | [6 empty] | 19.85 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 20 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 43C | [7 empty] | 19.85 | [6 empty] | 19.85 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 21 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 19C | [7 empty] | 19.45 | [6 empty] | 19.45 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 22 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 25A | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 23 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 23C | [7 empty] | 19.35 | [6 empty] | 19.35 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 24 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2B | [7 empty] | 18.25 | [6 empty] | 18.25 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 25 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4D | [7 empty] | 18.95 | [6 empty] | 18.95 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 26 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 24D | [7 empty] | 19.5 | [6 empty] | 19.5 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 27 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 6B | [7 empty] | 18.85 | [6 empty] | 18.85 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 28 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 8D | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 29 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 26B | [7 empty] | 18.95 | [6 empty] | 18.95 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 30 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 10B | [7 empty] | 19.15 | [6 empty] | 19.15 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 31 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 28D | [7 empty] | 19.25 | [6 empty] | 19.25 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 32 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 12D | [7 empty] | 19.15 | [6 empty] | 19.15 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 33 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 30B | [7 empty] | 18.95 | [6 empty] | 18.95 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 34 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 14B | [7 empty] | 19.2 | [6 empty] | 19.2 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 35 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 32B | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 36 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 16D | [7 empty] | 19.15 | [6 empty] | 19.15 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 37 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 34B | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 38 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 18B | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 39 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 36D | [7 empty] | 19.45 | [6 empty] | 19.45 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 40 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 20D | [7 empty] | 19.35 | [6 empty] | 19.35 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 41 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 42B | [7 empty] | 19.75 | [6 empty] | 19.75 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 42 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 22B | [7 empty] | 19.3 | [6 empty] | 19.3 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 43 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 44 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 40D | [7 empty] | 19.9 | [6 empty] | 19.9 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 45 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 38B | [7 empty] | 19.7 | [6 empty] | 19.7 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 46 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 4 | [7 empty] | 18.5 | [6 empty] | 18.5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 47 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 4 | [7 empty] | 19.5 | [6 empty] | 19.5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 48 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1 - Reforço estrutura da adutora | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 49 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3 - Reforço estrutura da adutora | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 50 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 4 | [7 empty] | 18.85 | [6 empty] | 18.85 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 51 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2 - Reforço estrutura da adutora | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 52 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 4 | [7 empty] | 19.4 | [6 empty] | 19.4 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 53 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 3 | [7 empty] | 19.4 | [6 empty] | 19.4 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 54 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 1 | [7 empty] | 19.7 | [6 empty] | 19.7 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 55 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 1 | [7 empty] | 19.8 | [6 empty] | 19.8 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 56 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 3 | [7 empty] | 19.65 | [6 empty] | 19.65 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 57 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 2 | [7 empty] | 19.7 | [6 empty] | 19.7 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 58 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 1 | [7 empty] | 19.8 | [6 empty] | 19.8 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 59 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 2 | [7 empty] | 19.85 | [6 empty] | 19.85 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 60 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 1 | [7 empty] | 19.75 | [6 empty] | 19.75 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 61 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 78C | [7 empty] | 17.3 | [6 empty] | 17.3 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 62 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 44A | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 63 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 68A | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 64 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 46C | [7 empty] | 18.1 | [6 empty] | 18.1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 65 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 76A | [7 empty] | 17.5 | [6 empty] | 17.5 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 66 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 52A | [7 empty] | 18.4 | [6 empty] | 18.4 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 67 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 72A | [7 empty] | 17.65 | [6 empty] | 17.65 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 68 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 48A | [7 empty] | 17.7 | [6 empty] | 17.7 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 69 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 74C | [7 empty] | 17.75 | [6 empty] | 17.75 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 70 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 71 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 70C | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 72 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 50C | [7 empty] | 18.35 | [6 empty] | 18.35 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 73 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 54C | [7 empty] | 18.35 | [6 empty] | 18.35 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 74 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 75D | [7 empty] | 17.7 | [6 empty] | 17.7 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 75 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 56A | [7 empty] | 18.1 | [6 empty] | 18.1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 76 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 58C | [7 empty] | 18.05 | [6 empty] | 18.05 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 77 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 77B | [7 empty] | 17.35 | [6 empty] | 17.35 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 78 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 60A | [7 empty] | 18.1 | [6 empty] | 18.1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 79 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 45B | [7 empty] | 17.95 | [6 empty] | 17.95 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 80 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 62C | [7 empty] | 18.05 | [6 empty] | 18.05 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 81 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 47D | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 82 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 64A | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 83 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 49B | [7 empty] | 17.95 | [6 empty] | 17.95 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 84 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 66C | [7 empty] | 18.05 | [6 empty] | 18.05 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 85 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 51D | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 86 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 53B | [7 empty] | 18.3 | [6 empty] | 18.3 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 87 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 69B | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 88 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 71D | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 89 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 55D | [7 empty] | 18.05 | [6 empty] | 18.05 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 90 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 73B | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 91 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 57B | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 92 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 61B | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 93 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 1 | [7 empty] | 17.5 | [6 empty] | 17.5 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 94 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 3 | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 95 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 1 | [7 empty] | 17.55 | [6 empty] | 17.55 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 96 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 3 | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 97 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 2 | [7 empty] | 17.7 | [6 empty] | 17.7 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 98 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 2 | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 99 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 59D | [7 empty] | 18.05 | [6 empty] | 18.05 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 100 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 67D | [7 empty] | 17.55 | [6 empty] | 17.55 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 101 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 65B | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 102 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 4 | [7 empty] | 17.95 | [6 empty] | 17.95 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 103 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 4 | [7 empty] | 17.95 | [6 empty] | 17.95 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 104 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 63D | [7 empty] | 18.1 | [6 empty] | 18.1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 105 | 6
|  | Obs.: Na 5ªMP substituimos a descrição de 9 estaca da 3ªMP e 34 da 4ªMP, alterando "Eixo 2" para "Eixo 1", sem alterar valores da memória, apenas para melhor conferência. | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 106 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 107 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 33A | [7 empty] | 16.5 | [6 empty] | 16.5 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 108 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 11C | [7 empty] | 17.35 | [6 empty] | 17.35 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 109 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 36D | [7 empty] | 16.7 | [6 empty] | 16.7 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 110 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 16D | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 111 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 34B | [7 empty] | 16.5 | [6 empty] | 16.5 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 112 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 10B | [7 empty] | 17.45 | [6 empty] | 17.45 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 113 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 24D | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 114 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 41A | [7 empty] | 16.7 | [6 empty] | 16.7 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 115 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 17A | [7 empty] | 17.65 | [6 empty] | 17.65 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 116 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 21A | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 117 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 43C | [7 empty] | 16.85 | [6 empty] | 16.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 118 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 19C | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 119 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 42B | [7 empty] | 16.8 | [6 empty] | 16.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 120 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 23C | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 121 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 18B | [7 empty] | 17.7 | [6 empty] | 17.7 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 122 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 37A | [7 empty] | 16.75 | [6 empty] | 16.75 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 123 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 39C | [7 empty] | 16.8 | [6 empty] | 16.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 124 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 20D | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 125 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 38B | [7 empty] | 16.8 | [6 empty] | 16.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 126 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 09A | [7 empty] | 18.55 | [6 empty] | 18.55 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 127 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 22B | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 128 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 40D | [7 empty] | 16.75 | [6 empty] | 16.75 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 129 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 35C | [7 empty] | 16.65 | [6 empty] | 16.65 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 130 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 29A | [7 empty] | 17.1 | [6 empty] | 17.1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 131 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 12D | [7 empty] | 18.45 | [6 empty] | 18.45 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 132 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 31C | [7 empty] | 17.05 | [6 empty] | 17.05 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 133 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 13A | [7 empty] | 18.4 | [6 empty] | 18.4 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 134 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 32D | [7 empty] | 16.7 | [6 empty] | 16.7 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 135 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 15C | [7 empty] | 18.2 | [6 empty] | 18.2 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 136 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 30B | [7 empty] | 17.15 | [6 empty] | 17.15 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 137 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 14B | [7 empty] | 18.3 | [6 empty] | 18.3 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 138 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 25A | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 139 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 27C | [7 empty] | 17.75 | [6 empty] | 17.75 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 140 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 05A | [7 empty] | 18.5 | [6 empty] | 18.5 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 141 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 26B | [7 empty] | 17.7 | [6 empty] | 17.7 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 142 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01A | [7 empty] | 18.9 | [6 empty] | 18.9 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 143 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 28D | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 144 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3C | [7 empty] | 19.35 | [6 empty] | 19.35 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 145 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 4BE - Pilar 4 | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 146 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02B | [7 empty] | 19.45 | [6 empty] | 19.45 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 147 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 03BE - Pilar 4 | [7 empty] | 17.65 | [6 empty] | 17.65 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 148 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04D | [7 empty] | 19.4 | [6 empty] | 19.4 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 149 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 07C | [7 empty] | 18.45 | [6 empty] | 18.45 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 150 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar4 | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 151 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD -Pilar 4 | [7 empty] | 17.45 | [6 empty] | 17.45 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 152 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 06B | [7 empty] | 18.5 | [6 empty] | 18.5 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 153 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 08D | [7 empty] | 18.5 | [6 empty] | 18.5 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 154 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 3 | [7 empty] | 17.6 | [6 empty] | 17.6 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 155 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 3 | [7 empty] | 17.8 | [6 empty] | 17.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 156 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04BE - Pilar 1 | [7 empty] | 18.55 | [6 empty] | 18.55 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 157 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 2 | [7 empty] | 17.9 | [6 empty] | 17.9 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 158 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 1 | [7 empty] | 18.8 | [6 empty] | 18.8 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 159 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 2 | [7 empty] | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 160 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3BE - Pilar 1 | [7 empty] | 18.9 | [6 empty] | 18.9 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 161 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar 1 | [7 empty] | 19.2 | [6 empty] | 19.2 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 162 | 6
|  | - | [14 empty] | -67.95 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 163 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 164 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 165 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2754 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2754 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 166 | 6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2754 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 167 | 6
10.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 168 | 6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 10.1.12 | Estaca Raiz Perfurada Na Rocha Com D = 31 Cm - Confecção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 3 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 5A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 4 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 9A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 5 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 37A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 6 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 13A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 7 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 33A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 8 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 9 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 41A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 10 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 7C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 11 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 29A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 12 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 11C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 13 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 31C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 14 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 15C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 15 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 35C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 16 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 17A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 17 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 27C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 18 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 21A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 19 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 39C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 20 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 43C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 21 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 19C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 22 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 25A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 23 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 23C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 24 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 25 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 24D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 26 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 27 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 6B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 28 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 8D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 29 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 26B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 30 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 10B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 31 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 28D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 32 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 12D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 33 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 30B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 34 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 14B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 35 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 32B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 36 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 16D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 37 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 34B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 38 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 18B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 39 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 36D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 40 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 20D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 41 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 42B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 42 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 22B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 2 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 43 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 44 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 40D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 45 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 38B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 46 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 47 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 48 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 49 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 50 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 51 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 52 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 53 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 54 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 2BE - PILAR 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 55 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 3CD - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 56 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 1AD - PILAR 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 57 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 2 Canal Marinho - 4DE - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 58 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 78C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 59 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 44A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 60 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 68A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 61 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 46C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 62 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 76A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 63 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 52A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 64 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 72A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 65 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 48A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 66 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 74C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 3 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 67 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 68 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 70C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 69 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 30C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 70 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 54C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 71 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 75D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 72 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 56A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 73 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 58C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 74 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 77B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 75 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 60A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 76 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 45B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 77 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 62C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 78 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 47D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 79 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 64A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 80 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 49B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 81 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 66C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 82 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 51D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 83 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 53B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 84 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 69B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 85 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 71D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 86 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 55D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 87 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 73B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 88 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 57B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 89 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 61B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 90 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 91 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 92 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 93 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 94 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 95 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 96 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 59D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 97 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 67D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 98 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 65B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 99 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 1BE - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 100 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 2AD - PILAR 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 101 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 1 Canal Marinho - 63D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 4 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 102 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 103 | 6
|  | Obs.: Na 5ªMP substituimos a descrição de 9 estaca da 3ªMP e 34 da 4ªMP, alterando "Eixo 2" para "Eixo 1", sem alterar valores da memória, apenas para melhor conferência. | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 104 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 105 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 33A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 106 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 11C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 107 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 36D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 108 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 16D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 109 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 34B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 110 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 10B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 111 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 24D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 112 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 41A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 113 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 17A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 114 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 21A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 115 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 43C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 116 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 19C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 117 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 42B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 118 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 23C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 119 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 18B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 120 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 37A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 121 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 39C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 122 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 20D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 123 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 38B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 124 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 09A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 125 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 22B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 126 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 40D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 127 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 35C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 128 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 29A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 129 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 12D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 130 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 31C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 131 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 13A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 132 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 32D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 133 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 15C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 134 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 30B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 135 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 14B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 136 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 25A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 137 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 27C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 138 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 05A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 139 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 26B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 140 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01A | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 141 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 28D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 142 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 143 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 4BE - Pilar 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 144 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 145 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 03BE - Pilar 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 146 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 147 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 07C | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 148 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 149 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD -Pilar 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 150 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 06B | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 151 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 08D | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 152 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 153 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 154 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 04BE - Pilar 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 155 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 02BE - Pilar 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 156 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 157 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 01AD - Pilar 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 158 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 3BE - Pilar 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 159 | 6
|  | Estaca raiz comporta Eixo 3 Canal Marinho - 2AD - Pilar 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 6 | Boletim de cravação | 0 | 3 | 1 | 160 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 161 | 6
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 162 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 153 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 153 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 163 | 6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 153 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 164 | 6
10.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 165 | 6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 10.1.13 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | HORAS (h) | DIAS (d) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Execução da estaca raiz | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | h | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Execução das comporta | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 2 | 12 | 43 | [5 empty] | 1032 | h | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
|  | Execução das comporta | 2023-03-16 |  |  | 2023-04-07 |  |  | 2 | 24 | 23 | [5 empty] | 1104 | h | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 12
|  | Execução das comporta | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2 | 24 | 23 | [5 empty] | 1104 | h | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 12
|  | Execução trecho próximo as comportas | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 2 | 24 | 31 | [5 empty] | 1488 | h | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 12
|  | Execução trecho próximo as comportas | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 2 | 24 | 40 | [5 empty] | 1920 | h | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 12
|  | Instalação e manutenção das comportas | 2023-07-11 |  |  | 2023-08-15 |  |  | 2 | 24 | 36 | [5 empty] | 1728 | h | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 12
|  | Saldo do item 6.2.13 | [14 empty] | 372 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 12 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9108 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9108 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9108 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 12
10.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.1.14 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ 8 PONT FILTRANTES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 7
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
|  | Rebaixo de lençol para execução dos trechos de galeria da Rua Demétrio Ribeiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 28 | undID | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 7
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | undID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28 | undID |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 7
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28 | undID |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 7
10.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | undID |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 10.2 | CASA DE COMANDO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.2.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Radier Casa De Comando | [7 empty] | 5.3 | 4.3 | 0.15 |  |  |  |  | 3.4185 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
|  | Laje Casa De Comando | [7 empty] | 4.3 | 3.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.419 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.83 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.83 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.83 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
10.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.2.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Concretagem executada na casa de comando (Vide item 10.2.1) | [11 empty] | 4.8375 |  |  | 4.8375 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[19 empty] | 16 | Estorno, medido no item 5.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.83 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.83 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.83 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
10.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.2.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Radier Casa De Comando | [7 empty] | 19.2 |  | 0.15 |  |  |  |  | 2.88 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
|  | Laje Casa De Comando (laterais) | [7 empty] | 15.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.52 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11
|  | Laje Casa De Comando (Fundo) | [7 empty] | 4.3 | 3.3 | [5 empty] | 14.19 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.59 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.59 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.59 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
10.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.3 | ARQUITETURA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.3.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 11,5X19X19Cm (Espessura 11,5Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m2 Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | m2 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Casa De Comando | [7 empty] | 4.3 | 2.9 | [5 empty] | 12.47 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
|  | Casa De Comando | [7 empty] | 3 | 2.9 | [5 empty] | 8.7 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11
|  | Casa De Comando (fechamento cobertura) | [7 empty] | 14.6 | 0.2 | [5 empty] | 2.92 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11
|  | Casa De Comando (fechamento cobertura) | [10 empty] | 4.2 |  |  |  | 4.2 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28.29 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28.29 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28.29 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 11
10.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.3.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Porta 90x210 | [8 empty] | 0.9 | 2.1 | 1.89 |  |  |  | 1.89 | m2 | 14 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.89 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.89 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.89 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.3.3 | Soleira De Granito Esp. 2 Cm E Largura De 15 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | COMPRIM. (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Porta 90x210 | [7 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.3.4 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Casa De Comando | [6 empty] | 4 | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 1.12 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.12 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.12 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.12 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
10.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.3.5 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | ÁGUA | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | INCLINAÇÃO | BEIRAL |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Cobertura da casa de comando das comportas | [7 empty] | 5.3 | 2.3 | 35% |  |  |  |  | 12.19 | m2 | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-ARQ-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Cobertura da casa de comando das comportas | [7 empty] | 5.3 | 2.3 | 35% |  |  |  |  | 12.19 | m2 | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-ARQ-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24.38 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24.38 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24.38 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
10.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.3.6 | Estrutura De Madeira De Lei Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telha Cerâmica Tipo Francesa, Com Pontaletes, Terças, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com Cupunicida, Exclusive Telhas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | INCLINAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Cobertura da casa de comando das comportas | [7 empty] | 5.3 | 2.3 | 35% |  |  |  |  | 12.19 | m2 | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-ARQ-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Cobertura da casa de comando das comportas | [7 empty] | 5.3 | 2.3 | 35% |  |  |  |  | 12.19 | m2 | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-ARQ-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24.38 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24.38 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24.38 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.3.7 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.8 | Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_11/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Pintura externa da casa de comando | [10 empty] | 72.33 |  |  |  | 72.33 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72.33 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72.33 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72.33 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.3.9 | Pintura Com Tinta Látex Pva Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Em Paredes Internas E Forros A Três Demãos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Pintura interna da casa de comando | [10 empty] | 60.9 |  |  |  | 60.9 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60.9 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60.9 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60.9 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.3.10 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LADO 1 (m) | LADO 2 (m) |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa De Comando | [8 empty] | 4 | 3 |  |  |  |  | 12 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.3.11 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LADO 1 (m) | LADO 2 (m) | PERÍMETRO |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa De Comando | [8 empty] | 4 | 3 | 14 |  |  |  | 14 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.3.12 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.4.1 | Muro De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10X20X20Cm, C/ Pilares A Cada 2 M, Esp. 10Cm E H=2.5M, Revestido Com Chapisco, Reboco E Pintura Acrílica A 2 Demãos, Incl. Pilares, Cintas E Sapatas, Empregando Arg. Cimento Cal E Areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA 1 (m) | ALTURA 2 (m) | ÁREA (m2) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Muro de fechamento da casa de Comando - Frontal | [7 empty] | 3.45 | 2.9 | [5 empty] | 10.005 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Muro de fechamento da casa de Comando - Lateral | [7 empty] | 1.9 | 2.9 | [5 empty] | 5.51 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  | Muro de fechamento da casa de Comando - Fundos | [7 empty] | 4.9 | 1.5 | [5 empty] | 7.35 | m2 | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 5 | 26
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 26
|  | Casa de Comando - Muro - h=2,50 | [7 empty] | 10.14 | 2.5 |  | 25.35 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 26
|  | Casa de Comando - Muro - h=2,32 | [7 empty] | 2.1 | 2.32 |  | 4.872 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 26
|  | Casa de Comando - Muro - h1=1,92; h2=1,56 | [7 empty] | 9.8338 | 1.92 | 1.56 | 17.1108 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 26
|  | Casa de Comando - Muro - h=1,56 | [7 empty] | 18.5651 | 1.56 |  | 28.9616 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 26
|  | Casa de Comando - Muro - Total | [10 empty] | 76.2944 |  |  |  | 53.4294 | m2 | 14 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-003 | 0 | 3 | 1 | 11 | 26
|  | Passarela Comporta - Muro - h=2,00 | [7 empty] | 8.1 | 1.3 |  | 10.53 |  |  |  | 10.53 | m2 | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 26
[19 empty] | 16 | Ajuste de somatório | 0 | 3 | 1 | 13 | 26
|  | Passarela Comporta - Muro - h=0,60 (complemento) | [7 empty] | 8.1 | 0.6 |  | 4.86 |  |  |  | 4.86 | m2 | 26 | Complemento de muro | 0 | 3 | 1 | 14 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 91.68 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 91.68 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 91.68 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 26
10.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 10.4.2 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Estação de comportas e muro | [7 empty] | 287.41 | [6 empty] | 287.41 | m | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 287.41 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 287.41 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 287.41 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
10.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 10.4.3 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Comportas | [10 empty] | 191.733 |  |  |  | 191.733 | m2 | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Medição do saldo em 8.2.4 | [14 empty] | -49.423 | m2 | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 142.31 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 142.31 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 142.31 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 26
10.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 10.4.4 | Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Aterro das valas e caixas de passagem | [14 empty] | 22.82 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.82 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.82 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.82 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.4.5 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Portão da Casa de Comando | [14 empty] | 14.52 | m2 | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 29
|  | Fechamento alambrados/comunidade | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
|  | Calçada Comportas | [7 empty] | 300 |  | 1.5 | 450 |  |  |  | 450 | m2 | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 29
|  | EST-177 | [7 empty] | 20 |  | 2 | 40 |  |  |  | 40 | m2 | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 29
|  | Saldo do item 8.4.9 | [14 empty] | 64.62 | m2 | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 569.14 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 569.14 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 569.14 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 29
10.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 10.4.6 | Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre Fundo Anticorrosivo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.7 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2 Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.8 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | LADO 1 (m) | LADO 2 (m) | PERÍMETRO | LARGURA | ÁREA |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
10.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.9 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.1 | TRANSMISSOR TIPO RADAR PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE NÍVEL | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.1.1 | Instalação de Transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: R82 Magnetrol ou similar com Suporte tipo Z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
10.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.5.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.5.2 | FIOS E CABOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.2.1 | Cabo de instrumentação - 4 unidades, 1,5mm2 (XLPE) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 220 | [6 empty] | 220 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 430 | [6 empty] | 430 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 760 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 760 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 760 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
10.5.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.5.2.2 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm2, com shield, isolação em XLPE | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 220 | [6 empty] | 220 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 430 | [6 empty] | 430 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 760 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 760 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 760 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
10.5.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.5.3 | CALHAS E DUTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.3.1 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[10 empty] | 96 | [6 empty] | 96 |  | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 171 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 171 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 171 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.5.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.5.3.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.5.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.5.4 | CAIXAS DE PASSAGEM | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.4.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.5.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.5.4.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 12
10.5.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.5.5 | EQUIPAMENTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.5.5.1 | Controlador Lógico Programável; Referência Schneider M340 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Referente ao PLC | [14 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
10.5.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.5.5.2 | Relé Inteligente Ethernet; 5-100A; 100-240V; modbus TCP/Ethernet/IP; Referência: Schneider TesysT LTMR100EFM. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Referente ao PLC | [14 empty] | 9 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
10.5.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.5.5.3 | Chave seletora; 2 Posições; 2 blocos de contato NA - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Referente ao PLC | [14 empty] | 9 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 19
10.5.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.1 | CCM | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.1.1 | Painel elétrico tipo coluna, em chapa de aço galvanizado 12USG, dimensões mínimas: 1900 x 1000 x 400 mm, c/ flange, porta com abertura em 130º, pontos de aterramento, borracha de poliuretano injetada em todo o contorno para vedação da porta IP-55, pino metálico nas dobradiças, caixa e tampa pintadas por sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (RAL 7032), camada média 80 mícrons. Placa de montagem pintada por sistema eletrostático epóxi a pó na cor laranja (2,5Y R6/14), camada média 80 mícrons. Trilhos de fixação galvanizados. Fecho do tipo escamoteável e com trava cadeado lingueta. Canaletas em PVC, recorte aberto. Barramento de cobre com capacidade para 225A com isolamento termocontrátil, nas cores vermelho, branco e preto para cada uma das fases. Barra de cobre para Neutro e para Terra. Com espelho em policarbonato transparente, para proteção contra contatos diretos às áreas energizadas. Deverão ser instaladas plaquetas de identificação dos circuitos. Deverão ser instalados dois 02 Exaustores 17x17cm, 127V. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Referente ao CCM | [14 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 19
10.6 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 19
10.6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.2 | FIOS E CABOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.2.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
10.6.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.2.3 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 2,5 mm2, cor conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 170 | [6 empty] | 170 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 320 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
10.6.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.2.4 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 16,0 mm2, cor conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 540 | [6 empty] | 540 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 270 | [6 empty] | 270 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 840 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 840 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 840 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
10.6.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.2.5 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 50,0mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.6 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 95,0 mm2; | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.7 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO até 2,5 MM2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.9 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.10 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.11 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.12 | Cabo de cobre flexível isolado (XLPE/EPR 0,6/1KV), bitola 6,0 mm2, cor conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Comportas Eixo 01 e 02 | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Comportas Eixo 03 | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.6.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.6.2.13 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[10 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.3 | CALHAS E DUTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.3.1 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 42 | [6 empty] | 42 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.5 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.6 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1 1/2" (50Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.3.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 2" (60Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.3.8 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.4 | EQUIPAMENTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.4.1 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 9000 mm. ref: Induspar ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Pátio da casa de comando | [14 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Eixos 1, 2 e 3 | [14 empty] | 3 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.2 | Refletor em LED IP 66, 150W, 20.000 lúmens | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Pátio da casa de comando | [14 empty] | 4 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Eixos 1, 2 e 3 | [14 empty] | 6 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.3 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Pátio da casa de comando | [14 empty] | 2 | U | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Eixos 1, 2 e 3 | [14 empty] | 3 | U | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | U | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | U |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | U |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | U |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.4 | Arandela blindada, uso externo, 45°, IP 65, soquete E27 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Iluminação - Casa de comando | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.5 | Lampada LED 23 W, 3000 lumens, E27 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Iluminação - Casa de comando | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.6 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 9 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 36 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.7 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.8 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 4 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.9 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.10 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.11 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 9 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 21 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.12 | Disjuntor Compacto Em Caixa Moldada Tripolar 200 A, 50Ka 220/240V / 25Ka 380/415V 20Ka/440V (Nbr Iec 60947-2), Ref. Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 4 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.13 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 8 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.4.14 | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.15 | Luminária blindada de sobrepor para duas lâmpadas tubulares 60cm, inclusive lâmpadas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[17 empty] | 2 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
10.6.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 10.6.4.16 | Gerador a diesel trifásico, com carenagem fechada em aço galvanizado para instalação em local aberto, potência: 100kVA/80kWe, 1800 RPM, 60Hz, tensão de saída 220/127 Vca, Quadro de comando dotado de microcontrolador, fabricado com chapas de aço galvanizado, montado sobre a base do Grupo Gerador, com compartimentos separados para comando e força, conforme NR10. Referência: 1104A-44TG2 - STEMAC ou similar. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Grupo gerador da casa de comando | [14 empty] | 1 | und | 11 | NF 1267 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
10.6.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.6.4.17 | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 2 Polos + Terra 20A/250V, Com Placa 4X2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 3 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.5 | CAIXAS DE PASSAGENS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.5.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.5.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.5.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.5.4 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.5.5 | Espelho Para Caixa Estampada 4 X 4" | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.5.6 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.6 | ATERRAMENTO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.6.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm2, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 36 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.6.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.6.3 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 10 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.6.4 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.6.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.6.6 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 8 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.6.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.6.7 | PADRÃO DE ENTRADA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.6.7.1 | MÃO DE OBRA PARA O RAMAL DE LIGAÇÃO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.2 | Olhal De Ferro Galvanizado C/ Parafuso 16X200Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.3 | Sapatilha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.4 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG, 110 X 140CM TOPO, 260X350CM BASE, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
10.6.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.6.7.5 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3" (85Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.7.6 | Cabeçote De Alumínio De 1 1/2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
|  | Casa de comando das comportas | [14 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.7 | Arame Galvanizado N.14 Bwg | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | kg | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 24 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.9 | Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Ate 95 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 8 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.10 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 85 Mm (3") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando | [14 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Casa de comando | [14 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.7.11 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Postes comportas e casa de comando | [14 empty] | 4 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Postes comportas e casa de comando | [14 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.6.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.6.7.12 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.13 | Niple Pvc Duplo 4" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 2 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.14 | Bucha E Arruela De Alumínio Fundido Diâmetro 80Mm (3") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 4 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.15 | Conector Split Bolt Para Cabo De 35.0 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.6.7.16 | Caixa metálica para medidor polifásico 670x450x750, com visor em policarbonato, espessura de 3mm, com junta emborrachada, conforme padrão NBR 15820 e padrão EDP ESCELSA. Ref: P-980-010 e Caixa metálica para disjuntor polifásico 460x345x210, até 225A, conforme padrão EDP ESCELSA. Ref: PT-RD-17-123 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 16
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 16
[17 empty] | 1 | und | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16
10.6.7.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 10.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.7.1 | Cabo De Cobre Nú 50Mm2, Ref. Tel 5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 99 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 62 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 161 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 161 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 161 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.2 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 99 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 55 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 154 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 154 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 154 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.3 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 50.0 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 5 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.4 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.5 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm2 NA haste de aterramento, com grampo U, porcas e arrue | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 10 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.6 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.7 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 20 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.8 | Conector para gradis aramados, ref: TEL-736, Termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 6 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.9 | Conector Tipo X Fundido em Bronze com acessórios em Aço GFPara cabos 16 – 50 mm2 – Acab. Estanhado para Aterramento de Telas – com parafuso, porca e arruela em Aço GF ref: TEL-6945, Termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 6 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.10 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm2, Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.11 | Presilha De Latão Ref. 744, Inclusive Parafuso Fenda Dn 4,2X32Mm E Bucha Nylon Dn 6Mm E Vedação Dos Furos Com Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 57 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 164 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 221 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 221 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 221 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.12 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.7.13 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.7.14 | Caixa De Inspeção Em Pvc, Diâmetro 300 Mm, Ref Tel-552, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Escavação E Reaterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT. | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa de comando das comportas | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | und | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.7.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.7.15 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 10 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.16 | Haste De Terra Tipo Copperweld - 5/8" X 2.40M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 10 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 68 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 78 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 78 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 78 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.7.17 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.7.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.7.18 | Terminal Para Ligação De Cabo A Barra De 70 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
[17 empty] | 12 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 20 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.7.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.8.1 | Cabo de par trançado blindado (F/UTP), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 AWG, uso indoor/outdoor ref: Furukawa ou similar (M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 165 | [6 empty] | 165 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 325 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 490 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 490 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 490 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.2 | Patch cord F/UTP CAT.6 - Cabo flexível Blindado Cat.6 montado com conectores RJ45 nas duas extremidades. ref: Furukawa ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | pc | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 18 | pc | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | pc | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28 | pc |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28 | pc |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.3 | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 240 | [6 empty] | 240 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 160 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.4 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 2 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.5 | Condulete De Alumínio, Tipo B, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 3 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
10.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.6 | Caixa De Telefone Em Chapa De Aço Padrão Telebras Do Tipo Cie-2 200X200X120Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.8.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 22.5 | [6 empty] | 22.5 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.8.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.8.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 7.5 | [6 empty] | 7.5 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.5 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.8.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.8.9 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
10.8.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 10.8.10 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2") - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 225 | [6 empty] | 225 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 225 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 225 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 225 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.8.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.8.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 300 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
10.8.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10.8.12 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando das comportas - infraestrutura CFTV | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 100 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 121 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 121 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 121 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.8.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.13 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16Us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.14 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática, camada 3, 4 portas Gigabit Ethernet SFP fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930F 24G PoE+ 4SFP – Aruba ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.16 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2P+T, REF: PIAL | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.17 | Bandeja fixa frontal para Racks padrão 19" polegadas, 2Us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de AR interno do Rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 2 | cj | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.18 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.19 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 10 | cj | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.20 | CONVERSOR DE MIDIA PoE 2 km 100 Base-FX para 10/100 Base-TX | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.21 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[17 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.8.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8.22 | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2, Ref. Tel-5750, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente, Inclusive Abertura E Fechamento De Vala Para Cabo Dimensões 50X20Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[17 empty] | 30 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.8.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel-562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[17 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
10.8.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8.24 | Câmera IP Speed Dome 2MP com 37x de zoom, Resolução Full HD, com Análise inteligente de vídeo, Mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 Vac / 3 A, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 7237 SD INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.25 | Câmera IP Dome, Resolução de 1 MP, Lente fixa de 2,8 mm, IR inteligente com alcance de 20 metros, Instalação interna ou externa, alimentação: 12 Vdc/PoE (802.3af), Ref: VIP S4020 G2 INTELBRAS com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.26 | Câmera IP Bullet 12MP, Zoom Motorizado, Inteligências de vídeo, Entrada e Saída de Alarme, Alimentação: 12 Vdc ou, PoE+ (IEEE 802.3at), IP67 e IK10, ref: VIP 71250 Z INTELBRAS ou similar com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 3 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.27 | "Gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras IP em Full HD a 30 FPS 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet, 16 entradas de alarme, Reconhecimento automático das câmeras Ips, Fonte interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, ref: NVD 7132 INTELBRAS ou similar" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
N |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 17
10.8.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.8.28 | "Conector Fêmea blindado CAT.6 - Conector fêmea do tipo keystone Jack. Ref: Furukawa ou similar" | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Casa de comando | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | cj | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[17 empty] | 10 | cj | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
10.8.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 10.8.29 | Nobreak Trifasico, De 5 Kva Fator De Potencia De 0,8, Autonomia Minima De 30 Minutos A Plena Carga | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 17
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 17
[17 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 17
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 17
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 17
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 17
10.8.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 17
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 10.9 | HIDROMECÂNICO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 10.9.1 | Comporta de Canal com 3,40m x 1,80 m, fixação química, com atuador elétrico e manual - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 11
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 11
|  | Fornecimento comportas eixo 1 | [14 empty] | 3 | und | 11 | NF 274 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11
|  | Fornecimento comportas eixo 2 | [14 empty] | 3 | und | 11 | NF 275 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11
|  | Fornecimento comportas eixo 3 | [14 empty] | 3 | und | 11 | NF 367 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 11
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 11
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 11
10.9.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10.9.2 | Transporte e instalação de Comporta da Galeria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Comportas eixo 2 | [14 empty] | 3 | und | 11 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Comportas eixo 1 | [14 empty] | 3 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
|  | Comportas eixo 3 | [14 empty] | 3 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
10.9.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 10.9.3 | Haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, L=6000mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Comportas eixo 1 | [14 empty] | 3 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Comportas eixo 2 | [14 empty] | 3 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
|  | Comportas eixo 3 | [14 empty] | 3 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-HDM-003 - 03/04 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
10.9.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 11.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [18 empty] | 36 | 0 | 1 | 0 | 0
| 11.1 | RELATÓRIOS | [18 empty] | 18 | 0 | 1 | 0 | 0
| 11.1.1 | Elaboração Do Projeto As Built | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1 | 3 | 0 | 2 | 30
[10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 30 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 1 | 2 | 1 | 4 | 30
[21 empty] | 1 | 2 | 1 | 5 | 30
[21 empty] | 1 | 2 | 1 | 6 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 30
11.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 30
11.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.0 | SERVIÇOS NOVOS | [18 empty] | 274883.84 | 0 | 1 | 0 | 0
| 12.1 | Escoramento de taludes com pontaletes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | RAMO 01 - DIQUE MARINHO | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Escoramento lateral | 3 | + | 0 | 10 | + | 0 | LE | 140 |  |  | 266.1 |  |  |  | 266.1 | m2 | 12 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Escoramento lateral | 3 | + | 0 | 10 | + | 0 | LD | 140 |  |  | 196.38 |  |  |  | 196.38 | m2 | 12 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Escoramento lateral | 10 | + | 0 | 16 | + | 7.698 | LE | 127.698 |  |  | 253.08 |  |  |  | 253.08 | m2 | 11 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Escoramento lateral | 10 | + | 0 | 16 | + | 0 | LD | 120 |  |  | 185.68 |  |  |  | 185.68 | m2 | 11 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Escoramento lateral | 16 | + | 7.698 | 19 | + | 16 | LE | 68.302 |  |  | 163.6805 |  |  |  | 163.6805 | m2 | 28 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
|  | Escoramento lateral | 16 | + | 0 | 19 | + | 16 | LD | 76 |  |  | 157.6085 |  |  |  | 157.6085 | m2 | 28 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 9 | 28
|  | Escoramento lateral | 19 | + | 16 | 31 | + | 0 | LE | 224 |  |  | 612.72 |  |  |  | 612.72 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 10 | 28
|  | Escoramento lateral | 19 | + | 16 | 31 | + | 0 | LD | 224 |  |  | 433.5 |  |  |  | 433.5 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 11 | 28
|  | Escoramento lateral | 31 | + | 15 | 53 | + | 13 | LE | 438 |  |  | 1096.05 |  |  |  | 1096.05 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 12 | 28
|  | Escoramento lateral | 31 | + | 15 | 53 | + | 13 | LD | 438 |  |  | 1096.48 |  |  |  | 1096.48 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 13 | 28
|  | EBAP MARILÄNDIA | 53 | + | 13 | 56 | + | 15 | LD/LE | 62 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 14 | 28
|  | Escoramento lateral | 56 | + | 15 | 71 | + | 0 | LE | 285 |  |  | 356.59 |  |  |  | 356.59 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 15 | 28
|  | Escoramento lateral | 56 | + | 15 | 71 | + | 0 | LD | 285 |  |  | 593.747 |  |  |  | 593.747 | m2 | 7 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 16 | 28
|  | Escoramento lateral | 71 | + | 0 | 84 | + | 0 | LE | 260 |  |  | 361.24 |  |  |  | 361.24 | m2 | 8 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 17 | 28
|  | Escoramento lateral | 71 | + | 0 | 84 | + | 0 | LD | 260 |  |  | 723.22 |  |  |  | 723.22 | m2 | 8 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 18 | 28
|  | Escoramento lateral | 84 | + | 0 | 92 | + | 0 | LE | 160 |  |  | 341.3 |  |  |  | 341.3 | m2 | 9 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 19 | 28
|  | Escoramento lateral | 84 | + | 0 | 92 | + | 0 | LD | 160 |  |  | 369 |  |  |  | 369 | m2 | 9 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 20 | 28
|  | Escoramento lateral | 92 | + | 0 | 102 | + | 5 | LE | 205 |  |  | 444.07 |  |  |  | 444.07 | m2 | 10 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 21 | 28
|  | Escoramento lateral | 92 | + | 0 | 102 | + | 5 | LD | 205 |  |  | 601.55 |  |  |  | 601.55 | m2 | 10 | Levantamento | 0 | 3 | 1 | 22 | 28
|  | EBAP COBILÄNDIA | 102 | + | 5 | 105 | + | 8 | LD/LE | 63 | [10 empty] | 0 | 3 | 1 | 23 | 28
|  | Escoramento lateral | 105 | + | 8 | 111 | + | 0 | LD | 112 |  |  | 212.7199 |  |  |  | 212.7199 | m2 | 20 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 24 | 28
|  | Escoramento lateral | 105 | + | 8 | 111 | + | 0 | LE | 112 |  |  | 212.7199 |  |  |  | 212.7199 | m2 | 20 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 25 | 28
|  | Escoramento lateral | 111 | + | 0 | 120 | + | 0 | LE | 180 |  |  | 338.5 |  |  |  | 338.5 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 26 | 28
|  | Escoramento lateral | 111 | + | 0 | 120 | + | 0 | LD | 180 |  |  | 374.4 |  |  |  | 374.4 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 27 | 28
|  | Escoramento lateral | 120 | + | 0 | 125 | + | 0 | LE | 100 |  |  | 194 |  |  |  | 194 | m2 | 12 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 28 | 28
|  | Escoramento lateral | 120 | + | 0 | 125 | + | 0 | LD | 100 |  |  | 192.5 |  |  |  | 192.5 | m2 | 12 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 29 | 28
|  | Escoramento lateral | 125 | + | 0 | 139 | + | 0 | LE | 280 |  |  | 523.74 |  |  |  | 523.74 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 30 | 28
|  | Escoramento lateral | 125 | + | 0 | 139 | + | 0 | LD | 280 |  |  | 476.3 |  |  |  | 476.3 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 31 | 28
|  | Escoramento lateral | 139 | + | 0 | 147 | + | 0 | LE | 160 |  |  | 315.6 |  |  |  | 315.6 | m2 | 12 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 32 | 28
|  | Escoramento lateral | 139 | + | 0 | 147 | + | 0 | LD | 160 |  |  | 182.2 |  |  |  | 182.2 | m2 | 12 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 33 | 28
|  | Escoramento lateral | 147 | + | 0 | 169 | + | 0 | LE | 440 |  |  | 833.4 |  |  |  | 833.4 | m2 | 15 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 34 | 28
|  | Escoramento lateral | 147 | + | 0 | 169 | + | 0 | LD | 440 |  |  | 975.7 |  |  |  | 975.7 | m2 | 15 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 35 | 28
|  | Escoramento lateral | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | LE | 140 |  |  | 265.8998 |  |  |  | 265.8998 | m2 | 20 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 36 | 28
|  | Escoramento lateral | 169 | + | 0 | 177 | + | 0 | LD | 160 |  |  | 303.8855 |  |  |  | 303.8855 | m2 | 20 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 37 | 28
|  | Escoramento lateral | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | LE | 200 |  |  | 328 |  |  |  | 328 | m2 | 15 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 38 | 28
|  | Escoramento lateral | 177 | + | 0 | 187 | + | 0 | LD | 200 |  |  | 145.9 |  |  |  | 145.9 | m2 | 15 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 39 | 28
|  | Escoramento lateral | 187 | + | 0 | 206 | + | 0 | LE | 380 |  |  | 277.1 |  |  |  | 277.1 | m2 | 18 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 40 | 28
|  | Escoramento lateral | 187 | + | 0 | 206 | + | 0 | LD | 380 |  |  | 277.1 |  |  |  | 277.1 | m2 | 18 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 41 | 28
|  | Escoramento lateral | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 | LE | 100 |  |  | 189.9284 |  |  |  | 189.9284 | m2 | 21 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 42 | 28
|  | Escoramento lateral | 206 | + | 0 | 212 | + | 0 | LD | 120 |  |  | 227.9141 |  |  |  | 227.9141 | m2 | 21 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 43 | 28
|  | Escoramento lateral | 212 | + | 0 | 218 | + | 0 | LE/LD | 120 |  |  | 101.3163 |  |  |  | 101.3163 | m2 | 22 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 44 | 28
|  | Escoramento lateral | 218 | + | 0 | 226 | + | 14 | LE/LD | 174 |  |  | 797 |  |  |  | 797 | m2 | 23 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 45 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 46 | 28
|  | RAMO 01 - CÓRREGO CAMPO GRANDE | [18 empty] | 0 | 3 | 1 | 47 | 28
|  | Escoramento lateral | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 | LE |  |  |  | 183.6 |  |  |  | 183.6 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 48 | 28
|  | Escoramento lateral | 0 | + | 0 | 4 | + | 13.498 | LD |  |  |  | 156 |  |  |  | 156 | m2 | 11 | Memorial anexo | 0 | 3 | 1 | 49 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 50 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 51 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16337.42 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16337.42 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 52 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16337.42 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 53 | 28
12.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 54 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.2 | Colchão Com Pedra Tipo Rachão Reciclado, Para Base De Galeria, Inclusive Compactação Mecânica E Transporte - Fornecimento e Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Agosto/22 a Janeiro/23 - Correção | 19 | + | 16.13 | 38 | + | 10.223 |  |  |  | 1.35 | 5395.48 |  |  |  | 7283.898 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Agosto/22 a Janeiro/23 - Correção | 39 | + | 0 | 52 | + | 0 |  |  |  | 1.35 | 3752.75 |  |  |  | 5066.2125 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Fevereiro/23 | 52 | + | 0 | 53 | + | 13 |  |  |  | 1.35 | 482 |  |  |  | 650.7 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 5 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Fevereiro/23 | 56 | + | 15 | 64 | + | 0 |  |  |  | 1.35 | 2094.78 |  |  |  | 2827.953 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 6 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Fevereiro/23 | 64 | + | 0 | 70 | + | 6 |  |  |  | 1.35 | 1827 |  |  |  | 2466.45 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 7 | 27
|  | Enrocamento e regularização do canal - Março/23 | 70 | + | 6 | 84 | + | 0 |  |  |  | 1.35 | 3969.83 |  |  |  | 5359.2705 | m³ | 16 | Ajuste retroativo de camada de executado com 1,35m | 0 | 3 | 1 | 8 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 27
|  | Ajuste de camada | [9 empty] | 0.08 | 17521.84 |  |  |  | 1401.7472 | m³ | 27 | Ajuste de camada de rachao para 1,43 mediante pleito CARTA 35, enviado para a SEDURB | 0 | 3 | 1 | 10 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 11 | 27
|  | Estrada de serviço | [16 empty] | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 27
|  | Base de rachão - Dique Marinho - Extensão - EBAP Marinho | 214 | + | 10 | 220 | + | 10 |  | 120 |  | 0.2 | 1355.4 | 271.08 |  |  | 271.08 | m³ | 23 | Correção do item 4.1, visto ter sido executado com material reciclado | 0 | 3 | 1 | 13 | 27
|  | Reforço de leito - calçada Trecho Comportas | -2 | + | 0 | 2 | + | 14 |  | 94 |  | 0.1 | 1270.92 | 127.092 |  |  | 127.092 | m³ | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 15 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25454.403 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25454.403 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25454.403 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 17 | 27
12.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 18 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 12.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Execução das paredes do canal - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 2 | 92.75 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1035 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 2 | 194 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 841.5 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 11 | + | 18 | 16 | + | 11.5 | 2 | 93.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 841.5 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 16 | + | 11.5 | 17 | + | 12.3 | 1 | 20.8 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 93.6 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Execução da parede do canal - 12LE | [6 empty] | 1 | 38.2 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 171.9 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Execução da parede do canal - 12LD - Extra | [6 empty] | 1 | 5.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 24.75 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
|  | Execução da parede do canal - 11LD | [6 empty] | 1 | 18.4 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 82.8 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 23
|  | Execução da parede do canal - 7LE | [6 empty] | 1 | 33 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 148.5 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 23
|  | Execução da parede do canal - 13 | [6 empty] | 1 | 9.92 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 44.64 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 16.13 | 2 | 43.83 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 394.47 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 19 | + | 16.13 | 42 | + | 0 | 2 | 443.87 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 3994.83 | m³ | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 13 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 42 | + | 0 | 68 | + | 16 | 2 | 536 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 4824 | m³ | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 2 | 180 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1620 | m³ | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 77 | + | 16 | 89 | + | 0 | 2 | 224 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 2016 | m³ | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 89 | + | 0 | 105 | + | 6 | 2 | 326 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 2934 | m³ | 10 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 108 | + | 8 | 111 | + | 0 | 2 | 52 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 468 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 306 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 2 | 150 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1350 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 2 | 120 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1350 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 21 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 2 | 150 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1350 | m³ | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 133 | + | 14 | 155 | + | 14 | 2 | 440 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1350 | m³ | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 155 | + | 14 | 159 | + | 15 | 2 | 81 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1350 | m³ | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 2 | 125 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1125 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 166 | + | 0 | 168 | + | 14 | 2 | 54 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 486 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 168 | + | 14 | 169 | + | 0 | 2 | 6 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 54 | m³ | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 169 | + | 0 | 177 | + | 10 | 2 | 170 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1020 | m³ | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 2 | 150 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 900 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 184 | + | 10 | 187 | + | 10 | 2 | 60 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 360 | m³ | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 187 | + | 10 | 191 | + | 10 | 2 | 80 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 480 | m³ | 17 | Correção da 16ª MP | 0 | 3 | 1 | 31 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 191 | + | 10 | 202 | + | 10 | 2 | 220 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1320 | m³ | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 202 | + | 10 | 206 | + | 10 | 2 | 80 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 480 | m³ | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 206 | + | 10 | 212 | + | 10 | 2 | 120 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 720 | m³ | 21 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 212 | + | 10 | 218 | + | 0 | 2 | 110 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 660 | m³ | 22 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 218 | + | 0 | 226 | + | 14 | 2 | 174 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1044 | m³ | 23 | Execução posterior ao levantamento topográfico devido data de coleta de dados. Topografia auferida em 20/04 | 0 | 3 | 1 | 36 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 37 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 38 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35240.49 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 35240.49 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 39 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 35240.49 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 40 | 23
12.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 41 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 12.4 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXT | EXTENSÃO (m) | LADOS (und) |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Execução das paredes do canal - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 4 | + | 12.75 | 4 | 92.75 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 28 | m | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 7LD | [6 empty] | 2 | 46 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 7 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 7LE | [6 empty] | 1 | 15.66 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 8 | [6 empty] | 1 | 4.55 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 12LD | [6 empty] | 1 | 20.68 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 12LE | [6 empty] | 2 | 38 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 7 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 9 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 13 | [6 empty] | 1 | 4.88 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 10 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 14LD | [6 empty] | 1 | 14 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 11 | 23
|  | Execução das paredes do canal - comportas - Parede 14LE | [6 empty] | 1 | 17.3 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 12 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 13 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 2 | + | 4 | 11 | + | 18 | 7 | 194 | 3.15 | 2 |  |  |  |  | 44.1 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 14 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 11 | + | 18 | 17 | + | 12.3 | 4 | 114.3 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 28 | m | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 15 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 17 | + | 12.3 | 19 | + | 16.13 | 2 | 43.83 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 14 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 16 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 19 | + | 16.13 | 42 | + | 0 | 15 | 443.87 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 105 | m | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 17 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 42 | + | 0 | 68 | + | 16 | 18 | 536 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 126 | m | 7 |  | 0 | 3 | 1 | 18 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 68 | + | 16 | 77 | + | 16 | 6 | 180 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 42 | m | 8 |  | 0 | 3 | 1 | 19 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 77 | + | 16 | 89 | + | 0 | 8 | 224 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 56 | m | 9 |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 89 | + | 0 | 105 | + | 3 | 11 | 323 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 77 | m | 16 | Correção da 10ª MP | 0 | 3 | 1 | 21 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 108 | + | 9 | 111 | + | 0 | 2 | 51 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 10 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 22 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 111 | + | 0 | 112 | + | 14 | 2 | 34 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 13 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 23 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 112 | + | 14 | 120 | + | 4 | 5 | 150 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 35 | m | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 24 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 120 | + | 4 | 126 | + | 4 | 4 | 120 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 26 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 25 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 126 | + | 4 | 133 | + | 14 | 5 | 150 | 3.5 | 2 |  |  |  |  | 35 | m | 11 |  | 0 | 3 | 1 | 26 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 133 | + | 14 | 155 | + | 0 | 15 | 426 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 97.5 | m | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 27 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 155 | + | 0 | 159 | + | 15 | 4 | 95 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 26 | m | 13 |  | 0 | 3 | 1 | 28 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 159 | + | 15 | 166 | + | 0 | 5 | 125 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 32.5 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 29 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 166 | + | 0 | 169 | + | 0 | 2 | 60 | 3.25 | 2 |  |  |  |  | 13 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 30 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 169 | + | 0 | 177 | + | 10 | 6 | 170 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 30 | m | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 31 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 177 | + | 0 | 184 | + | 10 | 5 | 150 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 25 | m | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 32 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 184 | + | 10 | 187 | + | 0 | 2 | 50 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 10 | m | 15 |  | 0 | 3 | 1 | 33 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 187 | + | 0 | 191 | + | 10 | 3 | 90 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 15 | m | 16 |  | 0 | 3 | 1 | 34 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 191 | + | 10 | 202 | + | 10 | 8 | 220 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 40 | m | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 35 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 202 | + | 10 | 206 | + | 10 | 3 | 80 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 15 | m | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 36 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 206 | + | 10 | 212 | + | 0 | 4 | 110 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 20 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 37 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 212 | + | 0 | 218 | + | 0 | 4 | 120 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 20 | m | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 38 | 23
|  | Execução das paredes do canal | 218 | + | 0 | 226 | + | 14 | 6 | 174 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 30 | m | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 39 | 23
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 40 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1048.1 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1048.1 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 41 | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1048.1 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 42 | 23
12.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 43 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 12.5 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 51.2 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 51.2 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Revestimento da cabeceira da ponte da Av. Guaraná | [6 empty] | 4 | 5 | 4 | [5 empty] | 80 | m2 | 6 |  | 51.2 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Revestimento da Rampa da EBAP Marilândia | [7 empty] | 20 | 4 | [5 empty] | 80 | m2 | 7 |  | 51.2 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | EST-217 | 217 | + | 5 | 221 | + | 3 |  | 68.8 | 481.6 | [5 empty] | 481.6 | m2 | 24 |  | 51.2 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | EST-212 | 212 | [6 empty] | 37 | 2.6 | [5 empty] | 96.2 | m2 | 29 |  | 51.2 | 3 | 1 | 6 | 30
[19 empty] | 30 | Medição de saldo conforme Aditivo 13 | 51.2 | 3 | 1 | 7 | 30
[21 empty] | 51.2 | 2 | 1 | 8 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 737.8 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 737.8 | m2 |  |  | 51.2 | 1 | 1 | 9 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 686.6 | m2 |  |  | 51.2 | 1 | 1 | 10 | 30
12.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 51.2 | m2 |  |  | 51.2 | 1 | 1 | 11 | 30
[21 empty] | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.6 | Válvula Proflex DN. 12", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  |  | 168 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  |  | 168 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  |  | 174 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  |  | 175 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 24
|  |  | 176 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 24
12.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.7 | Válvula Proflex DN. 24", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  |  | 14 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  |  | 36 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
|  |  | 53 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
12.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 12.8 | Válvula Proflex DN. 28", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  |  | 72 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  |  | 14 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
12.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.9 | Válvula Proflex DN. 32", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  |  | 146 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  |  | 109 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
12.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.10 | Válvula Proflex DN. 40", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  |  | 110 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 17 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  |  | 119 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
12.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 12.11 | Válvula Proflex DN. 48", tipo 730/NM - Fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
12.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.12 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 12
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 12
|  | Comporto eixo 1 | [6 empty] | 43 | [7 empty] | 43 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-001 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
|  | Comporto eixo 2 | [6 empty] | 55 | [7 empty] | 55 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12
|  | Comporto eixo 3 | [6 empty] | 43 | [7 empty] | 43 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-COMP_CG-EST-002 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 12
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 141 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 141 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 141 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 12
12.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 12
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 12.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOL ATERRO | ATERRO AREIA 3.9 | REATERRO |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
[17 empty] | 0 | m³ | 18 | Estorno para medição devida em 12.24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 18
12.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 12.14 | Locação de caminhão pipa com capacidade mínima 6.000 litros | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 01/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 02/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 03/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 04/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 05/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 06/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 07/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 08/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 13 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 10 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 09/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 14 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 11 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 10/2023 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 15 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 11/2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-20 |  |  | 2 | 20 | [6 empty] | 1.3333 | mês | 16 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 12/2023 | 2023-11-21 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 1.6667 | mês | 17 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 01/2024 | 2023-12-16 |  |  | 2024-01-22 |  |  | 2 | 38 | [6 empty] | 2.5333 | mês | 18 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 02/2024 | 2024-01-23 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2 | 29 | [6 empty] | 1.9333 | mês | 19 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 16 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 03/2024 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-20 |  |  | 2 | 29 | [6 empty] | 1.9333 | mês | 20 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 17 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 04/2024 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2 | 41 | [6 empty] | 2.7333 | mês | 21 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 18 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 05/2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-25 |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 1.6667 | mês | 22 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 19 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 06/2024 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2 | 31 | [6 empty] | 2.0667 | mês | 23 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 07/2024 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2 | 36 | [6 empty] | 2.4 | mês | 24 | Frente dique e galerias | 1 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Locação de caminhçao pipa para umectação das vias - 08/2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 1 | 31 | [6 empty] | 1.0333 | mês | 25 | Frente dique | 1 | 3 | 1 | 22 | 30
[17 empty] | -3.3 |  | 30 | GLOSADO | 1 | 3 | 1 | 23 | 30 |  | 3.3 | 29585.62 | 97632.55
[21 empty] | 1 | 2 | 1 | 24 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | mês |  |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | mês |  |  | 1 | 1 | 1 | 26 | 30
12.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 1 | 1 | 1 | 27 | 30
[21 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.15 | CAP-50/70, fornecimento (BDI Diferenciado = 14,02%) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | PESO (t) | DENSIDADE (t/m³) | MASSA NOMINAL | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Execução da pavimentação da Rua Demétrio Ribeiro e Av. Papa João XXIII | [11 empty] | 536.4253 | 1.02 | 0.06323 | 34.5965 | t | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Execução da pavimentação da Av. Guaraná, Av. Papa João XXIII, Rua Jetibá | [11 empty] | 1264.0657 | 1.02 | 0.06323 | 81.5254 | t | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[19 empty] | 24 | Medido após aditivo | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 116.121 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 116.121 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 116.121 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
12.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Execução da pavimentação da Rua Demétrio Ribeiro e Av. Papa João XXIII | [10 empty] | 217.5285 | 2.466 | 17.8808 | 20 | 357.6169 | txkm | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  | Execução da pavimentação da Av. Guaraná, Av. Papa João XXIII, Rua Jetibá | [10 empty] | 512.5976 | 2.466 | 42.1355 | 20 | 842.7105 | txkm | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 18
[17 empty] | -1200.3273 | txkm | 18 | Estorno para correção de memória | 0 | 3 | 1 | 5 | 18
|  | Emulsão asfáltica | [12 empty] | 11.5292 | 20 | 230.584 | txkm | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 18
|  | CBUQ | [12 empty] | 1800.491 | 20 | 36009.8193 | txkm | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 18
|  | CAP | [12 empty] | 116.1219 | 20 | 2322.4389 | txkm | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 18
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 10 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38562.842 |  | txkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38562.842 | txkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38562.842 | txkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 18
12.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | txkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 12.17 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Rede de drenagem da Av. Guaraná | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 |  | 80 | [6 empty] | 80 | m | 19 | Correção 15 MP 6.2.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Rede de drenagem da Av. Primeira | 0 | + | 0 | 3 | + | 2 |  | 62 | [6 empty] | 62 | m | 19 | Correção 16 MP 6.2.8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi | [7 empty] | 14.9 | [6 empty] | 14.9 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 156.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 156.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 156.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
12.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 12.18 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Trecho 02 | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | m | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Interligação de rede de drenagem existente no canal - Cobi | [7 empty] | 8.22 | [6 empty] | 8.22 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88.22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 88.22 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 88.22 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
12.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 12.19 | Berço Em Brita Para Bstc Diâm. = 0,60 M Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Conforme item 12.17 | [7 empty] | 156.9 | [6 empty] | 156.9 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 156.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 156.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 156.9 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
12.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 12.20 | Berço Em Brita Para Bstc Diam. = 0,80 M Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Conforme item 12.18 | [7 empty] | 88.22 | [6 empty] | 88.22 | m | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88.22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 88.22 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 88.22 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 25
12.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 12.21 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
12.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.22 | Fornecimento E Montagem De Painéis Estruturais Pré-Fabricados, Incluso Içamento Com Guindaste. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Passarela 01 | 124 | [6 empty] | 33.75 | [6 empty] | 33.75 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
|  | Passarela 02 | 146 | [6 empty] | 33.75 | [6 empty] | 33.75 | m2 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 67.5 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 67.5 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 67.5 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
12.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 12.23 | Regularização de superfície com motoniveladora | ESTACA | [5 empty] | POS. | ÁREA | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | Recomposição de pavimento | [7 empty] | 13456.39 | [6 empty] | 13456.39 | m2 |  |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13456.39 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13456.39 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13456.39 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
12.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.24 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 77 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 77 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | LATERAL DIQUE MARINHO | [10 empty] | 20316.738 | [7 empty] | 77 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Frente - Dique Marinho (acumulado) - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 17054.934 | 4263.7335 | 12791.2005 |  |  |  | 12791.2005 | m3 | 18 | Referente 16ªMP | 77 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1847.65 | 461.9125 | 1385.7375 |  |  |  | 1385.7375 | m3 | 18 | Referente 17ªMP | 77 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1177 | 294.25 | 882.75 |  |  |  | 882.75 | m3 | 19 |  | 77 | 3 | 1 | 6 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 596.5751 | 149.1438 | 447.4313 |  |  |  | 447.4313 | m3 | 21 |  | 77 | 3 | 1 | 7 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1663.7249 | 415.9312 | 1247.7937 |  |  |  | 1247.7937 | m3 | 23 |  | 77 | 3 | 1 | 8 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 2966.7 | 741.675 | 2225.025 |  |  |  | 2225.025 | m3 | 24 |  | 77 | 3 | 1 | 9 | 30
|  | Frente - Dique Marinho - 75% do aterro lateral das galerias | [8 empty] | 1782.4 | 445.6 | 1336.8 |  |  |  | 1336.8 | m3 | 25 |  | 77 | 3 | 1 | 10 | 30
[21 empty] | 77 | 2 | 1 | 11 | 30
|  | Passarelas 01 e 02 | [7 empty] | ÁREA PAR | [10 empty] | 77 | 3 | 1 | 12 | 30
|  | P01 - Rampa LD | 124 | [6 empty] | 22.52 | 1.5 |  | 33.78 |  |  |  | 33.78 | m3 | 19 |  | 77 | 3 | 1 | 13 | 30
|  | P01 - Rampa LE | 124 | [6 empty] | 18.42 | 1.5 |  | 27.63 |  |  |  | 27.63 | m3 | 19 |  | 77 | 3 | 1 | 14 | 30
|  | P02 - Rampa LD | 146 | [6 empty] | 20 | 1.5 |  | 30 |  |  |  | 30 | m3 | 19 |  | 77 | 3 | 1 | 15 | 30
|  | P02 - Rampa LE | 146 | [6 empty] | 15.51 | 1.5 |  | 23.265 |  |  |  | 23.265 | m3 | 19 |  | 77 | 3 | 1 | 16 | 30
[21 empty] | 77 | 2 | 1 | 17 | 30
|  | CORTA-RIO | [10 empty] | 17341.309 |  |  |  | 17341.309 | m3 | 24 |  | 77 | 3 | 1 | 18 | 30
[21 empty] | 77 | 2 | 1 | 19 | 30
|  | ENSECADEIRAS | [10 empty] | 6848.577 | [5 empty] | 24 |  | 77 | 3 | 1 | 20 | 30
|  | Ensecadeira | 25 | + | 0 | [7 empty] | 166.708 |  |  |  | 166.708 | m3 | 18 | 2ª MP | 77 | 3 | 1 | 21 | 30
|  | Ensecadeira | 32 | + | 0 | [7 empty] | 356.39 |  |  |  | 356.39 | m3 | 18 | 3ª MP | 77 | 3 | 1 | 22 | 30
|  | Ensecadeira - Comporta 03 | 15 | + | 0 | [7 empty] | 915.102 |  |  |  | 915.102 | m3 | 18 | 3ª MP | 77 | 3 | 1 | 23 | 30
|  | Ensecadeira | 52 | + | 15 | [7 empty] | 217.12 |  |  |  | 217.12 | m3 | 18 | 4ª MP | 77 | 3 | 1 | 24 | 30
|  | Ensecadeira | 105 | + | 0 | [7 empty] | 227.435 |  |  |  | 227.435 | m3 | 18 | 4ª MP | 77 | 3 | 1 | 25 | 30
|  | Ensecadeira | 77 | + | 0 | [7 empty] | 115.216 |  |  |  | 115.216 | m3 | 18 | 7ª MP | 77 | 3 | 1 | 26 | 30
|  | Ensecadeira | 2 | + | 0 | [7 empty] | 241.451 |  |  |  | 241.451 | m3 | 18 | 8ª MP | 77 | 3 | 1 | 27 | 30
|  | Ensecadeira - Córrego Campo Grande | 2 | + | 2.794 | [7 empty] | 142.454 |  |  |  | 142.454 | m3 | 18 | 9ª MP | 77 | 3 | 1 | 28 | 30
|  | Ensecadeira | 5 | + | 1.328 | [7 empty] | 501.409 |  |  |  | 501.409 | m3 | 18 | 12ª MP | 77 | 3 | 1 | 29 | 30
|  | Ensecadeira | 155 | + | 0 | [7 empty] | 115.367 |  |  |  | 115.367 | m3 | 18 | 12ª MP | 77 | 3 | 1 | 30 | 30
|  | Ensecadeira | 159 | + | 0 | [7 empty] | 84.03 |  |  |  | 84.03 | m3 | 18 | 12ª MP | 77 | 3 | 1 | 31 | 30
|  | Ensecadeira | 176 | + | 10 | [7 empty] | 232.647 |  |  |  | 232.647 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 32 | 30
|  | Ensecadeira | 186 | + | 0 | [7 empty] | 232.238 |  |  |  | 232.238 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 33 | 30
|  | Ensecadeira | 206 | + | 0 | [7 empty] | 608.988 |  |  |  | 608.988 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 34 | 30
|  | Ensecadeira | 176 | + | 10 | [7 empty] | 141.446 |  |  |  | 141.446 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 35 | 30
|  | Ensecadeira | 197 | + | 0 | [7 empty] | 18.455 |  |  |  | 18.455 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 36 | 30
|  | Ensecadeira | 206 | + | 15 | [7 empty] | 199.074 |  |  |  | 199.074 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 37 | 30
|  | Ensecadeira | 207 | + | 0 | [7 empty] | 308.284 |  |  |  | 308.284 | m3 | 18 | 14ª MP | 77 | 3 | 1 | 38 | 30
|  | Ensecadeira | 176 | + | 10 | [7 empty] | 232.647 |  |  |  | 232.647 | m3 | 19 | Fechamento e abertura devido chuvas | 77 | 3 | 1 | 39 | 30
|  | Ensecadeira | 207 | + | 0 | [7 empty] | 308.284 |  |  |  | 308.284 | m3 | 19 | Fechamento e abertura devido chuvas | 77 | 3 | 1 | 40 | 30
|  | Ensecadeira | 172 | + | 0 | [7 empty] | 1205.828 |  |  |  | 1205.828 | m3 | 20 | Para execução do Y | 77 | 3 | 1 | 41 | 30
|  | Ensecadeira | 168 | + | 10 | [7 empty] | 90.153 |  |  |  | 90.153 | m3 | 20 | Para execução do Y | 77 | 3 | 1 | 42 | 30
|  | Ensecadeira | 169 | + | 10 | [7 empty] | 146.111 |  |  |  | 146.111 | m3 | 20 | Para execução do Y | 77 | 3 | 1 | 43 | 30
|  | Aterro sobre aduela para caminho de serviço | 192 | + | 0 | [7 empty] | 41.74 |  |  |  | 41.74 | m3 | 24 |  | 77 | 3 | 1 | 44 | 30
[21 empty] | 77 | 2 | 1 | 45 | 30
|  | Aterro para execução de calçada no trecho das comportas | -1 | + | 10 | 2 | + | 14 |  |  |  |  | 552.27 |  |  |  | 552.27 | m3 | 24 |  | 77 | 3 | 1 | 46 | 30
|  | Aterro - Rampa Cobi | 176 | [9 empty] | 42.4462 |  |  |  | 42.4462 | m3 | 25 |  | 77 | 3 | 1 | 47 | 30
[21 empty] | 77 | 2 | 1 | 48 | 30
|  | Nivelamentos | [7 empty] | H; MEIO-FIO | H; DESCONTO | H; NIVEL | ÁREA | VOLUME | [6 empty] | 77 | 3 | 1 | 49 | 30
|  | Calçadas (8.1.1) | [7 empty] | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 1300 | 117 |  |  | 117 | m3 | 25 |  | 77 | 3 | 1 | 50 | 30
|  | Calçadas (8.2.1) | [7 empty] | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 27926.569 | 2513.3912 |  |  | 2513.3912 | m3 | 26 |  | 77 | 3 | 1 | 51 | 30
|  | Gramado (8.8.1) | [7 empty] | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 13037.96 | 1303.796 |  |  | 1303.796 | m3 | 28 |  | 77 | 3 | 1 | 52 | 30
[19 empty] | 30 | Medição de saldo conforme Aditivo 13 | 77 | 3 | 1 | 53 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 49150.202 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 49150.202 | m3 |  |  | 77 | 1 | 1 | 54 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 49073.202 | m3 |  |  | 77 | 1 | 1 | 55 | 30
12.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 77 | m3 |  |  | 77 | 1 | 1 | 56 | 30
[21 empty] | 4312 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.25 | Fornecimento e plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 27
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 27
|  | Parque Linear | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 2500 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 27
|  | Bouganvileas | [7 empty] | 625 | [6 empty] | 625 | und | 27 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 27
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3125 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3125 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 27
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3125 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 27
12.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 12.26 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (t) | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 2 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Placa de inauguração - Padrão SEDURB - Parque Linear | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 18 |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Placa de inauguração - Padrão SEDURB - Parque linear (segunda, por alteração) | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 21 |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Placa de inauguração - Padrão SEDURB - Dique Marinho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 30 |  | 2 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Placa de inauguração - Padrão SEDURB - Ciclovia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 30 |  | 2 | 3 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | 2 | 2 | 1 | 7 | 30
[21 empty] | 2 | 2 | 1 | 8 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 2 | 1 | 1 | 9 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 2 | 1 | 1 | 10 | 30
12.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 2 | 1 | 1 | 11 | 30
[21 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.27 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | ESTACA | [5 empty] | POS. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
|  | Complemento Calçadão/Ciclovia - Parque Linear | [7 empty] | 5984.15 | 0.04 | 239.366 |  |  |  |  | 239.366 | m3 | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 19
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 19
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 239.366 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 239.366 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 19
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 239.366 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 19
12.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 12.28 | ILUMINAÇÃO - CALÇADAS (TRECHO X COMPORTAS) | [18 empty] | 132517.72 | 0 | 1 | 0 | 0
| 12.28.1 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Padrão entrada - Calçada comportas | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Padrão entrada - Calçada Cobi | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 26
12.28 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
12.28.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 12.28.2 | Poste De Concreto Duplo T, Tipo B, 300 Kg, H = 10 M (Nbr 8451) | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Padrão entrada - Calçada comportas | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
|  | Padrão entrada - Calçada Cobi | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
12.28.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 12.28.3 | Poste De Aço Conico Contínuo Curvo Simples, Flangeado, H=9M, Sem Luminária, Sem Lâmpada - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT | [7 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 26
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 26
|  | Iluminação - Trecho Comportas | [6 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 26
|  | Iluminação - Trecho Cobi | [6 empty] | 63 | [7 empty] | 63 | und | 26 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 26
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 26
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 97 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 97 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 97 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 26
12.28.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
|  | Continuação Serviços Novos | [18 empty] | 66258.86 | 0 | 1 | 0 | 0
| 12.29 | Execução de camada de enchimento com material reciclado de baixa granulometria sem controle de compactação, inclusive espalhamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ESPESSURA | LARGURA | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DMT (km) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 5 | + | 15 |  | 115 | 0.1 | 15.5 |  | 178.25 |  |  | 178.25 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Canal Marinho | 2 | + | 14 | 17 | + | 0 |  | 286 | 0.1 | 15.5 |  | 443.3 |  |  | 443.3 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Canal Marinho - Comportas | 17 | + | 0 | 19 | + | 16 |  | 56 | 0.1 |  | 1615 | 161.5 |  |  | 161.5 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Canal Marinho - RECICLADO | 19 | + | 16 | 186 | + | 0 |  | 3324 | 0.1 | 15.5 |  | 5152.2 |  |  | 5152.2 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Canal Marinho - Ext EBAP Marinho 1 | 186 | + | 0 | 212 | + | 0 |  | 520 | 0.1 | 17.5 |  | 910 |  |  | 910 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Canal Dique Marinho - Canal Marinho - Ext EBAP Marinho 2 | 212 | + | 0 | 226 | + | 14 |  | 294 | 0.1 | 19.5 |  | 573.3 |  |  | 573.3 | m3 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7418.55 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7418.55 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7418.55 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 28
12.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.30 | Tela de contenção de resíduos com tela de arame galvanizado instalada em corpo hídrico, dimensão até 20 m x 1,7 m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Contenção - Canal Diagonal | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Contenção - EBAP Laranja | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Contenção - EBAP Laranja | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
12.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.31 | Fornecimento e instalação de ecobarreira | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Ecobarreira - EBAP Laranja | [7 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Ecobarreira - EBAP Laranja | [7 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | m | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
12.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.32 | Demolição de fundação de ponte desativada com martelo hidráulico acoplado à escavadeira hidráulica, dentro de canal, local de difícil acesso. Incluso mobilização e desmobilização de equipamento, carga e transporte para bota-fora. Exclusive destinação final. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Demolição sob ponte - EST 212 | [11 empty] | 18 |  |  | 18 | m3 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 24
12.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.33 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | LARGURA (m) | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 128 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 128 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Solo grampeado - EST 217 | [7 empty] | 46 | 4 | [5 empty] | 184 | m | 24 |  | 128 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Solo grampeado - EST 212 | [7 empty] | 25 | 4 | [5 empty] | 100 | m | 29 |  | 128 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Solo grampeado - EST 108 | [7 empty] | 7 | 4 | [5 empty] | 28 | m | 29 |  | 128 | 3 | 1 | 5 | 30
[19 empty] | 30 | Medição de saldo conforme Aditivo 13 | 128 | 3 | 1 | 6 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 312 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 312 | m |  |  | 128 | 1 | 1 | 7 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 184 | m |  |  | 128 | 1 | 1 | 8 | 30
12.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 128 | m |  |  | 128 | 1 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 1152 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.34 | Dreno para alívio de sobrepressão em fundo de canal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | CONSUMO |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Dique Marinho | 2 | + | 10 | 226 | + | 14 |  | 4484 | 0.4 | 12M A CADA 30 |  |  |  |  | 1793.6 | m | 28 | Correção da 24 MP | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Córrego Campo Grande | 0 | + | 0 | 5 | + | 0 |  | 100 | 0.4 | 12M A CADA 30 |  |  |  |  | 40 | m | 28 | Correção da 24 MP | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1833.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1833.6 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1833.6 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
12.34 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.35 | Execução de muro com blocos de concreto, pilar a cada 2m e cintamento, sem acabamento, exclusive fundação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Muro EST 215 | [6 empty] | 30.5 | 2.6 | [6 empty] | 79.3 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
|  | Muro Inca - EST 226 | [6 empty] | 15 | 1.4 | [6 empty] | 21 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 24
|  | Muro Comportas - Eixo 2-Eixo 3 | [6 empty] | 75 | 2 | [6 empty] | 150 | m2 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250.3 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250.3 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250.3 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
12.35 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.36 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 24
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 24
|  | Enchimento sobre pilar da ponte EST 224 | [7 empty] | 20 | 1.5 | 2 | 60 |  |  |  | 60 | m3 | 24 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 24
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 24
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 24
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 24
12.36 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 24
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12.37 | Execução de estrutura alveolar em concreto (passarela); dim. apróx. 15,54 m x 2,5 m x 40 cm; módulo com largura igual a 1,25 m. Inclusive transporte, içamento e instalação. | ESTACA | [5 empty] | QUANT | [7 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Passarela 03 | 208 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.37 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.38 | Vigia Noturno Com Encargos Complementares | ESTACA | [5 empty] | MES | SEMANAS | H/SEMANA | H TOTAL |  |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Frente Comportas / Canteiro avançado 1 | [6 empty] | 24 | 96 | 109 | 10464 |  |  |  |  | 10464 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Frente novo trecho /Pós estaca 171 / Sambão Canteiro avançado 2 | [6 empty] | 10 | 40 | 168 | 6720 |  |  |  |  | 6720 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Frente parque linear - Frente 1 | [6 empty] | 6 | 24 | 109 | 2616 |  |  |  |  | 2616 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Frente Galeria 1 (R Demétrio Ribeiro/R Papa Joao Paulo XXIII/Av. Guarana) | [6 empty] | 11 | 44 | 109 | 4796 |  |  |  |  | 4796 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Frente Galeria 2 (Rua Jetibá) | [6 empty] | 3 | 12 | 109 | 1308 |  |  |  |  | 1308 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
|  | Frente Galeria 3 (Av. Pedro Gonçalves Laranja / Av Rio Marinho) | [6 empty] | 2 | 8 | 109 | 872 |  |  |  |  | 872 | h | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 8 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 9 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26776 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 26776 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 26776 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 28
12.38 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39 | COMPLEMENTO PARA VÁLVULAS PROCO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 12.39.1 | Tubos E Conexoes Em Aco Soldado | ESTACA | [5 empty] | DN | QUANT | EXT | ESP MM | PESO UNIT | PESO |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Válvula Proflex Dn. 12", Tipo 730/Nm | [6 empty] | 300 | 5 | 1.5 | 7.2 | 51.99 | 389.925 |  |  | 389.925 | KG | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Válvula Proflex Dn. 24", Tipo 730/Nm | [6 empty] | 600 | 3 | 1.5 | 9.9 | 144.06 | 648.27 |  |  | 648.27 | KG | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Válvula Proflex Dn. 28", Tipo 730/Nm | [6 empty] | 700 | 2 | 1.5 | 14.4 | 243.46 | 730.38 |  |  | 730.38 | KG | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
|  | Válvula Proflex Dn. 32", Tipo 730/Nm | [6 empty] | 800 | 2 | 1.5 | 15.6 | 224.82 | 674.46 | [5 empty] | Fornecido pela SEDURB | 0 | 3 | 1 | 6 | 28
|  | Válvula Proflex Dn. 40", Tipo 730/Nm | [6 empty] | 1000 | 2 | 1.5 | 18 | 435.89 | 1307.67 |  |  | 1307.67 | KG | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 8 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3076.245 |  | KG | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3076.245 | KG |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3076.245 | KG |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 28
12.39.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | KG |  |  | 0 | 1 | 1 | 11 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.2 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 300 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXT | ASSENTAM | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 5 | 1.5 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | M | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.5 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.5 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.5 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.3 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 600 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXT | ASSENTAM | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 3 | 1.5 | 4.5 | [5 empty] | 4.5 | M | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.5 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.5 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.5 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.4 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 700 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXT | ASSENTAM | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 2 | 1.5 | 3 | [5 empty] | 3 | M | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.5 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 800 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXT | ASSENTAM | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 2 | 1.5 | 3 | [5 empty] | 3 | M | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.6 | Assentamento Tubo Fofo Je Dn 1000 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | EXT | ASSENTAM | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 2 | 1.5 | 3 | [5 empty] | 3 | M | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.7 | Corte Solda De Tubos Dn 300 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | CORTES | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Montagem de válvula proco | [6 empty] | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | 10 | UN | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.8 | Corte Solda De Tubos Dn 600 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | CORTES | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Montagem de válvula proco | [6 empty] | 3 | 2 | 6 | [5 empty] | 6 | UN | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.9 | Corte Solda De Tubos Dn 700 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | CORTES | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Montagem de válvula proco | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 | UN | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.10 | Corte Solda De Tubos Dn 800 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | CORTES | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Montagem de válvula proco | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 | UN | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.39.11 | Corte Solda De Tubos Dn 1000 | ESTACA | [5 empty] | QUANT | CORTES | TOTAL | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Assentamento de válvula proco | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 | UN | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.39.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.40 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | ESTACA | [5 empty] | POS. | ÁREA | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 770 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 770 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Área de grama (8.8.1) | [7 empty] | 13037.96 | [6 empty] | 13037.96 | m2 | 30 |  | 770 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Área de piso (intertravado-8.2.4) | [7 empty] | 5596.363 | [6 empty] | 5596.363 | m2 | 28 |  | 770 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Área de piso (concreto-8.1.1) | [7 empty] | 1300 | [6 empty] | 1300 | m2 | 28 |  | 770 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Área de piso (concreto-8.2.1) | [7 empty] | 27926.569 | [6 empty] | 27926.569 | m2 | 28 |  | 770 | 3 | 1 | 6 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47860.892 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47860.892 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 7 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47090.892 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 8 | 30
12.40 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 770 | m2 |  |  | 770 | 1 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 6930 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.41 | Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. Fornecimento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 3 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Postes das comportas eixos 01, 02 e 03 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 30 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 4 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 5 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 6 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 7 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 8 | 30
12.41 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.42 | Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, reto, ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 3 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Postes das comportas eixos 01, 02 e 03 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 30 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 4 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 5 | 30
[21 empty] | 3 | 2 | 1 | 6 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 7 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 8 | 30
12.42 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 3 | 1 | 1 | 9 | 30
[21 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.43 | CONSULTORIA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 12.43.1 | Elaboração projetos complementares, incluindo ART | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Projeto GCM - Estrutural | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  | Projeto GCM - Hidrossanitário, Elétrico, Orçamento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 28
|  | Projeto Pump Track | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 28
12.43.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.43.2 | Ensaio de Análise Química de material a ser dragado - CONAMA 454/12 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Ensaios de caracterização de resíduo | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.43.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.43.3 | Ensaio de Análise Física do material a ser dragado - CONAMA 454/12 | ESTACA | [5 empty] | POS. | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Ensaios de caracterização de resíduo | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.43.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.44 | Execução de by-pass em corpo BSCC 2,0 x 2,0 m - pré-moldado, inclusive fornecimento, assentamento e remoção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Galeria instalada no canal para by-pass do corpo hídrico | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
12.44 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 12.45 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) (BDI 14,02%) | ESTACA | [5 empty] | POS. |  |  | 70% SOLTO | VOLUME |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [5 empty] | 0.963 | 462.24 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Recomposição de pavimento - Av. Rio Marinho | [7 empty] | 1960.88 | 392.176 | 0.96273 | 377.5609 |  |  |  | 377.5609 | M3 | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Recomposição de pavimento - Av. Demetrio Ribeiro e outras | [7 empty] | 13456.39 | 2691.278 | 0.96273 | 2590.983 |  |  |  | 2590.983 | M3 | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2968.543 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2968.543 | M3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2968.543 | M3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 29
12.45 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 12.46 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | VOLUME (m³) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 11.25 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 11.25 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Contenção - complemento de parede EST-212 | [7 empty] | 37 | 1 | 1 | 37 |  |  |  | 37 | m2 | 29 |  | 11.25 | 3 | 1 | 3 | 30
|  | Contenção - complemento de parede EST-108 | [7 empty] | 9 | 1 | 1.5 | 13.5 |  |  |  | 13.5 | m2 | 29 |  | 11.25 | 3 | 1 | 4 | 30
|  | Contenção - complemento de parede EST-108 | [7 empty] | 5 | 1 | 1.5 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | m2 | 30 |  | 11.25 | 3 | 1 | 5 | 30
|  | Contenção - complemento de parede EST-108 | [7 empty] | 5 | 1 | 0.4 | 2 |  |  |  | 2 | m2 | 30 |  | 11.25 | 3 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | 11.25 | 2 | 1 | 7 | 30
[21 empty] | 11.25 | 2 | 1 | 8 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 56.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56.25 | m³ |  |  | 11.25 | 1 | 1 | 9 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | m³ |  |  | 11.25 | 1 | 1 | 10 | 30
12.46 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11.25 | m³ |  |  | 11.25 | 1 | 1 | 11 | 30
[21 empty] | 123.75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 12.47 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | ÁREA | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2260.88 | 3 | 0 | 1 | 30
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2260.88 | 3 | 0 | 2 | 30
|  | Pavimentação do trecho entre Av. Pedro Gonçalves Laranja, EBAP Cobilândia e pequenos reparos | [7 empty] | 2260.88 | [6 empty] | 2260.88 | m2 | 30 | Levantamento topográfico | 2260.88 | 3 | 1 | 3 | 30
[21 empty] | 2260.88 | 2 | 1 | 4 | 30
[21 empty] | 2260.88 | 2 | 1 | 5 | 30
[21 empty] | 2260.88 | 2 | 1 | 6 | 30
[21 empty] | 2260.88 | 2 | 1 | 7 | 30
[21 empty] | 2260.88 | 2 | 1 | 8 | 30
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2260.88 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2260.88 | m2 |  |  | 2260.88 | 1 | 1 | 9 | 30
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 2260.88 | 1 | 1 | 10 | 30
12.47 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2260.88 | m2 |  |  | 2260.88 | 1 | 1 | 11 | 30
[21 empty] | 24869.68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
| 13.0 | PUMP TRACK | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 13.1 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Fechamento de segurança na área do Pump Track | [6 empty] | 2 | 76 | 13 | 1.1 | 5 |  |  |  | 979 | m2.dia | 12 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
|  | Fechamento de segurança na área do Pump Track | [6 empty] | 2 | 76 | 13 | 1.1 | 25 |  |  |  | 4895 | m2.dia | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5874 |  | m2.dia | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5874 | m2.dia |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5874 | m2.dia |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
13.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2.dia |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.2 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 29
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 29
|  | Pump track | [10 empty] | 955.11 | 239.306 |  |  | 239.306 | m³ | 14 | Conforme levantamento topográfico | 0 | 3 | 1 | 3 | 29
|  | Nivelamento do pátio da casa de comando | [14 empty] | 560.694 | m³ | 20 |  | 0 | 3 | 1 | 4 | 29
|  | Aterro - Contenção - EST-212 | [7 empty] | 37 | 1 | 1 |  | 18.5 |  |  | 18.5 | m³ | 29 |  | 0 | 3 | 1 | 5 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 29
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 818.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 818.5 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 818.5 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 29
13.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 29
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 13.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [9 empty] | 0.06 | 955.11 | 57.3066 |  |  | 57.3066 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 57.306 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57.306 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57.306 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
13.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DMT (km) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [11 empty] | 57.3066 | 11.3 |  | 647.5646 | m³xkm | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 647.564 |  | m³xkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 647.564 | m³xkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 647.564 | m³xkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
13.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³xkm |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.5 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [7 empty] | 100 | 0.5 | 0.5 |  | 25 |  |  | 25 | m³ | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
13.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.6 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces - Manta Bidim para proteção dos sistemas de drenagem (BDI Diferenciado = 14,02%) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [7 empty] | 100 | 0.5 | 0.5 | 175 |  |  |  | 175 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 175 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 175 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 175 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 14
13.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.7 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [10 empty] | 500 |  |  |  | 500 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 500 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 500 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 500 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 14
13.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.8 | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 14
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 14
|  | Pump track | [10 empty] | 955.11 |  |  |  | 955.11 | m2 | 14 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 14
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 955.11 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 955.11 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 955.11 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 14
13.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 13.9 | Aplicação de microrrevestimento de material asfáltico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Pump track | [10 empty] | 955.11 |  |  |  | 955.11 | m2 | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 955.11 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 955.11 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 955.11 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
13.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 14.0 | BASE DA GUARDA MUNICIPAL | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.1 | SUPERESTRUTURA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
14.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.2 | Lançamento Mecânico De Concreto Com Bomba Rebocável Com Capacidade De 41 M³/H - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.4 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.5 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.6 | Alvenaria De Blocos De Concreto 14X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 14Cm | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.7 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.9 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.10 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.11 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guardacorpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | ACABAMENTOS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.2 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.5 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | COBERTURA | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3.3 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4 | ESQUADRIAS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.6 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.7 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.12 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.13 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.14 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.15 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.18 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.21 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.24 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.25 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.26 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.27 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.28 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.5.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.6.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
14.6 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.5 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.6 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.7 | Disjuntor Dr Bipolar 16A A 25A, Corrente Nominal 30 Ma | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.8 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.14 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.17 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 Mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.20 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.21 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.22 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.23 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.24 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.26 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.27 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.28 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.29 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.30 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.33 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.34 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.34 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.35 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | DIAS (und) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.35 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.36 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 Mm2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.36 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.37 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ESTACA | [13 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
14.6.37 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0
[21 empty] | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0
| 14.7 | ABRIGO DA GUARDA MUNICIPAL | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14.7.1 | Confecção de estrutura metálica em aço galvanizado para cobertura do abrigo da guarda municipal, conforme projeto arquitetônico. Incluindo fundação, perdas e consumíveis para chumbamento, fixação, pintura, proteção anticorrosiva e telhamento. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 25
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 25
|  | Parque Linear | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 25 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 25
14.7 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 25
14.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 25
[21 empty] | 0 | 2 | 0 | 10 | 25 | 0
| 15.0 | ELEMENTOS PULTRUDADOS - PRFV | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 25
| 15.1 | Guarda Corpo Para Passarela De Eixos 01; 02; 03 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 15.1.1 | Guarda corpo Módulo Articulado ou Articulado em NR 12 (Módulos de 3500 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
[10 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | und | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 22
15.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 22
15.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 22
15.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 15.1.2 | Sapata de base quadrada de 150 x 150 x 65 mm com 4 furos. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 22
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 22
[10 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | und | 22 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 5 | 22
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 6 | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 22
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 22
15.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 22
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
| 15.2 | Guarda Corpo Para Passarela Em Balanço | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 15.2.1 | Quadro Módulo (Módulos de 3000 x 600 mm) composto por cantoneira "L" 2" x 2" x 1/4". Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
15.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.2.2 | Grade de piso injetada 38 x 38 x 25 mm (Placa 3000 x 600 mm). Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.2.3 | Guarda corpo Módulo Rigido em NR 12 (Módulos de 3000 mm) Tubo quadrado de 50.8 x 50.8 x 1100 mm para serem instalados a cada 1000 mm; Passa mão em U50.8x25 Abaulado; 03 Barras intermediária em Perfil ômega 58.0x25mm; Rodapé em perfil W de 102x25mm. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.2.4 | Mão francesa (Viga U 4" x 35 x 4 mm) 450 mm por 350 mm fixada com cantoneira de aço inox 304. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 37 | [6 empty] | 37 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.2.5 | Viga U 4" x 35 x 4 mm. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 54 | [6 empty] | 54 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.4 | Escada Reta | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 15.4.1 | Escada RETA EM PRFV (2500 mm) . Composta por tubo quadrado de 50.8x50.8, degraus com tubo cilindrico de 32mm com aplicação de antiderrapante e suportes de fixação na parede. Fornecimento e instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 21
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 21
[10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 21 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 21
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 21
15.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 21
15.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 15.4.2 | Eletrocalha em fibra de vidro 200x80 com tampa, inclusive fixação | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Instalação na central de comportas e passarelas | [7 empty] | 91.05 | [6 empty] | 91.05 | m | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
[21 empty] | 0 | 2 | 1 | 4 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 91.05 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 91.05 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 91.05 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
15.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 16.0 | AUTOMAÇÃO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16.1 | SOFTWARE SUPERVISÓRIO | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16.1.1 | Desenvolvimento de supervisório, incluso programação de CLP, comissionamento, licenças de desenvolvimento e 05 pontos de acesso. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 19
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 19
[10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 19 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 19
16.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 19
16.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 19
16.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 16.2 | CLP | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16.2.1 | Implantação do CLP | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 23
16.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
16.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 16.2.2 | SIMATIC S7-1200,fonte de alimentação. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.3 | S7-1200, CM 1241. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.4 | S7-1200 SM 1221 16 DI 24V DC. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.5 | S7-1200 SM 1231 8AI. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.6 | SCALANCE XC208. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.7 | TB 2,5-2L I. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 136 | [6 empty] | 136 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 136 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 136 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 136 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.2.8 | Suporte terminal para montagem. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3 | CCM | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16.3.1 | Implantação do CCM | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 23
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 23
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 23 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 23
16.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 23
16.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 23
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 16.3.2 | Disjuntor da linha 230/400V 4,5kA, de 2 polo, C, 2A. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.3 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.4 | Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 110-240 V AC/DC relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.5 | Cabo de conexão Comprimento 0,1 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.6 | Cabo de conexão Comprimento 0,5 m, plano, para conexão da unidade básica, módulo de medição de corrente, módulo de medição de corrente-tensão, painel de operação ou módulos de extensão através da interface do sistema. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.7 | PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relé. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.8 | Módulo de operação (IHM) Com display. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.9 | Eixo prolongador de disjuntor 130 mm. Fornecimento (BDI 14,02%). | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 18
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 18
|  | Fornecimento | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | und | 18 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 18
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 18
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 18
16.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 18
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| 16.3.10 | Fornecimento e instalação de bloco de aferição de corrente elétrica, incluindo multimedidor, transformador de corrente e disjuntor no CCM. (BDI 14,02%) | ESTACA | [6 empty] | QUANT | [6 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 1 | 28
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 2 | 28
|  | Instalado no CCM | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | und | 28 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 28
16.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 28
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
Note on W12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Filtrar: 0 - Linha vazia dentro do item de medição 1 - Itens de medição 2 - Memória de calculo
Note on X12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Entre itens
Note on Y12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Filtrar: 0 - Linha vazia dentro do item de medição 1 - Itens de medição 2 - Memória de calculo

## AVANÇO (hidden)
DIQUE MARINHO
Rachão
Magro
Laje
Mísula
Parede
GALERIA
Papa Joao XXIII
Guaraná sobe
Guaraná desce
Jetibá
Pedro Gonçalves Laranja
Rio Marinho
MANILHA
DN 400 | 322
Rio Marinho LE | 243
Rio Marinho LE | 79
DN 600 | 145
Guarana | 80
Primeira | 65
DN 800 | 0
DN 1000 | 677
Rio Marinho LD | 677

## MOV TERRA
Classe IIA | UND | PREÇO | QUANT | 19746217.26 | Volume | Densidade | Peso | DMT | TKM
Escavação Canal | m3 | 6.23 | 143878.008 | 896359.99 | 137029.431 | 1.718 | 235416.5625 | 1.1 | 258958.2187
Escavação Ensecadeira | m3 |  |  |  | 6848.577 | 1.8 | 12327.4386 | 1.1 | 13560.1825
Escavação Comportas | m3 |  |  |  | 1387.3 | 1.718 | 2383.3814 | 1.1 | 2621.7195
Carga | t | 2.36 | 246845.0335 | 582554.28 |  |  | 250127.3825
Transporte | tkm | 0.52 | 275140.1207 | 143072.86 |  |  |  |  | 275140.1207
Destinação | t | 72.46 | 250127.3825 | 18124230.13 |  |  | 250127.3825
Classe IIB (Total) |  |  |  | 2723468.51
Escavação | m3 | 6.23 | 38250.251 | 238299.06 | 38250.251 | 1.718 | 65713.9312 | 14.9 | 979137.5751
Carga | t | 2.36 | 65713.9312 | 155084.88 |  |  | 65713.9312
Transporte | tkm | 0.52 | 979137.5751 | 509151.54 |  |  |  |  | 979137.5751
Destinação | t | 27.71 | 65713.9312 | 1820933.03 |  |  | 65713.9312
Aterro |  |  |  | 3702883.78
Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | m3 | 59.77 | 24276.136 | 1450984.65 | 24276.136 | 1.664 | 40395.4903 | 1.1 | 44435.0393
Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | m3 | 41.09 | 1217.483 | 50026.38 | 1217.483 | 1.664 | 2025.8917 | 1.1 | 2228.4809
Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | m3 | 83.54 | 1774.48 | 148240.06 | 1774.48 | 1.664 | 2952.7347 | 1.1 | 3248.0082
Aterro Com Areia inclusive Fornecimento, Exclusive Transporte | m3 | 59.77 | 361.2 | 21588.92 | 361.2 | 1.664 | 601.0368 | 1.1 | 661.1405
Aterro Compactado Utilizando Compactador De Placa Vibratória Com Reaproveitamento Do Material | m3 | 30.58 | 758.18 | 23185.14 | 758.18 | 1.664 | 1261.6115 | 1.1 | 1387.7727
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016 | m3 | 107.71 | 22.82 | 2457.94 | 22.82 | 1.664 | 37.9725 | 1.1 | 41.7697
Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | m3 | 35.65 | 49150.202 | 1752204.7 | 42301.625 | 1.664 | 70389.904 | 1.1 | 77428.8944
* ensecadeira |  |  |  |  | 6848.577 | 1.8 | 12327.4386 | 20 | 246548.772
ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 52.98 | 818.5 | 43364.13 | 818.5 | 1.8 | 1473.3 | 20 | 29466
Transporte | tkm | 0.52 | 405445.8777 | 210831.86 | 78379.001 |  |  |  | 405445.8777
Rachão |  |  |  | 10890343.19
Rachão natural | m3 | 104.32 | 74135.8 | 7733846.66 | 74135.8 | 1.4 | 103790.12 | 20 | 2075802.4
Rachão reciclado | m3 | 66 | 25454.403 | 1679990.6 | 25454.403 | 1.5 | 38181.6045 | 20 | 763632.09
Transporte | tkm | 0.52 | 2839434.49 | 1476505.93 |  |  |  |  | 2839434.49
Remoções
Estruturas de concreto | m3 |  |  |  | 154.94 | 2.5 | 387.35 | 14.9 | 5771.515
PV concreto | m3 |  |  |  | 2.042 | 2.5 | 5.105 | 14.9 | 76.0645
CBUQ | m3 |  |  |  | 2691.278 | 2.4 | 6459.0672 | 14.9 | 96240.1013
Blocos de concreto | m3 |  |  |  | 434.089 | 2.4 | 1041.8135 | 14.9 | 15523.0212
Transporte | tkm | 0.52 | 117610.702 | 61157.57 |  |  |  |  | 117610.702
37124070.31

## DESTINAÇÃO
[8 empty] | SEDURB | TELAR | DIFERENÇA | VIAGENS | DIAS | AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 2829.96
1217757/2022 | 2457 | 10MP | AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | DESTINAÇÃO TELAR - IIB |  |  |  | 418052.1485 | 403736.14 | 14316.0085 | 319 | 15.95 | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | 2059.74
1271611/2022 | 42 | 10MP | AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |  | CANAL/ENSECADEIRAS |  |  | 353920.0015 | 339603.993 |  |  |  | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | 224031.44
1357496/2022 | 42 | 10MP | AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |  | DEMAIS II-B |  |  | 64132.147 | 64132.147 |  |  |  | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 172469
1425263/2022 | 169.19 | 10MP | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA
1595379/2023 | 288.96 | 10MP | AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Destinação IIB |  |  |  | 64132.147
1694648/2023 | 1890.55 | 7MP | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA |  | 3.12.1 |  |  | 5548.42
1701238/2023 | 2326.73 | 7MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | 6.1.5.3 |  |  | 633.643
1707070/2023 | 5127.535 | 7MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | 6.2.10 |  |  | 57703.214
1774753/2023 | 23125.175 | 8MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | 7.1.10 |  |  | 246.87
1819189/2023 | 15950 | 9MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
1901163/2023 | 30027 | 10MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | CANAL/ENSECADEIRAS
1967816/2023 | 1456 | 11MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | 100% | Destinação IIB |  |  | 353920.0015 | 339603.993
2016113/2023 | 3537 | 11MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | 70% | Destinação IIA - Total |  |  | 247744.0011
2016384/2023 | 19533 | 11MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | Escavação | 132570.931 | 1.718 | 227756.8595 |  | 189387.0443 | 102269.0039
2016444/2023 | 1092 | 11MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | Ensecadeira | 6848.577 | 1.8 | 12327.4386
2096053/2023 | 18060 | 12MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  | Limpeza de canal | 4458.5 | 1.718 | 7659.703
2103252/2023 | 12208 | 12MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | 30% | Material inertização | 58986.6669 | 1.8 | 106176.0005
2119913/2023 | 6078 | 12MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
2137310/2023 | 7440 | 13MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA | MEDIÇÃO
2221115/2023 | 20774 | 14MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |  |  |  |  | 418052.1485 | 403736.14
2291139/2023 | 18485 | 15MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
2351909/2023 | 9220 | 16MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
2431259/2023 | 7596 | 17MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
2436663/2023 | 10296 | 17MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
2437776/2023 | 11700 | 17MP | TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA
66964/2024 | 14904 | 18MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
70577/2024 | 324 | 19MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
60762/2024 | 30818 | 19MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
84912/2024 | 18360 | 21MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
92438/2024 | 22563 | 21MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
113800/2024 | 9990 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
116141/2024 | 450 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
116142/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
116143/2024 | 450 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121316/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121336/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121338/2024 | 4365 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121341/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121344/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121346/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121349/2024 | 1800 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121352/2024 | 2610 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121356/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121358/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121360/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121361/2024 | 2385 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121363/2024 | 4500 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121364/2024 | 3150 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121367/2024 | 4320 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
121369/2024 | 3150 | 24MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
162973/2024 | 4140 | 28MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
168083/2024 | 3690 | 28MP | UZI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
xx | 1215 | xx | sem MTR
xx | 1131 | xx | destinacao ii-b henrique
| 403736.14 | < CDF Telar
| 314306.334 | < Dest Medido SEDURB
62600.8642

## Caixa com PV
MEMORIA
#REF! | 6.1.5.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 22.6708 | 634.781 | 6.48 | 4113.3809 | #NAME?
#REF! | 6.1.5.2 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | 15.5923 | 436.583 | 41.09 | 17939.1955 | QUANT | LARGURA | COMPR | PROF | PERIMETRO | TAMPA | BASE | LASTRO
#REF! | 6.1.5.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 11.7008 | 327.6213 | 27.71 | 9078.3861 | 28 | 1.65 | 1.95 | 2 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05
#REF! | 6.1.5.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 7.022 | 196.6146 | 350.55 | 68923.2611 | MOV TERRA | ESCAVAÇÃO | ATERRO | DENSIDADE | CARGA | DESTINAÇÃO | DMT | TRANSPORTE
#REF! | 6.1.5.6 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | 2.88 | 80.64 | 109.62 | 8839.7568 |  | 22.6708 | 15.5923 | 1.653 | 11.7008 | 11.7008 | 14.9 | 174.3413
#REF! | 6.1.5.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 29.625 | 829.5 | 15.71 | 13031.445 | PAREDE | BLOCO | AÇO | L | CA-50 | CHAPISCO | REBOCO
#REF! | 6.1.5.10 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 1 | 28 | 926.4 | 25939.2 |  | 14.4 | 37 | 75 | 29.625 | 28.8 | 28.8
#REF! | 6.1.5.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 11.7008 | 327.6213 | 2.36 | 773.1863 | BASE | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 6.1.5.12 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 174.3413 | 4881.5573 | 0.52 | 2538.4098 |  | 6.435 | 1.44 | 12 | 0.24 | 14 | 0.28 | 0.50076
#REF! | 8.10.2 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 14.4 | 403.2 | 127.29 | 51323.328 | TAMPA | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 8.4.5 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | 28.8 | 806.4 | 7.04 | 5677.056 | 600MM | 0.58695 | 1.44 | 12 | 0.24 | 14 | 0.28 | 0.50076
#REF! | 8.4.6 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 28.8 | 806.4 | 58.79 | 47408.256 | [7 empty] | LASTRO
#REF! | 6.1.5.4 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | 0.16088 | 4.5045 | 341.44 | 1538.0165 | [7 empty] | 0.16088
[5 empty] | 9128.0308 | 257122.8778
RESUMO DE CAIXAS COM TAMPAS DE FERRO
|  |  | QUANT | L_MENOR | L_MAIOR | ÁREA
|  |  | 2 | 1.65 | 2 | 3.3
|  |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.84
|  |  | 1 | 2 | 1.6 | 3.2
|  |  | 9 | 1.6 | 2 | 3.2
|  |  | 11 | 1.6 | 2 | 3.2
|  |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.56
|  |  | 1 | 1.45 | 1.73 | 2.5085
|  |  | 1 | 2 | 2 | 4
|  |  | 28 | 1.65 | 1.95 | 3.2175

## Caixa sem PV
MEMORIA
#REF! | 6.1.5.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 9.0915 | 209.1045 | 6.48 | 1354.9972 | #NAME?
#REF! | 6.1.5.2 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | 7.8045 | 179.5035 | 41.09 | 7375.7988 | QUANT | LARGURA | COMPR | PROF | PERIMETRO | TAMPA | BASE | LASTRO
#REF! | 6.1.5.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 2.1274 | 48.9305 | 27.71 | 1355.8629 | 23 | 0.65 | 0.9 | 2 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5
#REF! | 6.1.5.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 1.287 | 29.601 | 350.55 | 10376.6306 | MOV TERRA | ESCAVAÇÃO | ATERRO | DENSIDADE | CARGA | DESTINAÇÃO | DMT | TRANSPORTE
#REF! | 6.1.5.6 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | 1.24 | 28.52 | 109.62 | 3126.3624 |  | 9.0915 | 7.8045 | 1.653 | 2.1274 | 2.1274 | 14.9 | 31.6984
#REF! | 6.1.5.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 13.825 | 317.975 | 15.71 | 4995.3873 | PAREDE | BLOCO | AÇO | L | CA-50 | CHAPISCO | REBOCO
#REF! | 6.1.5.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 2.1274 | 48.9305 | 2.36 | 115.4759 |  | 6.2 | 17 | 35 | 13.825 | 12.4 | 12.4
#REF! | 6.1.5.12 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 31.6984 | 729.0637 | 0.52 | 379.1131 | BASE | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 8.10.2 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 6.2 | 142.6 | 127.29 | 18151.554 |  | 1.17 | 0.62 | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 0.23112
#REF! | 8.4.5 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | 12.4 | 285.2 | 7.04 | 2007.808 | TAMPA | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 8.4.6 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 12.4 | 285.2 | 58.79 | 16766.908 |  | 0.117 | 0.62 | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 0.23112
[5 empty] | 2869.8217 | 66005.898
RESUMO DE CAIXAS SEM TAMPAS DE FERRO
|  |  | QUANT | L_MENOR | L_MAIOR | ÁREA
|  |  | 15 | 0.55 | 0.8 | 0.44
|  |  | 4 | 0.67 | 0.9 | 0.603
|  |  | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.08
|  |  | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.21
0
0
0
0
|  |  | 23 | 0.65 | 0.9 | 0.585

## Caixa sem PV (2)
MEMORIA
#REF! | 6.1.5.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 22.6708 | 68.0123 | 6.48 | 440.7194 | #NAME?
#REF! | 6.1.5.2 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | 15.5923 | 46.7768 | 41.09 | 1922.0567 | QUANT | LARGURA | COMPR | PROF | PERIMETRO | TAMPA | BASE | LASTRO
#REF! | 6.1.5.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii-B Em Aterro Sanitário Controlado | 11.7008 | 35.1023 | 27.71 | 972.6842 | 3 | 1.65 | 1.95 | 2 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5
#REF! | 6.1.5.5 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 40 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 7.0785 | 21.2355 | 350.55 | 7444.1045 | MOV TERRA | ESCAVAÇÃO | ATERRO | DENSIDADE | CARGA | DESTINAÇÃO | DMT | TRANSPORTE
#REF! | 6.1.5.6 | Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma) | 2.88 | 8.64 | 109.62 | 947.1168 |  | 22.6708 | 15.5923 | 1.653 | 11.7008 | 11.7008 | 14.9 | 174.3413
#REF! | 6.1.5.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 29.625 | 88.875 | 15.71 | 1396.2263 | PAREDE | BLOCO | AÇO | L | CA-50 | CHAPISCO | REBOCO
#REF! | 6.1.5.11 | Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 14 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga Livre | 11.7008 | 35.1023 | 2.36 | 82.8414 |  | 14.4 | 37 | 75 | 29.625 | 28.8 | 28.8
#REF! | 6.1.5.12 | Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada | 174.3413 | 523.024 | 0.52 | 271.9725 | BASE | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 8.10.2 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 14.4 | 43.2 | 127.29 | 5498.928 |  | 6.435 | 1.44 | 12 | 0.24 | 14 | 0.28 | 0.50076
#REF! | 8.4.5 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm | 28.8 | 86.4 | 7.04 | 608.256 | TAMPA | CONCRETO | FORMA | #X | LX | #Y | LY | CA-50
#REF! | 8.4.6 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm | 28.8 | 86.4 | 58.79 | 5079.456 |  | 0.6435 | 1.44 | 12 | 0.24 | 14 | 0.28 | 0.50076
[5 empty] | 8221.4539 | 24664.3617
RESUMO DE CAIXAS SEM TAMPAS DE FERRO
|  |  | QUANT | L_MENOR | L_MAIOR | ÁREA
|  |  | 3 | 1.65 | 1.95 | 3.2175
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 3 | 1.65 | 1.95 | 3.2175

## Rio Marinho x Canal Marinho
CAIXA MOLDADA IN LOCO
EST171 | AV RIO MARINHO
FORMA | 70.666 | m2
CONCRETO | 16.334 | m3
AÇO | 5523.54 | kg
MAGRO | 1.56 | m3
RACHÃO | 42.12 | m3
Parede |  |  |  |  | Barra | [5 empty] | Forma |  | Concreto |  | l1 | l2 | 3 | A
| l | h | e | QTD | ø | kg/m | e | # | l | kg | Lados | A | V | Fundo |  |  |  | 31.2
I | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 8 | 0.395 | 0.1 | 2 | 0.42 | 0.33 | 2 | 2.3 | 0.23
[5 empty] | 6.3 | 0.245 | 0.1 | 44 | 0.42 | 4.53 |  |  |  |  | A | e | V | Forma | Aço
[5 empty] | 16 | 1.578 | 0.2 | 4 | 5.42 | 34.21 |  |  |  | TAMPA | 10.5 | 0.2 | 2.1 | 5.228 | 39.27
II | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1 | 8 | 0.395 | 0.1 | 2 | 2.22 | 1.75 | 2 | 10.58 | 1.058 | LAJE | 31.2 | 0.2 | 6.24 | 6.028 | 116.69
[5 empty] | 6.3 | 0.245 | 0.1 | 44 | 2.22 | 23.93 |  |  |  | MAGRO | 31.2 | 0.05 | 1.56
[5 empty] | 16 | 1.578 | 0.2 | 13 | 9.02 | 185.04 |  |  |  | RACHÃO | 31.2 | 1.35 | 42.12
III | 11.64 | 0.2 | 0.2 | 1 | 8 | 0.395 | 0.1 | 2 | 11.56 | 9.13 | 1 | 2.33 | 0.466
[5 empty] | 6.3 | 0.245 | 0.1 | 2 | 11.56 | 5.66
[5 empty] | 16 | 1.578 | 0.2 | 59 | 23.5 | 2187.9
IV | 11.7 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 0.395 | 0.1 | 2 | 11.62 | 9.18 | 2 | 23.4 | 2.34
[5 empty] | 6.3 | 0.245 | 0.1 | 18 | 11.62 | 51.24
[5 empty] | 16 | 1.578 | 0.2 | 60 | 25.22 | 2387.83
IV | 1.3 | 2 | 0.3 | 5 | 8 | 0.395 | 0.1 | 2 | 1.22 | 4.8 | 8 | 20.8 | 3.9
[5 empty] | 6.3 | 0.245 | 0.1 | 38 | 1.22 | 56.8
[5 empty] | 16 | 1.578 | 0.2 | 8 | 6.42 | 405.25

## ADITIVOS (hidden)
| DATA | FINALIDADE | VALOR
CONTRATO INICIAL |  |  | 57104739.28
ADITIVO 01 |  | VALOR E PRAZO | 3786815.22
ADITIVO 02 |  | PRAZO | 0
ADITIVO 03 |  | VALOR E PRAZO | 9515188.41
ADITIVO 04 |  | VALOR E PRAZO | 14278849.62
TOTAL SEDURB |  |  | 84685592.53
PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |  | 0
DIFERENÇA |  |  | -84685592.53

## PESO_ACO (hidden)
peso aço
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313
40 | 9.865

## AUXILIAR (hidden)
[9 empty] | CDF | PERÍODO |  | QUANT
[9 empty] | 1701238 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2326.73
[9 empty] | 2016113 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 3537
[9 empty] | 2016384 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 19533
[9 empty] | 2221115 | 2023-06-05 | 2023-09-22 | 20774
[9 empty] | 1967816 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 1456
[9 empty] | 2016444 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 1092
[9 empty] | 2119913 | 2023-08-01 | 2023-08-17 | 6078
[9 empty] | 2137310 | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 7440
[9 empty] | 2291139 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 18485
[9 empty] | 2351909 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 9220
87615
[9 empty] | QTD destinação | Escavação
[9 empty] | 154344.47 | 102689.32
[9 empty] | 4359.98 | 5.76
[9 empty] | 0 | 26320.71
[9 empty] | 39394.04 | 0
[9 empty] | 127.44 | 285.44
[9 empty] | 3063.84 | 90.24
19.2
1387.3
[9 empty] | 201289.77 | 130797.97 | 133747.3555 | 2949.3855 | 2.255%
[6 empty] | EXT | SEÇÃO | VOLUME
191 | + | 10 | 226 | + | 0 | 690 | 40 | 27600
168 |  | 15 | 177 | + | 0 | 165 | 27 | 4455
[8 empty] | 0 |  |  |  | < SALDO 16mp
[8 empty] | 32055 |  | 6.23 | 199702.65
[8 empty] | 48242.775 | 1.505 | 2.36 | 113852.949
[8 empty] | 94073.4112 | 1.95 | 0.52 | 48918.1738
[8 empty] | 48242.775 |  | 72.46 | 3495671.4765
3858145.2493