## INFORM.CONTRA.
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [23 empty] | RTPE 524-11
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
3.1. SUPERVISORA
Supervisora: | [5 empty] | Consórcio Prosul - Quadrante Viaponte - Consane | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 002/2019
[18 empty] | Data Publicação Cont: | [6 empty] | 2021-02-05
Nº Contrato: | [5 empty] | 011/2021 |  |  |  | Data Base: |  |  |  | Janeiro / 2019 |  |  |  | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-02-17
Prazo Contratual: | [5 empty] | 40 Meses (1221 Dias) | [11 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2024-06-10
Objeto do Contrato: | [5 empty] | Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico das atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executadas nas áreas sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais I, II, III (Norte e Sul) e Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos do DER-ES, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos/Termo de Referência e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. LOTE 5.
Valor do Contrato: | [5 empty] | Inicial: |  |  |  | 16106812.27 | [7 empty] | Assinatura Contrato: | [6 empty] | 2021-02-04
Gestor do Contrato: | [5 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
Fiscal do Contrato: | [5 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
3.1. CONSTRUTORA
CONSTRUTORA: | [5 empty] | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 004/2020
[18 empty] | Assinatura do Contrato: | [6 empty] | 2021-05-12
Nº Contrato: | [5 empty] | 009/2021 | [11 empty] | Data da Publicação: | [6 empty] | 2021-05-13
Prazo Contr. Inicial: | [5 empty] | 506 | [11 empty] | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-05-26
[18 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2022-10-14
Valor Contr. Inicial: | [5 empty] | 34582061.79
[18 empty] | Data Base: | [6 empty] | 03/08/2020
Objeto do Contrato: | [5 empty] | Execução das Obras de Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, no Município de Vila Velha/ES, Com Fornecimento de Mão-de-obra e Materiais.
Gestor do Contrato: | [5 empty] | Valdik Escapini Fanchiotti | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB
Fiscal do Contrato: | [5 empty] | Carlos Vinicius Soares do Rosário | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB |  |  |  | 2021-05-26
DADOS DO DESENVOLVIMENTO CONTRATUAL | [28 empty] | 2022-10-14
506
Licenças Ambientais:
1ª Ordem de Paralisação:
2ª Ordem de Paralisação:
3ª Ordem de Paralisação:
1ª Ordem de Reinicio:
2ª Ordem de Reinicio:
3ª Ordem de Reinicio:
Licença de Instalação | [9 empty] | LI-GSIM / CRSS / Nº142 /2020 / CLASSE IV - 1460 DIAS - 28/12/2020
Licença Prévia | [9 empty] | LI-GSIM / CRSS / Nº191 /2020 / CLASSE IV - 1460 DIAS - 28/12/2020
34 | [9 empty] | 37936192.27
34 | [9 empty] | 4740835.72
34 | [9 empty] | 1127
34 | [9 empty] | 208
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 9
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
5. RELAÇÃO DE PESSOAL DA CONSTRUTORA
CONSTRUTORA: |  |  |  | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 34
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/07/24 a 31/07/24
TRECHO: |  |  |  | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 009/2021
CÓDIGO |  |  |  | EQUIPE MOBILIZADA | [12 empty] | TIPO |  |  |  | QUANTIDADE MOBILIZADA
[21 empty] | PREVISTO |  |  | REALIZADO
MÃO DE OBRA INDIRETA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MÉDIA
1 |  |  |  | Engenheiro | [12 empty] | Subcontratada | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Encarregado Produção Estaca prancha | [31 empty] | #DIV/0!
2 |  |  |  | Vigia | [12 empty] | Subcontratada | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Injetor de Argamassa | [31 empty] | #DIV/0!
3 |  |  |  | Auxiliar de Limpeza | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Sondador Rotativa | [31 empty] | #DIV/0!
4 |  |  |  | Almoxarife | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Servente Estaca Raiz | [31 empty] | #DIV/0!
[28 empty] | 1 | Oficial de Perfuratriz | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Operador de escavadeira | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Topógrafo | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Auxiliar de Topografia | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Vigia | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[29 empty] | Auxiliar de Limpeza | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Operador de Pá Carregadeira | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Operador de Rolo Pé de carneiro | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Motorista de Caminhão Pipa | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Soldador | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Mecânico | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Operador da maquina PH670 | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Engenheiro produção estacas pranchas | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Almoxarife | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
MÃO DE OBRA DIRETA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  |  | Ajudante de Obra | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Engenheiro | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
2 |  |  |  | Mestre de Obras | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Mestre de Obras | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
3 |  |  |  | Pedreiro | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Tecnica Meio Ambiente | [31 empty] | #DIV/0!
4 |  |  |  | Eletricista | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Encarregado | [31 empty] | #DIV/0!
5 |  |  |  | Assistente Administrativo | [12 empty] | Contratada | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Assistente Administrativo | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
[29 empty] | Comprador | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Auxiliar Almoxarife | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Eletricista | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
[29 empty] | Carpinteiro | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Ajudante de Obra | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[29 empty] | Armador | [31 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Pedreiro | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
[29 empty] | Auxiliar de Limpeza | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo REALIZADO refere-se a média da Relação de Equipe efetiva no mês corrente.
[29 empty] | total | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 15
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA
CONSTRUTORA: |  |  |  | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 34
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/07/24 a 31/07/24
TRECHO: |  |  |  | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 009/2021
CÓDIGO |  | EQUIPAMENTO | [10 empty] | QUANTIDADE MOBILIZADA | [7 empty] | ESTADO DE CONSERVAÇÃO
[13 empty] | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | BOM |  |  | RUIM |  |  | ÓTIMO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | MÉDIA
[29 empty] | Escavadeira Hidráulica | [32 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 5 to 10; 12 to 17; 19 to 24; 26 to 31
[28 empty] | #DIV/0! | Compressor de Ar 1000 PCM | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Bomba Submersível de 3" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
[29 empty] | Bomba Submersível de 4" | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Bomba Submersível de 6" | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Conjunto de Rebaixamento do Lençol | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Gerador de 125kva a 50kva | [32 empty] | 1 | bar: 1 to 30
[29 empty] | Maquina PH670 | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Compressor de Ar 400 PCM | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Perfuratriz PS 450 | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Martelo para cravação | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Serra Circular Manual | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Caminhão pipa | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Caminhão tanque | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Caminhão Basculante | [32 empty] | #DIV/0!
[29 empty] | Rolo Pé de carneiro | [32 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 5 to 10; 12 to 17; 19 to 24; 26 to 30
[29 empty] | Pá Carregadeira | [32 empty] | 1 | bar: 1 to 3; 5 to 10; 12 to 17; 19 to 24; 26 to 30
[29 empty] | Compactador (sapo) | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.84615
[29 empty] | total | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo REALIZADO refere-se a média da Relação de Equipe efetiva no mês corrente.
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [23 empty] | 9 |  | 18
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
7. CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
CONSTRUTORA: |  |  |  | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 34
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/07/24 a 31/07/24
TRECHO: |  |  |  | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 009/2021
DIA |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 = impraticavel
1 = praticavel
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50
DIA |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 75 |  | 100
DIA |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 75
| LEGENDA: |  |  | 1 | PRATICÁVEL | [5 empty] | IMPRATICÁVEL
ACUMULADO ATÉ 31/07/2021:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
ACUMULADO ATÉ 31/06/2024:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 1096 |  |  |  |  | 95.26% |  |  |  |  | 1044
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 4.745% |  |  |  |  | 52
ACUMULADO ATÉ 31/07/2021:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 1096 |  |  |  |  | 95.26% |  |  |  |  | 1044
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 4.745% |  |  |  |  | 52
RESUMO DO MÊS: JULHO / 2024
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 96.77% |  |  |  |  | 30
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 3.226% |  |  |  |  | 1
ACUMULADO ATÉ 31/07/2024:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 1127 |  |  |  |  | 95.3% |  |  |  |  | 1074
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 4.703% |  |  |  |  | 53
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 20
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Fornecimento e instalação de mangueira ortac 250 - vermelha, para combustíveis, ra classe a
Montagem e desmontagem de fôrma, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [14 empty] | Montagem e desmontagem de fôrma, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | [14 empty] | Servico de bombeamento de concreto
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens
Servico de bombeamento de concreto | [14 empty] | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 26
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Luminária tipo pétala em led 250 w e braço curvo com sapata para fixação de luminária pública. 2000mm | [14 empty] | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: tel-044, termotécnica ou similar. | [14 empty] | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | [14 empty] | Câmera ip bullet 12mp, zoom motorizado, inteligências de vídeo, entrada e saída de alarme, alimentação: 12 vdc ou, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 71250 z intelbras ou similar com suporte conforme projeto
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 27
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação
4.1.26 Armazenamento de Eletrocentro, incluindo segurança, e manutenção preventiva | [14 empty] | 4.1.28 Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
1.2.5 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [14 empty] | 1.2.5 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
1.2.3Arandela blindada, uso externo, 45°, ip 65, soquete e27 | [14 empty] | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm
Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 28
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
ITENS 1.3.18 e 1.3.19: ESTACA RAIZ - PERFURANDO | [14 empty] | ITENS 1.3.18 e 1.3.19: ESTACA RAIZ - PERFURANDO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
ITENS 1.3.18 e 1.3.19: ESTACA RAIZ - PERFURANDO | [14 empty] | ITENS 1.3.18 e 1.3.19: ESTACA RAIZ - PERFURANDO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
ITENS 1.3.20: LOCAÇÃO BOMBA SUBMERSÍVEL | [14 empty] | ITENS 1.3.20: LOCAÇÃO BOMBA SUBMERSÍVEL
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 29
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
1.3.21. REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO | [14 empty] | 1.3.21. REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
VIA DE SERVIÇO - ATERRO PARA EXECUÇÃO ESTACAS RAIZ | [14 empty] | ACERTANDO / REPONDO O ALAMBRADO NA ÁREA DO 38º BI
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | [14 empty] | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 30
Relatório Técnico Permanente de Engenharia | [22 empty] | RTPE 524-11
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | [14 empty] | ATERRO / ALTEAMENTO DO DIQUE A MONTANTE DO CANAL DA COSTA
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
DESMONTE DE ROCHA A FRIO, COM ARGAMASSA EXPANSIVA | [14 empty] | DESMONTE DE ROCHA A FRIO, COM ARGAMASSA EXPANSIVA
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
DESMONTE DE ROCHA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA | [14 empty] | DESMONTE DE ROCHA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES | [25 empty] | 31
PREENCHER

## 8 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA
8. EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 1º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 2º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 3º ADITAMENTO DO CONTRATO
VALOR | PRAZO (DIAS) |  |  | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA
34582061.79 | 506 |  |  | 2021-05-12 | 1714333.43 | 181 | 2022-06-06 | 3599879.46 | 300 | 2022-12-23 | 2422738.38 | 348 | 2023-06-30
OBS.: |  |  |  |  | OBS.: |  |  | OBS.: |  |  | OBS.:
HISTÓRICO
DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | QUANT. DIAS | VALORES R$ |  |  |  |  | SALDO DO PRAZO CONTRATUAL (Dias) |  | AVANÇO FINANCEIRO PI (%)
[5 empty] | P.I | P.I ACUMULADO | SALDO DO CONTRATO | Reajust. | PI + R |  |  | PERÍODO | ACUMULADO
1ª MP | 2021-07-01 | a | 2021-07-31 | 31 | 77423.81 | 77423.81 | 34504637.98 |  | 77423.81 | 475 |  | 0.2239% | 0.2239%
2ª MP | 2021-08-01 | a | 2021-08-31 | 31 | 83622.81 | 161046.62 | 34421015.17 |  | 83622.81 | 444 |  | 0.2418% | 0.4657%
3ª MP | 2021-09-01 | a | 2021-09-30 | 30 | 12481.79 | 173528.41 | 34408533.38 |  | 12481.79 | 414 |  | 0.03609% | 0.5018%
4ª MP | 2021-10-01 | a | 2021-10-31 | 31 | 111555.79 | 285084.2 | 34296977.59 |  | 111555.79 | 383 |  | 0.3226% | 0.8244%
5ª MP | 2021-11-01 | a | 2022-01-10 | 72 | 2274745.11 | 2559829.31 | 32022232.48 | 371651.17 | 2646396.28 | 311 |  | 6.578% | 7.402%
6ª MP | 2022-01-11 | a | 2022-01-31 | 20 | 434027.53 | 2993856.84 | 31588204.95 | 70912.05 | 504939.58 | 291 |  | 1.255% | 8.657% | 365
7ª MP | 2022-02-01 | a | 2022-02-28 | 28 | 254662.2 | 3248519.04 | 31333542.75 | 41607.08 | 296269.28 | 263 |  | 0.7364% | 9.394%
8ª MP | 2022-03-01 | a | 2022-03-31 | 31 | 243585.64 | 3492104.68 | 31089957.11 | 39797.38 | 283383.02 | 232 |  | 0.7044% | 10.1%
9ª MP | 2022-04-01 | a | 2022-05-31 | 61 | 3690690.09 | 7182794.77 | 27399267.02 | 602936.41 | 4293626.5 | 171 |  | 10.67% | 20.77%
1° Termo aditivo (Prazo e valor) | 2022-06-06 | [5 empty] | 1714333.43 |  |  | 181
10ª MP | 2022-06-01 | a | 2022-06-30 | 30 | 3152368.21 | 10335162.98 | 25961232.24 | 515038.51 | 3667406.72 | 322 |  | 9.116% | 29.89%
11ª MP | 2022-07-01 | a | 2022-07-31 | 31 | 103453.22 | 10438616.2 | 25857779.02 | 16902.33 | 120355.55 | 291 |  | 0.2992% | 30.19%
12ª MP | 2022-08-01 | a | 2022-08-31 | 31 | 63719.09 | 10502335.29 | 25794059.93 | 10410.52 | 74129.61 | 260 |  | 0.1843% | 30.37%
13ª MP | 2022-09-01 | a | 2022-09-30 | 30 | 15606.09 | 10517941.38 | 25778453.84 | 2549.75 | 18155.84 | 230 |  | 0.04513% | 30.41%
14ª MP | 2022-10-01 | a | 2022-10-31 | 31 | 158608.67 | 10676550.05 | 25619845.17 | 25913.72 | 184522.39 | 199 |  | 0.4586% | 30.87%
15ª MP | 2022-11-01 | a | 2022-11-30 | 30 | 309942.7 | 10986492.75 | 25309902.47 | 98939.53 | 408882.23 | 169 |  | 0.8963% | 31.77%
2° Termo aditivo (Prazo e valor) | 2022-12-23 | [5 empty] | 3599879.46 |  |  | 300
16ª MP | 2022-12-01 | a | 2022-12-31 | 31 | 132267.23 | 11118759.98 | 28777514.7 | 42337.1 | 174604.33 | 438 |  | 0.3825% | 32.15%
17ª MP | 2023-01-01 | a | 2023-01-31 | 31 | 357462.05 | 11476222.03 | 28420052.65 | 114108.6 | 471570.65 | 407 |  | 1.034% | 33.19%
18ª MP | 2023-02-01 | a | 2023-02-28 | 28 | 1142723.19 | 12618945.22 | 27277329.46 | 12305.15 | 1155028.34 | 379 |  | 3.304% | 36.49%
19ª MP | 2023-03-01 | a | 2023-03-31 | 31 | 2460801.68 | 15079746.9 | 24816527.78 | 10092.29 | 2470893.97 | 348 |  | 7.116% | 43.61%
20ª MP | 2023-04-01 | a | 2023-04-30 | 30 | 47206.92 | 15126953.82 | 24769320.86 | 15069.33 | 62276.25 | 318 |  | 0.1365% | 43.74%
21ª MP | 2023-05-01 | a | 2023-05-31 | 31 | 59374.5 | 15186328.32 | 24709946.36 | 18953.45 | 78327.95 | 287 |  | 0.1717% | 43.91%
3° Termo aditivo (Prazo e valor) | 2023-06-28 | [5 empty] | 1950558.57 |  |  | 0
22ª MP | 2023-06-01 | a | 2023-08-10 | 71 | 5949074.13 | 21135402.45 | 20711430.8 | 1899056.13 | 7848130.26 | 216 |  | 17.2% | 61.12%
23ª MP | 2023-08-11 | a | 2023-08-31 | 21 | 436329.33 | 21571731.78 | 20275101.47 | 139284.51 | 575613.84 | 195 |  | 1.262% | 62.38%
24ª MP | 2023-09-01 | a | 2023-09-30 | 30 | 56421.02 | 21628152.8 | 20218680.45 | 18010.65 | 74431.67 | 165 |  | 0.1632% | 62.54%
25ª MP | 2023-10-01 | a | 2023-10-31 | 31 | 1503899.81 | 23132052.61 | 18714780.64 | 480073.05 | 1983972.86 | 134 |  | 4.349% | 66.89%
26ª MP | 2023-11-01 | a | 2023-12-10 | 40 | 9410115.32 | 32542167.93 | 9304665.32 | 3003885.45 | 12414000.77 | 94 |  | 27.21% | 94.1%
27ª MP | 2023-12-11 | a | 2023-12-31 | 21 | 195017.55 | 32737185.48 | 9109647.77 | 69989.25 | 265006.8 | 73 |  | 0.5639% | 94.67%
4° Termo aditivo (Prazo e valor) | 2024-01-24 | [5 empty] | 830194.74 |  |  | 348
28ª MP | 2024-01-01 | a | 2024-01-31 | 31 | 2994006.14 | 35731191.62 | 6945836.37 | 424606.07 | 3418612.21 | 390 |  | 8.658% | 103.3%
29ª MP | 2024-02-01 | a | 2024-02-29 | 29 | 1122526.96 | 36853718.58 | 5823309.41 | 402860.26 | 1525387.22 | 361 |  | 3.246% | 106.6%
30ª MP | 2024-03-01 | a | 2024-03-31 | 31 | 574808.21 | 37428526.79 | 5248501.2 | 206291.16 | 781099.37 | 330 |  | 1.662% | 108.2%
31ª MP | 2024-04-01 | a | 2024-04-30 | 30 | 203525.07 | 37632051.86 | 5044976.13 | 73042.49 | 276567.56 | 300 |  | 0.5885% | 108.8%
32ª MP | 2024-05-01 | a | 2024-05-31 | 31 | 197252.59 | 37829304.45 | 4847723.54 | 70791.38 | 268043.97 | 269 |  | 0.5704% | 109.4%
33ª MP | 2024-06-01 | a | 2024-06-30 | 30 | 79540.39 | 37908844.84 | 4768183.15 | 28546.01 | 108086.4 | 239 |  | 0.23% | 109.6%
34ª MP | 2024-07-01 | a | 2024-07-31 | 31 | 27347.43 | 37936192.27 | 4740835.72 | 9814.64 | 37162.07 | 208 |  | 0.07908% | 109.7%
TOTAIS |  |  |  | 1127 | 37936192.27 |  | 4740835.72 | 8044429.48 | 43775621.1 | 208 |  |  | 109.7%
INFORMAÇÕES PARA 3º REPLANILHAMENTO DO CONTRADO
Valor para Aditamento do Contrato (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Quantidade de Dias para Aditamento do Contrato (Dias) | [5 empty] | #REF! | #REF!
Novo Valor do Contrato após 3º Replanilhamento (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Novo Prazo Contratual após 3º Replanilhamento (Dias) | [5 empty] | #REF!

## 8.1 - CRONOGRAMA
8.1. CRONOGRAMA
TRECHO: | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | [7 empty] | CONTRATO N°: | 009/2021
DESCRIÇÃO: | Execução das Obras de Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, no Município de Vila Velha/ES | [7 empty] | CONSTRUTORA: | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
REF. | ITEM |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-02 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 2022-09-04 | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 2022-12-06 | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-11-12 | 2023-12-13 | 2024-01-13 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 2024-07-17
1.0 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | %R | 2021-07-01: 95.59%; 2022-08-04: 3.43% | 99.02%
|  | %P | 95.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9777% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 70702.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73239.68
| 73962.79 | P | 70702.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73962.79 | Ok
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | %R | 5.34% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |  | 7.442% | 2.127% | 3.19% | 3.19% |  | 6.38% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.191% |  |  | 9.57% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |  | 7.408% | 2.162% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 2.496% | 2.496% | 2.496% |  |  | 111.7%
|  | %P | 5.34% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 0% | 7.442% | 2.127% | 3.19% | 3.19% | 0% | 6.38% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.191% | 0% | 0% | 9.57% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 5.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 6721.26 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 0 | 9367.7 | 2677.47 | 4015.31 | 4015.31 | 0 | 8030.62 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4016.07 | 0 | 0 | 12045.93 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 0 | 9324.43 | 2721.5 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 3141.16 | 3141.16 | 3141.16 | 0 | 0 | 140619.35
| 125871.2 | P | 6721.26 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 0 | 9367.7 | 2677.47 | 4015.31 | 4015.31 | 0 | 8030.62 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4016.07 | 0 | 0 | 12045.93 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 6721.26 | [7 empty] | 125871.2 | Ok
2.0 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EBAP LARANJA
2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | %R |  | 14.93% | 23.57% | 14.75% |  | 2.812% | 0.8035% | 1.205% | 1.205% |  | 2.411% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.045% | 1.245% |  | 2.852% | 0.8437% | 1.205% | 3.616% | 3.616% | 3.616% | 0.4821% |  |  |  | 7.741% |  |  | 100%
|  | %P | 0% | 14.93% | 23.57% | 14.75% | 0% | 2.812% | 0.8035% | 1.205% | 1.205% | 0% | 2.411% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.205% | 1.045% | 1.245% | 1.245% | 2.748% | 2.748% | 2.748% | 2.748% | 2.748% | 8.986% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 2318.76 | 3661.2 | 2290.64 | 0 | 436.8 | 124.8 | 187.2 | 187.2 | 0 | 374.4 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 162.24 | 193.44 | 0 | 443.04 | 131.04 | 187.2 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 1202.25 | 0 | 0 | 15531.89
| 15531.89 | P | 0 | 2318.76 | 3661.2 | 2290.64 | 0 | 436.8 | 124.8 | 187.2 | 187.2 | 0 | 374.4 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 162.24 | 193.44 | 193.44 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | 1395.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15531.89 | Ok
2.2 | ESTRUTURA | %R |  | 2.401% | 0.1493% | 3.27% |  | 6.058% | 13.4% | 7.782% | 7.437% |  | 10.1% | 0.8879% | 2.629% | 0.4627% | 0.3543% | 0.6151% | 1.498% | 0.2024% | 1.291% | 0.6121% | 0.3967% | 0.8819% | 1.259% |  | 2.944% | 0.3108% | 0.3163% | 11.18% | 0.5866% |  | 3.012% |  | 0.7979% |  | 0.3086% |  |  | 81.14%
|  | %P | 0% | 2.401% | 0.1493% | 3.27% | 0% | 6.058% | 13.4% | 7.782% | 7.437% | 0% | 10.1% | 0.8879% | 2.629% | 0.4627% | 0.3543% | 0.6151% | 1.498% | 0.2024% | 1.291% | 0.6121% | 0.3967% | 0.8819% | 1.259% | 0.7931% | 12.51% | 12.51% | 12.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 77288.74 | 4805.28 | 105249.84 | 0 | 194978.15 | 431225.26 | 250459.69 | 239383.13 | 0 | 325125.42 | 28576.86 | 84605.57 | 14893.3 | 11402.82 | 19799.26 | 48204.93 | 6514.2 | 41550.41 | 19700.04 | 12767.93 | 28384.23 | 40520.61 | 0 | 94750.4 | 10004.49 | 10181.9 | 359811.75 | 18881.15 | 0 | 96940.68 | 0 | 25681.01 | 0 | 9933.02 | 0 | 0 | 2611620.07
| 3218655.21 | P | 0 | 77288.74 | 4805.28 | 105249.84 | 0 | 194978.15 | 431225.26 | 250459.69 | 239383.13 | 0 | 325125.42 | 28576.86 | 84605.57 | 14893.3 | 11402.82 | 19799.26 | 48204.93 | 6514.2 | 41550.41 | 19700.04 | 12767.93 | 28384.23 | 40520.61 | 25527.84 | 402563.9 | 402563.9 | 402563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218655.21 | Ok
2.3 | ARQUITETURA | %R | 2024-02-13: 2.412%; 2024-03-15: 2.642%; 2024-04-15: 21.06%; 2024-05-16: 21.29%; 2024-06-16: 2.119%; 2024-07-17: 4.159% | 53.68%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.368% | 20.75% | 46.46% | 15.22% | 14.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15859.72 | 17373.37 | 138510.94 | 140001.7 | 13932.84 | 27347.43 | 353026
| 657603.01 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22146.39 | 136483.15 | 305496.64 | 100083.27 | 93393.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657603.01 | Ok
2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | %R | 2024-05-16: 9.481% | 9.481%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28329.32 | 0 | 0 | 28329.32
| 298789.26 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119515.7 | 179273.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298789.26 | Ok
2.5 | ELÉTRICA | %R | 2023-09-11: 0.2978%; 2023-10-12: 15.06%; 2023-11-12: 51%; 2024-01-13: 2.764%; 2024-02-13: 10.84%; 2024-03-15: 5.436%; 2024-04-15: 0.3584%; 2024-06-16: 0.8668% | 86.62%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.01% | 51.95% | 2.27% | 0.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22536.34 | 1139511.15 | 3860102.24 | 0 | 209168.77 | 820539.76 | 411451.55 | 27122.65 | 0 | 65607.55 | 0 | 6556040.01
| 7568525.16 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406593.17 | 3931848.82 | 171805.52 | 58277.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568525.16 | Ok
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | HIDROMECANICO | %R | 2021-12-02: 8.73%; 2022-05-04: 13.1%; 2022-06-03: 13.1%; 2023-07-11: 20.76%; 2023-08-11: 1.441%; 2023-11-12: 23.28%; 2023-12-13: 0.7924%; 2024-01-13: 2.661%; 2024-02-13: 0.7926%; 2024-04-15: 0.08479% | 84.73%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.1% | 13.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.94% | 28.68% | 16.17% | 1.285% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104943.7 | 3104943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921665.4 | 341717.9 | 0 | 0 | 5519489.52 | 187881.11 | 630975.6 | 187927.98 | 0 | 20105.18 | 0 | 0 | 0 | 20089612.55
| 23710654.41 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104943.7 | 3104943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491070.25 | 6799844.75 | 3835179.48 | 304710.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23710654.41 | Ok
3.0 | COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA
3.1 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA | %R | [37 empty] | 0%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 318116.88 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 |  | 318116.88 | Ok
4.0 | NOVOS SERVIÇOS
4.1 | SERVIÇOS NOVOS | %R | 2022-05-04: 4.305%; 2022-06-03: 0.25%; 2022-07-04: 0.25%; 2022-08-04: 0.7183%; 2022-10-05: 2.366%; 2022-11-05: 4.464%; 2022-12-06: 1.937%; 2023-01-06: 5.32%; 2023-02-06: 19.1%; 2023-03-09: 41.71%; 2023-04-09: 0.25%; 2023-05-10: 0.25%; 2023-07-11: 15.75%; 2023-08-11: 1.395%; 2023-09-11: 0.3328%; 2023-11-12: 0.1206%; 2023-12-13: 0.04368%; 2024-01-13: 35.04%; 2024-02-13: 1.607%; 2024-03-15: 2%; 2024-04-15: 0.25%; 2024-05-16: 0.25% | 137.7%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.305% | 0.25% | 0.25% | 0.7183% | 0% | 2.366% | 4.464% | 1.937% | 5.32% | 19.1% | 41.71% | 0.25% | 0.25% | 6.362% | 6.362% | 6.362% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252215.95 | 14645.14 | 14645.14 | 42086.15 | 0 | 138622.21 | 261550.57 | 113519.9 | 311709.13 | 1118820.64 | 2443831.24 | 14645.14 | 14645.14 | 0 | 922890.86 | 81754.4 | 19500.27 | 0 | 7065.5 | 2559.53 | 2052830.9 | 94184.19 | 117161.12 | 14645.14 | 14645.14 | 0 | 0 | 8068173.4
| 5859123.44 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252215.95 | 14645.14 | 14645.14 | 42086.15 | 0 | 138622.21 | 261550.57 | 113519.9 | 311709.13 | 1118820.64 | 2443831.24 | 14645.14 | 14645.14 | 372729.03 | 372729.03 | 372729.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859123.44 | Ok
0
TOTAL
RESUMO | TOTAL | %R | 0.185% | 0.1998% | 0.02983% | 0.2666% | 0% | 5.436% | 1.037% | 0.6086% | 0.5821% | 0% | 8.82% | 7.533% | 0.2472% | 0.1523% | 0.03729% | 0.379% | 0.7407% | 0.3161% | 0.8542% | 2.731% | 5.88% | 0.1128% | 0.1419% | 0% | 14.22% | 1.043% | 0.1348% | 3.594% | 22.49% | 0.466% | 7.155% | 2.682% | 1.374% | 0.4864% | 0.4714% | 0.1901% | 0.06535% | 90.65% |  |  | 2 |  | SEU
|  | %P | 0.185% | 0.1998% | 0.02983% | 0.2666% | 0% | 5.436% | 1.037% | 0.6086% | 0.5821% | 0% | 8.82% | 7.533% | 0.2472% | 0.1523% | 0.03729% | 0.379% | 0.7407% | 0.3161% | 0.8542% | 2.731% | 5.88% | 0.1128% | 0.1419% | 0.9618% | 1.916% | 2.189% | 20.86% | 26.32% | 9.809% | 0.8885% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0% | 100%
| Valor | R | 77423.81 | 83622.81 | 12481.79 | 111555.79 | 0 | 2274745.11 | 434027.53 | 254662.2 | 243585.64 | 0 | 3690690.09 | 3152368.21 | 103453.22 | 63719.09 | 15606.09 | 158608.67 | 309942.7 | 132267.23 | 357462.05 | 1142723.19 | 2460801.68 | 47206.92 | 59374.5 | 0 | 5949074.13 | 436329.33 | 56421.02 | 1503899.81 | 9410115.32 | 195017.55 | 2994006.14 | 1122526.96 | 574808.21 | 203525.07 | 197252.59 | 79540.39 | 27347.43 | 37936192.27
| 41846833.25 | P | 77423.81 | 83622.81 | 12481.79 | 111555.79 | 0 | 2274745.11 | 434027.53 | 254662.2 | 243585.64 | 0 | 3690690.09 | 3152368.21 | 103453.22 | 63719.09 | 15606.09 | 158608.67 | 309942.7 | 132267.23 | 357462.05 | 1142723.19 | 2460801.68 | 47206.92 | 59374.5 | 402465.62 | 801881.45 | 916218.21 | 8729681.79 | 11015492.53 | 4104820.69 | 371827.76 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 53019.48 | 0 | 41846833.25 | Ok |  |  | Superintendência de Empreendimentos Urbanos
0
EXECUTADO - COPIAR E COLAR VALOR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.1 | 1: 70702.55; 14: 2537.13 | 73239.68 |  | 0
| CANTEIRO DE OBRAS | 1.2 | 6721.26 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 |  | 9367.7 | 2677.47 | 4015.31 | 4015.31 |  | 8030.62 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4016.07 |  |  | 12045.93 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 |  | 9324.43 | 2721.5 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 4015.31 | 3141.16 | 3141.16 | 3141.16 |  |  | 140619.35
| SERVIÇOS DIVERSOS | 2.1 |  | 2318.76 | 3661.2 | 2290.64 |  | 436.8 | 124.8 | 187.2 | 187.2 |  | 374.4 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 162.24 | 193.44 |  | 443.04 | 131.04 | 187.2 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 74.88 |  |  |  | 1202.25 |  |  | 15531.89
| ESTRUTURA | 2.2 |  | 77288.74 | 4805.28 | 105249.84 |  | 194978.15 | 431225.26 | 250459.69 | 239383.13 |  | 325125.42 | 28576.86 | 84605.57 | 14893.3 | 11402.82 | 19799.26 | 48204.93 | 6514.2 | 41550.41 | 19700.04 | 12767.93 | 28384.23 | 40520.61 |  | 94750.4 | 10004.49 | 10181.9 | 359811.75 | 18881.15 |  | 96940.68 |  | 25681.01 |  | 9933.02 |  |  | 2611620.07
| ARQUITETURA | 2.3 | 32: 15859.72; 33: 17373.37; 34: 138510.94; 35: 140001.7; 36: 13932.84; 37: 27347.43 | 353026
| FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | 2.4 | 35: 28329.32 | 28329.32
| ELÉTRICA | 2.5 | 27: 22536.34; 28: 1139511.15; 29: 3860102.24; 31: 209168.77; 32: 820539.76; 33: 411451.55; 34: 27122.65; 36: 65607.55 | 6556040.01
| HIDROMECANICO | 2.6 | 6: 2069962.46; 11: 3104943.7; 12: 3104943.7; 25: 4921665.4; 26: 341717.9; 29: 5519489.52; 30: 187881.11; 31: 630975.6; 32: 187927.98; 34: 20105.18 | 20089612.55
| SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA | 3.1 | [37 empty] | 0 | bar: 11 to 37
| ADITIVO 1 | 4.1 | 11: 252215.95; 12: 14645.14; 13: 14645.14; 14: 42086.15; 16: 138622.21; 17: 261550.57; 18: 113519.9; 19: 311709.13; 20: 1118820.64; 21: 2443831.24; 22: 14645.14; 23: 14645.14; 25: 922890.86; 26: 81754.4; 27: 19500.27; 29: 7065.5; 30: 2559.53; 31: 2052830.9; 32: 94184.19; 33: 117161.12; 34: 14645.14; 35: 14645.14 | 8068173.4
0
0
0
0
0
|  |  | 77423.81 | 83622.81 | 12481.79 | 111555.79 | 0 | 2274745.11 | 434027.53 | 254662.2 | 243585.64 | 0 | 3690690.09 | 3152368.21 | 103453.22 | 63719.09 | 15606.09 | 158608.67 | 309942.7 | 132267.23 | 357462.05 | 1142723.19 | 2460801.68 | 47206.92 | 59374.5 | 0 | 5949074.13 | 436329.33 | 56421.02 | 1503899.81 | 9410115.32 | 195017.55 | 2994006.14 | 1122526.96 | 574808.21 | 203525.07 | 197252.59 | 79540.39 | 27347.43 | 37936192.27

## 8.2 - CURVA
8.2. CURVA DE PROGRESSO FINANCEIRO DA OBRA
| IDENTIFICAÇÃO: |  | OBRA 524 | [36 empty] | ATUALIZAÇÃO: | 2024-07-30
| TRECHO: |  | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | [36 empty] | CONTRATO: | 009/2021
| DESCRIÇÃO: |  | Execução das Obras de Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, no Município de Vila Velha/ES | [36 empty] | CONSTRUTORA: | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
8162882.28
BONIFICAÇÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE POSTES
| Item |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-02 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 2022-09-04 | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 2022-12-06 | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-11-12 | 2023-12-13 | 2024-01-13 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 2024-07-17
| RESUMO | %R | 0.185% | 0.1998% | 0.02983% | 0.2666% | 0% | 5.436% | 1.037% | 0.6086% | 0.5821% | 0% | 8.82% | 7.533% | 0.2472% | 0.1523% | 0.03729% | 0.379% | 0.7407% | 0.3161% | 0.8542% | 2.731% | 5.88% | 0.1128% | 0.1419% | 0% | 14.22% | 1.043% | 0.1348% | 3.594% | 22.49% | 0.466% | 7.155% | 2.682% | 1.374% | 0.4864% | 0.4714% | 0.1901% | 0.06535%
|  | %P | 0.185% | 0.1998% | 0.02983% | 0.2666% | 0% | 5.436% | 1.037% | 0.6086% | 0.5821% | 0% | 8.82% | 7.533% | 0.2472% | 0.1523% | 0.03729% | 0.379% | 0.7407% | 0.3161% | 0.8542% | 2.731% | 5.88% | 0.1128% | 0.1419% | 0.9618% | 1.916% | 2.189% | 20.86% | 26.32% | 9.809% | 0.8885% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1267% | 0%
| ACM | %R | 0.185% | 0.3848% | 0.4147% | 0.6813% | 0.6813% | 6.117% | 7.154% | 7.763% | 8.345% | 8.345% | 17.16% | 24.7% | 24.94% | 25.1% | 25.13% | 25.51% | 26.25% | 26.57% | 27.42% | 30.16% | 36.04% | 36.15% | 36.29% | 36.29% | 50.51% | 51.55% | 51.68% | 55.28% | 77.76% | 78.23% | 85.39% | 88.07% | 89.44% | 89.93% | 90.4% | 90.59% | 90.65%
|  | %P | 0.185% | 0.3848% | 0.4147% | 0.6813% | 0.6813% | 6.117% | 7.154% | 7.763% | 8.345% | 8.345% | 17.16% | 24.7% | 24.94% | 25.1% | 25.13% | 25.51% | 26.25% | 26.57% | 27.42% | 30.16% | 36.04% | 36.15% | 36.29% | 37.25% | 39.17% | 41.36% | 62.22% | 88.54% | 98.35% | 99.24% | 99.37% | 99.49% | 99.62% | 99.75% | 99.87% | 100% | 100%
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.

## 10 - RESUMO
DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
| FIRMA: | DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
| TRECHO: | Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique”
| DESCRIÇÃO: | Execução das Obras de Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, no Município de Vila Velha/ES, Com Fornecimento de Mão-de-obra e Materiais.
| CONTR. N°.: | 009/2021
| ASSINATURA: | 2021-05-12
PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/03/2026 a 31/03/2026
| 37 | [5 empty] | SELECIONAR
| GRUPO 001: ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  |  | 24
1.1 | 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | und | NULO | 0
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 0 | m | NULO | 0
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 0 | m² | NULO | 0
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 0 | und | NULO | 0
1.2 | 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 0 | und | NULO | 0
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | ms | NULO | 0
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | 0 | ms | NULO | 0
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | ms | NULO | 0
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | ms | NULO | 0
| GRUPO 002: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - EBAP LARANJA |  |  |  |  | 12
2.1 | 2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
2.1.1 | 2.1.1 | ELEVATÓRIA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
2.1.1.1 | 7042 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chp diurno. af_10/2014 (considerado 4 bombas trabalhando até 7 dias no período da obra) | 0 | CHP | NULO | 0
2.1.1.2 | 7043 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chi diurno. af_10/2014 (considerando 4 bombas a disposição durante 9 meses) | 0 | CHI | NULO | 0
2.1.2 | 2.1.2 | RETIRADA DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  | 0
2.1.2.1 | CP-1100-022028 | Remoção de poste | 0 | CHP | NULO | 0
2.1.2.2 | 100606 | Assentamento de poste de concreto | 0 | CHI | NULO | 0
2.2 | 2.2 | ESTRUTURA |  |  |  | 3
2.2.1 | 90087 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 hp), em solo de 1a categoria | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.2 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm | NULO | 0
2.2.3 | 00004085 | Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor eletrico trifasico, potencia de 4 cv, diametro de recalque de 3". faixa de operacao: q=60 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt=2 m; q=11 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt = 23 m (+ ou - 1 m) | 0 | H | NULO | 0
2.2.4 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | 0 | mês | NULO | 0
2.2.5 | CP-7710-S07134 | Escoramento metálico p/ valas, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 10 vezes | 0 | m² | NULO | 0
2.2.6 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.7 | 96620 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.8 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | 0 | m² | NULO | 0
2.2.9 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | 19.37 | m³ | POSITIVO | 1
2.2.10 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | 19.37 | m³ | POSITIVO | 1
2.2.11 | 0407820 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | Kg | NULO | 0
2.2.12 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | 79.1529 | Kg | POSITIVO | 1
2.2.13 | 94333 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.14 | 4915671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.15 | COMP-645387 | Destinação final de resíduos classe ii a em aterro sanitário controlado (bdi reduzido de 14,02%) - BDI = 14,02 | 0 | T | NULO | 0
2.2.16 | 00001332 | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m² para fechamento dos poços | 0 | Kg | NULO | 0
2.2.17 | 2.2.17 | FUNDAÇÃO PARA ELETROCENTRO |  |  |  | 0
2.2.17.1 | 5501938 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.17.2 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | Kg | NULO | 0
2.2.17.3 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | 0 | m³ | NULO | 0
2.2.17.4 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | 0 | m³ | NULO | 0
2.3 | 2.3 | ARQUITETURA |  |  |  | 2
2.3.1 | 2.3.1 | ESTRUTURAS PARA APOIO E TANQUE |  |  |  | 0
2.3.1.1 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.1.2 | 0407820 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | Kg | NULO | 0
2.3.1.3 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | Kg | NULO | 0
2.3.1.4 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | 0 | m³ | NULO | 0
2.3.1.5 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | 0 | m³ | NULO | 0
2.3.2 | 2.3.2 | APOIO - EXTERNO |  |  |  | 0
2.3.2.1 | 89475 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.2 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.3 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | 0 | M | NULO | 0
2.3.2.4 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.5 | 84088 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | 0 | m | NULO | 0
2.3.2.6 | 95465 | Cobogó ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.7 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.8 | 92565 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.9 | 73665 | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | 0 | m | NULO | 0
2.3.2.10 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus | 0 | m | NULO | 0
2.3.2.11 | 88504 | Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios | 0 | und | NULO | 0
2.3.2.12 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.2.13 | 86922 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.2.14 | 86914 | Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3 | 2.3.3 | I.S. - INTERNO |  |  |  | 0
2.3.3.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.5 | 86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.6 | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.7 | 95546 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.8 | S170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.9 | S170354 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.10 | 100866 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.11 | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.12 | CP-4306-30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, comprimento 25 a 30 cm | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.13 | 100875 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.3.14 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.15 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.3.16 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4 | 2.3.4 | COPA - INTERNO |  |  |  | 0
2.3.4.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.5 | 86889 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.4.6 | 86936 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.4.7 | 86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.4.8 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.9 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.4.10 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5 | 2.3.5 | DEPÓSITO - INTERNO |  |  |  | 0
2.3.5.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.5 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.6 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.5.7 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.6 | 2.3.6 | GERADOR |  |  |  | 0
2.3.6.1 | 74244/001 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.6.2 | S071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7 | 2.3.7 | TANQUE |  |  |  | 0
2.3.7.1 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.2 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.3 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.4 | 98546 | Ompermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.5 | 87755 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.6 | S090104 | Estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.7 | S090211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.8 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.7.9 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8 | 2.3.8 | GUARITA |  |  |  | 0
2.3.8.1 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.2 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.3 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | 0 | m | NULO | 0
2.3.8.4 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.5 | 84088 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | 0 | M | NULO | 0
2.3.8.6 | 92565 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.7 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.8 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.9 | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.10 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.8.11 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9 | 2.3.9 | I.S. GUARITA |  |  |  | 0
2.3.9.1 | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.4 | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.5 | 86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.9.6 | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.9.7 | 95546 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.3.9.8 | S170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | 0 | und | NULO | 0
2.3.9.9 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.10 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.9.11 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.10 | 2.3.10 | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 0
2.3.10.1 | S141410 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.2 | S141411 | Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.3 | 95675 | Hidrômetro dn 25 1'' | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.4 | 00001370 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.5 | 89538 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.6 | 94658 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.7 | 89981 | Luva soldável e com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.8 | 89980 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.9 | 89426 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.10 | 00021112 | Válvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.11 | 89419 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.12 | S170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.13 | 94792 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.14 | 89351 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4?, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.15 | 94796 | Torneira de boia, roscável, 3/4? , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.16 | S141906 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.17 | S141907 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.18 | S141909 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.19 | S142107 | Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha pvc | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.20 | S142111 | Caixa sifonada em pvc, com grelha e porta grelha | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.21 | 98110 | Caixa de gordura pequena | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.22 | S151016 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.23 | S151017 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.24 | 00039319 | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.25 | 89860 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.26 | CP-7963-72293 | Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.27 | S140905 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | 0 | m | NULO | 0
2.3.10.28 | S140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | 0 | und | NULO | 0
2.3.10.29 | S140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | 0 | und | NULO | 0
2.3.11 | 2.3.11 | EXTERNO E URBANIZAÇÃO |  |  |  | 1
2.3.11.1 | S071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.2 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.3 | 00034348 | Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm | 0 | m | NULO | 0
2.3.11.4 | 74244/001 | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.5 | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p | 0 | m | NULO | 0
2.3.11.6 | 99839 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2? espaçados de 1,20m, travessa superior de 2?, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | 0 | m | NULO | 0
2.3.11.7 | S200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.8 | 94276 | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dpara urbanização de empreendimentos. | 0 | m | NULO | 0
2.3.11.9 | 98516 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | 0 | und | NULO | 0
2.3.11.10 | S200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.11 | S200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.12 | 92398 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.13 | 94333 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | 50 | m³ | POSITIVO | 1
2.3.11.14 | 94996 | Laje sobre piso de rampas, escadas e calçadas | 0 | m² | NULO | 0
2.3.11.15 | S200715 | Mureta de proteção | 0 | m² | NULO | 0
2.3.12 | 2.3.12 | INCÊNDIO |  |  |  | 0
2.3.12.1 | 00037558 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, conforme projeto, (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.2 | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.3 | 83635 | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.4 | 83635-V8Kg | Extintor incendio tp po quimico 8kg - fornecimento e instalacao | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.5 | 0919250 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.6 | S160613 | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds, bivolt, autonomia de 6hrs, potência 2w, fluxo luminoso 110 lm | 0 | und | NULO | 0
2.3.12.7 | CP-5631-P.16.000.067033 | Bloco autônomo p/ iluminação de emergência, c/ faróis de led 15w temp. cor 5000k, autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguível, prot. uv, res. a impacto, bege, mod. bll 2400 led ip66 - aureonlux ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.4 | 2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS |  |  |  | 0
2.4.1 | 1505877 | Enrocamento com pedra, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento | 0 | m³ | NULO | 0
2.5 | 2.5 | ELÉTRICA |  |  |  | 0
2.5.1 | 2.5.1 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.5.1.1 | COMP-301767 | Instalação de transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: r82 magnetrol ou similar com suporte tipo z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | 0 | un | NULO | 0
2.5.1.2 | CP-3768-ST 59.20.0350 (/) | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com blindagem individual e coletiva, isolação em xlpe | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.3 | COMP-001053 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com shield, isolação em xlpe | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.4 | CP-6839-41147 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5 | 2.5.1.5 | Calhas e Dutos |  |  | NULO | 0
2.5.1.5.1 | CP-9242-ED-49048 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão e suporte. | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.2 | S150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | 0 | und | NULO | 0
2.5.1.5.3 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.4 | S151138 | Eletroduto em polietileno de alta densidade (pead) ∅3/4" ref: kanalex ou similar | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.5 | S151139 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.6 | S151140 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.7 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.8 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | m | NULO | 0
2.5.1.5.9 | S150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato lr, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | 0 | und | NULO | 0
2.5.1.6 | 2.5.1.6 | Caixas de Passagem |  |  |  | 0
2.5.1.6.1 | S151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | 0 | und | NULO | 0
2.5.1.6.2 | 91943 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2 | 2.5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
2.5.2.1 | 2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  | 0
2.5.2.1.1 | CP-8618-COMP-352920 | Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro laranja)(frete incluso) - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.1.2 | INS-931105 | Fornecimento de grupo gerador c18 – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4.2 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.1.3 | CP-0596-INS-591231 | Tanque metálico – 3000 l - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.2 | 2.5.2.2 | Instalação de Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  | 0
2.5.2.2.1 | COMP-573673 | Instalação de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro)tudo incluso (mão de obra, materiais, serviços, testes, entre outros) | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.2.2 | COMP-500587 | Transporte de grupo gerador a diesel – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4. ref c18 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.2.3 | COMP-685590 | Fornecimento e instalação de mangueira ortac 250 - vermelha, para combustíveis, ra classe a | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3 | 2.5.2.3 | Fios e cabos |  |  |  | 0
2.5.2.3.1 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.2 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.3 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.4 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.5 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.6 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.7 | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.8 | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.9 | CP-4532-COMP-008098 | Cabo de cobre flexível múltiplo, blindado, epr 1kv, com 3 cabos de 150mm² para ligação do motor | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.10 | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.11 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.12 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.13 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.14 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.15 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.16 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - amarelo | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.17 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.18 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.19 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.20 | CP-1993-S151434 | Cabo de cobre de média tensão isolado (xlpe/epr 15kv) 120,0mm², condutor em cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (classe 2). blindagem do condutor: composto termofixo semicondutor. isolação: composto termofixo de borracha epr 105 °c. blindagem da isolação: camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. blindagem metálica: fios de cobre nu. separador: fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo. | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.21 | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.22 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.23 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.24 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.25 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.26 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² preto | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.27 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² azul | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.3.28 | 00001575 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.3.29 | 00001586 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 25 mm², com 1 furo de fixacao | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.3.30 | 00001580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.3.31 | 00001546 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 95 a 120 mm², com 2 furos para fixacao | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.3.32 | 00038196 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm², com 1 furo de fixacao | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.3.33 | 00011838 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 240 mm², com 1 furo de fixacao | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.4 | 2.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  |  | 0
2.5.2.4.1 | S151137 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.2 | S151139 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.3 | S151140 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.4 | S151141 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.5 | S151142 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6", marca ref. kanaflex ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.6 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | M | NULO | 0
2.5.2.4.7 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | M | NULO | 0
2.5.2.4.8 | S151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.9 | S151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.10 | ED-49052 V1 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 200 x 150 mm com tampa, inclusive conexão e suporte | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.11 | S150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.4.12 | S150852 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.4.13 | S150704 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.14 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.15 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.16 | 93011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.4.17 | CP-9988-CP-95632003815 | Canaleta de concreto - seção de 110 x 50 cm - espessura de 10 cm | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.5 | 2.5.2.5 | Equipamentos para Iluminação |  |  |  | 0
2.5.2.5.1 | CP-8827-100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: induspar ou similar | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.2 | CP-2335-C4810 | Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.3 | CP-2871-ED-49144 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.4 | CP-9513-CP-4254100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 6000 mm. ref: induspar ou similar | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.5 | CP-8232-100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura eletrostática a quente em poliéster, 2500 mm. com 01 luminária no formato pétala, led 23w-220v, ip65. | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.6 | CP-1660-C4371 | Arandela blindada, uso externo, 45°, ip 65, soquete e27 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.7 | CP-7330-ED-13344 | Lampada led 23 w, 3000 lumens, e27 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.8 | 97610 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.9 | CP-9898-97587 | Luminária de embutir p/ até 2 lampadas led e27, 12w | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.10 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.11 | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.5.12 | CP-8398-S00615 | Luminária tipo pétala em led 250 w e braço curvo com sapata para fixação de luminária pública. 2000mm. | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6 | 2.5.2.6 | Caixas de Passagem |  |  |  | 0
2.5.2.6.1 | S150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.2 | S150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.3 | S151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.4 | S151016 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.5 | S150628 | Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.6 | S180217 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.6.7 | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7 | 2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  |  | 0
2.5.2.7.1 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.2 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.3 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.4 | CP-2681-C4530 | Disjuntor dr tetrapolar din 40a, 30ma | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.5 | S151337 | Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corente de surto máxima 40ka. | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.6 | 74131/004 | Quadro de distribuição elétrica, de embutir, padrão din para até 18 disjuntores, com barramento de cobre trifásico 100a (barras isoladas com revestimento termocontrátil), espelho para proteção, ip 54. | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.7 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.8 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.9 | 91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.10 | S151336 | Disjuntor DR bipolar 16a a 25a, corrente nominal 30 ma | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.7.11 | 00039804 | Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8 | 2.5.2.8 | Aterramento |  |  |  | 0
2.5.2.8.1 | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | 0 | m | NULO | 0
2.5.2.8.2 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8.3 | S160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8.4 | S160316 | Caixa de inspeção tipo solo em pvc com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda ø 300 x300mm para passeios e pisos sujeitos a carga pesada. ref: tel-535, termotécnica ou similar. | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8.5 | S160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8.6 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | 0 | und | NULO | 0
2.5.2.8.7 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | 0 | und | NULO | 0
2.5.3 | 2.5.3 | RAMAL DE LIGAÇÃO |  |  |  | 0
2.5.3.1 | CP-8326 | Mão de obra para o ramal de ligação | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.2 | 00013370 | Chave seccionadora-fusivel blindada tripolar, abertura com carga, para fusivel nh01, corrente nominal de 250 a | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.3 | 00000867 | Cabo de cobre nu 50 mm² meio-duro | 0 | m | NULO | 0
2.5.3.4 | 00004161 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/70mm² isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.5 | I049101 | Cruzeta de madeira p/ poste 90 x 135 x 2400mm | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.6 | S151433 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15kv, seção de 25,0mm² | 0 | m | NULO | 0
2.5.3.7 | 10640 | Arame nº 12 galvanizado | 0 | Kg | NULO | 0
2.5.3.8 | I042047 | Eletroduto de ferro galvanizado 6" | 0 | m | NULO | 0
2.5.3.9 | 00003917 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 6" | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.10 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.11 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.12 | S160318 | Cabo de cobre nú 35mm², ref. tel 5735, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | m | NULO | 0
2.5.3.13 | I048041 | Para-raios polimerico 12kv - 10ka com suporte | 0 | UN | NULO | 0
2.5.3.14 | 10378 | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | 0 | m² | NULO | 0
2.5.3.15 | I040140 | Poste circular de concreto 11m/600kg | 0 | und | NULO | 0
2.5.3.16 | 100612 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | 0 | und | NULO | 0
2.5.4 | 2.5.4 | SPDA |  |  |  | 0
2.5.4.1 | S160318 | Cabo de cobre nu, bitola 35 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 2,50 mm; ref: tel-5635, termotécnica ou similar. | 0 | m | NULO | 0
2.5.4.2 | S160317 | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | 0 | m | NULO | 0
2.5.4.3 | S160309 | Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: tel-044, termotécnica ou similar. | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.4 | S160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.5 | S160313 | Presilha de cobre para cabos de 35 mm² ref: tel-085, termotécnica ou similar. | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.6 | S160328 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. tel-5135, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.7 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.8 | S160322 | Abraçadeira tipo "d" com cunha, diâmetro 1", ref. tel-095, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.9 | S160310 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo u, porcas e arruelas em aço gf. ref: tel-580, termotécnica ou similar. | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.10 | 96989 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | 0 | UN | NULO | 0
2.5.4.11 | S160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.12 | S160330 | Conector para gradis aramados, ref: tel-736, termotécnica ou similar. | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.13 | I048053 | Conector medicao em bronze c/ 4 parafusos tel-560 | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.14 | I048067 | Fixador tipo õmega latao furo 5.5mm p/ cabo 35mm² | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.15 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.16 | S160316 | Caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.17 | S160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.18 | S160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.19 | S160325 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (bep), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. tel-903, marca de referência termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.20 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.21 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | 0 | und | NULO | 0
2.5.4.22 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.5.5 | 2.5.5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV |  |  |  | 0
2.5.5.1 | CP-6839-41147 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.2 | CP-9152-ED-48372 | Patch cord f/utp cat.6 - cabo flexível blindado cat.6 montado com conectores rj45 nas duas extremidades. ref: furukawa ou similar | 0 | pc | NULO | 0
2.5.5.3 | CP-2718-C3751 | Cabo de fibra óptica, 02 pares | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.4 | 95781 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo, com espelho para 2 rj45 conectores fêmea blindado cat.6 - conector fêmea do tipo keystone jack. ref: furukawa ou similar | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.5 | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.6 | 95780 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo com espelho | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.7 | S160108 | Caixa de passagem de embutir no piso, padrão telebrás, r1, com tampa em ferro fundido. | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.8 | S160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 mm | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.9 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.10 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.11 | CP-8296-ED-49321 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação dn 50 (2") | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.12 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.13 | 97668 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅2” ref: kanalex ou similar | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.14 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.15 | S151129 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.16 | S151127 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅1” ref: kanalex ou similar | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.17 | S151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.18 | CP-4996-C3764 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.19 | CP-6629-C4175 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 mbps portas rj-45 10/100/1000 poe+ com detecção automática, camada 3, 4 portas gigabit ethernet sfp fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930f 24g poe+ 4sfp – aruba ou similar | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.20 | 98302 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.21 | CP-8348-C4569 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2p+t, ref: pial | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.22 | CP-0098-ED-48376 | Bandeja fixa frontal para racks padrão 19" polegadas, 2us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de ar interno do rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | 0 | cj | NULO | 0
2.5.5.23 | CP-2641-C4568 | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.24 | CP-2292-ED-48378 | Tampa cega de 1u para rack 19" | 0 | cj | NULO | 0
2.5.5.25 | CP-6491-C3765 | Dio 24fo distribuidor interno óptico sc mm 62.5/125 gaveta 19'' 1u | 0 | UN | NULO | 0
2.5.5.26 | CP-2132-S160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm² | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.27 | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | 0 | m | NULO | 0
2.5.5.28 | S160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.29 | COMP-458410 | Câmera ip speed dome 2mp com 37x de zoom, resolução full hd, com análise inteligente de vídeo, mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 vac / 3 a, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 7237 sd intelbras ou similar com suporte conforme projeto | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.30 | COMP-313404 | Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.31 | COMP-931947 | Câmera ip bullet 12mp, zoom motorizado, inteligências de vídeo, entrada e saída de alarme, alimentação: 12 vdc ou, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 71250 z intelbras ou similar com suporte conforme projeto | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.32 | COMP-033007 | "gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras ip em full hd a 30 fps 2 interfaces de rede gigabit ethernet, 16 entradas de alarme, reconhecimento automático das câmeras ips, fonte interna, 100-240 vac. 50/60 hz, ref: nvd 7132 intelbras ou similar" | 0 | und | NULO | 0
2.5.5.33 | COMP-976005 | Conversor de midia poe 2 km 100 base-fx para 10/100 base-tx | 0 | und | NULO | 0
2.6 | 2.6 | HIDROMECANICO |  |  |  | 0
2.6.1 | 2.6.1 | EQUIPAMENTOS (BDI = 14,02%) |  |  |  | 0
2.6.1.1 | COMP-954588 | Comporta do poço de bomba com abertura livre de 2,10m x 2,5 m, fixação químico, com atuador elétrico e manual. - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.1.2 | INS-940514 | Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.1.3 | INS-551494 | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.1.4 | INS-111400 | Válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.1.5 | INS-333485-JUN20 | Bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 (frete incluso) - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.1.6 | CP-8662-CP-8637-INS-330573 | Equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg laranja bdi=14,02% - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.2 | 2.6.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
2.6.2.1 | COMP-975652 | Transporte e montagem de comportas de poço de bomba | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.2 | COMP-355707 | Transporte e instalação de grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.3 | COMP-137756 | Transporte e instalação de válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.4 | COMP-037602 | Transporte e instalação de válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.5 | COMP-622488 | Instalação de bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.6 | COMP-293431 | Transporte e montagem de equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.2.7 | CP-2082-06.001.0318-0 | Montagem e fornecimento de haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, l=6000mm em pedestais de comando ou manobra | 0 | und | NULO | 0
2.6.3 | 2.6.3 | TUBULAÇÃO |  |  |  | 0
2.6.3.1 | 2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  |  | 0
2.6.3.1.1 | CP-0836-I4620 | Tubo fofo c/ flanges dn 1200 pn10 - l=800 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.2 | CP-4313-I4812 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 1200 pn10 - l=3900 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.3 | CP-3231-COMP-019624 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 - l= 6000 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.4 | CP-9082-COMP-019624 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 l= 7000 - BDI = 14,02 | 0 | m | NULO | 0
2.6.3.1.5 | CP-4739-COMP-334223 | Tubo cilíndrico 1200 para junta travada externa-JTE l = 1800mm - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.6 | CP-3855-CP-3110-I4442 | Tubo fofo c/flange e bolsa je dn 1200 pn10 - l=4600 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.7 | CP-9641-I7647 | Curva fofo 22 30 jte para água dn 1200 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.8 | CP-9638-I4009 | Junta de desmontagem travada axialmente pn10 dn 1200 - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.1.9 | CP-0019-M012104061 | Junta para flange classe k7 fofo dn 1200 - BDI = 14,02 | 0 | pc | NULO | 0
2.6.3.1.10 | CP-1944-CP-7939-I4250 | Parafuso c/ porcas para flanges - BDI = 14,02 | 0 | und | NULO | 0
2.6.3.2 | CP-1538-83726 | Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diametros de 1200 mm. | 0 | m | NULO | 0
3 | GRUPO 003: COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA |  |  |  |  | 1
3.1 | COMP-651284 | Serviços de operação assistida, incluíndo comissionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades necessárias para garantir a funcionalidade esperada da estação de bombeamento. | 2 | mês | POSITIVO | 1
4 | GRUPO 004: NOVOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 0
4.1 | 4.1 | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 0
4.1.1 | 7040100290 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.2 | 5914351 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 m3 (Descarga Livre) | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.3 | 7010100310 | Grupo gerador de 81 a 125 KVA | 0 | mês | NULO | 0
4.1.4 | 7010100290 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | 0 | mês | NULO | 0
4.1.5 | CPU 1 | Estaca prancha metálica - Fornecimento, solda e cravação com comprimento de 15 metros a 25 metros, conforme projeto | 0 | kg | NULO | 0
4.1.6 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.7 | 4011562 | Geogrelha bidirecional com resistência a tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.8 | 40639 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | 0 | m | NULO | 0
4.1.9 | IOPES - PROJETOS | Projeto estrutural, inclusive fundação | 0 | m² | NULO | 0
4.1.10 | 2003838 | Drenagem dos terrenos adjacentes (foram utilizados drenos de concreto de 1500 mm) | 0 | m | NULO | 0
4.1.11 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (Remanejamento de solo para reforço do Dique) | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.12 | CPU 2 | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | 0 | m³ | NULO | 0
4.1.13 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | 0 | und | NULO | 0
4.1.14 | CPU 3 | Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD | 0 | und | NULO | 0
4.1.15 | 40705 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | 0 | und | NULO | 0
4.1.16 | cotação 5 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELASTICA JGS | 0 | und | NULO | 0
4.1.17 | cotação 6 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA JUNTAS JGS E JTI | 0 | und | NULO | 0
4.1.18 | cotação 7 | TOCO COM FLANGES L= 0,50 M | 0 | und | NULO | 0
4.1.19 | cotação 8 | TUBO CLASSE K7 PONTA E BOLSA COM JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE l= 6630 | 0 | und | NULO | 0
4.1.20 | cotação 1 | Viga de apoio das grades | 0 | und | NULO | 0
4.1.21 | cotação 2 | Grade fixa | 0 | und | NULO | 0
4.1.22 | cotação 3 | Comportas fixas | 0 | und | NULO | 0
4.1.23 | cotação 4 | Quadro de conexão das bombas - QD-CH-APM | 0 | und | NULO | 0
4.1.24 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | 0 | M² | NULO | 0
4.1.25 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 0 | M³ | NULO | 0
4.1.26 | PRÓPRIO | Armazenamento de Eletrocentro, incluindo segurança, e manutenção preventiva | 0 | mês | NULO | 0
4.1.27 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE | 0 | m2 | NULO | 0
4.1.28 | SEDURB | Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação | 0 | und | NULO | 0
4.1.29 | PRÓPRIO | Elaboração de Projeto As-built | 0 | und | NULO | 0
[5 empty] | NULO | 0
___________________________________
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
0
0
|  | Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado) | [6 empty] | Corpo Aterro Ramo 100/1400
0
0
0.004

## 11 - FINANCEIRA
118013.68
|  | EBAP LARANJA | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - BOLETIM DE MEDIÇÃO | [7 empty] | Data: | 2026-04-15
|  |  | CONTRATANTE: SEDURB - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO: 009/2021 | [7 empty] | Medição | 37
|  |  | CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - LARANJA | [7 empty] | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 37 |  | ACUMULADO TOTAL
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | saldo
GRUPO 001: ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73962.79 |  |  |  | 0 |  | 73962.79
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 37.58 | 50 | 1879 | 50 | 1879 | 0 | 0 | 50 | 1879 | 0
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 309.23 | 50 | 15461.5 | 50 | 15461.5 | 0 | 0 | 50 | 15461.5 | 0
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 453.78 | 50 | 22689 | 50 | 22689 | 0 | 0 | 50 | 22689 | 0
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1791.13 | 1 | 1791.13 | 1 | 1791.13 | 0 | 0 | 1 | 1791.13 | 0
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 135.15 | 200 | 27030 | 200 | 27030 | 0 | 0 | 200 | 27030 | 0
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 231.49 | 18.96 | 4389.05 | 18.96 | 4389.05 | 0 | 0 | 18.96 | 4389.05 | 0
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 723.11 | 1 | 723.11 | 1 | 723.11 | 0 | 0 | 1 | 723.11 | 0
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 152748.78 |  |  |  | 0 |  | 152748.78
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1082.38 | 5 | 5411.9 | 5 | 5411.9 | 0 | 0 | 5 | 5411.9 | 0
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 865.9 | 38 | 32904.2 | 38 | 32904.2 | 0 | 0 | 38 | 32904.2 | 0
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 885.69 | 38 | 33656.22 | 38 | 33656.22 | 0 | 0 | 38 | 33656.22 | 0
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 874.15 | 70 | 61190.5 | 70 | 61190.5 | 0 | 0 | 70 | 61190.5 | 0
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 515.42 | 38 | 19585.96 | 38 | 19585.96 | 0 | 0 | 38 | 19585.96 | 0
|  | SUB-TOTAL - 1 - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 226711.57 |  | 226711.57 |  | 0 |  | 226711.57
GRUPO 002: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - EBAP LARANJA
2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 15531.89 |  | 15531.89 |  | 0 |  | 15531.89
2.1.1 | ELEVATÓRIA DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 13224 |  | 13224 |  |  |  | 13224
2.1.1.1 | 7042 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chp diurno. af_10/2014 (considerado 4 bombas trabalhando até 7 dias no período da obra) | CHP | 9.65 | 672 | 6484.8 | 672 | 6484.8 | 0 | 0 | 672 | 6484.8 | 0 | 0
2.1.1.2 | 7043 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chi diurno. af_10/2014 (considerando 4 bombas a disposição durante 9 meses) | CHI | 0.26 | 25920 | 6739.2 | 25920 | 6739.2 | 0 | 0 | 25920 | 6739.2 | 0 | 0
2.1.2 | RETIRADA DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  |  | 2307.89 |  | 2307.89 |  |  |  | 2307.89 |  | 0
2.1.2.1 | CP-1100-022028 | Remoção de poste | CHP | 1105.64 | 1 | 1105.64 | 1 | 1105.64 | 0 | 0 | 1 | 1105.64 | 0 | 0
2.1.2.2 | 100606 | Assentamento de poste de concreto | CHI | 1202.25 | 1 | 1202.25 | 1 | 1202.25 | 0 | 0 | 1 | 1202.25 | 0 | 0
2.2 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3162800.1 |  | 2687754.69 |  | 8577.22 |  | 2696331.91
2.2.1 | 90087 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 hp), em solo de 1a categoria | m³ | 7.37 | 36928.47 | 272162.82 | 36927.6475 | 272156.76 | 0 | 0 | 36927.6475 | 272156.76 | 0.82255 | 6.06 |  |  | 648
2.2.2 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.45 | 497376.43 | 223819.39 | 434064.1665 | 195328.87 | 0 | 0 | 434064.1665 | 195328.87 | 63312.2635 | 28490.52 |  |  | 1200 | 14160
2.2.3 | 00004085 | Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor eletrico trifasico, potencia de 4 cv, diametro de recalque de 3". faixa de operacao: q=60 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt=2 m; q=11 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt = 23 m (+ ou - 1 m) | H | 2.82 | 24780 | 69879.6 | 24779 | 69876.78 | 0 | 0 | 24779 | 69876.78 | 1 | 2.82
2.2.4 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | mês | 4250.15 | 9 | 38251.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38251.35
2.2.5 | CP-7710-S07134 | Escoramento metálico p/ valas, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 10 vezes | m² | 214.1 | 289.6 | 62003.36 | 289.6 | 62003.36 | 0 | 0 | 289.6 | 62003.36 | 2.24e-05 | 0
2.2.6 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | m³ | 127.27 | 418.28 | 53234.5 | 341.0354 | 43403.58 | 0 | 0 | 341.0354 | 43403.58 | 77.2446 | 9830.92
2.2.7 | 96620 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | m³ | 479.6 | 90.73 | 43514.11 | 61.1915 | 29347.44 | 0 | 0 | 61.1915 | 29347.44 | 29.5385 | 14166.67
2.2.8 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | m² | 133.24 | 2907.69 | 387420.62 | 2346.9468 | 312707.19 | 0 | 0 | 2346.9468 | 312707.19 | 560.7432 | 74713.43
2.2.9 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | m³ | 365 | 999.22 | 364715.3 | 977.0004 | 356605.13 | 19.37 | 7070.05 | 996.3704 | 363675.18 | 2.8496 | 1040.12 | 648 | 12960 | 507.35 | 10147
2.2.10 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | m³ | 38.58 | 999.22 | 38549.91 | 977.0004 | 37692.67 | 19.37 | 747.3 | 996.3704 | 38439.97 | 2.8496 | 109.94 | 800 | 14160 | 53.6262 | 1072.524
2.2.11 | 0407820 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 10.14 | 8920.56 | 90454.48 | 8917.712 | 90425.6 | 0 | 0 | 8917.712 | 90425.6 | 2.848 | 28.88
2.2.12 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 9.6 | 90832.12 | 871988.35 | 69113.6604 | 663491.14 | 79.1529 | 759.87 | 69192.8133 | 664251.01 | 21639.3067 | 207737.34
2.2.13 | 94333 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | m³ | 67.95 | 449.2 | 30523.14 | 449.2 | 30523.14 | 0 | 0 | 449.2 | 30523.14 | 0 | 0
2.2.14 | 4915671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 12.3 | 6414.3 | 78895.89 | 2306.8 | 28373.64 | 0 | 0 | 2306.8 | 28373.64 | 4107.5 | 50522.25
2.2.15 | COMP-645387 | Destinação final de resíduos classe ii a em aterro sanitário controlado (bdi reduzido de 14,02%) - BDI = 14,02 | T | 82.61 | 5458.53 | 450929.16 | 5112.4299 | 422337.83 | 0 | 0 | 5112.4299 | 422337.83 | 346.1001 | 28591.33
2.2.16 | 00001332 | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m² para fechamento dos poços | Kg | 6.61 | 1923.16 | 12712.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.16 | 12712.09
2.2.17 | FUNDAÇÃO PARA ELETROCENTRO |  |  |  |  | 73746.03 |  | 73481.56 |  | 0 |  | 73481.56
2.2.17.1 | 5501938 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.36 | 44.5 | 327.52 | 44.5 | 327.52 | 0 | 0 | 44.5 | 327.52 | 0 | 0
2.2.17.2 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 9.6 | 5777 | 55459.2 | 5777 | 55459.2 | 0 | 0 | 5777 | 55459.2 | 0 | 0
2.2.17.3 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | m³ | 365 | 44.5 | 16242.5 | 44.5 | 16242.5 | 0 | 0 | 44.5 | 16242.5 | 0 | 0
2.2.17.4 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | m³ | 38.58 | 44.5 | 1716.81 | 37.645 | 1452.34 | 0 | 0 | 37.645 | 1452.34 | 6.855 | 264.47
2.3 | ARQUITETURA |  |  |  |  | 741604.84 |  | 442847.28 |  | 3397.5 |  | 446244.78
2.3.1 | ESTRUTURAS PARA APOIO E TANQUE |  |  |  |  | 20903.01 |  | 20310.42 |  | 0 |  | 20310.42
2.3.1.1 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | m² | 133.24 | 28 | 3730.72 | 27.69 | 3689.42 | 0 | 0 | 27.69 | 3689.42 | 0.31 | 41.3
2.3.1.2 | 0407820 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 10.14 | 57 | 577.98 | 57 | 577.98 | 0 | 0 | 57 | 577.98 | 0 | 0
2.3.1.3 | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 9.6 | 1119 | 10742.4 | 1119 | 10742.4 | 0 | 0 | 1119 | 10742.4 | 0 | 0
2.3.1.4 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | m³ | 365 | 14.5 | 5292.5 | 13.134 | 4793.91 | 0 | 0 | 13.134 | 4793.91 | 1.366 | 498.59
2.3.1.5 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | m³ | 38.58 | 14.5 | 559.41 | 13.134 | 506.71 | 0 | 0 | 13.134 | 506.71 | 1.366 | 52.7
2.3.2 | APOIO - EXTERNO |  |  |  |  | 19781.61 |  | 19778.33 |  |  |  | 19778.33
2.3.2.1 | 89475 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | m² | 82.09 | 109.8 | 9013.48 | 109.76 | 9010.2 | 0 | 0 | 109.76 | 9010.2 | 0.04 | 3.28
2.3.2.2 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 485 | 5.04 | 2444.4 | 5.04 | 2444.4 | 0 | 0 | 5.04 | 2444.4 | 0 | 0
2.3.2.3 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | M | 54.68 | 3.2 | 174.98 | 3.2 | 174.98 | 0 | 0 | 3.2 | 174.98 | 0 | 0
2.3.2.4 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | m² | 450.81 | 2.16 | 973.75 | 2.16 | 973.75 | 0 | 0 | 2.16 | 973.75 | 0 | 0
2.3.2.5 | 84088 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | m | 117.81 | 3.6 | 424.12 | 3.6 | 424.12 | 0 | 0 | 3.6 | 424.12 | 0 | 0
2.3.2.6 | 95465 | Cobogó ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 156.02 | 0.32 | 49.93 | 0.32 | 49.93 | 0 | 0 | 0.32 | 49.93 | 0 | 0
2.3.2.7 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 40.2 | 34.2 | 1374.84 | 34.2 | 1374.84 | 0 | 0 | 34.2 | 1374.84 | 0 | 0
2.3.2.8 | 92565 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m² | 33.3 | 34.2 | 1138.86 | 34.2 | 1138.86 | 0 | 0 | 34.2 | 1138.86 | 0 | 0
2.3.2.9 | 73665 | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | m | 81.82 | 3.1 | 253.64 | 3.1 | 253.64 | 0 | 0 | 3.1 | 253.64 | 0 | 0
2.3.2.10 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 349.3 | 0.45 | 157.19 | 0.45 | 157.19 | 0 | 0 | 0.45 | 157.19 | 0 | 0
2.3.2.11 | 88504 | Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios | und | 729.45 | 2 | 1458.9 | 2 | 1458.9 | 0 | 0 | 2 | 1458.9 | 0 | 0
2.3.2.12 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 109.8 | 1606.37 | 109.8 | 1606.37 | 0 | 0 | 109.8 | 1606.37 | 0 | 0
2.3.2.13 | 86922 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 671.06 | 1 | 671.06 | 1 | 671.06 | 0 | 0 | 1 | 671.06 | 0 | 0
2.3.2.14 | 86914 | Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 40.09 | 1 | 40.09 | 1 | 40.09 | 0 | 0 | 1 | 40.09 | 0 | 0
2.3.3 | I.S. - INTERNO |  |  |  |  | 6018.19 |  | 6018.19 |  | 0 |  | 6018.19 | 0 | 0
2.3.3.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | m² | 59.04 | 18.39 | 1085.75 | 18.39 | 1085.75 | 0 | 0 | 18.39 | 1085.75 | 0 | 0
2.3.3.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 8.28 | 121.14 | 8.28 | 121.14 | 0 | 0 | 8.28 | 121.14 | 0 | 0
2.3.3.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 16.67 | 5.28 | 88.02 | 5.28 | 88.02 | 0 | 0 | 5.28 | 88.02 | 0 | 0
2.3.3.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m² | 49.72 | 6.86 | 341.08 | 6.86 | 341.08 | 0 | 0 | 6.86 | 341.08 | 0 | 0
2.3.3.5 | 86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 344.69 | 1 | 344.69 | 1 | 344.69 | 0 | 0 | 1 | 344.69 | 0 | 0
2.3.3.6 | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 85.93 | 1 | 85.93 | 1 | 85.93 | 0 | 0 | 1 | 85.93 | 0 | 0
2.3.3.7 | 95546 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | und | 137.89 | 1 | 137.89 | 1 | 137.89 | 0 | 0 | 1 | 137.89 | 0 | 0
2.3.3.8 | S170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | und | 393.13 | 1 | 393.13 | 1 | 393.13 | 0 | 0 | 1 | 393.13 | 0 | 0
2.3.3.9 | S170354 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 761.68 | 1 | 761.68 | 1 | 761.68 | 0 | 0 | 1 | 761.68 | 0 | 0
2.3.3.10 | 100866 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 205.54 | 1 | 205.54 | 1 | 205.54 | 0 | 0 | 1 | 205.54 | 0 | 0
2.3.3.11 | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 222.09 | 2 | 444.18 | 2 | 444.18 | 0 | 0 | 2 | 444.18 | 0 | 0
2.3.3.12 | CP-4306-30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, comprimento 25 a 30 cm | und | 185.34 | 2 | 370.68 | 2 | 370.68 | 0 | 0 | 2 | 370.68 | 0 | 0
2.3.3.13 | 100875 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 614.95 | 1 | 614.95 | 1 | 614.95 | 0 | 0 | 1 | 614.95 | 0 | 0
2.3.3.14 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 6.86 | 253.07 | 6.86 | 253.07 | 0 | 0 | 6.86 | 253.07 | 0 | 0
2.3.3.15 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 19.98 | 8.28 | 165.43 | 8.28 | 165.43 | 0 | 0 | 8.28 | 165.43 | 0 | 0
2.3.3.16 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 32.9 | 18.39 | 605.03 | 18.39 | 605.03 | 0 | 0 | 18.39 | 605.03 | 0 | 0
2.3.4 | COPA - INTERNO |  |  |  |  | 3328.74 |  | 3328.74 |  | 0 |  | 3328.74 | 0 | 0
2.3.4.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | m² | 59.04 | 17.51 | 1033.79 | 17.51 | 1033.79 | 0 | 0 | 17.51 | 1033.79 | 0 | 0
2.3.4.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 7.92 | 115.87 | 7.92 | 115.87 | 0 | 0 | 7.92 | 115.87 | 0 | 0
2.3.4.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 16.67 | 4.84 | 80.68 | 4.84 | 80.68 | 0 | 0 | 4.84 | 80.68 | 0 | 0
2.3.4.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m² | 49.72 | 6.29 | 312.74 | 6.29 | 312.74 | 0 | 0 | 6.29 | 312.74 | 0 | 0
2.3.4.5 | 86889 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 333.95 | 1 | 333.95 | 1 | 333.95 | 0 | 0 | 1 | 333.95 | 0 | 0
2.3.4.6 | 86936 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 382.95 | 1 | 382.95 | 1 | 382.95 | 0 | 0 | 1 | 382.95 | 0 | 0
2.3.4.7 | 86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 102.4 | 1 | 102.4 | 1 | 102.4 | 0 | 0 | 1 | 102.4 | 0 | 0
2.3.4.8 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 19.98 | 7.92 | 158.24 | 7.92 | 158.24 | 0 | 0 | 7.92 | 158.24 | 0 | 0
2.3.4.9 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 6.29 | 232.04 | 6.29 | 232.04 | 0 | 0 | 6.29 | 232.04 | 0 | 0
2.3.4.10 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 32.9 | 17.51 | 576.08 | 17.51 | 576.08 | 0 | 0 | 17.51 | 576.08 | 0 | 0
2.3.5 | DEPÓSITO - INTERNO |  |  |  |  | 2585.83 |  | 2585.83 |  | 0 |  | 2585.83 | 0 | 0
2.3.5.1 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | m² | 59.04 | 17.96 | 1060.36 | 17.96 | 1060.36 | 0 | 0 | 17.96 | 1060.36 | 0 | 0
2.3.5.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 8.1 | 118.5 | 8.1 | 118.5 | 0 | 0 | 8.1 | 118.5 | 0 | 0
2.3.5.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 16.67 | 5.06 | 84.35 | 5.06 | 84.35 | 0 | 0 | 5.06 | 84.35 | 0 | 0
2.3.5.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m² | 49.72 | 6.58 | 327.16 | 6.58 | 327.16 | 0 | 0 | 6.58 | 327.16 | 0 | 0
2.3.5.5 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 6.58 | 242.74 | 6.58 | 242.74 | 0 | 0 | 6.58 | 242.74 | 0 | 0
2.3.5.6 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 19.98 | 8.1 | 161.84 | 8.1 | 161.84 | 0 | 0 | 8.1 | 161.84 | 0 | 0
2.3.5.7 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 32.9 | 17.96 | 590.88 | 17.96 | 590.88 | 0 | 0 | 17.96 | 590.88 | 0 | 0
2.3.6 | GERADOR |  |  |  |  | 13824.17 |  | 13824.17 |  | 0 |  | 13824.17 | 0 | 0
2.3.6.1 | 74244/001 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 172.72 | 43.74 | 7554.77 | 43.74 | 7554.77 | 0 | 0 | 43.74 | 7554.77 | 0 | 0
2.3.6.2 | S071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 580.5 | 10.8 | 6269.4 | 10.8 | 6269.4 | 0 | 0 | 10.8 | 6269.4 | 0 | 0
2.3.7 | TANQUE |  |  |  |  | 16968.98 |  | 16968.98 |  | 0 |  | 16968.98 | 0 | 0
2.3.7.1 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 67.61 | 9 | 608.49 | 9 | 608.49 | 0 | 0 | 9 | 608.49 | 0 | 0
2.3.7.2 | 89170 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | m² | 59.04 | 19.8 | 1168.99 | 19.8 | 1168.99 | 0 | 0 | 19.8 | 1168.99 | 0 | 0
2.3.7.3 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m² | 49.72 | 15.14 | 752.76 | 15.14 | 752.76 | 0 | 0 | 15.14 | 752.76 | 0 | 0
2.3.7.4 | 98546 | Ompermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m² | 95.57 | 22.76 | 2175.17 | 22.76 | 2175.17 | 0 | 0 | 22.76 | 2175.17 | 0 | 0
2.3.7.5 | 87755 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014 | m² | 42.39 | 22.76 | 964.8 | 22.76 | 964.8 | 0 | 0 | 22.76 | 964.8 | 0 | 0
2.3.7.6 | S090104 | Estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m² | 312.54 | 22.26 | 6957.14 | 22.26 | 6957.14 | 0 | 0 | 22.26 | 6957.14 | 0 | 0
2.3.7.7 | S090211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m² | 140.24 | 22.26 | 3121.74 | 22.26 | 3121.74 | 0 | 0 | 22.26 | 3121.74 | 0 | 0
2.3.7.8 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 15.41 | 568.47 | 15.41 | 568.47 | 0 | 0 | 15.41 | 568.47 | 0 | 0
2.3.7.9 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 32.9 | 19.8 | 651.42 | 19.8 | 651.42 | 0 | 0 | 19.8 | 651.42 | 0 | 0
2.3.8 | GUARITA |  |  |  |  | 9580.17 |  | 9580.17 |  | 0 |  | 9580.17 | 0 | 0
2.3.8.1 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 67.61 | 29.86 | 2018.83 | 29.86 | 2018.83 | 0 | 0 | 29.86 | 2018.83 | 0 | 0
2.3.8.2 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 485 | 3.15 | 1527.75 | 3.15 | 1527.75 | 0 | 0 | 3.15 | 1527.75 | 0 | 0
2.3.8.3 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | m | 54.68 | 1.5 | 82.02 | 1.5 | 82.02 | 0 | 0 | 1.5 | 82.02 | 0 | 0
2.3.8.4 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | m² | 450.81 | 4.26 | 1920.45 | 4.26 | 1920.45 | 0 | 0 | 4.26 | 1920.45 | 0 | 0
2.3.8.5 | 84088 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | M | 117.81 | 4.5 | 530.15 | 4.5 | 530.15 | 0 | 0 | 4.5 | 530.15 | 0 | 0
2.3.8.6 | 92565 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m² | 33.3 | 14 | 466.2 | 14 | 466.2 | 0 | 0 | 14 | 466.2 | 0 | 0
2.3.8.7 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 40.2 | 14 | 562.8 | 14 | 562.8 | 0 | 0 | 14 | 562.8 | 0 | 0
2.3.8.8 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 60.35 | 882.92 | 60.35 | 882.92 | 0 | 0 | 60.35 | 882.92 | 0 | 0
2.3.8.9 | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | m² | 61.89 | 3.88 | 240.13 | 3.88 | 240.13 | 0 | 0 | 3.88 | 240.13 | 0 | 0
2.3.8.10 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 19.98 | 60.35 | 1205.79 | 60.35 | 1205.79 | 0 | 0 | 60.35 | 1205.79 | 0 | 0
2.3.8.11 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 3.88 | 143.13 | 3.88 | 143.13 | 0 | 0 | 3.88 | 143.13 | 0 | 0
2.3.9 | I.S. GUARITA |  |  |  |  | 2342.4 |  | 2342.4 |  | 0 |  | 2342.4 | 0 | 0
2.3.9.1 | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 59.83 | 10.26 | 613.86 | 10.26 | 613.86 | 0 | 0 | 10.26 | 613.86 | 0 | 0
2.3.9.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 14.63 | 4.86 | 71.1 | 4.86 | 71.1 | 0 | 0 | 4.86 | 71.1 | 0 | 0
2.3.9.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 16.67 | 1.8 | 30.01 | 1.8 | 30.01 | 0 | 0 | 1.8 | 30.01 | 0 | 0
2.3.9.4 | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | m² | 61.89 | 2.34 | 144.82 | 2.34 | 144.82 | 0 | 0 | 2.34 | 144.82 | 0 | 0
2.3.9.5 | 86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 344.69 | 1 | 344.69 | 1 | 344.69 | 0 | 0 | 1 | 344.69 | 0 | 0
2.3.9.6 | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 85.93 | 1 | 85.93 | 1 | 85.93 | 0 | 0 | 1 | 85.93 | 0 | 0
2.3.9.7 | 95546 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | und | 137.89 | 1 | 137.89 | 1 | 137.89 | 0 | 0 | 1 | 137.89 | 0 | 0
2.3.9.8 | S170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | und | 393.13 | 1 | 393.13 | 1 | 393.13 | 0 | 0 | 1 | 393.13 | 0 | 0
2.3.9.9 | 94779 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | m² | 36.89 | 2.34 | 86.32 | 2.34 | 86.32 | 0 | 0 | 2.34 | 86.32 | 0 | 0
2.3.9.10 | S120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 19.98 | 4.86 | 97.1 | 4.86 | 97.1 | 0 | 0 | 4.86 | 97.1 | 0 | 0
2.3.9.11 | 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 32.9 | 10.26 | 337.55 | 10.26 | 337.55 | 0 | 0 | 10.26 | 337.55 | 0 | 0
2.3.10 | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 16443.43 |  | 16443.43 |  | 0 |  | 16443.43 | 0 | 0
2.3.10.1 | S141410 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 21.08 | 130 | 2740.4 | 130 | 2740.4 | 0 | 0 | 130 | 2740.4 | 0 | 0
2.3.10.2 | S141411 | Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 29.5 | 30 | 885 | 30 | 885 | 0 | 0 | 30 | 885 | 0 | 0
2.3.10.3 | 95675 | Hidrômetro dn 25 1'' | und | 163.28 | 1 | 163.28 | 1 | 163.28 | 0 | 0 | 1 | 163.28 | 0 | 0
2.3.10.4 | 00001370 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | und | 92.63 | 1 | 92.63 | 1 | 92.63 | 0 | 0 | 1 | 92.63 | 0 | 0
2.3.10.5 | 89538 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 3.64 | 2 | 7.28 | 2 | 7.28 | 0 | 0 | 2 | 7.28 | 0 | 0
2.3.10.6 | 94658 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 6.88 | 4 | 27.52 | 4 | 27.52 | 0 | 0 | 4 | 27.52 | 0 | 0
2.3.10.7 | 89981 | Luva soldável e com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 21.72 | 2 | 43.44 | 2 | 43.44 | 0 | 0 | 2 | 43.44 | 0 | 0
2.3.10.8 | 89980 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 9.46 | 2 | 18.92 | 2 | 18.92 | 0 | 0 | 2 | 18.92 | 0 | 0
2.3.10.9 | 89426 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 7.36 | 2 | 14.72 | 2 | 14.72 | 0 | 0 | 2 | 14.72 | 0 | 0
2.3.10.10 | 00021112 | Válvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | und | 201.63 | 1 | 201.63 | 1 | 201.63 | 0 | 0 | 1 | 201.63 | 0 | 0
2.3.10.11 | 89419 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 4.43 | 1 | 4.43 | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | 0 | 0
2.3.10.12 | S170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 58.93 | 5 | 294.65 | 5 | 294.65 | 0 | 0 | 5 | 294.65 | 0 | 0
2.3.10.13 | 94792 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 125.88 | 1 | 125.88 | 1 | 125.88 | 0 | 0 | 1 | 125.88 | 0 | 0
2.3.10.14 | 89351 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4?, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | und | 33.65 | 2 | 67.3 | 2 | 67.3 | 0 | 0 | 2 | 67.3 | 0 | 0
2.3.10.15 | 94796 | Torneira de boia, roscável, 3/4? , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 | und | 28.39 | 2 | 56.78 | 2 | 56.78 | 0 | 0 | 2 | 56.78 | 0 | 0
2.3.10.16 | S141906 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 31 | 12 | 372 | 12 | 372 | 0 | 0 | 12 | 372 | 0 | 0
2.3.10.17 | S141907 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 39.83 | 18 | 716.94 | 18 | 716.94 | 0 | 0 | 18 | 716.94 | 0 | 0
2.3.10.18 | S141909 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 63.98 | 42 | 2687.16 | 42 | 2687.16 | 0 | 0 | 42 | 2687.16 | 0 | 0
2.3.10.19 | S142107 | Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha pvc | und | 49.12 | 1 | 49.12 | 1 | 49.12 | 0 | 0 | 1 | 49.12 | 0 | 0
2.3.10.20 | S142111 | Caixa sifonada em pvc, com grelha e porta grelha | und | 104.93 | 2 | 209.86 | 2 | 209.86 | 0 | 0 | 2 | 209.86 | 0 | 0
2.3.10.21 | 98110 | Caixa de gordura pequena | und | 490.01 | 1 | 490.01 | 1 | 490.01 | 0 | 0 | 1 | 490.01 | 0 | 0
2.3.10.22 | S151016 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 542.85 | 3 | 1628.55 | 3 | 1628.55 | 0 | 0 | 3 | 1628.55 | 0 | 0
2.3.10.23 | S151017 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 823.99 | 1 | 823.99 | 1 | 823.99 | 0 | 0 | 1 | 823.99 | 0 | 0
2.3.10.24 | 00039319 | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | und | 6.78 | 1 | 6.78 | 1 | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 6.78 | 0 | 0
2.3.10.25 | 89860 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 38.25 | 2 | 76.5 | 2 | 76.5 | 0 | 0 | 2 | 76.5 | 0 | 0
2.3.10.26 | CP-7963-72293 | Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação | und | 12.63 | 2 | 25.26 | 2 | 25.26 | 0 | 0 | 2 | 25.26 | 0 | 0
2.3.10.27 | S140905 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 118.78 | 3 | 356.34 | 3 | 356.34 | 0 | 0 | 3 | 356.34 | 0 | 0
2.3.10.28 | S140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1831.04 | 1 | 1831.04 | 1 | 1831.04 | 0 | 0 | 1 | 1831.04 | 0 | 0
2.3.10.29 | S140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 2426.02 | 1 | 2426.02 | 1 | 2426.02 | 0 | 0 | 1 | 2426.02 | 0 | 0
2.3.11 | EXTERNO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 623512.26 |  | 325350.57 |  | 3397.5 |  | 328748.07 | 0
2.3.11.1 | S071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 580.5 | 22 | 12771 | 22 | 12771 | 0 | 0 | 22 | 12771 | 0 | 0
2.3.11.2 | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 67.61 | 348 | 23528.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 23528.28
2.3.11.3 | 00034348 | Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm | m | 16.48 | 229 | 3773.92 | 229 | 3773.92 | 0 | 0 | 229 | 3773.92 | 0 | 0
2.3.11.4 | 74244/001 | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 172.72 | 182 | 31435.04 | 182 | 31435.04 | 0 | 0 | 182 | 31435.04 | 0 | 0
2.3.11.5 | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p | m | 99.34 | 166.32 | 16522.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.32 | 16522.23
2.3.11.6 | 99839 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2? espaçados de 1,20m, travessa superior de 2?, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | m | 436.67 | 219.74 | 95953.87 | 219.74 | 95953.87 | 0 | 0 | 219.74 | 95953.87 | 0 | 0
2.3.11.7 | S200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 17.05 | 1819.93 | 31029.81 | 1819.93 | 31029.81 | 0 | 0 | 1819.93 | 31029.81 | 0 | 0
2.3.11.8 | 94276 | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dpara urbanização de empreendimentos. | m | 44.56 | 359.84 | 16034.47 | 359.84 | 16034.47 | 0 | 0 | 359.84 | 16034.47 | 0 | 0
2.3.11.9 | 98516 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | und | 299.49 | 10 | 2994.9 | 3 | 898.47 | 0 | 0 | 3 | 898.47 | 7 | 2096.43
2.3.11.10 | S200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 61.44 | 30.11 | 1849.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 1849.96
2.3.11.11 | S200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 61.44 | 0.56 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 34.41
2.3.11.12 | 92398 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | m² | 63.8 | 1429.67 | 91212.95 | 1429.67 | 91212.95 | 0 | 0 | 1429.67 | 91212.95 | 0 | 0
2.3.11.13 | 94333 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | m³ | 67.95 | 2617.93 | 177888.34 | 0 | 0 | 50 | 3397.5 | 50 | 3397.5 | 2567.93 | 174490.84
2.3.11.14 | 94996 | Laje sobre piso de rampas, escadas e calçadas | m² | 98 | 777.98 | 76242.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.98 | 76242.04
2.3.11.15 | S200715 | Mureta de proteção | m² | 142.13 | 297.2 | 42241.04 | 297.2 | 42241.04 | 0 | 0 | 297.2 | 42241.04 | 0 | 0
2.3.12 | INCÊNDIO |  |  |  |  | 6316.05 |  | 6316.05 |  | 0 |  | 6316.05 | 0 | 0
2.3.12.1 | 00037558 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, conforme projeto, (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 43.7 | 17 | 742.9 | 17 | 742.9 | 0 | 0 | 17 | 742.9 | 0 | 0
2.3.12.2 | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | und | 570.68 | 1 | 570.68 | 1 | 570.68 | 0 | 0 | 1 | 570.68 | 0 | 0
2.3.12.3 | 83635 | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao | und | 209.14 | 2 | 418.28 | 2 | 418.28 | 0 | 0 | 2 | 418.28 | 0 | 0
2.3.12.4 | 83635-V8Kg | Extintor incendio tp po quimico 8kg - fornecimento e instalacao | und | 244.81 | 2 | 489.62 | 2 | 489.62 | 0 | 0 | 2 | 489.62 | 0 | 0
2.3.12.5 | 0919250 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | und | 599.73 | 1 | 599.73 | 1 | 599.73 | 0 | 0 | 1 | 599.73 | 0 | 0
2.3.12.6 | S160613 | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds, bivolt, autonomia de 6hrs, potência 2w, fluxo luminoso 110 lm | und | 219.77 | 7 | 1538.39 | 7 | 1538.39 | 0 | 0 | 7 | 1538.39 | 0 | 0
2.3.12.7 | CP-5631-P.16.000.067033 | Bloco autônomo p/ iluminação de emergência, c/ faróis de led 15w temp. cor 5000k, autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguível, prot. uv, res. a impacto, bege, mod. bll 2400 led ip66 - aureonlux ou equivalente | und | 652.15 | 3 | 1956.45 | 3 | 1956.45 | 0 | 0 | 3 | 1956.45 | 0 | 0
2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS |  |  |  |  | 298789.26 |  | 14164.66 |  | 0 |  | 14164.66 | 0
2.4.1 | 1505877 | Enrocamento com pedra, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento | m³ | 107.64 | 2775.82 | 298789.26 | 131.5929 | 14164.66 | 0 | 0 | 131.5929 | 14164.66 | 2644.2271 | 284624.6
2.5 | ELÉTRICA |  |  |  |  | 7573363.1 |  | 6630075.21 |  | 0 |  | 6630075.21 | 0
2.5.1 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  |  | 111992.78 |  | 111992.78 |  | 0 |  | 111992.78 | 0 | 0
2.5.1.1 | COMP-301767 | Instalação de transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: r82 magnetrol ou similar com suporte tipo z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | un | 6500.46 | 12 | 78005.52 | 12 | 78005.52 | 0 | 0 | 12 | 78005.52 | 0 | 0
2.5.1.2 | CP-3768-ST 59.20.0350 (/) | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com blindagem individual e coletiva, isolação em xlpe | m | 11.92 | 756 | 9011.52 | 756 | 9011.52 | 0 | 0 | 756 | 9011.52 | 0 | 0
2.5.1.3 | COMP-001053 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com shield, isolação em xlpe | m | 8.5 | 959 | 8151.5 | 959 | 8151.5 | 0 | 0 | 959 | 8151.5 | 0 | 0
2.5.1.4 | CP-6839-41147 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | m | 5.48 | 35 | 191.8 | 35 | 191.8 | 0 | 0 | 35 | 191.8 | 0 | 0
2.5.1.5 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 16019.46 |  | 16019.46 |  | 0 |  | 16019.46 | 0 | 0
2.5.1.5.1 | CP-9242-ED-49048 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão e suporte. | m | 90.34 | 64 | 5781.76 | 64 | 5781.76 | 0 | 0 | 64 | 5781.76 | 0 | 0
2.5.1.5.2 | S150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 8.71 | 20 | 174.2 | 20 | 174.2 | 0 | 0 | 20 | 174.2 | 0 | 0
2.5.1.5.3 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10.3 | 40 | 412 | 40 | 412 | 0 | 0 | 40 | 412 | 0 | 0
2.5.1.5.4 | S151138 | Eletroduto em polietileno de alta densidade (pead) ∅3/4" ref: kanalex ou similar | m | 22.35 | 50 | 1117.5 | 50 | 1117.5 | 0 | 0 | 50 | 1117.5 | 0 | 0
2.5.1.5.5 | S151139 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 26.56 | 96 | 2549.76 | 96 | 2549.76 | 0 | 0 | 96 | 2549.76 | 0 | 0
2.5.1.5.6 | S151140 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 42.18 | 50 | 2109 | 50 | 2109 | 0 | 0 | 50 | 2109 | 0 | 0
2.5.1.5.7 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 51.99 | 44 | 2287.56 | 44 | 2287.56 | 0 | 0 | 44 | 2287.56 | 0 | 0
2.5.1.5.8 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 20.32 | 60 | 1219.2 | 60 | 1219.2 | 0 | 0 | 60 | 1219.2 | 0 | 0
2.5.1.5.9 | S150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato lr, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 23.03 | 16 | 368.48 | 16 | 368.48 | 0 | 0 | 16 | 368.48 | 0 | 0
2.5.1.6 | Caixas de Passagem |  |  |  |  | 612.98 |  | 612.98 |  | 0 |  | 612.98 | 0 | 0
2.5.1.6.1 | S151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 228.37 | 2 | 456.74 | 2 | 456.74 | 0 | 0 | 2 | 456.74 | 0 | 0
2.5.1.6.2 | 91943 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 19.53 | 8 | 156.24 | 8 | 156.24 | 0 | 0 | 8 | 156.24 | 0 | 0
2.5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7461370.32 |  | 6343211.61 |  | 0 |  | 6343211.61 | 0
2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 5844095.27 |  | 4902635.96 |  | 0 |  | 4902635.96 | 0 | 941459.31
2.5.2.1.1 | CP-8618-COMP-352920 | Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro laranja)(frete incluso) - BDI = 14,02 | und | 4707296.57 | 1 | 4707296.57 | 0.8 | 3765837.26 | 0 | 0 | 0.8 | 3765837.26 | 0.2 | 941459.31
2.5.2.1.2 | INS-931105 | Fornecimento de grupo gerador c18 – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4.2 - BDI = 14,02 | und | 565605.86 | 2 | 1131211.72 | 2 | 1131211.72 | 0 | 0 | 2 | 1131211.72 | 0 | 0
2.5.2.1.3 | CP-0596-INS-591231 | Tanque metálico – 3000 l - BDI = 14,02 | und | 5586.98 | 1 | 5586.98 | 1 | 5586.98 | 0 | 0 | 1 | 5586.98 | 0 | 0
2.5.2.2 | Instalação de Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 61588.45 |  | 61588.45 |  | 0 |  | 61588.45 | 0 | 0
2.5.2.2.1 | COMP-573673 | Instalação de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro)tudo incluso (mão de obra, materiais, serviços, testes, entre outros) | und | 51993.74 | 1 | 51993.74 | 1 | 51993.74 | 0 | 0 | 1 | 51993.74 | 0 | 0
2.5.2.2.2 | COMP-500587 | Transporte de grupo gerador a diesel – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4. ref c18 | und | 8299.43 | 1 | 8299.43 | 1 | 8299.43 | 0 | 0 | 1 | 8299.43 | 0 | 0
2.5.2.2.3 | COMP-685590 | Fornecimento e instalação de mangueira ortac 250 - vermelha, para combustíveis, ra classe a | m | 46.26 | 28 | 1295.28 | 28 | 1295.28 | 0 | 0 | 28 | 1295.28 | 0 | 0
2.5.2.3 | Fios e cabos |  |  |  |  | 1137113.36 |  | 1137113.36 |  | 0 |  | 1137113.36 | 0 | 0
2.5.2.3.1 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 5.5 | 540 | 2970 | 540 | 2970 | 0 | 0 | 540 | 2970 | 0 | 0
2.5.2.3.2 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | m | 5.5 | 540 | 2970 | 540 | 2970 | 0 | 0 | 540 | 2970 | 0 | 0
2.5.2.3.3 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 5.5 | 540 | 2970 | 540 | 2970 | 0 | 0 | 540 | 2970 | 0 | 0
2.5.2.3.4 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 6.82 | 270 | 1841.4 | 270 | 1841.4 | 0 | 0 | 270 | 1841.4 | 0 | 0
2.5.2.3.5 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | m | 6.82 | 90 | 613.8 | 90 | 613.8 | 0 | 0 | 90 | 613.8 | 0 | 0
2.5.2.3.6 | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 6.82 | 90 | 613.8 | 90 | 613.8 | 0 | 0 | 90 | 613.8 | 0 | 0
2.5.2.3.7 | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 10.38 | 1450 | 15051 | 1450 | 15051 | 0 | 0 | 1450 | 15051 | 0 | 0
2.5.2.3.8 | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 10.38 | 490 | 5086.2 | 490 | 5086.2 | 0 | 0 | 490 | 5086.2 | 0 | 0
2.5.2.3.9 | CP-4532-COMP-008098 | Cabo de cobre flexível múltiplo, blindado, epr 1kv, com 3 cabos de 150mm² para ligação do motor | m | 474.8 | 1500 | 712200 | 1500 | 712200 | 0 | 0 | 1500 | 712200 | 0 | 0
2.5.2.3.10 | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 76.5 | 540 | 41310 | 540 | 41310 | 0 | 0 | 540 | 41310 | 0 | 0
2.5.2.3.11 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 150.77 | 1440 | 217108.8 | 1440 | 217108.8 | 0 | 0 | 1440 | 217108.8 | 0 | 0
2.5.2.3.12 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | m | 150.77 | 540 | 81415.8 | 540 | 81415.8 | 0 | 0 | 540 | 81415.8 | 0 | 0
2.5.2.3.13 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 3.2 | 250 | 800 | 250 | 800 | 0 | 0 | 250 | 800 | 0 | 0
2.5.2.3.14 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | m | 3.2 | 250 | 800 | 250 | 800 | 0 | 0 | 250 | 800 | 0 | 0
2.5.2.3.15 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 3.2 | 250 | 800 | 250 | 800 | 0 | 0 | 250 | 800 | 0 | 0
2.5.2.3.16 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - amarelo | m | 3.2 | 60 | 192 | 60 | 192 | 0 | 0 | 60 | 192 | 0 | 0
2.5.2.3.17 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | m | 6.7 | 8 | 53.6 | 8 | 53.6 | 0 | 0 | 8 | 53.6 | 0 | 0
2.5.2.3.18 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | m | 6.7 | 8 | 53.6 | 8 | 53.6 | 0 | 0 | 8 | 53.6 | 0 | 0
2.5.2.3.19 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 6.7 | 8 | 53.6 | 8 | 53.6 | 0 | 0 | 8 | 53.6 | 0 | 0
2.5.2.3.20 | CP-1993-S151434 | Cabo de cobre de média tensão isolado (xlpe/epr 15kv) 120,0mm², condutor em cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (classe 2). blindagem do condutor: composto termofixo semicondutor. isolação: composto termofixo de borracha epr 105 °c. blindagem da isolação: camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. blindagem metálica: fios de cobre nu. separador: fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo. | m | 142.42 | 200 | 28484 | 200 | 28484 | 0 | 0 | 200 | 28484 | 0 | 0
2.5.2.3.21 | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 59.39 | 50 | 2969.5 | 50 | 2969.5 | 0 | 0 | 50 | 2969.5 | 0 | 0
2.5.2.3.22 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. preto | m | 7.36 | 306 | 2252.16 | 306 | 2252.16 | 0 | 0 | 306 | 2252.16 | 0 | 0
2.5.2.3.23 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. verde | m | 7.36 | 306 | 2252.16 | 306 | 2252.16 | 0 | 0 | 306 | 2252.16 | 0 | 0
2.5.2.3.24 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. azul | m | 7.36 | 306 | 2252.16 | 306 | 2252.16 | 0 | 0 | 306 | 2252.16 | 0 | 0
2.5.2.3.25 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² verde | m | 21.33 | 50 | 1066.5 | 50 | 1066.5 | 0 | 0 | 50 | 1066.5 | 0 | 0
2.5.2.3.26 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² preto | m | 21.33 | 150 | 3199.5 | 150 | 3199.5 | 0 | 0 | 150 | 3199.5 | 0 | 0
2.5.2.3.27 | S151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² azul | m | 21.33 | 50 | 1066.5 | 50 | 1066.5 | 0 | 0 | 50 | 1066.5 | 0 | 0
2.5.2.3.28 | 00001575 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | und | 1.24 | 88 | 109.12 | 88 | 109.12 | 0 | 0 | 88 | 109.12 | 0 | 0
2.5.2.3.29 | 00001586 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 25 mm², com 1 furo de fixacao | und | 4.24 | 10 | 42.4 | 10 | 42.4 | 0 | 0 | 10 | 42.4 | 0 | 0
2.5.2.3.30 | 00001580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | und | 5.15 | 48 | 247.2 | 48 | 247.2 | 0 | 0 | 48 | 247.2 | 0 | 0
2.5.2.3.31 | 00001546 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 95 a 120 mm², com 2 furos para fixacao | und | 69.31 | 24 | 1663.44 | 24 | 1663.44 | 0 | 0 | 24 | 1663.44 | 0 | 0
2.5.2.3.32 | 00038196 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm², com 1 furo de fixacao | und | 16.3 | 144 | 2347.2 | 144 | 2347.2 | 0 | 0 | 144 | 2347.2 | 0 | 0
2.5.2.3.33 | 00011838 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 240 mm², com 1 furo de fixacao | und | 23.52 | 96 | 2257.92 | 96 | 2257.92 | 0 | 0 | 96 | 2257.92 | 0 | 0
2.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 151855.98 |  | 151855.98 |  | 0 |  | 151855.98 | 0 | 0
2.5.2.4.1 | S151137 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 25.14 | 75 | 1885.5 | 75 | 1885.5 | 0 | 0 | 75 | 1885.5 | 0 | 0
2.5.2.4.2 | S151139 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 26.56 | 100 | 2656 | 100 | 2656 | 0 | 0 | 100 | 2656 | 0 | 0
2.5.2.4.3 | S151140 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 42.18 | 45 | 1898.1 | 45 | 1898.1 | 0 | 0 | 45 | 1898.1 | 0 | 0
2.5.2.4.4 | S151141 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 57.16 | 500 | 28580 | 500 | 28580 | 0 | 0 | 500 | 28580 | 0 | 0
2.5.2.4.5 | S151142 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6", marca ref. kanaflex ou equivalente | m | 98.21 | 240 | 23570.4 | 240 | 23570.4 | 0 | 0 | 240 | 23570.4 | 0 | 0
2.5.2.4.6 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10.3 | 36 | 370.8 | 36 | 370.8 | 0 | 0 | 36 | 370.8 | 0 | 0
2.5.2.4.7 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 20.32 | 18 | 365.76 | 18 | 365.76 | 0 | 0 | 18 | 365.76 | 0 | 0
2.5.2.4.8 | S151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre | m | 8.41 | 150 | 1261.5 | 150 | 1261.5 | 0 | 0 | 150 | 1261.5 | 0 | 0
2.5.2.4.9 | S151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | m | 9.85 | 70 | 689.5 | 70 | 689.5 | 0 | 0 | 70 | 689.5 | 0 | 0
2.5.2.4.10 | ED-49052 V1 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 200 x 150 mm com tampa, inclusive conexão e suporte | m | 220.76 | 68 | 15011.68 | 68 | 15011.68 | 0 | 0 | 68 | 15011.68 | 0 | 0
2.5.2.4.11 | S150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 8.71 | 16 | 139.36 | 16 | 139.36 | 0 | 0 | 16 | 139.36 | 0 | 0
2.5.2.4.12 | S150852 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 10.32 | 4 | 41.28 | 4 | 41.28 | 0 | 0 | 4 | 41.28 | 0 | 0
2.5.2.4.13 | S150704 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | m | 147.05 | 320 | 47056 | 320 | 47056 | 0 | 0 | 320 | 47056 | 0 | 0
2.5.2.4.14 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 51.99 | 250 | 12997.5 | 250 | 12997.5 | 0 | 0 | 250 | 12997.5 | 0 | 0
2.5.2.4.15 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 24.15 | 200 | 4830 | 200 | 4830 | 0 | 0 | 200 | 4830 | 0 | 0
2.5.2.4.16 | 93011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 33.71 | 18 | 606.78 | 18 | 606.78 | 0 | 0 | 18 | 606.78 | 0 | 0
2.5.2.4.17 | CP-9988-CP-95632003815 | Canaleta de concreto - seção de 110 x 50 cm - espessura de 10 cm | m | 319.22 | 31 | 9895.82 | 31 | 9895.82 | 0 | 0 | 31 | 9895.82 | 0 | 0
2.5.2.5 | Equipamentos para Iluminação |  |  |  |  | 59497.28 |  | 58296.78 |  | 0 |  | 58296.78 | 0
2.5.2.5.1 | CP-8827-100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: induspar ou similar | und | 1183.29 | 11 | 13016.19 | 11 | 13016.19 | 0 | 0 | 11 | 13016.19 | 0 | 0
2.5.2.5.2 | CP-2335-C4810 | Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens | und | 460.45 | 32 | 14734.4 | 32 | 14734.4 | 0 | 0 | 32 | 14734.4 | 0 | 0
2.5.2.5.3 | CP-2871-ED-49144 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | und | 314.78 | 10 | 3147.8 | 10 | 3147.8 | 0 | 0 | 10 | 3147.8 | 0 | 0
2.5.2.5.4 | CP-9513-CP-4254100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 6000 mm. ref: induspar ou similar | und | 1005.62 | 1 | 1005.62 | 1 | 1005.62 | 0 | 0 | 1 | 1005.62 | 0 | 0
2.5.2.5.5 | CP-8232-100623 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura eletrostática a quente em poliéster, 2500 mm. com 01 luminária no formato pétala, led 23w-220v, ip65. | und | 1340.33 | 12 | 16083.96 | 12 | 16083.96 | 0 | 0 | 12 | 16083.96 | 0 | 0
2.5.2.5.6 | CP-1660-C4371 | Arandela blindada, uso externo, 45°, ip 65, soquete e27 | und | 85.75 | 17 | 1457.75 | 3 | 257.25 | 0 | 0 | 3 | 257.25 | 14 | 1200.5
2.5.2.5.7 | CP-7330-ED-13344 | Lampada led 23 w, 3000 lumens, e27 | und | 39.94 | 17 | 678.98 | 17 | 678.98 | 0 | 0 | 17 | 678.98 | 0 | 0
2.5.2.5.8 | 97610 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | und | 22.01 | 5 | 110.05 | 5 | 110.05 | 0 | 0 | 5 | 110.05 | 0 | 0
2.5.2.5.9 | CP-9898-97587 | Luminária de embutir p/ até 2 lampadas led e27, 12w | und | 172.41 | 5 | 862.05 | 5 | 862.05 | 0 | 0 | 5 | 862.05 | 0 | 0
2.5.2.5.10 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 33.66 | 4 | 134.64 | 4 | 134.64 | 0 | 0 | 4 | 134.64 | 0 | 0
2.5.2.5.11 | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 36.06 | 4 | 144.24 | 4 | 144.24 | 0 | 0 | 4 | 144.24 | 0 | 0
2.5.2.5.12 | CP-8398-S00615 | Luminária tipo pétala em led 250 w e braço curvo com sapata para fixação de luminária pública. 2000mm. | und | 1353.6 | 6 | 8121.6 | 6 | 8121.6 | 0 | 0 | 6 | 8121.6 | 0 | 0
2.5.2.6 | Caixas de Passagem |  |  |  |  | 10487.97 |  | 10487.97 |  | 0 |  | 10487.97 | 0 | 0
2.5.2.6.1 | S150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 122.4 | 14 | 1713.6 | 14 | 1713.6 | 0 | 0 | 14 | 1713.6 | 0 | 0
2.5.2.6.2 | S150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 112.65 | 12 | 1351.8 | 12 | 1351.8 | 0 | 0 | 12 | 1351.8 | 0 | 0
2.5.2.6.3 | S151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 228.37 | 3 | 685.11 | 3 | 685.11 | 0 | 0 | 3 | 685.11 | 0 | 0
2.5.2.6.4 | S151016 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 542.85 | 12 | 6514.2 | 12 | 6514.2 | 0 | 0 | 12 | 6514.2 | 0 | 0
2.5.2.6.5 | S150628 | Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" | und | 8.37 | 18 | 150.66 | 18 | 150.66 | 0 | 0 | 18 | 150.66 | 0 | 0
2.5.2.6.6 | S180217 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 9.25 | 1 | 9.25 | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 9.25 | 0 | 0
2.5.2.6.7 | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 12.67 | 5 | 63.35 | 5 | 63.35 | 0 | 0 | 5 | 63.35 | 0 | 0
2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  |  |  | 2139.5 |  | 2139.5 |  | 0 |  | 2139.5 | 0 | 0
2.5.2.7.1 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 10.9 | 2 | 21.8 | 2 | 21.8 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 0 | 0
2.5.2.7.2 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 11.59 | 4 | 46.36 | 4 | 46.36 | 0 | 0 | 4 | 46.36 | 0 | 0
2.5.2.7.3 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 14.24 | 1 | 14.24 | 1 | 14.24 | 0 | 0 | 1 | 14.24 | 0 | 0
2.5.2.7.4 | CP-2681-C4530 | Disjuntor dr tetrapolar din 40a, 30ma | und | 171.65 | 1 | 171.65 | 1 | 171.65 | 0 | 0 | 1 | 171.65 | 0 | 0
2.5.2.7.5 | S151337 | Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corente de surto máxima 40ka. | und | 170.06 | 6 | 1020.36 | 6 | 1020.36 | 0 | 0 | 6 | 1020.36 | 0 | 0
2.5.2.7.6 | 74131/004 | Quadro de distribuição elétrica, de embutir, padrão din para até 18 disjuntores, com barramento de cobre trifásico 100a (barras isoladas com revestimento termocontrátil), espelho para proteção, ip 54. | und | 455.34 | 1 | 455.34 | 1 | 455.34 | 0 | 0 | 1 | 455.34 | 0 | 0
2.5.2.7.7 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 28.18 | 4 | 112.72 | 4 | 112.72 | 0 | 0 | 4 | 112.72 | 0 | 0
2.5.2.7.8 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 44.54 | 1 | 44.54 | 1 | 44.54 | 0 | 0 | 1 | 44.54 | 0 | 0
2.5.2.7.9 | 91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 60.9 | 1 | 60.9 | 1 | 60.9 | 0 | 0 | 1 | 60.9 | 0 | 0
2.5.2.7.10 | S151336 | Disjuntor DR bipolar 16a a 25a, corrente nominal 30 ma | und | 142.02 | 1 | 142.02 | 1 | 142.02 | 0 | 0 | 1 | 142.02 | 0 | 0
2.5.2.7.11 | 00039804 | Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din | und | 49.57 | 1 | 49.57 | 1 | 49.57 | 0 | 0 | 1 | 49.57 | 0 | 0
2.5.2.8 | Aterramento |  |  |  |  | 19093.61 |  | 19093.61 |  | 0 |  | 19093.61 | 0 | 0
2.5.2.8.1 | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 31.73 | 242 | 7678.66 | 242 | 7678.66 | 0 | 0 | 242 | 7678.66 | 0 | 0
2.5.2.8.2 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 32.58 | 8 | 260.64 | 8 | 260.64 | 0 | 0 | 8 | 260.64 | 0 | 0
2.5.2.8.3 | S160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | und | 62.75 | 8 | 502 | 8 | 502 | 0 | 0 | 8 | 502 | 0 | 0
2.5.2.8.4 | S160316 | Caixa de inspeção tipo solo em pvc com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda ø 300 x300mm para passeios e pisos sujeitos a carga pesada. ref: tel-535, termotécnica ou similar. | und | 92.85 | 27 | 2506.95 | 27 | 2506.95 | 0 | 0 | 27 | 2506.95 | 0 | 0
2.5.2.8.5 | S160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 127.08 | 27 | 3431.16 | 27 | 3431.16 | 0 | 0 | 27 | 3431.16 | 0 | 0
2.5.2.8.6 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | und | 128.36 | 27 | 3465.72 | 27 | 3465.72 | 0 | 0 | 27 | 3465.72 | 0 | 0
2.5.2.8.7 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | und | 46.24 | 27 | 1248.48 | 27 | 1248.48 | 0 | 0 | 27 | 1248.48 | 0 | 0
2.5.3 | RAMAL DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 15225.28 |  | 15225.28 |  | 0 |  | 15225.28 | 0 | 0
2.5.3.1 | CP-8326 | Mão de obra para o ramal de ligação | und | 1575.37 | 1 | 1575.37 | 1 | 1575.37 | 0 | 0 | 1 | 1575.37 | 0 | 0
2.5.3.2 | 00013370 | Chave seccionadora-fusivel blindada tripolar, abertura com carga, para fusivel nh01, corrente nominal de 250 a | und | 563.32 | 3 | 1689.96 | 3 | 1689.96 | 0 | 0 | 3 | 1689.96 | 0 | 0
2.5.3.3 | 00000867 | Cabo de cobre nu 50 mm² meio-duro | m | 27.2 | 15 | 408 | 15 | 408 | 0 | 0 | 15 | 408 | 0 | 0
2.5.3.4 | 00004161 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/70mm² isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | und | 310.38 | 8 | 2483.04 | 8 | 2483.04 | 0 | 0 | 8 | 2483.04 | 0 | 0
2.5.3.5 | I049101 | Cruzeta de madeira p/ poste 90 x 135 x 2400mm | und | 421.41 | 2 | 842.82 | 2 | 842.82 | 0 | 0 | 2 | 842.82 | 0 | 0
2.5.3.6 | S151433 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15kv, seção de 25,0mm² | m | 41.28 | 54 | 2229.12 | 54 | 2229.12 | 0 | 0 | 54 | 2229.12 | 0 | 0
2.5.3.7 | 10640 | Arame nº 12 galvanizado | Kg | 13.38 | 1 | 13.38 | 1 | 13.38 | 0 | 0 | 1 | 13.38 | 0 | 0
2.5.3.8 | I042047 | Eletroduto de ferro galvanizado 6" | m | 305.95 | 6 | 1835.7 | 6 | 1835.7 | 0 | 0 | 6 | 1835.7 | 0 | 0
2.5.3.9 | 00003917 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 6" | und | 424.7 | 1 | 424.7 | 1 | 424.7 | 0 | 0 | 1 | 424.7 | 0 | 0
2.5.3.10 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | und | 128.36 | 2 | 256.72 | 2 | 256.72 | 0 | 0 | 2 | 256.72 | 0 | 0
2.5.3.11 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | und | 46.24 | 2 | 92.48 | 2 | 92.48 | 0 | 0 | 2 | 92.48 | 0 | 0
2.5.3.12 | S160318 | Cabo de cobre nú 35mm², ref. tel 5735, marca de referência termotécnica ou equivalente | m | 27.14 | 5 | 135.7 | 5 | 135.7 | 0 | 0 | 5 | 135.7 | 0 | 0
2.5.3.13 | I048041 | Para-raios polimerico 12kv - 10ka com suporte | UN | 173.4 | 3 | 520.2 | 3 | 520.2 | 0 | 0 | 3 | 520.2 | 0 | 0
2.5.3.14 | 10378 | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | m² | 413.23 | 0.01 | 4.13 | 0.01 | 4.13 | 0 | 0 | 0.01 | 4.13 | 0 | 0
2.5.3.15 | I040140 | Poste circular de concreto 11m/600kg | und | 1925.06 | 1 | 1925.06 | 1 | 1925.06 | 0 | 0 | 1 | 1925.06 | 0 | 0
2.5.3.16 | 100612 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | und | 788.9 | 1 | 788.9 | 1 | 788.9 | 0 | 0 | 1 | 788.9 | 0 | 0
2.5.4 | SPDA |  |  |  |  | 52761.43 |  | 52133.35 |  | 0 |  | 52133.35 | 0
2.5.4.1 | S160318 | Cabo de cobre nu, bitola 35 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 2,50 mm; ref: tel-5635, termotécnica ou similar. | m | 27.14 | 148 | 4016.72 | 148 | 4016.72 | 0 | 0 | 148 | 4016.72 | 0 | 0
2.5.4.2 | S160317 | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | m | 36.18 | 611 | 22105.98 | 611 | 22105.98 | 0 | 0 | 611 | 22105.98 | 0 | 0
2.5.4.3 | S160309 | Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: tel-044, termotécnica ou similar. | und | 53.09 | 7 | 371.63 | 7 | 371.63 | 0 | 0 | 7 | 371.63 | 0 | 0
2.5.4.4 | S160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | und | 54.48 | 9 | 490.32 | 9 | 490.32 | 0 | 0 | 9 | 490.32 | 0 | 0
2.5.4.5 | S160313 | Presilha de cobre para cabos de 35 mm² ref: tel-085, termotécnica ou similar. | und | 54.48 | 87 | 4739.76 | 87 | 4739.76 | 0 | 0 | 87 | 4739.76 | 0 | 0
2.5.4.6 | S160328 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. tel-5135, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 22.66 | 45 | 1019.7 | 45 | 1019.7 | 0 | 0 | 45 | 1019.7 | 0 | 0
2.5.4.7 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 32.58 | 30 | 977.4 | 30 | 977.4 | 0 | 0 | 30 | 977.4 | 0 | 0
2.5.4.8 | S160322 | Abraçadeira tipo "d" com cunha, diâmetro 1", ref. tel-095, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 7.83 | 24 | 187.92 | 24 | 187.92 | 0 | 0 | 24 | 187.92 | 0 | 0
2.5.4.9 | S160310 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo u, porcas e arruelas em aço gf. ref: tel-580, termotécnica ou similar. | und | 62.75 | 47 | 2949.25 | 47 | 2949.25 | 0 | 0 | 47 | 2949.25 | 0 | 0
2.5.4.10 | 96989 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 78.51 | 8 | 628.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 628.08
2.5.4.11 | S160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | und | 54.48 | 8 | 435.84 | 8 | 435.84 | 0 | 0 | 8 | 435.84 | 0 | 0
2.5.4.12 | S160330 | Conector para gradis aramados, ref: tel-736, termotécnica ou similar. | und | 12.07 | 2 | 24.14 | 2 | 24.14 | 0 | 0 | 2 | 24.14 | 0 | 0
2.5.4.13 | I048053 | Conector medicao em bronze c/ 4 parafusos tel-560 | und | 22.77 | 4 | 91.08 | 4 | 91.08 | 0 | 0 | 4 | 91.08 | 0 | 0
2.5.4.14 | I048067 | Fixador tipo õmega latao furo 5.5mm p/ cabo 35mm² | und | 1.89 | 6 | 11.34 | 6 | 11.34 | 0 | 0 | 6 | 11.34 | 0 | 0
2.5.4.15 | S160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 32.58 | 30 | 977.4 | 30 | 977.4 | 0 | 0 | 30 | 977.4 | 0 | 0
2.5.4.16 | S160316 | Caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 92.85 | 32 | 2971.2 | 32 | 2971.2 | 0 | 0 | 32 | 2971.2 | 0 | 0
2.5.4.17 | S160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 127.08 | 32 | 4066.56 | 32 | 4066.56 | 0 | 0 | 32 | 4066.56 | 0 | 0
2.5.4.18 | S160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 212.71 | 1 | 212.71 | 1 | 212.71 | 0 | 0 | 1 | 212.71 | 0 | 0
2.5.4.19 | S160325 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (bep), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. tel-903, marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 462.5 | 1 | 462.5 | 1 | 462.5 | 0 | 0 | 1 | 462.5 | 0 | 0
2.5.4.20 | S151506 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | und | 128.36 | 32 | 4107.52 | 32 | 4107.52 | 0 | 0 | 32 | 4107.52 | 0 | 0
2.5.4.21 | S160312 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | und | 46.24 | 32 | 1479.68 | 32 | 1479.68 | 0 | 0 | 32 | 1479.68 | 0 | 0
2.5.4.22 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 24.15 | 18 | 434.7 | 18 | 434.7 | 0 | 0 | 18 | 434.7 | 0 | 0
2.5.5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV |  |  |  |  | 107512.19 | [5 empty] | 107512.19 | 0 | 0
2.5.5.1 | CP-6839-41147 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | m | 5.48 | 1045 | 5726.6 | 1045 | 5726.6 | 0 | 0 | 1045 | 5726.6 | 0 | 0
2.5.5.2 | CP-9152-ED-48372 | Patch cord f/utp cat.6 - cabo flexível blindado cat.6 montado com conectores rj45 nas duas extremidades. ref: furukawa ou similar | pc | 121.81 | 32 | 3897.92 | 32 | 3897.92 | 0 | 0 | 32 | 3897.92 | 0 | 0
2.5.5.3 | CP-2718-C3751 | Cabo de fibra óptica, 02 pares | m | 8.55 | 120 | 1026 | 120 | 1026 | 0 | 0 | 120 | 1026 | 0 | 0
2.5.5.4 | 95781 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo, com espelho para 2 rj45 conectores fêmea blindado cat.6 - conector fêmea do tipo keystone jack. ref: furukawa ou similar | und | 35.17 | 3 | 105.51 | 3 | 105.51 | 0 | 0 | 3 | 105.51 | 0 | 0
2.5.5.5 | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | und | 50.23 | 6 | 301.38 | 6 | 301.38 | 0 | 0 | 6 | 301.38 | 0 | 0
2.5.5.6 | 95780 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo com espelho | und | 34.64 | 6 | 207.84 | 6 | 207.84 | 0 | 0 | 6 | 207.84 | 0 | 0
2.5.5.7 | S160108 | Caixa de passagem de embutir no piso, padrão telebrás, r1, com tampa em ferro fundido. | und | 120.32 | 15 | 1804.8 | 15 | 1804.8 | 0 | 0 | 15 | 1804.8 | 0 | 0
2.5.5.8 | S160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 mm | und | 350.18 | 1 | 350.18 | 1 | 350.18 | 0 | 0 | 1 | 350.18 | 0 | 0
2.5.5.9 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 15.55 | 1 | 15.55 | 1 | 15.55 | 0 | 0 | 1 | 15.55 | 0 | 0
2.5.5.10 | S151127 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 24.15 | 77 | 1859.55 | 77 | 1859.55 | 0 | 0 | 77 | 1859.55 | 0 | 0
2.5.5.11 | CP-8296-ED-49321 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação dn 50 (2") | m | 41.41 | 5 | 207.05 | 5 | 207.05 | 0 | 0 | 5 | 207.05 | 0 | 0
2.5.5.12 | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10.3 | 24 | 247.2 | 24 | 247.2 | 0 | 0 | 24 | 247.2 | 0 | 0
2.5.5.13 | 97668 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅2” ref: kanalex ou similar | m | 12.7 | 150 | 1905 | 150 | 1905 | 0 | 0 | 150 | 1905 | 0 | 0
2.5.5.14 | S150702 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 51.99 | 215 | 11177.85 | 215 | 11177.85 | 0 | 0 | 215 | 11177.85 | 0 | 0
2.5.5.15 | S151129 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 34.6 | 55 | 1903 | 55 | 1903 | 0 | 0 | 55 | 1903 | 0 | 0
2.5.5.16 | S151127 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅1” ref: kanalex ou similar | m | 24.15 | 10 | 241.5 | 10 | 241.5 | 0 | 0 | 10 | 241.5 | 0 | 0
2.5.5.17 | S151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | m | 9.85 | 22 | 216.7 | 22 | 216.7 | 0 | 0 | 22 | 216.7 | 0 | 0
2.5.5.18 | CP-4996-C3764 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | und | 2754.49 | 1 | 2754.49 | 1 | 2754.49 | 0 | 0 | 1 | 2754.49 | 0 | 0
2.5.5.19 | CP-6629-C4175 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 mbps portas rj-45 10/100/1000 poe+ com detecção automática, camada 3, 4 portas gigabit ethernet sfp fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930f 24g poe+ 4sfp – aruba ou similar | und | 6736.38 | 1 | 6736.38 | 1 | 6736.38 | 0 | 0 | 1 | 6736.38 | 0 | 0
2.5.5.20 | 98302 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | und | 791.61 | 2 | 1583.22 | 2 | 1583.22 | 0 | 0 | 2 | 1583.22 | 0 | 0
2.5.5.21 | CP-8348-C4569 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2p+t, ref: pial | und | 129.96 | 2 | 259.92 | 2 | 259.92 | 0 | 0 | 2 | 259.92 | 0 | 0
2.5.5.22 | CP-0098-ED-48376 | Bandeja fixa frontal para racks padrão 19" polegadas, 2us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de ar interno do rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | cj | 448.08 | 2 | 896.16 | 2 | 896.16 | 0 | 0 | 2 | 896.16 | 0 | 0
2.5.5.23 | CP-2641-C4568 | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" | und | 53.09 | 2 | 106.18 | 2 | 106.18 | 0 | 0 | 2 | 106.18 | 0 | 0
2.5.5.24 | CP-2292-ED-48378 | Tampa cega de 1u para rack 19" | cj | 11.28 | 6 | 67.68 | 6 | 67.68 | 0 | 0 | 6 | 67.68 | 0 | 0
2.5.5.25 | CP-6491-C3765 | Dio 24fo distribuidor interno óptico sc mm 62.5/125 gaveta 19'' 1u | UN | 1438.73 | 1 | 1438.73 | 1 | 1438.73 | 0 | 0 | 1 | 1438.73 | 0 | 0
2.5.5.26 | CP-2132-S160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm² | und | 400.03 | 1 | 400.03 | 1 | 400.03 | 0 | 0 | 1 | 400.03 | 0 | 0
2.5.5.27 | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | m | 17.97 | 20 | 359.4 | 20 | 359.4 | 0 | 0 | 20 | 359.4 | 0 | 0
2.5.5.28 | S160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | und | 62.75 | 1 | 62.75 | 1 | 62.75 | 0 | 0 | 1 | 62.75 | 0 | 0
2.5.5.29 | COMP-458410 | Câmera ip speed dome 2mp com 37x de zoom, resolução full hd, com análise inteligente de vídeo, mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 vac / 3 a, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 7237 sd intelbras ou similar com suporte conforme projeto | und | 7659.43 | 2 | 15318.86 | 2 | 15318.86 | 0 | 0 | 2 | 15318.86 | 0 | 0
2.5.5.30 | COMP-313404 | Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | und | 627.33 | 6 | 3763.98 | 6 | 3763.98 | 0 | 0 | 6 | 3763.98 | 0 | 0
2.5.5.31 | COMP-931947 | Câmera ip bullet 12mp, zoom motorizado, inteligências de vídeo, entrada e saída de alarme, alimentação: 12 vdc ou, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 71250 z intelbras ou similar com suporte conforme projeto | und | 2833.53 | 11 | 31168.83 | 11 | 31168.83 | 0 | 0 | 11 | 31168.83 | 0 | 0
2.5.5.32 | COMP-033007 | "gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras ip em full hd a 30 fps 2 interfaces de rede gigabit ethernet, 16 entradas de alarme, reconhecimento automático das câmeras ips, fonte interna, 100-240 vac. 50/60 hz, ref: nvd 7132 intelbras ou similar" | und | 5403.07 | 2 | 10806.14 | 2 | 10806.14 | 0 | 0 | 2 | 10806.14 | 0 | 0
2.5.5.33 | COMP-976005 | Conversor de midia poe 2 km 100 base-fx para 10/100 base-tx | und | 595.81 | 1 | 595.81 | 1 | 595.81 | 0 | 0 | 1 | 595.81 | 0 | 0
2.6 | HIDROMECANICO |  |  |  |  | 22192413.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.1 | EQUIPAMENTOS (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 19784198.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.1.1 | COMP-954588 | Comporta do poço de bomba com abertura livre de 2,10m x 2,5 m, fixação químico, com atuador elétrico e manual. - BDI = 14,02 | und | 168995.77 | 10 | 1689957.7 | 10 | 1689957.7 | 0 | 0 | 10 | 1689957.7 | 0 | 0
2.6.1.2 | INS-940514 | Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° - BDI = 14,02 | und | 407470.99 | 8 | 3259767.92 | 8 | 3259767.92 | 0 | 0 | 8 | 3259767.92 | 0 | 0
2.6.1.3 | INS-551494 | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 - BDI = 14,02 | und | 393940.24 | 10 | 3939402.4 | 10 | 3939402.4 | 0 | 0 | 10 | 3939402.4 | 0 | 0
2.6.1.4 | INS-111400 | Válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. - BDI = 14,02 | und | 35733.06 | 10 | 357330.6 | 10 | 357330.6 | 0 | 0 | 10 | 357330.6 | 0 | 0
2.6.1.5 | INS-333485-JUN20 | Bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 (frete incluso) - BDI = 14,02 | und | 1293726.54 | 8 | 10349812.32 | 6.4 | 8279849.86 | 0 | 0 | 6.4 | 8279849.86 | 1.6 | 2069962.46
2.6.1.6 | CP-8662-CP-8637-INS-330573 | Equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg laranja bdi=14,02% - BDI = 14,02 | und | 187927.98 | 1 | 187927.98 | 1 | 187927.98 | 0 | 0 | 1 | 187927.98 | 0 | 0
2.6.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 286454.78 | [6 empty] | 0
2.6.2.1 | COMP-975652 | Transporte e montagem de comportas de poço de bomba | und | 6649.37 | 10 | 66493.7 | 10 | 66493.7 | 0 | 0 | 10 | 66493.7 | 0 | 0
2.6.2.2 | COMP-355707 | Transporte e instalação de grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° | und | 6736.05 | 8 | 53888.4 | 8 | 53888.4 | 0 | 0 | 8 | 53888.4 | 0 | 0
2.6.2.3 | COMP-137756 | Transporte e instalação de válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 | und | 4731.29 | 10 | 47312.9 | 10 | 47312.9 | 0 | 0 | 10 | 47312.9 | 0 | 0
2.6.2.4 | COMP-037602 | Transporte e instalação de válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. | und | 2530.42 | 10 | 25304.2 | 10 | 25304.2 | 0 | 0 | 10 | 25304.2 | 0 | 0
2.6.2.5 | COMP-622488 | Instalação de bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 | und | 9168.8 | 8 | 73350.4 | 8 | 73350.4 | 0 | 0 | 8 | 73350.4 | 0 | 0
2.6.2.6 | COMP-293431 | Transporte e montagem de equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg - BDI = 14,02 | und | 6840.58 | 1 | 6840.58 | 1 | 6840.58 | 0 | 0 | 1 | 6840.58 | 0 | 0
2.6.2.7 | CP-2082-06.001.0318-0 | Montagem e fornecimento de haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, l=6000mm em pedestais de comando ou manobra | und | 1326.46 | 10 | 13264.6 | 10 | 13264.6 | 0 | 0 | 10 | 13264.6 | 0 | 0
2.6.3 | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 2121759.31
2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 2121759.31 | [5 empty] | 2088921.31
2.6.3.1.1 | CP-0836-I4620 | Tubo fofo c/ flanges dn 1200 pn10 - l=800 - BDI = 14,02 | und | 22111.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.2 | CP-4313-I4812 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 1200 pn10 - l=3900 - BDI = 14,02 | und | 53569.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.3 | CP-3231-COMP-019624 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 - l= 6000 - BDI = 14,02 | und | 62939.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.4 | CP-9082-COMP-019624 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 l= 7000 - BDI = 14,02 | m | 49113.15 | 30 | 1473394.5 | 30 | 1473394.5 | 0 | 0 | 30 | 1473394.5 | 0 | 0
2.6.3.1.5 | CP-4739-COMP-334223 | Tubo cilíndrico 1200 para junta travada externa-JTE l = 1800mm - BDI = 14,02 | und | 16257.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.6 | CP-3855-CP-3110-I4442 | Tubo fofo c/flange e bolsa je dn 1200 pn10 - l=4600 - BDI = 14,02 | und | 62317.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.7 | CP-9641-I7647 | Curva fofo 22 30 jte para água dn 1200 - BDI = 14,02 | und | 16276.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.1.8 | CP-9638-I4009 | Junta de desmontagem travada axialmente pn10 dn 1200 - BDI = 14,02 | und | 34171.79 | 10 | 341717.9 | 10 | 341717.9 | 0 | 0 | 10 | 341717.9 | 0 | 0
2.6.3.1.9 | CP-0019-M012104061 | Junta para flange classe k7 fofo dn 1200 - BDI = 14,02 | pc | 656.76 | 50 | 32838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32838
2.6.3.1.10 | CP-1944-CP-7939-I4250 | Parafuso c/ porcas para flanges - BDI = 14,02 | und | 69.52 | 1600 | 111232 | 1600 | 111232 | 0 | 0 | 1600 | 111232 | 0 | 0
2.6.3.2 | CP-1538-83726 | Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diametros de 1200 mm. | m | 554.87 | 293 | 162576.91 | 293 | 162576.91 | 0 | 0 | 293 | 162576.91 | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL - 2 - ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - EBAP LARANJA |  |  |  | 33984502.2 |  | 29894150.94 |  | 11974.72 |  | 29906125.66
GRUPO 003: COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA | [13 empty] | 0
3.1 | COMP-651284 | Serviços de operação assistida, incluíndo comissionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades necessárias para garantir a funcionalidade esperada da estação de bombeamento. | mês | 53019.48 | 6 | 318116.88 |  | 0 | 2 | 106038.96 | 2 | 106038.96
|  | SUB-TOTAL - 3 -COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA |  |  |  | 318116.88 |  | 0 |  | 106038.96 |  | 106038.96
GRUPO 004: NOVOS SERVIÇOS
4.1 | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  |  | 8509327.57 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | 7040100290 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m³ | 42.2 | 39396 | 1662511.2 | 39396 | 1662511.2 | 0 | 0 | 39396 | 1662511.2 | 0 | 0
4.1.2 | 5914351 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 m3 (Descarga Livre) | m³ | 1.41 | 45689.9 | 64422.76 | 45689.9001 | 64422.76 | 0 | 0 | 45689.9001 | 64422.76 | -9.2e-05 | 0
4.1.3 | 7010100310 | Grupo gerador de 81 a 125 KVA | mês | 14645.14 | 34 | 497934.76 | 34 | 497934.76 | 0 | 0 | 34 | 497934.76 | 0 | 0
4.1.4 | 7010100290 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | mês | 7730.67 | 11 | 85037.37 | 11 | 85037.37 | 0 | 0 | 11 | 85037.37 | 0 | 0
4.1.5 | CPU 1 | Estaca prancha metálica - Fornecimento, solda e cravação com comprimento de 15 metros a 25 metros, conforme projeto | kg | 20.14 | 175440 | 3533361.6 | 175440 | 3533361.6 | 0 | 0 | 175440 | 3533361.6 | 0 | 0
4.1.6 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 106.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 4011562 | Geogrelha bidirecional com resistência a tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | m³ | 28.68 | 885.87 | 25406.75 | 885.87 | 25406.75 | 0 | 0 | 885.87 | 25406.75 | 0 | 0
4.1.8 | 40639 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | m | 399.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | IOPES - PROJETOS | Projeto estrutural, inclusive fundação | m² | 14.36 | 1959.2 | 28134.11 | 1959.2 | 28134.11 | 0 | 0 | 1959.2 | 28134.11 | 0 | 0
4.1.10 | 2003838 | Drenagem dos terrenos adjacentes (foram utilizados drenos de concreto de 1500 mm) | m | 631.57 | 42.5 | 26841.73 | 42.5 | 26841.73 | 0 | 0 | 42.5 | 26841.73 | 0 | 0
4.1.11 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (Remanejamento de solo para reforço do Dique) | m³ | 0.98 | 18691.39 | 18317.56 | 18691.393 | 18317.57 | 0 | 0 | 18691.393 | 18317.57 | -0.003 | -0.01
4.1.12 | CPU 2 | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | m³ | 96.45 | 2949.19 | 284449.38 | 2949.19 | 284449.38 | 0 | 0 | 2949.19 | 284449.38 | 0 | 0
4.1.13 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | und | 390.67 | 5 | 1953.35 | 5 | 1953.35 | 0 | 0 | 5 | 1953.35 | 0 | 0
4.1.14 | CPU 3 | Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | 40705 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | und | 100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.16 | cotação 5 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELASTICA JGS | und | 33165.71 | 10 | 331657.1 | 10 | 331657.1 | 0 | 0 | 10 | 331657.1 | 0 | 0
4.1.17 | cotação 6 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA JUNTAS JGS E JTI | und | 23838.08 | 10 | 238380.8 | 10 | 238380.8 | 0 | 0 | 10 | 238380.8 | 0 | 0
4.1.18 | cotação 7 | TOCO COM FLANGES L= 0,50 M | und | 29134.56 | 10 | 291345.6 | 10 | 291345.6 | 0 | 0 | 10 | 291345.6 | 0 | 0
4.1.19 | cotação 8 | TUBO CLASSE K7 PONTA E BOLSA COM JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE l= 6630 | und | 62027.08 | 10 | 620270.8 | 10 | 620270.8 | 0 | 0 | 10 | 620270.8 | 0 | 0
4.1.20 | cotação 1 | Viga de apoio das grades | und | 9579.02 | 8 | 76632.16 | 8 | 76632.16 | 0 | 0 | 8 | 76632.16 | 0 | 0
4.1.21 | cotação 2 | Grade fixa | und | 4091.38 | 8 | 32731.04 | 8 | 32731.04 | 0 | 0 | 8 | 32731.04 | 0 | 0
4.1.22 | cotação 3 | Comportas fixas | und | 36991.25 | 2 | 73982.5 | 2 | 73982.5 | 0 | 0 | 2 | 73982.5 | 0 | 0
4.1.23 | cotação 4 | Quadro de conexão das bombas - QD-CH-APM | und | 18235.85 | 8 | 145886.8 | 8 | 145886.8 | 0 | 0 | 8 | 145886.8 | 0 | 0
4.1.24 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 83.86 | 889.11 | 74560.76 | 889.11 | 74560.76 | 0 | 0 | 889.11 | 74560.76 | 0 | 0
4.1.25 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M³ | 47.81 | 63.9 | 3055.06 | 63.9 | 3055.06 | 0 | 0 | 63.9 | 3055.06 |  | 0
4.1.26 | PRÓPRIO | Armazenamento de Eletrocentro, incluindo segurança, e manutenção preventiva | mês | 26622.68 | 12 | 319472.16 | 12 | 319472.16 | 0 | 0 | 12 | 319472.16 |  | 0
4.1.27 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE | m2 | 116.77 | 169.44 | 19785.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19785.51
4.1.28 | SEDURB | Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação | und | 40863.17 | 1 | 40863.17 | 1 | 40863.17 | 0 | 0 | 1 | 40863.17 |  | 0
4.1.29 | PRÓPRIO | Elaboração de Projeto As-built | und | 12333.54 | 1 | 12333.54 | 1 | 12333.54 | 0 | 0 | 1 | 12333.54 |  | 0
|  | SUB-TOTAL - 4 -NOVOS SERVIÇOS |  |  |  | 8509327.57 |  | 8489542.07 |  | 0 |  | 8489542.07
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 43038658.22 |  | 38610404.58 |  | 118013.68 |  | 38728418.26 | 43038658.22 | 4310239.96
434500.19
316486.51
[10 empty] | VALOR SEM ADM LOCAL | #REF!
[10 empty] | % | 0.0699
[10 empty] | ADM LOCAL | #REF! | #REF!
#REF!
4310239.96

## 12 - CORPO
| EBAP - LARANJA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| EMPRESA: | DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO | [16 empty] | MEDIÇÃO: | 37
| Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 | [17 empty] | Data: | 2026-04-15
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| GRUPO 001: OBRA | [19 empty] | 0
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 0
| 1.1.1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.1.1 | Fornecimento de água potável - canteiro | [14 empty] | 50 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.2 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.2.1 | Rede de esgoto - canteiro | [14 empty] | 50 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.3.1 | Rede de luz - canteiro | [14 empty] | 50 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.4 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.4.1 | Reservatório de poliestileno de 1000 L - canteiro | [14 empty] | 1 | und | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.5.1 | Tapume - Canteiro | [14 empty] | 200 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.6 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.6.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [8 empty] | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 8 | m² | 1 |  | 0
| 1.1.6.2 | Aditivo da Placa de obra | [14 empty] | 10.96 | m² | 12 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.96 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.96 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.96 | m² |  |  | 0
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 1.1.7 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.1.7.1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | [14 empty] | 1 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 0
| 1.2.1 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 1.2.1.1 | Mobilização de conteiner | [14 empty] | 2.5 | und | 1 |  | 0
|  | Desmobilização de conteiner | [14 empty] | 2.5 | und | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.2.2 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 72 | [7 empty] | 2.333 | ms | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.667 | ms | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 8 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 61 | [7 empty] | 2 | ms | 9 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 10 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 11 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 12 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 13 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 92 | [7 empty] | 3 | ms | 16 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 17 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 18 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 19 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 20 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 21 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 71 | [7 empty] | 2.322 | ms | 22 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.678 | ms | 23 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 24 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 25 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 26 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 27 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 28 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | ms | 29 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 30 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 31 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 32 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para refeitório | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0
0
| 1.2.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 72 | [7 empty] | 2.333 | ms | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.667 | ms | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 8 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 61 | [7 empty] | 2 | ms | 9 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 10 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 11 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 12 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 13 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 92 | [7 empty] | 3 | ms | 16 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 17 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 18 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 19 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 20 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 21 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 71 | [7 empty] | 2.322 | ms | 22 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.678 | ms | 23 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 24 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 25 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 26 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 27 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 28 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | ms | 29 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 30 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 31 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 32 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para sanitário | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0
0
| 1.2.4 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 72 | [7 empty] | 4.666 | ms | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 1.334 | ms | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | ms | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 8 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 61 | [7 empty] | 4 | ms | 9 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 10 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 11 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 12 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 13 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 92 | [7 empty] | 6 | ms | 16 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 17 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | ms | 18 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 19 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 20 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 21 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 71 | [7 empty] | 4.645 | ms | 22 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 1.355 | ms | 23 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 24 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 25 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 26 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | ms | 27 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | ms | 28 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 2 | ms | 29 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 30 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 31 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 32 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para escritório | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 70 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 70 | ms |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 70 | ms |  |  | 0
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0
0
| 1.2.5 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 72 | [7 empty] | 2.333 | ms | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.667 | ms | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 8 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 61 | [7 empty] | 2 | ms | 9 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 10 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 11 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 12 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 13 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 92 | [7 empty] | 3 | ms | 16 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 17 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | ms | 18 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 19 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 20 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 21 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 71 | [7 empty] | 2.322 | ms | 22 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 21 | [7 empty] | 0.678 | ms | 23 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 24 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 25 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 26 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 27 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 28 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | ms | 29 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 30 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | ms | 31 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 32 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | ms | 35 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38 | ms |  |  | 0
1.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0
0
| GRUPO 002: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - EBAP LARANJA | [19 empty] | 53935.6168
| 2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | [18 empty] | 0
| 2.1.1 | ELEVATÓRIA DE EMERGÊNCIA | [18 empty] | 0
| 2.1.1.1 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chp diurno. af_10/2014 (considerado 4 bombas trabalhando até 7 dias no período da obra) | PERÍODO | [5 empty] | quant. | H/dia | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | MOTOBOMBA TRASH(PARA ÁGUA SUJA) | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 1 | 12 | 19 | [5 empty] | 228 | CHP | 2 |  | 0
|  | MOTOBOMBA TRASH(PARA ÁGUA SUJA) | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | CHP | 3 |  | 0
|  | MOTOBOMBA TRASH(PARA ÁGUA SUJA) | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-07 |  |  | 1 | 12 | 7 | [5 empty] | 84 | CHP | 4 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 672 |  | CHP | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 672 | CHP |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 672 | CHP |  |  | 0
2.1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0
0
| 2.1.1.2 | Motobomba Trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chi diurno. af_10/2014 (considerando 4 bombas a disposição durante 9 meses) | PERÍODO | [5 empty] | quant. | H/dia | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h - chi diurno. af_10/2014 (considerando 4 bombas a disposição durante 9 meses)
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | #REF!
| 2.1.1.2.1 | Motobomba Trash (para água suja) | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 1 | 24 | 19 | [5 empty] | 456 | CHI | 2 |  | 0 | motobomba trash (para água suja)
| 2.1.1.2.2 | Motobomba Trash (para água suja) | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 3 |  | 0 | motobomba trash (para água suja)
| 2.1.1.2.3 | Motobomba Trash (para água suja) | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 2 | 24 | 30 | [5 empty] | 1440 | CHI | 4 |  | 0 | motobomba trash (para água suja)
| 2.1.1.2.4 | Motobomba Trash (para água suja) | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 1 | 24 | 70 | [5 empty] | 1680 | CHI | 5 |  | 0 | motobomba trash (para água suja)
| 2.1.1.2.5 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 1 | 24 | 20 | [5 empty] | 480 | CHI | 6 |  | 0
| 2.1.1.2.6 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 7 |  | 0
| 2.1.1.2.7 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 8 |  | 0
| 2.1.1.2.8 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 9 |  | 0
| 2.1.1.2.8 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 9 |  | 0
| 2.1.1.2.9 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 10 |  | 0
| 2.1.1.2.10 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 11 |  | 0
| 2.1.1.2.11 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 12 |  | 0
| 2.1.1.2.12 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 13 |  | 0
| 2.1.1.2.13 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 14 |  | 0
| 2.1.1.2.14 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 15 |  | 0
| 2.1.1.2.15 | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 16 |  | 0
| 2.1.1.2.16 | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 17 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 18 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 19 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | CHI | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | CHI | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 20 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | 24 | 31 | [5 empty] | 744 | CHI | 21 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 1 | 24 | 71 | [5 empty] | 1704 | CHI | 22 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 1 | 24 | 21 | [5 empty] | 504 | CHI | 23 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | CHI | 24 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 3 | 24 | 30 | [5 empty] | 2160 | CHI | 25 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 3 | 24 | 30 | [5 empty] | 2160 | CHI | 26 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 3 | 24 | 30 | [5 empty] | 2160 | CHI | 27 |  | 0
|  | Motobomba Trash (para água suja) | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-18 |  |  | 3 | 8 | 12 | [5 empty] | 288 | CHI | 27 |  | 0 | motobomba trash (para água suja)
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25920 |  | CHI | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25920 | CHI |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25920 | CHI |  |  | 0
2.1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0
0
| 2.1.2 | RETIRADA DE INTERFERÊNCIAS | [18 empty] | 0
| 2.1.2.1 | Remoção de poste | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.1.2.1.2 | Remoção de poste | [14 empty] | 1 | CHP | 4 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | CHP | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | CHP |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | CHP |  |  | 0
2.1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0
0
| 2.1.2.2 | Assentamento de poste de concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Assentamento de poste de concreto | [14 empty] | 1 | CHI | 32 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | CHI | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | CHI |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | CHI |  |  | 0
2.1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0
0
| 2.2 | ESTRUTURA | [18 empty] | 25167.8084
| 2.2.1 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 hp), em solo de 1a categoria | ESTACA | [5 empty] | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.1.1 | Escavação mecanizada de vale na area dos poços de bomba | [7 empty] | 9.0504 | 33.7 | 6.8 | 305 | 2074 |  |  | 2074 | m³ | 2 |  | 0
| 2.2.1.2 | Estaca 02 | [6 empty] | 10.524 |  | 5 |  | 4.11 | 0 |  |  | 0 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.3 | Estaca 03 | [6 empty] | 22.365 |  | 5 |  | 0.033 | 164.445 |  |  | 164.445 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.4 | Estaca 04 | [6 empty] | 41.253 |  | 5 |  | 0 | 318.09 |  |  | 318.09 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.5 | Estaca 05 | [6 empty] | 61.356 |  | 5 |  | 0 | 513.045 |  |  | 513.045 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.6 | Estaca 06 | [6 empty] | 68.563 |  | 5 |  | 0 | 649.595 |  |  | 649.595 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.7 | Estaca 07 | [6 empty] | 52.365 |  | 5 |  | 0 | 604.64 |  |  | 604.64 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.8 | Estaca 08 | [6 empty] | 42.33 |  | 5 |  | 0.357 | 473.475 |  |  | 473.475 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.9 | Estaca 09 | [6 empty] | 41.23 |  | 5 |  | 1.88 | 417.8 |  |  | 417.8 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.10 | Estaca 10 | [6 empty] | 28.256 |  | 5 |  | 3.262 | 347.43 |  |  | 347.43 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.11 | Estaca 10 + 9,828 | [6 empty] | 7.1368 |  | 4.914 |  | 3.133 | 243.0796 |  |  | 243.0796 | m³ | 4 |  | 0
| 2.2.1.12 | Estaca 0 + 10 | [6 empty] | 28.566 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.13 | Estaca 1 | [6 empty] | 49.409 |  | 5 |  |  | 389.875 |  |  | 389.875 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.14 | Estaca 1 + 10 | [6 empty] | 158.821 |  | 5 |  |  | 1041.15 |  |  | 1041.15 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.15 | Estaca 2 | [6 empty] | 208.686 |  | 5 |  |  | 1837.535 |  |  | 1837.535 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.16 | Estaca 2 + 10 | [6 empty] | 271.645 |  | 5 |  |  | 2401.655 |  |  | 2401.655 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.17 | Estaca 3 | [6 empty] | 315.43 |  | 5 |  |  | 2935.375 |  |  | 2935.375 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.18 | Estaca 3 + 10 | [6 empty] | 318.314 |  | 5 |  |  | 3168.72 |  |  | 3168.72 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.19 | Estaca 4 | [6 empty] | 310.065 |  | 5 |  |  | 3141.895 |  |  | 3141.895 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.20 | Estaca 4 + 10 | [6 empty] | 255.983 |  | 5 |  |  | 2830.24 |  |  | 2830.24 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.21 | Estaca 5 | [6 empty] | 187.249 |  | 5 |  |  | 2216.16 |  |  | 2216.16 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.22 | Estaca 5 + 10 | [6 empty] | 117.397 |  | 5 |  |  | 1523.23 |  |  | 1523.23 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.23 | Estaca 6 | [6 empty] | 34.853 |  | 5 |  |  | 761.25 |  |  | 761.25 | m³ | 9 |  | 0
| 2.2.1.24 | Estaca 6 + 7,764 | [6 empty] | 53.4 |  | 3.882 |  |  | 342.5981 |  |  | 342.5981 | m³ | 9 |  | 0
0
| 2.2.1.25 | Estaca 02 | [6 empty] | 1.123 |  | 5 | [5 empty] | 0 | m³ | 12 | Escavação do recalque do fundo do canal para reconstituição do mesmo. | 0
| 2.2.1.26 | Estaca 03 | [6 empty] | 0.818 |  | 5 |  |  | 9.705 |  |  | 9.705 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.27 | Estaca 04 | [6 empty] | 6.754 |  | 5 |  |  | 37.86 |  |  | 37.86 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.28 | Estaca 05 | [6 empty] | 27.951 |  | 5 |  |  | 173.525 |  |  | 173.525 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.29 | Estaca 06 | [6 empty] | 40.509 |  | 5 |  |  | 342.3 |  |  | 342.3 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.30 | Estaca 07 | [6 empty] | 46.22 |  | 5 |  |  | 433.645 |  |  | 433.645 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.31 | Estaca 08 | [6 empty] | 33.091 |  | 5 |  |  | 396.555 |  |  | 396.555 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.32 | Estaca 09 | [6 empty] | 16.094 |  | 5 |  |  | 245.925 |  |  | 245.925 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.33 | Estaca 10 | [6 empty] | 13.576 |  | 5 |  |  | 148.35 |  |  | 148.35 | m³ | 12 |  | 0
| 2.2.1.34 | Estaca 10+4,524 | [6 empty] | 10.137 |  | 2.262 |  |  | 53.6388 |  |  | 53.6388 | m³ | 12 |  | 0
0
| 2.2.1.35 | Estaca 02 | [6 empty] | 0,531 |  | 5 | [5 empty] | 0 | m³ | 13 | Escavação do recalque do fundo do canal para reconstituição do mesmo. | 0
| 2.2.1.36 | Estaca 03 | [6 empty] | 17.21 |  | 5 |  |  | 88.705 |  |  | 88.705 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.37 | Estaca 04 | [6 empty] | 27.834 |  | 5 |  |  | 225.22 |  |  | 225.22 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.38 | Estaca 05 | [6 empty] | 16.688 |  | 5 |  |  | 222.61 |  |  | 222.61 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.39 | Estaca 06 | [6 empty] | 12.601 |  | 5 |  |  | 146.445 |  |  | 146.445 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.40 | Estaca 07 | [6 empty] | 9.413 |  | 5 |  |  | 110.07 |  |  | 110.07 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.41 | Estaca 08 | [6 empty] | 13.779 |  | 5 |  |  | 115.96 |  |  | 115.96 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.42 | Estaca 09 | [6 empty] | 12.565 |  | 5 |  |  | 131.72 |  |  | 131.72 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.43 | Estaca 10 | [6 empty] | 9.828 |  | 5 |  |  | 111.965 |  |  | 111.965 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.44 | Estaca 11 | [6 empty] | 16.229 |  | 5 |  |  | 130.285 |  |  | 130.285 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.45 | Estaca 12 | [6 empty] | 6.207 |  | 5 |  |  | 112.18 |  |  | 112.18 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.46 | Estaca 13 | [6 empty] | 6.997 |  | 5 |  |  | 66.02 |  |  | 66.02 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.47 | Estaca 14 | [6 empty] | 5.103 |  | 5 |  |  | 60.5 |  |  | 60.5 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.48 | Estaca 15 | [6 empty] | 0 |  | 5 |  |  | 25.515 |  |  | 25.515 | m³ | 13 |  | 0
| 2.2.1.49 | Estaca 16 | [6 empty] | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | m³ | 13 |  | 0
0
| 2.2.1.50 | Estaca 02 | [6 empty] | 9.48 |  |  |  |  | - |  |  | - | m³ | 14 | Escavação A do canal. | 0
| 2.2.1.51 | Estaca 03 | [6 empty] | 9.271 |  | 2.5 |  |  | 46.8775 |  |  | 46.8775 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.52 | Estaca 04 | [6 empty] | 7.675 |  | 2.5 |  |  | 42.365 |  |  | 42.365 | m³ | 14 |  | 0
[18 empty] | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.53 | Estaca 01 | [6 empty] | 0.255 |  |  |  |  | - |  |  | - | m³ | 14 | Escavação B do canal. | 0
| 2.2.1.54 | Estaca 02 | [6 empty] | 1.967 |  | 2.5 |  |  | 5.555 |  |  | 5.48 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.55 | Estaca 02+4,133 | [6 empty] | 5.867 |  | 2.067 |  |  | 16.1929 |  |  | 16.189 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.56 | Estaca 03 | [6 empty] | 5.584 |  | 0.434 |  |  | 4.9697 |  |  | 4.964 | m³ | 14 |  | 0
[18 empty] | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.57 | Estaca 01 | [6 empty] | 1.836 |  |  |  |  | - |  |  | - | m³ | 14 | Escavação C do canal. | 0
| 2.2.1.58 | Estaca 01+2,925 | [6 empty] | 5.237 |  | 1.463 |  |  | 10.3478 |  |  | 10.344 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.59 | Estaca 02 | [6 empty] | 4.779 |  | 1.038 |  |  | 10.3966 |  |  | 10.392 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.60 | Estaca 02+1,486 | [6 empty] | 4.912 |  | 0.743 |  |  | 7.2004 |  |  | 7.2 | m³ | 14 |  | 0
| 2.2.1.61 | Estaca 02+4,470 | [6 empty] | 0.621 |  | 1.492 |  |  | 8.2552 |  |  | 8.255 | m³ | 14 |  | 0
[20 empty] | Escavação poço do furo SPT 03 | 0
| 2.2.1.62 | Estaca 01 | [6 empty] | 0.786 |  | 2.5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.63 | Estaca 02 | [6 empty] | 16.961 |  | 2.5 |  |  | 44.3675 |  |  | 44.3675 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.64 | Estaca 03 | [6 empty] | 20.889 |  | 2.5 |  |  | 94.625 |  |  | 94.625 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.65 | Estaca 04 | [6 empty] | 25.795 |  | 2.5 |  |  | 116.71 |  |  | 116.71 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.66 | Estaca 05 | [6 empty] | 33.51 |  | 2.5 |  |  | 148.2625 |  |  | 148.2625 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.67 | Estaca 06 | [6 empty] | 26.23 |  | 2.5 |  |  | 149.35 |  |  | 149.35 | m³ | 15 |  | 0
[20 empty] | Escavação do canal. | 0
| 2.2.1.68 | Estaca 01 | [6 empty] | 5.248 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.69 | Estaca 02 | [6 empty] | 8.63 |  | 5 |  |  | 69.39 |  |  | 69.39 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.70 | Estaca 03 | [6 empty] | 10.247 |  | 5 |  |  | 94.385 |  |  | 94.385 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.71 | Estaca 04 | [6 empty] | 9.687 |  | 5 |  |  | 99.67 |  |  | 99.67 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.72 | Estaca 05 | [6 empty] | 8.566 |  | 5 |  |  | 91.265 |  |  | 91.265 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.73 | Estaca 06 | [6 empty] | 9.996 |  | 5 |  |  | 92.81 |  |  | 92.81 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.74 | Estaca 07 | [6 empty] | 18.482 |  | 5 |  |  | 142.39 |  |  | 142.39 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.75 | Estaca 08 | [6 empty] | 19.011 |  | 5 |  |  | 187.465 |  |  | 187.465 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.76 | Estaca 09 | [6 empty] | 12.792 |  | 5 |  |  | 159.015 |  |  | 159.015 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.77 | Estaca 10 | [6 empty] | 11.068 |  | 5 |  |  | 119.3 |  |  | 119.3 | m³ | 15 |  | 0
| 2.2.1.78 | Estaca 11 | [6 empty] | 18.896 |  | 5 |  |  | 149.82 |  |  | 149.82 | m³ | 15 |  | 0
0
| 2.2.1.79 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 8 + 8,025 | [14 empty] | 1111.74 | m³ | 22 | Escavação do canal - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a SEC-03 | 0
| 2.2.1.80 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 4 + 19,844 | [14 empty] | 800.19 | m³ | 22 | Escavação do canal - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
| 2.2.1.81 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 5 + 0,00 | [14 empty] | 2467.27 | m³ | 22 | Escavação do canal - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 e SEC-02 | 0
|  | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 5 + 0,00 | [14 empty] | 1285.144 | m³ | 23 | Medição Total de 2.204,144m³, Medido 1.285,144m³ por Falta de Saldo. Escavação do canal e terreno Laranja - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
|  | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 5 + 0,00 | [14 empty] | 919 | m³ | 28 | Medição Total de 2.204,144m³, Medido 1.285,144m³ na medição 23MP E Medido 919m³ na medição 28MP por Falta de Saldo. Escavação do canal e terreno Laranja - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
|  | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica - Estaca 1 + 0,00 à 5 + 0,00 | [14 empty] | 2455.03 | m³ | 28 | Escavação do canal - Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 e SEC-02 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36928.47 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36927.6475 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36927.6475 | m³ |  |  | 0
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.2 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 5736.44 | 1.3 | 1 | 7457.372 | tkm | 4 | Material levado para o bota-espera | 0
|  | Material para aterro para ensecadeira | [6 empty] | 2 | 20 | 5.615 | 2 |  | 449.2 | 1.3 | 30 | 17518.8 | tkm | 4 | Material transportado da jazida de argila | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 1320.6401 | 1.544 | 13.9 | 28343.05 | tkm | 5 | Mat. Transportado do bota-espera para destinação. | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 465.6241 | 1.544 | 13.9 | 9993.038 | tkm | 6 | Mat. Transportado do bota-espera para destinação. | 0
|  | Material escavado da EBAP (Estorno) | [11 empty] | -5736.44 | 1.3 | 1 | -7457.372 | tkm |  | Estorno (Ajuste de distância do transporte) | 0
|  | Material para aterro para ensecadeira (Estorno) | [6 empty] | 2 | 20 | 5.615 | 2 |  | -449.2 | 1.3 | 30 | -17518.8 | tkm |  | Estorno (Ajuste de distância do transporte) | 0
|  | Material para aterro para ensecadeira | [6 empty] | 2 | 20 | 5.615 | 2 |  | 449.2 | 1.3 | 15 | 8759.4 | tkm | 9 | Material transportado da jazida de argila | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 9035.8733 | 1.54 | 0.235 | 3270.0825 | tkm | 9 | Mat. Levado para o bota-espera LD | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 13553.8099 | 1.54 | 0.2075 | 4331.1199 | tkm | 9 | Mat. Levado para o bota-espera LE | 0
|  | Material escavado da EBAP | [11 empty] | 1533.4958 | 1.54 | 13.9 | 32826.01 | tkm | 9 | Mat. Transportado do bota-espera para destinação. | 0
|  | Material do bota-espera LD | [11 empty] | 4636.109 | 1.54 | 0.235 | 1677.8 | tkm | 12 | Mat. Transportado do bota-espera LD para reconstituição do canal. | 0
|  | Material do bota-espera LE. | [11 empty] | 3938.888 | 1.54 | 0.2075 | 1258.67 | tkm | 12 | Mat. Transportado do bota-espera LE para reconstituição do canal. | 0
|  | Material para aterro parcial da EBAP | [11 empty] | 4270.3531 | 1.215 | 8 | 41507.83 | tkm | 14 | Material de 1º categoria transportado da jazida PARSEC serviços e acessoria considerando 30% de empolamento. | 0
|  | Material para aterro parcial da EBAP | [11 empty] | 8057.2453 | 1.215 | 8 | 78316.42 | tkm | 15 | Material de 1º categoria transportado da jazida PARSEC serviços e acessoria considerando 30% de empolamento. | 0
|  | Material para aterro parcial da EBAP | [11 empty] | 9151.2603 | 1.215 | 8 | 88950.25 | tkm | 17 | Material de 1º categoria transportado da jazida PARSEC serviços e acessoria considerando 30% de empolamento. | 0
|  | Material para aterro parcial da EBAP - Maio/23 e Junho/23 | [11 empty] | 13814.6 | 1.22 | 8 | 134830.496 | tkm | 22 | Material de 1º categoria transportado da jazida PARSEC serviços e acessoria considerando 30% de empolamento. Densidade Conforme Controle Tecnológico. | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 497376.43 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 434064.1665 | tkm |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 87.27% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 434064.1665 | tkm |  |  | 0
2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0
0
| 2.2.3 | Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor eletrico trifasico, potencia de 4 cv, diametro de recalque de 3". faixa de operacao: q=60 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt=2 m; q=11 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt = 23 m (+ ou - 1 m) | PERÍODO | [5 empty] | quant. | H/dia | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor eletrico trifasico, potencia de 4 cv, diametro de recalque de 3". faixa de operacao: q=60 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt=2 m; q=11 m³/h (+ ou - 1 m³/h) e amt = 23 m (+ ou - 1 m)
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 3 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 3 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-09-19 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 1 | 24 | 11 | [5 empty] | 264 | H | 3 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 4 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 4 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 4 |  | 0
|  | 4ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 4 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 1 | 24 | 70 | [5 empty] | 1680 | H | 5 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 1 | 24 | 70 | [5 empty] | 1680 | H | 5 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2021-11-01 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 1 | 24 | 70 | [5 empty] | 1680 | H | 5 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 1 | 24 | 20 | [5 empty] | 480 | H | 6 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 1 | 24 | 20 | [5 empty] | 480 | H | 6 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 1 | 24 | 20 | [5 empty] | 480 | H | 6 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 7 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 7 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 7 |  | 0
|  | 4ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 7 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 8 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 8 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 8 |  | 0
|  | 4ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 1 | 1 | 30 | [5 empty] | 30 | H | 8 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 9 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 9 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 9 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 9 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 9 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 9 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | 24 | 30 | [5 empty] | 720 | H | 10 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 10 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 10 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-30 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 11 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-30 |  |  | 1 | 12 | 5 | [5 empty] | 60 | H | 11 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-30 |  |  | 1 | 12 | 25 | [5 empty] | 300 | H | 16 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 16 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 1 | 12 | 30 | [5 empty] | 360 | H | 16 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-09-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 5 | 90 | [5 empty] | 450 | H | 16 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-09-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 1 | 5 | 90 | [5 empty] | 450 | H | 16 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 16 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 16 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 1 | 3 | 30 | [5 empty] | 90 | H | 16 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 17 |  | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 17 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 17 |  | 0
|  | 4ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | 3 | 30 | [5 empty] | 90 | H | 17 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 5 | 30 | [5 empty] | 150 | H | 18 |  | 0
|  | 3 Bombas submersivel elétrica trifasico | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 3 | 3 | 30 | [5 empty] | 270 | H | 19 |  | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | H | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | 2ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | H | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | H | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | 4ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 1 | 24 | -2 | [5 empty] | -48 | H | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | 1ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | 5 | -2 | [5 empty] | -10 | H | 20 | Estorno (retirada de 2 dias para ajuste de calendário) | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 3 | 3 | 30 | [5 empty] | 270 | H | 20 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 3 | 3 | 31 | [5 empty] | 279 | H | 21 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 3 | 3 | 71 | [5 empty] | 639 | H | 22 |  | 0
|  | 3ª Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 3 | 3 | 21 | [5 empty] | 189 | H | 23 |  | 0
|  | 2 Bomba submersivel elétrica trifasico | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 2 | 3 | 30 | [5 empty] | 180 | H | 24 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24780 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24779 | H |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24779 | H |  |  | 0
2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H |  |  | 0
0
| 2.2.4 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 2.2.5 | Escoramento metálico p/ valas, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 10 vezes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.5.1 | Escoramento métalico para valas - FUNDO | [7 empty] | 33.7 |  | 6.8 | 229.16 |  |  |  | 229.16 | m² | 2 |  | 0
| 2.2.5.2 | Escoramento métalico para valas - LATERAIS | [7 empty] | 4.4441 |  | 6.8 | 30.22 |  |  |  | 30.22 | m² | 2 |  | 0
| 2.2.5.3 | Escoramento métalico para valas - LATERAIS | [7 empty] | 4.4441 |  | 6.8 | 30.22 |  |  |  | 30.22 | m² | 2 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 289.6 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 289.6 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 289.6 | m² |  |  | 0
2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.2.6 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.7.1 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | [7 empty] | 30.8 | 9.902 | 0.5 | 304.981 | 152.49 |  |  | 152.49 | m³ | 6 | A espessura foi de 1,00 m que será incluido no aditivo em conjunto com sua respectiva justificativa. | 0
| 2.2.7.2 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | [9 empty] | 0.5 | 371.47 | 185.735 |  |  | 185.735 | m³ | 30 | Laje da saida da tubulação de recalque | 0
| 2.2.7.3 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | [7 empty] | 5.3 | 4.2 | 0.04 | 22.26 | 0.8904 |  |  | 0.8904 | m³ | 30 | Laje da base do Tanque de combustivel | 0
| 2.2.7.4 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.04 | 34 | 1.36 |  |  | 1.36 | m³ | 30 | Laje da base da estrutura de apoio | 0
| 2.2.7.5 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 50 cm | [7 empty] | 2.8 | 5 | 0.04 | 14 | 0.56 |  |  | 0.56 | m³ | 30 | Laje da base da guarita | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 418.28 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 341.0354 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 81.53% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 341.0354 | m³ |  |  | 0
2.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.7.1 | Lastro de concreto magro para o fundo do poços de bombas | [7 empty] | 30.8 | 9.902 | 0.085 | 304.9816 | 25.923 |  |  | 25.923 | m³ | 6 |  | 0
|  | Lastro de concreto magro para o piso 02 da EBAP | [7 empty] | 30.8 | 2.8 | 0.05 | 86.24 | 4.312 |  |  | 4.312 | m³ | 18 |  | 0
|  | Lastro de concreto magro base eletrocentro | [9 empty] | 0.05 | 177.414 | 8.8707 |  |  | 8.87 | m³ | 24 | Conforme Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-009 | 0
|  | Lastro de concreto magro base eletrocentro | [9 empty] | 0.05 | 371.47 | 18.5735 |  |  | 18.5735 | m³ | 28 | Laje da saida da tubulação de recalque | 0
|  | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | [7 empty] | 5.3 | 4.2 | 0.05 | 22.26 | 1.113 |  |  | 1.113 | m³ | 30 | Laje da base do Tanque de combustivel | 0
|  | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.05 | 34 | 1.7 |  |  | 1.7 | m³ | 30 | Laje da base da estrutura de apoio | 0
|  | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | [7 empty] | 2.8 | 5 | 0.05 | 14 | 0.7 |  |  | 0.7 | m³ | 30 | Laje da base da guarita | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90.73 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 61.1915 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 67.44% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 61.1915 | m³ |  |  | 0
2.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.8 | Montagem e desmontagem de fôrma, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | VAZIO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | m² | [5 empty] | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [7 empty] | 87.88 |  | 0.5 |  |  |  |  | 43.94 | m² | 7 | Montagem da forma da laje de fundo da EBAP (RADIER). | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 99.92 |  | 4.2 | 419.664 |  |  |  | 419.664 | m² | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 1 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 9 | 8.6 |  | 4.1 | 317.34 |  |  |  | 317.34 | m² | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 2 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 59.6 |  | 1.5 | 89.4 |  |  |  | 89.4 | m² | 8 | 1º lance da parede tipo 3 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 59.6 |  | 1.5 | 89.4 |  |  |  | 89.4 | m² | 8 | 1º lance da parede tipo 4 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 3.8 |  | 4.2 | 31.92 |  |  |  | 31.92 | m² | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 6 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 64.46 |  | 0.2 | 12.892 |  |  |  | 12.892 | m² | 9 | Lajes superiores | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 59.6 |  | 0.7 | 41.72 |  |  |  | 41.72 | m² | 9 | 2º lance da parede tipo 3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 4 | 4.2 |  | 6.15 | 103.32 |  |  |  | 103.32 | m² | 9 | 1º e 2º lance dos Pilares | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 29.8 |  | 1.15 | 34.27 |  |  |  | 34.27 | m² | 9 | Laje 1. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 1 |  | 2.55 | 5.1 |  |  |  | 5.1 | m² | 9 | 3º lance da parede tipo 3 (encontro com a parede 1). | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 9 | 2.4 |  | 2.55 | 55.08 |  |  |  | 55.08 | m² | 9 | 3º lance da parede tipo 3 (Entre os vãos da parede 3). | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 20.18 |  | 2.8 | 113.008 |  |  |  | 113.008 | m² | 9 | 3º lance da parede tipo 1. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 3.8 |  | 2.8 | 21.28 |  |  |  | 21.28 | m² | 9 | 3º lance da parede tipo 6. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 9 | 3.8 |  | 1.79 | 61.218 |  |  |  | 61.218 | m² | 10 | 4º lance da parede tipo 1. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 1.7 |  | 1.79 | 6.086 |  |  |  | 6.086 | m² | 10 | 4º lance da parede tipo 1 (Cantos). | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 60.8 |  | 0.89 | 54.112 |  |  |  | 54.112 | m² | 10 | 4º lance da parede tipo 3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma (estorno) | [6 empty] | 1 | 60.8 |  | 0.89 | 54.112 |  |  |  | -54.112 | m² | 11 | estorno e reajuste no 4º lance da parede tipo 3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 59.6 |  | 0.89 | 53.044 |  |  |  | 53.044 | m² | 11 | 4º lance da parede tipo 3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 1.2 |  | 1.6 | 3.84 |  |  |  | 3.84 | m² | 11 | Lajes L2 e L13. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 4 |  | 0.15 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | m² | 11 | Lajes L2 e L13. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 2.66 |  | 1.65 | 4.389 |  | -1.143 |  | 3.246 | m² | 11 | Laje L3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 2.68 |  | 1.65 | 4.422 |  | -1.143 |  | 3.279 | m² | 11 | Laje L12. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 8 | 2.54 |  | 1.65 | 33.528 |  | -9.144 |  | 24.384 | m² | 11 | Lajes L4 a L11. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 10 | 5.98 |  | 0.15 | 8.97 |  |  |  | 8.97 | m² | 11 | Forma dos vazios presente nas Lajes L3 a L12. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 9 | 1.16 |  | 1.65 | 17.226 |  |  |  | 17.226 | m² | 11 | Vigas V1. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 5.75 |  | 2.6 | 29.9 |  |  |  | 29.9 | m² | 11 | Lajes L14 e L18. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 3 | 5.7 |  | 2.6 | 44.46 |  |  |  | 44.46 | m² | 11 | Lajes L15 a L17. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 29.8 |  | 0.2 | 11.92 |  |  |  | 11.92 | m² | 11 | Lajes L14 a L18 (ao redor). | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 4 | 0.9 |  | 0.8 | 2.88 |  |  |  | 2.88 | m² | 11 | Vigas V2. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 4 | 4.2 |  | 0.65 | 10.92 |  |  |  | 10.92 | m² | 11 | 3º lance dos Pilares | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 3.8 |  | 0.69 | 5.244 |  |  |  | 5.244 | m² | 11 | 4º lance da parede tipo 6. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 59.6 |  | 2.05 | 122.18 |  |  |  | 122.18 | m² | 11 | 5º lance da parede tipo 3. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 0.8 |  | 4.34 | 3.472 |  |  |  | 3.472 | m² | 11 | Laje inclinada DET. 01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 9 | 1.5 |  | 4.34 | 58.59 |  |  |  | 58.59 | m² | 11 | Laje inclinada DET. 02 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 3.4 |  | 4.34 | 14.756 |  |  |  | 14.756 | m² | 11 | Laje inclinada DET. 03 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 36.4 |  | 0.15 | 5.46 |  |  |  | 5.46 | m² | 18 | Piso 2 fundo da EBAP. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 20 | 1.5 |  | 0.19 | 5.7 |  |  |  | 5.7 | m² | 20 | 5º lance parede tipo 01 (degrau da saida da tubulaçao de recalque) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 4 | 2.8 |  | 2.2 | 24.64 |  |  |  | 24.64 | m² | 20 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 0.2 |  | 2.2 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | m² | 20 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | m² | 20 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 30.4 |  | 2.2 | 133.76 |  | -3.125 |  | 130.635 | m² | 20 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 30.4 |  | 0.71 | 43.168 |  |  |  | 43.168 | m² | 21 | 6º lance parede tipo 01 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 20 | 2.6 |  | 0.25 | 13 |  |  |  | 13 | m² | 21 | Viga 3 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 30.4 |  | 2.6 | 79.04 |  |  |  | 79.04 | m² | 21 | 29º Laje - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 4 | 2.8 |  | 0.3 | 3.36 |  |  |  | 3.36 | m² | 21 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 30.4 |  | 0.3 | 18.24 |  |  |  | 18.24 | m² | 21 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 6.64 |  | 0.25 | 3.32 |  |  |  | 3.32 | m² | 25 | De Acordo com Projeto Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-009. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 26 |  | 0.25 | 13 |  |  |  | 13 | m² | 25 | De Acordo com Projeto Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-009. | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 41.42 |  | 0.5 | 20.71 |  |  |  | 20.71 | m² | 25 | De Acordo com Anexo Croqui Radier | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 64.36 |  | 0.5 | 32.18 |  |  |  | 32.18 | m² | 25 | De Acordo com Anexo Croqui Radier | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 34.7 |  | 0.25 | 291.48 |  |  |  | 32.18 | m² | 26 | De Acordo com Anexo croqui do Radier corte AA | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 34.7 |  | 4.2 | 291.48 |  |  |  | 32.18 | m² | 26 | De Acordo com Anexo croqui do Radier corte AA | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 1 | 38.26 |  | 0.28 | 10.7128 |  |  |  | 10.7128 | m² | 28 | Laje da saida da tubulação | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma | [6 empty] | 2 | 8.2 |  | 0.28 | 4.592 |  |  |  | 4.592 | m² | 28 | Laje da saida da tubulação | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2907.69 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2346.9468 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80.72% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2346.9468 | m² |  |  | 0
2.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.2.9 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | VAZIO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 19.37
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | m³ | [5 empty] | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 30.8 | 9.902 | 0.5 | 304.9816 | 152.4908 |  |  | 152.4908 | m³ | 7 | Concreto da laje de fundo da EBAP (RADIER). | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 |  | 0.5 | 4.2 | 29.42 | 123.564 |  |  | 123.564 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 1 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 7.56 | 30.996 |  |  | 30.996 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 2 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 1.5 | 8.94 | 13.41 |  |  | 13.41 | m³ | 8 | 1º lance da parede tipo 3 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.2 | 1.5 | 5.96 | 8.94 |  |  | 8.94 | m³ | 8 | 1º lance da parede tipo 4 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 4.2 | 1.65 | 6.93 |  |  | 6.93 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 6 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 2.43 | 0.2 | 72.414 | 14.4828 |  |  | 14.4828 | m³ | 9 | Lajes superiores | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 0.7 | 8.94 | 6.258 |  |  | 6.258 | m³ | 9 | 2º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 4 | 1.8 | 0.3 | 6.15 | 2.16 | 13.284 |  |  | 13.284 | m³ | 9 | 1º e 2º lance dos Pilares | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 1.2 | 0.15 | 35.76 | 5.364 |  |  | 5.364 | m³ | 9 | Laje 1. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 8.8 | 0.3 | 2.55 | 2.64 | 6.732 |  |  | 6.732 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 9.84 | 0.5 | 2.8 | 9.84 | 27.552 |  |  | 27.552 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 1. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 2.8 | 1.65 | 4.62 |  |  | 4.62 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 6. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 9 | 1.4 | 0.5 | 1.79 | 6.3 | 11.277 |  |  | 11.277 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 1 (Frente a estrada do dique). | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.5 | 1.79 | 0.6 | 1.074 |  |  | 1.074 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 1 (Cantos). | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.3 | 0.89 | 9.12 | 8.1168 |  |  | 8.1168 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa (estorno) | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.3 | 0.89 | 9.12 | 8.1168 |  |  | -8.1168 | m³ | 11 | estorno e reajuste no 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 0.89 | 8.94 | 7.9566 |  |  | 7.9566 | m³ | 11 | 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3.84 | 0.576 |  |  | 0.576 | m³ | 11 | Lajes L2 e L13. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 2.66 | 1.65 | 0.15 | 4.389 | 0.65835 | -0.17145 |  | 0.8298 | m³ | 11 | Laje L3 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 2.68 | 1.65 | 0.15 | 4.422 | 0.6633 | -0.17145 |  | 0.83475 | m³ | 11 | Laje L12. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 8 | 2.54 | 1.2 | 0.15 | 24.384 | 3.6576 |  |  | 3.6576 | m³ | 11 | Lajes L4 a L11. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 9 | 0.46 | 1.65 | 0.5 | 6.831 | 3.4155 |  |  | 3.4155 | m³ | 11 | Vigas V1 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 5.75 | 2.6 | 0.2 | 29.9 | 5.98 |  |  | 5.98 | m³ | 11 | Lajes L14 e L18. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 3 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | 44.46 | 8.892 |  |  | 8.892 | m³ | 11 | Lajes L15 a L17. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.96 | 0.48 |  |  | 0.48 | m³ | 11 | Vigas V2 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 4 | 1.8 | 0.3 | 0.85 | 2.16 | 1.836 |  |  | 1.836 | m³ | 11 | 3º lance dos Pilares | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 0.69 | 1.65 | 1.1385 |  |  | 1.1385 | m³ | 11 | 4º lance da parede tipo 6. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 2.05 | 8.94 | 18.327 |  |  | 18.327 | m³ | 11 | 5º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 4.54 | 0.04 | 0.1816 |  |  | 0.1816 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 9 | 0.55 | 0.2 | 4.54 | 0.99 | 4.4946 |  |  | 4.4946 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 02 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 0.15 | 0.2 | 4.54 | 0.03 | 0.1362 |  |  | 0.1362 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 03 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.8 | 2.8 | 0.15 | 86.24 | 12.936 |  |  | 12.936 | m³ | 18 | Piso 2 fundo da EBAP. | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.19 | 7.5 | 1.425 |  |  | 1.425 | m³ | 20 | 5º lance parede tipo 01 (degrau da saida da tubulaçao de recalque) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 1.12 | 2.464 |  |  | 2.464 | m³ | 20 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.2 | 2.2 | 6.08 | 13.376 | -3.75 |  | 9.626 | m³ | 20 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.8 | 0.5 | 0.71 | 15.4 | 10.934 |  |  | 10.934 | m³ | 21 | 6º lance parede tipo 01 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 20 | 2.6 | 0.25 | 0.14 | 13 | 1.82 |  |  | 1.82 | m³ | 21 | Viga 3 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.15 | 2.6 | 4.56 | 11.856 | -3.6633 |  | 8.192 | m³ | 21 | 29º Laje - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1.12 | 0.336 |  |  | 0.336 | m³ | 21 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.2 | 0.3 | 6.08 | 1.824 |  |  | 1.824 | m³ | 21 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [9 empty] | 0.5 | 624.37 | 312.185 |  |  | 312.185 | m³ | 25 | De Acordo com Anexo Croqui Radier | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 34.7 | 0.25 | 4.2 | 6.08 | 25.536 |  |  | 25.536 | m³ | 26 | Parede do canal; de Acordo com Anexo croqui do Radier corte AA | 19.37
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 |  |  | 0.28 | 371.47 | 104.0116 |  |  | 104.0116 | m³ | 28 | Laje da saida da tubulação
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [6 empty] | 1 | 29.8 | 1 | 0.65 | 29.8 | 19.37 |  |  | 19.37 | m³ | 37 | Laje fechamento do vão das grades de lixo | 19.37
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 999.22 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 996.3704 | m³ |  |  | 19.37
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.71% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 977.0004 | m³ |  |  | 19.37
2.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 19.37 | m³ |  |  | 19.37
949.13
| 2.2.10 | Servico de bombeamento de concreto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 19.37
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 30.8 | 9.902 | 0.5 | 304.9816 | 152.4908 |  |  | 152.4908 | m³ | 7 | Bombeamento de concreto da laje de fundo da EBAP (RADIER). | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 |  | 0.5 | 4.2 | 29.42 | 123.564 |  |  | 123.564 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 1 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 7.56 | 30.996 |  |  | 30.996 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 2 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 1.5 | 8.94 | 13.41 |  |  | 13.41 | m³ | 8 | 1º lance da parede tipo 3 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.2 | 1.5 | 5.96 | 8.94 |  |  | 8.94 | m³ | 8 | 1º lance da parede tipo 4 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 4.2 | 1.65 | 6.93 |  |  | 6.93 | m³ | 8 | 1º e 2º lance da parede tipo 6 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 2.43 | 0.2 | 72.414 | 14.4828 |  |  | 14.4828 | m³ | 9 | Lajes superiores | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 0.7 | 8.94 | 6.258 |  |  | 6.258 | m³ | 9 | 2º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 4 | 1.8 | 0.3 | 6.15 | 2.16 | 13.284 |  |  | 13.284 | m³ | 9 | 1º e 2º lance dos Pilares | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 1.2 | 0.15 | 35.76 | 5.364 |  |  | 5.364 | m³ | 9 | Laje 1. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 8.8 | 0.3 | 2.55 | 2.64 | 6.732 |  |  | 6.732 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 9.84 | 0.5 | 2.8 | 9.84 | 27.552 |  |  | 27.552 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 1. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 2.8 | 1.65 | 4.62 |  |  | 4.62 | m³ | 9 | 3º lance da parede tipo 6. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 9 | 1.4 | 0.5 | 1.79 | 6.3 | 11.277 |  |  | 11.277 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 1. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.5 | 1.79 | 0.6 | 1.074 |  |  | 1.074 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 1 (Cantos). | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.3 | 0.89 | 9.12 | 8.1168 |  |  | 8.1168 | m³ | 10 | 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto (estorno) | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.3 | 0.89 | 9.12 | 8.1168 |  |  | -8.1168 | m³ | 10 | estorno e reajuste no 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 0.89 | 8.94 | 7.9566 |  |  | 7.9566 | m³ | 11 | 4º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3.84 | 0.576 |  |  | 0.576 | m³ | 11 | Lajes L2 e L13. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 2.66 | 1.65 | 0.15 | 4.389 | 0.65835 | -0.17145 |  | 0.8298 | m³ | 11 | Laje L3 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 2.68 | 1.65 | 0.15 | 4.422 | 0.6633 | -0.17145 |  | 0.83475 | m³ | 11 | Laje L12. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 8 | 2.54 | 1.2 | 0.15 | 24.384 | 3.6576 |  |  | 3.6576 | m³ | 11 | Lajes L4 a L11. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 9 | 0.46 | 1.65 | 0.5 | 6.831 | 3.4155 |  |  | 3.4155 | m³ | 11 | Vigas V1 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 5.75 | 2.6 | 0.2 | 29.9 | 5.98 |  |  | 5.98 | m³ | 11 | Lajes L14 e L18. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 3 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | 44.46 | 8.892 |  |  | 8.892 | m³ | 11 | Lajes L15 a L17. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.96 | 0.48 |  |  | 0.48 | m³ | 11 | Vigas V2 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 4 | 1.8 | 0.3 | 0.85 | 2.16 | 1.836 |  |  | 1.836 | m³ | 11 | 3º lance dos Pilares | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.5 | 0.69 | 1.65 | 1.1385 |  |  | 1.1385 | m³ | 11 | 4º lance da parede tipo 6. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 0.3 | 2.05 | 8.94 | 18.327 |  |  | 18.327 | m³ | 11 | 5º lance da parede tipo 3. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 4.54 | 0.04 | 0.1816 |  |  | 0.1816 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 9 | 0.55 | 0.2 | 4.54 | 0.99 | 4.4946 |  |  | 4.4946 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 02 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 0.15 | 0.2 | 4.54 | 0.03 | 0.1362 |  |  | 0.1362 | m³ | 11 | Laje inclinada DET. 03 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.8 | 2.8 | 0.15 | 86.24 | 12.936 |  |  | 12.936 | m³ | 18 | Piso 2 fundo da EBAP. | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.19 | 7.5 | 1.425 |  |  | 1.425 | m³ | 20 | 5º lance parede tipo 01 (degrau da saida da tubulaçao de recalque) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 1.12 | 2.464 |  |  | 2.464 | m³ | 20 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.2 | 2.2 | 6.08 | 13.376 | -3.75 |  | 9.626 | m³ | 20 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.8 | 0.5 | 0.71 | 15.4 | 10.934 |  |  | 10.934 | m³ | 21 | 6º lance parede tipo 01 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 20 | 2.6 | 0.25 | 0.14 | 13 | 1.82 |  |  | 1.82 | m³ | 21 | Viga 3 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.15 | 2.6 | 4.56 | 11.856 | -3.6633 |  | 8.192 | m³ | 21 | 29º Laje - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1.12 | 0.336 |  |  | 0.336 | m³ | 21 | 1º lance Paredes laterais da parede tipo 05 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 30.4 | 0.2 | 0.3 | 6.08 | 1.824 |  |  | 1.824 | m³ | 21 | 1º Paredes tipo 05 (Frente a estrada do dique) - TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001_REV01 ; TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-002_REV01 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [9 empty] | 0.5 | 624.37 | 312.185 |  |  | 312.185 | m³ | 25 | De Acordo com o item 2.2.9 | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 34.7 | 0.25 | 4.2 | 6.08 | 25.536 |  |  | 25.536 | m³ | 26 | Parede do canal; de Acordo com Anexo croqui do Radier corte AA | 19.37
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 |  |  | 0.28 | 371.47 | 104.0116 |  |  | 104.0116 | m³ | 28 | Laje da saida da tubulação
|  | Servico de bombeamento de concreto | [6 empty] | 1 | 29.8 | 1 | 0.65 | 29.8 | 19.37 |  |  | 19.37 | m³ | 37 | Laje fechamento do vão das grades de lixo | 19.37
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 999.22 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 996.3704 | m³ |  |  | 19.37
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.71% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 977.0004 | m³ |  |  | 19.37
2.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 19.37 | m³ |  |  | 19.37
949.13
| 2.2.11 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | BITOLA (mm) | QUANT (und) | COMP. UNIT. (cm) | COMP. TOTAL. (cm) | ÁREA (m²) | ÁREA TOTAL (m³) | DENSIDADE | N | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.11.1 | Armação Lajes superiores - L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, Le L18. | [6 empty] | 5 | 132 | 112 | 14784 |  |  |  | N1 | 136.95 | kg | 11 |  | 0
[9 empty] | 5 | 14 | 152 | 2128 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 5 | 250 | 252 | 63000 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 5 | 34 | 269 | 9146 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 0
|  | Viga V1 | [6 empty] | 5 | 36 | 185 | 6660 |  |  |  | N2 | 10.24 | kg |  |  | 0
|  | Viga V2 | [6 empty] | 5 | 8 | 100 | 800 |  |  |  | N2 | 1.23 | kg |  |  | 0
|  | Armação Laje 1 | [6 empty] | 5 | 299 | 142 | 42458 |  |  |  | N1 | 95 | kg |  |  | 0
[9 empty] | 5 | 6 | 3172 | 19032 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 0
|  | Armação Pilares - P1, P2, P3 e P4. | [6 empty] | 5 | 144 | 395 | 56880 |  |  |  | N2 | 118.3 | kg |  |  | 0
[9 empty] | 5 | 576 | 35 | 20160 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 0
|  | Viga V3 | [6 empty] | 5 | 240 | 83 | 19920 |  |  |  | N3 | 30.58 | kG | 21 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-004_REV01 | 0
|  | Armação da Laje do Canal em Telas Q335 8.0mm (Dupla Camada) | [7 empty] | 108 |  |  | 14.7 | 1587.6 | 5.37 |  | 8525.412 | kg | 25 | De Acordo com Anexo Croqui Radier e Posicionamento das Telas. | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8920.56 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8917.712 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.97% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8917.712 | Kg |  |  | 0
2.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.2.12 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | BITOLA (mm) | QUANT (und) | COMP. UNIT. (cm) | COMP. TOTAL. (cm) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | N | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 79.1529
| #REF! | #REF! |  |  |  | quant. | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 79.1529
|  | Armação da laje de fundo da área do poço de bombas | [6 empty] | 20 | 398 | 975 | 388050 |  |  |  | N3 | 19895 | Kg | 6 | Armação positiva e negativa da laje de fundo da EBAP. | 79.1529
[9 empty] | 20 | 132 | 3172 | 418704 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 1 | [6 empty] | 10 | 11 | 5248 | 57728 |  |  |  | N1 | 13414.6 | Kg | 7 |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 254 | 338 | 85852 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 254 | 378 | 96012 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 62 | 464 | 28768 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 62 | 504 | 31248 |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 192 | 695 | 133440 |  |  |  | N7 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 192 | 735 | 141120 |  |  |  | N8 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 4 | 3280 | 13120 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 2 | [6 empty] | 12.5 | 32 | 136 | 4352 |  |  |  | N1 | 206.19 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 12.5 | 14 | 436 | 6104 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 11 | 976 | 10736 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 154 | 26 | 4004 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 12.5 | 18 | 397 | 7146 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 3 | [6 empty] | 20 | 156 | 3180 | 496080 |  |  |  | N2 | 1523.73 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 4 | 3280 | 13120 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 4 | [6 empty] | 8 | 24 | 3180 | 76320 |  |  |  | N1 | 2746.2 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 16 | 155 | 300 | 46500 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 16 | 155 | 618 | 95790 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 16 | 4 | 3180 | 12720 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 6 | [6 empty] | 20 | 17 | 338 | 5746 |  |  |  | N2 | 332.33 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 17 | 378 | 6426 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 4 | 330 | 1320 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 1 | [6 empty] | 10 | 35 | 5248 | 183680 |  |  |  | N1 | 1295.045 | Kg | 8 |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 2 | 3280 | 6560 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 2 | [6 empty] | 6.3 | 10 | 976 | 9760 |  |  |  | N3 | 32.9 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 140 | 26 | 3640 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 4 | [6 empty] | 16 | 2 | 3180 | 6360 |  |  |  | N4 | 100.8 | Kg |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 6 | [6 empty] | 10 | 46 | 330 | 15180 |  |  |  | N1 | 813.05 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 17 | 839 | 14263 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 17 | 879 | 14943 |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação do reforço canto tipo 1 | [6 empty] | 10 | 10 | 482 | 4820 |  |  |  | N1 | 145.99 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 40 | 340 | 13600 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 20 | 262 | 5240 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação do reforço canto tipo 2 | [6 empty] | 10 | 90 | 482 | 43380 |  |  |  | N1 | 1233.97 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 180 | 310 | 55800 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 180 | 220 | 39600 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 180 | 340 | 61200 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 1 | [6 empty] | 10 | 22 | 5248 | 115456 |  |  |  | N1 | 721.349 | kg | 9 |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 2 | [6 empty] | 6.3 | 3 | 402 | 1206 |  |  |  | N6 | 3.91 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 15 | 26 | 390 |  |  |  | N7 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 6 | [6 empty] | 10 | 22 | 330 | 7260 |  |  |  | N1 | 44.798 | kg |  |  | 79.1529
|  | Armação do reforço canto tipo 1 | [6 empty] | 10 | 60 | 340 | 20400 |  |  |  | N2 | 174.38 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 30 | 262 | 7860 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação do reforço canto tipo 2 | [6 empty] | 10 | 45 | 310 | 13950 |  |  |  | N2 | 1019.05 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 270 | 220 | 59400 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 270 | 340 | 91800 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Lajes superiores - L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28. | [6 empty] | 8 | 140 | 32 | 4480 |  |  |  | N5 | 728.97 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 140 | 70 | 9800 |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 28 | 120 | 3360 |  |  |  | N11 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 126 | 167 | 21042 |  |  |  | N15 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 160 | 235 | 37600 |  |  |  | N17 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 12.5 | 14 | 3172 | 44408 |  |  |  | N28 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Pilares - P1, P2, P3 e P4. | [6 empty] | 16 | 48 | 696 | 33408 |  |  |  | N1 | 748.3 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 5 | 144 | 395 | 56880 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 5 | 576 | 35 | 20160 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 16 | 48 | 136 | 6528 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Laje 1 | [6 empty] | 10 | 306 | 322 | 98532 |  |  |  | N1 | 1173 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 28 | 3272 | 91616 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 6 | [6 empty] | 10 | 4 | 330 | 1320 |  |  |  | N1 | 8.145 | kg | 10 |  | 79.1529
|  | Armação Pilares - P1, P2, P3 e P4 (estorno). | [6 empty] | 5 | 144 | 395 | 56880 |  |  |  | N2 | -118.3 | kg |  | Estorno da armação de bitola de 5 mm, para pagamento no item 2.2.11.1 para armação de aço de CA-60. | 79.1529
[9 empty] | 5 | 576 | 35 | 20160 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Laje 1 (estorno). | [6 empty] | 10 | 306 | 322 | 98532 |  |  |  | N1 | -1173 | kg |  | Estorno da armação da laje 1, para correção de quantidade e correção de bitola, para pagamento no item 2.2.11.1 para armação de aço de CA-60.. | 79.1529
[9 empty] | 10 | 28 | 3272 | 91616 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Lajes superiores - L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, Le L18. | [6 empty] | 8 | 132 | 112 | 14784 |  |  |  | N10 | 1258.94 | Kg | 11 |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 14 | 152 | 2128 |  |  |  | N13 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 16 | 162 | 2592 |  |  |  | N14 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 130 | 252 | 32760 |  |  |  | N18 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 15 | 269 | 4035 |  |  |  | N19 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 7 | 3172 | 22204 |  |  |  | N23 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 16 | 162 | 2592 |  |  |  | N24 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 7 | 3172 | 22204 |  |  |  | N25 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 12.5 | 18 | 3172 | 57096 |  |  |  | N26 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 16 | 52 | 300 | 15600 |  |  |  | N27 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Viga V1 | [6 empty] | 12.5 | 36 | 250 | 9000 |  |  |  | N1 | 156.63 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 198 | 144 | 28512 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Viga V2 | [6 empty] | 12.5 | 8 | 175 | 1400 |  |  |  | N1 | 21.55 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 6.3 | 24 | 136 | 3264 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
|  | DET. 1 (Laje inclinada) | [6 empty] | 6.3 | 31 | 60 | 1860 |  |  |  | N1 | 15.95 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 4 | 464 | 1856 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | DET. 2 (Laje inclinada) | [6 empty] | 6.3 | 279 | 130 | 36270 |  |  |  | N1 | 242.61 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 54 | 464 | 25056 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | DET. 3 (Laje inclinada) | [6 empty] | 6.3 | 31 | 50 | 1550 |  |  |  | N1 | 15.44 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 4 | 464 | 1856 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 6 | [6 empty] | 10 | 4 | 330 | 1320 |  |  |  | N1 | 25.44 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 2 | 330 | 660 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 1 | [6 empty] | 20 | 62 | 222 | 13764 |  |  |  | N2 | 662.93 | Kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 20 | 4 | 3280 | 13120 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação piso 2 do fundo da EBAP. | [6 empty] | 10 | 306 | 322 | 98532 |  |  |  | N1 | 1173 | kg | 18 |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 28 | 3272 | 91616 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação Parede tipo 05 | [6 empty] | 6.3 | 24 | 3790 | 90960 |  |  |  | N1 | 1250.68 | Kg | 19 |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 61 | 132 | 8052 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 61 | 182 | 11102 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 183 | 230 | 42090 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 123 | 548 | 67404 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 10 | 10 | 3790 | 37900 |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Viga V3 | [6 empty] | 12.5 | 40 | 315 | 12600 |  |  |  | N1 | 233.11 | kg | 21 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-004_REV01 | 79.1529
[9 empty] | 12.5 | 40 | 290 | 11600 |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Laje 29 | [6 empty] | 8 | 40 | 32 | 1280 |  |  |  | N5 | 725.8 | kg |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 160 | 72 | 11520 |  |  |  | N7 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 160 | 93 | 14880 |  |  |  | N8 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 32 | 108 | 3456 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 164 | 144 | 23616 |  |  |  | N12 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 40 | 222 | 8880 |  |  |  | N16 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 16 | 271 | 4336 |  |  |  | N20 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 116 | 322 | 37352 |  |  |  | N21 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 32 | 470 | 15040 |  |  |  | N22 |  |  |  |  | 79.1529
[9 empty] | 8 | 20 | 3172 | 63440 |  |  |  | N23 |  |  |  |  | 79.1529
|  | Armação da Parede da Laje do Canal | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 7301 | Kg | 25 | De Acordo com Projeto em Anexo Forma e Armação - Situação e Detalhes. Muro executado reto (90º) com mesmo quantitativo de projeto. Autorizado pela SEDURB conforme e-mail em Anexo | 79.1529
|  | Armação da Laje da saida de recalque da tubulação | [9 empty] | 0 | 371.47 |  | 5.37 |  | 1994.7939 | Kg | 28 | Telas Q335 8.0mm. | 79.1529
|  | Armação da parede da saida de recalque da tubulação | [6 empty] | 5 | 2 | 37.26 | 74.52 |  |  | 0.154 | N1 | 0.11476 | Kg | 32 | Conforme o projeto de detalhamento do muro | 79.1529
[9 empty] | 8 | 74.52 | 96 | 7153.92 |  |  | 0.395 | N2 | 28.258 | Kg | 32 | A cada 0,5 m foi colocado a barra U N2 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[6 empty] | 25 |  |  | 10 | 2 | 300 | 15000 |  |  | 0.617 | N3 | 92.55 | Kg | 32 | A cada 1,5 m foi colocado as barras N3 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[6 empty] | 25 |  |  | 10 | 2 | 297 | 14850 |  |  | 0.617 | N4 | 91.6245 | Kg | 32 | A cada 1,5 m foi colocado as barras N4 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[9 empty] | 8 | 8 | 37.26 | 298.08 |  |  | 0.395 | N5 | 1.1774 | Kg | 32 | A cada 1 metro foi colocado uma cinta assim como projeto detalhamento do muro. | 79.1529
|  | Armação da parede de conteção da obra. | [6 empty] | 5 | 2 | 143.41 | 286.82 |  |  | 0.154 | N1 | 0.4417 | Kg | 32 | Conforme o projeto de detalhamento do muro | 79.1529
[9 empty] | 8 | 286.82 | 96 | 27534.72 |  |  | 0.395 | N2 | 108.7621 | Kg | 32 | A cada 0,5 m foi colocado a barra U N2 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[6 empty] | 96 |  |  | 10 | 2 | 300 | 57600 |  |  | 0.617 | N3 | 355.392 | Kg | 32 | A cada 1,5 m foi colocado as barras N3 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[6 empty] | 96 |  |  | 10 | 2 | 297 | 57024 |  |  | 0.617 | N4 | 351.8381 | Kg | 32 | A cada 1,5 m foi colocado as barras N4 Conforme o projeto de detalhamento do muro. | 79.1529
[9 empty] | 8 | 8 | 143.41 | 1147.28 |  |  | 0.395 | N5 | 4.5318 | Kg | 32 | A cada 1 metro foi colocado uma cinta assim como projeto detalhamento do muro. | 79.1529
|  | Armação da parede tipo 3 | [6 empty] | 10 | 76 | 3180 | 241680 |  |  |  | N1 | 7930.6892 | Kg | 35 | Armação da parede TIPO 03 reduzida 80 cm. | 79.1529 |  |  |  | Armação da parede tipo 3 | 10 | 76 | 3180 | 241680 | N1 | 7930.6892 | Kg | 34 | Armação da parede TIPO 03 reduzida 80 cm.
[9 empty] | 20 | 106 | 628 | 66568 |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 106 | 628 | 66568 | N3
[9 empty] | 20 | 155 | 304 | 47120 |  |  |  | N4 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 155 | 304 | 47120 | N4
[9 empty] | 20 | 106 | 236 | 25016 |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 106 | 236 | 25016 | N5
[9 empty] | 20 | 106 | 235 | 24910 |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 106 | 235 | 24910 | N6
[9 empty] | 20 | 50 | 778 | 38900 |  |  |  | N7 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 50 | 778 | 38900 | N7
[9 empty] | 20 | 50 | 779 | 38950 |  |  |  | N8 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 50 | 779 | 38950 | N8
[9 empty] | 20 | 6 | 3280 | 19680 |  |  |  | N9 |  |  |  |  | 79.1529 |  |  |  |  | 20 | 6 | 3280 | 19680 | N9
|  | Armação laje fechamento das grades de lixo | [6 empty] | 5 | 299 | 142 | 42458 |  |  |  |  | 79.1529 | Kg | 37 |  | 79.1529
[9 empty] | 5 | 3 | 2980 | 8940
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90832.12 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 69192.8133 | Kg |  |  | 79.1529
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 76.18% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 69113.6604 | Kg |  | . | 79.1529
2.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 79.1529 | Kg |  |  | 79.1529
10685.6442
| 2.2.13 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | ESTACA | [5 empty] | quant. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.13.1 | Aterro mecanizado para ensecadeira | [6 empty] | 2 | 20 | 5.615 | 2 |  | 449.2 |  |  | 449.2 | m³ | 4 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 449.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 449.2 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 449.2 | m³ |  |  | 0
2.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.14 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | ESTACA | [5 empty] | quant. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.14.1 | Reaterro mecanizado para ensecadeira | [6 empty] | 2 | 81.8 | 28.2 | 0.50001 |  | 2306.8 |  |  | 2306.8 | m³ | 4 | Reaterro executado algumas vezes em função do adensameto constante nas ensecadeiras. | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6414.3 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2306.8 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 35.96% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2306.8 | m³ |  |  | 0
2.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.15 | Destinação final de resíduos classe ii a em aterro sanitário controlado (bdi reduzido de 14,02%) - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.2.15.1 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado | 0 | + | 0 | 10 | + | 10 | [5 empty] | 2891.434 | 1.54 |  | 4452.8084 | T | 6 | Folha de Cubação e Seções em anexo - Fl. SEC-01 a SEC-04 | 0
| 2.2.15.2 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado | 0 | + | 0 | 6 | + | 7.764 | [5 empty] | 428.3257 | 1.54 |  | 659.6215 | T | 9 | Folha de cubação e Seções de escavação em anexo - Seguindo notas de transporte | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5458.53 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5112.4299 | T |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 93.66% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5112.4299 | T |  |  | 0
2.2.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
0
| 2.2.16 | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m² para fechamento dos poços | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1923.16 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
2.2.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.2.17 | FUNDAÇÃO PARA ELETROCENTRO | [18 empty] | 0
| 2.2.17.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [14 empty] | 44.5 | m³ | 25 | De Acordo com Anexo Corte Eletrocentro. | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44.5 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44.5 | m³ |  |  | 0
2.2.17.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.17.2 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | [14 empty] | 5777 | m³ | 25 | De Acordo com Projeto em Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP4 EST-009. | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5777 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5777 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5777 | Kg |  |  | 0
2.2.17.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.2.17.3 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | concreto fck = 40 MPA | [11 empty] | 14.85 |  |  | 14.85 | m³ | 24 | Correção de base (magro) do eletrocentro. Conforme Croqui | 0
|  | concreto fck = 40 MPA | [11 empty] | 29.65 |  |  | 29.65 | m³ | 25 | Volume total de 37,645m³ (descontado as caixas da elétrica), medido 29,650m³ por falta de saldo. De Acordo com Projeto em Anexo TM-SEDURB-MD-007- EBAP4-EST-009. | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44.5 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44.5 | m³ |  |  | 0
2.2.17.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2.17.4 | Servico de bombeamento de concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [14 empty] | 37.645 | m³ |  | De Acordo com Projeto em Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-009 (descontado as caixas da elétrica). | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.645 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 84.6% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.645 | m³ |  |  | 0
2.2.17.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.3 | ARQUITETURA | [18 empty] | 1800
| 2.3.1 | ESTRUTURAS PARA APOIO E TANQUE | [18 empty] | 0
| 2.3.1.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  |  | 2.85 | m² | 30 | Laje da base do Tanque de combustivel | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 25 | 0.15 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | m² | 30 | Laje da base da estrutura de apoio | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 15.6 | 0.15 | 2.34 |  |  |  | 2.34 | m² | 30 | Laje da base da guarita | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 20 | 0.1 | 2 |  |  |  |  | m² | 32 | Laje superior da estrutura de apoio | 0
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 7.5 | 2.5 | 18.75 |  |  |  | 18.75 | m² | 32 | Laje superior da estrutura de apoio | 0 |  | falta ainda 2,00 m² que serão adicionados no aditivo,
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 11.6 | 0.1 | 1.16 |  |  |  |  | m² | 32 | Laje superior da guarita | 0 |  |  | falta ainda 1,16 m² que serão adicionados no aditivo,
|  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015 | [8 empty] | 4 | 1.8 | 7.2 |  |  |  |  | m² | 32 | Laje superior da guarita | 0 |  | 7,20 m² que serão adicionados no aditivo,
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27.69 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.89% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27.69 | m² |  |  | 0
2.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.1.2 | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação | [14 empty] | 57 | Kg | 30 | Armação positiva e negativa das estruturas de guarita, apoio e tanque de combustivel. TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-008 | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 57 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57 | Kg |  |  | 0
2.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.3.1.3 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | [14 empty] | 1119 | Kg | 30 | Armação positiva e negativa das estruturas de guarita, apoio e tanque de combustivel.TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-008 | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1119 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1119 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1119 | Kg |  |  | 0
2.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.3.1.4 | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 5.3 | 4.2 | 0.15 | 22.26 | 3.339 |  |  | 3.339 | m³ | 30 | Laje da base do Tanque de combustivel | 0
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.15 | 34 | 5.1 |  |  | 5.1 | m³ | 30 | Laje da base da estrutura de apoio | 0
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 2.8 | 5 | 0.15 | 14 | 2.1 |  |  | 2.1 | m³ | 30 | Laje da base da guarita | 0
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 18.75 | 1.875 |  |  | 1.875 | m³ | 32 | Laje superior da estrutura de apoio | 0
|  | Concreto para bombeamento fck = 40 mpa | [7 empty] | 4 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 0.72 |  |  | 0.72 | m³ | 32 | Laje superior da guarita | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13.134 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 90.58% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13.134 | m³ |  |  | 0
2.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.3.1.5 | Servico de bombeamento de concreto | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 5.3 | 4.2 | 0.15 | 22.26 | 3.339 |  |  | 3.339 | m³ | 30 | Laje da base do Tanque de combustivel | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.15 | 34 | 5.1 |  |  | 5.1 | m³ | 30 | Laje da base da estrutura de apoio | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 2.8 | 5 | 0.15 | 14 | 2.1 |  |  | 2.1 | m³ | 30 | Laje da base da guarita | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 18.75 | 1.875 |  |  | 1.875 | m³ | 32 | Laje superior da estrutura de apoio | 0
|  | Servico de bombeamento de concreto | [7 empty] | 4 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 0.72 |  |  | 0.72 | m³ | 32 | Laje superior da guarita | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13.134 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 90.58% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13.134 | m³ |  |  | 0
2.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.3.2 | APOIO - EXTERNO | [18 empty] | 0
| 2.3.2.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | quant. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | [6 empty] | 2 |  | 7.5 | 2.9 | 43.5 |  |  |  | 43.5 | m² | 32 |  | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | [6 empty] | 4 |  | 2.2 | 2.9 | 25.52 |  |  |  | 25.52 | m² | 32 |  | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | [6 empty] | 2 |  | 7.5 | 2.1 | 31.5 |  |  |  | 31.5 | m² | 32 |  | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 | [6 empty] | 2 |  | 2.2 | 2.1 | 9.24 |  |  |  | 9.24 | m² | 32 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 109.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 109.76 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.96% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 109.76 | m² |  |  | 0
2.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.2 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | [14 empty] | 5.04 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.04 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.04 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.04 | m² |  |  | 0
2.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.3 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | [14 empty] | 3.2 | M | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.2 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0
2.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0
0
| 2.3.2.4 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | [14 empty] | 2.16 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.16 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.16 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.16 | m² |  |  | 0
2.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.5 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | [14 empty] | 3.6 | m | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.6 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.6 | m |  |  | 0
2.3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.2.6 | Cobogó ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cobogó ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | [8 empty] | 0.8 | 0.4 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.32 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.32 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.32 | m² |  |  | 0
2.3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.7 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | [14 empty] | 34.2 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34.2 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34.2 | m² |  |  | 0
2.3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.8 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | [14 empty] | 34.2 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34.2 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34.2 | m² |  |  | 0
2.3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.9 | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | [14 empty] | 3.1 | m | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.1 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.1 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.1 | m |  |  | 0
2.3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.2.10 | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus | [14 empty] | 0.45 | m | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.45 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.45 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.45 | m |  |  | 0
2.3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.2.11 | Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.2.12 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 109.8 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 109.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 109.8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 109.8 | m² |  |  | 0
2.3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.2.13 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.2.14 | Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3 | I.S. - INTERNO | [18 empty] | 0
| 2.3.3.1 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | [14 empty] | 18.39 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.39 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.39 | m² |  |  | 0
2.3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 8.28 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.28 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.28 | m² |  |  | 0
2.3.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 5.28 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.28 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.28 | m² |  |  | 0
2.3.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | [14 empty] | 6.86 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.86 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.86 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.86 | m² |  |  | 0
2.3.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.5 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.7 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.8 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.9 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.10 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.11 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 2 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.12 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, comprimento 25 a 30 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, comprimento 25 a 30 cm | [14 empty] | 2 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.13 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.3.14 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 6.86 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.86 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.86 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.86 | m² |  |  | 0
2.3.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.15 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [14 empty] | 8.28 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.28 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.28 | m² |  |  | 0
2.3.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.3.16 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | [14 empty] | 18.39 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.39 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.39 | m² |  |  | 0
2.3.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4 | COPA - INTERNO | [18 empty] | 0
| 2.3.4.1 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | [14 empty] | 17.51 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.51 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.51 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.51 | m² |  |  | 0
2.3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 7.92 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | m² |  |  | 0
2.3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 4.84 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.84 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.84 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.84 | m² |  |  | 0
2.3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | [14 empty] | 6.29 | m² | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.29 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.29 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.29 | m² |  |  | 0
2.3.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.5 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.4.6 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.4.7 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.4.8 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [14 empty] | 7.92 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | m² |  |  | 0
2.3.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.9 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 6.29 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.29 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.29 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.29 | m² |  |  | 0
2.3.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.4.10 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | [14 empty] | 17.51 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.51 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.51 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.51 | m² |  |  | 0
2.3.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5 | DEPÓSITO - INTERNO | [18 empty] | 0
| 2.3.5.1 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | [14 empty] | 17.96 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.96 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.96 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.96 | m² |  |  | 0
2.3.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 8.1 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | m² |  |  | 0
2.3.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 5.06 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.06 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.06 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.06 | m² |  |  | 0
2.3.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | [14 empty] | 6.58 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.58 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.58 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.58 | m² |  |  | 0
2.3.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.5 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 6.58 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.58 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.58 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.58 | m² |  |  | 0
2.3.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.6 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [14 empty] | 8.1 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | m² |  |  | 0
2.3.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.5.7 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | [14 empty] | 17.96 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.96 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.96 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.96 | m² |  |  | 0
2.3.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.6 | GERADOR | [18 empty] | 0
| 2.3.6.1 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | [14 empty] | 43.74 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 43.74 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 43.74 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 43.74 | m² |  |  | 0
2.3.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.6.2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | [14 empty] | 10.8 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.8 | m² |  |  | 0
2.3.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7 | TANQUE | [18 empty] | 0
| 2.3.7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUNT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | [6 empty] | 2 |  | 3.2 | 0.6 | 3.84 |  |  |  | 3.84 | m² | 30 | Alvenaria nas paredes de contenção do tanque de combustivel | 0
|  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | [6 empty] | 2 |  | 4.3 | 0.6 | 5.16 |  |  |  | 5.16 | m² | 30 | Alvenaria nas paredes de contenção do tanque de combustivel | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | m² |  |  | 0
2.3.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.2 | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | [14 empty] | 19.8 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.8 | m² |  |  | 0
2.3.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | [14 empty] | 15.14 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15.14 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15.14 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15.14 | m² |  |  | 0
2.3.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.4 | Ompermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Ompermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | [14 empty] | 22.76 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.76 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.76 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.76 | m² |  |  | 0
2.3.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014 | [14 empty] | 22.76 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.76 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.76 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.76 | m² |  |  | 0
2.3.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.6 | Estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | [14 empty] | 22.26 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.26 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.26 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.26 | m² |  |  | 0
2.3.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.7 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | [14 empty] | 22.26 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22.26 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22.26 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22.26 | m² |  |  | 0
2.3.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.8 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 15.41 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15.41 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15.41 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15.41 | m² |  |  | 0
2.3.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.7.9 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | [14 empty] | 19.8 | m² | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.8 | m² |  |  | 0
2.3.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8 | GUARITA | [18 empty] | 0
| 2.3.8.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | [6 empty] | 2 |  | 4 | 2.9 | 23.2 |  |  |  | 23.2 | m² | 32 |  | 0
|  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | [6 empty] | 3 |  | 1.5 | 2.9 | 13.05 |  |  |  | 6.66 | m² | 32 |  | 0 | Falta ainda 6,39 m² que serão colocadas no aditivo.
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 29.86 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 29.86 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29.86 | m² |  |  | 0
2.3.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.2 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | [14 empty] | 3.15 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.15 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.15 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.15 | m² |  |  | 0
2.3.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.3 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 | [14 empty] | 1.5 | m | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.5 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.5 | m |  |  | 0
2.3.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.8.4 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros - fornecimento e instalação. | [14 empty] | 4.26 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.26 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.26 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.26 | m² |  |  | 0
2.3.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.5 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | [14 empty] | 4.5 | M | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.5 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.5 | M |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.5 | M |  |  | 0
2.3.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0
0
| 2.3.8.6 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | [14 empty] | 14 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | m² |  |  | 0
2.3.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.7 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | [14 empty] | 14 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | m² |  |  | 0
2.3.8.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.8 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 60.35 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60.35 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60.35 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60.35 | m² |  |  | 0
2.3.8.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.9 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | [7 empty] | 2.35 | 1.5 |  | 3.525 |  |  | 1.1 | 3.88 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.88 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.88 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.88 | m² |  |  | 0
2.3.8.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.10 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [14 empty] | 60.35 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60.35 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60.35 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60.35 | m² |  |  | 0
2.3.8.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.8.11 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 3.88 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.88 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.88 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.88 | m² |  |  | 0
2.3.8.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9 | I.S. GUARITA | [18 empty] | 0
| 2.3.9.1 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | [14 empty] | 10.26 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.26 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.26 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.26 | m² |  |  | 0
2.3.9.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 4.86 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.86 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.86 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.86 | m² |  |  | 0
2.3.9.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | [14 empty] | 1.8 | m² | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.8 | m² |  |  | 0
2.3.9.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | [14 empty] | 2.34 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.34 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.34 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.34 | m² |  |  | 0
2.3.9.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.5 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.9.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.9.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.9.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.9.7 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.9.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.9.8 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | [14 empty] | 1 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.9.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.9.9 | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 | [14 empty] | 2.34 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.34 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.34 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.34 | m² |  |  | 0
2.3.9.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.10 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [14 empty] | 4.86 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.86 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.86 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.86 | m² |  |  | 0
2.3.9.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.9.11 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | [14 empty] | 10.26 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.26 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.26 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.26 | m² |  |  | 0
2.3.9.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.10 | HIDROSSANITÁRIO | [18 empty] | 0
| 2.3.10.1 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | [14 empty] | 130 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 130 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 130 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 130 | m |  |  | 0
2.3.10.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.2 | Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | [14 empty] | 30 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0
2.3.10.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.3 | Hidrômetro dn 25 1'' | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Hidrômetro dn 25 1'' | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.4 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.5 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | [14 empty] | 4 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.3.10.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.7 | Luva soldável e com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luva soldável e com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.8 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.9 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.10 | Válvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Válvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.11 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.12 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | [14 empty] | 5 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
2.3.10.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.13 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.14 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4?, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4?, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.15 | Torneira de boia, roscável, 3/4? , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Torneira de boia, roscável, 3/4? , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.16 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | [14 empty] | 12 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0
2.3.10.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.17 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | [14 empty] | 18 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
2.3.10.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.18 | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | [14 empty] | 42 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42 | m |  |  | 0
2.3.10.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.19 | Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha pvc | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha pvc | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.20 | Caixa sifonada em pvc, com grelha e porta grelha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa sifonada em pvc, com grelha e porta grelha | [14 empty] | 2 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.21 | Caixa de gordura pequena | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de gordura pequena | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.22 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | [14 empty] | 3 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.3.10.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.23 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.24 | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | [14 empty] | 2 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.26 | Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação | [14 empty] | 2 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.10.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.27 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | [14 empty] | 3 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0
2.3.10.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.10.28 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.10.29 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.10.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.11 | EXTERNO E URBANIZAÇÃO | [18 empty] | 900
| 2.3.11.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | [14 empty] | 22 | m² | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | m² |  |  | 0
2.3.11.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 348 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.3.11.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.3 | Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm | [14 empty] | 229 | m | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 229 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 229 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 229 | m |  |  | 0
2.3.11.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.11.4 | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | [14 empty] | 135.46 | m² | 31 |  | 0
|  | Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | [14 empty] | 46.54 | m² | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 182 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 182 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 182 | m² |  |  | 0
2.3.11.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.5 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 166.32 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
2.3.11.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.11.6 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2? espaçados de 1,20m, travessa superior de 2?, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2? espaçados de 1,20m, travessa superior de 2?, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | [14 empty] | 182.48 | m | 31 |  | 0
|  | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2? espaçados de 1,20m, travessa superior de 2?, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | [14 empty] | 37.26 | m | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 219.74 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 219.74 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 219.74 | m |  |  | 0
2.3.11.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.11.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal | [14 empty] | 1273.82 | m² | 32 |  | 0 |  | Total da grama é de 1819,93 deixando para aditivo 546,11
|  | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda ou amendoim (arachis repens), conforme projeto, inclusive fornecimento de terra vegetal | [14 empty] | 546.11 | m² | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1819.93 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1819.93 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1819.93 | m² |  |  | 0
2.3.11.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.8 | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dpara urbanização de empreendimentos. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dpara urbanização de empreendimentos. | [14 empty] | 267.87 | m | 32 |  | 0 |  | Total da guia de meio fio é de 382 deixando para aditivo 114,13
|  | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dpara urbanização de empreendimentos. | [14 empty] | 91.97 | m | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 359.84 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 359.84 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 359.84 | m |  |  | 0
2.3.11.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3.11.9 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | [14 empty] | 3 | und | 34 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 30% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.3.11.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.11.10 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30.11 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.3.11.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.11 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.56 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.3.11.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.12 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | [14 empty] | 1117.73 | m² | 32 |  | 0 |  |  | Total de piso intertravado é de 1429,67 deixando para aditivo 311,94
|  | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | [14 empty] | 311.94 | m² | 35 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1429.67 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1429.67 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1429.67 | m² |  |  | 0
2.3.11.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.13 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 50
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 50
|  | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica | [14 empty] | 50 | m³ | 37 |  | 50
50
50
50
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2617.93 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m³ |  |  | 50
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 1.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 50
2.3.11.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 50 | m³ |  |  | 50
450
| 2.3.11.14 | Laje sobre piso de rampas, escadas e calçadas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 777.98 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.3.11.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.11.15 | Mureta de proteção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Mureta de proteção | [7 empty] | 37.26 |  | 1.1 | 40.986 |  |  |  | 40.986 | M² | 29 | MURETA DO MURO DA SAIDA DA TUBULAÇÃO | 0
|  | Mureta de proteção | [7 empty] | 70.6 |  | 1 | 70.6 |  |  |  | 70.6 | M² | 29 | MURETA DE FRENTE COM O CANAL. | 0
|  | Mureta de proteção | [14 empty] | 185.614 | M² | 35 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 297.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 297.2 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 297.2 | m² |  |  | 0
2.3.11.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.3.12 | INCÊNDIO | [18 empty] | 0
| 2.3.12.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, conforme projeto, (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, conforme projeto, (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | [14 empty] | 17 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17 | und |  |  | 0
2.3.12.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.2 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.12.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.3 | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.12.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.4 | Extintor incendio tp po quimico 8kg - fornecimento e instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Extintor incendio tp po quimico 8kg - fornecimento e instalacao | [14 empty] | 2 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.3.12.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.5 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.3.12.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.6 | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds, bivolt, autonomia de 6hrs, potência 2w, fluxo luminoso 110 lm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds, bivolt, autonomia de 6hrs, potência 2w, fluxo luminoso 110 lm | [14 empty] | 7 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0
2.3.12.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.3.12.7 | Bloco autônomo p/ iluminação de emergência, c/ faróis de led 15w temp. cor 5000k, autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguível, prot. uv, res. a impacto, bege, mod. bll 2400 led ip66 - aureonlux ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Bloco autônomo p/ iluminação de emergência, c/ faróis de led 15w temp. cor 5000k, autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguível, prot. uv, res. a impacto, bege, mod. bll 2400 led ip66 - aureonlux ou equivalente | [14 empty] | 3 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.3.12.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | [18 empty] | 0
| 2.4.1 | Enrocamento com pedra, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Toneladas (t) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Enrocamento com pedra, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento | [11 empty] | 184.23 | 1.4 |  | 131.5929 | m³ | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2775.82 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 131.5929 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 4.741% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 131.5929 | m³ |  |  | 0
2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.5 | ELÉTRICA | [18 empty] | 0
| 2.5.1 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [18 empty] | 0
| 2.5.1.1 | Instalação de transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: r82 magnetrol ou similar com suporte tipo z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Instalação de transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: r82 magnetrol ou similar com suporte tipo z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | [14 empty] | 10 | un | 28 |  | 0
|  | Instalação de transmissor tipo radar para medição e controle de nível ref: r82 magnetrol ou similar com suporte tipo z para instalação do sensor de nível, dim. 1150x300 | [14 empty] | 2 | um | 36 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0
2.5.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 2.5.1.2 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com blindagem individual e coletiva, isolação em xlpe | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com blindagem individual e coletiva, isolação em xlpe | [14 empty] | 1 | m | 28 |  | 0
|  | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com blindagem individual e coletiva, isolação em xlpe | [14 empty] | 755 | m | 29 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 756 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 756 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 756 | m |  |  | 0
2.5.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.3 | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com shield, isolação em xlpe | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de instrumentação de 2 pares 1,5mm², com shield, isolação em xlpe | [14 empty] | 959 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 959 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 959 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 959 | m |  |  | 0
2.5.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.4 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | [14 empty] | 35 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0
2.5.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0
| 2.5.1.5.1 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão e suporte. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão e suporte. | [14 empty] | 64 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 64 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 64 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 64 | m |  |  | 0
2.5.1.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.2 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Saída horizontal para eletroduto de 1" | [14 empty] | 20 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 0
2.5.1.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.3 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 40 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0
2.5.1.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.4 | Eletroduto em polietileno de alta densidade (pead) ∅3/4" ref: kanalex ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto em polietileno de alta densidade (pead) ∅3/4" ref: kanalex ou similar | [14 empty] | 50 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
2.5.1.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.5 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | [14 empty] | 96 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | m |  |  | 0
2.5.1.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.6 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | [14 empty] | 50 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
2.5.1.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.7 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [14 empty] | 44 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0
2.5.1.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 60 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0
2.5.1.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.1.5.9 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato lr, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato lr, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | [14 empty] | 16 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0
2.5.1.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.1.6 | Caixas de Passagem | [18 empty] | 0
| 2.5.1.6.1 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | [14 empty] | 2 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.1.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.1.6.2 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 8 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.5.1.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 0
| 2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0
| 2.5.2.1.1 | Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro laranja)(frete incluso) - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | UND. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro laranja)(frete incluso) - BDI = 14,02 | [14 empty] | 0.8 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.8 | und |  |  | 0
2.5.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.1.2 | Fornecimento de grupo gerador c18 – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4.2 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento de grupo gerador c18 – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4.2 - BDI = 14,02 | [14 empty] | 2 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.1.3 | Tanque metálico – 3000 l - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tanque metálico – 3000 l - BDI = 14,02 | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.2 | Instalação de Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0
| 2.5.2.2.1 | Instalação de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro)tudo incluso (mão de obra, materiais, serviços, testes, entre outros) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Instalação de sistema de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão da subestação pré-fabricada em estrutura metálica modular e transportável (eletrocentro)tudo incluso (mão de obra, materiais, serviços, testes, entre outros) | [14 empty] | 1 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.2.2 | Transporte de grupo gerador a diesel – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva / 750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4. ref c18 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte de grupo gerador a diesel – em carenagem acústica 82 db (a) @ 1,5 m – 938kva /750kw – 850kva / 680kw – 440/254v v, com disjuntor de proteção manual e painel de comando emcp 4. ref c18 | [14 empty] | 1 | und | 25 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.2.3 | Fornecimento e instalação de mangueira ortac 250 - vermelha, para combustíveis, ra classe a | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento e instalação de mangueira ortac 250 - vermelha, para combustíveis, ra classe a | [14 empty] | 28 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28 | m |  |  | 0
2.5.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3 | Fios e cabos | [18 empty] | 0
| 2.5.2.3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 540 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 540 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
2.5.2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | [14 empty] | 540 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 540 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
2.5.2.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 540 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 540 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
2.5.2.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 270 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 270 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 270 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 270 | m |  |  | 0
2.5.2.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | [14 empty] | 90 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0
2.5.2.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 90 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0
2.5.2.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.7.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 1450 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1450 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1450 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1450 | m |  |  | 0
2.5.2.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.8.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 490 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 490 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 490 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 490 | m |  |  | 0
2.5.2.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.9 | Cabo de cobre flexível múltiplo, blindado, epr 1kv, com 3 cabos de 150mm² para ligação do motor | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível múltiplo, blindado, epr 1kv, com 3 cabos de 150mm² para ligação do motor | [14 empty] | 1500 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1500 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1500 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1500 | m |  |  | 0
2.5.2.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 540 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 540 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
2.5.2.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 1440 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1440 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1440 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1440 | m |  |  | 0
2.5.2.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | [14 empty] | 540 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 540 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540 | m |  |  | 0
2.5.2.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 250 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
2.5.2.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | [14 empty] | 250 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
2.5.2.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 250 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
2.5.2.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - amarelo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - amarelo | [14 empty] | 60 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0
2.5.2.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - preto | [14 empty] | 8 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
2.5.2.3.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - azul | [14 empty] | 8 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
2.5.2.3.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 8 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0
2.5.2.3.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.20 | Cabo de cobre de média tensão isolado (xlpe/epr 15kv) 120,0mm², condutor em cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (classe 2). blindagem do condutor: composto termofixo semicondutor. isolação: composto termofixo de borracha epr 105 °c. blindagem da isolação: camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. blindagem metálica: fios de cobre nu. separador: fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.20.1 | Cabo de cobre de média tensão isolado (xlpe/epr 15kv) 120,0mm², condutor em cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (classe 2). blindagem do condutor: composto termofixo semicondutor. isolação: composto termofixo de borracha epr 105 °c. blindagem da isolação: camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio. blindagem metálica: fios de cobre nu. separador: fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo. | [14 empty] | 200 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
2.5.2.3.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 50 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
2.5.2.3.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. preto | [14 empty] | 306 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 306 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
2.5.2.3.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.23 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. verde | [14 empty] | 306 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 306 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
2.5.2.3.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.24 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. azul | [14 empty] | 306 | m | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 306 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 306 | m |  |  | 0
2.5.2.3.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.25 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.25.1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² verde | [14 empty] | 50 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
2.5.2.3.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.26 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.26.1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² preto | [14 empty] | 150 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
2.5.2.3.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.27 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.27.1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000v, seção de 25.0 mm² azul | [14 empty] | 50 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
2.5.2.3.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.28 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.28.1 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | [14 empty] | 88 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 88 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 88 | und |  |  | 0
2.5.2.3.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.29 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 25 mm², com 1 furo de fixacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.29.1 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 25 mm², com 1 furo de fixacao | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.5.2.3.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.30 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.3.30.1 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | [14 empty] | 48 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | und |  |  | 0
2.5.2.3.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.31 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 95 a 120 mm², com 2 furos para fixacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 95 a 120 mm², com 2 furos para fixacao | [14 empty] | 24 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0
2.5.2.3.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.32 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm², com 1 furo de fixacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm², com 1 furo de fixacao | [14 empty] | 144 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 144 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 144 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 144 | und |  |  | 0
2.5.2.3.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.3.33 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 240 mm², com 1 furo de fixacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 240 mm², com 1 furo de fixacao | [14 empty] | 96 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | und |  |  | 0
2.5.2.3.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.4 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0
| 2.5.2.4.1 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.4.1.1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [14 empty] | 32 | m | 26 |  | 0
| 2.5.2.4.1.2 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [14 empty] | 43 | m | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 75 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 75 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 75 | m |  |  | 0
2.5.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.2 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.5.2.4.2.1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2" | [14 empty] | 67 | m | 24 |  | 0
| 2.5.2.4.2.2 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2" | [14 empty] | 33 | m | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 100 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 100 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 100 | m |  |  | 0
2.5.2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.3 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 3" | [14 empty] | 45 | m | 24 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
2.5.2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.4 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4" | [14 empty] | 99.5 | m | 24 |  | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4" | [14 empty] | 32 | m | 26 |  | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 4" | [14 empty] | 368.5 | m | 28 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 500 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 500 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 500 | m |  |  | 0
2.5.2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.5 | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6", marca ref. kanaflex ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6" | [14 empty] | 28.5 | m | 24 |  | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6" | [14 empty] | 64 | m | 26 |  | 0
|  | Eletroduto pead, cor preta, diam. 6" | [14 empty] | 147.5 | m | 28 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 240 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 240 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 240 | m |  |  | 0
2.5.2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.6 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 36 | M | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | M |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | M |  |  | 0
2.5.2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.7 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 18 | M | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0
2.5.2.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.8 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre | [14 empty] | 150 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
2.5.2.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.9 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | [14 empty] | 70 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 70 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 70 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 70 | m |  |  | 0
2.5.2.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.10 | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 200 x 150 mm com tampa, inclusive conexão e suporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 200 x 150 mm com tampa, inclusive conexão e suporte | [14 empty] | 68 | m | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 68 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 68 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 68 | m |  |  | 0
2.5.2.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.11 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Saída horizontal para eletroduto de 1" | [14 empty] | 16 | UND | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0
2.5.2.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.12 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Saída horizontal para eletroduto de 2" | [14 empty] | 4 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.2.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.13 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | [14 empty] | 320 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 320 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0
2.5.2.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.14 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [14 empty] | 32 | m | 26 |  | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [14 empty] | 32 | m | 26 |  | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [14 empty] | 186 | m | 30 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250 | m |  |  | 0
2.5.2.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.15 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [14 empty] | 200 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
2.5.2.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.16 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 18 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
2.5.2.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.4.17 | Canaleta de concreto - seção de 110 x 50 cm - espessura de 10 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Canaleta de concreto - seção de 110 x 50 cm - espessura de 10 cm | [14 empty] | 31 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 31 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 31 | m |  |  | 0
2.5.2.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.5 | Equipamentos para Iluminação | [18 empty] | 0
| 2.5.2.5.1 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: induspar ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: induspar ou similar | [14 empty] | 9 | und | 30 |  | 0
|  | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 7000 mm. ref: induspar ou similar | [14 empty] | 2 | und | 36 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11 | und |  |  | 0
2.5.2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.2 | Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens | [14 empty] | 28 | und | 30 |  | 0
|  | Refletor em led ip 66, 150w, 20.000 lúmens | [14 empty] | 4 | und | 36 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
2.5.2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.3 | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | [14 empty] | 8 | und | 30 |  | 0
|  | Cruzeta para fixação de 3 projetores, 1400mm, com fixadores, parafusos e demais conexões para poste telecônico | [14 empty] | 2 | und | 36 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.5.2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.4 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 6000 mm. ref: induspar ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura branca eletrostática a quente em poliéster, 6000 mm. ref: induspar ou similar | [14 empty] | 1 | und | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.5 | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura eletrostática a quente em poliéster, 2500 mm. com 01 luminária no formato pétala, led 23w-220v, ip65. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Poste telecônico reto, em aço galvanizado, com flange / flangeado na base, com chumbadores e demais peças para fixação, pintura eletrostática a quente em poliéster, 2500 mm. com 01 luminária no formato pétala, led 23w-220v, ip65. | [14 empty] | 12 | und | 30 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
2.5.2.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.6 | Arandela blindada, uso externo, 45°, ip 65, soquete e27 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Arandela blindada, uso externo, 45°, ip 65, soquete e27 | [14 empty] | 3 | und | 35 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 17.65% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.5.2.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.7 | Lampada led 23 w, 3000 lumens, e27 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Lampada led 23 w, 3000 lumens, e27 | [14 empty] | 17 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17 | und |  |  | 0
2.5.2.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.8 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | [14 empty] | 5 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
2.5.2.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.9 | Luminária de embutir p/ até 2 lampadas led e27, 12w | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luminária de embutir p/ até 2 lampadas led e27, 12w | [14 empty] | 5 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
2.5.2.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 4 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.2.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.11 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 4 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.2.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.5.12 | Luminária tipo pétala em led 250 w e braço curvo com sapata para fixação de luminária pública. 2000mm. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luminária tipo pétala em led 250 w e braço curvo com sapata para fixação de luminária pública. 2000mm. | [14 empty] | 6 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.2.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6 | Caixas de Passagem | [18 empty] | 0
| 2.5.2.6.1 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | [14 empty] | 14 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | und |  |  | 0
2.5.2.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | [14 empty] | 12 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
2.5.2.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.3 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 50x50x50cm | [14 empty] | 3 | und | 24 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.5.2.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.4 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 80x80x80cm | [14 empty] | 12 | und | 24 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0
2.5.2.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.5 | Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" | [14 empty] | 18 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0
2.5.2.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.6 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | [14 empty] | 1 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.6.7 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 5 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
2.5.2.6.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento | [18 empty] | 0
| 2.5.2.7.1 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | [14 empty] | 2 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.2.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.2 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | [14 empty] | 4 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.2.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.3 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.4 | Disjuntor dr tetrapolar din 40a, 30ma | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Disjuntor dr tetrapolar din 40a, 30ma | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.5 | Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corente de surto máxima 40ka. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 275vca, corente de surto máxima 40ka. | [14 empty] | 6 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.2.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.6 | Quadro de distribuição elétrica, de embutir, padrão din para até 18 disjuntores, com barramento de cobre trifásico 100a (barras isoladas com revestimento termocontrátil), espelho para proteção, ip 54. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Quadro de distribuição elétrica, de embutir, padrão din para até 18 disjuntores, com barramento de cobre trifásico 100a (barras isoladas com revestimento termocontrátil), espelho para proteção, ip 54. | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.7 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 4 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.2.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.8 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.9 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 1 | und | 33 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.10 | Disjuntor DR bipolar 16a a 25a, corrente nominal 30 ma | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Disjuntor DR bipolar 16a a 25a, corrente nominal 30 ma | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.7.11 | Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.2.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8 | Aterramento | [18 empty] | 0
| 2.5.2.8.1 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador | [14 empty] | 100 | m | 24 |  | 0
|  | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador | [14 empty] | 142 | m | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 242 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 242 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 242 | m |  |  | 0
2.5.2.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.2 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.5.2.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.3 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.5.2.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.4 | Caixa de inspeção tipo solo em pvc com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda ø 300 x300mm para passeios e pisos sujeitos a carga pesada. ref: tel-535, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de inspeção tipo solo em pvc com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda ø 300 x300mm para passeios e pisos sujeitos a carga pesada. ref: tel-535, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 9 | und | 26 |  | 0
|  | Caixa de inspeção tipo solo em pvc com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda ø 300 x300mm para passeios e pisos sujeitos a carga pesada. ref: tel-535, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 18 | und | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
2.5.2.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.5 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 27 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
2.5.2.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.6 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | [14 empty] | 9 | und | 26 |  | 0
|  | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | [14 empty] | 18 | und | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
2.5.2.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.2.8.7 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | [14 empty] | 27 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27 | und |  |  | 0
2.5.2.8.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3 | RAMAL DE LIGAÇÃO | [18 empty] | 0
| 2.5.3.1 | Mão de obra para o ramal de ligação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Mão de obra para o ramal de ligação | [14 empty] | 1 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.2 | Chave seccionadora-fusivel blindada tripolar, abertura com carga, para fusivel nh01, corrente nominal de 250 a | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Chave seccionadora-fusivel blindada tripolar, abertura com carga, para fusivel nh01, corrente nominal de 250 a | [14 empty] | 3 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.5.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.3 | Cabo de cobre nu 50 mm² meio-duro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre nu 50 mm² meio-duro | [14 empty] | 15 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0
2.5.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.3.4 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/70mm² isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/70mm² isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.5.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.5 | Cruzeta de madeira p/ poste 90 x 135 x 2400mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cruzeta de madeira p/ poste 90 x 135 x 2400mm | [14 empty] | 2 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15kv, seção de 25,0mm² | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15kv, seção de 25,0mm² | [14 empty] | 54 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0
2.5.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.3.7 | Arame nº 12 galvanizado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Arame nº 12 galvanizado | [14 empty] | 1 | kg | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | Kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | Kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | Kg |  |  | 0
2.5.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Kg |  |  | 0
0
| 2.5.3.8 | Eletroduto de ferro galvanizado 6" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de ferro galvanizado 6" | [14 empty] | 6 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0
2.5.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.3.9 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 6" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 6" | [14 empty] | 1 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.10 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | [14 empty] | 2 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.11 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | [14 empty] | 2 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.12 | Cabo de cobre nú 35mm², ref. tel 5735, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre nú 35mm², ref. tel 5735, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 5 | m | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0
2.5.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.3.13 | Para-raios polimerico 12kv - 10ka com suporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Para-raios polimerico 12kv - 10ka com suporte | [14 empty] | 3 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0
2.5.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0
0
| 2.5.3.14 | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | [14 empty] | 0.01 | m² | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.01 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.01 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.01 | m² |  |  | 0
2.5.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.5.3.15 | Poste circular de concreto 11m/600kg | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Poste circular de concreto 11m/600kg | [14 empty] | 1 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.3.16 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | [14 empty] | 1 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4 | SPDA | [18 empty] | 0
| 2.5.4.1 | Cabo de cobre nu, bitola 35 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 2,50 mm; ref: tel-5635, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre nu, bitola 35 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 2,50 mm; ref: tel-5635, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 148 | m | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 148 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 148 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 148 | m |  |  | 0
2.5.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.4.2 | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 100 | m | 26 |  | 0
|  | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 210 | m | 28 |  | 0
|  | Cabo de cobre nu, bitola 50 mm², tipo cordoalha, 7 fios, ø 3,00 mm; ref: tel-5650, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 301 | m | 29 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 611 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 611 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 611 | m |  |  | 0
2.5.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.4.3 | Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: tel-044, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal aéreo 1 furo 5/16x250mm ref: tel-044, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 7 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0
2.5.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.4 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 9 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 0
2.5.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.5 | Presilha de cobre para cabos de 35 mm² ref: tel-085, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Presilha de cobre para cabos de 35 mm² ref: tel-085, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 87 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 87 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 87 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 87 | und |  |  | 0
2.5.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.6 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. tel-5135, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. tel-5135, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 45 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | und |  |  | 0
2.5.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.7 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 30 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0
2.5.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.8 | Abraçadeira tipo "d" com cunha, diâmetro 1", ref. tel-095, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Abraçadeira tipo "d" com cunha, diâmetro 1", ref. tel-095, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 24 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | und |  |  | 0
2.5.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.9 | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo u, porcas e arruelas em aço gf. ref: tel-580, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo u, porcas e arruelas em aço gf. ref: tel-580, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 25 | und | 26 |  | 0
|  | Conector em bronze reforçado para 2 cabos de cobre de 16-70mm² e haste de aterramento, com grampo u, porcas e arruelas em aço gf. ref: tel-580, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 22 | und | 28 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0
2.5.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.10 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0
2.5.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0
0
| 2.5.4.11 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 8 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.5.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.12 | Conector para gradis aramados, ref: tel-736, termotécnica ou similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conector para gradis aramados, ref: tel-736, termotécnica ou similar. | [14 empty] | 2 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.13 | Conector medicao em bronze c/ 4 parafusos tel-560 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conector medicao em bronze c/ 4 parafusos tel-560 | [14 empty] | 4 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0
2.5.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.14 | Fixador tipo õmega latao furo 5.5mm p/ cabo 35mm² | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fixador tipo õmega latao furo 5.5mm p/ cabo 35mm² | [14 empty] | 6 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.15 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 30 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | und |  |  | 0
2.5.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.16 | Caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | [14 empty] | 32 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
2.5.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.17 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 32 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
2.5.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.18 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 1 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.4.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.19 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (bep), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. tel-903, marca de referência termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (bep), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. tel-903, marca de referência termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 1 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.4.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.20 | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | [14 empty] | 16 | und | 26 |  | 0
|  | Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m | [14 empty] | 16 | und | 29 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
2.5.4.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.21 | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8" ref: tel905611 / cartucho n° 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente inclusive conexões | [14 empty] | 32 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | und |  |  | 0
2.5.4.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.4.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [14 empty] | 18 | m | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0
2.5.4.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [18 empty] | 0
| 2.5.5.1 | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de par trançado blindado (f/utp), categoria 6, ou superior, com condutores de cobre rígidos 24 awg, uso indoor/outdoor ref: furukawa ou similar (m) | [14 empty] | 1045 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1045 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1045 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1045 | m |  |  | 0
2.5.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.2 | Patch cord f/utp cat.6 - cabo flexível blindado cat.6 montado com conectores rj45 nas duas extremidades. ref: furukawa ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Patch cord f/utp cat.6 - cabo flexível blindado cat.6 montado com conectores rj45 nas duas extremidades. ref: furukawa ou similar | [14 empty] | 32 | pc | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | pc | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | pc |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | pc |  |  | 0
2.5.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0
0
| 2.5.5.3 | Cabo de fibra óptica, 02 pares | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de fibra óptica, 02 pares | [14 empty] | 120 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 120 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0
2.5.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.4 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo, com espelho para 2 rj45 conectores fêmea blindado cat.6 - conector fêmea do tipo keystone jack. ref: furukawa ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo, com espelho para 2 rj45 conectores fêmea blindado cat.6 - conector fêmea do tipo keystone jack. ref: furukawa ou similar | [14 empty] | 3 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0
2.5.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.5 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | [14 empty] | 6 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.6 | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo com espelho | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Condulete de alumínio 4x2”, furos 1”, múltiplo com espelho | [14 empty] | 6 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.7 | Caixa de passagem de embutir no piso, padrão telebrás, r1, com tampa em ferro fundido. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de passagem de embutir no piso, padrão telebrás, r1, com tampa em ferro fundido. | [14 empty] | 15 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 0
2.5.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.8 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 mm | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.9 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [14 empty] | 77 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 77 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 77 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 77 | m |  |  | 0
2.5.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.11 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação dn 50 (2") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação dn 50 (2") | [14 empty] | 5 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 0
2.5.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.12 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [14 empty] | 24 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | m |  |  | 0
2.5.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.13 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅2” ref: kanalex ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅2” ref: kanalex ou similar | [14 empty] | 150 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | m |  |  | 0
2.5.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.14 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [14 empty] | 215 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 215 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 215 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 215 | m |  |  | 0
2.5.5.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.15 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | [14 empty] | 55 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 55 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 55 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 55 | m |  |  | 0
2.5.5.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.16 | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅1” ref: kanalex ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Duto em polietileno de alta densidade (pead) ∅1” ref: kanalex ou similar | [14 empty] | 10 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | m |  |  | 0
2.5.5.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.17 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre | [14 empty] | 22 | m | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0
2.5.5.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.18 | Rack de parede 19" fechado com chave, 16us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rack de parede 19" fechado com chave, 16us, 470x570mm, com portas laterais e frontal, com venezianas, cooler de ventilação na parte superior. | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.19 | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 mbps portas rj-45 10/100/1000 poe+ com detecção automática, camada 3, 4 portas gigabit ethernet sfp fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930f 24g poe+ 4sfp – aruba ou similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Switch de 24 portas, com taxa de transmissão de 10/100/1000 mbps portas rj-45 10/100/1000 poe+ com detecção automática, camada 3, 4 portas gigabit ethernet sfp fixas, instalação em rack de 19". ref: 2930f 24g poe+ 4sfp – aruba ou similar | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.20 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.5.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.21 | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2p+t, ref: pial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Calha de tomadas com filtro para instalação, em rack, com 06 tomadas 2p+t, ref: pial | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.5.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.22 | Bandeja fixa frontal para racks padrão 19" polegadas, 2us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de ar interno do rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Bandeja fixa frontal para racks padrão 19" polegadas, 2us, 290 mm de profundidade, fixação interna construída em aço, com estampas de ventilação para circulação de ar interno do rack, 2 pontos fixação nos planos frontais do rack por meio de parafusos. | [14 empty] | 2 | cj | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0
2.5.5.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0
0
| 2.5.5.23 | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.5.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.24 | Tampa cega de 1u para rack 19" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tampa cega de 1u para rack 19" | [14 empty] | 6 | cj | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | cj |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | cj |  |  | 0
2.5.5.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0
0
| 2.5.5.25 | Dio 24fo distribuidor interno óptico sc mm 62.5/125 gaveta 19'' 1u | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Dio 24fo distribuidor interno óptico sc mm 62.5/125 gaveta 19'' 1u | [14 empty] | 1 | UN | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0
2.5.5.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0
0
| 2.5.5.26 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm² | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 25mm² | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.27 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - verde | [14 empty] | 20 | m | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
2.5.5.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.5.5.28 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm², ref. tel-562, termotécnica ou equivalente | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.29 | Câmera ip speed dome 2mp com 37x de zoom, resolução full hd, com análise inteligente de vídeo, mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 vac / 3 a, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 7237 sd intelbras ou similar com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Câmera ip speed dome 2mp com 37x de zoom, resolução full hd, com análise inteligente de vídeo, mapa de calor e detecção de face, alimentação: 24 vac / 3 a, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 7237 sd intelbras ou similar com suporte conforme projeto | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.5.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.30 | Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | [14 empty] | 5 | und | 32 |  | 0
|  | Câmera ip dome, resolução de 1 mp, lente fixa de 2,8 mm, ir inteligente com alcance de 20 metros, instalação interna ou externa, alimentação: 12 vdc/poe (802.3af), ref: vip s4020 g2 intelbras com suporte conforme projeto | [14 empty] | 1 | und | 36 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0
2.5.5.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.31 | Câmera ip bullet 12mp, zoom motorizado, inteligências de vídeo, entrada e saída de alarme, alimentação: 12 vdc ou, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 71250 z intelbras ou similar com suporte conforme projeto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Câmera ip bullet 12mp, zoom motorizado, inteligências de vídeo, entrada e saída de alarme, alimentação: 12 vdc ou, poe+ (ieee 802.3at), ip67 e ik10, ref: vip 71250 z intelbras ou similar com suporte conforme projeto | [14 empty] | 11 | und | 36 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11 | und |  |  | 0
2.5.5.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.32 | "gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras ip em full hd a 30 fps 2 interfaces de rede gigabit ethernet, 16 entradas de alarme, reconhecimento automático das câmeras ips, fonte interna, 100-240 vac. 50/60 hz, ref: nvd 7132 intelbras ou similar" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | "gravador digital de vídeo em rede para até 32 câmeras ip em full hd a 30 fps 2 interfaces de rede gigabit ethernet, 16 entradas de alarme, reconhecimento automático das câmeras ips, fonte interna, 100-240 vac. 50/60 hz, ref: nvd 7132 intelbras ou similar" | [14 empty] | 2 | und | 32 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.5.5.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.5.5.33 | Conversor de midia poe 2 km 100 base-fx para 10/100 base-tx | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conversor de midia poe 2 km 100 base-fx para 10/100 base-tx | [14 empty] | 1 | und | 32 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.5.5.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6 | HIDROMECANICO | [18 empty] | 0
| 2.6.1 | EQUIPAMENTOS (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0
| 2.6.1.1 | Comporta do poço de bomba com abertura livre de 2,10m x 2,5 m, fixação químico, com atuador elétrico e manual. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Comporta do poço de bomba com abertura livre de 2,10m x 2,5 m, fixação químico, com atuador elétrico e manual. - BDI = 14,02 | [14 empty] | 10 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.1.2 | Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° - BDI = 14,02 | [14 empty] | 8 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.6.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.1.3 | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 | [14 empty] | 10 | und | 22 | Conforme Anexo Nota Fiscal Nº 000.010.010 | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.1.4 | Válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. - BDI = 14,02 | [14 empty] | 10 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.1.5 | Bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 (frete incluso) - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.6.1.5.1 | Bomba submersível, Q=2,5m³/s | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 20% | 1.6 | und | 5 |  | 0
| 2.6.1.5.2 | Bomba submersível, Q=2,5m³/s | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 60% | 2.4 | und | 9 | Valor pago após a instalação das bombas | 0
| 2.6.1.5.3 | Bomba submersível, Q=2,5m³/s | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 60% | 2.4 | und | 10 | Valor pago após a instalação das bombas | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.4 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.4 | und |  |  | 0
2.6.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.1.6 | Equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg laranja bdi=14,02% - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg laranja bdi=14,02% - BDI = 14,02 | [14 empty] | 1 | und | 29 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.6.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [18 empty] | 0
| 2.6.2.1 | Transporte e montagem de comportas de poço de bomba | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte e montagem de comportas de poço de bomba | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.2 | Transporte e instalação de grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte e instalação de grade mecanizada e automatizada, retenção sólido grosseiro igual ou maior que 50 mm, 2,0 m largura e 3,5 m altura, inclinação 75° | [14 empty] | 8 | ud | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.6.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.3 | Transporte e instalação de válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Válvula de retenção portinhola simples, tipo wafer, pn 10 | [14 empty] | 10 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.4 | Transporte e instalação de válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte e instalação de válvula flap – pn 10, flange na classe k7, pn 10, nbr 7675. | [14 empty] | 10 | und | 27 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.5 | Instalação de bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Instalação de bomba submersível, q=2,5m³/s, com descarga entre flanges, coluna de descarga vertical com dn 1200mm e flange de saída para linha de recalque na classe k7, pn 10, nbr 7675 | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
2.6.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.6 | Transporte e montagem de equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte e montagem de equipamento de içamento: monovia em perfil metálico com talha elétrica com trole elétrico, carga = 5.000 kg - BDI = 14,02 | [14 empty] | 1 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.6.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.2.7 | Montagem e fornecimento de haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, l=6000mm em pedestais de comando ou manobra | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Montagem e fornecimento de haste de prolongamento com extremidades rosqueadas, diâmetro 1.1/6”, l=6000mm em pedestais de comando ou manobra | [14 empty] | 10 | und | 31 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3 | TUBULAÇÃO | [18 empty] | 0
| 2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0
| 2.6.3.1.1 | Tubo fofo c/ flanges dn 1200 pn10 - l=800 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.2 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 1200 pn10 - l=3900 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.3 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 - l= 6000 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.4 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, classe k9 l= 7000 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 2.6.3.1.4.1 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, L = 7000 | [14 empty] | 20 | m | 22 | Unidade de medida é por tubo (und) - Conforme Anexo Nota Fiscal Nº XXXX | 0
| 2.6.3.1.4.2 | Tubo ponta e bolsa 1200 - JTE, L = 7000 | [14 empty] | 10 | m | 28 | Unidade de medida é por tubo (und) - Conforme Anexo Nota Fiscal Nº XXXX | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0
2.6.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.5 | Tubo cilíndrico 1200 para junta travada externa-JTE l = 1800mm - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.6 | Tubo fofo c/flange e bolsa je dn 1200 pn10 - l=4600 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.7 | Curva fofo 22 30 jte para água dn 1200 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.6.3.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.8 | Junta de desmontagem travada axialmente pn10 dn 1200 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Junta de desmontagem travada axialmente PN10 DN 1200mm | [14 empty] | 10 | und | 23 | Conforme Anexo Controle de Nota Fiscal Nº 000.273.372-4 | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
2.6.3.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.9 | Junta para flange classe k7 fofo dn 1200 - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
[18 empty] | ud | 1 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | pc | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0
2.6.3.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0
0
| 2.6.3.1.10 | Parafuso c/ porcas para flanges - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Parafuso c/ porcas para flanges - BDI = 14,02 | [14 empty] | 1600 | und | 26 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1600 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1600 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1600 | und |  |  | 0
2.6.3.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.6.3.2 | Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diametros de 1200 mm. | [18 empty] | 0
| 2.6.3.2 | Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diametros de 1200 mm. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diametros de 1200 mm. | [14 empty] | 293 | m | 27 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 293 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 293 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 293 | m |  |  | 0
2.6.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| GRUPO 003: COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA | [19 empty] | 36
| 3.1 | Serviços de operação assistida, incluíndo comissionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades necessárias para garantir a funcionalidade esperada da estação de bombeamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Serviços de operação assistida, incluíndo comissionamento e testes de equipamentos, simulação de operações, treinamentos e todas as atividades necessárias para garantir a funcionalidade esperada da estação de bombeamento. | [14 empty] | 2 | ud | 37 |  | 2
2
2
2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 33.33% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 2
3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
18
| GRUPO 004: SERVIÇOS NOVOS | [19 empty] | 0
| 4.1.1 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | ESTACA | [5 empty] | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.1.1 | Aterro ensecadeira | [6 empty] | 2 | 20 | 11.073 | 2 |  | 885.836 |  |  | 885.836 | m³ | 9 | Aditivo do Aterro da ensecadeira pago que tinha sido parcialmente pago na 4 medição | 0
0
| 4.1.1.2 | Estaca 01 | [6 empty] | 1.692 |  | - |  |  | - |  |  | - | m³ | 14 | Aterro parcial da EBAP. | 0
| 4.1.1.3 | Estaca 02 | [6 empty] | 11.553 |  | 5 |  |  | 66.225 |  |  | 66.225 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.4 | Estaca 03 | [6 empty] | 26.125 |  | 5 |  |  | 188.39 |  |  | 188.39 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.5 | Estaca 04 | [6 empty] | 39.213 |  | 5 |  |  | 326.69 |  |  | 326.69 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.6 | Estaca 05 | [6 empty] | 49.743 |  | 5 |  |  | 444.78 |  |  | 444.78 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.7 | Estaca 05 + 9,769 | [6 empty] | 9.652 |  | 4.885 |  |  | 290.115 |  |  | 290.115 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.8 | Estaca 06 | [6 empty] | 11.89 |  | 0.116 |  |  | 2.488 |  |  | 2.488 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.9 | Estaca 07 | [6 empty] | 5.978 |  | 5 |  |  | 89.34 |  |  | 89.34 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.10 | Estaca 08 | [6 empty] | 6.45 |  | 5 |  |  | 62.14 |  |  | 62.14 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.11 | Estaca 09 | [6 empty] | 61.407 |  | 5 |  |  | 339.285 |  |  | 339.285 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.12 | Estaca 10 | [6 empty] | 47.239 |  | 5 |  |  | 543.23 |  |  | 543.23 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.13 | Estaca 11 | [6 empty] | 43.185 |  | 5 |  |  | 452.12 |  |  | 452.12 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.14 | Estaca 12 | [6 empty] | 25.798 |  | 5 |  |  | 344.915 |  |  | 344.915 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.15 | Estaca 13 | [6 empty] | 1.124 |  | 5 |  |  | 134.61 |  |  | 134.61 | m³ | 14 |  | 0
| 4.1.1.16 | Estaca 13+0,994 | [6 empty] | 0 |  | 0.497 |  |  | 0.55863 |  |  | 0.55863 | m³ | 14 |  | 0
[20 empty] | Aterro parcial da EBAP. | 0
| 4.1.1.17 | Estaca 01 | [6 empty] | 10.25 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.18 | Estaca 02 | [6 empty] | 36.579 |  | 5 |  |  | 234.145 |  |  | 234.145 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.19 | Estaca 03 | [6 empty] | 22.551 |  | 5 |  |  | 295.65 |  |  | 295.65 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.20 | Estaca 04 | [6 empty] | 24.045 |  | 5 |  |  | 232.98 |  |  | 232.98 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.21 | Estaca 05 | [6 empty] | 35.371 |  | 4.885 |  |  | 296.81 |  |  | 296.81 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.22 | Estaca 05 + 9,769 | [6 empty] | 64.716 |  | 0.116 |  |  | 488.611 |  |  | 488.611 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.23 | Estaca 06 | [6 empty] | 62.562 |  | 5 |  |  | 14.701 |  |  | 14.701 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.24 | Estaca 07 | [6 empty] | 16.156 |  | 5 |  |  | 393.59 |  |  | 393.59 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.25 | Estaca 08 | [6 empty] | 20.782 |  | 5 |  |  | 184.69 |  |  | 184.69 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.26 | Estaca 09 | [6 empty] | 62.101 |  | 5 |  |  | 414.415 |  |  | 414.415 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.27 | Estaca 10 | [6 empty] | 83.963 |  | 5 |  |  | 730.32 |  |  | 730.32 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.28 | Estaca 11 | [6 empty] | 80.467 |  | 5 |  |  | 822.15 |  |  | 822.15 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.29 | Estaca 12 | [6 empty] | 58.508 |  | 5 |  |  | 694.875 |  |  | 694.875 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.30 | Estaca 13 | [6 empty] | 12.829 |  | 5 |  |  | 356.685 |  |  | 356.685 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.31 | Estaca 13 + 0,994 | [6 empty] | 9.262 |  | 0.497 |  |  | 10.9792 |  |  | 10.9792 | m³ | 15 |  | 0
[20 empty] | Aterro no pé talude da estrada do dique. | 0
| 4.1.1.32 | Estaca 01 | [6 empty] | 0.057 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.33 | Estaca 02 | [6 empty] | 3.636 |  | 5 |  |  | 18.465 |  |  | 18.465 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.34 | Estaca 03 | [6 empty] | 20.584 |  | 5 |  |  | 121.1 |  |  | 121.1 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.35 | Estaca 04 | [6 empty] | 15.167 |  | 5 |  |  | 178.755 |  |  | 178.755 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.36 | Estaca 05 | [6 empty] | 17.249 |  | 5 |  |  | 162.08 |  |  | 162.08 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.37 | Estaca 06 | [6 empty] | 16.849 |  | 5 |  |  | 170.49 |  |  | 170.49 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.38 | Estaca 07 | [6 empty] | 15.109 |  | 5 |  |  | 159.79 |  |  | 159.79 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.39 | Estaca 08 | [6 empty] | 9.085 |  | 5 |  |  | 120.97 |  |  | 120.97 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.40 | Estaca 09 | [6 empty] | 1.702 |  | 5 |  |  | 53.935 |  |  | 53.935 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.41 | Estaca 10 | [6 empty] | 3.381 |  | 5 |  |  | 25.415 |  |  | 25.415 | m³ | 15 |  | 0
| 4.1.1.42 | Estaca 10 + 9,630 | [6 empty] | 0 |  | 4.815 |  |  | 16.2795 |  |  | 16.2795 | m³ | 15 |  | 0
[20 empty] | Aterro EBAP LARANJA | 0
| 4.1.1.43 | Estaca 01 | [6 empty] | 5.901 |  | 10 |  |  | - |  |  | - | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.44 | Estaca 02 | [6 empty] | 8.555 |  | 10 |  |  | 144.56 |  |  | 144.56 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.45 | Estaca 03 | [6 empty] | 6.793 |  | 10 |  |  | 153.48 |  |  | 153.48 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.46 | Estaca 04 | [6 empty] | 6.367 |  | 2.196 |  |  | 131.6 |  |  | 131.6 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.47 | Estaca 04 + 4,391 | [6 empty] | 6.773 |  | 7.805 |  |  | 28.849 |  |  | 28.849 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.48 | Estaca 05 | [6 empty] | 21.429 |  | 10 |  |  | 220.103 |  |  | 220.103 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.49 | Estaca 06 | [6 empty] | 53.927 |  | 10 |  |  | 753.56 |  |  | 753.56 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.50 | Estaca 07 | [6 empty] | 77.614 |  | 10 |  |  | 1315.41 |  |  | 1315.41 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.51 | Estaca 08 | [6 empty] | 12.735 |  | 10 |  |  | 903.49 |  |  | 903.49 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.52 | Estaca 09 | [6 empty] | 36.564 |  | 10 |  |  | 492.99 |  |  | 492.99 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.53 | Estaca 10 | [6 empty] | 22.213 |  | 10 |  |  | 587.77 |  |  | 587.77 | m³ | 17 |  | 0
[20 empty] | ATERRO DA EBAP COMPROVADO PELOS TICKETS E PELA TOPOGRAFIA POR CAUS DO APARECIMENTO DE MATERIAL NO CANAL. | 0
| 4.1.1.54 | Estaca 01 | [6 empty] | 23.54 |  | 10 |  |  | - |  |  | - | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.55 | Estaca 02 | [6 empty] | 24.132 |  | 10 |  |  | 476.72 |  |  | 476.72 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.56 | Estaca 03 | [6 empty] | 19.836 |  | 10 |  |  | 439.68 |  |  | 439.68 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.57 | Estaca 04 | [6 empty] | 10.736 |  | 10 |  |  | 305.72 |  |  | 305.72 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.58 | Estaca 05 | [6 empty] | 17.036 |  | 10 |  |  | 277.72 |  |  | 277.72 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.59 | Estaca 06 | [6 empty] | 10.893 |  | 10 |  |  | 279.29 |  |  | 279.29 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.60 | Estaca 07 | [6 empty] | 29.952 |  | 10 |  |  | 408.45 |  |  | 408.45 | m³ | 17 |  | 0
| 4.1.1.61 | Estaca 07 +5,072 | [6 empty] | 17.382 |  | 2.536 |  |  | 120.039 |  |  | 120.039 | m³ | 17 |  | 0
0
| 4.11.62 | Aterro com argila c/compactação mecânica - Maio/23 e Junho/23 | [14 empty] | 13814.6 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-08 | 0
| 4.11.62 | Aterro com argila c/compactação mecânica - (Local do Eletrocentro e da Guarita) | [14 empty] | 893.454 | m³ | 23 | Medição total 2.517,454m³, medido 893,454m³ por falta de saldo. Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-03 | 0
| 4.11.63 | Aterro com argila c/compactação mecânica - (Local do Eletrocentro e da Guarita) | [14 empty] | 4674.9 | m³ | 28 | Medição total 4674,90m³. Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-11 | 0
| 4.11.64 | Aterro com argila c/compactação mecânica - (Local estrada do dique) | [14 empty] | 839.82 | m³ | 28 | Medição total 839,82m³. Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-06 | 0
| 4.11.64 | Aterro com argila c/compactação mecânica - (Local estrada do dique) | [14 empty] | 1765.1916 | m³ | 29 | Medição total 2596,16m³. Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-10 | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 39396 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 39396 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 39396 | m³ |  |  | 0
4.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.2 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 m3 (Descarga Livre) | ESTACA | [5 empty] | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.2.1 | Estaca 01 | [6 empty] | 0 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 9 | Material trazido do bota-espera LD. | 0
| 4.1.2.2 | Estaca 02 | [6 empty] | 0.003 |  | 5 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.3 | Estaca 03 | [6 empty] | 5.683 |  | 5 |  |  | 28.43 |  |  | 28.43 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.4 | Estaca 04 | [6 empty] | 11.988 |  | 5 |  |  | 88.355 |  |  | 88.355 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.5 | Estaca 05 | [6 empty] | 13.72 |  | 5 |  |  | 128.54 |  |  | 128.54 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.6 | Estaca 06 | [6 empty] | 27.495 |  | 5 |  |  | 206.075 |  |  | 206.075 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.7 | Estaca 07 | [6 empty] | 10.168 |  | 5 |  |  | 188.315 |  |  | 188.315 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.8 | Estaca 08 | [6 empty] | 31.225 |  | 5 |  |  | 206.965 |  |  | 206.965 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.9 | Estaca 09 | [6 empty] | 53.228 |  | 5 |  |  | 422.265 |  |  | 422.265 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.10 | Estaca 10 | [6 empty] | 48.269 |  | 5 |  |  | 507.485 |  |  | 507.485 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.11 | Estaca 11 | [6 empty] | 76.45 |  | 5 |  |  | 623.595 |  |  | 623.595 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.12 | Estaca 12 | [6 empty] | 72.987 |  | 5 |  |  | 747.185 |  |  | 747.185 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.13 | Estaca 13 | [6 empty] | 44.817 |  | 5 |  |  | 589.02 |  |  | 589.02 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.14 | Estaca 14 | [6 empty] | 40.201 |  | 5 |  |  | 425.09 |  |  | 425.09 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.15 | Estaca 15 | [6 empty] | 25.821 |  | 5 |  |  | 330.11 |  |  | 330.11 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.16 | Estaca 16 | [6 empty] | 2.263 |  | 5 |  |  | 140.42 |  |  | 140.42 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.17 | Estaca 16+3,751 | [6 empty] | 0 |  | 1.876 |  |  | 4.244 |  |  | 4.244 | m³ | 9 |  | 0
| 4.1.2.19 | Estaca 01 | [6 empty] | 0.851 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 12 | Material retirado do bota-espera 1 LE e descarregado na reconstituição do canal. | 0
| 4.1.2.20 | Estaca 02 | [6 empty] | 28.514 |  | 5 |  |  | 146.825 |  |  | 146.825 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.21 | Estaca 03 | [6 empty] | 34.474 |  | 5 |  |  | 314.94 |  |  | 314.94 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.22 | Estaca 04 | [6 empty] | 24.75 |  | 5 |  |  | 296.12 |  |  | 296.12 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.23 | Estaca 05 | [6 empty] | 16.411 |  | 5 |  |  | 205.805 |  |  | 205.805 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.24 | Estaca 06 | [6 empty] | 19.324 |  | 5 |  |  | 178.675 |  |  | 178.675 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.25 | Estaca 07 | [6 empty] | 17.19 |  | 5 |  |  | 182.57 |  |  | 182.57 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.26 | Estaca 08 | [6 empty] | 17.864 |  | 5 |  |  | 175.27 |  |  | 175.27 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.27 | Estaca 09 | [6 empty] | 16.611 |  | 5 |  |  | 172.375 |  |  | 172.375 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.28 | Estaca 10 | [6 empty] | 19.367 |  | 5 |  |  | 179.89 |  |  | 179.89 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.29 | Estaca 11 | [6 empty] | 7.676 |  | 5 |  |  | 135.215 |  |  | 135.215 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.30 | Estaca 12 | [6 empty] | 7.812 |  | 5 |  |  | 77.44 |  |  | 77.44 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.31 | Estaca 13 | [6 empty] | 3.878 |  | 5 |  |  | 58.45 |  |  | 58.45 | m³ | 12 |  | 0
0
| 4.1.2.32 | Estaca 01 | [6 empty] | 0 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 12 | Material retirado do bota-espera 2 LE e descarregado na reconstituição do canal. | 0
| 4.1.2.33 | Estaca 02 | [6 empty] | 5.195 |  | 5 |  |  | 25.975 |  |  | 25.975 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.34 | Estaca 02+1,518 | [6 empty] | 4.196 |  | 0.759 |  |  | 7.1278 |  |  | 7.1278 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.35 | Estaca 03 | [6 empty] | 7.701 |  | 4.241 |  |  | 50.4552 |  |  | 50.4552 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.36 | Estaca 04 | [6 empty] | 10.162 |  | 5 |  |  | 89.315 |  |  | 89.315 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.37 | Estaca 05 | [6 empty] | 9.585 |  | 5 |  |  | 98.735 |  |  | 98.735 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.38 | Estaca 06 | [6 empty] | 8.457 |  | 5 |  |  | 90.21 |  |  | 90.21 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.39 | Estaca 07 | [6 empty] | 12.747 |  | 5 |  |  | 106.02 |  |  | 106.02 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.40 | Estaca 08 | [6 empty] | 15.646 |  | 5 |  |  | 141.965 |  |  | 141.965 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.41 | Estaca 09 | [6 empty] | 21.602 |  | 5 |  |  | 186.24 |  |  | 186.24 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.42 | Estaca 10 | [6 empty] | 13.972 |  | 5 |  |  | 177.87 |  |  | 177.87 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.43 | Estaca 11 | [6 empty] | 22.019 |  | 5 |  |  | 179.955 |  |  | 179.955 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.44 | Estaca 12 | [6 empty] | 18.853 |  | 5 |  |  | 204.36 |  |  | 204.36 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.45 | Estaca 13 | [6 empty] | 18.035 |  | 5 |  |  | 184.44 |  |  | 184.44 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.46 | Estaca 14 | [6 empty] | 17.403 |  | 5 |  |  | 177.19 |  |  | 177.19 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.47 | Estaca 15 | [6 empty] | 1.688 |  | 5 |  |  | 95.455 |  |  | 95.455 | m³ | 12 |  | 0
0
| 4.1.2.48 | Estaca 0 + 10 | [6 empty] | 28.566 |  | 5 |  |  | - |  |  | - | m³ | 12 | Material Escavado da área da EBAP e descarergado no bota-espera LE/LD. | 0
| 4.1.2.49 | Estaca 1 | [6 empty] | 49.409 |  | 5 |  |  | 389.875 |  |  | 389.875 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.50 | Estaca 1 + 10 | [6 empty] | 158.821 |  | 5 |  |  | 1041.15 |  |  | 1041.15 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.51 | Estaca 2 | [6 empty] | 208.686 |  | 5 |  |  | 1837.535 |  |  | 1837.535 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.52 | Estaca 2 + 10 | [6 empty] | 271.645 |  | 5 |  |  | 2401.655 |  |  | 2401.655 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.53 | Estaca 3 | [6 empty] | 315.43 |  | 5 |  |  | 2935.375 |  |  | 2935.375 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.54 | Estaca 3 + 10 | [6 empty] | 318.314 |  | 5 |  |  | 3168.72 |  |  | 3168.72 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.55 | Estaca 4 | [6 empty] | 310.065 |  | 5 |  |  | 3141.895 |  |  | 3141.895 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.56 | Estaca 4 + 10 | [6 empty] | 255.983 |  | 5 |  |  | 2830.24 |  |  | 2830.24 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.57 | Estaca 5 | [6 empty] | 187.249 |  | 5 |  |  | 2216.16 |  |  | 2216.16 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.58 | Estaca 5 + 10 | [6 empty] | 117.397 |  | 5 |  |  | 1523.23 |  |  | 1523.23 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.59 | Estaca 6 | [6 empty] | 34.853 |  | 5 |  |  | 761.25 |  |  | 761.25 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.60 | Estaca 6 + 7,764 | [6 empty] | 53.4 |  | 3.882 |  |  | 342.5981 |  |  | 342.5981 | m³ | 12 |  | 0
| 4.1.2.61 | Carga, Manobras e Descarga do material transportado a destinação final. | [14 empty] | 3319.76 | m³ | 12 | Material retirado do bota-espera LE e descarregado na destinação final de residuos. | 0
| 4.12.62 | Carga, Manobras e Descarga do material transportado ao bota espera. | [14 empty] | 4379.2 | m³ | 22 | Material escavado (2.2.1) e levado ao bota espera | 0
| 4.12.62 | Carga, Manobras e Descarga do material transportado para recomposição do terreno vizinho | [14 empty] | 5010.99 | m³ | 26 | Material transportado para recomposição do terrneo vizinho. | 0
| 4.12.64 | Carga, Manobras e Descarga do material transportado para recomposição do terreno vizinho | [14 empty] | 1815.27 | m³ | 27 | Material transportado para recomposição do terrneo vizinho. | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45689.9 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45689.9001 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45689.9001 | m³ |  |  | 0
4.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.3 | Grupo gerador de 81 a 125 KVA | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2021-07-08 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | mês | 9 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2021-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 10 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2021-07-01 |  |  | 2022-07-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 11 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2021-08-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | mês | 16 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 17 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 18 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-04-01 |  |  | 31/04/2023 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-10 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 22 | Por falta de saldo não foi medido 10 dias do mês de agosto. | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-08-10 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | mês | 30 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 0
|  | Grupo gerador 112/125 KVA | 2023-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34 | mês |  |  | 0
4.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 4.1.4 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.4.1 | Grupo gerador 45/50 KVA | 2021-09-23 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | mês | 9 |  | 0
| 4.1.4.2 | Grupo gerador 45/50 KVA | 2021-06-01 |  |  | 2022-08-24 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | mês | 16 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11 | mês |  |  | 0
4.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 4.1.5 | Estaca prancha metálica - Fornecimento, solda e cravação com comprimento de 15 metros a 25 metros, conforme projeto | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | MASSA NOMINAL | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (kg/m) | [5 empty] | 0
|  | Estaca prancha metálica - Fornecimento, solda e cravação com comprimento de 15 metros a 25 metros | [6 empty] | 25 | 15 |  |  |  |  | 146.2 |  | 54825 | kg | 18 |  | 0
|  | Estaca prancha metálica - Fornecimento, solda e cravação com comprimento de 15 metros a 25 metros | [6 empty] | 55 | 15 |  |  |  |  | 146.2 |  | 120615 | kg | 19 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 175440 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 175440 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 175440 | kg |  |  | 0
4.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 4.1.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
4.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.7 | Geogrelha bidirecional com resistência a tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.7.1 | Geogrelha bidirecional com resistência a tração de 30 kN/m | [14 empty] | 885.87 | m² | 22 | Conforme Croqui Anexo LAYOUT - Geogrelha Bidirecional | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 885.87 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 885.87 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 885.87 | m³ |  |  | 0
4.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.8 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
4.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 4.1.9 | Projeto estrutural, inclusive fundação | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.9.1 | Projeto estrutural, inclusive fundação | [14 empty] | 1190.96 | m² | 16 |  | 0
| 4.1.9.2 | Projeto de Laje de canal | [14 empty] | 768.24 | m² | 22 | Conforme Projeto Anexo Forma e Armação - Radier Detalhes (EST - 01) | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1959.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1959.2 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1959.2 | m² |  |  | 0
4.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 4.1.10 | Drenagem dos terrenos adjacentes (foram utilizados drenos de concreto de 1500 mm) | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.10.1 | Drenos de conreto no canal e no terreno vizinho | [14 empty] | 42.5 | m | 22 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42.5 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42.5 | m |  |  | 0
4.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 4.1.11 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (Remanejamento de solo para reforço do Dique) | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.11.1 | Escavação para remanejamento de solo para reforço do dique - Dezembro/22 | [14 empty] | 9958.193 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-08 | 0
| 4.1.11.2 | Escavação e carga de material retirado da ensecadeira (Ex estrada do dique) | [14 empty] | 3431.46 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 à SEC-04 | 0
| 4.1.11.3 | Escavação e carga de material para o terreno vizinho (LARANJA) - Fevereiro/23 | [14 empty] | 2510.13 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 e SEC-02 | 0
| 4.1.11.4 | Escavação e carga de material para o terreno vizinho (LARANJA) - Março/23 | [14 empty] | 2791.61 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 e SEC-02 | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18691.39 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18691.393 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18691.393 | m³ |  |  | 0
4.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.12 | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.12.1 | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | [14 empty] | 2290.29 | m³ | 22 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 e SEC-02 | 0
|  | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | [14 empty] | 456.72 | m³ | 23 | Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
|  | Colchão com pedra tipo rachão, para base de galeria, inclusive compactação mecânica e transporte - fornecimento e assentamento | [14 empty] | 202.18 | m³ | 24 | Medição com volume total de 846,610m³, medido 202,180m³ por falta de saldo. Conforme Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2949.19 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2949.19 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2949.19 | m³ |  |  | 0
4.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4.1.13 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.13.1 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6m | [14 empty] | 5 | und | 22 | Conforme Projeto Anexo TM-SEDURB-MD-007-EBAP4-EST-001 | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0
4.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.14 | Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
4.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.15 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
4.1.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.16 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELASTICA JGS | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.16.1 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELASTICA JGS | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
4.1.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.17 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA JUNTAS JGS E JTI | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.17.1 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA JUNTAS JGS E JTI | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
4.1.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.18 | TOCO COM FLANGES L= 0,50 M | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.18.1 | TOCO COM FLANGES L= 0,50 M | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
4.1.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.19 | TUBO CLASSE K7 PONTA E BOLSA COM JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE l= 6630 | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.19.1 | TUBO CLASSE K7 PONTA E BOLSA COM JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE l= 6630 | [14 empty] | 10 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | und |  |  | 0
4.1.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.20 | Viga de apoio das grades | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.20.1 | Viga de apoio das grades | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
4.1.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.21 | Grade fixa | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.21.1 | Grade fixa | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
4.1.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.22 | Comportas fixas | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.22.1 | Comportas fixas | [14 empty] | 2 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
4.1.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.23 | Quadro de conexão das bombas - QD-CH-APM | PERÍODO | [5 empty] | MÊS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
| 4.1.23.1 | Quadro de conexão das bombas - QD-CH-APM | [14 empty] | 8 | und | 28 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0
4.1.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.24 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [7 empty] | 42.3 |  | 2.6 | 109.98 |  |  |  | 109.98 | M² | 28 | MURO DA SAIDA DA TUBULAÇÃO E 2 ALAS EXTERNAS | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [7 empty] | 37.26 |  | 0.8 | 29.808 |  |  |  | 29.808 | M² | 29 | MURO DA SAIDA DA TUBULAÇÃO | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [6 empty] | 7 | 4.9 |  | 3.5 | 60.025 |  |  |  | 60.025 | M² | 29 | ALAS DA SAIDA TUBULAÇÃO | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [7 empty] | 91.36 |  | 1 | 91.36 |  |  |  | 91.36 | M² | 29 | MURO DE FECHAMENTO DA OBRA | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [6 empty] | 2 | 4.8 |  | 0.9 | 8.64 |  |  |  | 8.64 | M² | 29 | FECHAMENTO DO ELETROCENTRO | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [6 empty] | 2 | 25 |  | 0.9 | 45 |  |  |  | 45 | M² | 29 | FECHAMENTO DO ELETROCENTRO | 0
|  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [14 empty] | 544.297 | M² | 35 | MURO DE FECHAMENTO DA OBRA | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 889.11 |  | M² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 889.11 | M² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 889.11 | M² |  |  | 0
4.1.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M² |  |  | 0
0
| 4.1.25 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | [14 empty] | 63.9 | m³ | 35 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 63.9 |  | M³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63.9 | M³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 63.9 | M³ |  |  | 0
4.1.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M³ |  |  | 0
0
| 4.1.26 | Armazenamento de Eletrocentro, incluindo segurança, e manutenção preventiva | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Armazenamento de Eletrocentro, incluindo segurança, e manutenção preventiva | [14 empty] | 12 | mês | 35 |  | 0
0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | mês |  |  | 0
4.1.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 4.1.27 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 169.44 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
4.1.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
0
| 4.1.28 | Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Estruturas em aço inox para complemento dos gradeamentos de lixo, base dos geradores e base dos painéis - Fornecimento e Instalação | [14 empty] | 1 | und | 35 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
4.1.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.1.29 | Elaboração de Projeto As-built | PERÍODO | [5 empty] | QUANT, | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Elaboração de Projeto As-built | [14 empty] | 1 | und | 35 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
4.1.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
11199.5115
0.2585
4458.4135
#REF!

## 13 - CUSTO
13. CUSTO GERAL - MÊS DE JULHO
DATA EMISSÃO | DESCRIÇÃO | EMPRESA | NF | R$/TOTAL | DATA DE PAGAMENTO
2024-07-01 | SERVIÇOS DE ENG/AMBIENTAL | GALTEC ENGENHARIA | 714 | 15000 | 2024-07-20
2024-06-28 | LOCAÇÃO DE APARTAMENTO | NEW CENTURY NETIMOVEIS | 10728 | 1473.81 | 2024-07-10
2024-06-19 | LOCAÇÃO DE APARTAMENTO | BETHA ESPAÇO ITAPARICA | 807296 | 2914.45 | 2024-07-15
2024-06-19 | LOCAÇÃO DE APARTAMENTO | BETHA ESPAÇO ITAPARICA | 807352 | 4020.92 | 2024-07-15
2024-06-27 | LOCAÇÃO DE APARTAMENTO | LIGUE IMOVEIS | 243053 | 3762.26 | 2024-07-15
2024-07-02 | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL | COMEC | 31615 | 850 | 2024-08-05
2024-07-03 | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA | ANTONIO ESTEVAM JUNIOR & CIA LTDA | 697 | 11000 | 2024-07-31
2024-07-03 | VIGILANCIA E SEGURANÇA DE BENS | L.P. DA SILVA | 2770 | 21772.92 | 2024-07-20
2024-07-03 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VAN | ROBSON TONANI | 146 | 8000 | 2024-07-20
2024-07-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | PADARIA RIO BRANCO | 1682 | 3016 | 2024-07-19
2024-07-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | PADARIA RIO BRANCO | 1683 | 4184 | 2024-07-19
2024-07-03 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ARTIGOR BARRA MOVEIS | 6969 | 5738.99 | 2024-07-31
2024-07-09 | TOPOGRAFIA | NGA AGRIMENSURA | 502 | 20000 | 2024-07-20
2024-07-09 | SERVIÇOS DE ESCRITORIO EM GERAL | A L DE OLIVEIRA JUNIOR | 18 | 8360 | 2024-08-05
2024-07-11 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | OFL CONSTRUÇÕES | 44 | 14111.77 | 2024-07-20
2024-07-11 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | SUPRIVIX | 27739 | 493.22 | 2024-08-01
2024-07-05 | MATERIAL ELÉTRICO | RJE ILUMINAÇÃO | 4065 | 79000 | 2024-08-04
2024-07-15 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | VISAUTO | 14060 | 2525.47 | 2024-08-12
2024-07-12 | ART-IGOR | ARTIGOR BARRA MOVEIS | 7078 | 2763.22 | 2024-08-09
2024-07-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | PADARIA RIO BRANCO | 1686 | 2541.5 | 2024-08-17
2024-07-22 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | MR LOCAÇÃO | 1340 | 896 | 2024-08-12
2024-07-22 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | LOCARES | 56814 | 1100 | 2024-08-22
2024-07-26 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | LAYA TRANSPORTES | 129 | 2265 | 2024-08-15
2024-07-26 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | LOCARES | 56914 | 1480 | 2024-08-30
2024-07-29 | MATERIAL ELÉTRICO | LINHA VIX DISTRIBUIDORA | 104166 | 2570.64 | 2024-08-26
CUSTO TOTAL GERADO EM JUHLO/24 |  |  |  | 219840.17
OBSERVAÇÃO: O CUSTO GERADO É REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 SEM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PERIODO.

## 14.1 - VERIFICAÇÃO MT (hidden)
14.1. Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1 - Conforme a NR 05 foi criada, organizada e estabelecida na obra, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo seu corpo formado por representantes da parte do empregador e seus empregados de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR | A | Agrupamento de CNAE: C18a CIPA não constituída de acordo com a NR 05. Há enquadramento no quadro I, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR. | Nos grupos C-18 e C-18a constituir CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores (pode variar de acordo com o sindicato da categoria) e quando estabelecimento possuir menos de 70 trabalhadores observar o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1 onde diz que: A empresa que possuir menos de 70 funcionários deve organizar CIPA centralizada com 1 representante titular e 1 suplente por grupo de até 50 empregados; A empresa que possuir 70 ou mais empregados fica obrigada a organizar a CIPA. 18.33.1 A empresa que possuir na mesma cidade 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho, com menos de 70 (setenta) empregados, deve organizar CIPA centralizada.
2 - Fornecimento gratuito de EPI aos empregados em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme estabelecido na NR 06 | A | A empresa dotou os trabalhadores de equipamentos de proteção individual (EPI's), adequado aos risco ao qual estavam expostos. São estabelecidas normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. | Realizar diariamente inspeções de rotinas verificando o uso, a guarda e conservação dos EPI's e promover campanhas favoráveis quanto ao uso dos mesmo. Também realizar semanalmente DDS, com temas voltado a obrigatoriedade dos mesmo.
3 - O empregado utiliza o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela guarda e conservação, comunicando ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, de acordo com a NR 06 | A | A Empresa DP Barros faz uso adequado de todos os Equipamentos de Proteção Individual inerentes à função. Devido a isto, os empregados portam: máscara de proteção respiratória, uniforme de manga comprida, luvas resistentes, botinas de segurança resistente, capacete de segurança, óculos com lentes de acordo a intensidade da luminosidade e protetores auriculares tipo concha. Os operadores das máquinas (máquinas que não dispunham de cabine acúst.) envolvidas no serviço, também faziam uso de protetores auriculares e máscara de proteção facial. Para proteção do calor, os trabalhadores utilizam toucas árabes e protetor solar (creme). | Os Equipamentos de Proteção Individual além de essenciais à proteção do trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, podem também proporcionar a redução de custos ao empregador. O empregador deve utilizar-se de seu poder diretivo e obrigar o empregado a utilizar o equipamento, sob pena de advertência e suspensão num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer punições mais severas. O não uso do EPI além de ser um ato de insubordinação do empregado, coloca em risco a sua própria saúde. É de responsabilidade do empregador também, cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais da Legislação Trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados EPI's a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivos estejam envolvidos com o serviço, de acordo com o disposto no Contrato de Empreitada nº 009/2021.
4 - É implementado por parte do empregador o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com objetivo de promover a preservação da saúde de seus trabalhadores, segundo a NR 07 | A | PCMSO - Emissão inicial a partir de Junho de 2021 (de acordo com a contratação do colaborador) - Revisão dos exames e funções vencem anualmente. | O PCMSO tem por finalidade: Garantir as ações necessárias visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças e acidentes e a recuperação dos empregados; Garantir aos empregados melhor qualidade de vida possível no trabalho, visando a preservação de sua saúde, como também o incremento da produtividade, da qualidade e da competitividade.
5 - A NR 01 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte do empregador do Programa: PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) visando a prevenção de acidente de Trabalho nos canteiros de obras Contemplando os Riscos Ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção | A | O PGR está seguindo as orientações da NR 18.4.1. É obrigatório a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. 18.4.2 - O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. | Manter o PRG atualizado e à disposição no canteiro de obras.
6 - Os serviços executados em eletricidade obedecem os requisitos mínimos de segurança estabelecidos na NR 10 | A | O funcionário contrato para atividades nesta área possui treinamento adequado no que abrange a NR 10. | Antes de qualquer atividades elétrica, certifique-se que todos os colaboradores envolvidos nas atividades estão equipados com os EPI's apropriados para desenvolver as tarefas. Manter sempre o local isolado com todos os dispositivo de sinalização disponível sempre no local onde será executado as atividades.
7 - Os serviços executados em eletricidade obedecem os requisitos mínimos de segurança estabelecidos na NR 11 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
8 - Existem medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, de acordo com a NR 12 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
9 - Verificação da NR 15 no que tange as Atividades e Operações Insalubres referentes aos riscos físicos, químicos e biológicos | A | Riscos identificados no PGR integrado por função e descrição das atividades. Assim, é informado a qual risco o trabalhador está exposto (o agente, o tipo de avaliação, o limite de tolerância encontrado, a fonte geradora, meios de propagação, possíveis danos medidas preventivas). | Atividade de operação insalubre é aquela prestada em condições que expõem o trabalhador aos agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da sua natureza, intensidade ou concentração. Assim como do agente e tempo de exposição aos seus efeitos sem as devidas medidas de controle de ordem individual, coletiva ou administrativa.
10 - Análise ergonômica do trabalho, sendo abordado ou estabelecido na NR 17, proporcionando o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente | A | Os empregados não pegam peso excessivo, não fazem esforços além da sua capacidade física, e, sempre que possível, utilizam equipamentos que auxiliam para pegar peso. Além de pausas para descanso se a atividade for prolongada. | Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Para tanto, deve abordar minimamente as condições de trabalho descritas nesta Norma Regulamentadora.
11 - Elaboração do PCMAT de acordo com o subitem 18.3 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
12 - O canteiro de obra, dispõe dos requisitos mínimos estabelecidos no subitem 18.4 da NR 18 | A | O canteiro de obras, mobilizado para a Estrada Caçaroca Nº 1823, Portal das Garças, Município de Vila Velha - ES, contendo as seguintes instalações: Almoxarifado, Vestiários, Banheiros, Administração, Sala Técnica / Engenharia / Mestre, Refeitório, Fiscalização, Depósito, Tanque de Combustível coberto e Carpintaria. Se atentar para o estado de conservação dos armários disponibilizados aos funcionários no vestiário. Cumprir o disposto no subitem 18.4.2.9.3 da NR 18. | 18.4.2.9.3 Os vestiários devem: a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; b) ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; d) ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; e) ter iluminação natural e/ou artificial; f) ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; g) ter pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); h) ser mantido em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta centímetros).
13 - Em caso de demolição é respeitado o disposto no subitem 18.5 da NR 18 | A | • As construções vizinhas à obra de demolição foram examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de preservar sua estabilidade e integridade física de terceiros; • Área da demolição devidamente sinalizada e isolada não sendo permitida a presença de terceiros no local. • Elementos frágeis foram removidos antes de se iniciar a demolição; • Demolição realizada mediante o emprego de dispositivos mecânicos; • Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, foram previamente umedecidos. | Atentar-se para a presença de terceiros acompanhando a atividade de demolição. Não permitir o acesso, isolar o local e informar aos mesmos sobre os riscos existentes na atividade.
14 - Em caso de escavações, fundações, e desmonte de rochas, é respeitado o disposto no subitem 18.6 da NR 18 | A | A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços. | Se atentar para os muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação, devem ser escorados.
15 - Sistemas de Proteção em Fundações Cravadas e Injetadas / Operação Bate - Estacas. Subitem 18.6.14 da NR 18 | A | O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. | Quando houver riscos nos locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, estes devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas.
16 - Em caso de atividades de carpintaria, é respeitado o disposto no subitem 18.7 da NR 18 | A | As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR. | Realizar Treinamentos e DDS com todos os colaboradores envolvidos nas atividades e disponibilizar todos os EPI's necessários para o seguro desenvolvimento de suas atribuições.
17 - Em caso de manuseio de armações de aço, é respeitado o disposto no subitem 18.8 da NR 18 | A | A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores. | Para evitar tombamento e desmoronamento das armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais, elas devem ser apoiadas e escoradas.
18 - Em caso de produção de estruturas de concreto, é respeitado o disposto no subitem 18.9 da NR 18 | A | É obrigatória a instalação de proteção coletiva, projetada por profissional legalmente habilitado, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra. | Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda de seções de fôrmas e/ou escoramentos. Desta forma, é obrigatória a amarração destas peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno.
19 - Em caso de estruturas metálicas, é respeitado o disposto no subitem 18.10 da NR 18 | A | 18.10.1 As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas. | 18.10.2 Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior.
20 - Em caso de operações de soldagem e corte a quente, é respeitado o disposto no subitem 18.11 da NR 18 | A | De acordo com os Procedimentos de Segurança e Higiene do Trabalho, todos os colaboradores são treinados e capacitados para desenvolver suas atividades | Manter os treinamentos atualizados.
21 - Em caso de movimentação e transporte de materiais e pessoas, é respeitado o disposto no subitem 18.14 da NR 18 | A | As disposições deste item aplicam-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas em canteiros de obras ou frentes de trabalho. | Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado.
22 - Em caso de utilização de andaimes e plataformas de trabalho, é respeitado o disposto no subitem 18.15 da NR 18 | A | 18.15.1 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado. | 8.15.2 Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos.
23 - Em caso das condições de utilização dos cabos de aço e cabos de fibra sintética, é respeitado o disposto no subitem 18.16 da NR 18 | A | Os cabos são inspecionados, testados e vistoriados semanalmente. Possuem formulário de checklist. | É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme o disposto na norma técnica vigente NBR 6327/83 - Cabo de Aço/Usos Gerais da ABNT.
24 - Em caso de serviços em flutuantes, é respeitado o disposto no subitem 18.19 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
25 - O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores dentro do canteiro ou fora dele, obedece o disposto no subitem 18.25 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
26 - O canteiro de obras está sinalizado conforme o disposto no subitem 18.27 da NR 18 (sinalização de segurança) | A | O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos; e) advertir quanto a risco de queda; f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste; h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança.
27 - Realização de treinamento de acordo com o subitem 18.28 da NR 18 | A | Os treinamentos são ministrados de acordo com o cronograma de cada operação. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança.
28 - Nos trabalhos realizados a céu aberto, são adotadas as medidas contidas na NR 21 | A | São adotadas medidas para proteger os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes. | Cumprir as exigências contidas na NR 21, são elas: instalação de tendas, cabines ou outra forma de abrigo, ainda que provisório, para que os trabalhadores se protejam em caso de chuva, vento ou sol forte.
29 - São adotadas medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicadas (NR 23, NBR 14276/2005) | PA | • Em elaboração um Plano de Emergência para atender princípios de incêndio que possam ocorrer nas instalações. • Foram instalados extintores específicos em locais de fácil visualização, atendendo ao tipo de classe (A - BC - CB); • É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais próximos a armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Será proibido fumar em locais fechados ou com aproximação de armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Os locais onde se encontram os extintores estão sinalizados corretamente. | • A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m, medida do piso acabado à base da sinalização; • A demarcação do solo deverá ser de um metro quadrado, em um campo vermelho de 70 cm² ladeado por faixas de 15 cm na cor amarela. • Manter os extintores revisados e dentro da validade para que em caso de sinistro, os mesmos possam ser utilizados com segurança; • Calcular a quantidade necessária de brigadistas para atendimento deste item, e treinar seu pessoal para emergência deste fim.
30 - São estabelecidos requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, garantindo permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços, segundo NR 33 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
31 - Existem medidas de proteção para trabalho em altura envolvendo planejamento, organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador envolvido direta ou indiretamente nesta atividade, conforme NR 35 | A | Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com está atividade. | Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
32 - A obra é sinalizada de acordo com o IPR 738/2010 - Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias - DNIT | A | A sinalização de obras tem como característica a utilização de sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos e sinalizações auxiliares combinados. Desta forma, os usuários da via serão advertidos sobre a intervenção realizada e poderão identificar seu caráter temporário. | A sinalização de segurança possibilita uma melhor organização na obra e oferece informações e orientações claras para os usuários da via. Portanto, é preciso sempre estar alerta a estas sinalizações, pois mesmo que muitas vezes o risco não pareça estar presente, ele ainda existe. O Local da obra sempre deverá estar sinalizado.
33 - São adotadas as medidas de segurança na execução de Pavimentação de Vias Urbanas | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
34 - Uso de uniforme | A | Os colaboradores da contratada, não estão utilizando uniforme de cor laranja, com a inscrição "A SERVIÇO DA SEDURB" nas costas. | A contratada é obrigada a fornecer ao seu pessoal, uniforme na cor laranja, figurando nas costas dos mesmos a inscrição: "A SERVIÇO DA SEDURB", na cor preta e cobrar sua utilização aos trabalhadores. O uniforme entende-se então por uma vestimenta adequada para o tipo de trabalho exercido, a fim de identificar melhor a própria equipe.
35 - Sinalização de Segurança Pública | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
PARECER CONCLUSIVO | A | Conclui-se que o relatório no que tange a Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, referente a Obra de Estação de Águas Pluviais (EBAP) Laranja está adequado. Atentar-se para as corretas soluções dos itens descrito neste relatório com as recomendações, que são de extrema importância para a preservação da saúde e segurança dos colaboradores direta e indiretamente na execução do serviço prestados. | Avaliar o cumprimento das recomendações dispostas nos itens: 01 - Os Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho estão de acordo as Normas Regulamentadoras. 02 - De acordo com informações passadas pela empresa os Treinamentos de Segurança estão sendo realizados pelo Setor responsável da empresa.
OBSERVAÇÕES
NR: Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos NR 15 - Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto NR 23 - Proteção contra Incêndios NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NR 35 - Trabalho em Altura Dimensionamento de CIPA: De acordo com o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa, encontra-se o agrupamento de setores no Quadro II da NR 05. Junta-se o agrupamento de CNAE e o número de funcionários para a verificação no Quadro 1 da NR 05 sobre necessidade ou não do estabelecimento da CIPA.

## 14.1.1 - CHECKLIST ROTINAS (hidden)
14.1.1. Checklist de Padrões e Rotinas de Inspeção Planejadas de Segurança
ITEM | INSPEÇÃO | SIM | NÃO | NSA | NSA=NÃO SE APLICA
1 | Todo o pessoal da obra possui EPI? | X
2 | Nos trabalhos em esmeril e lixadeira, o operador utiliza óculos de segurança? | X
3 | Todos os trabalhadores possuem capacete? | X
4 | São distribuídos regularmente o EPI? | X
5 | As luvas dos trabalhadores estão em boas condições? | X
6 | Todos os trabalhadores utilizam calçados de segurança? | X
7 | Todos os EPI's são inspecionados eventualmente? | X
8 | Os soldadores utilizam EPI adequado? | X
9 | As pessoas que trabalham em atividade sujeitas a níveis de ruído acima dos permitidos pela NR15 utilizam protetor auricular? | X
10 | Nos trabalhos em que haja perigo de queda, os trabalhadores utilizam cinto de segurança? | X
11 | A empresa possui em seu arquivo registro de CA e CRF dos EPI's utilizados? | X
12 | Todos os EPI's adquiridos para uso dos trabalhadores possuem CA de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego? | X
13 | Os novos trabalhadores recebem instruções de segurança? | X
14 | As ferramentas utilizadas pelo operador estão em bom estado? | X
15 | As ferramentas utilizadas pelo operador são adequadas para cada serviço? | X
16 | As ferramentas consideradas perigosas são guardadas em lugar seguro? | X
17 | Os profissionais são treinados ou orientados para utilizar ferramentas especiais? | X
18 | As ferramentas manuais são portadas em caixas, sacolas ou cintos apropriados? | X
19 | As ferramentas pneumáticas portáteis dispõem de dispositivos de partida instalados de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental? | X
20 | As pessoas forçam as ferramentas além de sua capacidade? |  | X
21 | Os operadores das máquinas e equipamentos são treinados para operá-los? | X
22 | As máquinas e equipamentos estão em bom estado? | X
23 | As máquinas e equipamentos sofrem manutenção preventiva periódica? | X
24 | Os botões de parada de emergência das máquinas e equipamentos são visíveis e estão situados próximos ao operador? | X
25 | As máquinas possuem proteção das correias? | X
26 | As máquinas possuem proteção nas engrenagens? | X
27 | A instalação elétrica da máquina possui aterramento? | X
28 | Apenas trabalhadores habilitados operam as máquinas? | X
29 | Ao consertar partes da máquina, o operador desliga a chave geral? | X
30 | As áreas de circulação e os espaços em torno das máquinas e equipamentos são mantidos desobstruídos? | X
31 | A inspeção e a manutenção das máquinas e equipamentos são realizadas por profissionais autorizados? | X
32 | Nos equipamentos como guindastes e pontes rolantes, os cabos de aço são periodicamente examinados? | X
33 | Quando um equipamento de levantamento não estiver em operação, a lança está colocada em posição de descanso? | X
34 | Costuma-se verificar o transporte inadequado de trabalhadores? | X
35 | A entrada de veículos é controlada na entrada ou no canteiro de obra? | X
36 | O pessoal respeita a velocidade máxima permitida? | X
37 | Os veículos de transporte de carga são devidamente sinalizados? | X
38 | Os motoristas dos veículos utilizam cinto de segurança? | X
39 | Os veículos estão em bom estado de conservação? | X
40 | Os motoristas são pessoas habilitadas para dirigir veículos? | X
41 | A documentação do veículo está em dia? | X
42 | Os veículos têm equipamento contra incêndio? | X
43 | Todos os veículos autorizados são da empresa? |  | X
44 | Tudo é guardado em seu devido lugar? | X
45 | Há profissionais que fazem a limpeza do canteiro? | X
46 | Os corredores e as passagens estão desimpedidas e sem obstáculos? | X
47 | Existem latas de lixo distribuídas pela área? | X
48 | Os produtos químicos considerados perigosos estão convenientemente guardados? | X
49 | O chão está isento de respingos ou manchas de óleo que sejam considerados perigosos? | X
50 | As paredes estão limpas? | X
51 | A água que o pessoal bebe é tratada? | X
52 | No local de trabalho utilizam-se copos descartáveis? | X
53 | Há lavatórios em quantidade suficiente? | X
54 | Há sanitários em quantidade suficiente? | X
55 | É realizada a limpeza diária nos lavatórios e sanitários? | X
56 | Há chuveiros em quantidade suficiente? | X
57 | Cada trabalhador tem seu armário? | X
58 | O refeitório atende as exigências sanitárias? | X
59 | Os extintores de incêndio encontram-se em lugar visível e de fácil acesso? | X
60 | Todos os extintores estão carregados? | X
61 | Há extintores em quantidade suficiente? | X
62 | O lugar do extintor é sinalizado? | X
63 | Existe brigada de incêndio? | X
64 | Os extintores são revisados anualmente? | X
65 | Há saída de emergência? | x
66 | O pessoal é treinado para emergência dessa natureza? | X
67 | O número de telefone do corpo de bombeiros está à vista de todos os trabalhadores? | X
68 | Os materiais inflamáveis estão convenientemente isolados? | X
69 | O latão de resíduos inflamáveis, como estopa, trapos sujos de óleo etc., possui tampa protetora? | X
70 | O transporte dos cilindros, nas atividades de solda, é realizado em carrinho ou de forma adequada? | X
71 | Os cilindros são utilizados em pé? | X
72 | Há material de fácil combustão próximo ao local dos serviços de solda? | X
73 | Quem executa os serviços de corte com maçarico é profissional habilitado? | X
74 | O maçariqueiro usa roupas adequadas ao serviço (EPI)? | X
75 | Costuma-se verificar periodicamente o estado de cabos, estropos, manilhas e moitões? | X
76 | Os veículos de içamento de cargas, possuem sinal sonoro? | X
77 | Os locais em torno dos trabalhos de içamento de carga estão isolados? | X
78 | Utiliza-se cabo guia para reduzir o balanço e melhorar o direcionamento da carga suspensa? | X
79 | O trabalhador que executa suas atividades em altura, utiliza cintos de segurança? | X
80 | O trabalhador que opera em alturas amarra as ferramentas? | X
81 | O material utilizado para a construção de andaimes está em boas condições? | X
82 | Os andaimes possuem guarda corpo? | X
83 | Todos os trabalhadores utilizam uniforme tipo brim sol a sol? | X
84 | Possui equipamentos para isolamento e sinalização da área? | X
85 | Os equipamentos para sinalização e isolamento estão em bom estado de conservação? | X
86 | As escavações com mais de 1,25m de profundidade possuem escadas ou rampas para saída dos trabalhadores? | X
87 | O PCMSO de todos os empregados estão atualizados e disponíveis? | X
88 | Há caixa com materiais de primeiros socorros e de fácil acesso para os empregados? | X
89 | Há mapa de risco no ambiente analisado? | X
90 | O mapa de risco está atualizado? | X
91 | Há cartazes sobre "Proibido Fumar" dentro do ambiente analisado? | X
92 | Instalações elétricas, máquinas e equipamentos se encontram eletricamente aterrados conforme as normas técnicas oficiais vigentes? | X
93 | Há no departamento instalações elétricas que possam eventualmente ficar em contato com água? |  | X
94 | Há cabos e fios pelo chão, em local de tráfego de pessoas ou veículos de transporte? |  | X
95 | Os veículos, máquinas e equipamentos estão estacionados de ré? |  | X
INFORMAÇÕES: Visita de Inspeção semanal pelo Engº Residente.

## 14.2 - VERIFICAÇÃO AMBIENTA (hidden)
14.2 Verificação do Atendimento aos Procedimentos Ambientais
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1. Captação/abastecimento de água | A | O abastecimento de água será realizada pela CESAN. | Sem recomendações
2. Rede de esgotos sanitários | A | É utilizado na obra o sistema de Biodigestor, equipamento compacto para tratamento de esgoto sanitário. | Por se tratar de um biodigestor Fortlev, caracterizado como uma Estação Compacta de Tratamento de Esgoto Doméstico, deverá ser realizada a manutenção considerando o manual técnico do equipamento.
3. Disposição e destinação de resíduos sólidos urbanos | A | Conforme constatado em vistoria, a empresa está cumprindo o disposto no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da obra. Resíduos sólidos urbanos são enviados a coleta pública municipal. | Sempre orientar os funcionários para que realize a destinação adequada dos resíduos gerados no canteiro de obras e frente de obras.
4. Condições de segurança de produtos perigosos (tanques de combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes, óleos etc.) | A | Os produtos estão armazenados corretamente no canteiro de obras, dotados de cobertura, piso impermeabilizado e presença de barreira de contenção. | É importante se atentar a qualquer derramamento de óleo no momento do reabastecimento do gerador, utilizando bacia de contenção na margem para evitar vazamentos, e realizar impermeabilização da área em caso de derramamento de óleo.
5. Áreas sujeitas a empoçamentos | NSA | Não foram verificadas áreas empoçadas na data da vistoria. | Sem recomendações.
6. Umectação das vias sujeitas à poeira | A | Sem ocorrências na data da vistoria. | Realizar a umectação das vias sempre que constatado presença de particulado.
7. Velocidade de veículos e máquinas envolvidos na construção | A | Trânsito de veículos adequadamente em velocidade reduzida. | Manter a área sempre sinalizada com placas de sinalização, cones, entre outros dispositivos de segurança, tornando assim o local seguro.
8. Carregamento dos veículos para transporte de material (peso e cobertura) | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | É importante que sempre seja realizada a cobertura da carroceria dos caminhões caçamba.
9. Circulação de transeuntes em vias com obra | A | Não foram verificadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Todo trecho em obras está sinalizado com placas, cones, entre outros dispositivos de segurança.
10. Geração de ruídos e vibrações por máquinas e equipamentos | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Dar continuidade nas ações de controle ambiental para mitigar os impactos de emissão de gases e ruídos dos equipamentos, máquinas e veículos.
11. Disposição e destinação de resíduos da Construção Civil | I | Está pendente envio de documentação comprobatória solicitada quanto a destinação de resíduos ou justificativa se houve ou não escavação para o período em referência, até a data deste relatório de verificação ambiental (03/03/23). | Apresentar as licenças ambientais das empresas responsáveis pelo transporte e disposição final. E atentar às condicionantes ambientais que tratam do gerenciamento de resíduos sólidos, observando sempre os prazos periódicos estipulados para apresentação junto a fiscalizadora e ao órgão competente, e que constam na licença da obra.
12. Sinalização de área de restrição/vigilância patrimonial | A | Executado pela Empresa DP Barros conforme verificado em vistoria. | Sem recomendações
13. Utilização de canteiro de obras em área devidamente autorizada ou licenciadas pelo órgão competente | A | O canteiro de obras está contemplado na licença emitida pelo IEMA Nº 68991266 - LI - GSIM/CRSS/Nº 34/2021/Classe IV. | Caso haja alteração das atividades informadas na aquisição da licença ambiental, estas deverão ser informadas ao órgão ambiental competente, para providências cabíveis.
PARECER CONCLUSIVO | A | Com base em Inspeção de Supervisão Técnica, quanto ao cumprimento de procedimentos. | Analisar as demais recomendações.

## 15 - CRONOGRAMA
15. CRONOGRAMA GERAL DAS INSPEÇÕES
2024-06-01
OBRAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SEDURB | Execução das Obras de Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais do Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | bar: 1 to 28
ATUALIZADO
2024-07-01
OBRAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEDURB | Execução das Obras de Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais do Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | bar: 1 to 31
PREENCHER OS DIAS ONDE OCORRERAM VISITA
2024-08-01
OBRAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEDURB | Execução das Obras de Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais do Região do bairro Pontal das Graças, paralelamente ao “Canal do Dique” | bar: 1 to 31
LEGENDA: |  | 16: Responsável Técnico:
| Previsão de Inspeção de Campo | 16: André Luiz de Oliveira Junior - Engº Planejamento
Inspeção Realizada (Engº Residente na obra)

## 17 - CHECKLIST 1 (hidden)
Relatório Técnico Permanente de Engenharia |  |  |  | RTPE 524-11
17. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF 03
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha orçamentária do contrato; | X |  |  | Item 12 do presente relatório CMRF 03/0921-21.
b. Memória de cálculo de cada quantidade, através planilhas de cálculos de áreas de forma, volumes de concreto, pesos de aço, sondagens e Classificação de materiais escavados, fichas de controle de escavação de estacas etc; | X |  |  | Item 12 do presente relatório CMRF 03/0921-21.
c. Resultados de ensaios de resistência dos materiais (concreto e aço); |  |  | X | Sem observações.
d. Relatório fotográfico com registro georreferenciado dos serviços executados no período da medição; | X |  |  | Item 12 do presente relatório CMRF 03/0921-21.
e. Relatórios de batimetria, quando for o caso; |  |  | X | Sem observações.
f. Apropriação de transporte, através de contagem e cubagem de caminhões. |  |  | X | Sem observações.
g. Informações para aplicação da Norma para Avaliação de Desempenho na Execução de Obras e Serviços de Engenharia Nº DER-ES CR 129/2018; | X |  |  | No relatório RTPE 03/0921-35.
h. Informações tabuladas para alimentação do GEO-OBRAS; |  |  | X | Sem observações.
i. Coletânea de documentos que devem acompanhar a medição de serviço, segundo instrução do DER-ES. |  |  | X | Sem observações.
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES

## 17 - CHECKLIST 2 (hidden)
Relatório Técnico Permanente de Engenharia |  |  |  | RTPE 524-11
17. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. Verificação da efetividade dos procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 14.2 deste relatório.
b. Registro das ações desenvolvidas pela executante, quanto os procedimentos de higiene e segurança no trabalho, a juízo da fiscalização, e em conformidade com as normas técnicas vigentes, podem ser consideradas ações adequadas, inadequadas ou parcialmente adequadas; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 14.2 deste relatório.
c. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas pela fiscalização “inadequadas”, deve ser suspensa a execução do serviço com defeito ou vício até o completo saneamento das irregularidades; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 14.2 deste relatório.
d. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas como “parcialmente adequadas”, após consulta aos profissionais habilitados da DER-ES, deve ser definido prazo limite para sua completa conformidade; | x |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 14.1.1 deste relatório.
e. Verificação do cumprimento de convenções ou acordos coletivos de trabalho conforme disposto no § 1º do Artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); |  |  | x
f. Verificação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; |  |  | x
g. Informação, através do preenchimento da Declaração dos Documentos Digitalizados, conforme IS Nº 003-N do DER-ES, da condição do conteúdo dos documentos de medição, sendo “aprovado”, “não aprovado” ou “documento faltante”; |  |  | x
e. Efetivação do Relatório de Comprovação de Adimplência de Encargos – RECAE, conforme Modelo apresentado na IS Nº 003-N do DER-ES. |  |  | x
Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja, Vila Velha/ES

## RELAÇÃO DE PESSOAL (hidden)
RELAÇÃO DE PESSOAL
QTD | FUNCIONÁRIO | FUNÇÃO | SITUAÇÃO TRABALHISTA ADMISSÃO
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DP Barros Pavimentação e Construção Ltda - EBAP ES09
1 | ALESSANDRO DOS SANTOS TIENGO | OP. DE ESCAVADEIRA | 2021-09-13
2 | CICERO CAP. FERREIRA | FEITOR | 2021-07-19
3 | DENILSON LEOPOLDINO SARDÁ | ENGENHEIRO CIVIL | 2021-05-24
4 | FELIPE FELIX ESTEVÃO LOPES | OP. DE ESCAVADEIRA | 2021-10-01
5 | JOÃO BATISTA | ALMOXARIFE | 2021-07-01
6 | PEDRO SÁ TELLES | MESTRE DE OBRAS | 2021-05-24
7 | JOSÉ APARECIDO ALVES | CARPINTEIRO | Não informado
8 | JOSÉ EDIVALDO DE LIMA | CARPINTEIRO | Não informado
9 | JUCILANDIO COSMO LEITE | CARPINTEIRO | Não informado
10 | BRAZ ALVES DOS SANTOS |  | Não informado
SUBCONTRATADOS
PSIQUÊ
1 | HARIADNE SUZA | AUX. LIMPEZA | Não informado
2 | BRUNICIO A. DUARTE | AJUDANTE | Não informado
3 | MILTON R. DE AZEVEDO | CARPINTEIRO | Não informado
4 | JOSE FERREIRA FILHO | CARPINTEIRO | Não informado
5 | DELY F. DE SOUZA SANTOS | AJUDANTE | Não informado
6 | NILTON LOURENÇO | PEDREIRO | Não informado
7 | VALDIVINO SILVA | PEDREIRO | Não informado
8 | AMILTON ANTÔNIO SALES | AJUDANTE | Não informado
9 | WELITON BETOLANI DOS SANTOS | AJUDANTE | Não informado
NGA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA
1 | JERDSION B. COSTA | TOPOGRAFO | Não informado
L.P DA SILVA SEGURANÇA
1 | EDUARDO FERRARI | VIGIA | Não informado
2 | ELIACY ALVES PEREIRA | VIGIA | Não informado
3 | MARIO RIZZO NEGRI | VIGIA | Não informado
ROSILENE NATALINA DOS REIS CONSTRUÇÃO
1 | DOUGLAS OLIVEIRA | ARMADOR | Não informado
Observações: