## CONTEÚDO (hidden)
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03.1121-21 |  |  |  | ← ALTERAR NÚMERO DE MEDIÇÃO
3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
3.1. EMPREITEIRA
Supervisora: | [5 empty] | Consórcio Prosul-QuadranteViaPonte-Consane | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 002/2019
[18 empty] | Data Publicação Cont: | [6 empty] | 2021-02-05
Nº Contrato: | [5 empty] | 011/2021 |  |  |  | Data Base: |  |  |  | Janeiro / 2019 |  |  |  | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-02-17 |  |  |  | -45452
Prazo Contratual: | [5 empty] | 40 Meses (1221 Dias) | [11 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2024-06-10
Objeto do Contrato: | [5 empty] | Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico das atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executadas nas áreas sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais I, II, III (Norte e Sul) e Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos do DER-ES, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos/Termo de Referência e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. LOTE 5.
1270
Valor do Contrato: | [5 empty] | Inicial: |  |  |  | 16106812.27 | [7 empty] | Assinatura Contrato: | [6 empty] | 2021-02-04
Gestor do Contrato: | [5 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
Fiscal do Contrato: | [5 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
3.2. EMPREITEIRA
Empreiteira: | [5 empty] | Paulitec Construções Ltda | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 002/2020
[18 empty] | Assinatura do Contrato: | [6 empty] | 2021-05-20
Nº Contrato: | [5 empty] | 011/2021 | [11 empty] | Data da Publicação: | [6 empty] | 2021-05-21 |  |  |  | 518
Prazo Contr. Inicial: | [5 empty] | 450 | [11 empty] | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-05-23
[18 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2021-05-22
Valor Contr. Inicial: | [5 empty] | 42710552.34 | [18 empty] | 2022-10-22
[18 empty] | Data Base: | [6 empty] | abril/2020
Objeto do Contrato: | [5 empty] | Execução das obras de contrução do sistema de bombeamento de águas pluviais da grande Cobilândia, no município de Vila Velha/ES, constituído de galeria e das estações de bombeamento Cobilândia e Marilândia, com fornecimento de mão-de-obra e materias. | [22 empty] | 1270
Gestor do Contrato: | [5 empty] | Valdik Escapini Fanchiotti | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB
Fiscal do Contrato: | [5 empty] | Carlos Vinicius Soares do Rosário | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB
TERMOS ADITIVOS
1° Termo aditivo | [5 empty] | Prazo: |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Data da assinatura:
[6 empty] | Valor: |  |  |  |  | 4648117.44 | [7 empty] | Data da assinatura: 21/12/2021
2° Termo aditivo | [5 empty] | Prazo: |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | Data da assinatura: 20/05/2022
[6 empty] | Valor: |  |  |  |  | 4067454.5287 | [7 empty] | Data da assinatura: 20/05/2022
DADOS DO DESENVOLVIMENTO CONTRATUAL
Licenças Ambientais: | [27 empty] | ← ALTERAR NÚMERO DA MEDIÇÃO CONFERIR ACUMULADOS E PRAZO DE VIGÊNCIA
1ª Ordem de Paralisação:
2ª Ordem de Paralisação:
3ª Ordem de Paralisação:
1ª Ordem de Reinicio:
2ª Ordem de Reinicio:
3ª Ordem de Reinicio:
Licença de Instalação | [9 empty] | LI - GSIM / CRSS / N° 55 / 2020 / CLASSE IV - PRAZO 1460 - 27/04/2020
23 | [9 empty] | 50860577
23 | [9 empty] | 849850.4971
23 | [9 empty] | 865
23 | [9 empty] | -265
Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Cobilândia.
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [22 empty] | CMRF 03.1121-21 |  |  |  |  | ← ALTERAR NÚMERO DE MEDIÇÃO
5. RELAÇÃO DE PESSOAL DA EMPREITEIRA
EMPREITEIRA: |  |  |  | Paulitec Construções Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | ← ALTERAR DATA E NÚMERO DE MEDIÇÃO
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  | 06/05/2023 a 05/06/2023
TRECHO: |  |  |  | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 011/2021
CÓDIGO |  |  |  | EQUIPE MOBILIZADA | [12 empty] | TIPO |  |  |  | QUANTIDADE MOBILIZADA
[21 empty] | PREVISTO |  |  | REALIZADO |  |  | DIFERENÇA |  | DIAS | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | MÉDIA
MÃO DE OBRA INDIRETA | [60 empty] | #DIV/0!
1 | [16 empty] | Subcontratada | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | #DIV/0!
2 | [60 empty] | #DIV/0!
3 | [60 empty] | #DIV/0!
4 | [60 empty] | #DIV/0!
5 | [60 empty] | #DIV/0!
6 | [60 empty] | #DIV/0!
7 | [60 empty] | #DIV/0!
8 | [60 empty] | #DIV/0!
9 | [60 empty] | #DIV/0!
10 | [60 empty] | #DIV/0!
11 | [60 empty] | #DIV/0!
12 | [60 empty] | #DIV/0!
13 | [60 empty] | #DIV/0!
14 | [60 empty] | #DIV/0!
14 | [60 empty] | #DIV/0!
14 | [60 empty] | #DIV/0!
15 | [60 empty] | #DIV/0!
16 | [60 empty] | 0
[29 empty] | DIAS | 0
MÃO DE OBRA DIRETA | [29 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 | [16 empty] | Contratado | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | #DIV/0!
2 | [60 empty] | #DIV/0!
3 | [60 empty] | #DIV/0!
4 | [60 empty] | #DIV/0!
5 | [60 empty] | #DIV/0!
6 | [60 empty] | #DIV/0!
7 | [60 empty] | #DIV/0!
8 | [60 empty] | #DIV/0!
9 | [60 empty] | #DIV/0!
10 | [60 empty] | #DIV/0!
11 | [60 empty] | #DIV/0!
12 | [60 empty] | #DIV/0!
13 | [60 empty] | #DIV/0!
14 | [60 empty] | #DIV/0!
15 | [60 empty] | #DIV/0!
16 | [60 empty] | #DIV/0!
17 | [60 empty] | #DIV/0!
18 | [60 empty] | #DIV/0!
19 | [60 empty] | #DIV/0!
20 | [60 empty] | #DIV/0!
21 | [60 empty] | #DIV/0!
22 | [60 empty] | #DIV/0!
23 | [60 empty] | #DIV/0!
24 | [60 empty] | #DIV/0!
25 | [60 empty] | #DIV/0!
26
27
[29 empty] | Sub-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
[30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[33 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Cobilândia.
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [22 empty] | CMRF 03.1121-21
← ALTERAR NÚMERO DE MEDIÇÃO
6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EMPREITEIRA
EMPREITEIRA: |  |  |  | Paulitec Construções Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 23
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  | 06/05/2023 a 05/06/2023 | [5 empty] | ← ALTERAR DATA E NÚMERO DE MEDIÇÃO
TRECHO: |  |  |  | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 011/2021
CÓDIGO |  | EQUIPAMENTO | [10 empty] | QUANTIDADE MOBILIZADA | [7 empty] | ESTADO DE CONSERVAÇÃO
[13 empty] | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | BOM |  |  | RUIM |  |  | ÓTIMO
1 |  | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [40 empty] | MÉDIA
2 | [29 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | #DIV/0!
3 | [61 empty] | #DIV/0!
4 | [61 empty] | #DIV/0!
5 | [61 empty] | #DIV/0!
6 | [61 empty] | #DIV/0!
7 | [61 empty] | #DIV/0!
8 | [61 empty] | #DIV/0!
9 | [61 empty] | #DIV/0!
10 | [61 empty] | #DIV/0!
11 | [61 empty] | #DIV/0!
12 | [61 empty] | #DIV/0!
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23
24 | [28 empty] | total | 16: 0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Cobilândia. | [23 empty] | 9
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [22 empty] | CMRF 03.1121-21
← ALTERAR NÚMERO DE MEDIÇÃO
7. CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
EMPREITEIRA: |  |  |  | Paulitec Construções Ltda | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 23
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  | 06/05/2023 a 05/06/2023 | [5 empty] | ← ALTERAR DATA E NÚMERO DE MEDIÇÃO
TRECHO: |  |  |  | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 011/2021
MAIO DE 2023
DIA |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
DIA |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
JUNHO DE 2023
DIA |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
0-6hs / 6-12hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Praticab. (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| LEGENDA: |  |  | 1 | PRATICÁVEL | [5 empty] | IMPRATICÁVEL
ACUMULADO ATÉ 05/05/2022:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 676 |  |  |  |  | 97.04% |  |  |  |  | 656
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 2.959% |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | último dia da última medição - deve ser atualizado mensalmente
RESUMO DO MÊS: MAIO / 2023
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 31
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
ACUMULADO ATÉ 05/06/2023:
[7 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [5 empty] | 707 |  |  |  |  | 97.17% |  |  |  |  | 687
| IMPRATICÁVEL | [10 empty] | 2.829% |  |  |  |  | 20
Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Cobilândia.
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [22 empty] | CMRF 03.1121-21 | [5 empty] | ← ALTERAR NÚMERO DE MEDIÇÃO
9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [14 empty] | 6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Construção do Sistema de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Cobilândia.
PREENCHER
PREENCHER

## 8 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA
8. EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 1º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 2º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 3º ADITAMENTO DO CONTRATO
VALOR | PRAZO (DIAS) |  |  | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA
42710552.34 | 450 |  |  | 2021-05-20 | 4648117.44 | 0 | 2021-12-21 | 4067454.5287 | 150 | 2022-05-20 | 284303.1884
OBS.: |  |  |  |  | OBS.: Acréscimo R$ 5.188.959,02 - decréscimo R$ 540.841,58 |  |  | OBS.: Acréscimo R$ 4.402.358,38 - decréscimo R$ 334.903,85 |  |  | OBS.: Acréscimo R$ 1.722.260,02 - decréscimo R$ 1.437.956,82
HISTÓRICO
DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | QUANT. DIAS | VALORES R$ |  |  |  |  | SALDO DO PRAZO CONTRATUAL (Dias) |  | AVANÇO FINANCEIRO PI (%)
[5 empty] | P.I | P.I ACUMULADO | SALDO DO CONTRATO | Reajust. | PI + R |  |  | PERÍODO | ACUMULADO
1 | 2021-05-24 | a | 2021-06-30 | 38 | 255759.38 | 255759.38 | 42454792.96 |  | 255759.38 | 412 |  | 0.4946% | 0.4946%
2 | 2021-07-01 | a | 2021-07-31 | 31 | 879159.2 | 1134918.58 | 41575633.76 |  | 879159.2 | 381 |  | 1.7% | 2.195%
3 | 2021-08-01 | a | 2021-08-31 | 31 | 781717.07 | 1916635.65 | 40793916.69 |  | 781717.07 | 350 |  | 1.512% | 3.706%
4 | 2021-09-01 | a | 2021-09-30 | 30 | 1323259.1 | 3239894.75 | 39470657.59 |  | 1323259.1 | 320 |  | 2.559% | 6.265%
5 | 2021-10-01 | a | 2021-10-31 | 31 | 2273606.88 | 5513501.63 | 37197050.71 |  | 2273606.88 | 289 |  | 4.397% | 10.66%
6 | 2021-11-01 | a | 2021-11-30 | 30 | 1319089.37 | 6832591 | 35877961.34 |  | 1319089.37 | 259 |  | 2.551% | 13.21%
1° ADITIVO | 2021-12-21 | [5 empty] | 4648117.44
7 | 2021-12-01 | a | 2021-12-31 | 31 | 3131893.41 | 9964484.41 | 37394185.37 |  | 3131893.41 | 228 |  | 6.057% | 19.27%
8 | 2022-01-01 | a | 2022-01-31 | 31 | 2109119.05 | 12073603.46 | 35285066.32 |  | 2109119.05 | 197 |  | 4.079% | 23.35%
9 | 2022-02-01 | a | 2022-03-15 | 43 | 3001554.05 | 15075157.51 | 32283512.27 |  | 3001554.05 | 154 |  | 5.805% | 29.15%
10 | 2022-03-16 | a | 2022-04-15 | 31 | 6857551.33 | 21932708.84 | 25425960.94 |  | 6857551.33 | 123 |  | 13.26% | 42.41%
11 | 2022-04-16 | a | 2022-05-15 | 30 | 4565218.92 | 26497927.76 | 20860742.02 |  | 4565218.92 | 93 |  | 8.828% | 51.24%
2° ADITIVO | 2022-05-20 | [5 empty] | 4067454.5287 |  |  | 150
12 | 2022-05-16 | a | 2022-06-15 | 31 | 10408445.75 | 36906373.51 | 14519750.7987 |  | 10408445.75 | 212 |  | 20.13% | 71.37%
13 | 2022-06-16 | a | 2022-07-15 | 30 | 9117353.88 | 46023727.39 | 5402396.9187 |  | 9117353.88 | 182 |  | 17.63% | 89%
14 | 2022-07-16 | a | 2022-08-15 | 31 | 441011.82 | 46464739.21 | 4961385.0987 |  | 441011.82 | 151 |  | 0.8528% | 89.86%
15 | 2022-08-16 | a | 2022-09-15 | 31 | 233573.07 | 46698312.28 | 4727812.0287 |  | 233573.07 | 120 |  | 0.4517% | 90.31%
16 | 2022-09-16 | a | 2022-10-15 | 30 | 524805.49 | 47223117.77 | 4203006.5387 |  | 524805.49 | 90 |  | 1.015% | 91.32%
17 | 2022-10-16 | a | 2022-11-15 | 31 | 68103.41 | 47291221.18 | 4134903.1287 |  | 68103.41 | 59 |  | 0.1317% | 91.45%
3° ADITIVO | 2022-05-20 | [5 empty] | 284303.1884 |  |  | 0
18 | 2022-11-16 | a | 2022-12-15 | 30 | 2136290.76 | 49427511.94 | 2282915.5571 |  | 2136290.76 | 29 |  | 4.131% | 95.59%
19 | 2022-12-16 | a | 2023-01-15 | 31 | 128628.21 | 49556140.17 | 2154287.3271 |  | 128628.21 | -2 |  | 0.2487% | 95.83%
20 | 2023-01-16 | a | 2023-02-15 | 31 | 71253.3 | 49627393.47 | 2083034.0271 |  | 71253.3 | -33 |  | 0.1378% | 95.97%
21 | 2023-02-16 | a | 2023-02-28 | 13 | 519065.24 | 50146458.71 | 1563968.7871 |  | 519065.24 | -46 |  | 1.004% | 96.98%
22 | 2023-04-06 | a | 2023-05-05 | 30 | 51377.55 | 50197836.26 | 1512591.2371 |  | 51377.55 | -76 |  | 0.09936% | 97.07%
23 | 2023-05-06 | a | 2023-06-05 | 31 | 51377.55 | 50249213.81 | 1461213.6871 |  | 51377.55 | -107 |  | 0.09936% | 97.17%
24 | 2023-06-06 |  | 2023-07-05 | 30 | 51377.55 | 50300591.36 | 1409836.1371 |  | 51377.55 | -137 |  | 0.09936% | 97.27%
25 | 2023-07-06 |  | 2023-08-05 | 31 | 51377.55 | 50351968.91 | 1358458.5871 |  | 51377.55 | -168 |  | 0.09936% | 97.37%
26 | 2023-08-06 |  | 2023-09-05 | 31 | 51377.55 | 50403346.46 | 1307081.0371 |  | 51377.55 | -199 |  | 0.09936% | 97.47%
27 | 2023-09-06 |  | 2023-10-05 | 30 | 51377.55 | 50454724.01 | 1255703.4871 |  | 51377.55 | -229 |  | 0.09936% | 97.57%
28 | 2023-03-01 |  | 2023-04-05 | 36 | 405852.99 | 50860577 | 849850.4971 |  | 405852.99 | -265 |  | 0.7849% | 98.36%
TOTAIS |  |  |  | 865 | 50860577 |  | 849850.4971 | 0 | 50860577 | -265 |  |  | 98.36%

## 8.1 - CRONOGRAMA (hidden)
8.1 CRONOGRAMA
TRECHO: | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | [7 empty] | CONTRATO N°: | 011/2021
DESCRIÇÃO: | Execução das obras de contrução do sistema de bombeamento de águas pluviais da grande Cobilândia, no município de Vila Velha/ES, constituído de galeria e das estações de bombeamento Cobilândia e Marilândia, com fornecimento de mão-de-obra e materias. | [7 empty] | EMPREITEIRA: | Paulitec Construções Ltda
REF. | ITEM |  | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-12-04 | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 2022-07-09 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2022-12-11 | 2023-01-11 | 2023-02-11 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-07-16 | 2023-08-16 | 2023-09-16
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | %R | 2021-06-01: 70.1%; 2021-09-02: 4.173%; 2022-02-04: 2.177%; 2022-11-10: 22.42% |  | 98.87%
|  | %P | 83.36% | 0% | 0% | 4.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 43332.24 | 0 | 0 | 2579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61120.27
| 61819.2891 | P | 51532.2451 | 0 | 0 | 3066.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61818.9121
1.1.2 | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) | %R | 0.3863% | 1.328% | 1.181% | 1.999% | 3.434% | 1.993% | 4.731% | 3.186% | 4.534% | 10.36% | 6.896% | 13.16% | 30.8% | 0.7967% | 0.2954% | 0.6636% | 0.123% | 7.499% | 0.2487% | 0.1378% | 1.004% | [6 empty] | 5.246% |  | 100%
|  | %P | 0.6% | 2.06% | 1.83% | 3.1% | 5.32% | 2.8% | 7.08% | 54.86% | 22.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 5510.39 | 18941.67 | 16842.27 | 28509.9 | 48985.34 | 28420.5 | 67477.31 | 45441.42 | 64669.13 | 147747.41 | 98358.62 | 187724.49 | 439295.96 | 11363.57 | 4212.67 | 9465.28 | 1754.83 | 106955.14 | 3547.42 | 1965.08 | 14315.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74818.79 |  | 1426322.41
| 1426322.4 | P | 8557.9344 | 29382.2414 | 26101.6999 | 44215.9944 | 75880.3517 | 39937.0272 | 100983.6259 | 782480.4686 | 318783.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1426322.4
1.1.3 | Canteiro de Obras | %R | 2021-06-01: 13.73%; 2021-07-02: 4.42%; 2021-08-02: 4.42%; 2021-09-02: 4.42%; 2021-10-03: 4.42%; 2021-11-03: 4.42%; 2021-12-04: 5.79%; 2022-01-04: 4.42%; 2022-02-04: 15.78%; 2022-03-07: 1.23%; 2022-05-08: 16.95%; 2022-06-08: 5.65%; 2022-11-10: 14.35% |  | 100%
|  | %P | 27.21% | 8.76% | 8.76% | 8.76% | 8.76% | 8.76% | 8.76% | 8.76% | 11.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 9453.61 | 3043.88 | 3043.88 | 3043.87 | 3043.89 | 3043.87 | 3987.18 | 3043.89 | 10869.34 | 847.07 | 0 | 11672.85 | 3890.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68868.23
| 68868.5643 | P | 18739.0487 | 6032.858 | 6032.858 | 6032.858 | 6032.858 | 6032.858 | 6032.858 | 6032.858 | 7899.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68868.2422
1.2 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Cobilândia
1.2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | %R | 2021-10-03: 54.27%; 2022-02-04: 19.86%; 2022-03-07: 9.6%; 2022-04-07: 0.2755%; 2022-05-08: 0.1359%; 2022-06-08: 23.43%; 2023-01-11: 0.6355% |  | 108.2%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.6% | 0% | 0% | 0% | 43.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 107.6%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 79728.01 | 0 | -12044.66 | 0 | 29170.04 | 14102.67 | 404.67 | 199.63 | 34413.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146907.25
| 146907.8749 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 94903.1389 | 0 | 0 | 0 | 63189.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158092.8518
1.2.2 | ESTRUTURA | %R | 2021-08-02: 1.342%; 2021-09-02: 1.81%; 2021-10-03: 11.96%; 2021-11-03: 1.471%; 2021-12-04: 14.45%; 2022-01-04: 14.66%; 2022-02-04: 7.326%; 2022-03-07: 5.733%; 2022-04-07: 0.3406%; 2022-05-08: 30.69%; 2022-06-08: 2.02%; 2022-07-09: 1.898%; 2022-08-09: 3.305%; 2022-09-09: 0.3146%; 2022-11-10: 1.144%; 2023-09-16: 1.51% |  | 99.97%
|  | %P | 0% | 0% | 1.619% | 2.183% | 14.43% | 1.773% | 11.78% | 48.78% | 21.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 102.5%
| Valor | R | 0 | 0 | 26440.28 | 35663.03 | 235679.47 | 28985.59 | 284809.08 | 288814.09 | 144366.2 | 112976.64 | 6711.7 | 604778.15 | 39801.78 | 37407.22 | 65139.97 | 6199.3 | 0 | 22542.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29760.99 |  | 1970076.46
| 1970688.1278 | P | 0 | 0 | 31905.9223 | 43012.4143 | 284326.1938 | 34934.9656 | 232226.6497 | 961216.3937 | 431739.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019362.1716
1.2.3 | ARQUITETURA | %R | 2022-03-07: 16.15%; 2022-04-07: 5.05%; 2022-05-08: 13.37%; 2022-06-08: 41.79%; 2022-07-09: 6.968%; 2022-08-09: 0.03062%; 2022-09-09: 0.1214%; 2022-10-10: 0.4191%; 2022-11-10: 1.338%; 2022-12-11: 14.03%; 2023-01-11: 0.738% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.16% | 42.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 122.8%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73219.66 | 22903.99 | 60646.75 | 189520.93 | 31601.24 | 138.88 | 550.75 | 1900.48 | 6066.62 | 63611.69 | 3346.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453507.77
| 453507.0902 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363551.2796 | 193188.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 556740.0913
1.2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | %R | 2022-02-04: 6.011%; 2022-04-07: 91.11%; 2023-09-16: 2.873% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.98% | 152.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 229.8%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808.19 | 0 | 148680.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687.65 |  | 163176.23
| 163183.6488 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125623.1408 | 249371.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 374994.45
1.2.5 | ELÉTRICA | %R | 2022-03-07: 34.59%; 2022-04-07: 2.61%; 2022-05-08: 2.381%; 2022-06-08: 43.42%; 2022-07-09: 1.213%; 2022-08-09: 2.506%; 2022-11-10: 2.505%; 2023-02-11: 10.71%; 2023-09-16: 0.06226% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.51% | 50.52% | 29.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814921.05 | 61491.29 | 56090.04 | 1023082.77 | 28569.71 | 59042.68 | 0 | 0 | 59012.97 | 0 | 0 | 252375.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.99 |  | 2356052.51
| 2356049.9 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483193.4551 | 1190305.8284 | 683541.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2357041.2444
1.2.6 | HIDROMECÂNICO | %R | 2022-03-07: 8.859%; 2022-04-07: 19.9%; 2022-05-08: 19.81%; 2022-06-08: 50.42%; 2022-07-09: 0.6184%; 2022-08-09: 0.2396%; 2022-11-10: 0.1085%; 2023-09-16: 0.01238% |  | 99.96%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.51% | 50.62% | 29.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959436.85 | 2155163.78 | 2145524.38 | 5460252.29 | 66973.99 | 25948.46 | 0 | 0 | 11750.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.67 |  | 10826391
| 10830288.88 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112777.0218 | 5482385.5027 | 3239591.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10834753.958
1.3 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Marilândia
1.3.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | %R | 2021-10-03: 66.32%; 2022-04-07: 0.9398%; 2022-07-09: 25.98%; 2023-01-11: 4.975%; 2023-09-16: 1.191% |  | 99.41%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.89% | 0% | 0% | 0% | 10.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 106.2%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 28559.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.67 | 0 | 0 | 11185.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.64 |  | 42804.62
| 43060.192 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 41291.9775 | 0 | 0 | 0 | 4445.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45737.68
1.3.2 | ESTRUTURA | %R | 2.966% |  | 1.974% | 13.31% | 23.07% | 9.381% | 12.42% | 6.755% | 3.315% | 2.918% | 3.022% | 9.141% | 2.65% | 3.723% | 1.413% | 0.1345% |  | 3.518% | [9 empty] | 0.2683% |  | 99.97%
|  | %P | 2.665% | 0% | 1.773% | 11.97% | 20.76% | 9.696% | 23.85% | 26.91% | 4.879% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 102.5%
| Valor | R | 51406.16 | 0 | 34213.24 | 230679.01 | 399843.11 | 162609.47 | 215288.42 | 117082.74 | 57458.33 | 50571.17 | 52379.69 | 158443.47 | 45938.01 | 64537.73 | 24485.18 | 2330.5 | 0 | 60982.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650.13 |  | 1732898.78
| 1733354.375 | P | 46191.8308 | 0 | 30735.3336 | 207507.917 | 359763.2979 | 168067.1999 | 413416.886 | 466359.8306 | 84566.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1776608.8785
1.3.3 | ARQUITETURA | %R | 2021-12-04: 9.907%; 2022-02-04: 2.764%; 2022-03-07: 22.45%; 2022-04-07: 7.382%; 2022-05-08: 17.39%; 2022-06-08: 9.041%; 2022-07-09: 1.749%; 2022-08-09: 0.04209%; 2022-09-09: 8.219%; 2022-10-10: 0.05326%; 2022-11-10: 17.39%; 2022-12-11: 3.592%; 2023-01-11: 0.02001% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.43% | 39.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 112.5%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63419.02 | 0 | 17691.6 | 143698.75 | 47259.37 | 111316.29 | 57874.6 | 11196.72 | 269.47 | 52616.33 | 340.96 | 111352.94 | 22997.07 | 128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640161.2
| 640160.6136 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470076.3644 | 249795.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 719871.921
1.3.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | %R | 2022-03-07: 19.13%; 2022-04-07: 50.14%; 2022-05-08: 1.919%; 2022-07-09: 0.1607%; 2022-09-09: 28.65% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.79% | 116.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 175.5%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86807.05 | 227486.19 | 8708.2 | 0 | 729.16 | 0 | 129973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453703.67
| 453724.9354 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266765.0929 | 529548.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 796313.71
1.3.5 | ELÉTRICA | %R | 2021-12-04: 0.9228%; 2022-01-04: 0.8673%; 2022-03-07: 33.82%; 2022-04-07: 3.355%; 2022-05-08: 41.26%; 2022-06-08: 3.399%; 2022-07-09: 0.8218%; 2022-08-09: 2.142%; 2022-11-10: 2.93%; 2023-02-11: 10.47% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.56% | 50.65% | 29.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100.3%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22233.45 | 20897.18 | 0 | 814921.05 | 80834.99 | 994180.13 | 81895.16 | 19799.08 | 51617.63 | 0 | 0 | 70597.15 | 0 | 0 | 252375.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2409350.83
| 2409348.1665 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495373.7728 | 1220311.0014 | 700772.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2416457.4285
1.3.6 | HIDROMECÂNICO | %R | 2022-02-04: 11.53%; 2022-03-07: 25.86%; 2022-04-07: 11.31%; 2022-05-08: 38.25%; 2022-06-08: 10.12%; 2022-09-09: 2.882%; 2022-11-10: 0.05248% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.5% | 50.61% | 29.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147165.87 | 2573021.98 | 1124942.96 | 3806327.53 | 1007114.42 | 0 | 0 | 286791.47 | 0 | 5222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9950586.71
| 9950588.98 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940844.3728 | 5036242.3212 | 2975961.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9953048.0656
1.4 | Galeria Marilândia
1.4.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | %R | 2021-06-01: 0.9626%; 2021-07-02: 6.87%; 2021-08-02: 4.189%; 2021-09-02: 4.393%; 2021-10-03: 14.71%; 2021-11-03: 11.23%; 2021-12-04: 10.91%; 2022-01-04: 13.53%; 2022-02-04: 7.75%; 2022-03-07: 3.412%; 2022-04-07: 0.8428%; 2022-05-08: 6.571%; 2022-06-08: 8.225%; 2022-07-09: 0.3002%; 2022-11-10: 13.25%; 2023-09-16: 0.5116% |  | 107.7%
|  | %P | 1.244% | 8.846% | 5.391% | 5.657% | 18.95% | 4.068% | 20.24% | 23% | 11.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 98.73%
| Valor | R | 72011.65 | 513892.56 | 313372.05 | 328657.54 | 1100621.45 | 840067.98 | 816007.06 | 1012071.36 | 579748.45 | 255275.66 | 63047.07 | 491546.16 | 615299.85 | 22460.44 | 0 | 0 | 0 | 991357.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38270.65 |  | 8053707.33
| 7480621.3652 | P | 93056.2717 | 661733.4876 | 403243.844 | 423184.4736 | 1417261.7886 | 304279.2376 | 1514010.7695 | 1720802.4844 | 847846.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7385418.3878
1.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL | %R | 2021-11-03: 6.371%; 2021-12-04: 13.91%; 2022-01-04: 21.6%; 2022-02-04: 7.298%; 2022-03-07: 22.84%; 2022-04-07: 15.22%; 2022-07-09: 12.76% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.373% | 30.24% | 40.09% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 124.7%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.54 | 43314.59 | 67244.26 | 22718.94 | 71110.5 | 47367.13 | 0 | 0 | 39715.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311305.61
| 311307.62 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19838.8077 | 94146.9838 | 124817.5476 | 149431.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 388234.9848
1.4.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | %R | 2022-04-07: 97.19%; 2022-07-09: 2.776% |  | 99.96%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.16% | 85.99% | 41.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 184.1%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.52 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1969.2
| 1969.959 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.3295 | 1693.9538 | 827.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3627.31
1.4.4 | ESTRUTURA | %R | 1.067% | 4.947% | 5.588% | 10% | 5.435% | 3.403% | 13.68% | 6.499% | 11.78% | 6.944% | 2.309% | 11.82% | 1.334% | 1.321% | 0.03917% | 0.01028% | 0.9238% | 3.487% | 0.5544% | [8 empty] | 0.06674% |  | 91.22%
|  | %P | 1.253% | 5.812% | 6.564% | 11.74% | 6.383% | 12.41% | 20.19% | 18.22% | 17.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100.2%
| Valor | R | 74045.33 | 343281.09 | 387805.35 | 694125.77 | 377146.23 | 236127.42 | 949585.36 | 451005.76 | 817818.93 | 481859.72 | 160239.55 | 820215.98 | 92581.26 | 91652.63 | 2718.13 | 713.32 | 64107.14 | 241983.12 | 38472.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4631.72 |  | 6330115.84
| 6939665.4439 | P | 86928.4617 | 403348.0625 | 455505.1395 | 815041.2572 | 442987.441 | 860939.485 | 1401286.8032 | 1264287.5475 | 1223952.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6954276.939
2.0 | OPERAÇÃO ASSISTIDA
2.1 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA | %R | 2023-03-14: 16.67%; 2023-04-14: 16.67%; 2023-05-15: 16.67%; 2023-06-15: 16.67%; 2023-07-16: 16.67%; 2023-08-16: 16.67% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 0 |  | 308265.3
| 308265.3 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51357 | 51387.83 | 51387.83 | 51357 | 51387.83 | 51387.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 308265.32
3.0 | SERVIÇOS NOVOS
3.1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO | %R | 2021-12-04: 44.68%; 2022-01-04: 6.383%; 2022-02-04: 6.383%; 2022-05-08: 19.15%; 2022-06-08: 6.383%; 2022-11-10: 17.02% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.3% | 37.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 99.99%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477.28 | 4211.04 | 4211.04 | 0 | 0 | 12633.12 | 4211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65973.6
| 65976.72 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41101.1541 | 24871.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65972.96
3.2 | EBAP COBILÂNDIA | %R | 2021-12-04: 22.96%; 2022-03-07: 0.06714%; 2022-05-08: 72.04%; 2022-06-08: 1.601%; 2022-11-10: 3.072%; 2023-09-16: 0.1043% |  | 99.85%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.49% | 25.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 103.8%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104082.75 | 0 | 0 | 304.32 | 0 | 326505.14 | 7255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.62 |  | 452542.49
| 453228.3254 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355745.9129 | 114817.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470563.3769
3.3 | EBAP MARILÂNDIA | %R | 2021-12-04: 7.427%; 2022-03-07: 17.77%; 2022-04-07: 26.65%; 2022-05-08: 47%; 2022-06-08: 0.8238%; 2022-11-10: 0.09111%; 2023-09-16: 0.2304% |  | 99.99%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.84% | 24.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100.3%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72531.53 | 0 | 0 | 173565.85 | 260284.71 | 458975.77 | 8045.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.05 |  | 976542.87
| 976593.196 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740674.3589 | 239053.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 979727.988
3.4 | GALERIA MARILÂNDIA | %R | 2021-12-04: 48.26%; 2022-01-04: 10.16%; 2022-02-04: 9.669%; 2022-03-07: 8.508%; 2022-04-07: 0.5467%; 2022-05-08: 15.65%; 2022-06-08: 0.704%; 2022-07-09: 0.3851%; 2022-09-09: 3.7%; 2022-11-10: 2.418% |  | 100%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123.2% | 39.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 163%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471725.04 | 99307.31 | 94512.28 | 83163.93 | 5343.63 | 152957.67 | 6881.34 | 3764.34 | 0 | 36165.47 | 0 | 23633.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 977454.56
| 977472.4502 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204326.5428 | 388697.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1593024.5276
3.5 | ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS | %R | 2022-11-10: 55.08%; 2023-01-11: 9.213%; 2023-09-16: 35.68% |  | 99.98%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.58% | 29.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 119.8%
| Valor | R | 2022-11-10: 375044.63; 2022-12-11: 0; 2023-01-11: 62737.52; 2023-02-11: 0; 2023-03-14: 0; 2023-04-14: 0; 2023-05-15: 0; 2023-06-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-08-16: 0; 2023-09-16: 242990.09 |  | 680772.24
| 680935.414 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616796.43 | 199071.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 815868.29
TOTAL
RESUMO | TOTAL | %R | 0.5024% | 1.727% | 1.536% | 2.6% | 4.466% | 2.591% | 6.153% | 4.143% | 5.897% | 13.47% | 8.968% | 20.45% | 17.91% | 0.8664% | 0.4589% | 1.031% | 0.1338% | 4.197% | 0.2527% | 0.14% | 1.02% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.7973% |  | 99.91%
|  | %P | 0.5992% | 2.162% | 1.873% | 3.029% | 5.348% | 2.817% | 17.28% | 41.72% | 24.63% | 0.1009% | 0.101% | 0.101% | 0.1009% | 0.101% | 0.101% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100.1%
| Valor | R | 255759.38 | 879159.2 | 781717.07 | 1323259.1 | 2273606.88 | 1319089.37 | 3131893.41 | 2109119.05 | 3001554.05 | 6857551.33 | 4565218.92 | 10408445.75 | 9117353.88 | 441011.82 | 233573.07 | 524805.49 | 68103.41 | 2136290.76 | 128628.21 | 71253.3 | 519065.24 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 405852.99 |  | 50860576.98
| 50903908.8313 | P | 305005.7925 | 1100496.6495 | 953524.7973 | 1542061.1326 | 2722447.0474 | 1434029.581 | 8795399.5283 | 21237269.4714 | 12539488.2413 | 51357 | 51387.83 | 51387.83 | 51357 | 51387.83 | 51387.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50937987.5613
50903908.8313
| 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-12-04 | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 2022-07-09 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2022-12-11 | 2023-01-11 | 2023-02-11 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-07-16 | 2023-08-16 | 2023-09-16
EXECUTADO - COPIAR E COLAR VALOR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Implantação do Canteiro de Obras | 1.1.1 | 43332.24 | 0 | 0 | 2579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) | 1.1.2 | 5510.39 | 18941.67 | 16842.27 | 28509.9 | 48985.34 | 28420.5 | 67477.31 | 45441.42 | 64669.13 | 147747.41 | 98358.62 | 187724.49 | 439295.96 | 11363.57 | 4212.67 | 9465.28 | 1754.83 | 106955.14 | 3547.42 | 1965.08 | 14315.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74818.79
| Canteiro de Obras | 1.1.3 | 9453.61 | 3043.88 | 3043.88 | 3043.87 | 3043.89 | 3043.87 | 3987.18 | 3043.89 | 10869.34 | 847.07 | 0 | 11672.85 | 3890.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS DIVERSOS | 1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79728.01 | 0 | -12044.66 | 0 | 29170.04 | 14102.67 | 404.67 | 199.63 | 34413.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURA | 1.2.2 | 0 | 0 | 26440.28 | 35663.03 | 235679.47 | 28985.59 | 284809.08 | 288814.09 | 144366.2 | 112976.64 | 6711.7 | 604778.15 | 39801.78 | 37407.22 | 65139.97 | 6199.3 | 0 | 22542.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29760.99
| ARQUITETURA | 1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73219.66 | 22903.99 | 60646.75 | 189520.93 | 31601.24 | 138.88 | 550.75 | 1900.48 | 6066.62 | 63611.69 | 3346.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | 1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808.19 | 0 | 148680.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687.65
| ELÉTRICA | 1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814921.05 | 61491.29 | 56090.04 | 1023082.77 | 28569.71 | 59042.68 | 0 | 0 | 59012.97 | 0 | 0 | 252375.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.99
| HIDROMECÂNICO | 1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959436.85 | 2155163.78 | 2145524.38 | 5460252.29 | 66973.99 | 25948.46 | 0 | 0 | 11750.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.67
| SERVIÇOS DIVERSOS | 1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28559.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.67 | 0 | 0 | 11185.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.64
| ESTRUTURA | 1.3.2 | 51406.16 | 0 | 34213.24 | 230679.01 | 399843.11 | 162609.47 | 215288.42 | 117082.74 | 57458.33 | 50571.17 | 52379.69 | 158443.47 | 45938.01 | 64537.73 | 24485.18 | 2330.5 | 0 | 60982.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650.13
| ARQUITETURA | 1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63419.02 | 0 | 17691.6 | 143698.75 | 47259.37 | 111316.29 | 57874.6 | 11196.72 | 269.47 | 52616.33 | 340.96 | 111352.94 | 22997.07 | 128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | 1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86807.05 | 227486.19 | 8708.2 | 0 | 729.16 | 0 | 129973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELÉTRICA | 1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22233.45 | 20897.18 | 0 | 814921.05 | 80834.99 | 994180.13 | 81895.16 | 19799.08 | 51617.63 | 0 | 0 | 70597.15 | 0 | 0 | 252375.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIDROMECÂNICO | 1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147165.87 | 2573021.98 | 1124942.96 | 3806327.53 | 1007114.42 | 0 | 0 | 286791.47 | 0 | 5222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1.4.1 | 72011.65 | 513892.56 | 313372.05 | 328657.54 | 1100621.45 | 840067.98 | 816007.06 | 1012071.36 | 579748.45 | 255275.66 | 63047.07 | 491546.16 | 615299.85 | 22460.44 | 0 | 0 | 0 | 991357.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38270.65
| DRENAGEM PLUVIAL | 1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.54 | 43314.59 | 67244.26 | 22718.94 | 71110.5 | 47367.13 | 0 | 0 | 39715.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.52 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURA | 1.4.4 | 74045.33 | 343281.09 | 387805.35 | 694125.77 | 377146.23 | 236127.42 | 949585.36 | 451005.76 | 817818.93 | 481859.72 | 160239.55 | 820215.98 | 92581.26 | 91652.63 | 2718.13 | 713.32 | 64107.14 | 241983.12 | 38472.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4631.72
| OPERAÇÃO ASSISTIDA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 0
| ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477.28 | 4211.04 | 4211.04 | 0 | 0 | 12633.12 | 4211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBAP COBILÂNDIA | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104082.75 | 0 | 0 | 304.32 | 0 | 326505.14 | 7255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.62
| EBAP MARILÂNDIA | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72531.53 | 0 | 0 | 173565.85 | 260284.71 | 458975.77 | 8045.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.05
| GALERIA MARILÂNDIA | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 471725.04 | 99307.31 | 94512.28 | 83163.93 | 5343.63 | 152957.67 | 6881.34 | 3764.34 | 0 | 36165.47 | 0 | 23633.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS | 3.5 | 18: 375044.63; 19: 0; 20: 62737.52; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 242990.09
|  |  | 255759.38 | 879159.2 | 781717.07 | 1323259.1 | 2273606.88 | 1319089.37 | 3131893.41 | 2109119.05 | 3001554.05 | 6857551.33 | 4565218.92 | 10408445.75 | 9117353.88 | 441011.82 | 233573.07 | 524805.49 | 68103.41 | 2136290.76 | 128628.21 | 71253.3 | 519065.24 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 51377.55 | 405852.99
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 146056.98 | 857173.65 | 701177.4 | 1022783.31 | 1477767.68 | 1096029.94 | 0

## 8.2 - CURVA (hidden)
8.2 CURVA DE PROGRESSO FINANCEIRO DA OBRA
IDENTIFICAÇÃO: |  | OBRA 1121 | [23 empty] | ATUALIZAÇÃO: |  | 2023-05-06
TRECHO: |  | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | [23 empty] | CONTRATO: |  | 011/2021
DESCRIÇÃO: |  | Execução das obras de contrução do sistema de bombeamento de águas pluviais da grande Cobilândia, no município de Vila Velha/ES, constituído de galeria e das estações de bombeamento Cobilândia e Marilândia, com fornecimento de mão-de-obra e materias. | [23 empty] | EMPREITEIRA: |  | Paulitec Construções Ltda
BONIFICAÇÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE POSTES
Item |  | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-10-02 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-06-04 | 2022-07-05 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 2022-12-04 | 2023-01-04 | 2023-02-04 | 2023-03-07 | 2023-04-07 | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 2023-07-09 | 2023-08-09 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | ← LEMBRAR DE PUXAR A FÓRMULA PARA O MÊS DE VIGÊNCIA
RESUMO | %R | 0.5024% | 1.727% | 1.536% | 2.6% | 4.466% | 2.591% | 6.153% | 4.143% | 5.897% | 13.47% | 8.968% | 20.45% | 17.91% | 0.8664% | 0.4589% | 1.031% | 0.1338% | 4.197% | 0.2527% | 0.14% | 1.02% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.1009% | 0.7973% | 0%
| %P | 0.5992% | 2.162% | 1.873% | 3.029% | 5.348% | 2.817% | 17.28% | 41.72% | 24.63% | 0.1009% | 0.101% | 0.101% | 0.1009% | 0.101% | 0.101% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ACM | %R | 0.5024% | 2.23% | 3.765% | 6.365% | 10.83% | 13.42% | 19.58% | 23.72% | 29.61% | 43.09% | 52.05% | 72.5% | 90.41% | 91.28% | 91.74% | 92.77% | 92.9% | 97.1% | 97.35% | 97.5% | 98.53% | 98.63% | 98.73% | 98.83% | 98.94% | 99.04% | 99.14% | 99.93% | 99.93%
| %P | 0.5992% | 2.761% | 4.634% | 7.664% | 13.01% | 15.83% | 33.11% | 74.83% | 99.46% | 99.56% | 99.66% | 99.76% | 99.87% | 99.97% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1%
[21 empty] | 0.01% | 0.01%
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.
Não foi entrege pela empresa o cronograma financeiro atualizado.

## 10 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| FIRMA: | Paulitec Construções Ltda
| TRECHO: | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES
| DESCRIÇÃO: | Sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Cobilândia, no municipio de Vila Velha/ES
| CONTR. N°.: | 011/2021
| ASSINATURA: | 2021-05-20
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 01/03/2023 A 05/04/2023
| 27 | [6 empty] | SELECIONAR
| GRUPO 001: OBRA | [5 empty] | 68
1.1 | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  | 1.1 | NULO | 2
1.1.1 | 1.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  | 1.1.1 | NULO | 0
1.1.1.1 | 1.1.1.1 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.1.1 | NULO | 0
1.1.1.2 | 1.1.1.2 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.1.2 | NULO | 0
1.1.1.3 | 1.1.1.3 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.1.3 | NULO | 0
1.1.1.4 | 1.1.1.4 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | und | 1.1.1.4 | NULO | 0
1.1.1.5 | 1.1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Sedurb" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | 0 | m | 1.1.1.5 | NULO | 0
1.1.1.6 | 1.1.1.6 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | 0 | m2 | 1.1.1.6 | NULO | 0
1.1.1.7 | 1.1.1.7 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | 0 | und | 1.1.1.7 | NULO | 0
1.1.2 | 1.1.2 | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) |  |  | 1.1.2 |  | 1
1.1.2.1 | 1.1.2.1 | Administração Local - Sedurb | 0.081306 | % | 1.1.2.1 | POSITIVO | 1
1.1.3 | 1.1.3 | Canteiro de Obras |  |  | 1.1.3 |  | 0
1.1.3.1 | 1.1.3.1 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | 0 | und | 1.1.3.1 | NULO | 0
1.1.3.2 | 1.1.3.2 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 0 | ms | 1.1.3.2 | NULO | 0
1.1.3.3 | 1.1.3.3 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | 0 | ms | 1.1.3.3 | NULO | 0
1.1.3.4 | 1.1.3.4 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 0 | ms | 1.1.3.4 | NULO | 0
1.1.3.5 | 1.1.3.5 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 0 | ms | 1.1.3.5 | NULO | 0
1.1.3.6 | 1.1.3.6 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | 0 | m3 | 1.1.3.6 | NULO | 0
1.2 | 1.2 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Cobilândia |  |  | 1.2 |  | 19
1.2.1 | 1.2.1 | Serviços Diversos |  |  | 1.2.1 |  | 0
1.2.1.1 | 1.2.1.1 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | 0 | M3 | 1.2.1.1 | NULO | 0
1.2.1.2 | 1.2.1.2 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | 0 | m³ | 1.2.1.2 | NULO | 0
1.2.1.3 | 1.2.1.3 | Elevatória de emergência |  |  | 1.2.1.3 |  | 0
1.2.1.3.1 | 1.2.1.3.1 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | 0 | CHP | 1.2.1.3.1 | NULO | 0
1.2.1.3.2 | 1.2.1.3.2 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | 0 | CHI | 1.2.1.3.2 | NULO | 0
1.2.1.4 | 1.2.1.4 | Retirada de Interferências |  |  | 1.2.1.4 |  | 0
1.2.1.4.1 | 1.2.1.4.1 | Remoção De Poste | 0 | UN | 1.2.1.4.1 | NULO | 0
1.2.1.4.2 | 1.2.1.4.2 | Assentamento De Poste De Concreto | 0 | UN | 1.2.1.4.2 | NULO | 0
1.2.1.4.3 | 1.2.1.4.3 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | 0 | M | 1.2.1.4.3 | NULO | 0
1.2.1.4.4 | 1.2.1.4.4 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.1.4.4 | NULO | 0
1.2.1.4.5 | 1.2.1.4.5 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | 0 | M | 1.2.1.4.5 | NULO | 0
1.2.1.4.6 | 1.2.1.4.6 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | 0 | M | 1.2.1.4.6 | NULO | 0
1.2.2 | 1.2.2 | Estrutura |  |  | 1.2.2 |  | 3
1.2.2.1 | 1.2.2.1 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | 38.82 | M3 | 1.2.2.1 | POSITIVO | 1
1.2.2.2 | 1.2.2.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 1.2.2.2 | NULO | 0
1.2.2.3 | 1.2.2.3 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | H | 1.2.2.3 | NULO | 0
1.2.2.4 | 1.2.2.4 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | 0 | Mes | 1.2.2.4 | NULO | 0
1.2.2.5 | 1.2.2.5 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | 0 | m2 | 1.2.2.5 | NULO | 0
1.2.2.6 | 1.2.2.6 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | 0 | M3 | 1.2.2.6 | NULO | 0
1.2.2.7 | 1.2.2.7 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | 0 | M3 | 1.2.2.7 | NULO | 0
1.2.2.8 | 1.2.2.8 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | 200.628 | M2 | 1.2.2.8 | POSITIVO | 1
1.2.2.9 | 1.2.2.9 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.2.2.9 | NULO | 0
1.2.2.10 | 1.2.2.10 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.2.2.10 | NULO | 0
1.2.2.11 | 1.2.2.11 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.2.2.11 | NULO | 0
1.2.2.12 | 1.2.2.12 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 734.5584 | kg | 1.2.2.12 | POSITIVO | 1
1.2.2.13 | 1.2.2.13 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | T | 1.2.2.13 | NULO | 0
1.2.2.14 | 1.2.2.14 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | 0 | KG | 1.2.2.14 | NULO | 0
1.2.2.15 | 1.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro |  |  | 1.2.2.15 |  | 0
1.2.2.15.1 | 1.2.2.15.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | 0 | m³ | 1.2.2.15.1 | NULO | 0
1.2.2.15.2 | 1.2.2.15.2 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.2.2.15.2 | NULO | 0
1.2.2.15.3 | 1.2.2.15.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.2.2.15.3 | NULO | 0
1.2.2.15.4 | 1.2.2.15.4 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.2.2.15.4 | NULO | 0
1.2.3 | 1.2.3 | ARQUITETURA |  |  | 1.2.3 |  | 0
1.2.3.1 | 1.2.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque |  |  | 1.2.3.1 |  | 0
1.2.3.1.1 | 1.2.3.1.1 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.2.3.1.1 | NULO | 0
1.2.3.1.2 | 1.2.3.1.2 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.2.3.1.2 | NULO | 0
1.2.3.1.3 | 1.2.3.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.2.3.1.3 | NULO | 0
1.2.3.1.4 | 1.2.3.1.4 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.2.3.1.4 | NULO | 0
1.2.3.1.5 | 1.2.3.1.5 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.2.3.1.5 | NULO | 0
1.2.3.2 | 1.2.3.2 | Apoio - Externo |  |  | 1.2.3.2 |  | 0
1.2.3.2.1 | 1.2.3.2.1 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.2.1 | NULO | 0
1.2.3.2.2 | 1.2.3.2.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | 0 | M2 | 1.2.3.2.2 | NULO | 0
1.2.3.2.3 | 1.2.3.2.3 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | 0 | M | 1.2.3.2.3 | NULO | 0
1.2.3.2.4 | 1.2.3.2.4 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | 0 | M2 | 1.2.3.2.4 | NULO | 0
1.2.3.2.5 | 1.2.3.2.5 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | 0 | M | 1.2.3.2.5 | NULO | 0
1.2.3.2.6 | 1.2.3.2.6 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | 0 | M2 | 1.2.3.2.6 | NULO | 0
1.2.3.2.7 | 1.2.3.2.7 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | 0 | M2 | 1.2.3.2.7 | NULO | 0
1.2.3.2.8 | 1.2.3.2.8 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | 0 | M | 1.2.3.2.8 | NULO | 0
1.2.3.2.9 | 1.2.3.2.9 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | 0 | M | 1.2.3.2.9 | NULO | 0
1.2.3.2.10 | 1.2.3.2.10 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | 0 | UN | 1.2.3.2.10 | NULO | 0
1.2.3.2.11 | 1.2.3.2.11 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.2.11 | NULO | 0
1.2.3.2.12 | 1.2.3.2.12 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.2.12 | NULO | 0
1.2.3.2.13 | 1.2.3.2.13 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.2.13 | NULO | 0
1.2.3.3 | 1.2.3.3 | I.S. - Interno |  |  | 1.2.3.3 |  | 0
1.2.3.3.1 | 1.2.3.3.1 | Serviço De Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.1 | NULO | 0
1.2.3.3.2 | 1.2.3.3.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.2 | NULO | 0
1.2.3.3.3 | 1.2.3.3.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.3 | NULO | 0
1.2.3.3.4 | 1.2.3.3.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.4 | NULO | 0
1.2.3.3.5 | 1.2.3.3.5 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.5 | NULO | 0
1.2.3.3.6 | 1.2.3.3.6 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.6 | NULO | 0
1.2.3.3.7 | 1.2.3.3.7 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.7 | NULO | 0
1.2.3.3.8 | 1.2.3.3.8 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.8 | NULO | 0
1.2.3.3.9 | 1.2.3.3.9 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.9 | NULO | 0
1.2.3.3.10 | 1.2.3.3.10 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | 0 | und | 1.2.3.3.10 | NULO | 0
1.2.3.3.11 | 1.2.3.3.11 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | 0 | und | 1.2.3.3.11 | NULO | 0
1.2.3.3.12 | 1.2.3.3.12 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | 0 | un | 1.2.3.3.12 | NULO | 0
1.2.3.3.13 | 1.2.3.3.13 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.13 | NULO | 0
1.2.3.3.14 | 1.2.3.3.14 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.3.14 | NULO | 0
1.2.3.3.15 | 1.2.3.3.15 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.15 | NULO | 0
1.2.3.3.16 | 1.2.3.3.16 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.2.3.3.16 | NULO | 0
1.2.3.3.17 | 1.2.3.3.17 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.3.17 | NULO | 0
1.2.3.4 | 1.2.3.4 | Copa - Interno |  |  | 1.2.3.4 |  | 0
1.2.3.4.1 | 1.2.3.4.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.1 | NULO | 0
1.2.3.4.2 | 1.2.3.4.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.2 | NULO | 0
1.2.3.4.3 | 1.2.3.4.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.3 | NULO | 0
1.2.3.4.4 | 1.2.3.4.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.4 | NULO | 0
1.2.3.4.5 | 1.2.3.4.5 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.4.5 | NULO | 0
1.2.3.4.6 | 1.2.3.4.6 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.4.6 | NULO | 0
1.2.3.4.7 | 1.2.3.4.7 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.2.3.4.7 | NULO | 0
1.2.3.4.8 | 1.2.3.4.8 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.2.3.4.8 | NULO | 0
1.2.3.4.9 | 1.2.3.4.9 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.9 | NULO | 0
1.2.3.4.10 | 1.2.3.4.10 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.4.10 | NULO | 0
1.2.3.5 | 1.2.3.5 | Depósito - Interno |  |  | 1.2.3.5 |  | 0
1.2.3.5.1 | 1.2.3.5.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.1 | NULO | 0
1.2.3.5.2 | 1.2.3.5.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.2 | NULO | 0
1.2.3.5.3 | 1.2.3.5.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.3 | NULO | 0
1.2.3.5.4 | 1.2.3.5.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.4 | NULO | 0
1.2.3.5.5 | 1.2.3.5.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.5 | NULO | 0
1.2.3.5.6 | 1.2.3.5.6 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.2.3.5.6 | NULO | 0
1.2.3.5.7 | 1.2.3.5.7 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.5.7 | NULO | 0
1.2.3.6 | 1.2.3.6 | Gerador |  |  | 1.2.3.6 |  | 0
1.2.3.6.1 | 1.2.3.6.1 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | 0 | M2 | 1.2.3.6.1 | NULO | 0
1.2.3.6.2 | 1.2.3.6.2 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | 0 | m2 | 1.2.3.6.2 | NULO | 0
1.2.3.7 | 1.2.3.7 | Tanque |  |  | 1.2.3.7 |  | 0
1.2.3.7.1 | 1.2.3.7.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.1 | NULO | 0
1.2.3.7.2 | 1.2.3.7.2 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.2 | NULO | 0
1.2.3.7.3 | 1.2.3.7.3 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.3 | NULO | 0
1.2.3.7.4 | 1.2.3.7.4 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | 0 | M2 | 1.2.3.7.4 | NULO | 0
1.2.3.7.5 | 1.2.3.7.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.5 | NULO | 0
1.2.3.7.6 | 1.2.3.7.6 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | 0 | m2 | 1.2.3.7.6 | NULO | 0
1.2.3.7.7 | 1.2.3.7.7 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | 0 | m2 | 1.2.3.7.7 | NULO | 0
1.2.3.7.8 | 1.2.3.7.8 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.8 | NULO | 0
1.2.3.7.9 | 1.2.3.7.9 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.7.9 | NULO | 0
1.2.3.8 | 1.2.3.8 | Hidrossanitário |  |  | 1.2.3.8 |  | 0
1.2.3.8.1 | 1.2.3.8.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.3.8.1 | NULO | 0
1.2.3.8.2 | 1.2.3.8.2 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.3.8.2 | NULO | 0
1.2.3.8.3 | 1.2.3.8.3 | Hidrômetro Dn 25 1'' | 0 | UN | 1.2.3.8.3 | NULO | 0
1.2.3.8.4 | 1.2.3.8.4 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | 0 | UN | 1.2.3.8.4 | NULO | 0
1.2.3.8.5 | 1.2.3.8.5 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.5 | NULO | 0
1.2.3.8.6 | 1.2.3.8.6 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.2.3.8.6 | NULO | 0
1.2.3.8.7 | 1.2.3.8.7 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.7 | NULO | 0
1.2.3.8.8 | 1.2.3.8.8 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.8 | NULO | 0
1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.9 | NULO | 0
1.2.3.8.10 | 1.2.3.8.10 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | 0 | und | 1.2.3.8.10 | NULO | 0
1.2.3.8.11 | 1.2.3.8.11 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.11 | NULO | 0
1.2.3.8.12 | 1.2.3.8.12 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | 0 | und | 1.2.3.8.12 | NULO | 0
1.2.3.8.13 | 1.2.3.8.13 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.2.3.8.13 | NULO | 0
1.2.3.8.14 | 1.2.3.8.14 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.14 | NULO | 0
1.2.3.8.15 | 1.2.3.8.15 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.2.3.8.15 | NULO | 0
1.2.3.8.16 | 1.2.3.8.16 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.3.8.16 | NULO | 0
1.2.3.8.17 | 1.2.3.8.17 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.3.8.17 | NULO | 0
1.2.3.8.18 | 1.2.3.8.18 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.3.8.18 | NULO | 0
1.2.3.8.19 | 1.2.3.8.19 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | 0 | und | 1.2.3.8.19 | NULO | 0
1.2.3.8.20 | 1.2.3.8.20 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | 0 | und | 1.2.3.8.20 | NULO | 0
1.2.3.8.21 | 1.2.3.8.21 | Caixa De Gordura Pequena | 0 | UN | 1.2.3.8.21 | NULO | 0
1.2.3.8.22 | 1.2.3.8.22 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.2.3.8.22 | NULO | 0
1.2.3.8.23 | 1.2.3.8.23 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.2.3.8.23 | NULO | 0
1.2.3.8.24 | 1.2.3.8.24 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | 0 | UN | 1.2.3.8.24 | NULO | 0
1.2.3.8.25 | 1.2.3.8.25 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.2.3.8.25 | NULO | 0
1.2.3.8.26 | 1.2.3.8.26 | Cap Pvc Esgoto 100Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | 0 | UN | 1.2.3.8.26 | NULO | 0
1.2.3.8.27 | 1.2.3.8.27 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | 0 | m | 1.2.3.8.27 | NULO | 0
1.2.3.8.28 | 1.2.3.8.28 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | 0 | und | 1.2.3.8.28 | NULO | 0
1.2.3.8.29 | 1.2.3.8.29 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | 0 | und | 1.2.3.8.29 | NULO | 0
1.2.3.9 | 1.2.3.9 | Externo |  |  | 1.2.3.9 |  | 0
1.2.3.9.1 | 1.2.3.9.1 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | 0 | m2 | 1.2.3.9.1 | NULO | 0
1.2.3.9.2 | 1.2.3.9.2 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.2.3.9.2 | NULO | 0
1.2.3.9.3 | 1.2.3.9.3 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | 0 | M | 1.2.3.9.3 | NULO | 0
1.2.3.9.4 | 1.2.3.9.4 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 0 | m2 | 1.2.3.9.4 | NULO | 0
1.2.3.9.5 | 1.2.3.9.5 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | 0 | m2 | 1.2.3.9.5 | NULO | 0
1.2.3.9.6 | 1.2.3.9.6 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | 0 | M | 1.2.3.9.6 | NULO | 0
1.2.3.9.7 | 1.2.3.9.7 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | 0 | m2 | 1.2.3.9.7 | NULO | 0
1.2.3.9.8 | 1.2.3.9.8 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | 0 | M | 1.2.3.9.8 | NULO | 0
1.2.3.9.9 | 1.2.3.9.9 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | 0 | UN | 1.2.3.9.9 | NULO | 0
1.2.3.9.10 | 1.2.3.9.10 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | 0 | m | 1.2.3.9.10 | NULO | 0
1.2.3.9.11 | 1.2.3.9.11 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 1.2.3.9.11 | NULO | 0
1.2.3.9.12 | 1.2.3.9.12 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 1.2.3.9.12 | NULO | 0
1.2.3.9.13 | 1.2.3.9.13 | Muro Em Alvenaria De Blocos De Concreto Com Espessura De 0,20 M H=1,0M | 0 | m | 1.2.3.9.13 | NULO | 0
1.2.3.10 | 1.2.3.10 | Urbanização |  |  | 1.2.3.10 |  | 0
1.2.3.10.1 | 1.2.3.10.1 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.2.3.10.1 | NULO | 0
1.2.3.10.2 | 1.2.3.10.2 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.2.3.10.2 | NULO | 0
1.2.3.10.3 | 1.2.3.10.3 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 4,5 A 6,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | 0 | M3 | 1.2.3.10.3 | NULO | 0
1.2.3.10.4 | 1.2.3.10.4 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | 0 | M2 | 1.2.3.10.4 | NULO | 0
1.2.3.11 | 1.2.3.11 | Incêndio |  |  | 1.2.3.11 |  | 0
1.2.3.11.1 | 1.2.3.11.1 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | 0 | UN | 1.2.3.11.1 | NULO | 0
1.2.3.11.2 | 1.2.3.11.2 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | 0 | UN | 1.2.3.11.2 | NULO | 0
1.2.3.11.3 | 1.2.3.11.3 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | 0 | UN | 1.2.3.11.3 | NULO | 0
1.2.3.11.4 | 1.2.3.11.4 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | 0 | und | 1.2.3.11.4 | NULO | 0
1.2.3.11.5 | 1.2.3.11.5 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | 0 | un | 1.2.3.11.5 | NULO | 0
1.2.4 | 1.2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS |  |  | 1.2.4 |  | 1
1.2.4 | 1.2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS |  |  | 1.2.4 |  | 1
1.2.4.1 | 1.2.4.1 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | 45 | m³ | 1.2.4.1 | POSITIVO | 1
1.2.4.2 | 1.2.4.2 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | 0 | M | 1.2.4.2 | NULO | 0
1.2.4.3 | 1.2.4.3 | Mureta De Proteção | 0 | m2 | 1.2.4.3 | NULO | 0
1.2.5 | 1.2.5 | ELÉTRICA |  |  | 1.2.5 |  | 2
1.2.5.1 | 1.2.5.1 | Instalação de Automação e Instrumentação |  |  | 1.2.5.1 |  | 1
1.2.5.1.1 | 1.2.5.1.1 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | 0 | un | 1.2.5.1.1 | NULO | 0
1.2.5.1.2 | 1.2.5.1.2 | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | 133 | m | 1.2.5.1.2 | POSITIVO | 1
1.2.5.1.3 | 1.2.5.1.3 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.1.3 | NULO | 0
1.2.5.1.4 | 1.2.5.1.4 | Calhas e Dutos |  |  | 1.2.5.1.4 |  | 0
1.2.5.1.4.1 | 1.2.5.1.4.1 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | 0 | m | 1.2.5.1.4.1 | NULO | 0
1.2.5.1.4.2 | 1.2.5.1.4.2 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.2.5.1.4.2 | NULO | 0
1.2.5.1.4.3 | 1.2.5.1.4.3 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.5.1.4.3 | NULO | 0
1.2.5.1.4.4 | 1.2.5.1.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.1.4.4 | NULO | 0
1.2.5.1.4.5 | 1.2.5.1.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.1.4.5 | NULO | 0
1.2.5.1.4.6 | 1.2.5.1.4.6 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.2.5.1.4.6 | NULO | 0
1.2.5.1.4.7 | 1.2.5.1.4.7 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | 0 | und | 1.2.5.1.4.7 | NULO | 0
1.2.5.2 | 1.2.5.2 | Instalações Elétricas |  |  | 1.2.5.2 |  | 0
1.2.5.2.1 | 1.2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  | 1.2.5.2.1 |  | 0
1.2.5.2.1.1 | 1.2.5.2.1.1 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.5.2.1.1 | NULO | 0
1.2.5.2.1.2 | 1.2.5.2.1.2 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.5.2.1.2 | NULO | 0
1.2.5.2.1.3 | 1.2.5.2.1.3 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.5.2.1.3 | NULO | 0
1.2.5.2.2 | 1.2.5.2.2 | Instalações de Equipamentos |  |  | 1.2.5.2.2 |  | 0
1.2.5.2.2.1 | 1.2.5.2.2.1 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | 0 | un | 1.2.5.2.2.1 | NULO | 0
1.2.5.2.2.2 | 1.2.5.2.2.2 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | 0 | un | 1.2.5.2.2.2 | NULO | 0
1.2.5.2.2.3 | 1.2.5.2.2.3 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | 0 | M | 1.2.5.2.2.3 | NULO | 0
1.2.5.2.3 | 1.2.5.2.3 | Fios e Cabos |  |  | 1.2.5.2.3 |  | 0
1.2.5.2.3.1 | 1.2.5.2.3.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.1 | NULO | 0
1.2.5.2.3.2 | 1.2.5.2.3.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.2.5.2.3.2 | NULO | 0
1.2.5.2.3.3 | 1.2.5.2.3.3 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.2.5.2.3.3 | NULO | 0
1.2.5.2.3.4 | 1.2.5.2.3.4 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.4 | NULO | 0
1.2.5.2.3.5 | 1.2.5.2.3.5 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.2.5.2.3.5 | NULO | 0
1.2.5.2.3.6 | 1.2.5.2.3.6 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.2.5.2.3.6 | NULO | 0
1.2.5.2.3.7 | 1.2.5.2.3.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.7 | NULO | 0
1.2.5.2.3.8 | 1.2.5.2.3.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.8 | NULO | 0
1.2.5.2.3.9 | 1.2.5.2.3.9 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | 0 | M | 1.2.5.2.3.9 | NULO | 0
1.2.5.2.3.10 | 1.2.5.2.3.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.2.5.2.3.10 | NULO | 0
1.2.5.2.3.11 | 1.2.5.2.3.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.11 | NULO | 0
1.2.5.2.3.12 | 1.2.5.2.3.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.2.5.2.3.12 | NULO | 0
1.2.5.2.3.13 | 1.2.5.2.3.13 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.13 | NULO | 0
1.2.5.2.3.14 | 1.2.5.2.3.14 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.2.5.2.3.14 | NULO | 0
1.2.5.2.3.15 | 1.2.5.2.3.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.2.5.2.3.15 | NULO | 0
1.2.5.2.3.16 | 1.2.5.2.3.16 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | 0 | M | 1.2.5.2.3.16 | NULO | 0
1.2.5.2.3.17 | 1.2.5.2.3.17 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.2.5.2.3.17 | NULO | 0
1.2.5.2.3.18 | 1.2.5.2.3.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.2.5.2.3.18 | NULO | 0
1.2.5.2.3.19 | 1.2.5.2.3.19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.2.5.2.3.19 | NULO | 0
1.2.5.2.3.20 | 1.2.5.2.3.20 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | 0 | m | 1.2.5.2.3.20 | NULO | 0
1.2.5.2.3.21 | 1.2.5.2.3.21 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | 0 | m | 1.2.5.2.3.21 | NULO | 0
1.2.5.2.4 | 1.2.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  | 1.2.5.2.4 |  | 0
1.2.5.2.4.1 | 1.2.5.2.4.1 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.2.4.1 | NULO | 0
1.2.5.2.4.2 | 1.2.5.2.4.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.2.4.2 | NULO | 0
1.2.5.2.4.3 | 1.2.5.2.4.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.2.4.3 | NULO | 0
1.2.5.2.4.4 | 1.2.5.2.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.2.4.4 | NULO | 0
1.2.5.2.4.5 | 1.2.5.2.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.2.4.5 | NULO | 0
1.2.5.2.4.6 | 1.2.5.2.4.6 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.2.5.2.4.6 | NULO | 0
1.2.5.2.4.7 | 1.2.5.2.4.7 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.2.5.2.4.7 | NULO | 0
1.2.5.2.4.8 | 1.2.5.2.4.8 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | 0 | m | 1.2.5.2.4.8 | NULO | 0
1.2.5.2.4.9 | 1.2.5.2.4.9 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | 0 | m | 1.2.5.2.4.9 | NULO | 0
1.2.5.2.4.10 | 1.2.5.2.4.10 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | 0 | m | 1.2.5.2.4.10 | NULO | 0
1.2.5.2.4.11 | 1.2.5.2.4.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | 0 | m | 1.2.5.2.4.11 | NULO | 0
1.2.5.2.4.12 | 1.2.5.2.4.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.2.5.2.4.12 | NULO | 0
1.2.5.2.4.13 | 1.2.5.2.4.13 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | 0 | und | 1.2.5.2.4.13 | NULO | 0
1.2.5.2.4.14 | 1.2.5.2.4.14 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | 0 | und | 1.2.5.2.4.14 | NULO | 0
1.2.5.2.5 | 1.2.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação |  |  | 1.2.5.2.5 |  | 0
1.2.5.2.5.1 | 1.2.5.2.5.1 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | 0 | UN | 1.2.5.2.5.1 | NULO | 0
1.2.5.2.5.2 | 1.2.5.2.5.2 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | 0 | UN | 1.2.5.2.5.2 | NULO | 0
1.2.5.2.5.3 | 1.2.5.2.5.3 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | 0 | UN | 1.2.5.2.5.3 | NULO | 0
1.2.5.2.5.4 | 1.2.5.2.5.4 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | 0 | U | 1.2.5.2.5.4 | NULO | 0
1.2.5.2.6 | 1.2.5.2.6 | Caixas de Passagem |  |  | 1.2.5.2.6 |  | 0
1.2.5.2.6.1 | 1.2.5.2.6.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | 0 | und | 1.2.5.2.6.1 | NULO | 0
1.2.5.2.6.2 | 1.2.5.2.6.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 1.2.5.2.6.2 | NULO | 0
1.2.5.2.6.3 | 1.2.5.2.6.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 1.2.5.2.6.3 | NULO | 0
1.2.5.2.6.4 | 1.2.5.2.6.4 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.2.5.2.6.4 | NULO | 0
1.2.5.2.7 | 1.2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  | 1.2.5.2.7 |  | 0
1.2.5.2.7.1 | 1.2.5.2.7.1 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.1 | NULO | 0
1.2.5.2.7.2 | 1.2.5.2.7.2 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.2 | NULO | 0
1.2.5.2.7.3 | 1.2.5.2.7.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.3 | NULO | 0
1.2.5.2.7.4 | 1.2.5.2.7.4 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | 0 | UN | 1.2.5.2.7.4 | NULO | 0
1.2.5.2.7.5 | 1.2.5.2.7.5 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | 0 | und | 1.2.5.2.7.5 | NULO | 0
1.2.5.2.7.6 | 1.2.5.2.7.6 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | 0 | UN | 1.2.5.2.7.6 | NULO | 0
1.2.5.2.7.7 | 1.2.5.2.7.7 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.7 | NULO | 0
1.2.5.2.7.8 | 1.2.5.2.7.8 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.8 | NULO | 0
1.2.5.2.7.9 | 1.2.5.2.7.9 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.9 | NULO | 0
1.2.5.2.7.10 | 1.2.5.2.7.10 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | 0 | un | 1.2.5.2.7.10 | NULO | 0
1.2.5.2.7.11 | 1.2.5.2.7.11 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | 0 | un | 1.2.5.2.7.11 | NULO | 0
1.2.5.2.7.12 | 1.2.5.2.7.12 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | 0 | und | 1.2.5.2.7.12 | NULO | 0
1.2.5.2.7.13 | 1.2.5.2.7.13 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.13 | NULO | 0
1.2.5.2.7.14 | 1.2.5.2.7.14 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.2.7.14 | NULO | 0
1.2.5.2.7.15 | 1.2.5.2.7.15 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | 0 | und | 1.2.5.2.7.15 | NULO | 0
1.2.5.2.8 | 1.2.5.2.8 | Aterramento |  |  | 1.2.5.2.8 |  | 0
1.2.5.2.8.1 | 1.2.5.2.8.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | M | 1.2.5.2.8.1 | NULO | 0
1.2.5.2.8.2 | 1.2.5.2.8.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.2.8.2 | NULO | 0
1.2.5.2.8.3 | 1.2.5.2.8.3 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.2.8.3 | NULO | 0
1.2.5.2.8.4 | 1.2.5.2.8.4 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.2.8.4 | NULO | 0
1.2.5.2.8.5 | 1.2.5.2.8.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.2.8.5 | NULO | 0
1.2.5.2.8.6 | 1.2.5.2.8.6 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | 0 | und | 1.2.5.2.8.6 | NULO | 0
1.2.5.3 | 1.2.5.3 | Ramal de Ligação |  |  | 1.2.5.3 |  | 0
1.2.5.3.1 | 1.2.5.3.1 | Ramal De Ligação | 0 | und | 1.2.5.3.1 | NULO | 0
1.2.5.3.2 | 1.2.5.3.2 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | 0 | m | 1.2.5.3.2 | NULO | 0
1.2.5.3.3 | 1.2.5.3.3 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | 0 | m | 1.2.5.3.3 | NULO | 0
1.2.5.3.4 | 1.2.5.3.4 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 1.2.5.3.4 | NULO | 0
1.2.5.4 | 1.2.5.4 | SPDA |  |  | 1.2.5.4 |  | 0
1.2.5.4.1 | 1.2.5.4.1 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | 0 | m | 1.2.5.4.1 | NULO | 0
1.2.5.4.2 | 1.2.5.4.2 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | 0 | m | 1.2.5.4.2 | NULO | 0
1.2.5.4.3 | 1.2.5.4.3 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.3 | NULO | 0
1.2.5.4.4 | 1.2.5.4.4 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.4 | NULO | 0
1.2.5.4.5 | 1.2.5.4.5 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.5 | NULO | 0
1.2.5.4.6 | 1.2.5.4.6 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.6 | NULO | 0
1.2.5.4.7 | 1.2.5.4.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.7 | NULO | 0
1.2.5.4.8 | 1.2.5.4.8 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.8 | NULO | 0
1.2.5.4.9 | 1.2.5.4.9 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.9 | NULO | 0
1.2.5.4.10 | 1.2.5.4.10 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | UN | 1.2.5.4.10 | NULO | 0
1.2.5.4.11 | 1.2.5.4.11 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.11 | NULO | 0
1.2.5.4.12 | 1.2.5.4.12 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.12 | NULO | 0
1.2.5.4.13 | 1.2.5.4.13 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.13 | NULO | 0
1.2.5.4.14 | 1.2.5.4.14 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | 0 | UN | 1.2.5.4.14 | NULO | 0
1.2.5.4.15 | 1.2.5.4.15 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.15 | NULO | 0
1.2.5.4.16 | 1.2.5.4.16 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.2.5.4.16 | NULO | 0
1.2.5.4.17 | 1.2.5.4.17 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.17 | NULO | 0
1.2.5.4.18 | 1.2.5.4.18 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.18 | NULO | 0
1.2.5.4.19 | 1.2.5.4.19 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.4.19 | NULO | 0
1.2.5.4.20 | 1.2.5.4.20 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | 0 | und | 1.2.5.4.20 | NULO | 0
1.2.5.4.21 | 1.2.5.4.21 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.5.4.21 | NULO | 0
1.2.5.5 | 1.2.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV |  |  | 1.2.5.5 |  | 0
1.2.5.5.1 | 1.2.5.5.1 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | 0 | M | 1.2.5.5.1 | NULO | 0
1.2.5.5.2 | 1.2.5.5.2 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | 0 | pc | 1.2.5.5.2 | NULO | 0
1.2.5.5.3 | 1.2.5.5.3 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | 0 | UN | 1.2.5.5.3 | NULO | 0
1.2.5.5.4 | 1.2.5.5.4 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | 0 | UN | 1.2.5.5.4 | NULO | 0
1.2.5.5.5 | 1.2.5.5.5 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.2.5.5.5 | NULO | 0
1.2.5.5.6 | 1.2.5.5.6 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | 0 | und | 1.2.5.5.6 | NULO | 0
1.2.5.5.7 | 1.2.5.5.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.2.5.5.7 | NULO | 0
1.2.5.5.8 | 1.2.5.5.8 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | 0 | m | 1.2.5.5.8 | NULO | 0
1.2.5.5.9 | 1.2.5.5.9 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | m | 1.2.5.5.9 | NULO | 0
1.2.5.5.10 | 1.2.5.5.10 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | m | 1.2.5.5.10 | NULO | 0
1.2.5.5.11 | 1.2.5.5.11 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | M | 1.2.5.5.11 | NULO | 0
1.2.5.5.12 | 1.2.5.5.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.2.5.5.12 | NULO | 0
1.2.5.5.13 | 1.2.5.5.13 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | 0 | UN | 1.2.5.5.13 | NULO | 0
1.2.5.5.14 | 1.2.5.5.14 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | 0 | UN | 1.2.5.5.14 | NULO | 0
1.2.5.5.15 | 1.2.5.5.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | 0 | UN | 1.2.5.5.15 | NULO | 0
1.2.5.5.16 | 1.2.5.5.16 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | 0 | UN | 1.2.5.5.16 | NULO | 0
1.2.5.5.17 | 1.2.5.5.17 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | 0 | cj | 1.2.5.5.17 | NULO | 0
1.2.5.5.18 | 1.2.5.5.18 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | 0 | UN | 1.2.5.5.18 | NULO | 0
1.2.5.5.19 | 1.2.5.5.19 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | 0 | cj | 1.2.5.5.19 | NULO | 0
1.2.5.5.20 | 1.2.5.5.20 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | 0 | UN | 1.2.5.5.20 | NULO | 0
1.2.5.5.21 | 1.2.5.5.21 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | 0 | und | 1.2.5.5.21 | NULO | 0
1.2.5.5.22 | 1.2.5.5.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.2.5.5.22 | NULO | 0
1.2.5.5.23 | 1.2.5.5.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.2.5.5.23 | NULO | 0
1.2.5.5.24 | 1.2.5.5.24 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.2.5.5.24 | NULO | 0
1.2.5.5.25 | 1.2.5.5.25 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.2.5.5.25 | NULO | 0
1.2.5.5.26 | 1.2.5.5.26 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.2.5.5.26 | NULO | 0
1.2.5.5.27 | 1.2.5.5.27 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | 0 | un | 1.2.5.5.27 | NULO | 0
1.2.5.5.28 | 1.2.5.5.28 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | 0 | cj | 1.2.5.5.28 | NULO | 0
1.2.6 | 1.2.6 | Hidromecânico |  |  | 1.2.6 |  | 3
1.2.6.1 | 1.2.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  | 1.2.6.1 |  | 0
1.2.6.1.1 | 1.2.6.1.1 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.1 | NULO | 0
1.2.6.1.2 | 1.2.6.1.2 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.2 | NULO | 0
1.2.6.1.3 | 1.2.6.1.3 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.3 | NULO | 0
1.2.6.1.4 | 1.2.6.1.4 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.4 | NULO | 0
1.2.6.1.5 | 1.2.6.1.5 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.5 | NULO | 0
1.2.6.1.6 | 1.2.6.1.6 | Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.6 | NULO | 0
1.2.6.1.7 | 1.2.6.1.7 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.2.6.1.7 | NULO | 0
1.2.6.2 | 1.2.6.2 | Instalação de Equipamentos |  |  | 1.2.6.2 |  | 0
1.2.6.2.1 | 1.2.6.2.1 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | 0 | un | 1.2.6.2.1 | NULO | 0
1.2.6.2.2 | 1.2.6.2.2 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | 0 | un | 1.2.6.2.2 | NULO | 0
1.2.6.2.3 | 1.2.6.2.3 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | 0 | un | 1.2.6.2.3 | NULO | 0
1.2.6.2.4 | 1.2.6.2.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | 0 | un | 1.2.6.2.4 | NULO | 0
1.2.6.2.5 | 1.2.6.2.5 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | 0 | un | 1.2.6.2.5 | NULO | 0
1.2.6.2.6 | 1.2.6.2.6 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | 0 | un | 1.2.6.2.6 | NULO | 0
1.2.6.2.7 | 1.2.6.2.7 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | 0 | un | 1.2.6.2.7 | NULO | 0
1.2.6.2.8 | 1.2.6.2.8 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | 0 | m2 | 1.2.6.2.8 | NULO | 0
1.2.6.2.9 | 1.2.6.2.9 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | 0 | UN | 1.2.6.2.9 | NULO | 0
1.2.6.3 | 1.2.6.3 | Tubulação |  |  | 1.2.6.3 |  | 1
1.2.6.3.1 | 1.2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  | 1.2.6.3.1 |  | 1
1.2.6.3.1.1 | 1.2.6.3.1.1 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | 0 | und | 1.2.6.3.1.1 | NULO | 0
1.2.6.3.1.2 | 1.2.6.3.1.2 | Tubo Fofo C/ Flanges Dn 1200 Pn10 - L=1400 (Un) - Bdi = 14,02 | 0 | und | 1.2.6.3.1.2 | NULO | 0
1.2.6.3.1.3 | 1.2.6.3.1.3 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | 0 | und | 1.2.6.3.1.3 | NULO | 0
1.2.6.3.1.4 | 1.2.6.3.1.4 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | 0 | und | 1.2.6.3.1.4 | NULO | 0
1.2.6.3.1.5 | 1.2.6.3.1.5 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | 0 | PC | 1.2.6.3.1.5 | NULO | 0
1.2.6.3.1.6 | 1.2.6.3.1.6 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | 0 | und | 1.2.6.3.1.6 | NULO | 0
1.2.6.3.2 | 1.2.6.3.2 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | 2.56 | m | 1.2.6.3.2 | POSITIVO | 1
1.3 | 1.3 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Marilândia |  |  | 1.3 | NULO | 6
1.3.1 | 1.3.1 | Serviços Diversos |  |  | 1.3.1 |  | 1
1.3.1.1 | 1.3.1.1 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | 0 | M3 | 1.3.1.1 | NULO | 0
1.3.1.2 | 1.3.1.2 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | 72 | m³ | 1.3.1.2 | POSITIVO | 1
1.3.1.3 | 1.3.1.3 | Elevatória de Emergência |  |  | 1.3.1.3 |  | 0
1.3.1.3.1 | 1.3.1.3.1 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | 0 | CHP | 1.3.1.3.1 | NULO | 0
1.3.1.3.2 | 1.3.1.3.2 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | 0 | CHI | 1.3.1.3.2 | NULO | 0
1.3.1.4 | 1.3.1.4 | Retirada de Interferências |  |  | 1.3.1.4 |  | 0
1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1 | Remoção De Poste | 0 | UN | 1.3.1.4.1 | NULO | 0
1.3.1.4.2 | 1.3.1.4.2 | Assentamento De Poste De Concreto | 0 | UN | 1.3.1.4.2 | NULO | 0
1.3.1.4.3 | 1.3.1.4.3 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | 0 | M | 1.3.1.4.3 | NULO | 0
1.3.1.4.4 | 1.3.1.4.4 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.1.4.4 | NULO | 0
1.3.1.4.5 | 1.3.1.4.5 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | 0 | M | 1.3.1.4.5 | NULO | 0
1.3.1.4.6 | 1.3.1.4.6 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | 0 | M | 1.3.1.4.6 | NULO | 0
1.3.2 | 1.3.2 | Estrutura |  |  | 1.3.2 |  | 2
1.3.2.1 | 1.3.2.1 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | 33.75 | M3 | 1.3.2.1 | POSITIVO | 1
1.3.2.2 | 1.3.2.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 1.3.2.2 | NULO | 0
1.3.2.3 | 1.3.2.3 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | H | 1.3.2.3 | NULO | 0
1.3.2.4 | 1.3.2.4 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | 0 | Mes | 1.3.2.4 | NULO | 0
1.3.2.5 | 1.3.2.5 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | 0 | m2 | 1.3.2.5 | NULO | 0
1.3.2.6 | 1.3.2.6 | Estaca Prancha Metálica - Fornecimento E Cravação Com Guindaste Equipado Com Martelo Hidráulico | 0 | kg | 1.3.2.6 | NULO | 0
1.3.2.7 | 1.3.2.7 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | 0 | M3 | 1.3.2.7 | NULO | 0
1.3.2.8 | 1.3.2.8 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | 0 | M3 | 1.3.2.8 | NULO | 0
1.3.2.9 | 1.3.2.9 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.3.2.9 | NULO | 0
1.3.2.10 | 1.3.2.10 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.3.2.10 | NULO | 0
1.3.2.11 | 1.3.2.11 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.3.2.11 | NULO | 0
1.3.2.12 | 1.3.2.12 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.3.2.12 | NULO | 0
1.3.2.13 | 1.3.2.13 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 623.8342 | kg | 1.3.2.13 | POSITIVO | 1
1.3.2.14 | 1.3.2.14 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | 0 | M3 | 1.3.2.14 | NULO | 0
1.3.2.15 | 1.3.2.15 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | 0 | T | 1.3.2.15 | NULO | 0
1.3.2.16 | 1.3.2.16 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | 0 | KG | 1.3.2.16 | NULO | 0
1.3.2.17 | 1.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro |  |  | 1.3.2.17 |  | 0
1.3.2.17.1 | 1.3.2.17.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | 0 | m³ | 1.3.2.17.1 | NULO | 0
1.3.2.17.2 | 1.3.2.17.2 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.3.2.17.2 | NULO | 0
1.3.2.17.3 | 1.3.2.17.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.3.2.17.3 | NULO | 0
1.3.2.17.4 | 1.3.2.17.4 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.3.2.17.4 | NULO | 0
1.3.3 | 1.3.3 | Arquitetura |  |  | 1.3.3 |  | 0
1.3.3.1 | 1.3.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque |  |  | 1.3.3.1 |  | 0
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.3.3.1.1 | NULO | 0
1.3.3.1.2 | 1.3.3.1.2 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.3.3.1.2 | NULO | 0
1.3.3.1.3 | 1.3.3.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.3.3.1.3 | NULO | 0
1.3.3.1.4 | 1.3.3.1.4 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | 0 | m³ | 1.3.3.1.4 | NULO | 0
1.3.3.1.5 | 1.3.3.1.5 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.3.3.1.5 | NULO | 0
1.3.3.2 | 1.3.3.2 | Apoio - Externo |  |  | 1.3.3.2 |  | 0
1.3.3.2.1 | 1.3.3.2.1 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.2.1 | NULO | 0
1.3.3.2.2 | 1.3.3.2.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | 0 | M2 | 1.3.3.2.2 | NULO | 0
1.3.3.2.3 | 1.3.3.2.3 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | 0 | M | 1.3.3.2.3 | NULO | 0
1.3.3.2.4 | 1.3.3.2.4 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | 0 | M2 | 1.3.3.2.4 | NULO | 0
1.3.3.2.5 | 1.3.3.2.5 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | 0 | M | 1.3.3.2.5 | NULO | 0
1.3.3.2.6 | 1.3.3.2.6 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | 0 | M2 | 1.3.3.2.6 | NULO | 0
1.3.3.2.7 | 1.3.3.2.7 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | 0 | M2 | 1.3.3.2.7 | NULO | 0
1.3.3.2.8 | 1.3.3.2.8 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | 0 | M | 1.3.3.2.8 | NULO | 0
1.3.3.2.9 | 1.3.3.2.9 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | 0 | M | 1.3.3.2.9 | NULO | 0
1.3.3.2.10 | 1.3.3.2.10 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | 0 | UN | 1.3.3.2.10 | NULO | 0
1.3.3.2.11 | 1.3.3.2.11 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.2.11 | NULO | 0
1.3.3.2.12 | 1.3.3.2.12 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.2.12 | NULO | 0
1.3.3.2.13 | 1.3.3.2.13 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.2.13 | NULO | 0
1.3.3.3 | 1.3.3.3 | I.S. Interno |  |  | 1.3.3.3 |  | 0
1.3.3.3.1 | 1.3.3.3.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.1 | NULO | 0
1.3.3.3.2 | 1.3.3.3.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.2 | NULO | 0
1.3.3.3.3 | 1.3.3.3.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.3 | NULO | 0
1.3.3.3.4 | 1.3.3.3.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.4 | NULO | 0
1.3.3.3.5 | 1.3.3.3.5 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.5 | NULO | 0
1.3.3.3.6 | 1.3.3.3.6 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.6 | NULO | 0
1.3.3.3.7 | 1.3.3.3.7 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.7 | NULO | 0
1.3.3.3.8 | 1.3.3.3.8 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.8 | NULO | 0
1.3.3.3.9 | 1.3.3.3.9 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.9 | NULO | 0
1.3.3.3.10 | 1.3.3.3.10 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | 0 | un | 1.3.3.3.10 | NULO | 0
1.3.3.3.11 | 1.3.3.3.11 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.11 | NULO | 0
1.3.3.3.12 | 1.3.3.3.12 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | 0 | und | 1.3.3.3.12 | NULO | 0
1.3.3.3.13 | 1.3.3.3.13 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | 0 | und | 1.3.3.3.13 | NULO | 0
1.3.3.3.14 | 1.3.3.3.14 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.3.14 | NULO | 0
1.3.3.3.15 | 1.3.3.3.15 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.15 | NULO | 0
1.3.3.3.16 | 1.3.3.3.16 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.3.3.3.16 | NULO | 0
1.3.3.3.17 | 1.3.3.3.17 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.3.17 | NULO | 0
1.3.3.4 | 1.3.3.4 | Copa - Interno |  |  | 1.3.3.4 |  | 0
1.3.3.4.1 | 1.3.3.4.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.1 | NULO | 0
1.3.3.4.2 | 1.3.3.4.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.2 | NULO | 0
1.3.3.4.3 | 1.3.3.4.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.3 | NULO | 0
1.3.3.4.4 | 1.3.3.4.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.4 | NULO | 0
1.3.3.4.5 | 1.3.3.4.5 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.4.5 | NULO | 0
1.3.3.4.6 | 1.3.3.4.6 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.4.6 | NULO | 0
1.3.3.4.7 | 1.3.3.4.7 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | 0 | UN | 1.3.3.4.7 | NULO | 0
1.3.3.4.8 | 1.3.3.4.8 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.3.3.4.8 | NULO | 0
1.3.3.4.9 | 1.3.3.4.9 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.9 | NULO | 0
1.3.3.4.10 | 1.3.3.4.10 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.4.10 | NULO | 0
1.3.3.5 | 1.3.3.5 | Depósito - Interno |  |  | 1.3.3.5 |  | 0
1.3.3.5.1 | 1.3.3.5.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.1 | NULO | 0
1.3.3.5.2 | 1.3.3.5.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.2 | NULO | 0
1.3.3.5.3 | 1.3.3.5.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.3 | NULO | 0
1.3.3.5.4 | 1.3.3.5.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.4 | NULO | 0
1.3.3.5.5 | 1.3.3.5.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.5 | NULO | 0
1.3.3.5.6 | 1.3.3.5.6 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | 0 | m2 | 1.3.3.5.6 | NULO | 0
1.3.3.5.7 | 1.3.3.5.7 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.5.7 | NULO | 0
1.3.3.6 | 1.3.3.6 | Gerador |  |  | 1.3.3.6 |  | 0
1.3.3.6.1 | 1.3.3.6.1 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | 0 | M2 | 1.3.3.6.1 | NULO | 0
1.3.3.6.2 | 1.3.3.6.2 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | 0 | m2 | 1.3.3.6.2 | NULO | 0
1.3.3.7 | 1.3.3.7 | Tanque |  |  | 1.3.3.7 |  | 0
1.3.3.7.1 | 1.3.3.7.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.1 | NULO | 0
1.3.3.7.2 | 1.3.3.7.2 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.2 | NULO | 0
1.3.3.7.3 | 1.3.3.7.3 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.3 | NULO | 0
1.3.3.7.4 | 1.3.3.7.4 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | 0 | M2 | 1.3.3.7.4 | NULO | 0
1.3.3.7.5 | 1.3.3.7.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.5 | NULO | 0
1.3.3.7.6 | 1.3.3.7.6 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | 0 | m2 | 1.3.3.7.6 | NULO | 0
1.3.3.7.7 | 1.3.3.7.7 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | 0 | m2 | 1.3.3.7.7 | NULO | 0
1.3.3.7.8 | 1.3.3.7.8 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.8 | NULO | 0
1.3.3.7.9 | 1.3.3.7.9 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.7.9 | NULO | 0
1.3.3.8 | 1.3.3.8 | Hidrossanitário |  |  | 1.3.3.8 |  | 0
1.3.3.8.1 | 1.3.3.8.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.3.8.1 | NULO | 0
1.3.3.8.2 | 1.3.3.8.2 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.3.8.2 | NULO | 0
1.3.3.8.3 | 1.3.3.8.3 | Hidrômetro Dn 25 1'' | 0 | UN | 1.3.3.8.3 | NULO | 0
1.3.3.8.4 | 1.3.3.8.4 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | 0 | UN | 1.3.3.8.4 | NULO | 0
1.3.3.8.5 | 1.3.3.8.5 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.5 | NULO | 0
1.3.3.8.6 | 1.3.3.8.6 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.3.3.8.6 | NULO | 0
1.3.3.8.7 | 1.3.3.8.7 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.7 | NULO | 0
1.3.3.8.8 | 1.3.3.8.8 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.8 | NULO | 0
1.3.3.8.9 | 1.3.3.8.9 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.9 | NULO | 0
1.3.3.8.10 | 1.3.3.8.10 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | 0 | und | 1.3.3.8.10 | NULO | 0
1.3.3.8.11 | 1.3.3.8.11 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.11 | NULO | 0
1.3.3.8.12 | 1.3.3.8.12 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | 0 | und | 1.3.3.8.12 | NULO | 0
1.3.3.8.13 | 1.3.3.8.13 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.3.3.8.13 | NULO | 0
1.3.3.8.14 | 1.3.3.8.14 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.14 | NULO | 0
1.3.3.8.15 | 1.3.3.8.15 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | 0 | UN | 1.3.3.8.15 | NULO | 0
1.3.3.8.16 | 1.3.3.8.16 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.3.8.16 | NULO | 0
1.3.3.8.17 | 1.3.3.8.17 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.3.8.17 | NULO | 0
1.3.3.8.18 | 1.3.3.8.18 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.3.8.18 | NULO | 0
1.3.3.8.19 | 1.3.3.8.19 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | 0 | und | 1.3.3.8.19 | NULO | 0
1.3.3.8.20 | 1.3.3.8.20 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | 0 | und | 1.3.3.8.20 | NULO | 0
1.3.3.8.21 | 1.3.3.8.21 | Caixa De Gordura Pequena | 0 | UN | 1.3.3.8.21 | NULO | 0
1.3.3.8.22 | 1.3.3.8.22 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.3.3.8.22 | NULO | 0
1.3.3.8.23 | 1.3.3.8.23 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.3.3.8.23 | NULO | 0
1.3.3.8.24 | 1.3.3.8.24 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | 0 | UN | 1.3.3.8.24 | NULO | 0
1.3.3.8.25 | 1.3.3.8.25 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 0 | UN | 1.3.3.8.25 | NULO | 0
1.3.3.8.26 | 1.3.3.8.26 | Cap Pvc Esgoto 50Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | 0 | UN | 1.3.3.8.26 | NULO | 0
1.3.3.8.27 | 1.3.3.8.27 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | 0 | m | 1.3.3.8.27 | NULO | 0
1.3.3.8.28 | 1.3.3.8.28 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | 0 | und | 1.3.3.8.28 | NULO | 0
1.3.3.8.29 | 1.3.3.8.29 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | 0 | und | 1.3.3.8.29 | NULO | 0
1.3.3.9 | 1.3.3.9 | Externo |  |  | 1.3.3.9 |  | 0
1.3.3.9.1 | 1.3.3.9.1 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | 0 | m2 | 1.3.3.9.1 | NULO | 0
1.3.3.9.2 | 1.3.3.9.2 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | 0 | M2 | 1.3.3.9.2 | NULO | 0
1.3.3.9.3 | 1.3.3.9.3 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | 0 | M | 1.3.3.9.3 | NULO | 0
1.3.3.9.4 | 1.3.3.9.4 | Alambrado Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | 0 | M2 | 1.3.3.9.4 | NULO | 0
1.3.3.9.5 | 1.3.3.9.5 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | 0 | m2 | 1.3.3.9.5 | NULO | 0
1.3.3.9.6 | 1.3.3.9.6 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | 0 | m2 | 1.3.3.9.6 | NULO | 0
1.3.3.9.7 | 1.3.3.9.7 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | 0 | M | 1.3.3.9.7 | NULO | 0
1.3.3.9.8 | 1.3.3.9.8 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | 0 | m2 | 1.3.3.9.8 | NULO | 0
1.3.3.9.9 | 1.3.3.9.9 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | 0 | M | 1.3.3.9.9 | NULO | 0
1.3.3.9.10 | 1.3.3.9.10 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | 0 | UN | 1.3.3.9.10 | NULO | 0
1.3.3.9.11 | 1.3.3.9.11 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | 0 | m | 1.3.3.9.11 | NULO | 0
1.3.3.9.12 | 1.3.3.9.12 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | 0 | UN | 1.3.3.9.12 | NULO | 0
1.3.3.9.13 | 1.3.3.9.13 | Corte E Destocamento De Árvores Com Diâmetro Superior A 30 Cm | 0 | und | 1.3.3.9.13 | NULO | 0
1.3.3.9.14 | 1.3.3.9.14 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 1.3.3.9.14 | NULO | 0
1.3.3.9.15 | 1.3.3.9.15 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m2 | 1.3.3.9.15 | NULO | 0
1.3.3.10 | 1.3.3.10 | Urbanização |  |  | 1.3.3.10 |  | 0
1.3.3.10.1 | 1.3.3.10.1 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.3.3.10.1 | NULO | 0
1.3.3.10.2 | 1.3.3.10.2 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | 0 | M2 | 1.3.3.10.2 | NULO | 0
1.3.3.10.3 | 1.3.3.10.3 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | 0 | M3 | 1.3.3.10.3 | NULO | 0
1.3.3.10.4 | 1.3.3.10.4 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | 0 | M2 | 1.3.3.10.4 | NULO | 0
1.3.3.11 | 1.3.3.11 | Incêndio |  |  | 1.3.3.11 |  | 0
1.3.3.11.1 | 1.3.3.11.1 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | 0 | UN | 1.3.3.11.1 | NULO | 0
1.3.3.11.2 | 1.3.3.11.2 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | 0 | UN | 1.3.3.11.2 | NULO | 0
1.3.3.11.3 | 1.3.3.11.3 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | 0 | UN | 1.3.3.11.3 | NULO | 0
1.3.3.11.4 | 1.3.3.11.4 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | 0 | und | 1.3.3.11.4 | NULO | 0
1.3.3.11.5 | 1.3.3.11.5 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | 0 | un | 1.3.3.11.5 | NULO | 0
1.3.4 | 1.3.4 | Fixação e Proteção das Margens |  |  | 1.3.4 |  | 0
1.3.4.1 | 1.3.4.1 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | 0 | m³ | 1.3.4.1 | NULO | 0
1.3.4.2 | 1.3.4.2 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | 0 | M | 1.3.4.2 | NULO | 0
1.3.4.3 | 1.3.4.3 | Mureta De Proteção | 0 | m2 | 1.3.4.3 | NULO | 0
1.3.5 | 1.3.5 | ELÉTRICA |  |  | 1.3.5 |  | 0
1.3.5.1 | 1.3.5.1 | Instalações de Automação e Instrumentação |  |  | 1.3.5.1 |  | 0
1.3.5.1.1 | 1.3.5.1.1 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | 0 | un | 1.3.5.1.1 | NULO | 0
1.3.5.1.2 | 1.3.5.1.2 | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | 0 | m | 1.3.5.1.2 | NULO | 0
1.3.5.1.3 | 1.3.5.1.3 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.1.3 | NULO | 0
1.3.5.1.4 | 1.3.5.1.4 | Calhas e Dutos |  |  | 1.3.5.1.4 |  | 0
1.3.5.1.4.1 | 1.3.5.1.4.1 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | 0 | m | 1.3.5.1.4.1 | NULO | 0
1.3.5.1.4.2 | 1.3.5.1.4.2 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.3.5.1.4.2 | NULO | 0
1.3.5.1.4.3 | 1.3.5.1.4.3 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.5.1.4.3 | NULO | 0
1.3.5.1.4.4 | 1.3.5.1.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.1.4.4 | NULO | 0
1.3.5.1.4.5 | 1.3.5.1.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.1.4.5 | NULO | 0
1.3.5.1.4.6 | 1.3.5.1.4.6 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.3.5.1.4.6 | NULO | 0
1.3.5.1.4.7 | 1.3.5.1.4.7 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | 0 | und | 1.3.5.1.4.7 | NULO | 0
1.3.5.2 | 1.3.5.2 | Instalações Elétricas |  |  | 1.3.5.2 |  | 0
1.3.5.2.1 | 1.3.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  | 1.3.5.2.1 |  | 0
1.3.5.2.1.1 | 1.3.5.2.1.1 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.5.2.1.1 | NULO | 0
1.3.5.2.1.2 | 1.3.5.2.1.2 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.5.2.1.2 | NULO | 0
1.3.5.2.1.3 | 1.3.5.2.1.3 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.5.2.1.3 | NULO | 0
1.3.5.2.2 | 1.3.5.2.2 | Instalçao de Equipamentos |  |  | 1.3.5.2.2 |  | 0
1.3.5.2.2.1 | 1.3.5.2.2.1 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | 0 | un | 1.3.5.2.2.1 | NULO | 0
1.3.5.2.2.2 | 1.3.5.2.2.2 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | 0 | un | 1.3.5.2.2.2 | NULO | 0
1.3.5.2.2.3 | 1.3.5.2.2.3 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | 0 | M | 1.3.5.2.2.3 | NULO | 0
1.3.5.2.3 | 1.3.5.2.3 | Fios e cabos |  |  | 1.3.5.2.3 |  | 0
1.3.5.2.3.1 | 1.3.5.2.3.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.1 | NULO | 0
1.3.5.2.3.2 | 1.3.5.2.3.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.3.5.2.3.2 | NULO | 0
1.3.5.2.3.3 | 1.3.5.2.3.3 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.3.5.2.3.3 | NULO | 0
1.3.5.2.3.4 | 1.3.5.2.3.4 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.4 | NULO | 0
1.3.5.2.3.5 | 1.3.5.2.3.5 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.3.5.2.3.5 | NULO | 0
1.3.5.2.3.6 | 1.3.5.2.3.6 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.3.5.2.3.6 | NULO | 0
1.3.5.2.3.7 | 1.3.5.2.3.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.7 | NULO | 0
1.3.5.2.3.8 | 1.3.5.2.3.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.8 | NULO | 0
1.3.5.2.3.9 | 1.3.5.2.3.9 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | 0 | M | 1.3.5.2.3.9 | NULO | 0
1.3.5.2.3.10 | 1.3.5.2.3.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.3.5.2.3.10 | NULO | 0
1.3.5.2.3.11 | 1.3.5.2.3.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.11 | NULO | 0
1.3.5.2.3.12 | 1.3.5.2.3.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.3.5.2.3.12 | NULO | 0
1.3.5.2.3.13 | 1.3.5.2.3.13 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.13 | NULO | 0
1.3.5.2.3.14 | 1.3.5.2.3.14 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.3.5.2.3.14 | NULO | 0
1.3.5.2.3.15 | 1.3.5.2.3.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.3.5.2.3.15 | NULO | 0
1.3.5.2.3.16 | 1.3.5.2.3.16 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | 0 | M | 1.3.5.2.3.16 | NULO | 0
1.3.5.2.3.17 | 1.3.5.2.3.17 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | 0 | M | 1.3.5.2.3.17 | NULO | 0
1.3.5.2.3.18 | 1.3.5.2.3.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | 0 | M | 1.3.5.2.3.18 | NULO | 0
1.3.5.2.3.19 | 1.3.5.2.3.19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.3.5.2.3.19 | NULO | 0
1.3.5.2.3.20 | 1.3.5.2.3.20 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | 0 | m | 1.3.5.2.3.20 | NULO | 0
1.3.5.2.3.21 | 1.3.5.2.3.21 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | 0 | m | 1.3.5.2.3.21 | NULO | 0
1.3.5.2.4 | 1.3.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  | 1.3.5.2.4 |  | 0
1.3.5.2.4.1 | 1.3.5.2.4.1 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.2.4.1 | NULO | 0
1.3.5.2.4.2 | 1.3.5.2.4.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.2.4.2 | NULO | 0
1.3.5.2.4.3 | 1.3.5.2.4.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.2.4.3 | NULO | 0
1.3.5.2.4.4 | 1.3.5.2.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.2.4.4 | NULO | 0
1.3.5.2.4.5 | 1.3.5.2.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.2.4.5 | NULO | 0
1.3.5.2.4.6 | 1.3.5.2.4.6 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.3.5.2.4.6 | NULO | 0
1.3.5.2.4.7 | 1.3.5.2.4.7 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | M | 1.3.5.2.4.7 | NULO | 0
1.3.5.2.4.8 | 1.3.5.2.4.8 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | 0 | m | 1.3.5.2.4.8 | NULO | 0
1.3.5.2.4.9 | 1.3.5.2.4.9 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | 0 | m | 1.3.5.2.4.9 | NULO | 0
1.3.5.2.4.10 | 1.3.5.2.4.10 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | 0 | m | 1.3.5.2.4.10 | NULO | 0
1.3.5.2.4.11 | 1.3.5.2.4.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | 0 | m | 1.3.5.2.4.11 | NULO | 0
1.3.5.2.4.12 | 1.3.5.2.4.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.3.5.2.4.12 | NULO | 0
1.3.5.2.4.13 | 1.3.5.2.4.13 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | 0 | und | 1.3.5.2.4.13 | NULO | 0
1.3.5.2.4.14 | 1.3.5.2.4.14 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | 0 | und | 1.3.5.2.4.14 | NULO | 0
1.3.5.2.5 | 1.3.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação |  |  | 1.3.5.2.5 |  | 0
1.3.5.2.5.1 | 1.3.5.2.5.1 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | 0 | UN | 1.3.5.2.5.1 | NULO | 0
1.3.5.2.5.2 | 1.3.5.2.5.2 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | 0 | UN | 1.3.5.2.5.2 | NULO | 0
1.3.5.2.5.3 | 1.3.5.2.5.3 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | 0 | UN | 1.3.5.2.5.3 | NULO | 0
1.3.5.2.5.4 | 1.3.5.2.5.4 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | 0 | U | 1.3.5.2.5.4 | NULO | 0
1.3.5.2.6 | 1.3.5.2.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 1.3.5.2.6 |  | 0
1.3.5.2.6.1 | 1.3.5.2.6.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | 0 | und | 1.3.5.2.6.1 | NULO | 0
1.3.5.2.6.2 | 1.3.5.2.6.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 1.3.5.2.6.2 | NULO | 0
1.3.5.2.6.3 | 1.3.5.2.6.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | 0 | und | 1.3.5.2.6.3 | NULO | 0
1.3.5.2.6.4 | 1.3.5.2.6.4 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | 0 | und | 1.3.5.2.6.4 | NULO | 0
1.3.5.2.7 | 1.3.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  | 1.3.5.2.7 |  | 0
1.3.5.2.7.1 | 1.3.5.2.7.1 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.1 | NULO | 0
1.3.5.2.7.2 | 1.3.5.2.7.2 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.2 | NULO | 0
1.3.5.2.7.3 | 1.3.5.2.7.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.3 | NULO | 0
1.3.5.2.7.4 | 1.3.5.2.7.4 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | 0 | UN | 1.3.5.2.7.4 | NULO | 0
1.3.5.2.7.5 | 1.3.5.2.7.5 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | 0 | und | 1.3.5.2.7.5 | NULO | 0
1.3.5.2.7.6 | 1.3.5.2.7.6 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | 0 | UN | 1.3.5.2.7.6 | NULO | 0
1.3.5.2.7.7 | 1.3.5.2.7.7 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.7 | NULO | 0
1.3.5.2.7.8 | 1.3.5.2.7.8 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.8 | NULO | 0
1.3.5.2.7.9 | 1.3.5.2.7.9 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.9 | NULO | 0
1.3.5.2.7.10 | 1.3.5.2.7.10 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | 0 | un | 1.3.5.2.7.10 | NULO | 0
1.3.5.2.7.11 | 1.3.5.2.7.11 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | 0 | un | 1.3.5.2.7.11 | NULO | 0
1.3.5.2.7.12 | 1.3.5.2.7.12 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | 0 | und | 1.3.5.2.7.12 | NULO | 0
1.3.5.2.7.13 | 1.3.5.2.7.13 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.13 | NULO | 0
1.3.5.2.7.14 | 1.3.5.2.7.14 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.2.7.14 | NULO | 0
1.3.5.2.7.15 | 1.3.5.2.7.15 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | 0 | und | 1.3.5.2.7.15 | NULO | 0
1.3.5.2.8 | 1.3.5.2.8 | Aterramento |  |  | 1.3.5.2.8 |  | 0
1.3.5.2.8.1 | 1.3.5.2.8.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | M | 1.3.5.2.8.1 | NULO | 0
1.3.5.2.8.2 | 1.3.5.2.8.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.2.8.2 | NULO | 0
1.3.5.2.8.3 | 1.3.5.2.8.3 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.2.8.3 | NULO | 0
1.3.5.2.8.4 | 1.3.5.2.8.4 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.2.8.4 | NULO | 0
1.3.5.2.8.5 | 1.3.5.2.8.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.2.8.5 | NULO | 0
1.3.5.2.8.6 | 1.3.5.2.8.6 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | 0 | und | 1.3.5.2.8.6 | NULO | 0
1.3.5.3 | 1.3.5.3 | Ramal de ligação |  |  | 1.3.5.3 |  | 0
1.3.5.3.1 | 1.3.5.3.1 | Ramal De Ligação | 0 | und | 1.3.5.3.1 | NULO | 0
1.3.5.3.2 | 1.3.5.3.2 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | 0 | m | 1.3.5.3.2 | NULO | 0
1.3.5.3.3 | 1.3.5.3.3 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | 0 | m | 1.3.5.3.3 | NULO | 0
1.3.5.3.4 | 1.3.5.3.4 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | m | 1.3.5.3.4 | NULO | 0
1.3.5.4 | 1.3.5.4 | SPDA |  |  | 1.3.5.4 |  | 0
1.3.5.4.1 | 1.3.5.4.1 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | 0 | m | 1.3.5.4.1 | NULO | 0
1.3.5.4.2 | 1.3.5.4.2 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | 0 | m | 1.3.5.4.2 | NULO | 0
1.3.5.4.3 | 1.3.5.4.3 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.3 | NULO | 0
1.3.5.4.4 | 1.3.5.4.4 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.4 | NULO | 0
1.3.5.4.5 | 1.3.5.4.5 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.5 | NULO | 0
1.3.5.4.6 | 1.3.5.4.6 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.6 | NULO | 0
1.3.5.4.7 | 1.3.5.4.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.7 | NULO | 0
1.3.5.4.8 | 1.3.5.4.8 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.8 | NULO | 0
1.3.5.4.9 | 1.3.5.4.9 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.9 | NULO | 0
1.3.5.4.10 | 1.3.5.4.10 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | 0 | UN | 1.3.5.4.10 | NULO | 0
1.3.5.4.11 | 1.3.5.4.11 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.11 | NULO | 0
1.3.5.4.12 | 1.3.5.4.12 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.12 | NULO | 0
1.3.5.4.13 | 1.3.5.4.13 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.13 | NULO | 0
1.3.5.4.14 | 1.3.5.4.14 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | 0 | UN | 1.3.5.4.14 | NULO | 0
1.3.5.4.15 | 1.3.5.4.15 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.15 | NULO | 0
1.3.5.4.16 | 1.3.5.4.16 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | 0 | und | 1.3.5.4.16 | NULO | 0
1.3.5.4.17 | 1.3.5.4.17 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.17 | NULO | 0
1.3.5.4.18 | 1.3.5.4.18 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.18 | NULO | 0
1.3.5.4.19 | 1.3.5.4.19 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.4.19 | NULO | 0
1.3.5.4.20 | 1.3.5.4.20 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | 0 | und | 1.3.5.4.20 | NULO | 0
1.3.5.4.21 | 1.3.5.4.21 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.5.4.21 | NULO | 0
1.3.5.5 | 1.3.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV |  |  | 1.3.5.5 |  | 0
1.3.5.5.1 | 1.3.5.5.1 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | 0 | M | 1.3.5.5.1 | NULO | 0
1.3.5.5.2 | 1.3.5.5.2 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | 0 | pc | 1.3.5.5.2 | NULO | 0
1.3.5.5.3 | 1.3.5.5.3 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | 0 | UN | 1.3.5.5.3 | NULO | 0
1.3.5.5.4 | 1.3.5.5.4 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | 0 | UN | 1.3.5.5.4 | NULO | 0
1.3.5.5.5 | 1.3.5.5.5 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | UN | 1.3.5.5.5 | NULO | 0
1.3.5.5.6 | 1.3.5.5.6 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | 0 | und | 1.3.5.5.6 | NULO | 0
1.3.5.5.7 | 1.3.5.5.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | 0 | m | 1.3.5.5.7 | NULO | 0
1.3.5.5.8 | 1.3.5.5.8 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | 0 | m | 1.3.5.5.8 | NULO | 0
1.3.5.5.9 | 1.3.5.5.9 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | m | 1.3.5.5.9 | NULO | 0
1.3.5.5.10 | 1.3.5.5.10 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | m | 1.3.5.5.10 | NULO | 0
1.3.5.5.11 | 1.3.5.5.11 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | 0 | M | 1.3.5.5.11 | NULO | 0
1.3.5.5.12 | 1.3.5.5.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | 0 | m | 1.3.5.5.12 | NULO | 0
1.3.5.5.13 | 1.3.5.5.13 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | 0 | UN | 1.3.5.5.13 | NULO | 0
1.3.5.5.14 | 1.3.5.5.14 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | 0 | UN | 1.3.5.5.14 | NULO | 0
1.3.5.5.15 | 1.3.5.5.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | 0 | UN | 1.3.5.5.15 | NULO | 0
1.3.5.5.16 | 1.3.5.5.16 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | 0 | UN | 1.3.5.5.16 | NULO | 0
1.3.5.5.17 | 1.3.5.5.17 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | 0 | cj | 1.3.5.5.17 | NULO | 0
1.3.5.5.18 | 1.3.5.5.18 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | 0 | UN | 1.3.5.5.18 | NULO | 0
1.3.5.5.19 | 1.3.5.5.19 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | 0 | cj | 1.3.5.5.19 | NULO | 0
1.3.5.5.20 | 1.3.5.5.20 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | 0 | UN | 1.3.5.5.20 | NULO | 0
1.3.5.5.21 | 1.3.5.5.21 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | 0 | und | 1.3.5.5.21 | NULO | 0
1.3.5.5.22 | 1.3.5.5.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | 0 | M | 1.3.5.5.22 | NULO | 0
1.3.5.5.23 | 1.3.5.5.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | 0 | und | 1.3.5.5.23 | NULO | 0
1.3.5.5.24 | 1.3.5.5.24 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.3.5.5.24 | NULO | 0
1.3.5.5.25 | 1.3.5.5.25 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.3.5.5.25 | NULO | 0
1.3.5.5.26 | 1.3.5.5.26 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | 0 | un | 1.3.5.5.26 | NULO | 0
1.3.5.5.27 | 1.3.5.5.27 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | 0 | un | 1.3.5.5.27 | NULO | 0
1.3.5.5.28 | 1.3.5.5.28 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | 0 | cj | 1.3.5.5.28 | NULO | 0
1.3.6 | 1.3.6 | Hidromecanico |  |  | 1.3.6 |  | 0
1.3.6.1 | 1.3.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  | 1.3.6.1 |  | 0
1.3.6.1.1 | 1.3.6.1.1 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.1 | NULO | 0
1.3.6.1.2 | 1.3.6.1.2 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.2 | NULO | 0
1.3.6.1.3 | 1.3.6.1.3 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.3 | NULO | 0
1.3.6.1.4 | 1.3.6.1.4 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.4 | NULO | 0
1.3.6.1.5 | 1.3.6.1.5 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.5 | NULO | 0
1.3.6.1.6 | 1.3.6.1.6 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | 0 | unid | 1.3.6.1.6 | NULO | 0
1.3.6.2 | 1.3.6.2 | Instalação de Equipamentos |  |  | 1.3.6.2 |  | 0
1.3.6.2.1 | 1.3.6.2.1 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | 0 | un | 1.3.6.2.1 | NULO | 0
1.3.6.2.2 | 1.3.6.2.2 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | 0 | un | 1.3.6.2.2 | NULO | 0
1.3.6.2.3 | 1.3.6.2.3 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | 0 | un | 1.3.6.2.3 | NULO | 0
1.3.6.2.4 | 1.3.6.2.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | 0 | un | 1.3.6.2.4 | NULO | 0
1.3.6.2.5 | 1.3.6.2.5 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | 0 | un | 1.3.6.2.5 | NULO | 0
1.3.6.2.6 | 1.3.6.2.6 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | 0 | un | 1.3.6.2.6 | NULO | 0
1.3.6.2.7 | 1.3.6.2.7 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | 0 | un | 1.3.6.2.7 | NULO | 0
1.3.6.2.8 | 1.3.6.2.8 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | 0 | m2 | 1.3.6.2.8 | NULO | 0 |  | 0
1.3.6.2.9 | 1.3.6.2.9 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | 0 | UN | 1.3.6.2.9 | NULO | 0 |  | 0
1.3.6.3 | 1.3.6.3 | Tubulação |  |  | 1.3.6.3 |  | 0
1.3.6.3.1 | 1.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  | 1.3.6.3.1 |  | 0
1.3.6.3.1.1 | 1.3.6.3.1.1 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | 0 | UN | 1.3.6.3.1.1 | NULO | 0
1.3.6.3.1.2 | 1.3.6.3.1.2 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | 0 | un | 1.3.6.3.1.2 | NULO | 0
1.3.6.3.1.3 | 1.3.6.3.1.3 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | 0 | UN | 1.3.6.3.1.3 | NULO | 0
1.3.6.3.1.4 | 1.3.6.3.1.4 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | 0 | PC | 1.3.6.3.1.4 | NULO | 0
1.3.6.3.1.5 | 1.3.6.3.1.5 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | 0 | UN | 1.3.6.3.1.5 | NULO | 0
1.3.6.3.2 | 1.3.6.3.2 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | 0 | M | 1.3.6.3.2 | NULO | 0
1.4 | 1.4 | Galeria Marilândia |  |  | 1.4 |  | 6
1.4.1 | 1.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 1.4.1 |  | 3
1.4.1.1 | 1.4.1.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | 0 | M3 | 1.4.1.1 | NULO | 0
1.4.1.2 | 1.4.1.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | -55730.0926 | tkm | 1.4.1.2 | NEGATIVO | 1
1.4.1.3 | 1.4.1.3 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | 0 | Mes | 1.4.1.3 | NULO | 0
1.4.1.4 | 1.4.1.4 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | H | 1.4.1.4 | NULO | 0
1.4.1.5 | 1.4.1.5 | Aterro Com Areia, Inclusive Fornecimento E Adensamento | 157.817 | m3 | 1.4.1.5 | POSITIVO | 1
1.4.1.6 | 1.4.1.6 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | 866.5831 | T | 1.4.1.6 | POSITIVO | 1
1.4.1.7 | 1.4.1.7 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Executada Com Vibroacabadora - Brita Comercial | 0 | m³ | 1.4.1.7 | NULO | 0
1.4.1.8 | 1.4.1.8 | Imprimação Inclusive Fornecimento E Transporte Do Cm-30 | 0 | M2 | 1.4.1.8 | NULO | 0
1.4.1.9 | 1.4.1.9 | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | 0 | t | 1.4.1.9 | NULO | 0
1.4.1.10 | 1.4.1.10 | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração 80 A 90 Kn, Resist. Transversal A Tração 30 Kn, Fornecimento E Aplicação | 0 | M2 | 1.4.1.10 | NULO | 0
1.4.1.11 | 1.4.1.11 | Enrocamento Com Pedra De Mão, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | 0 | m³ | 1.4.1.11 | NULO | 0
1.4.1.12 | 1.4.1.12 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | 0 | M3 | 1.4.1.12 | NULO | 0
1.4.1.13 | 1.4.1.13 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada Dmt= 13,7 Km ( Peso Especifico = 1,3 T/M3) | 0 | tkm | 1.4.1.13 | NULO | 0
1.4.1.14 | 1.4.1.14 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | 0 | m³ | 1.4.1.14 | NULO | 0
1.4.2 | 1.4.2 | Drenagem Pluvial |  |  | 1.4.2 |  | 0
1.4.2.1 | 1.4.2.1 | Poço De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais | 0 | un | 1.4.2.1 | NULO | 0
1.4.2.2 | 1.4.2.2 | Poço De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais | 0 | un | 1.4.2.2 | NULO | 0
1.4.2.3 | 1.4.2.3 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 0 | UN | 1.4.2.3 | NULO | 0
1.4.2.4 | 1.4.2.4 | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia E Brita Comerciais | 0 | un | 1.4.2.4 | NULO | 0
1.4.2.5 | 1.4.2.5 | Tubo Pead Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 600 Mm | 0 | m | 1.4.2.5 | NULO | 0
1.4.2.6 | 1.4.2.6 | Corpo De Bstc D = 0,40 M Ca2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | 0 | m | 1.4.2.6 | NULO | 0
1.4.3 | 1.4.3 | Obras Complementares |  |  | 1.4.3 |  | 0
1.4.3.1 | 1.4.3.1 | Demolição De Concreto Simples (0,151 M3/M) (28,50 M) | 0 | m³ | 1.4.3.1 | NULO | 0
1.4.3.2 | 1.4.3.2 | Serviço De Remoção De Postes Conforme Proposta Ov 2488848 | 0 | UN | 1.4.3.2 | NULO | 0
1.4.3.3 | 1.4.3.3 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | 0 | M2 | 1.4.3.3 | NULO | 0
1.4.4 | 1.4.4 | Estrutura |  |  | 1.4.4 |  | 1
1.4.4.1 | 1.4.4.1 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Fechada (Tampa Fixa) | 0 | m | 1.4.4.1 | NULO | 0
1.4.4.2 | 1.4.4.2 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Aberta (Tampa Removível) | 0 | m | 1.4.4.2 | NULO | 0
1.4.4.3 | 1.4.4.3 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 1.4.4.3 | NULO | 0
1.4.4.4 | 1.4.4.4 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm | 0 | M2 | 1.4.4.4 | NULO | 0
1.4.4.5 | 1.4.4.5 | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 14.9526 | m³ | 1.4.4.5 | POSITIVO | 1
1.4.4.6 | 1.4.4.6 | Servico De Bombeamento De Concreto | 0 | M3 | 1.4.4.6 | NULO | 0
1.4.4.7 | 1.4.4.7 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | 0 | kg | 1.4.4.7 | NULO | 0
1.4.4.8 | 1.4.4.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 1.4.4.8 | NULO | 0
GRUPO 002: | GRUPO 002: |  |  |  | GRUPO 002: | NULO | 0
2 | 2 | Operação Assistida |  |  | 2 |  | 0
2.1 | 2.1 | Serviços De Operação Assistida, Incluíndo Comissionamento E Testes De Equipamentos, Simulação De Operações, Treinamentos E Todas As Atividades Necessárias Para Garantir A Funcionalidade Esperada Da Estação De Bombeamento. | 0 | MÊS | 2.1 | NULO | 0
GRUPO 003: |  | GRUPO 003: |  |  | GRUPO 003: | NULO | 48
3.1 | 3.1 | Administração do canteiro |  |  | 3.1 |  | 0
3.1.1 | 3.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  | 3.1.1 |  | 0
3.1.1.1 | 3.1.1.1 | Banheiro Quimico | 0 | unm | 3.1.1.1 | NULO | 0
3.2 | 3.2 | EBAP Cobilândia |  |  | 3.2 |  | 2
3.2.1 | 3.2.1 | Serviços Diversos |  |  | 3.2.1 |  | 0
3.2.1.1 | 3.2.1.1 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | 0 | m2 | 3.2.1.1 | NULO | 0
3.2.1.2 | 3.2.1.2 | Estaca Metálica I - W W200X22,5 | 0 | m | 3.2.1.2 | NULO | 0
3.2.1.3 | 3.2.1.3 | Instalação De Suporte Metálico Em Perfil Tipo I - W200X22,5 Para Adutora Dn500 | 0 | un | 3.2.1.3 | NULO | 0
3.2.1.4 | 3.2.1.4 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | 0 | m3 | 3.2.1.4 | NULO | 0
3.2.2 | 3.2.2 | Estrutura |  |  | 3.2.2 |  | 0
3.2.2.1 | 3.2.2.1 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | 0 | m | 3.2.2.1 | NULO | 0
3.2.2.2 | 3.2.2.2 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | 0 | m | 3.2.2.2 | NULO | 0
3.2.2.3 | 3.2.2.3 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 310X52 | 0 | m | 3.2.2.3 | NULO | 0
3.2.2.4 | 3.2.2.4 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | 0 | mês | 3.2.2.4 | NULO | 0
3.2.2.5 | 3.2.2.5 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | 0 | h | 3.2.2.5 | NULO | 0
3.2.2.15 | 3.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro |  |  | 3.2.2.15 |  | 1
3.2.2.15.1 | 3.2.2.15.1 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | 18.688 | m2 | 3.2.2.15.1 | POSITIVO | 1
3.2.2.15.2 | 3.2.2.15.2 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | 0 | m2 | 3.2.2.15.2 | NULO | 0
3.3 | 3.3 | EBAP Marilândia |  |  | 3.3 |  | 4
3.3.1 | 3.3.1 | Serviços Diversos |  |  | 3.3.1 |  | 1
3.3.1.1 | 3.3.1.1 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | 0 | m2 | 3.3.1.1 | NULO | 0
3.3.1.2 | 3.3.1.2 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | 648.262 | m3 | 3.3.1.2 | POSITIVO | 1
3.3.2 | 3.3.2 | Estrutura |  |  | 3.3.2 |  | 0
3.3.2.1 | 3.3.2.1 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | 0 | m | 3.3.2.1 | NULO | 0
3.3.2.2 | 3.3.2.2 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | 0 | m | 3.3.2.2 | NULO | 0
3.3.2.3 | 3.3.2.3 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | 0 | mês | 3.3.2.3 | NULO | 0
3.3.2.4 | 3.3.2.4 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | 0 | h | 3.3.2.4 | NULO | 0
3.3.2.17 | 3.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro |  |  | 3.3.2.17 |  | 1
3.3.2.17.1 | 3.3.2.17.1 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | 68.9762 | m2 | 3.3.2.17.1 | POSITIVO | 1
3.3.2.17.2 | 3.3.2.17.2 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | 0 | m2 | 3.3.2.17.2 | NULO | 0
3.3.6 | 3.3.6 | Hidromecânico |  |  | 3.3.6 |  | 0
3.3.6.3 | 3.3.6.3 | Tubulação |  |  | 3.3.6.3 |  | 0
3.3.6.3.1 | 3.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  | 3.3.6.3.1 |  | 0
3.3.6.3.1.1 | 3.3.6.3.1.1 | Tubo Com Flanges, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | 0 | und | 3.3.6.3.1.1 | NULO | 0
3.3.6.3.1.2 | 3.3.6.3.1.2 | Tubo Com Flange E Ponta, Dn 1200, L=6800Mm – K7 | 0 | und | 3.3.6.3.1.2 | NULO | 0
3.3.6.3.1.3 | 3.3.6.3.1.3 | Tubo Com Flange E Bolsa, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | 0 | und | 3.3.6.3.1.3 | NULO | 0
3.4 | 3.4 | Galeria Marilândia |  |  | 3.4 |  | 18
3.4.1 | 3.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 3.4.1 |  | 0
3.4.1.1 | 3.4.1.1 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | 0 | m3 | 3.4.1.1 | NULO | 0
3.4.1.2 | 3.4.1.2 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 40Cm E Menor Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | 0 | und | 3.4.1.2 | NULO | 0
3.4.1.3 | 3.4.1.3 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | 0 | und | 3.4.1.3 | NULO | 0
3.4.1.4 | 3.4.1.4 | Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. | 0 | m3 | 3.4.1.4 | NULO | 0
3.4.4 | 3.4.4 | Estrutura |  |  | 3.4.4 |  | 0
3.4.4.1 | 3.4.4.1 | Tela De Aço Eletrosoldada - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 3.4.4.1 | NULO | 0
3.4.4.2 | 3.4.4.2 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 3.4.4.2 | NULO | 0
3.4.4.3 | 3.4.4.3 | Treliça Nervurada Três Barras Longitudinais Interligadas Por Duas Diagonais Sinusoidal - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 3.4.4.3 | NULO | 0
3.4.4.4 | 3.4.4.4 | Lastro De Brita Compactado Com Soquete Vibratório, Inclusive Fornecimento De Material Dentro Do Canal | 0 | m3 | 3.4.4.4 | NULO | 0
3.4.4.5 | 3.4.4.5 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | 0 | m | 3.4.4.5 | NULO | 0
3.4.4.6 | 3.4.4.6 | Grupo Gerador De 21 A 80 Kva | 0 | mês | 3.4.4.6 | NULO | 0
3.4.4.7 | 3.4.4.7 | Tubo Pvc Dn 75 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | 0 | m | 3.4.4.7 | NULO | 0
3.4.4.8 | 3.4.4.8 | Tubo Pvc Dn 100 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | 0 | m | 3.4.4.8 | NULO | 0
3.4.5 | 3.4.5 | Rede de Esgoto em Tubo PVC |  |  | 3.4.5 |  | 0
3.4.5.1 | 3.4.5.1 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | 0 | m | 3.4.5.1 | NULO | 0
3.4.5.2 | 3.4.5.2 | Luva De Correr, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 0 | un | 3.4.5.2 | NULO | 0
3.4.5.3 | 3.4.5.3 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | 0 | m | 3.4.5.3 | NULO | 0
3.4.5.4 | 3.4.5.4 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | 0 | un | 3.4.5.4 | NULO | 0
3.4.5.5 | 3.4.5.5 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 200 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | 0 | un | 3.4.5.5 | NULO | 0
3.5 | 3.5 | ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS |  |  | 3.5 |  | 9
3.5.1 | 3.5.1 | Oleo Diesel S 10 | 0 | l | 3.5.1 | NULO | 0
3.5.2 | 3.5.2 | Niple, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4") - Fornecimento E Instalação. | 0 | un | 3.5.2 | NULO | 0
3.5.3 | 3.5.3 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. | 0 | un | 3.5.3 | NULO | 0
3.5.4 | 3.5.4 | Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" | 0 | un | 3.5.4 | NULO | 0
3.5.5 | 3.5.5 | Espigão Femea Com Rosca De 3/4". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.5 | NULO | 0
3.5.6 | 3.5.6 | Abraçadeira Para Mangueira De 3/4" | 0 | un | 3.5.6 | NULO | 0
3.5.7 | 3.5.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 3.5.7 | NULO | 0
3.5.8 | 3.5.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 3.5.8 | NULO | 0
3.5.9 | 3.5.9 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | 0 | m | 3.5.9 | NULO | 0
3.5.10 | 3.5.10 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 120 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.10 | NULO | 0
3.5.11 | 3.5.11 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 150 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.11 | NULO | 0
3.5.12 | 3.5.12 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 240 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.12 | NULO | 0
3.5.13 | 3.5.13 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.13 | NULO | 0
3.5.14 | 3.5.14 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 95 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.14 | NULO | 0
3.5.15 | 3.5.15 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 50 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.15 | NULO | 0
3.5.16 | 3.5.16 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.16 | NULO | 0
3.5.17 | 3.5.17 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | 0 | un | 3.5.17 | NULO | 0
3.5.18 | 3.5.18 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1/2", Para Cabos De Diametro De 12,5 A 15 Mm | 0 | un | 3.5.18 | NULO | 0
3.5.19 | 3.5.19 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 3/4", Para Cabos De Diametro De 17,5 A 20 Mm | 0 | un | 3.5.19 | NULO | 0
3.5.20 | 3.5.20 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1", Para Cabos De Diametro De 22,5 A 25 Mm | 0 | un | 3.5.20 | NULO | 0
3.5.21 | 3.5.21 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1 1/2", Para Cabos De Diametro De 37 A 40 Mm | 0 | un | 3.5.21 | NULO | 0
3.5.22 | 3.5.22 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 2", Para Cabos De Diametro De 47,5 A 50 Mm | 0 | un | 3.5.22 | NULO | 0
3.5.23 | 3.5.23 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | 0 | m | 3.5.23 | NULO | 0
3.5.24 | 3.5.24 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 50 Mm( 1 1/2"), Tipo Sealtubo | 0 | m | 3.5.24 | NULO | 0
3.5.25 | 3.5.25 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 25 Mm (3/4"), Tipo Sealtubo | 0 | m | 3.5.25 | NULO | 0
3.5.26 | 3.5.26 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 60 Mm (2"), Tipo Sealtubo | 0 | m | 3.5.26 | NULO | 0
3.5.27 | 3.5.27 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 75 Mm (2 1/2"), Tipo Sealtubo | 0 | m | 3.5.27 | NULO | 0
3.5.28 | 3.5.28 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | 0 | un | 3.5.28 | NULO | 0
3.5.29 | 3.5.29 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | 0 | un | 3.5.29 | NULO | 0
3.5.30 | 3.5.30 | Mufla Terminal Primaria Unipolar Uso Interno Para Cabo 35/120Mm2 Isolacao 15/25Kv Em Epr - Borracha De Silicone | 0 | un | 3.5.30 | NULO | 0
3.5.31 | 3.5.31 | Caixa De Passagem Tipo Sobrepor Ip65 - 14Msg, Cor Munsell 6,5, Com Chave Seccionadora Sob Carga S/ Porta Fusível 630A - Modelo Ins-630-3P Da Shneider. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.31 | NULO | 0
3.5.32 | 3.5.32 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.32 | NULO | 0
3.5.33 | 3.5.33 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.33 | NULO | 0
3.5.34 | 3.5.34 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.34 | NULO | 0
3.5.35 | 3.5.35 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.35 | NULO | 0
3.5.36 | 3.5.36 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.36 | NULO | 0
3.5.37 | 3.5.37 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.37 | NULO | 0
3.5.38 | 3.5.38 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.38 | NULO | 0
3.5.39 | 3.5.39 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.39 | NULO | 0
3.5.40 | 3.5.40 | Prensa Cabo De 16 Mm. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.40 | NULO | 0
3.5.41 | 3.5.41 | Prensa Cabo M20. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.41 | NULO | 0
3.5.42 | 3.5.42 | Cabo De Controle Não Blindado 6 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | 0 | m | 3.5.42 | NULO | 0
3.5.43 | 3.5.43 | Cabo De Controle Não Blindado 8 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | 0 | m | 3.5.43 | NULO | 0
3.5.44 | 3.5.44 | Cabo De Controle Não Blindado 14 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | 0 | m | 3.5.44 | NULO | 0
3.5.45 | 3.5.45 | Cabo De Controle Não Blindado 36 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | 0 | m | 3.5.45 | NULO | 0
3.5.46 | 3.5.46 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 4,0 Mm². Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.46 | NULO | 0
3.5.47 | 3.5.47 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,0 Mm². Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.47 | NULO | 0
3.5.48 | 3.5.48 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,5 Mm². Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.48 | NULO | 0
3.5.49 | 3.5.49 | Extintor Espuma Mecânica 2A 10 B 10L. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.49 | NULO | 0
3.5.50 | 3.5.50 | Extintor Pqs 08Kg 40Bc. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.50 | NULO | 0
3.5.51 | 3.5.51 | Caixa De Passagem Em Pvc 240 X 190 X 90 Mm. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.51 | NULO | 0
3.5.52 | 3.5.52 | Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Externo Para Cabo De 35 A 120 Mm², Isolado 15 Kv Em Epe - Borracha De Silicone. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.52 | NULO | 0
3.5.53 | 3.5.53 | Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6" X 3000 Mm. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.53 | NULO | 0
3.5.54 | 3.5.54 | Luva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.54 | NULO | 0
3.5.55 | 3.5.55 | Curva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.55 | NULO | 0
3.5.56 | 3.5.56 | Curva Para Eletroduto Galvanizado De 2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.56 | NULO | 0
3.5.57 | 3.5.57 | Luva Para Eletroduto Galvanizado Pesado De 2". Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.57 | NULO | 0
3.5.58 | 3.5.58 | Régua Linimetrica Construído Em Aço Carbono Com Pintura Em Epoxi 2X250X2000Mm. Instalação E Fornecimento | 0 | un | 3.5.58 | NULO | 0
3.5.59 | 3.5.59 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (19X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas De 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 19Cm | 0 | m2 | 3.5.59 | NULO | 0
3.5.60 | 3.5.60 | Alvenaria De Blocos De Concreto 19X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 19Cm | 6.85 | m2 | 3.5.60 | POSITIVO | 1
3.5.61 | 3.5.61 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial | 0 | m3 | 3.5.61 | NULO | 0
3.5.62 | 3.5.62 | Hd Intelbras 2Tb Sata Ii 3,5 5400Rpm 64Mb Wd20Purz-Sts | 0 | und | 3.5.62 | NULO | 0
3.5.63 | 3.5.63 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 400 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. | 0 | und | 3.5.63 | NULO | 0
3.5.64 | 3.5.64 | Te De Reducao, Pvc, Bbb, Je, 90 Graus, Dn 200 X 150 Mm, Para Tubo Corrugado E/Ou Liso, Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | 0 | UN | 3.5.64 | NULO | 0
3.5.65 | 3.5.65 | Reducao Excentrica Pvc, Serie R, Dn 150 X 100 Mm, Para Esgoto Predial | 0 | UN | 3.5.65 | NULO | 0
3.5.66 | 3.5.66 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 150 Mm, Para Esgoto Predial | 0 | UN | 3.5.66 | NULO | 0
3.5.67 | 3.5.67 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | 0 | UN | 3.5.67 | NULO | 0
3.5.68 | 3.5.68 | Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | 0 | UN | 3.5.68 | NULO | 0
3.5.69 | 3.5.69 | Curva De Pvc, 90 Graus, Serie R, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial | 0 | UN | 3.5.69 | NULO | 0
3.5.70 | 3.5.70 | Luva De Correr Pvc, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora De Esgoto (Nbr 10569) | 0 | UN | 3.5.70 | NULO | 0
3.5.71 | 3.5.71 | Serviço De Molha De Ruas Com Caminhão Pipa | 528 | h | 3.5.71 | POSITIVO | 1
3.5.72 | 3.5.72 | Te, Pvc, 90 Graus, Bbb, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | 0 | UN | 3.5.72 | NULO | 0
3.5.73 | 3.5.73 | Acréscimo Para Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,2 M. Af_05/2018 | 0 | m | 3.5.73 | NULO | 0
3.5.74 | 3.5.74 | Curva De 45º De Ferro Fundido Dn 250Mm | 4 | UND | 3.5.74 | POSITIVO | 1
3.5.75 | 3.5.75 | Luva De Ferro Fundido Dn 250Mm | 1 | UND | 3.5.75 | POSITIVO | 1
3.5.76 | 3.5.76 | Fornecimento De Parafuso Estojo Inox I-3/8X 750Mm B7 Gf | 384 | UND | 3.5.76 | POSITIVO | 1
3.5.77 | 3.5.77 | Fornecimento De Arruela De Borracha Em Alma Metálica Abmf Dn 1200 | 52 | UND | 3.5.77 | POSITIVO | 1
3.5.78 | 3.5.78 | Base Para Relé Fotoeletrico | 3 | UND | 3.5.78 | POSITIVO | 1
3.5.79 | 3.5.79 | Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 | 194.7263 | m2 | 3.5.79 | POSITIVO | 1
3.5.80 | 3.5.80 | Pintura Esmalte Sintetico Aco 2 Demaos | 194.7263 | m2 | 3.5.80 | POSITIVO | 1
___________________________________
Valdik Escapini Fanchiotti
Gestor do Contrato - SEDURB
___________________________________
Carlos Vinicius Soares do Rosário
Fiscal da Obra - SEDURB
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
0.004

## 11 - FINANCEI
405852.99
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | SUPERVISORA
TRECHO: |  | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES | EMPREITEIRA: |  | Paulitec Construções Ltda |  |  | SUPERVISORA: |  |  |  |  | OBS: A PLANILHA SOFREU ALTERAÇÃO EM SUAS FÓRMULAS (ORIGINAIS) DEVIDO AOS PREÇOS UNITÁRIO DO ADITIVO ESTAREM DIVERGENTES DA PLANILHA ORIGINAL (QUESTÃO DE CASAS DECIMÁIS, QUE EM GRANDES QUANTITATIVOS GERAM DIFERENÇAS CONSIDERÁVEIS). NÃO ESTANDO ASSIM NOS PADRÕES DA PROSUL, MAS NÃO ALTERANDO SUA FUNCIONALIDADE.
DESCRIÇÃO: |  | Sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Cobilândia, no municipio de Vila Velha/ES | CONTRATO N°: |  | 011/2021 |  |  | CONTRATO N°:
MEDIÇÃO: |  | 27 | ASSINATURA: |  | 2021-05-20 |  |  | ASSINATURA:
PERÍODO: |  | 01/03/2023 A 05/04/2023 | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2021-05-24 |  |  | INÍCIO SERVIÇO:
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 27 |  | ACUMULADO TOTAL
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
GRUPO 001: OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  |  |  | 61819.2891 |  | 61120.27 |  | 0 |  | 61120.27
1.1.1.1 | S020712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 35.42 | 25 | 885.5 | 25 | 885.4 | 0 | 0 | 25 | 885.4 | 99.99%
1.1.1.2 | S020714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | m | 291.05 | 25 | 7276.25 | 25 | 7276.3 | 0 | 0 | 25 | 7276.3 | 100%
1.1.1.3 | S020713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 421.55 | 20 | 8431 | 20 | 8431.04 | 0 | 0 | 20 | 8431.04 | 100%
1.1.1.4 | S020711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 1728.44 | 1 | 1728.44 | 1 | 1728.44 | 0 | 0 | 1 | 1728.44 | 100%
1.1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Sedurb" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | m | 129 | 307.46 | 39662.34 | 307.46 | 39662.07 | 0 | 0 | 307.46 | 39662.07 | 100%
1.1.1.6 | S020305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | m2 | 223.91 | 14.01 | 3136.9791 | 14.01 | 3137.02 | 0 | 0 | 14.01 | 3137.02 | 100%
1.1.1.7 | S200576 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | und | 698.78 | 1 | 698.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) |  |  |  |  | 1426322.4 |  | 1351503.62 |  | 74818.79 |  | 1426322.41 | 100%
1.1.2.1 | COMP-840824 | Administração Local - Sedurb | % | 920208 | 1.55 | 1426322.4 | 1.4687 | 1351503.62 | 0.081306 | 74818.79 | 1.55 | 1426322.41 | 100% | 0 | 0
1.1.3 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 68868.5643 |  | 68868.23 |  | 0 |  | 68868.23 | 100%
1.1.3.1 | S020344 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | und | 1048.86 | 5 | 5244.3 | 5 | 5244.28 | 0 | 0 | 5 | 5244.28 | 100%
1.1.3.2 | S020353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 839.08 | 15 | 12586.2 | 15 | 12586.26 | 0 | 0 | 15 | 12586.26 | 100%
1.1.3.3 | S020355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | ms | 858.26 | 15 | 12873.9 | 15 | 12873.94 | 0 | 0 | 15 | 12873.94 | 100%
1.1.3.4 | S020352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 847.08 | 30 | 25412.4 | 30 | 25412.28 | 0 | 0 | 30 | 25412.28 | 100%
1.1.3.5 | S020356 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | ms | 499.46 | 15 | 7491.9 | 15 | 7491.84 | 0 | 0 | 15 | 7491.84 | 100%
1.1.3.6 | S030304 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m3 | 55.36 | 95.012 | 5259.8643 | 95.01 | 5259.63 | 0 | 0 | 95.01 | 5259.63 | 100%
|  | Sub-Total - 1.1 - Administração E Canteiro |  |  |  | 1557010.2534 |  | 1481492.12 |  | 74818.79 |  | 1556310.91 | 99.96%
1.2 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Cobilândia | [11 empty] | 0%
1.2.1 | Serviços Diversos | [11 empty] | 0%
1.2.1 | Serviços Diversos |  |  |  |  | 132805.2749 |  | 132804.58 |  | 0 |  | 132804.58 | 100%
1.2.1.1 | 94333 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 66.11 | 1985.59 | 131267.3549 | 1985.5899 | 131266.71 | 0 | 0 | 1985.5899 | 131266.71 | 100%
1.2.1.2 | 5501938 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | m³ | 7.12 | 216 | 1537.92 | 216 | 1537.87 | 0 | 0 | 216 | 1537.87 | 100%
1.2.1.3 | Elevatória de emergência |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.3.1 | 7042 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | CHP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.3.2 | 7043 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | CHI | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.4 | Retirada de Interferências |  |  |  |  | 14102.6 |  | 14102.67 |  | 0 |  | 14102.67 | 100%
1.2.1.4.1 | CP-1100-022028 | Remoção De Poste | UN | 1017.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.4.2 | 100606 | Assentamento De Poste De Concreto | UN | 1083.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.4.3 | 97145 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | M | 16.08 | 20 | 321.6 | 20 | 321.59 | 0 | 0 | 20 | 321.59 | 100%
1.2.1.4.4 | CP-3951-S05421 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | m | 689.05 | 20 | 13781 | 20 | 13781.08 | 0 | 0 | 20 | 13781.08 | 100%
1.2.1.4.5 | 97123 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | M | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.4.6 | 89578 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | M | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 |  | Sub-Total - 1.2.1 - Serviços Diversos |  |  |  | 146907.8749 |  | 146907.25 |  | 0 |  | 146907.25 | 100%
1.2.2 | Estrutura | [11 empty] | 0%
1.2.2 | Estrutura |  |  |  |  | 1940303.4072 |  | 1909925.67 |  | 29760.99 |  | 1939686.66 | 99.97%
1.2.2.1 | 90087 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | M3 | 7.1 | 3585.68 | 25458.328 | 3546.858 | 25168.7 | 38.82 | 275.62 | 3585.678 | 25444.32 | 99.94%
1.2.2.2 | 5914336 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.44 | 142102.0107 | 62524.8847 | 142102.0086 | 61971.92 | 0 | 0 | 142102.0086 | 61971.92 | 99.12%
1.2.2.3 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | H | 2.74 | 20160 | 55238.4 | 20160 | 55165.99 | 0 | 0 | 20160 | 55165.99 | 99.87%
1.2.2.4 | 43332 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | Mes | 6117.52 | 21.6 | 132138.432 | 21.6 | 132138.4 | 0 | 0 | 21.6 | 132138.4 | 100%
1.2.2.5 | CP-7710-S07134 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | m2 | 207.12 | 2815.2 | 583084.224 | 2815.2 | 583082.63 | 0 | 0 | 2815.2 | 583082.63 | 100%
1.2.2.6 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | M3 | 120.01 | 181.26 | 21753.0126 | 181.26 | 21753.83 | 0 | 0 | 181.26 | 21753.83 | 100%
1.2.2.7 | 96620 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | M3 | 444.98 | 33.966 | 15114.1907 | 33.966 | 15114.23 | 0 | 0 | 33.966 | 15114.23 | 100%
1.2.2.8 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | M2 | 121.08 | 2105.7175 | 254960.2743 | 1905.0895 | 230668.24 | 200.628 | 24292.04 | 2105.7175 | 254960.28 | 100%
1.2.2.9 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 421 | 149581.3 | 421 | 149580.1 | 0 | 0 | 421 | 149580.1 | 100%
1.2.2.10 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 448.25 | 16760.0675 | 448.2459 | 16759.69 | 0 | 0 | 448.2459 | 16759.69 | 100%
1.2.2.11 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.92 | 9606.77 | 76085.6184 | 9606.7741 | 76072.63 | 0 | 0 | 9606.7741 | 76072.63 | 99.98%
1.2.2.12 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 42151.9993 | 298014.6353 | 41417.4409 | 292865.71 | 734.5584 | 5193.33 | 42151.9993 | 298059.04 | 100% | 0
1.2.2.13 | COMP-645387 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | T | 55.63 | 4299.5238 | 239182.5073 | 4299.5238 | 239183.97 | 0 | 0 | 4299.5238 | 239183.97 | 100%
1.2.2.14 | 1332 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | KG | 6.41 | 1623.64 | 10407.5324 | 1623.64 | 10399.63 | 0 | 0 | 1623.64 | 10399.63 | 99.92%
1.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro |  |  |  |  | 30384.7206 |  | 30389.8 |  | 0 |  | 30389.8 | 100%
1.2.2.15.1 | 5501938 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | m³ | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.15.2 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 3013.54 | 21305.7278 | 3013.5382 | 21308.95 | 0 | 0 | 3013.5382 | 21308.95 | 100%
1.2.2.15.3 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 23.12 | 8214.536 | 23.1249 | 8216.22 | 0 | 0 | 23.1249 | 8216.22 | 100%
1.2.2.15.4 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 23.12 | 864.4568 | 23.1249 | 864.63 | 0 | 0 | 23.1249 | 864.63 | 100%
|  | Sub-Total - 1.2.2 - Estrutura |  |  |  | 1970688.1278 |  | 1940315.47 |  | 29760.99 |  | 1970076.46 | 99.97%
1.2.3 | ARQUITETURA | [11 empty] | 0%
1.2.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque |  |  |  |  | 14755.9682 |  | 14757.05 |  | 0 |  | 14757.05 | 100%
1.2.3.1.1 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | M2 | 121.08 | 25.48 | 3085.1184 | 25.48 | 3085.12 | 0 | 0 | 25.48 | 3085.12 | 100%
1.2.3.1.2 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.92 | 56.671 | 448.8343 | 56.671 | 448.76 | 0 | 0 | 56.671 | 448.76 | 99.98%
1.2.3.1.3 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 1110.708 | 7852.7056 | 1110.708 | 7853.9 | 0 | 0 | 1110.708 | 7853.9 | 100%
1.2.3.1.4 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 9.483 | 3369.3099 | 9.483 | 3369.27 | 0 | 0 | 9.483 | 3369.27 | 100%
1.2.3.1.5 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | Apoio - Externo |  |  |  |  | 37215.5578 |  | 37215.31 |  | 0 |  | 37215.31 | 100%
1.2.3.2.1 | 89475 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | M2 | 76.51 | 355.38 | 27190.1238 | 355.38 | 27190.18 | 0 | 0 | 355.38 | 27190.18 | 100%
1.2.3.2.2 | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | M2 | 468.75 | 5.84 | 2737.5 | 5.84 | 2737.5 | 0 | 0 | 5.84 | 2737.5 | 100%
1.2.3.2.3 | 98689 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | M | 52.9 | 3.2 | 169.28 | 3.2 | 169.28 | 0 | 0 | 3.2 | 169.28 | 100%
1.2.3.2.4 | 94569 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | M2 | 431 | 2.16 | 930.96 | 2.16 | 930.95 | 0 | 0 | 2.16 | 930.95 | 100%
1.2.3.2.5 | 84088 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | M | 113.89 | 3.6 | 410.004 | 3.6 | 410 | 0 | 0 | 3.6 | 410 | 100%
1.2.3.2.6 | 95465 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | M2 | 147.41 | 0.32 | 47.1712 | 0.32 | 47.17 | 0 | 0 | 0.32 | 47.17 | 100%
1.2.3.2.7 | 94201 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M2 | 38.54 | 38.16 | 1470.6864 | 38.16 | 1470.68 | 0 | 0 | 38.16 | 1470.68 | 100%
1.2.3.2.8 | 73665 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | M | 74 | 9.7 | 717.8 | 9.7 | 717.81 | 0 | 0 | 9.7 | 717.81 | 100%
1.2.3.2.9 | 74194/001 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | M | 325.56 | 2.04 | 664.1424 | 2.04 | 664.14 | 0 | 0 | 2.04 | 664.14 | 100%
1.2.3.2.10 | 88504 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | UN | 698.42 | 1 | 698.42 | 1 | 698.41 | 0 | 0 | 1 | 698.41 | 100%
1.2.3.2.11 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 109.8 | 1493.28 | 109.8 | 1493 | 0 | 0 | 109.8 | 1493 | 99.98%
1.2.3.2.12 | 86922 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 647.57 | 1 | 647.57 | 1 | 647.57 | 0 | 0 | 1 | 647.57 | 100%
1.2.3.2.13 | 86914 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 38.62 | 1 | 38.62 | 1 | 38.62 | 0 | 0 | 1 | 38.62 | 100%
1.2.3.3 | I.S. - Interno |  |  |  |  | 6449.7153 |  | 6449.71 |  | 0 |  | 6449.71 | 100%
1.2.3.3.1 | 89170 | Serviço De Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 18.39 | 1044.7359 | 18.3899 | 1044.74 | 0 | 0 | 18.3899 | 1044.74 | 100%
1.2.3.3.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 8.28 | 112.608 | 8.28 | 112.59 | 0 | 0 | 8.28 | 112.59 | 99.98%
1.2.3.3.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 5.28 | 81.2064 | 5.28 | 81.19 | 0 | 0 | 5.28 | 81.19 | 99.98%
1.2.3.3.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.86 | 330.309 | 6.86 | 330.33 | 0 | 0 | 6.86 | 330.33 | 100%
1.2.3.3.5 | 86903 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 331.57 | 1 | 331.57 | 1 | 331.57 | 0 | 0 | 1 | 331.57 | 100%
1.2.3.3.6 | 86915 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 83.13 | 1 | 83.13 | 1 | 83.13 | 0 | 0 | 1 | 83.13 | 100%
1.2.3.3.7 | 95546 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | UN | 130.31 | 1 | 130.31 | 1 | 130.31 | 0 | 0 | 1 | 130.31 | 100%
1.2.3.3.8 | 100866 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 197.76 | 1 | 197.76 | 1 | 197.76 | 0 | 0 | 1 | 197.76 | 100%
1.2.3.3.9 | 100868 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 213.95 | 2 | 427.9 | 2 | 427.9 | 0 | 0 | 2 | 427.9 | 100%
1.2.3.3.10 | S170116 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | und | 365.77 | 1 | 365.77 | 1 | 365.77 | 0 | 0 | 1 | 365.77 | 100%
1.2.3.3.11 | S170354 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 735.36 | 1 | 735.36 | 1 | 735.36 | 0 | 0 | 1 | 735.36 | 100%
1.2.3.3.12 | CP-4306- 30.01.061 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | un | 178.8 | 2 | 357.6 | 2 | 357.6 | 0 | 0 | 2 | 357.6 | 100%
1.2.3.3.13 | 100875 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 594.9 | 1 | 594.9 | 1 | 594.9 | 0 | 0 | 1 | 594.9 | 100%
1.2.3.3.14 | 100867 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 206.94 | 3 | 620.82 | 3 | 620.81 | 0 | 0 | 3 | 620.81 | 100%
1.2.3.3.15 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 6.86 | 235.7782 | 6.86 | 235.8 | 0 | 0 | 6.86 | 235.8 | 100%
1.2.3.3.16 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 14.01 | 242.373 | 14.01 | 242.39 | 0 | 0 | 14.01 | 242.39 | 100%
1.2.3.3.17 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 18.39 | 557.5848 | 18.39 | 557.56 | 0 | 0 | 18.39 | 557.56 | 100%
1.2.3.4 | Copa - Interno |  |  |  |  | 3109.275 |  | 3109.24 |  | 0 |  | 3109.24 | 100%
1.2.3.4.1 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 17.51 | 994.7431 | 17.5099 | 994.75 | 0 | 0 | 17.5099 | 994.75 | 100%
1.2.3.4.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 7.92 | 107.712 | 7.92 | 107.69 | 0 | 0 | 7.92 | 107.69 | 99.98%
1.2.3.4.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 4.84 | 74.4392 | 4.84 | 74.43 | 0 | 0 | 4.84 | 74.43 | 99.99%
1.2.3.4.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.29 | 302.8635 | 6.29 | 302.89 | 0 | 0 | 6.29 | 302.89 | 100%
1.2.3.4.5 | 86889 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 323.24 | 1 | 323.24 | 1 | 323.24 | 0 | 0 | 1 | 323.24 | 100%
1.2.3.4.6 | 86936 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 370.21 | 1 | 370.21 | 1 | 370.21 | 0 | 0 | 1 | 370.21 | 100%
1.2.3.4.7 | 86909 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 99.02 | 1 | 99.02 | 1 | 99.02 | 0 | 0 | 1 | 99.02 | 100%
1.2.3.4.8 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 7.92 | 137.016 | 7.92 | 137.03 | 0 | 0 | 7.92 | 137.03 | 100%
1.2.3.4.9 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.38 | 4.84 | 166.3992 | 4.84 | 166.37 | 0 | 0 | 4.84 | 166.37 | 99.98%
1.2.3.4.10 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 17.6 | 533.632 | 17.6 | 533.61 | 0 | 0 | 17.6 | 533.61 | 100%
1.2.3.5 | Depósito - Interno |  |  |  |  | 2384.9196 |  | 2384.39 |  | 0 |  | 2384.39 | 99.98%
1.2.3.5.1 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 17.96 | 1020.3076 | 17.952 | 1019.87 | 0 | 0 | 17.952 | 1019.87 | 99.96%
1.2.3.5.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 8.1 | 110.16 | 8.1 | 110.14 | 0 | 0 | 8.1 | 110.14 | 99.98%
1.2.3.5.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 5.06 | 77.8228 | 5.06 | 77.81 | 0 | 0 | 5.06 | 77.81 | 99.98%
1.2.3.5.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.58 | 316.827 | 6.578 | 316.75 | 0 | 0 | 6.578 | 316.75 | 99.98%
1.2.3.5.5 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 5.06 | 173.9122 | 5.06 | 173.94 | 0 | 0 | 5.06 | 173.94 | 100%
1.2.3.5.6 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 8.1 | 140.13 | 8.1 | 140.15 | 0 | 0 | 8.1 | 140.15 | 100%
1.2.3.5.7 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 18 | 545.76 | 18 | 545.73 | 0 | 0 | 18 | 545.73 | 99.99%
1.2.3.6 | Gerador |  |  |  |  | 9832.2484 |  | 9832.37 |  | 0 |  | 9832.37 | 100%
1.2.3.6.1 | 74244/001 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | M2 | 165.04 | 41.56 | 6859.0624 | 41.56 | 6859.2 | 0 | 0 | 41.56 | 6859.2 | 100%
1.2.3.6.2 | S071107 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | m2 | 550.59 | 5.4 | 2973.186 | 5.4 | 2973.17 | 0 | 0 | 5.4 | 2973.17 | 100%
1.2.3.7 | Tanque |  |  |  |  | 10813.2459 |  | 10813.42 |  | 0 |  | 10813.42 | 100%
1.2.3.7.1 | 87473 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 62.57 | 5.85 | 366.0345 | 5.85 | 366.06 | 0 | 0 | 5.85 | 366.06 | 100%
1.2.3.7.2 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 17.16 | 974.8596 | 17.16 | 974.87 | 0 | 0 | 17.16 | 974.87 | 100%
1.2.3.7.3 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 9.504 | 457.6176 | 9.504 | 457.65 | 0 | 0 | 9.504 | 457.65 | 100%
1.2.3.7.4 | 98546 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | M2 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7.5 | 87755 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | M2 | 38.85 | 18.3 | 710.955 | 18.3 | 711.04 | 0 | 0 | 18.3 | 711.04 | 100%
1.2.3.7.6 | S090104 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 293.87 | 19.35 | 5686.3845 | 19.35 | 5686.44 | 0 | 0 | 19.35 | 5686.44 | 100%
1.2.3.7.7 | S090211 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | m2 | 123.89 | 19.35 | 2397.2715 | 19.35 | 2397.25 | 0 | 0 | 19.35 | 2397.25 | 100%
1.2.3.7.8 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7.9 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 7.26 | 220.1232 | 7.26 | 220.11 | 0 | 0 | 7.26 | 220.11 | 99.99%
1.2.3.8 | Hidrossanitário |  |  |  |  | 9885.996 |  | 9885.9 |  | 0 |  | 9885.9 | 100%
1.2.3.8.1 | S141410 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | m | 18.32 | 48 | 879.36 | 48 | 879.33 | 0 | 0 | 48 | 879.33 | 100%
1.2.3.8.2 | S141411 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | m | 26.19 | 30 | 785.7 | 30 | 785.69 | 0 | 0 | 30 | 785.69 | 100%
1.2.3.8.3 | 95675 | Hidrômetro Dn 25 1'' | UN | 157.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8.4 | 1370 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | UN | 89.76 | 1 | 89.76 | 1 | 89.76 | 0 | 0 | 1 | 89.76 | 100%
1.2.3.8.5 | 89538 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 3.48 | 2 | 6.96 | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 2 | 6.95 | 99.86%
1.2.3.8.6 | 94658 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | UN | 6.58 | 4 | 26.32 | 4 | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 26.3 | 99.92%
1.2.3.8.7 | 89981 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 21.01 | 1 | 21.01 | 1 | 21.01 | 0 | 0 | 1 | 21.01 | 100%
1.2.3.8.8 | 89980 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 9.13 | 2 | 18.26 | 2 | 18.26 | 0 | 0 | 2 | 18.26 | 100%
1.2.3.8.9 | 89426 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 7.07 | 2 | 14.14 | 2 | 14.14 | 0 | 0 | 2 | 14.14 | 100%
1.2.3.8.10 | S170349 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 60.99 | 1 | 60.99 | 1 | 60.99 | 0 | 0 | 1 | 60.99 | 100%
1.2.3.8.11 | 89419 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 4.21 | 1 | 4.21 | 1 | 4.21 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 100%
1.2.3.8.12 | S170321 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | und | 54.22 | 4 | 216.88 | 4 | 216.88 | 0 | 0 | 4 | 216.88 | 100%
1.2.3.8.13 | 94792 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | UN | 121.13 | 1 | 121.13 | 1 | 121.13 | 0 | 0 | 1 | 121.13 | 100%
1.2.3.8.14 | 89351 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | UN | 32.38 | 2 | 64.76 | 2 | 64.75 | 0 | 0 | 2 | 64.75 | 99.98%
1.2.3.8.15 | 94796 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | UN | 27.21 | 2 | 54.42 | 2 | 54.41 | 0 | 0 | 2 | 54.41 | 99.98%
1.2.3.8.16 | S141906 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | m | 26.82 | 6 | 160.92 | 6 | 160.92 | 0 | 0 | 6 | 160.92 | 100%
1.2.3.8.17 | S141907 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | m | 34.84 | 12 | 418.08 | 12 | 418.02 | 0 | 0 | 12 | 418.02 | 99.99%
1.2.3.8.18 | S141909 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | m | 56.13 | 34.4 | 1930.872 | 34.4 | 1930.93 | 0 | 0 | 34.4 | 1930.93 | 100%
1.2.3.8.19 | S142107 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | und | 42.44 | 1 | 42.44 | 1 | 42.44 | 0 | 0 | 1 | 42.44 | 100%
1.2.3.8.20 | S142111 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | und | 96.52 | 1 | 96.52 | 1 | 96.52 | 0 | 0 | 1 | 96.52 | 100%
1.2.3.8.21 | 98110 | Caixa De Gordura Pequena | UN | 473.56 | 1 | 473.56 | 1 | 473.56 | 0 | 0 | 1 | 473.56 | 100%
1.2.3.8.22 | S151016 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8.23 | S151017 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 740.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8.24 | 39319 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | UN | 6.57 | 1 | 6.57 | 1 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 6.57 | 100%
1.2.3.8.25 | 89860 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | UN | 36.71 | 2 | 73.42 | 2 | 73.42 | 0 | 0 | 2 | 73.42 | 100%
1.2.3.8.26 | CP-7963-72293 | Cap Pvc Esgoto 100Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | UN | 12.11 | 2 | 24.22 | 2 | 24.22 | 0 | 0 | 2 | 24.22 | 100%
1.2.3.8.27 | S140905 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 109.52 | 2.2 | 240.944 | 2.2 | 240.94 | 0 | 0 | 2.2 | 240.94 | 100%
1.2.3.8.28 | S140102 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | und | 1746.98 | 1 | 1746.98 | 1 | 1746.98 | 0 | 0 | 1 | 1746.98 | 100%
1.2.3.8.29 | S140103 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | und | 2307.57 | 1 | 2307.57 | 1 | 2307.57 | 0 | 0 | 1 | 2307.57 | 100%
1.2.3.9 | Externo |  |  |  |  | 125794.387 |  | 125794.39 |  | 0 |  | 125794.39 | 100%
1.2.3.9.1 | S071107 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | m2 | 550.59 | 43.23 | 23802.0057 | 43.23 | 23801.95 | 0 | 0 | 43.23 | 23801.95 | 100%
1.2.3.9.2 | 87473 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.9.3 | 34348 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | M | 15.97 | 121.85 | 1945.9445 | 121.85 | 1945.99 | 0 | 0 | 121.85 | 1945.99 | 100%
1.2.3.9.4 | S050501 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | m2 | 88.52 | 103.13 | 9129.0676 | 103.13 | 9129.07 | 0 | 0 | 103.13 | 9129.07 | 100%
1.2.3.9.5 | S050503 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | m2 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.9.6 | 99839 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | M | 407.46 | 182.5 | 74361.45 | 182.5 | 74361.25 | 0 | 0 | 182.5 | 74361.25 | 100%
1.2.3.9.7 | S200326 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | m2 | 15.67 | 178.33 | 2794.4311 | 178.33 | 2794.03 | 0 | 0 | 178.33 | 2794.03 | 99.99%
1.2.3.9.8 | 94276 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | M | 41.43 | 271.85 | 11262.7455 | 271.85 | 11263.39 | 0 | 0 | 271.85 | 11263.39 | 100%
1.2.3.9.9 | 358 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | UN | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.9.10 | S210304 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | m | 153.92 | 8 | 1231.36 | 8 | 1231.34 | 0 | 0 | 8 | 1231.34 | 100%
1.2.3.9.11 | S200253 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 59.39 | 21.34 | 1267.3826 | 21.3398 | 1267.37 | 0 | 0 | 21.3398 | 1267.37 | 100%
1.2.3.9.12 | S200254 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.9.13 | 903848 | Muro Em Alvenaria De Blocos De Concreto Com Espessura De 0,20 M H=1,0M | m | 109.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.10 | Urbanização |  |  |  |  | 229953.227 |  | 229953.38 |  | 0 |  | 229953.38 | 100%
1.2.3.10.1 | 92398 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 61.64 | 612.024 | 37725.1594 | 612.024 | 37726.28 | 0 | 0 | 612.024 | 37726.28 | 100%
1.2.3.10.2 | 93681 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.10.3 | 94333 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 4,5 A 6,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | M3 | 66.11 | 1680.988 | 111130.1167 | 1680.9882 | 111129.59 | 0 | 0 | 1680.9882 | 111129.59 | 100%
1.2.3.10.4 | 94996 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | M2 | 93.22 | 869.963 | 81097.9509 | 869.963 | 81097.51 | 0 | 0 | 869.963 | 81097.51 | 100%
1.2.3.11 | Incêndio |  |  |  |  | 3312.55 |  | 3312.61 |  | 0 |  | 3312.61 | 100%
1.2.3.11.1 | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | UN | 42.35 | 13 | 550.55 | 13 | 550.6 | 0 | 0 | 13 | 550.6 | 100%
1.2.3.11.2 | 72554 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | UN | 552.35 | 1 | 552.35 | 1 | 552.35 | 0 | 0 | 1 | 552.35 | 100%
1.2.3.11.3 | 83635 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | UN | 200.76 | 2 | 401.52 | 2 | 401.53 | 0 | 0 | 2 | 401.53 | 100%
1.2.3.11.4 | S160613 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | und | 180.43 | 3 | 541.29 | 3 | 541.29 | 0 | 0 | 3 | 541.29 | 100%
1.2.3.11.5 | CP-5631- P.16.000.067033 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | un | 633.42 | 2 | 1266.84 | 2 | 1266.84 | 0 | 0 | 2 | 1266.84 | 100%
|  | Sub-Total - 1.2.3 - Arquitetura |  |  |  | 453507.0902 |  | 453507.77 |  | 0 |  | 453507.77 | 100%
1.2.4 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | [11 empty] | 0%
1.2.4 | Fixação e Proteção das Margens | [11 empty] | 0%
1.2.4.1 | 1505877 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | m³ | 104.17 | 1566.5129 | 163183.6488 | 1521.5129 | 158488.58 | 45 | 4687.65 | 1566.5129 | 163176.23 | 100% | 0
1.2.4.2 | 98655 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | M | 472.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4.3 | S200715 | Mureta De Proteção | m2 | 127.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sub-Total - 1.2.4 - Fixação E Proteção Das Margens |  |  |  | 163183.6488 |  | 158488.58 |  | 4687.65 |  | 163176.23 | 100%
1.2.5 | ELÉTRICA | [11 empty] | 0%
1.2.5.1 | Instalação de Automação e Instrumentação |  |  |  |  | 60030.22 |  | 58563.47 |  | 1466.99 |  | 60030.46 | 100%
1.2.5.1.1 | COMP-301767 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | un | 6271.87 | 8 | 50174.96 | 8 | 50174.97 | 0 | 0 | 8 | 50174.97 | 100%
1.2.5.1.2 | CP-3768-ST59.20.0350 (/) | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | m | 11.03 | 886 | 9772.58 | 753 | 8305.83 | 133 | 1466.99 | 886 | 9772.82 | 100%
1.2.5.1.3 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 13.78 | 6 | 82.68 | 6 | 82.67 | 0 | 0 | 6 | 82.67 | 99.99%
1.2.5.1.4 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 8718.04 |  | 8717.71 |  | 0 |  | 8717.71 | 100%
1.2.5.1.4.1 | CP-9242-ED-49048 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | m | 80.94 | 44 | 3561.36 | 44 | 3561.45 | 0 | 0 | 44 | 3561.45 | 100%
1.2.5.1.4.2 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 9.46 | 32 | 302.72 | 32 | 302.6 | 0 | 0 | 32 | 302.6 | 99.96%
1.2.5.1.4.3 | S151126 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | m | 12.85 | 32 | 411.2 | 32 | 411.09 | 0 | 0 | 32 | 411.09 | 99.97%
1.2.5.1.4.4 | S151139 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 21.03 | 72 | 1514.16 | 72 | 1514.27 | 0 | 0 | 72 | 1514.27 | 100%
1.2.5.1.4.5 | S151140 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 33.35 | 36 | 1200.6 | 36 | 1200.44 | 0 | 0 | 36 | 1200.44 | 99.99%
1.2.5.1.4.6 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 36 | 1728 | 36 | 1727.86 | 0 | 0 | 36 | 1727.86 | 99.99%
1.2.5.1.4.7 | S150851 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | und | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2 | Instalações Elétricas | [11 empty] | 0%
1.2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 1824421.07 |  | 1824421.07 |  | 0 |  | 1824421.07 | 100%
1.2.5.2.1.1 | CP-6266-INS- 574054 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | unid | 1261875.03 | 1 | 1261875.03 | 1 | 1261875.03 | 0 | 0 | 1 | 1261875.03 | 100%
1.2.5.2.1.2 | INS-931105 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | unid | 559949.8 | 1 | 559949.8 | 1 | 559949.8 | 0 | 0 | 1 | 559949.8 | 100%
1.2.5.2.1.3 | INS-591231 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | unid | 2596.24 | 1 | 2596.24 | 1 | 2596.24 | 0 | 0 | 1 | 2596.24 | 100%
1.2.5.2.2 | Instalações de Equipamentos |  |  |  |  | 59649.17 |  | 59649.11 |  | 0 |  | 59649.11 | 100%
1.2.5.2.2.1 | COMP-573673 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | un | 50889.22 | 1 | 50889.22 | 1 | 50889.22 | 0 | 0 | 1 | 50889.22 | 100%
1.2.5.2.2.2 | COMP-500587 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | un | 8085.07 | 1 | 8085.07 | 1 | 8085.07 | 0 | 0 | 1 | 8085.07 | 100%
1.2.5.2.2.3 | COMP-685590 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | M | 42.18 | 16 | 674.88 | 16 | 674.82 | 0 | 0 | 16 | 674.82 | 99.99%
1.2.5.2.3 | Fios e Cabos |  |  |  |  | 238972.55 |  | 238974.6 |  | 0 |  | 238974.6 | 100%
1.2.5.2.3.1 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 5.13 | 462 | 2370.06 | 462 | 2370.63 | 0 | 0 | 462 | 2370.63 | 100%
1.2.5.2.3.2 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 5.13 | 252 | 1292.76 | 252 | 1293.33 | 0 | 0 | 252 | 1293.33 | 100%
1.2.5.2.3.3 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 5.13 | 322 | 1651.86 | 322 | 1652.43 | 0 | 0 | 322 | 1652.43 | 100%
1.2.5.2.3.4 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 6.55 | 45 | 294.75 | 45 | 294.77 | 0 | 0 | 45 | 294.77 | 100%
1.2.5.2.3.5 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 6.55 | 15 | 98.25 | 15 | 98.26 | 0 | 0 | 15 | 98.26 | 100%
1.2.5.2.3.6 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 6.55 | 15 | 98.25 | 15 | 98.26 | 0 | 0 | 15 | 98.26 | 100%
1.2.5.2.3.7 | 92982 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 9.99 | 531 | 5304.69 | 531 | 5304.21 | 0 | 0 | 531 | 5304.21 | 99.99%
1.2.5.2.3.8 | 92982 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 9.99 | 177 | 1768.23 | 177 | 1768.07 | 0 | 0 | 177 | 1768.07 | 99.99%
1.2.5.2.3.9 | CP-4532-COMP- 008098 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | M | 460.54 | 276 | 127109.04 | 276 | 127109.01 | 0 | 0 | 276 | 127109.01 | 100%
1.2.5.2.3.10 | 92994 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 73.37 | 135 | 9904.95 | 135 | 9905.22 | 0 | 0 | 135 | 9905.22 | 100%
1.2.5.2.3.11 | 93000 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 144.78 | 405 | 58635.9 | 405 | 58635.06 | 0 | 0 | 405 | 58635.06 | 100%
1.2.5.2.3.12 | 93000 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 144.78 | 135 | 19545.3 | 135 | 19545.02 | 0 | 0 | 135 | 19545.02 | 100%
1.2.5.2.3.13 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 2.95 | 160 | 472 | 160 | 472.7 | 0 | 0 | 160 | 472.7 | 100.1%
1.2.5.2.3.14 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 2.95 | 150 | 442.5 | 150 | 443.15 | 0 | 0 | 150 | 443.15 | 100.1%
1.2.5.2.3.15 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 2.95 | 145 | 427.75 | 145 | 428.38 | 0 | 0 | 145 | 428.38 | 100.1%
1.2.5.2.3.16 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | M | 2.95 | 30 | 88.5 | 30 | 88.63 | 0 | 0 | 30 | 88.63 | 100.1%
1.2.5.2.3.17 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.2.5.2.3.18 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.2.5.2.3.19 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.2.5.2.3.20 | CP-3574-S151434 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | m | 77.65 | 120 | 9318 | 120 | 9317.83 | 0 | 0 | 120 | 9317.83 | 100%
1.2.5.2.3.21 | CP-4922-S151434 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | m | 63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 39678.1 |  | 39678.31 |  | 0 |  | 39678.31 | 100%
1.2.5.2.4.1 | S151137 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 19.66 | 40 | 786.4 | 40 | 786.54 | 0 | 0 | 40 | 786.54 | 100%
1.2.5.2.4.2 | S151139 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 21.03 | 46 | 967.38 | 46 | 967.41 | 0 | 0 | 46 | 967.41 | 100%
1.2.5.2.4.3 | S151140 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 33.35 | 40 | 1334 | 40 | 1333.82 | 0 | 0 | 40 | 1333.82 | 99.99%
1.2.5.2.4.4 | S151141 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 45.07 | 78 | 3515.46 | 78 | 3515.22 | 0 | 0 | 78 | 3515.22 | 99.99%
1.2.5.2.4.5 | S151142 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 78.31 | 220 | 17228.2 | 220 | 17229.2 | 0 | 0 | 220 | 17229.2 | 100%
1.2.5.2.4.6 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 9.46 | 9 | 85.14 | 9 | 85.12 | 0 | 0 | 9 | 85.12 | 99.98%
1.2.5.2.4.7 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 19.02 | 18 | 342.36 | 18 | 342.39 | 0 | 0 | 18 | 342.39 | 100%
1.2.5.2.4.8 | S151132 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | m | 6.76 | 80 | 540.8 | 80 | 540.5 | 0 | 0 | 80 | 540.5 | 99.94%
1.2.5.2.4.9 | S151133 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | m | 8.15 | 20 | 163 | 20 | 162.97 | 0 | 0 | 20 | 162.97 | 99.98%
1.2.5.2.4.10 | CP-5378-ED-49052 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | m | 194.77 | 44 | 8569.88 | 44 | 8569.85 | 0 | 0 | 44 | 8569.85 | 100%
1.2.5.2.4.11 | S150704 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | m | 135.34 | 22 | 2977.48 | 22 | 2977.55 | 0 | 0 | 22 | 2977.55 | 100%
1.2.5.2.4.12 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 66 | 3168 | 66 | 3167.74 | 0 | 0 | 66 | 3167.74 | 99.99%
1.2.5.2.4.13 | S150851 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | und | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2.4.14 | S150852 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | und | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação |  |  |  |  | 8901.75 |  | 8901.73 |  | 0 |  | 8901.73 | 100%
1.2.5.2.5.1 | CP-8827-100623 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | UN | 1134.85 | 3 | 3404.55 | 3 | 3404.54 | 0 | 0 | 3 | 3404.54 | 100%
1.2.5.2.5.2 | CP-2335-C4810 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | UN | 440.33 | 9 | 3962.97 | 9 | 3962.98 | 0 | 0 | 9 | 3962.98 | 100%
1.2.5.2.5.3 | CP-7960-C4394 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | UN | 319.8 | 2 | 639.6 | 2 | 639.59 | 0 | 0 | 2 | 639.59 | 100%
1.2.5.2.5.4 | CP-2871-ED-49144 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | U | 298.21 | 3 | 894.63 | 3 | 894.62 | 0 | 0 | 3 | 894.62 | 100%
1.2.5.2.6 | Caixas de Passagem |  |  |  |  | 3974.1 |  | 3974.08 |  | 0 |  | 3974.08 | 100%
1.2.5.2.6.1 | S150634 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 104.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2.6.2 | S150614 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 102.57 | 5 | 512.85 | 5 | 512.83 | 0 | 0 | 5 | 512.83 | 100%
1.2.5.2.6.3 | S151002 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 204.15 | 5 | 1020.75 | 5 | 1020.76 | 0 | 0 | 5 | 1020.76 | 100%
1.2.5.2.6.4 | S151016 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 488.1 | 5 | 2440.5 | 5 | 2440.49 | 0 | 0 | 5 | 2440.49 | 100%
1.2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  |  |  | 3173.93 |  | 3173.91 |  | 0 |  | 3173.91 | 100%
1.2.5.2.7.1 | 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 10.39 | 1 | 10.39 | 1 | 10.39 | 0 | 0 | 1 | 10.39 | 100%
1.2.5.2.7.2 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 10.98 | 3 | 32.94 | 3 | 32.95 | 0 | 0 | 3 | 32.95 | 100%
1.2.5.2.7.3 | 93657 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 13.32 | 1 | 13.32 | 1 | 13.32 | 0 | 0 | 1 | 13.32 | 100%
1.2.5.2.7.4 | CP-2681-C4530 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | UN | 162.89 | 1 | 162.89 | 1 | 162.89 | 0 | 0 | 1 | 162.89 | 100%
1.2.5.2.7.5 | S151337 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | und | 146.14 | 4 | 584.56 | 4 | 584.57 | 0 | 0 | 4 | 584.57 | 100%
1.2.5.2.7.6 | 74131/004 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | UN | 428.24 | 1 | 428.24 | 1 | 428.24 | 0 | 0 | 1 | 428.24 | 100%
1.2.5.2.7.7 | 91953 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 25.39 | 3 | 76.17 | 3 | 76.17 | 0 | 0 | 3 | 76.17 | 100%
1.2.5.2.7.8 | 91959 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 40.33 | 1 | 40.33 | 1 | 40.33 | 0 | 0 | 1 | 40.33 | 100%
1.2.5.2.7.9 | CP-1660-C4371 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | UN | 241.08 | 3 | 723.24 | 3 | 723.24 | 0 | 0 | 3 | 723.24 | 100%
1.2.5.2.7.10 | CP-7330-ED-13344 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | un | 38.15 | 3 | 114.45 | 3 | 114.45 | 0 | 0 | 3 | 114.45 | 100%
1.2.5.2.7.11 | CP-1706-ED-13343 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | un | 22.12 | 3 | 66.36 | 3 | 66.36 | 0 | 0 | 3 | 66.36 | 100%
1.2.5.2.7.12 | S180125 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | und | 199.52 | 3 | 598.56 | 3 | 598.55 | 0 | 0 | 3 | 598.55 | 100%
1.2.5.2.7.13 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 26.86 | 2 | 53.72 | 2 | 53.71 | 0 | 0 | 2 | 53.71 | 99.98%
1.2.5.2.7.14 | 92007 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 40.35 | 4 | 161.4 | 4 | 161.38 | 0 | 0 | 4 | 161.38 | 99.99%
1.2.5.2.7.15 | S150628 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | und | 6.71 | 16 | 107.36 | 16 | 107.36 | 0 | 0 | 16 | 107.36 | 100%
1.2.5.2.8 | Aterramento |  |  |  |  | 12789.17 |  | 12789.22 |  | 0 |  | 12789.22 | 100%
1.2.5.2.8.1 | 96977 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | M | 30.56 | 170 | 5195.2 | 170 | 5195.3 | 0 | 0 | 170 | 5195.3 | 100%
1.2.5.2.8.2 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 8 | 221.92 | 8 | 221.92 | 0 | 0 | 8 | 221.92 | 100%
1.2.5.2.8.3 | S160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.2.8.4 | S160316 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | und | 80.11 | 21 | 1682.31 | 21 | 1682.24 | 0 | 0 | 21 | 1682.24 | 100%
1.2.5.2.8.5 | S160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 119.03 | 21 | 2499.63 | 21 | 2499.71 | 0 | 0 | 21 | 2499.71 | 100%
1.2.5.2.8.6 | CP-2729-S151506 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | und | 151.91 | 21 | 3190.11 | 21 | 3190.05 | 0 | 0 | 21 | 3190.05 | 100%
1.2.5.3 | Ramal de Ligação |  |  |  |  | 10410.43 |  | 10410.43 |  | 0 |  | 10410.43 | 100%
1.2.5.3.1 | CP-8998-S151710 | Ramal De Ligação | und | 10151.08 | 1 | 10151.08 | 1 | 10151.08 | 0 | 0 | 1 | 10151.08 | 100%
1.2.5.3.2 | S151413 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | m | 17.29 | 15 | 259.35 | 15 | 259.35 | 0 | 0 | 15 | 259.35 | 100%
1.2.5.3.3 | S151433 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | m | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.3.4 | S160318 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.4 | SPDA |  |  |  |  | 25187.38 |  | 25187.47 |  | 0 |  | 25187.47 | 100%
1.2.5.4.1 | S160318 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | m | 24.3 | 80 | 1944 | 80 | 1944.06 | 0 | 0 | 80 | 1944.06 | 100%
1.2.5.4.2 | S160317 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | m | 32.11 | 230 | 7385.3 | 230 | 7385.4 | 0 | 0 | 230 | 7385.4 | 100%
1.2.5.4.3 | S160309 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | und | 45.87 | 3 | 137.61 | 3 | 137.6 | 0 | 0 | 3 | 137.6 | 99.99%
1.2.5.4.4 | S160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 47.16 | 5 | 235.8 | 5 | 235.8 | 0 | 0 | 5 | 235.8 | 100%
1.2.5.4.5 | S160313 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | und | 47.16 | 38 | 1792.08 | 38 | 1792.11 | 0 | 0 | 38 | 1792.11 | 100%
1.2.5.4.6 | S160328 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 19.12 | 25 | 478 | 25 | 477.96 | 0 | 0 | 25 | 477.96 | 99.99%
1.2.5.4.7 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 6 | 166.44 | 6 | 166.44 | 0 | 0 | 6 | 166.44 | 100%
1.2.5.4.8 | S160322 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 6.53 | 8 | 52.24 | 8 | 52.21 | 0 | 0 | 8 | 52.21 | 99.94%
1.2.5.4.9 | S160310 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | und | 52.45 | 23 | 1206.35 | 23 | 1206.39 | 0 | 0 | 23 | 1206.39 | 100%
1.2.5.4.10 | 96989 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | UN | 75.44 | 3 | 226.32 | 3 | 226.33 | 0 | 0 | 3 | 226.33 | 100%
1.2.5.4.11 | S160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 47.16 | 6 | 282.96 | 6 | 282.96 | 0 | 0 | 6 | 282.96 | 100%
1.2.5.4.12 | S160330 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | und | 9.78 | 4 | 39.12 | 4 | 39.13 | 0 | 0 | 4 | 39.13 | 100%
1.2.5.4.13 | S160310 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | und | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.4.14 | I048067 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | UN | 1.83 | 2 | 3.66 | 2 | 3.66 | 0 | 0 | 2 | 3.66 | 100%
1.2.5.4.15 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 18 | 499.32 | 18 | 499.31 | 0 | 0 | 18 | 499.31 | 100%
1.2.5.4.16 | S160316 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | und | 80.11 | 23 | 1842.53 | 23 | 1842.45 | 0 | 0 | 23 | 1842.45 | 100%
1.2.5.4.17 | S160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 119.03 | 34 | 4047.02 | 34 | 4047.11 | 0 | 0 | 34 | 4047.11 | 100%
1.2.5.4.18 | S160324 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 199.61 | 4 | 798.44 | 4 | 798.45 | 0 | 0 | 4 | 798.45 | 100%
1.2.5.4.19 | S160325 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 441.6 | 1 | 441.6 | 1 | 441.6 | 0 | 0 | 1 | 441.6 | 100%
1.2.5.4.20 | CP-2729-S151506 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | und | 151.91 | 23 | 3493.93 | 23 | 3493.86 | 0 | 0 | 23 | 3493.86 | 100%
1.2.5.4.21 | S151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 19.11 | 6 | 114.66 | 6 | 114.64 | 0 | 0 | 6 | 114.64 | 99.98%
1.2.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV |  |  |  |  | 60143.99 |  | 60144.41 |  | 0 |  | 60144.41 | 100%
1.2.5.5.1 | CP-6839-411471 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | M | 5.41 | 410 | 2218.1 | 410 | 2219.03 | 0 | 0 | 410 | 2219.03 | 100%
1.2.5.5.2 | CP-9152-ED-48372 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | pc | 117.4 | 26 | 3052.4 | 26 | 3052.38 | 0 | 0 | 26 | 3052.38 | 100%
1.2.5.5.3 | 95781 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | UN | 32.22 | 6 | 193.32 | 6 | 193.32 | 0 | 0 | 6 | 193.32 | 100%
1.2.5.5.4 | 95780 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | UN | 31.7 | 6 | 190.2 | 6 | 190.19 | 0 | 0 | 6 | 190.19 | 99.99%
1.2.5.5.5 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 13.78 | 2 | 27.56 | 2 | 27.56 | 0 | 0 | 2 | 27.56 | 100%
1.2.5.5.6 | S160108 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | und | 104.41 | 5 | 522.05 | 5 | 522.04 | 0 | 0 | 5 | 522.04 | 100%
1.2.5.5.7 | S151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 19.11 | 84 | 1605.24 | 84 | 1604.94 | 0 | 0 | 84 | 1604.94 | 99.98%
1.2.5.5.8 | CP-8296-ED-49321 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | m | 37.28 | 6 | 223.68 | 6 | 223.68 | 0 | 0 | 6 | 223.68 | 100%
1.2.5.5.9 | S151126 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | m | 12.85 | 8 | 102.8 | 8 | 102.77 | 0 | 0 | 8 | 102.77 | 99.97%
1.2.5.5.10 | S151127 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | m | 19.11 | 14 | 267.54 | 14 | 267.49 | 0 | 0 | 14 | 267.49 | 99.98%
1.2.5.5.11 | 97668 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | M | 11.79 | 40 | 471.6 | 40 | 471.73 | 0 | 0 | 40 | 471.73 | 100%
1.2.5.5.12 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 45 | 2160 | 45 | 2159.83 | 0 | 0 | 45 | 2159.83 | 99.99%
1.2.5.5.13 | CP-4996-C3764 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | UN | 2629.16 | 1 | 2629.16 | 1 | 2629.16 | 0 | 0 | 1 | 2629.16 | 100%
1.2.5.5.14 | CP-6629-C4175 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | UN | 6522.68 | 1 | 6522.68 | 1 | 6522.68 | 0 | 0 | 1 | 6522.68 | 100%
1.2.5.5.15 | 98302 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | UN | 734.93 | 1 | 734.93 | 1 | 734.93 | 0 | 0 | 1 | 734.93 | 100%
1.2.5.5.16 | CP-8348-C4569 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | UN | 124.68 | 1 | 124.68 | 1 | 124.68 | 0 | 0 | 1 | 124.68 | 100%
1.2.5.5.17 | CP-0098-ED- 48376 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | cj | 429.12 | 2 | 858.24 | 2 | 858.24 | 0 | 0 | 2 | 858.24 | 100%
1.2.5.5.18 | CP-2641-C4568 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | UN | 51.15 | 2 | 102.3 | 2 | 102.29 | 0 | 0 | 2 | 102.29 | 99.99%
1.2.5.5.19 | CP-2292-ED-48378 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | cj | 10.45 | 7 | 73.15 | 7 | 73.15 | 0 | 0 | 7 | 73.15 | 100%
1.2.5.5.20 | CP-6491-C3765 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | UN | 1381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5.5.21 | CP-2132-S160106 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | und | 351.57 | 1 | 351.57 | 1 | 351.57 | 0 | 0 | 1 | 351.57 | 100%
1.2.5.5.22 | 92984 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 17.08 | 1 | 17.08 | 1 | 17.08 | 0 | 0 | 1 | 17.08 | 100%
1.2.5.5.23 | S160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 52.45 | 1 | 52.45 | 1 | 52.45 | 0 | 0 | 1 | 52.45 | 100%
1.2.5.5.24 | COMP-458410 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | un | 7423.4 | 1 | 7423.4 | 1 | 7423.4 | 0 | 0 | 1 | 7423.4 | 100%
1.2.5.5.25 | COMP-313404 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | un | 605.34 | 2 | 1210.68 | 2 | 1210.68 | 0 | 0 | 2 | 1210.68 | 100%
1.2.5.5.26 | COMP-931947 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | un | 2737.09 | 8 | 21896.72 | 8 | 21896.69 | 0 | 0 | 8 | 21896.69 | 100%
1.2.5.5.27 | COMP-033007 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | un | 5242.44 | 1 | 5242.44 | 1 | 5242.44 | 0 | 0 | 1 | 5242.44 | 100%
1.2.5.5.28 | CP-2578-ED-48370 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | cj | 34.63 | 54 | 1870.02 | 54 | 1870.01 | 0 | 0 | 54 | 1870.01 | 100%
|  | Sub-Total - 1.2.5 - Elétrica |  |  |  | 2356049.9 |  | 2354585.52 |  | 1466.99 |  | 2356052.51 | 100%
1.2.6 | Hidromecânico | [11 empty] | 0%
1.2.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 9779109.49 |  | 9779109.5 |  | 0 |  | 9779109.5 | 100%
1.2.6.1.1 | INS-169629 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | unid | 132158.86 | 6 | 792953.16 | 6 | 792953.16 | 0 | 0 | 6 | 792953.16 | 100%
1.2.6.1.2 | INS-940514 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | unid | 403396.28 | 4 | 1613585.12 | 4 | 1613585.13 | 0 | 0 | 4 | 1613585.13 | 100%
1.2.6.1.3 | INS-551494 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | unid | 127453.2 | 6 | 764719.2 | 6 | 764719.19 | 0 | 0 | 6 | 764719.19 | 100%
1.2.6.1.4 | INS-111400 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | unid | 35375.73 | 6 | 212254.38 | 6 | 212254.39 | 0 | 0 | 6 | 212254.39 | 100%
1.2.6.1.5 | INS-333485 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | unid | 1433957.34 | 4 | 5735829.36 | 4 | 5735829.37 | 0 | 0 | 4 | 5735829.37 | 100%
1.2.6.1.6 | INS-016990 | Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura - Bdi = 14,02 | unid | 260121.13 | 2 | 520242.26 | 2 | 520242.25 | 0 | 0 | 2 | 520242.25 | 100%
1.2.6.1.7 | INS-330573 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | unid | 139526.01 | 1 | 139526.01 | 1 | 139526.01 | 0 | 0 | 1 | 139526.01 | 100%
1.2.6.2 | Instalação de Equipamentos |  |  |  |  | 185881.57 |  | 185881.57 |  | 0 |  | 185881.57 | 100%
1.2.6.2.1 | COMP-975652 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | un | 6422.64 | 6 | 38535.84 | 6 | 38535.84 | 0 | 0 | 6 | 38535.84 | 100%
1.2.6.2.2 | COMP-355707 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | un | 6487.12 | 4 | 25948.48 | 4 | 25948.46 | 0 | 0 | 4 | 25948.46 | 100%
1.2.6.2.3 | COMP-137756 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | un | 4553.96 | 4 | 18215.84 | 4 | 18215.86 | 0 | 0 | 4 | 18215.86 | 100%
1.2.6.2.4 | COMP-037602 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | un | 2438.26 | 6 | 14629.56 | 6 | 14629.56 | 0 | 0 | 6 | 14629.56 | 100%
1.2.6.2.5 | COMP-622488 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | un | 8524.64 | 4 | 34098.56 | 4 | 34098.55 | 0 | 0 | 4 | 34098.55 | 100%
1.2.6.2.6 | COMP-610158 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | un | 18459.56 | 2 | 36919.12 | 2 | 36919.11 | 0 | 0 | 2 | 36919.11 | 100%
1.2.6.2.7 | COMP-293431 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | un | 7214.01 | 1 | 7214.01 | 1 | 7214.01 | 0 | 0 | 1 | 7214.01 | 100%
1.2.6.2.8 | CP-3215-220701 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | m2 | 518.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.6.2.9 | CP-2082-06.001.0318-0 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | UN | 1290.02 | 8 | 10320.16 | 8 | 10320.18 | 0 | 0 | 8 | 10320.18 | 100%
1.2.6.3 | Tubulação | [11 empty] | 0%
1.2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 865297.82 |  | 860059.26 |  | 1340.67 |  | 861399.93 | 99.55%
1.2.6.3.1.1 | CP-9329-I4806 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | und | 23502.34 | 4 | 94009.36 | 4 | 94009.35 | 0 | 0 | 4 | 94009.35 | 100%
1.2.6.3.1.2 | INS-850326 | Tubo Fofo C/ Flanges Dn 1200 Pn10 - L=1400 (Un) - Bdi = 14,02 | und | 29741.57 | 12 | 356898.84 | 12 | 356898.84 | 0 | 0 | 12 | 356898.84 | 100%
1.2.6.3.1.3 | INS-474658 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | und | 32452.94 | 6 | 194717.64 | 6 | 194717.66 | 0 | 0 | 6 | 194717.66 | 100%
1.2.6.3.1.4 | CP-9638-I4009 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | und | 33880.05 | 4 | 135520.2 | 4 | 135520.2 | 0 | 0 | 4 | 135520.2 | 100%
1.2.6.3.1.5 | CP-0019-M012104061 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | PC | 652.81 | 36 | 23501.16 | 36 | 23501.16 | 0 | 0 | 36 | 23501.16 | 100%
1.2.6.3.1.6 | CP-1944-CP-7939I4250 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | und | 69.11 | 576 | 39807.36 | 576 | 39805.93 | 0 | 0 | 576 | 39805.93 | 100%
1.2.6.3.2 | CP-1538-83726 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | m | 523.7 | 39.8 | 20843.26 | 29.8 | 15606.12 | 2.56 | 1340.67 | 32.36 | 16946.79 | 81.31%
|  | Sub-Total - 1.2.6 - Hidromecânico |  |  |  | 10830288.88 |  | 10825050.33 |  | 1340.67 |  | 10826391 | 99.96%
|  | Sub-Total - 1.2 - Estação De Bombeamento De Água Pluvial - Ebap Cobilândia |  |  |  | 15920625.5217 |  | 15878854.92 |  | 37256.3 |  | 15916111.22 | 99.97%
1.3 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Marilândia | [11 empty] | 0%
1.3.1 | Serviços Diversos | [11 empty] | 0%
1.3.1 | Serviços Diversos |  |  |  |  | 31874.592 |  | 31106.32 |  | 512.64 |  | 31618.96 | 99.2%
1.3.1.1 | 94333 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 66.11 | 432 | 28559.52 | 432 | 28559.38 | 0 | 0 | 432 | 28559.38 | 100%
1.3.1.2 | 5501938 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | m³ | 7.12 | 465.6 | 3315.072 | 357.72 | 2546.94 | 72 | 512.64 | 429.72 | 3059.58 | 92.29% | 35.88
1.3.1.3 | Elevatória de Emergência |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
1.3.1.3.1 | 7042 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | CHP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3.2 | 7043 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | CHI | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.4 | Retirada de Interferências |  |  |  |  | 11185.6 |  | 11185.66 |  | 0 |  | 11185.66 | 100%
1.3.1.4.1 | CP-1100-022028 | Remoção De Poste | UN | 1017.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.4.2 | 100606 | Assentamento De Poste De Concreto | UN | 1083.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.4.3 | 97145 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | M | 16.08 | 10 | 160.8 | 10 | 160.79 | 0 | 0 | 10 | 160.79 | 99.99%
1.3.1.4.4 | CP-3951-S05421 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | m | 689.05 | 16 | 11024.8 | 16 | 11024.87 | 0 | 0 | 16 | 11024.87 | 100%
1.3.1.4.5 | 97123 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | M | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.4.6 | 89578 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | M | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sub-Total - 1.3.1 - Serviços Diversos |  |  |  | 43060.192 |  | 42291.98 |  | 512.64 |  | 42804.62 | 99.41%
1.3.2 | Estrutura | [11 empty] | 0%
1.3.2 | Estrutura |  |  |  |  | 1702212.8411 |  | 1697103.91 |  | 4650.13 |  | 1701754.04 | 99.97%
1.3.2.1 | 90087 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | M3 | 7.1 | 2908.63 | 20651.273 | 2874.88 | 20398.44 | 33.75 | 239.62 | 2908.63 | 20638.06 | 99.94%
1.3.2.2 | 5914336 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.44 | 164505.8039 | 72382.5537 | 164505.8 | 71974.43 | 0 | 0 | 164505.8 | 71974.43 | 99.44%
1.3.2.3 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | H | 2.74 | 20160 | 55238.4 | 20159.9999 | 55165.99 | 0 | 0 | 20159.9999 | 55165.99 | 99.87%
1.3.2.4 | 43332 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | Mes | 6117.52 | 42 | 256935.84 | 42 | 256935.78 | 0 | 0 | 42 | 256935.78 | 100%
1.3.2.5 | CP-7710-S07134 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | m2 | 207.12 | 832 | 172323.84 | 832 | 172323.37 | 0 | 0 | 832 | 172323.37 | 100%
1.3.2.6 | 2306015 | Estaca Prancha Metálica - Fornecimento E Cravação Com Guindaste Equipado Com Martelo Hidráulico | kg | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2.7 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | M3 | 120.01 | 159.44 | 19134.3944 | 159.44 | 19135.11 | 0 | 0 | 159.44 | 19135.11 | 100%
1.3.2.8 | 96620 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | M3 | 444.98 | 14.732 | 6555.4454 | 14.732 | 6555.46 | 0 | 0 | 14.732 | 6555.46 | 100%
1.3.2.9 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | M2 | 121.08 | 1818.4072 | 220172.7498 | 1818.4072 | 220172.75 | 0 | 0 | 1818.4072 | 220172.75 | 100%
1.3.2.10 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 525.44 | 186688.832 | 525.4371 | 186686.35 | 0 | 0 | 525.4371 | 186686.35 | 100%
1.3.2.11 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 520.795 | 19472.5251 | 520.7948 | 19472.26 | 0 | 0 | 520.7948 | 19472.26 | 100%
1.3.2.12 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.92 | 226.97 | 1797.6024 | 226.965 | 1797.25 | 0 | 0 | 226.965 | 1797.25 | 99.98%
1.3.2.13 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 42527.4196 | 300668.8564 | 41903.5854 | 296303.27 | 623.8342 | 4410.51 | 42527.4196 | 300713.78 | 100% | 0
1.3.2.14 | 94333 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 66.11 | 1769.59 | 116987.5949 | 1769.5899 | 116987.02 | 0 | 0 | 1769.5899 | 116987.02 | 100%
1.3.2.15 | COMP-645387 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | T | 55.63 | 4364.6038 | 242802.9077 | 4364.6038 | 242804.3 | 0 | 0 | 4364.6038 | 242804.3 | 100%
1.3.2.16 | 1332 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | KG | 6.41 | 1622.469 | 10400.0263 | 1622.4686 | 10392.13 | 0 | 0 | 1622.4686 | 10392.13 | 99.92%
1.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro |  |  |  |  | 31141.5339 |  | 31144.74 |  | 0 |  | 31144.74 | 100%
1.3.2.17.1 | 5501938 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | m³ | 7.12 | 50.3 | 358.136 | 50.299 | 358.12 | 0 | 0 | 50.299 | 358.12 | 100%
1.3.2.17.2 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 3069.93 | 21704.4051 | 3069.93 | 21707.7 | 0 | 0 | 3069.93 | 21707.7 | 100%
1.3.2.17.3 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 23.12 | 8214.536 | 23.12 | 8214.47 | 0 | 0 | 23.12 | 8214.47 | 100%
1.3.2.17.4 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 23.12 | 864.4568 | 23.12 | 864.45 | 0 | 0 | 23.12 | 864.45 | 100%
|  | Sub-Total - 1.3.2 - Estrutura |  |  |  | 1733354.375 |  | 1728248.65 |  | 4650.13 |  | 1732898.78 | 99.97%
1.3.3 | Arquitetura |  |  |  |  | 86322.3087 |  | 86324.37 |  | 0 |  | 86324.37 | 100%
1.3.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque |  |  |  |  | 13349.7468 |  | 13351.88 |  | 0 |  | 13351.88 | 100%
1.3.3.1.1 | 92452 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | M2 | 121.08 | 21.6 | 2615.328 | 21.6 | 2615.33 | 0 | 0 | 21.6 | 2615.33 | 100%
1.3.3.1.2 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.92 | 56.671 | 448.8343 | 56.671 | 448.76 | 0 | 0 | 56.671 | 448.76 | 99.98%
1.3.3.1.3 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 1099.521 | 7773.6135 | 1099.5209 | 7774.79 | 0 | 0 | 1099.5209 | 7774.79 | 100%
1.3.3.1.4 | 1106282 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | m³ | 355.3 | 7.07 | 2511.971 | 7.073 | 2513 | 0 | 0 | 7.073 | 2513 | 100%
1.3.3.1.5 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.2 | Apoio - Externo |  |  |  |  | 41079.5856 |  | 41079.34 |  | 0 |  | 41079.34 | 100%
1.3.3.2.1 | 89475 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | M2 | 76.51 | 411.32 | 31470.0932 | 411.32 | 31470.15 | 0 | 0 | 411.32 | 31470.15 | 100%
1.3.3.2.2 | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | M2 | 468.75 | 5.84 | 2737.5 | 5.84 | 2737.5 | 0 | 0 | 5.84 | 2737.5 | 100%
1.3.3.2.3 | 98689 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | M | 52.9 | 3.2 | 169.28 | 3.2 | 169.28 | 0 | 0 | 3.2 | 169.28 | 100%
1.3.3.2.4 | 94569 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | M2 | 431 | 2.16 | 930.96 | 2.16 | 930.95 | 0 | 0 | 2.16 | 930.95 | 100%
1.3.3.2.5 | 84088 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | M | 113.89 | 3.6 | 410.004 | 3.6 | 410 | 0 | 0 | 3.6 | 410 | 100%
1.3.3.2.6 | 95465 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | M2 | 147.41 | 0.32 | 47.1712 | 0.32 | 47.17 | 0 | 0 | 0.32 | 47.17 | 100%
1.3.3.2.7 | 94201 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | M2 | 38.54 | 38.12 | 1469.1448 | 38.12 | 1469.14 | 0 | 0 | 38.12 | 1469.14 | 100%
1.3.3.2.8 | 73665 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | M | 74 | 4.1 | 303.4 | 4.1 | 303.41 | 0 | 0 | 4.1 | 303.41 | 100%
1.3.3.2.9 | 74194/001 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | M | 325.56 | 2.04 | 664.1424 | 2.04 | 664.14 | 0 | 0 | 2.04 | 664.14 | 100%
1.3.3.2.10 | 88504 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | UN | 698.42 | 1 | 698.42 | 1 | 698.41 | 0 | 0 | 1 | 698.41 | 100%
1.3.3.2.11 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 109.8 | 1493.28 | 109.8 | 1493 | 0 | 0 | 109.8 | 1493 | 99.98%
1.3.3.2.12 | 86922 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 647.57 | 1 | 647.57 | 1 | 647.57 | 0 | 0 | 1 | 647.57 | 100%
1.3.3.2.13 | 86914 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 38.62 | 1 | 38.62 | 1 | 38.62 | 0 | 0 | 1 | 38.62 | 100%
1.3.3.3 | I.S. Interno |  |  |  |  | 6804.9627 |  | 6804.96 |  | 0 |  | 6804.96 | 100%
1.3.3.3.1 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 18.39 | 1044.7359 | 18.3899 | 1044.74 | 0 | 0 | 18.3899 | 1044.74 | 100%
1.3.3.3.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 8.28 | 112.608 | 8.28 | 112.59 | 0 | 0 | 8.28 | 112.59 | 99.98%
1.3.3.3.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 5.28 | 81.2064 | 5.28 | 81.19 | 0 | 0 | 5.28 | 81.19 | 99.98%
1.3.3.3.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.86 | 330.309 | 6.86 | 330.33 | 0 | 0 | 6.86 | 330.33 | 100%
1.3.3.3.5 | 86903 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 331.57 | 1 | 331.57 | 1 | 331.57 | 0 | 0 | 1 | 331.57 | 100%
1.3.3.3.6 | 86915 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 83.13 | 1 | 83.13 | 1 | 83.13 | 0 | 0 | 1 | 83.13 | 100%
1.3.3.3.7 | 95546 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | UN | 130.31 | 1 | 130.31 | 1 | 130.31 | 0 | 0 | 1 | 130.31 | 100%
1.3.3.3.8 | 100866 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 197.76 | 1 | 197.76 | 1 | 197.76 | 0 | 0 | 1 | 197.76 | 100%
1.3.3.3.9 | 100868 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 213.95 | 2 | 427.9 | 2 | 427.9 | 0 | 0 | 2 | 427.9 | 100%
1.3.3.3.10 | CP-4306-30.01.061 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | un | 179.09 | 2 | 358.18 | 2 | 358.18 | 0 | 0 | 2 | 358.18 | 100%
1.3.3.3.11 | 100875 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 594.9 | 1 | 594.9 | 1 | 594.9 | 0 | 0 | 1 | 594.9 | 100%
1.3.3.3.12 | S170116 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | und | 365.77 | 1 | 365.77 | 1 | 365.77 | 0 | 0 | 1 | 365.77 | 100%
1.3.3.3.13 | S170354 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 735.36 | 1 | 735.36 | 1 | 735.36 | 0 | 0 | 1 | 735.36 | 100%
1.3.3.3.14 | 100867 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 206.94 | 3 | 620.82 | 3 | 620.81 | 0 | 0 | 3 | 620.81 | 100%
1.3.3.3.15 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 5.28 | 181.4736 | 5.28 | 181.5 | 0 | 0 | 5.28 | 181.5 | 100%
1.3.3.3.16 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 37.65 | 651.345 | 37.65 | 651.36 | 0 | 0 | 37.65 | 651.36 | 100%
1.3.3.3.17 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 18.39 | 557.5848 | 18.39 | 557.56 | 0 | 0 | 18.39 | 557.56 | 100%
1.3.3.4 | Copa - Interno |  |  |  |  | 3109.275 |  | 3109.24 |  | 0 |  | 3109.24 | 100%
1.3.3.4.1 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 17.51 | 994.7431 | 17.5099 | 994.75 | 0 | 0 | 17.5099 | 994.75 | 100%
1.3.3.4.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 7.92 | 107.712 | 7.92 | 107.69 | 0 | 0 | 7.92 | 107.69 | 99.98%
1.3.3.4.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 4.84 | 74.4392 | 4.84 | 74.43 | 0 | 0 | 4.84 | 74.43 | 99.99%
1.3.3.4.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.29 | 302.8635 | 6.29 | 302.89 | 0 | 0 | 6.29 | 302.89 | 100%
1.3.3.4.5 | 86889 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 323.24 | 1 | 323.24 | 1 | 323.24 | 0 | 0 | 1 | 323.24 | 100%
1.3.3.4.6 | 86936 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 370.21 | 1 | 370.21 | 1 | 370.21 | 0 | 0 | 1 | 370.21 | 100%
1.3.3.4.7 | 86909 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | UN | 99.02 | 1 | 99.02 | 1 | 99.02 | 0 | 0 | 1 | 99.02 | 100%
1.3.3.4.8 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 7.92 | 137.016 | 7.92 | 137.03 | 0 | 0 | 7.92 | 137.03 | 100%
1.3.3.4.9 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.38 | 4.84 | 166.3992 | 4.84 | 166.37 | 0 | 0 | 4.84 | 166.37 | 99.98%
1.3.3.4.10 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 17.6 | 533.632 | 17.6 | 533.61 | 0 | 0 | 17.6 | 533.61 | 100%
1.3.3.5 | Depósito - Interno |  |  |  |  | 2384.4651 |  | 2384.39 |  | 0 |  | 2384.39 | 100%
1.3.3.5.1 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 17.952 | 1019.8531 | 17.952 | 1019.87 | 0 | 0 | 17.952 | 1019.87 | 100%
1.3.3.5.2 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 13.6 | 8.1 | 110.16 | 8.1 | 110.14 | 0 | 0 | 8.1 | 110.14 | 99.98%
1.3.3.5.3 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 15.38 | 5.06 | 77.8228 | 5.06 | 77.81 | 0 | 0 | 5.06 | 77.81 | 99.98%
1.3.3.5.4 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 6.58 | 316.827 | 6.578 | 316.75 | 0 | 0 | 6.578 | 316.75 | 99.98%
1.3.3.5.5 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 5.06 | 173.9122 | 5.06 | 173.94 | 0 | 0 | 5.06 | 173.94 | 100%
1.3.3.5.6 | S120302 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | m2 | 17.3 | 8.1 | 140.13 | 8.1 | 140.15 | 0 | 0 | 8.1 | 140.15 | 100%
1.3.3.5.7 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 18 | 545.76 | 18 | 545.73 | 0 | 0 | 18 | 545.73 | 99.99%
1.3.3.6 | Gerador |  |  |  |  | 8379.8964 |  | 8380.02 |  | 0 |  | 8380.02 | 100%
1.3.3.6.1 | 74244/001 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | M2 | 165.04 | 32.76 | 5406.7104 | 32.76 | 5406.85 | 0 | 0 | 32.76 | 5406.85 | 100%
1.3.3.6.2 | S071107 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | m2 | 550.59 | 5.4 | 2973.186 | 5.4 | 2973.17 | 0 | 0 | 5.4 | 2973.17 | 100%
1.3.3.7 | Tanque |  |  |  |  | 11214.3771 |  | 11214.54 |  | 0 |  | 11214.54 | 100%
1.3.3.7.1 | 87473 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 62.57 | 6.76 | 422.9732 | 6.76 | 423 | 0 | 0 | 6.76 | 423 | 100%
1.3.3.7.2 | 89170 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | M2 | 56.81 | 18.49 | 1050.4169 | 18.49 | 1050.43 | 0 | 0 | 18.49 | 1050.43 | 100%
1.3.3.7.3 | 87250 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | M2 | 48.15 | 9.504 | 457.6176 | 9.504 | 457.65 | 0 | 0 | 9.504 | 457.65 | 100%
1.3.3.7.4 | 98546 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | M2 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.7.5 | 87755 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | M2 | 38.85 | 18.3 | 710.955 | 18.3 | 711.04 | 0 | 0 | 18.3 | 711.04 | 100%
1.3.3.7.6 | S090104 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | m2 | 293.87 | 19.35 | 5686.3845 | 19.35 | 5686.44 | 0 | 0 | 19.35 | 5686.44 | 100%
1.3.3.7.7 | S090211 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | m2 | 123.89 | 19.35 | 2397.2715 | 19.35 | 2397.25 | 0 | 0 | 19.35 | 2397.25 | 100%
1.3.3.7.8 | 94779 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | M2 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.7.9 | 89173 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | M2 | 30.32 | 16.12 | 488.7584 | 16.12 | 488.73 | 0 | 0 | 16.12 | 488.73 | 99.99%
1.3.3.8 | Hidrossanitário |  |  |  |  | 10125.163 |  | 10125.06 |  | 0 |  | 10125.06 | 100%
1.3.3.8.1 | S141410 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | m | 18.32 | 48 | 879.36 | 48 | 879.33 | 0 | 0 | 48 | 879.33 | 100%
1.3.3.8.2 | S141411 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | m | 26.19 | 30 | 785.7 | 30 | 785.69 | 0 | 0 | 30 | 785.69 | 100%
1.3.3.8.3 | 95675 | Hidrômetro Dn 25 1'' | UN | 157.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.8.4 | 1370 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | UN | 89.76 | 1 | 89.76 | 1 | 89.76 | 0 | 0 | 1 | 89.76 | 100%
1.3.3.8.5 | 89538 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 3.48 | 2 | 6.96 | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 2 | 6.95 | 99.86%
1.3.3.8.6 | 94658 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | UN | 6.58 | 4 | 26.32 | 4 | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 26.3 | 99.92%
1.3.3.8.7 | 89981 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 21.01 | 1 | 21.01 | 1 | 21.01 | 0 | 0 | 1 | 21.01 | 100%
1.3.3.8.8 | 89980 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 9.13 | 2 | 18.26 | 2 | 18.26 | 0 | 0 | 2 | 18.26 | 100%
1.3.3.8.9 | 89426 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 7.07 | 2 | 14.14 | 2 | 14.14 | 0 | 0 | 2 | 14.14 | 100%
1.3.3.8.10 | S170349 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | und | 60.99 | 1 | 60.99 | 1 | 60.99 | 0 | 0 | 1 | 60.99 | 100%
1.3.3.8.11 | 89419 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | UN | 4.21 | 1 | 4.21 | 1 | 4.21 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 100%
1.3.3.8.12 | S170321 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | und | 54.22 | 4 | 216.88 | 4 | 216.88 | 0 | 0 | 4 | 216.88 | 100%
1.3.3.8.13 | 94792 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | UN | 121.13 | 1 | 121.13 | 1 | 121.13 | 0 | 0 | 1 | 121.13 | 100%
1.3.3.8.14 | 89351 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | UN | 32.38 | 2 | 64.76 | 2 | 64.75 | 0 | 0 | 2 | 64.75 | 99.98%
1.3.3.8.15 | 94796 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | UN | 27.21 | 2 | 54.42 | 2 | 54.41 | 0 | 0 | 2 | 54.41 | 99.98%
1.3.3.8.16 | S141906 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | m | 26.82 | 6 | 160.92 | 6 | 160.92 | 0 | 0 | 6 | 160.92 | 100%
1.3.3.8.17 | S141907 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | m | 34.84 | 12 | 418.08 | 12 | 418.02 | 0 | 0 | 12 | 418.02 | 99.99%
1.3.3.8.18 | S141909 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | m | 56.13 | 37.1 | 2082.423 | 37.1 | 2082.48 | 0 | 0 | 37.1 | 2082.48 | 100%
1.3.3.8.19 | S142107 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | und | 42.44 | 1 | 42.44 | 1 | 42.44 | 0 | 0 | 1 | 42.44 | 100%
1.3.3.8.20 | S142111 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | und | 96.52 | 1 | 96.52 | 1 | 96.52 | 0 | 0 | 1 | 96.52 | 100%
1.3.3.8.21 | 98110 | Caixa De Gordura Pequena | UN | 473.56 | 1 | 473.56 | 1 | 473.56 | 0 | 0 | 1 | 473.56 | 100%
1.3.3.8.22 | S151016 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.8.23 | S151017 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 740.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.8.24 | 39319 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | UN | 6.57 | 1 | 6.57 | 1 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 6.57 | 100%
1.3.3.8.25 | 89860 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | UN | 36.71 | 2 | 73.42 | 2 | 73.42 | 0 | 0 | 2 | 73.42 | 100%
1.3.3.8.26 | CP-7963-72293 | Cap Pvc Esgoto 50Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | UN | 12.11 | 2 | 24.22 | 2 | 24.22 | 0 | 0 | 2 | 24.22 | 100%
1.3.3.8.27 | S140905 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | m | 109.52 | 3 | 328.56 | 3 | 328.55 | 0 | 0 | 3 | 328.55 | 100%
1.3.3.8.28 | S140102 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | und | 1746.98 | 1 | 1746.98 | 1 | 1746.98 | 0 | 0 | 1 | 1746.98 | 100%
1.3.3.8.29 | S140103 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | und | 2307.57 | 1 | 2307.57 | 1 | 2307.57 | 0 | 0 | 1 | 2307.57 | 100%
1.3.3.9 | Externo |  |  |  |  | 160798.0151 |  | 160797.48 |  | 0 |  | 160797.48 | 100%
1.3.3.9.1 | S071107 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | m2 | 550.59 | 12.1 | 6662.139 | 12.1 | 6662.1 | 0 | 0 | 12.1 | 6662.1 | 100%
1.3.3.9.2 | 87473 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.9.3 | 34348 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | M | 15.97 | 127.09 | 2029.6273 | 127.09 | 2029.68 | 0 | 0 | 127.09 | 2029.68 | 100%
1.3.3.9.4 | 74244/001 | Alambrado Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | M2 | 165.04 | 13.5 | 2228.04 | 13.5 | 2228.1 | 0 | 0 | 13.5 | 2228.1 | 100%
1.3.3.9.5 | S050501 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | m2 | 88.52 | 65.66 | 5812.2232 | 65.66 | 5812.33 | 0 | 0 | 65.66 | 5812.33 | 100%
1.3.3.9.6 | S050503 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | m2 | 62.38 | 2.665 | 166.2427 | 2.665 | 166.24 | 0 | 0 | 2.665 | 166.24 | 100%
1.3.3.9.7 | 99839 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | M | 407.46 | 287.95 | 117328.107 | 287.95 | 117327.65 | 0 | 0 | 287.95 | 117327.65 | 100%
1.3.3.9.8 | S200326 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | m2 | 15.67 | 406.467 | 6369.3379 | 406.467 | 6368.42 | 0 | 0 | 406.467 | 6368.42 | 99.99%
1.3.3.9.9 | 94276 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | M | 41.43 | 287.94 | 11929.3542 | 287.94 | 11930 | 0 | 0 | 287.94 | 11930 | 100%
1.3.3.9.10 | 358 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | UN | 38.22 | 1 | 38.22 | 1 | 38.22 | 0 | 0 | 1 | 38.22 | 100%
1.3.3.9.11 | S210304 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | m | 153.92 | 3 | 461.76 | 3 | 461.75 | 0 | 0 | 3 | 461.75 | 100%
1.3.3.9.12 | 358 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | UN | 38.22 | 9 | 343.98 | 9 | 344.02 | 0 | 0 | 9 | 344.02 | 100%
1.3.3.9.13 | S010404 | Corte E Destocamento De Árvores Com Diâmetro Superior A 30 Cm | und | 87.88 | 41 | 3603.08 | 41 | 3603.08 | 0 | 0 | 41 | 3603.08 | 100%
1.3.3.9.14 | S200253 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 59.39 | 63.22 | 3754.6358 | 63.22 | 3754.62 | 0 | 0 | 63.22 | 3754.62 | 100%
1.3.3.9.15 | S200254 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m2 | 59.39 | 1.2 | 71.268 | 1.2 | 71.27 | 0 | 0 | 1.2 | 71.27 | 100%
1.3.3.10 | Urbanização |  |  |  |  | 381410.7068 |  | 381409.81 |  | 0 |  | 381409.81 | 100%
1.3.3.10.1 | 92398 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 61.64 | 753.894 | 46470.0262 | 753.894 | 46471.4 | 0 | 0 | 753.894 | 46471.4 | 100%
1.3.3.10.2 | 93681 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 73.04 | 192.9 | 14089.416 | 192.896 | 14088.25 | 0 | 0 | 192.896 | 14088.25 | 99.99%
1.3.3.10.3 | 94333 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 66.11 | 3173.938 | 209829.0412 | 3173.9377 | 209828 | 0 | 0 | 3173.9377 | 209828 | 100%
1.3.3.10.4 | 94996 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | M2 | 93.22 | 1190.97 | 111022.2234 | 1190.97 | 111022.16 | 0 | 0 | 1190.97 | 111022.16 | 100%
1.3.3.11 | Incêndio |  |  |  |  | 1504.42 |  | 1504.48 |  | 0 |  | 1504.48 | 100%
1.3.3.11.1 | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | UN | 42.35 | 13 | 550.55 | 13 | 550.6 | 0 | 0 | 13 | 550.6 | 100%
1.3.3.11.2 | 72554 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | UN | 552.35 | 1 | 552.35 | 1 | 552.35 | 0 | 0 | 1 | 552.35 | 100%
1.3.3.11.3 | 83635 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | UN | 200.76 | 2 | 401.52 | 2 | 401.53 | 0 | 0 | 2 | 401.53 | 100%
1.3.3.11.4 | S160613 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | und | 180.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3.11.5 | CP-5631- P.16.000.067033 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | un | 633.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sub-Total - 1.3.3 - Arquitetura |  |  |  | 640160.6136 |  | 640161.2 |  | 0 |  | 640161.2 | 100%
1.3.4 | Fixação e Proteção das Margens |  |  |  |  | 453724.9354 |  | 453703.67 |  | 0 |  | 453703.67 | 100%
1.3.4.1 | 1505877 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | m³ | 104.17 | 4355.62 | 453724.9354 | 4355.6198 | 453703.67 | 0 | 0 | 4355.6198 | 453703.67 | 100%
1.3.4.2 | 98655 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | M | 472.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4.3 | S200715 | Mureta De Proteção | m2 | 127.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sub-Total - 1.3.4 - Fixação E Proteção Das Margens |  |  |  | 453724.9354 |  | 453703.67 |  | 0 |  | 453703.67 | 100%
1.3.5 | ELÉTRICA | [11 empty] | 0%
1.3.5.1 | Instalações de Automação e Instrumentação |  |  |  |  | 58044.82 |  | 58045.06 |  | 0 |  | 58045.06 | 100%
1.3.5.1.1 | COMP-301767 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | un | 6271.87 | 8 | 50174.96 | 8 | 50174.97 | 0 | 0 | 8 | 50174.97 | 100%
1.3.5.1.2 | CP-3768-ST59.20.0350 (/) | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | m | 11.03 | 706 | 7787.18 | 706 | 7787.42 | 0 | 0 | 706 | 7787.42 | 100%
1.3.5.1.3 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 13.78 | 6 | 82.68 | 6 | 82.67 | 0 | 0 | 6 | 82.67 | 99.99%
1.3.5.1.4 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 8232.74 |  | 8232.47 |  | 0 |  | 8232.47 | 100%
1.3.5.1.4.1 | CP-9242-ED-49048 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | m | 80.94 | 44 | 3561.36 | 44 | 3561.45 | 0 | 0 | 44 | 3561.45 | 100%
1.3.5.1.4.2 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 9.46 | 32 | 302.72 | 32 | 302.6 | 0 | 0 | 32 | 302.6 | 99.96%
1.3.5.1.4.3 | S151126 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | m | 12.85 | 54 | 693.9 | 54 | 693.79 | 0 | 0 | 54 | 693.79 | 99.98%
1.3.5.1.4.4 | S151139 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 21.03 | 72 | 1514.16 | 72 | 1514.27 | 0 | 0 | 72 | 1514.27 | 100%
1.3.5.1.4.5 | S151140 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 33.35 | 36 | 1200.6 | 36 | 1200.44 | 0 | 0 | 36 | 1200.44 | 99.99%
1.3.5.1.4.6 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 20 | 960 | 20 | 959.92 | 0 | 0 | 20 | 959.92 | 99.99%
1.3.5.1.4.7 | S150851 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | und | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2 | Instalações Elétricas | [11 empty] | 0%
1.3.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 1824421.07 |  | 1824421.07 |  | 0 |  | 1824421.07 | 100%
1.3.5.2.1.1 | CP-6266-INS- 574054 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | unid | 1261875.03 | 1 | 1261875.03 | 1 | 1261875.03 | 0 | 0 | 1 | 1261875.03 | 100%
1.3.5.2.1.2 | INS-931105 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | unid | 559949.8 | 1 | 559949.8 | 1 | 559949.8 | 0 | 0 | 1 | 559949.8 | 100%
1.3.5.2.1.3 | INS-591231 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | unid | 2596.24 | 1 | 2596.24 | 1 | 2596.24 | 0 | 0 | 1 | 2596.24 | 100%
1.3.5.2.2 | Instalçao de Equipamentos |  |  |  |  | 59649.17 |  | 59649.11 |  | 0 |  | 59649.11 | 100%
1.3.5.2.2.1 | COMP-573673 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | un | 50889.22 | 1 | 50889.22 | 1 | 50889.22 | 0 | 0 | 1 | 50889.22 | 100%
1.3.5.2.2.2 | COMP-500587 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | un | 8085.07 | 1 | 8085.07 | 1 | 8085.07 | 0 | 0 | 1 | 8085.07 | 100%
1.3.5.2.2.3 | COMP-685590 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | M | 42.18 | 16 | 674.88 | 16 | 674.82 | 0 | 0 | 16 | 674.82 | 99.99%
1.3.5.2.3 | Fios e cabos |  |  |  |  | 297465.62 |  | 297467.66 |  | 0 |  | 297467.66 | 100%
1.3.5.2.3.1 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 5.13 | 557 | 2857.41 | 557 | 2857.98 | 0 | 0 | 557 | 2857.98 | 100%
1.3.5.2.3.2 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 5.13 | 197 | 1010.61 | 197 | 1011.18 | 0 | 0 | 197 | 1011.18 | 100.1%
1.3.5.2.3.3 | 91929 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 5.13 | 231 | 1185.03 | 231 | 1185.6 | 0 | 0 | 231 | 1185.6 | 100%
1.3.5.2.3.4 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 6.55 | 75 | 491.25 | 75 | 491.28 | 0 | 0 | 75 | 491.28 | 100%
1.3.5.2.3.5 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 6.55 | 25 | 163.75 | 25 | 163.76 | 0 | 0 | 25 | 163.76 | 100%
1.3.5.2.3.6 | 92980 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 6.55 | 25 | 163.75 | 25 | 163.76 | 0 | 0 | 25 | 163.76 | 100%
1.3.5.2.3.7 | 92982 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 9.99 | 549 | 5484.51 | 549 | 5484.02 | 0 | 0 | 549 | 5484.02 | 99.99%
1.3.5.2.3.8 | 92982 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 9.99 | 183 | 1828.17 | 183 | 1828.01 | 0 | 0 | 183 | 1828.01 | 99.99%
1.3.5.2.3.9 | CP-4532-COMP- 008098 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | M | 460.54 | 406 | 186979.24 | 406 | 186979.2 | 0 | 0 | 406 | 186979.2 | 100%
1.3.5.2.3.10 | 92994 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 73.37 | 111 | 8144.07 | 111 | 8144.34 | 0 | 0 | 111 | 8144.34 | 100%
1.3.5.2.3.11 | 93000 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 144.78 | 333 | 48211.74 | 333 | 48210.9 | 0 | 0 | 333 | 48210.9 | 100%
1.3.5.2.3.12 | 93000 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 144.78 | 111 | 16070.58 | 111 | 16070.3 | 0 | 0 | 111 | 16070.3 | 100%
1.3.5.2.3.13 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 2.95 | 160 | 472 | 160 | 472.7 | 0 | 0 | 160 | 472.7 | 100.1%
1.3.5.2.3.14 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 2.95 | 150 | 442.5 | 150 | 443.15 | 0 | 0 | 150 | 443.15 | 100.1%
1.3.5.2.3.15 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 2.95 | 145 | 427.75 | 145 | 428.38 | 0 | 0 | 145 | 428.38 | 100.1%
1.3.5.2.3.16 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | M | 2.95 | 30 | 88.5 | 30 | 88.63 | 0 | 0 | 30 | 88.63 | 100.1%
1.3.5.2.3.17 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.3.5.2.3.18 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.3.5.2.3.19 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 6.24 | 8 | 49.92 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 8 | 49.88 | 99.92%
1.3.5.2.3.20 | CP-3574-S151434 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | m | 77.65 | 300 | 23295 | 300 | 23294.83 | 0 | 0 | 300 | 23294.83 | 100%
1.3.5.2.3.21 | CP-4922-S151434 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | m | 63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.4 | Calhas e Dutos |  |  |  |  | 40984.74 |  | 40984.95 |  | 0 |  | 40984.95 | 100%
1.3.5.2.4.1 | S151137 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 19.66 | 40 | 786.4 | 40 | 786.54 | 0 | 0 | 40 | 786.54 | 100%
1.3.5.2.4.2 | S151139 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 21.03 | 46 | 967.38 | 46 | 967.41 | 0 | 0 | 46 | 967.41 | 100%
1.3.5.2.4.3 | S151140 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 33.35 | 50 | 1667.5 | 50 | 1667.32 | 0 | 0 | 50 | 1667.32 | 99.99%
1.3.5.2.4.4 | S151141 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 45.07 | 80 | 3605.6 | 80 | 3605.36 | 0 | 0 | 80 | 3605.36 | 99.99%
1.3.5.2.4.5 | S151142 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | m | 78.31 | 220 | 17228.2 | 220 | 17229.2 | 0 | 0 | 220 | 17229.2 | 100%
1.3.5.2.4.6 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 9.46 | 9 | 85.14 | 9 | 85.12 | 0 | 0 | 9 | 85.12 | 99.98%
1.3.5.2.4.7 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 19.02 | 18 | 342.36 | 18 | 342.39 | 0 | 0 | 18 | 342.39 | 100%
1.3.5.2.4.8 | S151132 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | m | 6.76 | 80 | 540.8 | 80 | 540.5 | 0 | 0 | 80 | 540.5 | 99.94%
1.3.5.2.4.9 | S151133 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | m | 8.15 | 40 | 326 | 40 | 325.97 | 0 | 0 | 40 | 325.97 | 99.99%
1.3.5.2.4.10 | CP-5378-ED-49052 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | m | 194.77 | 44 | 8569.88 | 44 | 8569.85 | 0 | 0 | 44 | 8569.85 | 100%
1.3.5.2.4.11 | S150704 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | m | 135.34 | 22 | 2977.48 | 22 | 2977.55 | 0 | 0 | 22 | 2977.55 | 100%
1.3.5.2.4.12 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 81 | 3888 | 81 | 3887.74 | 0 | 0 | 81 | 3887.74 | 99.99%
1.3.5.2.4.13 | S150851 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | und | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.4.14 | S150852 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | und | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação |  |  |  |  | 8262.15 |  | 8262.14 |  | 0 |  | 8262.14 | 100%
1.3.5.2.5.1 | CP-8827-100623 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | UN | 1134.85 | 3 | 3404.55 | 3 | 3404.54 | 0 | 0 | 3 | 3404.54 | 100%
1.3.5.2.5.2 | CP-2335-C4810 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | UN | 440.33 | 9 | 3962.97 | 9 | 3962.98 | 0 | 0 | 9 | 3962.98 | 100%
1.3.5.2.5.3 | CP-7960-C4394 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | UN | 319.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.5.4 | CP-2871-ED-49144 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | U | 298.21 | 3 | 894.63 | 3 | 894.62 | 0 | 0 | 3 | 894.62 | 100%
1.3.5.2.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 3077.7 |  | 3077.68 |  | 0 |  | 3077.68 | 100%
1.3.5.2.6.1 | S150634 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | und | 104.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.6.2 | S150614 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 102.57 | 5 | 512.85 | 5 | 512.83 | 0 | 0 | 5 | 512.83 | 100%
1.3.5.2.6.3 | S151002 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | und | 204.15 | 3 | 612.45 | 3 | 612.46 | 0 | 0 | 3 | 612.46 | 100%
1.3.5.2.6.4 | S151016 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | und | 488.1 | 4 | 1952.4 | 4 | 1952.39 | 0 | 0 | 4 | 1952.39 | 100%
1.3.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento |  |  |  |  | 2894.7 |  | 2894.68 |  | 0 |  | 2894.68 | 100%
1.3.5.2.7.1 | 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 10.39 | 1 | 10.39 | 1 | 10.39 | 0 | 0 | 1 | 10.39 | 100%
1.3.5.2.7.2 | 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 10.98 | 3 | 32.94 | 3 | 32.95 | 0 | 0 | 3 | 32.95 | 100%
1.3.5.2.7.3 | 93657 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UN | 13.32 | 1 | 13.32 | 1 | 13.32 | 0 | 0 | 1 | 13.32 | 100%
1.3.5.2.7.4 | CP-2681-C4530 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | UN | 162.89 | 1 | 162.89 | 1 | 162.89 | 0 | 0 | 1 | 162.89 | 100%
1.3.5.2.7.5 | S151337 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | und | 146.14 | 4 | 584.56 | 4 | 584.57 | 0 | 0 | 4 | 584.57 | 100%
1.3.5.2.7.6 | 74131/004 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | UN | 428.24 | 1 | 428.24 | 1 | 428.24 | 0 | 0 | 1 | 428.24 | 100%
1.3.5.2.7.7 | 91953 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 25.39 | 3 | 76.17 | 3 | 76.17 | 0 | 0 | 3 | 76.17 | 100%
1.3.5.2.7.8 | 91959 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 40.33 | 1 | 40.33 | 1 | 40.33 | 0 | 0 | 1 | 40.33 | 100%
1.3.5.2.7.9 | CP-1660-C4371 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | UN | 241.08 | 2 | 482.16 | 2 | 482.16 | 0 | 0 | 2 | 482.16 | 100%
1.3.5.2.7.10 | CP-7330-ED-13344 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | un | 38.15 | 2 | 76.3 | 2 | 76.3 | 0 | 0 | 2 | 76.3 | 100%
1.3.5.2.7.11 | CP-1706-ED-13343 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | un | 22.12 | 3 | 66.36 | 3 | 66.36 | 0 | 0 | 3 | 66.36 | 100%
1.3.5.2.7.12 | S180125 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | und | 199.52 | 3 | 598.56 | 3 | 598.55 | 0 | 0 | 3 | 598.55 | 100%
1.3.5.2.7.13 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 26.86 | 2 | 53.72 | 2 | 53.71 | 0 | 0 | 2 | 53.71 | 99.98%
1.3.5.2.7.14 | 92007 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 40.35 | 4 | 161.4 | 4 | 161.38 | 0 | 0 | 4 | 161.38 | 99.99%
1.3.5.2.7.15 | S150628 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | und | 6.71 | 16 | 107.36 | 16 | 107.36 | 0 | 0 | 16 | 107.36 | 100%
1.3.5.2.8 | Aterramento |  |  |  |  | 16160.83 |  | 16160.88 |  | 0 |  | 16160.88 | 100%
1.3.5.2.8.1 | 96977 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | M | 30.56 | 236 | 7212.16 | 236 | 7212.26 | 0 | 0 | 236 | 7212.26 | 100%
1.3.5.2.8.2 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 8 | 221.92 | 8 | 221.92 | 0 | 0 | 8 | 221.92 | 100%
1.3.5.2.8.3 | S160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.2.8.4 | S160316 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | und | 80.11 | 21 | 1682.31 | 21 | 1682.24 | 0 | 0 | 21 | 1682.24 | 100%
1.3.5.2.8.5 | S160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 119.03 | 26 | 3094.78 | 26 | 3094.86 | 0 | 0 | 26 | 3094.86 | 100%
1.3.5.2.8.6 | CP-2729-S151506 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | und | 151.91 | 26 | 3949.66 | 26 | 3949.6 | 0 | 0 | 26 | 3949.6 | 100%
1.3.5.3 | Ramal de ligação |  |  |  |  | 10410.43 |  | 10410.43 |  | 0 |  | 10410.43 | 100%
1.3.5.3.1 | CP-8998-S151710 | Ramal De Ligação | und | 10151.08 | 1 | 10151.08 | 1 | 10151.08 | 0 | 0 | 1 | 10151.08 | 100%
1.3.5.3.2 | S151413 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | m | 17.29 | 15 | 259.35 | 15 | 259.35 | 0 | 0 | 15 | 259.35 | 100%
1.3.5.3.3 | S151433 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | m | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.3.4 | S160318 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | m | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.4 | SPDA |  |  |  |  | 23079.61 |  | 23079.69 |  | 0 |  | 23079.69 | 100%
1.3.5.4.1 | S160318 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | m | 24.3 | 80 | 1944 | 80 | 1944.06 | 0 | 0 | 80 | 1944.06 | 100%
1.3.5.4.2 | S160317 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | m | 32.11 | 230 | 7385.3 | 230 | 7385.4 | 0 | 0 | 230 | 7385.4 | 100%
1.3.5.4.3 | S160309 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | und | 45.87 | 3 | 137.61 | 3 | 137.6 | 0 | 0 | 3 | 137.6 | 99.99%
1.3.5.4.4 | S160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 47.16 | 5 | 235.8 | 5 | 235.8 | 0 | 0 | 5 | 235.8 | 100%
1.3.5.4.5 | S160313 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | und | 47.16 | 38 | 1792.08 | 38 | 1792.11 | 0 | 0 | 38 | 1792.11 | 100%
1.3.5.4.6 | S160328 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 19.12 | 25 | 478 | 25 | 477.96 | 0 | 0 | 25 | 477.96 | 99.99%
1.3.5.4.7 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 6 | 166.44 | 6 | 166.44 | 0 | 0 | 6 | 166.44 | 100%
1.3.5.4.8 | S160322 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 6.53 | 8 | 52.24 | 8 | 52.21 | 0 | 0 | 8 | 52.21 | 99.94%
1.3.5.4.9 | S160310 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | und | 52.45 | 23 | 1206.35 | 23 | 1206.39 | 0 | 0 | 23 | 1206.39 | 100%
1.3.5.4.10 | 96989 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | UN | 75.44 | 3 | 226.32 | 3 | 226.33 | 0 | 0 | 3 | 226.33 | 100%
1.3.5.4.11 | S160313 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | und | 47.16 | 6 | 282.96 | 6 | 282.96 | 0 | 0 | 6 | 282.96 | 100%
1.3.5.4.12 | S160330 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | und | 9.78 | 4 | 39.12 | 4 | 39.13 | 0 | 0 | 4 | 39.13 | 100%
1.3.5.4.13 | S160310 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | und | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.4.14 | I048067 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | UN | 1.83 | 2 | 3.66 | 2 | 3.66 | 0 | 0 | 2 | 3.66 | 100%
1.3.5.4.15 | S160334 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 27.74 | 18 | 499.32 | 18 | 499.31 | 0 | 0 | 18 | 499.31 | 100%
1.3.5.4.16 | S160316 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | und | 80.11 | 23 | 1842.53 | 23 | 1842.45 | 0 | 0 | 23 | 1842.45 | 100%
1.3.5.4.17 | S160321 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 119.03 | 23 | 2737.69 | 23 | 2737.78 | 0 | 0 | 23 | 2737.78 | 100%
1.3.5.4.18 | S160324 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 199.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.4.19 | S160325 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | und | 441.6 | 1 | 441.6 | 1 | 441.6 | 0 | 0 | 1 | 441.6 | 100%
1.3.5.4.20 | CP-2729-S151506 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | und | 151.91 | 23 | 3493.93 | 23 | 3493.86 | 0 | 0 | 23 | 3493.86 | 100%
1.3.5.4.21 | S151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 19.11 | 6 | 114.66 | 6 | 114.64 | 0 | 0 | 6 | 114.64 | 99.98%
1.3.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV |  |  |  |  | 56664.5865 |  | 56665.01 |  | 0 |  | 56665.01 | 100%
1.3.5.5.1 | CP-6839-411471 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | M | 5.41 | 410 | 2218.1 | 410 | 2219.03 | 0 | 0 | 410 | 2219.03 | 100%
1.3.5.5.2 | CP-9152-ED-48372 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | pc | 117.4 | 24 | 2817.6 | 24 | 2817.58 | 0 | 0 | 24 | 2817.58 | 100%
1.3.5.5.3 | 95781 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | UN | 32.22 | 6 | 193.32 | 6 | 193.32 | 0 | 0 | 6 | 193.32 | 100%
1.3.5.5.4 | 95780 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | UN | 31.7 | 6 | 190.2 | 6 | 190.19 | 0 | 0 | 6 | 190.19 | 99.99%
1.3.5.5.5 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UN | 13.78 | 2 | 27.56 | 2 | 27.56 | 0 | 0 | 2 | 27.56 | 100%
1.3.5.5.6 | S160108 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | und | 104.41 | 7 | 730.87 | 7 | 730.86 | 0 | 0 | 7 | 730.86 | 100%
1.3.5.5.7 | S151127 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | m | 19.11 | 84 | 1605.24 | 84 | 1604.94 | 0 | 0 | 84 | 1604.94 | 99.98%
1.3.5.5.8 | CP-8296-ED-49321 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | m | 37.28 | 6 | 223.68 | 6 | 223.68 | 0 | 0 | 6 | 223.68 | 100%
1.3.5.5.9 | S151126 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | m | 12.85 | 8 | 102.8 | 8 | 102.77 | 0 | 0 | 8 | 102.77 | 99.97%
1.3.5.5.10 | S151127 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | m | 19.11 | 14 | 267.54 | 14 | 267.49 | 0 | 0 | 14 | 267.49 | 99.98%
1.3.5.5.11 | 97668 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | M | 11.79 | 42.35 | 499.3065 | 42.35 | 499.44 | 0 | 0 | 42.35 | 499.44 | 100%
1.3.5.5.12 | S150702 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | m | 48 | 65 | 3120 | 65 | 3119.83 | 0 | 0 | 65 | 3119.83 | 99.99%
1.3.5.5.13 | CP-4996-C3764 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | UN | 2629.16 | 1 | 2629.16 | 1 | 2629.16 | 0 | 0 | 1 | 2629.16 | 100%
1.3.5.5.14 | CP-6629-C4175 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | UN | 6522.68 | 1 | 6522.68 | 1 | 6522.68 | 0 | 0 | 1 | 6522.68 | 100%
1.3.5.5.15 | 98302 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | UN | 734.93 | 1 | 734.93 | 1 | 734.93 | 0 | 0 | 1 | 734.93 | 100%
1.3.5.5.16 | CP-8348-C4569 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | UN | 124.68 | 1 | 124.68 | 1 | 124.68 | 0 | 0 | 1 | 124.68 | 100%
1.3.5.5.17 | CP-0098-ED- 48376 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | cj | 429.12 | 2 | 858.24 | 2 | 858.24 | 0 | 0 | 2 | 858.24 | 100%
1.3.5.5.18 | CP-2641-C4568 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | UN | 51.15 | 2 | 102.3 | 2 | 102.29 | 0 | 0 | 2 | 102.29 | 99.99%
1.3.5.5.19 | CP-2292-ED-48378 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | cj | 10.45 | 3 | 31.35 | 3 | 31.35 | 0 | 0 | 3 | 31.35 | 100%
1.3.5.5.20 | CP-6491-C3765 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | UN | 1381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.5.5.21 | CP-2132-S160106 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | und | 351.57 | 1 | 351.57 | 1 | 351.57 | 0 | 0 | 1 | 351.57 | 100%
1.3.5.5.22 | 92984 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | M | 17.08 | 1 | 17.08 | 1 | 17.08 | 0 | 0 | 1 | 17.08 | 100%
1.3.5.5.23 | S160310 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | und | 52.45 | 1 | 52.45 | 1 | 52.45 | 0 | 0 | 1 | 52.45 | 100%
1.3.5.5.24 | COMP-458410 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | un | 7423.4 | 1 | 7423.4 | 1 | 7423.4 | 0 | 0 | 1 | 7423.4 | 100%
1.3.5.5.25 | COMP-313404 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | un | 605.34 | 2 | 1210.68 | 2 | 1210.68 | 0 | 0 | 2 | 1210.68 | 100%
1.3.5.5.26 | COMP-931947 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | un | 2737.09 | 7 | 19159.63 | 7 | 19159.6 | 0 | 0 | 7 | 19159.6 | 100%
1.3.5.5.27 | COMP-033007 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | un | 5242.44 | 1 | 5242.44 | 1 | 5242.44 | 0 | 0 | 1 | 5242.44 | 100%
1.3.5.5.28 | CP-2578-ED-48370 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | cj | 34.63 | 6 | 207.78 | 6 | 207.77 | 0 | 0 | 6 | 207.77 | 100%
|  | Sub-Total - 1.3.5 - Elétrica |  |  |  | 2409348.1665 |  | 2409350.83 |  | 0 |  | 2409350.83 | 100%
1.3.6 | Hidromecanico | [11 empty] | 0%
1.3.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 9258867.23 |  | 9258867.25 |  | 0 |  | 9258867.25 | 100%
1.3.6.1.1 | INS-169629 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | unid | 132158.86 | 6 | 792953.16 | 6 | 792953.16 | 0 | 0 | 6 | 792953.16 | 100%
1.3.6.1.2 | INS-940514 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | unid | 403396.28 | 4 | 1613585.12 | 4 | 1613585.13 | 0 | 0 | 4 | 1613585.13 | 100%
1.3.6.1.3 | INS-551494 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | unid | 127453.2 | 6 | 764719.2 | 6 | 764719.19 | 0 | 0 | 6 | 764719.19 | 100%
1.3.6.1.4 | INS-111400 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | unid | 35375.73 | 6 | 212254.38 | 6 | 212254.39 | 0 | 0 | 6 | 212254.39 | 100%
1.3.6.1.5 | INS-333485 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | unid | 1433957.34 | 4 | 5735829.36 | 4 | 5735829.37 | 0 | 0 | 4 | 5735829.37 | 100%
1.3.6.1.6 | INS-330573 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | unid | 139526.01 | 1 | 139526.01 | 1 | 139526.01 | 0 | 0 | 1 | 139526.01 | 100%
1.3.6.2 | Instalação de Equipamentos |  |  |  |  | 146382.41 |  | 146382.42 |  | 0 |  | 146382.42 | 100%
1.3.6.2.1 | COMP-975652 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | un | 6422.64 | 6 | 38535.84 | 6 | 38535.84 | 0 | 0 | 6 | 38535.84 | 100%
1.3.6.2.2 | COMP-355707 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | un | 6487.12 | 4 | 25948.48 | 4 | 25948.46 | 0 | 0 | 4 | 25948.46 | 100%
1.3.6.2.3 | COMP-137756 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | un | 4553.96 | 4 | 18215.84 | 4 | 18215.86 | 0 | 0 | 4 | 18215.86 | 100%
1.3.6.2.4 | COMP-037602 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | un | 2438.26 | 6 | 14629.56 | 6 | 14629.56 | 0 | 0 | 6 | 14629.56 | 100%
1.3.6.2.5 | COMP-622488 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | un | 8524.64 | 4 | 34098.56 | 4 | 34098.55 | 0 | 0 | 4 | 34098.55 | 100%
1.3.6.2.6 | COMP-610158 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | un | 18459.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.6.2.7 | COMP-293431 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | un | 7214.01 | 1 | 7214.01 | 1 | 7214.01 | 0 | 0 | 1 | 7214.01 | 100%
1.3.6.2.8 | CP-3215-220701 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | m2 | 518.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.6.2.9 | CP-2082-06.001.0318-0 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | UN | 1290.02 | 6 | 7740.12 | 6 | 7740.14 | 0 | 0 | 6 | 7740.14 | 100%
1.3.6.3 | Tubulação | [11 empty] | 0%
1.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 545339.34 |  | 545337.04 |  | 0 |  | 545337.04 | 100%
1.3.6.3.1.1 | CP-9329-I4806 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | UN | 23502.34 | 4 | 94009.36 | 4 | 94009.35 | 0 | 0 | 4 | 94009.35 | 100%
1.3.6.3.1.2 | INS-474658 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | un | 32452.94 | 6 | 194717.64 | 6 | 194717.66 | 0 | 0 | 6 | 194717.66 | 100%
1.3.6.3.1.3 | CP-9638-I4009 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | UN | 33880.05 | 4 | 135520.2 | 4 | 135520.2 | 0 | 0 | 4 | 135520.2 | 100%
1.3.6.3.1.4 | CP-0019-M012104061 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | PC | 652.81 | 36 | 23501.16 | 36 | 23501.16 | 0 | 0 | 36 | 23501.16 | 100%
1.3.6.3.1.5 | CP-1944-CP-7939I4250 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | UN | 69.11 | 768 | 53076.48 | 768 | 53074.58 | 0 | 0 | 768 | 53074.58 | 100%
1.3.6.3.2 | CP-1538-83726 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | M | 523.7 | 85 | 44514.5 | 85 | 44514.09 | 0 | 0 | 85 | 44514.09 | 100%
|  | Sub-Total - 1.3.6 - Hidromecanico |  |  |  | 9950588.98 |  | 9950586.71 |  | 0 |  | 9950586.71 | 100%
|  | Sub-Total - 1.3 - Estação De Bombeamento De Água Pluvial - Ebap Marilândia |  |  |  | 15230237.2625 |  | 15224343.04 |  | 5162.77 |  | 15229505.81 | 100%
1.4 | Galeria Marilândia | [11 empty] | 0%
1.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  |  |  | 7480621.3652 |  | 7411496.13 |  | 38270.65 |  | 7449766.78 | 99.59%
1.4.1.1 | 40106 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | M3 | 10.41 | 33738.924 | 351222.1988 | 33738.924 | 351318.23 | 0 | 0 | 33738.924 | 351318.23 | 100%
1.4.1.2 | 5914336 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.44 | 1617326.6209 | 711623.7132 | 1617326.6209 | 705382.5 | -55730.0926 | -24521.24 | 1561596.5284 | 680861.26 | 95.68%
1.4.1.3 | 43332 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | Mes | 6117.52 | 46 | 281405.92 | 46 | 281405.85 | 0 | 0 | 46 | 281405.85 | 100%
1.4.1.4 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | H | 2.74 | 22320 | 61156.8 | 22320 | 61076.63 | 0 | 0 | 22320 | 61076.63 | 99.87%
1.4.1.5 | S030209 | Aterro Com Areia, Inclusive Fornecimento E Adensamento | m3 | 92.41 | 16779.7162 | 1550613.5703 | 16621.8992 | 1536006.5 | 157.817 | 14583.87 | 16779.7162 | 1550590.37 | 100%
1.4.1.6 | COMP-645387 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | T | 55.63 | 61790.1187 | 3437384.3034 | 60923.5356 | 3389194.45 | 866.5831 | 48208.02 | 61790.1187 | 3437402.47 | 100%
1.4.1.7 | 4011549 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Executada Com Vibroacabadora - Brita Comercial | m³ | 148.89 | 580.56 | 86439.5784 | 580.56 | 86439.93 | 0 | 0 | 580.56 | 86439.93 | 100%
1.4.1.8 | 40111 | Imprimação Inclusive Fornecimento E Transporte Do Cm-30 | M2 | 7.39 | 1451.84 | 10729.0976 | 1451.839 | 10724.47 | 0 | 0 | 1451.839 | 10724.47 | 99.96%
1.4.1.9 | 4011466 | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | t | 156.1 | 174.22 | 27195.742 | 174.22 | 27195.22 | 0 | 0 | 174.22 | 27195.22 | 100%
1.4.1.10 | 41392 | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração 80 A 90 Kn, Resist. Transversal A Tração 30 Kn, Fornecimento E Aplicação | M2 | 33.12 | 3876 | 128373.12 | 3876 | 128355.21 | 0 | 0 | 3876 | 128355.21 | 99.99%
1.4.1.11 | 1505877 | Enrocamento Com Pedra De Mão, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | m³ | 104.17 | 7237.12 | 753890.7904 | 7237.12 | 753855.5 | 0 | 0 | 7237.12 | 753855.5 | 100%
1.4.1.12 | 42045 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | M3 | 7.39 | 10904.808 | 80586.5311 | 10904.8083 | 80541.64 | 0 | 0 | 10904.8083 | 80541.64 | 99.94%
1.4.1.13 | 5914336 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada Dmt= 13,7 Km ( Peso Especifico = 1,3 T/M3) | tkm | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1.14 | 5503041 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | m³ | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 | Drenagem Pluvial |  |  |  |  | 311307.62 |  | 311305.61 |  | 0 |  | 311305.61 | 100%
1.4.2.1 | 2003680 | Poço De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais | un | 1434.76 | 23 | 32999.48 | 23 | 32999.52 | 0 | 0 | 23 | 32999.52 | 100%
1.4.2.2 | 2003682 | Poço De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais | un | 1649.8 | 1 | 1649.8 | 1 | 1649.8 | 0 | 0 | 1 | 1649.8 | 100%
1.4.2.3 | CP-5199-83627 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | UN | 463.02 | 48 | 22224.96 | 48 | 22225.06 | 0 | 0 | 48 | 22225.06 | 100%
1.4.2.4 | 2003626 | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia E Brita Comerciais | un | 694.9 | 29 | 20152.1 | 29 | 20152.17 | 0 | 0 | 29 | 20152.17 | 100%
1.4.2.5 | 2003986 | Tubo Pead Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 600 Mm | m | 408.54 | 538.3 | 219917.082 | 538.3 | 219914.94 | 0 | 0 | 538.3 | 219914.94 | 100%
1.4.2.6 | 804015 | Corpo De Bstc D = 0,40 M Ca2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | m | 154.62 | 92.9 | 14364.198 | 92.9 | 14364.12 | 0 | 0 | 92.9 | 14364.12 | 100%
1.4.3 | Obras Complementares |  |  |  |  | 1969.959 |  | 1969.2 |  | 0 |  | 1969.2 | 99.96%
1.4.3.1 | 1600436 | Demolição De Concreto Simples (0,151 M3/M) (28,50 M) | m³ | 280.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.2 | COMP-788888 | Serviço De Remoção De Postes Conforme Proposta Ov 2488848 | UN | 279173.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.3 | 40867 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | M2 | 2.58 | 763.55 | 1969.959 | 763.55 | 1969.2 | 0 | 0 | 763.55 | 1969.2 | 99.96%
1.4.4 | Estrutura |  |  |  |  | 6939665.4439 |  | 6929424.69 |  | 4631.72 |  | 6934056.41 | 99.92%
1.4.4.1 | G3X2F-6817851 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Fechada (Tampa Fixa) | m | 2427.87 | 1882 | 4569251.34 | 1882 | 4569255 | 0 | 0 | 1882 | 4569255 | 100%
1.4.4.2 | G3X2A-6817851 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Aberta (Tampa Removível) | m | 2903.98 | 94 | 272974.12 | 94 | 272974.24 | 0 | 0 | 94 | 272974.24 | 100%
1.4.4.3 | 1106057 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | m³ | 291.85 | 576.522 | 168257.9457 | 576.5222 | 168258.71 | 0 | 0 | 576.5222 | 168258.71 | 100%
1.4.4.4 | 96541 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm | M2 | 154.12 | 3503.85 | 540013.362 | 3503.8527 | 540023.36 | 0 | 0 | 3503.8527 | 540023.36 | 100%
1.4.4.5 | 1107890 | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 309.76 | 2870.3951 | 889133.5784 | 2855.4425 | 884498.9 | 14.9526 | 4631.72 | 2870.3951 | 889130.62 | 100%
1.4.4.6 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto | M3 | 37.39 | 2866.365 | 107173.3874 | 2866.3646 | 107171.95 | 0 | 0 | 2866.3646 | 107171.95 | 100%
1.4.4.7 | CP-3762-S160326 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | kg | 16.01 | 13045.13 | 208852.5313 | 13045.13 | 208838.88 | 0 | 0 | 13045.13 | 208838.88 | 99.99%
1.4.4.8 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 7.07 | 26026.758 | 184009.1791 | 25230.0707 | 178403.65 | 0 | 0 | 25230.0707 | 178403.65 | 96.95%
|  | Sub-Total - 1.4 - Galeria Marilândia |  |  |  | 14733564.3881 |  | 14654195.63 |  | 42902.37 |  | 14697098 | 99.75%
GRUPO 002: | Operação Assistida | [11 empty] | 0%
2 | Operação Assistida |  |  |  |  | 308265.3 |  | 308265.3 |  | 0 |  | 308265.3 | 100%
2.1 | COMP-651284 | Serviços De Operação Assistida, Incluíndo Comissionamento E Testes De Equipamentos, Simulação De Operações, Treinamentos E Todas As Atividades Necessárias Para Garantir A Funcionalidade Esperada Da Estação De Bombeamento. | MÊS | 51377.55 | 6 | 308265.3 | 6 | 308265.3 | 0 | 0 | 6 | 308265.3 | 100%
|  | Sub-Total - 2 - Operação Assistida |  |  |  | 308265.3 |  | 308265.3 |  | 0 |  | 308265.3 | 100%
GRUPO 003: | Serviços novos | [11 empty] | 0%
3.1 | Administração do canteiro | [11 empty] | 0%
3.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  |  |  | 65976.72 |  | 65973.6 |  | 0 |  | 65973.6 | 100%
3.1.1.1 | 7010100210 | Banheiro Quimico | unm | 1403.76 | 47 | 65976.72 | 47 | 65973.6 | 0 | 0 | 47 | 65973.6 | 100%
|  | Sub-Total - 3.1 - Administrção Do Canteiro |  |  |  | 65976.72 |  | 65973.6 |  | 0 |  | 65973.6 | 100%
3.2 | EBAP Cobilândia | [11 empty] | 0%
3.2.1 | Serviços Diversos | [11 empty] | 0%
3.2.1.1 | 20339 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | m2 | 9.13 | 2023.05 | 18470.4465 | 1950.32 | 17806.42 | 0 | 0 | 1950.32 | 17806.42 | 96.4%
3.2.1.2 | 8 | Estaca Metálica I - W W200X22,5 | m | 221.13 | 96 | 21228.48 | 96 | 21227.52 | 0 | 0 | 96 | 21227.52 | 100%
3.2.1.3 | 9 | Instalação De Suporte Metálico Em Perfil Tipo I - W200X22,5 Para Adutora Dn500 | un | 3256.92 | 1 | 3256.92 | 1 | 3256.75 | 0 | 0 | 1 | 3256.75 | 99.99%
3.2.1.4 | 72888 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | m3 | 0.78 | 3631.74 | 2832.7572 | 3631.738 | 2832.76 | 0 | 0 | 3631.738 | 2832.76 | 100%
|  | Sub-Total - 3.2.1 - Serviços Diversos |  |  |  | 45788.6037 |  | 45123.45 |  | 0 |  | 45123.45 | 98.55%
3.2.2 | Estrutura | [11 empty] | 0%
3.2.2.1 | 3 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | m | 361.36 | 317.55 | 114749.868 | 317.55 | 114743.52 | 0 | 0 | 317.55 | 114743.52 | 99.99%
3.2.2.2 | 8 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | m | 221.13 | 142.08 | 31418.1504 | 142.08 | 31416.73 | 0 | 0 | 142.08 | 31416.73 | 100%
3.2.2.3 | 10 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 310X52 | m | 406.63 | 233.2 | 94826.116 | 233.2 | 94821.45 | 0 | 0 | 233.2 | 94821.45 | 100%
3.2.2.4 | 7010100310 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | mês | 11366.66 | 13 | 147766.58 | 13 | 147759.5 | 0 | 0 | 13 | 147759.5 | 100%
3.2.2.5 | 41544 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | h | 299.64 | 55.5 | 16630.02 | 55.5 | 16628.91 | 0 | 0 | 55.5 | 16628.91 | 99.99%
3.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro |  |  |  |  | 2048.9873 |  | 1576.31 |  | 472.62 |  | 2048.93 | 100%
3.2.2.15.1 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | m2 | 25.29 | 68.9862 | 1744.6623 | 50.2963 | 1271.99 | 18.688 | 472.62 | 68.9842 | 1744.61 | 100%
3.2.2.15.2 | 41221 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | m2 | 3.29 | 92.5 | 304.325 | 92.4997 | 304.32 | 0 | 0 | 92.4997 | 304.32 | 100%
|  | Sub-Total - 3.2.2 - Estrutura |  |  |  | 18679.0073 |  | 18205.22 |  | 472.62 |  | 18677.84 | 99.99%
|  | Sub-Total - 3.2 - Ebap Cobilândia |  |  |  | 453228.3254 |  | 452069.87 |  | 472.62 |  | 452542.49 | 99.85%
3.3 | EBAP Marilândia | [11 empty] | 0%
3.3.1 | Serviços Diversos | [11 empty] | 0%
3.3.1.1 | 20339 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | m2 | 9.13 | 2055.32 | 18765.0716 | 2055.32 | 18765.07 | 0 | 0 | 2055.32 | 18765.07 | 100%
3.3.1.2 | 72888 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | m3 | 0.78 | 3558.59 | 2775.7002 | 2910.328 | 2270.06 | 648.262 | 505.64 | 3558.59 | 2775.7 | 100%
|  | Sub-Total - 3.3.1 - Serviços Diversos |  |  |  | 21540.7718 |  | 21035.13 |  | 505.64 |  | 21540.77 | 100%
3.3.2 | Estrutura | [11 empty] | 0%
3.3.2.1 | 3 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | m | 361.36 | 250.5 | 90520.68 | 250.5 | 90515.67 | 0 | 0 | 250.5 | 90515.67 | 99.99%
3.3.2.2 | 8 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | m | 221.13 | 98.8 | 21847.644 | 98.8 | 21846.66 | 0 | 0 | 98.8 | 21846.66 | 100%
3.3.2.3 | 7010100310 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | mês | 11366.66 | 10 | 113666.6 | 10 | 113660.7 | 0 | 0 | 10 | 113660.7 | 99.99%
3.3.2.4 | 41544 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | h | 299.64 | 37 | 11086.68 | 37 | 11085.94 | 0 | 0 | 37 | 11085.94 | 99.99%
3.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro |  |  |  |  | 2048.8002 |  | 304.38 |  | 1744.41 |  | 2048.79 | 100%
3.3.2.17.1 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | m2 | 25.29 | 68.9762 | 1744.4094 | 0 | 0 | 68.9762 | 1744.41 | 68.9762 | 1744.41 | 100%
3.3.2.17.2 | 41221 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | m2 | 3.29 | 92.52 | 304.3908 | 92.5156 | 304.38 | 0 | 0 | 92.5156 | 304.38 | 100%
|  | Sub-Total - 3.3.2 - Estrutura |  |  |  | 13135.4802 |  | 11390.32 |  | 1744.41 |  | 13134.73 | 99.99%
3.3.6 | Hidromecânico | [11 empty] | 0%
3.3.6.3 | Tubulação | [11 empty] | 0%
3.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) |  |  |  |  | 715882.02 |  | 715844.34 |  | 0 |  | 715844.34 | 99.99%
3.3.6.3.1.1 | 1 | Tubo Com Flanges, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | und | 34715 | 6 | 208290 | 6 | 208279.02 | 0 | 0 | 6 | 208279.02 | 99.99%
3.3.6.3.1.2 | 2 | Tubo Com Flange E Ponta, Dn 1200, L=6800Mm – K7 | und | 56405.64 | 6 | 338433.84 | 6 | 338416.02 | 0 | 0 | 6 | 338416.02 | 99.99%
3.3.6.3.1.3 | 3 | Tubo Com Flange E Bolsa, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | und | 28193.03 | 6 | 169158.18 | 6 | 169149.3 | 0 | 0 | 6 | 169149.3 | 99.99%
|  | Sub-Total - 3.3.6 - Hidromecânico |  |  |  | 715882.02 |  | 715844.34 |  | 0 |  | 715844.34 | 99.99%
|  | Sub-Total - 3.3 - Ebap Marilândia |  |  |  | 976593.196 |  | 974292.82 |  | 2250.05 |  | 976542.87 | 99.99%
3.4 | Galeria Marilândia | [11 empty] | 0%
3.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [11 empty] | 0%
3.4.1.1 | 72888 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | m3 | 0.78 | 33738.92 | 26316.3576 | 33738.92 | 26316.35 | 0 | 0 | 33738.92 | 26316.35 | 100%
3.4.1.2 | 6 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 40Cm E Menor Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | und | 219.58 | 1 | 219.58 | 1 | 219.57 | 0 | 0 | 1 | 219.57 | 100%
3.4.1.3 | 7 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | und | 384.73 | 5 | 1923.65 | 5 | 1923.55 | 0 | 0 | 5 | 1923.55 | 99.99%
3.4.1.4 | 96385 | Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. | m3 | 6.55 | 5075.686 | 33245.7433 | 5075.6856 | 33245.74 | 0 | 0 | 5075.6856 | 33245.74 | 100%
|  | Sub-Total - 3.4.1 - Terraplanagem E Pavimentação |  |  |  | 61705.3309 |  | 61705.21 |  | 0 |  | 61705.21 | 100%
3.4.4 | Estrutura | [11 empty] | 0%
3.4.4.1 | 408067 | Tela De Aço Eletrosoldada - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 6.62 | 85844.8 | 568292.576 | 85844.7973 | 568292.56 | 0 | 0 | 85844.7973 | 568292.56 | 100%
3.4.4.2 | 407818 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 8.19 | 530.169 | 4342.0841 | 530.16 | 4342.01 | 0 | 0 | 530.16 | 4342.01 | 100%
3.4.4.3 | 407743 | Treliça Nervurada Três Barras Longitudinais Interligadas Por Duas Diagonais Sinusoidal - Fornecimento E Instalação | kg | 7.5 | 12195.11 | 91463.325 | 12195.11 | 91463.33 | 0 | 0 | 12195.11 | 91463.33 | 100%
3.4.4.4 | 2 | Lastro De Brita Compactado Com Soquete Vibratório, Inclusive Fornecimento De Material Dentro Do Canal | m3 | 82.38 | 1300.398 | 107126.7872 | 1300.398 | 107113.78 | 0 | 0 | 1300.398 | 107113.78 | 99.99%
3.4.4.5 | 41359 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | m | 16.69 | 1882.9 | 31425.601 | 1882.9 | 31425.6 | 0 | 0 | 1882.9 | 31425.6 | 100%
3.4.4.6 | 7010100290 | Grupo Gerador De 21 A 80 Kva | mês | 6207.92 | 13 | 80702.96 | 13 | 80698.67 | 0 | 0 | 13 | 80698.67 | 99.99%
3.4.4.7 | 83670 | Tubo Pvc Dn 75 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | m | 47.09 | 18 | 847.62 | 18 | 847.62 | 0 | 0 | 18 | 847.62 | 100%
3.4.4.8 | 83671 | Tubo Pvc Dn 100 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | m | 50.63 | 57 | 2885.91 | 57 | 2885.91 | 0 | 0 | 57 | 2885.91 | 100%
|  | Sub-Total - 3.4.4 - Estrutura |  |  |  | 887086.8633 |  | 887069.48 |  | 0 |  | 887069.48 | 100%
3.4.5 | Rede de Esgoto em Tubo PVC | [11 empty] | 0%
3.4.5.1 | 90694 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | m | 21.98 | 122.6 | 2694.748 | 122.6 | 2694.75 | 0 | 0 | 122.6 | 2694.75 | 100%
3.4.5.2 | 89779 | Luva De Correr, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 21.73 | 39 | 847.47 | 39 | 847.08 | 0 | 0 | 39 | 847.08 | 99.95%
3.4.5.3 | 90696 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | m | 66.73 | 344.6 | 22995.158 | 344.6 | 22995.16 | 0 | 0 | 344.6 | 22995.16 | 100%
3.4.5.4 | 90724 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | un | 20.96 | 32 | 670.72 | 32 | 670.72 | 0 | 0 | 32 | 670.72 | 100%
3.4.5.5 | 90725 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 200 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | un | 30.67 | 48 | 1472.16 | 48 | 1472.16 | 0 | 0 | 48 | 1472.16 | 100%
|  | Sub-Total - 3.4.5 - Rede De Esgoto Em Tubo Pvc |  |  |  | 28680.256 |  | 28679.87 |  | 0 |  | 28679.87 | 100%
|  | Sub-Total - 3.4 - Galeria Marilândia |  |  |  | 977472.4502 |  | 977454.56 |  | 0 |  | 977454.56 | 100%
3.5 | ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS | [11 empty] | 0%
3.5.1 | 10034 | Oleo Diesel S 10 | l | 2.89 | 1000 | 2890 | 1000 | 2890 | 0 | 0 | 1000 | 2890 | 100%
3.5.2 | 92694 | Niple, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4") - Fornecimento E Instalação. | un | 16.04 | 4 | 64.16 | 4 | 64.16 | 0 | 0 | 4 | 64.16 | 100%
3.5.3 | 95249 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. | un | 65.06 | 2 | 130.12 | 2 | 130.12 | 0 | 0 | 2 | 130.12 | 100%
3.5.4 | 3456 | Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" | un | 7.37 | 2 | 14.74 | 2 | 14.74 | 0 | 0 | 2 | 14.74 | 100%
3.5.5 | 30 | Espigão Femea Com Rosca De 3/4". Instalação E Fornecimento | un | 26.27 | 2 | 52.54 | 2 | 52.54 | 0 | 0 | 2 | 52.54 | 100%
3.5.6 | 11927 | Abraçadeira Para Mangueira De 3/4" | un | 5.09 | 8 | 40.72 | 8 | 40.72 | 0 | 0 | 8 | 40.72 | 100%
3.5.7 | 92984 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 13.76 | 111 | 1527.36 | 111 | 1527.36 | 0 | 0 | 111 | 1527.36 | 100%
3.5.8 | 92984 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 13.76 | 22 | 302.72 | 22 | 302.72 | 0 | 0 | 22 | 302.72 | 100%
3.5.9 | 92988 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 25.44 | 105 | 2671.2 | 105 | 2671.2 | 0 | 0 | 105 | 2671.2 | 100%
3.5.10 | 1591 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 120 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 12.25 | 48 | 588 | 48 | 588 | 0 | 0 | 48 | 588 | 100%
3.5.11 | 38196 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 150 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 12.5 | 96 | 1200 | 96 | 1200 | 0 | 0 | 96 | 1200 | 100%
3.5.12 | 11838 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 240 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 18.03 | 96 | 1730.88 | 96 | 1730.88 | 0 | 0 | 96 | 1730.88 | 100%
3.5.13 | 1589 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 4.69 | 16 | 75.04 | 16 | 75.04 | 0 | 0 | 16 | 75.04 | 100%
3.5.14 | 1590 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 95 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 8.26 | 96 | 792.96 | 96 | 792.96 | 0 | 0 | 96 | 792.96 | 100%
3.5.15 | 1588 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 50 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 4.55 | 4 | 18.2 | 4 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 100%
3.5.16 | 1585 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 2.57 | 64 | 164.48 | 64 | 164.48 | 0 | 0 | 64 | 164.48 | 100%
3.5.17 | 1586 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | un | 3.25 | 20 | 65 | 20 | 65 | 0 | 0 | 20 | 65 | 100%
3.5.18 | 1598 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1/2", Para Cabos De Diametro De 12,5 A 15 Mm | un | 6.2 | 16 | 99.2 | 16 | 99.2 | 0 | 0 | 16 | 99.2 | 100%
3.5.19 | 1599 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 3/4", Para Cabos De Diametro De 17,5 A 20 Mm | un | 7.2 | 24 | 172.8 | 24 | 172.8 | 0 | 0 | 24 | 172.8 | 100%
3.5.20 | 1600 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1", Para Cabos De Diametro De 22,5 A 25 Mm | un | 9.15 | 12 | 109.8 | 12 | 109.8 | 0 | 0 | 12 | 109.8 | 100%
3.5.21 | 1602 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1 1/2", Para Cabos De Diametro De 37 A 40 Mm | un | 23.52 | 32 | 752.64 | 32 | 752.64 | 0 | 0 | 32 | 752.64 | 100%
3.5.22 | 1603 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 2", Para Cabos De Diametro De 47,5 A 50 Mm | un | 35.51 | 24 | 852.24 | 24 | 852.24 | 0 | 0 | 24 | 852.24 | 100%
3.5.23 | 2501 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | m | 12.76 | 100 | 1276 | 100 | 1276 | 0 | 0 | 100 | 1276 | 100%
3.5.24 | 2503 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 50 Mm( 1 1/2"), Tipo Sealtubo | m | 24.79 | 320 | 7932.8 | 320 | 7932.8 | 0 | 0 | 320 | 7932.8 | 100%
3.5.25 | 2504 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 25 Mm (3/4"), Tipo Sealtubo | m | 9.73 | 60 | 583.8 | 60 | 583.8 | 0 | 0 | 60 | 583.8 | 100%
3.5.26 | 2500 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 60 Mm (2"), Tipo Sealtubo | m | 33.01 | 320 | 10563.2 | 320 | 10563.2 | 0 | 0 | 320 | 10563.2 | 100%
3.5.27 | 2505 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 75 Mm (2 1/2"), Tipo Sealtubo | m | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.28 | 83399 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | un | 29.6 | 6 | 177.6 | 6 | 177.6 | 0 | 0 | 6 | 177.6 | 100%
3.5.29 | 150629 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | un | 10.48 | 6 | 62.88 | 6 | 62.88 | 0 | 0 | 6 | 62.88 | 100%
3.5.30 | 4168 | Mufla Terminal Primaria Unipolar Uso Interno Para Cabo 35/120Mm2 Isolacao 15/25Kv Em Epr - Borracha De Silicone | un | 247.21 | 8 | 1977.68 | 8 | 1977.68 | 0 | 0 | 8 | 1977.68 | 100%
3.5.31 | 12 | Caixa De Passagem Tipo Sobrepor Ip65 - 14Msg, Cor Munsell 6,5, Com Chave Seccionadora Sob Carga S/ Porta Fusível 630A - Modelo Ins-630-3P Da Shneider. Instalação E Fornecimento | un | 4780.88 | 8 | 38247.04 | 8 | 38247.04 | 0 | 0 | 8 | 38247.04 | 100%
3.5.32 | 13 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | un | 14.73 | 20 | 294.6 | 20 | 294.6 | 0 | 0 | 20 | 294.6 | 100%
3.5.33 | 14 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | un | 25.07 | 12 | 300.84 | 12 | 300.84 | 0 | 0 | 12 | 300.84 | 100%
3.5.34 | 15 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | un | 11.72 | 30 | 351.6 | 30 | 351.6 | 0 | 0 | 30 | 351.6 | 100%
3.5.35 | 16 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | un | 31.83 | 36 | 1145.88 | 36 | 1145.88 | 0 | 0 | 36 | 1145.88 | 100%
3.5.36 | 17 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | un | 15.74 | 50 | 787 | 50 | 787 | 0 | 0 | 50 | 787 | 100%
3.5.37 | 18 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | un | 30.21 | 12 | 362.52 | 12 | 362.52 | 0 | 0 | 12 | 362.52 | 100%
3.5.38 | 19 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | un | 12.02 | 50 | 601 | 50 | 601 | 0 | 0 | 50 | 601 | 100%
3.5.39 | 20 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | un | 14.36 | 36 | 516.96 | 36 | 516.96 | 0 | 0 | 36 | 516.96 | 100%
3.5.40 | 21 | Prensa Cabo De 16 Mm. Instalação E Fornecimento | un | 10.26 | 24 | 246.24 | 24 | 246.24 | 0 | 0 | 24 | 246.24 | 100%
3.5.41 | 22 | Prensa Cabo M20. Instalação E Fornecimento | un | 10.67 | 50 | 533.5 | 50 | 533.5 | 0 | 0 | 50 | 533.5 | 100%
3.5.42 | 23 | Cabo De Controle Não Blindado 6 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | m | 11.96 | 523 | 6255.08 | 523 | 6255.08 | 0 | 0 | 523 | 6255.08 | 100%
3.5.43 | 24 | Cabo De Controle Não Blindado 8 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | m | 18.33 | 458 | 8395.14 | 458 | 8395.14 | 0 | 0 | 458 | 8395.14 | 100%
3.5.44 | 25 | Cabo De Controle Não Blindado 14 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | m | 32.6 | 646 | 21059.6 | 646 | 21059.6 | 0 | 0 | 646 | 21059.6 | 100%
3.5.45 | 26 | Cabo De Controle Não Blindado 36 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | m | 37.26 | 40 | 1490.4 | 40 | 1490.4 | 0 | 0 | 40 | 1490.4 | 100%
3.5.46 | 27 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 4,0 Mm². Instalação E Fornecimento | un | 7.62 | 52 | 396.24 | 52 | 396.24 | 0 | 0 | 52 | 396.24 | 100%
3.5.47 | 28 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,0 Mm². Instalação E Fornecimento | un | 7.56 | 1600 | 12096 | 1600 | 12096 | 0 | 0 | 1600 | 12096 | 100%
3.5.48 | 29 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,5 Mm². Instalação E Fornecimento | un | 7.56 | 400 | 3024 | 400 | 3024 | 0 | 0 | 400 | 3024 | 100%
3.5.49 | 31 | Extintor Espuma Mecânica 2A 10 B 10L. Instalação E Fornecimento | un | 364.91 | 2 | 729.82 | 2 | 729.82 | 0 | 0 | 2 | 729.82 | 100%
3.5.50 | 32 | Extintor Pqs 08Kg 40Bc. Instalação E Fornecimento | un | 179.76 | 4 | 719.04 | 4 | 719.04 | 0 | 0 | 4 | 719.04 | 100%
3.5.51 | 33 | Caixa De Passagem Em Pvc 240 X 190 X 90 Mm. Instalação E Fornecimento | un | 73.35 | 16 | 1173.6 | 16 | 1173.6 | 0 | 0 | 16 | 1173.6 | 100%
3.5.52 | 34 | Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Externo Para Cabo De 35 A 120 Mm², Isolado 15 Kv Em Epe - Borracha De Silicone. Instalação E Fornecimento | un | 173.07 | 8 | 1384.56 | 8 | 1384.56 | 0 | 0 | 8 | 1384.56 | 100%
3.5.53 | 35 | Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6" X 3000 Mm. Instalação E Fornecimento | un | 790.94 | 4 | 3163.76 | 4 | 3163.76 | 0 | 0 | 4 | 3163.76 | 100%
3.5.54 | 36 | Luva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | un | 91.81 | 6 | 550.86 | 6 | 550.86 | 0 | 0 | 6 | 550.86 | 100%
3.5.55 | 37 | Curva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | un | 873.52 | 2 | 1747.04 | 2 | 1747.04 | 0 | 0 | 2 | 1747.04 | 100%
3.5.56 | 38 | Curva Para Eletroduto Galvanizado De 2". Instalação E Fornecimento | un | 62.73 | 2 | 125.46 | 2 | 125.46 | 0 | 0 | 2 | 125.46 | 100%
3.5.57 | 39 | Luva Para Eletroduto Galvanizado Pesado De 2". Instalação E Fornecimento | un | 25.53 | 6 | 153.18 | 6 | 153.18 | 0 | 0 | 6 | 153.18 | 100%
3.5.58 | 40 | Régua Linimetrica Construído Em Aço Carbono Com Pintura Em Epoxi 2X250X2000Mm. Instalação E Fornecimento | un | 2414.41 | 2 | 4828.82 | 2 | 4828.82 | 0 | 0 | 2 | 4828.82 | 100%
3.5.59 | 50502 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (19X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas De 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 19Cm | m2 | 138.63 | 468.54 | 64953.7002 | 468.54 | 64953.7 | 0 | 0 | 468.54 | 64953.7 | 100%
3.5.60 | 50603 | Alvenaria De Blocos De Concreto 19X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 19Cm | m2 | 61.54 | 9.5 | 584.63 | 0 | 0 | 6.85 | 421.55 | 6.85 | 421.55 | 72.11%
3.5.61 | 4011276 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial | m3 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.62 | 1 | Hd Intelbras 2Tb Sata Ii 3,5 5400Rpm 64Mb Wd20Purz-Sts | und | 403.5 | 2 | 807 | 2 | 807 | 0 | 0 | 2 | 807 | 100%
3.5.63 | 90730 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 400 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. | und | 50.14 | 23 | 1153.22 | 23 | 1153.22 | 0 | 0 | 23 | 1153.22 | 100%
3.5.64 | 42717 | Te De Reducao, Pvc, Bbb, Je, 90 Graus, Dn 200 X 150 Mm, Para Tubo Corrugado E/Ou Liso, Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | UN | 319.08 | 21 | 6700.68 | 21 | 6700.68 | 0 | 0 | 21 | 6700.68 | 100%
3.5.65 | 20047 | Reducao Excentrica Pvc, Serie R, Dn 150 X 100 Mm, Para Esgoto Predial | UN | 38.05 | 20 | 761 | 20 | 761 | 0 | 0 | 20 | 761 | 100%
3.5.66 | 20158 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 150 Mm, Para Esgoto Predial | UN | 78.31 | 7 | 548.17 | 7 | 548.17 | 0 | 0 | 7 | 548.17 | 100%
3.5.67 | 20157 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | UN | 23.56 | 13 | 306.28 | 13 | 306.28 | 0 | 0 | 13 | 306.28 | 100%
3.5.68 | 20151 | Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | UN | 17.47 | 2 | 34.94 | 2 | 34.94 | 0 | 0 | 2 | 34.94 | 100%
3.5.69 | 38421 | Curva De Pvc, 90 Graus, Serie R, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial | UN | 20.52 | 2 | 41.04 | 2 | 41.04 | 0 | 0 | 2 | 41.04 | 100%
3.5.70 | 3836 | Luva De Correr Pvc, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora De Esgoto (Nbr 10569) | UN | 90.58 | 2 | 181.16 | 2 | 181.16 | 0 | 0 | 2 | 181.16 | 100%
3.5.71 | 41 | Serviço De Molha De Ruas Com Caminhão Pipa | h | 84.59 | 2992 | 253093.28 | 2464 | 208429.76 | 528 | 44663.52 | 2992 | 253093.28 | 100%
3.5.72 | 42 | Te, Pvc, 90 Graus, Bbb, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | UN | 112.96 | 11 | 1242.56 | 11 | 1242.56 | 0 | 0 | 11 | 1242.56 | 100%
3.5.73 | 97987 | Acréscimo Para Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,2 M. Af_05/2018 | m | 336.94 | 15 | 5054.1 | 15 | 5054.1 | 0 | 0 | 15 | 5054.1 | 100%
3.5.74 | COTAÇÃO | Curva De 45º De Ferro Fundido Dn 250Mm | UND | 1412.87 | 4 | 5651.48 | 0 | 0 | 4 | 5651.48 | 4 | 5651.48 | 100%
3.5.75 | COTAÇÃO | Luva De Ferro Fundido Dn 250Mm | UND | 3034.35 | 1 | 3034.35 | 0 | 0 | 1 | 3034.35 | 1 | 3034.35 | 100%
3.5.76 | COTAÇÃO | Fornecimento De Parafuso Estojo Inox I-3/8X 750Mm B7 Gf | UND | 358.79 | 384 | 137775.36 | 0 | 0 | 384 | 137775.36 | 384 | 137775.36 | 100%
3.5.77 | COTAÇÃO | Fornecimento De Arruela De Borracha Em Alma Metálica Abmf Dn 1200 | UND | 898.65 | 52 | 46729.8 | 0 | 0 | 52 | 46729.8 | 52 | 46729.8 | 100%
3.5.78 | COTAÇÃO | Base Para Relé Fotoeletrico | UND | 74.55 | 3 | 223.65 | 0 | 0 | 3 | 223.65 | 3 | 223.65 | 100%
3.5.79 | 100717 | Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 | m2 | 7.51 | 194.73 | 1462.4223 | 0 | 0 | 194.7263 | 1462.39 | 194.7263 | 1462.39 | 100%
3.5.80 | 7100100300 | Pintura Esmalte Sintetico Aco 2 Demaos | m2 | 15.55 | 194.73 | 3028.0515 | 0 | 0 | 194.7263 | 3027.99 | 194.7263 | 3027.99 | 100%
|  | SUB-TOTAL - 3.5 - ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS |  |  |  | 680935.414 |  | 437782.15 |  | 242990.09 |  | 680772.24 | 99.98%
|  | SUB-TOTAL - 3.0 - SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 3154206.1056 |  | 2907573 |  | 245712.76 |  | 3153285.76 | 99.97%
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 50903908.8313 |  | 50454724.01 |  | 405852.99 |  | 50860577 | 99.91%
[5 empty] | CONTRATO | 42710552.34 |  | 50454723.99 |  | 405852.99 |  | 50860577
[5 empty] | CONTRATO + 1° ADITIVO | 47358669.78 |  | 0.02
[5 empty] | CONTRATO + 2° ADITIVO | 51426124.31
[5 empty] | CONTRATO + 3° ADITIVO | 51717994.27
[5 empty] | CONTRATO + 4° ADITIVO | 50903908.8312
[5 empty] | DIFERENÇA | 0.0001223
|  | Implantação do Canteiro de Obras | 1.1.1 | 0 |  |  |  |  | VALOR MEDIÇÃO SEM ADM |  |  | 405852.99
|  | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) | 1.1.2 | 74818.79 |  |  |  |  | VALOR OBRA | VALOR SEM ADM LOCAL | 51426124.31 | 51717994.27
|  | Canteiro de Obras | 1.1.3 | 0 |  |  |  |  | VALOR ADM | VALOR SEM ADM LOCAL | 1325099.52 | 1426322.4
|  | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.2.1 | 0 |  |  |  |  | VALOR OBRA SEM ADM |  | 50101024.79 | 50291671.87
|  | ESTRUTURA | 1.2.2 | 29760.99 |  |  |  |  | % |  | 0 | 0.00807
|  | ARQUITETURA | 1.2.3 | 0 |  |  |  |  | VALOR ADM |  | 0 | 11510.399
|  | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | 1.2.4 | 4687.65 |  |  |  |  | porcentagem para lançar no item |  | 0 | 0.012508
|  | ELÉTRICA | 1.2.5 | 1466.99
|  | HIDROMECÂNICO | 1.2.6 | 1340.67
|  | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.3.1 | 512.64
|  | ESTRUTURA | 1.3.2 | 4650.13
|  | ARQUITETURA | 1.3.3 | 0
|  | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | 1.3.4 | 0
|  | ELÉTRICA | 1.3.5 | 0
|  | HIDROMECÂNICO | 1.3.6 | 0
|  | Terraplanagem e Pavimentação | 1.4.1 | 38270.65
|  | Drenagem Pluvial | 1.4.2 | 0
|  | Obras Complementares | 1.4.3 | 0
|  | Estrutura | 1.4.4 | 4631.72
|  | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA | 2.1 | 0
|  | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) | 3.1 | 0
|  | EBAP Cobilândia | 3.2 | 472.62
|  | EBAP Marilândia | 3.3 | 2250.05
|  | Galeria Marilândia | 3.4 | 0
|  | Galeria Marilândia | 3.5 | 242990.09

## 12 - CORPO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [9 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Grande Cobilândia no Município de Vila Velha/ES |  | EMPREITEIRA: Paulitec Construções Ltda | [9 empty] | SUPERVISORA:
| DESCRIÇÃO: | Sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Cobilândia, no municipio de Vila Velha/ES |  | CONTRATO N°: 011/2021 | [9 empty] | CONTRATO N°:
| MEDIÇÃO: | 27 |  | ASSINATURA: 20/05/2021 | [9 empty] | ASSINATURA:
| PERÍODO: | 01/03/2023 A 05/04/2023 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 24/05/2021 | [9 empty] | INÍCIO SERVIÇO:
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
GRUPO 001: OBRA
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO | [18 empty] | 7.3176 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [18 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.1 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[10 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.2 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[10 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.3 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[10 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.4 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[16 empty] | 1 | 1 | ud | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Sedurb" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Fechamento da frente de serviço | [7 empty] | 180 | [6 empty] | 180 | m | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Fechamento da frente de serviço | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 4 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Fechamento da frente de serviço | [7 empty] | 107.46 | [6 empty] | 107.46 | m | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 307.46 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 307.46 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 307.46 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.6 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Placa da Obra. | [7 empty] | 2 | 4 |  | 8 |  |  |  | 8 | m² | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Placa da Obra. | [6 empty] | 2 | 1.2 | 0.8 | [5 empty] | 1.92 | m² | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Placa da Obra. | [6 empty] | 1 | 4.03 | 2.02 | [5 empty] | 8.14 | m² | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Placa da Obra. | [6 empty] | 1 | 1.96 | 2.02 | [5 empty] | 3.95 | m² | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Placa da Obra. | [14 empty] | -8 | m² | 9 | Medido anterior | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.01 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14.01 | m2 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14.01 | m2 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.1.7 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.2 | Administração Local (pago de forma proporcional a evolução dos serviços) | [18 empty] | 2.4392 | ADM CANTEIRO
| 1.1.2.1 | Administração Local - Sedurb | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0.081306 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0.081306 | ADM CANTEIRO
[16 empty] | 0.0059882 | 0.0059882 | % | 1 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
[16 empty] | 0.020584 | 0.020584 | % | 2 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2021-08-01 | [13 empty] | 0.018303 | 0.018303 | % | 3 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2021-09-01 | [13 empty] | 0.030982 | 0.030982 | % | 4 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2021-10-01 | [13 empty] | 0.053233 | 0.053233 | % | 5 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2021-11-01 | [13 empty] | 0.030885 | 0.030885 | % | 6 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2021-12-01 | [13 empty] | 0.073328 | 0.073328 | % | 7 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-01-01 | [13 empty] | 0.049382 | 0.049382 | % | 8 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-02-01 | [13 empty] | 0.070277 | 0.070277 | % | 9 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-03-01 | [13 empty] | 0.16056 | 0.16056 | % | 10 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-04-01 | [13 empty] | 0.10689 | 0.10689 | % | 11 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-05-01 | [13 empty] | 0.204 | 0.204 | % | 12 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-06-01 | [13 empty] | 0.47739 | 0.47739 | % | 13 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-07-01 | [13 empty] | 0.012349 | 0.012349 | % | 14 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-08-01 | [13 empty] | 0.004578 | 0.004578 | % | 15 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-09-01 | [13 empty] | 0.010286 | 0.010286 | % | 16 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-10-01 | [13 empty] | 0.001907 | 0.001907 | % | 17 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-11-01 | [13 empty] | 0.015781 | 0.015781 | % | 18 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | nov/22 - aditivo | [13 empty] | 0.10045 | 0.10045 | % | 18 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2022-12-01 | [13 empty] | 0.003855 | 0.003855 | % | 19 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2023-01-01 | [13 empty] | 0.0021355 | 0.0021355 | % | 20 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2023-02-01 | [13 empty] | 0.015557 | 0.015557 | % | 21 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  | 2023-03-01 | [13 empty] | 0.081306 | 0.081306 | % | 28 |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0.081306 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.55 |  | % | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.55 | % |  |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.4687 | % |  |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
1.1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.081306 | % |  |  | 0.081306 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 2.4392 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3 | Canteiro de Obras | [18 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.1 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[16 empty] | 4 | 4 | und | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[16 empty] | 1 | 1 | und | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.2 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 2 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 3 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 4 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 5 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 6 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 8 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Fevereiro/22 | 2021-02-01 |  |  | 2022-02-28 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Março/22 | 2021-03-01 |  |  | 2022-03-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Abril/22 | 2021-04-01 |  |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Maio/22 | 2021-05-01 |  |  | 2022-05-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Junho/22 | 2021-06-01 |  |  | 2022-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 13 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Julho/22 | 2021-07-01 |  |  | 2022-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container refeitório - Agosto/22 | 2021-08-01 |  |  | 2022-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.3 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 2 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 3 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 4 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 5 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 6 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-12-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 8 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Março/22 | 2021-03-01 |  |  | 2022-03-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Abril/22 | 2021-04-01 |  |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Maio/22 | 2021-05-01 |  |  | 2022-05-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Junho/22 | 2021-06-01 |  |  | 2022-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 13 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Julho/22 | 2021-07-01 |  |  | 2022-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container sanitário - Agosto/22 | 2021-08-01 |  |  | 2022-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.4 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 2 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 3 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 4 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 5 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 6 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 8 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Fevereiro/22 + retroativo container da supervisão | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 | [9 empty] | 9 | 9 | mês | 9 | mês atual (1) + retroativo (8) | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Retroativo container da supervisão | [13 empty] | 1 | 1 | mês | 10 | Não medido anteriormente | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Março/22 - (Paulitec + Supervisão) | 2021-03-01 |  |  | 2022-03-31 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Abril/22 - (Paulitec + Supervisão) | 2021-04-01 |  |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Maio/22 -(Paulitec + Supervisão) | 2021-05-01 |  |  | 2022-05-31 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Junho/22 -(Paulitec + Supervisão) | 2021-06-01 |  |  | 2022-06-30 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 13 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Julho/22 -(Paulitec + Supervisão) | 2021-07-01 |  |  | 2022-07-31 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container para escritório - Agosto/22 -(Paulitec + Supervisão) | 2021-08-01 |  |  | 2022-08-31 | [9 empty] | 2 | 2 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.5 | Aluguel Mensal Container Para Almoxarifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 2 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 3 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 4 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 5 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 6 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 8 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 9 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Março/22 | 2021-03-01 |  |  | 2022-03-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Abril/22 | 2021-04-01 |  |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Maio/22 | 2021-05-01 |  |  | 2022-05-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 12 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Junho/22 | 2021-06-01 |  |  | 2022-06-30 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 13 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Julho/22 | 2021-07-01 |  |  | 2022-07-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Container almoxarifado - Agosto/22 | 2021-08-01 |  |  | 2022-08-31 | [9 empty] | 1 | 1 | mês | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.1.3.6 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | ADM CANTEIRO
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[14 empty] | 40 |  |  | 40 | m³ | 1 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Remoção de árvores da Galeria Marilândia | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.84 |  |  | 2.84 | m³ | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Remoção de árvores da Galeria Marilândia | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 2.84 |  |  | 14.2 | m³ | 7 |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  | Remoção de resíduos gerados da obra + entulha coletado pelas grades mecanizas | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 37.972 |  |  | 37.97 | m³ | 18 |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 95.012 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 95.01 | m3 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 95.01 | m3 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
1.1.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | ADM CANTEIRO
[21 empty] | 0 | ADM CANTEIRO
| 1.2 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Cobilândia | [18 empty] | 544701.0129 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1 | Serviços Diversos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.1 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 173.3859 |  |  | 260.078 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 173.9019 |  |  | 260.852 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 176.7179 |  |  | 265.076 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 179.4559 |  |  | 269.183 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 184.754 |  |  | 277.131 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 191.21 |  |  | 286.815 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 195.776 |  |  | 293.664 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | 7 | + | 0 | 7 | + | 2.057 |  |  |  |  | 1.029 | 201.5469 |  |  | 207.391 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. | - | + | - | - | + | - | [8 empty] | -1204.386 | m³ | 7 | MEDIDO A MAIS | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro para fechamento de canal ensecadeira (entreda a obra) | - | + | - | - | + | - |  | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio sul - Fevereiro/22 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 25.439 |  |  | 38.158 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio sul - Fevereiro/22 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 48.578 |  |  | 72.867 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio sul - Fevereiro/22 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 46.1655 |  |  | 69.248 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio sul - Fevereiro/22 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 30.2655 |  |  | 45.398 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio Norte - Fevereiro/22 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 48.94 |  |  | 73.41 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio Norte - Fevereiro/22 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 56.415 |  |  | 84.622 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio Norte - Fevereiro/22 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 37.54 |  |  | 56.31 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio Norte - Fevereiro/22 | 4 | + | 0 | 4 | + | 0.196 |  |  |  |  | 0.098 | 12.493 |  |  | 1.224 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
0
|  | Aterro rampa lateral com Canal Marinho | [12 empty] | 354.93 |  | 354.93 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro calçada Av. Rio Marinho | [9 empty] | 0.2 |  | 287.31 |  |  | 57.462 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5.96 |  |  | 14.9 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 17.15 |  |  | 42.875 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 27.17 |  |  | 21.736 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 35.09 |  |  | 59.653 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 42.04 |  |  | 105.1 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.27 | 40.98 |  |  | 52.0446 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -188.1517 | m³ | 13 | O item 1.2.1.1 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.2.3.10.3 O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1985.59 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1985.5899 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1985.5899 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.2 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução da Fossa e Filtro da EBAP Cobilândia | [7 empty] | 5.8 | 4.9 | 2 |  |  |  |  | 56.84 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.972 |  |  | 4.93 | m³ | 12 | Levantamento topografico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 2.64 |  |  | 6.6 | m³ | 12 | Levantamento topografico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 2.952 |  |  | 7.38 | m³ | 12 | Levantamento topografico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 3.652 |  |  | 9.13 | m³ | 12 | Levantamento topografico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação de ensecadeiras fechamento Aribiri 1.3.1.1 | [14 empty] | 432 | m³ | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Quantitativo medido no item 1.3.1.2 | [14 empty] | -300.88 | m³ | 20 | O item 1.2.1.2 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.1.2 O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 216 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 216 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 216 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.3 | Elevatória de emergência | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.3.1 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | CHP | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.3.2 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[17 empty] | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | CHI | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4 | Retirada de Interferências | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.1 | Remoção De Poste | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.2 | Assentamento De Poste De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.3 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Adutora DN250mm - interferência EBAP Cobilândia | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -10 | m | 10 | Medido no item 1.3.1.4.3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.4 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Adutora DN250mm - interferência EBAP Cobilândia | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -16 | m | 10 | Medido no item 1.3.1.4.4 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.5 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.1.4.6 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.1.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2 | Estrutura | [18 empty] | 250259.8664 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.1 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | AREA | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 38.82 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m³) | (t/m³) | [5 empty] | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Setembro/21 | [7 empty] | 21.5 | 21.6 | 2.5 |  |  |  |  | 1161 | m³ | 4 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1161 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 173.3859 |  |  | 260.078 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 173.9019 |  |  | 260.852 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 176.7179 |  |  | 265.076 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 179.4559 |  |  | 269.183 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 184.754 |  |  | 277.131 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 191.21 |  |  | 286.815 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 195.776 |  |  | 293.664 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | 7 | + | 0 | 7 | + | 2.057 |  |  |  |  | 1.029 | 201.5469 |  |  | 207.391 | m³ | 5 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -1161 | m³ | 5 | MEDIDO ANTERIOR | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 959.19 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do poço das bombas Outubro/21 | [14 empty] | -823.824 | m³ | 7 | MEDIDO A MAIS | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 0 | + | 0 | 0 | + | 1.654 |  |  |  |  | 0.828 | 86.599 |  |  | 71.703 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 0 | + | 1.654 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 0.673 | 149.388 |  |  | 100.538 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0.17 |  |  |  |  | 0.085 | 161.072 |  |  | 13.691 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 1 | + | 0.17 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.416 | 157.989 |  |  | 223.712 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 157.545 |  |  | 236.317 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 164.278 |  |  | 246.417 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 173.485 |  |  | 260.227 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 175.127 |  |  | 262.69 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 167.284 |  |  | 250.926 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 7 | + | 0 | 7 | + | 0.651 |  |  |  |  | 0.326 | 157.677 |  |  | 51.402 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 7 | + | 0 | 7 | + | 1.093 |  |  |  |  | 0.221 | 130.83 |  |  | 28.913 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | 2ª Escavação do poço das bombas Dezembro/21 | 7 | + | 0.651 | 7 | + | 1.093 |  |  |  |  | 0.923 | 63.654 |  |  | 58.752 | m³ | 7 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 849.384 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 26.745 |  |  | 40.117 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 56.224 |  |  | 84.336 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 62.332 |  |  | 93.498 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 44.282 |  |  | 66.423 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte | 4 | + | 0 | 4 | + | 0.196 |  |  |  |  | 0.098 | 19.043 |  |  | 1.866 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio sul | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 38.508 |  |  | 57.762 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio sul | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 38.688 |  |  | 58.032 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio sul | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 25.097 |  |  | 37.645 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio sul | 4 | + | 0 | 4 | + | 1.45 |  |  |  |  | 0.725 | 7.621 |  |  | 5.525 | m³ | 8 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [16 empty] | 18 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 38.82 | 38.82 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação viga Baldrame do muro da EBAP Cobilândia | [7 empty] | 155.28 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 38.82 | m³ | 28 |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 28 | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 38.82 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 38.82 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3585.68 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3585.678 | M3 |  |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3546.858 | M3 |  |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
1.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 38.82 | M3 |  |  | 38.82 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 2096.28 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação da EBAP COBILÂNDIA | [11 empty] | 2120.19 | 1.5 | 19.8 | 62969.64 | tkm | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 62969.64 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação da EBAP COBILÂNDIA - Outubro/21 | [11 empty] | -823.824 | 1.5 | 19.8 | -24467.57 | tkm | 7 | Medido a mais | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação da EBAP COBILÂNDIA -Novembro/21 | [11 empty] | 1805.288 | 1.5 | 19.8 | 53617.05 | tkm | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [11 empty] | -915.804 | 1.5 | 19.8 | -27199.37 | tkm | 7 | Material reaproveitado | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1950.11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte e sul da EBAP | [11 empty] | 445.204 | 1.5 | 19.8 | 13222.55 | tkm | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13222.55 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia - Vide item 1.2.3.10.3 | [11 empty] | 780.631 | 1.3 | 12.1 | 12279.32 | tkm | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12279.32 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia (vide item 1.2.3.10.3) | [11 empty] | 152.775 | 1.366 | 13.7 | 2859.0619 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte (vide item 1.2.3.10.3) | [11 empty] | 184.308 | 1.374 | 12.1 | 3064.1942 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Transporte referente ao item 1.2.2.1 - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 2631.054 | 1.503 | 19.8 | 78298.5884 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - | [9 empty] | -78142.3 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aquisição Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia - Vide item 1.2.3.10.3 - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 780.631 | 1.374 | 12.1 | 12978.3026 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - | [9 empty] | -12279.32 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro emergencial para nova cravação de estacas. (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 915.804 | 1.374 | 12.1 | 15225.6078 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro para fechamento de canal ensecadeira (entreda a obra) - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 108 | 1.374 | 12.1 | 1795.5432 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio sul - Fevereiro/22 - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 225.671 | 1.374 | 12.1 | 3751.8706 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro do talude de alívio Norte - Fevereiro/22 - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 215.566 | 1.374 | 12.1 | 3583.871 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução da Fossa e Filtro da EBAP Cobilândia (vide item 1.2.1.2) | [11 empty] | 56.84 | 1.503 | 19.8 | 1691.5243 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo (vide item 1.2.1.2) | [11 empty] | 28.04 | 1.503 | 19.8 | 834.4536 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 296.309 | 1.374 | 12.1 | 4926.2556 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro calçada Av. Rio Marinho - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 57.462 | 1.374 | 12.1 | 955.3287 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa lateral com Canal Marinho - (vide item 1.2.1.1) | [11 empty] | 354.93 | 1.374 | 12.1 | 5900.8532 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte - (vide item 1.2.3.10.3) | [11 empty] | 375.122 | 1.374 | 12.1 | 6236.5533 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 44052.901 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [16 empty] | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 142102.0107 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 142102.0086 | tkm |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 142102.0086 | tkm |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.3 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | ESTACA | [5 empty] | DIAS | HORAS | QUANT. | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 3 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 4 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 4 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 4 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 6 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 6 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 6 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 1 | [5 empty] | 336 | h | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 1 | [5 empty] | 336 | h | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 1 | [5 empty] | 336 | h | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Abril/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Abril/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | h | 11 | Utilizando no Canal Marinho | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Maio/22 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-22 |  |  | 21 | 12 | 1 | [5 empty] | 252 | h | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Maio/22 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-16 |  |  | 15 | 12 | 1 | [5 empty] | 180 | h | 12 | Utilizando no Canal Marinho | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Julho/22 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 25 | 12 | 1 | [5 empty] | 300 | h | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Julho/22 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 25 | 12 | 1 | [5 empty] | 300 | h | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Agosto/22 | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-15 |  |  | 15 | 12 | 1 | [5 empty] | 180 | h | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Agosto/22 | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-15 |  |  | 15 | 12 | 1 | [5 empty] | 180 | h | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba Submersível 6" - retroativa meses anteriores | 2021-09-01 |  |  | 2022-08-15 |  |  | 293 | 3.0531 | 11 | [5 empty] | 9840 | h | 14 | Ajuste de horas não medido anteriomente | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20160 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20160 | H |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20160 | H |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.4 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | ESTACA | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [10 empty] | 4 | Mês | 3 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [10 empty] | 4 | Mês | 4 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [10 empty] | 4 | Mês | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [10 empty] | 4 | Mês | 6 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [10 empty] | 2 | Mês | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [10 empty] | 3 | Mês | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-06 | [10 empty] | 0.6 | Mês | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21.6 |  | Mes | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21.6 | Mes |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21.6 | Mes |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Mes |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.5 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [14 empty] | 247 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 7ª MP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 247 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [7 empty] | 23.9 | 22.8 | 10 |  |  |  |  | 934 | m² | 12 | Escoramento de todo o poço, considerando altura de ficha = 0,5 altura escavada | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [7 empty] | 23.9 |  | 10 |  |  |  |  | 239 | m² | 12 | Escoramento do canal, para desvio da adutora CESAN DN250, considerando altura de ficha = 0,5 altura escavada | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [7 empty] | 23.9 | 22.8 | 14 |  |  |  |  | 1307.6 | m² | 12 | Rompimento da adutora e desestabilização do escoramento, necessário refazer o serviço. Considerando altura de ficha = altura escavada | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [7 empty] | 23.9 |  | 14 |  |  |  |  | 334.6 | m² | 12 | Escoramento de rua, após rompimento de adutora. Considerando altura de ficha = altura escavada | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -247 | m² | 12 | MEDIDO ANTERIOR | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 12ª MP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 2568.2 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2815.2 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2815.2 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2815.2 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.6 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Poço das Bombas | [7 empty] | 8 | 5.4167 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Poço das Bombas | [7 empty] | 22.7 | 14.5 | 0.5 |  |  |  |  | 164.57 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -13 | m³ | 7 | MEDIDO ANTERIOR | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho em canal aberto - PISO 3 | [7 empty] | 21.4 | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | 16.69 | m³ | 9 | Comprimento maior que o projetado devido ao deslocamento da EBAP. | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 181.26 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 181.26 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 181.26 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.7 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Poço das Bombas | [7 empty] | 22.7 | 14.5 | 0.1 |  |  |  |  | 32.91 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 27.246 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [16 empty] | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa de inspeção 1300x80x80 | [6 empty] | 16 | 1.4 | 0.9 | 0.05 |  |  |  |  | 1.008 | m³ | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa de inspeção 60x60x60 | [6 empty] | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.05 |  |  |  |  | 0.049 | m³ | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[17 empty] | -0.001 |  |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33.966 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33.966 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 33.966 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.8 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 200.628 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundação | [7 empty] | 57.28 | 0.5 | [5 empty] | 28.64 | m² | 7 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | Total medido na 7ªMP | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | 28.64 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro externo da EBAP até altura de 2,55m. | [7 empty] | 57.28 |  | 2.55 |  |  |  |  | 146.06 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro externo da EBAP até altura de 4,20m. | [7 empty] | 59.58 |  | 1.65 |  |  | 11.34 |  | 86.96 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 3,00m. (poço das bombas incluindo paredes 1, 2, 3 e 5) | [7 empty] | 95.48 |  | 3 |  |  |  |  | 286.44 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 2,85m. (entre paredes 4 e 5) | [7 empty] | 37.2 |  | 2.85 |  |  |  |  | 106.02 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 4,00m. (poço das bombas incluindo paredes 1, 2, 3 e 4) | [7 empty] | 97.48 |  | 1 |  |  | 8.82 |  | 88.66 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 4,20m. (poço das bombas incluindo paredes 1, 2, 3 e 4) | [7 empty] | 68.78 |  | 0.2 |  |  | 2.52 |  | 11.23 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L1 (fundo) | [7 empty] | 17.8 | 0.8 | [5 empty] | 14.24 | m² | 8 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | Total medido na 8ªMP | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | 739.61 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro externo da EBAP até altura de 6,00m. | [7 empty] | 59.58 |  | 1.8 |  |  | 10.08 |  | 97.16 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 6,00m. (poço das bombas incluindo paredes 1, 2, 3 e 4) | [7 empty] | 68.78 |  | 1.8 |  |  | 10.08 |  | 113.72 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada das comportas | [6 empty] | 6 | 7.6 | 0.3 | [5 empty] | 13.68 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares P2 e P3. | [6 empty] | 2 | 4.2 |  | 6.33 |  |  |  |  | 53.17 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1. | [7 empty] | 4.4 |  | 3.53 |  |  |  |  | 15.53 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P4. | [7 empty] | 3.06 |  | 3.53 |  |  |  |  | 10.8 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 3 | [7 empty] | 28.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 11.28 | m³ | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 | [6 empty] | 2 | 18.8 |  | 2.21 |  |  |  |  | 83.09 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - Fundo | [6 empty] | 6 |  |  |  | 5.044 |  |  |  | 30.26 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - Lateral | [7 empty] | 17.8 |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.56 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada das bombas - Superior (bola) | [6 empty] | 6 |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 7.38 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada das bombas - Lateral (bola) | [6 empty] | 6 | 3.925 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.71 | m² | 9 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | Total medido na 9ªMP | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | 444.34 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro externo da EBAP até altura de 6,53m. | [7 empty] | 59.58 |  | 0.53 |  |  | 2.82 |  | 28.75 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Perimetro interno da EBAP até altura de 6,53m. (poço das bombas incluindo paredes 1, 2, 3 e 4) | [7 empty] | 53.68 |  | 0.53 |  |  | 3.324 |  | 25.126 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L11 a L13 + vigas V1 - Fundo | [7 empty] | 17.8 | 2.6 | [5 empty] | 7.12 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L11 a L13 - Laterais | [6 empty] | 2 | 17.8 |  | 0.2 |  |  |  |  | 7.12 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Vigas V1 - lateral | [6 empty] | 4 | 0.5 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L14 a L19 + Vigas V2, V3 e V4 - Fundo | [7 empty] | 18.3 | 1.65 |  |  |  | 6.6285 |  | 23.5615 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Vigas V2, V3 e V4 - laterias | [6 empty] | 14 | 1.65 |  | 0.5 |  |  |  |  | 11.55 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Vãos das lajes L14 a L19 | [6 empty] | 6 | 8.2 |  | 0.15 |  |  |  |  | 7.38 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L3 - Fundo | [10 empty] | 3.4995 |  |  |  | 3.4995 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L2 - Fundo | [10 empty] | 4.1092 |  |  |  | 4.1092 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada central - Face (vezes 5) | [6 empty] | 5 | 3.6545 | 1 | [5 empty] | 18.27 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada central - Fundo (vezes 5) | [6 empty] | 5 | 3.4475 | 1 | [5 empty] | 17.23 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada central - Laterais (vezes 10) | [6 empty] | 10 | 3.6545 | 0.2 | [5 empty] | 7.3 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada esquerda - Face | [7 empty] | 3.6545 | 0.42 | [5 empty] | 1.53 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada esquerda - Fundo | [7 empty] | 3.4475 | 0.42 | [5 empty] | 1.44 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada esquerda - Lateral (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 3.6545 | 0.2 | [5 empty] | 1.46 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada direita - Face | [7 empty] | 3.6545 | 0.38 | [5 empty] | 1.38 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada direita - Fundo | [7 empty] | 3.4475 | 0.38 | [5 empty] | 1.31 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje Inclinada direita - Lateral (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 3.6545 | 0.2 | [5 empty] | 1.46 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - saída das tubulações interna e externa | [6 empty] | 2 | 20 |  | 1.82 |  |  | 23.424 |  | 49.376 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Vão de saída das tubulações | [6 empty] | 6 | 5.64 | 0.5 | [5 empty] | 16.92 | m² | 10 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | 10 | 200.628 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | 236.4922 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L11 a L13 + vigas V1 - Fundo | [7 empty] | 17.8 | 2.6 | [5 empty] | 46.28 | m² | 11 | Fórmula de soma incorreta na 10ªMP | 200.628 | EBAP Cobilândia
[17 empty] | -7.12 | m² | 11 | Medido anterior na 10ªMP | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 11 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 39.16 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Saldo do item 1.3.2.9 | [14 empty] | 64.8663 | m² | 14 | O item 1.3.2.9 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.2.2.8 O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 64.8663 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede tipo 7 - Saída das tubulações - Externa | [7 empty] | 18.8 | 2.8 |  |  |  | 9.072 |  | 43.568 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede tipo 7 - Laterais - Externa | [6 empty] | 2 | 4.8 | 2.8 | [5 empty] | 26.88 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - Fundo | [7 empty] | 18.4 | 4.4 | [5 empty] | 80.96 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede tipo 7 - Saída das tubulações - Interno | [7 empty] | 18.4 | 2.65 |  |  |  | 9.072 |  | 39.688 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede tipo 7 - Laterais - Interno | [6 empty] | 2 | 4.6 | 2.65 | [5 empty] | 24.38 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Saída das Tubulações | [6 empty] | 6 | 4.92 | 0.2 | [5 empty] | 5.904 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Tampas de visita da laje L4 - Tampa de concreto | [6 empty] | 12 | 6 | 0.15 | [5 empty] | 10.8 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Tampas de visita da laje L4 - Tampa de f°f° | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0.29202 |  |  |  | 0.87606 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede rampa de pedestres EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 5.1 | 2.2 | [5 empty] | 22.44 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Parede rampa de pedestres EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 2.6 | 1.5 | [5 empty] | 7.8 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - lateral EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 7.65 | 0.6 | [5 empty] | 9.18 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - fundo EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | 7.65 | 0.3 | [5 empty] | 2.295 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - lateral EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 6.3 | 0.3 | [5 empty] | 3.78 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - fundo EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | 6.3 | 0.3 | [5 empty] | 1.89 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - lateral EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 8.7 | 0.6 | [5 empty] | 10.44 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - fundo EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | 8.7 | 0.3 | [5 empty] | 2.61 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - lateral EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 8.1 | 0.3 | [5 empty] | 4.86 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Viga rampa de pedestres - fundo EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | 8.1 | 0.3 | [5 empty] | 2.43 | m² | 15 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 15 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 300.7811 | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma de caixas de passagem EBAP Cobilândia | [10 empty] | 20.7 |  |  |  | 20.7 | m² | 16 | Memória em anexo | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma de caixas de passagem EBAP Marilândia | [10 empty] | 30.5 |  |  |  | 30.5 | m² | 16 | Memória em anexo | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 16 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 51.2 | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma das vigas baldrames do muro da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | 155.29 | 0.3 | [5 empty] | 93.174 | m² | 28 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma das vigas baldrames do muro da EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 134.99 | 0.3 | [5 empty] | 80.994 | m² | 28 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma pilares dos portões da EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 8.82 | m² | 28 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | Forma pilares dos portões da EBAP Cobilândia (x2 entraddas) | [6 empty] | 6 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 17.64 | m² | 28 |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 28 | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 200.628 | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2105.7175 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2105.7175 | M2 |  |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1905.0895 | M2 |  |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
1.2.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 200.628 | M2 |  |  | 200.628 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 19460.916 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.9 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m3) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundação | [7 empty] | 18.8 | 9.84 | 0.5 |  |  |  |  | 92.49 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 7 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 92.49 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 1 | [7 empty] | 20 | 0.5 | 4.2 |  |  |  |  | 42 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Chanfro paredes TIPO 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 4.2 | 0.18 |  |  |  | 9.07 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 2 | [6 empty] | 2 | 8.74 | 0.5 | 4.2 |  |  |  |  | 36.7 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 3 - (Até altura de 4,00m) | [6 empty] | 4 | 4.8 | 0.2 | 4 |  |  |  |  | 15.36 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 3 - (Acima de 4,00m) | [6 empty] | 4 | 1.93 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - (Até altura de 2,55m) | [7 empty] | 17.8 | 0.3 | 2.55 |  |  |  |  | 13.61 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - (Acima de 2,55m) | [7 empty] | 18.95 | 0.3 | 1.65 |  |  | 3.402 |  | 5.978 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 5 | [7 empty] | 17.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 7.47 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 8 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 130.488 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 1 - Até altura de 6m | [7 empty] | 20 | 0.5 | 1.8 |  |  |  |  | 18 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Chanfro paredes TIPO 1 - Até a altura de 5,85m | [6 empty] | 12 |  |  | 1.65 | 0.18 |  |  |  | 3.56 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 2 - Até a altura de 6m | [6 empty] | 2 | 8.74 | 0.5 | 1.8 |  |  |  |  | 15.73 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 3 - (Até altura de 4,00m) | [6 empty] | 1 | 4.8 | 0.2 | 4 |  |  |  |  | 3.84 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 3 - (Acima de 4,00m) | [6 empty] | 1 | 1.93 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.07 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 3 - (Acima de 4,00m) - Até a altura de 5,82m | [6 empty] | 5 | 1.93 | 0.2 | 5.62 |  |  |  |  | 10.84 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L1 | [7 empty] | 17.8 | 0.8 | 0.15 |  |  |  |  | 2.13 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 | [7 empty] | 17.8 | 1.93 | 0.2 |  |  | 1.4719 |  | 5.3981 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 | [7 empty] | 18.8 | 0.3 | 2.21 |  |  |  |  | 12.46 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 3 | [7 empty] | 20.03 | 6.8 | 0.3 |  |  |  |  | 40.86 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1 | [7 empty] | 1.7 | 0.5 | 3.53 |  |  |  |  | 3 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P2 e P3 | [6 empty] | 2 | 1.8 | 0.3 | 6.33 |  |  |  |  | 6.83 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P4 | [7 empty] | 1.23 | 0.3 | 3.53 |  |  |  |  | 1.3 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 9 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 124.0181 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 1 Até altura de 8,35m | [7 empty] | 20 | 0.5 | 1.82 |  |  | 5.856 |  | 12.344 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes TIPO 2 Até altura de 6,53m | [7 empty] | 17.18 | 0.5 | 0.53 |  |  |  |  | 4.55 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - Até altura de 6,53m | [7 empty] | 19 | 0.3 | 2.33 |  |  | 3.024 |  | 10.256 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L11 a L13 | [7 empty] | 17.8 | 2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 9.25 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada (vezes 5) | [6 empty] | 5 | 3.655 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 7.31 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - lado esquerdo | [7 empty] | 3.655 | 0.42 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - lado direito | [7 empty] | 3.655 | 0.38 | 0.2 |  |  |  |  | 0.27 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Vigas V1 (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 0.06 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L14 a L19 | [7 empty] | 18.3 | 1.65 | 0.15 |  |  | 0.99428 |  | 3.5257 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 | [7 empty] | 1.65 | 0.17 | 0.5 |  |  |  |  | 0.14 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V3 - (vezes 4) | [6 empty] | 4 | 1.65 | 0.55 | 0.5 |  |  |  |  | 1.81 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V4 - (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 1.65 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 0.99 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L2 | [9 empty] | 0.15 | 4.1092 |  |  |  | 0.61 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L3 | [9 empty] | 0.15 | 3.4995 |  |  |  | 0.52 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 51.9357 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 - Laterais | [6 empty] | 2 | 4.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5.376 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 - saída das tubulações | [7 empty] | 18.4 | 2.8 | 0.2 |  |  | 1.8144 |  | 8.4896 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PISO 1 | [7 empty] | 18.4 | 4.6 | 0.15 |  |  |  |  | 12.696 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 | [7 empty] | 18.4 | 4.6 | 0.15 |  |  |  |  | 12.696 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V5 | [6 empty] | 12 | 4.6 | 0.14 | 0.25 |  |  |  |  | 1.932 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Saldo medido no item 1.3.2.10. | [14 empty] | -19.1214 | m³ | 15 | O item 1.2.2.9 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.2.10. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 22.0681 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 421 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 421 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 421 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.10 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Magro para laje de fundação | [7 empty] | 22.7 | 14.5 | 0.1 |  |  |  |  | 32.91 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundação | [7 empty] | 18.8 | 9.84 | 0.5 |  |  |  |  | 92.49 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 7 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 125.4 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da EBAP até 4,20 de altura | [11 empty] | 130.488 |  |  | 130.488 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 8 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 130.488 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da EBAP até 6,00 de altura + Trecho de canal aberto | [11 empty] | 124.018 |  |  | 124.018 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 9 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 124.018 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da EBAP até 6,53 de altura + Lajes L11 a L19 e L2 a L3 (vide item 1.2.2.9) | [11 empty] | 51.9357 |  |  | 51.9357 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 51.9357 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Estrutura complementar da saída das tubulações | [11 empty] | 41.1896 |  |  | 41.1896 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Saldo medido no item 1.3.2.11. | [14 empty] | -24.7854 | m³ | 15 | O item 1.2.2.10 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.2.11. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 16.4042 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 448.25 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 448.2459 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 448.2459 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.11 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | TRECHO | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares P2 e P3 - N2 - Ø 5mm - (vezes 2pilares) | [6 empty] | 66 | 3.95 |  |  |  |  | 0.154 |  | 40.14 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares P2 e P3 - N3 - Ø 5mm - (vezes 2pilares) | [6 empty] | 264 | 0.35 |  |  |  |  | 0.154 |  | 14.22 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 8ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 54.36 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L1 - N1 - Ø 5mm | [6 empty] | 189 | 1.22 |  |  |  |  | 0.154 |  | 35.5 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L1 - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 7 | 19.22 |  |  |  |  | 0.154 |  | 20.71 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 9ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 56.21 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L14 a L19 - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 78 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 |  | 13.45 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L3 a L2 - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 48 | 1.185 |  |  |  |  | 0.154 |  | 8.75 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 2.52 |  |  |  |  | 0.154 |  | 23.28 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 29 | 2.69 |  |  |  |  | 0.154 |  | 12.01 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - N2 - Ø 5,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 0.61 | Kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 2 | 1.85 |  |  |  |  | 0.154 |  | 0.56 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV05 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 11 | 1.09 |  |  |  |  | 0.154 |  | 1.84 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV06 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V3 - N2 - Ø 5,0mm ( vezes 4) | [6 empty] | 16 | 1.85 |  |  |  |  | 0.154 |  | 4.55 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV07 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V4 - N2 - Ø 5,0mm ( vezes 2) | [6 empty] | 8 | 1.85 |  |  |  |  | 0.154 |  | 2.27 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV08 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 10ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 67.32 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 572.88 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N11 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 572.88 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 74 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 706.55 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 477 | 13.26 |  |  |  |  | 0.154 |  | 974.05 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 477 | 8.1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 595 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Marilândia - N5 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 100 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 954.8 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - Canal Marinho - EBAP Marilândia - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 76.38 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - Canal Marinho - EBAP Marilândia - N4 - Ø 5,0mm (vezes 3) | [6 empty] | 1431 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 |  | 70.51 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - Canal Marinho - EBAP Marilândia - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 76.38 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - Canal Marinho - EBAP Marilândia - N4 - Ø 5,0mm (vezes 3) | [6 empty] | 1431 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 |  | 70.51 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 58 |  |  |  |  | 0.154 |  | 535.92 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N11 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 58 |  |  |  |  | 0.154 |  | 535.92 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 74 | 58 |  |  |  |  | 0.154 |  | 660.96 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 447 | 13.26 |  |  |  |  | 0.154 |  | 912.79 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 447 | 8.1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 557.58 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Laje de fundo do Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N5 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 100 | 58 |  |  |  |  | 0.154 |  | 893.2 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 76.38 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N4 - Ø 5,0mm (vezes 3) | [6 empty] | 1339 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 |  | 65.98 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N3 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 62 |  |  |  |  | 0.154 |  | 76.38 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - Canal Marinho - EBAP Cobilândia - N4 - Ø 5,0mm (vezes 3) | [6 empty] | 1339 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 |  | 65.98 | Kg | 12 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 12ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 9051.03 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 0.88 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 504.1344 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C2 - N11 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 0.89 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 509.8632 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura longitudinal inferior - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 66 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 705.7882 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura longitudinal inferior - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 18 | 1.13 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 194.2063 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura transversal inferior - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 8.1 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 464.0328 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura longitudinal superior - N5 Ø 5,0mm | [6 empty] | 99 | 1.2 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 1134.3024 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura transversal superior - N1 Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 5.3 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 303.6264 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armadura transversal superior - N2 Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 9.2 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 527.0496 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Viga V1 - N3 Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 2.36 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 180.2662 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Viga V1 - N4 Ø 5,0mm | [6 empty] | 24 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 73.3286 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Viga V2 - N3 Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 2.36 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 180.2662 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Viga V2 - N4 Ø 5,0mm | [6 empty] | 24 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 | 62 | 73.3286 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 0.88 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 471.6096 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C2 - N11 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 60 | 0.89 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 476.9688 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 01 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura longitudinal inferior - N1 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 66 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 660.2534 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura longitudinal inferior - N2 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 18 | 1.13 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 181.6769 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura transversal inferior - N4 - Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 8.1 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 434.0952 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura longitudinal superior - N5 Ø 5,0mm | [6 empty] | 99 | 1.2 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 1061.1216 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura transversal superior - N1 Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 5.3 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 284.0376 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armadura transversal superior - N2 Ø 5,0mm | [6 empty] | 6 | 9.2 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 493.0464 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Viga V1 - N3 Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 2.36 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 168.6362 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Viga V1 - N4 Ø 5,0mm | [6 empty] | 24 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 68.5978 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Viga V2 - N3 Ø 5,0mm | [6 empty] | 8 | 2.36 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 168.6362 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Viga V2 - N4 Ø 5,0mm | [6 empty] | 24 | 0.32 |  |  |  |  | 0.154 | 58 | 68.5978 | Kg | 13 | Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana - prancha 02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -9051.03 | Kg | 13 | Desconto medido anteriormente na 12ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 336.4404 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V5 - N3 - Ø 5,0mm (Vezes 12) | [6 empty] | 324 | 0.83 |  |  |  |  | 0.154 |  | 41.4137 | Kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 41.4137 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9606.77 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9606.7741 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9606.7741 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.12 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 734.5584 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Armação Laje de fundação do poço das bombas - N5 - Ø 20mm (positivo e negativo) | [6 empty] | 252 | 9.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 6058.96 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Armação Laje de fundação do poço das bombas - N6 - Ø 20mm (positivo e negativo) | [6 empty] | 132 | 19.22 |  |  |  |  | 2.466 |  | 6256.34 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N3 - Ø 20mm | [6 empty] | 97 | 3.38 |  |  |  |  | 2.466 |  | 808.5 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N4 - Ø 20mm | [6 empty] | 97 | 3.78 |  |  |  |  | 2.466 |  | 904.18 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N9 - Ø 20mm | [6 empty] | 10 | 19.8 |  |  |  |  | 2.466 |  | 488.26 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 2 - N2 - Ø 20mm | [6 empty] | 100 | 3.38 |  |  |  |  | 2.466 |  | 833.5 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 2 - N3 - Ø 20mm | [6 empty] | 100 | 3.78 |  |  |  |  | 2.466 |  | 932.14 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 2 - N6 - Ø 20mm | [6 empty] | 6 | 19.68 |  |  |  |  | 2.466 |  | 291.18 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 3 - N1 - Ø 12,5mm (5paredes) | [6 empty] | 160 | 1.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 209.54 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N2- Ø 12,5mm | [6 empty] | 103 | 3.12 |  |  |  |  | 0.963 |  | 309.46 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 101 | 3.04 |  |  |  |  | 0.963 |  | 295.67 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N9 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 10 | 20.95 |  |  |  |  | 0.963 |  | 201.74 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 3 |  |  |  |  | 0.963 |  | 274.45 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 7.18 |  |  |  |  | 0.963 |  | 656.86 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 19.3 |  |  |  |  | 0.963 |  | 74.34 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque da Pilares P2 e P3 - N4 - Ø 16mm | [6 empty] | 24 | 1.36 |  |  |  |  | 1.578 |  | 51.5 | kg | 7 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 7ª MP | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 18646.62 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N1 - Ø 10mm | [6 empty] | 84 | 19.3 |  |  |  |  | 0.617 |  | 1000.28 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N5 - Ø 20mm | [6 empty] | 38 | 6.48 |  |  |  |  | 2.466 |  | 607.22 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N6 - Ø 20mm | [6 empty] | 38 | 6.88 |  |  |  |  | 2.466 |  | 644.71 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N7 - Ø 20mm | [6 empty] | 59 | 8.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1229.42 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N8 - Ø 20mm | [6 empty] | 59 | 8.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1287.62 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 2 - N1 - Ø 10mm | [6 empty] | 64 | 19.68 |  |  |  |  | 0.617 |  | 777.12 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 2 - N4 - Ø 20mm | [6 empty] | 100 | 6.48 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1597.96 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 2 - N5 - Ø 20mm | [6 empty] | 100 | 6.88 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1696.6 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N2 - Ø 12,5mm ( 5paredes) | [6 empty] | 70 | 5.98 |  |  |  |  | 0.963 |  | 403.11 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N3 - Ø 6,3mm ( 5paredes) | [6 empty] | 105 | 9.76 |  |  |  |  | 0.245 |  | 251.07 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N4 - Ø 6,3mm ( 5paredes) | [6 empty] | 1470 | 0.26 |  |  |  |  | 0.245 |  | 93.63 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N5 - Ø 12,5mm ( 5paredes) | [6 empty] | 90 | 3.97 |  |  |  |  | 0.963 |  | 344.07 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N6 - Ø 6,3mm ( 5paredes) | [6 empty] | 55 | 4.02 |  |  |  |  | 0.245 |  | 54.16 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 3 - N7 - Ø 6,3mm ( 5paredes) | [6 empty] | 275 | 0.26 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.51 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N1 - Ø 8mm | [6 empty] | 64 | 20.45 |  |  |  |  | 0.395 |  | 516.97 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.46 |  |  |  |  | 0.963 |  | 216.57 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N5 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.45 |  |  |  |  | 0.963 |  | 215.95 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.44 |  |  |  |  | 0.963 |  | 215.32 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N7 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 38 | 6.67 |  |  |  |  | 0.963 |  | 244.08 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 4 - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 38 | 6.68 |  |  |  |  | 0.963 |  | 244.44 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 5 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 28 | 19.3 |  |  |  |  | 0.245 |  | 132.39 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 8ª MP | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 11790.2 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 20 | 19.3 |  |  |  |  | 0.245 |  | 94.57 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 2.6 |  |  |  |  | 0.963 |  | 237.86 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 5.4 |  |  |  |  | 0.963 |  | 494.01 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 6 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 6 | 19.3 |  |  |  |  | 0.963 |  | 111.51 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares P2 e P3 N1 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 24 | 6.49 |  |  |  |  | 1.578 |  | 245.78 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1 N1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 18 | 3.64 |  |  |  |  | 1.578 |  | 103.39 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1 N2- Ø 10,0mm | [6 empty] | 19 | 4.2 |  |  |  |  | 0.617 |  | 49.23 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1 N3 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 114 | 0.6 |  |  |  |  | 0.617 |  | 42.2 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P1 N4 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 19 | 1.8 |  |  |  |  | 0.617 |  | 21.1 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque do Pilar P1 - N5 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 18 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 32.94 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P4 N1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 12 | 3.64 |  |  |  |  | 1.578 |  | 68.92 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P4 N2- Ø 10,0mm | [6 empty] | 19 | 2.88 |  |  |  |  | 0.617 |  | 33.76 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilar P4 N3 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 76 | 0.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 18.75 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Arranque do Pilar P4 - N4 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 12 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 21.96 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | La je PISO 3 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 202 | 7.02 |  |  |  |  | 0.963 |  | 1365.57 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | La je PISO 3 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 72 | 20.43 |  |  |  |  | 0.963 |  | 1416.53 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N5 Ø 8mm | [6 empty] | 84 | 0.32 |  |  |  |  | 0.395 |  | 10.61 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N6 Ø 8mm | [6 empty] | 84 | 0.7 |  |  |  |  | 0.395 |  | 23.22 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N10 Ø 8mm | [6 empty] | 21 | 1.2 |  |  |  |  | 0.395 |  | 9.95 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N13 Ø 8mm | [6 empty] | 70 | 1.67 |  |  |  |  | 0.395 |  | 46.17 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N14 Ø 8mm | [6 empty] | 96 | 2.35 |  |  |  |  | 0.395 |  | 89.11 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N27 Ø 12,5mm -01 | [6 empty] | 4 | 19.22 |  |  |  |  | 0.963 |  | 74.03 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Lajes L5 a L10 - N27 Ø 12,5mm -02 | [6 empty] | 3 | 18.72 |  |  |  |  | 0.963 |  | 54.08 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 9ª MP | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 4665.25 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 1 - N2 - Ø20,0mm | [6 empty] | 38 | 1.54 |  |  |  |  | 2.466 |  | 144.31 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-005_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 1 - N1 - Ø10,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 10 | 6.44 |  |  |  |  | 0.617 |  | 39.73 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 1 - N2 - Ø10,0mm (vezes 4) | [6 empty] | 132 | 3.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 276.9 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 1 - N3 - Ø10,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 66 | 2.62 |  |  |  |  | 0.617 |  | 106.69 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 2 - N1 - Ø10,0mm (vezes 10) | [6 empty] | 50 | 6.44 |  |  |  |  | 0.617 |  | 198.67 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 2 - N2 - Ø10,0mm (vezes 5) | [6 empty] | 165 | 3.1 |  |  |  |  | 0.617 |  | 315.59 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 2 - N3 - Ø10,0mm (vezes 10) | [6 empty] | 330 | 2.2 |  |  |  |  | 0.617 |  | 447.94 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço canto TIPO 2 - N4 - Ø10,0mm (vezes 10) | [6 empty] | 330 | 3.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 692.27 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-007_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.1 - N1 - Ø6,3mm | [6 empty] | 31 | 0.98 |  |  |  |  | 0.245 |  | 7.44 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.1 - N2 - Ø10,0mm | [6 empty] | 6 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 13.53 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.2 - N1 - Ø6,3mm (vezes 9) | [6 empty] | 185 | 2.12 |  |  |  |  | 0.245 |  | 96.08 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.2 - N2 - Ø10,0mm (vezes 9) | [6 empty] | 50 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 112.75 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.3 - N1 - Ø6,3mm | [6 empty] | 31 | 0.98 |  |  |  |  | 0.245 |  | 7.44 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje inclinada - DET.3 - N2 - Ø10,0mm | [6 empty] | 6 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 13.53 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L14 a L19 - N9 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 78 | 1.12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 34.5 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L3 a L2 - N15 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 34 | 1.185 |  |  |  |  | 0.395 |  | 15.91 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N16 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 60 | 2.52 |  |  |  |  | 0.395 |  | 59.72 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N17 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 29 | 2.69 |  |  |  |  | 0.395 |  | 30.81 | kg | 10 | PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO DA LAJE INCLINADA - EST-01/01-02 - TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N21 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 14 | 19.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 106.28 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L14 a L19 - N22 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 18.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 50.37 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L3 a L2 - N23 - Ø 10,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 14 | 6.8 |  |  |  |  | 0.617 |  | 58.73 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L14 a L19 - N24- Ø 10,0mm | [6 empty] | 7 | 18.22 |  |  |  |  | 0.617 |  | 78.69 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N25 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 18 | 19.72 |  |  |  |  | 0.963 |  | 341.82 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L11 a L13 - N26 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 26 | 3 |  |  |  |  | 1.578 |  | 123.08 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - N1 - Ø 12,5mm (vezes 2) | [6 empty] | 4 | 1.75 |  |  |  |  | 0.963 |  | 6.74 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V1 - N3 - Ø 6,3mm (vezes 2) | [6 empty] | 12 | 1.36 |  |  |  |  | 0.245 |  | 3.99 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V2 - N1 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 0.617 |  | 3.14 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V3 - N1 - Ø 12,5mm (vezes 4) | [6 empty] | 16 | 2.5 |  |  |  |  | 0.963 |  | 38.52 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V3 - N3 - Ø 6,3mm (vezes 4) | [6 empty] | 88 | 1.56 |  |  |  |  | 0.245 |  | 33.63 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V4 - N1 - Ø 12,5mm (vezes 2) | [6 empty] | 8 | 2.5 |  |  |  |  | 0.963 |  | 19.26 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V4 - N3 - Ø 6,3mm (vezes 2) | [6 empty] | 44 | 1.62 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.46 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 10ª MP | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 3495.52 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 1 - N1 - Ø 10,0mm - Negativo | [6 empty] | 95 | 3.72 |  |  |  |  | 0.617 |  | 218.0478 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 1 - N1 - Ø 10,0mm - Positivo | [6 empty] | 95 | 3.72 |  |  |  |  | 0.617 |  | 218.0478 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 1 - N2 - Ø 10,0mm - Negativo | [6 empty] | 17 | 19.8 |  |  |  |  | 0.617 |  | 207.6822 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Piso 1 - N2 - Ø 10,0mm - Positivo | [6 empty] | 17 | 19.8 |  |  |  |  | 0.617 |  | 207.6822 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-003_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO7 - N1 - Ø 8,0mm - (x2 paredes) | [6 empty] | 48 | 9.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 178.224 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO7 - N4 - Ø 10,0mm - (x2 paredes) | [6 empty] | 44 | 2.3 |  |  |  |  | 0.617 |  | 62.4404 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO7 - N5 - Ø 10,0mm - (x2 paredes) | [6 empty] | 44 | 5.48 |  |  |  |  | 0.617 |  | 148.771 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO7 - N6 - Ø 10,0mm - (x2 paredes) | [6 empty] | 12 | 9.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 69.5976 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-006_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N7 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 96 | 2.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 84.1824 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N8 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 48 | 1.08 |  |  |  |  | 0.395 |  | 20.4768 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N11 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 96 | 1.42 |  |  |  |  | 0.395 |  | 53.8464 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N12 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 119 | 1.44 |  |  |  |  | 0.395 |  | 67.6872 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N18 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 64 | 2.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 68.7616 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N19 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 78 | 5.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 160.8282 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Laje L4 - N20 - Ø - 8,0mm | [6 empty] | 32 | 4.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 59.6608 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V5 - N1 - Ø - 12,5mm | [6 empty] | 24 | 5.65 |  |  |  |  | 0.963 |  | 130.5828 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga V5 - N2 - Ø - 12,5mm | [6 empty] | 24 | 5.4 |  |  |  |  | 0.963 |  | 124.8048 | kg | 15 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-004_REV03 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 + Muro - N5 - Ø - 12,5mm | [6 empty] | 94 | 3.04 |  |  |  |  | 0.963 |  | 275.1869 | kg | 15 | DET_ MURO DE 0,0 A 2 METROS - Transmar | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 + Muro - N6 - Ø - 12,5mm | [6 empty] | 2 | 19.8 |  |  |  |  | 0.963 |  | 38.1348 | kg | 15 | DET_ MURO DE 0,0 A 2 METROS - Transmar | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 + Muro - N6 - Ø - 10,0mm | [6 empty] | 14 | 19.8 |  |  |  |  | 0.617 |  | 171.0324 | kg | 15 | DET_ MURO DE 0,0 A 2 METROS - Transmar | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 + Muro - N7 - Ø - 6,3mm | [6 empty] | 26 | 19.8 |  |  |  |  | 0.245 |  | 126.126 | kg | 15 | DET_ MURO DE 0,0 A 2 METROS - Transmar | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Parede TIPO 7 + Muro - N8 - Ø - 6,3mm | [6 empty] | 94 | 5.56 |  |  |  |  | 0.245 |  | 128.0468 | kg | 15 | DET_ MURO DE 0,0 A 2 METROS - Transmar | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 2819.8509 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga baldrame muro - estribo - Ø - 6,3mm | [6 empty] | 1553 | 0.75 |  |  |  |  | 0.245 |  | 285.3637 | kg | 28 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Viga baldrame muro - barra - Ø - 10,0mm | [6 empty] | 4 | 155.29 |  |  |  |  | 0.617 |  | 383.2557 | kg | 28 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares do muro da EBAP Cobilandia - estribo - Ø - 6,3mm (x 6 pilares) | [6 empty] | 63 | 1.25 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2937 | kg | 28 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | Pilares do muro da EBAP Cobilandia - estribo - Ø - 10,0mm (x 6 pilares) | [6 empty] | 36 | 2.1 |  |  |  |  | 0.617 |  | 46.6452 | kg | 28 |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 28 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 734.5584 | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42151.9993 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42151.9993 | kg |  |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 41417.4409 | kg |  |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
1.2.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 734.5584 | kg |  |  | 734.5584 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 103572.7372 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.13 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação EBAP COBILÂNDIA | [11 empty] | 2120.19 | 1.5 |  | 3180.28 | t | 5 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação EBAP COBILÂNDIA - Outubro/21 | [11 empty] | -823.824 | 1.5 |  | -1235.73 | t | 7 | Medido a mais | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação EBAP COBILÂNDIA - Novembro/21 | [11 empty] | 1805.294 | 1.5 |  | 2707.94 | t | 7 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [11 empty] | -915.804 | 1.5 |  | -1373.7 | t | 7 | Material reaproveitado | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte e sul da EBAP | [11 empty] | 445.204 | 1.5 |  | 667.8 | t | 8 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação EBAP COBILÂNDIA - (vide item 1.2.2.1) - (correção do peso específico) | [11 empty] | 2120.19 | 1.503 |  | 3186.6456 | t | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -3180.28 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação EBAP COBILÂNDIA - Novembro/21- (vide item 1.2.2.1) - (correção do peso específico) | [11 empty] | 65.666 | 1.503 |  | 98.696 | t | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -98.51 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação do talude de alívio norte e sul da EBAP- (vide item 1.2.2.1) - (correção do peso específico) | [11 empty] | 445.204 | 1.503 |  | 669.1416 | t | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -667.8 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução da Fossa e Filtro da EBAP Cobilândia (vide item 1.2.1.2) | [11 empty] | 56.84 | 1.503 |  | 85.43 | t | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escavação para execução do muro de arrimo (vide item 1.2.1.2) | [11 empty] | 28.04 | 1.503 |  | 42.14 | t | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Destinação final conforme soliticação em carta O_ES202 042/2022 | [14 empty] | 217.4706 | t | 18 | Carta O_ES202 042/2022 em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4299.5238 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4299.5238 | T |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4299.5238 | T |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.14 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Chapa de aço para fechamento dos poços futuros | [6 empty] | 2 | 3.655 | 2.45 |  |  |  | 74.48 |  | 1333.8996 | Kg | 13 | NF VIMETAL 10.0185 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cantoneiras | [7 empty] | 39.53 |  |  |  |  | 7.3296 |  | 289.7404 | Kg | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1623.64 |  | KG | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1623.64 | KG |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1623.64 | KG |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | KG |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.15.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.15.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.15.2 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N1 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 14 | 2.5 |  |  |  |  | 1.578 |  | 55.23 | Kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N2- Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 12 | 3.96 |  |  |  |  | 1.578 |  | 74.9866 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N3 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 152 | 5.55 |  |  |  |  | 1.578 |  | 1331.2008 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N4 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 32 | 16.12 |  |  |  |  | 1.578 |  | 813.9955 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N5 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 16 | 16.215 |  |  |  |  | 1.578 |  | 409.3963 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro - N6 - Ø 16,0mm (vezes 2) | [6 empty] | 12 | 17.36 |  |  |  |  | 1.578 |  | 328.729 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3013.54 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3013.5382 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3013.5382 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.15.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.15.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro | [9 empty] | 0.25 | 92.4997 |  |  |  | 23.1249 | m³ | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23.12 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23.1249 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23.1249 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.15.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.2.15.4 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do eletrocentro | [9 empty] | 0.25 | 92.4997 |  |  |  | 23.1249 | m³ | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-009_REV03 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23.12 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23.1249 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23.1249 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.2.15.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3 | ARQUITETURA | [18 empty] | 5220 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1.1 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Forma do APOIO | [6 empty] | 2 | 8.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 3.75 | m² | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Forma do TANQUE | [6 empty] | 2 | 4.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 2.55 | m² | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Forma do GERADOR | [6 empty] | 2 | 6.08 | 2.65 | 0.1 |  |  |  |  | 1.74 | m² | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 8.04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Forma da cobertura do APOIO | [7 empty] | 7.2 | 2.2 | [5 empty] | 15.84 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15.84 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço estrutura de madeira | [6 empty] | 4 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1.6 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25.48 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25.48 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25.48 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1.2 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do APOIO - N1 - Ø 5mm | [6 empty] | 75 | 2.43 |  |  |  |  | 0.154 |  | 28.066 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do APOIO - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 25 | 7.43 |  |  |  |  | 0.154 |  | 28.605 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 56.671 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56.671 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56.671 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | PERÍODO | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do APOIO - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 86 | 3.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 324.646 | Kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do APOIO - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 42 | 8.42 |  |  |  |  | 0.963 |  | 340.555 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do TANQUE DE COMBUSTÍVEL - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 46 | 3.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 173.648 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do TANQUE DE COMBUSTÍVEL - N2 -Ø 12,5mm | [6 empty] | 42 | 4.42 |  |  |  |  | 0.963 |  | 178.771 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 1017.62 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do APOIO - N3 - Ø 8mm | [6 empty] | 24 | 2 |  |  |  |  | 0.395 |  | 18.96 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bloco estrutural cheio - N1 Ø 12,5mm | [6 empty] | 16 | 0.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 14.175 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bloco estrutural cheio - N2 Ø 12,5mm | [6 empty] | 16 | 2.97 |  |  |  |  | 0.963 |  | 45.761 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Encontro laje-bloco - N1 Ø 6,3mm | [6 empty] | 2 | 20 |  |  |  |  | 0.245 |  | 9.8 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Verga - N1 - Ø 8mm | [6 empty] | 2 | 1.56 |  |  |  |  | 0.395 |  | 1.232 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 89.928 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço estrutura de madeira (vezes 4) | [6 empty] | 16 | 0.5 |  |  |  |  | 0.395 |  | 3.16 | Kg | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 3.16 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1110.708 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1110.708 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1110.708 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1.4 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier do APOIO | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 5.1 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia |  | Extornar
|  | Radier do TANQUE GERADOR | [7 empty] | 4.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 2.7 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia |  | Extornar
|  | Radier do GERADOR | [7 empty] | 6.08 | 2.65 | 0.1 |  |  |  |  | 1.61 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia |  | Extornar
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 9.41 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço estrutura de madeira (vezes 4) | [6 empty] | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.02704 |  | 0.07296 | Kg | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 0.07296 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.483 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9.483 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9.483 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.1.5 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2 | Apoio - Externo | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.1 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria do térreo do APOIO | [6 empty] | 2 | 7.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 43.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria do térreo do APOIO | [6 empty] | 4 | 2.2 |  | 2.9 |  |  |  |  | 25.52 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 4.95 |  | 2.54 |  |  |  |  | 25.146 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 2.55 |  | 0.74 |  |  |  |  | 3.774 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 2.2 |  | 2.54 |  |  |  |  | 11.176 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 1 | 2.2 |  | 0.74 |  |  |  |  | 1.628 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.78 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Muro de fechamento | [10 empty] | 244.636 |  |  |  | 244.636 |  |  | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 355.38 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 355.38 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 355.38 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - DEPÓSITO - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - COPA - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - I.S. - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - ACESSO A CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 1 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.3 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - DEPÓSITO - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - COPA - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - I.S. - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Porta - ACESSO A CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.2 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.4 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - DEPÓSITO - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - COPA - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - I.S. - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.16 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.5 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - DEPÓSITO - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - COPA - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Janela - I.S. - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.6 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.6 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.6 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.6 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Estrutura de vedação da caixa d'água | [7 empty] | 0.8 | 0.4 | [5 empty] | 0.32 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.32 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.7 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 3.8 | [5 empty] | 11.21 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 3.8 | [5 empty] | 22.99 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 2.2 | [5 empty] | 13.31 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 2.04 | [5 empty] | 12.342 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 2.2 | [5 empty] | 6.49 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 2.04 | [5 empty] | 6.018 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -34.2 | m² | 18 | Medido anteriormente na 12ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38.16 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.8 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escada de acessol a caixa d'agua do a APOIO | [6 empty] | 1 | 4.1 | [6 empty] | 4.1 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escadas de acesso ao painel das bombas | [6 empty] | 2 | 2.8 | [6 empty] | 5.6 | m | 19 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.7 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9.7 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9.7 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.9 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escada de acesso ao TANQUE de combustível | [7 empty] | 4.5 | [6 empty] | 4.5 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -2.46 | m² | 18 | Correção no comprimento da escada medido anteriomente | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.04 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.04 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.04 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.10 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixas d'agua da casa de APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | um | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.11 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Térreo externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 7.5 | 2.9 | [5 empty] | 43.5 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Térreo externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.5 | 2.9 | [5 empty] | 14.5 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 5.1 | 2.54 | [5 empty] | 25.908 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.55 | 0.74 | [5 empty] | 3.774 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.5 | 2.54 | [5 empty] | 12.7 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.382 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reparos na residência N° 407 -Av. Rio Marinho Após Obra | [14 empty] | 9.418 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.418 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 109.8 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 109.8 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 109.8 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.12 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lavatório externo do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.2.13 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Torneira lavatório externo do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3 | I.S. - Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.1 | Serviço De Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | IS APOIO | [6 empty] | 2 | 2.4 | 2 | [5 empty] | 9.6 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | IS APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.6819 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10 % de perca conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.6718 | m² | 12 | Memorial descritivo de Quantitativos | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.3899 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.3899 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.4 |  | 0.9 |  |  |  |  | 4.32 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.2 |  | 0.9 |  |  |  |  | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.28 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pintura do teto do I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.28 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.28 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.2769 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 30% de perdas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.5831 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia |  | 6.86
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.86 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.5 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lavatório IS | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.6 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Torneira do lavatório do IS | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.7 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | I.S. - Interno | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | um | 16 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.8 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.9 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | um | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.10 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Vaso sanitário do IS. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.11 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Chuveiro do IS | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.12 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.13 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Banco articulado do IS | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.14 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Banco articulado do IS | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.15 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso do I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.28 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reparos na residência N° 407 -Av. Rio Marinho Após Obra | [14 empty] | 1.58 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.86 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.16 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reboco caixas de passagem | [10 empty] | 8.28 |  |  |  | 8.28 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reparos na residência N° 407 -Av. Rio Marinho Após Obra | [14 empty] | 5.73 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.73 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.01 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14.01 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14.01 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.3.17 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.4 |  | 2 |  |  |  |  | 9.6 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.2 |  | 2 |  |  |  |  | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -0.01 | m² | 12 | SEM SALDO | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.39 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.39 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.3.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4 | Copa - Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Copa do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Copa do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.6819 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10% de percas conforme memórial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.5918 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.51 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.5099 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.5099 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Teto da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 30% de percas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.45 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.29 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.29 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.29 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.5 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bancada da COPA do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.6 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cuba da bancada da COPA do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.7 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Torneira bancada da COPA do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.8 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reboco das caixas de passagem | [10 empty] | 7.92 |  |  |  | 7.92 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.9 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.4.10 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.51 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.6 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5 | Depósito - Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 2 | [5 empty] | 9.2 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10% de percas conforme memórial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.632 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.96 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.952 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.96% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.952 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 0.9 | [5 empty] | 4.14 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Teto do depósito do APOIO. | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.06 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso do depósito do APOIO | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 30% de percas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.518 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.58 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.578 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.97% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.578 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso do depósito do APOIO | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.06 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.6 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reboco das caixas de passagem | [10 empty] | 8.1 |  |  |  | 8.1 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.5.7 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 2 | [5 empty] | 9.2 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-005 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.96 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.6 | Gerador | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.6.1 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alambrado de proteção do GERADOR | [7 empty] | 18.2 |  | 1.8 |  |  |  |  | 32.76 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.56 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rampa lateral sul | [7 empty] | 2.3 | [6 empty] | 2.3 | m² | 19 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rampa lateral norte | [7 empty] | 2.3 | [6 empty] | 2.3 | m² | 19 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rampa lateral sul | [7 empty] | 2.3 |  | 2.2 |  |  |  |  | 5.06 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rampa lateral norte | [7 empty] | 2.3 |  | 2.2 |  |  |  |  | 5.06 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[17 empty] | -4.6 | m² | 20 | Pago anteriormente na 19ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [9 empty] | -1.32 |  |  |  |  | -1.32 | m² | 20 | SEM SALDO | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 41.56 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 41.56 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 41.56 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.6.2 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso ao GERADOR | [7 empty] | 3 |  | 1.8 |  |  |  |  | 5.4 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.4 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.4 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.4 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7 | Tanque | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE de combustível. | [6 empty] | 2 | 3.5 |  | 0.45 |  |  |  |  | 3.15 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE de combustível. | [6 empty] | 2 | 3 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.7 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.85 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.85 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.85 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.2 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE Combustível - Interno | [6 empty] | 2 | 2.7 |  | 0.44 |  |  |  |  | 2.37 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE Combustível - Interno | [6 empty] | 2 | 3.2 |  | 0.44 |  |  |  |  | 2.81 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE Combustível - Externo | [6 empty] | 2 | 3 |  | 0.48 |  |  |  |  | 2.88 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE Combustível - Externo | [6 empty] | 2 | 3.5 |  | 0.48 |  |  |  |  | 3.36 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Mureta | [6 empty] | 1 | 13 |  | 0.21 |  |  |  |  | 2.73 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 1.415 | m² | 11 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15.565 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço da estrutura de cobertura em madeira | [6 empty] | 4 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1.6 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Reforço da estrutura de cobertura em madeira | [6 empty] | 4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.0676 |  | 0.1824 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 0.17824 | m² | 15 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -0.36564 | M² | 15 | SEM SALDO | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 1.595 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.16 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.3 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso TANQUE de combustível | [7 empty] | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 8.64 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 0.864 | m² | 11 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 9.504 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.504 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9.504 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9.504 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.4 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Piso do TANQUE | [7 empty] | 3.5 | 3 | [5 empty] | 10.5 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede (lateral) | [7 empty] | 13 | 0.45 | [5 empty] | 5.85 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Parede (Superfície) | [7 empty] | 13 | 0.15 | [5 empty] | 1.95 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
0
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.3 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.3 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.3 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.6 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do TANQUE de Combustível | [7 empty] | 4.5 | 4 | [5 empty] | 18 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do TANQUE de Combustível - (Correção da inclinação) | [6 empty] | 2 | 4.5 | 2.15 | [5 empty] | 19.35 | m² | 20 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -18 | m² | 20 | Medido anteriormente na 11ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.35 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.7 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do TANQUE de Combustível | [7 empty] | 4.5 | 4 | [5 empty] | 18 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cobertura do TANQUE de Combustível - (Correção da inclinação) | [6 empty] | 2 | 4.5 | 2.15 | [5 empty] | 19.35 | m² | 20 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -18 | m² | 20 | Medido anteriormente na 11ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.35 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.8 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.7.9 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Interno | [6 empty] | 2 | 2.7 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.43 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Interno | [6 empty] | 2 | 3.2 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.88 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Mureta | [6 empty] | 1 | 13 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.95 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-EST-008_R04 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 7.26 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.26 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.26 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.26 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8 | Hidrossanitário | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 48 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.2 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 30 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.3 | Hidrômetro Dn 25 1'' | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.4 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.5 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.6 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 4 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.7 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.8 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.9 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.10 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.11 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.12 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 4 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.13 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.14 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.15 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.16 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 6 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.17 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 12 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.18 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO até a fossa e filtro. | [7 empty] | 34.4 | [6 empty] | 34.4 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34.4 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34.4 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.19 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.20 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.21 | Caixa De Gordura Pequena | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa de gordura do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.22 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.23 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.24 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.25 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.26 | Cap Pvc Esgoto 100Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Sistema hidrosanitário do APOIO | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001_R02 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia |  | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001
1.2.3.8.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.27 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Fossa séptica do APOIO da EBAP Cobilândia. | [14 empty] | 2.2 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.2 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.2 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.28 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Fossa Séptica do APOIO da EBAP Cobilândia. | [14 empty] | 1 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.8.29 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Filtro anaeróbico do APOIO da EBAP Cobilândia. | [14 empty] | 1 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.8.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9 | Externo | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.1 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso norte. | [7 empty] | 4.4 | 2.2 | [5 empty] | 9.68 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso sul. | [7 empty] | 4.4 | 2.2 | [5 empty] | 9.68 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso sul. (Pedestre) | [7 empty] | 1.1 | 2.2 | [5 empty] | 2.42 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.78 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso rampa norte. | [7 empty] | 5 | 2.2 | [5 empty] | 11 | m² | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Portão de acesso rampa sul. | [7 empty] | 4.75 | 2.2 | [5 empty] | 10.45 | m² | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.45 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 43.23 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 43.23 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 43.23 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.2 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.3 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Concertina muro de fechamento da EBAP - Sul | [7 empty] | 16.95 | [6 empty] | 16.95 | m | 17 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Concertina muro de fechamento da EBAP - Norte | [7 empty] | 26.3 | [6 empty] | 26.3 | m | 17 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Concertina muro de fechamento da EBAP - Leste | [7 empty] | 66.45 | [6 empty] | 66.45 | m | 17 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Concertina muro de fechamento da EBAP - Oeste | [7 empty] | 8.75 | [6 empty] | 8.75 | m | 17 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Saldo de aterro do item 1.3.3.9.3. | [7 empty] | 0.55 | [6 empty] | 0.55 | m | 17 | O item 1.3.3.9.3 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.2.3.9.2. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Concertina sobre portões e trechos do muro de fechamento | [7 empty] | 2.85 | [6 empty] | 2.85 | m | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-006 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 121.85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 121.85 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 121.85 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.4 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Muro de fechamento da EBAP | [10 empty] | 103.13 |  |  |  | 103.13 | m2 | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 103.13 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 103.13 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 103.13 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.5 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[20 empty] | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.6 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia | [7 empty] | 41.55 | [6 empty] | 41.55 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.55 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia | [7 empty] | 85.15 | [6 empty] | 85.15 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia - Rampa lateral sul - Lado externo | [7 empty] | 25.6 | [6 empty] | 25.6 | m | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia - Rampa lateral sul - Lado interno | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia - Rampa lateral norte - Lado externo | [7 empty] | 9.6 | [6 empty] | 9.6 | m | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Guarda-corpo da EBAP Cobilândia - Rampa lateral norte - Lado interno | [7 empty] | 2.6 | [6 empty] | 2.6 | m | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 182.5 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 182.5 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 182.5 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.7 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Plantio de grama ao acesso da EBAP | [10 empty] | 73.3 |  |  |  | 73.3 | m² | 13 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Plantio de grama ao acesso da EBAP | [10 empty] | 14.07 |  |  |  | 14.07 | m² | 14 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Plantio de grama ao acesso da EBAP | [10 empty] | 90.96 |  |  |  | 90.96 | m² | 14 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 178.33 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 178.33 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 178.33 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.8 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Meio-fio dos acessos a EBAP + Av. Rio Marinho | [7 empty] | 225.3 | [6 empty] | 225.3 | m | 13 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho refeito | [14 empty] | 46.55 | m² | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 271.85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 271.85 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 271.85 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.9 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.10 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bancos de concreto da área de acesso a EBAP | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.11 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Ladrilho hidráulico da Av. Rio Marinho | [7 empty] | 67.6 | 0.2 | [5 empty] | 13.52 | m² | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Ladrilho hidráulico da Av. Rio Marinho | [7 empty] | 39.099 | 0.2 | [5 empty] | 7.8198 | m² | 14 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21.34 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21.3398 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21.3398 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.12 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.9.13 | Muro Em Alvenaria De Blocos De Concreto Com Espessura De 0,20 M H=1,0M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.9.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.10 | Urbanização | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.10.1 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pátio de manobra da EBAP | [7 empty] | 27.2 | 12 | [5 empty] | 326.4 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-URB-002 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [12 empty] | -34 |  | -34 |  | 12 | Desconto área da base do APOIO | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [12 empty] | -18 |  | -18 |  | 12 | Desconto área da base do GERADOR | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [12 empty] | -18 |  | -18 |  | 12 | Desconto área da base do TANQUE | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [12 empty] | -92.52 |  | -92.52 |  | 12 | Desconto área da base do ELETROCENTO | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 12ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 163.88 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Pátio de manobra da EBAP | [10 empty] | 364.12 |  |  |  | 364.12 | m² | 13 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -163.88 | m² | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200.24 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Geral EBAP Cobilândia | [10 empty] | 612.024 |  |  |  | 612.024 | m² | 14 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -364.12 | m² | 14 | Medido anterior | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 247.904 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 612.024 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 612.024 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 612.024 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.10.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.10.2 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.10.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.10.3 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 4,5 A 6,0 M, Com Areia Para Aterro. Af_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST | ÁREA | VOLUME | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m²) | (m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 50.315 |  |  | 125.787 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 50.313 |  |  | 125.782 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 50.335 |  |  | 125.837 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 50.338 |  |  | 125.845 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 50.34 |  |  | 125.85 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 5 | + | 0 | 5 | + | 2.335 |  |  |  |  | 1.168 | 50.331 |  |  | 58.786 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 5 | + | 2.335 | 5 | + | 2.335 |  |  |  |  | 1.332 | 27.422 |  |  | 36.526 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 5 | + | 2.335 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5.03 |  |  | 12.575 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5.79 |  |  | 14.475 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5.38 |  |  | 13.45 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 5.04 |  |  | 12.6 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia | 9 | + | 0 | 9 | + | 1.137 |  |  |  |  | 0.568 | 5.49 |  |  | 3.118 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia | 5 | + | 2.335 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 12.34 |  |  | 30.85 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 12.26 |  |  | 30.65 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 12.22 |  |  | 30.55 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 12.14 |  |  | 30.35 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro em areia da EBAP Cobilândia | 9 | + | 0 | 9 | + | 1.137 |  |  |  |  | 2.5 | 12.15 |  |  | 30.375 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 933.406 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 19.514 |  |  | 48.785 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 18.8 |  |  | 47 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 15.827 |  |  | 39.5675 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 11.581 |  |  | 28.9525 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 7.925 |  |  | 19.8125 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 5 | + | 0 | 5 | + | 0.061 |  |  |  |  | 0.031 | 6.148 |  |  | 0.19059 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 184.3081 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 35.822 |  |  | 89.555 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 1 | + | 0 | 1 | + | 4.501 |  |  |  |  | 2.251 | 33.829 |  |  | 76.1491 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 1 | + | 4.501 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 37.231 |  |  | 9.3077 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 28.437 |  |  | 71.0925 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 3 | + | 0 | 3 | + | 0.053 |  |  |  |  | 0.027 | 19.705 |  |  | 0.53203 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 3 | + | 0.053 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.474 | 27.753 |  |  | 68.6609 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 4 | + | 0 | 4 | + | 0.612 |  |  |  |  | 0.306 | 35.825 |  |  | 10.9625 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 4 | + | 0.612 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 2.194 | 36.835 |  |  | 80.816 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 29.367 |  |  | 73.4175 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 6 | + | 0 | 6 | + | 2.531 |  |  |  |  | 1.266 | 21.199 |  |  | 26.8379 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 6 | + | 2.531 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.235 | 17.065 |  |  | 21.0753 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 8.906 |  |  | 22.265 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 3.169 |  |  | 7.9225 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte | 9 | + | 0 | 9 | + | 1.833 |  |  |  |  | 0.917 | 0.912 |  |  | 0.8363 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -184.3081 | m³ | 13 | Desconto medido Anterior 12ªMP | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Saldo de aterro do item 1.2.1.1 | [14 empty] | 188.152 | m³ | 13 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 563.2742 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1680.988 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1680.9882 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1680.9882 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.10.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.10.4 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acessos da EBAP + calçada da Av. Rio Marinho | [10 empty] | 718.32 |  |  |  | 718.32 | m² | 13 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Escada ao acesso sul da EBAP | [10 empty] | 17.5 |  |  |  | 17.5 | m² | 13 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho calçada Av. Marinho + trecho rampa lateral norte | [10 empty] | 134.143 |  |  |  | 134.143 | m² | 14 | Croqui topográfico em anexo | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 869.963 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 869.963 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 869.963 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.10.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11 | Incêndio | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11.1 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PO 20BC | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | CO2 5BC | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | SAÍDA (Menor) | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | SAÍDA (Maior) | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.11.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11.2 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Extintores intalados na EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.11.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11.3 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Extintores intalados na EBAP Cobilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-INC-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Substituição | [14 empty] | -1 | un | 18 | Houve a necessidade de substituir 1 de 6kg para 8kg conforme projeto revisado. | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.11.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11.4 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | [14 empty] | 3 | und | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.11.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.3.11.5 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | [14 empty] | 2 | un | 20 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.3.11.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.4.1 | FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS | [18 empty] | 2610 | EBAP Cobilândia
| 1.2.4.1 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | SEMI-DIST. (m) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 45 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do trecho em canal aberto | [7 empty] | 21.4 | 8.8 | 0.5 |  |  |  |  | 94.16 | m³ | 9 | Comprimento maior que o projetado devido ao deslocamento da EBAP. | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 9 | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 94.16 | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 600 | + | 0 | 601 | + | 0 |  |  |  |  | 45.618 | 2.5 |  |  | 114.045 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 601 | + | 0 | 602 | + | 0 |  |  |  |  | 45.55 | 2.5 |  |  | 113.875 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 602 | + | 0 | 603 | + | 0 |  |  |  |  | 45.687 | 2.5 |  |  | 114.2175 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 603 | + | 0 | 604 | + | 0 |  |  |  |  | 45.845 | 2.5 |  |  | 114.6125 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 604 | + | 0 | 605 | + | 0 |  |  |  |  | 45.612 | 2.5 |  |  | 114.03 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 605 | + | 0 | 606 | + | 0 |  |  |  |  | 45.52 | 2.5 |  |  | 113.8 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 606 | + | 0 | 607 | + | 0 |  |  |  |  | 45.929 | 2.5 |  |  | 114.8225 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 607 | + | 0 | 608 | + | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 2.5 |  |  | 115.5 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 608 | + | 0 | 609 | + | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 2.5 |  |  | 115.5 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 609 | + | 0 | 610 | + | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 2.5 |  |  | 115.5 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 610 | + | 0 | 611 | + | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 2.5 |  |  | 115.5 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 611 | + | 0 | 612 | + | 0 |  |  |  |  | 46.2 | 2.5 |  |  | 115.5 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento do canal Marinho | 612 | + | 0 | 612 | + | 2.783 |  |  |  |  | 46.2 | 1.092 |  |  | 50.4504 | m³ | 11 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 1427.3529 | 45 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 45 | EBAP Cobilândia
|  | Enrocamento na lateral do muro da EBAP | [7 empty] | 30 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 45 | m³ | 28 |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 28 | 45 | EBAP Cobilândia
|  | - | [17 empty] | 45 | 45 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 45 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 45 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1566.5129 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1566.5129 | m³ |  |  | 45 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1521.5129 | m³ |  |  | 45 | EBAP Cobilândia
1.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 45 | m³ |  |  | 45 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 1305 | EBAP Cobilândia
| 1.2.4.2 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.4.3 | Mureta De Proteção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5 | ELÉTRICA | [18 empty] | 11172 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1 | Instalação de Automação e Instrumentação | [18 empty] | 11172 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.1 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Transmissor tipo radar techo de galeria Marilândia aberto | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para instrumentação | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | um | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Transmissor tipo radar trecho Comportas de galeria | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | um | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.2 | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 133 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 133 | EBAP Cobilândia
|  | bomba 1 x PN-AUT - Flyght | [6 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | bomba 2 x PN-AUT - Flyght | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | bomba 3 x PN-AUT - Flyght | [6 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | bomba 4 x PN-AUT - Flyght | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | tanque diesel x gerador | [6 empty] | 47 | [7 empty] | 47 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | gerador x PN-AUT | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCC1 x PN-AUT | [6 empty] | 41 | [7 empty] | 41 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCC2 x PN-AUT | [6 empty] | 45 | [7 empty] | 45 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB1 x PN-AUT | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB2 x PN-AUT | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB3 x PN-AUT | [6 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB4 x PN-AUT | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB5 x PN-AUT | [6 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | MCB6 x PN-AUT | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar canal 1 x PN-AUT | [6 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar canal 2 x PN-AUT | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 1 x PN-AUT | [6 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 2 x PN-AUT | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 3 x PN-AUT | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 4 x PN-AUT | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 5 x PN-AUT | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar baia 6 x PN-AUT | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar rio Marinho 1 x PN-AUT | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar rio Marinho 2 x PN-AUT | [6 empty] | 45 | [7 empty] | 45 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar a montante x PC CENTRAL | [6 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | sensor radar a JUSANTE x PC CENTRAL | [6 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | m | 13 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 133 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 133 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 133 | EBAP Cobilândia
|  | Complemento | [6 empty] | 133 | [7 empty] | 133 | m | 28 |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 133 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 133 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 133 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 886 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 886 | m |  |  | 133 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 753 | m |  |  | 133 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 133 | m |  |  | 133 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 5586 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.3 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação geral | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.1 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalaçõs de instrumentação | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.2 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalaçõs de instrumentação | [6 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.3 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações de instrumentação | [8 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Painel de automação até a cx das comportas, até a eletrocalha | [6 empty] | 4 | 8 | [6 empty] | 32 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação de instrumentação | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.6 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação de instrumentação | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.1.4.7 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.1.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.1.1 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro EBAP Cobilândia | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | unid | 10 | 20% do total | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Interligação do eletrocentro | [6 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.6 | unid | 13 | 60% do total | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comissionamento | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | unid | 21 | 20% do total | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.1.2 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Gerador EBAP Cobilândia | [14 empty] | 1 | unid | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.1.3 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tanque de Combustível | [14 empty] | 1 | unid | 10 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.2 | Instalações de Equipamentos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.2.1 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação entrada energia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.2.2 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação do gerador da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 1 | un | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.2.3 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tanque de combustível ao gerador | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3 | Fios e Cabos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Grupo gerador x QGBT | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 1 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 2 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 3 | [7 empty] | 19 | [6 empty] | 19 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 4 | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa e alimentação das camêras | [7 empty] | 222 | [6 empty] | 222 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 1 | [6 empty] | 2 | 13 | [6 empty] | 26 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 2 | [6 empty] | 2 | 16 | [6 empty] | 32 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 3 | [6 empty] | 2 | 19 | [6 empty] | 38 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 4 | [6 empty] | 2 | 22 | [6 empty] | 44 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 462 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 462 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 462 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Grupo gerador x QGBT | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa e alimentação das camêras | [7 empty] | 222 | [6 empty] | 222 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 252 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 252 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 252 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.3 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Grupo gerador x QGBT | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 1 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 2 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 3 | [7 empty] | 19 | [6 empty] | 19 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | PC GRADEAMENTO x grade 4 | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa e alimentação das camêras | [7 empty] | 222 | [6 empty] | 222 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 322 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 322 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 322 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.4 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação elétrica do apoio | [7 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.5 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação elétrica do apoio | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.6 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação elétrica do apoio | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB1 | [6 empty] | 3 | 22 | [6 empty] | 66 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB2 | [6 empty] | 3 | 25 | [6 empty] | 75 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB3 | [6 empty] | 3 | 28 | [6 empty] | 84 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB4 | [6 empty] | 3 | 31 | [6 empty] | 93 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB5 | [6 empty] | 3 | 34 | [6 empty] | 102 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB6 | [6 empty] | 3 | 37 | [6 empty] | 111 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 531 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 531 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 531 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB1 | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB2 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB3 | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB4 | [7 empty] | 31 | [6 empty] | 31 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB5 | [7 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Acionamento MCB6 | [7 empty] | 37 | [6 empty] | 37 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 177 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 177 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 177 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.9 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação bomba 1 x APM 1 | [6 empty] | 2 | 30 | [6 empty] | 60 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação bomba 2 x APM 2 | [6 empty] | 2 | 33 | [6 empty] | 66 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação bomba 3 x APM 3 | [6 empty] | 2 | 36 | [6 empty] | 72 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação bomba 4 x APM 4 | [6 empty] | 2 | 39 | [6 empty] | 78 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 276 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 276 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 276 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Gerador ao Eletrocentro condutor PE | [6 empty] | 6 | 18.5 | [6 empty] | 111 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho da instalação do condutor PE do grupo gerador ao barramento | [6 empty] | 6 | 4 | [6 empty] | 24 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 135 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 135 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 135 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | FASES | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Gerador ao Eletrocentro condutor FASE | [6 empty] | 18 | 18.5 | 3 | [5 empty] | 333 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho da instalação do condutor FASE do grupo gerador ao barramento | [6 empty] | 6 | 4 | 3 | [5 empty] | 72 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 405 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 405 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 405 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | FASES | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Gerador ao Eletrocentro condutor NEUTRO | [6 empty] | 6 | 18.5 | [6 empty] | 111 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Trecho da instalação do condutor NEUTRO do grupo gerador | [6 empty] | 6 | 4 | [6 empty] | 24 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 135 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 135 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 135 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.13 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito iluminação e tomadas do apoio | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 160 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 160 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 160 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.14 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito iluminação e tomadas do apoio | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 150 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito iluminação e tomadas do apoio | [7 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 145 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 145 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 145 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.16 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito iluminação e tomadas do apoio | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.17 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.20 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [6 empty] | 4 | 30 | [6 empty] | 120 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 120 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 120 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.3.21 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.3.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.1 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro ao APOIO | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro a caixa de iluminação | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica e CFTV | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro ao pórtico | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica e iluminação | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica e CFTV | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 26 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro a caixa das comportas | [6 empty] | 5 | 2 | [6 empty] | 10 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro a caixa das comportas | [6 empty] | 3 | 6 | [6 empty] | 18 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Radier | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Eletrocentro ao GMG | [6 empty] | 6 | 10 | [6 empty] | 60 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 78 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 78 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 78 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Ramal de entrada | [6 empty] | 1 | 20 | [6 empty] | 20 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Caixa dos inverores até final do radier | [6 empty] | 6 | 3 | [6 empty] | 18 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Alimentação das bombas (parte) | [7 empty] | 182 | [6 empty] | 182 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 220 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 220 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 220 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.6 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação do apoio | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.7 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações elétrica e insttumentação | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.8 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações elétrica e insttumentação | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.9 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Apoio | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.10 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica | [6 empty] | 0.9 | 44 | [6 empty] | 39.6 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica | [6 empty] | 0.1 | 44 | [6 empty] | 4.4 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica, CFTV e intrumentação | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede para elétrica, CFTV e intrumentação | [7 empty] | 66 | [6 empty] | 66 | m | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 66 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 66 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 66 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.13 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.4.14 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.5.1 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa da Ebap | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.5.2 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa da Ebap | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.5.3 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa da Ebap | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | UN | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.5.4 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Iluminação externa da Ebap | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | u | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | U | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | U |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | U |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | U |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.6 | Caixas de Passagem | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.6.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.6.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações elétricas e CFTV | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.6.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações elétricas e CFTV | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | und | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.6.4 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalações elétricas e CFTV | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | und | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.1 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.2 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.4 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.5 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.6 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Quadro de destribuição do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.7 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Interruptores do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.8 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.9 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | un | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.10 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lâmpadas do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | un | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.11 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Lâmpadas do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.12 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.13 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.14 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.7.15 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Elétrica do APOIO | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | und | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | un | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.7.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8 | Aterramento | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Malha de aterramento do eletrocentro | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede de aterramento | [7 empty] | 140 | [6 empty] | 140 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 170 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 170 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 170 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede de aterramento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.3 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.4 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterramento do eletrocentro | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede de aterramento | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.2.8.6 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Aterramento do eletrocentro | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede de aterramento | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.2.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.3 | Ramal de Ligação | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.3.1 | Ramal De Ligação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.3.2 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.3.3 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.3.4 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4 | SPDA | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.1 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | m | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.2 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [7 empty] | 230 | [6 empty] | 230 | m | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 230 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 230 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 230 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.3 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.4 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.5 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.6 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.8 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.9 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.10 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.11 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.12 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.13 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.14 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.15 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação SPDA | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.16 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | SPDA - eletrocentro | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | SPDA - APOIO, GERADOR e TANQUE | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Poste | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 11 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Rede de spda | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.17 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tampa das caixas de inspeção do circuito SPDA | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | und | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tampa das caixas de inspeção do circuito SPDA | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | und | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 34 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 34 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.18 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito de SPDA | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.19 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito de SPDA | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.20 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito de SPDA | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | und | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.4.21 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Circuito de SPDA | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.4.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.1 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 410 | [6 empty] | 410 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 410 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 410 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 410 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.2 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [6 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | pc | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26 |  | pc | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 26 | pc |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 26 | pc |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.3 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.4 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.5 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | um | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.6 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 84 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 84 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 84 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.8 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.9 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.10 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.11 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV, comunicação painel central do gradeamento e gerador com supervisório | [7 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.13 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.14 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.16 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.17 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.18 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.19 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | cj | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.20 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.21 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.24 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.25 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.26 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.27 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.5.5.28 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Cabeamento CFTV | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 48 | cj | 18 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.5.5.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6 | Hidromecânico | [18 empty] | 112.64 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.1 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 2 | und | 11 | EQUIVAL NF 969 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 4 | und | 12 | EQUIVAL NF 969 | 0 | EBAP Cobilândia
| INFORMAMOS QUE HOUVE UMA TROCA NA NUMERAÇÃO DAS NOTAS DE FORNECIMENTO DA COMPORTAS DO POÇO DAS BOMBAS, PORTANTO SEGUE ABAIXO NUMERAÇÃO CORRETA DAS NOTAS FISCAIS (DIGITALIZADAS EM ANEXO JUNTO COM AS CARTAS DE CORREÇÕES). - EQUIVAL NF 968 = 1 UND - EQUIVAL NF 970 = 5 UND | [19 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.2 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Grades mecanizadas da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 4 | unid | 11 | LIQUOS NF 344 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.3 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Válvulas de EBAP Cobilândia | [14 empty] | 6 | unid | 10 | SAINT GOBAIN NF 251.653 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.4 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Válvulas de flap da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | unid | 13 | EQUIVAL NF 970 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.5 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba submersível EBAP Cobilândia | [14 empty] | 0.8 | unid | 12 | 20% de 4 bombas conforme TR - XYLEM NF 63.189. | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Bomba submersível EBAP Cobilândia | [14 empty] | 3.2 | unid | 13 | 80% de 4 bombas conforme TR | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.6 | Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas das galerias | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | unid | 13 | EQUIVAL NF 970 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.1.7 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Monovia da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | unid | 13 | ENGPORT NF 72, 78 e 80 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2 | Instalação de Equipamentos | [18 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.1 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.2 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Transporte das grades | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 15 |  | 0 | EBAP Cobilândia |  | Não montada.
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.3 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubulações de descarga da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação das válvulas Flap da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.5 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação das bombas | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.6 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Instalação das comportas de galeria na EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.7 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Transporte e montagem da monovia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.8 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.2.9 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 13 |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Comportas de galeria da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3 | Tubulação | [18 empty] | 56.32 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 28.16 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.1 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia | MEDIR SOMENTE 4
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 3 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.640 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 1 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 253.500 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.2 | Tubo Fofo C/ Flanges Dn 1200 Pn10 - L=1400 (Un) - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 2 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.640 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 10 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 254.843 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.3 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 6 | und | 10 | SAINT GOBAIN NF 251.653 e 251.702 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.4 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 4 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.630 | 0 | EBAP Cobilândia | MEDIR SOMENTE 5
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.5 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubulação de descarga da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 18 | Pc | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.191 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubulação de descarga da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 18 | Pc | 18 | SAINT GOBAIN NF 253.191 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | PC | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | PC |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | PC |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | PC |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.1.6 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 172 | und | 12 | O FORTE P. NF 205.721 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 168 | und | 12 | O FORTE P. NF 206.342 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | Tubos de descarga EBAP Cobilândia | [14 empty] | 384 | und | 12 | O FORTE P. NF 207.217 | 0 | EBAP Cobilândia
|  | - | [14 empty] | -148 | und | 13 | Medido a mais anteriormente | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 576 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 576 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 576 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Cobilândia
| 1.2.6.3.2 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2.56 | EBAP Cobilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  | Montagem das linhas 1 a 4 - (Tubo 01 conforme quadro resumo) | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  | Montagem das linhas 1 a 6 - (Tubos 02 e 03 conforme quadro resumo) | [6 empty] | 6 | 4.3 | [6 empty] | 25.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  | Montagem da juntas de desmontagem (EBAP Cobilândia) | [6 empty] | 4 | 0.32 | [6 empty] | 1.28 | m | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  | Montagem da juntas de desmontagem (EBAP Marilândia) | [6 empty] | 4 | 0.32 | [6 empty] | 1.28 | m | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002_R02 | 2.56 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 2.56 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 39.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32.36 | m |  |  | 2.56 | EBAP Cobilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 81.31% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29.8 | m |  |  | 2.56 | EBAP Cobilândia
1.2.6.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.56 | m |  |  | 2.56 | EBAP Cobilândia
[21 empty] | 28.16 | EBAP Cobilândia
| 1.3 | Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP Marilândia | [18 empty] | 422341.5463 | EBAP Marilândia
| 1.3.1 | Serviços Diversos | [18 empty] | 1152 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.1 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | SEMI DIST. | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro fechamento canal Aribiri | [7 empty] | 13.5 | 8 | 4 |  |  |  |  | 432 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 432 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 432 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 432 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.2 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 72 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 72 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para execução da fossa e filtro da EBAP Marilândia | [7 empty] | 5.8 | 4.9 | 2 |  |  |  |  | 56.84 | m³ | 11 |  | 72 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 72 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.2.1.2 | [14 empty] | 300.88 | m³ | 20 | O item 1.2.1.2 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.1.2. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 72 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 72 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.88 | 72 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 72 | EBAP Marilândia
|  | Escavação na lateral do muro da EBAP Cobilândia para substituição de solo | [7 empty] | 30 | 3 | 0.8 |  |  |  |  | 72 | m³ | 28 |  | 72 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 72 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 72 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 72 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 465.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 429.72 | m³ |  |  | 72 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 92.29% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 357.72 | m³ |  |  | 72 | EBAP Marilândia
1.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 72 | m³ |  |  | 72 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 1152 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.3 | Elevatória de Emergência | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.3.1 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chp Diurno. Af_10/2014 (Considerado 4 Bombas Trabalhando Até 7 Dias No Período Da Obra) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | CHP | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHP |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.3.2 | Motobomba Trash (Para Água Suja) Auto Escorvante, Motor Gasolina De 6,41 Hp, Diâmetros De Sucção X Recalque: 3" X 3", Hm/Q = 10 Mca / 60 M3/H A 23 Mca / 0 M3/H - Chi Diurno. Af_10/2014 (Considerando 4 Bombas A Disposição Durante 9 Meses) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | CHI | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | CHI |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4 | Retirada de Interferências | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.1 | Remoção De Poste | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.2 | Assentamento De Poste De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.3 | Retirada E Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 250 Mm, Junta Elástica, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.2.1.4.3 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | m | 14 | O item 1.2.1.4.3 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.1.4.3. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.4 | Fornecimento De Tubo De Ferro Fundido, Junta Elástica, Ponta / Bolsa, Classe K 7, Diam. = 250Mm, Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.2.1.4.4. | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 14 | O item 1.2.1.4.4 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.1.4.4. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.5 | Retirada E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 100 Mm, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.1.4.6 | Fornecimento E Interligação De Tubo Pvc Dn 100 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.1.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2 | Estrutura | [18 empty] | 209442.7731 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.1 | Escavação Mecanizada De Vala, Com Escavadeira Hidráulica (1,2 M3/155 Hp), Em Solo De 1A Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | Semi-dist.(m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 33.75 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP | [7 empty] | 22.3 | 14.3 | 3 |  |  |  |  | 956.67 | m³ | 3 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 3ªMP | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 956.67 | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Setembro/2021 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 172.549 |  |  | 431.372 | m³ | 4 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Setembro/2021 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 174.58 |  |  | 436.45 | m³ | 4 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Setembro/2021 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 176.102 |  |  | 440.255 | m³ | 4 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Setembro/2021 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 178.72 |  |  | 446.8 | m³ | 4 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Setembro/2021 | 4 | + | 0 | 4 | + | 2.798 |  |  |  |  | 1.399 | 178.587 |  |  | 249.843 | m³ | 4 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação àrea do poço das bombas da EBAP - Agosto/2021 | [14 empty] | -956.67 | m³ | 3 | à descontar da 3ªMP | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 4ªMP | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 1048.05 | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 0 | 0 | + | 2.5 |  |  |  |  | 1.25 | 11.6029 |  |  | 14.503 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 2.5 | 0 | + | 5 |  |  |  |  | 1.25 | 24.3469 |  |  | 30.433 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 5 | 0 | + | 7.5 |  |  |  |  | 1.25 | 34.937 |  |  | 43.671 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 7.5 | 0 | + | 10 |  |  |  |  | 1.25 | 38.526 |  |  | 48.157 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 10 | 0 | + | 12.5 |  |  |  |  | 1.25 | 41.3 |  |  | 51.625 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 12.5 | 0 | + | 15 |  |  |  |  | 1.25 | 45.313 |  |  | 56.641 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 15 | 0 | + | 17.5 |  |  |  |  | 1.25 | 47.914 |  |  | 59.892 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 0 | + | 17.5 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.25 | 56.749 |  |  | 70.936 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri | 1 | + | 0 | 1 | + | 2.5 |  |  |  |  | 1.25 | 75.703 |  |  | 94.628 | m³ | 9 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 9ªMP | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 470.486 | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 100 | + | 0 | 101 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 15.342 |  |  | 38.355 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 101 | + | 0 | 102 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 14.212 |  |  | 35.53 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 102 | + | 0 | 102 | + | 1.738 |  |  |  |  | 0.869 | 13.965 |  |  | 12.1356 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 102 | + | 1.738 | 103 | + | 0 |  |  |  |  | 1.631 | 14.708 |  |  | 23.9887 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 103 | + | 0 | 104 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 15.645 |  |  | 39.1125 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 104 | + | 0 | 105 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 15.214 |  |  | 38.035 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 105 | + | 0 | 105 | + | 2.896 |  |  |  |  | 1.449 | 14.413 |  |  | 20.8844 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 105 | + | 2.896 | 106 | + | 0 |  |  |  |  | 1.051 | 14.149 |  |  | 14.8706 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 106 | + | 0 | 107 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 14.211 |  |  | 35.5275 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 107 | + | 0 | 108 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 14.81 |  |  | 37.025 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 108 | + | 0 | 109 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 14.951 |  |  | 37.3775 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 109 | + | 0 | 110 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 12.963 |  |  | 32.4075 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 110 | + | 0 | 111 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 10.283 |  |  | 25.7075 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do canal de desvio do canal Marinho para o rio Marinho | 111 | + | 0 | 111 | + | 2.988 |  |  |  |  | 1.494 | 5.837 |  |  | 8.7205 | m³ | 11 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 327.983 | 33.75 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 18 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.691 | 33.75 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | Escavação da viga baldrama do muro da EBAP Marilândia | [7 empty] | 134.9865 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 33.7466 | m³ | 28 |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33.75 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7466 | 33.75 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 33.75 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 33.75 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2908.63 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2908.63 | M3 |  |  | 33.75 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2874.88 | M3 |  |  | 33.75 | EBAP Marilândia
1.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 33.75 | M3 |  |  | 33.75 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 1788.7485 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da EBAP Marilândia | [11 empty] | 2004.72 | 1.5 | 19.8 | 59540.18 | tkm | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 5 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 59540.18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do talude de alívio lateral sul + Canal Aribiri | [11 empty] | 470.486 | 1.5 | 19.8 | 13973.43 | tkm | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 13973.43 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente do aterro área do Pátio e sáida das tubulações Vide 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 1447.62 | 1.3 | 12.1 | 22771.06 | tkm | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 22771.06 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da EBAP Marilândia - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 2004.72 | 1.503 | 19.8 | 59659.2644 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -59540.18 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do talude de alívio lateral sul + Canal Aribiri - (correção do peso específico) | [11 empty] | 470.486 | 1.503 | 19.8 | 14001.3811 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -13973.43 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente do aterro área do Pátio e sáida das tubulações Vide 1.3.3.10.3 - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 1447.62 | 1.374 | 12.1 | 24067.2615 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -22771.06 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para execução da fossa e filtro da EBAP Marilândia (vide item 1.3.1.2) | [11 empty] | 56.84 | 1.503 | 19.8 | 1691.5243 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 - (vide item 1.3.2.17.1) | [11 empty] | 50.299 | 1.503 | 19.8 | 1496.8681 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP - (vide item 1.3.2.14) | [11 empty] | 777.589 | 1.374 | 12.1 | 12927.7282 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro laterais da EBAP - (vide item 1.3.2.14) | [11 empty] | 684.328 | 1.366 | 13.7 | 12806.6511 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição de aterro para fechamento canal Aribiri (vide item 1.3.1.1) | [11 empty] | 432 | 1.374 | 12.1 | 7182.1728 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 - (vide item 1.3.3.10.3) | [11 empty] | 871.381 | 1.374 | 12.1 | 14487.0577 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP - (vide item 1.3.3.10.3) | [11 empty] | 110.619 | 1.374 | 12.1 | 1839.0851 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa lateral a EBAP (sobre tubulações de descarga) - (vide item 1.3.3.10.3) | [11 empty] | 465.72 | 1.374 | 12.1 | 7742.7813 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama - (vide item 1.3.3.10.3) | [11 empty] | 109.33 | 1.374 | 12.1 | 1817.655 | tkm | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 13 | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 2966.424 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para passagem de carreta - (vide item 1.3.2.14) | [11 empty] | 227.715 | 1.374 | 12.1 | 3785.853 | tkm | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 15 | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 0 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para passagem de carreta - (vide item 1.3.2.14) | [11 empty] | 60.18 | 1.374 | 12.1 | 1000.5166 | tkm | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 16 | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | tkm | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 164505.8039 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 164505.8 | tkm |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 164505.8 | tkm |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.3 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | ESTACA | [5 empty] | DIAS | HORAS | QUANT. | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 3 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Agosto/21 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 3 | Canal Aribiri | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Setembro/21 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 4 | Canal Aribiri | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Outubro/21 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 5 | Canal Aribiri | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Novembro/21 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Dezembro/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Janeiro/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 1 | [5 empty] | 336 | H | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 1 | [5 empty] | 336 | H | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 2 | [5 empty] | 672 | H | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Motobomba 6" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Abril/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | 12 | 1 | [5 empty] | 360 | H | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Abril/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | H | 11 | Canal Marinho e Aribiri | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - retroativo | 2021-08-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 268 | 4.9826 | 6.003 | [5 empty] | 8015.9999 | H | 14 | Ajuste de horas não medido anteriormente | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20160 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20159.9999 | H |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20159.9999 | H |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.4 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [10 empty] | 4 | Mês | 3 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [10 empty] | 4 | mês | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [10 empty] | 4 | mês | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [10 empty] | 4 | mês | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Esgotamento canal Marilândia Dez/21 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [10 empty] | 2 | mês | 8 | Canal Marilândia | 0 | EBAP Marilândia
|  | Esgotamento canal Marilândia Jan/22 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [10 empty] | 6 | mês | 8 | Canal Marilândia | 0 | EBAP Marilândia
|  | Esgotamento canal Marilândia Fev/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 | [10 empty] | 6 | mês | 9 | Canal Marilândia | 0 | EBAP Marilândia
|  | Esgotamento canal Marilândia Març/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 | [10 empty] | 6 | mês | 10 | Canal Marilândia | 0 | EBAP Marilândia
|  | Esgotamento canal Marilândia Abr/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 | [10 empty] | 6 | mês | 10 | Canal Marilândia/Marinho | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42 |  | Mes | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42 | Mes |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42 | Mes |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Mes |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.5 | Escoramento Metálico P/ Valas, Com Pranchas Metálicas De 4,7 Mm X 30 Cm E Longarinas E Transversinas Em Perfis De Aço, Reaproveitamento : 10 Vezes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [14 empty] | 247 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 7ª MP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 247 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escoramento para escavação da EBAP | [7 empty] | 18.8 | 22.8 | 10 |  |  |  |  | 832 | m² | 12 | Escoramento de todo o poço, considerando altura de ficha = 0,5 altura escavada | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -247 | m² | 12 | Medido anterior | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 12ª MP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 585 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 832 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 832 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 832 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.6 | Estaca Prancha Metálica - Fornecimento E Cravação Com Guindaste Equipado Com Martelo Hidráulico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.7 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *50 Cm* | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 1 | 18.8 | 13.14 | 0.5 |  |  |  |  | 123.51 | M³ | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 2 | 2.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.12 | M³ | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Poço das bombas | [7 empty] | 22.3 | 14.3 | 0.5 |  |  |  |  | 159.44 | m³ | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [6 empty] | - | - | - | - |  |  |  |  | -124.63 | m³ | 9 | Medido anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 159.44 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 159.44 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 159.44 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.8 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 1 | 18.8 | 13.14 | 0.05 |  |  |  |  | 12.35 | m³ | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 2 | 2.25 | 0.5 | 0.05 |  |  |  |  | 0.11 | m³ | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12.46 | 0 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 | [6 empty] | 1 | 18.8 | 3.3 | 0.05 |  |  |  |  | 3.1 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.1 | 0 | EBAP Marilândia |  | 0.002
|  | Base da estrutura sul | [6 empty] | 3 | 13.82 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 2.4876 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base da estrutura sul | [6 empty] | 1 | 5.1 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 0.306 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base da estrutura sul | [6 empty] | 1 | 14.8 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 0.888 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base da estrutura sul | [6 empty] | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 0.324 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo medido no item 1.4.4.3. | [14 empty] | -4.8336 | m³ | 14 | O item 1.3.2.8 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.4.4.3. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.732 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14.732 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14.732 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.9 | Montagem E Desmontagem De Fôrma, Escoramento Metálico, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [7 empty] | 65.07 |  | 0.5 |  |  |  |  | 32.53 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 32.53 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro externo EBAP | [7 empty] | 65.08 |  | 2.2 |  |  |  |  | 143.17 | m² | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (entre paredes 4 e 5) | [7 empty] | 37.2 |  | 2.2 |  |  |  |  | 81.84 | m² | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (área do poço das bombas) | [7 empty] | 95.48 |  | 2.2 |  |  |  |  | 210.05 | m² | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 435.06 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro externo EBAP até a altura de 5,85m | [7 empty] | 65.08 |  | 3.65 |  |  | 21.42 |  | 216.12 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (entre paredes 4 e 5) | [7 empty] | 37.2 |  | 0.65 |  |  |  |  | 24.18 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L1 (entre paredes 4 e 5) | [7 empty] | 17.8 |  | 0.8 |  |  |  |  | 14.24 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (área do poço das bombas) até altura a de 4m | [7 empty] | 95.48 |  | 1.8 |  |  | 8.82 |  | 163.04 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (área do poço das bombas) até altura a de 5,82m | [7 empty] | 66.78 |  | 1.82 |  |  | 12.6 |  | 108.93 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro pilares P1 e P2 | [6 empty] | 2 | 4.2 |  | 6.03 |  |  |  |  | 50.65 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Comporta de entrada | [6 empty] | 6 | 7.6 |  | 0.3 |  |  |  |  | 13.68 | m² | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 590.84 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro externo EBAP até a altura de 6,53m | [7 empty] | 65.08 |  | 0.68 |  |  | 2.82 |  | 41.43 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno EBAP (área do poço das bombas) (paredes TIPO 1,2 e 4) | [7 empty] | 53.68 |  | 0.68 |  |  | 1.04 |  | 35.46 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro pilares P1 e P2 +V1 até altura de 6,33m | [6 empty] | 2 | 5.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 3.48 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Viga - V1 - Fundo | [6 empty] | 2 | 0.8 | 0.3 | [5 empty] | 0.48 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L8 - Fundo | [6 empty] | 6 |  |  |  | 5.044 |  |  |  | 30.26 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L8 - Vão das bombas | [6 empty] | 6 | 3.925 | 0.2 | [5 empty] | 4.71 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L9 a L11 - Laterais | [6 empty] | 2 | 17.8 |  | 0.2 |  |  | 1.16 |  | 5.96 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L9 a L11 - Fundo | [6 empty] | 3 | 5.733 | 2.6 | [5 empty] | 44.71 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L9 a L11 - Taipá | [6 empty] | 7 | 17.8 | 0.3 | [5 empty] | 37.38 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada - Centrais | [6 empty] | 5 | 3.655 | 2.4 | [5 empty] | 43.86 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada - Direita | [6 empty] | 1 | 3.655 | 0.96 | [5 empty] | 3.5 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada -Esquerda | [6 empty] | 1 | 3.655 | 1.04 | [5 empty] | 3.8 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vãos das lajes L12 a L17 | [6 empty] | 6 | 5.8 | 0.15 | [5 empty] | 5.22 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lajes L12 a L17, Vigas V2 e V3 - Fundo | [7 empty] | 17.8 | 1.65 |  |  |  | 6.615 |  | 22.755 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lajes L12 a L17 - Taipá | [6 empty] | 18 | 1.85 | 0.3 | [5 empty] | 9.99 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V2 e V3 - Laterais | [6 empty] | 10 | 1.65 | 0.35 | [5 empty] | 5.77 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 - Lateral | [7 empty] | 25.4 | 0.2 | [5 empty] | 5.08 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | PISO ELETROCENTRO - Lateral | [7 empty] | 83.655 | 0.3 | [5 empty] | 25.09 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Baia de contenção | [6 empty] | 4 | 18.8 | 0.15 | [5 empty] | 11.28 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 340.215 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro externo das Parede TIPO 1 (estrutura complementar) | [7 empty] | 30.06 |  | 1.97 |  |  | 11.712 |  | 47.498 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno das Parede TIPO 1 (estrutura complementar) | [7 empty] | 18.4 |  | 1.97 |  |  | 11.712 |  | 24.528 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vão da passagem de tubulações parede TIPO 1 | [6 empty] | 6 | 5.64 | 0.5 | [5 empty] | 16.92 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro externo das Parede TIPO 6 (estrutura complementar) | [7 empty] | 25.4 |  | 2.5 |  |  | 9.072 |  | 54.428 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Perímetro interno das Parede TIPO 16 (estrutura complementar) | [7 empty] | 24.6 |  | 2.35 |  |  | 9.072 |  | 48.738 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vão da passagem de tubulações parede TIPO 6 | [6 empty] | 6 | 4.92 | 0.5 | [5 empty] | 14.76 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 + Viga V4 (fundo) | [7 empty] | 18.4 | 3.1 |  |  |  | 13.5 |  | 43.54 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 (laterais) (x2 lados) | [6 empty] | 24 | 3.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 29.76 | m² | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 280.172 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base do gerador - Externo | [6 empty] | 2 | 6.67 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 9.37 | m² | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base do gerador - Interno | [6 empty] | 2 | 6.45 | 2.57 | 0.3 |  |  |  |  | 5.41 | m² | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.78 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do APOIO | [10 empty] | 2.14 |  |  |  | 2.14 | m² | 12 | Saldo do item 1.3.3.3.1 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Apoio da grades mecanizadas | [6 empty] | 4 | 0.35 | 0.1 | [5 empty] | 0.14 | m² | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Apoio da grades mecanizadas | [6 empty] | 6 | 1.25 | 0.1 | [5 empty] | 0.75 | m² | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.89 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso aos painéis em cima da caixa de descarga - (lateral) | [10 empty] | 0.504 |  |  |  | 0.504 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso aos painéis em cima da caixa de descarga - (fundo) | [7 empty] | 3 | 1.2 | [5 empty] | 3.6 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 2 | 3 | 2.95 | [5 empty] | 17.7 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 8.3 | 2.95 | [5 empty] | 24.485 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 6.5 | 0.85 | [5 empty] | 5.525 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 2 | 2.7 | 2.95 | [5 empty] | 15.93 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 7.7 | 2.95 | [5 empty] | 22.715 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 6.2 | 0.85 | [5 empty] | 5.27 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 2 | 2.7 | 0.85 | [5 empty] | 4.59 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de conteção da raampa de veículos lateral sul | [6 empty] | 4 |  |  |  | 17.275 |  |  |  | 69.1 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de conteção da raampa de veículos lateral sul - Base (frontal) | [6 empty] | 1 | 10.65 | 0.35 | [5 empty] | 3.7275 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção (lateral das tubulações de descarga) | [6 empty] | 1 | 6 | 2.25 | [5 empty] | 13.5 | m² | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo medido no item 1.2.2.8 | [14 empty] | -64.8663 | m² | 14 | O item 1.3.2.9 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.2.2.8 O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 186.6465 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1818.4072 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1818.4072 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1818.4072 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.10 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | m³ | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 18.8 | 9.84 | 0.5 |  |  |  |  | 92.49 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 2.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.56 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 1.64 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.41 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 4ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 93.46 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 2.1 |  |  |  |  | 25.12 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Chanfros | [6 empty] | 12 |  |  | 2.1 | 0.18 |  |  |  | 4.53 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 2.1 |  |  |  |  | 18.32 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 | [6 empty] | 5 | 4.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 10.08 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 2.1 |  |  |  |  | 11.21 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 5 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 7.47 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 5ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 76.73 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 3.72 |  |  |  |  | 44.5 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Chanfros - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 12 |  |  | 3.72 | 0.18 |  |  |  | 8.03 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 3.72 |  |  |  |  | 32.45 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - Até altura de 4m | [6 empty] | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.9 |  |  |  |  | 9.12 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 5 | 1.93 | 0.2 | 1.82 |  |  |  |  | 3.51 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - Até altura de 5,88m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 3.78 |  |  | 6.426 |  | 13.754 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 5 - Até altura de 2,85m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.2 | 0.75 |  |  |  |  | 2.67 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje - L1 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.8 | 0.15 |  |  |  |  | 2.13 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares P1 e P2 | [6 empty] | 2 | 1.8 | 0.3 | 6.03 |  |  |  |  | 6.51 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 6ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 122.674 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 0.71 |  |  |  |  | 8.49 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 0.71 |  |  |  |  | 6.19 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 0.65 |  |  |  |  | 3.47 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas - V1 | [6 empty] | 2 | 2.6 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.46 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L8 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 1.93 | 0.2 |  |  | 1.4719 |  | 5.3981 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L9 a L11 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 9.25 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L12 a L17 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 1.65 | 0.15 |  |  | 0.99225 |  | 3.4078 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas - V2 | [6 empty] | 4 | 1.65 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  | 1.08 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Viga - V3 | [6 empty] | 1 | 1.65 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 0.29 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 | [6 empty] | 1 | 18.8 | 3.3 | 0.15 |  |  |  |  | 9.3 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje Inclinada - centrais | [6 empty] | 5 | 3.655 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 3.65 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada - Direita | [6 empty] | 1 | 3.655 | 0.38 | 0.2 |  |  |  |  | 0.27 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada -Esquerda | [6 empty] | 1 | 3.655 | 0.42 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 7ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 51.5559 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 8,5m (estrutura complementar) | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 1.97 |  |  | 6.384 |  | 17.186 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 6 | [6 empty] | 1 | 25 | 0.2 | 2.35 |  |  | 2.011 |  | 9.739 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 -(vezes 12 vigas) | [6 empty] | 12 | 3.1 | 0.14 | 0.25 |  |  |  |  | 1.3 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 | [6 empty] | 1 | 18.8 | 3.3 | 0.15 |  |  | 2.025 |  | 7.275 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 8ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 25.58 | 0 | EBAP Marilândia | 35,50 - 9,92 sem saldo na 8ª MP
|  | Parede caixa de transição das adutoras Cesan (Trecho de 26,2m) LE | [7 empty] | 26.2 | 0.18 | 1.25 |  |  |  |  | 5.895 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 5,2m) LE | [7 empty] | 5.2 | 0.18 | 1.375 |  |  |  |  | 1.287 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 26m) LD | [7 empty] | 26 | 0.18 | 1.25 |  |  |  |  | 5.85 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 5m) LD | [7 empty] | 5 | 0.18 | 1.375 |  |  |  |  | 1.2375 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 31 | 0.41 | 0.45 |  |  |  |  | 11.439 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 9 | 0.5 | 0.41 | 0.8 |  |  |  |  | 1.476 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 0.85 |  |  |  |  | 0.3485 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 1 |  |  |  |  | 0.41 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.2 |  |  |  |  | 0.246 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.4 |  |  |  |  | 0.287 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.5 |  |  |  |  | 0.3075 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.3 |  |  |  |  | 0.2665 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.1 |  |  |  |  | 0.2255 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 2 |  |  |  |  | 0.82 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampas de fechamento da caixa de transição das adutoras da Cesan | [7 empty] | 31 | 6.8 | 0.2 |  |  |  |  | 42.16 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampa de caixa de transição das adutoras da Cesan | [7 empty] | 22.2 | 2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 5.772 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan (Triang.) | [6 empty] | 2 | 4.4 | 2.6 | 0.25 |  |  |  |  | 2.86 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 12ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 90.8075 | 0 | EBAP Marilândia | 80,88 + 9,92 sem saldo na 8ª MP
|  | Apoio da grades mecanizadas | [6 empty] | 2 | 0.35 | 0.65 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0455 | m³ | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Apoio da grades mecanizadas | [6 empty] | 3 | 1.25 | 0.65 | 0.1 |  |  |  |  | 0.24375 | m³ | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.28925 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso aos painéis em cima da caixa de descarga | [8 empty] | 1.2 |  | 0.504 |  |  |  | 0.6048 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 2 | 3 | 2.9 | 0.3 |  |  |  |  | 5.22 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 7.7 | 2.9 | 0.3 |  |  |  |  | 6.699 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 6.5 | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 1.56 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 2.7 | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 0.648 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul - Base (perímetro) | [6 empty] | 1 | 11.3 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  | 3.051 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de conteção da raampa de veículos lateral sul | [6 empty] | 2 |  |  | 0.3 | 17.275 |  |  |  | 10.365 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de conteção da raampa de veículos lateral sul - Base | [6 empty] | 3 | 13.82 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  | 11.1942 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contença - Lateral da tubulação de descarga | [6 empty] | 1 | 6 | 2.5 | 0.3 |  |  |  |  | 4.5 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contença - Lateral da tubulação de descarga - Base | [6 empty] | 1 | 5.1 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  | 1.377 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4627 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.2.2.9. | [14 empty] | 19.1214 | m³ | 15 | O item 1.2.2.9 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.2.10. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1214 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 525.44 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 525.4371 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 525.4371 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.11 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 18.8 | 9.84 | 0.5 |  |  |  |  | 92.49 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 2.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.56 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje de fundação do poço das bombas | [6 empty] | 1 | 1.64 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.41 | m² | 4 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.46 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 2.1 |  |  |  |  | 25.12 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Chanfros | [6 empty] | 12 |  |  | 2.1 | 0.18 |  |  |  | 4.53 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 2.1 |  |  |  |  | 18.32 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 | [6 empty] | 5 | 4.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 10.08 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 2.1 |  |  |  |  | 11.21 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 5 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 7.47 | m³ | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.73 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 3.72 |  |  |  |  | 44.5 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Chanfros - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 12 |  |  | 3.72 | 0.18 |  |  |  | 8.03 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 3.72 |  |  |  |  | 32.45 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - Até altura de 4m | [6 empty] | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.9 |  |  |  |  | 9.12 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - Até altura de 5,82m | [6 empty] | 5 | 1.93 | 0.2 | 1.82 |  |  |  |  | 3.51 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - Até altura de 5,88m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 3.78 |  |  | -6.426 |  | 13.754 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 5 - Até altura de 2,85m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.2 | 0.75 |  |  |  |  | 2.67 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje - L1 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.8 | 0.15 |  |  |  |  | 2.13 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares P1 e P2 | [6 empty] | 2 | 1.8 | 0.3 | 6.03 |  |  |  |  | 6.51 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.674 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 0.71 |  |  |  |  | 8.49 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 17.45 | 0.5 | 0.71 |  |  |  |  | 6.19 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - Até altura de 6,53m | [6 empty] | 1 | 17.8 | 0.3 | 0.65 |  |  |  |  | 3.47 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas - V1 | [6 empty] | 2 | 2.6 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.46 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L8 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 1.93 | 0.2 |  |  | 1.4719 |  | 5.3981 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L9 a L11 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 9.25 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L12 a L17 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 1.65 | 0.15 |  |  | 0.99225 |  | 3.4078 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas - V2 | [6 empty] | 4 | 1.65 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  | 1.08 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Viga - V3 | [6 empty] | 1 | 1.65 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 0.29 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 | [6 empty] | 1 | 18.8 | 3.3 | 0.25 |  |  |  |  | 15.51 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.5459 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje Inclinada - centrais | [6 empty] | 5 | 3.655 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 3.65 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada - Direita | [6 empty] | 1 | 3.655 | 0.38 | 0.2 |  |  |  |  | 0.27 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada -Esquerda | [6 empty] | 1 | 3.655 | 0.42 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - Até altura de 8,5m (estrutura complementar) | [6 empty] | 1 | 23.93 | 0.5 | 1.97 |  |  | 6.384 |  | 17.186 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 6 | [6 empty] | 1 | 25 | 0.2 | 2.35 |  |  | 2.011 |  | 9.739 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 -(vezes 12 vigas) | [6 empty] | 12 | 3.1 | 0.14 | 0.25 |  |  |  |  | 1.3 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 | [6 empty] | 1 | 18.8 | 3.3 | 0.15 |  |  | 2.025 |  | 7.275 | m³ | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.32 | 0 | EBAP Marilândia |  | 39,72 - 1,4 sem saldo
|  | Parede caixa de transição das adutoras Cesan (Trecho de 26,2m) LE | [7 empty] | 26.2 | 0.18 | 1.25 |  |  |  |  | 5.895 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 5,2m) LE | [7 empty] | 5.2 | 0.18 | 1.375 |  |  |  |  | 1.287 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 26m) LD | [7 empty] | 26 | 0.18 | 1.25 |  |  |  |  | 5.85 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan (Trecho de 5m) LD | [7 empty] | 5 | 0.18 | 1.375 |  |  |  |  | 1.2375 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 31 | 0.41 | 0.45 |  |  |  |  | 11.439 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 9 | 0.5 | 0.41 | 0.8 |  |  |  |  | 1.476 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 0.85 |  |  |  |  | 0.3485 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 1 |  |  |  |  | 0.41 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.2 |  |  |  |  | 0.246 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.4 |  |  |  |  | 0.287 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.5 |  |  |  |  | 0.3075 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.3 |  |  |  |  | 0.2665 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.41 | 1.1 |  |  |  |  | 0.2255 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.41 | 2 |  |  |  |  | 0.82 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampas de fechamento da caixa de transição das adutoras da Cesan | [7 empty] | 31 | 6.8 | 0.2 |  |  |  |  | 42.16 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampa de caixa de transição das adutoras da Cesan | [7 empty] | 22.2 | 2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 5.772 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan (Triang.) | [6 empty] | 2 | 4.4 | 2.6 | 0.25 |  |  |  |  | 2.86 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2875 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 2 | 3 | 2.9 | 0.3 |  |  |  |  | 5.22 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 7.7 | 2.9 | 0.3 |  |  |  |  | 6.699 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 6.5 | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 1.56 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura lateral sul | [6 empty] | 1 | 2.7 | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 0.648 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de conteção da raampa de veículos lateral sul | [6 empty] | 2 |  |  | 0.3 | 17.275 |  |  |  | 10.365 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contença - Lateral da tubulação de descarga | [6 empty] | 1 | 6 | 2.5 | 0.3 |  |  |  |  | 4.5 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.852 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.2.2.10. | [11 empty] | 24.7854 |  |  | 24.7854 | m³ | 15 | O item 1.2.2.10 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.2.11. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao co | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7854 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 520.795 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 520.7948 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 520.7948 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.12 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares P1 e P2 - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 66 | 3.95 |  |  |  |  | 0.154 |  | 40.1478 | Kg | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pilares P1 e P2 - N3 - Ø 5mm | [6 empty] | 264 | 0.35 |  |  |  |  | 0.154 |  | 14.2296 | Kg | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.3774 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L1 - N1 - Ø 5mm | [6 empty] | 189 | 1.22 |  |  |  |  | 0.154 |  | 35.5093 | Kg | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje L1 - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 7 | 19.2199 |  |  |  |  | 0.154 |  | 20.719 | Kg | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2283 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lajes L3 a L17 - N1 - Ø 5mm | [6 empty] | 78 | 1.12 |  |  |  |  | 0.154 |  | 13.4534 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lajes L3 a L17 - N3 - Ø 5mm | [6 empty] | 150 | 2.52 |  |  |  |  | 0.154 |  | 58.212 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lajes L3 a L17 - N4 - Ø 5mm | [6 empty] | 26 | 2.69 |  |  |  |  | 0.154 |  | 10.7708 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V1 - N2 - Ø 5mm (x2) | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 0.616 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V2 - N2 - Ø 5mm (x4) | [6 empty] | 16 | 1.85 |  |  |  |  | 0.154 |  | 4.5584 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Viga V3 - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 4 | 1.85 |  |  |  |  | 0.154 |  | 1.1396 | kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7502 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 - N3 - Ø 5mm (12 Vigas) | [6 empty] | 216 | 0.83 |  |  |  |  | 0.154 |  | 27.6091 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.6441 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | Kg | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.965 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 226.97 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 226.965 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 226.965 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.13 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 623.8342 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (kg/m) | [5 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Armação Laje de fundação do poço das bombas - N3 - Ø 20mm (positivo e negativo) | [6 empty] | 252 | 9.75 |  |  |  |  | 2.466 |  | 6058.962 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Armação Laje de fundação do poço das bombas - N4 - Ø 20mm (positivo e negativo) | [6 empty] | 132 | 19.22 |  |  |  |  | 2.466 |  | 6256.3406 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N3 - Ø 20mm | [6 empty] | 122 | 3.38 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1016.8798 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N4 - Ø 20mm | [6 empty] | 122 | 3.78 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1137.2206 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 1 - N9 - Ø 20mm | [6 empty] | 4 | 19.22 |  |  |  |  | 2.466 |  | 189.5861 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque das Parede Tipo 2 - N2 - Ø 20mm | [6 empty] | 119 | 3.38 |  |  |  |  | 2.466 |  | 991.8745 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque das Parede Tipo 2 - N3 - Ø 20mm | [6 empty] | 119 | 3.78 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1109.2561 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque das Parede Tipo 2 - N6 - Ø 20mm | [6 empty] | 8 | 12 |  |  |  |  | 2.466 |  | 236.736 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque das Paredes Tipo 3 - N1 - Ø 12,5mm (5 paredes) | [6 empty] | 160 | 1.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 209.5488 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 97 | 3.12 |  |  |  |  | 0.963 |  | 291.4423 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 3.04 |  |  |  |  | 0.963 |  | 278.1144 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 4 - N9 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 19.2 |  |  |  |  | 0.963 |  | 73.9584 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 3 |  |  |  |  | 0.963 |  | 274.455 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 95 | 7.18 |  |  |  |  | 0.963 |  | 656.8623 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque da Parede Tipo 5 - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 19.22 |  |  |  |  | 0.963 |  | 74.0354 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Arranque Pilares P1 e P2 - Ø 16mm (2 pilares) | [6 empty] | 24 | 1.36 |  |  |  |  | 1.578 |  | 51.5059 | kg | 4 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18906.7783 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N1 - Ø 10mm | [6 empty] | 84 | 24.33 |  |  |  |  | 0.617 |  | 1260.9752 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N5 - Ø 20mm | [6 empty] | 38 | 6.48 |  |  |  |  | 2.466 |  | 607.2278 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N6 - Ø 20mm | [6 empty] | 38 | 6.88 |  |  |  |  | 2.466 |  | 644.711 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N7 - Ø 20mm | [6 empty] | 84 | 8.45 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1750.3668 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N8 - Ø 20mm | [6 empty] | 84 | 8.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1833.2244 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 1 - N9 - Ø 20mm | [6 empty] | 2 | 12 |  |  |  |  | 2.466 |  | 59.184 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - N1 - Ø 10mm | [6 empty] | 64 | 12 |  |  |  |  | 0.617 |  | 473.856 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 2 - N4 - Ø 20mm | [6 empty] | 119 | 6.48 |  |  |  |  | 2.466 |  | 1901.5819 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia |  | N3
|  | Parede Tipo 2 - N5 - Ø 20mm | [6 empty] | 119 | 6.85 |  |  |  |  | 2.466 |  | 2010.1599 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia |  | N4
|  | Parede Tipo 3 - N2 - Ø 12,5mm (5 paredes) | [6 empty] | 70 | 5.98 |  |  |  |  | 0.963 |  | 403.1118 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - N3 - Ø 6,3mm (5 paredes) | [6 empty] | 105 | 9.76 |  |  |  |  | 0.245 |  | 251.076 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - N4 - Ø 6,3mm (5 paredes) | [6 empty] | 1470 | 0.26 |  |  |  |  | 0.245 |  | 93.639 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - N5 - Ø 12,5mm (5 paredes) | [6 empty] | 90 | 3.97 |  |  |  |  | 0.963 |  | 344.0799 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - N6 - Ø 6,3mm (5 paredes) | [6 empty] | 55 | 4.02 |  |  |  |  | 0.245 |  | 54.1695 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 3 - N7 - Ø 6,3mm (5 paredes) | [6 empty] | 275 | 0.26 |  |  |  |  | 0.245 |  | 17.5175 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N1 - Ø 8mm | [6 empty] | 64 | 12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 303.36 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.46 |  |  |  |  | 0.963 |  | 216.5787 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N5 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.45 |  |  |  |  | 0.963 |  | 215.9527 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 65 | 3.44 |  |  |  |  | 0.963 |  | 215.3268 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N7 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 32 | 6.67 |  |  |  |  | 0.963 |  | 205.5427 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 32 | 6.68 |  |  |  |  | 0.963 |  | 205.8509 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede Tipo 4 - N9 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 10 | 12 |  |  |  |  | 0.963 |  | 115.56 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Pilares P1 e P2 - N1 - Ø 16mm | [6 empty] | 24 | 6.49 |  |  |  |  | 1.578 |  | 245.7893 | Kg | 5 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13428.842 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 N1 - Ø 10mm | [6 empty] | 190 | 3.72 |  |  |  |  | 0.617 |  | 436.0956 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | PISO 1 N2 - Ø 10mm | [6 empty] | 34 | 19.72 |  |  |  |  | 0.617 |  | 413.6862 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N2 - Ø 16mm | [6 empty] | 26 | 3 |  |  |  |  | 1.578 |  | 123.084 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N6 - Ø 8mm | [6 empty] | 84 | 0.7 |  |  |  |  | 0.395 |  | 23.226 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N9 - Ø 8mm | [6 empty] | 78 | 1.12 |  |  |  |  | 0.395 |  | 34.5072 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N10 - Ø 8mm | [6 empty] | 21 | 1.2 |  |  |  |  | 0.395 |  | 9.954 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N13 - Ø 8mm | [6 empty] | 84 | 1.67 |  |  |  |  | 0.395 |  | 55.4106 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N14 - Ø 8mm | [6 empty] | 96 | 2.35 |  |  |  |  | 0.395 |  | 89.112 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N15 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 18 | 19.72 |  |  |  |  | 0.963 |  | 341.8265 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N16 - Ø 8mm | [6 empty] | 78 | 2.52 |  |  |  |  | 0.395 |  | 77.6412 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N17 - Ø 8mm | [6 empty] | 9 | 2.69 |  |  |  |  | 0.395 |  | 9.563 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N21 - Ø 8mm | [6 empty] | 26 | 19.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 197.3894 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N22 - Ø 8mm | [6 empty] | 7 | 18.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 51.7608 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N23 - Ø 10mm | [6 empty] | 7 | 18.72 |  |  |  |  | 0.617 |  | 80.8517 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L17 - N24 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 14 | 19.22 |  |  |  |  | 0.963 |  | 259.124 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V1 - N1 - Ø 12,5mm (2 vigas) | [6 empty] | 4 | 1.75 |  |  |  |  | 0.963 |  | 6.741 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V1 - N3 - Ø 6,3mm (2 vigas) | [6 empty] | 12 | 1.36 |  |  |  |  | 0.245 |  | 3.9984 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V2 - N1 - Ø 12,5mm (4 vigas) | [6 empty] | 16 | 2.5 |  |  |  |  | 0.963 |  | 38.52 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V2 - N3 - Ø 6,3mm (4 vigas) | [6 empty] | 88 | 1.56 |  |  |  |  | 0.245 |  | 33.6336 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V3 - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 2.5 |  |  |  |  | 0.963 |  | 9.63 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga V3 - N3 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 22 | 1.62 |  |  |  |  | 0.245 |  | 8.7318 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 01 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 31 | 0.98 |  |  |  |  | 0.245 |  | 7.4431 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 01 - N2 - Ø 10mm | [6 empty] | 6 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 13.5308 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 02 - N1 - Ø 6,3mm (5 Lajes) | [6 empty] | 925 | 2.12 |  |  |  |  | 0.245 |  | 480.445 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 02- N2 - Ø 10mm (5 lajes) | [6 empty] | 250 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 563.7837 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 03 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 31 | 0.98 |  |  |  |  | 0.245 |  | 7.4431 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje inclinada 03 - N2 - Ø 10mm | [6 empty] | 6 | 3.655 |  |  |  |  | 0.617 |  | 13.5308 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 24 | 25.9 |  |  |  |  | 0.245 |  | 152.292 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N2 - Ø 10mm | [6 empty] | 37 | 1.54 |  |  |  |  | 0.617 |  | 35.1567 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N3 - Ø 10mm | [6 empty] | 37 | 1.58 |  |  |  |  | 0.617 |  | 36.0698 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N4 - Ø 10mm | [6 empty] | 128 | 2.3 |  |  |  |  | 0.617 |  | 181.6448 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N5 - Ø 10mm | [6 empty] | 92 | 5.48 |  |  |  |  | 0.617 |  | 311.0667 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parede TIPO 6 - N6 - Ø 10mm | [6 empty] | 10 | 25.9 |  |  |  |  | 0.617 |  | 159.803 | kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Baia de contenção - Estribo - Ø 8mm | [6 empty] | 92 | 0.46 |  |  |  |  | 0.395 |  | 16.7164 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Baia de contenção - Longo - Ø 10mm | [6 empty] | 4 | 18.7 |  |  |  |  | 0.617 |  | 46.1516 | Kg | 7 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4329.5645 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L3 a L7 - N5 - Ø 8mm | [6 empty] | 116 | 0.32 |  |  |  |  | 0.395 |  | 14.6624 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N7 - Ø 8mm | [6 empty] | 96 | 0.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 27.3024 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N8 - Ø 8mm | [6 empty] | 32 | 1.08 |  |  |  |  | 0.395 |  | 13.6512 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N11 - Ø 8mm | [6 empty] | 96 | 1.42 |  |  |  |  | 0.395 |  | 53.8464 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N12 - Ø 8mm | [6 empty] | 96 | 1.44 |  |  |  |  | 0.395 |  | 54.6048 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N18 - Ø 8mm | [6 empty] | 32 | 2.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 34.3808 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N19 - Ø 8mm | [6 empty] | 78 | 3.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 114.6132 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Laje L2 - N20 - Ø 8mm | [6 empty] | 16 | 4.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 29.8304 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 - N1 - Ø 12,5mm (12 vigas) | [6 empty] | 24 | 4.15 |  |  |  |  | 0.963 |  | 95.9148 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Vigas V4 - N2 - Ø 12,5mm (12 vigas) | [6 empty] | 24 | 3.9 |  |  |  |  | 0.963 |  | 90.1368 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-004_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade TIPO 5 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 28 | 1.93 |  |  |  |  | 0.245 |  | 13.2398 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-006_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade TIPO 1 - N2 - Ø 20mm | [6 empty] | 38 | 1.54 |  |  |  |  | 2.466 |  | 144.3103 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-005_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 1 - N1 - Ø 10mm - (vezes 2) | [6 empty] | 10 | 6.44 |  |  |  |  | 0.617 |  | 39.7348 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 1 - N2 - Ø 10mm - (vezes 2) | [6 empty] | 132 | 3.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 276.9096 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 1 - N3 - Ø 10mm - (vezes 2) | [6 empty] | 66 | 2.62 |  |  |  |  | 0.617 |  | 106.6916 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 2 - N1 - Ø 10mm - (vezes 5) | [6 empty] | 50 | 6.44 |  |  |  |  | 0.617 |  | 198.674 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 2 - N2 - Ø 10mm - (vezes 5) | [6 empty] | 165 | 3.1 |  |  |  |  | 0.617 |  | 315.5955 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 2 - N3 - Ø 10mm - (vezes 5) | [6 empty] | 330 | 2.2 |  |  |  |  | 0.617 |  | 447.942 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Reforço canto PAREDE TIPO 2 - N4 - Ø 10mm - (vezes 5) | [6 empty] | 330 | 3.4 |  |  |  |  | 0.617 |  | 692.274 | Kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-007_REV01 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2764.3149 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N1 - Ø 8mm (estribo) | [6 empty] | 94 | 0.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 26.7336 | Kg | 9 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N2 - Ø 6,3mm - vezes 2 | [6 empty] | 16 | 6.59 |  |  |  |  | 0.245 |  | 25.8328 | Kg | 9 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N3 - Ø 6,3mm - vezes 2 | [6 empty] | 16 | 2.62 |  |  |  |  | 0.245 |  | 10.2704 | Kg | 9 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N4 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 34 | 2.62 |  |  |  |  | 0.963 |  | 85.784 | Kg | 9 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N5 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 14 | 6.59 |  |  |  |  | 0.963 |  | 88.8464 | Kg | 9 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.4672 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N1 - Ø 8mm (estribo) - Cobilândia | [6 empty] | 94 | 0.72 |  |  |  |  | 0.395 |  | 26.7336 | Kg | 12 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N2 - Ø 6,3mm - vezes 2 - Cobilândia | [6 empty] | 16 | 6.59 |  |  |  |  | 0.245 |  | 25.8328 | Kg | 12 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N3 - Ø 6,3mm - vezes 2 - Cobilândia | [6 empty] | 16 | 2.62 |  |  |  |  | 0.245 |  | 10.2704 | Kg | 12 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N4 - Ø 12,5mm - Cobilândia | [6 empty] | 34 | 2.62 |  |  |  |  | 0.963 |  | 85.784 | Kg | 12 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base do GERADOR - N5 - Ø 12,5mm - Cobilândia | [6 empty] | 14 | 6.59 |  |  |  |  | 0.963 |  | 88.8464 | Kg | 12 | Esquema em anexo | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.4672 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das tubulações de descarga) - N5 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 28 | 2.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 63.635 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das tubulações de descarga) - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 2 | 5.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 10.6893 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das tubulações de descarga) - N6 - Ø 12,5mm (x2) | [6 empty] | 10 | 5.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 53.4465 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das tubulações de descarga) - N7 - Ø 8,0mm (x2) | [6 empty] | 24 | 5.55 |  |  |  |  | 0.395 |  | 52.614 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das tubulações de descarga) - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 28 | 6.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 171.491 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das grades e comportas) - N1 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 6 | 9.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 22.278 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das grades e comportas) - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 6 | 9.4 |  |  |  |  | 0.395 |  | 22.278 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado das grades e comportas) - N3 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 47 | 2.16 |  |  |  |  | 0.395 |  | 40.1004 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado da caixa de descarga) - N5 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 142 | 2.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 322.7206 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado da caixa de descarga) - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 2 | 14.15 |  |  |  |  | 0.963 |  | 27.2529 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado da caixa de descarga) - N6 - Ø 12,5mm (x2) | [6 empty] | 10 | 14.15 |  |  |  |  | 0.963 |  | 136.2645 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado da caixa de descarga) - N7 - Ø 8,0mm (x2) | [6 empty] | 28 | 14.15 |  |  |  |  | 0.395 |  | 156.499 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Muro de contenção sul - (ao lado da caixa de descarga) - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 71 | 6.36 |  |  |  |  | 0.963 |  | 434.8523 | Kg | 14 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514.1215 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade rampa pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 26 | 4.1 |  |  |  |  | 0.963 |  | 102.6558 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base Parade rampa pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 26 | 1.76 |  |  |  |  | 0.963 |  | 44.0669 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade rampa pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 11 | 5.1 |  |  |  |  | 0.395 |  | 22.1595 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base Parade rampa pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 8 | 5.1 |  |  |  |  | 0.395 |  | 16.116 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade rampa pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 13 | 2.7 |  |  |  |  | 0.963 |  | 33.8013 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base Parade rampa pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 13 | 1.76 |  |  |  |  | 0.963 |  | 22.0334 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Parade rampa pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 8 | 2.6 |  |  |  |  | 0.395 |  | 8.216 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Base Parade rampa pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 8 | 2.6 |  |  |  |  | 0.395 |  | 8.216 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 7.55 |  |  |  |  | 0.963 |  | 29.0826 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 51 | 1.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 33.2393 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 6.2 |  |  |  |  | 0.963 |  | 23.8824 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 42 | 1.05 |  |  |  |  | 0.395 |  | 17.4195 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 8.6 |  |  |  |  | 0.963 |  | 33.1272 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 58 | 1.65 |  |  |  |  | 0.395 |  | 37.8015 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 12,5mm | [6 empty] | 4 | 8 |  |  |  |  | 0.963 |  | 30.816 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - Ø 8,0mm | [6 empty] | 54 | 1.05 |  |  |  |  | 0.395 |  | 22.3965 | Kg | 15 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485.0299 | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga baldrame muro EBAP Marilândia - estribo - Ø - 6,3mm | [6 empty] | 1350 | 0.75 |  |  |  |  | 0.245 |  | 248.0625 | kg | 28 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Viga baldrame muro EBAP Marilândia - barra - Ø - 10,0mm | [6 empty] | 4 | 134.99 |  |  |  |  | 0.617 |  | 333.1553 | kg | 28 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Pilares do muro da EBAP Marilândia - estribo - Ø - 6,3mm (x 3 pilares) | [6 empty] | 63 | 1.25 |  |  |  |  | 0.245 |  | 19.2937 | kg | 28 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | Pilares do muro da EBAP Marilândia - estribo - Ø - 10,0mm (x 3 pilares) | [6 empty] | 18 | 2.1 |  |  |  |  | 0.617 |  | 23.3226 | kg | 28 |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.8342 | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42527.4196 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42527.4196 | kg |  |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 41903.5854 | kg |  |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
1.3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 623.8342 | kg |  |  | 623.8342 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 102932.638 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.14 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | SEMI DIST | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | m³ | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 71.112 |  |  | 2.5 | 177.78 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 59.638 |  |  | 2.5 | 149.095 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 63.702 |  |  | 2.5 | 159.255 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 60.447 |  |  | 2.5 | 151.117 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 38.42 |  |  | 2.5 | 96.05 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área da EBAP | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 17.717 |  |  | 2.5 | 44.292 | m³ | 1 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 777.589 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro laterais da EBAP | [7 empty] | 21.5 | 14 | 1.9 |  |  | 355.21 |  | 216.69 | m³ | 6 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 212.41 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro lateral da EBAP | [7 empty] | 21.5 | 14 | 4.1 |  |  | 766.4622 |  | 467.6378 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 471.918 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro para passagem de carreta | [11 empty] | 227.715 |  |  | 227.715 | m³ | 15 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 6.85 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 16.44 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 2.7 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 8.1 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 5.35 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 6.42 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 5.35 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 4.173 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 5.35 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 4.173 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de pedestres | [7 empty] | 2.4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 5.4 | m³ | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 272.421 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro para passagem de carreta | [11 empty] | 287.895 |  |  | 287.895 | m³ | 16 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -227.715 | m³ | 16 | Medido anteriormente | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo medido no item 1.3.3.10.3 | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.9279 | m³ | 16 | O item 1.3.2.14 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.3.10.3. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 35.2521 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1769.59 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1769.5899 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1769.5899 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.15 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da EBAP Marilândia | [11 empty] | 2004.72 | 1.5 |  | 3007.08 | t | 5 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da fundação do eletrocentro - Dezembro/21 | [11 empty] | 50.299 | 1.5 |  | 75.44 | t | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da EBAP Marilândia - (vide item 1.3.2.1) - (correção do peso específico) | [11 empty] | 2004.72 | 1.503 |  | 3013.0942 | t | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -3007.08 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Material proveniente da escavação da fundação do eletrocentro - Dezembro/21 - (vide item 1.3.2.1) - (correção do peso específico) | [11 empty] | 50.299 | 1.503 |  | 75.5994 | t | 13 | Ensaio em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -75.44 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação do talude de alívio lateral sul + em frente ao Canal Aribiri - (vide item 1.3.2.1) | [11 empty] | 470.486 | 1.503 |  | 707.1405 | t | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para execução da fossa e filtro da EBAP Marilândia (vide item 1.3.1.2) | [11 empty] | 56.84 | 1.503 |  | 85.4305 | t | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Destinação final conforme soliticação em carta O_ES202 042/2022 | [14 empty] | 483.3392 | t | 18 | Carta O_ES202 042/2022 em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4364.6038 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4364.6038 | T |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4364.6038 | T |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.16 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 3/8 " (9,53 Mm) 74,69 Kg/M2 Para Fechamento Dos Poços | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (K/m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Chapa de aço para fechamento dos poços futuros | [6 empty] | 2 | 3.655 | 2.45 |  |  |  | 74.48 |  | 1333.8996 | Kg | 11 | NF VIMETAL 10.0185 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cantoneiras | [7 empty] | 39.53 |  |  |  |  | 7.3 |  | 288.569 | Kg | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1622.469 |  | KG | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1622.4686 | KG |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1622.4686 | KG |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | KG |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.17.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Pavimentado - Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³ | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | SEMI-DIST. | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [5 empty] | (m) |  |  | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 0 | + | 0 | 0 | + | 2.091 |  |  |  | 0.455 | 11.271 |  |  |  | 5.128 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 0 | + | 2.091 | 1 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 9.545 |  |  |  | 14.317 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 7.265 |  |  |  | 10.897 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 5.115 |  |  |  | 7.672 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 3.412 |  |  |  | 5.118 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 2.429 |  |  |  | 3.643 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 5 | + | 0 | 5 | + | 0.386 |  |  |  | 0.193 | 2.021 |  |  |  | 0.39 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 5 | + | 0.386 | 6 | + | 0 |  |  |  | 1.307 | 1.567 |  |  |  | 2.048 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escavação para base do eletrocentro -Dezembro/21 | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.724 |  |  |  | 1.086 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.499 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | - | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.724 |  |  |  |  | m³ | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50.3 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50.299 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50.299 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.17.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.17.2 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N1 - Ø 16mm | [6 empty] | 14 | 2.5 |  |  |  |  | 1.578 |  | 55.23 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N2- Ø 16mm | [6 empty] | 12 | 3.96 |  |  |  |  | 1.578 |  | 74.98 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N3 - Ø 16mm | [6 empty] | 152 | 5.55 |  |  |  |  | 1.578 |  | 1331.2 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N4 - Ø 16mm | [6 empty] | 32 | 16.72 |  |  |  |  | 1.578 |  | 844.29 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N5 - Ø 16mm | [6 empty] | 16 | 16.81 |  |  |  |  | 1.578 |  | 424.41 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro - N6 - Ø 16mm | [6 empty] | 12 | 17.946 |  |  |  |  | 1.578 |  | 339.82 | Kg | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3069.93 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3069.93 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3069.93 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.17.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.17.3 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro | [9 empty] | 0.25 | 92.5156 |  |  |  | 23.12 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23.12 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23.12 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23.12 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.17.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.2.17.4 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Laje do Eletrocentro | [9 empty] | 0.25 | 92.5156 |  |  |  | 23.12 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23.12 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23.12 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23.12 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.2.17.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3 | Arquitetura | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1 | Estrutura Para Apoio de Tanque | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1.1 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier APOIO | [6 empty] | 2 | 8.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 10 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier TANQUE | [6 empty] | 2 | 4.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 5 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier APOIO e TANQUE | [14 empty] | -8.7 | m² | 11 | Medido a mais anterior | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do APOIO - Fundo | [6 empty] | 1 | 7.2 | 2.2 | [5 empty] | 15.84 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -2.14 | m³ | 11 | Será medido no item 1.3.2.9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reforço estrutura de madeira | [6 empty] | 4 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1.6 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21.6 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1.2 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (k/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do APOIO - N1 - Ø 5mm | [6 empty] | 75 | 2.43 |  |  |  |  | 0.154 |  | 28.066 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do APOIO - N2 - Ø 5mm | [6 empty] | 25 | 7.43 |  |  |  |  | 0.154 |  | 28.605 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 56.671 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 56.671 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56.671 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56.671 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1.3 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (k/m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier APOIO - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 86 | 3.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 324.6466 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier APOIO - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 42 | 8.42 |  |  |  |  | 0.963 |  | 340.5553 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier TANQUE - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 46 | 3.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 173.6482 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier TANQUE - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 42 | 4.42 |  |  |  |  | 0.963 |  | 178.7713 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bloco estrutural cheio - N1 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 16 | 0.92 |  |  |  |  | 0.963 |  | 14.1754 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bloco estrutural cheio - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 16 | 2.97 |  |  |  |  | 0.963 |  | 45.7618 | Kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 1077.5585 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do APOIO - N3 - Ø 8mm | [6 empty] | 24 | 2 |  |  |  |  | 0.395 |  | 18.96 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Encontro Laje-bloco calha - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.245 |  | 0.98 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Verga - N1 - Ø 8mm | [6 empty] | 2 | 1.56 |  |  |  |  | 0.395 |  | 1.2324 | Kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 66.9342 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reforço estrutura de madeira - Ø 8mm | [6 empty] | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 0.395 |  | 0.79 | Kg | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 0.79 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1099.521 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1099.5209 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1099.5209 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1.4 | Concreto Para Bombeamento Fck = 40 Mpa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier APOIO | [7 empty] | 8.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 5 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Radier TANQUE | [7 empty] | 4.5 | 4 | 0.15 |  |  |  |  | 2 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 9 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reforço estrutura de madeira (vezes 4) | [6 empty] | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |  |  | 0.02704 |  | 0.07296 | Kg | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 0.07296 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.07 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.073 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.073 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.1.5 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2 | Apoio - Externo | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.1 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M², Com Vãos, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Térreo | [6 empty] | 2 | 7.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 43.5 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Térreo | [6 empty] | 4 | 2.2 |  | 2.9 |  |  |  |  | 25.52 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 9ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.02 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 4.95 |  | 2.54 |  |  |  |  | 25.146 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 2.55 |  | 0.74 |  |  |  |  | 3.774 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 2 | 2.2 |  | 2.54 |  |  |  |  | 11.176 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria APOIO - Caixa Dágua | [6 empty] | 1 | 2.2 |  | 0.74 |  |  |  |  | 1.628 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.78 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro de fechamento da EBAP | [10 empty] | 300.576 |  |  |  | 300.576 | m² | 19 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-003 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Correção após conferência | [14 empty] | 0 | m² | 20 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-003 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 411.32 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 411.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 411.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - DEPÓSITO - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - COPA - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - I.S. - APOIO | [7 empty] | 2.1 | 0.8 | [5 empty] | 1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - ACESSO A CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 1 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.3 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - DEPÓSITO - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - COPA - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - I.S. - APOIO | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Porta - ACESSO A CAIXA D'ÁGUA | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.2 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.2 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.4 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - DEPÓSITO - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - COPA - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - I.S. - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.72 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.16 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.16 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.5 | Peitoril Em Marmore Branco, Largura De 15Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media), Preparo Manual Da Argamassa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - DEPÓSITO - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - COPA - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Janela - I.S. - APOIO | [6 empty] | 2 | 0.6 | [6 empty] | 1.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.6 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.6 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.6 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.6 | Cobogo Ceramico (Elemento Vazado), 9X20X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 De Cimento E Areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Estrutura de vedação da caixa d'água | [7 empty] | 0.8 | 0.4 | [5 empty] | 0.32 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.32 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.32 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.7 | Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 3.8 | [5 empty] | 11.21 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 3.8 | [5 empty] | 22.99 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 2.201 | [5 empty] | 13.3161 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 6.05 | 2.035 | [5 empty] | 12.3117 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 2.201 | [5 empty] | 6.493 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura da casa de APOIO | [7 empty] | 2.95 | 2.035 | [5 empty] | 6.0033 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -34.204 | m² | 18 | Medido anteriormente na 12ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38.12 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38.12 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38.12 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.8 | Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso a caixa d'água do APOIO | [7 empty] | 3.1 | [6 empty] | 3.1 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso a caixa d'água do APOIO | [14 empty] | 4.1 | m | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -3.1 | m | 18 | Medido anteriormente na 12ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.1 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.1 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.1 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.9 | Escada Tipo Marinheiro Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/2" 5 Degraus | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso ao TANQUE de combustível | [7 empty] | 0.45 | [6 empty] | 0.45 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Escada de acesso ao TANQUE de combustível | [14 empty] | 2.04 | m | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -0.45 | m | 18 | Medido anteriormente na 12ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.04 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.04 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.04 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.10 | Caixa D´Agua Em Polietileno, 500 Litros, Com Acessórios | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixas d'água do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.11 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Térreo externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 7.5 | 2.9 | [5 empty] | 43.5 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Térreo externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.5 | 2.9 | [5 empty] | 14.5 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 5.1 | 2.54 | [5 empty] | 25.908 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.55 | 0.74 | [5 empty] | 3.774 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa d'água externo do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.5 | 2.54 | [5 empty] | 12.7 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.382 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pintura da casa n° 407 -Av. Rio Marinho para reparos causados após obra | [14 empty] | 9.418 | m² | 20 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.418 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 109.8 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 109.8 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 109.8 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.12 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lavatório externo do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.2.13 | Torneira Cromada 1/2? Ou 3/4? Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Torneira lavatório externo do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3 | I.S. Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (M²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | IS APOIO | [6 empty] | 2 | 2.4 | 2 | [5 empty] | 9.6 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | IS APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.6819 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10 % de perca conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.6718 | m² | 12 | Memorial descritivo de Quantitativos | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.3899 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.3899 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.4 |  | 0.9 |  |  |  |  | 4.32 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.2 |  | 0.9 |  |  |  |  | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.28 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pintura do teto do I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.28 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.28 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.2769 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 30% de perdas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.5831 | m² | 12 | Memorial descritivo de Quantitativos Pag. 10 | 0 | EBAP Marilândia |  | 6.86
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia |  | 6.86
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia |  | -3e-05
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.86 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.86 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia |  | -0.004
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.5 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Lavatório do I.S. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.6 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Torneiro do lavatorio do I.S. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.7 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | I.S - interno | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 16 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.8 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.9 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.10 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Comprimento 25 A 30 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.11 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Banco articulado do I.S | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.12 | Vaso Sanitário Padrão Popular Completo Com Acessórios Para Ligação, Marcas De Referência Deca, Celite Ou Ideal Standard, Inclusive Assento Plástico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | I.S. do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.13 | Chuveiro Completo, Linha Anti-Vandalismo, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | I.S. do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.14 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Barra de apoio do I.S | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.15 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso do I.S. | [7 empty] | 2.4 | 2.2 | [5 empty] | 5.28 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.28 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.28 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.16 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de acesso norte da EBAP - (Vide item 1.3.3.9.6) | [7 empty] | 6.2 |  | 0.65 |  |  |  |  | 2.015 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de acesso norte da EBAP - (Vide item 1.3.3.9.6) | [7 empty] | 2 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.665 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reboco das caixas de passagem | [10 empty] | 5.615 |  |  |  | 5.615 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.615 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixas de passagem 16 x 1300x80x80 e 2 x 60x60x60 | [10 empty] | 29.37 |  |  |  | 29.37 | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.65 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.65 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.65 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.3.17 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.4 | 2 | [5 empty] | 9.6 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do I.S. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | -0.01 | m² | 12 | SEM SALDO | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.39 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.39 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.39 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.3.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4 | Copa - Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Copa do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Copa do APOIO | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.6819 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de percas conforme memórial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.5918 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.51 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.5099 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.5099 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Teto da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 30% de percas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.45 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia |  |  | -0.002
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.29 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.29 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.29 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.5 | Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bancada de granito da copa do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.6 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cuba da bancada de granito da copa do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.7 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2? Ou 3/4?, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bancada de granito da copa do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.8 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reboco das caixas de passagem | [10 empty] | 7.92 |  |  |  | 7.92 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.92 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.92 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.92 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.9 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso da copa do APOIO | [7 empty] | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 4.84 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4.84 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.4.10 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes da copa do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.51 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.6 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.6 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5 | Depósito - Interno | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.1 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 2 | [5 empty] | 9.2 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Desconto porta | [12 empty] | -1.68 |  | -1.68 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de percas conforme memórial descritivo | [13 empty] | 0.1 | 1.632 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17.952 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.952 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.952 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.2 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 0.9 | [5 empty] | 4.14 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 0.9 | [5 empty] | 3.96 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.3 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Teto do depósito do APOIO. | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.06 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.4 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso do depósito do APOIO | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 30% de percas conforme memorial descritivo | [13 empty] | 0.3 | 1.518 | m² | 12 | Memorial descritivo de quantidades | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.58 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.578 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.97% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.578 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso do depósito do APOIO | [7 empty] | 2.3 | 2.2 | [5 empty] | 5.06 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.06 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.06 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.6 | Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reboco das caixas de passagem | [10 empty] | 8.1 |  |  |  | 8.1 | m² | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.5.7 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.3 | 2 | [5 empty] | 9.2 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Paredes do depósito do APOIO. | [6 empty] | 2 | 2.2 | 2 | [5 empty] | 8.8 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-005 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.96 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.6 | Gerador | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.6.1 | Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alambrado de proteção do GERADOR | [7 empty] | 18.2 |  | 1.8 |  |  |  |  | 32.76 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32.76 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32.76 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32.76 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.6.2 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Portão de acesso ao GERADOR | [7 empty] | 3 |  | 1.8 |  |  |  |  | 5.4 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5.4 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5.4 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.4 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7 | Tanque | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE | [6 empty] | 2 | 3 |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.6 | m² | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE | [6 empty] | 2 | 3.5 |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.2 | m² | 9 |  | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | -1.04 | m² | 11 | Altura real executada 0,52cm | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6.76 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.76 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6.76 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.2 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas, Meia Parede, Ou Parede Inteira, Placas Grês Ou Semi-Grês De 20X20 Cm, Para Edificações Habitacionais Unifamiliar (Casas) E Edificações Públicas Padrão. Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Interno | [6 empty] | 2 | 2.7 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.43 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Interno | [6 empty] | 2 | 3.2 |  | 0.45 |  |  |  |  | 2.88 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Externo | [6 empty] | 2 | 3 |  | 0.55 |  |  |  |  | 3.3 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Externo | [6 empty] | 2 | 3.5 |  | 0.55 |  |  |  |  | 3.85 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alvenaria de vedação do TANQUE - Mureta | [6 empty] | 1 | 13 |  | 0.21 |  |  |  |  | 2.73 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 1.519 | m² | 11 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 16.709 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reforço da estrutura de cobertura em madeira | [6 empty] | 4 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1.6 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Reforço da estrutura de cobertura em madeira | [6 empty] | 4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.0676 |  | 0.1824 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 0.17824 | m² | 15 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 0.451 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [14 empty] | -0.17964 | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.49 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.49 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.49 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.3 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso do TANQUE | [7 empty] | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 8.64 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de perda | [14 empty] | 0.864 | m² | 11 | Memorial descritivo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [17 empty] | 9.504 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.504 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9.504 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9.504 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.4 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Impermeabilização do Tanque e base do gerador da EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.5 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Piso do TANQUE | [7 empty] | 3.5 | 3 | [5 empty] | 10.5 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R04 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede (lateral) | [7 empty] | 13 | 0.45 | [5 empty] | 5.85 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R04 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Parede (Superfície) | [7 empty] | 13 | 0.15 | [5 empty] | 1.95 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R04 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.3 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.3 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.3 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.6 | Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra Ou Equivalente Para Telhado De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal C/ Tesouras, Pilares, Vigas, Terças, Caibros E Ripas, Incl. Trat. C/Cupinicida, Exclusive Telhas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do TANQUE | [7 empty] | 4.5 | 4 | [5 empty] | 18 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do TANQUE | [6 empty] | 2 | 4.5 | 2.149 | [5 empty] | 19.35 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -18 | m² | 18 | Medido anteriormente na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.35 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.7 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeira (Telhas Compradas Na Praça De Vitória, Posto Obra) (Área De Projeção Horizontal; Incl. 35%) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do TANQUE | [7 empty] | 4.5 | 4 | [5 empty] | 18 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 11 | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 18 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cobertura do TANQUE | [6 empty] | 2 | 4.5 | 2.15 | [5 empty] | 19.35 | m² | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -18 | m² | 18 | Medido anteriormente na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19.35 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.35 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.8 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.7.9 | Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Emboço TANQUE - Alvenaria interna - Lateral | [7 empty] | 13 | 0.45 | [5 empty] | 5.85 | m² | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Emboço TANQUE - Alvenaria -Superior | [7 empty] | 13 | 0.15 | [5 empty] | 1.95 | m² | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Emboço TANQUE - Alvenaria Externa - Lateral | [7 empty] | 13 | 0.6 | [5 empty] | 7.8 | m² | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | 10% de perdas conforme memorial | [13 empty] | 10 | 1.56 | m² | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | -1.04 | m² | 11 | Altura real da alvenaria lateral externa é de 0,52cm | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16.12 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16.12 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16.12 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8 | Hidrossanitário | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Diâm. 25Mm (3/4"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 48 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.2 | Tubo De Pvc Rigido Soldável Marrom, Diâm. 32Mm (1"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 30 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.3 | Hidrômetro Dn 25 1'' | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.4 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 " | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.5 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.6 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 4 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.7 | Luva Soldável E Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | um | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.8 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4?, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.9 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.10 | Canopla Para Válvula De Descarga, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | und | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.11 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.12 | Registro De Gaveta Bruto Diam. 25Mm (1") | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 4 | und | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.13 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1?, Com Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento ? Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.14 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4?, Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.15 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4? , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.16 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 40Mm (1 1/2"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 6 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.17 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 50Mm (2"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 12 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.18 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 37.1 | m | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37.1 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37.1 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37.1 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.19 | Ralo Sifonado Em Pvc 100X40Mm, Com Grelha Pvc | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | und | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.20 | Caixa Sifonada Em Pvc, Com Grelha E Porta Grelha | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.21 | Caixa De Gordura Pequena | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa de gordura do APOIO | [14 empty] | 1 | un | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.22 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.23 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 1.00X1.00X1.00M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.24 | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.25 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.26 | Cap Pvc Esgoto 50Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 2 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.27 | Tubo Pvc Rígido Para Esgoto No Diâmetro De 200Mm Incluindo Escavação E Aterro Com Areia | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sistema hidrossabitário do APOIO. | [14 empty] | 3 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-HDS-001 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.28 | Fossa Séptica De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro 1.20 M, Altura Útil De 1.70M, Completa, Incluindo Tampa C/Visita De 60Cm, Concreto P/Fundo Esp.10 Cm, E Tubo Para Ligação Ao Filtro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Fossa Séptica EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | und | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.8.29 | Filtro Anaeróbio De Anéis Pré-Moldados De Concreto, Diâmetro De 1.20M, Altura Útil De 1.80M, Completo, Incl. Tampa C/Visita De 60 Cm, Concreto P/Fundo Esp.10Cm E Tubulação De Saída De Esgoto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Fossa Séptica EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | und | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.8.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9 | Externo | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.1 | Portão De Ferro De Abrir Em Barra Chata, Chapa E Tubo, Inclusive Chumbamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Portão de acesso norte. | [7 empty] | 4.4 |  | 2.2 |  |  |  |  | 9.68 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Portão de acesso norte. (Pedestre) | [7 empty] | 1.1 |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.42 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.1 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.2 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.3 | Concertina Clipada (Dupla) Em Aco Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro da EBAP lado leste | [7 empty] | 33 | [6 empty] | 33 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro da EBAP lado norte | [7 empty] | 21.69 | [6 empty] | 21.69 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro da EBAP lado oeste | [7 empty] | 51.05 | [6 empty] | 51.05 | m | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Muro da EBAP lado sul + complementos | [7 empty] | 21.9 | [6 empty] | 21.9 | m | 17 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo medido no item 1.2.3.9.2. | [14 empty] | -0.55 | m | 17 | O item 1.3.3.9.3 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.2.3.9.2. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 127.09 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 127.09 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 127.09 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.4 | Alambrado Estruturado Por Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alambrado sul | [7 empty] | 7.5 |  | 2.2 |  |  |  |  | 16.5 | m² | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-006 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alambrado sul | [7 empty] | 7.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | -3 | m² | 14 | Desconto trecho não executado | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13.5 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13.5 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13.5 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.5 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (14X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 14Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [5 empty] | (m) |  |  | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Urbanização - Muro de arrimo | [7 empty] | 58.625 |  | 1.12 |  |  |  |  | 65.66 | m² | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 65.66 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 65.66 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 65.66 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.6 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (9X19X39Cm) Cheios, Com Resistência Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. De Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 9Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de acesso norte da EBAP | [7 empty] | 6.2 |  | 0.65 |  |  |  |  | 2.015 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de acesso norte da EBAP | [7 empty] | 2 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | m² | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.665 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.665 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.665 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.7 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2? Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2?, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Guarda corpo poço das bombas - Março 2022 | [7 empty] | 102.1 | [6 empty] | 102.1 | m | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Guarda corpo escada de acesso a estrutura complementar - Maio/22 | [7 empty] | 10.05 | [6 empty] | 10.05 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Guarda corpo da rampa lateral da EBAP | [7 empty] | 51.95 | [6 empty] | 51.95 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Guarda corpo da rampa de pedestres lateral sul | [7 empty] | 123.85 | [6 empty] | 123.85 | m | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 287.95 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 287.95 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 287.95 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.8 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda Ou Amendoim (Arachis Repens), Conforme Projeto, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 409.71 |  |  |  | 409.71 | m² | 12 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [10 empty] | -3.243 |  |  |  | -3.243 | m² | 14 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 406.467 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 406.467 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 406.467 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.9 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) , Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dpara Urbanização De Empreendimentos. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [7 empty] | 287.94 | [6 empty] | 287.94 | m | 12 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.33 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 287.94 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 287.94 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 287.94 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.10 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Plantio de árvores ao acesso da EBAP | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.11 | Banco De Concreto Armado Aparente Fck=15 Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45Cm, Espessura De 7Cm E Altura De 45Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bancos de concreto da área de acesso a EBAP | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.12 | Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *1* M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Plantio de árvores ao acesso da EBAP | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | un | 13 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-001_R03-Layout3 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.13 | Corte E Destocamento De Árvores Com Diâmetro Superior A 30 Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Corte e destocamento de árvores | [6 empty] | 41 | [7 empty] | 41 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 41 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 41 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 41 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.14 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Calçada e rampa de acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 63.22 |  |  |  | 63.22 | m² | 13 | Levantamento em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 63.22 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63.22 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 63.22 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.9.15 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Calçada e rampa de acesso a EBAP Marilândia | [14 empty] | 1.2 | m² | 13 | Levantamento em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.2 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.9.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.10 | Urbanização | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.10.1 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Pátio de manobra da EBAP | [7 empty] | 32.7 | 21.89 | [5 empty] | 715.803 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-URB-002 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [12 empty] | -34 |  | -34 |  | 11 | Desconto área da base do APOIO | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [12 empty] | -18 |  | -18 |  | 11 | Desconto área da base do GERADOR | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [12 empty] | -18 |  | -18 |  | 11 | Desconto área da base do TANQUE | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [12 empty] | -92.52 |  | -92.52 |  | 11 | Desconto área da base do ELETROCENTO | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 553.283 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 200.611 |  |  |  | 200.611 | m² | 12 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200.611 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 753.894 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 753.894 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 753.894 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.10.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.10.2 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 87.4489 |  |  |  | 87.4489 | m² | 12 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 87.4489 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 130.97 |  |  |  | 130.97 | m² | 13 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 88.05 |  |  |  | 88.05 | m² | 13 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -87.4489 | m² | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -26.124 | m² | 13 | Medido a mais no item 1.3.3.10.1 na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 131.5711 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 192.9 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 192.896 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 192.896 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.10.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.10.3 | Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | AREA | VOLUME | DENSIDADE | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m³) | (m³) | (t/m³) |  |  |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 0 | + | 0 | 0 | + | 2.091 |  |  |  |  | 1.046 | 32.05 |  |  | 33.5243 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 0 | + | 2.091 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 0.455 | 38.2 |  |  | 17.381 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 44.202 |  |  | 66.303 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 52.696 |  |  | 79.044 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 57.864 |  |  | 86.796 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 59.677 |  |  | 89.5155 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 60.808 |  |  | 91.212 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 6 | + | 0 | 6 | + | 0.386 |  |  |  |  | 0.193 | 60.672 |  |  | 11.7096 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 6 | + | 0.386 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 1.307 | 56.68 |  |  | 74.0807 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 51.268 |  |  | 76.902 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 49.664 |  |  | 74.496 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 9 | + | 0 | 10 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 48.888 |  |  | 73.332 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 10 | + | 0 | 11 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 36.692 |  |  | 55.038 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 11 | + | 0 | 12 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 18.213 |  |  | 27.3195 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 11 | + | 0 | 13 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 7.621 |  |  | 11.4315 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 | 12 | + | 0 | 14 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 2.197 |  |  | 3.2955 | m³ | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 871.3806 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 19.39 |  |  | 48.47 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 21.45 |  |  | 53.62 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 23.57 |  |  | 58.92 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 25.03 |  |  | 62.57 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 4 | + | 0 | 4 | + | 1.998 |  |  |  |  | 0.999 | 53.16 |  |  | 53.1 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 4 | + | 1.998 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 0.251 | 80.3 |  |  | 20.15 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 78.8 |  |  | 197 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 79.07 |  |  | 197.67 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 78.81 |  |  | 197.02 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 76.88 |  |  | 192.2 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 9 | + | 0 | 10 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 74.43 |  |  | 186.07 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações | 10 | + | 0 | 11 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 72.335 |  |  | 180.83 | m³ | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1447.62 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.664 |  |  | 1.66 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 1 | + | 0 | 1 | + | 2.748 |  |  |  |  | 1.374 | 0.809 |  |  | 1.1116 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 1 | + | 2.748 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.126 | 1.459 |  |  | 1.6428 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 2 | + | 0 | 2 | + | 3.702 |  |  |  |  | 1.851 | 2.866 |  |  | 5.305 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 2 | + | 3.702 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 0.649 | 4.687 |  |  | 3.0419 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 3 | + | 0 | 3 | + | 4.236 |  |  |  |  | 2.118 | 7.322 |  |  | 15.508 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 3 | + | 4.236 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 0.382 | 10.122 |  |  | 3.8666 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 15.667 |  |  | 39.1675 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP | 5 | + | 0 | 5 | + | 3.919 |  |  |  |  | 1.96 | 20.059 |  |  | 39.3156 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa lateral a EBAP (sobre tubulações de descarga) | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 101.83 |  |  | 152.745 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa lateral a EBAP (sobre tubulações de descarga) | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 103.6 |  |  | 155.4 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro da rampa lateral a EBAP (sobre tubulações de descarga) | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 105.05 |  |  | 157.575 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 24.36 |  | 24.36 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 5.51 |  | 5.51 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 9.19 |  | 9.19 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 14.73 |  | 14.73 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 10.33 |  | 10.33 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 2.4 |  | 2.4 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 6.8 |  | 6.8 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 25.04 |  | 25.04 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro em argila para plantio de grama | [12 empty] | 10.97 |  | 10.97 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 685.669 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro estrutura lateral sul | [7 empty] | 7.7 | 2.7 | 2.6 |  |  |  |  | 54.054 | m³ | 14 | Croqui em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro estrutura lateral sul | [7 empty] | 6.5 | 1.8 | 0.3 |  |  |  |  | 3.51 | m³ | 14 | Croqui em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterro estrutura lateral sul | [7 empty] | 6.2 | 2.7 | 0.8 |  |  |  |  | 13.392 | m³ | 14 | Croqui em anexo | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de veículos lateral sul | [10 empty] | 4.05 | 15.202 |  |  | 61.5681 | m³ | 14 | Croqui em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de veículos lateral sul | [7 empty] | 13.82 | 2.85 | 0.3 |  |  |  |  | 11.8161 | m³ | 14 | Croqui em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 144.3402 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Saldo do item 1.3.2.14 | [14 empty] | 24.9279 | m³ | 16 | O item 1.3.2.14 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.3.10.3. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.9279 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3173.938 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3173.9377 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3173.9377 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.10.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.10.4 | Laje Sobre Piso De Rampas, Escadas E Calçadas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso a EBAP Marilândia | [10 empty] | 1122.08 |  |  |  | 1122.08 | m² | 12 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 111 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa lateral (croncreto 01 - croqui topográfico) | [10 empty] | 472.83 |  |  |  | 472.83 | m² | 13 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | Acesso norte e Av. João F. Gonçalves (Concreto 02 - croqui top.) | [10 empty] | 659.13 |  |  |  | 659.13 | m² | 13 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -1122.08 | m² | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rampa de pedestres | [14 empty] | 59.01 | m³ | 15 | Levantamento Topográfico em anexo | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m³ | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1190.97 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1190.97 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1190.97 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.10.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11 | Incêndio | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11.1 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Conforme Projeto, (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | PO 20BC | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | CO2 5BC | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | SAÍDA (Menor) | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | SAÍDA (Maior) | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
|  | CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.11.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11.2 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Extintor de CO2 6KG EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.11.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11.3 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Extintor de PO Químico 6KG EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-INC-003_R00 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Substituição | [6 empty] | -1 | [7 empty] | -1 | un | 18 | Houve a necessidade de substituir 1 de 6kg para 8kg conforme projeto revisado. | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.11.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11.4 | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 30 Leds, Bivolt, Autonomia De 6Hrs, Potência 2W, Fluxo Luminoso 110 Lm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.11.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.3.11.5 | Bloco Autônomo P/ Iluminação De Emergência, C/ Faróis De Led 15W Temp. Cor 5000K, Autonomia 3 Horas, Gab. Policarb. Term. Autoextinguível, Prot. Uv, Res. A Impacto, Bege, Mod. Bll 2400 Led Ip66 - Aureonlux Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.3.11.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.4 | Fixação e Proteção das Margens | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.4.1 | Enrocamento Com Pedra, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Março/22 - Vide item 1.4.1.11 | [14 empty] | 833.36 | m³ | 10 | O item 1.4.1.11 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.3.4.1. O serviço e preço unitários são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário. | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | Total medido na 10ªMP | 0 | EBAP Marilândia
[20 empty] | 833.36 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 38.139 |  |  |  | 95.3475 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 44.068 |  |  |  | 110.17 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 43.583 |  |  |  | 108.9575 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 42.709 |  |  |  | 106.7725 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 37.952 |  |  |  | 94.88 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Aribiri | 7 | + | 0 | 7 | + | 0.381 |  |  |  | 0.191 | 29.876 |  |  |  | 5.7063 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 300 | + | 0 | 301 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 51.767 |  |  |  | 129.4175 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 301 | + | 0 | 302 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 49.888 |  |  |  | 124.72 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 302 | + | 0 | 303 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 47.906 |  |  |  | 119.765 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 303 | + | 0 | 304 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 43.415 |  |  |  | 108.5375 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 304 | + | 0 | 305 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 45.308 |  |  |  | 113.27 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 305 | + | 0 | 306 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 49.757 |  |  |  | 124.3925 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 306 | + | 0 | 307 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 48.398 |  |  |  | 120.995 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 307 | + | 0 | 308 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 47.323 |  |  |  | 118.3075 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 308 | + | 0 | 309 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 48.172 |  |  |  | 120.43 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 309 | + | 0 | 310 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 51.33 |  |  |  | 128.325 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 310 | + | 0 | 311 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 41.667 |  |  |  | 104.1675 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 311 | + | 0 | 312 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 33.453 |  |  |  | 83.6325 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 312 | + | 0 | 313 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 40.567 |  |  |  | 101.4175 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 313 | + | 0 | 314 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 46.11 |  |  |  | 115.275 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento canal Marinho | 314 | + | 0 | 314 | + | 1.966 |  |  |  | 0.983 | 50.268 |  |  |  | 49.4134 | m³ | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2019.2113 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Regularização para passagem da carreta de transporte do eletrocentro | [11 empty] | 83.6 |  |  | 83.6 | m³ | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 12ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 83.6 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Enrocamento rampa lateral sul | [11 empty] | 7 |  |  | 7 | m³ | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Diferença enrocamento Canal Marinho | [11 empty] | 1247.76 |  |  | 1247.76 | m³ | 16 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1247.76 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4355.62 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4355.6198 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4355.6198 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.4.2 | Execução De Mureta Guia Para Contenção/ Fundação Com 30 Cm De Espessura. Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.4.3 | Mureta De Proteção | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5 | ELÉTRICA | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1 | Instalações de Automação e Instrumentação | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.1 | Instalação De Transmissor Tipo Radar Para Medição E Controle De Nível Ref: R82 Magnetrol Ou Similar Com Suporte Tipo Z Para Instalação Do Sensor De Nível, Dim. 1150X300 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Transmissor tipo radar canal Aribiri | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Transmissor tipo radar poço das bombas | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Transmissor tipo radar para canal Marinho | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.2 | Cabo De Instrumentação - 4 Unidades, 1,5Mm2 (Xlpe) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instrumentação bomba 1 x PN-AUT | [7 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instrumentação bomba 2 x PN-AUT | [7 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instrumentação bomba 3 x PN-AUT | [7 empty] | 42 | [6 empty] | 42 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instrumentação bomba 4 x PN-AUT | [7 empty] | 39 | [6 empty] | 39 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Intrumentação tanque diesel x PN-AUT | [7 empty] | 31 | [6 empty] | 31 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Grupor gerador x PN-AUT | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 17 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB1 x PN-AUT | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB2 x PN-AUT | [7 empty] | 32 | [6 empty] | 32 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB3 x PN-AUT | [7 empty] | 29 | [6 empty] | 29 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB4 x PN-AUT | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 26 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB5 x PN-AUT | [7 empty] | 23 | [6 empty] | 23 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB6 x PN-AUT | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor montante x PC gradeamento | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor a jusante x PC gradeamento compl. | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor 1 canal x PN-AUT | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor 2 canal x PN-AUT | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 6 x PN-AUT | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 5 x PN-AUT | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 4 x PN-AUT | [7 empty] | 27 | [6 empty] | 27 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 3 x PN-AUT | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 2 x PN-AUT | [7 empty] | 23 | [6 empty] | 23 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 2 x PN-AUT compl. | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Sensor baia 1 x PN-AUT | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Ajustes | [7 empty] | 76 | [6 empty] | 76 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 706 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 706 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 706 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.3 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de instrumentação | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.1 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão E Suporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela resíduos | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 0.2 |  | 17.6 | m | 11 | Desconto de 20% referente as tamapas | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela Comportas | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 0.2 |  | 17.6 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela resíduos | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 4.4 | m | 13 | Pagamento das tampas descontadas na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela Comportas | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 4.4 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.2 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de instrumentação | [7 empty] | 32 | [6 empty] | 32 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.3 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 3/4" (25Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de elétrica e instrumentação | [7 empty] | 54 | [6 empty] | 54 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de instrumentação | [14 empty] | 72 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de instrumentação | [14 empty] | 36 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.6 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de instrumentação | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.1.4.7 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.1.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.1.1 | Fornecimento De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro)(Frete Incluso) - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro EBAP Marilândia | [14 empty] | 0.2 | unid | 10 | 20% do total | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro EBAP Marilândia | [14 empty] | 0.6 | unid | 12 | 60% do total | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro EBAP Marilândia - Comissionamento | [14 empty] | 0.2 | unid | 21 | 20% do total | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.1.2 | Fornecimento De Grupo Gerador C18 – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4.2, Tanque E Chave Boia - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Gerador EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | unid | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.1.3 | Tanque Metálico – 1000 L - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tanque de combustível EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | unid | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.2 | Instalçao de Equipamentos | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.2.1 | Instalação De Sistema De Distribuição De Energia Elétrica Em Média E Baixa Tensão Da Subestação Pré-Fabricada Em Estrutura Metálica Modular E Transportável (Eletrocentro) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.2.2 | Transporte E Instalação De Grupo Gerador A Diesel – Em Carenagem Acústica 82 Db (A) @ 1,5 M – 938Kva / 750Kw – 850Kva / 680Kw – 440/254V V, Com Disjuntor De Proteção Manual E Painel De Comando Emcp 4. Ref C18 Caterpillar Ou Similar, Inclusive Painel De Transferência Automática Tripolar 1600 A – 440/254 V, | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação do gerador da EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | un | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.2.3 | Fornecimento E Instalação De Mangueira Ortac 250 - Vermelha, Para Combustíveis, Ra Classe A - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tanque de combustível ao gerador | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3 | Fios e cabos | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica do GERADOR | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Diferença rede geradore a maior | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 1 x PC gradeamento | [7 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 2 x PC gradeamento | [7 empty] | 32 | [6 empty] | 32 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 3 x PC gradeamento | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 4 x PC gradeamento | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 26 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação externa e cameras | [7 empty] | 181 | [6 empty] | 181 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Diferença rede geradore a maior | [7 empty] | -12 | [6 empty] | -12 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 1 x PC gradeamento | [7 empty] | 64 | [6 empty] | 64 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 2 x PC gradeamento | [7 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 3 x PC gradeamento | [7 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 4 x PC gradeamento | [7 empty] | 52 | [6 empty] | 52 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 557 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 557 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 557 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica do GERADOR | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Diferença rede geradore a maior | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação externa e cameras | [7 empty] | 181 | [6 empty] | 181 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | -24 | m | 18 | SEM SALDO | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 197 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 197 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 197 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.3 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica do GERADOR | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Diferença rede geradore a maior | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentação grade 1 x PC gradeamento | [7 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação externa e cameras | [7 empty] | 181 | [6 empty] | 181 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - | [14 empty] | -24 | m | 18 | SEM SALDO | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 231 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 231 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 231 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.4 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentador do APOIO - Fases | [6 empty] | 3 | 25 | [6 empty] | 75 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 75 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 75 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 75 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.5 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentador do APOIO - Neutro | [6 empty] | 1 | 25 | [6 empty] | 25 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.6 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentador do APOIO - PE | [6 empty] | 1 | 25 | [6 empty] | 25 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentadores das comportas | [7 empty] | 549 | [6 empty] | 549 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 549 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 549 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 549 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentadores das comportas - PE | [7 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB4 x CCM compl. | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB5 x CCM | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 26 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | MCB6 x CCM | [7 empty] | 23 | [6 empty] | 23 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 183 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 183 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 183 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.9 | Cabo De Cobre Flexível Múltiplo, Blindado, Epr 1Kv, Com 3 Cabos De 150Mm² Para Ligação Do Motor + 4 Cabos De 1,5Mm² Para Comando. Ref S3X150+95/3+4X1,5 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro as bombas | [6 empty] | 4 | 101.5 | [6 empty] | 406 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 406 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 406 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 406 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 120 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentadores do GERADOR - PE | [6 empty] | 6 | 18.5 | [6 empty] | 111 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 111 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 111 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 111 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | FASES | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentadores do GERADOR - FASES | [6 empty] | 6 | 18.5 | 3 | [5 empty] | 333 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 333 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 333 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 333 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Alimentadores do GERADOR - NEUTRO | [6 empty] | 6 | 18.5 | [6 empty] | 111 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 111 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 111 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 111 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.13 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 160 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 160 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 160 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.14 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 150 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 150 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 150 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.15 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [7 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 145 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 145 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 145 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.16 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Amarelo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.17 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Preto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio - Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.18 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Azul | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio - Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio - Chuveiro | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.20 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 70,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [7 empty] | 120 | [6 empty] | 120 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [7 empty] | 180 | [6 empty] | 180 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 300 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.3.21 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 50,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.3.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4 | Calhas e Dutos | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.1 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 1.1/2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro ao APOIO | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro ao poste | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro aa baias | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.2 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 2", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro ao Pórtico | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro ao Pórtico | [6 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.3 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 3", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro as cx de passagem das comportas | [14 empty] | 40 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro as cx de passagem das comportas | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.4 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 4", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | CCM ao GERADOR | [6 empty] | 60 | [7 empty] | 60 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | CCM ao GERADOR | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.5 | Eletroduto Pead, Cor Preta, Diam. 6", Marca Ref. Kanaflex Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica | [7 empty] | 83.9 | [6 empty] | 83.9 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica | [7 empty] | 86.1 | [6 empty] | 86.1 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 220 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 220 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 220 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.6 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.7 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.8 | Eletroduto Flexível Corrugado 3/4" , Marca De Referência Tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.9 | Eletroduto Flexível Corrugado 1", Marca De Referência Tigre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.10 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150 X 100 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela resíduos | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 0.2 |  | 17.6 | m | 11 | Desconto de 20% referente as tamapas | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela Comportas | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 0.2 |  | 17.6 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela resíduos | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 4.4 | m | 13 | Pagamento das tampas descontadas na 11ªMP | 0 | EBAP Marilândia
|  | Passarela Comportas | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 4.4 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.11 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50Cm, De 45 X 45 Cm, Para 6 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrodutos dos alimentadores das bombas | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrodutos dos alimentadores do GERADOR | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [7 empty] | 66 | [6 empty] | 66 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 81 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 81 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 81 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.13 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 1" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.4.14 | Saída Horizontal Para Eletroduto De 2" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.5 | Equipamentos Para Iluminação | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.5.1 | Poste Telecônico Reto, Em Aço Galvanizado, Com Flange / Flangeado Na Base, Com Chumbadores E Demais Peças Para Fixação, Pintura Branca Eletrostática A Quente Em Poliéster, 7000 Mm. Ref: Induspar Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação pública | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.5.2 | Refletor Em Led Ip 66, 150W, 20.000 Lúmens | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação pública | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.5.3 | Luminária De Emergência Autônoma, Autonomia Mínima De 3 Horas Com Dos Refletores Em Led Smd, Grau De Proteção: Ip-66. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.5.4 | Cruzeta Para Fixação De 3 Projetores, 1400Mm, Com Fixadores, Parafusos E Demais Conexões Para Poste Telecônico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Iluminação pública | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | u | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | U | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | U |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | U |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | U |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.6 | CAIXAS DE PASSAGEM | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.6.1 | Caixa De Passagem 300X300X120Mm, Chapa 18, Com Tampa Parafusada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.6.2 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 30X30X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | 4 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.6.3 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos Cerâmicos 10 Furos 10X20X20Cm Dimensões De 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.6.4 | Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 80X80X80M, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco Tampa De Concreto Esp. 5Cm E Lastro De Brita 5Cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede elétrica, CFTV e iluminação pública | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7 | Quadros, dispositivos de proteção e seccionamento | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.1 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.2 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.3 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.4 | Disjuntor Dr Tetrapolar Din 40A, 30Ma | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.5 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, Tensão Nominal Máxima 275Vca, Corente De Surto Máxima 40Ka. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalação elétrica do apoio | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.6 | Quadro De Distribuição Elétrica, De Embutir, Padrão Din Para Até 18 Disjuntores, Com Barramento De Cobre Trifásico 100A (Barras Isoladas Com Revestimento Termocontrátil), Espelho Para Proteção, Ip 54. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.7 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.8 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.9 | Arandela Blindada, Uso Externo, 45°, Ip 65, Soquete E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.10 | Lampada Led 23 W, 3000 Lumens, E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.11 | Lampada Led 12W, 1000 Lúmens, E27 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.12 | Luminaria Embutir Compl.,Corpo Ch. Aço Pintada Branca,Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância,2 Lâmp.Fluor.Tubulares De 16W/127V, Reator Duplo 127V, Part.Ráp.Afp, Soq. Antivib.,Ref. Caa01-E216 Lumicenter Ou Equ | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.13 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.14 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Instalações elétrica do APOIO | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.7.15 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X2" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | IInstalações elétrica do apoio | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | und | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.7.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8 | Aterramento | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Malha de aterramento do ELETROCENTRO | [7 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Conexões | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | rede de aterramento | [7 empty] | 66 | [6 empty] | 66 | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 236 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 236 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 236 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.2 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de aterramento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.3 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[9 empty] | 8 | [11 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.4 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Eletrocentro | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de aterramento | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.5 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampas da caixas de inspeção do aterramento | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | und | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tampas da caixas de inspeção do aterramento | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 26 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 26 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.2.8.6 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterramento do ELETROCENTRO | [14 empty] | 19 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterramento do ELETROCENTRO | [14 empty] | 2 | und | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Aterramento do ELETROCENTRO | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 26 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 26 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.2.8.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.3 | Ramal de ligação | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.3.1 | Ramal De Ligação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.3.2 | Cabo De Cobre Nú, Seção De 25.0 Mm2 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Entrada de energia elétrica | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.3.3 | Cabo De Cobre Termoplástico, Com Isolamento Para 15Kv, Seção De 25,0Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.3.4 | Cabo De Cobre Nú 35Mm2, Ref. Tel 5735, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4 | SPDA | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.1 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 35 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 2,50 Mm; Ref: Tel-5635, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | m | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.2 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50 Mm², Tipo Cordoalha, 7 Fios, Ø 3,00 Mm; Ref: Tel-5650, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Malha de aterramento do SPDA | [7 empty] | 230 | [6 empty] | 230 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 230 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 230 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 230 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.3 | Terminal Aéreo 1 Furo 5/16X250Mm Ref: Tel-044, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.4 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.5 | Presilha De Cobre Para Cabos De 35 Mm² Ref: Tel-085, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.6 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 35Mm², Ref. Tel-5135, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.7 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.8 | Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha, Diâmetro 1", Ref. Tel-095, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.9 | Conector Em Bronze Reforçado Para 2 Cabos De Cobre De 16-70Mm² E Haste De Aterramento, Com Grampo U, Porcas E Arruelas Em Aço Gf. Ref: Tel-580, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [14 empty] | 8 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [14 empty] | 15 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.10 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.11 | Fixador Universal Latão Estanhado P/ Cabos 16 A 70 Mm2 Ref. 5024, Incl. Parafuso Sextavado M6X45Mm, Arruela Lisa 1/4", Bucha Nº8, Vedação Dos Furos C/ Poliuretano Ref. 5905, Marca De Ref. Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.12 | Conector Para Gradis Aramados, Ref: Tel-736, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[17 empty] | 4 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.13 | Conector Tipo X Fundido Em Bronze Com Acessórios Em Aço Gfpara Cabos 16 – 50 Mm² – Acab. Estanhado Para Aterramento De Telas – Com Parafuso, Porca E Arruela Em Aço Gf Ref: Tel-6945, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.14 | Fixador Tipo Õmega Latao Furo 5.5Mm P/ Cabo 35Mm2 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.15 | Terminal Estanhado De 1 Compressão 1 Furo, 50Mm², Ref. Tel-5150, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.16 | Caixa De Inspeção Tipo Solo Em Pvc Com Bocal Interior Quadrado Articulado E Borda Exterior Redonda Ø 300 X300Mm Para Passeios E Pisos Sujeitos A Carga Pesada. Ref: Tel-535, Termotécnica Ou Similar. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa de inspeção do SPDA | [14 empty] | 2 | und | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Caixa de inspeção do SPDA | [14 empty] | 21 | und | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.17 | Tampa Reforçada Em Ferro Fundido Com Escotilha Tel 536, Inclusive Assentamento, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | SPDA | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | und | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede de SPDA | [6 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | und | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.18 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Cinco (5) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Polipropileno, Ref. Tel-902, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.19 | Caixa De Equalização De Potenciais Para Uso Interno E Externo Com Nove (9) Terminais Para Aterramento (Bep), Em Aço, Com Flange Inferior E Vedação Na Porta, Ref. Tel-903, Marca De Referência Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.20 | "Haste De Aterramento Tipo Copperweld Alta Camada (254 Microns) Ø 5/8″ X 3,00M (Ø 14,3Mm – Efetivo) Ref: Tel-5820, Termotécnica Ou Similar. " | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | und | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.4.21 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | m | 7 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Rede SPDA | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | m | 14 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.4.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5 | Cabeamento Estruturado e CFTV | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.1 | Cabo De Par Trançado Blindado (F/Utp), Categoria 6, Ou Superior, Com Condutores De Cobre Rígidos 24 Awg, Uso Indoor/Outdoor Ref: Furukawa Ou Similar (M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Cabo de rede do GERADOR | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Grupo gerador x PN-AUT | [7 empty] | 27.5 | [6 empty] | 27.5 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | PC gradeamento x rack | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | Complemento circuito de CFTV | [7 empty] | 322.5 | [6 empty] | 322.5 | m | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 410 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 410 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 410 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.2 | Patch Cord F/Utp Cat.6 - Cabo Flexível Blindado Cat.6 Montado Com Conectores Rj45 Nas Duas Extremidades. Ref: Furukawa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | pc | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | pc | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | pc |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | pc |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | pc |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.3 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo, Com Espelho Para 2 Rj45 Conectores Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.4 | Condulete De Alumínio 4X2”, Furos 1”, Múltiplo Com Espelho | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.5 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.6 | Caixa De Passagem De Embutir No Piso, Padrão Telebrás, R1, Com Tampa Em Ferro Fundido. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.7 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm. 1" (32Mm), Inclusive Conexões | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | m | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 84 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 84 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 84 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.8 | Eletroduto De Aço Galvanizado Médio, Inclusive Conexões, Suportes E Fixação Dn 50 (2") | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | m | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.9 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅3/4” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | m | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.10 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅1” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | m | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.11 | Duto Em Polietileno De Alta Densidade (Pead) ∅2” Ref: Kanalex Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [14 empty] | 42.35 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | und | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42.35 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42.35 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42.35 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.12 | Envelopamento De Concreto Simples Com Consumo Mínimo De Cimento De 250Kg/M3, Inclusive Escavação Para Profundidade Mínima Do Eletroduto De 50 Cm, De 25 X 30 Cm, Para 2 Eletrodutos | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | m | 8 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 65 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 65 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 65 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.13 | Rack De Parede 19" Fechado Com Chave, 16Us, 470X570Mm, Com Portas Laterais E Frontal, Com Venezianas, Cooler De Ventilação Na Parte Superior. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.14 | Switch De 24 Portas, Com Taxa De Transmissão De 10/100/1000 Mbps Portas Rj-45 10/100/1000 Poe+ Com Detecção Automática, Camada 3, 4 Portas Gigabit Ethernet Sfp Fixas, Instalação Em Rack De 19". Ref: 2930F 24G Poe+ 4Sfp – Aruba Ou Similar | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.15 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.16 | Calha De Tomadas Com Filtro Para Instalação, Em Rack, Com 06 Tomadas 2P+T, Ref: Pial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.17 | Bandeja Fixa Frontal Para Racks Padrão 19" Polegadas, 2Us, 290 Mm De Profundidade, Fixação Interna Construída Em Aço, Com Estampas De Ventilação Para Circulação De Ar Interno Do Rack, 2 Pontos Fixação Nos Planos Frontais Do Rack Por Meio De Parafusos. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.18 | Organizador De Cabos Horizontal, Aberto, Padrão Rack 19" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.19 | Tampa Cega De 1U Para Rack 19" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.20 | Dio 24Fo Distribuidor Interno Óptico Sc Mm 62.5/125 Gaveta 19'' 1U | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.21 | Aterramento Com Haste De Terra 5/8"X2.40M, Cabo De Cobre Nú 25Mm2 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - Verde | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | m | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.23 | Conector De Medição Em Latão Com 2 Parafusos Para Cabos De 16 A 50 Mm2, Ref. Tel- 562, Termotécnica Ou Equivalente | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.24 | Câmera Ip Speed Dome 2Mp Com 37X De Zoom, Resolução Full Hd, Com Análise Inteligente De Vídeo, Mapa De Calor E Detecção De Face, Alimentação: 24 Vac / 3 A, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 7237 Sd Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.25 | Câmera Ip Dome, Resolução De 1 Mp, Lente Fixa De 2,8 Mm, Ir Inteligente Com Alcance De 20 Metros, Instalação Interna Ou Externa, Alimentação: 12 Vdc/Poe (802.3Af), Ref: Vip S4020 G2 Intelbras Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.26 | Câmera Ip Bullet 12Mp, Zoom Motorizado, Inteligências De Vídeo, Entrada E Saída De Alarme, Alimentação: 12 Vdc Ou, Poe+ (Ieee 802.3At), Ip67 E Ik10, Ref: Vip 71250 Z Intelbras Ou Similar Com Suporte Conforme Projeto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.27 | "Gravador Digital De Vídeo Em Rede Para Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps 2 Interfaces De Rede Gigabit Ethernet, 16 Entradas De Alarme, Reconhecimento Automático Das Câmeras Ips, Fonte Interna, 100-240 Vac. 50/60 Hz, Ref: Nvd 7132 Intelbras Ou Similar" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.5.5.28 | "Conector Fêmea Blindado Cat.6 - Conector Fêmea Do Tipo Keystone Jack. Ref: Furukawa Ou Similar" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Circuito de CFTV | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | cj | 15 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | cj | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.5.5.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | cj |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6 | Hidromecanico | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1 | Equipamentos (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.1 | Comporta Do Poço De Bomba Com Abertura Livre De 2,10M X 1,7M, Fixação Químico, Com Atuador Elétrico E Manual. - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Comportas de maré da EBAP Marilândia | [14 empty] | 6 | und | 11 | EQUIVAL NF 969 | 0 | EBAP Marilândia
| INFORMAMOS QUE HOUVE UMA TROCA NA NUMERAÇÃO DAS NOTAS DE FORNECIMENTO DA COMPORTAS DO POÇO DAS BOMBAS, PORTANTO SEGUE ABAIXO NUMERAÇÃO CORRETA DAS NOTAS FISCAIS (DIGITALIZADAS EM ANEXO JUNTO COM AS CARTAS DE CORREÇÕES). - EQUIVAL NF 966 = 1 UND - EQUIVAL NF 969 = 5 UND | [19 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.2 | Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Grade mecanizada da ebap Marilândia | [14 empty] | 4 | unid | 10 | PAULITEC NF 1.190 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.3 | Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 6 | unid | 10 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.4 | Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Válvula flap - Tubulações de descarga | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | unid | 12 | NF 969 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.5 | Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 (Frete Incluso). - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | EBAP Marilândia | [14 empty] | 0.8 | und | 9 | 20% de 4 unidades | 0 | EBAP Marilândia
|  | EBAP Marilândia | [14 empty] | 2.4 | und | 12 | 60% de 4 unidades | 0 | EBAP Marilândia
|  | EBAP Marilândia | [14 empty] | 0.6 | und | 13 | 20% de 3 unidades | 0 | EBAP Marilândia
|  | EBAP Marilândia | [14 empty] | 0.2 | und | 16 | 20% de 1 unidade | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.1.6 | Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Monovia da EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | unid | 13 | ENGPORT NF 72, 78 e 80 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | unid | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unid |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2 | Instalação de Equipamentos | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.1 | Transporte E Montagem De Comportas Tipo Deslizante Com Dimensões Livres L = 2,10 M X H = 1,70 M X Hs = 1,70 M.C.A. X Hconc = 1,70 M, Com Acionamento Elétrico. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Comportas de maré da EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.2 | Transporte E Instalação De Grade Mecanizada E Automatizada, Retenção Sólido Grosseiro Igual Ou Maior Que 50 Mm, 2,0 M Largura E 3,5 M Altura, Inclinação 75° | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Grade mecanizada EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 12 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.3 | Transporte E Instalação De Válvula De Retenção Portinhola Simples, Tipo Wafer, Pn 10 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tabulações de descarga | [14 empty] | 4 | um | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.4 | Transporte E Instalação De Válvula Flap – Pn 10, Flange Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Válvulas flap das linhas de descarga da EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.5 | Instalação De Bomba Submersível, Q=2,5M³/S, Com Descarga Entre Flanges, Coluna De Descarga Vertical Com Dn 1200Mm E Flange De Saída Para Linha De Recalque Na Classe K7, Pn 10, Nbr 7675 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Bombas da EBAP Marilândia | [14 empty] | 4 | un | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.6 | Transporte E Instalação De Comporta Da Galeria Dimensões Internas De 2,7 M De Altura E 3,0 M De Largura | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.7 | Transporte E Montagem De Equipamento De Içamento: Monovia Em Perfil Metálico Com Talha Elétrica Com Trole Elétrico, Carga = 5.000 Kg | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Montagem da Monovia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 13 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.8 | Fornec.E Assent.De Grade Manual Incluindo Pintura De Protecao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.2.9 | Montagem De Haste De Prolongamento Com Extremidades Rosqueadas, Diâmetro 1.1/6”, L=6000Mm Em Pedestais De Comando Ou Manobra | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Comportas de maré da EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 11 |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3 | Tubulação | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1.1 | Tubo Fofo C/Flange E Ponta Dn 1200 Pn10 - L=1000 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | UND | 11 | SAINT GOBAIN NF 252.180 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | UND | 11 | SAINT GOBAIN NF 252.494 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1.2 | Curva Fofo 45 Ff Dn 1200 Pn10 - P/ Esgoto (Un) - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 6 | um | 10 | SAINT GOBAIN NF 251.652 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1.3 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Pn10 Dn 1200 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | Un | 11 | SAINT GOBAIN NF 252.495 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | Un | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.628 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1.4 | Junta Para Flange Classe K7 Fofo Dn 1200 - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [6 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | UND | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.190 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulação de descarga EBAP Marilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | und | 18 | SAINT GOBAIN NF 253.190 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | EBAP Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | PC | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | PC |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | PC |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | PC |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.1.5 | Parafuso C/ Porcas Para Flanges - Bdi = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulações de descarga | [14 empty] | 240 | Un | 11 | SAINT GOBAIN NF 253363 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulações de descarga | [14 empty] | 100 | Un | 12 | O FORTE P. NF 203.335 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulações de descarga | [14 empty] | 384 | Un | 12 | O FORTE P. NF 205.719 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Tubulações de descarga | [14 empty] | 44 | Un | 12 | O FORTE P. NF 205.721 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 768 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 768 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 768 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.3.6.3.2 | Assentamento De Pecas, Conexoes, Aparelhos E Acessorios De Ferro Fundido Ductil, Junta Elastica, Mecanica Ou Flangeada, Com Diametros De 1200 Mm. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | EBAP Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  | Montagem das linhas 1, 2, 3 e 4 - (Tubos 01 e 04 conforme quadro resumo) | [6 empty] | 4 | 3.6 | [6 empty] | 14.4 | m | 11 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Montagem das linhas 5 e 6 - (Tubo n° 04 conform quadro resumo) | [6 empty] | 2 | 2.6 | [6 empty] | 5.2 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002 | 0 | EBAP Marilândia
|  | Montagem das linhas 1 e 6 - (Tubos n° 02, 03 e curva n° 05, conform quadro resumo) | [6 empty] | 6 | 10.9 | [6 empty] | 65.4 | m | 12 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002 | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 85 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 85 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
1.3.6.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M |  |  | 0 | EBAP Marilândia
[21 empty] | 0 | EBAP Marilândia
| 1.4 | Galeria Marilândia | [18 empty] | -18445124.002 | Galeria Marilândia
| 1.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | -9224715.1754 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | SEMI-DIST. | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DESCONTO | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | [7 empty] | 30 | 9 | 0.8 |  | 216 |  |  | 216 | m³ | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 1 | + | 10 | 2 | + | 0 |  |  |  | 5 | 45.735 |  |  |  | 228.675 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  | 10 | 46.433 |  |  |  | 464.33 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  | 10 | 47.216 |  |  |  | 472.16 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  | 10 | 46.928 |  |  |  | 469.28 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  | 10 | 50.403 |  |  |  | 504.03 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  | 10 | 50.569 |  |  |  | 505.69 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  | 10 | 47.721 |  |  |  | 477.21 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  | 10 | 48.094 |  |  |  | 480.94 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal | 9 | + | 0 | 9 | + | 16 |  |  |  | 8 | 47.972 |  |  |  | 383.776 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Junho |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -216 | m³ | 1 | Desc. Med. Anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3770.091 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 9 | + | 16 | 10 | + | 0 |  |  |  | 2 | 46.968 |  |  |  | 93.936 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 11 | + | 0 |  |  |  | 10 | 47.74 |  |  |  | 477.4 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 11 | + | 0 | 12 | + | 0 |  |  |  | 10 | 45.035 |  |  |  | 450.35 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 12 | + | 0 | 13 | + | 0 |  |  |  | 10 | 43.535 |  |  |  | 435.35 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 13 | + | 0 | 14 | + | 0 |  |  |  | 10 | 43.496 |  |  |  | 434.96 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 14 | + | 0 | 15 | + | 0 |  |  |  | 10 | 46.735 |  |  |  | 467.35 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 15 | + | 0 | 16 | + | 0 |  |  |  | 10 | 53.692 |  |  |  | 536.92 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 16 | + | 0 | 17 | + | 0 |  |  |  | 10 | 54.717 |  |  |  | 547.17 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Agosto/21 | 17 | + | 0 | 17 | + | 10 |  |  |  | 5 | 52.144 |  |  |  | 260.72 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3704.156 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 18 | + | 0 |  |  |  | 5 | 46.666 |  |  |  | 233.33 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 18 | + | 0 | 19 | + | 0 |  |  |  | 10 | 49.239 |  |  |  | 492.39 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 19 | + | 0 | 20 | + | 0 |  |  |  | 10 | 49.933 |  |  |  | 499.33 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 20 | + | 0 | 21 | + | 0 |  |  |  | 10 | 45.172 |  |  |  | 451.72 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 21 | + | 0 | 22 | + | 0 |  |  |  | 10 | 46.879 |  |  |  | 468.79 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Setembro/21 | 22 | + | 0 | 22 | + | 10 |  |  |  | 5 | 51.539 |  |  |  | 257.695 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2403.255 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 23 | + | 0 |  |  |  | 5 | 53.284 |  |  |  | 266.42 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Outubro/21 | 23 | + | 0 | 24 | + | 0 |  |  |  | 10 | 51.192 |  |  |  | 511.92 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Outubro/21 | 24 | + | 0 | 25 | + | 0 |  |  |  | 10 | 52.034 |  |  |  | 520.34 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Outubro/21 | 25 | + | 0 | 26 | + | 0 |  |  |  | 10 | 52.251 |  |  |  | 522.51 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821.19 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 27 | + | 0 |  |  |  | 10 | 59.006 |  |  |  | 590.06 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 27 | + | 0 | 28 | + | 0 |  |  |  | 10 | 61.456 |  |  |  | 614.56 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 28 | + | 0 | 29 | + | 0 |  |  |  | 10 | 56.119 |  |  |  | 561.19 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 29 | + | 0 | 30 | + | 0 |  |  |  | 10 | 56.213 |  |  |  | 562.13 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 0 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 70.615 |  |  |  | 176.537 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  | 10 | 63.341 |  |  |  | 633.41 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Novembro/21 | 1 | + | 0 | 1 | + | 10 |  |  |  | 5 | 50.619 |  |  |  | 253.095 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2559.548 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 0 |  |  |  | 10 | 58.601 |  |  |  | 586.01 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 31 | + | 13 | 32 |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 97.277 |  |  |  | 340.469 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 32 | + | 0 | 32 | + | 2.829 |  |  |  | 1.4145 | 98.331 |  |  |  | 139.089 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 1ª | 1 | + | 10 | 2 | + | 10 | 1 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 2ª | 2 | + | 10 | 10 | + | 0 | 3 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 324 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 3ª | 10 | + | 0 | 17 | + | 0 | 3 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 324 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 4ª | 17 | + | 0 | 22 | + | 10 | 2 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 216 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 5ª | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 | 2 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 216 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 6ª | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | 1 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3193.002 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - Med 1 a 6ª | [6 empty] | 12 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 1296 | m³ | 8 | Diferença não medida | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 31 | + | 13 | 32 | + | 0 | [8 empty] | -340.469 | m³ | 8 | Medido a mais anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 32 | + | 0 | 32 | + | 2.829 | [8 empty] | -139.089 | m³ | 8 | Medido a mais anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 31 | + | 13 | 32 |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 56.085 |  |  |  | 196.297 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Dezembro/21 | 32 | + | 0 | 32 | + | 2.829 |  |  |  | 1.415 | 53.114 |  |  |  | 75.156 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 32 | + | 2.829 | 33 | + | 0 |  |  |  | 8.585 | 69.844 |  |  |  | 599.61 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 33 | + | 0 | 34 | + | 0 |  |  |  | 10 | 76.141 |  |  |  | 761.41 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 34 | + | 0 | 35 | + | 0 |  |  |  | 10 | 76.969 |  |  |  | 769.69 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 35 | + | 0 | 36 | + | 0 |  |  |  | 10 | 86.742 |  |  |  | 867.42 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 36 | + | 0 | 37 | + | 0 |  |  |  | 10 | 84.908 |  |  |  | 849.08 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 37 | + | 0 | 38 | + | 0 |  |  |  | 10 | 79.866 |  |  |  | 798.66 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Janeiro/22 | 38 | + | 0 | 39 | + | 0 |  |  |  | 10 | 78.289 |  |  |  | 782.89 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6516.655 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 40 | + | 0 |  |  |  | 10 | 65.73 |  |  |  | 657.3 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 40 | + | 0 | 41 | + | 0 |  |  |  | 10 | 50.781 |  |  |  | 507.81 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 41 | + | 0 | 42 | + | 0 |  |  |  | 10 | 54.511 |  |  |  | 545.11 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 42 | + | 0 | 43 | + | 0 |  |  |  | 10 | 56.932 |  |  |  | 569.32 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 43 | + | 0 | 44 | + | 0 |  |  |  | 10 | 61.271 |  |  |  | 612.71 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 49 | + | 15.573 | 49 | + | 18 |  |  |  | 1.214 | 40.826 |  |  |  | 49.562 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 49 | + | 18 | 50 | + | 3 |  |  |  | 2.5 | 52.921 |  |  |  | 132.302 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 50 | + | 3 | 50 | + | 8 |  |  |  | 2.5 | 56.674 |  |  |  | 141.685 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 50 | + | 8 | 50 | + | 13 |  |  |  | 2.5 | 57.41 |  |  |  | 143.525 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 50 | + | 13 | 50 | + | 18 |  |  |  | 2.5 | 57.185 |  |  |  | 142.962 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 50 | + | 18 | 51 | + | 3 |  |  |  | 2.5 | 57.605 |  |  |  | 144.012 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 | 51 | + | 3 | 51 | + | 8 |  |  |  | 2.5 | 59.49 |  |  |  | 148.725 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 - Canal aberto EBAP Cobilândia | 51 | + | 8 | 51 | + | 13 |  |  |  | 2.5 | 60.187 |  |  |  | 150.467 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 - Canal aberto EBAP Cobilândia | 51 | + | 13 | 51 | + | 18 |  |  |  | 2.5 | 59.301 |  |  |  | 148.252 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 - Canal aberto EBAP Cobilândia | 51 | + | 18 | 52 | + | 3 |  |  |  | 2.5 | 56.23 |  |  |  | 140.575 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 - Canal aberto EBAP Cobilândia | 52 | + | 3 | 52 | + | 7.589 |  |  |  | 2.295 | 44.659 |  |  |  | 102.492 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Fevereiro/22 - Canal aberto EBAP Cobilândia | 52 | + | 7.589 | 52 | + | 8.4 |  |  |  | 0.226 | 22.54 |  |  |  | 5.094 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3272.793 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 44 | + | 0 | 45 | + | 0 |  |  |  | 10 | 48.064 |  |  |  | 480.64 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 45 | + | 0 | 46 | + | 0 |  |  |  | 10 | 29.34 |  |  |  | 293.4 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 46 | + | 0 | 47 | + | 0 |  |  |  | 10 | 34.763 |  |  |  | 347.63 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 47 | + | 0 | 48 | + | 0 |  |  |  | 10 | 52.17 |  |  |  | 521.7 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 48 | + | 0 | 49 | + | 0 |  |  |  | 10 | 50.924 |  |  |  | 509.24 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 49 | + | 0 | 49 | + | 13 |  |  |  | 6.5 | 50.856 |  |  | 49.562 | 281.002 | m³ | 10 | Desc. Med. Anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação do canal - Março/22 | 49 | + | 13 | 50 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 60.305 |  |  | 132.302 | 18.46 | m³ | 10 | Desc. Med. Anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3521.182 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Escavação ensecadeira de fechamento do canal - da 1ª a 11ª MP | [11 empty] | 5353.052 |  |  | 5353.052 | m³ | 13 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -2592 | m³ | 13 | Desconto medido Anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2369.628 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | m³ | 18 | Desconto medido Anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33738.924 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33738.924 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 33738.924 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.2 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | TON. | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -55730.0926 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal | [11 empty] | 216 | 1.3 | 4.7 | 1319.76 | tkm | 1 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1319.76 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - (trasportado para marca ambiental) | [7 empty] | 3520.45 | [5 empty] | 19.8 | 69704.91 | tkm | 2 | tickets em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 69704.91 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal | 1 | + | 10 | 26 | + | 0 | [5 empty] | 11914.69 | 1.5 | 19.8 | 353866.29 | tkm | 5 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -71024.67 | tkm | 5 | medido anterior | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 282841.62 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | [5 empty] | 2327.94 | 1.5 | 19.8 | 69139.81 | tkm | 6 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 | [5 empty] | 1063.042 | 1.5 | 19.8 | 31572.34 | tkm | 6 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18700.65 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 32 | + | 2.829 | [5 empty] | 1065.568 | 1.5 | 19.8 | 31647.36 | tkm | 7 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação ensecadeira de fechamento do canal | 1 | + | 10 | 30 | + | 0 | [5 empty] | 1296 | 1.5 | 19.8 | 38491.2 | tkm | 7 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal | [11 empty] | 1404 | 1.3 | 12.1 | 22084.92 | tkm | 7 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 174234.98 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação ensecadeira de fechamento do canal | 1 | + | 10 | 30 | + | 0 | [5 empty] | 1296 | 1.5 | 19.8 | 38491.2 | tkm | 8 | Diferença não medida | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal (aquisição) | [11 empty] | 1404 | 1.3 | 12.1 | 22084.92 | tkm | 8 | Diferença não medida | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da ensecadeira para sondagem de adutoras da Cesan (aquisição) | 48 | + | 0 | 49 | + | 0 | [5 empty] | 432 | 1.3 | 12.1 | 6795.36 | tkm | 8 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da ensecadeira para sondagem de adutoras da Cesan (escavação) | 48 | + | 0 | 49 | + | 0 | [5 empty] | 432 | 1.5 | 19.8 | 12830.4 | tkm | 8 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Janeiro/22 | 31 | + | 13 | 39 | + | 0 | [5 empty] | 5220.655 | 1.5 | 19.8 | 155053.45 | tkm | 8 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 235255.33 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | [5 empty] | 2892.25 | 1.5 | 19.8 | 85899.82 | tkm | 9 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 52 | + | 8.4 | [5 empty] | 1449.653 | 1.5 | 19.8 | 43054.69 | tkm | 9 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal (aquisição) | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | [5 empty] | 648 | 1.3 | 12.1 | 10193.04 | tkm | 9 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 139147.55 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da escavação do canal - Março/22 - vide item 1.4.1.1 | 44 | + | 0 | 50 | + | 0 | [5 empty] | 2452.072 | 1.5 | 19.8 | 72826.53 | tkm | 10 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal (aquisição) | 44 | + | 0 | 51 | + | 7 | [5 empty] | 648 | 1.3 | 12.1 | 10193.04 | tkm | 10 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente da aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal (aquisição) próximo a ONIX | [11 empty] | 91.388 | 1.3 | 12.1 | 1437.53 | tkm | 10 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 84457.1 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente de escavações do canal - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 216 | 1.503 | 4.7 | 1525.8456 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -1319.76 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente de escavações do canal - (correção do peso especifico) | [11 empty] | 28385.87 | 1.503 | 19.8 | 844746.4597 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -772035.62 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente aquisição das ensecadeiras de fechamento do canal - (correção do peso especifico + restante executado) - (vide item 1.4.1.12) | [11 empty] | 5353.052 | 1.374 | 12.1 | 88996.6307 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -72788.81 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Material proveniente de escavações das ensecadeiras de fechamento do canal - (correção do peso especifico + restante executado) | [11 empty] | 5353.052 | 1.374 | 19.8 | 145630.8503 | tkm | 13 | Ensaio em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -89812.8 | tkm | 13 | Desconto medido Anterior | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Aquisição de argila para área de passgem da carreta para descarregamento do eletrocentro - (1.4.1.5) | [11 empty] | 209 | 1.374 | 12.1 | 3474.7086 | tkm | 13 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Aquisição de argila para recomposição lateral do dique - (1.4.1.5) | [11 empty] | 5342.757 | 1.374 | 12.1 | 88825.4722 | tkm | 13 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Aquisição de areia para aterro da galeria Marilândia - (vide item 1.4.1.5) | [11 empty] | 15574.634 | 1.366 | 13.7 | 291466.8156 | tkm | 13 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 - (vide item 1.4.1.5) | [11 empty] | 164.956 | 1.366 | 13.7 | 3087.0196 | tkm | 13 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Aquisição de areia para aterro da Drenagem da Av. João Francisco gonçalves - (vide item 1.4.1.5) | [11 empty] | 882.309 | 1.366 | 13.7 | 16511.7071 | tkm | 13 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 512143.1709 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Transporete referente a destinação da soliticação em carta O_ES202 042/2022 | [11 empty] | 2128.9475 | 1.503 | 19.8 | 63356.2016 | tkm | 18 | Carta O_ES202 042/2022 em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo | [15 empty] | tkm | 18 |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 99521.55 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | Correção realizada após conferência final | [14 empty] | -55730.0926 | tkm | 28 | Planilha em anexo | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 28 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -55730.0926 | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1617326.6209 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1561596.5284 | tkm |  |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.55% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1617326.6209 | tkm |  |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
1.4.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -55730.0926 | tkm |  |  | -55730.0926 | Galeria Marilândia
[21 empty] | -4681327.7742 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.3 | Esgotamento De Escavações Para Rebaixamento Do Nível Dágua Nos Serviços De Bueiros, Galerias E Outros, Com Conj. Moto Bomba | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-30 | [10 empty] | 6 | mês | 1 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 | [10 empty] | 6 | mês | 2 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 | [10 empty] | 6 | mês | 3 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | [10 empty] | 6 | mês | 4 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 | [10 empty] | 6 | mês | 5 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 | [10 empty] | 6 | mês | 6 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 | [10 empty] | 6 | mês | 7 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
|  | Esgotamento do canal | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 | [10 empty] | 6 | mês | 8 | Considerando 7 meses | 0 | Galeria Marilândia
[17 empty] | -2 | mês | 8 | Medido no item do EBAP Marilândia | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | Mes | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46 | Mes |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46 | Mes |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Mes |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.4 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | HORAS | QUANT. | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 3" - maio / 2021 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 8 | 24 | 2 | [5 empty] | 384 | h | 1 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - maio / 2021 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 8 | 24 | 2 | [5 empty] | 384 | h | 1 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Junho / 2021 | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 30 | 24 | 2 | [5 empty] | 1440 | h | 1 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Junho / 2021 | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 30 | 24 | 2 | [5 empty] | 1440 | h | 1 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 3" - Julho / 2021 | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | 24 | 2 | [5 empty] | 1488 | h | 2 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Julho / 2021 | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 31 | 24 | 2 | [5 empty] | 1488 | h | 2 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Agosto / 2021 | 2021-08-01 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 30 | 24 | 2 | [5 empty] | 1440 | h | 3 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Setembro / 2021 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 4 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Outubro / 2021 | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 5 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Novembro / 2021 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 6 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Dezembro / 2021 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 7 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Janeiro / 2022 | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 8 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Fevereiro/22 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 28 | 12 | 2 | [5 empty] | 672 | h | 9 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Março/22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 10 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Abril/22 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | 12 | 2 | [5 empty] | 720 | h | 11 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Maio/22 | 2022-05-17 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 14 | 12 | 2 | [5 empty] | 336 | h | 12 | Canal marilândia | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 6" - Retroativo | 2021-05-24 |  |  | 2021-07-31 |  |  | 69 | 12 | 6 | [5 empty] | 4968 | h | 14 | Ajuste de horas não medido anteriormente | 0 | Galeria Marilândia
|  | Bomba Submersível 5" - Retroativo | 2021-08-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 282 | 11.4894 | 1 | [5 empty] | 3240 | h | 14 | Ajuste de horas não medido anteriormente | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22320 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22320 | H |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22320 | H |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.5 | Aterro Com Areia, Inclusive Fornecimento E Adensamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | SEMI-DIST. | ÁREA (m²) | altura | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 157.817 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m) | M³ | [5 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 1 | + | 10 | 1 | + | 15 |  |  |  | 2.5 | 34.951 |  |  |  | 87.377 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 1 | + | 15 | 2 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 33.486 |  |  |  | 83.715 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 2 | + | 0 | 2 | + | 5 |  |  |  | 2.5 | 32.6855 |  |  |  | 81.713 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 2 | + | 5 | 2 | + | 10 |  |  |  | 2.5 | 29.495 |  |  |  | 73.737 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 2 | + | 10 | 2 | + | 15 |  |  |  | 2.5 | 27.165 |  |  |  | 67.912 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 2 | + | 15 | 3 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 31.236 |  |  |  | 78.09 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 3 | + | 0 | 3 | + | 5 |  |  |  | 2.5 | 29.801 |  |  |  | 74.502 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 3 | + | 5 | 3 | + | 10 |  |  |  | 2.5 | 28.7555 |  |  |  | 71.888 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 3 | + | 10 | 3 | + | 15 |  |  |  | 2.5 | 31.16 |  |  |  | 77.9 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria | 3 | + | 15 | 4 | + | 0 |  |  |  | 2.5 | 29.427 |  |  |  | 73.567 | m³ | 2 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770.401 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Agosto/21 | 3 | + | 17.835 | 4 | + | 0 |  |  |  | 2.165 | 29.96 |  |  |  | 64.863 | m³ | 3 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Agosto/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  | 10 | 28.81 |  |  |  | 288.1 | m³ | 3 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Agosto/21 | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  | 10 | 30.57 |  |  |  | 305.7 | m³ | 3 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Agosto/21 | 6 | + | 0 | 7 | + | 0 |  |  |  | 10 | 32.11 |  |  |  | 321.1 | m³ | 3 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979.763 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 7 | + | 0 | 8 | + | 0 |  |  |  | 10 | 32.052 |  |  |  | 320.52 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 8 | + | 0 | 9 | + | 0 |  |  |  | 10 | 28.807 |  |  |  | 288.07 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 9 | + | 0 | 10 | + | 0 |  |  |  | 10 | 29.442 |  |  |  | 294.42 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 10 | + | 0 | 11 | + | 0 |  |  |  | 10 | 33.137 |  |  |  | 331.37 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 11 | + | 0 | 12 | + | 0 |  |  |  | 10 | 31.439 |  |  |  | 314.39 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Setembro/21 | 12 | + | 0 | 13 | + | 0 |  |  |  | 10 | 28.237 |  |  |  | 282.37 | m³ | 4 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831.14 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Outubro/21 | 13 | + | 0 | 14 | + | 0 |  |  |  | 10 | 27.515 |  |  |  | 275.15 | m³ | 5 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Outubro/21 | 14 | + | 0 | 15 | + | 0 |  |  |  | 10 | 29.091 |  |  |  | 290.91 | m³ | 5 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566.06 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Novembro/21 | 15 | + | 0 | 16 | + | 0 |  |  |  | 10 | 26.292 |  |  |  | 262.92 | m³ | 6 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Novembro/21 | 16 | + | 0 | 17 | + | 0 |  |  |  | 10 | 27.37 |  |  |  | 273.7 | m³ | 6 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Novembro/21 | 17 | + | 0 | 18 | + | 0 |  |  |  | 10 | 35.227 |  |  |  | 352.27 | m³ | 6 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Novembro/21 | 18 | + | 0 | 19 | + | 0 |  |  |  | 10 | 31.22 |  |  |  | 312.2 | m³ | 6 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Novembro/21 | 19 | + | 0 | 20 | + | 0 |  |  |  | 10 | 23.711 |  |  |  | 237.11 | m³ | 6 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1438.2 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 20 | + | 0 | 21 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.061 |  |  |  | 220.61 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 21 | + | 0 | 22 | + | 0 |  |  |  | 10 | 18.969 |  |  |  | 189.69 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 22 | + | 0 | 23 | + | 0 |  |  |  | 10 | 19.541 |  |  |  | 195.41 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 23 | + | 0 | 24 | + | 0 |  |  |  | 10 | 20.203 |  |  |  | 202.03 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 24 | + | 0 | 25 | + | 0 |  |  |  | 10 | 17.643 |  |  |  | 176.43 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 27 | + | 0 | 28 | + | 0 |  |  |  | 10 | 7.569 |  |  |  | 75.69 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 28 | + | 0 | 29 | + | 0 |  |  |  | 10 | 16.868 |  |  |  | 168.68 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 29 | + | 0 | 30 | + | 0 |  |  |  | 10 | 19.889 |  |  |  | 198.89 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 0 |  |  |  | 10 | 16.169 |  |  |  | 161.69 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm -Dezembro/21- trecho ( PV02-1.1 a PV02-1.4) | [7 empty] | 134 | 1.5 |  |  | 1.4 | 37.8684 |  | 243.5316 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm -Dezembro/21- trecho REDE 1.4 | [7 empty] | 7 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.9782 |  | 12.7218 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 5.1939 |  |  |  | 7.79 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 17.677 |  |  |  | 26.515 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 26.8 |  |  |  | 40.2 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 26.022 |  |  |  | 39.033 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 18.2099 |  |  |  | 27.314 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 5 | + | 0 | 6 | + | 0 |  |  |  | 1.5 | 11.9539 |  |  |  | 17.93 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro emergencial para Av. Rio Marinho - adutora Cesan - Outubro/21 | 6 | + | 0 | 6 | + | 2.19 |  |  |  | 1.095 | 5.6389 |  |  |  | 6.174 | m³ | 7 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010.3294 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 21 | + | 0 | 22 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.463 |  | 189.69 |  | 24.94 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 22 | + | 0 | 23 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.035 |  | 195.41 |  | 24.94 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 23 | + | 0 | 24 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.627 |  | 202.03 |  | 14.24 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 24 | + | 0 | 25 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.25 |  | 176.43 |  | 46.07 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 25 | + | 0 | 26 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.654 |  |  |  | 226.54 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 | 26 | + | 0 | 27 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.805 |  |  |  | 228.05 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 27 | + | 0 | 28 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.063 |  | 75.69 |  | 144.94 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 28 | + | 0 | 29 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.044 |  | 168.68 |  | 41.76 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 29 | + | 0 | 30 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.145 |  | 198.89 |  | 12.56 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Dezembro/21 - lado esquerdo não medido anteriormente. | 30 | + | 0 | 31 | + | 0 |  |  |  | 10 | 24.564 |  | 161.69 |  | 83.95 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Janeiro/22 | 31 | + | 13 | 32 | + | 0 |  |  |  | 3.5 | 27.16 |  |  |  | 95.06 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Janeiro/22 | 32 | + | 0 | 33 | + | 0 |  |  |  | 10 | 27.91 |  |  |  | 279.1 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Janeiro/22 | 33 | + | 0 | 34 | + | 0 |  |  |  | 10 | 26.78 |  |  |  | 267.8 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Janeiro/22- trecho ( PV02-2.1 a PV02-2.2) | [7 empty] | 25 | 1.5 |  |  | 1.4 | 7.065 |  | 45.435 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Janeiro/22- trecho ( PV02-3.1 a PV02-3.2) | [7 empty] | 25 | 1.5 |  |  | 1.4 | 7.065 |  | 45.435 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Janeiro/22- trecho ( PV02-4.1 a PV03-4.2) | [7 empty] | 13 | 1.5 |  |  | 1.4 | 3.6738 |  | 23.6262 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Janeiro/22- trecho ( PV03-4.2 a PV02-4.3) | [7 empty] | 66 | 1.5 |  |  | 1.4 | 18.6516 |  | 119.9484 | m³ | 8 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1724.3946 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Fevereiro/22 | 34 | + | 0 | 35 | + | 0 |  |  |  | 10 | 24.04 |  |  |  | 240.4 | m³ | 9 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Fevereiro/22 | 35 | + | 0 | 36 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.99 |  |  |  | 219.9 | m³ | 9 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Fevereiro/22 | 36 | + | 0 | 37 | + | 0 |  |  |  | 10 | 21.33 |  |  |  | 213.3 | m³ | 9 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Fevereiro/22 | 37 | + | 0 | 38 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.86 |  |  |  | 228.6 | m³ | 9 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 902.2 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 38 | + | 0 | 39 | + | 0 |  |  |  | 10 | 24.43 |  |  |  | 244.3 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 39 | + | 0 | 40 | + | 0 |  |  |  | 10 | 25.26 |  |  |  | 252.6 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 40 | + | 0 | 41 | + | 0 |  |  |  | 10 | 24.18 |  |  |  | 241.8 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 41 | + | 0 | 42 | + | 0 |  |  |  | 10 | 20.25 |  |  |  | 202.5 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 42 | + | 0 | 43 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.48 |  |  |  | 224.8 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 43 | + | 0 | 44 | + | 0 |  |  |  | 10 | 26.73 |  |  |  | 267.3 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Março/22- trecho ( PV02-5.3 A PV02-5.4) | [7 empty] | 24 | 1.5 |  |  | 1.4 | 6.7824 |  | 43.6176 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Março/22- trecho ( PV02-5.4 A PV02-5.5) | [7 empty] | 30 | 1.5 |  |  | 1.4 | 8.478 |  | 54.522 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Março/22- trecho ( PV02-5.5 A PV02-5.6) | [7 empty] | 52 | 1.5 |  |  | 1.4 | 14.6952 |  | 94.5048 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Março/22- trecho ( PV existente A PV02-6.1) | [7 empty] | 8.3 | 1.5 |  |  | 1.4 | 2.3456 |  | 15.0844 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Março/22- trecho ( PV02-6.1 a GALERIA) | [7 empty] | 6.3 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.7804 |  | 11.4496 | m³ | 10 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652.4784 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 42 | + | 0 | 43 | + | 0 |  |  |  | 10 | 22.48 |  |  |  | 224.8 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 43 | + | 0 | 44 | + | 0 |  |  |  | 10 | 51.38 |  |  |  | 513.8 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 44 | + | 0 | 45 | + | 0 |  |  |  | 10 | 51.38 |  |  |  | 513.8 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 45 | + | 0 | 46 | + | 0 |  |  |  | 10 | 47.77 |  |  |  | 477.7 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 46 | + | 0 | 47 | + | 0 |  |  |  | 10 | 52.55 |  |  |  | 525.5 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 47 | + | 0 | 48 | + | 0 |  |  |  | 10 | 61.05 |  |  |  | 610.5 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 48 | + | 0 | 49 | + | 0 |  |  |  | 10 | 61.04 |  |  |  | 610.4 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 49 | + | 0 | 50 | + | 0 |  |  |  | 10 | 56.12 |  |  |  | 561.2 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro da lateral da galeria - Março/22 | 50 | + | 0 | 51 | + | 0 |  |  |  | 10 | 53.68 |  |  |  | 536.8 | m³ | 11 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Abril/22- trecho ( PV02-5.1 A PV02-5.2) | [7 empty] | 25 | 1.5 |  |  | 1.4 | 7.065 |  | 45.435 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DW | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de rede PEAD 600mm - Abril/22- trecho ( PV02-5.2 A Extra) | [7 empty] | 60 | 1.5 |  |  | 1.4 | 16.956 |  | 109.044 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de ramal 400mm- Abril/22- trecho ( PV02-5.1 A CR-18) | [7 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.4 | 0.1884 |  | 2.9616 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de ramal 400mm- Abril/22- trecho ( PV02-5.1 A CR-19) | [7 empty] | 2.5 | 1.5 |  |  | 1.4 | 0.314 |  | 4.936 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de ramal 400mm- Abril/22- trecho ( PV02-5.2 A CR-20) | [7 empty] | 2.7 | 1.5 |  |  | 1.4 | 0.33912 |  | 5.3309 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro de ramal 400mm- Abril/22- trecho ( PV02-5.2 A CR-21) | [7 empty] | 2.6 | 1.5 |  |  | 1.4 | 0.73476 |  | 4.7252 | m³ | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 12 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4071.62 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 18 |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | Aterro lateral da galeria geral acumulado | [14 empty] | 15732.451 | m³ | 28 | Levantamento em anexo | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -15574.634 | m³ | 28 | Pago em medições anteriores | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 157.817 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.817 | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 157.817 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16779.7162 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16779.7162 | m3 |  |  | 157.817 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16621.8992 | m3 |  |  | 157.817 | Galeria Marilândia
1.4.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 157.817 | m3 |  |  | 157.817 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 23041.282 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.6 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | TON. | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 866.5831 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [9 empty] | (t/m³) |  |  |  |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Marca Ambiental - Julho / 2021 | [11 empty] | 3520.45 |  |  | 3520.45 | t | 2 | tickets em anexo | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3520.45 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental | 1 | + | 10 | 26 | + | 0 | [6 empty] | 11914.69 | 1.5 | 17872.03 | t | 5 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -3520.45 | t | 5 | medido anterior | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14351.58 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Novembro / 2021 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | [6 empty] | 2327.94 | 1.5 | 3491.91 | t | 6 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Novembro / 2021 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 | [6 empty] | 1063.042 | 1.5 | 1594.56 | t | 6 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944.48 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Dezembro / 2021 | 30 | + | 0 | 32 | + | 3 | [6 empty] | 1065.568 | 1.5 | 1598.35 | t | 7 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5740.34 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Janeiro/2022 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 | [6 empty] | 6516.655 | 1.5 | 9774.98 | t | 8 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9774.98 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Fevereiro/2022 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | [6 empty] | 2892.25 | 1.5 | 4338.37 | t | 9 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Fevereiro/2022 | 49 | + | 13 | 52 | + | 8.4 | [6 empty] | 1449.653 | 1.5 | 2174.47 | t | 9 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6512.84 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - Março/2022 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 | [6 empty] | 2452.072 | 1.5 | 3678.1 | t | 10 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3678.1 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - (correção do peso especifico) | [12 empty] | 29681.87 | 1.503 | 44611.85 | t | 13 | Ensaio em anexo | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -44522.77 | t | 13 | Desconto medido Anterior | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação Final Base Ambiental - (escavação das ensecadeiras da 1ª a 11ªMP) - (vide item 1.4.1.1) | [12 empty] | 5353.052 | 1.503 | 8045.63 | t | 13 |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - | [12 empty] | -1296 | 1.503 | -1947.88 | t | 13 | Desconto medido Anterior na 8ªMP junto com a escavação do canal | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6186.83 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Destinação final conforme soliticação em carta O_ES202 042/2022 | [14 empty] | 10213.9356 | t | 18 | Carta O_ES202 042/2022 em anexo | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10213.9356 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | Correção final de cálculo | [14 empty] | 866.5831 | t | 28 | Levantamento em anexo | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866.5831 | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 61790.1187 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 61790.1187 | T |  |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60923.5356 | T |  |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
1.4.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 866.5831 | T |  |  | 866.5831 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 45928.9045 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.7 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Executada Com Vibroacabadora - Brita Comercial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves | [9 empty] | 0.15 | 1466.11 |  |  |  | 219.9165 | m³ | 11 | Anexo de medição | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.56 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves (correção) | [9 empty] | 0.15 | 1451.839 |  |  |  | 217.7758 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -219.9165 | m³ | 12 | Medido anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recuperação do pacimento da Av. Rio Marinho próximo a EBAP Cobilândia | [7 empty] | 366.4486 | 4.95 | 0.2 |  |  |  |  | 362.7842 | m³ | 18 |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 18 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 580.56 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 580.56 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 580.56 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.8 | Imprimação Inclusive Fornecimento E Transporte Do Cm-30 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves | [10 empty] | 1466.11 |  |  |  | 1466.11 | m² | 11 | Anexo de medição | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves (correção) | [10 empty] | 1451.839 |  |  |  | 1451.839 | m² | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -1466.11 |  | 12 | medido anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1451.84 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1451.839 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1451.839 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.9 | Concreto Asfáltico Com Asfalto Polímero - Faixa C - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves | [9 empty] | 0.05 | 1466.11 |  | 2.4 |  | 175.9332 | t | 11 | Anexo de medição | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.22 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição asfáltica da Av. João Francisco Gonçalves (correção) | [9 empty] | 0.05 | 1451.839 |  | 2.4 |  | 174.2207 | t | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -175.9332 | t | 12 | medido anterior | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[17 empty] | -0.00068 |  |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 174.22 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 174.22 | t |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 174.22 | t |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.10 | Geogrelha Com Resistência Longitudinal A Tração 80 A 90 Kn, Resist. Transversal A Tração 30 Kn, Fornecimento E Aplicação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria | [7 empty] | 150 | 4 | [5 empty] | 600 | m² | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 150 | 4 | [5 empty] | 600 | m² | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 100 | 4 | [5 empty] | 400 | m² | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 |  | 70 | 4 | [5 empty] | 280 | m² | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 |  | 35 | 4 | [5 empty] | 140 | m² | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 4 | [5 empty] | 320 | m² | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 |  | 21 | 4 | [5 empty] | 84 | m² | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 4 | [5 empty] | 36 | m² | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 4 | [5 empty] | 548 | m² | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 4 | [5 empty] | 400 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 |  | 34 | 4 | [5 empty] | 136 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 4 | [5 empty] | 452 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  | - | - |  | - |  | 30 | 4 | [5 empty] | -120 | M³ | 10 | Trecho inicial não executado | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3876 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3876 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3876 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.11 | Enrocamento Com Pedra De Mão, Inclusive Espalhamento E Compactação Mecânica - Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[10 empty] | 30 | 9 | 0.8 |  | 216 |  |  | 216 | m³ | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria | [7 empty] | 150 | 9 | 0.8 |  |  |  |  | 1080 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 150 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 1188 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 100 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 792 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 |  | 70 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 554.4 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Junho e Jullho/21 | 1 | + | 10 | 10 | + | 0 |  | - | - | - |  |  |  |  | 50.4 | m³ | 5 | Diferença não medida | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 |  | 35 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 277.2 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 633.6 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 |  | 21 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 166.32 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 71.28 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 1085.04 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 792 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 |  | 34 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 269.28 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Base de fundação da galeria - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 9.9 | 0.8 |  |  |  |  | 894.96 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | -833.36 | m³ | 10 | Medido no item 1.3.4.1 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7237.12 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7237.12 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7237.12 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.12 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | SEM-DIST. | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 1ª - Junho/21 | 1 | + | 10 | 2 | + | 10 | 1 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 | Conforme Memorial Estrutura_GALERIA MARIANDIA, não foi possível seguir o pano de 100m conforme o memorial, sendo necessário cortar o canal a cada 50m devida característica do solo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 2ª - Julho/21 | 2 | + | 10 | 10 | + | 0 | 3 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 324 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 3ª - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 0 | 3 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 324 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 4ª - Setembro/21 | 17 | + | 0 | 22 | + | 10 | 2 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 216 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 5ª - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 | 2 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 216 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 6ª - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | 1 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 7ª - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 32 | + | 3 | 1 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 108 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 7ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1404 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Med 1ª a 7ª | 1 | + | 10 | 32 | + | 3 | 13 | 13.5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 1404 | m³ | 8 | Diferença não medida | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal para sondagem de adutoras da Cesan | 48 | + | 0 | 49 | + | 0 | 2 | 13.5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 432 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 8ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1836 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - fev/22 | 37 | + | 0 | 44 | + | 0 | 3 | 13.5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 648 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 9ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 648 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento do canal - Mar/22 | 44 | + | 0 | 51 | + | 7 | 3 | 13.5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 648 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento próximo ao canteiro da ONIX | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 2.651 | 1.5 |  |  | 3.976 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento próximo ao canteiro da ONIX | 1 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  |  |  | 5.919 | 1.5 |  |  | 8.878 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento próximo ao canteiro da ONIX | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  |  |  |  | 17.728 | 1.5 |  |  | 26.592 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento próximo ao canteiro da ONIX | 3 | + | 0 | 4 | + | 0 |  |  |  |  | 30.157 | 1.5 |  |  | 45.235 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fechamento próximo ao canteiro da ONIX | 4 | + | 0 | 4 | + | 0.738 |  |  |  |  | 18.178 | 0.369 |  |  | 6.707 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 10ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 739.388 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 200 | + | 0 | 201 | + | 0 |  |  |  |  | 25.577 | 2.5 |  |  | 63.9425 | m³ | 11 | Necessário fechamento em dois pontos para execução do trecho do Canal Marinho em frente a EBAP Marilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 201 | + | 0 | 202 | + | 0 |  |  |  |  | 20.975 | 2.5 |  |  | 52.4375 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 202 | + | 0 | 203 | + | 0 |  |  |  |  | 15.557 | 2.5 |  |  | 38.8925 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 203 | + | 0 | 203 | + | 0.116 |  |  |  |  | 13.0315 | 0.05801 |  |  | 0.75595 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 400 | + | 0 | 401 | + | 0 |  |  |  |  | 13.63 | 2.5 |  |  | 34.075 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 401 | + | 0 | 402 | + | 0 |  |  |  |  | 27.932 | 2.5 |  |  | 69.83 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 402 | + | 0 | 403 | + | 0 |  |  |  |  | 27.857 | 2.5 |  |  | 69.6425 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 403 | + | 0 | 404 | + | 0 |  |  |  |  | 31.905 | 2.5 |  |  | 79.7625 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Marilândia. | 404 | + | 0 | 404 | + | 2.29 |  |  |  |  | 37.487 | 1.145 |  |  | 42.9226 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 500 | + | 0 | 501 | + | 0 |  |  |  |  | 19.071 | 2.5 |  |  | 47.6775 | m³ | 11 | Necessário fechamento em dois pontos para execução do trecho do Canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 501 | + | 0 | 502 | + | 0 |  |  |  |  | 12.075 | 2.5 |  |  | 30.1875 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Sul canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 502 | + | 0 | 502 | + | 4.208 |  |  |  |  | 6.189 | 2.104 |  |  | 13.0217 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 700 | + | 0 | 701 | + | 0 |  |  |  |  | 22.51 | 2.5 |  |  | 56.275 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 701 | + | 0 | 702 | + | 0 |  |  |  |  | 25.692 | 2.5 |  |  | 64.23 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 702 | + | 0 | 703 | + | 0 |  |  |  |  | 24.43 | 2.5 |  |  | 61.075 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ensecadeira de fecha. Norte canal Marinho em frente a EBAP Cobilândia | 703 | + | 0 | 703 | + | 0.092 |  |  |  |  | 20.348 | 0.046 |  |  | 0.93601 | m³ | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 11ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 725.6637 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Área de passagem da carreta para descarregamento do eletrocentro | [9 empty] | 0.25 | 836 |  |  |  | 209 | m³ | 12 | Levantamento topográfico em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Recomposição lateral do dique | [14 empty] | 5342.7566 | m³ | 12 |  | 0
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 12ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5551.7566 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10904.808 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10904.8083 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10904.8083 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.13 | Transporte Com Caminhão Basculante De 12M³ - Rodovia Pavimentada Dmt= 13,7 Km ( Peso Especifico = 1,3 T/M3) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.1.14 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2 | Drenagem Pluvial | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.1 | Poço De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.3 | [14 empty] | 1 | un | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 1 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 | [14 empty] | 1 | un | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.2 | [14 empty] | 1 | un | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.1 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.2 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 5 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.3 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.6 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-6.1 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [8] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-06 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 11/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Av. Mal Humberto de A. C. Branco | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 18/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Fluviópolis | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 23/03. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.4 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.3 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 | [14 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.2 | [14 empty] | 1 | un | 14 | - | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-extra Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 3 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.2 | Poço De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.4 | [14 empty] | 1 | un | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 | [14 empty] | 1 | un | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pv02-1.4 | [14 empty] | -1 | um | 11 | Pv lançado na 6ªMP no item errado. | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.3 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.2 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1,3 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.4 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.1 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.2 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.3 | [14 empty] | 1 | un | 9 | Fora alterado a descrição do PV lançado incorreto. Sem alteração do quantitativo. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 9 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.3 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.6 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-6.1 | [14 empty] | 1 | un | 10 | [8] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-06 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 11/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Av. Mal Humberto de A. C. Branco | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 18/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Fluviópolis | [14 empty] | 1 | un | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 23/03. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 | [14 empty] | 1 | un | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 | [14 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-extra Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 | [14 empty] | 1 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Caixa de descargas das EBAPS Cobilândia e Marilândia | [14 empty] | 3 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-001_R04-Layout3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Caixa de descargas das EBAPS Cobilândia e Marilândia | [14 empty] | 3 | un | 14 | [3] TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-001_R03-Layout3 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampões TRs galeria Marilândia | [14 empty] | 18 | um | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 27 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.4 | Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 - CR-01 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.2 - CR-02 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.3 - CR-03 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.4 - CR-05 e CR-06 | [14 empty] | 2 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 - CR-07 e CR-08 | [14 empty] | 2 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 - CR-09 e Extra | [14 empty] | 2 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.1 - CR-10 e CR-11 | [14 empty] | 2 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 - CR-12 e CR-13 | [14 empty] | 2 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 - CR-14 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.3 | [14 empty] | 1 | un | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 9ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 - CR-22 e CR 23 | [14 empty] | 2 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 - CR-24 e CR-25 | [14 empty] | 2 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.6 - CR-26 e CR-27 | [14 empty] | 2 | un | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 10ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 - CR-18 e CR-19 | [14 empty] | 2 | un | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 - CR-20 e CR-21 | [14 empty] | 2 | un | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Total medido na 9ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 - CR-36 e 37 | [14 empty] | 2 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.2 - CR-34 e 35 | [14 empty] | 2 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 29 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 29 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.5 | Tubo Pead Com Paredes Estruturadas Para Drenagem - D = 600 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.3 ao PV02-1.4 | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 6 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ramal PV02-1.3 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 6 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 ao PV02-1.3 | [7 empty] | 99 | [6 empty] | 99 | m | 7 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 7ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 140 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 ao PV02-2.2 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 a TR06 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV023.1 ao PV02-3.2 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.3 a TR08 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 ao PV03-4.2 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 ao PV02-4.3 | [7 empty] | 66 | [6 empty] | 66 | m | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 8ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 143 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.3 ao PV02-5.4 | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 ao PV02-5.5 | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 ao PV02-5.6 | [7 empty] | 52 | [6 empty] | 52 | m | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pv existente ao PV02-6.1 | [7 empty] | 8.3 | [6 empty] | 8.3 | m | 10 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pv Extra Rua Fluviópolis a galeria | [7 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | m | 10 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 18/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 10ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 120.6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 ao PV02-5.2 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 ao PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Av. Mal Humberto de A. C. Branco | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | m | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 a Galeria. | [7 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | m | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 91.3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.2 - PV novo (Rua Bonfinópolis) | [7 empty] | 4.6 | [6 empty] | 4.6 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 a Galeria | [7 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 a Galeria | [7 empty] | 4.7 | [6 empty] | 4.7 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-6.1 a Galeria | [7 empty] | 6.9 | [6 empty] | 6.9 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 ao PV02-extra | [7 empty] | 11.2 | [6 empty] | 11.2 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-extra ao PV02-8.2 | [7 empty] | 5.4 | [6 empty] | 5.4 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.2 a galeria | [7 empty] | 4.2 | [6 empty] | 4.3 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 43.4 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 538.3 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 538.3 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 538.3 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.2.6 | Corpo De Bstc D = 0,40 M Ca2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 - CR-01 | [7 empty] | 5.6 | [6 empty] | 5.6 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.2 - CR-02 | [7 empty] | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.3 - CR-03 | [7 empty] | 2.8 | [6 empty] | 2.8 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.4 - CR-05 e CR-06 | [7 empty] | 7.68 | [6 empty] | 7.68 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 - CR-07 e CR-08 | [7 empty] | 4.8 | [6 empty] | 4.8 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 - CR-09 e Extra | [7 empty] | 8.7 | [6 empty] | 8.7 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.1 - CR-10 e CR-11 | [7 empty] | 4.6 | [6 empty] | 4.6 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 - CR-12 e CR-13 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 - CR-14 | [7 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.3 - CR-16 | [7 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | m | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 9ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 46.58 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 - CR-22 e CR 23 | [7 empty] | 5.8 | [6 empty] | 5.8 | m | 10 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 - CR-24 e CR-25 | [7 empty] | 5.3 | [6 empty] | 5.3 | m | 10 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.6 - CR-26 e CR-27 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | m | 10 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 10ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 16.1 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 - CR-18 e CR-19 | [7 empty] | 4.3 | [6 empty] | 4.3 | m | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 - CR-20 e CR-21 | [7 empty] | 10.4 | [6 empty] | 10.4 | m | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14.7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 - CR-36 e 37 | [7 empty] | 4.7 | [6 empty] | 4.7 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.2 - CR-34 e 35 | [7 empty] | 4.3 | [6 empty] | 4.3 | un | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Caixa ralo extra Jardim mirim | [7 empty] | 6.52 | [6 empty] | 6.52 | un | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 15.52 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 92.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 92.9 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 92.9 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.3 | Obras Complementares | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.3.1 | Demolição De Concreto Simples (0,151 M3/M) (28,50 M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.3.2 | Serviço De Remoção De Postes Conforme Proposta Ov 2488848 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.3.3 | Demolição E Remoção De Pavimento Asfáltico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.3 ao PV02-1.4 | [7 empty] | 35 | 1.5 | [5 empty] | 52.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | Ramal PV02-1.3 | [7 empty] | 6 | 1.5 | [5 empty] | 9 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-1.1 ao PV02-1.3 | [7 empty] | 99 | 1.5 | [5 empty] | 148.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.1 ao PV02-2.2 | [7 empty] | 25 | 1.5 | [5 empty] | 37.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-2.2 a TR06 | [7 empty] | 7 | 1.5 | [5 empty] | 10.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV023.1 ao PV02-3.2 | [7 empty] | 25 | 1.5 | [5 empty] | 37.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.3 a TR08 | [7 empty] | 7 | 1.5 | [5 empty] | 10.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-4.1 ao PV03-4.2 | [7 empty] | 13 | 1.5 | [5 empty] | 19.5 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV03-4.2 ao PV02-4.3 | [7 empty] | 66 | 1.5 | [5 empty] | 99 | m² | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01.DWG | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.3 ao PV02-5.4 | [7 empty] | 24 | 1.5 | [5 empty] | 36 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.4 ao PV02-5.5 | [7 empty] | 30 | 1.5 | [5 empty] | 45 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.5 ao PV02-5.6 | [7 empty] | 52 | 1.5 | [5 empty] | 78 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pv existente ao PV02-6.1 | [7 empty] | 8.3 | 1.5 | [5 empty] | 12.45 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pv Extra Rua Fluviópolis a galeria | [7 empty] | 6.3 | 1.5 | [5 empty] | 9.45 | m² | 11 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 18/01. | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.1 ao PV02-5.2 | [7 empty] | 25 | 1.5 | [5 empty] | 37.5 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 ao PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Av. Mal Humberto de A. C. Branco | [7 empty] | 60 | 1.5 | [5 empty] | 90 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-5.2 a Galeria. | [7 empty] | 6.3 | 1.5 | [5 empty] | 9.45 | m² | 11 | [7] TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-05 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 742.35 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-3.2 - PV novo (Rua Bonfinópolis) | [7 empty] | 4.6 | [6 empty] | 4.6 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-8.1 ao PV02-extra | [7 empty] | 11.2 | [6 empty] | 11.2 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | PV02-extra ao PV02-8.2 | [7 empty] | 5.4 | [6 empty] | 5.4 | m | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-DRE-07 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 21.2 | 0 | Galeria Marilândia
0
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 763.55 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 763.55 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 763.55 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4 | Estrutura | [18 empty] | 2153.1744 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.1 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Fechada (Tampa Fixa) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias | 1 | + | 10 | 2 | + | 1 | 1 | 22 | [6 empty] | 22 | m | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 1ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias | 2 | + | 1 | 4 | + | 1 | 2 | 39 | [6 empty] | 78 | m | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 2ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Agosto/21 | 4 | + | 1 | 6 | + | 10 | 2 | 48 | [6 empty] | 96 | m | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 3ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Setembro/21 | 6 | + | 10 | 13 | + | 0 | 2 | 119 | [6 empty] | 238 | m | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia |  | Faltou medir 6m
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 4ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Outubro/21 | 13 | + | 0 | 16 | + | 5 | 2 | 61 | [6 empty] | 122 | m | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia |  | Faltou medir 2m
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 5ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 | 2 | 35 | [6 empty] | 70 | m | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Novembro/21 | 16 | + | 5 | 21 | + | 15 | 2 | 106 | [6 empty] | 212 | m | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 6ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 21 | + | 17 | 31 | + | 1 | 2 | 178 | [6 empty] | 356 | m | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 | 2 | 9 | [6 empty] | 18 | m | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia |  | Mediu além 2m
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 7ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 35 | + | 10 | 2 | 65 | [6 empty] | 130 | m | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 8ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Fevereiro/22 | 35 | + | 10 | 42 | + | 2 | 2 | 126 | [6 empty] | 252 | m | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Fevereiro/22 | 50 | + | 12 | 51 | + | 7 | 2 | 15 | [6 empty] | 30 | m | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 9ª MP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Março/22 | 42 | + | 2 | 44 | + | 10 | 2 | 42 | [6 empty] | 84 | m | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Março/22 | 48 | + | 18 | 50 | + | 12 | 2 | 34 | [6 empty] | 68 | m | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 10ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Setembro/21 | 6 | + | 10 | 13 | + | 0 | 2 | 6 | [6 empty] | 12 | m | 11 | Não medido anteriormente | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Abril/22 | 44 | + | 10 | 47 | + | 7 | 2 | 47 | [6 empty] | 94 | m | 11 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total medido na 11ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias | [15 empty] | m | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
[20 empty] | Total medido na 12ªMP | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [17 empty] | 40 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1882 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1882 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1882 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.2 | Fornecimento E Assentamento De Galeria De Concreto Pré-Moldado 3 X 2 Metros Aberta (Tampa Removível) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias | 2 | + | 10 | 2 | + | 11 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | m | 2 | TR 1 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Agosto/21 | 5 | + | 0 | 5 | + | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | m | 3 | TR 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Setembro/21 | 8 | + | 0 | 8 | + | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | m | 4 | TR 3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Setembro/21 | 9 | + | 10 | 9 | + | 12 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 4 | TR 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Outubro/21 | 14 | + | 12 | 14 | + | 14 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 5 | TR 5 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Novembro/21 | 11 | + | 9 | 11 | + | 11 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 6 | TR 7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Novembro/21 | 16 | + | 13 | 16 | + | 15 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 6 | TR 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Novembro/21 | 18 | + | 15 | 18 | + | 17 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 6 | TR 9 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 21 | + | 15 | 21 | + | 17 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 7 | TR 10 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 24 | + | 16 | 24 | + | 18 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 7 | TR 11 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 26 | + | 14 | 26 | + | 16 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 7 | TR 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 7 | TR 13 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 15 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 16 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 17 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 4 | [6 empty] | 8 | m | 12 | TR 19 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 20 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | m | 12 | TR 21 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Assentamento de galerias - Dezembro/21 | 29 | + | 6 | 29 | + | 8 | 2 | 8 | [6 empty] | 16 | m | 12 | TR 22 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m | 18 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 94 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 94 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 94 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.3 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier | 1 | + | 9.75 | 2 | + | 9.8 |  | 19.8 | 8.8 | 0.05 |  | 8.71 |  |  | 8.71 | m³ | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier | 2 | + | 9.8 | 10 | + | 0 |  | 150 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 66 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 150 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 66 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 100 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 44 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 |  | 70 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 30.8 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 |  | 35 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 15.4 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 35.2 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 |  | 21 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 9.24 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 3.96 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Janeiro/21 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 60.28 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 44 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 |  | 34 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 14.96 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 49.72 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação do canal Marinho - EBAP Marilândia | [7 empty] | 62 | 14.9 | 0.05 |  |  |  |  | 46.19 | m³ | 12 | Projeto Dique Marilândia em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação do canal Marinho - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 58 | 14.9 | 0.05 |  |  |  |  | 43.21 | m³ | 12 | Projeto Dique Marilândia em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação do canal Aribiri - EBAP Marilândia - Radier 1 | [9 empty] | 0.07 | 257.22 |  |  |  | 18.0054 | m³ | 12 | Projeto Canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação do canal Aribiri - EBAP Marilândia - Radier 2 | [9 empty] | 0.07 | 228.76 |  |  |  | 16.0132 | m³ | 12 | Projeto Canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Saldo do item 1.3.2.8 | [14 empty] | 4.8336 | m³ | 14 | O item 1.3.2.8 estava sem saldo, portanto realizamos a medição no item 1.4.4.3. O serviços são os mesmos. Desta forma, evitaremos a realização de replanilhamento e consequentemente acréscimo da margem aditável, não gerando prejuízo ao contrato e nem ao erário | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 576.522 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 576.5222 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 576.5222 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.4 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm | ESTACA | [5 empty] | LADOS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) | 1 | + | 9.75 | 2 | + | 9.8 | 2 | 19.8 | 8.8 | 0.3 | 17.16 |  |  |  | 17.16 | m³ | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 17.16 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) | 2 | + | 9.8 | 10 | + | 0 | 2 | 150 |  | 0.3 |  |  |  |  | 90 | m² | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) | 2 | + | 9.8 | 10 | + | 0 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 92.64 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 | 2 | 150 |  | 0.3 |  |  |  |  | 90 | m² | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 92.64 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 | 2 | 100 |  | 0.3 |  |  |  |  | 60 | m² | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Setembro/21 | 22 | + | 10 | 22 | + | 10 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 62.64 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 | 2 | 70 |  | 0.3 |  |  |  |  | 42 | m² | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Outubro/21 | 26 | + | 0 | 26 | + | 0 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 44.64 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 | 2 | 35 |  | 0.3 |  |  |  |  | 21 | m² | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | 2 | 80 |  | 0.3 |  |  |  |  | 48 | m² | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Novembro/21 + MEDIÇÕES ANTERIORES | [6 empty] | 9 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 23.76 | m² | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 92.76 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 | 2 | 21 |  | 0.3 |  |  |  |  | 12.6 | m² | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 | 2 | 9 |  | 0.3 |  |  |  |  | 5.4 | m² | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 20.64 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 | 2 | 137 |  | 0.3 |  |  |  |  | 82.2 | m² | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Janeiro/22 | 36 | + | 10 | 36 | + | 10 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Janeiro/22 | 39 | + | 0 | 39 | + | 0 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 87.48 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | 2 | 100 |  | 0.3 |  |  |  |  | 60 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 | 2 | 34 |  | 0.3 |  |  |  |  | 20.4 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 49 | + | 13 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Fevereiro/22 | 41 | + | 10 | 41 | + | 10 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Fevereiro/22 | 44 | + | 0 | 44 | + | 0 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 88.32 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 | 2 | 113 |  | 0.3 |  |  |  |  | 67.8 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Março/22 | 45 | + | 1 | 45 | + | 1 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Março/22 | 46 | + | 14 | 46 | + | 14 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Março/22 | 47 | + | 12 | 47 | + | 12 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier (magro + laje) - Março/22 | 48 | + | 17 | 48 | + | 17 | 1 | 8.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.64 | m² | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 78.36 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras Cesan ( trecho de 26m) LE | [6 empty] | 2 | 26 |  | 1.25 |  |  |  |  | 32.5 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras Cesan (trecho de 5,40m) LE | [6 empty] | 2 | 5.4 |  | 1.375 |  |  |  |  | 7.425 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan - (trecho 26m) LD | [6 empty] | 2 | 26 |  | 1.25 |  |  |  |  | 32.5 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Parede caixa de transição das adutoras da Cesan - (trecho 05m) LD | [6 empty] | 2 | 5 |  | 1.375 |  |  |  |  | 6.875 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas da caixa de transição das adutoras da Cesan - Laterais (vezes 2) | [6 empty] | 4 | 31 |  | 0.45 |  |  |  |  | 55.8 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas da caixa de transição das adutoras da Cesan - Fundo (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 31 | 0.41 | [5 empty] | 25.42 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 9 | 0.8 | 1.82 | [5 empty] | 13.104 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 0.85 | 1.82 | [5 empty] | 3.094 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 3.64 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.82 | [5 empty] | 2.184 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 1.4 | 1.82 | [5 empty] | 2.548 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.82 | [5 empty] | 2.73 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 1.3 | 1.82 | [5 empty] | 2.366 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.82 | [5 empty] | 2.002 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Pilares da caixa de transição das adutoras da Cesan | [6 empty] | 2 | 2 | 1.82 | [5 empty] | 7.28 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan - Laterais LE | [7 empty] | 31.4 |  | 0.2 |  |  |  |  | 6.28 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan - Laterais LD | [7 empty] | 31 |  | 0.2 |  |  |  |  | 6.2 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan - Fundo | [7 empty] | 31 | 6.8 | [5 empty] | 105.4 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan - Fundo | [7 empty] | 22.2 | 2.6 | [5 empty] | 28.86 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Tampa da caixa de transição das adutoras da Cesan - Fundo (triang.) | [6 empty] | 2 | 4.4 | 2.6 | [5 empty] | 11.44 | m² | 12 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Aribiri - Lado PAREDE 1 | [7 empty] | 12.64 |  | 0.25 |  |  |  |  | 3.16 | m² | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Aribiri - Lado PAREDE 2 | [7 empty] | 33.1 |  | 0.25 |  |  |  |  | 8.275 | m² | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Aribiri - frontal | [7 empty] | 14.45 |  | 0.25 |  |  |  |  | 3.6125 | m² | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 1 canal Aribiri (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 12.64 |  | 2.94 |  |  |  |  | 74.3232 | m² | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 2 canal Aribiri (vezes 2) | [6 empty] | 2 | 33.13 |  | 2.9 |  |  |  |  | 192.154 | m² | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Marinho - EBAP Marilândia - Laterais - (vezes2) | [6 empty] | 2 | 62 |  | 0.3 |  |  |  |  | 37.2 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Marinho - EBAP Marilândia - Frontal - (vezes2) | [6 empty] | 2 | 14.9 |  | 0.3 |  |  |  |  | 8.94 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Paredes do canal Marinho - EBAP Marilândia - (vezes 2) | [6 empty] | 4 | 62 |  | 3 |  |  |  |  | 744 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas do canal Marinho - EBAP Marilândia - (vezes 2) interna | [6 empty] | 2 | 62 |  | 0.3 |  |  |  |  | 37.2 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Marinho - EBAP Cobilândia - Laterais - (vezes2) | [6 empty] | 2 | 58 |  | 0.3 |  |  |  |  | 34.8 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje do canal Marinho - EBAP Cobilândia - Frontal - (vezes2) | [6 empty] | 2 | 14.9 |  | 0.3 |  |  |  |  | 8.94 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Paredes do canal Marinho - EBAP Cobilândia - (vezes 2) | [6 empty] | 4 | 58 |  | 3 |  |  |  |  | 696 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas do canal Marinho - EBAP Cobilândia - (vezes 2) interna | [6 empty] | 2 | 58 |  | 0.3 |  |  |  |  | 34.8 | m² | 12 | Projeto Dique Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2241.0527 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas laterais das tampas da caixa de transição | [6 empty] | 2 | 32 |  | 0.2 |  |  |  |  | 12.8 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas laterais das tampas da caixa de transição | [6 empty] | 64 | 6.8 |  | 0.2 |  |  |  |  | 87.04 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas laterais das tampas da caixa de transição | [6 empty] | 2 | 1.6 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.64 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas tampas da TR's - Fundo | [6 empty] | 94 | 3.4 | 1 | [5 empty] | 319.6 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas tampas da TR's - Laterais 1 (x2) | [6 empty] | 188 | 3.4 |  | 0.2 |  |  |  |  | 127.84 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Formas tampas da TR's - Laterais 2 (x2) | [6 empty] | 188 | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  | 37.6 | m² | 14 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 585.52 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3503.85 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3503.8527 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3503.8527 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M2 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.5 | Concreto Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 14.9526 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje | 1 | + | 9.75 | 2 | + | 9.8 |  | 19.8 | 8.8 | 0.25 |  | 43.56 |  |  | 43.56 | m³ | 1 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 43.56 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje | 2 | + | 9.8 | 10 | + | 0 |  | 150 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 330 | m³ | 2 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 330 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 150 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 330 | m³ | 3 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 330 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 100 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 220 | m³ | 4 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 220 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 |  | 70 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 154 | m³ | 5 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 154 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 |  | 35 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 77 | m³ | 6 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 176 | m³ | 6 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 253 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 |  | 21 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 46.2 | m³ | 7 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 19.8 | m³ | 7 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 66 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 301.4 | m³ | 8 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 301.4 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 220 | m³ | 9 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 |  | 34 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 74.8 | m³ | 9 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 294.8 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje -Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 248.6 | m³ | 10 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 248.6 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Radier 1 do canal Aribiri | [9 empty] | 0.25 | 257.22 |  |  |  | 64.305 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Radier 2 do canal Aribiri | [9 empty] | 0.25 | 228.76 |  |  |  | 57.19 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 1 canal Aribiri | [7 empty] | 12.64 | 0.25 | 2.94 |  |  |  |  | 9.2904 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 2 canal Aribiri | [7 empty] | 33.13 | 0.25 | 2.9 |  |  |  |  | 24.0192 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Laje canal Marinho - EBAP Marilândia | [7 empty] | 62 | 12.9 | 0.15 |  |  |  |  | 119.97 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Vigas canal Marinho - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 62 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 37.2 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Paredes canal Marinho - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 62 | 0.2 | 3 |  |  |  |  | 74.4 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Laje canal Marinho - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 58 | 12.9 | 0.15 |  |  |  |  | 112.23 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Vigas canal Marinho - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | 58 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 34.8 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Paredes canal Marinho - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | 58 | 0.2 | 3 |  |  |  |  | 69.6 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 603.0046 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Parede rampa de pedestres EBAP Marilândia | [7 empty] | 5.1 | 2.2 | 0.3 |  |  |  |  | 3.366 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Parede rampa de pedestres EBAP Marilândia | [7 empty] | 2.6 | 1.5 | 0.3 |  |  |  |  | 1.17 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - EBAP Marilândia | [7 empty] | 7.65 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 1.377 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - EBAP Marilândia | [7 empty] | 6.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.567 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - EBAP Marilândia | [7 empty] | 8.7 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 1.566 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Viga rampa de pedestres - EBAP Marilândia | [7 empty] | 8.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.729 | m² | 15 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.775 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Caixas de passagem EBAP Cobilândia | [11 empty] | 0.94453 |  |  | 0.94453 | m² | 16 | Memória em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Caixas de passagem EBAP Marilândia | [11 empty] | 1.3583 |  |  | 1.3583 | m² | 16 | Memória em anexo | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.3028 | 14.9526 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Concretagem das vigas baldrames do muro da EBAP Cobilândia | [7 empty] | 155.29 | 0.3 | 0.15 |  |  |  |  | 6.9881 | m² | 28 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Concretagem das vigas baldrames do muro da EBAP Marilândia | [7 empty] | 134.99 | 0.3 | 0.15 |  |  |  |  | 6.0745 | m² | 28 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Concretagem das Pilares do portão do muro da EBAP Cobilândia (x6 Pilares) | [6 empty] | 6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 1.26 | m² | 28 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | Concretagem das Pilares do portão do muro da EBAP Marilândia (x 3 Pilares) | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  |  |  | 0.63 | m² | 28 |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 28 | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.9526 | 14.9526 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 14.9526 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2870.3951 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2870.3951 | m³ |  |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2855.4425 | m³ |  |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
1.4.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 14.9526 | m³ |  |  | 14.9526 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 1076.5872 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.6 | Servico De Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje | 1 | + | 9.75 | 2 | + | 9.8 |  | 19.8 | 8.8 | 0.25 |  | 43.56 |  |  | 43.56 | m³ | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje | 2 | + | 9.8 | 10 | + | 0 |  | 150 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 330 | m³ | 2 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 150 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 330 | m³ | 3 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Magro - Agosto/21 | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 |  | 50 | 8.8 | 0.05 |  |  |  |  | 22 | m³ | 3 | Inviável concretar pela obra | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Setembro/21 | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 100 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 220 | m³ | 4 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Outubro/21 | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 |  | 70 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 154 | m³ | 5 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Novembro/21 | 0 | - | 5 | 1 | + | 10 |  | 35 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 77 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Novembro/21 | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 176 | m³ | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Dezembro/21 | 30 | + | 0 | 31 | + | 1 |  | 21 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 46.2 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Dezembro/21 | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 19.8 | m³ | 7 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 301.4 | m³ | 8 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 220 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje - Fevereiro/22 | 49 | + | 12 | 51 | + | 7 |  | 34 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 74.8 | m³ | 9 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Fundação da galeria - radier - Laje -Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 8.8 | 0.25 |  |  |  |  | 248.6 | m³ | 10 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Radier 1 do canal Aribiri | [9 empty] | 0.25 | 257.22 |  |  |  | 64.305 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Radier 2 do canal Aribiri | [9 empty] | 0.25 | 228.76 |  |  |  | 57.19 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 1 canal Aribiri | [7 empty] | 12.64 | 0.25 | 2.94 |  |  |  |  | 9.2904 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 2 canal Aribiri | [7 empty] | 33.13 | 0.25 | 2.9 |  |  |  |  | 24.0192 | m³ | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje canal Marinho - EBAP Marilândia | [7 empty] | 62 | 12.9 | 0.15 |  |  |  |  | 119.97 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas canal Marinho - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 62 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 37.2 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Paredes canal Marinho - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | 62 | 0.2 | 3 |  |  |  |  | 74.4 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Laje canal Marinho - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 58 | 12.9 | 0.15 |  |  |  |  | 112.23 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Vigas canal Marinho - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | 58 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 34.8 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | Paredes canal Marinho - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | 58 | 0.2 | 3 |  |  |  |  | 69.6 | m³ | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2866.365 |  | M3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2866.3646 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2866.3646 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M3 |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.7 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | PESO (KG) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Comporta em barra chata em várias bitolas | [14 empty] | 229.13 | Kg | 6 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 229.13 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 11 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 13 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 14 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 15 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 22 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 17 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4005 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 04 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 07 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 08 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 09 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 10 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 16 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 18 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 19 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6408 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 05 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 19 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 17 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 19 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Grelhas das TR's da galeria Marilândia - TR - 21 | [13 empty] | 801 | 801 | Kg | 19 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-EST-002 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 19 | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2403 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13045.13 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13045.13 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13045.13 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| 1.4.4.8 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | TRECHO | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Galeria Marilândia
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Barra de transferência | [6 empty] | 58 | 0.5 |  |  |  |  | 1.578 |  | 45.762 | Kg | 1 |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [14 empty] | -45.762 | Kg | 8 | Medido em outro item | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 01 e 02 do canal Aribiri - N1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 305 | 3.5 |  |  |  |  | 1.578 |  | 1684.515 | Kg | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 01 e 02 do canal Aribiri - N2 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 305 | 3.3 |  |  |  |  | 1.578 |  | 1588.257 | Kg | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 01 e 02 do canal Aribiri - N3 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 58 | 45.77 |  |  |  |  | 0.617 |  | 1637.9252 | Kg | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 01 e 02 do canal Aribiri - N4 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 305 | 2.82 |  |  |  |  | 1.578 |  | 1357.2378 | Kg | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE 01 e 02 do canal Aribiri - N5 - Ø 10,0mm | [6 empty] | 24 | 45.77 |  |  |  |  | 0.617 |  | 677.7622 | Kg | 12 | Projeto canal Aribiri em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 1 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 378.9094 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 2 - Ø 12,5mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 |  | 201.3344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 3 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | 62 |  |  |  |  | 1.578 |  | 391.344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 5 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 16 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 |  | 92.6602 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 6 - Ø 12,5mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 16 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 |  | 54.2362 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 7 - Ø 8,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 3.9105 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 8 - Ø 12,5mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 |  | 201.3344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 9 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 378.9094 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 10 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | 62 |  |  |  |  | 1.578 |  | 391.344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 12 - Ø 12,5mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 16 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 |  | 54.2362 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 13 - Ø 16,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 16 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 |  | 92.6602 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 14 - Ø 8,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 3.9105 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 1 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 194 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 355.1131 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 2 - Ø 12,5mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 194 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 |  | 188.6902 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 3 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | 62 |  |  |  |  | 1.578 |  | 391.344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 5 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 15 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 |  | 86.8689 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 6 - Ø 12,5mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 15 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 |  | 50.8464 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C1 - Canal Marinho - N 7 - Ø 8,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 3.9105 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 8 - Ø 12,5mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 194 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 |  | 188.6902 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 9 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 194 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 |  | 355.1131 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 10 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | 62 |  |  |  |  | 1.578 |  | 391.344 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 12 - Ø 12,5mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 15 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 |  | 50.8464 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 13 - Ø 16,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 15 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 |  | 86.8689 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | PAREDE C2 - Canal Marinho - N 14 - Ø 8,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 |  | 3.9105 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V1 - Canal Marinho - N1 - Ø 6,3mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.47 |  |  |  |  | 0.245 |  | 74.5511 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V1 - Canal Marinho - N2 - Ø 8,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.52 |  |  |  |  | 0.395 |  | 124.2828 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V2 - Canal Marinho - N1 - Ø 6,3mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.48 |  |  |  |  | 0.245 |  | 75.0582 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V2 - Canal Marinho - N2 - Ø 8,0mm - EBAP Marilândia | [6 empty] | 207 | 1.5 |  |  |  |  | 0.395 |  | 122.6475 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | - | [18 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V1 - Canal Marinho - N1 - Ø 6,3mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 207 | 1.47 |  |  |  |  | 0.245 |  | 74.5511 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V1 - Canal Marinho - N2 - Ø 8,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 207 | 1.52 |  |  |  |  | 0.395 |  | 124.2828 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V2 - Canal Marinho - N1 - Ø 6,3mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 207 | 1.48 |  |  |  |  | 0.245 |  | 75.0582 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
|  | VIGA V2 - Canal Marinho - N2 - Ø 8,0mm - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 207 | 1.5 |  |  |  |  | 0.395 |  | 122.6475 | Kg | 12 | Projeto canal Marinho em anexo | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 340.4693 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 | 62 | 180.9092 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 4 | 0.88 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 344.3827 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N5 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 1077.1744 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 | 62 | 630.4954 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N7 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 | 62 | 242.451 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 | 62 | 180.9092 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N9 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 340.4693 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N10 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 4 | 0.88 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 344.3827 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N12 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 | 62 | 630.4954 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N13 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 | 62 | 1077.1744 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - C1 - N14 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 | 62 | 242.451 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Armação transversal inferior - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 10 | 3.4 |  |  |  |  | 0.963 | 62 | 2030.004 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - V1 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 5 | 1.47 |  |  |  |  | 0.245 | 62 | 111.6465 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - V1 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 1.52 |  |  |  |  | 0.395 | 62 | 260.5736 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - V2 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 5 | 1.46 |  |  |  |  | 0.245 | 62 | 110.887 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - V2 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 1.5 |  |  |  |  | 0.395 | 62 | 257.145 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Marilândia - Caranguejo - Ø 8,0mm | [6 empty] | 53.3334 | 0.8 |  |  |  |  | 0.395 | 62 | 1044.9077 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N1 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 318.5035 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N2 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 | 58 | 169.2376 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N3 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 4 | 0.88 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 322.1645 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N5 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 1007.6792 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N6 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 | 58 | 589.8182 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N7 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 | 58 | 226.809 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N8 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 1.01 |  |  |  |  | 0.963 | 58 | 169.2376 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N9 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 1.16 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 318.5035 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N10 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 4 | 0.88 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 322.1645 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N12 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 3 | 3.52 |  |  |  |  | 0.963 | 58 | 589.8182 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N13 - Ø 16,0mm | [6 empty] | 3 | 3.67 |  |  |  |  | 1.578 | 58 | 1007.6792 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - C1 - N14 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 45 | 0.22 |  |  |  |  | 0.395 | 58 | 226.809 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 01 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Armação transversal inferior - N3 - Ø 12,5mm | [6 empty] | 10 | 3.4 |  |  |  |  | 0.963 | 58 | 1899.036 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - V1 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 5 | 1.47 |  |  |  |  | 0.245 | 58 | 104.4435 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - V1 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 1.52 |  |  |  |  | 0.395 | 58 | 243.7624 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - V2 - N1 - Ø 6,3mm | [6 empty] | 5 | 1.46 |  |  |  |  | 0.245 | 58 | 103.733 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - V2 - N2 - Ø 8,0mm | [6 empty] | 7 | 1.5 |  |  |  |  | 0.395 | 58 | 240.555 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  | Canal Marinho - EBAP Cobilândia - Caranguejo - Ø 8,0mm | [6 empty] | 53.3333 | 0.8 |  |  |  |  | 0.395 | 58 | 977.4923 | Kg |  | Projeto Manejo de águas pluviais e drenagem urbana - prancha 02 | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[17 empty] | -5191.415 | kg | 13 | Medido anterior na 12ª MP | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26026.758 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25230.0707 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.94% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25230.0707 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
1.4.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | Galeria Marilândia
[21 empty] | 0 | Galeria Marilândia
| GRUPO 002: OPERAÇÃO ASSISTIDA | [19 empty] | 0 | Operação assistida
| 2.1 | Serviços De Operação Assistida, Incluíndo Comissionamento E Testes De Equipamentos, Simulação De Operações, Treinamentos E Todas As Atividades Necessárias Para Garantir A Funcionalidade Esperada Da Estação De Bombeamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | Operação assistida
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | Operação assistida
|  | 1ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 22 |  | 0 | Operação assistida
|  | 2ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 23 |  | 0 | Operação assistida
|  | 3ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 24 |  | 0 | Operação assistida
|  | 4ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 25 |  | 0 | Operação assistida
|  | 5ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 26 |  | 0 | Operação assistida
|  | 6ª Mês de operação assistida da EBAP Cobilândia/Marilândia | [14 empty] | 1 | mês | 27 |  | 0 | Operação assistida
[21 empty] | 0 | Operação assistida
[21 empty] | 0 | Operação assistida
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | MÊS | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | MÊS |  |  | 0 | Operação assistida
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | MÊS |  |  | 0 | Operação assistida
2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | MÊS |  |  | 0 | Operação assistida
[21 empty] | 0 | Operação assistida
| GRUPO 003: SERVIÇOS NOVOS | [19 empty] | 104001.451 | SERVIÇOS NOVOS
| 3.1 | Administração do canteiro | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
| 3.1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
| 3.1.1.1 | Banheiro Quimico | DATA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2021-06-01 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 3 | [7 empty] | 21 | unm | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-01-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | unm | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  | Ebap Marilândia, Ebap Cobilândia e Canal Marilândia | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | unm | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | unm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47 | unm |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47 | unm |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
3.1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | unm |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS
| 3.2 | EBAP COBILÂNDIA | [18 empty] | 1794.048 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.1 | Serviços Diversos | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.1.1 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 1325.32 | [7 empty] | 1325.32 | m² | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Execução da EBAP + Alvenaria do muro | [14 empty] | 625 | m² | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2023.05 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1950.32 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.4% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1950.32 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.1.2 | Estaca Metálica I - W W200X22,5 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Bloco de ancoragem da adutora CESAN | [6 empty] | 96 | [7 empty] | 96 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.1.3 | Instalação De Suporte Metálico Em Perfil Tipo I - W200X22,5 Para Adutora Dn500 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Bloco de ancoragem da adutora CESAN | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.1.4 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações realizadas na EBAP Cobilândia da 11ª a 12ªMP (vide item 1.2.1.2) | [11 empty] | 84.88 |  |  | 84.88 | m³ | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações realizadas na EBAP Cobilândia da 4ª a 8ªMP (vide item 1.2.2.1) | [11 empty] | 3546.858 |  |  | 3546.858 | m³ | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1985.59 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m³ | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3631.74 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3631.738 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3631.738 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2 | Estrutura | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.1 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 186.8 | [7 empty] | 186.8 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 317.55 | [7 empty] | 317.55 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | [14 empty] | -186.8 | m | 12 | Medido anteriormente | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 317.55 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 317.55 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 317.55 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.2 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 142.08 | [7 empty] | 142.08 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 142.08 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 142.08 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 142.08 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.3 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 310X52 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 233.2 | [7 empty] | 233.2 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 233.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 233.2 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 233.2 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.4 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Utilização nas frentes de serviço (2 geradores 125Kva) | 2021-08-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | mês | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Utilização nas frentes de serviço (1 gerador 100Kva) | 2021-12-01 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | mês | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Utilização nas frentes de serviço (1 gerador 100Kva) | 01/04/20/22 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.5 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | HORAS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Mobilização e desmobilização de martelo Hidráulico para cravação de estacas. | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 9.25 | 55.5 | h | 12 | Martelo hidráulico. Para uma mobilização ou desmobilização de prancha, o martelo é mobilizado e desmobilizado. Considerando que houve troca de estaca prancha, não foi necessário desmobilização do primeiro escoramento e mobilização do segundo escoramento, pois aproveitou-se a viagem para realizar o serviço de retirada e cravação. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 55.5 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 55.5 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 55.5 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.15 | Fundação Para Eletrocentro | [18 empty] | 897.024 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.15.1 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base do TANQUE - Piso | [7 empty] | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 8.64 | m2 | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base do TANQUE - Piso + paredes internas | [6 empty] | 2 | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 11.8 | m2 | 18 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-EST-008_R01 | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base Gerador - Piso + superfície mureta | [7 empty] | 5.7831 | 2.35 | [5 empty] | 13.5901 | m2 | 18 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base Gerador - Piso + paredes internas | [6 empty] | 2 | 5.7831 | 2.35 | [5 empty] | 16.2661 | m2 | 18 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base Gerador - EBAP Cobilândia | [18 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.67 | 2.7 | 0.3 |  |  |  |  | 10.8054 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.37 | 2.4 | 0.3 |  |  |  |  | 9.1728 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[10 empty] | 6.37 | 2.4 | [5 empty] | 15.288 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.52 | 2.55 | 0.15 |  |  |  |  | 4.9878 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Base Tanque - EBAP Cobilândia | [18 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.5 | 3 | 0.45 |  |  |  |  | 9.45 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.2 | 2.7 | 0.45 |  |  |  |  | 7.776 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[10 empty] | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 8.64 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.35 | 2.85 | 0.15 |  |  |  |  | 2.8643 | m2 | 28 |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | - | [14 empty] | -50.2963 | m2 | 28 | Pago anteriormente na 18ªMP | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 68.9862 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 68.9842 | m2 |  |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50.2963 | m2 |  |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.15.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 18.688 | m2 |  |  | 18.688 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 448.512 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.2.2.15.2 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Radier do Eletrocentro | [10 empty] | 92.4997 |  |  |  | 92.4997 | m² | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 92.5 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 92.4997 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 92.4997 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
3.2.2.15.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
| 3.3 | EBAP Marilândia | [18 empty] | 41131.0095 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.1 | Serviços Diversos | [18 empty] | 18151.336 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.1.1 | Locação De Andaime Metálico Para Trabalho Em Fachada De Edifíco (Aluguel De 1 M² Por 1 Mês) Inclusive Frete, Montagem E Desmontagem | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Poço das bombas | [6 empty] | 1325.32 | [7 empty] | 1325.32 | m² | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Execução da EBAP + Alvenaria do muro | [10 empty] | 730 |  |  |  | 730 | m² | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
0
|  | Desconto de metragem após conferência final | [15 empty] | m² | 20 | Relatório em anexo | 0
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2055.32 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2055.32 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2055.32 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.1.2 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações da EBAP Marilândia da 11ªMP - (vide item 1.3.1.2) | [11 empty] | 56.84 |  |  | 56.84 | m³ | 13 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações da EBAP Marilândia da 3ª a 11ªMP - (vide item 1.3.2.1) | [11 empty] | 2803.189 |  |  | 2803.189 | m³ | 13 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações da EBAP Marilândia da 7ªMP - (vide item 1.3.2.17.1) | [11 empty] | 50.299 |  |  | 50.299 | m³ | 13 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769.59 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140.738 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra das escavações da EBAP Marilândia da 3ª a 11ªMP - (vide item 1.3.2.1) | [11 empty] | 2874.881 |  |  | 2874.881 | m³ | 28 | Acumulado | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - | [14 empty] | -2803.189 | m³ | 28 | Pago em medições anteriores | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra da escavação da lateral da EBAP Cobilândia - (Vide item 1.3.1.2) | [11 empty] | 72 |  |  | 72 | m³ | 28 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra da remoção de ensecadeira do canal Aribiri - (Vide item 1.2.1.2 e 1.3.1.2) | [11 empty] | 432 |  |  | 432 | m³ | 28 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra da escavação viga Baldrame do muro da EBAP Cobilândia- (Vide item 1.2.2.1) | [11 empty] | 38.8225 |  |  | 38.8225 | m³ | 28 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Carga e manobra escavação viga Baldrame do muro da EBAP Marilândia- (Vide item 1.3.2.1) | [11 empty] | 33.7475 |  |  | 33.7475 | m³ | 28 |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648.262 | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3558.59 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3558.59 | m3 |  |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2910.328 | m3 |  |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 648.262 | m3 |  |  | 648.262 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 18151.336 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2 | Estrutura | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.1 | Estroncas Em Perfil Metálico I - W 250X44,8 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 166.4 | [7 empty] | 166.4 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 250.5 | [7 empty] | 250.5 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | - | [14 empty] | -166.4 | M | 12 | Medido anteriormente | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 250.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 250.5 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 250.5 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.2 | Estroncas Em Perfil Metálico - W 200X22,5 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Reforço do escoramento | [6 empty] | 98.8 | [7 empty] | 98.8 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 98.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 98.8 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 98.8 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.3 | Grupo Gerador De 81 A 125 Kva | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Utilização nas frentes de serviço (2 geradores 125Kva) | 2021-08-01 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | mês | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
|  | Utilização nas frentes de serviço (1 gerador 100Kva) | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-31 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | mês | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP COBILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.4 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | horas | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Mobilização e desmobilização. Menor percurso 9h15min | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 9.25 | 37 | h | 12 | Martelo hidráulico. Para uma mobilização ou desmobilização de prancha, o martelo é mobilizado e desmobilizado. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 37 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 37 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.17 | Fundação Para Eletrocentro | [18 empty] | 2414.1687 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.17.1 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Base Gerador - EBAP Marilândia | [18 empty] | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.67 | 2.7 | 0.3 |  |  |  |  | 10.8054 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.37 | 2.4 | 0.3 |  |  |  |  | 9.1728 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[10 empty] | 6.37 | 2.4 | [5 empty] | 15.288 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 6.52 | 2.55 | 0.15 |  |  |  |  | 4.9878 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Base Tanque - EBAP Marilândia | [18 empty] | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.5 | 3 | 0.45 |  |  |  |  | 9.45 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.2 | 2.7 | 0.45 |  |  |  |  | 7.776 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[10 empty] | 3.2 | 2.7 | [5 empty] | 8.64 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[9 empty] | 2 | 3.35 | 2.85 | 0.15 |  |  |  |  | 2.8643 | m2 | 28 |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[17 empty] | -0.008 |  |  |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 68.9762 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 68.9762 | m2 |  |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.17.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 68.9762 | m2 |  |  | 68.9762 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 1172.5962 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.2.17.2 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Base do eletrocentro | [10 empty] | 92.5156 |  |  |  | 92.5156 | m² | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 92.52 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 92.5156 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 92.5156 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.2.17.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6 | Hidromecânico | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6.3 | Tubulação | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6.3.1 | Fornecimento (BDI = 14,02%) | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6.3.1.1 | Tubo Com Flanges, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 5 | und | 10 | SAINT GOBAIN NF 252.062 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.194 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.6.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6.3.1.2 | Tubo Com Flange E Ponta, Dn 1200, L=6800Mm – K7 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.629 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 254.561 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 1 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 254.187 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 254.188 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.6.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.3.6.3.1.3 | Tubo Com Flange E Bolsa, Dn 1200, L=2600Mm – K7 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 4 | und | 11 | SAINT GOBAIN NF 253.363 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  | Tubo de descarga da EBAP Marilândia | [14 empty] | 2 | und | 12 | SAINT GOBAIN NF 253.502 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[18 empty] | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[18 empty] | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
3.3.6.3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - EBAP MARILÂNDIA
| 3.4 | Galeria Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.1.1 | Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Escavação do canal para bota espera | 0 | - | 5 | 32 | + | 3 | [5 empty] | 16371.24 |  |  | 16371.24 | m³ | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16371.24 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Escavação do canal para bota espera da 1ª a 13ªMP | 32 | + | 3 | 52 | + | 8.4 | [5 empty] | 33738.924 |  |  | 33738.924 | m³ | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [14 empty] | -16371.24 | m³ | 13 | Medido anteriormente na 7ªMP | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863.79 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | m² | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.004 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[17 empty] | -0.004 |  |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33738.92 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33738.92 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 33738.92 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.1.2 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 40Cm E Menor Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Beirando o canal Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.1.3 | Corte E Remoção Completa De Árvore Com Diâmetro Igual Ou Maior Que 60Cm, Incluindo Destocamento De Raízes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Beirando o canal Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 5 | und | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.1.4 | Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro rampa lateral com Canal Marinho - Vide item 1.2.1.1 | [11 empty] | 354.93 |  |  | 354.93 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Sul - Vide item 1.2.1.1 | [11 empty] | 296.3086 |  |  | 296.3086 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro da área do pátio da EBAP Cobilândia - Vide item 1.2.3.10.3 | [11 empty] | 780.631 |  |  | 780.631 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro rampa de acesso a EBAP Cobilândia - Norte - Vide item 1.2.3.10.3 | [11 empty] | 559.4302 |  |  | 559.4302 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro da rampa de pedestres - Vide item 1.3.2.14 | [11 empty] | 44.706 |  |  | 44.706 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro área do Eletrocentro, Apoio e gerador - Dezembro/21 - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 871.3806 |  |  | 871.3806 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro área do Pátio e sáida das tubulações - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 1447.62 |  |  | 1447.62 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro da rampa de acesso a EBAP - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 110.619 |  |  | 110.619 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro da rampa lateral a EBAP (sobre tubulações de descarga) - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 465.72 |  |  | 465.72 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Aterro estrutura lateral sul - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 70.956 |  |  | 70.956 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rampa de veículos lateral sul - Vide item 1.3.3.10.3 | [11 empty] | 73.3842 |  |  | 73.3842 | m³ | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5075.6856 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5075.686 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5075.6856 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5075.6856 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4 | Estrutura | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.1 | Tela De Aço Eletrosoldada - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m²) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia | 0 | - | 5 | 31 | + | 1 | 2 | 626 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 49413.93 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 | 2 | 9 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 710.42 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 7 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 50124.35 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 | 2 | 137 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 10814.23 | kg | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 10814.23 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | 2 | 100 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 7893.6 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 | 2 | 34 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 2683.82 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 9 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 10577.42 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 | 2 | 113 | 8.8 |  |  |  | 4.485 |  | 8919.76 | kg | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 8919.76 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Radier 1 do canal Aribiri - (tela Q 283) | [6 empty] | 2 |  |  |  | 257.22 |  | 5.374 |  | 2764.6006 | Kg | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Radier 2do canal Aribiri - (tela Q 283) | [6 empty] | 2 |  |  |  | 228.76 |  | 5.374 |  | 2458.7125 | Kg | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 12 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 5223.313 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Tampa das caixas de passagem EBAP Cobilândia | [10 empty] | 16.5674 |  | 4.485 |  | 74.3048 | Kg | 16 | Memória em anexo | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Tampa das caixas de passagem EBAP Marilândia | [10 empty] | 24.8427 |  | 4.485 |  | 111.4195 | Kg | 16 | Memória em anexo | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 16 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 185.7243 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 85844.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 85844.7973 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 85844.7973 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.2 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | QUANT. BARRAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 1ª - Junho | 1 | + | 10 | 2 | + | 10 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 2ª - Julho | 2 | + | 10 | 10 | + | 0 | 3 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 66.27 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 3ª - Agosto | 10 | + | 0 | 17 | + | 10 | 3 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 66.27 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 4ª - Setembro | 17 | + | 10 | 22 | + | 10 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 5ª - Outubro | 22 | + | 10 | 26 | + | 0 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Med 6 ª - Novembro | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Dezembro | 30 | + | 0 | 32 | + | 3 | 1 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 22.09 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.35 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Fevereiro/22 | 49 | + | 12 | 51 | + | 7 | 2 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 44.18 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Barras de transição - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 12 | 3 | 0.5 | 28 |  |  |  | 1.578 |  | 66.27 | kg | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Não medido anteriormente por falta de saldo. | [15 empty] | Kg | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 530.169 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 530.16 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 530.16 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.3 | Treliça Nervurada Três Barras Longitudinais Interligadas Por Duas Diagonais Sinusoidal - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m²) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | 0 | - | 5 | 31 | + | 1 | 11 | 626 |  |  |  |  | 1.032 |  | 7106.35 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 | 11 | 9 |  |  |  |  | 1.032 |  | 102.16 | kg | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 | 11 | 137 |  |  |  |  | 1.032 |  | 1555.22 | kg | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 | 11 | 100 |  |  |  |  | 1.032 |  | 1135.2 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 | 11 | 34 |  |  |  |  | 1.032 |  | 385.96 | kg | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Laje de fundação da galeria Marilândia - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 | 11 | 113 |  |  |  |  | 1.032 |  | 1282.77 | kg | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Radier 1 e 2 do canal Aribiri | [6 empty] | 1 | 608 |  |  |  |  | 1.032 |  | 627.45 | Kg | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12195.11 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12195.11 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12195.11 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.4 | Lastro De Brita Compactado Com Soquete Vibratório, Inclusive Fornecimento De Material Dentro Do Canal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento | 0 | - | 5 | 31 | + | 1 |  | 626 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 619.74 | m³ | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento | 31 | + | 14 | 32 | + | 3 |  | 9 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 8.91 | m³ | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 135.63 | m³ | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 99 | m³ | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento - Fevereiro/22 | 49 | + | 13 | 51 | + | 7 |  | 34 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 33.66 | m³ | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento - Março/22 | 44 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 113 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 111.87 | m³ | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Enrocamento brita 3 - Radier 1 canal Aribiri | [9 empty] | 0.3 | 257.22 |  |  |  | 77.166 | m³ | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Enrocamento brita 3 - Radier 2canal Aribiri | [9 empty] | 0.3 | 228.76 |  |  |  | 68.628 | m³ | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento brita 1- Radier 1 canal Aribiri | [9 empty] | 0.3 | 257.22 |  |  |  | 77.166 | m³ | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Regularização do enrocamento brita 1 - Radier 2canal Aribiri | [9 empty] | 0.3 | 228.76 |  |  |  | 68.628 | m³ | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1300.398 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1300.398 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1300.398 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.5 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção da escavação do canal | 0 | - | 5 | 32 | + | 3 |  | 648 | [6 empty] | 648 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção EBAP Cobilândia, Marilândia e demais | [7 empty] | 242 | [6 empty] | 242 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção da escavação do canal - Janeiro/22 | 32 | + | 3 | 39 | + | 0 |  | 137 | [6 empty] | 137 | m | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção da escavação do canal - Fevereiro/22 | 39 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 100 | [6 empty] | 100 | m | 9 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção da escavação do canal - Março/22 | 44 | + | 0 | 51 | + | 7 |  | 147 | [6 empty] | 147 | m | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção TR1s abertas | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | m | 14 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Proteção com fechamento de galeriasm, trecho de TR's, entre outras. | [7 empty] | 597.9 | [6 empty] | 597.9 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1882.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1882.9 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1882.9 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.6 | Grupo Gerador De 21 A 80 Kva | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Utilização para frente de serviço (1 gerador 56 Kva) | 2021-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 12 | [7 empty] | 12 | mês | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Utilização para frente de serviço (1 gerador 56 Kva) | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | mês | 13 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.7 | Tubo Pvc Dn 75 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Execução de drenos no radier do canal Aribiri | [6 empty] | 72 | 0.25 | [6 empty] | 18 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.4.8 | Tubo Pvc Dn 100 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Execução de drenos no radier do canal Marinho - EBAP Marilândia | [6 empty] | 118 | 0.25 | [6 empty] | 29.5 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Execução de drenos no radier do canal Marinho - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 110 | 0.25 | [6 empty] | 27.5 | m | 12 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 57 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5 | Rede de Esgoto em Tubo PVC | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5.1 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Ligação de esgoto residênciais | [6 empty] | 12 | 1.5 | [6 empty] | 18 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 7 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Ligação de esgoto residênciais - Março | [6 empty] | 5 | 2.8 | [6 empty] | 14 | m | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Ligação de esgoto residênciais - Março | [6 empty] | 8 | 3 | [6 empty] | 24 | m | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 24 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Ligação de esgoto residênciais - Abril | [6 empty] | 6 | 4 | [6 empty] | 24 | m | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 24 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Ligação de esgoto residênciais - Maio | [6 empty] | 1 | 41.6 | [6 empty] | 41.6 | m | 14 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 41.6 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Tubo de visita Canal Marinho | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | m | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 16 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 1 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 122.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 122.6 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 122.6 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5.2 | Luva De Correr, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves | [14 empty] | 8 | un | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | Total medido na 7ªMP | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Março | [14 empty] | 19 | un | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | Total medido na 10ªMP | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 19 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Abril | [14 empty] | 8 | un | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | Total medido na 11ªMP | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Maio | [14 empty] | 4 | m | 14 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 4 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 39 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 39 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 39 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5.3 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_06/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves | [14 empty] | 72 | m | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 7 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 72 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves | [14 empty] | 33 | m | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 8 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 33 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Março | [14 empty] | 130 | m | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 10 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 130 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Abril | [14 empty] | 61.25 | m | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 11 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 61.25 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Rede de EsgotoAv. João Francisco Gonçalves - Maio | [14 empty] | 23.35 | m | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 14 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 23.35 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Tubo de visita Canal Marinho | [14 empty] | 25 | m | 16 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 16 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | - | [17 empty] | 25 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 344.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 344.6 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 344.6 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5.4 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Caixas de passagem - Março | [14 empty] | 8 | un | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's auxiliares próximos a galeria - Abril | [14 empty] | 6 | un | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's auxiliares próximos a galeria - Maio | [14 empty] | 18 | un | 14 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[15 empty] | ' | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.4.5.5 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 200 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_06/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's de drenagem PEAD 600mm | [14 empty] | 4 | un | 7 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's de drenagem PEAD 600mm | [14 empty] | 1 | un | 8 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's de drenagem PEAD 600mm - Março | [14 empty] | 8 | un | 10 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's auxiliares próximos a galeria - Abril | [14 empty] | 14 | un | 11 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  | Pv's auxiliares próximos a galeria - Maio | [14 empty] | 21 | un | 14 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
3.4.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - GALERIA MARILÂNDIA
| 3.5 | ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS | [18 empty] | 29510.8761 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.1 | Oleo Diesel S 10 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Abastecimento Tanque da EBAP Marilândia | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | l | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Abastecimento Tanque da EBAP Cobilândia | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | l | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1000 |  | l | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1000 | l |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1000 | l |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | l |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.2 | Niple, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4") - Fornecimento E Instalação. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.3 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.4 | Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.5 | Espigão Femea Com Rosca De 3/4". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.6 | Abraçadeira Para Mangueira De 3/4" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação alimentação óleo diesel do tanque ao grupo gerador - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.7 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do eletrocentro até o painel central do gradeamento - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 63 | [6 empty] | 63 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do eletrocentro até o painel central do gradeamento - EBAP Marilândia | [7 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 111 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 111 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 111 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do eletrocentro até o painel central do gradeamento - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 12.5 | [6 empty] | 12.5 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do eletrocentro até o painel central do gradeamento - EBAP Marilândia | [7 empty] | 9.5 | [6 empty] | 9.5 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.9 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da entrada de enrgia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da entrada de enrgia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [7 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 105 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 105 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 105 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.10 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 120 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.11 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 150 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação das bombas 1, 2, 3 e 4 até APMs no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 48 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação das bombas 1, 2, 3 e 4 até APMs no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 48 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.12 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 240 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 48 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 48 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.13 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.14 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 95 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação bombas 1, 2, 3 e 4 até seccionadora | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação seccionadora 1, 2, 3 e 4 até APMs no eletrocentro | [6 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação bombas 1, 2, 3 e 4 até seccionadora | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação seccionadora 1, 2, 3 e 4 até APMs no eletrocentro | [6 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 96 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 96 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.15 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 50 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação bombas 1, 2, 3 e 4 até seccionadora | [14 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro | [14 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.16 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB3 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB4 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB5 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB6 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 64 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 64 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 64 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.17 | Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do PC gradeamento até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Aterramento do rack de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do PC gradeamento até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Aterramento do rack de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.18 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1/2", Para Cabos De Diametro De 12,5 A 15 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.19 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 3/4", Para Cabos De Diametro De 17,5 A 20 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.20 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1", Para Cabos De Diametro De 22,5 A 25 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.21 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 1 1/2", Para Cabos De Diametro De 37 A 40 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.22 | Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 2", Para Cabos De Diametro De 47,5 A 50 Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Marilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.23 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 100 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 100 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 100 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.24 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 50 Mm( 1 1/2"), Tipo Sealtubo | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 320 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.25 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 25 Mm (3/4"), Tipo Sealtubo | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.26 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 60 Mm (2"), Tipo Sealtubo | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Cobilândia | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Marilândia | [7 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 320 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 320 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.27 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 75 Mm (2 1/2"), Tipo Sealtubo | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.28 | Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação iluminação externa - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação iluminação externa - EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.29 | Caixa De Embutir Marca De Referência Tigreflex, 4X4" | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações embutidas no apoio - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações embutidas no apoio - EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.30 | Mufla Terminal Primaria Unipolar Uso Interno Para Cabo 35/120Mm2 Isolacao 15/25Kv Em Epr - Borracha De Silicone | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.31 | Caixa De Passagem Tipo Sobrepor Ip65 - 14Msg, Cor Munsell 6,5, Com Chave Seccionadora Sob Carga S/ Porta Fusível 630A - Modelo Ins-630-3P Da Shneider. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Bomba 1, 2, 3, 4 - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Bomba 1, 2, 3, 4 - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.32 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.33 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.34 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.34 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.35 | Conector Macho Fixo Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.35 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.36 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.36 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.37 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 1.1/2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.37 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.38 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 3/4". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.38 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.39 | Conector Macho Móvel Sealtubo De 2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações nos cabos das bombas 1, 2, 3 e 4 | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalações de CFTV no eletrocentro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 36 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.39 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.40 | Prensa Cabo De 16 Mm. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.40 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.41 | Prensa Cabo M20. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCC1, MCC2, MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação de infraestrutura nos acionadores MCB1 até MCB6 e gradeamento - EBAP Marilândia | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.41 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.42 | Cabo De Controle Não Blindado 6 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 1 até APM 1 no eletrocentro | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 2 até APM 2 no eletrocentro | [7 empty] | 33 | [6 empty] | 33 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 3 até APM 3 no eletrocentro | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 4 até APM 4 no eletrocentro | [7 empty] | 39 | [6 empty] | 39 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 1 até PC gradeamento | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 2 até PC gradeamento | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 3 até PC gradeamento | [7 empty] | 19 | [6 empty] | 19 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 4 até PC gradeamento | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 1 até APM 1 no eletrocentro | [7 empty] | 52 | [6 empty] | 52 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 2 até APM 2 no eletrocentro | [7 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 3 até APM 3 no eletrocentro | [7 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da seccionadora da bomba 4 até APM 4 no eletrocentro | [7 empty] | 44 | [6 empty] | 44 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 1 até PC gradeamento | [7 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 2 até PC gradeamento | [7 empty] | 32 | [6 empty] | 32 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 3 até PC gradeamento | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação dos sensores de torque da grade 4 até PC gradeamento | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 26 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 523 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 523 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 523 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.42 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.43 | Cabo De Controle Não Blindado 8 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 41 | [7 empty] | 41 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 45 | [7 empty] | 45 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB3 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB4 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB5 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB6 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB3 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB4 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB5 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB6 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 458 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 458 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 458 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.43 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.44 | Cabo De Controle Não Blindado 14 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 1 até PC do gradeamento | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 2 até PC do gradeamento | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 3 até PC do gradeamento | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 4 até PC do gradeamento | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 45 | [7 empty] | 45 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCC2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 49 | [7 empty] | 49 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB3 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB4 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB5 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB6 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 1 até PC do gradeamento | [6 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 2 até PC do gradeamento | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 3 até PC do gradeamento | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da botoeira grade 4 até PC do gradeamento | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB1 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 41 | [7 empty] | 41 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB2 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB3 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB4 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB5 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da MCB6 até CCM no eletrocentro | [6 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 646 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 646 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 646 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.44 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.45 | Cabo De Controle Não Blindado 36 X 1,0 M, Isolação Hepr 90 ºc - Conduferes Ou Similar. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do PC do gradeamento até PN-AUT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do PC do gradeamento até PN-AUT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.45 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.46 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 4,0 Mm². Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [18 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação do grupo gerador até QGBT no eletrocentro | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da grade 1 até PC gradeamento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da grade 2 até PC gradeamento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da grade 3 até PC gradeamento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da grade 4 até PC gradeamento | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da iluminação externa | [6 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 52 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 52 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 52 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.46 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.47 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,0 Mm². Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da instrumentação no PN-AUT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da instrumentação no PN-AUT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1600 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1600 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1600 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.47 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.48 | Terminal Pré Isolado De Compressão Para Cabo 1,5 Mm². Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da instrumentação e controle no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação da instrumentação e controle no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.48 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.49 | Extintor Espuma Mecânica 2A 10 B 10L. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Extintor espuma - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | um | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Extintor espuma - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.49 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.50 | Extintor Pqs 08Kg 40Bc. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Extintor PQS 8kg - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | um | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Extintor PQS 8kg - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.50 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.51 | Caixa De Passagem Em Pvc 240 X 190 X 90 Mm. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação instrumentação das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Instalação instrumentação das bombas 1, 2, 3 e 4 - EBAP Marilândia | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.51 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.52 | Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Externo Para Cabo De 35 A 120 Mm², Isolado 15 Kv Em Epe - Borracha De Silicone. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.52 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.53 | Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6" X 3000 Mm. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.53 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.54 | Luva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.54 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.55 | Curva Para Eletroduto De Ferro Galvanizado Pesado De 6". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de energia elétrica até QMT no eletrocentro - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.55 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.56 | Curva Para Eletroduto Galvanizado De 2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de fibra ótica - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de fibra ótica - EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.56 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.57 | Luva Para Eletroduto Galvanizado Pesado De 2". Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de fibra ótica - EBAP Cobilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Entrada de fibra ótica - EBAP Marilândia | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | um | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.57 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.58 | Régua Linimetrica Construído Em Aço Carbono Com Pintura Em Epoxi 2X250X2000Mm. Instalação E Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 20 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | un | 20 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.58 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.59 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrut. (19X19X39Cm) Cheios, C/ Resist. Mín. Compr. 15Mpa, Assentados C/ Arg. Cimento E Areia No Traço 1:4, Esp. Juntas De 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revest. 19Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Execução de caixa de passagem 1300x80x80 | [6 empty] | 32 | 1.3 |  | 0.8 |  |  |  |  | 33.28 | m2 | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Execução de caixa de passagem 1300x80x80 | [6 empty] | 32 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 20.48 | m2 | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Execução de caixa de passagem 60x60x60 | [6 empty] | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.44 | m2 | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Execução de caixa de passagem 60x60x60 | [6 empty] | 4 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.44 | m2 | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.64 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Muro de fechamento EBAP Cobilândia | [10 empty] | 228.28 |  |  |  | 228.28 | m2 | 20 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-ARQ-003 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Muro de fechamento EBAP Marilândia | [10 empty] | 183.62 |  |  |  | 183.62 | m2 | 20 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-ARQ-003 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.64 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 468.54 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 468.54 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 468.54 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.59 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.60 | Alvenaria De Blocos De Concreto 19X19X39Cm, C/ Resist. Mínimo A Compres. 2.5 Mpa, Assent. C/ Arg. De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0.5:8 Esp. Das Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes, S/ Rev. 19Cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Fechamento das comportas existentes | [7 empty] | 6.85 | 1 | [5 empty] | 6.85 | m2 | 28 |  | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.5 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6.85 | m2 |  |  | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 72.11% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.60 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 6.85 | m2 |  |  | 6.85 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 61.65 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.61 | Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.61 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.62 | Hd Intelbras 2Tb Sata Ii 3,5 5400Rpm 64Mb Wd20Purz-Sts | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 20 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | und | 20 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.62 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.63 | Junta Argamassada Entre Tubo Dn 400 Mm E O Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou Alvenaria Em Redes De Esgoto. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-1.3 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA02 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-1.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA02 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-1.2 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-2.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-2.2 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-3.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-3.2 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-4.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA04 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.3 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA05 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.4 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA05 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.5 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA05 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.6 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA05 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-6.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA06 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 18 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 11/01. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Av. Mal Humberto de A. C. Branco | [14 empty] | 1 | un | 18 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 18/01. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV - EXTRA - Cruzamento Av. João Francisco Gonçalves com Rua Fluviópolis | [14 empty] | 1 | un | 18 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 23/03. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA04 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-5.2 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA05 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-1.4 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA03 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-4.3 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA04 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-8.1 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA07 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-8.2 | [14 empty] | 1 | un | 18 | TM-SEDURB-MD-007-GLMARI-DRE-002-7_REV01-PRANCHA07 | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | PV02-extra Rua Boninal | [14 empty] | 1 | un | 18 | Autorizado pela equipe da SEDURB, diário de obras dia 23/03. | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.63 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.64 | Te De Reducao, Pvc, Bbb, Je, 90 Graus, Dn 200 X 150 Mm, Para Tubo Corrugado E/Ou Liso, Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.64 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.65 | Reducao Excentrica Pvc, Serie R, Dn 150 X 100 Mm, Para Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.65 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.66 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 150 Mm, Para Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.66 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.67 | Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.67 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.68 | Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.68 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.69 | Curva De Pvc, 90 Graus, Serie R, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.69 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.70 | Luva De Correr Pvc, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora De Esgoto (Nbr 10569) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.70 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.71 | Serviço De Molha De Ruas Com Caminhão Pipa | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Serviço realizado no período de obra | [6 empty] | 2464 | [7 empty] | 2464 | h | 18 |  | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Serviço realizado no período de obra | [6 empty] | 528 | [7 empty] | 528 | h | 28 | Considerado mais 03 meses. | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2992 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2992 | h |  |  | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2464 | h |  |  | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.71 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 528 | h |  |  | 528 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 4752 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.72 | Te, Pvc, 90 Graus, Bbb, Je, Dn 200 Mm, Para Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Rede de esgoto da Av. João Francisco gançalves | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | un | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.72 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.73 | Acréscimo Para Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,2 M. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Drenagem da Av. João Francisco Gonçalves | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | m | 18 |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.73 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 0 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.74 | Curva De 45º De Ferro Fundido Dn 250Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Remanejamento da adutora da Cesan em torno da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 4 | UND | 28 |  | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UND |  |  | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.74 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4 | UND |  |  | 4 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 36 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.75 | Luva De Ferro Fundido Dn 250Mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Remanejamento da adutora da Cesan em torno da EBAP Cobilândia | [14 empty] | 1 | UND | 28 |  | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UND |  |  | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.75 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | UND |  |  | 1 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 9 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.76 | Fornecimento De Parafuso Estojo Inox I-3/8X 750Mm B7 Gf | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT. TUBOS | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Cobilândia - Linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | [6 empty] | 32 | 6 | [6 empty] | 192 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Marilândia - Linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | [6 empty] | 32 | 6 | [6 empty] | 192 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002_R02 | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 384 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 384 | UND |  |  | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.76 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 384 | UND |  |  | 384 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 3456 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.77 | Fornecimento De Arruela De Borracha Em Alma Metálica Abmf Dn 1200 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | QUANT. TUBOS | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Cobilândia - Linhas 1, 2, 3 e 4. | [6 empty] | 5 | 4 | [6 empty] | 20 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Cobilândia - Linhas 5 e 6. | [6 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 6 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP1-HDM-002_R02 | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Marilândia - Linhas 1, 2, 3 e 4. | [6 empty] | 5 | 4 | [6 empty] | 20 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002_R02 | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Hidromecânico EBAP Marilândia - Linhas 5 e 6. | [6 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 6 | UND | 28 | TM-SEDURB-MD-007-EBAP2-HDM-002_R02 | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 52 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 52 | UND |  |  | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.77 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 52 | UND |  |  | 52 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 572 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.78 | Base Para Relé Fotoeletrico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Base Para Relé Fotoeletrico | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | UND | 28 |  | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | UND |  |  | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.78 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3 | UND |  |  | 3 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 27 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.79 | Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia - Guarda-corpo | [18 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Travessa superior - Ø1.1/2" | [6 empty] | 1 | 182.5 | 0.11963 | [5 empty] | 21.8332 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Gradil Ø 1" | [6 empty] | 3 | 182.5 | 0.079756 | [5 empty] | 43.6664 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Montante Ø 1.1/4" | [6 empty] | 92 | 1.1 | 0.099695 | [5 empty] | 10.0891 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia - Guarda-corpo | [18 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Travessa superior - Ø1.1/2" | [6 empty] | 1 | 287.95 | 0.11963 | [5 empty] | 34.4486 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Gradil Ø 1" | [6 empty] | 3 | 287.95 | 0.079756 | [5 empty] | 68.8972 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Montante Ø 1.1/4" | [6 empty] | 144 | 1.1 | 0.099695 | [5 empty] | 15.7917 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 194.73 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 194.7263 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.79 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 194.7263 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 2920.894 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| 3.5.80 | Pintura Esmalte Sintetico Aco 2 Demaos | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Cobilândia - Guarda-corpo | [18 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Travessa superior - Ø1.1/2" | [6 empty] | 1 | 182.5 | 0.11963 | [5 empty] | 21.8332 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Gradil Ø 1" | [6 empty] | 3 | 182.5 | 0.079756 | [5 empty] | 43.6664 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Montante Ø 1.1/4" | [6 empty] | 92 | 1.1 | 0.099695 | [5 empty] | 10.0891 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | EBAP Marilândia - Guarda-corpo | [18 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Travessa superior - Ø1.1/2" | [6 empty] | 1 | 287.95 | 0.11963 | [5 empty] | 34.4486 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Gradil Ø 1" | [6 empty] | 3 | 287.95 | 0.079756 | [5 empty] | 68.8972 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  | Montante Ø 1.1/4" | [6 empty] | 144 | 1.1 | 0.099695 | [5 empty] | 15.7917 | m² | 28 |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 194.73 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 194.7263 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
3.5.80 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 194.7263 | m2 |  |  | 194.7263 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
[21 empty] | 2920.894 | SERVIÇOS NOVOS - ELÉTRICA E NÃO PREVISTOS
Note on P580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P583: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P584: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P588: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P589: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lage L11 e L13
Note on P607: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: vãos da lajes L14 a L19
Note on P621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão de passagem da tubulação
Note on P632: Athos Da Silva Rolim: Saída das tubulações
Note on P635: Athos Da Silva Rolim: Saída das tubulações
Note on P683: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P694: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Entrada das bombas.
Note on P702: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Saída das Tubulações
Note on P703: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P704: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comportas de entrada.
Note on P710: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão das lajes
Note on P719: Athos Da Silva Rolim: Saída das tubulações
Note on P4666: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 0,70*2,10 - comportas x 6
Note on P4667: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 1,00*2,10 - comportas x 6
Note on P4672: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconto PISO 1
Note on P4673: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconto laje L9 a L10
Note on P4678: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconto Laje inclinada
Note on P4693: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem da tubulação
Note on P4694: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem da tubulação.
Note on P4696: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem da tubulação
Note on P4697: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem da tubulação.
Note on P4699: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão Tampas
Note on P4768: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconto abertura das bombas
Note on P4779: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão da passagem das tubulações
Note on P4780: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem das tubulações
Note on P4782: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão das tampas
Note on P4866: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconto abertura das bombas
Note on P4877: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão da passagem das tubulações
Note on P4878: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem das tubulações
Note on P4880: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vão das tampas