## 8 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA
8. EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 1º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 2º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 3º ADITAMENTO DO CONTRATO
VALOR | PRAZO (DIAS) |  |  | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA
29964701.74 | 275 |  |  | 2022-06-30 |  | 245 | 2023-05-15 | 33289444.02 | 244 | 2024-02-16 | 37438713.38 | 212 | 2024-08-27
OBS.: |  |  |  |  | OBS.: |  |  | OBS.: |  |  | OBS.:
HISTÓRICO
DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | QUANT. DIAS | VALORES R$ |  |  |  |  | SALDO DO PRAZO CONTRATUAL (Dias) |  | AVANÇO FINANCEIRO PI (%)
[5 empty] | P.I | P.I ACUMULADO | SALDO DO CONTRATO | Reajust. | PI + R |  |  | PERÍODO | ACUMULADO
1 | 2022-08-03 | a | 2022-08-31 | 29 | 75496.81 | 75496.81 | 29889204.93 |  | 75496.81 | 246 |  | 0.1194% | 0.1194%
2 | 2022-09-01 | a | 2022-10-02 | 32 | 128956.45 | 204453.26 | 29760248.48 |  | 128956.45 | 214 |  | 0.2039% | 0.3232%
3 | 2022-10-03 | a | 2022-10-31 | 29 | 524700.48 | 729153.74 | 29235548 |  | 524700.48 | 185 |  | 0.8295% | 1.153%
4 | 2022-11-01 | a | 2022-11-25 | 25 | 226012.02 | 955165.76 | 29009535.98 |  | 226012.02 | 160 |  | 0.3573% | 1.51%
5 | 2022-12-01 | a | 2022-12-31 | 31 | 309980.18 | 1265145.94 | 28699555.8 |  | 309980.18 | 129 |  | 0.4901% | 2%
6 | 2023-01-01 | a | 2023-01-31 | 31 | 105666.26 | 1370812.2 | 28593889.54 |  | 105666.26 | 98 |  | 0.1671% | 2.167%
7 | 2023-02-01 | a | 2023-02-28 | 28 | 524272.39 | 1895084.59 | 28069617.15 |  | 524272.39 | 70 |  | 0.8288% | 2.996% | 365
8 | 2023-03-01 | a | 2023-03-31 | 31 | 114280.54 | 2009365.13 | 27955336.61 |  | 114280.54 | 39 |  | 0.1807% | 3.177%
9 | 2023-04-01 | a | 2023-04-30 | 30 | 565020.41 | 2574385.54 | 27390316.2 |  | 565020.41 | 9 |  | 0.8933% | 4.07%
1º Termo Aditivo (Prazo) | [9 empty] | 245
10 | 2023-05-01 | a | 2023-05-31 | 31 | 600259.87 | 3174645.41 | 26790056.33 |  | 600259.87 | 223 |  | 0.949% | 5.019%
11 | 2023-06-01 | a | 2023-06-30 | 30 | 758232.38 | 3932877.79 | 26031823.95 |  | 758232.38 | 193 |  | 1.199% | 6.218%
12 | 2023-07-01 | a | 2023-07-31 | 31 | 1062101.28 | 4994979.07 | 24969722.67 |  | 1062101.28 | 162 |  | 1.679% | 7.897%
13ª MP | 2023-08-01 | a | 2023-08-31 | 31 | 394319.9 | 5389298.97 | 24575402.77 |  | 394319.9 | 131 |  | 0.6234% | 8.52%
14ª MP | 2023-09-01 | a | 2023-09-30 | 30 | 384755.9 | 5774054.87 | 24190646.87 |  | 384755.9 | 101 |  | 0.6083% | 9.128%
15ª MP | 2023-10-01 | a | 2023-10-31 | 31 | 315772.42 | 6089827.29 | 23874874.45 |  | 315772.42 | 70 |  | 0.4992% | 9.628%
16 | 2023-11-01 | a | 2023-11-30 | 30 | 207302.67 | 6297129.96 | 23667571.78 |  | 207302.67 | 40 |  | 0.3277% | 9.955%
17 | 2023-12-01 | a | 2023-12-31 | 31 | 78743.64 | 6375873.6 | 23588828.14 |  | 78743.64 | 9 |  | 0.1245% | 10.08%
2º Termo Aditivo (Prazo) | [9 empty] | 244
18 | 2024-01-03 | a | 2024-01-31 | 29 | 273431.38 | 6649304.98 | 23315396.76 |  | 273431.38 | 215 |  | 0.4323% | 10.51%
19 | 2024-02-01 | a | 2024-02-29 | 29 | 1858656.6 | 8507961.58 | 24781482.44 |  | 1858656.6 | 186 |  | 2.938% | 13.45%
20 | 2024-03-01 | a | 2024-03-31 | 31 | 910953.5 | 9418915.08 | 23870528.94 |  | 910953.5 | 155 |  | 1.44% | 14.89%
21 | 2024-04-01 | a | 2024-04-30 | 30 | 1115534.18 | 10534449.26 | 22754994.76 |  | 1115534.18 | 125 |  | 1.764% | 16.65%
22 | 2024-05-01 | a | 2024-05-31 | 31 | 612377.66 | 11146826.92 | 22142617.1 |  | 612377.66 | 94 |  | 0.9681% | 17.62%
23 | 2024-06-01 | a | 2024-06-30 | 30 | 897064.87 | 12043891.79 | 21245552.23 |  | 897064.87 | 64 |  | 1.418% | 19.04%
24 | 2024-07-01 | a | 2024-07-31 | 31 | 740581.73 | 12784473.52 | 20504970.5 |  | 740581.73 | 33 |  | 1.171% | 20.21%
3º Termo Aditivo (Prazo) | [9 empty] | 212
25 | 2024-08-01 | a | 2024-08-31 | 31 | 1617046.84 | 14401520.36 | 23037193.02 |  | 1617046.84 | 181 |  | 2.556% | 22.77%
26 | 2024-09-01 | a | 2024-09-30 | 30 | 1548779.62 | 15950299.98 | 21488413.4 |  | 1548779.62 | 151 |  | 2.449% | 25.22%
27 | 2024-10-01 | a | 2024-10-31 | 31 | 893509.83 | 16843809.81 | 20594903.57 |  | 893509.83 | 120 |  | 1.413% | 26.63%
28 | 2024-11-01 | a | 2024-11-30 | 30 | 571163.8 | 17414973.61 | 20023739.77 |  | 571163.8 | 90 |  | 0.903% | 27.53%
29 | 2024-12-01 | a | 2024-12-31 | 31 | 688029.22 | 18103002.83 | 19335710.55 |  | 688029.22 | 59 |  | 1.088% | 28.62%
30 | 2025-01-01 | a | 2025-01-31 | 31 | 877513.45 | 18980516.28 | 18458197.1 |  | 877513.45 | 28 |  | 1.387% | 30.01%
31 | 2025-02-01 | a | 2025-02-28 | 28 | 896463.03 | 19876979.31 | 17561734.07 |  | 896463.03 | 0 |  | 1.417% | 31.42%
32 | 2025-03-01 | a | 2025-03-31 | 31 | 740154.92 | 20617134.23 | 16821579.15 |  | 740154.92 | -31 |  | 1.17% | 32.59%
33 | 2025-04-01 | a | 2025-04-30 | 30 | 2407836.62 | 23024970.85 | 14413742.53 |  | 2407836.62 | -61 |  | 3.807% | 36.4%
TOTAIS |  |  |  | 995 | 23024970.85 |  | 14413742.53 | 0 | 23024970.85 | -19 |  |  | 36.4%
INFORMAÇÕES PARA 3º REPLANILHAMENTO DO CONTRADO
Valor para Aditamento do Contrato (R$)
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%)
Quantidade de Dias para Aditamento do Contrato (Dias)
Novo Valor do Contrato após 3º Replanilhamento (R$)
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%)
Novo Prazo Contratual após 3º Replanilhamento (Dias)
|  |  |  | Conferência PI Acumulado | 1370812.2 |  | 28699555.8
FALSE
1617046.84

## 10 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
| EMPREITEIRA: | Comér Construtora e Incorporadora Ltda
| TRECHO: | Canal Guaranhus no Município de Vila Velha/ES
| DESCRIÇÃO: | Construção de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns
| CONTR. N°.: | 047/2022
| ASSINATURA: | 2022-06-30
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 01/04/2026 a 30/04/2026
44
1.0 | 1.0 | Administração e Canteiro |  |  | 1.0 | NULO | 9 | x
1.1 | 1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  | 1.1 | NULO | 1 | x
1.1.1 | 1.1.1 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.1 | NULO | 0
1.1.2 | 1.1.2 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.2 | NULO | 0
1.1.3 | 1.1.3 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.3 | NULO | 0
1.1.4 | 1.1.4 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | und | 1.1.4 | NULO | 0
1.1.5 | 1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | 48.418 | m | 1.1.5 | POSITIVO | 1
1.1.6 | 1.1.6 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | 0 | m² | 1.1.6 | NULO | 0
1.1.7 | 1.1.7 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | 0 | und | 1.1.7 | NULO | 0
1.2 | 1.2 | Canteiro de Obras |  |  | 1.2 |  | 4 | x
1.2.1 | 1.2.1 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | 0 | und | 1.2.1 | NULO | 0
1.2.2 | 1.2.2 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1 | mês | 1.2.2 | POSITIVO | 1
1.2.3 | 1.2.3 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | 6 | mês | 1.2.3 | POSITIVO | 1
1.2.4 | 1.2.4 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1 | mês | 1.2.4 | POSITIVO | 1
1.2.5 | 1.2.5 | Mourao Reto De Concreto Base 10X10Cm H=2.50M | 0 | un | 1.2.5 | NULO | 0
1.2.6 | 1.2.6 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 1 | mês | 1.2.6 | POSITIVO | 1
2.0 | 2.0 | Canal Guaranhuns 01 - Revestimento em Concreto |  |  | 2.0 |  | 60 | x
2.1 | 2.1 | Estrutura |  |  | 2.1 |  | 10 | x
2.1.1 | 2.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 370 | m³ | 2.1.1 | POSITIVO | 1
2.1.2 | 2.1.2 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 370 | m³ | 2.1.2 | POSITIVO | 1
2.1.3 | 2.1.3 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | 1251.65 | m² | 2.1.3 | POSITIVO | 1
2.1.4 | 2.1.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 23656.675 | kg | 2.1.4 | POSITIVO | 1
2.1.5 | 2.1.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 12096.949 | kg | 2.1.5 | POSITIVO | 1
2.1.6 | 2.1.6 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 50.553 | kg | 2.1.6 | POSITIVO | 1
2.1.7 | 2.1.7 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | 44.86 | m³ | 2.1.7 | POSITIVO | 1
2.1.8 | 2.1.8 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | 269.16 | m³ | 2.1.8 | POSITIVO | 1
2.1.9 | 2.1.9 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | 897.2 | m² | 2.1.9 | POSITIVO | 1
2.1.10 | 2.1.10 | Escoramento Cavas Com Prancha Metalica | 581 | m² | 2.1.10 | POSITIVO | 1
2.1.11 | 2.1.11 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | 0 | h | 2.1.11 | NULO | 0
2.1.12 | 2.1.12 | Rebai Lencol Freatico C/ Pont Filtrantes | 0 | un | 2.1.12 | NULO | 0
2.1.13 | 2.1.13 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | 0 | kg | 2.1.13 | NULO | 0
2.1.14 | 2.1.14 | Selante Base De Alcatrão E Poliuretano | 0 | m | 2.1.14 | NULO | 0
2.2 | 2.2 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 2.2 |  | 6 | x
2.2.1 | 2.2.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | 3216.208 | m³ | 2.2.1 | POSITIVO | 1
2.2.2 | 2.2.2 | Remoção Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinação Final | 0 | m³ | 2.2.2 | NULO | 0
2.2.3 | 2.2.3 | Destinação Final De Resíduos Classe II A Em Aterro Sanitário Controlado | 9742.36 | t | 2.2.3 | POSITIVO | 1
2.2.4 | 2.2.4 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | 810 | m³ | 2.2.4 | POSITIVO | 1
2.2.5 | 2.2.5 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | 4305.2 | m³ | 2.2.5 | POSITIVO | 1
2.2.6 | 2.2.6 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | -820413.856 | tkm | 2.2.6 | NEGATIVO | 1
2.2.7 | 2.2.7 | Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento | 2067.741 | m³ | 2.2.7 | POSITIVO | 1
2.3 | 2.3 | Drenagem Pluvial |  |  | 2.3 |  | 1 | x
2.3.1 | 2.3.1 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 1 | UN | 2.3.1 | POSITIVO | 1
2.4 | 2.4 | Obras Complementares |  |  | 2.4 |  | 2 | x
2.4.1 | 2.4.1 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | 0 | m³ | 2.4.1 | NULO | 0
2.4.2 | 2.4.2 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 300 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | 0 | m | 2.4.2 | NULO | 0
2.4.3 | 2.4.3 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 400 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | 0 | m | 2.4.3 | NULO | 0
2.4.4 | 2.4.4 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 450 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | 0 | m | 2.4.4 | NULO | 0
2.4.5 | 2.4.5 | Pecas Em Chapas/Perfil/Barra Em Aco Para Interferencias - 25,54 Kg | 0 | un | 2.4.5 | NULO | 0
2.4.6 | 2.4.6 | Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 250 Mm, Junta Elástica Integrada, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | 0 | m | 2.4.6 | NULO | 0
2.4.7 | 2.4.7 | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 450 Mm | 0 | m | 2.4.7 | NULO | 0
2.4.8 | 2.4.8 | Assentamento De Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 450 Mm, Junta Elástica Integrada (Não Inclui Fornecimento). Af_01/2021 | 0 | m | 2.4.8 | NULO | 0
2.4.9 | 2.4.9 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | 80 | ud | 2.4.9 | POSITIVO | 1
2.4.10 | 2.4.10 | Demolição De Concreto Armado | 1.93 | m³ | 2.4.10 | POSITIVO | 1
2.4.11 | 2.4.11 | Corpo BSTC Diâmetro 0,20 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.11 | NULO | 0
2.4.12 | 2.4.12 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.12 | NULO | 0
2.4.13 | 2.4.13 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.13 | NULO | 0
2.4.14 | 2.4.14 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.14 | NULO | 0
2.4.15 | 2.4.15 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 0,80 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.15 | NULO | 0
2.4.16 | 2.4.16 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 1,00 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 2.4.16 | NULO | 0
2.4.17 | 2.4.17 | Rede Agua Fofo K-7 Dn 400 S/Pav | 0 | m | 2.4.17 | NULO | 0
2.4.18 | 2.4.18 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | 0 | m² | 2.4.18 | NULO | 0
2.5 | 2.5 | Esgoto |  |  | 2.5 |  | 8 | x
2.5.1 | 2.5.1 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | 0 | un | 2.5.1 | NULO | 0
2.5.2 | 2.5.2 | Poço De Visita Para BSTC Diâm. 0,60M Em Blocos De Concreto | 0 | un | 2.5.2 | NULO | 0
2.5.3 | 2.5.3 | Rede Coletora |  |  | 2.5.3 |  | 4 | x
2.5.3.1 | 2.5.3.1 | Serviços Técnicos |  |  | 2.5.3.1 |  | 0 | x
2.5.3.1.1 | 2.5.3.1.1 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | 0 | m | 2.5.3.1.1 | NULO | 0
2.5.3.1.2 | 2.5.3.1.2 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | 0 | m | 2.5.3.1.2 | NULO | 0
2.5.3.2 | 2.5.3.2 | Movimento de Terra |  |  | 2.5.3.2 |  | 0 | x
2.5.3.2.1 | 2.5.3.2.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 2.5.3.2.1 | NULO | 0
2.5.3.2.2 | 2.5.3.2.2 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 2.5.3.2.2 | NULO | 0
2.5.3.2.3 | 2.5.3.2.3 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | 0 | m³ | 2.5.3.2.3 | NULO | 0
2.5.3.2.4 | 2.5.3.2.4 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | 0 | m³ | 2.5.3.2.4 | NULO | 0
2.5.3.2.5 | 2.5.3.2.5 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | 0 | m³ | 2.5.3.2.5 | NULO | 0
2.5.3.2.6 | 2.5.3.2.6 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | 0 | tkm | 2.5.3.2.6 | NULO | 0
2.5.3.2.7 | 2.5.3.2.7 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | 0 | m² | 2.5.3.2.7 | NULO | 0
2.5.3.2.8 | 2.5.3.2.8 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | 0 | m³ | 2.5.3.2.8 | NULO | 0
2.5.3.2.9 | 2.5.3.2.9 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | 0 | t | 2.5.3.2.9 | NULO | 0
2.5.3.2.10 | 2.5.3.2.10 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 2.5.3.2.10 | NULO | 0
2.5.3.2.11 | 2.5.3.2.11 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | 0 | m² | 2.5.3.2.11 | NULO | 0
2.5.3.2.12 | 2.5.3.2.12 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | 0 | t | 2.5.3.2.12 | NULO | 0
2.5.3.2.13 | 2.5.3.2.13 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | 0 | t | 2.5.3.2.13 | NULO | 0
2.5.3.3 | 2.5.3.3 | Escoramento |  |  | 2.5.3.3 |  | 0 | x
2.5.3.3.1 | 2.5.3.3.1 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | 0 | m² | 2.5.3.3.1 | NULO | 0
2.5.3.4 | 2.5.3.4 | Assentamento |  |  | 2.5.3.4 |  | 2 | x
2.5.3.4.1 | 2.5.3.4.1 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | 165 | m | 2.5.3.4.1 | POSITIVO | 1
2.5.3.4.2 | 2.5.3.4.2 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | 33 | m | 2.5.3.4.2 | POSITIVO | 1
2.5.3.4.3 | 2.5.3.4.3 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | 0 | m³ | 2.5.3.4.3 | NULO | 0
2.6 | 2.6 | Sinalização de Obra |  |  | 2.6 |  | 3 | x
2.6.1 | 2.6.1 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | 40 | ud | 2.6.1 | POSITIVO | 1
2.6.2 | 2.6.2 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | 33.6 | m² | 2.6.2 | POSITIVO | 1
2.6.3 | 2.6.3 | Tela De Proteção De Segurança De PVC Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | 61 | m | 2.6.3 | POSITIVO | 1
3.0 | 3.0 | Canal Guaranhuns 02 - Revestimento em Terra |  |  | 3.0 |  | 4 | x
3.1 | 3.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 3.1 |  | 2 | x
3.1.1 | 3.1.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | 0 | m³ | 3.1.1 | NULO | 0
3.1.2 | 3.1.2 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | 0 | m³ | 3.1.2 | NULO | 0
3.1.3 | 3.1.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | -3158.87 | t | 3.1.3 | NEGATIVO | 1
3.1.4 | 3.1.4 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | 0 | m³ | 3.1.4 | NULO | 0
3.1.5 | 3.1.5 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | 0 | m³ | 3.1.5 | NULO | 0
3.1.6 | 3.1.6 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | -240924.266 | tkm | 3.1.6 | NEGATIVO | 1
3.2 | 3.2 | Obras Complementares |  |  | 3.2 |  | 0 | x
3.2.1 | 3.2.1 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | 0 | m² | 3.2.1 | NULO | 0
3.2.2 | 3.2.2 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | 0 | m³ | 3.2.2 | NULO | 0
3.2.3 | 3.2.3 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | 0 | m | 3.2.3 | NULO | 0
3.2.4 | 3.2.4 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | 0 | m | 3.2.4 | NULO | 0
3.2.5 | 3.2.5 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | 0 | m² | 3.2.5 | NULO | 0
3.2.6 | 3.2.6 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | 0 | ud | 3.2.6 | NULO | 0
3.2.7 | 3.2.7 | Demolição De Concreto Armado | 0 | m³ | 3.2.7 | NULO | 0
3.2.8 | 3.2.8 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 3.2.8 | NULO | 0
3.2.9 | 3.2.9 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 3.2.9 | NULO | 0
3.2.10 | 3.2.10 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | 0 | m | 3.2.10 | NULO | 0
3.2.11 | 3.2.11 | Demolição De Concreto Simples | 0 | m³ | 3.2.11 | NULO | 0
3.3 | 3.3 | Esgoto |  |  | 3.3 |  | 0 | x
3.3.1 | 3.3.1 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | 0 | un | 3.3.1 | NULO | 0
3.3.2 | 3.3.2 | Rede Coletora |  |  | 3.3.2 | NULO | 2 | x
3.3.2.1 | 3.3.2.1 | Serviços Técnicos |  |  | 3.3.2.1 | NULO | 0 | x
3.3.2.1.1 | 3.3.2.1.1 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | 0 | m | 3.3.2.1.1 | NULO | 0
3.3.2.1.2 | 3.3.2.1.2 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | 0 | m | 3.3.2.1.2 | NULO | 0
3.3.2.2 | 3.3.2.2 | Movimento de Terra |  |  | 3.3.2.2 |  | 1 | x
3.3.2.2.1 | 3.3.2.2.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 3.3.2.2.1 | NULO | 0
3.3.2.2.2 | 3.3.2.2.2 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | 0 | m³ | 3.3.2.2.2 | NULO | 0
3.3.2.2.3 | 3.3.2.2.3 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | 0 | m³ | 3.3.2.2.3 | NULO | 0
3.3.2.2.4 | 3.3.2.2.4 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | 0 | m³ | 3.3.2.2.4 | NULO | 0
3.3.2.2.5 | 3.3.2.2.5 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | 0 | m³ | 3.3.2.2.5 | NULO | 0
3.3.2.2.6 | 3.3.2.2.6 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | 0 | tkm | 3.3.2.2.6 | NULO | 0
3.3.2.2.7 | 3.3.2.2.7 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | 80 | m² | 3.3.2.2.7 | POSITIVO | 1
3.3.2.2.8 | 3.3.2.2.8 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | 0 | m³ | 3.3.2.2.8 | NULO | 0
3.3.2.2.9 | 3.3.2.2.9 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | 0 | t | 3.3.2.2.9 | NULO | 0
3.3.2.2.10 | 3.3.2.2.10 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 3.3.2.2.10 | NULO | 0
3.3.2.2.11 | 3.3.2.2.11 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | 0 | m² | 3.3.2.2.11 | NULO | 0
3.3.2.2.12 | 3.3.2.2.12 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | 0 | t | 3.3.2.2.12 | NULO | 0
3.3.2.2.13 | 3.3.2.2.13 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | 0 | t | 3.3.2.2.13 | NULO | 0
3.3.2.3 | 3.3.2.3 | Escoramento |  |  | 3.3.2.3 |  | 0 | x
3.3.2.3.1 | 3.3.2.3.1 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | 0 | m² | 3.3.2.3.1 | NULO | 0
3.3.2.4 | 3.3.2.4 | Assentamento |  |  | 3.3.2.4 |  | 0 | x
3.3.2.4.1 | 3.3.2.4.1 | Assentamento De Tubo De PVC Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | 0 | m | 3.3.2.4.1 | NULO | 0
3.3.2.4.2 | 3.3.2.4.2 | Tubo Coletor De Esgoto, PVC, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | 0 | m | 3.3.2.4.2 | NULO | 0
3.3.2.4.3 | 3.3.2.4.3 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | 0 | m³ | 3.3.2.4.3 | NULO | 0
3.4 | 3.4 | Sinalizações de Obras |  |  | 3.4 |  | 0 | x
3.4.1 | 3.4.1 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | 0 | ud | 3.4.1 | NULO | 0
3.4.2 | 3.4.2 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | 0 | m² | 3.4.2 | NULO | 0
3.4.3 | 3.4.3 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | 0 | m | 3.4.3 | NULO | 0
4.0 | 4.0 | Passarelas |  |  | 4.0 |  | 12 | x
4.1 | 4.1 | Passarela Bradesco |  |  | 4.1 |  | 1 | x
4.1.1 | 4.1.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.1.1 | NULO | 0
4.1.2 | 4.1.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | 0 | chi | 4.1.2 | NULO | 0
4.1.3 | 4.1.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | 0 | m | 4.1.3 | NULO | 0
4.1.4 | 4.1.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | 0 | un | 4.1.4 | NULO | 0
4.1.5 | 4.1.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.1.5 | NULO | 0
4.1.6 | 4.1.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.1.6 | NULO | 0
4.1.7 | 4.1.7 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.1.7 | NULO | 0
4.1.8 | 4.1.8 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.1.8 | NULO | 0
4.1.9 | 4.1.9 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.1.9 | NULO | 0
4.1.10 | 4.1.10 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | -77.76 | m | 4.1.10 | NEGATIVO | 1
4.1.11 | 4.1.11 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.1.11 | NULO | 0
4.1.12 | 4.1.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.1.12 | NULO | 0
4.1.13 | 4.1.13 | Serviço De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.1.13 | NULO | 0
4.2 | 4.2 | Passarela Carlos Larica |  |  | 4.2 |  | 1 | x
4.2.1 | 4.2.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.2.1 | NULO | 0
4.2.2 | 4.2.2 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | 0 | m | 4.2.2 | NULO | 0
4.2.3 | 4.2.3 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | 0 | un | 4.2.3 | NULO | 0
4.2.4 | 4.2.4 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.2.4 | NULO | 0
4.2.5 | 4.2.5 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.2.5 | NULO | 0
4.2.6 | 4.2.6 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.2.6 | NULO | 0
4.2.7 | 4.2.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.2.7 | NULO | 0
4.2.8 | 4.2.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.2.8 | NULO | 0
4.2.9 | 4.2.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | 16.04 | m | 4.2.9 | POSITIVO | 1
4.2.10 | 4.2.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.2.10 | NULO | 0
4.2.11 | 4.2.11 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.2.11 | NULO | 0
4.2.12 | 4.2.12 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.2.12 | NULO | 0
4.3 | 4.3 | Passarela João Cipreste Filho |  |  | 4.3 |  | 1 | x
4.3.1 | 4.3.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.3.1 | NULO | 0
4.3.2 | 4.3.2 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | 0 | m | 4.3.2 | NULO | 0
4.3.3 | 4.3.3 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | 0 | un | 4.3.3 | NULO | 0
4.3.4 | 4.3.4 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.3.4 | NULO | 0
4.3.5 | 4.3.5 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.3.5 | NULO | 0
4.3.6 | 4.3.6 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.3.6 | NULO | 0
4.3.7 | 4.3.7 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.3.7 | NULO | 0
4.3.8 | 4.3.8 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | 11.99 | m | 4.3.8 | POSITIVO | 1
4.3.9 | 4.3.9 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.3.9 | NULO | 0
4.3.10 | 4.3.10 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.3.10 | NULO | 0
4.3.11 | 4.3.11 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.3.11 | NULO | 0
4.3.12 | 4.3.12 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.3.12 | NULO | 0
4.4 | 4.4 | Passarela Otorrino Avancine |  |  | 4.4 |  | 0 | x
4.4.1 | 4.4.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.4.1 | NULO | 0
4.4.2 | 4.4.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | 0 | chi | 4.4.2 | NULO | 0
4.4.3 | 4.4.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | 0 | m | 4.4.3 | NULO | 0
4.4.4 | 4.4.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | 0 | un | 4.4.4 | NULO | 0
4.4.5 | 4.4.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.4.5 | NULO | 0
4.4.6 | 4.4.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.4.6 | NULO | 0
4.4.7 | 4.4.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.4.7 | NULO | 0
4.4.8 | 4.4.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.4.8 | NULO | 0
4.4.9 | 4.4.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | 0 | m | 4.4.9 | NULO | 0
4.4.10 | 4.4.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.4.10 | NULO | 0
4.4.11 | 4.4.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.4.11 | NULO | 0
4.4.12 | 4.4.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.4.12 | NULO | 0
4.4.13 | 4.4.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.4.13 | NULO | 0
4.5 | 4.5 | Passarela Rua 37 |  |  | 4.5 |  | 1 | x
4.5.1 | 4.5.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.5.1 | NULO | 0
4.5.2 | 4.5.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | 0 | chi | 4.5.2 | NULO | 0
4.5.3 | 4.5.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | 0 | m | 4.5.3 | NULO | 0
4.5.4 | 4.5.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | 0 | un | 4.5.4 | NULO | 0
4.5.5 | 4.5.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.5.5 | NULO | 0
4.5.6 | 4.5.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.5.6 | NULO | 0
4.5.7 | 4.5.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.5.7 | NULO | 0
4.5.8 | 4.5.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.5.8 | NULO | 0
4.5.9 | 4.5.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | 6.44 | m | 4.5.9 | POSITIVO | 1
4.5.10 | 4.5.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.5.10 | NULO | 0
4.5.11 | 4.5.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.5.11 | NULO | 0
4.5.12 | 4.5.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.5.12 | NULO | 0
4.5.13 | 4.5.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.5.13 | NULO | 0
4.6 | 4.6 | Passarela Sales |  |  | 4.6 |  | 1 | x
4.6.1 | 4.6.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.6.1 | NULO | 0
4.6.2 | 4.6.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | 0 | chi | 4.6.2 | NULO | 0
4.6.3 | 4.6.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | 0 | m | 4.6.3 | NULO | 0
4.6.4 | 4.6.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | 0 | un | 4.6.4 | NULO | 0
4.6.5 | 4.6.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.6.5 | NULO | 0
4.6.6 | 4.6.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.6.6 | NULO | 0
4.6.7 | 4.6.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.6.7 | NULO | 0
4.6.8 | 4.6.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.6.8 | NULO | 0
4.6.9 | 4.6.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | 32.42 | m | 4.6.9 | POSITIVO | 1
4.6.10 | 4.6.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.6.10 | NULO | 0
4.6.11 | 4.6.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.6.11 | NULO | 0
4.6.12 | 4.6.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.6.12 | NULO | 0
4.6.13 | 4.6.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.6.13 | NULO | 0
4.7 | 4.7 | Passarela Sul |  |  | 4.7 |  | 1 | x
4.7.1 | 4.7.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | 0 | m² | 4.7.1 | NULO | 0
4.7.2 | 4.7.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | 0 | chi | 4.7.2 | NULO | 0
4.7.3 | 4.7.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | 0 | m | 4.7.3 | NULO | 0
4.7.4 | 4.7.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | 0 | un | 4.7.4 | NULO | 0
4.7.5 | 4.7.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | 0 | m² | 4.7.5 | NULO | 0
4.7.6 | 4.7.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | 0 | m² | 4.7.6 | NULO | 0
4.7.7 | 4.7.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | 0 | kg | 4.7.7 | NULO | 0
4.7.8 | 4.7.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | 0 | kg | 4.7.8 | NULO | 0
4.7.9 | 4.7.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | -16.7 | m | 4.7.9 | NEGATIVO | 1
4.7.10 | 4.7.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | 0 | m² | 4.7.10 | NULO | 0
4.7.11 | 4.7.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | 0 | kg | 4.7.11 | NULO | 0
4.7.12 | 4.7.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | 0 | m³ | 4.7.12 | NULO | 0
4.7.13 | 4.7.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | 0 | m³ | 4.7.13 | NULO | 0
5.0 | 5.0 | Urbanização |  |  | 5.0 |  | 10 | x
5.1 | 5.1 | Remoções |  |  | 5.1 |  | 2 | x
5.1.1 | 5.1.1 | Remoção De Meio Fio | 89 | m | 5.1.1 | POSITIVO | 1
5.1.2 | 5.1.2 | Corte E Remoção De Árvores | 2356.129 | m³ | 5.1.2 | POSITIVO | 1
5.1.3 | 5.1.3 | Demolição De Concreto Armado | 0 | m³ | 5.1.3 | NULO | 0
5.1.4 | 5.1.4 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | 0 | t | 5.1.4 | NULO | 0
5.1.5 | 5.1.5 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | 0 | tkm | 5.1.5 | NULO | 0
5.1.6 | 5.1.6 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | 0 | m³ | 5.1.6 | NULO | 0
5.2 | 5.2 | Piso e Sinalização |  |  | 5.2 |  | 2 | x
5.2.1 | 5.2.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | 512.82 | m² | 5.2.1 | POSITIVO | 1
5.2.2 | 5.2.2 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | 0 | m² | 5.2.2 | NULO | 0
5.2.3 | 5.2.3 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m² | 5.2.3 | NULO | 0
5.2.4 | 5.2.4 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | 0 | m² | 5.2.4 | NULO | 0
5.2.5 | 5.2.5 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | 200 | m | 5.2.5 | POSITIVO | 1
5.2.6 | 5.2.6 | Pintura De Faixa Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | 0 | m² | 5.2.6 | NULO | 0
5.2.7 | 5.2.7 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | 0 | m² | 5.2.7 | NULO | 0
5.2.8 | 5.2.8 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | 0 | m² | 5.2.8 | NULO | 0
5.3 | 5.3 | Paisagismo |  |  | 5.3 |  | 1 | x
5.3.1 | 5.3.1 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | 518.75 | m² | 5.3.1 | POSITIVO | 1
5.3.2 | 5.3.2 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | 0 | un | 5.3.2 | NULO | 0
6.0 | 6.0 | Serviços Novos |  |  | 6.0 |  | 6 | x
6.1 | 6.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  | 6.1 |  | 5 | x
6.1.1 | 6.1.1 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | 2 | MÊS | 6.1.1 | POSITIVO | 1
6.1.2 | 6.1.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | 30.6 | m² | 6.1.2 | POSITIVO | 1
6.1.3 | 6.1.3 | Limpeza de rua com lavagem (Caminhão PIPA) | 44 | h | 6.1.3 | POSITIVO | 1
6.1.4 | 6.1.4 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e t 1,57 descarga livre | 11600.333 | t | 6.1.4 | POSITIVO | 1
6.1.5 | 6.1.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação | 40 | M | 6.1.5 | POSITIVO | 1
6.1.6 | 6.1.6 | Esgotamento de vala por turbina, impulsionada por força motriz a diesel (trator agrícola), diâmetro de sucção de 17" | 0 | mês | 6.1.6 | NULO | 0
6.1.7 | 6.1.7 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 2 | mês | 6.1.7 | POSITIVO | 1
6.1.8 | 6.1.8 | Banheiro químico | 2 | und | 6.1.8 | POSITIVO | 1
6.1.9 | 6.1.9 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | 0 | M³ | 6.1.9 | NULO | 0
6.1.10 | 6.1.10 | Vigia noturno com encargos complementares | 440 | H | 6.1.10 | POSITIVO | 1
6.1.11 | 6.1.11 | Bomba D ́agua submersível para locação Motor: Elétrico Mono ou Trifásico Tensão: 220 V Diâmetro saída: 6 pol. (BOMBA ELETRICA) | 4 | mês | 6.1.11 | POSITIVO | 1
6.1.12 | 6.1.12 | Serviço de revolvimento mecanico de material do bota espera | 1 | mês | 6.1.12 | POSITIVO | 1
6.1.13 | 6.1.13 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 151.8 | m³ | 6.1.13 | POSITIVO | 1
6.1.14 | 6.1.14 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | 16609.371 | TXKM | 6.1.14 | POSITIVO | 1
6.1.15 | 6.1.15 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | 68 | und | 6.1.15 | POSITIVO | 1
6.1.16 | 6.1.16 | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., inclusive poste de concreto (3 unds) cabo de ligação até frente de serviço, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (02 utilizações). | 0 | m | 6.1.16 | NULO | 0
6.1.17 | 6.1.17 | Enrocamento de pedra espalhada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 1890.787 | m³ | 6.1.17 | POSITIVO | 1
6.1.18 | 6.1.18 | Enrocamento rachão espalhado - rachão reciclado comercial - fornecimento e assentamento | 1981.304 | m³ | 6.1.18 | POSITIVO | 1
6.1.19 | 6.1.19 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | 0 | m² | 6.1.19 | NULO | 0
6.1.20 | 6.1.20 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em | 945.3935 | m³ | 6.1.20 | POSITIVO | 1
6.1.21 | 6.1.21 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 0 | UND | 6.1.21 | NULO | 0
6.1.22 | 6.1.22 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | 0 | m³ | 6.1.22 | NULO | 0
6.1.23 | 6.1.23 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | 0 | m² | 6.1.23 | NULO | 0
6.1.24 | 6.1.24 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 662.132 | m³ | 6.1.24 | POSITIVO | 1
6.1.25 | 6.1.25 | Serviço manual de limpeza e raspagem de terreno, pós movimentação de material de reaterro, inclusive raspagem de equipamento basculante. | 662.132 | m³ | 6.1.25 | POSITIVO | 1
6.1.26 | 6.1.26 | Conjunto motobomba centrífuga 6", a diesel/gasolina, 24 CV, com acessórios. | 2 | mês | 6.1.26 | POSITIVO | 1
6.1.27 | 6.1.27 | Limpeza sob a ponte Moacir Gonçalves | 0 | und | 6.1.27 | NULO | 0
6.1.28 | 6.1.28 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 0 | m | 6.1.28 | NULO | 0
6.1.29 | 6.1.29 | Equipe de Pare e Siga com sinalização | 0 | h | 6.1.29 | NULO | 0
6.1.30 | 6.1.30 | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., Realocação | 0 | m | 6.1.30 | NULO | 0
6.1.32 | 6.1.32 | Corpo de BSCC 2,00 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | 6 | m | 6.1.32 | POSITIVO | 1
6.1.33 | 6.1.33 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 0 | m | 6.1.33 | NULO | 0
6.1.34 | 6.1.34 | Guarda Corpo para barreira do canal | 0 | m | 6.1.34 | NULO | 0
6.1.35 | 6.1.35 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 1306374.812 | tkm | 6.1.35 | POSITIVO | 1
6.1.36 | 6.1.36 | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | 0 | m | 6.1.36 | NULO | 0
_________________________________
Carlos Vinícius Soares do Rosário
Fiscal da Obra - SEDURB
2407836.62
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)

## 11 - FINANCEIRO
2407836.62
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | SUPERVISORA
TRECHO: |  | Canal Guaranhus no Município de Vila Velha/ES | EMPREITEIRA: |  | Comér Construtora e Incorporadora Ltda |  |  | SUPERVISORA:
DESCRIÇÃO: |  | Construção de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns | CONTRATO N°: |  | 047/2022 |  |  | CONTRATO N°:
MEDIÇÃO: |  | 44 | ASSINATURA: |  | 2022-06-30 |  |  | ASSINATURA:
PERÍODO: |  | 01/04/2026 a 30/04/2026 | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2022-08-03 |  |  | INÍCIO SERVIÇO:
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 44 |  | ACUMULADO TOTAL
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1.0 | Administração e Canteiro
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  |  |  | 169232.25 |  | 111194.42 |  | 10700.86 |  | 121895.28
1.1.1 | 20712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 52.07 | 25 | 1301.75 | 25 | 1301.75 | 0 | 0 | 25 | 1301.75 | 100% | 1301.75 | 0
1.1.2 | 20714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | m | 419.19 | 25 | 10479.75 | 25 | 10479.75 | 0 | 0 | 25 | 10479.75 | 100% | 10479.75 | 0
1.1.3 | 20713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 752.18 | 20 | 15043.6 | 20 | 15043.6 | 0 | 0 | 20 | 15043.6 | 100% | 15043.6 | 0
1.1.4 | 20711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 4196.77 | 1 | 4196.77 | 1 | 4196.77 | 0 | 0 | 1 | 4196.77 | 100% | 4196.77 | 0
1.1.5 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | m | 221.01 | 608.41 | 134464.69 | 349.987 | 77350.63 | 48.418 | 10700.86 | 398.405 | 88051.49 | 65.48% | 134464.69 | 0
1.1.6 | 20305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | m² | 352.74 | 8 | 2821.92 | 8 | 2821.92 | 0 | 0 | 8 | 2821.92 | 100% | 2821.92 | 0
1.1.7 | 200576 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | und | 923.77 | 1 | 923.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 923.77 | 0
1.2 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 212142.75 |  | 181746.96 |  | 8778.95 |  | 190525.91
1.2.1 | 20344 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | und | 1275.44 | 8 | 10203.52 | 5 | 6377.2 | 0 | 0 | 5 | 6377.2 | 62.5% | 10203.52 | 0
1.2.2 | 20353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 885.46 | 47 | 41616.62 | 44 | 38960.24 | 1 | 885.46 | 45 | 39845.7 | 95.74% | 41616.62 | 0
1.2.3 | 20355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | mês | 1043.4 | 59 | 61560.6 | 47 | 49039.8 | 6 | 6260.4 | 53 | 55300.2 | 89.83% | 61560.6 | 0
1.2.4 | 20352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 969.61 | 69 | 66903.09 | 60 | 58176.6 | 1 | 969.61 | 61 | 59146.21 | 88.41% | 66903.09 | 0
1.2.5 | 20356 | Mourao Reto De Concreto Base 10X10Cm H=2.50M | un | 75.04 | 9 | 675.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 675.36 | 0
1.2.6 | 20354 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 663.48 | 47 | 31183.56 | 44 | 29193.12 | 1 | 663.48 | 45 | 29856.6 | 95.74% | 31183.56 | 0
|  | SUB-TOTAL - 1.0 - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 381375 |  | 292941.38 |  | 19479.81 |  | 312421.19
2.0 | Canal Guaranhuns 01 - Revestimento em Concreto
2.1 | Estrutura |  |  |  |  | 20336007.3 |  | 17167248.84 |  | 854949.67 |  | 18022198.51
2.1.1 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 8681 | 3153633.68 | 7602.869 | 2761970.25 | 370 | 134413.6 | 7972.869 | 2896383.85 | 91.84% | 3153633.68 | 0
2.1.2 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 8681 | 351754.12 | 7602.869 | 308068.25 | 370 | 14992.4 | 7972.869 | 323060.65 | 91.84% | 351754.12 | 0
2.1.3 | 3108012 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | m² | 92.09 | 27063.37 | 2492265.74 | 23619.192 | 2175091.39 | 1251.65 | 115264.45 | 24870.842 | 2290355.84 | 91.9% | 2492265.74 | 0
2.1.4 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 547502.34 | 7314631.26 | 474881.268 | 6344413.74 | 23656.675 | 316053.18 | 498537.943 | 6660466.92 | 91.06% | 7314631.26 | 0
2.1.5 | 407820 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 14.13 | 255978.24 | 3616972.53 | 223941.742 | 3164296.81 | 12096.949 | 170929.89 | 236038.691 | 3335226.7 | 92.21% | 3616972.53 | 0
2.1.6 | 407818 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 3303.21 | 44130.89 | 2848.23 | 38052.35 | 50.553 | 675.39 | 2898.783 | 38727.74 | 87.76% | 44130.89 | 0
2.1.7 | 1106057 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | m³ | 361.89 | 1159.42 | 419582.5 | 1010.896 | 365833.15 | 44.86 | 16234.39 | 1055.756 | 382067.54 | 91.06% | 419582.5 | 0
2.1.8 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m³ | 140.39 | 7801.94 | 1095314.36 | 6910.416 | 970153.3 | 269.16 | 37787.37 | 7179.576 | 1007940.67 | 92.02% | 1095314.36 | 0
2.1.9 | 41221 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | m² | 4.57 | 23188.4 | 105970.99 | 20385.92 | 93163.65 | 897.2 | 4100.21 | 21283.12 | 97263.86 | 91.78% | 105970.99 | 0
2.1.10 | 7050100030 | Escoramento Cavas Com Prancha Metalica | m² | 76.59 | 16487.4 | 1262769.97 | 12297.6 | 941873.18 | 581 | 44498.79 | 12878.6 | 986371.97 | 78.11% | 1262769.97 | 0
2.1.11 | 4085 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | h | 2.72 | 2160 | 5875.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5875.2 | 0
2.1.12 | 7060100030 | Rebai Lencol Freatico C/ Pont Filtrantes | un | 4020.92 | 72 | 289506.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 289506.24 | 0
2.1.13 | T05 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | kg | 28.2161 | 4078 | 115065.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 115081.16 | -15.74
2.1.14 | T08 | Selante Base De Alcatrão E Poliuretano | m | 58.08 | 1180 | 68534.4 | 74.6 | 4332.77 | 0 | 0 | 74.6 | 4332.77 | 6.32% | 68534.4 | 0
2.2 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  |  |  | 13626536.09 |  | 8977118.09 |  | 667707.58 |  | 9644825.67
2.2.1 | 40106 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | m³ | 11.28 | 107585.03 | 1213559.14 | 87111.494 | 982617.65 | 3216.208 | 36278.83 | 90327.702 | 1018896.48 | 83.96% | 1213559.14 | 0
2.2.2 | 70114 | Remoção Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinação Final | m³ | 45.61 | 19681.25 | 897661.81 | 19681.25 | 897661.81 | 0 | 0 | 19681.25 | 897661.81 | 100% | 897661.81 | 0
2.2.3 | MERC-01 | Destinação Final De Resíduos Classe II A Em Aterro Sanitário Controlado | t | 89.36 | 90575.59 | 8093834.72 | 48754.3 | 4356684.25 | 9742.36 | 870577.29 | 58496.66 | 5227261.54 | 64.58% | 8093834.72 | 0
2.2.4 | 5503041 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | m³ | 6.99 | 7110.44 | 49701.97 | 5919.235 | 41375.45 | 810 | 5661.9 | 6729.235 | 47037.35 | 94.64% | 49701.98 | -0.01
2.2.5 | 42045 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | m³ | 9.41 | 17330.03 | 163075.58 | 12404.45 | 116725.87 | 4305.2 | 40511.94 | 16709.65 | 157237.81 | 96.42% | 163075.58 | 0
2.2.6 | 5914336 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.6 | 1856501.3 | 1113900.78 | 1856501.3 | 1113900.78 | -820413.856 | -492248.31 | 1036087.444 | 621652.47 | 55.81% | 1113900.78 | 0
2.2.7 | 30209 | Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento | m³ | 100.0734 | 20932.65 | 2094802.09 | 14670.75 | 1468152.28 | 2067.741 | 206925.93 | 16738.491 | 1675078.21 | 79.96% | 2094730.29 | 71.8
2.3 | Drenagem Pluvial |  |  |  |  | 1136.4 |  | 0 |  | 1136.4 |  | 1136.4
2.3.1 | T07 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | UN | 1136.4 | 1 | 1136.4 | 0 | 0 | 1 | 1136.4 | 1 | 1136.4 | 100% | 1136.4 | 0
2.4 | Obras Complementares |  |  |  |  | 234712.57 |  | 81844.61 |  | 3127.74 |  | 84972.35
2.4.1 | 30304 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m³ | 60.16 | 204 | 12272.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12272.64 | 0
2.4.2 | 97162 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 300 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | m | 13.72 | 12 | 164.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 164.64 | 0
2.4.3 | 97164 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 400 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | m | 17.24 | 18 | 310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 310.32 | 0
2.4.4 | 97149 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 450 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | m | 31.29 | 24 | 750.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 750.96 | 0
2.4.5 | T06 | Pecas Em Chapas/Perfil/Barra Em Aco Para Interferencias - 25,54 Kg | un | 2175.87 | 1 | 2175.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2175.87 | 0
2.4.6 | S01 | Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 250 Mm, Junta Elástica Integrada, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | m | 370.66 | 12 | 4447.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4447.92 | 0
2.4.7 | M0122 | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 450 Mm | m | 3322.15 | 24 | 79731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79731.6 | 0
2.4.8 | 90746 | Assentamento De Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 450 Mm, Junta Elástica Integrada (Não Inclui Fornecimento). Af_01/2021 | m | 4.48 | 24 | 107.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 107.52 | 0
2.4.9 | 40172 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | ud | 25.8 | 290 | 7482 | 210 | 5418 | 80 | 2064 | 290 | 7482 | 100% | 7482 | 0
2.4.10 | 1600438 | Demolição De Concreto Armado | m³ | 551.16 | 1.93 | 1063.74 | 0 | 0 | 1.93 | 1063.74 | 1.93 | 1063.74 | 100% | 1063.74 | 0
2.4.11 | 40418 | Corpo BSTC Diâmetro 0,20 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 103.84 | 4.75 | 493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 493.24 | 0
2.4.12 | 40420 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 132.58 | 46 | 6098.68 | 46 | 6098.68 | 0 | 0 | 46 | 6098.68 | 100% | 6098.68 | 0
2.4.13 | 40423 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 176.62 | 134.55 | 23764.22 | 90 | 15895.8 | 0 | 0 | 90 | 15895.8 | 66.89% | 23764.22 | 0
2.4.14 | 40427 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 285.13 | 87.8 | 25034.41 | 67.9 | 19360.33 | 0 | 0 | 67.9 | 19360.33 | 77.33% | 25034.41 | 0
2.4.15 | 40433 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 0,80 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 578.07 | 34.6 | 20001.22 | 19.6 | 11330.17 | 0 | 0 | 19.6 | 11330.17 | 56.65% | 20001.22 | 0
2.4.16 | 40437 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 1,00 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 742.01 | 37 | 27454.37 | 27 | 20034.27 | 0 | 0 | 27 | 20034.27 | 72.97% | 27454.37 | 0
2.4.17 | 7250300290 | Rede Agua Fofo K-7 Dn 400 S/Pav | m | 1091.77 | 18 | 19651.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19651.86 | 0
2.4.18 | 1600895 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | m² | 13.63 | 272 | 3707.36 | 272 | 3707.36 | 0 | 0 | 272 | 3707.36 | 100% | 3707.36 | 0
2.5 | Esgoto |  |  |  |  | 10618.15 |  | 10618.15 |  | 4587.33 |  | 10618.15
2.5.1 | 98421 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | un | 2193.67 | 1 | 2193.67 | 1 | 2193.67 | 0 | 0 | 1 | 2193.67 | 100% | 2193.67 | 0
2.5.2 | 41116 | Poço De Visita Para BSTC Diâm. 0,60M Em Blocos De Concreto | un | 2106.12 | 4 | 8424.48 | 4 | 8424.48 | 0 | 0 | 4 | 8424.48 | 100% | 8424.48 | 0
2.5.3 | Rede Coletora
2.5.3.1 | Serviços Técnicos |  |  |  |  | 2265.64 |  | 304.29 |  | 0 |  | 304.29
2.5.3.1.1 | T03 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | m | 7.64 | 248.7 | 1900.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1900.07 | -0.01
2.5.3.1.2 | 7020100010 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | m | 1.47 | 248.7 | 365.58 | 207 | 304.29 | 0 | 0 | 207 | 304.29 | 83.23% | 365.59 | -0.01
2.5.3.2 | Movimento de Terra |  |  |  |  | 20908.43 |  | 12274.21 |  | 0 |  | 12274.21
2.5.3.2.1 | 4805757 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 5.55 | 255.38 | 1417.36 | 149.04 | 827.17 | 0 | 0 | 149.04 | 827.17 | 58.36% | 1417.36 | 0
2.5.3.2.2 | 4805749 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 70.31 | 28.38 | 1995.4 | 25.92 | 1822.44 | 0 | 0 | 25.92 | 1822.44 | 91.33% | 1995.4 | 0
2.5.3.2.3 | 30206 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | m³ | 169.15 | 10.35 | 1750.7 | 10.35 | 1750.7 | 0 | 0 | 10.35 | 1750.7 | 100% | 1750.7 | 0
2.5.3.2.4 | 96995 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m³ | 51.07 | 10.35 | 528.57 | 10.35 | 528.57 | 0 | 0 | 10.35 | 528.57 | 100% | 528.57 | 0
2.5.3.2.5 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 36.7 | 238.24 | 8743.41 | 111.78 | 4102.33 | 0 | 0 | 111.78 | 4102.33 | 46.92% | 8743.41 | 0
2.5.3.2.6 | 5914329 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | tkm | 0.84 | 47.53 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 39.93 | 0
2.5.3.2.7 | 97636 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 23 | 141 | 3243 | 141 | 3243 | 0 | 0 | 141 | 3243 | 100% | 3243 | 0
2.5.3.2.8 | 42482 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | m³ | 97.73 | 21.15 | 2066.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2066.99 | 0
2.5.3.2.9 | 5915433 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | t | 30.01 | 16.5 | 495.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 495.17 | 0
2.5.3.2.10 | 5914612 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 1.02 | 310.14 | 316.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 316.34 | 0
2.5.3.2.11 | 4011352 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | m² | 0.37 | 141 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.17 | 0
2.5.3.2.12 | 101196 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | t | 2251.36 | 0.11 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 247.65 | 0
2.5.3.2.13 | 100849 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | t | 69.03 | 0.17 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.74 | 0
2.5.3.3 | Escoramento |  |  |  |  | 5988.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.3.3.1 | S02 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | m² | 34.22 | 175 | 5988.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5988.5 | 0
2.5.3.4 | Assentamento |  |  |  |  | 160335.3 |  | 124720.33 |  | 4587.33 |  | 129307.66
2.5.3.4.1 | S03 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | m | 8.24 | 5161.4 | 42529.94 | 3203.7 | 26398.49 | 165 | 1359.6 | 3368.7 | 27758.09 | 65.27% | 42529.94 | 0
2.5.3.4.2 | 41936 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | m | 97.81 | 1072.79 | 104929.59 | 1005.233 | 98321.84 | 33 | 3227.73 | 1038.233 | 101549.57 | 96.78% | 104929.59 | 0
2.5.3.4.3 | 95995 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | m³ | 1826.35 | 7.05 | 12875.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12875.77 | 0
2.6 | Sinalização de Obra |  |  |  |  | 112687.05 |  | 89962.71 |  | 20300.59 |  | 110263.3
2.6.1 | 42047 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | ud | 41.69 | 115 | 4794.35 | 75 | 3126.75 | 40 | 1667.6 | 115 | 4794.35 | 100% | 4794.35 | 0
2.6.2 | 40937 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | m² | 528.33 | 95.6 | 50508.34 | 62 | 32756.46 | 33.6 | 17751.89 | 95.6 | 50508.35 | 100% | 50508.35 | -0.01
2.6.3 | 41359 | Tela De Proteção De Segurança De PVC Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | m | 14.4443 | 3972.8 | 57384.36 | 3744 | 54079.5 | 61 | 881.1 | 3805 | 54960.6 | 95.78% | 57367.23 | 17.13
|  | SUB-TOTAL - 2.0 - CANAL GUARANHUNS 01 - REVESTIMENTO EM CONCRETO |  |  |  | 34511195.43 |  | 26464091.23 |  | 1551809.31 |  | 28015900.54
3.0 | Canal Guaranhuns 02 - Revestimento em Terra
3.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  |  |  | 3341486.2 |  | 426831.18 |  | -426831.18 |  | 0
3.1.1 | 40106 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | m³ | 11.28 | 16199.32 | 182728.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 182728.33 | 0
3.1.2 | 70114 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | m³ | 45.61 | 17900.25 | 816430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 816430.4 | 0
3.1.3 | MERC-01 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | t | 89.36 | 23047.48 | 2059522.81 | 3158.87 | 282276.62 | -3158.87 | -282276.62 | 0 | 0 | 0% | 2059522.81 | 0
3.1.4 | 5503041 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | m³ | 6.99 | 5471.06 | 38242.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38242.71 | 0
3.1.5 | 42045 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | m³ | 9.41 | 5471.06 | 51482.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51482.67 | 0
3.1.6 | 5914336 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.6 | 321798.8 | 193079.28 | 240924.266 | 144554.56 | -240924.266 | -144554.56 | 0 | 0 | 0% | 193079.28 | 0
3.2 | Obras Complementares |  |  |  |  | 42611.06 |  | 176.62 |  | 0 |  | 176.62
3.2.1 | 1600895 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | m² | 13.63 | 97 | 1322.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1322.11 | 0
3.2.2 | 30304 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m³ | 60.16 | 72.75 | 4376.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4376.64 | 0
3.2.3 | S03 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | m | 8.24 | 23 | 189.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 189.52 | 0
3.2.4 | 41936 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | m | 97.81 | 23 | 2249.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2249.63 | 0
3.2.5 | 98504 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | m² | 14.48 | 2098.04 | 30379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30379.62 | 0
3.2.6 | 40172 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | ud | 25.8 | 16 | 412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 412.8 | 0
3.2.7 | 1600438 | Demolição De Concreto Armado | m³ | 551.16 | 1.59 | 876.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 876.34 | 0
3.2.8 | 40420 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 132.58 | 3.5 | 464.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 464.03 | 0
3.2.9 | 40423 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 176.62 | 1 | 176.62 | 1 | 176.62 | 0 | 0 | 1 | 176.62 | 100% | 176.62 | 0
3.2.10 | 40427 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | m | 285.13 | 3.2 | 912.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 912.42 | 0
3.2.11 | 1600436 | Demolição De Concreto Simples | m³ | 374.65 | 3.34 | 1251.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1251.33 | 0
3.3 | Esgoto |  |  |  |  | 2193.67 |  | 2193.67 |  | 0 |  | 2193.67
3.3.1 | 98421 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | un | 2193.67 | 1 | 2193.67 | 1 | 2193.67 | 0 | 0 | 1 | 2193.67 | 100% | 2193.67 | 0
3.3.2 | Rede Coletora
3.3.2.1 | Serviços Técnicos |  |  |  |  | 728.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.2.1.1 | T03 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | m | 7.64 | 80 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 611.2 | 0
3.3.2.1.2 | 7020100010 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | m | 1.47 | 80 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.6 | 0
3.3.2.2 | Movimento de Terra |  |  |  |  | 11094.24 |  | 0 |  | 1840 |  | 1840
3.3.2.2.1 | 4805757 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 5.55 | 126 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 699.3 | 0
3.3.2.2.2 | 4805749 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | m³ | 70.31 | 14 | 984.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 984.34 | 0
3.3.2.2.3 | 30206 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | m³ | 169.15 | 4 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 676.6 | 0
3.3.2.2.4 | 96995 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m³ | 51.07 | 40 | 2042.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2042.8 | 0
3.3.2.2.5 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 36.7 | 82.59 | 3031.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3031.05 | 0
3.3.2.2.6 | 5914329 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | tkm | 0.84 | 18.37 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.43 | 0
3.3.2.2.7 | 97636 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 23 | 80 | 1840 | 0 | 0 | 80 | 1840 | 80 | 1840 | 100% | 1840 | 0
3.3.2.2.8 | 42482 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | m³ | 97.73 | 12 | 1172.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1172.76 | 0
3.3.2.2.9 | 5915433 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | t | 30.01 | 9.36 | 280.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 280.89 | 0
3.3.2.2.10 | 5914612 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | tkm | 1.02 | 175.97 | 179.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 179.49 | 0
3.3.2.2.11 | 4011352 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | m² | 0.37 | 80 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.6 | 0
3.3.2.2.12 | 101196 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | t | 2251.36 | 0.06 | 135.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 135.08 | 0
3.3.2.2.13 | 100849 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | t | 69.03 | 0.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.9 | 0
3.3.2.3 | Escoramento |  |  |  |  | 9581.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.2.3.1 | S02 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | m² | 34.22 | 280 | 9581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9581.6 | 0
3.3.2.4 | Assentamento |  |  |  |  | 15789.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.2.4.1 | S03 | Assentamento De Tubo De PVC Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | m | 8.24 | 80 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 659.2 | 0
3.3.2.4.2 | 41936 | Tubo Coletor De Esgoto, PVC, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | m | 97.81 | 80 | 7824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7824.8 | 0
3.3.2.4.3 | 95995 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | m³ | 1826.35 | 4 | 7305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7305.4 | 0
3.4 | Sinalizações de Obras |  |  |  |  | 27704.61 |  | 5408.37 |  | 0 |  | 5408.37
3.4.1 | 42047 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | ud | 41.69 | 3 | 125.07 | 3 | 125.07 | 0 | 0 | 3 | 125.07 | 100% | 125.07 | 0
3.4.2 | 40937 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | m² | 528.33 | 10 | 5283.3 | 10 | 5283.3 | 0 | 0 | 10 | 5283.3 | 100% | 5283.3 | 0
3.4.3 | 41359 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | m | 14.4443 | 1543.6 | 22296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22296.24 | 0
|  | SUB-TOTAL - 3.0 - CANAL GUARANHUNS 02 - REVESTIMENTO EM TERRA |  |  |  | 3451189.58 |  | 434609.84 |  | -424991.18 |  | 9618.66
4.0 | Passarelas
4.1 | Passarela Bradesco |  |  |  |  | 265623.95 |  | 58790.97 |  | -58790.97 |  | 0
4.1.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 450 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2205 | 0
4.1.2 | 93225 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | chi | 518.76 | 24 | 12450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12450.24 | 0
4.1.3 | 100651 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | m | 145.58 | 104 | 15140.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15140.32 | 0
4.1.4 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 15.6 | 8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124.8 | 0
4.1.5 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105.18 | 0
4.1.6 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 34.6 | 7168.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7168.77 | 0
4.1.7 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1322.64 | 0
4.1.8 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 196.22 | 0
4.1.9 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 5620.51 | 159004.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 159004.23 | 0
4.1.10 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0567 | 77.76 | 58790.97 | 77.76 | 58790.97 | -77.76 | -58790.97 | 0 | 0 | 0% | 58790.97 | 0
4.1.11 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 28 | 4471.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4471.88 | 0
4.1.12 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 11.5 | 4177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4177.72 | 0
4.1.13 | 25950 | Serviço De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 11.5 | 465.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 465.98 | 0
4.2 | Passarela Carlos Larica |  |  |  |  | 218510.13 |  | 100308.56 |  | 12127.15 |  | 100308.56
4.2.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 360 | 1764 | 360 | 1764 | 0 | 0 | 360 | 1764 | 100% | 1764 | 0
4.2.2 | 2306113 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | m | 292.04 | 160 | 46726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46726.4 | 0
4.2.3 | T04 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | un | 58.73 | 8 | 469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 469.84 | 0
4.2.4 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 3.5 | 105.18 | 100% | 105.18 | 0
4.2.5 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 33 | 6837.27 | 19.16 | 3969.76 | 0 | 0 | 19.16 | 3969.76 | 58.06% | 6837.27 | 0
4.2.6 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 99 | 1322.64 | 100% | 1322.64 | 0
4.2.7 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 12.8 | 196.22 | 100% | 196.22 | 0
4.2.8 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 3285.64 | 92950.76 | 3285.64 | 92950.76 | 0 | 0 | 3285.64 | 92950.76 | 100% | 92950.76 | 0
4.2.9 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0566 | 78.6 | 59426.04 | 62.56 | 47298.9 | 16.04 | 12127.15 | 78.6 | 59426.05 | 100% | 59426.32 | -0.28
4.2.10 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 28 | 4471.88 | 2.8 | 447.19 | 0 | 0 | 2.8 | 447.19 | 10% | 4471.88 | 0
4.2.11 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 10.5 | 3814.44 | 10.459 | 3799.55 | 0 | 0 | 10.459 | 3799.55 | 99.61% | 3814.44 | 0
4.2.12 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 10.5 | 425.46 | 10.459 | 423.8 | 0 | 0 | 10.459 | 423.8 | 99.61% | 425.46 | 0
4.3 | Passarela João Cipreste Filho |  |  |  |  | 214940.9 |  | 175227.69 |  | 9065.12 |  | 115221.51
4.3.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 360 | 1764 | 358.6 | 1757.14 | 0 | 0 | 358.6 | 1757.14 | 99.61% | 1764 | 0
4.3.2 | 2306113 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | m | 292.04 | 88 | 25699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25699.52 | 0
4.3.3 | T04 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | un | 58.73 | 8 | 469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 469.84 | 0
4.3.4 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 3.5 | 105.18 | 100% | 105.18 | 0
4.3.5 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 33 | 6837.27 | 33 | 6837.27 | 0 | 0 | 33 | 6837.27 | 100% | 6837.27 | 0
4.3.6 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 12.8 | 196.22 | 100% | 196.22 | 0
4.3.7 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 3758.42 | 106325.7 | 3758.42 | 106325.7 | 0 | 0 | 3758.42 | 106325.7 | 100% | 106325.7 | 0
4.3.8 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0567 | 84 | 63508.75 | 72.01 | 54443.64 | 11.99 | 9065.12 | 84 | 63508.76 | 100% | 63509.04 | -0.29
4.3.9 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 28 | 4471.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4471.88 | 0
4.3.10 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 99 | 1322.64 | 100% | 1322.64 | 0
4.3.11 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 10.5 | 3814.44 | 10.5 | 3814.44 | 0 | 0 | 10.5 | 3814.44 | 100% | 3814.44 | 0
4.3.12 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 10.5 | 425.46 | 10.5 | 425.46 | 0 | 0 | 10.5 | 425.46 | 100% | 425.46 | 0
4.4 | Passarela Otorrino Avancine |  |  |  |  | 184865.69 |  | 107716.33 |  | 0 |  | 5707.79
4.4.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 340 | 1666 | 340 | 1666 | 0 | 0 | 340 | 1666 | 100% | 1666 | 0
4.4.2 | 93225 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | chi | 518.76 | 24 | 12450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12450.24 | 0
4.4.3 | 100651 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | m | 145.58 | 72 | 10481.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10481.76 | 0
4.4.4 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 15.6 | 8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124.8 | 0
4.4.5 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 3.5 | 105.18 | 100% | 105.18 | 0
4.4.6 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 19 | 3936.61 | 19 | 3936.61 | 0 | 0 | 19 | 3936.61 | 100% | 3936.61 | 0
4.4.7 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 12.8 | 196.22 | 100% | 196.22 | 0
4.4.8 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 3285.64 | 92950.76 | 2761 | 78108.69 | 0 | 0 | 2761 | 78108.69 | 84.03% | 92950.76 | 0
4.4.9 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0568 | 74 | 55948.2 | 28 | 21169.59 | 0 | 0 | 28 | 21169.59 | 37.84% | 55948.44 | -0.24
4.4.10 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 28 | 4471.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4471.88 | 0
4.4.11 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 99 | 1322.64 | 100% | 1322.64 | 0
4.4.12 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 3 | 1089.84 | 3 | 1089.84 | 0 | 0 | 3 | 1089.84 | 100% | 1089.84 | 0
4.4.13 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 3 | 121.56 | 3 | 121.56 | 0 | 0 | 3 | 121.56 | 100% | 121.56 | 0
4.5 | Passarela Rua 37 |  |  |  |  | 164132.2 |  | 129759.27 |  | 4869 |  | 134628.27
4.5.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 340 | 1666 | 151.5 | 742.35 | 0 | 0 | 151.5 | 742.35 | 44.56% | 1666 | 0
4.5.2 | 93225 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | chi | 518.76 | 24 | 12450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12450.24 | 0
4.5.3 | 100651 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | m | 145.58 | 88 | 12811.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12811.04 | 0
4.5.4 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 15.6 | 8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124.8 | 0
4.5.5 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 3.5 | 105.18 | 100% | 105.18 | 0
4.5.6 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 33 | 6837.27 | 33 | 6837.27 | 0 | 0 | 33 | 6837.27 | 100% | 6837.27 | 0
4.5.7 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 12.8 | 196.22 | 100% | 196.22 | 0
4.5.8 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 2599.97 | 73553.15 | 2599.97 | 73553.15 | 0 | 0 | 2599.97 | 73553.15 | 100% | 73553.15 | 0
4.5.9 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0566 | 63 | 47631.56 | 56.56 | 42762.56 | 6.44 | 4869 | 63 | 47631.56 | 100% | 47631.78 | -0.22
4.5.10 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 20 | 3194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3194.2 | 0
4.5.11 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 99 | 1322.64 | 100% | 1322.64 | 0
4.5.12 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 10.5 | 3814.44 | 10.5 | 3814.44 | 0 | 0 | 10.5 | 3814.44 | 100% | 3814.44 | 0
4.5.13 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 10.5 | 425.46 | 10.5 | 425.46 | 0 | 0 | 10.5 | 425.46 | 100% | 425.46 | 0
4.6 | Passarela Sales |  |  |  |  | 192185.5 |  | 124664.56 |  | 24511.35 |  | 149175.91
4.6.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 400 | 1960 | 400 | 1960 | 0 | 0 | 400 | 1960 | 100% | 1960 | 0
4.6.2 | 93225 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | chi | 518.76 | 24 | 12450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12450.24 | 0
4.6.3 | 100651 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | m | 145.58 | 72 | 10481.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10481.76 | 0
4.6.4 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 15.6 | 8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124.8 | 0
4.6.5 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 3.5 | 105.18 | 100% | 105.18 | 0
4.6.6 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 27.7 | 5739.16 | 27.7 | 5739.16 | 0 | 0 | 27.7 | 5739.16 | 100% | 5739.16 | 0
4.6.7 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 12.8 | 196.22 | 100% | 196.22 | 0
4.6.8 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 3285.64 | 92950.76 | 2761 | 78108.69 | 0 | 0 | 2761 | 78108.69 | 84.03% | 92950.76 | 0
4.6.9 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0566 | 77.5 | 58594.38 | 45.08 | 34083.03 | 32.42 | 24511.35 | 77.5 | 58594.38 | 100% | 58594.65 | -0.27
4.6.10 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 32 | 5110.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5110.72 | 0
4.6.11 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 99 | 1322.64 | 100% | 1322.64 | 0
4.6.12 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 7.8 | 2833.58 | 7.8 | 2833.58 | 0 | 0 | 7.8 | 2833.58 | 100% | 2833.58 | 0
4.6.13 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 7.8 | 316.06 | 7.8 | 316.06 | 0 | 0 | 7.8 | 316.06 | 100% | 316.06 | 0
4.7 | Passarela Sul |  |  |  |  | 267049.48 |  | 12626.15 |  | -12626.15 |  | 0
4.7.1 | 1600400 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | m² | 4.9 | 400 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1960 | 0
4.7.2 | 93225 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | chi | 518.76 | 24 | 12450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12450.24 | 0
4.7.3 | 100651 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | m | 145.58 | 80 | 11646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11646.4 | 0
4.7.4 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 15.6 | 8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124.8 | 0
4.7.5 | 96619 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | m² | 30.05 | 3.5 | 105.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105.18 | 0
4.7.6 | 96537 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 207.19 | 36.8 | 7624.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7624.59 | 0
4.7.7 | 407740 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | kg | 15.33 | 12.8 | 196.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 196.22 | 0
4.7.8 | 100764 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | kg | 28.29 | 5620.51 | 159004.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 159004.23 | 0
4.7.9 | T01 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | m | 756.0566 | 79.28 | 59940.17 | 16.7 | 12626.15 | -16.7 | -12626.15 | 0 | 0 | 0% | 59940.17 | 0
4.7.10 | T02 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | m² | 159.71 | 47 | 7506.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7506.37 | 0
4.7.11 | 407819 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | kg | 13.36 | 99 | 1322.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1322.64 | 0
4.7.12 | 1106280 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | m³ | 363.28 | 12.8 | 4649.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4649.98 | 0
4.7.13 | 25950 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | m³ | 40.52 | 12.8 | 518.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 518.66 | 0
|  | SUB-TOTAL - 4.0 - PASSARELAS |  |  |  | 1507307.85 |  | 761062.97 |  | -20844.5 |  | 740218.47
5.0 | Urbanização
5.1 | Remoções |  |  |  |  | 228076.02 |  | 125349.26 |  | 35398 |  | 160747.26
5.1.1 | 40893 | Remoção De Meio Fio | m | 18.3671 | 2552.8 | 46892.28 | 2363.8 | 43416.17 | 89 | 1634.67 | 2452.8 | 45050.84 | 96.07% | 46894.94 | -2.66
5.1.2 | 4915768 | Corte E Remoção De Árvores | m³ | 14.33 | 9668.74 | 138553.03 | 4483.89 | 64254.14 | 2356.129 | 33763.33 | 6840.019 | 98017.47 | 70.74% | 138553.04 | -0.01
5.1.3 | 1600438 | Demolição De Concreto Armado | m³ | 386.0876 | 45.79 | 17678.95 | 45.79 | 17678.95 | 0 | 0 | 45.79 | 17678.95 | 100% | 17679.06 | -0.11
5.1.4 | 5914675 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | t | 2.46 | 367.92 | 905.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 905.08 | 0
5.1.5 | 5914336 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | tkm | 0.6 | 5371.63 | 3222.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3222.98 | 0
5.1.6 | 70114 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | m³ | 45.61 | 456.56 | 20823.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20823.7 | 0
5.2 | Piso e Sinalização |  |  |  |  | 1683976.61 |  | 641470.9 |  | 56592.96 |  | 698063.86
5.2.1 | 94995 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m² | 93.2786 | 8978.41 | 837493.34 | 4698.4 | 438260.08 | 512.82 | 47835.12 | 5211.22 | 486095.2 | 58.04% | 837493.34 | 0
5.2.2 | 92396 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | m² | 79.91 | 1612.58 | 128861.27 | 400 | 31964 | 0 | 0 | 400 | 31964 | 24.8% | 128861.27 | 0
5.2.3 | 200253 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m² | 64.6421 | 1198.71 | 77487.18 | 253.906 | 16413.03 | 0 | 0 | 253.906 | 16413.03 | 21.18% | 77487.18 | 0
5.2.4 | 200254 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | m² | 92.28 | 239.74 | 22123.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22123.21 | 0
5.2.5 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 43.7892 | 8083.21 | 353957.3 | 3535.89 | 154833.79 | 200 | 8757.84 | 3735.89 | 163591.63 | 46.22% | 353957.3 | 0
5.2.6 | 5213408 | Pintura De Faixa Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | m² | 35.5994 | 6497.61 | 231311.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 231311.08 | 0
5.2.7 | 5214003 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | m² | 60 | 303.43 | 18205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18205.8 | 0
5.2.8 | 40936 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | m² | 664.72 | 21.87 | 14537.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14537.43 | 0
5.3 | Paisagismo |  |  |  |  | 441911.22 |  | 78081.26 |  | 12871.74 |  | 90953
5.3.1 | 200326 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | m² | 24.813 | 15988.41 | 396720.42 | 2371.786 | 58851.13 | 518.75 | 12871.74 | 2890.536 | 71722.87 | 18.08% | 396720.42 | 0
5.3.2 | 98511 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | un | 96.1506 | 470 | 45190.8 | 200 | 19230.13 | 0 | 0 | 200 | 19230.13 | 42.55% | 45190.8 | 0
|  | SUB-TOTAL - 5.0 - URBANIZAÇÃO |  |  |  | 2353963.85 |  | 844901.42 |  | 104862.7 |  | 949764.12
6.0 | Serviços Novos |  |  |  |  | 5577426.34 |  | 3916898.19 |  | 212789.6 |  | 4129687.79
6.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  |  |  | 5577426.34 |  | 3916898.19 |  | 579658.76 |  | 4129687.79
6.1.1 | 7010100290 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | MÊS | 8386.94 | 52 | 436120.88 | 39 | 327090.66 | 2 | 16773.88 | 41 | 343864.54 | 78.85% | 436120.88 | 0
6.1.2 | 50502 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m² | 203.2 | 1311 | 266395.2 | 1231.52 | 250244.86 | 30.6 | 6217.92 | 1262.12 | 256462.78 | 96.27% | 266395.2 | 0
6.1.3 | COMPOSIÇÃO 1 | Limpeza de rua com lavagem (Caminhão PIPA) | h | 163.18 | 5755 | 939100.9 | 2966 | 483991.88 | 44 | 7179.92 | 3010 | 491171.8 | 52.3% | 939100.9 | 0
6.1.4 | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e t 1,57 descarga livre | t | 1.86 | 278392.76 | 517810.54 | 186502.22 | 346894.13 | 11600.333 | 21576.62 | 198102.553 | 368470.75 | 71.16% | 517810.53 | 0.01
6.1.5 | 2003985 | Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação | M | 313.35 | 1655.5 | 518750.93 | 1557.5 | 488042.63 | 40 | 12534 | 1597.5 | 500576.63 | 96.5% | 518750.93 | 0
6.1.6 | COMPOSIÇÃO 2 | Esgotamento de vala por turbina, impulsionada por força motriz a diesel (trator agrícola), diâmetro de sucção de 17" | mês | 17304.85 | 13 | 224963.05 | 6 | 103829.1 | 0 | 0 | 6 | 103829.1 | 46.15% | 224963.05 | 0
6.1.7 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 560.4 | 63 | 35305.2 | 46 | 25778.4 | 2 | 1120.8 | 48 | 26899.2 | 76.19% | 35305.2 | 0
6.1.8 | 7010100210 | Banheiro químico | und | 1756.31 | 62 | 108891.22 | 48 | 84302.88 | 2 | 3512.62 | 50 | 87815.5 | 80.65% | 108891.22 | 0
6.1.9 | 41264 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | M³ | 527.23 | 504 | 265723.92 | 282.32 | 148847.57 | 0 | 0 | 282.32 | 148847.57 | 56.02% | 265723.92 | 0
6.1.10 | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares | H | 26.35 | 8800 | 231880 | 7920 | 208692 | 440 | 11594 | 8360 | 220286 | 95% | 231880 | 0
6.1.11 | COMPOSIÇÃO 3 | Bomba D ́agua submersível para locação Motor: Elétrico Mono ou Trifásico Tensão: 220 V Diâmetro saída: 6 pol. (BOMBA ELETRICA) | mês | 1577.07 | 131 | 206596.17 | 107 | 168746.49 | 4 | 6308.28 | 111 | 175054.77 | 84.73% | 206596.17 | 0
6.1.12 | COMPOSIÇÃO 4 | Serviço de revolvimento mecanico de material do bota espera | mês | 12230.62 | 47 | 574839.14 | 44 | 538147.28 | 1 | 12230.62 | 45 | 550377.9 | 95.74% | 574839.14 | 0
6.1.13 | SICRO | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 62.86 | 1581.25 | 99397.38 | 1290.3 | 81108.26 | 151.8 | 9542.15 | 1442.1 | 90650.41 | 91.2% | 99397.38 | 0
6.1.14 | 93598 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | TXKM | 1.39 | 516479.09 | 717905.93 | 264884.123 | 368188.93 | 16609.371 | 23087.03 | 281493.494 | 391275.96 | 54.5% | 717905.94 | -0.01
6.1.15 | 98535 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | und | 1192.82 | 234 | 279119.88 | 116 | 138367.12 | 68 | 81111.76 | 184 | 219478.88 | 78.63% | 279119.88 | 0
6.1.16 | CPU 08 | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., inclusive poste de concreto (3 unds) cabo de ligação até frente de serviço, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (02 utilizações). | m | 2577.1 | 60 | 154626 | 60 | 154626 | 0 | 0 | 60 | 154626 | 100% | 154626 | 0
6.1.17 |  | Enrocamento de pedra espalhada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 113.62 | 27645.58 | 3141090.8 | 19214.87 | 2183193.53 | 1890.787 | 214831.22 | 21105.657 | 2398024.75 | 76.34% | 3141090.8 | 0
6.1.18 |  | Enrocamento rachão espalhado - rachão reciclado comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 36.52 | 10839.03 | 395841.37 | 7669.71 | 280097.81 | 1981.304 | 72357.22 | 9651.014 | 352455.03 | 89.04% | 397467.23 | -1625.86
6.1.19 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 105.49 | 3114 | 328495.86 | 974 | 102747.26 | 0 | 0 | 974 | 102747.26 | 31.28% | 328495.86 | 0
6.1.20 |  | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em | m³ | 37.42 | 15780.59 | 590509.68 | 9607.4345 | 359510.2 | 945.3935 | 35376.62 | 10552.828 | 394886.82 | 66.87% | 590509.68 | 0
6.1.21 |  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 1502.04 | 52 | 78106.08 | 32 | 48065.28 | 0 | 0 | 32 | 48065.28 | 61.54% | 78106.08 | 0
6.1.22 |  | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 108.58 | 885.5 | 96147.59 | 243.5 | 26439.23 | 0 | 0 | 243.5 | 26439.23 | 27.5% | 96147.59 | 0
6.1.23 |  | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m² | 13.25 | 2060 | 27295 | 974 | 12905.5 | 0 | 0 | 974 | 12905.5 | 47.28% | 27295 | 0
6.1.24 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 21.32 | 9235.2 | 196894.46 | 5261.245 | 112169.74 | 662.132 | 14116.66 | 5923.377 | 126286.4 | 64.14% | 196894.46 | 0
6.1.25 |  | Serviço manual de limpeza e raspagem de terreno, pós movimentação de material de reaterro, inclusive raspagem de equipamento basculante. | m³ | 10.87 | 9235.2 | 100386.62 | 5261.245 | 57189.73 | 662.132 | 7197.38 | 5923.377 | 64387.11 | 64.14% | 100386.62 | 0
6.1.26 |  | Conjunto motobomba centrífuga 6", a diesel/gasolina, 24 CV, com acessórios. | mês | 11495.03 | 32 | 367840.96 | 21 | 241395.63 | 2 | 22990.06 | 23 | 264385.69 | 71.88% | 367840.96 | 0
6.1.27 |  | Limpeza sob a ponte Moacir Gonçalves | und | 65478.8 | 1 | 65478.8 | 1 | 65478.8 | 0 | 0 | 1 | 65478.8 | 100% | 65478.8 | 0
6.1.28 |  | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5974.91 | 48 | 286795.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 286795.68 | 0
6.1.29 |  | Equipe de Pare e Siga com sinalização | h | 40.62 | 1440 | 58492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58492.8 | 0
6.1.30 |  | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., Realocação | m | 1091.13 | 60 | 65467.8 | 60 | 65467.8 | 0 | 0 | 60 | 65467.8 | 100% | 65467.8 | 0
6.1.31 |  | Conjunto moto bomba centrifuga 6", a diesel/gasolina, 13 cv, com acessórios | mês | 3619 | 11 | 39809 | 0 | 0 | 8 | 28952 | 8 | 28952 | 72.73% | 39809 | 0
6.1.32 |  | Corpo de BSCC 2,00 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3372.05 | 6 | 20232.3 | 0 | 0 | 6 | 20232.3 | 6 | 20232.3 | 100% | 20232.3 | 0
6.1.33 |  | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 999.38 | 36 | 35977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35977.68 | 0
6.1.34 |  | Guarda Corpo para barreira do canal | m | 752.64 | 800 | 602112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 602112 | 0
6.1.35 |  | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.42 | 2188345.99 | 919105.31 | 0 | 0 | 1306374.812 | 548677.42 | 1306374.812 | 548677.42 | 59.7% | 919105.32 | -0.01
6.1.36 |  | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | m | 817.32 | 84 | 68654.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 68654.88 | 0
|  | SUB-TOTAL - 6.0 - SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 13062161.01 |  | 7471558.7 |  | 1177520.48 |  | 8649079.18 |  |  | -1556.8
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 55268715.6 |  | 36269165.54 |  | 2407836.62 |  | 38677002.16 | 69.98%
[13 empty] | 120 | 1522.88
120
[11 empty] | 0 |  | 90
[11 empty] | 0 |  | 120
2965.56

## 12 - CORPO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [9 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Canal Guaranhus no Município de Vila Velha/ES |  | EMPREITEIRA: Comér Construtora e Incorporadora ltda | [9 empty] | SUPERVISORA:
| DESCRIÇÃO: | Construção de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns |  | CONTRATO N°: 047/2022 | [9 empty] | CONTRATO N°: |  | 011/2021
| MEDIÇÃO: | 44 |  | ASSINATURA: 30/06/2022 | [9 empty] | ASSINATURA: |  | 2021-02-04
| PERÍODO: | 01/04/2026 a 30/04/2026 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03/08/2022 | [9 empty] | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2021-02-17
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1.0 | Administração e Canteiro | [18 empty] | 5809.768 | 1 | 1
| 1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [18 empty] | 1839.884 | 1 | 1
| 1.1.1 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 2 | 1
1.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.1.2 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.1.3 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 1 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.1.4 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras | [13 empty] | 1 | 1 | und | 1 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Altura. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 48.418 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 48.418 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras | [7 empty] | 172.35 | [6 empty] | 172.35 | m | 1 | Conforme Croquis em anexo | 48.418 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras Novo (Avenida Piauí) | [7 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | m | 18 |  | 48.418 | 2 | 1
[21 empty] | 48.418 | 0 | 1
|  | Tapume muro vizinho casa 1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 34 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume muro vizinho casa 2 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | m | 34 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume muro vizinho casa 3 | [7 empty] | 4.5 | [6 empty] | 4.5 | m | 34 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume muro vizinho casa 4 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | m | 34 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume muro vizinho casa 5 | [7 empty] | 16.555 | [6 empty] | 16.555 | m | 34 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume fechamento da rua Lourenço Sales | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 44 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume fechamento muro vizinho José Antonio casa 23A | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | m | 44 |  | 48.418 | 2 | 1
|  | Tapume canteiro Obra Montante ( norte ) | [7 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | m | 44 |  | 48.418 | 2 | 1
[21 empty] | 48.418 | 0 | 1
[21 empty] | 48.418 | 0 | 1
[21 empty] | 48.418 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 608.41 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 398.405 | m |  |  | 48.418 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 65.48% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 349.987 | m |  |  | 48.418 | 2 | 1
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 48.418 | m |  |  | 48.418 | 2 | 1
[21 empty] | 919.942 | 1 | 0
| 1.1.6 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Placa de Obra | [7 empty] | 4 |  | 2 | 8 |  |  |  | 8 | m² | 1 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.1.7 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.2 | Canteiro de Obras | [18 empty] | 1065 | 1 | 1
| 1.2.1 | Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Mobilização de containers | [14 empty] | 2.5 | und | 2 |  | 0 | 2 | 1
|  | Mobilização de containers (Canteiro Novo) | [14 empty] | 2.5 | und | 18 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 2 | 1
1.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 62.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 0 | 2 | 1
1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.2.2 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.74% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 51 | 1 | 0
| 1.2.3 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 6 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro Obra Sul ( Jusante ) | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro Obra Sul ( Montante ) | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 | Nova frente de serviço | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro Obra Sul ( Jusante ) | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro Obra Norte ( Montante ) | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro Obra Sul ( Jusante ) | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro Obra Norte ( Montante ) | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro Obra Sul ( Jusante ) | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro Obra Norte ( Montante ) | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro Obra Sul ( Jusante ) | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro Obra Norte ( Montante ) | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro Obra Sul ( Jusante ) | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro Obra Norte ( Montante ) | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março Obra Sul ( Jusante ) | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março Obra Norte ( Montante ) | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de abril Obra Sul ( Jusante ) | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 6 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de abril Obra Norte ( Montante ) | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 6 | 2 | 1
[21 empty] | 6 | 0 | 1
[21 empty] | 6 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 59 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 53 | mês |  |  | 6 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 89.83% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 47 | mês |  |  | 6 | 2 | 1
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 6 | 2 | 1
[21 empty] | 360 | 1 | 0
| 1.2.4 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1 | 2 | 1
|  | Escritório Fiscalização | [18 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Escritório Obra | [18 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 69 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 61 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 88.41% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 70 | 1 | 0
| 1.2.5 | Mourao Reto De Concreto Base 10X10Cm H=2.50M | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
1.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 1.2.6 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 9 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Maio | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Junho | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Julho | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Agosto | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Setembro | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Outubro | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Novembro | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Dezembro | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Janeiro | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Fevereiro | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Março | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 1 | 2 | 1
|  | Canteiro de Obras - Mês de Abril | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.74% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
1.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 51 | 1 | 0
| 2.0 | Canal Guaranhuns 01 - Revestimento em Concreto | [18 empty] | -73452620.686 | 1 | 1
| 2.1 | Estrutura | [18 empty] | 14394761.002 | 1 | 1
| 2.1.1 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | COMPR. (m) | ESPESSURA (m) | SEÇÃO (m²) | VOL (m³) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 370 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 370 | 2 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 8 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 22.65 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 8.6825 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 8.6825 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.604 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.604 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 22.65 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 02 - Aberta - In loco - 7,50 x 2,30 | [16 empty] | 8 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 8 | 0.25 | 2 |  |  |  | 232.84 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 66.9415 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 66.9415 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 4.6568 | m³ | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 03 - Aberta - In loco - 9,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 10 | 0.25 | 2.5 |  |  |  | 245 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 56.35 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 56.35 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 3.92 | m³ | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 04 - Aberta - In loco - 11,50 x 2,30 | [16 empty] | 12 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 480 | m³ | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 92 | m³ | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 92 | m³ | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 6.4 | m³ | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Transição Trecho 04 para Trecho 05 - Parede in loco - 11,50 x 0,95 x 0,25 | [16 empty] | 13 |  | 370 | 2 | 1
|  | Parede de transição | 25 | + | 4.42 |  |  |  |  | 11.5 | 0.7 | 0.25 | 0.175 |  |  |  | 2.0125 |  | 13 | Detalhamento Anexo | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 15 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 376.74 | m³ | 15 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 94.185 | m³ | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 94.185 | m³ | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 5.0232 | m³ | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 28 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 1135.2 | m³ | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 283.8 | m³ | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 283.8 | m³ | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 15.136 | m³ | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Serviços sob ponte Rua Dr Moacir Gonçalves | [16 empty] | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Piso | 79 | + | 15.5 | 80 | + | 8 |  | 12.5 | 14 | 0.35 | 4.9 |  |  |  | 61.25 |  | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 79 | + | 15.5 | 80 | + | 8 |  | 12.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.25 |  | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 79 | + | 15.5 | 80 | + | 8 |  | 12.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.25 |  | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD (Ala de ponte) | 79 | + | 15.5 | 80 | + | 8 |  | 5 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 3.75 |  | 31 |  | 370
370
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 12 | 0.25 | 3 |  | 33 | 4.5 | 417 | m³ | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  | 148.5 | 104.25 | m³ | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 104.25 | m³ | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  | 1.32 | 5.56 | m³ | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 32 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 90 | m³ | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 22.5 | m³ | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 22.5 | m³ | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.2 | m³ | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 33 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 180 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 2.4 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [18 empty] | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 90 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 22.5 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 22.5 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.2 | m³ | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 34 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 96 | m³ | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 24 | m³ | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 24 | m³ | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.28 | m³ | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 35 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 180 | m³ | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45 | m³ | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45 | m³ | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 2.4 | m³ | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 36 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 135 | m³ | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 33.75 | m³ | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 33.75 | m³ | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.8 | m³ | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 37 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 132 | m³ | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 33 | m³ | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 33 | m³ | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.76 | m³ | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 38 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 138 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 34.5 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 34.5 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.84 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 38 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 27.75 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 10.6375 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 10.6375 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.74 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.74 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 0 | m³ | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 39 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 246 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 61.5 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 61.5 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 3.28 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 39 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 24 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 9.2 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 9.2 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.64 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.64 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 5 | + | 4.5 | 5 | + | 14.5 |  | 10 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 15 | m³ | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 40 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 105 | 2.3 | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 26.25 | 2.3 | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 26.25 | 2.3 | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1.4 | 2.3 | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 40 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 24 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 9.2 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 9.2 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.64 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.64 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 3 | + | 15 | 5 | + | 4.5 |  | 29.5 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 44.25 | m³ | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 41 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 75 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 18.75 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 18.75 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 1 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 41 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 27 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 10.35 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 10.35 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.72 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.72 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 27 | m³ | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 42 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 186 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 46.5 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 46.5 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 2.48 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 42 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 9 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 3.45 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 3.45 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.24 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.24 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 9 | m³ | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 43 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 189 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 47.25 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 47.25 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 2.52 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 43 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 18 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 6.9 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 6.9 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.48 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.48 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 18 | m³ | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 44 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 12 | 0.25 | 3 |  |  |  | 183 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45.75 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45.75 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas LD/LE | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 2.44 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 44 |  | 370 | 2 | 1
|  | Laje Inferior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 33 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 12.65 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Parede LD | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 2.3 | 0.25 | 0.575 |  |  |  | 12.65 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Inferior LD/LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.88 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Misulas Laje Superior LD/LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 0.88 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
|  | Laje Superior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6 | 0.25 | 1.5 |  |  |  | 33 | m³ | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
2.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8681 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7972.869 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
2.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.84% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7602.869 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 370 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 74000 | 1 | 0
| 2.1.2 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | Volume (m³) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 370 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 5 | + | 14.9 | 31 | + | 10 |  | 515.1 | [5 empty] | 2039.4185 | 2039.4185 | m³ | 17 | Anexo Folha nº: DR-01, DR-04, DR-06 e DR-08 | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | [5 empty] | 1717.936 | 1717.936 | m³ | 28 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 72 | + | 17 | 80 | + | 8 |  | 151 | [5 empty] | 708.56 | 708.56 | m³ | 31 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | [5 empty] | 136.2 | 136.2 | m³ | 32 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | [5 empty] | 272.4 | 272.4 | m³ | 33 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 136.2 | [5 empty] | 136.2 | m³ | 33 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 145.28 | [5 empty] | 145.28 | m³ | 34 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 272.4 | [5 empty] | 272.4 | m³ | 35 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 204.3 | [5 empty] | 204.3 | m³ | 36 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 199.76 | [5 empty] | 199.76 | m³ | 37 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 208.84 | [5 empty] | 208.84 | m³ | 38 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 50.505 | [5 empty] | 50.505 | m³ | 38 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 372.28 | [5 empty] | 372.28 | m³ | 39 | Trecho 05 | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 58.68 | [5 empty] | 58.68 | m³ | 39 | Trecho 01 | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 158.9 | [5 empty] | 158.9 | m³ | 40 | Trecho 05 | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 87.93 | [5 empty] | 87.93 | m³ | 40 | Trecho 01 | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 113.5 | [5 empty] | 113.5 | m³ | 41 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 76.14 | [5 empty] | 76.14 | m³ | 41 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 281.48 | [5 empty] | 281.48 | m³ | 42 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 25.38 | [5 empty] | 25.38 | m³ | 42 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 286.02 | [5 empty] | 286.02 | m³ | 43 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 50.76 | [5 empty] | 50.76 | m³ | 43 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 276.94 | [5 empty] | 276.94 | m³ | 44 |  | 370 | 2 | 1
|  | Concreto para bombeamento | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 93.06 | [5 empty] | 93.06 | m³ | 44 |  | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
[21 empty] | 370 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8681 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7972.869 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.84% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7602.869 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 370 | m³ |  |  | 370 | 2 | 1
[21 empty] | 11470 | 1 | 0
| 2.1.3 | Fôrmas De Compensado Plastificado 12 Mm - Uso Geral - Utilização De 2 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | COMPR. (m) | LARGURA (m) | SEÇÃO (m²) | ÁREA (m²) |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1251.65 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1251.65 | 2 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | [10 empty] | 8 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 |  | 0.35 |  | 10.57 |  |  | 10.57 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 |  | 0.25 |  | 7.55 |  |  | 7.55 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 | 0.283 |  |  | 8.5466 |  |  | 8.5466 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 4 | 15.1 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 1.9 |  |  | 28.69 |  |  | 28.69 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 2.3 |  |  | 34.73 |  |  | 34.73 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 1.9 |  |  | 28.69 |  |  | 28.69 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 2.3 |  |  | 34.73 |  |  | 34.73 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 | 0.283 |  |  | 8.5466 |  |  | 8.5466 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6 |  |  | 90.6 |  |  | 90.6 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 2 | 15.1 |  | 0.25 |  | 7.55 |  |  | 7.55 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 02 - Aberta - In loco - 7,50 x 2,30 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | [10 empty] | 8 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 2 | 116.42 |  | 0.35 |  | 81.494 |  |  | 81.494 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 5 | 116.42 | 8 | 0.25 |  | 10 |  |  | 10 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 2 | 116.42 |  | 0.25 |  | 58.21 |  |  | 58.21 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 2 | 116.42 | 0.283 |  |  | 65.8937 |  |  | 65.8937 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 10 | 116.42 |  |  | 0.595 | 5.95 |  |  | 5.95 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.1 |  |  | 244.482 |  |  | 244.482 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.3 |  |  | 267.766 |  |  | 267.766 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.1 |  |  | 244.482 |  |  | 244.482 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 2.3 |  |  | 267.766 |  |  | 267.766 | m² | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 03 - Aberta - In loco - 9,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 2 | 98 |  | 0.35 |  | 68.6 |  |  | 68.6 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 5 | 98 | 10 | 0.25 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 2 | 98 |  | 0.25 |  | 49 |  |  | 49 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 2 | 98 | 0.283 |  |  | 55.468 |  |  | 55.468 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 10 | 98 |  |  | 0.595 | 5.95 |  |  | 5.95 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.1 |  |  | 205.8 |  |  | 205.8 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.3 |  |  | 225.4 |  |  | 225.4 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.1 |  |  | 205.8 |  |  | 205.8 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 2.3 |  |  | 225.4 |  |  | 225.4 | m² | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 04 - Aberta - In loco - 11,50 x 2,30 | [16 empty] | 12 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 2 | 160 |  | 0.35 |  | 112 |  |  | 112 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 7 | 160 | 12 | 0.25 |  | 21 |  |  | 21 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 2 | 160 |  | 0.25 |  | 80 |  |  | 80 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 2 | 160 | 0.283 |  |  | 90.56 |  |  | 90.56 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 14 | 160 |  |  | 0.595 | 8.33 |  |  | 8.33 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.1 |  |  | 336 |  |  | 336 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.3 |  |  | 368 |  |  | 368 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.1 |  |  | 336 |  |  | 336 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 2.3 |  |  | 368 |  |  | 368 | m² | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Transição Trecho 04 para Trecho 05 - Parede in loco - 11,50 x 0,95 x 0,25 | [16 empty] | 13 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede de transição | 25 | + | 4.42 |  |  |  |  | 11.5 | 0.7 | 0.25 |  | 8.05 |  |  | 8.05 |  | 13 | Detalhamento Anexo | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 14 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 2 | 125.58 |  | 0.35 |  | 87.906 |  |  | 87.906 | m² | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 6 | 125.58 | 12 | 0.25 |  | 18 |  |  | 18 | m² | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 2 | 125.58 |  | 0.25 |  | 62.79 |  |  | 62.79 | m² | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 2 | 125.58 | 0.283 |  |  | 71.0783 |  |  | 71.0783 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 12 | 125.58 |  |  | 0.595 | 7.14 |  |  | 7.14 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 2.8 |  |  | 351.624 |  |  | 351.624 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 3.25 |  |  | 408.135 |  |  | 408.135 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 2.8 |  |  | 351.624 |  |  | 351.624 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 3.25 |  |  | 408.135 |  |  | 408.135 | m² | 17 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 28 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 2 | 378.4 |  | 0.35 |  | 264.88 |  |  | 264.88 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 14 | 378.4 | 12 | 0.25 |  | 42 |  |  | 42 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 2 | 378.4 |  | 0.25 |  | 189.2 |  |  | 189.2 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 2 | 378.4 | 0.283 |  |  | 214.1744 |  |  | 214.1744 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 28 | 378.4 |  |  | 0.595 | 16.66 |  |  | 16.66 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 2.8 |  |  | 1059.52 |  |  | 1059.52 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 3.25 |  |  | 1229.8 |  |  | 1229.8 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 2.8 |  |  | 1059.52 |  |  | 1059.52 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 3.25 |  |  | 1229.8 |  |  | 1229.8 | m² | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Serviços sob ponte Rua Dr Moacir Gonçalves | [16 empty] | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede LD | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 2 | 12 |  | 1 |  | 24 |  |  | 24 | m² | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede LE | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 2 | 12 |  | 1 |  | 24 |  |  | 24 | m² | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 |  | 5 | 2.8 |  |  | 14 |  |  | 14 | m² | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 |  | 5 | 3.25 |  |  | 16.25 |  |  | 16.25 | m² | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 1 | 5 | 0.283 |  |  | 1.415 |  |  | 1.415 | m² | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 31 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 2 | 139 |  | 0.35 |  | 97.3 |  |  | 97.3 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 6 | 139 | 12 | 0.25 |  | 18 |  |  | 18 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 2 | 139 |  | 0.25 |  | 69.5 |  |  | 69.5 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 2 | 139 | 0.283 |  |  | 78.674 |  |  | 78.674 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 12 | 139 |  |  | 0.595 | 7.14 |  |  | 7.14 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 2.8 |  |  | 389.2 |  |  | 389.2 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 3.25 |  |  | 451.75 |  |  | 451.75 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 2.8 |  |  | 389.2 |  |  | 389.2 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 3.25 |  |  | 451.75 |  |  | 451.75 | m² | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 32 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 2 | 30 |  | 0.35 |  | 21 |  |  | 21 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 2 | 30 | 12 | 0.25 |  | 6 |  |  | 6 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 2 | 30 |  | 0.25 |  | 15 |  |  | 15 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 2 | 30 | 0.283 |  |  | 16.98 |  |  | 16.98 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 4 | 30 |  |  | 0.595 | 2.38 |  |  | 2.38 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 2.8 |  |  | 84 |  |  | 84 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 3.25 |  |  | 97.5 |  |  | 97.5 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 2.8 |  |  | 84 |  |  | 84 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 3.25 |  |  | 97.5 |  |  | 97.5 | m² | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 33 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 2 | 60 |  | 0.35 |  | 42 |  |  | 42 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 3 | 60 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 2 | 60 |  | 0.25 |  | 30 |  |  | 30 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 2 | 60 | 0.283 |  |  | 33.96 |  |  | 33.96 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 6 | 60 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 2.8 |  |  | 168 |  |  | 168 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 3.25 |  |  | 195 |  |  | 195 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 2.8 |  |  | 168 |  |  | 168 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 3.25 |  |  | 195 |  |  | 195 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 33 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 2 | 30 |  | 0.35 |  | 21 |  |  | 21 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 2 | 30 | 12 | 0.25 |  | 6 |  |  | 6 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 2 | 30 |  | 0.25 |  | 15 |  |  | 15 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 2 | 30 | 0.283 |  |  | 16.98 |  |  | 16.98 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 4 | 30 |  |  | 0.595 | 2.38 |  |  | 2.38 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 2.8 |  |  | 84 |  |  | 84 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 3.25 |  |  | 97.5 |  |  | 97.5 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 2.8 |  |  | 84 |  |  | 84 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 3.25 |  |  | 97.5 |  |  | 97.5 | m² | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 34 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 2 | 32 |  | 0.35 |  | 22.4 |  |  | 22.4 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 3 | 32 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 2 | 32 |  | 0.25 |  | 16 |  |  | 16 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 2 | 32 | 0.283 |  |  | 18.112 |  |  | 18.112 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 6 | 32 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 2.8 |  |  | 89.6 |  |  | 89.6 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 3.25 |  |  | 104 |  |  | 104 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 2.8 |  |  | 89.6 |  |  | 89.6 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 3.25 |  |  | 104 |  |  | 104 | m² | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 35 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 2 | 60 |  | 0.35 |  | 42 |  |  | 42 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 3 | 60 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 2 | 60 |  | 0.25 |  | 30 |  |  | 30 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 2 | 60 | 0.283 |  |  | 33.96 |  |  | 33.96 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 6 | 60 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 2.8 |  |  | 168 |  |  | 168 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 3.25 |  |  | 195 |  |  | 195 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 2.8 |  |  | 168 |  |  | 168 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 3.25 |  |  | 195 |  |  | 195 | m² | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 36 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 2 | 45 |  | 0.35 |  | 31.5 |  |  | 31.5 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 3 | 45 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 2 | 45 |  | 0.25 |  | 22.5 |  |  | 22.5 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 2 | 45 | 0.283 |  |  | 25.47 |  |  | 25.47 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 6 | 45 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 2.8 |  |  | 126 |  |  | 126 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 3.25 |  |  | 146.25 |  |  | 146.25 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 2.8 |  |  | 126 |  |  | 126 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 3.25 |  |  | 146.25 |  |  | 146.25 | m² | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 37 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 2 | 44 |  | 0.35 |  | 30.8 |  |  | 30.8 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 3 | 44 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 2 | 44 |  | 0.25 |  | 22 |  |  | 22 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 2 | 44 | 0.283 |  |  | 24.904 |  |  | 24.904 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 6 | 44 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 2.8 |  |  | 123.2 |  |  | 123.2 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 3.25 |  |  | 143 |  |  | 143 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 2.8 |  |  | 123.2 |  |  | 123.2 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 3.25 |  |  | 143 |  |  | 143 | m² | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 38 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 2 | 46 |  | 0.35 |  | 32.2 |  |  | 32.2 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 3 | 46 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 2 | 46 |  | 0.25 |  | 23 |  |  | 23 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 2 | 46 | 0.283 |  |  | 26.036 |  |  | 26.036 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 6 | 46 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 2.8 |  |  | 128.8 |  |  | 128.8 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 3.25 |  |  | 149.5 |  |  | 149.5 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 2.8 |  |  | 128.8 |  |  | 128.8 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 3.25 |  |  | 149.5 |  |  | 149.5 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | [10 empty] | 38 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 |  | 0.35 |  | 12.95 |  |  | 12.95 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 |  | 0.25 |  | 9.25 |  |  | 9.25 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 | 0.283 |  |  | 10.471 |  |  | 10.471 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 4 | 18.5 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 1.9 |  |  | 35.15 |  |  | 35.15 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 2.3 |  |  | 42.55 |  |  | 42.55 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 1.9 |  |  | 35.15 |  |  | 35.15 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 2.3 |  |  | 42.55 |  |  | 42.55 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 | 0.283 |  |  | 10.471 |  |  | 10.471 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 6 |  |  | 111 |  |  | 111 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 2 | 18.5 |  | 0.25 |  | 9.25 |  |  | 9.25 | m² | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 39 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 2 | 82 |  | 0.35 |  | 57.4 |  |  | 57.4 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 4 | 82 | 12 | 0.25 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 2 | 82 |  | 0.25 |  | 41 |  |  | 41 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 2 | 82 | 0.283 |  |  | 46.412 |  |  | 46.412 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 8 | 82 |  |  | 0.595 | 4.76 |  |  | 4.76 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 2.8 |  |  | 229.6 |  |  | 229.6 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 3.25 |  |  | 266.5 |  |  | 266.5 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 2.8 |  |  | 229.6 |  |  | 229.6 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 3.25 |  |  | 266.5 |  |  | 266.5 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | [10 empty] | 39 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 |  | 0.35 |  | 11.2 |  |  | 11.2 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 |  | 0.25 |  | 8 |  |  | 8 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 | 0.283 |  |  | 9.056 |  |  | 9.056 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 4 | 16 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 1.9 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 2.3 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 1.9 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 2.3 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 | 0.283 |  |  | 9.056 |  |  | 9.056 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6 |  |  | 96 |  |  | 96 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 2 | 16 |  | 0.25 |  | 8 |  |  | 8 | m² | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 40 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 2 | 35 |  | 0.35 |  | 24.5 |  |  | 24.5 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 3 | 35 | 12 | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 2 | 35 |  | 0.25 |  | 17.5 |  |  | 17.5 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 2 | 35 | 0.283 |  |  | 19.81 |  |  | 19.81 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 6 | 35 |  |  | 0.595 | 3.57 |  |  | 3.57 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 2.8 |  |  | 98 |  |  | 98 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 3.25 |  |  | 113.75 |  |  | 113.75 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 2.8 |  |  | 98 |  |  | 98 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 3.25 |  |  | 113.75 |  |  | 113.75 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | [10 empty] | 40 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 |  | 0.35 |  | 11.2 |  |  | 11.2 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 |  | 0.25 |  | 8 |  |  | 8 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 | 0.283 |  |  | 9.056 |  |  | 9.056 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 4 | 16 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 1.9 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 2.3 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 1.9 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 2.3 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 | 0.283 |  |  | 9.056 |  |  | 9.056 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6 |  |  | 96 |  |  | 96 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 2 | 16 |  | 0.25 |  | 8 |  |  | 8 | m² | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 41 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 2 | 25 |  | 0.35 |  | 17.5 |  |  | 17.5 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 2 | 25 | 12 | 0.25 |  | 6 |  |  | 6 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 2 | 25 |  | 0.25 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 2 | 25 | 0.283 |  |  | 14.15 |  |  | 14.15 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 4 | 25 |  |  | 0.595 | 2.38 |  |  | 2.38 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 2.8 |  |  | 70 |  |  | 70 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 3.25 |  |  | 81.25 |  |  | 81.25 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 2.8 |  |  | 70 |  |  | 70 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 3.25 |  |  | 81.25 |  |  | 81.25 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | [10 empty] | 41 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 |  | 0.35 |  | 12.6 |  |  | 12.6 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 |  | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 | 0.283 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 4 | 18 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 1.9 |  |  | 34.2 |  |  | 34.2 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 2.3 |  |  | 41.4 |  |  | 41.4 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 1.9 |  |  | 34.2 |  |  | 34.2 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 2.3 |  |  | 41.4 |  |  | 41.4 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 | 0.283 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6 |  |  | 108 |  |  | 108 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 2 | 18 |  | 0.25 |  | 9 |  |  | 9 | m² | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 42 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 2 | 62 |  | 0.35 |  | 43.4 |  |  | 43.4 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 4 | 62 | 12 | 0.25 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 2 | 62 |  | 0.25 |  | 31 |  |  | 31 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 2 | 62 | 0.283 |  |  | 35.092 |  |  | 35.092 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 8 | 62 |  |  | 0.595 | 4.76 |  |  | 4.76 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 2.8 |  |  | 173.6 |  |  | 173.6 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 3.25 |  |  | 201.5 |  |  | 201.5 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 2.8 |  |  | 173.6 |  |  | 173.6 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 3.25 |  |  | 201.5 |  |  | 201.5 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | [10 empty] | 42 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 |  | 0.35 |  | 4.2 |  |  | 4.2 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 |  | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 | 0.283 |  |  | 3.396 |  |  | 3.396 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 4 | 6 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 1.9 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 2.3 |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 1.9 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 2.3 |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 | 0.283 |  |  | 3.396 |  |  | 3.396 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 36 |  |  | 36 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 2 | 6 |  | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 43 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 2 | 63 |  | 0.35 |  | 44.1 |  |  | 44.1 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 4 | 63 | 12 | 0.25 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 2 | 63 |  | 0.25 |  | 31.5 |  |  | 31.5 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 2 | 63 | 0.283 |  |  | 35.658 |  |  | 35.658 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 8 | 63 |  |  | 0.595 | 4.76 |  |  | 4.76 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 2.8 |  |  | 176.4 |  |  | 176.4 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 3.25 |  |  | 204.75 |  |  | 204.75 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 2.8 |  |  | 176.4 |  |  | 176.4 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 3.25 |  |  | 204.75 |  |  | 204.75 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | [10 empty] | 43 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 |  | 0.35 |  | 8.4 |  |  | 8.4 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 |  | 0.25 |  | 6 |  |  | 6 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 | 0.283 |  |  | 6.792 |  |  | 6.792 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 4 | 12 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 1.9 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 2.3 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 1.9 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 2.3 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 | 0.283 |  |  | 6.792 |  |  | 6.792 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6 |  |  | 72 |  |  | 72 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 2 | 12 |  | 0.25 |  | 6 |  |  | 6 | m² | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 44 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 2 | 61 |  | 0.35 |  | 42.7 |  |  | 42.7 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 4 | 61 | 12 | 0.25 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 2 | 61 |  | 0.25 |  | 30.5 |  |  | 30.5 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 2 | 61 | 0.283 |  |  | 34.526 |  |  | 34.526 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 8 | 61 |  |  | 0.595 | 4.76 |  |  | 4.76 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 2.8 |  |  | 170.8 |  |  | 170.8 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 3.25 |  |  | 198.25 |  |  | 198.25 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 2.8 |  |  | 170.8 |  |  | 170.8 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 3.25 |  |  | 198.25 |  |  | 198.25 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | [10 empty] | 44 |  | 1251.65 | 2 | 1
|  | Sub-base - confinamento para rachão - Laterais | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 |  | 0.35 |  | 15.4 |  |  | 15.4 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Frente | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 | 6 | 0.25 |  | 3 |  |  | 3 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Inferior - Laterais | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 |  | 0.25 |  | 11 |  |  | 11 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Inferior LD/LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 | 0.283 |  |  | 12.452 |  |  | 12.452 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Paredes fechamento | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 4 | 22 |  |  | 0.615 | 2.46 |  |  | 2.46 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 1.9 |  |  | 41.8 |  |  | 41.8 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 2.3 |  |  | 50.6 |  |  | 50.6 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Interna LD | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 1.9 |  |  | 41.8 |  |  | 41.8 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Parede Externa LD | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 2.3 |  |  | 50.6 |  |  | 50.6 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Mísula Superior LD/LE | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 | 0.283 |  |  | 12.452 |  |  | 12.452 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Fundo | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6 |  |  | 132 |  |  | 132 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Frente | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 3 | 22 | 6 | 0.25 |  | 4.5 |  |  | 4.5 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
|  | Laje Superior - Laterais | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 2 | 22 |  | 0.25 |  | 11 |  |  | 11 | m² | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
[21 empty] | 1251.65 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27063.37 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24870.842 | m² |  |  | 1251.65 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.9% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 23619.192 | m² |  |  | 1251.65 | 2 | 1
2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1251.65 | m² |  |  | 1251.65 | 2 | 1
[21 empty] | 449342.35 | 1 | 0
| 2.1.4 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | DIÂMETRO | EXTENSÃO (m) | ESPAÇAM. (cm) | QUANT. | NÚM BARRAS | COMPRIM. (cm) | TRANSPASSE (cm) | PESO (kg/m) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 23656.675 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 23656.675 | 2 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Superior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 12.5 | 15.1 | 10 | 1 | 152 | 626 |  | 0.963 | 916.3138 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 8 | 15.1 | 10 | 4 | 152 | 109 |  | 0.395 | 261.7744 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 12.5 | 15.1 | 10 | 4 | 152 | 266 |  | 0.963 | 1557.4406 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 12.5 | 15.1 | 20 | 1 | 77 | 626 |  | 0.963 | 464.1853 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 8 | 15.1 | 60 | 11 | 27 | 90 |  | 0.395 | 105.5835 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 | 8 | 15.1 | 60 | 11 | 27 | 90 |  | 0.395 | 105.5835 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N5 - Superior | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 12.5 | 18.5 | 10 | 1 | 186 | 626 |  | 0.963 | 1121.2787 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 8 | 18.5 | 10 | 4 | 186 | 109 |  | 0.395 | 320.3292 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 12.5 | 18.5 | 10 | 4 | 186 | 266 |  | 0.963 | 1905.8155 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 12.5 | 18.5 | 20 | 1 | 94 | 626 |  | 0.963 | 566.6677 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 8 | 18.5 | 60 | 11 | 32 | 90 |  | 0.395 | 125.136 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 8 | 18.5 | 60 | 11 | 32 | 90 |  | 0.395 | 125.136 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N5 - Superior | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 12.5 | 16 | 10 | 1 | 161 | 626 |  | 0.963 | 970.5692 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 8 | 16 | 10 | 4 | 161 | 109 |  | 0.395 | 277.2742 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 12.5 | 16 | 10 | 4 | 161 | 266 |  | 0.963 | 1649.6575 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 12.5 | 16 | 20 | 1 | 81 | 626 |  | 0.963 | 488.2988 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 8 | 16 | 60 | 11 | 28 | 90 |  | 0.395 | 109.494 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 8 | 16 | 60 | 11 | 28 | 90 |  | 0.395 | 109.494 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N5 - Superior | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 12.5 | 16 | 10 | 1 | 161 | 626 |  | 0.963 | 970.5692 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 8 | 16 | 10 | 4 | 161 | 109 |  | 0.395 | 277.2742 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 12.5 | 16 | 10 | 4 | 161 | 266 |  | 0.963 | 1649.6575 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 12.5 | 16 | 20 | 1 | 81 | 626 |  | 0.963 | 488.2988 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 8 | 16 | 60 | 11 | 28 | 90 |  | 0.395 | 109.494 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 8 | 16 | 60 | 11 | 28 | 90 |  | 0.395 | 109.494 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N5 - Superior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 12.5 | 18 | 10 | 1 | 181 | 626 |  | 0.963 | 1091.1368 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 8 | 18 | 10 | 4 | 181 | 109 |  | 0.395 | 311.7182 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 12.5 | 18 | 10 | 4 | 181 | 266 |  | 0.963 | 1854.5839 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 12.5 | 18 | 20 | 1 | 91 | 626 |  | 0.963 | 548.5826 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 8 | 18 | 60 | 11 | 31 | 90 |  | 0.395 | 121.2255 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 8 | 18 | 60 | 11 | 31 | 90 |  | 0.395 | 121.2255 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N5 - Superior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 12.5 | 6 | 10 | 1 | 61 | 626 |  | 0.963 | 367.7312 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 61 | 109 |  | 0.395 | 105.0542 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 12.5 | 6 | 10 | 4 | 61 | 266 |  | 0.963 | 625.0255 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 12.5 | 6 | 20 | 1 | 31 | 626 |  | 0.963 | 186.8798 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 8 | 6 | 60 | 11 | 11 | 90 |  | 0.395 | 43.0155 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 8 | 6 | 60 | 11 | 11 | 90 |  | 0.395 | 43.0155 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 02 - Aberta - In loco - 7,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 6.3 | 116.42 | 20 | 2 | 22 | 11642 | 800 | 0.245 | 1341.2476 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 8 | 116.42 | 20 | 2 | 584 | 109 |  | 0.395 | 502.8824 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 16 | 116.42 | 20 | 2 | 584 | 250 |  | 1.578 | 4607.76 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 16 | 116.42 | 20 | 2 | 584 | 544 |  | 1.578 | 10026.4858 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 16 | 116.42 |  | 2 | 6 | 11642 | 800 | 1.578 | 2356.0171 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 8 | 116.42 | 60 | 15 | 196 | 90 |  | 0.395 | 1045.17 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 03 - Aberta - In loco - 9,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 6.3 | 98 | 20 | 2 | 22 | 9800 | 700 | 0.245 | 1131.9 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 8 | 98 | 20 | 2 | 491 | 109 |  | 0.395 | 422.8001 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 16 | 98 | 20 | 2 | 491 | 250 |  | 1.578 | 3873.99 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 16 | 98 | 20 | 2 | 491 | 544 |  | 1.578 | 8429.8022 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 16 | 98 |  | 2 | 6 | 9800 | 700 | 1.578 | 1988.28 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 8 | 98 | 60 | 18 | 165 | 90 |  | 0.395 | 1055.835 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 04 - Aberta - In loco - 11,50 x 2,30 | [16 empty] | 11 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 6.3 | 160 | 20 | 2 | 22 | 16000 | 1100 | 0.245 | 1843.38 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 8 | 160 | 20 | 2 | 801 | 109 |  | 0.395 | 689.7411 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 16 | 160 | 20 | 2 | 801 | 250 |  | 1.578 | 6319.89 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 16 | 160 | 20 | 2 | 801 | 544 |  | 1.578 | 13752.0806 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 16 | 160 |  | 2 | 6 | 16000 | 1100 | 1.578 | 3238.056 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 8 | 160 | 60 | 21 | 268 | 90 |  | 0.395 | 2000.754 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Transição Trecho 04 para Trecho 05 - Parede in loco - 11,50 x 0,95 x 0,25 | [16 empty] | 13 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | Ancoragem no Trecho 04 | 25 | + | 4.42 |  |  |  | 16 | 11.5 | 30 | 1 | 40 | 50 |  | 1.578 | 31.56 | kg | 13 | Anexo - Seções Tipo - DR-02 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Estrutura | 25 | + | 4.42 |  |  |  | 16 | 11.5 |  | 1 | 6 | 1142 |  | 1.578 | 108.1246 | kg | 13 | Anexo - Seções Tipo - DR-02 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Costela | 25 | + | 4.42 |  |  |  | 8 | 11.5 |  | 1 | 4 | 1142 |  | 0.395 | 18.0436 | kg | 13 | Anexo - Seções Tipo - DR-02 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Estribo | 25 | + | 4.42 |  |  |  | 16 | 11.5 | 30 | 40 | 1 | 223 |  | 1.578 | 140.7576 | kg | 13 | Anexo - Seções Tipo - DR-02 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Ancoragem no Trecho 05 | 25 | + | 4.42 |  |  |  | 16 | 11.5 | 30 | 1 | 40 | 50 |  | 1.578 | 31.56 | kg | 13 | Anexo - Seções Tipo - DR-02 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 14 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 8 | 125.58 | 20 | 2 | 30 | 12558 | 800 | 0.395 | 3165.846 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 8 | 125.58 | 20 | 2 | 629 | 109 |  | 0.395 | 541.6319 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 20 | 125.58 | 20 | 2 | 629 | 254 |  | 2.466 | 7879.6591 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 20 | 125.58 | 20 | 2 | 629 | 688 |  | 2.466 | 21343.3286 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 20 | 125.58 |  | 2 | 6 | 12558 | 800 | 2.466 | 3952.8994 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 8 | 125.58 | 60 | 21 | 211 | 90 |  | 0.395 | 1575.2205 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 8 | 378.4 | 20 | 2 | 30 | 37840 | 2500 | 0.395 | 9560.58 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 8 | 378.4 | 20 | 2 | 1893 | 109 |  | 0.395 | 1630.0623 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 20 | 378.4 | 20 | 2 | 1893 | 254 |  | 2.466 | 23714.141 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 20 | 378.4 | 20 | 2 | 1893 | 688 |  | 2.466 | 64233.5789 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 20 | 378.4 |  | 2 | 6 | 37840 | 2500 | 2.466 | 11937.4128 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 8 | 378.4 | 60 | 21 | 632 | 90 |  | 0.395 | 4718.196 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Serviços sob ponte Rua Dr Moacir Gonçalves | [16 empty] | 31 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 8 | 5 | 20 | 2 | 30 | 500 | 0 | 0.395 | 118.5 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 8 | 5 | 20 | 2 | 26 | 109 |  | 0.395 | 22.3886 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 20 | 5 | 20 | 2 | 26 | 254 |  | 2.466 | 325.7093 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 20 | 5 | 20 | 2 | 26 | 688 |  | 2.466 | 882.2362 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 20 | 5 |  | 2 | 6 | 500 | 0 | 2.466 | 147.96 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 8 | 12 | 60 | 26 | 21 | 90 |  | 0.395 | 194.103 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 31 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 8 | 139 | 20 | 2 | 30 | 13900 | 900 | 0.395 | 3507.6 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 8 | 139 | 20 | 2 | 696 | 109 |  | 0.395 | 599.3256 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 20 | 139 | 20 | 2 | 696 | 254 |  | 2.466 | 8718.9869 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 20 | 139 | 20 | 2 | 696 | 688 |  | 2.466 | 23616.7834 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 20 | 139 |  | 2 | 6 | 13900 | 900 | 2.466 | 4379.616 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 8 | 139 | 60 | 21 | 233 | 90 |  | 0.395 | 1739.4615 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 8 | 30 | 20 | 2 | 30 | 3000 | 200 | 0.395 | 758.4 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 8 | 30 | 20 | 2 | 151 | 109 |  | 0.395 | 130.0261 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 20 | 30 | 20 | 2 | 151 | 254 |  | 2.466 | 1891.6193 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 20 | 30 | 20 | 2 | 151 | 688 |  | 2.466 | 5123.7562 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 20 | 30 |  | 2 | 6 | 3000 | 200 | 2.466 | 946.944 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 8 | 30 | 60 | 21 | 51 | 90 |  | 0.395 | 380.7405 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 8 | 60 | 20 | 2 | 30 | 6000 | 400 | 0.395 | 1516.8 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 8 | 60 | 20 | 2 | 301 | 109 |  | 0.395 | 259.1911 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 20 | 60 | 20 | 2 | 301 | 254 |  | 2.466 | 3770.7113 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 20 | 60 | 20 | 2 | 301 | 688 |  | 2.466 | 10213.5802 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 20 | 60 |  | 2 | 6 | 6000 | 400 | 2.466 | 1893.888 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 8 | 60 | 60 | 21 | 101 | 90 |  | 0.395 | 754.0155 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 8 | 30 | 20 | 2 | 30 | 3000 | 200 | 0.395 | 758.4 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 8 | 30 | 20 | 2 | 151 | 109 |  | 0.395 | 130.0261 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 20 | 30 | 20 | 2 | 151 | 254 |  | 2.466 | 1891.6193 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 20 | 30 | 20 | 2 | 151 | 688 |  | 2.466 | 5123.7562 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 20 | 30 |  | 2 | 6 | 3000 | 200 | 2.466 | 946.944 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 8 | 30 | 60 | 21 | 51 | 90 |  | 0.395 | 380.7405 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 8 | 32 | 20 | 2 | 30 | 3200 | 200 | 0.395 | 805.8 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 8 | 32 | 20 | 2 | 161 | 109 |  | 0.395 | 138.6371 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 20 | 32 | 20 | 2 | 161 | 254 |  | 2.466 | 2016.8921 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 20 | 32 | 20 | 2 | 161 | 688 |  | 2.466 | 5463.0778 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 20 | 32 |  | 2 | 6 | 3200 | 200 | 2.466 | 1006.128 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 8 | 32 | 60 | 21 | 55 | 90 |  | 0.395 | 410.6025 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 8 | 60 | 20 | 2 | 30 | 6000 | 400 | 0.395 | 1516.8 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 8 | 60 | 20 | 2 | 301 | 109 |  | 0.395 | 259.1911 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 20 | 60 | 20 | 2 | 301 | 254 |  | 2.466 | 3770.7113 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 20 | 60 | 20 | 2 | 301 | 688 |  | 2.466 | 10213.5802 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 20 | 60 |  | 2 | 6 | 6000 | 400 | 2.466 | 1893.888 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 8 | 60 | 60 | 21 | 101 | 90 |  | 0.395 | 754.0155 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 8 | 45 | 20 | 2 | 30 | 4500 | 300 | 0.395 | 1137.6 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 8 | 45 | 20 | 2 | 226 | 109 |  | 0.395 | 194.6086 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 20 | 45 | 20 | 2 | 226 | 254 |  | 2.466 | 2831.1653 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 20 | 45 | 20 | 2 | 226 | 688 |  | 2.466 | 7668.6682 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 20 | 45 |  | 2 | 6 | 4500 | 300 | 2.466 | 1420.416 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 8 | 45 | 60 | 21 | 76 | 90 |  | 0.395 | 567.378 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 8 | 44 | 20 | 2 | 30 | 4400 | 300 | 0.395 | 1113.9 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 8 | 44 | 20 | 2 | 221 | 109 |  | 0.395 | 190.3031 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 20 | 44 | 20 | 2 | 221 | 254 |  | 2.466 | 2768.5289 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 20 | 44 | 20 | 2 | 221 | 688 |  | 2.466 | 7499.0074 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 20 | 44 |  | 2 | 6 | 4400 | 300 | 2.466 | 1390.824 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 8 | 44 | 60 | 21 | 75 | 90 |  | 0.395 | 559.9125 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 8 | 46 | 20 | 2 | 30 | 4600 | 300 | 0.395 | 1161.3 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 8 | 46 | 20 | 2 | 231 | 109 |  | 0.395 | 198.9141 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 20 | 46 | 20 | 2 | 231 | 254 |  | 2.466 | 2893.8017 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 20 | 46 | 20 | 2 | 231 | 688 |  | 2.466 | 7838.329 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 20 | 46 |  | 2 | 6 | 4600 | 300 | 2.466 | 1450.008 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 8 | 46 | 60 | 21 | 78 | 90 |  | 0.395 | 582.309 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 8 | 82 | 20 | 2 | 30 | 8200 | 500 | 0.395 | 2061.9 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 8 | 82 | 20 | 2 | 411 | 109 |  | 0.395 | 353.9121 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 20 | 82 | 20 | 2 | 411 | 254 |  | 2.466 | 5148.7121 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 20 | 82 | 20 | 2 | 411 | 688 |  | 2.466 | 13946.1178 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 20 | 82 |  | 2 | 6 | 8200 | 500 | 2.466 | 2574.504 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 8 | 82 | 60 | 21 | 138 | 90 |  | 0.395 | 1030.239 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 8 | 35 | 20 | 2 | 30 | 3500 | 200 | 0.395 | 876.9 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 8 | 35 | 20 | 2 | 176 | 109 |  | 0.395 | 151.5536 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 20 | 35 | 20 | 2 | 176 | 254 |  | 2.466 | 2204.8013 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 0
|  | N5 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 20 | 35 | 20 | 2 | 176 | 688 |  | 2.466 | 5972.0602 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 20 | 35 |  | 2 | 6 | 3500 | 200 | 2.466 | 1094.904 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 8 | 35 | 60 | 21 | 60 | 90 |  | 0.395 | 447.93 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 41 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 8 | 25 | 20 | 2 | 30 | 2500 | 200 | 0.395 | 639.9 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 8 | 25 | 20 | 2 | 126 | 109 |  | 0.395 | 108.4986 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 20 | 25 | 20 | 2 | 126 | 254 |  | 2.466 | 1578.4373 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 20 | 25 | 20 | 2 | 126 | 688 |  | 2.466 | 4275.4522 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 20 | 25 |  | 2 | 6 | 2500 | 200 | 2.466 | 798.984 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 8 | 25 | 60 | 21 | 43 | 90 |  | 0.395 | 321.0165 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | N2 - CORR | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 8 | 62 | 20 | 2 | 30 | 6200 | 400 | 0.395 | 1564.2 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 8 | 62 | 20 | 2 | 311 | 109 |  | 0.395 | 267.8021 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 20 | 62 | 20 | 2 | 311 | 254 |  | 2.466 | 3895.9841 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 20 | 62 | 20 | 2 | 311 | 688 |  | 2.466 | 10552.9018 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 20 | 62 |  | 2 | 6 | 6200 | 400 | 2.466 | 1953.072 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 8 | 62 | 60 | 21 | 105 | 90 |  | 0.395 | 783.8775 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 43 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 8 | 63 | 20 | 2 | 30 | 6300 | 400 | 0.395 | 1587.9 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 8 | 63 | 20 | 2 | 316 | 109 |  | 0.395 | 272.1076 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 20 | 63 | 20 | 2 | 316 | 254 |  | 2.466 | 3958.6205 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 20 | 63 | 20 | 2 | 316 | 688 |  | 2.466 | 10722.5626 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 20 | 63 |  | 2 | 6 | 6300 | 400 | 2.466 | 1982.664 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 8 | 63 | 60 | 21 | 106 | 90 |  | 0.395 | 791.343 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 43 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Superior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 12.5 | 12 | 10 | 1 | 121 | 626 |  | 0.963 | 729.434 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 8 | 12 | 10 | 4 | 121 | 109 |  | 0.395 | 208.3862 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 12.5 | 12 | 10 | 4 | 121 | 266 |  | 0.963 | 1239.8047 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 12.5 | 12 | 20 | 1 | 61 | 626 |  | 0.963 | 367.7312 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 8 | 12 | 60 | 11 | 21 | 90 |  | 0.395 | 82.1205 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 8 | 12 | 60 | 11 | 21 | 90 |  | 0.395 | 82.1205 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 44 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N2 - CORR | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 8 | 61 | 20 | 2 | 30 | 6100 | 400 | 0.395 | 1540.5 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 8 | 61 | 20 | 2 | 306 | 109 |  | 0.395 | 263.4966 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 20 | 61 | 20 | 2 | 306 | 254 |  | 2.466 | 3833.3477 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 20 | 61 | 20 | 2 | 306 | 688 |  | 2.466 | 10383.241 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N6 - CORR | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 20 | 61 |  | 2 | 6 | 6100 | 400 | 2.466 | 1923.48 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 8 | 61 | 60 | 21 | 103 | 90 |  | 0.395 | 768.9465 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 44 |  | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Superior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 12.5 | 22 | 10 | 1 | 221 | 626 |  | 0.963 | 1332.272 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N3 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 8 | 22 | 10 | 4 | 221 | 109 |  | 0.395 | 380.6062 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N4 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 12.5 | 22 | 10 | 4 | 221 | 266 |  | 0.963 | 2264.4367 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | N5 - Inferior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 12.5 | 22 | 20 | 1 | 111 | 626 |  | 0.963 | 669.1502 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje inferior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 8 | 22 | 60 | 11 | 38 | 90 |  | 0.395 | 148.599 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
|  | Espaçador laje superior | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 8 | 22 | 60 | 11 | 38 | 90 |  | 0.395 | 148.599 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
[21 empty] | 23656.675 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 547502.34 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 498537.943 | kg |  |  | 23656.675 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.06% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 474881.268 | kg |  |  | 23656.675 | 2 | 1
2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 23656.675 | kg |  |  | 23656.675 | 2 | 1
[21 empty] | 5417378.575 | 1 | 0
| 2.1.5 | Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | DIÂMETRO | EXTENSÃO (m) | TRANSP EXT (cm) | LARGURA (cm) | TRANSP LARG (cm) | ÁREA (m²) | QUANT. | PESO (kg/m²) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 12096.949 | 2 | 1 |  | 13 | 0.3 | 9.64 | 37.596
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 12096.949 | 2 | 1 |  | 1 | 0.3 | 30 | 9
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 12096.949 | 2 | 1 |  |  |  |  | 46.596
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 5 | + | 0 | 6 | + | 10 | 6 | 30 | 150 | 964 | 120 | 341.46 | 2 | 4.48 | 3059.4816 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1 |  | 5 | 0.3 | 30 | 45
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 5 | + | 0 | 6 | + | 10 | 6 | 30 | 150 | 896 | 120 | 320.04 | 2 | 4.48 | 2867.5584 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1 |  | 4 | 0.3 | 9.64 | 11.568
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1 |  |  |  |  | 56.568
|  | Galeria Trecho 02 - Aberta - In loco - 7,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 | 6 | 116.42 | 600 | 792 | 90 | 1079.7444 | 2 | 4.48 | 9674.5098 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 03 - Aberta - In loco - 9,50 x 2,30 | [16 empty] | 9 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 | 6 | 98 | 510 | 992 | 120 | 1146.472 | 2 | 4.48 | 10272.3891 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 04 - Aberta - In loco - 11,50 x 2,30 | [16 empty] | 11 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 | 6 | 160 | 810 | 1192 | 150 | 2255.902 | 2 | 4.48 | 20212.8819 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 14 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 | 6 | 125.58 | 630 | 1192 | 150 | 1769.8296 | 2 | 4.48 | 15857.6732 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 | 6 | 378.4 | 1920 | 1192 | 150 | 5335.792 | 2 | 4.48 | 47808.6963 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Serviços sob ponte Rua Dr Moacir Gonçalves | [16 empty] | 31 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 | 6 | 12 | 60 | 1392 | 150 | 194.292 | 2 | 4.48 | 1740.8563 |  | 31 |  | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 | 6 | 139 | 720 | 1192 | 150 | 1962.004 | 2 | 4.48 | 17579.5558 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 | 6 | 30 | 150 | 1192 | 150 | 422.73 | 2 | 4.48 | 3787.6608 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 33 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 | 6 | 60 | 300 | 1192 | 150 | 845.46 | 2 | 4.48 | 7575.3216 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 33 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 | 6 | 30 | 150 | 1192 | 150 | 422.73 | 2 | 4.48 | 3787.6608 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 34 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 | 6 | 32 | 180 | 1192 | 150 | 453.596 | 2 | 4.48 | 4064.2202 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 35 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 | 6 | 60 | 300 | 1192 | 150 | 845.46 | 2 | 4.48 | 7575.3216 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 36 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 | 6 | 45 | 240 | 1192 | 150 | 636.108 | 2 | 4.48 | 5699.5277 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 37 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 | 6 | 44 | 240 | 1192 | 150 | 622.688 | 2 | 4.48 | 5579.2845 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 38 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 | 6 | 46 | 240 | 1192 | 150 | 649.528 | 2 | 4.48 | 5819.7709 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 38 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 6 | 18.5 | 120 | 964 | 120 | 213.548 | 2 | 4.48 | 1913.3901 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 | 6 | 18.5 | 120 | 896 | 120 | 200.152 | 2 | 4.48 | 1793.3619 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 39 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 | 6 | 82 | 420 | 1192 | 150 | 1156.804 | 2 | 4.48 | 10364.9638 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 39 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 6 | 16 | 90 | 964 | 120 | 183.196 | 2 | 4.48 | 1641.4362 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 | 6 | 16 | 90 | 896 | 120 | 171.704 | 2 | 4.48 | 1538.4678 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 40 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 | 6 | 35 | 180 | 1192 | 150 | 493.856 | 2 | 4.48 | 4424.9498 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 40 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 6 | 16 | 90 | 964 | 120 | 183.196 | 2 | 4.48 | 1641.4362 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 | 6 | 16 | 90 | 896 | 120 | 171.704 | 2 | 4.48 | 1538.4678 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 41 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 | 6 | 25 | 150 | 1192 | 150 | 355.63 | 2 | 4.48 | 3186.4448 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 41 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 6 | 18 | 90 | 964 | 120 | 204.876 | 2 | 4.48 | 1835.689 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 | 6 | 18 | 90 | 896 | 120 | 192.024 | 2 | 4.48 | 1720.535 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 42 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 | 6 | 62 | 330 | 1192 | 150 | 876.326 | 2 | 4.48 | 7851.881 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 42 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 6 | 6 | 30 | 964 | 120 | 68.292 | 2 | 4.48 | 611.8963 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 | 6 | 6 | 30 | 896 | 120 | 64.008 | 2 | 4.48 | 573.5117 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 43 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 | 6 | 63 | 330 | 1192 | 150 | 889.746 | 2 | 4.48 | 7972.1242 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 43 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 6 | 12 | 60 | 964 | 120 | 136.584 | 2 | 4.48 | 1223.7926 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 | 6 | 12 | 60 | 896 | 120 | 128.016 | 2 | 4.48 | 1147.0234 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 05 - Aberta - In loco - 11,50 x 3,00 | [16 empty] | 44 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 | 6 | 61 | 330 | 1192 | 150 | 862.906 | 2 | 4.48 | 7731.6378 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  | Galeria Trecho 01 - Fechada - In loco - 5,50 x 2,30 | [16 empty] | 44 |  | 12096.949 | 2 | 1
|  | N1 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 6 | 22 | 120 | 964 | 120 | 251.488 | 2 | 4.48 | 2253.3325 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
|  | N2 - CORR - Malha 10 cm x 10 cm; Diam. 6,0 mm x 6,00 mm | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 | 6 | 22 | 120 | 896 | 120 | 235.712 | 2 | 4.48 | 2111.9795 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 12096.949 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 255978.24 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 236038.691 | kg |  |  | 12096.949 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 92.21% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 223941.742 | kg |  |  | 12096.949 | 2 | 1
2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 12096.949 | kg |  |  | 12096.949 | 2 | 1
[21 empty] | 1173404.053 | 1 | 0
| 2.1.6 | Armação Em Aço Ca-25 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | DIÂMETRO | PESO (kg/m) | LARGURA (m) | QUANT. | COMPRIM. (cm) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 50.553 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 7 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 8 | 28 | 0.5 |  |  |  | 34.524 | kg | 3 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 9 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 8 | 28 | 0.5 |  |  |  | 34.524 | kg | 4 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 10 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 8 | 28 | 0.5 |  |  |  | 34.524 | kg | 4 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 12 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 8 | 28 | 0.5 |  |  |  | 34.524 | kg | 5 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 13 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 10 | 35 | 0.5 |  |  |  | 43.155 | kg | 7 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 15 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 10 | 35 | 0.5 |  |  |  | 43.155 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 16 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 10 | 35 | 0.5 |  |  |  | 43.155 | kg | 8 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 18 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 9 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 19 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 21 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 10 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 22 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 24 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 11 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 25 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 27 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 28 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 12 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 30 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 13 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 31 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 99 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 97 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 96 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 94 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 93 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 14 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 91 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 24 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 90 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 24 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 89 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 24 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 88 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 25 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 87 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 26 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 85 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 26 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 84 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 26 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 83 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 26 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 82 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 27 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 80 | + | 8 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 28 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 79 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 29 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 77 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 29 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 76 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 30 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 74 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 30 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 73 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 31 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 72 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 32 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 68 | + | 7 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 33 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 66 | + | 17 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 65 | + | 5 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 34 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 63 | + | 15 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 62 | + | 5 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 35 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 61 | + | 1 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 60 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 36 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 57 | + | 16 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 37 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 56 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 5 | + | 14.5 |  |  |  | 25 | 2.466 | 6 | 21 | 0.5 |  |  |  | 25.893 | kg | 38 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 53 | + | 10 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 54 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 51 | + | 8 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 39 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 4 | + | 4.5 |  |  |  | 25 | 2.466 | 6 | 21 | 0.5 |  |  |  | 25.893 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 49 | + | 9 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 40 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 3 | + | 0 |  |  |  | 25 | 2.466 | 6 | 21 | 0.5 |  |  |  | 25.893 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 2 | + | 6 |  |  |  | 25 | 2.466 | 6 | 21 | 0.5 |  |  |  | 25.893 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 48 | + | 8 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 41 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 45 | + | 18 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 45 | + | 8 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 42 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 43 | + | 18 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 42 | + | 8 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 43 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
|  | Barra de transferência | 39 | + | 3 |  |  |  | 25 | 2.466 | 12 | 41 | 0.5 |  |  |  | 50.553 | kg | 44 | TM-SEDURB-MD-007-GUA-CANAL-01-EST-002 | 50.553 | 2 | 1
[21 empty] | 50.553 | 0 | 1
[21 empty] | 50.553 | 0 | 1
[21 empty] | 50.553 | 0 | 1
[21 empty] | 50.553 | 0 | 1
[21 empty] | 50.553 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3303.21 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2898.783 | kg |  |  | 50.553 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 87.76% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2848.23 | kg |  |  | 50.553 | 2 | 1
2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 50.553 | kg |  |  | 50.553 | 2 | 1
[21 empty] | 3589.263 | 1 | 0
| 2.1.7 | Concreto Magro - Confecção Em Betoneira E Lançamento Manual - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 44.86 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 4.832 | m³ | 5 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 5.92 | m³ | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 5.12 | m³ | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 5.12 | m³ | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 5.76 | m³ | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 1.92 | m³ | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 01 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 3.84 | m³ | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 01 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6.4 | 0.05 |  |  |  |  | 7.04 | m³ | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 02 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 8.4 | 0.05 |  |  |  |  | 48.8964 | m³ | 7 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 03 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 10.4 | 0.05 |  |  |  |  | 50.96 | m³ | 9 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 04 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 99.2 | m³ | 11 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 77.8596 | m³ | 14 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 - JUSANTE | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 234.608 | m³ | 28 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 86.18 | m³ | 31 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 18.6 | m³ | 32 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 37.2 | m³ | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 18.6 | m³ | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 19.84 | m³ | 34 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 37.2 | m³ | 35 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 27.9 | m³ | 36 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 27.28 | m³ | 37 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 28.52 | m³ | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 50.84 | m³ | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 21.7 | m³ | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 15.5 | m³ | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 38.44 | m³ | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 39.06 | m³ | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 12.4 | 0.05 |  |  |  |  | 37.82 | m³ | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 44.86 | 2 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
[21 empty] | 44.86 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1159.42 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1055.756 | m³ |  |  | 44.86 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.06% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1010.896 | m³ |  |  | 44.86 | 2 | 1
2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 44.86 | m³ |  |  | 44.86 | 2 | 1
[21 empty] | 1749.54 | 1 | 0
| 2.1.8 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 269.16 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 28.992 | m³ | 5 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 35.52 | m³ | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 30.72 | m³ | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 30.72 | m³ | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 34.56 | m³ | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 11.52 | m³ | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 23.04 | m³ | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6.4 | 0.3 |  |  |  |  | 42.24 | m³ | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
[21 empty] | 269.16 | 0 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 02 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 8.4 | 0.3 |  |  |  |  | 293.3784 | m³ | 7 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 03 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 10.4 | 0.3 |  |  |  |  | 305.76 | m³ | 9 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 04 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 595.2 | m³ | 11 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 467.1576 | m³ | 14 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
[18 empty] | m³ |  |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Base de pedras para construção de Contenção (Barragem) 01 Jusante | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 11 | 13.8 | 1.4 |  |  |  |  | 212.52 | m³ | 18 | A fiscalização não autorizou a instalação de estaca prancha metalica no sentido transversal, e sim a sustentação das barragens com pedra | 269.16 | 2 | 1
|  | Base de pedras para construção de Contenção (Barragem) 02 Montante | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 11 | 13.8 | 1.4 |  |  |  |  | 212.52 | m³ | 18 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 12 | + | 0 | 13 | + | 10 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 13 | + | 10 | 15 | + | 0 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 15 | + | 0 | 16 | + | 10 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 16 | + | 10 | 18 | + | 0 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 19 | + | 10 | 21 | + | 0 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 21 | + | 0 | 22 | + | 10 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Estabilidade do dentro do canal - Defenido em estaca | 22 | + | 10 | 24 | + | 0 |  | 10 | 12 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | m³ | 19 |  | 269.16 | 2 | 1
[18 empty] | m³ |  |  | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 1407.648 | m³ | 28 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 517.08 | m³ | 31 | Acumulado med 29 a 31. | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 111.6 | m³ | 32 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 223.2 | m³ | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 111.6 | m³ | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 119.04 | m³ | 34 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 223.2 | m³ | 35 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 167.4 | m³ | 36 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 163.68 | m³ | 37 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 171.12 | m³ | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 305.04 | m³ | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 130.2 | m³ | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 93 | m³ | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 230.64 | m³ | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 234.36 | m³ | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 12.4 | 0.3 |  |  |  |  | 226.92 | m³ | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 269.16 | 2 | 1
[21 empty] | 269.16 | 0 | 1
[12 empty] | , | [8 empty] | 269.16 | 2 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7801.94 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7179.576 | m³ |  |  | 269.16 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 92.02% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6910.416 | m³ |  |  | 269.16 | 2 | 1
2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 269.16 | m³ |  |  | 269.16 | 2 | 1
[21 empty] | 12650.52 | 1 | 0
| 2.1.9 | Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 897.2 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 6.4 | [5 empty] | 96.64 | m² | 5 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 0
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 6.4 | [5 empty] | 118.4 | m² | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6.4 | [5 empty] | 102.4 | m² | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6.4 | [5 empty] | 102.4 | m² | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6.4 | [5 empty] | 115.2 | m² | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6.4 | [5 empty] | 38.4 | m² | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6.4 | [5 empty] | 76.8 | m² | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6.4 | [5 empty] | 140.8 | m² | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
[21 empty] | 897.2 | 0 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 02 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | 8.4 | [5 empty] | 977.928 | m² | 7 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 03 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | 10.4 | [5 empty] | 1019.2 | m² | 9 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 04 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | 12.4 | [5 empty] | 1984 | m² | 11 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | 12.4 | [5 empty] | 1557.192 | m² | 14 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 12.4 | [5 empty] | 4692.16 | m² | 28 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 - serviços sob ponte | 79 | + | 16 | 80 | + | 8 |  | 12 | 14 | [5 empty] | 168 | m² | 31 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 72 | + | 17 | 79 | + | 16 |  | 139 | 12.4 | [5 empty] | 1723.6 | m² | 31 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 12.4 | [5 empty] | 372 | m² | 32 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 12.4 | [5 empty] | 744 | m² | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 66 | + | 17 | 68 | + | 7 |  | 30 | 12.4 | [5 empty] | 372 | m² | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 65 | + | 5 | 66 | + | 17 |  | 32 | 12.4 | [5 empty] | 396.8 | m² | 34 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 12.4 | [5 empty] | 744 | m² | 35 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 12.4 | [5 empty] | 558 | m² | 36 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 12.4 | [5 empty] | 545.6 | m² | 37 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 12.4 | [5 empty] | 570.4 | m² | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 12.4 | [5 empty] | 1016.8 | m² | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 12.4 | [5 empty] | 434 | m² | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 12.4 | [5 empty] | 310 | m² | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 12.4 | [5 empty] | 768.8 | m² | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 12.4 | [5 empty] | 781.2 | m² | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 12.4 | [5 empty] | 756.4 | m² | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 897.2 | 2 | 1
[21 empty] | 897.2 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23188.4 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21283.12 | m² |  |  | 897.2 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.78% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20385.92 | m² |  |  | 897.2 | 2 | 1
2.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 897.2 | m² |  |  | 897.2 | 2 | 1
[21 empty] | 32299.2 | 1 | 0
| 2.1.10 | Escoramento Cavas Com Prancha Metalica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 581 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 5 | + | 7 | 24 | + | 0 |  | 373 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 2611 | m² | 11 |  | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 2648.8 | m² | 28 |  | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo para monatgem do by pss | 94 | + | 1 | 97 | + | 0 |  | 0 |  | 3.5 |  |  |  | 1 | 3.5 | m² | 22 |  | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de Barragem (argila) | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 17 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 119 | m² | 18 |  | 581 | 2 | 1
|  | Retirada e instalação de escoramento REF: Bulbo de Pressão | 96 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 66.4 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 464.8 | m² | 19 |  | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 72 | + | 10 | 79 | + | 16 |  | 146 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 1022 | m² | 31 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 70 | + | 0 | 72 | + | 10 |  | 50 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 350 | m² | 32 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo (reforço e estabilização para residências) | 68 | + | 0 | 72 | + | 0 |  | 80 |  | 3.5 |  |  |  | 1 | 280 | m² | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 68 | + | 0 | 71 | + | 7 |  | 67 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 469 | m² | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 66 | + | 0 | 68 | + | 0 |  | 40 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 280 | m² | 33 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 65 | + | 5 | 66 | + | 0 |  | 15 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 105 | m² | 34 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 62 | + | 0 | 65 | + | 5 |  | 65 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 455 | m² | 35 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 59 | + | 10 | 62 | + | 5 |  | 55 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 385 | m² | 36 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 308 | m² | 37 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 322 | m² | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 574 | m² | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 245 | m² | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 175 | m² | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 434 | m² | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 441 | m² | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 427 | m² | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
[21 empty] | 581 | 0 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 154 | m² | 44 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 84 | m² | 43 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 4 | + | 5 | 5 | + | 7 |  | 22 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 154 | m² | 37 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 5 | + | 7 | 5 | + | 14.5 |  | 7.5 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 52.5 | m² | 38 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 4 | + | 0 | 4 | + | 5 |  | 5 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 35 | m² | 39 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 112 | m² | 40 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 126 | m² | 41 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
|  | Estacas de contenção de solo - Montante - Trecho 01 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 42 | m² | 42 | Projeto Estrutural - Prancha 1/2 | 581 | 2 | 1
[21 empty] | 581 | 0 | 1
[21 empty] | 581 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16487.4 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12878.6 | m² |  |  | 581 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 78.11% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12297.6 | m² |  |  | 581 | 2 | 1
2.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 581 | m² |  |  | 581 | 2 | 1
[21 empty] | 21497 | 1 | 0
| 2.1.11 | Locacao De Bomba Submersivel Para Drenagem E Esgotamento, Motor Eletrico Trifasico, Potencia De 4 Cv, Diametro De Recalque De 3". Faixa De Operacao: Q=60 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt=2 M; Q=11 M3/H (+ Ou - 1 M3/H) E Amt = 23 M (+ Ou - 1 M) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | AREA | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (m³) | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2160 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
2.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.1.12 | Rebai Lencol Freatico C/ Pont Filtrantes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
2.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.1.13 | Barra Chata Em Qualquer Dimensão | ESTACA | [5 empty] | DIAS | HORAS | QUANT. | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4078 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
2.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.1.14 | Selante Base De Alcatrão E Poliuretano | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | BASE | PAREDE | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 9 | + | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | m | 5 | Executado somente piso | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 10 | + | 10 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | m | 7 | Executado somente piso | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 12 | + | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | m | 7 | Executado somente piso | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 13 | + | 10 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | m | 7 | Executado piso e paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 15 | + | 0 |  |  |  |  | 15.1 | [6 empty] | 15.1 | m | 8 | Executado piso e paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 16 | + | 10 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | m | 10 | Executado somente paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 18 | + | 0 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | m | 10 | Executado somente paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 21 | + | 0 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | m | 11 | Executado somente paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 22 | + | 10 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | m | 11 | Executado somente paredes | 0 | 2 | 1
|  | Junta de dilatação | 24 | + | 0 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | m | 12 | Executado somente paredes | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1180 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 74.6 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 6.322% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 74.6 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.2 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | -43979564.784 | 1 | 1
| 2.2.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | VOLUME (m³) | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3216.208 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 3216.208 | 2 | 1
[11 empty] | 16422.672 | [7 empty] | 15 | Cubação total | 3216.208 | 2 | 1 |  |  | 1360
|  | Corte - Até 12 MP - Destinação II-B | 5 | + | 5 | 28 | + | 10 |  | 465 | 13989.0754 | [5 empty] | 13989.0754 | m³ | 13 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a SEC-19 | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte - A partir 13 MP - Destinação II-A | 28 | + | 10 | 32 | + | 0 |  | 70 | 2433.5966 | [5 empty] | 2433.5966 | m³ | 15 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a SEC-19 | 3216.208 | 2 | 1
[20 empty] | Correção | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte - Barragem da jusante 01 na data 21/01/2024 | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 | remoção das barragens conforme autorização da fiscalização | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data 21/01/2024 | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte - Barragem da jusante 01 na data 2501/2024 | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data 25/01/2024 | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 3216.208 | 2 | 1 |  |  | 1360
|  | Corte - A partir 19 MP - Destinação II-A | 97 | + | 19 | 99 | + | 0 |  | 21 | 866.583 | [5 empty] | 866.583 | m³ | 19 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 0 | 240.625 | [5 empty] | 240.625 | m³ | 19 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 0 | 240.625 | [5 empty] | 240.625 | m³ | 19 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação para contenção de bota espera | [7 empty] | 270 |  | 0.8 | 0.4 |  |  |  | 86.4 | m³ | 19 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação de vala by pass | 20 | + | 5 | 30 | + | 10 |  | 205 |  | 0.6 | 1.25 |  |  |  | 153.75 | m³ | 19 |  | 3216.208 | 2 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
|  | Escavação Trecho 01 | 5 |  | 14.5 | 4 |  | 16 |  | 18.5 | 654.379 | [5 empty] | 654.379 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Novembro / 25 | 4 |  | 16 | 4 |  | 0 |  | 16 | 644.826 | [5 empty] | 644.826 | m³ | 39 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Dezembro / 25 | 4 | + | 0 | 3 | + | 4 |  | 16 | 624.004 | [5 empty] | 624.004 | m³ | 40 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Janeiro / 26 | 3 | + | 4 | 2 | + | 6 |  | 18 | 659.331 | [5 empty] | 659.331 | m³ | 41 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Fevereiro / 26 | 2 | + | 6 | 2 | + | 0 |  | 6 | 201.933 | [5 empty] | 201.933 | m³ | 42 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Março / 26 | 2 | + | 0 | 1 | + | 8 |  | 12 | 503.899 | [5 empty] | 503.899 | m³ | 43 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação abril / 26 | 1 | + | 8 | 0 | + | 6 |  | 22 | 446.238 | [5 empty] | 446.238 | m³ | 44 |  | 3216.208 | 2 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
|  | Escavação Trecho 05 | 99 | + | 6.4 | 94 | + | 0 |  | 106.4 | 8289.668 | [5 empty] | 8289.668 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Julho / 24 | 94 |  | 0 | 91 |  | 0 |  | 60 | 4369.523 | [5 empty] | 4369.523 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Agosto / 24 | 91 |  | 0 | 88 |  | 10 |  | 50 | 3512.35 | [5 empty] | 3512.35 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Novembro / 24 | 88 |  | 10 | 80 |  | 9 |  | 161 | 10651.218 | [5 empty] | 10651.218 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  |  | P O N T E | [17 empty] | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Dezembro / 24 | 80 |  | 90 | 77 |  | 10 |  | 140 | 3325.024 | [5 empty] | 3325.024 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Janeiro / 25 | 77 |  | 10 | 76 |  | 6.14 |  | 23.86 | 1141.211 | [5 empty] | 1141.211 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Fevereiro / 25 | 76 |  | 6.14 | 73 |  | 0 |  | 66.14 | 3974.292 | [5 empty] | 3974.292 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Março / 25 | 73 |  | 0 | 71 |  | 7 |  | 33 | 2477.007 | [5 empty] | 2477.007 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Abril / 25 | 71 |  | 7 | 68 |  | 11 |  | 56 | 3360.309 | [5 empty] | 3360.309 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Junho / 25 | 68 |  | 11 | 65 |  | 10 |  | 61 | 4202.813 | [5 empty] | 4202.813 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Julho / 25 | 65 |  | 10 | 63 |  | 0 |  | 50 | 3249.7 | [5 empty] | 3249.7 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Agosto / 25 | 63 |  | 0 | 60 |  | 10 |  | 50 | 2956.346 | [5 empty] | 2956.346 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Setembro / 25 | 60 |  | 10 | 58 |  | 0 |  | 50 | 2716.115 | [5 empty] | 2716.115 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Outubro / 25 | 58 |  | 0 | 56 |  | 0 |  | 40 | 2653.434 | [5 empty] | 2653.434 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Novembro / 25 | 56 |  | 0 | 51 |  | 8 |  | 92 | 5122.086 | [5 empty] | 5122.086 | m³ | 39 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Dezembro / 25 | 51 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 35 | 2190.427 | [5 empty] | 2190.427 | m³ | 40 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Janeiro / 26 | 49 | + | 13 | 48 | + | 8 |  | 25 | 1516.86 | [5 empty] | 1516.86 | m³ | 41 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Fevereiro / 26 | 48 | + | 8 | 45 | + | 6 |  | 62 | 3767.777 | [5 empty] | 3767.777 | m³ | 42 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação Março / 26 | 45 | + | 6 | 42 | + | 3 |  | 63 | 3796.242 | [5 empty] | 3796.242 | m³ | 43 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação abril / 26 | 42 | + | 3 | 39 | + | 2 |  | 61 | 3677.863 | [5 empty] | 3677.863 | m³ | 44 |  | 3216.208 | 2 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
|  | Escavação de vala by pass bordo esquerdo | 36 | + | 0 | 37 | + | 10 |  | 30 |  | 1 | 1.25 |  |  |  | 37.5 | m³ | 44 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação de vala by pass bordo esquerdo | 37 | + | 10 | 41 | + | 10 |  | 80 |  | 1 | 1.25 |  |  |  | 100 | m³ | 43 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação de vala by pass bordo esquerdo | 41 | + | 10 | 45 | + | 0 |  | 70 |  | 1 | 1.25 |  |  |  | 87.5 | m³ | 42 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação de vala by pass bordo esquerdo | 45 | + | 0 | 48 | + | 0 |  | 60 |  | 1 | 1.25 |  |  |  | 75 | m³ | 41 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Escavação de vala by pass bordo esquerdo | 67 | + | 0 | 71 | + | 0 |  | 80 |  | 1 | 1.25 |  |  |  | 100 | m³ | 33 |  | 3216.208 | 2 | 1
|  | Remoção de solos moles ( item 6.1.20) | 45 | + | 6 | 99 | + | 6.4 |  | 1080.4 | [6 empty] | -10552.828 | m³ | 44 | Saldo remoção solo mole | 3216.208 | 2 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
[21 empty] | 3216.208 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 107585.03 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90327.702 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
2.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 83.96% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 87111.494 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3216.208 | m³ |  |  | 3216.208 | 2 | 1
[21 empty] | 186540.064 | 1 | 0
| 2.2.2 | Remoção Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinação Final | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ESCAVAÇÃO (m³) | EMPOL. (%) | MÁXIMO (m³) | CDF |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Destinação final - Classe II-B | 5 | + | 5 | 28 | + | 10 |  | 465 | 13989.0754 | 24.49% | 17415 | 18000 |  |  | 17415 | m³ | 13 | Fator de empolamento calculado Anexo. Retirado conforme CDF, limitado ao volume de escavação + empolamento. | 0 | 2 | 1
|  | Destinação final - material provenientes ensecadeiras removidas | [7 empty] | 1785 | [6 empty] | 1785 |  | 18 |  | 0 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data 10/02/2024 - material provenientes ensecadeiras removidas | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 0 | 240.625 | [5 empty] | 240.625 | m³ | 20 | 19ª MP | 0 | 2 | 1
|  | Corte- Barrragem da Montante na data 19/02/2024 e 24/02/2024 - material provenientes ensecadeiras removidas | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 0 | 240.625 | [5 empty] | 240.625 | m³ | 20 | 19ª MP | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19681.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19681.25 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19681.25 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.2.3 | Destinação Final De Resíduos Classe II A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ESCAVAÇÃO (m³) | DENSIDADE (t/m³) | PESO | CDF |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 9742.36 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 9742.36 | 2 | 1
|  | Destinação final - Classe II-A - Avenida do Canal | 28 | + | 10 | 32 | + | 0 |  | 70 | 3338.4296 | 1.515 | 5057.7208 | 3148.95 |  |  | 3148.95 | t | 19 | CDF nº 30793/2023 - CDF nº 41558/2023 - CDF nº 44570/2023 - CDF nº 45354/2023 - CDF nº 51598/2023 - CBF 75298 E 75300/2024 | 9742.36 | 2 | 1
|  | Destinação final - Classe II-A - Avenida Piauí | 83 | + | 10 | 99 | + | 6.4 |  | 316.4 |  |  |  | 13154.05 |  |  |  | t | 27 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-02-01 | [6 empty] | 75300/2024 | 76.63 | [6 empty] | 76.63 | t | 19 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-02-01 | [6 empty] | 75298/2024 | 105.36 | [6 empty] | 105.36 | t | 19 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-03-01 | [6 empty] | 89818/2024 | 1492.64 | [6 empty] | 1492.64 | t | 20 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-03-01 | [6 empty] | 89983/2024 | 35.51 | [6 empty] | 35.51 | t | 20 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-04-01 | [6 empty] | 95817/2024 | 1428.43 | [6 empty] | 1428.43 | t | 21 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-05-01 | [6 empty] | 102004/2024 | 1653.47 | [6 empty] | 1653.47 | t | 22 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-05-01 | [6 empty] | 103581/2024 | 17.53 | [6 empty] | 17.53 | t | 22 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-06-01 | [6 empty] | 109876/2024 | 1789.08 | [6 empty] | 1789.08 | t | 22 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-07-01 | [6 empty] | 121941/2024 | 1869.93 | [6 empty] | 1869.93 | t | 24 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-08-01 | [6 empty] | 132932/2024 | 1090.17 | [6 empty] | 1090.17 | t | 25 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-09-01 | [6 empty] | 143288/2024 | 2091.35 | [6 empty] | 2091.35 | t | 26 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2024-10-01 | [6 empty] | 156762/2024 | 1503.95 | [6 empty] | 1503.95 | t | 27 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | Destinação final - Classe II-A - Rua Cel. José Gabriel Maquês Filho | 71 | + | 7 | 79 | + | 16 |  | 169 |  |  |  | 990.15 |  |  |  | t |  |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-01-01 | [6 empty] | 185900/2025 | 325.85 | [6 empty] | 325.85 | t | 30 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-02-01 | [6 empty] | 194216/2025 | 664.3 | [6 empty] | 664.3 | t | 31 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-03-01 | [6 empty] | 205513/2025 | 2372.39 | [6 empty] | 2372.39 | t | 32 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-04-01 | [6 empty] | 216517/2025 | 408.93 | [6 empty] | 408.93 | t | 33 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-05-01 | [6 empty] | 226979/2025 | 462.71 | [6 empty] | 462.71 | t | 35 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-06-01 | [6 empty] | 242068/2025 | 1276.67 | [6 empty] | 1276.67 | t | 35 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-07-01 | [6 empty] | 255967/2025 | 1005.97 | [6 empty] | 1005.97 | t | 35 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-08-01 | [6 empty] | 259097/2025 | 2672.37 | [6 empty] | 2672.37 | t | 36 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-08-01 | [6 empty] | 263199/2025 | 500.46 | [6 empty] | 500.46 | t | 36 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-08-02 | [6 empty] | 263281/2025 | 70.43 | [6 empty] | 70.43 | t | 36 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-08-03 | [6 empty] | 263143/2025 | 198.41 | [6 empty] | 198.41 | t | 36 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-08-03 | [6 empty] | 263089/2025 | 56.81 | [6 empty] | 56.81 | t | 36 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-09-01 | [6 empty] | 270314/2025 | 474.53 | [6 empty] | 474.53 | t | 37 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-09-02 | [6 empty] | 270293/2025 | 4066.32 | [6 empty] | 4066.32 | t | 37 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-10-01 | [6 empty] | 281654/2025 | 1325.02 | [6 empty] | 1325.02 | t | 38 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-10-01 | [6 empty] | 282739/2025 | 3510.13 | [6 empty] | 3510.13 | t | 38 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 282495/2025 | 19.86 | [6 empty] | 19.86 | t | 39 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285517/2025 | 754 | [6 empty] | 754 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285684/2025 | 324.18 | [6 empty] | 324.18 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285697/2025 | 14.69 | [6 empty] | 14.69 | t | 39 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 286208/2025 | 1658.51 | [6 empty] | 1658.51 | t | 39 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 297238/2026 | 4365.02 | [6 empty] | 4365.02 | t | 40 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 294886/2026 | 1085.26 | [6 empty] | 1085.26 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 295140/2026 | 57.41 | [6 empty] | 57.41 | t | 40 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 309556/2026 | 459.86 | [6 empty] | 459.86 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 309781/2026 | 254.2 | [6 empty] | 254.2 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 308307/2026 | 3243.04 | [6 empty] | 3243.04 | t | 41 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 316151/2026 | 65.1 | [6 empty] | 65.16 | t | 42 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 315898/2026 | 1239.48 | [6 empty] | 1239.48 | t | 42 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 315270/2026 | 3783.19 | [6 empty] | 3783.19 | t | 44 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-03-01 | [6 empty] | 328535/2026 | 3621.37 | [6 empty] | 3621.37 | t | 44 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-04-01 | [6 empty] | 340430/2026 | 1488.65 | [6 empty] | 1488.65 | t | 44 |  | 9742.36 | 2 | 1
|  | 2026-04-02 | [6 empty] | 340845/2026 | 368.48 | [6 empty] | 368.48 | t | 44 |  | 9742.36 | 2 | 1
[21 empty] | 9742.36 | 0 | 1
[21 empty] | 9742.36 | 0 | 1 | 4003.85
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 90575.59 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 58496.66 | t |  |  | 9742.36 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 64.58% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48754.3 | t |  |  | 9742.36 | 2 | 1
2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 9742.36 | t |  |  | 9742.36 | 2 | 1
[21 empty] | 535829.8 | 1 | 0
| 2.2.4 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 810 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m²) | [5 empty] | 810 | 2 | 1
|  | Ciclovias, passeios e calçadas | 6 | + | 12 | 30 | + | 0 |  | 468 | 4 | 0.3 | 1872 | 561.6 |  |  | 561.6 | m³ | 19 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 29 | + | 15 | 30 | + | 3 |  | 11.55 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 190.575 | m³ | 16 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 32 | + | 0 | 32 | + | 10 |  | 16 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 264 | m³ | 16 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 100 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 15 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 247.5 | m³ | 16 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 96 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  | 135 | m³ | 16 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aterro lateral caminho de serviço Escavadeira bordo esquerdo do Canal | 97 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 46.4 | 4 | 0.9 | 185.6 | 167.04 |  |  | 167.04 | m³ | 18 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 810 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aquisição para aterros de ciclovia e Barragem para contenção de efluentes | [14 empty] | 900 |  | 19 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aquisição para aterros de ciclovia | 90 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 186.4 | 3.5 | 0.3 |  |  |  |  | 195.72 |  | 27 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida Piauí) BE | 80 | + | 6 | 90 | + | 0 |  | 194 | 4 | 0.5 | 776 | 388 |  |  | 388 | m³ | 35 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 80 | + | 6 | 99 | + | 6.4 |  | 380.4 | 4 | 0.5 | 1521.6 | 760.8 |  |  | 760.8 | m³ | 35 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 69 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 216 | 3 | 0.5 | 648 | 324 |  |  | 324 | m³ | 35 |  | 810 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 42 | + | 0 | 69 | + | 0 |  | 540 | 3 | 0.5 | 1620 | 810 |  |  | 810 | m³ | 44 |  | 810 | 2 | 1
[21 empty] | 810 | 0 | 1
[21 empty] | 810 | 0 | 1
[21 empty] | 810 | 0 | 1
[21 empty] | 810 | 0 | 1
[21 empty] | 810 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7110.44 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6729.235 | m³ |  |  | 810 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 94.64% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5919.235 | m³ |  |  | 810 | 2 | 1
2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 810 | m³ |  |  | 810 | 2 | 1
[21 empty] | 21060 | 1 | 0
| 2.2.5 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4305.2 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (m3) | [5 empty] | 4305.2 | 2 | 1
|  | Ensecadeira para contenção | 5 | + | 7 | 6 | + | 14 |  | 7.55 | 6.4 | 1.1 |  |  |  |  | 53.152 | m³ | 2 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Ensecadeira para contenção | 10 | + | 5.5 | 10 | + | 10 |  | 10.55 | 3.2 | 1.3 |  |  |  |  | 43.888 | m³ | 5 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 29 | + | 15 | 30 | + | 3 |  | 11.55 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 190.575 | m³ | 16 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 32 | + | 0 | 32 | + | 10 |  | 16 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 264 | m³ | 16 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 100 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 15 | 5.5 | 3 |  |  |  |  | 247.5 | m³ | 16 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes | 96 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  | 135 | m³ | 16 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas | 6 | + | 12 | 30 | + | 0 |  | 468 | 4 | 0.3 | 1872 | 561.6 |  |  | 561.6 | m³ | 19 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterro lateral caminho de serviço Escavadeira bordo esquerdo do Canal | 97 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 46.4 | 4 | 0.9 | 185.6 | 167.04 |  |  | 167.04 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 38.25 | [5 empty] | 573.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 95 | + | 10 | 95 | + | 10 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 94 | + | 5 | 94 | + | 5 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 92 | + | 0 | 92 | + | 0 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 18 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aquisição para aterros de ciclovia | [11 empty] | 450 |  |  | 450 |  | 19 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aquisição Barragem para contenção de efluentes | [11 empty] | 450 |  |  | 450 |  | 19 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) 11/02/2024 | 99 | + | 10 | 99 | + | 10 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 19 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) 19/02/2024-24/02/2021 | 96 | + | 0 | 96 | + | 0 |  | 15 | 21.25 | [5 empty] | 318.75 | m³ | 19 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aquisição para aterros de ciclovia | 90 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 186.4 | 3.5 | 0.3 |  |  |  |  | 195.72 |  | 27 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 88 | + | 0 | 92 | + | 0 |  | 80 | 15 |  | 21.25 |  |  |  | 318.75 | m³ | 27 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 84 | + | 0 | 88 | + | 0 |  | 80 | 15 |  | 21.25 |  |  |  | 318.75 | m³ | 27 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 80 | + | 0 | 84 | + | 0 |  | 80 | 15 |  | 21.25 |  |  |  | 318.75 | m³ | 27 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes ( retirada e recomposição de material) | 77 | + | 0 | 80 | + | 0 |  | 60 | 15 |  | 21.25 |  |  |  | 318.75 | m³ | 27 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida Piauí) BE | 80 | + | 6 | 90 | + | 0 |  | 194 | 4 | 0.5 | 776 | 388 |  |  | 388 | m³ | 35 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 80 | + | 6 | 99 | + | 6.4 |  | 380.4 | 4 | 0.5 | 1521.6 | 760.8 |  |  | 760.8 | m³ | 35 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 69 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 216 | 3 | 0.5 | 648 | 324 |  |  | 324 | m³ | 35 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem para contenção de efluentes trecho 5 | 60 | + | 0 | 77 | + | 0 |  | 340 | 15 |  | 21.25 | 318.75 |  | 8 | 2550 | m³ | 35 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem trecho 5 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 20.56 |  | 21.25 | 436.9 |  | 2 | 873.8 | m³ | 37 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem trecho 1 | 5 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 14.9 | 4.5 |  | 21.25 | 95.625 |  | 1 | 95.625 | m³ | 37 | Nova frente - Montante | 4305.2 | 2 | 1
|  | Barragem trecho 5 | 39 | + | 2 | 57 | + | 16 |  | 374 | 20.56 |  | 21.25 | 436.9 |  | 8 | 3495.2 | m³ | 44 |  | 4305.2 | 2 | 1
|  | Aterros em áreas de ciclovias , passeios e calçadas ( Avenida do Canal) BD | 42 | + | 0 | 69 | + | 0 |  | 540 | 3 | 0.5 | 1620 | 810 |  |  | 810 | m³ | 44 |  | 4305.2 | 2 | 1
[21 empty] | 4305.2 | 0 | 1
[21 empty] | 4305.2 | 0 | 1
[21 empty] | 4305.2 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17330.03 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16709.65 | m³ |  |  | 4305.2 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.42% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12404.45 | m³ |  |  | 4305.2 | 2 | 1
2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4305.2 | m³ |  |  | 4305.2 | 2 | 1
[21 empty] | 172208 | 1 | 0
| 2.2.6 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DMT (km) | TRANSP (tkm) |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -820413.856 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  |  | (t/m³) | [9 empty] | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte argila para obra | [7 empty] | 16709.65 | 1.6 | 6.4 | 171106.816 |  |  |  | 171106.816 | tkm | 18 | Aquisição de solo de jazida | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 28 | + | 10 | 32 | + | 0 |  |  |  | 18 | 3148.95 |  |  |  | 56681.1 | tkm | 16 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 79 | + | 16 | 99 | + | 6.4 |  |  |  | 18 | 13154.05 |  |  |  | 236772.9 | tkm | 27 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte de Brita 03 da Pedreira para a obra | [7 empty] | 7179.576 | 1.5 | 18.8 | 202464.0432 |  |  |  | 202464.0432 | tkm | 40 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte de pedra | [7 empty] | 24271.5055 | 1.7 | 18.8 | 775717.3174 |  |  |  | 775717.3174 | tkm | 37 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte de rachão | [7 empty] | 9651.014 | 1.5 | 4 | 57906.084 |  |  |  | 57906.084 | tkm | 37 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte de reaterro | [7 empty] | 5923.377 | 1.7 | 2 | 20139.4818 |  |  |  | 20139.4818 | tkm | 37 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 73 | + | 10 | 79 | + | 16 |  |  |  | 18 | 990.15 |  |  |  | 17822.7 | tkm | 31 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 71 | + | 7 | 73 | + | 10 |  |  |  | 18 | 2372.39 |  |  |  | 42703.02 | tkm | 32 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 70 | + | 0 | 71 | + | 7 |  |  |  | 18 | 408.93 |  |  |  | 7360.74 | tkm | 33 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 462.71 |  |  |  | 8328.78 | tkm | 35 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 1276.67 |  |  |  | 22980.06 | tkm | 35 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 1032.54 |  |  |  | 18585.72 | tkm | 35 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 3498.48 |  |  |  | 62972.64 | tkm | 36 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4549.06 |  |  |  | 81883.08 | tkm | 37 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4835.15 |  |  |  | 87032.7 | tkm | 38 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 2771.24 |  |  |  | 49882.32 | tkm | 39 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 5492.71 |  |  |  | 98868.78 | tkm | 40 |  | -820413.856 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4003.85 |  |  |  | 48901.369 | tkm | 41 |  | -820413.856 | 2 | 1
[21 empty] | -820413.856 | 0 | 1
|  | Correção do item para o item 6.1.35 | [14 empty] | -1032022.2068 |  | 44 | Correção de Item | -820413.856 | 2 | 1
[21 empty] | -820413.856 | 0 | 1
[21 empty] | -820413.856 | 0 | 1 | 72069.3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1856501.3 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1036087.444 | tkm |  |  | -820413.856 | 2 | 1 | 23167.931
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 55.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1856501.3 | tkm |  |  | -820413.856 | 2 | 1
2.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -820413.856 | tkm |  |  | -820413.856 | 2 | 1
[21 empty] | -22971587.968 | 1 | 0
| 2.2.7 | Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento | ESTACA | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME (m³) |  |  |  |  | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2067.741 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 5 | + | 5 | 31 | + | 10 |  | 525 | 5307.79 | [5 empty] | 5307.79 | m³ | 15 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a SEC-19 | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro devido ao Bulbo de pressão | 18 | + | 2 | 19 | + | 8 |  | 26 | 477.36 | [5 empty] | 477.36 | m³ | 31 | Pagamento referente amedição - Atestado pelo fiscal da época | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 94 | + | 13 | 99 | + | 6.4 |  | 93.4 | 1291.773 | [5 empty] | 1291.773 |  | 21 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 94 | + | 0 | 94 | + | 13 |  | 13 | 169.504 | [5 empty] | 169.504 |  | 22 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 94 | + | 0 | 91 | + | 0 |  | 60 | 581.911 | [5 empty] | 581.911 |  | 23 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 91 | + | 0 | 88 | + | 0 |  | 60 | 603.7 | [5 empty] | 603.7 |  | 25 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 88 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 90 |  | 0.8 | 3 | 2 |  |  | 432 |  | 26 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 88 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 90 | 768.63 | [5 empty] | 768.63 |  | 31 | Medição complementar a 26ª medição, conforme topografia paresentada e relatório fotográfico anexado ao processo. | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 65 | + | 5 | 70 | + | 0 |  | 95 | 1504.479 | [5 empty] | 1504.479 |  | 34 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 575.188 | [5 empty] | 575.188 |  | 35 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 532.398 | [5 empty] | 532.398 |  | 36 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 643.501 | [5 empty] | 643.501 |  | 37 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 371.91 | [5 empty] | 371.91 |  | 38 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 865.75 | REATERRO | ATERRO |  |  |  | 865.75 |  | 39 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 469.549 | 211.243 | 258.306 |  |  |  | 258.306 |  | 40 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 322.382 | 271.71 | 50.672 |  |  |  | 50.672 |  | 41 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 588.943 | 251.561 | 337.382 |  |  |  | 337.382 |  | 42 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria | 39 | + | 2 | 45 | + | 6 |  | 124 | 1463.039 | 662.132 | 800.907 |  |  |  | 800.907 |  | 44 |  | 2067.741 | 2 | 1
[21 empty] | 2067.741 | 0 | 1
[21 empty] | 2067.741 | 0 | 1
|  | Aterro lateral da galeria - trecho 1 | 0 | + | 16 | 2 | + | 6 |  | 30 | 351.549 | [5 empty] | 351.549 |  | 44 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria - trecho 1 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 138.854 | [5 empty] | 138.854 |  | 44 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria - trecho 1 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 120.781 | [5 empty] | 120.781 |  | 44 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria - trecho 1 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 330.031 | [5 empty] | 330.031 |  | 39 |  | 2067.741 | 2 | 1
|  | Aterro lateral da galeria - trecho 1 | 4 | + | 16 | 5 | + | 14.5 |  | 18.5 | 224.115 | [5 empty] | 224.115 |  | 38 |  | 2067.741 | 2 | 1
[21 empty] | 2067.741 | 0 | 1
[21 empty] | 2067.741 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20932.65 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16738.491 | m³ |  |  | 2067.741 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 79.96% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14670.75 | m³ |  |  | 2067.741 | 2 | 1
2.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2067.741 | m³ |  |  | 2067.741 | 2 | 1
[21 empty] | 66167.712 | 1 | 0
| 2.3 | Drenagem Pluvial | [18 empty] | 18 | 1 | 1
| 2.3.1 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | [14 empty] | 1 | UN | 44 |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 1 | 2 | 1
2.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UN |  |  | 1 | 2 | 1
2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | UN |  |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 9 | 1 | 0
| 2.4 | Obras Complementares | [18 empty] | 1474.74 | 1 | 1
| 2.4.1 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 204 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.2 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 300 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.3 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 400 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.4 | Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 450 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.5 | Pecas Em Chapas/Perfil/Barra Em Aco Para Interferencias - 25,54 Kg | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.6 | Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 250 Mm, Junta Elástica Integrada, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências - Fornecimento E Assentamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.7 | Tubo Pead Pe 100 Pn 8 Com Flanges - D = 450 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.8 | Assentamento De Tubo De Pead Corrugado De Dupla Parede Para Rede Coletora De Esgoto, Dn 450 Mm, Junta Elástica Integrada (Não Inclui Fornecimento). Af_01/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.9 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 80 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 80 | 2 | 1
|  | Arbustros e vegetação LD/LE | 5 | + | 7 | 30 | + | 0 |  | 493 | [6 empty] | 210 |  | 19 | Set/22 - Jun/2023 | 80 | 2 | 1
|  | Arbustros e vegetação LD/LE | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 114.9 | [6 empty] | 80 |  | 44 |  | 80 | 2 | 1
[21 empty] | 80 | 0 | 1
[21 empty] | 80 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 290 |  | ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 290 | ud |  |  | 80 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 210 | ud |  |  | 80 | 2 | 1
2.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 80 | ud |  |  | 80 | 2 | 1
[21 empty] | 720 | 1 | 0
| 2.4.10 | Demolição De Concreto Armado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1.93 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 1.93 | 2 | 1
|  | Demolição de ala de drenagem techo 1 | [14 empty] | 1.93 | m³ | 44 |  | 1.93 | 2 | 1
[21 empty] | 1.93 | 0 | 1
[21 empty] | 1.93 | 0 | 1
[21 empty] | 1.93 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.93 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.93 | m³ |  |  | 1.93 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 1.93 | 2 | 1
2.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.93 | m³ |  |  | 1.93 | 2 | 1
[21 empty] | 17.37 | 1 | 0
| 2.4.11 | Corpo BSTC Diâmetro 0,20 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  |  | 5 | + | 7 | 6 | + | 14 | [12 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4.75 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.12 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Drenagem Pluvial Avenida do Canal ( Caixa Ralo ) | 17 | + | 10 | 20 | + | 0 |  | 50 | [6 empty] | 46 | m | 26 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.13 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes drenagem de rua ( Avenida do Canal) | 9 | + | 12.25 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 36 | 6 | + | 11 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 37 | 8 | + | 19.2 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua das Acerolas | 11 | + | 14 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 38 | 11 | + | 15 |  |  |  | LE | 20 | [6 empty] | 20 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua dos Morangos | 14 | + | 2 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua das Amoras | 17 | + | 0 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua das Carambolas | 23 | + | 0 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua dos Limões | 26 | + | 0 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Copo de leite | 28 | + | 15 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 39 | 14 | + | 6 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 41 | 15 | + | 5.9 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 43 | 17 | + | 11 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Porto Seguro | 94 | + | 0 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Moacir Fraga | 94 | + | 0 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 134.55 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 66.89% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.14 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua 38 | 11 | + | 15 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Vinicio Canal | 23 | + | 5.5 |  |  |  | LE | 15.8 | [6 empty] | 15.8 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Rafael Camata | 25 | + | 8 |  |  |  | LE | 7 | [6 empty] | 7 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Antenor Braga | 28 | + | 3 |  |  |  | LE | 6 | [6 empty] | 6 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Lucio Alves Cunha | 30 | + | 11 |  |  |  | LE | 6 | [6 empty] | 6 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Vitória | 99 | + | 0 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Carlos Larica | 94 | + | 0 |  |  |  | LD | 5 | [6 empty] | 5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Porto Seguro | 94 | + | 0 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Dylio Penedo | 82 | + | 0 |  |  |  | LE | 4 | [5 empty] | 2 | 8 | m | 28 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes passeio bordo direito do canal ( 03 unidades) | 60 | + | 0 | 50 | + | 0 | LD | 4 | [6 empty] | 5.1 | m | 42 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 87.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 67.9 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 77.33% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 67.9 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.15 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 0,80 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua dos Abacates | 20 | + | 8 |  |  |  | LD | 8 | [6 empty] | 8 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua João Cipreste Filho | 20 | + | 2 |  |  |  | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Dorio Silva | 88 | + | 10 |  |  |  | LD | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Av dos Estados | 90 | + | 0 |  |  |  | LE | 3.1 | [6 empty] | 3.1 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.6 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 56.65% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.6 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.16 | Corpo BSTC (Greide) Diâmetro 1,00 M Ca-1 Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua São Paulo | 96 | + | 10 |  |  |  | LE | [7 empty] | 17 | m | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua Orminda Machado Duarte | [6 empty] | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 40 |  | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua José Celso Cláudio | [14 empty] | 5 | m | 42 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 37 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 72.97% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.17 | Rede Agua Fofo K-7 Dn 400 S/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.4.18 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | 6 | + | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 20 | m² | 2 | PROJETO GEOMETRICO 03/19- MAPA CHAVE 01 | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | 10 | + | 0 |  |  |  |  | 12 | 2 | [5 empty] | 24 | m² | 3 | PROJETO GEOMETRICO 03/19- MAPA CHAVE 01 | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | 20 | + | 10 |  |  |  |  | 15.1 | 1.65 | [5 empty] | 24.915 | m² | 10 | PROJETO GEOMETRICO 03/19- MAPA CHAVE 01 | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | 92 | + | 0 |  |  |  |  | 18 | 2 | [5 empty] | 36 | m² | 21 | PROJETO GEOMETRICO | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | 72 | + | 8 |  |  |  |  | 16 | 2 | [5 empty] | 32 | m² | 33 | PROJETO GEOMETRICO | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da muro vizinho | 0 | + | 0 |  |  |  |  | 21 | 2.5 | [5 empty] | 52.5 | m² | 33 | PROJETO GEOMETRICO | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da muro vizinho | [7 empty] | 22 | 3.5 | [5 empty] | 77 | m² | 33 |  | 0 | 2 | 1
|  | Demolição e retirada do material da passarela de madeira | [14 empty] | 5.585 | m² | 36 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 272 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 272 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 272 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
2.4.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5 | Esgoto | [18 empty] | 49632 | 1 | 1
| 2.5.1 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do canal | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 | [6 empty] | 1 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un | 0 |  | 0 | 2 | 1
2.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.2 | Poço De Visita Para BSTC Diâm. 0,60M Em Blocos De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do canal | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 | [6 empty] | 4 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | un |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3 | Rede Coletora | [18 empty] | 24816 | 1 | 1
| 2.5.3.1 | Serviços Técnicos | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 2.5.3.1.1 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal da Costa - LD | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 | [8 empty] | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
2.5.3 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 248.7 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.1.2 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - LE | 9 | + | 0 | 11 | + | 1.7 |  | 41.7 | [6 empty] | 41.7 | m | 6 |  | 0 | 2 | 1
[17 empty] | 165.3 | m | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 248.7 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 207 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 83.23% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 207 | m | -41.7 |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2 | Movimento de Terra | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 2.5.3.2.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Passagem rede dn150 principal | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 | 0.6 | 1.2 |  | 149.04 |  |  | 149.04 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 255.38 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 149.04 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 58.36% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 149.04 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.2 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rede de interligação | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 | 12 | 3 | 0.6 | 1.2 |  | 25.92 |  |  | 25.92 | m³ | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28.38 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25.92 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.33% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25.92 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.3 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rede de esgoto principal dn150mm | [14 empty] | 10.35 | m³ | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.35 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.35 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.35 | m³ | 0 |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.4 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rede de interligação | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 | 12 | 3 | 0.6 | 0.9 |  | 19.44 |  |  | 10.35 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.35 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.35 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.35 | m³ | 0 |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.5 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rede de esgoto principal dn150 | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 | 0.6 | 0.9 |  | 111.78 |  |  | 111.78 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 238.24 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 111.78 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 46.92% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 111.78 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.6 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47.53 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.7 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal da Costa - LD | [14 empty] | 141 | m² | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 141 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 141 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 141 | m² | 0 |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.8 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21.15 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.9 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16.5 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.10 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 310.14 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.11 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 141 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.12 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.11 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.2.13 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.17 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.3 | Escoramento | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 2.5.3.3.1 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 175 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.5.3.4 | Assentamento | [18 empty] | 12408 | 1 | 1
| 2.5.3.4.1 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANT. | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 165 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 165 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - LE | 9 | + | 0 | 11 | + | 1.7 |  | 41.7 | [6 empty] | 41.7 | m | 6 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 6 | + | 10 | 31 | + | 10 |  | 500 |  |  |  |  | 2 |  | 1000 | m | 18 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 100 | + | 0 | 80 | + | 8 |  | 392 |  |  |  |  | 2 |  | 784 | m | 28 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 70 | + | 0 | 80 | + | 8 |  | 208 |  |  |  |  | 2 |  | 416 | m | 32 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 67 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 60 |  |  |  |  | 2 |  | 120 | m | 33 |  | 165 | 2 | 1
|  | Assentamento rede esgoto dn150mm | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 243 |  |  |  |  | 1 |  | 243 | m | 33 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 60 | + | 5 | 67 | + | 0 |  | 135 |  |  |  |  | 1 |  | 135 | m | 35 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 59 | + | 0 | 60 | + | 5 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 25 | m | 36 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 56 | + | 10 | 59 | + | 0 |  | 50 |  |  |  |  | 1 |  | 50 | m | 37 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 55 | + | 10 | 56 | + | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | m | 38 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 |  |  |  |  | 1 |  | 82 | m | 39 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 |  |  |  |  | 1 |  | 35 | m | 40 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 25 | m | 41 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 |  |  |  |  | 1 |  | 62 | m | 42 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 |  |  |  |  | 1 |  | 63 | m | 43 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 |  |  |  |  | 1 |  | 61 | m | 44 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 0 | + | 4 | 2 | + | 16 |  | 52 |  |  |  |  | 2 |  | 104 | m | 44 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 12 | m | 43 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | m | 42 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 18 | m | 41 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | m | 40 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 4 | + | 0 | 4 | + | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 10 | m | 39 |  | 165 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 4 | + | 10 | 6 | + | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 40 | m | 38 |  | 165 | 2 | 1
[21 empty] | 165 | 0 | 1
[21 empty] | 165 | 0 | 1
[21 empty] | 165 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5161.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3368.7 | m |  |  | 165 | 2 | 1
2.5.3.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 65.27% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3203.7 | m |  |  | 165 | 2 | 1
2.5.3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 165 | m |  |  | 165 | 2 | 1
[21 empty] | 5115 | 1 | 0
| 2.5.3.4.2 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) |  |  |  |  | QUANT. | REAPROV. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 33 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 33 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - LE | 9 | + | 0 | 11 | + | 1.7 |  | 41.7 | [5 empty] | 0 | 41.7 | m | 6 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 6 | + | 10 | 31 | + | 10 |  | 500 |  |  |  |  | 2 | 3 | 333.3333 | m | 19 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 100 | + | 0 | 80 | + | 8 |  | 392 |  |  |  |  | 2 | 5 | 156.8 | m | 28 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 71 | + | 0 | 80 | + | 8 |  | 188 |  |  |  |  | 2 | 5 | 75.2 | m | 31 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 69 | + | 10 | 71 | + | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 2 | 5 | 12 | m | 32 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 67 | + | 0 | 69 | + | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 2 | 5 | 20 | m | 33 |  | 33 | 2 | 1
|  | Assentamente rede esgoto dn150 principal | 79 | + | 16 | 69 | + | 9 |  | 207 |  |  |  |  | 1 | 1 | 207 | m | 33 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 65 | + | 0 | 67 | + | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 2 | 5 | 16 | m | 33 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 60 | + | 0 | 65 | + | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 2 | 5 | 40 | m | 35 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 |  |  |  |  | 1 | 5 | 9 | m | 36 | Corrigido o reaproveitamento | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 56 | + | 10 | 60 | + | 0 |  | 70 |  |  |  |  | 1 | 5 | 14 | m | 37 | Corrigido o reaproveitamento | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 |  |  |  |  | 1 | 5 | 16.4 | m | 39 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 4 | + | 0 | 4 | + | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2 | m | 39 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 55 | + | 10 | 56 | + | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 1 | 5 | 4 | m | 38 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 4 | + | 10 | 6 | + | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 1 | 5 | 8 | m | 38 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 |  |  |  |  | 1 | 5 | 7 | m | 40 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 5 | 3.2 | m | 40 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | m | 41 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 3.6 | m | 41 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 |  |  |  |  | 1 | 5 | 12.4 | m | 42 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Montante | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1.2 | m | 42 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 |  |  |  |  | 1 | 5 | 12.6 | m | 43 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4.8 | m | 43 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 |  |  |  |  | 1 | 5 | 12.2 | m | 44 |  | 33 | 2 | 1
|  | Sistema de bombeamento de efluentes utilizado como Bypass Jusante | 0 | + | 4 | 2 | + | 16 |  | 52 |  |  |  |  | 2 | 5 | 20.8 | m | 44 |  | 33 | 2 | 1
[21 empty] | 33 | 0 | 1
[21 empty] | 33 | 0 | 1
[21 empty] | 33 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1072.79 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1038.233 | m |  |  | 33 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.78% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1005.233 | m |  |  | 33 | 2 | 1
2.5.3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 33 | m |  |  | 33 | 2 | 1
[21 empty] | 1089 | 1 | 0
| 2.5.3.4.3 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.05 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
2.5.3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 2.6 | Sinalização de Obra | [18 empty] | 4749.2 | 1 | 1
| 2.6.1 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 40 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 40 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal | [14 empty] | 4 | ud | 2 |  | 40 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal e Avenida Piaui | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | [6 empty] | 31 | ud | 35 |  | 40 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal e Rua Cel José Gabriel Marquês Filho | 34 | + | 10 | 80 | + | 8 |  | 918 | [6 empty] | 40 | ud | 35 |  | 40 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização - Obra Montante - Trecho 1 | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 114.9 | [6 empty] | 40 | ud | 44 |  | 40 | 2 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 115 |  | ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 115 | ud |  |  | 40 | 2 | 1
2.6 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 75 | ud |  |  | 40 | 2 | 1
2.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 40 | ud |  |  | 40 | 2 | 1
[21 empty] | 480 | 1 | 0
| 2.6.2 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 33.6 | 2 | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 33.6 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal | [7 empty] | 1 |  | 0.7 |  |  |  | X10 | 10 | m² | 2 |  | 33.6 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal e Avenida Piaui | [7 empty] | 1 |  | 0.7 |  |  |  | 19.6 | 20 |  | 20 |  | 33.6 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal e Rua Cel José Gabriel Marquês Filho | 34 | + | 10 | 80 | + | 8 |  | 918 |  |  | 0.8 |  |  | 40 | 32 | m² | 35 |  | 33.6 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Canal e Avenida UM | 0 | + | 0 | 6 | + | 10 |  | 130 |  |  | 0.8 |  |  | 42 | 33.6 | m² | 44 |  | 33.6 | 2 | 1
[21 empty] | 33.6 | 0 | 1
[21 empty] | 33.6 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 95.6 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 95.6 | m² |  |  | 33.6 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 62 | m² |  |  | 33.6 | 2 | 1
2.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 33.6 | m² |  |  | 33.6 | 2 | 1
[21 empty] | 369.6 | 1 | 0
| 2.6.3 | Tela De Proteção De Segurança De PVC Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LADOS | [5 empty] | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 61 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 61 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 5 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 500 | 2 | [5 empty] | 1000 | m | 12 |  | 61 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Obra Canal | 80 | + | 0 | 100 | + | 10 |  | 410 | 2 | [5 empty] | 820 | m | 27 |  | 61 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Calçada | 86 | + | 10 | 100 | + | 10 |  | 280 | 1 | [5 empty] | 280 | m | 24 |  | 61 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal BE | 70 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 196 | 1 | [5 empty] | 196 | m | 32 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho | 69 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 216 | 1 | [5 empty] | 216 | m | 32 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Posto de Saúde) | 67 | + | 0 | 69 | + | 0 |  | 40 | 1 | [5 empty] | 40 | m | 33 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Rua Itabaiana) | 57 | + | 0 | 67 | + | 0 |  | 200 | 1 | [5 empty] | 200 | m | 34 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 1 | [5 empty] | 60 | m | 35 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 69 | + | 10 | 62 | + | 5 |  | 145 | 1 | [5 empty] | 145 | m | 36 |  | 61 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 0 | + | 0 | 6 | + | 0 |  | 120 | 2 | [5 empty] | 240 | m | 37 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 55 | + | 10 | 69 | + | 10 |  | 280 | 1 | [5 empty] | 280 | m | 38 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 1 | [5 empty] | 82 | m | 39 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 1 | [5 empty] | 35 | m | 40 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 1 | [5 empty] | 25 | m | 41 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 1 | [5 empty] | 62 | m | 43 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 1 | [5 empty] | 63 | m | 43 |  | 61 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho ( Bordo esquedo do Canal) | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 1 | [5 empty] | 61 | m | 44 |  | 61 | 2 | 1
[21 empty] | 61 | 0 | 1
[21 empty] | 61 | 0 | 1
[21 empty] | 61 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3972.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3805 | m |  |  | 61 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.78% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3744 | m |  |  | 61 | 2 | 1
2.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 61 | m |  |  | 61 | 2 | 1
[21 empty] | 1525 | 1 | 0
| 3.0 | Canal Guaranhuns 02 - Revestimento em Terra | [18 empty] | -16535591.328 | 1 | 1
| 3.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | -8273555.664 | 1 | 1
| 3.1.1 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1º Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.3 | [14 empty] | 3715.313 |  | 34 | Conforme topografia em anexo | 0 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.1 | [14 empty] | -3715.313 |  | 35 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
3.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16199.32 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.1.2 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17900.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.1.3 | Destinação Final De Resíduos Classe Ii A Em Aterro Sanitário Controlado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -3158.87 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -3158.87 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.3 | [14 empty] | 2137.45 |  | 32 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.3 | [14 empty] | 408.93 |  | 33 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.3 | [14 empty] | 462.71 |  | 33 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.3 | [14 empty] | 149.78 |  | 34 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.3 | [14 empty] | -3158.87 |  | 35 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Fevereiro 2026 | [14 empty] | 3158.87 |  | 42 |  | -3158.87 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.3 | [14 empty] | -3158.87 |  | 44 |  | -3158.87 | 2 | 1
[21 empty] | -3158.87 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23047.48 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | -3158.87 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3158.87 | t |  |  | -3158.87 | 2 | 1
3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -3158.87 | t |  |  | -3158.87 | 2 | 1
[21 empty] | -41065.31 | 1 | 0
| 3.1.4 | Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. |  |  | MEDIÇÃO LÍQUIDA | salto de contrato | saldo anterior |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.2.4 | [9 empty] | 4250.715 | 3447.73 | 0 |  |  | 802.985 |  | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.2.4 | [9 empty] | 4446.435 | 3447.73 | 802.985 |  |  | 195.72 |  | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.4 | [14 empty] | -998.705 |  | 35 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5471.06 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.1.5 | Aquisição De Solo De Jazida Comercial (Saibreira) | ESTACA | [5 empty] | POS. |  |  | MEDIÇÃO LÍQUIDA | salto de contrato | saldo anterior |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.2.5 | [9 empty] | 7412.225 | 6389.655 | 0 |  |  | 1022.57 |  | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.5 | [14 empty] | -1022.57 |  | 35 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5471.06 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.1.6 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. |  |  | MEDIÇÃO LÍQUIDA | salto de contrato | saldo anterior |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -240924.266 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | -240924.266 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 | [14 empty] | 157536.181 | tkm | 32 |  | -240924.266 | 2 | 1 | 196710.376
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 | [14 empty] | 57716.435 | tkm | 33 |  | -240924.266 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 | [14 empty] | 26707.726 | tkm | 33 |  | -240924.266 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 | [14 empty] | 55026.169 | tkm | 34 |  | -240924.266 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.2.6 | [14 empty] | -296986.511 | tkm | 35 |  | -240924.266 | 2 | 1
[21 empty] | -240924.266 | 0 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Janeiro 2026 | [14 empty] | 23167.931 | tkm | 41 |  | -240924.266 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Fevereiro 2026 | [14 empty] | 128153.968 | tkm | 42 |  | -240924.266 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Março 2026 | [14 empty] | 89602.367 | tkm | 43 |  | -240924.266 | 2 | 1
[21 empty] | -240924.266 | 0 | 1
|  | Correção para o item 6.1.35 | [14 empty] | -240924.266 | tkm | 44 |  | -240924.266 | 2 | 1
[21 empty] | -240924.266 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 321798.8 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | -240924.266 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 240924.266 | tkm |  |  | -240924.266 | 2 | 1
3.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -240924.266 | tkm |  |  | -240924.266 | 2 | 1
[21 empty] | -4095712.522 | 1 | 0
| 3.2 | Obras Complementares | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 3.2.1 | Demolição Manual De Construções Provisórias De Madeira - Sem Reaproveitamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 97 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.2 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72.75 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.3 | Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.4 | Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.5 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2098.04 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.6 | Destocamento De Árvores Com Diâmetro > 30 Cm, Com Trator De Esteira | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 16 |  | ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.7 | Demolição De Concreto Armado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.59 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.8 | Corpo BSTC Diâmetro 0,30 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.9 | Corpo BSTC Diâmetro 0,40 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Interligação de redes | 8 | + | 19.2 |  |  |  | LE | 4 | [6 empty] | 1 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  | Interligação de redes | 6 | + | 11 |  |  |  | LE | 4 | [6 empty] | 3 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.10 | Corpo BSTC Diâmetro 0,60 M C.S. Pb Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Do Tubo | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.2.11 | Demolição De Concreto Simples | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.34 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3 | Esgoto | [18 empty] | 5760 | 1 | 1
| 3.3.1 | (Composição Representativa) Poço De Visita Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 1,50 A 2,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.5.1 | [14 empty] | 1 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | 2 | 1
3.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2 | Rede Coletora | [18 empty] | 2880 | 1 | 1
| 3.3.2.1 | Serviços Técnicos | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 3.3.2.1.1 | Teste De Estanqueidade Em Redes De Esgoto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
3.3.2 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.1.2 | Cadastro De Rede Agua Ou Esgoto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2 | Movimento de Terra | [18 empty] | 1440 | 1 | 1
| 3.3.2.2.1 | Escavação Mecânica De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 126 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.2 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.3 | Aterro Manual Para Regularização Do Terreno Em Areia, Inclusive Adensamento Hidráulico E Fornecimento Do Material (Máximo De 100M3) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.4 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.5 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 82.59 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.6 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³ - Rodovia Em Revestimento Primário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18.37 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.7 | Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 80 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 80 | 2 | 1
|  | Trecho 1 – Remoção do pavimento asfáltico da área destinada à execução de pavimentação intertravada. | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.28 |  | 114.28 | 7 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 80 |  | 44 |  | 80 | 2 | 1
[21 empty] | 80 | 0 | 1
[21 empty] | 80 | 0 | 1
[21 empty] | 80 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80 | m² |  |  | 80 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 80 | 2 | 1
3.3.2.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 80 | m² |  |  | 80 | 2 | 1
[21 empty] | 720 | 1 | 0
| 3.3.2.2.8 | Sub-Base De Brita Graduada, Inclusive Fornecimento E Transporte Da Brita Em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.9 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Manual E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9.36 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.10 | Transporte De Mistura Betuminosa A Quente Com Caminhão Com Caçamba Térmica De 6 M³ - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 175.97 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.11 | Imprimação Com Emulsão Asfáltica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.12 | Emulsão Asfáltica Para Imprimação (Eai), Fornecimento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.06 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.2.13 | Transporte De Material Asfáltico (Dnit), Inclusive Bdi Diferenciado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.1 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.3 | Escoramento | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 3.3.2.3.1 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 0 A 1,5 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Alto De Interferência. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 280 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.4 | Assentamento | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 3.3.2.4.1 | Assentamento De Tubo De PVC Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.5.4.1 | [14 empty] | 80 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.5.4.1 | [14 empty] | -80 |  | 35 | Correção após celebração de aditivo | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.4.2 | Tubo Coletor De Esgoto, PVC, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 2.5.4.2 | [14 empty] | 80 |  | 33 |  | 0 | 2 | 1
|  | Estorno para o item 2.5.4.2 | [14 empty] | -80 |  | 35 | Correção após celebração de aditivo | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.3.2.4.3 | Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
3.3.2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.4 | Sinalizações de Obras | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 3.4.1 | Elementos De Madeira Para Sinalização - Cavaletes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Piauí | [14 empty] | 3 |  | 18 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
3.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ud |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.4.2 | Sinalização Vertical Com Chapa Em Esmalte Sintético | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Placas para sinalização- Avenida do Piauí | [7 empty] | 1 |  | 0.7 |  |  |  | X10 | 10 | m² | 18 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 3.4.3 | Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalização De Obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 2 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1543.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.0 | Passarelas | [18 empty] | -867.08 | 1 | 1
| 4.1 | Passarela Bradesco | [18 empty] | -1555.2 | 1 | 1
| 4.1.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
4.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 450 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | chi | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 104 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 34.6 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.7 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.8 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.9 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5620.51 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.10 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -77.76 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -77.76 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 4.4.9 | [14 empty] | 49.2 |  | 40 |  | -77.76 | 2 | 1
|  | Consideração sem saldo no item 4.6.9 | [14 empty] | 28.56 |  | 40 |  | -77.76 | 2 | 1
|  | Estorno | [14 empty] | -49.2 |  | 44 |  | -77.76 | 2 | 1
|  | Estorno | [14 empty] | -28.56 |  | 44 |  | -77.76 | 2 | 1
[21 empty] | -77.76 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 77.76 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | -77.76 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 77.76 | m |  |  | -77.76 | 2 | 1
4.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -77.76 | m |  |  | -77.76 | 2 | 1
[21 empty] | -777.6 | 1 | 0
| 4.1.11 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.1.13 | Serviço De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2 | Passarela Carlos Larica | [18 empty] | 481.2 | 1 | 1
| 4.2.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso | [14 empty] | 360 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 360 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 360 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.2 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 160 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.3 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.4 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 20.4 | 0.05 |  | 1.02 |  |  | 2 | 2.04 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso | [7 empty] | 22.4 | 0.05 |  | 1.12 |  |  | 2 | 2.24 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4.28 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.5 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso | [18 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 20.4 | 0.25 |  | 5.1 |  |  | 2 | 10.2 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso | [7 empty] | 22.4 | 0.2 |  | 4.48 |  |  | 2 | 8.96 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19.16 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 58.06% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19.16 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.6 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso | [14 empty] | 99 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [14 empty] | 6.4 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [14 empty] | 6.4 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Montagem e fixação dos perfis metálico da passarela Carlos Larica | [14 empty] | 3285.64 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3285.64 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3285.64 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3285.64 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 16.04 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 16.04 | 2 | 1
|  | Passarela | [7 empty] | 13.7 | [5 empty] | 2 | 27.4 |  | 33 |  | 16.04 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso BE | [7 empty] | 10.2 | [5 empty] | 2 | 20.4 |  | 33 |  | 16.04 | 2 | 1
|  | Escadas de acesso BE | [7 empty] | 1.2 | [5 empty] | 2 | 2.4 |  | 33 |  | 16.04 | 2 | 1
|  | Patamar BE | [7 empty] | 1.6 | [5 empty] | 1 | 1.6 |  | 33 |  | 16.04 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso BD | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 2 | 21.2 |  | 33 |  | 16.04 | 2 | 1
|  | Escadas de acesso BD | [7 empty] | 1.2 | [5 empty] | 2 | 3.4 |  | 44 | Corrigido | 16.04 | 2 | 1
|  | Patamar BD | [7 empty] | 1.1 | [5 empty] | 2 | 2.2 |  | 44 |  | 16.04 | 2 | 1
[21 empty] | 16.04 | 0 | 1
[21 empty] | 16.04 | 0 | 1
[21 empty] | 16.04 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 78.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 78.6 | m |  |  | 16.04 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 62.56 | m |  |  | 16.04 | 2 | 1
4.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 16.04 | m |  |  | 16.04 | 2 | 1
[21 empty] | 240.6 | 1 | 0
| 4.2.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Padraão EDP 150 | [14 empty] | 2.8 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.8 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 10% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.8 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.11 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Base para Rampa de acesso | [7 empty] | 20.4 | 1.2 | 0.1 |  | 2.448 |  | 2 | 4.896 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso para Rampa de acesso | [7 empty] | 22.4 | 1.2 | 0.07 |  | 1.8816 |  | 2 | 3.7632 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Escadas | [7 empty] | 0.75 | 1.2 | 1 |  | 0.9 |  | 2 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.459 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.61% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.459 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.2.12 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Base para Rampa de acesso | [7 empty] | 20.4 | 1.2 | 0.1 |  | 2.448 |  | 2 | 4.896 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso para Rampa de acesso | [7 empty] | 22.4 | 1.2 | 0.07 |  | 1.8816 |  | 2 | 3.7632 |  | 30 |  | 0 | 2 | 1
|  | Escadas | [7 empty] | 0.75 | 1.2 | 1 |  | 0.9 |  | 2 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.459 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.61% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.459 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3 | Passarela João Cipreste Filho | [18 empty] | 215.82 | 1 | 1
| 4.3.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Bordo esquerdo interligação da passarela Cipreste Filho | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 |  | 22 | 10.8 |  | 237.6 |  |  |  | 237.6 | m² | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Bordo direito interligação da passarela Cipreste Filho | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 |  | 22 | 5.5 |  | 121 |  |  |  | 121 | m² | 24 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 360 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 358.6 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.61% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 358.6 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.2 | Estaca Trilho Tr 68 - Fornecimento E Cravação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.3 | Arrasamento De Estacas Trilho Tr 68 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.4 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame | [6 empty] | LE | 28.4 | 0.2 | 0.05 | 5.68 | 0.284 |  |  | 0.284 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame | [6 empty] | LD | 28.4 | 0.2 | 0.05 | 5.68 | 0.284 |  |  | 0.284 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Laje de Piso | [6 empty] | LE | 28.4 | 1.2 | 0.05 | 34.08 | 1.704 |  |  | 1.704 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Laje de Piso | [6 empty] | LD | 28.4 | 1.2 | 0.05 | 34.08 | 1.704 |  |  | 1.228 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
[19 empty] | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.5 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame externo | [6 empty] | LE | 28.4 |  | 0.3 | 8.52 |  |  |  | 8.52 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame interno | [6 empty] | LD | 26.8 |  | 0.3 | 8.04 |  |  |  | 8.04 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame externo | [6 empty] | LE | 28.4 |  | 0.3 | 8.52 |  |  |  | 8.52 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame interno | [6 empty] | LD | 26.8 |  | 0.3 | 8.04 |  |  |  | 7.92 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 33 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.6 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LE | [7 empty] | 6.4 | kg | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LD | [7 empty] | 6.4 | kg | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.7 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Montagem e fixação dos perfis metálico da passarela Cipreste Filho | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 | [8 empty] | 3758.42 | kg | 24 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3758.42 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3758.42 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3758.42 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.8 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 11.99 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 11.99 | 2 | 1
|  | Passarela Cipreste Filho | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 |  | 16 | [5 empty] | 2 | 32 |  | 29 |  | 11.99 | 2 | 1
|  | Rampa de acesso BD | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 |  | 20.4 | [5 empty] | 1 | 20.4 |  | 29 |  | 11.99 | 2 | 1
|  | Rampa de acesso BE | 22 | + | 6 | 22 | + | 6 |  | 31.6 | [5 empty] | 1 | 31.6 |  | 29 |  | 11.99 | 2 | 1
[21 empty] | 11.99 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 84 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 84 | m |  |  | 11.99 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 72.01 | m |  |  | 11.99 | 2 | 1
4.3.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11.99 | m |  |  | 11.99 | 2 | 1
[21 empty] | 107.91 | 1 | 0
| 4.3.9 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.10 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [14 empty] | 49.5 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [14 empty] | 49.5 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.11 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [7 empty] | 28.4 | 0.2 | 0.3 | 5.68 | 1.704 |  | 2 | 3.408 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [7 empty] | 13 | 1.2 | 0.08 | 15.6 |  |  | 2 | 7.092 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.3.12 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [14 empty] | 3.408 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [14 empty] | 7.092 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.3.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4 | Passarela Otorrino Avancine | [18 empty] | 0 | 1 | 1
| 4.4.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Preparação de aterro para instalação da passarela | [14 empty] | 340 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 340 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 340 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 340 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | chi | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Lastro | [7 empty] | 11.2 | 0.05 |  | 0.56 |  |  | 2 | 1.12 | m² | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 23.8 | 0.05 |  | 1.19 |  |  | 2 | 2.38 | m² | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso | [7 empty] | 16.4 | 0.25 |  | 4.1 |  |  | 2 | 8.2 | m² | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 27 | 0.2 |  | 5.4 |  |  | 2 | 10.8 | m² | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LD | [7 empty] | 6.4 | kg | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LE | [7 empty] | 6.4 | kg | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Montagem e fixação dos perfis metálico da passarela P4 | [14 empty] | 2761 | kg | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3285.64 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2761 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 84.03% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2761 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Passarela | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 39 |  | 0 | 2 | 1
|  | Rampa de acesso | [14 empty] | 4 | m | 40 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 74 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 37.84% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Armação piso | [14 empty] | 49.5 | kg | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Armação rampa | [14 empty] | 49.5 | kg | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [7 empty] | 16.4 | 0.212 | 0.0424 | 3.4768 | 0.14742 |  | 2 | 0.29483 | m³ | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [7 empty] | 27 | 1.222 | 0.041 | 32.994 | 1.3528 |  | 2 | 2.7055 | m³ | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.4.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [14 empty] | 0.29483 | m³ | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [14 empty] | 2.7055 | m³ | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.4.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5 | Passarela Rua 37 | [18 empty] | 141.68 | 1 | 1
| 4.5.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Bordo esquerdo interligação da passarela Rua 37 | 8 | + | 18 | 8 | + | 18 |  | 17 | 5.5 |  | 93.5 |  |  |  | 93.5 |  | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Bordo direito interligação da passarela Rua 37 | 8 | + | 18 | 8 | + | 18 |  | 14.5 | 4 |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 24 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 340 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 151.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 44.56% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 151.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | chi | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame | [6 empty] | LE | 28.4 | 0.2 | 0.05 | 5.68 | 0.284 |  |  | 0.284 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame | [6 empty] | LD | 28.4 | 0.2 | 0.05 | 5.68 | 0.284 |  |  | 0.284 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Laje de Piso | [6 empty] | LE | 28.4 | 1.2 | 0.05 | 34.08 | 1.704 |  |  | 1.704 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Laje de Piso | [6 empty] | LD | 28.4 | 1.2 | 0.05 | 34.08 | 1.704 |  |  | 1.704 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame externo | [6 empty] | LE | 28.4 |  | 0.3 | 8.52 |  |  |  | 8.52 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame interno | [6 empty] | LD | 26.8 |  | 0.3 | 8.04 |  |  |  | 8.04 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame externo | [6 empty] | LE | 28.4 |  | 0.3 | 8.52 |  |  |  | 8.52 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa P1 - Viga Baldrame interno | [6 empty] | LD | 26.8 |  | 0.3 | 8.04 |  |  |  | 7.92 | m² | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 33 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 33 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LE | [7 empty] | 6.4 | kg | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LD | [7 empty] | 6.4 | kg | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Montagem e fixação dos perfis metálico da passarela Rua 37 | 8 | + | 18 | 8 | + | 18 | [8 empty] | 2599.97 | kg | 24 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2599.97 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2599.97 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2599.97 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 6.44 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 6.44 | 2 | 1
|  | Passarela João Cipreste - Consideração sem saldo item 4.3.8 | 8 | + | 18 | 8 | + | 18 |  | 11.99 | [5 empty] | 1 | 11.99 |  | 29 |  | 6.44 | 2 | 1
|  | Passarela 37 | [7 empty] | 36 | [5 empty] | 1 | 36 |  | 33 |  | 6.44 | 2 | 1
|  | Passarela 37 | [14 empty] | 8.57 |  | 34 |  | 6.44 | 2 | 1
|  | Estorno 4.3.8 | [14 empty] | -11.99 |  | 44 |  | 6.44 | 2 | 1
|  | Passarela 37 | [13 empty] | 1 | 18.43 |  | 44 |  | 6.44 | 2 | 1
[21 empty] | 6.44 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 63 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63 | m |  |  | 6.44 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56.56 | m |  |  | 6.44 | 2 | 1
4.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 6.44 | m |  |  | 6.44 | 2 | 1
[21 empty] | 70.84 | 1 | 0
| 4.5.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [14 empty] | 49.5 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [14 empty] | 49.5 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [7 empty] | 28.4 | 0.2 | 0.3 | 5.68 | 1.704 |  | 2 | 3.408 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [7 empty] | 13 | 1.2 | 0.08 | 15.6 |  |  | 2 | 7.092 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.5.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [14 empty] | 3.408 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [14 empty] | 7.092 |  | 25 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6 | Passarela Sales | [18 empty] | 583.56 | 1 | 1
| 4.6.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Preparação do terreno | [14 empty] | 400 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.6 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | chi | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 72 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Lastro | [7 empty] | 11.2 | 0.05 |  | 0.56 |  |  | 2 | 1.12 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 23.8 | 0.05 |  | 1.19 |  |  | 2 | 2.38 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.5 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso | [7 empty] | 20.412 | 0.3 |  | 6.1236 |  |  | 2 | 12.2472 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fundação | [7 empty] | 30.907 | 0.25 |  | 7.7268 |  |  | 2 | 15.4535 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27.7 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 27.7 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 27.7 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LD | [7 empty] | 6.4 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Fixação | [6 empty] | LE | [7 empty] | 6.4 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12.8 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Montagem e fixação dos perfis metálico da passarela P3 | 60 | + | 0 | 60 | + | 0 | [8 empty] | 2761 |  | 36 | Conforme projeto revisado em anexo | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3285.64 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2761 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 84.03% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2761 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 32.42 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 32.42 | 2 | 1
|  | Passarela | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | m | 39 |  | 32.42 | 2 | 1
|  | Rampa de Acesso | [7 empty] | 53.5 | [6 empty] | 53.5 | m | 44 | Medida Corrigida | 32.42 | 2 | 1
[21 empty] | 32.42 | 0 | 1
[21 empty] | 32.42 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 77.5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 77.5 | m |  |  | 32.42 | 2 | 1 | 32.42
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45.08 | m |  |  | 32.42 | 2 | 1
4.6.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 32.42 | m |  |  | 32.42 | 2 | 1
[21 empty] | 291.78 | 1 | 0
| 4.6.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Armação piso | [14 empty] | 49.5 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Armação rampa | [14 empty] | 49.5 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 99 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação Rampa | [7 empty] | 19 | 1.5 | 0.08 | 28.5 | 2.28 |  | 2 | 4.56 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Piso Rampa | [7 empty] | 13.5 | 1.5 | 0.08 | 20.25 | 1.62 |  | 2 | 3.24 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.8 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.8 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.8 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.6.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Fundação e piso das rampas | [7 empty] | 19 | 1.5 | 0.08 | 28.5 | 2.28 |  | 2 | 4.56 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[10 empty] | 13.5 | 1.5 | 0.08 | 20.25 | 1.62 |  | 2 | 3.24 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7.8 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.8 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.8 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.6.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7 | Passarela Sul | [18 empty] | -300.6 | 1 | 1
| 4.7.1 | Preparo E Regularização De Terreno Em Desnível | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 400 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.7 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.2 | Perfuratriz Com Torre Metálica Para Execução De Estaca Hélice Contínua, Profundidade Máxima De 32 M, Diâmetro Máximo De 1000 Mm, Potência Instalada De 350 Hp, Mesa Rotativa Com Torque Máximo De 263 Knm - Chi Diurno. Af_01/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | chi | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | chi |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.3 | Estaca Hélice Contínua, Diâmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura Mínima (Exclusive Mobilização, Desmobilização E Bombeamento). Af_12/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 80 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.4 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.5 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.6 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.7 | Chumbador Tipo Espera Em Aço Ca-25 Para Fixação De Estrutura Metálica Em Concreto - Fornecimento E Instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.8 | Viga Metálica Em Perfil Laminado Ou Soldado Em Aço Estrutural, Com Conexões Soldadas, Inclusos Mão De Obra, Transporte E Içamento Utilizando Guindaste - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020_P | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5620.51 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.9 | Guarda Corpo Em Aço Galvanizado De Altura H=1,10M Pintura Com Tinta Esmalte Suvinil, Linha "Contra Ferrugem" Cor Maracujá, Ref.:C026 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -16.7 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -16.7 | 2 | 1
|  | Passarela Carlos Larica- Consideração sem saldo item 4.2.9 | [7 empty] | 14.44 | [5 empty] | 1 | 12.84 | m | 33 |  | -16.7 | 2 | 1
|  | Passarela Salles - Consideração sem saldo no item 4.6.9 | [14 empty] | 3.86 | m | 40 |  | -16.7 | 2 | 1
|  | Estorno | [14 empty] | -16.7 | m | 44 |  | -16.7 | 2 | 1
[21 empty] | -16.7 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 79.28 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | -16.7 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16.7 | m |  |  | -16.7 | 2 | 1
4.7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -16.7 | m |  |  | -16.7 | 2 | 1
[21 empty] | -150.3 | 1 | 0
| 4.7.10 | Demolição Manual De Construções Provisórias - Sem Reaproveitamento, Incluído Transporte E Destinação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.11 | Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.12 | Concreto Para Bombeamento Fck = 30 Mpa - Confecção Em Central Dosadora De 30 M³/H - Areia E Brita Comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 4.7.13 | Servico De Bombeamento De Concreto Com Consumo Minimo De 40 M3 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12.8 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
4.7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.0 | Urbanização | [18 empty] | 560453.74 | 1 | 1
| 5.1 | Remoções | [18 empty] | 215967.61 | 1 | 1
| 5.1.1 | Remoção De Meio Fio | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 89 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 89 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 6 | + | 10 | 31 | + | 10 |  | 500 | [6 empty] | 500 | m | 23 |  | 89 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí BE - Avenida do Canal BD | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | [5 empty] | 2 | 756.8 | m | 24 |  | 89 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal BD | 77 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 56 | [6 empty] | 56 | m | 29 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 70 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 196 | [6 empty] | 196 | m | 30 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 67 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 256 | [6 empty] | 256 | m | 33 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 60 | + | 0 | 67 | + | 0 |  | 140 | [6 empty] | 140 | m | 35 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 58 | + | 0 | 60 | + | 0 |  | 40 | [6 empty] | 40 | m | 36 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 50 | + | 0 | 58 | + | 0 |  | 160 | [6 empty] | 160 | m | 37 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 47 | + | 0 | 50 | + | 0 |  | 60 | [6 empty] | 60 | m | 39 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 45 | + | 0 | 47 | + | 0 |  | 40 | [6 empty] | 40 | m | 41 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 42 | + | 3 | 45 | + | 0 |  | 57 | [6 empty] | 57 | m | 43 |  | 89 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | [6 empty] | 61 | m | 44 |  | 89 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 0 | + | 0 | 1 | + | 8 |  | 28 | [6 empty] | 28 | m | 44 |  | 89 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | [6 empty] | 12 | m | 43 |  | 89 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 2 | + | 0 | 6 | + | 10 |  | 90 | [6 empty] | 90 | m | 41 |  | 89 | 2 | 1
[21 empty] | 89 | 0 | 1
[21 empty] | 89 | 0 | 1
5.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2552.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2452.8 | m |  |  | 89 | 2 | 1
5.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.08% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2363.8 | m |  |  | 89 | 2 | 1
5.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 89 | m |  |  | 89 | 2 | 1
[21 empty] | 1958 | 1 | 0
| 5.1.2 | Corte E Remoção De Árvores | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | DN. (m) | X² | coef | VOLUME (m³) | QUANT | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2356.129 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2356.129 | 2 | 1
|  | Manguba | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 11 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 12.4344 | 2 | 24.8688 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Bananeiras (Musa) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 3.14 | 1.256 | 4 | 5.024 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Aroeira da praia (Schinus terebinthifolia) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 7 | 0.4 | 0.4 | 3.14 | 3.5168 | 1 | 3.5168 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Castanheira (Terminalia catappa L); | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 15 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 16.956 | 5 | 84.78 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Ficus (Ficus benjamina) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 18 | 1.8 | 1.8 | 3.14 | 183.1248 | 2 | 366.2496 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Coqueiro (Cocos nucifera) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 13 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 14.6952 | 8 | 117.5616 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Goiabeira (Psidium guajava) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3.14 | 7.85 | 1 | 7.85 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Jamelão (Syzygium cumini) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 16 | 0.8 | 0.8 | 3.14 | 32.1536 | 1 | 32.1536 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Ficus (Ficus Lyrata) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 17 | 2.1 | 2.1 | 3.14 | 235.4058 | 2 | 470.8116 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Jasmim do caribe (Plumeria pudica) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.14 | 1.6956 | 1 | 1.6956 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Nim (Azadirachta indica) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 14 | 1.6 | 1.6 | 3.14 | 112.5376 | 1 | 112.5376 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Magnólia anã perfumada (Magnolia figo) | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 8 | 0.4 | 0.4 | 3.14 | 4.0192 | 1 | 4.0192 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Árvore sem copa | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | 16 | 1.3 | 1.3 | 3.14 | 84.9056 | 1 | 84.9056 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Aroeira Vermelha | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 9 | 0.5 | 0.5 | 3.14 | 7.065 | 1 | 7.065 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Mangueira (Mangifera indica) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 14 | 0.8 | 0.8 | 3.14 | 28.1344 | 12 | 337.6128 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Bilimbi (Averrhoa bilimbi) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.14 | 1.9782 | 1 | 1.9782 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Abacateiro (Persea americana) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 13.5648 | 1 | 13.5648 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Castanheira (Terminalia catappa L) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 14 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 15.8256 | 1 | 15.8256 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Ficus (Ficus benjamina) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 15 | 0.8 | 0.8 | 3.14 | 30.144 | 1 | 30.144 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Jamelão (Syzygium cumini) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 16 | 0.9 | 0.9 | 3.14 | 40.6944 | 2 | 81.3888 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Flamboyant (Caesalpinia pulcherrima) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 13.5648 | 2 | 27.1296 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Goiabeira (Psidium guajava) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 7 | 0.4 | 0.4 | 3.14 | 3.5168 | 1 | 3.5168 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Pau-Ferro (Caesalpinia ferrea) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 13 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 14.6952 | 1 | 14.6952 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Angico Branco (Anadenanthera colubrina) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.14 | 0.157 | 1 | 0.157 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Jambo Vermelho (Syzygium malaccense) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 14 | 0.8 | 0.8 | 3.14 | 28.1344 | 1 | 28.1344 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Gravioleira (Annona muricata L) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 6 | 0.2 | 0.2 | 3.14 | 0.7536 | 1 | 0.7536 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Eucaliptos (Eucalyptus) | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | 22 | 1.8 | 1.8 | 3.14 | 223.8192 | 2 | 447.6384 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | 68958/2023 | [18 empty] | 2356.129 | 2 | 1
|  | Mangueira (Mangifera indica) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 9 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 10.1736 | 3 | 30.5208 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Abacateiro (Persea americana) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.14 | 6.28 | 1 | 6.28 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Castanheira (Terminalia catappa L) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 13.5648 | 16 | 217.0368 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Ficus (Ficus benjamina) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 16 | 1.6 | 1.6 | 3.14 | 128.6144 | 5 | 643.072 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Jamelão (Syzygium cumini) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 11 | 0.6 | 0.6 | 3.14 | 12.4344 | 1 | 12.4344 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus) | 97 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 60 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 3.14 | 0.6908 | 8 | 5.5264 |  | 19 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Diversos | 80 | + | 0 | 97 | + | 0 |  | 340 | 11 | 0.6 | 1.2 | 3.14 | 24.8688 | 30 | 746.064 |  | 27 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Diversos | 74 | + | 0 | 80 | + | 0 |  | 120 | 11 | 0.6 | 1.2 | 3.14 | 24.8688 | 30 | 746.064 |  | 30 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Diversos | 68 | + | 7 | 71 | + | 7 |  | 60 | 11 | 0.6 | 1.2 | 3.14 | 24.8688 | 3 | 74.6064 |  | 33 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Diversos ( 6º aditivo) | 31 | + | 10 | 68 | + | 7 |  | 737 | 12 | 0.6 | 1.5 | 3.14 | 33.912 | 52 | 1763.424 |  | 44 |  | 2356.129 | 2 | 1
|  | Diversos ( 6º aditivo) | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 114.9 | 11 | 0.5 | 1.3 | 3.14 | 22.451 | 12 | 269.412 |  | 44 |  | 2356.129 | 2 | 1
[21 empty] | 2356.129 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9668.74 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6840.019 | m³ |  |  | 2356.129 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 70.74% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4483.89 | m³ |  |  | 2356.129 | 2 | 1
5.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2356.129 | m³ |  |  | 2356.129 | 2 | 1
[21 empty] | 106025.805 | 1 | 0
| 5.1.3 | Demolição De Concreto Armado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Demolição da ala de boca do bueiro de deságue no canal | 80 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 386.4 | [6 empty] | 45.79 |  | 27 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45.79 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45.79 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45.79 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
5.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.1.4 | Carga, Manobra E Descarga De Material Demolido Em Caminhão Basculante De 6 M³ - Carga Com Carregadeira De 1,72 M³ E Descarga Livre | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 367.92 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
5.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.1.5 | Transporte De Material De 3ª Categoria Com Caminhão Basculante De 12 M³ Para Rocha - Rodovia Pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5371.63 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
5.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.1.6 | Remocao Residuos Classe A Conama (Cacamba) Classe Ii B (Nbr10004) Inclusive Destinacao Final | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 456.56 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
5.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2 | Piso e Sinalização | [18 empty] | 42471.76 | 1 | 1
| 5.2.1 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 512.82 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida do Canal | 6 | + | 12 | 31 | + | 10 |  | 498 | 2 |  | 996 |  |  |  | 996 | m² | 24 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida do Canal | 22 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 160 | 1.6 |  | 256 |  |  |  | 256 | m² | 24 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida do Canal | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 1.6 |  | 128 |  |  |  | 128 | m² | 24 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piauí | 93 | + | 0 | 100 | + | 0 |  | 140 | 2 |  | 280 |  |  |  | 280 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
|  | Ciclovia/passeio Avenida Piauí | 92 | + | 12.9 | 93 | + | 0 |  | 7.1 | 3.7 |  | 26.27 |  |  |  | 26.27 | m² | 31 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Acesso rampa P5 LD | [7 empty] | 12.5 | 1.2 |  | 15 |  |  |  | 15 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Acesso rampa P5 LE | [7 empty] | 12 | 1.3 |  | 15.6 |  |  |  | 15.6 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Acesso rampa P5 LD | [7 empty] | 2.1 | 2.2 |  | 4.62 |  |  |  | 4.62 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Acesso rampa P5 LD | [7 empty] | 2.1 | 1.9 |  | 3.99 |  |  |  | 3.99 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Acesso rampa P5 LE | [7 empty] | 1.5 | 2.5 |  | 3.75 |  |  |  | 3.75 | m² | 33 |  | 512.82 | 2 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
|  | Memória Atualizada | [18 empty] | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Avenida Piauí | 80 | + | 6 | 82 | + | 0.6 |  | 34.6 | 3 |  | 103.8 |  |  |  | 103.8 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Avenida Piauí | 82 | + | 0.6 | 89 | + | 8.1 |  | 147.5 | 1.6 |  | 236 |  |  |  | 236 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Avenida Piauí | 89 | + | 8.1 | 90 | + | 16.6 |  | 28.5 | 1.8 |  | 51.3 |  |  |  | 51.3 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piauí | 92 | + | 12.9 | 100 | + | 0 |  | 147.1 | 2.1 |  | 308.91 |  |  |  | 308.91 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piauí | 80 | + | 6 | 82 | + | 0.6 |  | 34.6 | 2.2 |  | 76.12 |  |  |  | 76.12 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piauí | 82 | + | 0.6 | 89 | + | 8.1 |  | 147.5 | 2.2 |  | 324.5 |  |  |  | 324.5 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piauí | 89 | + | 8.1 | 90 | + | 16.6 |  | 28.5 | 2.2 |  | 62.7 |  |  |  | 62.7 | m² | 32 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Avenida Piauí | 60 | + | 0 | 82 | + | 6 |  | 446 | 2.71 |  | 1208.66 |  |  |  | 1208.66 | m² | 37 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 58 | + | 12.6 | 60 | + | 0 |  | 27.4 | 3.7 |  | 101.38 |  |  |  | 101.38 | m² | 41 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 51 | + | 18.6 | 58 | + | 12.6 |  | 134 | 3.7 |  | 495.8 |  |  |  | 495.8 | m² | 41 |  | 512.82 | 2 | 1
|  | Calçada Rua Cel José Gabriel Marquès Filho | 45 | + | 0 | 51 | + | 18.6 |  | 138.6 | 3.7 |  | 512.82 |  |  |  | 512.82 | m² | 44 |  | 512.82 | 2 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
[21 empty] | 512.82 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8978.41 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5211.22 | m² |  |  | 512.82 | 2 | 1
5.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 58.04% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4698.4 | m² |  |  | 512.82 | 2 | 1
5.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 512.82 | m² |  |  | 512.82 | 2 | 1
[21 empty] | 17435.88 | 1 | 0
| 5.2.2 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito do canal | 72 | + | 0 | 62 | + | 0 |  | 200 | 2 | [5 empty] | 400 | m² | 39 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1612.58 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 400 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 24.8% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 400 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2.3 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida do Canal | 22 | + | 0 | 31 | + | 10 |  | 190 | 0.4 |  | 76 |  |  |  | 76 | m² | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida do Canal | 26 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 80 | 0.2 |  | 16 |  |  |  | 16 | m² | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Rampa passarela Cipreste Filho BD | 22 | + | 4.61 | 22 | + | 4.61 |  | 21.2 | 0.4 |  | 8.48 |  |  |  | 8.48 | m² | 24 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Rampa passarela Cipreste Filho BE | 22 | + | 4.61 | 22 | + | 4.61 |  | 44.13 | 0.2 |  | 8.826 |  |  |  | 8.826 | m² | 28 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Rampa passarela 37 | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 2.4 | 0.2 |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | m² | 28 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 87 | + | 0 | 90 | + | 0 |  | 60 | 0.4 |  | 24 |  |  |  | 24 | m² | 32 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 81 | + | 0 | 87 | + | 0 |  | 120 | 0.4 |  | 48 |  |  |  | 48 | m² | 34 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 90 | + | 0 | 91 | + | 10 |  | 30 | 0.4 |  | 12 |  |  |  | 12 | m² | 34 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 80 | + | 9.7 | 81 | + | 0 |  | 10.3 | 0.4 |  | 4.12 |  |  |  | 4.12 | m² | 36 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 91 | + | 0 | 94 | + | 0 |  | 60 | 0.4 |  | 24 |  |  |  | 24 | m² | 36 |  | 0 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida Piauí | 56 | + | 0 | 60 | + | 0 |  | 80 | 0.4 |  | 32 |  |  |  | 32 | m² | 41 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1198.71 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 253.906 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 21.18% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 253.906 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2.4 | Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Ranhurado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 239.74 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2.5 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | NUM. DE LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 200 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 200 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 6 | + | 10 | 31 | + | 10 |  | 500 | [5 empty] | 2 | 1000 | m | 22 |  | 200 | 2 | 1
|  | Passeio Avenida do Canal | 22 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 160 | [5 empty] | 1 | 160 | m | 24 |  | 200 | 2 | 1
|  | Jardim canteiro 01 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 65.09 | [5 empty] | 1 | 65.09 | m | 24 |  | 200 | 2 | 1
|  | Jardim canteiro 02 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 114.5 | [5 empty] | 1 | 114.5 | m | 24 |  | 200 | 2 | 1
|  | Jardim canteiro 02 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 43.1 | [5 empty] | 1 | 43.1 | m | 24 |  | 200 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piaui | 80 | + | 6 | 100 | + | 0 |  | 394 | [5 empty] | 1 | 394 | m | 31 |  | 200 | 2 | 1
|  | Ciclovia Avenida Piaui | 93 | + | 14 | 100 | + | 0 |  | 214.8 | [5 empty] | 1 | 214.8 | m | 31 |  | 200 | 2 | 1
|  | Calçada Avenida Piaui | 89 | + | 16 | 82 | + | 4 |  | 152 | [5 empty] | 1 | 152 | m | 31 |  | 200 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 90 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 186.4 | [5 empty] | 1 | 186.4 | m | 31 |  | 200 | 2 | 1
|  | Ciclovia Rua Cel. José Gabril Marquês Filho | 60 | + | 0 | 80 | + | 6 |  | 406 | [5 empty] | 1 | 406 | m | 37 |  | 200 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito do canal | 72 | + | 0 | 62 | + | 0 |  | 200 | [5 empty] | 2 | 400 | m | 39 |  | 200 | 2 | 1
|  | Ciclovia Rua Cel. José Gabril Marquês Filho | 50 | + | 0 | 60 | + | 0 |  | 200 | [5 empty] | 2 | 400 | m | 41 |  | 200 | 2 | 1
|  | Rua Cel. José Gabril Marquês Filho | 45 | + | 0 | 50 | + | 0 |  | 100 | [5 empty] | 2 | 200 | m | 44 |  | 200 | 2 | 1
[21 empty] | 200 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8083.21 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3735.89 | m |  |  | 200 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 46.22% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3535.89 | m |  |  | 200 | 2 | 1
5.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 200 | 2 | 1
[21 empty] | 3800 | 1 | 0
| 5.2.6 | Pintura De Faixa Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6497.61 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2.7 | Pintura De Setas E Zebrados Com Termoplástico Por Aspersão - Espessura De 1,5 Mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 303.43 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.2.8 | Sinalização Vertical Com Chapa Revestida Em Película, Inclusive Suporte Em Madeira | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 21.87 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
5.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 5.3 | Paisagismo | [18 empty] | 21787.5 | 1 | 1
| 5.3.1 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 518.75 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 518.75 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 5 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 500 | [6 empty] | 1600 | m | 26 |  | 518.75 | 2 | 1
[21 empty] | 518.75 | 0 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 62 | + | 15 | 60 | + | 0 |  | 55 | 2 | [5 empty] | 110 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 65 | + | 4 | 62 | + | 15 |  | 49 | 2.8 | [5 empty] | 137.2 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 66 | + | 2.8 | 65 | + | 4 |  | 18.8 | 2.87 | [5 empty] | 53.956 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 67 | + | 1.5 | 66 | + | 2.8 |  | 18.7 | 1.85 | [5 empty] | 34.595 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 67 | + | 10.8 | 67 | + | 1.5 |  | 9.3 | 1.85 | [5 empty] | 17.205 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 70 | + | 6.1 | 67 | + | 10.8 |  | 55.3 | 3.1 | [5 empty] | 171.43 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo direito ( entre as passarela P3-P4 ) | 70 | + | 18.5 | 70 | + | 6.1 |  | 12.4 | 1.8 | [5 empty] | 22.32 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo esquerdo ( Rua Cel José Gabriel Marques Filho ) | 52 | + | 0 | 58 | + | 12.6 |  | 132.6 | 3.1 | 2 |  |  |  |  | 205.53 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
|  | Passeio bordo esquerdo ( Rua Cel José Gabriel Marques Filho ) | 79 | + | 16 | 78 | + | 13 |  | 23 | 0.7 | 1 |  |  |  |  | 19.55 | m² | 41 |  | 518.75 | 2 | 1
[21 empty] | 518.75 | 0 | 1
|  | Passeio bordo direito | [7 empty] | 125 | 5.3 | 3 | 4.15 | 518.75 |  |  | 518.75 | m² | 44 |  | 518.75 | 2 | 1
[21 empty] | 518.75 | 0 | 1
[21 empty] | 518.75 | 0 | 1
[21 empty] | 518.75 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15988.41 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2890.536 | m² |  |  | 518.75 | 2 | 1
5.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 18.08% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2371.786 | m² |  |  | 518.75 | 2 | 1
5.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 518.75 | m² |  |  | 518.75 | 2 | 1
[21 empty] | 10893.75 | 1 | 0
| 5.3.2 | Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Plantio de Árvore Ornamental Com Altura de Muda Maior que 2,00M e Menor ou Igual a 4,00M | 5 | + | 5 | 34 | + | 0 |  | 575 | [6 empty] | 180 | un | 15 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | [14 empty] | 20 |  | 26 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 470 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | un |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 42.55% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | un |  |  | 0 | 2 | 1
5.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.0 | Serviços Novos | [18 empty] | 85323240.236 | 1 | 1
| 6.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 | [18 empty] | 4776558.57 | 1 | 1
| 6.1.1 | Grupo gerador de 21 a 80 KVA | ESTACA | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | MÊS | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 20 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 21 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 22 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 23 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 24 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 25 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 26 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 28 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 29 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 30 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | MÊS | 31 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 32 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 33 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | MÊS | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | MÊS | 36 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | MÊS | 37 | Nova frente de serviço iniciada | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | MÊS | 38 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | MÊS | 39 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | MÊS | 40 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | MÊS | 41 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | MÊS | 42 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | MÊS | 43 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | MÊS | 44 |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
6.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 52 |  | MÊS | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 41 | MÊS |  |  | 2 | 2 | 1
6.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 78.85% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 39 | MÊS |  |  | 2 | 2 | 1
6.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | MÊS |  |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 82 | 1 | 0
| 6.1.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 30.6 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | [6 empty] | 14.4 |  | 19 | 2022-12-01 | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 2 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 | [6 empty] | 28.8 |  | 19 | dez/22-jan/23 | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 3 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 | [6 empty] | 28.8 |  | 19 | 2023-02-01 | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 4 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 | [6 empty] | 43.2 |  | 19 | fev/23 - jun/23 | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 | [6 empty] | 43.2 |  | 19 | jun/23 - out/2023 | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 98 | + | 0 | 98 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 20 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 96 | + | 10 | 96 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 21 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 94 | + | 0 | 94 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 22 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 91 | + | 0 | 91 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 24 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 89 | + | 10 | 89 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 24 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 86 | + | 10 | 86 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 25 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 85 | + | 10 | 85 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 26 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 83 | + | 10 | 83 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 27 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 82 | + | 10 | 82 | + | 10 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 27 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 80 | + | 12 | 80 | + | 12 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 28 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 79 | + | 2 | 79 | + | 2 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 29 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 76 | + | 2 | 76 | + | 2 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 29 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 74 | + | 7 | 74 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 72 | + | 7 | 74 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso P1 | [16 empty] | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso P2 | [16 empty] | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso P5 | [7 empty] | 12.5 |  | 1 | 6.25 |  |  | 4 | 25 |  | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso P5 - Patamar | [7 empty] | 1.6 |  | 1 | 1.6 |  |  | 4 | 6.4 |  | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Rampas de acesso P5 - Escada | [7 empty] | 1.2 |  | 0.8 | 0.96 |  |  | 12 | 11.52 |  | 31 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 70 | + | 17 | 72 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 38 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 69 | + | 7 | 70 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 38 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 67 | + | 17 | 69 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 38 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 66 | + | 7 | 67 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 35 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 64 | + | 17 | 66 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 35 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 63 | + | 7 | 64 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 35 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 61 | + | 17 | 63 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 36 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 60 | + | 7 | 61 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 36 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 59 | + | 0 | 60 | + | 7 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 37 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 57 | + | 17 | 59 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 37 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 56 | + | 17 | 57 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 38 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 55 | + | 12 | 56 | + | 17 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 38 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 54 | + | 0 | 55 | + | 12 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 39 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 51 | + | 15 | 54 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 39 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 49 | + | 13 | 51 | + | 15 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 40 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 41 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 3 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 6 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 20.4 |  | 41 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 42 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 43 | + | 0 | 45 | + | 6 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 43 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 42 | + | 3 | 43 | + | 0 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 43 |  | 30.6 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 39 | + | 3 | 42 | + | 3 |  | 12 |  | 1.7 | 1.2 | 5 |  |  | 30.6 |  | 44 |  | 30.6 | 2 | 1
[21 empty] | 30.6 | 0 | 1
[21 empty] | 30.6 | 0 | 1
[21 empty] | 30.6 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1311 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1262.12 | m² |  |  | 30.6 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.27% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1231.52 | m² |  |  | 30.6 | 2 | 1
6.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 30.6 | m² |  |  | 30.6 | 2 | 1
[21 empty] | 1621.8 | 1 | 0
| 6.1.3 | Limpeza de rua com lavagem (Caminhão PIPA) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 44 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Junho | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 5 | [7 empty] | 44 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Julho | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 185 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 203 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 175 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 185 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 176 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 185 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 194 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 176 |  | 19 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Março | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 176 |  | 20 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Abril | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 176 |  | 21 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Maio | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 184 |  | 22 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Junho | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 176 |  | 23 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Julho | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 176 |  | 24 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 176 |  | 25 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 176 |  | 26 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 176 |  | 27 |  | 44 | 2 | 1
|  | Diária ( limpeza Rua Cel José Gabriel Marques Filho , E60+0,00 - E38+0,00) | 2026-02-26 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 2 | [7 empty] | 18 | h | 43 |  | 44 | 2 | 1
|  | Diária ( limpeza Rua Cel José Gabriel Marques Filho , E60+0,00 - E34+0,00) | 2026-04-02 |  |  | 2026-04-02 |  |  | 1 | [7 empty] | 9 | h | 43 |  | 44 | 2 | 1
|  | Mês de Abril | 2025-04-24 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 5 | [7 empty] | 44 | h | 44 |  | 44 | 2 | 1
[21 empty] | 44 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5755 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3010 | h |  |  | 44 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 52.3% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2966 | h |  |  | 44 | 2 | 1
6.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 44 | h |  |  | 44 | 2 | 1
[21 empty] | 1144 | 1 | 0
| 6.1.4 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e t 1,57 descarga livre | ESTACA | [5 empty] | CDF | Ton | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 11600.333 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2022-10-01 | [6 empty] | 1357459/2022 | 266 | [5 empty] | 2.024 | 538.384 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2022-11-01 | [6 empty] | 1419765/2022 | 445 | [5 empty] | 2.024 | 900.68 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2022-12-01 | [6 empty] | 1501572/2022 | 1486 | [5 empty] | 2.024 | 3007.664 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-01-01 | [6 empty] | 1595363/2023 | 1666 | [5 empty] | 2.024 | 3371.984 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-02-01 | [6 empty] | 1671075/2023 | 84 | [5 empty] | 2.024 | 170.016 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-02-01 | [6 empty] | 1727413/2023 | 434 | [5 empty] | 2.024 | 878.416 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-03-01 | [6 empty] | 1757153/2023 | 2548 | [5 empty] | 2.024 | 5157.152 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-04-01 | [6 empty] | 1854206/2023 | 630 | [5 empty] | 2.024 | 1275.12 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-05-01 | [6 empty] | 4203/2023 | 28 | [5 empty] | 2.024 | 56.672 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-05-01 | [6 empty] | 4923/2023 | 1106 | [5 empty] | 2.024 | 2238.544 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-06-01 | [6 empty] | 13075/2023 | 28 | [5 empty] | 2.024 | 56.672 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-06-01 | [6 empty] | 16050/2023 | 1596 | [5 empty] | 2.024 | 3230.304 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 20821/2023 | 1260 | [5 empty] | 2.024 | 2550.24 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 22348/2023 | 266 | [5 empty] | 2.024 | 538.384 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 21607/2023 | 2758 | [5 empty] | 2.024 | 5582.192 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 21321/2023 | 2688 | [5 empty] | 2.024 | 5440.512 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 21326/2023 | 70 | [5 empty] | 2.024 | 141.68 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 20822/2023 | 28 | [5 empty] | 2.024 | 56.672 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 21042/2023 | 28 | [5 empty] | 2.024 | 56.672 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-08-01 | [6 empty] | 30793/2023 | 651.45 | [5 empty] | 1 | 651.45 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-09-01 | [6 empty] | 41558/2023 | 244.06 | [5 empty] | 1 | 244.06 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-10-01 | [6 empty] | 44570/2023 | 931.9 | [5 empty] | 1 | 931.9 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-10-01 | [6 empty] | 45354/2023 | 88.36 | [5 empty] | 1 | 88.36 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2023-11-01 | [6 empty] | 51598/2023 | 1233.18 | [5 empty] | 1 | 1233.18 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-01-01 | [6 empty] | 72818/2024 | 3213 | [5 empty] | 1 | 3213 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-02-01 | [6 empty] | 75300/2024 | 76.63 | [5 empty] | 1 | 76.63 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-02-01 | [6 empty] | 75298/2024 | 105.36 | [5 empty] | 1 | 105.36 |  | 19 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-03-01 | [6 empty] | 89818/2024 | 1492.64 | [5 empty] | 1 | 1492.64 |  | 20 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-03-01 | [6 empty] | 89983/2024 | 35.51 | [5 empty] | 1 | 35.51 |  | 20 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-04-01 | [6 empty] | 95817/2024 | 1428.43 | [5 empty] | 1 | 1428.43 |  | 21 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-05-01 | [6 empty] | 102004/2024 | 1653.47 | [5 empty] | 1 | 1653.47 |  | 22 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-05-01 | [6 empty] | 103581/2024 | 17.53 | [5 empty] | 1 | 17.53 |  | 22 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-06-01 | [6 empty] | 109876/2024 | 1789.08 | [5 empty] | 1 | 1789.08 |  | 22 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-07-01 | [6 empty] | 121941/2024 | 1869.93 | [5 empty] | 1 | 1869.93 |  | 24 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-08-01 | [6 empty] | 132932/2024 | 1090.17 | [5 empty] | 1 | 1090.17 |  | 25 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-09-01 | [6 empty] | 143288/2024 | 2091.35 | [5 empty] | 1 | 2091.35 |  | 26 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2024-10-01 | [6 empty] | 156762/2024 | 1503.95 | [5 empty] | 1 | 1503.95 |  | 27 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-01-01 | [6 empty] | 185900/2025 | 325.85 | [5 empty] | 1 | 325.85 |  | 30 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-02-01 | [6 empty] | 194216/2025 | 664.3 | [5 empty] | 1 | 664.3 |  | 31 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-03-01 | [6 empty] | 205513/2025 | 2372.39 | [5 empty] | 1 | 2372.39 |  | 32 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-04-01 | [6 empty] | 216517/2025 | 408.93 | [5 empty] | 1 | 408.93 |  | 33 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-05-01 | [6 empty] | 226979/2025 | 462.71 | [5 empty] | 1 | 462.71 |  | 33 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-06-01 | [6 empty] | 242068/2025 | 1276.67 | [5 empty] | 1 | 1276.67 |  | 34 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-07-01 | [6 empty] | 255967/2025 | 1005.97 | [5 empty] | 1 | 1005.97 |  | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-08-01 | [6 empty] | multiplos | 3498.48 | [5 empty] | 1 | 3498.48 |  | 36 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-09-01 | [6 empty] | 270314/2025 | 474.53 | [5 empty] | 1 | 474.53 |  | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-09-02 | [6 empty] | 270293/2025 | 4066.32 | [5 empty] | 1 | 4066.32 |  | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-10-01 | [6 empty] | 281654/2025 | 1325.02 | [5 empty] | 1 | 1325.02 |  | 38 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-10-01 | [6 empty] | 282739/2025 | 3510.13 | [5 empty] | 1 | 3510.13 |  | 38 | Corrigido | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 282495/2025 | 19.86 | [5 empty] | 1 | 19.86 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285517/2025 | 754 | [5 empty] | 1 | 754 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285684/2025 | 324.18 | [5 empty] | 1 | 324.18 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 285697/2025 | 14.69 | [5 empty] | 1 | 14.69 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-11-01 | [6 empty] | 286208/2025 | 1658.51 | [5 empty] | 1 | 1658.51 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 297238/2026 | 4365.02 | [5 empty] | 1 | 4365.02 |  | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 294886/2026 | 1085.26 | [5 empty] | 1 | 1085.26 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2025-12-01 | [6 empty] | 295140/2026 | 51.41 | [5 empty] | 1 | 51.41 |  | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 309556/2026 | 459.86 | [5 empty] | 1 | 459.86 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 309781/2026 | 254.2 | [5 empty] | 1 | 254.2 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-01-01 | [6 empty] | 308307/2026 | 3243.04 | [5 empty] | 1 | 3243.04 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 316151/2026 | 65.1 | [5 empty] | 1 | 65.1 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 315898/2026 | 1239.48 | [5 empty] | 1 | 1239.48 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-02-01 | [6 empty] | 315270/2026 | 3783.19 | [5 empty] | 1 | 3783.19 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-03-01 | [6 empty] | 328535/2026 | 3621.37 | [6 empty] | 3621.37 | t | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-04-01 | [6 empty] | 340430/2026 | 1488.65 | [6 empty] | 1488.65 | t | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | 2026-04-02 | [6 empty] | 340845/2026 | 368.48 | [6 empty] | 368.48 | t | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | Até 34ª medição | [18 empty] | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 5025.696 | [5 empty] | 1.55 | 7789.8288 |  | 34 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição De Solo De Jazida | [7 empty] | 7412.225 | [5 empty] | 1.6 | 11859.56 |  | 29 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 14832.7 | [5 empty] | 1.7 | 25215.59 |  | 34 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 5949.336 | [5 empty] | 1.55 | 9221.4708 |  | 34 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Reaterro | [7 empty] | 4516.732 | [5 empty] | 1.886 | 8518.5566 |  | 33 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 35ª medição | [16 empty] | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 223.2 | [5 empty] | 1.55 | 345.96 |  | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição De Solo De Jazida | [7 empty] | 4022.8 | [5 empty] | 1.6 | 6436.48 |  | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 3007.8998 | [5 empty] | 1.7 | 5113.4296 |  | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 3433.836 | [5 empty] | 1.55 | 5322.4458 |  | 35 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 36ª medição | [16 empty] | 36 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 167.4 | [5 empty] | 1.55 | 259.47 |  | 36 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 578.783 | [5 empty] | 1.7 | 983.9311 |  | 36 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 758.664 | [5 empty] | 1.55 | 1175.9292 |  | 36 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 37ª medição | [16 empty] | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 163.8 | [5 empty] | 1.55 | 253.89 |  | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 3070.77 | [5 empty] | 1.7 | 5220.309 |  | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 399.1 | [5 empty] | 1.55 | 618.605 |  | 37 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 38ª medição | [16 empty] | 38 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 239.94 | [5 empty] | 1.55 | 371.907 |  | 38 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 47.478 | [5 empty] | 1.7 | 80.7126 |  | 38 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 358.347 | [5 empty] | 1.55 | 555.4379 |  | 38 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 39ª medição | [16 empty] | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 359.44 | [5 empty] | 1.55 | 557.132 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [13 empty] | 1.55 | 0 |  | 39 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 40ª medição | [16 empty] | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 160.92 | [5 empty] | 1.55 | 249.426 |  | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 412.361 | [5 empty] | 1.7 | 701.0137 |  | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [13 empty] | 1.55 | 0 |  | 40 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 41ª medição | [16 empty] | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 127.56 | [5 empty] | 1.55 | 197.718 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 648.97 | [5 empty] | 1.7 | 1103.249 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1.55 | 0 |  | 41 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 42ª medição | [16 empty] | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 242.16 | [5 empty] | 1.55 | 375.348 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 1032.361 | [5 empty] | 1.7 | 1755.0137 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 1445.961 | [5 empty] | 1.55 | 746.7466 |  | 42 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 43ª medição | [16 empty] | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 257.4 | [5 empty] | 1.55 | 398.97 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 1083.143 | [5 empty] | 1.7 | 1841.3431 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 495.783 | [5 empty] | 1.55 | 768.4637 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  | 44ª medição | [16 empty] | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Lastro Com Material Granular | [7 empty] | 269.16 | [5 empty] | 1.55 | 417.198 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de pedras primarias | [7 empty] | 1122.187 | [5 empty] | 1.7 | 1907.7179 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
|  | Aquisição de rachão reciclado | [7 empty] | 508.478 | [5 empty] | 1.55 | 788.1409 |  | 44 |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
[21 empty] | 11600.333 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 278392.76 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 198102.553 | t |  |  | 11600.333 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 71.16% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 186502.22 | t |  |  | 11600.333 | 2 | 1
6.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11600.333 | t |  |  | 11600.333 | 2 | 1
[21 empty] | 1542844.289 | 1 | 0
| 6.1.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 40 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass | 5 | + | 5 | 12 | + | 9 |  | 144 | [6 empty] | 144 |  | 19 | set/22 - mai/2023 | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass | 27 | + | 0 | 30 | + | 0 |  | 60 | [6 empty] | 60 |  | 19 | 2023-12-01 | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 94 | + | 0 | 100 | + | 4 |  | 124 | [6 empty] | 124 |  | 20 | dez/23 - mar/24 | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 78 | + | 10 | 94 | + | 0 |  | 310 |  |  |  |  | 2 | 2 | 310 |  | 27 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 69 | + | 0 | 78 | + | 5 |  | 185 |  |  |  |  | 1 | 2 | 92.5 |  | 32 |  | 40 | 2 | 1
|  | Interligação de redes Rua David Teixeira |  | + |  |  | + |  | LD | 4 | [6 empty] | 4 |  | 31 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 68 | + | 7 | 69 | + | 0 |  | 13 |  |  |  |  | 2 | 2 | 13 |  | 33 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 66 | + | 10 | 68 | + | 7 |  | 37 |  |  |  |  | 2 | 2 | 37 |  | 33 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 64 | + | 10 | 68 | + | 7 |  | 77 |  |  |  |  | 2 | 2 | 77 |  | 34 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 60 | + | 0 | 64 | + | 10 |  | 90 |  |  |  |  | 2 | 2 | 90 |  | 35 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 6 | 59 | + | 10 | 62 | + | 5 |  | 55 |  |  |  |  | 2 | 2 | 55 |  | 36 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 56 | + | 0 | 60 | + | 5 |  | 85 |  |  |  |  | 2 | 2 | 85 |  | 37 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 54 | + | 0 | 56 | + | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | 40 |  | 38 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 51 | + | 15 | 54 | + | 0 |  | 45 |  |  |  |  | 2 | 2 | 45 |  | 39 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 1 | 3 | + | 12 | 6 | + | 12 |  | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  | 37 | Nova frente | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 49 | + | 13 | 51 | + | 15 |  | 42 |  |  |  |  | 2 | 2 | 42 |  | 40 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 1 | 3 | + | 0 | 3 | + | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 12 |  | 40 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 46 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 73 |  |  |  |  | 2 | 2 | 73 |  | 41 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 1 | 2 | + | 0 | 3 | + | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 41 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 42 | + | 10 | 46 | + | 0 |  | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | 70 |  | 42 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 1 | 0 | + | 12 | 2 | + | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 2 | 2 | 28 |  | 42 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 39 | + | 0 | 42 | + | 10 |  | 70 |  |  |  |  | 2 | 2 | 70 |  | 43 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 1 | 0 | + | 6 | 0 | + | 12 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 43 |  | 40 | 2 | 1
|  | Tubos utilizados na montagem do Bypass - TRECHO 5 | 37 | + | 0 | 39 | + | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 2 | 2 | 40 |  | 44 |  | 40 | 2 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
[21 empty] | 40 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1655.5 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1597.5 | M |  |  | 40 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1557.5 | M |  |  | 40 | 2 | 1
6.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 40 | M |  |  | 40 | 2 | 1
[21 empty] | 1280 | 1 | 0
| 6.1.6 | Esgotamento de vala por turbina, impulsionada por força motriz a diesel (trator agrícola), diâmetro de sucção de 17" | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 |  | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 |  | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 |  | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 |  | 19 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 46.15% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.7 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2022 | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2022 | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2022 | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2022 | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2024 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2024 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 37 | Nova frente iniciada | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 38 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 44 |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 63 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 76.19% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
6.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 104 | 1 | 0
| 6.1.8 | Banheiro químico | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2022 | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2022 | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2022 | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2024 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2024 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 38 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 40 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 41 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 42 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 43 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 44 |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 62 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 2 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80.65% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 48 | und |  |  | 2 | 2 | 1
6.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 102 | 1 | 0
| 6.1.9 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Contenção de Talude | 5 | + | 7 | 31 | + | 10 |  | 523 | 12 | 1.2 | 22.4 | 26.88 |  | 9 | 241.92 | M³ | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Contenção de Talude | 95 | + | 0 | 95 | + | 0.8 |  | 0.8 | 6 | 0.8 | 4.8 | 3.84 |  | 1 | 3.84 | M³ | 20 | Contenção de galeria que desagua no canal para que os serviços possam ser executados | 0 | 2 | 1
|  | Contenção de Talude | 95 | + | 10 | 95 | + | 10 |  | 0 | 12 | 0.8 | 9.6 | 7.68 |  | 1 | 7.68 | M³ | 21 |  | 0 | 2 | 1
|  | Contenção barragem de efluentes | 6 | + | 12 | 6 | + | 15 |  | 3 | 8 | 1.9 | 15.2 | 28.88 |  | 1 | 28.88 | m² | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 504 |  | M³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 282.32 | M³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 56.02% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 282.32 | M³ |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.10 | Vigia noturno com encargos complementares | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 440 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 19 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 19 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 19 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 220 | H | 19 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 20 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2024 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 21 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 22 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2024 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 23 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 24 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 25 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 26 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 27 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 28 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 29 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 30 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 220 | H | 31 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 32 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 33 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 35 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 35 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 35 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 36 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 37 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 - montante | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 37 | Nova frente de serviço iniciada | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 38 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 - Montante | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 38 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 39 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 - Montante | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 39 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 40 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 - Montante | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 40 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 41 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 - Montante | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 41 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 220 | H | 42 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 - Montante | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 220 | H | 42 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 43 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 - Montante | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 220 | H | 43 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 44 |  | 440 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 - Montante | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 220 | H | 44 |  | 440 | 2 | 1
[21 empty] | 440 | 0 | 1
[21 empty] | 440 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8800 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8360 | H |  |  | 440 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7920 | H |  |  | 440 | 2 | 1
6.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 440 | H |  |  | 440 | 2 | 1
[21 empty] | 19800 | 1 | 0
| 6.1.11 | Bomba D ́agua submersível para locação Motor: Elétrico Mono ou Trifásico Tensão: 220 V Diâmetro saída: 6 pol. (BOMBA ELETRICA) | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2022 | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2022 | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2022 | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2022 | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 3 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 3 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 3 | mês | 19 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 3 | mês | 20 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2024 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 3 | mês | 21 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 22 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2024 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 23 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 24 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 25 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 26 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 27 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 28 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 29 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 30 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 31 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 32 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 33 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 35 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 35 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 35 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 36 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 37 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 - montante | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 37 | Nova frente de serviço iniciada | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 38 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 - Montante | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 38 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 39 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 - Montante | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 39 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 40 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 - Montante | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 40 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 41 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 - Montante | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 41 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 42 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 - Montante | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 42 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 43 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 - Montante | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 43 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 44 |  | 4 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 - Montante | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 44 |  | 4 | 2 | 1
[21 empty] | 4 | 0 | 1
[21 empty] | 4 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 131 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 111 | mês |  |  | 4 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 84.73% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 107 | mês |  |  | 4 | 2 | 1
6.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4 | mês |  |  | 4 | 2 | 1
[21 empty] | 240 | 1 | 0
| 6.1.12 | Serviço de revolvimento mecanico de material do bota espera | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2022 | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2022 | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-02 |  |  | 32 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2022 | 2022-10-03 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 25 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2022 | 2022-11-26 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 36 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 19 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 20 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2024 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 21 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2024 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 26 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 29 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 30 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 37 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 38 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 39 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 40 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 41 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 42 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 43 |  | 1 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 44 |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.74% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 44 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
6.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1 | 2 | 1
[21 empty] | 52 | 1 | 0
| 6.1.13 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 151.8 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 191.015 | m³ | 19 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 4 | + | 10 | 5 | + | 14.9 |  | 24.9 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 314.985 | m³ | 39 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 3 | + | 15 | 4 | + | 10 |  | 15 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 189.75 | m³ | 40 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 2 | + | 6 | 3 | + | 15 |  | 29 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 366.85 | m³ | 41 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 75.9 | m³ | 42 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 151.8 | m³ | 43 |  | 151.8 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 0 | + | 16 | 1 | + | 8 |  | 12 | 5.5 | 2.3 |  |  |  |  | 151.8 | m³ | 44 |  | 151.8 | 2 | 1
[21 empty] | 151.8 | 0 | 1
[21 empty] | 151.8 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1581.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1442.1 | m³ |  |  | 151.8 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 91.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1290.3 | m³ |  |  | 151.8 | 2 | 1
6.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 151.8 | m³ |  |  | 151.8 | 2 | 1
[21 empty] | 2125.2 | 1 | 0
| 6.1.14 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | km | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 16609.371 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 1 | 5 | + | 14.9 | 6 | + | 10 |  | 15.1 |  |  |  | 438.401 | 1.886 | 2.38 | 1967.8418 | TXKM | 19 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 2 | 6 | + | 10 | 12 | + | 6.42 |  | 116.42 |  |  |  | 2884.516 | 1.886 | 2.26 | 12294.8456 | TXKM | 19 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 3 | 12 | + | 6.42 | 17 | + | 4.42 |  | 98 |  |  |  | 2839.389 | 1.886 | 2.2 | 11781.1928 | TXKM | 19 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 4 | 17 | + | 4.42 | 25 | + | 4.42 |  | 160 |  |  |  | 5180.219 | 1.886 | 2 | 19539.7861 | TXKM | 19 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 25 | + | 4.42 | 31 | + | 10 |  | 125.58 |  |  |  | 4845.581 | 1.886 | 1.88 | 17180.8796 | TXKM | 19 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 100 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 600 |  |  |  | 4710 | 1.886 | 1 | 8883.06 | TXKM | 20 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 100 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 600 |  |  |  | 9975.08 | 1.886 | 1.84 | 34615.9216 | TXKM | 27 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 100 | + | 0 | 80 | + | 0 |  | 400 |  |  |  | 521.76 | 1.886 | 1.84 | 1810.6324 | TXKM | 28 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 80 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 200 |  |  |  | 520.65 | 1.886 | 1.84 | 1806.7805 | TXKM | 29 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 80 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 200 |  |  |  | 436.606 | 1.886 | 1.84 | 1515.1276 | TXKM | 30 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 80 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 200 |  |  |  | 700 | 1.886 | 1.84 | 2429.168 | TXKM | 31 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 68 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 40 |  |  |  | 700 | 1.886 | 1.84 | 2429.168 | TXKM | 33 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 - Reaterro ( Transporte bota espera para a frente de serviço executada ) | 70 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 270 |  |  |  | 1637.716 | 1.886 | 1.84 | 5683.2676 | TXKM | 40 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 62 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 160 |  |  |  | 10341.77 | 1.886 | 1.84 | 35888.4239 | TXKM | 35 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 60 | + | 0 | 62 | + | 0 |  | 40 |  |  |  | 3498.48 | 1.886 | 1.84 | 12140.5652 | TXKM | 36 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 57 | + | 17 | 60 | + | 0 |  | 43 |  |  |  | 4531.53 | 1.886 | 1.84 | 15725.4967 | TXKM | 37 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 55 | + | 10 | 57 | + | 17 |  | 47 |  |  |  | 4804.55 | 1.886 | 1.84 | 16672.9416 | TXKM | 38 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 53 | + | 10 | 55 | + | 10 |  | 40 |  |  |  | 2739.47 | 1.886 | 1.84 | 9506.6184 | TXKM | 39 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 51 | + | 8 | 53 | + | 10 |  | 42 |  |  |  | 5486.71 | 1.886 | 1.84 | 19040.2005 | TXKM | 40 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 |  |  |  | 3957.1 | 1.886 | 1.84 | 13732.0867 | TXKM | 41 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 45 | + | 6 | 49 | + | 13 |  | 87 |  |  |  | 5087.77 | 1.886 | 1.84 | 17655.783 | TXKM | 42 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 | 39 | + | 2 | 45 | + | 6 |  | 124 |  |  |  | 4124.099 | 1.886 | 1.84 | 14311.6133 | TXKM | 44 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
[21 empty] | 16609.371 | 0 | 1
|  | Trecho 5 - Reaterro ( Transporte bota espera para a frente de serviço executada ) | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 |  |  |  | 221.443 | 1.886 | 1.84 | 768.4604 | TXKM | 42 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 - Reaterro ( Transporte bota espera para a frente de serviço executada ) | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 |  |  |  | 271.71 | 1.886 | 1.84 | 942.8989 | TXKM | 42 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 - Reaterro ( Transporte bota espera para a frente de serviço executada ) | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 |  |  |  | 251.561 | 1.886 | 1.84 | 872.977 | TXKM | 42 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
|  | Trecho 5 - Reaterro ( Transporte bota espera para a frente de serviço executada ) | 39 | + | 2 | 45 | + | 6 |  | 124 |  |  |  | 662.132 | 1.886 | 1.84 | 2297.757 | TXKM | 44 | Bota espera E125,00 | 16609.371 | 2 | 1
[21 empty] | 16609.371 | 0 | 1
[21 empty] | 16609.371 | 0 | 1
[21 empty] | 16609.371 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 516479.09 |  | TXKM | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 281493.494 | TXKM |  |  | 16609.371 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 54.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 264884.123 | TXKM |  |  | 16609.371 | 2 | 1
6.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 16609.371 | TXKM |  |  | 16609.371 | 2 | 1
[21 empty] | 581327.985 | 1 | 0
| 6.1.15 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 68 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 68 | 2 | 1
|  | Supressão de arvores - Parecer l - 68145/2022 | 5 | + | 14.9 | 22 | + | 5 |  | 330.1 | [5 empty] | 30 | 30 | und | 19 |  | 68 | 2 | 1
|  | Supressão de arvores - Parecer lll - 68145/2022 | 22 | + | 5 | 30 | + | 0 |  | 155 | [5 empty] | 42 | 42 | und | 19 |  | 68 | 2 | 1
|  | Supressão de arvores - Parecer lll - 68958/2023 | 99 | + | 6.4 | 70 | + | 0 |  | 586.4 | [5 empty] | 44 | 44 | UND | 32 |  | 68 | 2 | 1
|  | Supressão de arvores | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 114.9 | [5 empty] | 8 | 8 | und | 44 |  | 68 | 2 | 1
|  | Supressão de arvores | 31 | + | 10 | 80 | + | 0 |  | 970 | [5 empty] | 60 | 60 | und | 44 |  | 68 | 2 | 1
[21 empty] | 68 | 0 | 1
[21 empty] | 68 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 234 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 184 | und |  |  | 68 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 78.63% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 116 | und |  |  | 68 | 2 | 1
6.1.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 68 | und |  |  | 68 | 2 | 1
[21 empty] | 816 | 1 | 0
| 6.1.16 | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., inclusive poste de concreto (3 unds) cabo de ligação até frente de serviço, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (02 utilizações). | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal ( 03 unidades de 80A) | 8 | + | 10 | 33 | + | 0 |  | 490 | [6 empty] | 20 | m | 19 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal ( 02 unidades de 80A e 01 unidade 150A) | 100 | + | 0 | 80 | + | 0 |  | 400 | [6 empty] | 40 | m | 27
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.17 | Enrocamento de pedra espalhada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1890.787 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1890.787 | 2 | 1
[21 empty] | 1890.787 | 0 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 95 | + | 10 | 99 | + | 6.4 |  | 76.4 | 14.8 | 2.8 |  |  |  |  | 3166.016 | m³ | 21º MP | Até a 21ª medição | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 92 | + | 10 | 95 | + | 10 |  | 60 | 13 | 2.07 |  |  |  |  | 352.9412 | m³ | 25 | Maio | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 89 | + | 10 | 92 | + | 10 |  | 60 | 13 | 1.97 |  |  |  |  | 925.2174 | m³ | 25 | Junho | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 86 | + | 10 | 89 | + | 10 |  | 60 | 13 | 1.76 |  |  |  |  | 608.6957 | m³ | 25 | Julho | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 86 | + | 10 | 89 | + | 10 |  | 60 | 13 | 1.76 |  |  |  |  | 584.3478 | m³ | 25 | Agosto | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 83 | + | 10 | 86 | + | 10 |  | 60 | 13 | 2.48 |  |  |  |  | 1682.087 | m³ | 26 | Setembro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 82 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 30 | 13 | 1.95 |  |  |  |  | 661.3043 | m³ | 27 | Outubro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 80 | + | 8 | 82 | + | 0 |  | 32 | 13 | 1.7 |  |  |  |  | 614.9565 | m³ | 28 | Novembro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 77 | + | 0 | 79 | + | 16 |  | 56 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 696.3478 | m³ | 29 | Dezembro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 73 | + | 0 | 77 | + | 0 |  | 80 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 994.7826 | m³ | 30 | Janeiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 71 | + | 0 | 73 | + | 0 |  | 40 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 497.3913 | m³ | 31 | Fevereiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 70 | + | 0 | 71 | + | 0 |  | 20 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 248.6957 | m³ | 32 | Março | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 68 | + | 0 | 71 | + | 0 |  | 60 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 746.087 | m³ | 33 | Abril | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 66 | + | 10 | 68 | + | 0 |  | 30 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 373.0435 | m³ | 35 | Maio | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 63 | + | 10 | 66 | + | 10 |  | 60 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 746.087 | m³ | 35 | Junho | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 62 | + | 0 | 63 | + | 10 |  | 30 | 13 | 1.65 |  |  |  |  | 559.5652 | m³ | 35 | Julho | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 60 | + | 0 | 62 | + | 0 |  | 40 | 13 | 1.28 |  |  |  |  | 578.7826 | m³ | 36 | Agosto | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 50 | + | 0 | 60 | + | 0 |  | 200 | 13 | 1.28 |  |  |  |  | 2893.913 | m³ | 37 |  | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 50 | + | 0 |  | 7 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 87.0435 | m³ | 40 | Dezembro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 310.8696 | m³ | 41 | Janeiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 770.9565 | m³ | 42 | Fevereiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 783.3913 | m³ | 43 | Março | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 758.5217 | m³ | 44 | Abril | 1890.787 | 2 | 1
|  | Estabilização de encostas fundações das edificações ribeirinhas | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 4 | 4.3 | 2 | 2 | 12.6 |  | 768.6 | m³ | 44 | Abril | 1890.787 | 2 | 1
[21 empty] | 1890.787 | 0 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 -Montante | 5 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 14.9 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 95.2304 | m³ | 44 | Confome Oficio enviado em anexo | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 -Montante | 4 | + | 0 | 5 | + | 0 |  | 20 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 127.8261 | m³ | 44 | Confome Oficio enviado em anexo | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 -Montante | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 102.2609 | m³ | 40 | Dezembro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 -Montante | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 115.0435 | m³ | 41 | Janeiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 -Montante | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 38.3478 | m³ | 42 | Fevereiro | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 -Montante | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 76.6957 | m³ | 43 | Março | 1890.787 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 -Montante | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 7 | 1.05 |  |  |  |  | 140.6087 | m³ | 44 |  | 1890.787 | 2 | 1
[21 empty] | 1890.787 | 0 | 1
[21 empty] | 1890.787 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27645.58 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21105.657 | m³ |  |  | 1890.787 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 76.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19214.87 | m³ |  |  | 1890.787 | 2 | 1
6.1.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1890.787 | m³ |  |  | 1890.787 | 2 | 1
[21 empty] | 75631.48 | 1 | 0
| 6.1.18 | Enrocamento rachão espalhado - rachão reciclado comercial - fornecimento e assentamento | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1981.304 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1981.304 | 2 | 1 |  |  |  |  | 7924
[21 empty] | 1981.304 | 0 | 1 |  |  |  |  | 5282.6667
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 92 | + | 10 | 95 | + | 10 |  | 60 | 13 | 0.73 |  |  |  |  | 569.4 | m³ | 25 |  | 1981.304 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1219
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 89 | + | 10 | 92 | + | 10 |  | 60 | 13 | 0.88 |  |  |  |  | 686.4 | m³ | 25 |  | 1981.304 | 2 | 0 |  |  |  |  | 5653.6232
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 86 | + | 10 | 89 | + | 10 |  | 60 | 13 | 1.04 |  |  |  |  | 811.2 | m³ | 25 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 80 | + | 8 | 86 | + | 10 |  | 122 | 13 | 0.8 |  |  |  |  | 1268.8 | m³ | 28 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 77 | + | 10 | 79 | + | 16 |  | 46 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 388.7 | m³ | 29 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 73 | + | 10 | 77 | + | 10 |  | 80 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 676 | m³ | 30 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 71 | + | 0 | 73 | + | 0 |  | 40 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 497.3913 | m³ | 31 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 70 | + | 0 | 71 | + | 0 |  | 20 | 13 | 1.1 |  |  |  |  | 248.6957 | m³ | 32 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 68 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 40 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 338 | m³ | 33 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 66 | + | 10 | 68 | + | 0 |  | 30 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 253.5 | m³ | 36 | Correção do item | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 65 | + | 5 | 66 | + | 10 |  | 25 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 211.25 | m³ | 36 | Correção do item | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 507 | m³ | 35 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 60 | + | 0 | 62 | + | 0 |  | 40 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 293.913 | m³ | 36 | Agosto | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 323.3043 | m³ | 37 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 338 | m³ | 38 | Outubro | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 176.217 | m³ | 39 | 2025-11-01 | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 257.1739 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 183.6957 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 455.5652 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 462.913 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria aberta - Trecho 05 | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 13 | 0.65 |  |  |  |  | 448.2174 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
[21 empty] | 1981.304 | 0 | 1
[21 empty] | 1981.304 | 0 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 5 | + | 0 | 5 | + | 14.9 |  | 14.9 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 34.9826 | m³ | 37 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 16 | 5 | + | 0 |  | 4 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 9.3913 | m³ | 38 | Outubro | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 4 | + | 0 | 4 | + | 16 |  | 16 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 37.5652 | m³ | 39 | 2025-11-01 | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 3 | + | 4 | 4 | + | 0 |  | 16 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 37.5652 | m³ | 44 | 2025-12-01 | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 6 | 3 | + | 4 |  | 18 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 42.2609 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 2 | + | 0 | 2 | + | 6 |  | 6 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 14.087 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 1 | + | 8 | 2 | + | 0 |  | 12 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 28.1739 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
|  | Base da galeria fechada - Trecho 01 | 0 | + | 6 | 1 | + | 8 |  | 22 | 6 | 0.45 |  |  |  |  | 51.6522 | m³ | 44 |  | 1981.304 | 2 | 1
[21 empty] | 1981.304 | 0 | 1
[21 empty] | 1981.304 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10839.03 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9651.014 | m³ |  |  | 1981.304 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 89.04% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7669.71 | m³ |  |  | 1981.304 | 2 | 1
6.1.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1981.304 | m³ |  |  | 1981.304 | 2 | 1
[21 empty] | 77270.856 | 1 | 0
| 6.1.19 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 5 | + | 14 | 26 | + | 0 |  | 406 | [6 empty] | 974 | m² | 27 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3114 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 974 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 31.28% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 974 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.20 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 945.3935 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 945.3935 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí | 80 | + | 8 | 99 | + | 6.4 |  | 378.4 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 4297.78 | m³ | 28 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 74 | + | 10 | 79 | + | 16 |  | 106 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 348.174 | m | 29 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 72 | + | 17 | 74 | + | 10 |  | 33 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 746.087 | m | 31 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 71 | + | 7 | 72 | + | 17 |  | 30 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 66.957 | m | 32 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 68 | + | 0 | 71 | + | 7 |  | 67 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1306.5 | m | 33 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 66 | + | 10 | 68 | + | 0 |  | 30 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 585 | m | 33 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 65 | + | 5 | 66 | + | 10 |  | 25 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 487.5 | m | 34 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 62 | + | 5 | 65 | + | 5 |  | 60 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1170 | m | 35 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 60 | + | 0 | 62 | + | 5 |  | 45 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 877.5 | m | 36 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 57 | + | 16 | 60 | + | 0 |  | 44 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 858 | m³ | 37 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 55 | + | 10 | 57 | + | 16 |  | 46 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 897 | m³ | 38 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 51 | + | 8 | 55 | + | 10 |  | 82 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1599 | m³ | 40 |  | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 49 | + | 13 | 51 | + | 8 |  | 35 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 682.5 | m³ | 40 | Critério executado em campo | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 48 | + | 8 | 49 | + | 13 |  | 25 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 487.5 | m³ | 41 | Critério executado em campo | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 45 | + | 6 | 48 | + | 8 |  | 62 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1209 | m³ | 42 | Critério executado em campo | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 42 | + | 3 | 45 | + | 6 |  | 63 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1228.5 | m³ | 43 | Critério executado em campo | 945.3935 | 2 | 1
|  | Rua Col. José Gabriel Marquês Filho | 39 | + | 2 | 42 | + | 3 |  | 61 | 13 | 1.5 | 19.5 |  |  |  | 1189.5 | m³ | 44 | Critério executado em campo | 945.3935 | 2 | 1
[21 empty] | 945.3935 | 0 | 1
[21 empty] | 945.3935 | 0 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -2279.215 |  | 35 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1 | 10552.8285
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -588.109 |  | 36 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -308.0435 |  | 38 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -2186.8485 |  | 40 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -274.543 |  | 41 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -804.3475 |  | 42 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -798.457 |  | 43 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
|  | Correção de item considerando o critério de medição firmado | [14 empty] | -244.1065 |  | 44 | Critério utilizando item 6.1.17 | 945.3935 | 2 | 1
[21 empty] | 945.3935 | 0 | 1
[21 empty] | 945.3935 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15780.59 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10552.828 | m³ |  |  | 945.3935 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 66.87% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9607.4345 | m³ |  |  | 945.3935 | 2 | 1
6.1.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 945.3935 | m³ |  |  | 945.3935 | 2 | 1
[21 empty] | 32143.379 | 1 | 0
| 6.1.21 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - próximo P37 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Acerolas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Morangos | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Amoras | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Estaca 19 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Abacates | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Carambolas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 26 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Limões | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal - Copo de Leite | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Rua Vitória | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Rua São Pulo | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2 | UND | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Rua Porto Seguro | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 27 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Avenida dos Estados | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 32 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - entre as estacas 80-85 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 32 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí - Rua Dylio Penedo | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | UND | 32 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 72 | + | 0 | 99 | + | 6.4 |  | 546.4 | [6 empty] | 11 | UND | 33 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 70 | + | 0 | 72 | + | 0 |  | 40 | [6 empty] | 2 | UND | 35 |  | 0 | 2 | 1
|  | Avenida Piauí | 71 | + | 0 | 80 | + | 0 |  | 180 | [6 empty] | 3 | UND | 37 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 52 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 32 | UND |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 61.54% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32 | UND |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UND |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.22 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 974 |  |  |  | 243.5 | m³ | 0 |  | 0 | 2 | 1
|  |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | m | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 885.5 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 243.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 27.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 243.5 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.23 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Avenida do Canal | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 974 | m² | 0 | Jan/23 - dez/23 | 0 | 2 | 1
|  |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | m | 0 | jan/24-fev/24
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2060 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 974 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 47.28% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 974 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.24 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 662.132 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria | 70 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 270 | [6 empty] | 4516.732 |  | 35 |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 51 | + | 8 | 51 | + | 0 |  | 8 |  |  | 4.67 |  |  |  | 37.36 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 51 | + | 0 | 50 | + | 19.034 |  | 0.966 |  |  | 7.1218 |  |  |  | 6.8797 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 19.034 | 50 | + | 10 |  | 9.034 |  |  | 7.3627 |  |  |  | 66.5146 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 10 | 50 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.7691 |  |  |  | 67.691 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 7 |  |  | 6.1139 |  |  |  | 42.7973 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 13 | 49 | + | 10 |  | 3 |  |  | 6.3036 |  |  |  | 18.9108 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 10 | 49 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.833 |  |  |  | 68.33 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 0 | 48 | + | 10 |  | 10 |  |  | 6.63 |  |  |  | 66.3 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 48 | + | 10 | 48 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.4984 |  |  |  | 64.984 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 48 | + | 0 | 48 | + | 8 |  | 8 |  |  | 6.6481 |  |  |  | 53.1848 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 47 | + | 10 | 48 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.9071 |  |  |  | 49.071 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 46 | + | 10 | 47 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.9271 |  |  |  | 49.271 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 46 | + | 0 | 46 | + | 10 |  | 10 |  |  | 4.4026 |  |  |  | 44.026 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 10 | 46 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.5107 |  |  |  | 45.107 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 0 | 45 | + | 10 |  | 10 |  |  | 3.7609 |  |  |  | 37.609 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 6 | 45 | + | 0 |  | 6 |  |  | 4.4129 |  |  |  | 26.4774 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 0 | 44 | + | 10 |  | 10 |  |  | 6.2219 |  |  |  | 62.2195 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 44 | + | 10 | 44 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8272 |  |  |  | 58.2725 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 44 | + | 0 | 43 | + | 10 |  | 10 |  |  | 4.8648 |  |  |  | 48.648 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 43 | + | 10 | 43 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8233 |  |  |  | 58.233 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 43 | + | 0 | 42 | + | 10 |  | 10 |  |  | 7.3865 |  |  |  | 73.865 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 10 | 42 | + | 3 |  | 7 |  |  | 7.4436 |  |  |  | 52.1048 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 3 | 42 | + | 0 |  | 3 |  |  | 6.8636 |  |  |  | 20.5909 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 0 | 41 | + | 10 |  | 10 |  |  | 5.6569 |  |  |  | 56.5685 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 41 | + | 10 | 40 | + | 19.034 |  | 10.966 |  |  | 4.6717 |  |  |  | 51.2299 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 19.034 | 40 | + | 10 |  | 9.034 |  |  | 4.7537 |  |  |  | 42.9445 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 10 | 40 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8576 |  |  |  | 58.576 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 0 | 39 | + | 15.402 |  | 4.598 |  |  | 5.7394 |  |  |  | 26.39 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 39 | + | 15.402 | 39 | + | 10 |  | 5.402 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 23.1719 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 39 | + | 10 | 39 | + | 2 |  | 8 |  |  | 3.6646 |  |  |  | 29.3172 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9235.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5923.377 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 64.14% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5261.245 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
6.1.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 662.132 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 25823.148 | 1 | 0
| 6.1.25 | Serviço manual de limpeza e raspagem de terreno, pós movimentação de material de reaterro, inclusive raspagem de equipamento basculante. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 662.132 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria | 70 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 270 | [6 empty] | 4516.732 |  | 35 |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 51 | + | 8 | 51 | + | 0 |  | 8 |  |  | 4.67 |  |  |  | 37.36 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 51 | + | 0 | 50 | + | 19.034 |  | 0.966 |  |  | 7.1218 |  |  |  | 6.8797 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 19.034 | 50 | + | 10 |  | 9.034 |  |  | 7.3627 |  |  |  | 66.5146 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 10 | 50 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.7691 |  |  |  | 67.691 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 50 | + | 0 | 49 | + | 13 |  | 7 |  |  | 6.1139 |  |  |  | 42.7973 | m³ | 40 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 13 | 49 | + | 10 |  | 3 |  |  | 6.3036 |  |  |  | 18.9108 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 10 | 49 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.833 |  |  |  | 68.33 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 49 | + | 0 | 48 | + | 10 |  | 10 |  |  | 6.63 |  |  |  | 66.3 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 48 | + | 10 | 48 | + | 0 |  | 10 |  |  | 6.4984 |  |  |  | 64.984 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 48 | + | 0 | 48 | + | 8 |  | 8 |  |  | 6.6481 |  |  |  | 53.1848 | m³ | 41 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 47 | + | 10 | 48 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.9071 |  |  |  | 49.071 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 46 | + | 10 | 47 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.9271 |  |  |  | 49.271 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 46 | + | 0 | 46 | + | 10 |  | 10 |  |  | 4.4026 |  |  |  | 44.026 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 10 | 46 | + | 0 |  | 10 |  |  | 4.5107 |  |  |  | 45.107 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 0 | 45 | + | 10 |  | 10 |  |  | 3.7609 |  |  |  | 37.609 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 6 | 45 | + | 0 |  | 6 |  |  | 4.4129 |  |  |  | 26.4774 | m³ | 43 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 45 | + | 0 | 44 | + | 10 |  | 10 |  |  | 6.2219 |  |  |  | 62.2195 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 44 | + | 10 | 44 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8272 |  |  |  | 58.2725 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 44 | + | 0 | 43 | + | 10 |  | 10 |  |  | 4.8648 |  |  |  | 48.648 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 43 | + | 10 | 43 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8233 |  |  |  | 58.233 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 43 | + | 0 | 42 | + | 10 |  | 10 |  |  | 7.3865 |  |  |  | 73.865 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 10 | 42 | + | 3 |  | 7 |  |  | 7.4436 |  |  |  | 52.1048 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 3 | 42 | + | 0 |  | 3 |  |  | 6.8636 |  |  |  | 20.5909 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 42 | + | 0 | 41 | + | 10 |  | 10 |  |  | 5.6569 |  |  |  | 56.5685 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 41 | + | 10 | 40 | + | 19.034 |  | 10.966 |  |  | 4.6717 |  |  |  | 51.2299 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 19.034 | 40 | + | 10 |  | 9.034 |  |  | 4.7537 |  |  |  | 42.9445 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 10 | 40 | + | 0 |  | 10 |  |  | 5.8576 |  |  |  | 58.576 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 40 | + | 0 | 39 | + | 15.402 |  | 4.598 |  |  | 5.7394 |  |  |  | 26.39 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 39 | + | 15.402 | 39 | + | 10 |  | 5.402 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 23.1719 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
|  | Reaterro lateral da galeria ( casas lindeiras) | 39 | + | 10 | 39 | + | 2 |  | 8 |  |  | 3.6646 |  |  |  | 29.3172 | m³ | 44 |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
[21 empty] | 662.132 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9235.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5923.377 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 64.14% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5261.245 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
6.1.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 662.132 | m³ |  |  | 662.132 | 2 | 1
[21 empty] | 25823.148 | 1 | 0
| 6.1.26 | Conjunto motobomba centrífuga 6", a diesel/gasolina, 24 CV, com acessórios. | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
|  | Rua Cel José Gabriel Marquês Filho | 70 | + | 0 | 83 | + | 10 |  | 270 | [8 empty] | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 31 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 32 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Maio 2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 33 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Junho 2025 | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 34 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Julho 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 35 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Agosto 2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 36 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Setembro 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 37 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Outubro 2025 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 38 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Novembro 2025 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 39 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Dezembro 2025 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 40 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Janeiro 2026 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 41 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Fevereiro 2026 | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 2 | mês | 42 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Março 2026 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 2 | mês | 43 |  | 2 | 2 | 1
|  | Mês de Abril 2026 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2 | mês | 44 |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 32 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 71.88% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
6.1.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2 | 2 | 1
[21 empty] | 48 | 1 | 0
| 6.1.27 | Limpeza sob a ponte Moacir Gonçalves | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Desobstrução, Limpeza e Remanejamento de Resíduos na Rua Dr. Moacir Gonçalves, Abaixo da Ponte | [14 empty] | 1 | Unid | 35 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.28 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.29 | Equipe de Pare e Siga com sinalização | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1440 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.30 | Padrão Móvel de entrada de energia trifás., Realocação | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
|  | Obra montante 1 poste | 6 | + | 5 | 6 | + | 15 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Obra jusante 3 relocações | 60 | + | 0 | 58 | + | 10 |  | 30 | [6 empty] | 30 |  | 37 |  | 0 | 2 | 1
|  | Obra jusante 2 relocações | 55 | + | 10 | 58 | + | 10 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 38 |  | 0 | 2 | 1
|  | Obra jusante 2 relocações | 38 | + | 10 | 55 | + | 10 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 43 |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 60 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.31 | Conjunto moto bomba centrifuga 6", a diesel/gasolina, 13 cv, com acessórios | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 8 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 8 | 2 | 1
|  | Setembro/2025 | [14 empty] | 1 |  | 44 | Início da nova frente de serviço | 8 | 2 | 1
|  | Outubro/2025 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Novembro/2025 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Dezembro/2025 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Janeiro/2026 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Fevereiro/2026 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Março/2026 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
|  | Abril/2026 | [14 empty] | 1 |  | 44 |  | 8 | 2 | 1
[21 empty] | 8 | 0 | 1
[21 empty] | 8 | 0 | 1
[21 empty] | 8 | 0 | 1
[21 empty] | 8 | 0 | 1
[21 empty] | 8 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 8 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 72.73% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 8 | 2 | 1
6.1.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 8 | 2 | 1
[21 empty] | 144 | 1 | 0
| 6.1.32 | Corpo de BSCC 2,00 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 6 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 6 | 2 | 1
|  | Rua Lourenço Sales | [14 empty] | 6 |  | 44 |  | 6 | 2 | 1
[21 empty] | 6 | 0 | 1
[21 empty] | 6 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 6 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 6 | 2 | 1
6.1.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 6 | m |  |  | 6 | 2 | 1
[21 empty] | 48 | 1 | 0
| 6.1.33 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.34 | Guarda Corpo para barreira do canal | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 800 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.34 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
| 6.1.35 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | DIST. (km) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1306374.812 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 28 | + | 10 | 32 | + | 0 |  |  |  | 18 | 3148.95 |  |  |  | 56681.1 | tkm | 16 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 79 | + | 16 | 99 | + | 6.4 |  |  |  | 18 | 13154.05 |  |  |  | 236772.9 | tkm | 27 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 73 | + | 10 | 79 | + | 16 |  |  |  | 18 | 990.15 |  |  |  | 17822.7 | tkm | 31 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 71 | + | 7 | 73 | + | 10 |  |  |  | 18 | 2372.39 |  |  |  | 42703.02 | tkm | 32 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | 70 | + | 0 | 71 | + | 7 |  |  |  | 18 | 408.93 |  |  |  | 7360.74 | tkm | 33 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 462.71 |  |  |  | 8328.78 | tkm | 35 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 1276.67 |  |  |  | 22980.06 | tkm | 35 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 1032.54 |  |  |  | 18585.72 | tkm | 35 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 3498.48 |  |  |  | 62972.64 | tkm | 36 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4549.06 |  |  |  | 81883.08 | tkm | 37 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4835.15 |  |  |  | 87032.7 | tkm | 38 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 2771.24 |  |  |  | 49882.32 | tkm | 39 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 5492.71 |  |  |  | 98868.78 | tkm | 40 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 4003.85 |  |  |  | 48901.369 | tkm | 41 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Janeiro 2026 (transferido do item 3.1.6) | [14 empty] | 23167.931 | tkm | 41 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Fevereiro 2026 (transferido do item 3.1.6) | [14 empty] | 128153.968 | tkm | 42 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Serviço realizado no canal revestido em concreto no item 2.2.6 no mês de Março 2026 (transferido do item 3.1.6) | [14 empty] | 89602.367 | tkm | 43 |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  | Transporte Destinação final - Classe ll-A | [9 empty] | 18 | 1857.13 |  |  |  | 33428.34 | tkm | 44 |  | 1306374.812 | 2 | 1
[21 empty] | 1306374.812 | 0 | 1
|  | Transporte de reaterro | [7 empty] | 5923.377 | 1.7 | 2 | 20139.4818 |  |  |  | 20139.4818 | tkm | 44 |  | 1306374.812 | 2 | 1
[21 empty] | 1306374.812 | 0 | 1
|  | Transporte argila para obra | [7 empty] | 16709.65 | 1.6 | 6.4 | 171106.816 |  |  |  | 171106.816 | tkm | 44 |  | 1306374.812 | 2 | 1
[21 empty] | 1306374.812 | 0 | 1
[21 empty] | 1306374.812 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2188345.99 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1306374.812 | tkm |  |  | 1306374.812 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 59.7% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 1306374.812 | 2 | 1
6.1.35 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1306374.812 | tkm |  |  | 1306374.812 | 2 | 1
[21 empty] | 37884869.548 | 1 | 0
| 6.1.36 | MURO TIPO 5: BLOCO DE CONCRETO APARENTE | PERÍODO | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0 | 2 | 1
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 84 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
6.1.36 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0 | 2 | 1
[21 empty] | 0 | 1 | 0
Note on M1759: Pedro Henrique Viana Brito: DMT modificada para 18 km
Note on L1760: Pedro Henrique Viana Brito: Coeficiente usado modificado para 1,70
Note on L1761: Pedro Henrique Viana Brito: Coeficiente usado modificado para 1,70
Note on L1762: Pedro Henrique Viana Brito: Coeficiente usado modificado para 1,70
Note on L1763: Pedro Henrique Viana Brito: Coeficiente usado modificado para 1,70
Note on M1764: Pedro Henrique Viana Brito: DMT modificada para 18 km
Note on M1765: Pedro Henrique Viana Brito: DMT modificada para 18 km
Note on M1766: Pedro Henrique Viana Brito: DMT modificada para 18 km
Note on M1769: Pedro Henrique Viana Brito: DMT modificada para 18 km

## ACOMPANHAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEDURB
Secretária do Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Título:
Acompanhamento do Cronograma Físico/Financeiro
|  | Objeto: | [30 empty] | Contrato:
|  | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL GUARANHUNS, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS | [30 empty] | 047/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES |  |  | VALORES(R$) | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | SALDO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 303374.47
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 63.19%; 2022-09-01 1: 2.225%; 2022-10-01 1: 1.174%; 2022-11-01 1: 1.174%; 2022-12-01 1: 1.174%; 2023-01-01 1: 1.174%; 2023-02-01 1: 1.174%; 2023-03-01 1: 1.174%; 2023-04-01 1: 1.174%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 3.065%; 2024-02-01 1: 16.54%; 2024-03-01 1: 0.8545%; 2024-04-01 1: 0.8545%; 2024-05-01 1: 0.8545%; 2024-06-01 1: 0.8545%; 2024-07-01 1: 0.8545%; 2024-08-01 1: 3.092%; 2024-09-01 1: 1.174%; 2024-10-01 1: 1.174%; 2024-11-01 1: 1.174%; 2024-12-01 1: 1.174%; 2025-01-01 1: 1.174%; 2025-02-01 1: 1.174%; 2025-03-01 1: 1.971%; 2025-04-01 1: 1.971%; 2025-05-01 1: 1.971%; 2025-06-01 1: 1.971%; 2025-07-01 1: 1.971%; 2025-08-01 1: 1.971%; 2025-09-01 1: 1.971%; 2025-10-01 1: 1.971%; 2025-11-01 1: 1.971%; 2025-12-01 1: 1.971%; 2026-01-01 1: 1.971%; 2026-02-01 1: 1.971%; 2026-03-01 1: 1.971%; 2026-04-01 1: 0.9855%; 2026-05-01 1: 0.9855%; 2026-06-01 1: 1.533%; 2026-07-01 1: 1.533% | 30.66%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 6750.65; 2022-10-01 1: 3561.95; 2022-11-01 1: 3561.95; 2022-12-01 1: 3561.95; 2023-01-01 1: 3561.95; 2023-02-01 1: 3561.95; 2023-03-01 1: 3561.95; 2023-04-01 1: 3561.95; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 9299.53; 2024-02-01 1: 50163.65; 2024-03-01 1: 2592.34; 2024-04-01 1: 2592.34; 2024-05-01 1: 2592.34; 2024-06-01 1: 2592.34; 2024-07-01 1: 2592.34; 2024-08-01 1: 9379.61; 2024-09-01 1: 3561.95; 2024-10-01 1: 3561.95; 2024-11-01 1: 3561.95; 2024-12-01 1: 3561.95; 2025-01-01 1: 3561.95; 2025-02-01 1: 3561.95; 2025-03-01 1: 5979.6752; 2025-04-01 1: 5979.6752; 2025-05-01 1: 5979.6752; 2025-06-01 1: 5979.6752; 2025-07-01 1: 5979.6752; 2025-08-01 1: 5979.6752; 2025-09-01 1: 5979.6752; 2025-10-01 1: 5979.6752; 2025-11-01 1: 5979.6752; 2025-12-01 1: 5979.6752; 2026-01-01 1: 5979.6752; 2026-02-01 1: 5979.6752; 2026-03-01 1: 5979.6752; 2026-04-01 1: 2989.8376; 2026-05-01 1: 2989.8376; 2026-06-01 1: 4650.7885; 2026-07-01 1: 4650.8585 | 93017.1 | 210357.3 | 93017.17 | 4650.8585 | 5979.6752 | 303374.4 | -0.07 | 1415515.032
2 | CANAL GUARANHUNS 01 - REVESTIMENTO EM CONCRETO |  |  | 32014475.99
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0.3817%; 2022-10-01 1: 1.617%; 2022-11-01 1: 0.6948%; 2022-12-01 1: 0.9571%; 2023-01-01 1: 0.3189%; 2023-02-01 1: 1.628%; 2023-03-01 1: 0.3458%; 2023-04-01 1: 1.749%; 2023-05-01 1: 1.875%; 2023-06-01 1: 2.368%; 2023-07-01 1: 3.318%; 2023-08-01 1: 1.232%; 2023-09-01 1: 1.202%; 2023-10-01 1: 0.9323%; 2023-11-01 1: 0.6192%; 2023-12-01 1: 0.2444%; 2024-01-01 1: 0.7493%; 2024-02-01 1: 1.086%; 2024-03-01 1: 2.463%; 2024-04-01 1: 3.202%; 2024-05-01 1: 1.538%; 2024-06-01 1: 2.632%; 2024-07-01 1: 1.304%; 2024-08-01 1: 1.758%; 2024-09-01 1: 2.986%; 2024-10-01 1: 1.776%; 2024-11-01 1: 1.087%; 2024-12-01 1: 1.473%; 2025-01-01 1: 2.087%; 2025-02-01 1: 2.129%; 2025-03-01 1: 3.487%; 2025-04-01 1: 3.487%; 2025-05-01 1: 3.487%; 2025-06-01 1: 3.487%; 2025-07-01 1: 3.487%; 2025-08-01 1: 3.487%; 2025-09-01 1: 3.487%; 2025-10-01 1: 3.487%; 2025-11-01 1: 3.487%; 2025-12-01 1: 3.487%; 2026-01-01 1: 3.487%; 2026-02-01 1: 3.487%; 2026-03-01 1: 3.487%; 2026-04-01 1: 1.744%; 2026-05-01 1: 1.744%; 2026-06-01 1: 2.712%; 2026-07-01 1: 2.712% | 54.25%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 122205.9; 2022-10-01 1: 517645.11; 2022-11-01 1: 222450.07; 2022-12-01 1: 306418.23; 2023-01-01 1: 102104.31; 2023-02-01 1: 521138.53; 2023-03-01 1: 110718.59; 2023-04-01 1: 559900.93; 2023-05-01 1: 600259.87; 2023-06-01 1: 758232.38; 2023-07-01 1: 1062101.28; 2023-08-01 1: 394319.9; 2023-09-01 1: 384755.9; 2023-10-01 1: 298465.31; 2023-11-01 1: 198248.03; 2023-12-01 1: 78258.75; 2024-01-01 1: 239876.13; 2024-02-01 1: 347541.32; 2024-03-01 1: 788551.68; 2024-04-01 1: 1025014.99; 2024-05-01 1: 492379.18; 2024-06-01 1: 842729.36; 2024-07-01 1: 417595.64; 2024-08-01 1: 562670.45; 2024-09-01 1: 956075.39; 2024-10-01 1: 568438.06; 2024-11-01 1: 348099.36; 2024-12-01 1: 471727.07; 2025-01-01 1: 668211.27; 2025-02-01 1: 681650.73; 2025-03-01 1: 1116430.2174; 2025-04-01 1: 1116430.2174; 2025-05-01 1: 1116430.2174; 2025-06-01 1: 1116430.2174; 2025-07-01 1: 1116430.2174; 2025-08-01 1: 1116430.2174; 2025-09-01 1: 1116430.2174; 2025-10-01 1: 1116430.2174; 2025-11-01 1: 1116430.2174; 2025-12-01 1: 1116430.2174; 2026-01-01 1: 1116430.2174; 2026-02-01 1: 1116430.2174; 2026-03-01 1: 1116430.2174; 2026-04-01 1: 558215.1087; 2026-05-01 1: 558215.1087; 2026-06-01 1: 868334.5835; 2026-07-01 1: 868334.6135 | 17366692.24 | 14647783.72 | 17366692.27 | 868334.6135 | 1116430.2174 | 32014475.96 | -0.03
3 | CANAL GUARANHUNS 02 - REVESTIMENTO EM TERRA |  |  | 1673943.39
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0.3231%; 2024-02-01 1: 0%; 2024-03-01 1: 0%; 2024-04-01 1: 0%; 2024-05-01 1: 0%; 2024-06-01 1: 0%; 2024-07-01 1: 0.3353%; 2024-08-01 1: 0%; 2024-09-01 1: 0%; 2024-10-01 1: 0.6566%; 2024-11-01 1: 0%; 2024-12-01 1: 0%; 2025-01-01 1: 0%; 2025-02-01 1: 0%; 2025-03-01 1: 6.344%; 2025-04-01 1: 6.344%; 2025-05-01 1: 6.344%; 2025-06-01 1: 6.344%; 2025-07-01 1: 6.344%; 2025-08-01 1: 6.344%; 2025-09-01 1: 6.344%; 2025-10-01 1: 6.344%; 2025-11-01 1: 6.344%; 2025-12-01 1: 6.344%; 2026-01-01 1: 6.344%; 2026-02-01 1: 6.344%; 2026-03-01 1: 6.344%; 2026-04-01 1: 3.172%; 2026-05-01 1: 3.172%; 2026-06-01 1: 4.934%; 2026-07-01 1: 4.934% | 98.69%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 5408.37; 2024-02-01 1: 0; 2024-03-01 1: 0; 2024-04-01 1: 0; 2024-05-01 1: 0; 2024-06-01 1: 0; 2024-07-01 1: 5612.9; 2024-08-01 1: 0; 2024-09-01 1: 0; 2024-10-01 1: 10990.43; 2024-11-01 1: 0; 2024-12-01 1: 0; 2025-01-01 1: 0; 2025-02-01 1: 0; 2025-03-01 1: 106195.6086; 2025-04-01 1: 106195.6086; 2025-05-01 1: 106195.6086; 2025-06-01 1: 106195.6086; 2025-07-01 1: 106195.6086; 2025-08-01 1: 106195.6086; 2025-09-01 1: 106195.6086; 2025-10-01 1: 106195.6086; 2025-11-01 1: 106195.6086; 2025-12-01 1: 106195.6086; 2026-01-01 1: 106195.6086; 2026-02-01 1: 106195.6086; 2026-03-01 1: 106195.6086; 2026-04-01 1: 53097.8043; 2026-05-01 1: 53097.8043; 2026-06-01 1: 82596.5845; 2026-07-01 1: 82596.5845 | 1651931.69 | 22011.7 | 1651931.69 | 82596.5845 | 106195.6086 | 1673943.39 | 0
4 | PASSARELAS |  |  | 1421956.64
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0%; 2024-02-01 1: 0%; 2024-03-01 1: 0%; 2024-04-01 1: 0%; 2024-05-01 1: 0%; 2024-06-01 1: 0%; 2024-07-01 1: 12.83%; 2024-08-01 1: 1.786%; 2024-09-01 1: 0%; 2024-10-01 1: 0%; 2024-11-01 1: 6.551%; 2024-12-01 1: 4.462%; 2025-01-01 1: 0.781%; 2025-02-01 1: 0.05112%; 2025-03-01 1: 4.728%; 2025-04-01 1: 4.728%; 2025-05-01 1: 4.728%; 2025-06-01 1: 4.728%; 2025-07-01 1: 4.728%; 2025-08-01 1: 4.728%; 2025-09-01 1: 4.728%; 2025-10-01 1: 4.728%; 2025-11-01 1: 4.728%; 2025-12-01 1: 4.728%; 2026-01-01 1: 4.728%; 2026-02-01 1: 4.728%; 2026-03-01 1: 4.728%; 2026-04-01 1: 2.364%; 2026-05-01 1: 2.364%; 2026-06-01 1: 3.677%; 2026-07-01 1: 3.677% | 73.54%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 0; 2024-02-01 1: 0; 2024-03-01 1: 0; 2024-04-01 1: 0; 2024-05-01 1: 0; 2024-06-01 1: 0; 2024-07-01 1: 182378.34; 2024-08-01 1: 25402.42; 2024-09-01 1: 0; 2024-10-01 1: 0; 2024-11-01 1: 93146.98; 2024-12-01 1: 63440.71; 2025-01-01 1: 11105.27; 2025-02-01 1: 726.85; 2025-03-01 1: 67227.1759; 2025-04-01 1: 67227.1759; 2025-05-01 1: 67227.1759; 2025-06-01 1: 67227.1759; 2025-07-01 1: 67227.1759; 2025-08-01 1: 67227.1759; 2025-09-01 1: 67227.1759; 2025-10-01 1: 67227.1759; 2025-11-01 1: 67227.1759; 2025-12-01 1: 67227.1759; 2026-01-01 1: 67227.1759; 2026-02-01 1: 67227.1759; 2026-03-01 1: 67227.1759; 2026-04-01 1: 33613.538; 2026-05-01 1: 33613.588; 2026-06-01 1: 52287.8035; 2026-07-01 1: 52287.8035 | 1045756.02 | 376200.57 | 1045756.07 | 52287.8035 | 67227.1759 | 1421956.59 | -0.05
5 | URBANIZAÇÃO |  |  | 2279664.95
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0.06832%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0.7592%; 2023-11-01 1: 0.3972%; 2023-12-01 1: 0.02127%; 2024-01-01 1: 0.826%; 2024-02-01 1: 3.346%; 2024-03-01 1: 0.3001%; 2024-04-01 1: 1.831%; 2024-05-01 1: 0.6405%; 2024-06-01 1: 0.8748%; 2024-07-01 1: 3.609%; 2024-08-01 1: 0.2113%; 2024-09-01 1: 1.064%; 2024-10-01 1: 1.404%; 2024-11-01 1: 0.08446%; 2024-12-01 1: 0%; 2025-01-01 1: 0.5432%; 2025-02-01 1: 4.412%; 2025-03-01 1: 5.108%; 2025-04-01 1: 5.108%; 2025-05-01 1: 5.108%; 2025-06-01 1: 5.108%; 2025-07-01 1: 5.108%; 2025-08-01 1: 5.108%; 2025-09-01 1: 5.108%; 2025-10-01 1: 5.108%; 2025-11-01 1: 5.108%; 2025-12-01 1: 5.108%; 2026-01-01 1: 5.108%; 2026-02-01 1: 5.108%; 2026-03-01 1: 5.108%; 2026-04-01 1: 2.554%; 2026-05-01 1: 2.554%; 2026-06-01 1: 3.973%; 2026-07-01 1: 3.973% | 79.45%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 3493.42; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 1557.53; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 17307.11; 2023-11-01 1: 9054.64; 2023-12-01 1: 484.89; 2024-01-01 1: 18829.35; 2024-02-01 1: 76284.77; 2024-03-01 1: 6841.63; 2024-04-01 1: 41740.85; 2024-05-01 1: 14601.21; 2024-06-01 1: 19941.41; 2024-07-01 1: 82283.87; 2024-08-01 1: 4816.81; 2024-09-01 1: 24254.72; 2024-10-01 1: 31995.8; 2024-11-01 1: 1925.43; 2024-12-01 1: 0; 2025-01-01 1: 12382.12; 2025-02-01 1: 100574.79; 2025-03-01 1: 116440.3671; 2025-04-01 1: 116440.3671; 2025-05-01 1: 116440.3671; 2025-06-01 1: 116440.3671; 2025-07-01 1: 116440.3671; 2025-08-01 1: 116440.3671; 2025-09-01 1: 116440.3671; 2025-10-01 1: 116440.3671; 2025-11-01 1: 116440.3671; 2025-12-01 1: 116440.3671; 2026-01-01 1: 116440.3671; 2026-02-01 1: 116440.3671; 2026-03-01 1: 116440.3671; 2026-04-01 1: 58220.1536; 2026-05-01 1: 58220.1836; 2026-06-01 1: 90564.73; 2026-07-01 1: 90564.73 | 1811294.57 | 468370.35 | 1811294.6 | 90564.73 | 116440.3671 | 2279664.92 | -0.03
6 | SERVIÇOS NOVOS |  |  | 10494264.7
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0%; 2024-02-01 1: 13.19%; 2024-03-01 1: 1.076%; 2024-04-01 1: 0.4401%; 2024-05-01 1: 0.9796%; 2024-06-01 1: 0.303%; 2024-07-01 1: 0.4776%; 2024-08-01 1: 9.67%; 2024-09-01 1: 5.383%; 2024-10-01 1: 2.654%; 2024-11-01 1: 1.186%; 2024-12-01 1: 1.423%; 2025-01-01 1: 1.737%; 2025-02-01 1: 1.048%; 2025-03-01 1: 3.885%; 2025-04-01 1: 3.885%; 2025-05-01 1: 3.885%; 2025-06-01 1: 3.885%; 2025-07-01 1: 3.885%; 2025-08-01 1: 3.885%; 2025-09-01 1: 3.885%; 2025-10-01 1: 3.885%; 2025-11-01 1: 3.885%; 2025-12-01 1: 3.885%; 2026-01-01 1: 3.885%; 2026-02-01 1: 3.885%; 2026-03-01 1: 3.885%; 2026-04-01 1: 1.942%; 2026-05-01 1: 1.942%; 2026-06-01 1: 3.021%; 2026-07-01 1: 3.021% | 60.43%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 0; 2024-02-01 1: 1384656.86; 2024-03-01 1: 112967.85; 2024-04-01 1: 46186; 2024-05-01 1: 102804.93; 2024-06-01 1: 31801.76; 2024-07-01 1: 50118.64; 2024-08-01 1: 1014777.55; 2024-09-01 1: 564887.56; 2024-10-01 1: 278523.59; 2024-11-01 1: 124430.08; 2024-12-01 1: 149299.49; 2025-01-01 1: 182252.84; 2025-02-01 1: 109948.71; 2025-03-01 1: 407674.854; 2025-04-01 1: 407674.854; 2025-05-01 1: 407674.854; 2025-06-01 1: 407674.854; 2025-07-01 1: 407674.854; 2025-08-01 1: 407674.854; 2025-09-01 1: 407674.854; 2025-10-01 1: 407674.854; 2025-11-01 1: 407674.854; 2025-12-01 1: 407674.854; 2026-01-01 1: 407674.854; 2026-02-01 1: 407674.854; 2026-03-01 1: 407674.854; 2026-04-01 1: 203837.477; 2026-05-01 1: 203837.427; 2026-06-01 1: 317080.442; 2026-07-01 1: 317080.442 | 6341608.89 | 4152655.86 | 6341608.84 | 317080.442 | 407674.854 | 10494264.75 | 0.05
TOTAL PARCIAL (%) |  |  |  | 48187680.14 | 2022-08-01 1: 0.1567%; 2022-09-01 1: 0.2676%; 2022-10-01 1: 1.089%; 2022-11-01 1: 0.469%; 2022-12-01 1: 0.6433%; 2023-01-01 1: 0.2193%; 2023-02-01 1: 1.088%; 2023-03-01 1: 0.2372%; 2023-04-01 1: 1.173%; 2023-05-01 1: 1.246%; 2023-06-01 1: 1.573%; 2023-07-01 1: 2.204%; 2023-08-01 1: 0.8183%; 2023-09-01 1: 0.7985%; 2023-10-01 1: 0.6553%; 2023-11-01 1: 0.4302%; 2023-12-01 1: 0.1634%; 2024-01-01 1: 0.5674%; 2024-02-01 1: 3.857%; 2024-03-01 1: 1.89%; 2024-04-01 1: 2.315%; 2024-05-01 1: 1.271%; 2024-06-01 1: 1.862%; 2024-07-01 1: 1.537%; 2024-08-01 1: 3.356%; 2024-09-01 1: 3.214%; 2024-10-01 1: 1.854%; 2024-11-01 1: 1.185%; 2024-12-01 1: 1.428%; 2025-01-01 1: 1.821%; 2025-02-01 1: 1.86%; 2025-03-01 1: 3.777%; 2025-04-01 1: 3.777%; 2025-05-01 1: 3.777%; 2025-06-01 1: 3.777%; 2025-07-01 1: 3.777%; 2025-08-01 1: 3.777%; 2025-09-01 1: 3.777%; 2025-10-01 1: 3.777%; 2025-11-01 1: 3.777%; 2025-12-01 1: 3.777%; 2026-01-01 1: 3.777%; 2026-02-01 1: 3.777%; 2026-03-01 1: 3.777%; 2026-04-01 1: 1.888%; 2026-05-01 1: 1.888%; 2026-06-01 1: 2.938%; 2026-07-01 1: 2.938% | 41.92%
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 0.1567%; 2022-09-01 1: 0.4243%; 2022-10-01 1: 1.513%; 2022-11-01 1: 1.982%; 2022-12-01 1: 2.625%; 2023-01-01 1: 2.845%; 2023-02-01 1: 3.933%; 2023-03-01 1: 4.17%; 2023-04-01 1: 5.342%; 2023-05-01 1: 6.588%; 2023-06-01 1: 8.162%; 2023-07-01 1: 10.37%; 2023-08-01 1: 11.18%; 2023-09-01 1: 11.98%; 2023-10-01 1: 12.64%; 2023-11-01 1: 13.07%; 2023-12-01 1: 13.23%; 2024-01-01 1: 13.8%; 2024-02-01 1: 17.66%; 2024-03-01 1: 19.55%; 2024-04-01 1: 21.86%; 2024-05-01 1: 23.13%; 2024-06-01 1: 24.99%; 2024-07-01 1: 26.53%; 2024-08-01 1: 29.89%; 2024-09-01 1: 33.1%; 2024-10-01 1: 34.95%; 2024-11-01 1: 36.14%; 2024-12-01 1: 37.57%; 2025-01-01 1: 39.39%; 2025-02-01 1: 41.25%; 2025-03-01 1: 45.03%; 2025-04-01 1: 48.8%; 2025-05-01 1: 52.58%; 2025-06-01 1: 56.36%; 2025-07-01 1: 60.13%; 2025-08-01 1: 63.91%; 2025-09-01 1: 67.69%; 2025-10-01 1: 71.46%; 2025-11-01 1: 75.24%; 2025-12-01 1: 79.02%; 2026-01-01 1: 82.79%; 2026-02-01 1: 86.57%; 2026-03-01 1: 90.35%; 2026-04-01 1: 92.24%; 2026-05-01 1: 92.24%; 2026-06-01 1: 95.17%; 2026-07-01 1: 98.11% | 41.92%
TOTAL FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 128956.45; 2022-10-01 1: 524700.48; 2022-11-01 1: 226012.02; 2022-12-01 1: 309980.18; 2023-01-01 1: 105666.26; 2023-02-01 1: 524272.39; 2023-03-01 1: 114280.54; 2023-04-01 1: 565020.41; 2023-05-01 1: 600259.87; 2023-06-01 1: 758232.38; 2023-07-01 1: 1062101.28; 2023-08-01 1: 394319.9; 2023-09-01 1: 384755.9; 2023-10-01 1: 315772.42; 2023-11-01 1: 207302.67; 2023-12-01 1: 78743.64; 2024-01-01 1: 273413.38; 2024-02-01 1: 1858656.6; 2024-03-01 1: 910953.5; 2024-04-01 1: 1115534.18; 2024-05-01 1: 612377.66; 2024-06-01 1: 897064.87; 2024-07-01 1: 740581.73; 2024-08-01 1: 1617046.84; 2024-09-01 1: 1548779.62; 2024-10-01 1: 893509.83; 2024-11-01 1: 571163.8; 2024-12-01 1: 688029.22; 2025-01-01 1: 877513.45; 2025-02-01 1: 896463.03; 2025-03-01 1: 1819947.8983; 2025-04-01 1: 1819947.8983; 2025-05-01 1: 1819947.8983; 2025-06-01 1: 1819947.8983; 2025-07-01 1: 1819947.8983; 2025-08-01 1: 1819947.8983; 2025-09-01 1: 1819947.8983; 2025-10-01 1: 1819947.8983; 2025-11-01 1: 1819947.8983; 2025-12-01 1: 1819947.8983; 2026-01-01 1: 1819947.8983; 2026-02-01 1: 1819947.8983; 2026-03-01 1: 1819947.8983; 2026-04-01 1: 909973.9191; 2026-05-01 1: 909973.9491; 2026-06-01 1: 1415514.932; 2026-07-01 1: 1415515.032 | 20201529.34
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 204453.26; 2022-10-01 1: 729153.74; 2022-11-01 1: 955165.76; 2022-12-01 1: 1265145.94; 2023-01-01 1: 1370812.2; 2023-02-01 1: 1895084.59; 2023-03-01 1: 2009365.13; 2023-04-01 1: 2574385.54; 2023-05-01 1: 3174645.41; 2023-06-01 1: 3932877.79; 2023-07-01 1: 4994979.07; 2023-08-01 1: 5389298.97; 2023-09-01 1: 5774054.87; 2023-10-01 1: 6089827.29; 2023-11-01 1: 6297129.96; 2023-12-01 1: 6375873.6; 2024-01-01 1: 6649286.98; 2024-02-01 1: 8507943.58; 2024-03-01 1: 9418897.08; 2024-04-01 1: 10534431.26; 2024-05-01 1: 11146808.92; 2024-06-01 1: 12043873.79; 2024-07-01 1: 12784455.52; 2024-08-01 1: 14401502.36; 2024-09-01 1: 15950281.98; 2024-10-01 1: 16843791.81; 2024-11-01 1: 17414955.61; 2024-12-01 1: 18102984.83; 2025-01-01 1: 18980498.28; 2025-02-01 1: 19876961.31; 2025-03-01 1: 21696909.2083; 2025-04-01 1: 23516857.1066; 2025-05-01 1: 25336805.0049; 2025-06-01 1: 27156752.9031; 2025-07-01 1: 28976700.8014; 2025-08-01 1: 30796648.6997; 2025-09-01 1: 32616596.598; 2025-10-01 1: 34436544.4963; 2025-11-01 1: 36256492.3946; 2025-12-01 1: 38076440.2929; 2026-01-01 1: 39896388.1911; 2026-02-01 1: 41716754.2794; 2026-03-01 1: 43536702.1777; 2026-04-01 1: 44446676.0969; 2026-05-01 1: 45356650.046; 2026-06-01 1: 46772164.978; 2026-07-01 1: 48187680.14 | 20201529.34 | 0 | 418.19
MEDIÇÕES |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 128956.45; 2022-10-01 1: 524700.48; 2022-11-01 1: 226012.02; 2022-12-01 1: 309980.18; 2023-01-01 1: 105666.26; 2023-02-01 1: 524272.39; 2023-03-01 1: 114280.54; 2023-04-01 1: 565020.41; 2023-05-01 1: 600259.87; 2023-06-01 1: 758232.38; 2023-07-01 1: 1062101.28; 2023-08-01 1: 394319.9; 2023-09-01 1: 384755.9; 2023-10-01 1: 315772.42; 2023-11-01 1: 207302.67; 2023-12-01 1: 78743.64; 2024-01-01 1: 273413.38; 2024-02-01 1: 1858656.6; 2024-03-01 1: 910953.5; 2024-04-01 1: 1115534.18; 2024-05-01 1: 612377.66; 2024-06-01 1: 897604.87; 2024-07-01 1: 740581.73; 2024-08-01 1: 1617046.84; 2024-09-01 1: 1548046.84; 2024-10-01 1: 893509.83; 2024-11-01 1: 571163.8; 2024-12-01 1: 688029.22; 2025-01-01 1: 877513.45; 2025-02-01 1: 896463.03; 2025-03-01 1: 740154.92; 2025-04-01 1: 693109.67; 2025-05-01 1: 693109.67; 2025-06-01 1: 661735.32; 2025-07-01 1: 2048506.94; 2025-08-01 1: 1249415.99; 2025-09-01 1: 1926510.64; 2025-10-01 1: 1411968.3; 2025-11-01 1: 1700604.5; 2025-12-01 1: 1400660.05; 2026-01-01 1: 1213150.71; 2026-02-01 1: 1466830.46; 2026-03-01 1: 1138791.09; 2026-04-01 1: 2407836.62
MEDIÇÕES ACUMULADAS |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 204453.26; 2022-10-01 1: 729153.74; 2022-11-01 1: 955165.76; 2022-12-01 1: 1265145.94; 2023-01-01 1: 1370812.2; 2023-02-01 1: 1895084.59; 2023-03-01 1: 2009365.13; 2023-04-01 1: 2574385.54; 2023-05-01 1: 3174645.41; 2023-06-01 1: 3932877.79; 2023-07-01 1: 4994979.07; 2023-08-01 1: 5389298.97; 2023-09-01 1: 5774054.87; 2023-10-01 1: 6089827.29; 2023-11-01 1: 6297129.96; 2023-12-01 1: 6375873.6; 2024-01-01 1: 6649286.98; 2024-02-01 1: 8507943.58; 2024-03-01 1: 9418897.08; 2024-04-01 1: 10534431.26; 2024-05-01 1: 11146808.92; 2024-06-01 1: 12044413.79; 2024-07-01 1: 12784995.52; 2024-08-01 1: 14402042.36; 2024-09-01 1: 15950089.2; 2024-10-01 1: 16843599.03; 2024-11-01 1: 17414762.83; 2024-12-01 1: 18102792.05; 2025-01-01 1: 18980305.5; 2025-02-01 1: 19876768.53; 2025-03-01 1: 20616923.45; 2025-04-01 1: 21310033.12; 2025-05-01 1: 22003142.79; 2025-06-01 1: 22664878.11; 2025-07-01 1: 24713385.05; 2025-08-01 1: 25962801.04; 2025-09-01 1: 27889311.68; 2025-10-01 1: 29301279.98; 2025-11-01 1: 31025808.855; 2025-12-01 1: 32450393.28; 2026-01-01 1: 33663543.99; 2026-02-01 1: 35130374.45; 2026-03-01 1: 36269165.54; 2026-04-01 1: 38677002.16; 2026-05-01 1: 38677002.16; 2026-06-01 1: 38677002.16; 2026-07-01 1: 38677002.16
32450393.28
0
0

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEDURB
Secretária do Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Título:
Cronograma Físico/Financeiro
|  | Objeto: | [30 empty] | Contrato:
|  | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL GUARANHUNS, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS | [30 empty] | 047/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES |  |  | VALORES(R$) | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | SALDO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 246383.27
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 63.19%; 2022-09-01 1: 2.74%; 2022-10-01 1: 1.446%; 2022-11-01 1: 1.446%; 2022-12-01 1: 1.446%; 2023-01-01 1: 1.446%; 2023-02-01 1: 1.446%; 2023-03-01 1: 1.446%; 2023-04-01 1: 1.446%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 3.774%; 2024-02-01 1: 20.36%; 2024-03-01 1: 3.563%; 2024-04-01 1: 1.052%; 2024-05-01 1: 1.052%; 2024-06-01 1: 1.052%; 2024-07-01 1: 1.052%; 2024-08-01 1: 3.807%; 2024-09-01 1: 1.446%; 2024-10-01 1: 1.446%; 2024-11-01 1: 1.446%; 2024-12-01 1: 1.446%; 2025-01-01 1: 1.446%; 2025-02-01 1: 1.446%; 2025-03-01 1: 0%; 2025-04-01 1: 0% | 126.8%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 6750.65; 2022-10-01 1: 3561.95; 2022-11-01 1: 3561.95; 2022-12-01 1: 3561.95; 2023-01-01 1: 3561.95; 2023-02-01 1: 3561.95; 2023-03-01 1: 3561.95; 2023-04-01 1: 3561.95; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 9299.53; 2024-02-01 1: 50163.65; 2024-03-01 1: 8778.95; 2024-04-01 1: 2592.34; 2024-05-01 1: 2592.34; 2024-06-01 1: 2592.34; 2024-07-01 1: 2592.34; 2024-08-01 1: 9379.61; 2024-09-01 1: 3561.95; 2024-10-01 1: 3561.95; 2024-11-01 1: 3561.95; 2024-12-01 1: 3561.95; 2025-01-01 1: 3561.95; 2025-02-01 1: 3561.95; 2025-03-01 1: 0; 2025-04-01 1: 0 | 312421.19
2 | CANAL GUARANHUNS 01 - REVESTIMENTO EM CONCRETO |  |  | 26646654.81
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0.4365%; 2022-10-01 1: 1.494%; 2022-11-01 1: 0.8348%; 2022-12-01 1: 1.15%; 2023-01-01 1: 0.3832%; 2023-02-01 1: 1.956%; 2023-03-01 1: 0.4155%; 2023-04-01 1: 2.101%; 2023-05-01 1: 2.253%; 2023-06-01 1: 2.846%; 2023-07-01 1: 3.986%; 2023-08-01 1: 1.48%; 2023-09-01 1: 1.444%; 2023-10-01 1: 1.12%; 2023-11-01 1: 0.744%; 2023-12-01 1: 0.2937%; 2024-01-01 1: 0.9003%; 2024-02-01 1: 1.304%; 2024-03-01 1: 2.959%; 2024-04-01 1: 3.847%; 2024-05-01 1: 1.848%; 2024-06-01 1: 3.163%; 2024-07-01 1: 1.567%; 2024-08-01 1: 2.112%; 2024-09-01 1: 3.588%; 2024-10-01 1: 2.133%; 2024-11-01 1: 1.306%; 2024-12-01 1: 1.77%; 2025-01-01 1: 2.508%; 2025-02-01 1: 2.558%; 2025-03-01 1: 1.411%; 2025-04-01 1: 5.824% | 105.1%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 116307.15; 2022-10-01 1: 398038.78; 2022-11-01 1: 222450.07; 2022-12-01 1: 306418.23; 2023-01-01 1: 102104.31; 2023-02-01 1: 521138.53; 2023-03-01 1: 110718.59; 2023-04-01 1: 559900.93; 2023-05-01 1: 600259.87; 2023-06-01 1: 758232.38; 2023-07-01 1: 1062101.28; 2023-08-01 1: 394319.9; 2023-09-01 1: 384755.9; 2023-10-01 1: 298465.31; 2023-11-01 1: 198248.03; 2023-12-01 1: 78258.75; 2024-01-01 1: 239894.13; 2024-02-01 1: 347541.32; 2024-03-01 1: 788551.68; 2024-04-01 1: 1025014.99; 2024-05-01 1: 492379.18; 2024-06-01 1: 842729.36; 2024-07-01 1: 417595.64; 2024-08-01 1: 562670.45; 2024-09-01 1: 956075.39; 2024-10-01 1: 568438.06; 2024-11-01 1: 348099.36; 2024-12-01 1: 471727.07; 2025-01-01 1: 668211.27; 2025-02-01 1: 681650.73; 2025-03-01 1: 373704.39; 2025-04-01 1: 1551809.31 | 28015900.54
3 | CANAL GUARANHUNS 02 - REVESTIMENTO EM TERRA |  |  | 1673943.39
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0.3231%; 2024-02-01 1: 0%; 2024-03-01 1: -25.39%; 2024-04-01 1: -25.39%; 2024-05-01 1: 0%; 2024-06-01 1: 0%; 2024-07-01 1: 0.3353%; 2024-08-01 1: 0%; 2024-09-01 1: 0%; 2024-10-01 1: 0.6566%; 2024-11-01 1: 0%; 2024-12-01 1: 0%; 2025-01-01 1: 0%; 2025-02-01 1: 0%; 2025-03-01 1: 17.06%; 2025-04-01 1: -25.39% | 0.5746%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 5408.37; 2024-02-01 1: 0; 2024-03-01 1: -424991.18; 2024-04-01 1: -424991.18; 2024-05-01 1: 0; 2024-06-01 1: 0; 2024-07-01 1: 5612.9; 2024-08-01 1: 0; 2024-09-01 1: 0; 2024-10-01 1: 10990.43; 2024-11-01 1: 0; 2024-12-01 1: 0; 2025-01-01 1: 0; 2025-02-01 1: 0; 2025-03-01 1: 289038.28; 2025-04-01 1: -424991.18 | 9618.66
4 | PASSARELAS |  |  | 1421956.64
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0%; 2024-02-01 1: 0%; 2024-03-01 1: 0%; 2024-04-01 1: 0%; 2024-05-01 1: 0%; 2024-06-01 1: 0%; 2024-07-01 1: 12.83%; 2024-08-01 1: 1.786%; 2024-09-01 1: 0%; 2024-10-01 1: 0%; 2024-11-01 1: 6.551%; 2024-12-01 1: 4.462%; 2025-01-01 1: 0.781%; 2025-02-01 1: 0.05112%; 2025-03-01 1: 0%; 2025-04-01 1: -1.466% | 52.06%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 0; 2024-02-01 1: 0; 2024-03-01 1: 0; 2024-04-01 1: 0; 2024-05-01 1: 0; 2024-06-01 1: 0; 2024-07-01 1: 182378.34; 2024-08-01 1: 25402.42; 2024-09-01 1: 0; 2024-10-01 1: 0; 2024-11-01 1: 93146.98; 2024-12-01 1: 63440.71; 2025-01-01 1: 11105.27; 2025-02-01 1: 726.85; 2025-03-01 1: 58216.36; 2025-04-01 1: -20844.5 | 740218.47
5 | URBANIZAÇÃO |  |  | 2249639.02
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0.06923%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0.7693%; 2023-11-01 1: 0.4025%; 2023-12-01 1: 0.02155%; 2024-01-01 1: 0.837%; 2024-02-01 1: 3.391%; 2024-03-01 1: 0.3041%; 2024-04-01 1: 1.855%; 2024-05-01 1: 0.649%; 2024-06-01 1: 0.8864%; 2024-07-01 1: 3.658%; 2024-08-01 1: 0.2141%; 2024-09-01 1: 1.078%; 2024-10-01 1: 1.422%; 2024-11-01 1: 0.08559%; 2024-12-01 1: 0%; 2025-01-01 1: 0.5504%; 2025-02-01 1: 4.471%; 2025-03-01 1: 1.999%; 2025-04-01 1: 4.661% | 42.22%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 1557.53; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 17307.11; 2023-11-01 1: 9054.64; 2023-12-01 1: 484.89; 2024-01-01 1: 18829.35; 2024-02-01 1: 76284.77; 2024-03-01 1: 6841.63; 2024-04-01 1: 41740.85; 2024-05-01 1: 14601.21; 2024-06-01 1: 19941.41; 2024-07-01 1: 82283.87; 2024-08-01 1: 4816.81; 2024-09-01 1: 24254.72; 2024-10-01 1: 31995.8; 2024-11-01 1: 1925.43; 2024-12-01 1: 0; 2025-01-01 1: 12382.12; 2025-02-01 1: 100574.79; 2025-03-01 1: 5558.66; 2025-04-01 1: 104862.7 | 949764.12
6 | SERVIÇOS NOVOS |  |  | 5185115.84
|  |  | Físico |  | 2022-08-01 1: 0%; 2022-09-01 1: 0%; 2022-10-01 1: 0%; 2022-11-01 1: 0%; 2022-12-01 1: 0%; 2023-01-01 1: 0%; 2023-02-01 1: 0%; 2023-03-01 1: 0%; 2023-04-01 1: 0%; 2023-05-01 1: 0%; 2023-06-01 1: 0%; 2023-07-01 1: 0%; 2023-08-01 1: 0%; 2023-09-01 1: 0%; 2023-10-01 1: 0%; 2023-11-01 1: 0%; 2023-12-01 1: 0%; 2024-01-01 1: 0%; 2024-02-01 1: 26.7%; 2024-03-01 1: 2.179%; 2024-04-01 1: 0.8907%; 2024-05-01 1: 1.983%; 2024-06-01 1: 0.6133%; 2024-07-01 1: 0.9666%; 2024-08-01 1: 19.57%; 2024-09-01 1: 10.89%; 2024-10-01 1: 5.372%; 2024-11-01 1: 2.4%; 2024-12-01 1: 2.879%; 2025-01-01 1: 3.515%; 2025-02-01 1: 2.12%; 2025-03-01 1: 0.6468%; 2025-04-01 1: 22.71% | 166.8%
|  |  | Financeiro |  | 2022-08-01 1: 0; 2022-09-01 1: 0; 2022-10-01 1: 0; 2022-11-01 1: 0; 2022-12-01 1: 0; 2023-01-01 1: 0; 2023-02-01 1: 0; 2023-03-01 1: 0; 2023-04-01 1: 0; 2023-05-01 1: 0; 2023-06-01 1: 0; 2023-07-01 1: 0; 2023-08-01 1: 0; 2023-09-01 1: 0; 2023-10-01 1: 0; 2023-11-01 1: 0; 2023-12-01 1: 0; 2024-01-01 1: 0; 2024-02-01 1: 1384656.86; 2024-03-01 1: 112967.85; 2024-04-01 1: 46186; 2024-05-01 1: 102804.93; 2024-06-01 1: 31801.76; 2024-07-01 1: 50118.64; 2024-08-01 1: 1014777.55; 2024-09-01 1: 564887.56; 2024-10-01 1: 278523.59; 2024-11-01 1: 124430.08; 2024-12-01 1: 149299.49; 2025-01-01 1: 182252.84; 2025-02-01 1: 109948.71; 2025-03-01 1: 282399.67; 2025-04-01 1: 1177520.48 | 8649079.18
TOTAL PARCIAL (%) |  |  |  | 37423692.97 | 2022-08-01 1: 0.2017%; 2022-09-01 1: 0.3446%; 2022-10-01 1: 1.402%; 2022-11-01 1: 0.6039%; 2022-12-01 1: 0.8283%; 2023-01-01 1: 0.2824%; 2023-02-01 1: 1.401%; 2023-03-01 1: 0.3054%; 2023-04-01 1: 1.51%; 2023-05-01 1: 1.604%; 2023-06-01 1: 2.026%; 2023-07-01 1: 2.838%; 2023-08-01 1: 1.054%; 2023-09-01 1: 1.028%; 2023-10-01 1: 0.8438%; 2023-11-01 1: 0.5539%; 2023-12-01 1: 0.2104%; 2024-01-01 1: 0.7306%; 2024-02-01 1: 5.652%; 2024-03-01 1: 1.315%; 2024-04-01 1: 1.845%; 2024-05-01 1: 1.636%; 2024-06-01 1: 2.397%; 2024-07-01 1: 1.979%; 2024-08-01 1: 4.321%; 2024-09-01 1: 4.139%; 2024-10-01 1: 2.388%; 2024-11-01 1: 1.526%; 2024-12-01 1: 1.838%; 2025-01-01 1: 2.345%; 2025-02-01 1: 2.395%; 2025-03-01 1: 1.978%; 2025-04-01 1: 6.382% | 103.3%
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 0.2017%; 2022-09-01 1: 0.5463%; 2022-10-01 1: 1.948%; 2022-11-01 1: 2.552%; 2022-12-01 1: 3.381%; 2023-01-01 1: 3.663%; 2023-02-01 1: 5.064%; 2023-03-01 1: 5.369%; 2023-04-01 1: 6.879%; 2023-05-01 1: 8.483%; 2023-06-01 1: 10.51%; 2023-07-01 1: 13.35%; 2023-08-01 1: 14.4%; 2023-09-01 1: 15.43%; 2023-10-01 1: 16.27%; 2023-11-01 1: 21.01%; 2023-12-01 1: 21.22%; 2024-01-01 1: 21.95%; 2024-02-01 1: 27.6%; 2024-03-01 1: 28.92%; 2024-04-01 1: 30.76%; 2024-05-01 1: 32.4%; 2024-06-01 1: 34.8%; 2024-07-01 1: 36.78%; 2024-08-01 1: 41.1%; 2024-09-01 1: 45.24%; 2024-10-01 1: 47.62%; 2024-11-01 1: 49.15%; 2024-12-01 1: 50.99%; 2025-01-01 1: 53.33%; 2025-02-01 1: 55.73%; 2025-03-01 1: 57.71%; 2025-04-01 1: 64.09% | 103.3%
TOTAL FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 128956.45; 2022-10-01 1: 524700.48; 2022-11-01 1: 226012.02; 2022-12-01 1: 309980.18; 2023-01-01 1: 105666.26; 2023-02-01 1: 524272.39; 2023-03-01 1: 114280.54; 2023-04-01 1: 565020.41; 2023-05-01 1: 600259.87; 2023-06-01 1: 758232.38; 2023-07-01 1: 1062101.28; 2023-08-01 1: 394319.9; 2023-09-01 1: 384755.9; 2023-10-01 1: 315772.42; 2023-11-01 1: 207302.67; 2023-12-01 1: 78743.64; 2024-01-01 1: 273431.38; 2024-02-01 1: 1858656.6; 2024-03-01 1: 492148.93; 2024-04-01 1: 690543; 2024-05-01 1: 612377.66; 2024-06-01 1: 897064.87; 2024-07-01 1: 740581.73; 2024-08-01 1: 1617046.84; 2024-09-01 1: 1548779.62; 2024-10-01 1: 893509.83; 2024-11-01 1: 571163.8; 2024-12-01 1: 688029.22; 2025-01-01 1: 877513.45; 2025-02-01 1: 896463.03; 2025-03-01 1: 740154.92; 2025-04-01 1: 2388356.81 | 38677002.16
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 2022-08-01 1: 75496.81; 2022-09-01 1: 204453.26; 2022-10-01 1: 729153.74; 2022-11-01 1: 955165.76; 2022-12-01 1: 1265145.94; 2023-01-01 1: 1370812.2; 2023-02-01 1: 1895084.59; 2023-03-01 1: 2009365.13; 2023-04-01 1: 2574385.54; 2023-05-01 1: 3174645.41; 2023-06-01 1: 3932877.79; 2023-07-01 1: 4994979.07; 2023-08-01 1: 5389298.97; 2023-09-01 1: 5774054.87; 2023-10-01 1: 6089827.29; 2023-11-01 1: 6297129.96; 2023-12-01 1: 6375873.6; 2024-01-01 1: 6649304.98; 2024-02-01 1: 8507961.58; 2024-03-01 1: 9000110.51; 2024-04-01 1: 9690653.51; 2024-05-01 1: 10303031.17; 2024-06-01 1: 11200096.04; 2024-07-01 1: 12784473.52; 2024-08-01 1: 14401520.36; 2024-09-01 1: 15950299.98; 2024-10-01 1: 16843809.81; 2024-11-01 1: 17414973.61; 2024-12-01 1: 18103002.83; 2025-01-01 1: 18980516.28; 2025-02-01 1: 19876979.31; 2025-03-01 1: 20617134.23; 2025-04-01 1: 23024970.85 | 38677002.16
4
[5 empty] | 2022-08-01 1: 29; 2022-09-01 1: 30; 2022-10-01 1: 31; 2022-11-01 1: 30; 2022-12-01 1: 31; 2023-01-01 1: 31; 2023-02-01 1: 28; 2023-03-01 1: 31; 2023-04-01 1: 30; 2023-05-01 1: 31; 2023-06-01 1: 30; 2023-07-01 1: 31; 2023-08-01 1: 31; 2023-09-01 1: 30; 2023-10-01 1: 31; 2023-11-01 1: 30; 2023-12-01 1: 31; 2024-01-01 1: 31; 2024-02-01 1: 29; 2024-03-01 1: 31; 2024-04-01 1: 30; 2024-05-01 1: 31; 2024-06-01 1: 30; 2024-07-01 1: 31; 2024-08-01 1: 31; 2024-09-01 1: 31; 2024-10-01 1: 31; 2024-11-01 1: 31; 2024-12-01 1: 31; 2025-01-01 1: 31; 2025-02-01 1: 28; 2025-03-01 1: 31; 2025-04-01 1: 30 | 698

## ITENS SEM SALDO (hidden)
Informe de itens sem saldo para medição para o mês de Abril de 2025. |  |  | 346297.6123
SERVIÇO | und. | ACUMULADO SEM SALDO
|  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL
Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 885.46 | 2 | 1770.92
Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | mês | 1043.4 | 2 | 2086.8
Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 969.61 | 2 | 1939.22
Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 663.48 | 2 | 1326.96
Assentamento De Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). | m | 8.24 | 283 | 2331.92
Tubo Coletor De Esgoto, Pvc, Jei, Dn 150 Mm (Nbr 7362) | m | 97.81 | 7.066 | 691.1255
Remoção De Meio Fio | m | 18.3671 | 846.52 | 15548.1228
Corte E Remoção De Árvores | m³ | 14.33 | 323.293 | 4632.7887
Grupo gerador de 21 a 80 KVA | MÊS | 8386.94 | 1 | 8386.94
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m² | 203.2 | 156.32 | 31764.224
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 560.4 | 2 | 1120.8
Vigia noturno com encargos complementares | H | 26.35 | 440 | 11594
Bomba D ́agua submersível para locação Motor: Elétrico Mono ou Trifásico Tensão: 220 V Diâmetro saída: 6 pol. (BOMBA ELETRICA) | mês | 1577.07 | 7 | 11039.49
Serviço de revolvimento mecanico de material do bota espera | mês | 12230.62 | 2 | 24461.24
Enrocamento de pedra espalhada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 113.62 | 936.87 | 106447.1694
Enrocamento rachão espalhado - rachão reciclado comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 36.52 | 1969.5 | 71926.14
Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em | m³ | 37.42 | 1315.6 | 49229.752