## 10 - Resumo Financeiro
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB |  |  |  |  | NÃO DESONERADA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL |  |  |  |  | NÃO DESONERADA
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS:
NOME: | Execução da obra de macrodrenagem do Córrego da Ribeira - Trecho compreendido entre o barramento e a travessia sob a BR-262
CONTRATADA: | ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL | CONTRATO: 071/2022 |  |  | DESONERADA
VALOR CONTRATUAL: | 3427848.74
VALOR 1°ADITIVO | 3794990.36
PRAZO CONTRATUAL: | 6 MESES
REFERENCIA | PERIODO DE MEDIÇÃO | VALOR
|  | NO PERIODO | ACUMULADO | SALDO CONTRATUAL
1ª MEDIÇÃO | 01/05/2024 A 31/05/2024 | 593062.83 | 593062.83 | 2834785.91
2ª MEDIÇÃO | 01/06/2024 A 30/06/2024 | 778524.9 | 1371587.73 | 2056261.01
3ª MEDIÇÃO | 01/07/2024 a 31/07/2024 | 256652.21 | 1628239.94 | 1799608.8
4ª MEDIÇÃO | 01/08/2024 a 31/08/2024 | 429996.43 | 2058236.37 | 1369612.37
5ª MEDIÇÃO | 01/09/2024 30/09/2024 | 141991.14 | 2200227.51 | 1594762.85

## 11 - RESUMO (2)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
EMPREITEIRA:
TRECHO:
CONTR. N°.:
ASSINATURA:
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 0
5
RESUMO
1 | 1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | conferir as fórmulas do filtro
1.1 | #NAME? | TERRAPLENAGEM
1.1.1 | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 8968.458 | m³ | POSITIVO | 1
1.1.2 | 93364 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | NULO | 0
1.1.3 | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 14255.808 | m³ | POSITIVO | 1
1.1.4 | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 7003.552 | m³ | POSITIVO | 1
1.1.5 | 97917 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 6480.005 | T X KM | POSITIVO | 1
1.1.6 | 7050100020 | Escoramento de valas com prancha metálica | 0 | m² | NULO | 0
1.2 | 2 | ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADAS
1.2.1 | C002 | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | 0 | m | NULO | 0
1.2.2 | C004 | Rejuntamento de galeria | 0 | m | NULO | 0
1.2.3 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
1.2.4 | 96399 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
2 | 3 | ESTRUTURAS DE MACRODRENAGEM MOLDADAS IN LOCO
2.1.1 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 2.4 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.2 | 0804015 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 233.12 | kg | POSITIVO | 1
2.1.3 | 2003680 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | 33.24 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.4 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0 | m³ | NULO | 0
2.1.5 | 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utlilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 54.3 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.6 | 3108005 | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 93.57 | m² | POSITIVO | 1
2.1.7 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 10 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.8 | 90755 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
2.2 | 4 | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
2.2.2 | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
2.2.3 | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
2.2.4 | 020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | und. | NULO | 0
2.2.5 | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | 0 | m | NULO | 0
2.2.6 | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 M, padrão IOPES | 0 | m² | NULO | 0
2.2.7 | 200576 | Placa de inauguração de obra em alumínio polido e=4MM, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 0 | und. | NULO | 0
2.2.8 | 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 2.5 | und. | POSITIVO | 1
2.3.1 | 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | mês | POSITIVO | 1
2.3.2 | 020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | mês | POSITIVO | 1
2.3.3 | 020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | mês | POSITIVO | 1
2.4.1 | 020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | 1 | mês | POSITIVO | 1
2.4.2 | 020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | mês | POSITIVO | 1
| 5 | SERVIÇOS NOVOS
| COMPOSIÇÃO | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx2,00m | 0 | und. | NULO | 0
| 41109 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | 0 | m | NULO | 0
| 40899 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | 0 | m | NULO | 0
| 20019 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | NULO | 0
| 10512 | Equipe topográfica para servços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | 0 | mês | NULO | 0
| 103587 | Elaboração Laudo de Fauna | 0 | mês | NULO | 0
| 42703 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em vias urbanas | 0 | m² | NULO | 0
| 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | 0 | m | NULO | 0
| 43332 | Esgotamento de Escavações para Rebaixamento do Nível d'agua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj.moto bomba | 0 | mês | NULO | 0
| 42758 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | 0 | m | NULO | 0
| COMPOSIÇÃO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 0 | mês | NULO | 0
___________________________________
Thales Cutini Alvarenga
Gestor do Contrato - SEDURB
___________________________________
Eduardo Gratz Pimentel
Fiscal do Contrato - SEDURB
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
0
0
0
|  | Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado) | [6 empty] | Corpo Aterro Ramo 100/1400
0
0
0.004

## 12 - FINANCEIRA
141991.14
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA
TRECHO: | Trecho compreendido entre o barramento e a travessia sob a BR-262 |  | EMPREITEIRA: |  | Andares Construções Civil Eireli EPP
DESCRIÇÃO: | Execução da obra de macrodrenagem do Córrego da Ribeira |  | CONTRATO N°: |  | 071/2020
MEDIÇÃO: | 6 |  | ASSINATURA: |  | 2022-12-26
PERÍODO: | 01/10/2024 a 31/10/2024 |  | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2024-05-05
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 6 |  | ACUMULADO TOTAL
ITEM | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 2445254.174 |  | 902140.58 |  | 111483.79 |  | 1013624.37
1.1.1 | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 6.37 | 70773.2 | 450825.284 | 31057.54 | 197836.53 | 8968.458 | 57129.08 | 40025.998 | 254965.61
1.1.2 | 93364 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | m³ | 9.98 | 3317.76 | 33111.24 | 2683.35 | 26779.83 |  | 0 | 2683.35 | 26779.83
1.1.3 | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | m³ | 1.21 | 89454.82 | 108240.33 | 17299.29 | 20932.14 | 14255.808 | 17249.53 | 31555.098 | 38181.67
1.1.4 | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 4.16 | 92005.16 | 382741.47 | 64818.787 | 269646.15 | 7003.552 | 29134.78 | 71822.339 | 298780.93
1.1.5 | 97917 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | T X KM | 1.23 | 1104061.92 | 1357996.16 | 284771.647 | 350269.13 | 6480.005 | 7970.4 | 291251.652 | 358239.53
1.1.6 | 7050100020 | Escoramento de valas com prancha metálica | m² | 28.3 | 3969.6 | 112339.68 | 1296 | 36676.8 |  | 0 | 1296 | 36676.8
2 | ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADAS
2.1 | ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADAS |  |  |  |  | 929099.75 |  | 910749.62 |  | 0 |  | 910749.62
2.1.1 | C002 | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | m | 7576.24 | 108 | 818233.92 | 108 | 818233.92 |  | 0 | 108 | 818233.92
2.1.2 | C004 | Rejuntamento de galeria | m | 13.47 | 108 | 1454.76 | 108 | 1454.76 |  | 0 | 108 | 1454.76
2.1.3 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 129.94 | 465.22 | 60450.69 | 324 | 42100.56 |  | 0 | 324 | 42100.56
2.1.4 | 96399 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 117.92 | 415.2 | 48960.38 | 415.2 | 48960.38 |  | 0 | 415.2 | 48960.38
3 | ESTRUTURAS DE MACRODRENAGEM MOLDADAS IN LOCO |  |  |  |  | 65904.54 |  | 3450.78 |  | 23835.12 |  | 27285.9
3.1 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 298.73 | 2.72 | 812.55 |  | 0 | 2.4 | 716.95 | 2.4 | 716.95
3.2 | 0804015 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.69 | 1680 | 19639.2 |  | 0 | 233.12 | 2725.17 | 233.12 | 2725.17
3.3 | 2003680 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | m³ | 307.31 | 44.43 | 13653.78 |  | 0 | 33.24 | 10214.98 | 33.24 | 10214.98
3.4 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 253.38 | 13.65 | 3458.64 | 13.619 | 3450.78 |  | 0 | 13.619 | 3450.78
3.5 | 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utlilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 57.93 | 54.31 | 3146.175 |  | 0 | 54.3 | 3145.59 | 54.3 | 3145.59
3.6 | 3108005 | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 61.27 | 193 | 11825.11 |  | 0 | 93.57 | 5733.03 | 93.57 | 5733.03
3.7 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 129.94 | 40.95 | 5321.035 |  | 0 | 10 | 1299.4 | 10 | 1299.4
3.8 | 90755 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 117.92 | 68.25 | 8048.04 |  | 0
4 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 80075.02 |  | 0 |  | 6672.23 |  | 80075.02
4.1 | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 41.81 | 45 | 1881.45 | 45 | 1881.45 |  | 0 | 45 | 1881.45
4.2 | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 243.35 | 45 | 10950.75 | 45 | 10950.75 |  | 0 | 45 | 10950.75
4.3 | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 335.45 | 35 | 11740.75 | 35 | 11740.75 |  | 0 | 35 | 11740.75
4.4 | 020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und. | 1339.84 | 2 | 2679.68 | 2 | 2679.68 |  | 0 | 2 | 2679.68
4.5 | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 110.09 | 200 | 22018 | 200 | 22018 |  | 0 | 200 | 22018
4.6 | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 M, padrão IOPES | m² | 172.46 | 8 | 1379.68 | 8 | 1379.68 |  | 0 | 8 | 1379.68
4.7 | 200576 | Placa de inauguração de obra em alumínio polido e=4MM, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und. | 761.13 | 1 | 761.13 | 1 | 761.13 |  | 0 | 1 | 761.13
4.8 | 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und. | 1136.98 | 5 | 5684.9 | 2.5 | 2842.45 | 2.5 | 2842.45 | 5 | 5684.9
4.9 | 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 918.25 | 6 | 5509.5 | 5 | 4591.25 | 1 | 918.25 | 6 | 5509.5
4.10 | 020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 909.58 | 6 | 5457.48 | 5 | 4547.9 | 1 | 909.58 | 6 | 5457.48
4.11 | 020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 530.16 | 6 | 3180.96 | 5 | 2650.8 | 1 | 530.16 | 6 | 3180.96
4.12 | 020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 930.37 | 6 | 5582.22 | 5 | 4651.85 | 1 | 930.37 | 6 | 5582.22
4.13 | 020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 541.42 | 6 | 3248.52 | 5 | 2707.1 | 1 | 541.42 | 6 | 3248.52
5 | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  |  | 274653.53 |  | 0 |  | 0 |  | 93660.15
5.1 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx2,00m | und. | 12871.47 | 6 | 77228.82 | 6 | 77228.82 |  | 0 | 6 | 77228.82
5.2 | 41109 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 3.24 | 3037 | 9839.88 | 3006.98 | 9742.62 |  | 0 | 3006.98 | 9742.62
5.3 | 40899 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | m | 23.37 | 3037 | 70974.69 | 3006.98 | 70273.12 |  | 0 | 3006.98 | 70273.12
5.4 | 20019 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12.75 | 1800 | 22950 | 1800 | 22950 |  | 0 | 1800 | 22950
5.5 | 10512 | Equipe topográfica para servços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | mês | 17351.77 | 1.5 | 26027.66 | 1.5 | 26027.66 |  | 0 | 1.5 | 26027.66
5.6 | 103587 | Elaboração Laudo de Fauna | mês | 17560.86 | 1 | 17560.86 | 1 | 17560.86 |  | 0 | 1 | 17560.86
5.7 | 42703 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em vias urbanas | m² | 121.43 | 101.2 | 12288.72 | 101.2 | 12288.72 |  | 0 | 101.2 | 12288.72
5.8 | 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 24.4 | 226 | 5514.4 | 226 | 5514.4 |  | 0 | 226 | 5514.4
5.9 | 43332 | Esgotamento de Escavações para Rebaixamento do Nível d'agua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj.moto bomba | mês | 8337.17 | 0.7 | 5836.01 | 0.7 | 5836.02 |  | 0 | 0.7 | 5836.02
5.10 | 42758 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 843.87 | 7 | 5907.09 | 7 | 5907.09 |  | 0 | 7 | 5907.09
5.11 | COMPOSIÇÃO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | mês | 20525.4 | 1 | 20525.4 | 1 | 20525.4 |  | 0 | 1 | 20525.4
[5 empty] | TOTAL DO CONTRATO | 3794987.014 |  | 2163598.48 |  | 141991.14 |  | 2305589.62
2305589.62
-3794987.014
0
22%

## 13 - MEMÓRIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA
| TRECHO: | Trecho compreendido entre o barramento e a travessia sob a BR-262 |  | EMPREITEIRA: |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP
| DESCRIÇÃO: | Execução da obra de macrodrenagem do Córrego da Ribeira |  | CONTRATO N°: |  |  |  | 071/2020
| MEDIÇÃO: | 6 |  | ASSINATURA: |  |  |  | 2022-12-26
| PERÍODO: | 01/10/2024 a 31/10/2024 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | 2024-05-05
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1 | TERRAPLENAGEM | [18 empty] | #REF!
| 1.1 | TERRAPLENAGEM | [18 empty] | #REF!
| 1.1.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | 10 | 6 |  | 2928.65 |  |  | 2928.65 | m³ | 1 | galerias (topografia peça #96) | #REF!
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 10 | 5 |  | 2585.06 |  |  | 2585.06 | m³ | 2 | Trecho das galerias (topografia peça #96) | #REF!
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | 10 | 4.9 |  | 196 |  |  | 196 | m³ | 3 | Trecho das galerias
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 |  |  |  | 179.32 |  |  | 179.32 | m³ | 5 | Trecho das galerias (Croqui)
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 141 | + | 0 | 182 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5903.16 |  |  | 5903.16 | m³ | 3 | Trecho do canal (topografia peça #95)
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 100 | + | 0 | 141 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5507.1 |  |  | 5507.1 | m³ | 3 | Trecho do canal (topografia peça #153)
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 60 | + | 0 | 100 | + | 0 | EX | 800 |  |  |  | 8670.9 |  |  | 8670.9 | m³ | 4 | Trecho do canal (topografia peça #187) | #REF!
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 |  |  |  | 5087.35 |  |  | 5087.35 | m³ | 5 | Trecho do canal
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0 | + | 0 | 35 | + | 0 | EX | 700 |  |  |  | 8868.458 |  |  | 8868.458 | m³ | 6 | Trecho do canal
|  | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | m³ | 6 | Trecho PHT
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 70773.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40025.998 | m³ |  |  | 8968.458
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 56.56% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 31057.54 | m³ |  |  | 8968.458
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 8968.458 | m³ |  |  | 8968.458
#REF!
| 1.1.2 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | 10 | 6 |  | 2928.65 |  |  | 2928.65 | m³ | 1 |  | 0
|  | Desconto referente a galeria | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 |  | 49 | 6.8 | 3.4 | 23.12 | 1132.88 |  |  | -1132.88 | m³ | 1 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a Base de pavimentação | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 |  | 49 | 10 | 0.3 | 3 | 147 |  |  | -147 | m³ | 1 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a execução de Base da galeria | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 |  | 49 | 7.3 | 0.5 | 3.65 | 178.85 |  |  | -178.85 | m³ | 1 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 10 | 5 |  | 2585.06 |  |  | 2585.06 | m³ | 2 |  | 0
|  | Desconto referente a galeria | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 |  | 51 | 6.8 | 3.4 | 23.12 | 1179.12 |  |  | -1179.12 | m³ | 2 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a Base de pavimentação | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 |  | 51 | 10 | 0.3 | 3 | 153 |  |  | -153 | m³ | 2 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a execução de Base da galeria | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 |  | 51 | 7.3 | 0.5 | 3.65 | 186.15 |  |  | -186.15 | m³ | 2 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | 10 | 4.9 | 49 | 196 |  |  | 196 | m³ | 3
|  | Desconto referente a galeria | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 |  | 4 | 6.8 | 3.4 | 23.12 | 92.48 |  |  | -92.48 | m³ | 3 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a Base de pavimentação | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 |  | 4 | 10 | 0.3 | 3 | 12 |  |  | -12 | m³ | 3 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a execução de Base da galeria | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 |  | 4 | 7.3 | 0.5 | 3.65 | 14.6 |  |  | -14.6 | m³ | 3 | Croqui TIPO apresentado em Anexo | 0
|  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | 10 | 4.72 | 47.2 | 188.8 |  |  | 188.8 | m³ | 5
|  | Desconto referente a galeria | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 |  | 4 | 6.8 | 3.4 | 23.12 | 92.48 |  |  | -92.48 | m³ | 5 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a Base de pavimentação | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 |  | 4 | 10 | 0.3 | 3 | 12 |  |  | -12 | m³ | 5 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
|  | Desconto referente a execução de Base da galeria | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 |  | 4 | 7.3 | 0.5 | 3.65 | 14.6 |  |  | -14.6 | m³ | 5 | Croqui TIPO apresentado em Anexo
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3317.76 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2683.35 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80.88% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2683.35 | m³ |  |  | 0
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 1.1.3 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | Emp. % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 14255.808
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 14255.808
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 |  |  |  | 1458.73 |  |  | 1458.73 | m³ | 1 | Trecho das galerias | 14255.808
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 |  |  |  | 1518.27 |  |  | 1518.27 | m³ | 2 | Trecho das galerias | 14255.808
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 |  |  |  | 119.08 |  |  | 119.08 | m³ | 3 | Trecho das galerias
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 |  |  |  | 119.08 |  |  | 119.08 | m³ | 5 | Trecho das galerias
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 141 | + | 0 | 182 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5903.16 |  |  | 5903.16 | m³ | 2 | Trecho do canal
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 100 | + | 0 | 141 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5507.1 |  |  | 5507.1 | m³ | 3 | Trecho do canal | 14255.808
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 60 | + | 0 | 100 | + | 0 | EX | 800 |  |  |  | 2673.87 |  |  | 2673.87 | m³ | 4 | Trecho do canal
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 | [6 empty] | 5087.35 | m³ | 5 | Trecho do canal - espalhamento bota fora licenciado
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | + | 0 | 35 | + | 0 | EX | 700 |  |  |  | 8868.458 |  |  | 8868.458 | m³ | 6 | Trecho do canal
|  | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | [11 empty] | 300 |  |  | 300 | m³ | 6 | Serviço de raspa de asfalto | 363
14255.808
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 89454.82 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 31555.098 | m³ |  |  | 14255.808
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 35.27% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17299.29 | m³ |  |  | 14255.808
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 14255.808 | m³ |  |  | 14255.808
128665.272
| 1.1.4 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | Emp. % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 7003.555
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 7003.555
CARGA PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DA CALHA DO CORREGO
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 |  |  |  | 2928.65 |  |  | 2928.65 | m³ | 1 | Trecho das galerias | 7003.555
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 |  |  |  | 2585.06 |  |  | 2585.06 | m³ | 2 | Trecho das galerias | 7003.555
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 |  |  |  | 196 |  |  | 196 | m³ | 3 | Trecho das galerias
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 |  |  |  | 179.32 |  |  | 179.32 | m³ | 5 | Trecho das galerias
0
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 141 | + | 0 | 182 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5903.16 |  |  | 5903.16 | m³ | 2 | Trecho do canal
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 100 | + | 0 | 141 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5507.1 |  |  | 5507.1 | m³ | 3 | Trecho do canal
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 60 | + | 0 | 100 | + | 0 | EX | 800 |  |  |  | 8670.9 |  |  | 8670.9 | m³ | 4 | Trecho do canal | 7003.555
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 |  |  |  | 5087.35 |  |  | 5087.35 | m³ | 5 | Trecho do canal
CARGA PROVENIENTE DA RETIRADA DO MATERIAL DEPOSITADO NA MARGEM PARA ESPALHAMENTO OU BOTA FORA
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 |  |  |  | 2928.65 |  | 30% | 3807.245 | m³ | 1 | Trecho das galerias | 0
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 |  |  |  | 2585.06 |  | 30% | 3360.578 | m³ | 2 | Trecho das galerias | 0
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 |  |  |  | 196 |  | 30% | 254.8 | m³ | 3 | Trecho das galerias
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 |  |  |  | 179.32 |  | 30% | 233.116 | m³ | 5 | Trecho das galerias
0
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 141 | + | 0 | 182 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5903.16 |  | 30% | 7674.108 | m³ | 2 | Trecho do canal
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 100 | + | 0 | 141 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5507.1 |  | 30% | 7159.23 | m³ | 3 | Trecho do canal
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 60 | + | 0 | 100 | + | 0 | EX | 800 |  |  |  | 8670.9 |  | 30% | 11272.17 | m³ | 4 | Trecho do canal | 0
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 |  |  |  | 5087.35 |  | 30% | 6613.555 | m³ | 5 | Trecho do canal
|  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | [11 empty] | 300 |  | 30% | 390 | m³ | 6 | Trecho do PHT
7003.555
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 92005.16 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 71822.342 | m³ |  |  | 7003.555
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 78.06% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 64818.787 | m³ |  |  | 7003.555
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 7003.555 | m³ |  |  | 7003.555
63031.995
| 1.1.5 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | Distância | Densidade | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 163968.7277
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (km) | [5 empty] | 163968.7277
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 |  |  |  | 1458.73 | 5 | 1.92 | 14003.808 | T X KM | 1 | Trecho das galerias | 163968.7277
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 |  |  |  | 1518.27 | 5 | 1.92 | 14575.392 | T X KM | 2 | Trecho das galerias | 163968.7277
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 |  |  |  | 119.08 | 5 | 1.92 | 1143.168 | T X KM | 3 | Trecho das galerias
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 |  |  |  | 119.08 | 5 | 1.92 | 1143.168 | T X KM | 5 | Trecho das galerias
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 141 | + | 0 | 182 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5903.16 | 1.5 | 1.75 | 15495.795 | T X KM | 2 | Trecho do canal
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 100 | + | 0 | 141 | + | 0 | EX | 820 |  |  |  | 5507.1 | 1.5 | 1.75 | 14456.1375 | T X KM | 3 | Trecho do canal | 163968.7277 | 19265.35 | 33714.3625 | 168571.8125
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 |  |  |  | 2482.25 | 1.5 | 1.75 | 6515.9062 | T X KM |  | diferença topografia
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 60 | + | 0 | 100 | + | 0 | EX | 800 |  |  |  | 8670.9 | 19 | 1.75 | 288307.425 | T X KM | 4 | Trecho do canal
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 35 | + | 0 | 60 | + | 0 | EX | 500 |  |  |  | 2605.1 | 19 | 1.75 | 86619.575 | T X KM | 5 | Trecho do canal
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | 0 | + | 0 | 35 | + | 0 | EX | 700 |  |  |  | 200 | 4 | 2.4 | 1920 | T X KM | 6 | Trecho do canal
|  | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | 100 | 19 | 2.4 | 4560 | T X KM | 6 | Serviço de raspa de asfalto | 5608.8
0
163968.7277
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1104061.92 |  | T X KM | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 448740.3748 | T X KM |  |  | 163968.7277
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 40.64% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 284771.647 | T X KM |  |  | 163968.7277
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 163968.7277 | T X KM |  |  | 163968.7277
1481327.3498
| 1.1.6 | Escoramento de valas com prancha metálica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LADOS (und) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escoramento de valas com prancha metálica | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | 2 | 6 | 588 |  |  |  | 588 | m² | 1 |  | 0
|  | Escoramento de valas com prancha metálica | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 2 | 6 | 612 |  |  |  | 612 | m² | 2 |  | 0
|  | Escoramento de valas com prancha metálica | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | 2 | 6 | 48 |  |  |  | 48 | m² | 3 |  | 0
|  | Escoramento de valas com prancha metálica | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | 2 | 6 | 48 |  |  |  | 48 | m² | 5
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3969.6 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1296 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 32.65% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1296 | m² |  |  | 0
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
#REF!
| 2 | ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADAS | [18 empty] | #REF!
| 2.1 | ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADAS | [18 empty] | #REF!
| 2.1.1 | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | [6 empty] | 49 | m | 1 |  | 0
|  | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | [6 empty] | 51 | m | 2 |  | 0
|  | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | [6 empty] | 4 | m | 3 |  | 0
|  | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx3,00m | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | [6 empty] | 4 | m | 5
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 108 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 108 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 108 | m |  |  | 0
2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.1.2 | Rejuntamento de galeria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rejuntamento de galeria | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | [6 empty] | 49 | m | 1 |  | 0
' |  | Rejuntamento de galeria | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | [6 empty] | 51 | m | 2 |  | 0
|  | Rejuntamento de galeria | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | [6 empty] | 4 | m | 3 |  | 0
|  | Rejuntamento de galeria | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | [6 empty] | 4 | m | 5
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 108 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 108 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 108 | m |  |  | 0
2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.1.3 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | 10 | 0.3 |  |  |  |  | 147 | m³ | 1 | Corrigida MC | #REF!
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 10 | 0.3 |  |  |  |  | 153 | m³ | 2 | Corrigida MC | #REF!
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | 10 | 0.3 |  |  |  |  | 12 | m³ | 5
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | 10 | 0.3 |  |  |  |  | 12 | m | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 465.22 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 324 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 69.64% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 324 | m³ |  |  | 0
2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
#REF!
| 2.1.4 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 182 | + | 0 | 184 | + | 9 | EX | 49 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 178.85 | m³ | 1 |  | 0
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 186.15 | m³ | 2 |  | 0
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 187 | + | 0 | 187 | + | 4 | EX | 4 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 14.6 |  | 5
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 187 | + | 4 | 187 | + | 8 | EX | 4 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 14.6 |  | 5
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 140 | + | 12 | 140 | + | 18 | EX | 6 | 7 | 0.5 |  |  |  |  | 21 |  | 5
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 415.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 415.2 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 415.2 | m³ |  |  | 0
2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
| 3 | ESTRUTURAS DE MACRODRENAGEM MOLDADAS IN LOCO | [18 empty] | 0
| 3.1 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2.4
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2.4
|  | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | [7 empty] | 4 | 3 | 0.2 |  | 2.4 |  |  | 2.4 | m³ | 6 |  | 2.4
2.4
2.4
2.4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2.72 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.4 | m³ |  |  | 2.4
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 88.24% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 2.4
2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.4 | m³ |  |  | 2.4
21.6
| 3.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | AREA TELA (m²) | ÁREA (m²) | Quant. Tela | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 233.1156
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (kg/m³) | [5 empty] | 233.1156
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [7 empty] | 6 | 3 | 14.7 | 18 | 1.2245 | 65.9 | 1 | 80.6939 | kg | 6 | Armação das alas - Trecho PHT | 233.1156
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [7 empty] | 6 | 3 | 14.7 | 18 | 1.2245 | 65.9 | 1 | 80.6939 | kg | 6 | Armação das alas- Trecho PHT | 233.1156
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [7 empty] | 4 | 2 | 14.7 | 8 | 0.54422 | 65.9 | 1 | 35.8639 | kg | 6 | Armação das alas - Pinguela | 233.1156
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [7 empty] | 4 | 2 | 14.7 | 8 | 0.54422 | 65.9 | 1 | 35.8639 | kg | 6 | Armação das alas - Pinguela
233.1156
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1680 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 233.1156 | kg |  |  | 233.1156
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 13.88% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 233.1156
2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 233.1156 | kg |  |  | 233.1156
2098.0408
| 3.3 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 33.238
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 33.238
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 6 | 3 | 0.2 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 6 | Concreto utilizado nas paredes da ala PHT | 33.238
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 6 | 3 | 0.2 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 6 | Concreto utilizado nas paredes da caixa -PHT | 33.238
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 4 | 2 | 0.2 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 6 | Concreto utilizado nas paredes da ala -Pinguela
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 4 | 2 | 0.2 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 6 | Concreto utilizado nas paredes da ala -Pinguela | 33.238
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 11 | 0.3 | 0.5 |  | 1.65 |  |  | 1.65 |  | 6 | Concreto utilizado no vigamento da caixa - trecho pht
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 11 | 4 | 0.2 |  | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 6 | concretagem da laje inferior da caixa - PHT (proximo ao asfalto)
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 4 | 8 | 0.2 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 6 | Concretagem da laje inferior da ala - PHT
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 6 | 1.14 | 0.2 |  | 1.368 |  |  | 1.368 |  | 6 | Concretagem de parede de segurança da ala - pht
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 6 | 0.6 | 0.2 |  | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 6 | Concretagem de parede de segurança da ala - pinguela - (dois lados)
|  | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - Areia extraída e brita produzida | [7 empty] | 6 | 6.5 | 0.1 |  | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 6 | Concretagem de regularização galerias pinguela
33.238
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44.43 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 33.238 | m³ |  |  | 33.238
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 74.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 33.238
2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 33.238 | m³ |  |  | 33.238
299.142
| 3.4 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Altura. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -0.00047
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | -0.00047
|  | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 184 | + | 9 | 187 | + | 0 | EX | 51 | 6.9 | 0.0387 |  |  |  |  | 13.6185 |  | 3 |  | -0.00047
-0.00047
-0.00047
-0.00047
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13.65 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13.6185 | m³ |  |  | -0.00047
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.77% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13.619 | m³ |  |  | -0.00047
2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -0.00047 | m³ |  |  | -0.00047
-0.00423
| 3.5 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utlilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 54.3
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 54.3
|  | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utlilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [14 empty] | 54.3 | m³ | 6 |  | 54.3
54.3
54.3
54.3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54.31 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 54.3 | m³ |  |  | 54.3
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.98% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 54.3
2.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 54.3 | m³ |  |  | 54.3
488.7
| 3.6 | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | PROF. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | y | XR | Quantidade | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 93.565
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | (m³) | (t) | (km) | XP x PESO | t/m³ | (km) | XR x PESO |  |  |  |  | 93.565
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 6 | Formas externas de paredes das alas - Trecho PHT (triangular) | 93.565
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 6 | Formas internas de paredes das alas - Trecho PHT (triangular) | 93.565
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 51 | 0.12 |  |  |  |  | 2 | 12.24 |  | 6 | Para realização de concreto magro para base de galeria no trecho PHT
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 4 | 4.5 |  | 6 | Formas externas de paredes das alas - Trecho pinguela | 93.565
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 4 | 4.5 |  | 6 | Formas internas de paredes das alas - Trecho pinguela
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 6 | VIGA 1 - Coneção Galerias
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | VIGA 2 - Conexão Galeria
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | VIGA 3 - Conexão Galeria
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 3.5 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 4.2 |  |  | Pilar Conexão de galeria
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 3.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 5.25 |  |  | Forma topo Junção galeria-Viga 3
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 3.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | 4.375 |  |  | Forma topo Junção galeria-Viga 1
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 2 | 24.5 |  | 6 | Parede lateral para conexão entre galerias assentadas e as existentes da BR 262
|  | Formas de compensado resinado 14mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | EX | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 2 | 14 |  | 6 | Parede lateral para conexão entre galerias assentadas e as existentes da BR 262
93.565
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 193 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 93.565 | m² |  |  | 93.565
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 48.48% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 93.565
2.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 93.565 | m² |  |  | 93.565
842.085
| 3.7 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 10
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 10
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2018 | [7 empty] | 4 | 8 | 0.2 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | Execução no trecho da ala - PHT | 10
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2018 | [7 empty] | 3 | 3 | 0.2 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | Execução no trecho das alas - Pinguela | 10
|  | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2018 | [7 empty] | 3 | 3 | 0.2 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | Execução no trecho da ala - Pinguela | 10
10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 40.95 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m³ |  |  | 10
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 24.42% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 10
2.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 10 | m³ |  |  | 10
90
| 3.8 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 68.25 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
| 4 | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 0
| 4.1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4'' | [14 empty] | 45 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
2.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 4.2 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Rede de esgoto | [14 empty] | 45 | m | 1 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 45 | m |  |  | 0
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
#REF!
| 4.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | [14 empty] | 35 | m | 1 |  | #REF!
#REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 35 | m |  |  | 0
2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
#REF!
| 4.4 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | [14 empty] | 2 | und | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 0
2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | [14 empty] | 200 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
#REF!
| 4.6 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 M, padrão IOPES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Placa de obra | [14 empty] | 8 | m² | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0
2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 4.7 | Placa de inauguração de obra em alumínio polido e=4MM, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Placa de inauguração de obra em alumínio polido e=4MM, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | [14 empty] | 1 | und | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 4.8 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2.5
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2.5
|  | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | [14 empty] | 2.5 | und | 1 |  | 2.5
|  | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | [14 empty] | 2.5 | und | 6 |  | 2.5
2.5
2.5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 2.5
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2.5 | und |  |  | 2.5
2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.5 | und |  |  | 2.5
22.5
| 4.9 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 4
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 5
|  | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, i | [14 empty] | 1 | mês | 6
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | mês |  |  | 1
2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1
9
| 4.10 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 4
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 5
|  | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 6 |  | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | mês |  |  | 1
2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1
9
| 4.11 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 1 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 4
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 5
|  | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 6
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | mês |  |  | 1
2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1
#REF!
| 4.12 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 1 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 3
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 4
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 5
|  | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [14 empty] | 1 | mês | 6
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | mês |  |  | 1
2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1
#REF!
| 4.13 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA(m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 1 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 2 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 3 |  | 1
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 4
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 5
|  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [14 empty] | 1 | mês | 6
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | mês
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês
| 5.1 | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx2,00m | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Fornecimento e assentamento de bueiro duplo celular em concreto pré-moldado 3,00mx2,00m | 140 | + | 12 | 140 | + | 18 | EX | 6 | [6 empty] | 6 | und | 5 | Asentamento para acesso ao caminho de Serviço
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | und
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und
| 5.2 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | [7 empty] | 2400 | [6 empty] | 2400 | m | 5 | Croqui
|  | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | [7 empty] | 400.14 | [6 empty] | 400.14 | m | 5 | Croqui
|  | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | [7 empty] | 103.2 | [6 empty] | 103.2 | m | 5 | Croqui
|  | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | [7 empty] | 103.64 | [6 empty] | 103.64 | m | 5 | Croqui
Demolição de cerca de madeira com 4 fios
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3037 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3006.98 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.01% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3006.98 | m
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m
| 5.3 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | [7 empty] | 2400 | [6 empty] | 2400 | m | 5 | Croqui
|  | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | [7 empty] | 400.14 | [6 empty] | 400.14 | m | 5 | Croqui
|  | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | [7 empty] | 103.2 | [6 empty] | 103.2 | m | 5 | Croqui
|  | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | [7 empty] | 103.64 | [6 empty] | 103.64 | m | 5 | Croqui
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3037 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3006.98 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.01% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3006.98 | m
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m
| 5.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Vigia | [14 empty] | 1800 | h | 5 | 5 Meses x 30 Dias x 12 horas
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1800 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1800 | h
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1800 | h
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h
| 5.5 | Equipe topográfica para servços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
2.5.3 |  | Abril | [14 empty] | 1 | mês | 5 |  | 1
|  | Maio | [14 empty] | 0.5 | mês | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.5 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.5 | mês
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.5 | mês
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês
| 5.6 | Elaboração Laudo de Fauna | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Elaboração Laudo de Fauna | [14 empty] | 1 | und | 5 | Laudo em Anexo
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | mês
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | mês
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês
| 5.7 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em vias urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em vias urbanas | [14 empty] | 101.2 |  | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 101.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 101.2 | m²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 101.2 | m²
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m²
| 5.8 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
[17 empty] | 226 |  | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 226 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 226 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 226 | m
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m
| 5.9 | Esgotamento de Escavações para Rebaixamento do Nível d'agua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj.moto bomba | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Bomba para esgotamento para execução da galeria | [14 empty] | 0.7 | mês | 5 | Utilização de bomba no mês de maio
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.7 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.7 | mês
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0.7 | mês
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês
| 5.10 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | [14 empty] | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | m
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m
| 5.11 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caminhão Pipa | [14 empty] | 1 | mês | 5 | Utilização no mês de agosto
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | mês
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | mês
[12 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês
9
#REF!
Note on Q74: Zilma Perteli Lyra: CARGA DO MATERIAL DO BOTA ESPERA PARA ESPALHAMENTO. TEM INCIDENCIA DE EMPOLAMENTO

## 14 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (2)
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
AGOSTO/2024
OBRA: Execução da obra de macrodrenagem do Córrego da Ribeira
CONTRATADA: ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL
CONTRATO Nº: 071/2022
PROCESSO Nº:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução do Canteiro de Obras)
ITEM 1 |  | ITEM 1.1
CANTEIRO DE OBRAS |  | CANTEIRO DE OBRAS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.1 |  | ITEM 2.1.2
ITEM 2.1.3 |  | ITEM 2.1.4
ITEM 2.1.5 |  | ITEM 2.1.6
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.2.1 |  | ITEM 2.2.2
ITEM 2.2.3 |  | ITEM 2.2.4
ITEM 2.2.5 |  | ITEM 2.2.6
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.7 |  | ITEM 3.6
ITEM 2.1.7 |  | ITEM 2.1.7
ITEM 2.1.7 |  | ITEM 2.1.7
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
ITEM 2.1.8 |  | ITEM 2.1.8
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.9 |  | ITEM 2.1.9
ITEM 2.1.11 |  | ITEM 2.1.11
ITEM 2.1.11 |  | ITEM 2.1.11
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.11 |  | ITEM 2.1.11
ITEM 2.1.12 |  | ITEM 2.1.12
ITEM 2.1.12 |  | ITEM 2.1.12
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.1.13 |  | ITEM 2.1.13
ITEM 2.1.14 |  | ITEM 2.1.14
ITEM 2.1.14 |  | ITEM 2.1.14
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.2.8 |  | ITEM 2.2.8
ITEM 2.2.8 |  | ITEM 2.2.8
ITEM 2.2.8 |  | ITEM 2.2.8
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.3.3 |  | ITEM 2.3.3
ITEM 2.3.3 |  | ITEM 2.3.3
ITEM 2.3.3 |  | ITEM 2.3.3
OBSERVAÇÃO:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
1. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Execução de Obras)
ITEM 2.4.2 |  | ITEM 2.4.2
ITEM 2.4.3 |  | ITEM 2.4.3
ITEM 2.4.5 |  | ITEM 2.4.5
OBSERVAÇÃO:

## 15 - CRONOGRAMA (2)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 80075.03 | 80.87% | 58083.67 | 6672.23 | 6672.23 | 0 | 0
|  |  |  | 72.54% | 8.332% | 8.332%
1.1 | TERRAPLENAGEM | 2431721.67 | 20.06% | 128049.52 | 359860.05 | 111483.79
|  |  |  | 5.266% | 14.8% | 4.585%
1.2 | MACRODRENAGEM PRÉ-MOLDADA | 850144.12 | 96.26% | 406929.64 | 411384.41 | 30358.84
|  |  |  | 47.87% | 48.39% | 3.571%
2 | MACRODRENAGEM MOLDADA IN LOCO | 65907.92 | 5.236% | 0 | 3450.66
5.236%
VALOR TOTAL (R$) |  | 3427848.74 |  | 593062.83 | 781367.35
TOTAL DO PERÍODO (R$) |  |  |  | 593062.83 | 781367.35 | 148514.86 | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) |  |  |  | 17.3% | 22.79% | 4.333% | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 593062.83 | 1374430.18 | 1522945.04 | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) |  |  |  | 17.3% | 40.1% | 44.43% | #REF! | #REF!
0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 2635163.48 | 4.42% | 139211.8662 | 183413.2923 | 34861.4532 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 17.3% | 17.3% | 40.1% | 44.43% | #REF!
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 804631.8 | 4.42% | 139211.8662 | 183413.2923 | 34861.4532 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 17.3% | 22.79% | 4.333% | #REF! | #REF!
33526.325
39946457.0765
-36518608.3365