## 00
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [24 empty] | CMRF 03/7222-08
3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
3.1. SUPERVISORA
Supervisora: | [6 empty] | Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 002/2019
[19 empty] | Data Publicação Cont: | [6 empty] | 2021-02-05
Nº Contrato: | [6 empty] | 011/2021 |  |  |  | Data Base: |  |  |  | Janeiro / 2019 |  |  |  | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-02-17
Prazo Contratual: | [6 empty] | 40 Meses (1221 Dias) | [11 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2024-06-10
Objeto do Contrato: | [6 empty] | Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico das atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executadas nas áreas sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais I, II, III (Norte e Sul) e Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos do DER-ES, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos/Termo de Referência e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. LOTE 5.
Valor do Contrato: | [6 empty] | Inicial: |  |  |  | 16106812.27 | [7 empty] | Assinatura Contrato: | [6 empty] | 2021-02-04
Gestor do Contrato: | [6 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
Fiscal do Contrato: | [6 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
3.2. EMPREITEIRA
Empreiteira: | [6 empty] | Andares Construções Civil Eireli EPP | [11 empty] | Edital de Licitação Nº:
[19 empty] | Assinatura do Contrato: | [6 empty] | 2022-12-23
Nº Contrato: | [6 empty] | 072/2022 | [11 empty] | Data da Publicação: | [6 empty] | 2022-12-26
Prazo de Vigência | [6 empty] | 365 |  |  |  |  | (12 meses) | [6 empty] | Ordem de Início: | [6 empty] | 2023-01-28
Prazo de Execução | [6 empty] | 274 |  |  |  |  | (9 meses) | [6 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2023-12-27 |  |  | 2023-08-10 | ADITIVO DE PRAZO
Valor Contr. Inicial: | [6 empty] | 3690018.19
[19 empty] | Data Base: | [6 empty] | julho/2020
Objeto do Contrato: | [6 empty] | Execução das obras de Macrodrenagem na Avenida Amazonas e na Rua São Paulo, no bairro Jockey de Itaparica, no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.
[30 empty] | Prazo vigência inicial 273 dias (9 meses) |  |  | Ordem de inicio |  |  |  | 44954
[30 empty] | Prazo Execução inicial 183 dias (6 meses) |  |  | Vigência do Contrato |  |  |  | 45195
[33 empty] | 1° prazo aditivo vigência |  |  |  | 45286 |  | 91 dias
Gestor do Contrato: | [6 empty] | Valdik Escapini Fanchiotti | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB
Fiscal do Contrato: | [6 empty] | Thales Cutini de Alvarenga | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB | [7 empty] | Execução
DADOS DO DESENVOLVIMENTO CONTRATUAL
Licenças Ambientais:
1ª Ordem de Paralisação:
2ª Ordem de Paralisação:
3ª Ordem de Paralisação:
1ª Ordem de Reinicio:
2ª Ordem de Reinicio:
3ª Ordem de Reinicio:
Licença de Instalação:
Licença Prévia:
1º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 90 Dias
2º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 90 Dias
3º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 120 Dias
1° Aditivo de Prazo | [10 empty] | 91 Dias Corridos
8 | [10 empty] | 4054922.07
8 | [10 empty] | 547866.02
8 | [10 empty] | 277
8 | [10 empty] | -3
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
5. RELAÇÃO DE PESSOAL DA EMPREITEIRA | [28 empty] | ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [12 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/10/2023 a 31/10/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [12 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 072/2022
CÓDIGO |  |  |  |  | EQUIPE MOBILIZADA | [12 empty] | TIPO |  |  |  | QUANTIDADE MOBILIZADA
[22 empty] | PREVISTO |  |  | REALIZADO | [7 empty] | OUTUBRO
MÃO DE OBRA INDIRETA | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MÉDIA
1 |  |  |  |  | Engenheiro | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Engenheiro |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2 |  |  |  |  | Topógrafo | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Topógrafo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
3 |  |  |  |  | Motorista | [16 empty] | 1.65 |  |  | 1.65 | [6 empty] | Motorista |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.65
4 |  |  |  |  | Técnico | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Técnico |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
[32 empty] | TOTAL | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
OUTUBRO
MÃO DE OBRA DIRETA | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  |  |  |  | Encarregado Geral | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Encarregado Geral | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 2 to OUTUBRO 6; OUTUBRO 10 to OUTUBRO 11; OUTUBRO 13; OUTUBRO 16 to OUTUBRO 20; OUTUBRO 23 to OUTUBRO 27; OUTUBRO 30 to OUTUBRO 31
2 |  |  |  |  | Ajudante Prático | [16 empty] | 2.65 |  |  | 2.65 | [6 empty] | Ajudante Prático |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2.65
3 |  |  |  |  | Operador de Retro | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Operador de Retro | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 1 to OUTUBRO 31
4 |  |  |  |  | Operador de Escavadeira | [16 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | Operador de Escavadeira |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4
5 |  |  |  |  | Auxiliar de Obras | [16 empty] | 5.9 |  |  | 5.9 | [6 empty] | Auxiliar de Obras |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 5.9
6 |  |  |  |  | Encarregado | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Encarregado | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 2 to OUTUBRO 6; OUTUBRO 10 to OUTUBRO 11; OUTUBRO 13; OUTUBRO 16 to OUTUBRO 20; OUTUBRO 23 to OUTUBRO 27; OUTUBRO 30 to OUTUBRO 31
[32 empty] | TOTAL | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
[32 empty] | total | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EMPREITEIRA
ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[19 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/10/2023 a 31/10/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 072/2022
CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [10 empty] | QUANTIDADE MOBILIZADA | [7 empty] | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | [10 empty] | OUTUBRO 1: OUTUBRO
[14 empty] | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | BOM |  |  | RUIM |  |  | ÓTIMO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MÉDIA
1 |  |  | Pick-up | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X | [9 empty] | Pick-up | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 2 to OUTUBRO 6; OUTUBRO 10 to OUTUBRO 11; OUTUBRO 13; OUTUBRO 16 to OUTUBRO 20; OUTUBRO 23 to OUTUBRO 27; OUTUBRO 30 to OUTUBRO 31
2 |  |  | Retroescavadeira | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X | [9 empty] | Retroescavadeira | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 2 to OUTUBRO 6; OUTUBRO 10 to OUTUBRO 11; OUTUBRO 13; OUTUBRO 16 to OUTUBRO 20; OUTUBRO 23 to OUTUBRO 27; OUTUBRO 30 to OUTUBRO 31
3 |  |  | Caminhão Truck | [10 empty] | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  |  |  | X | [9 empty] | Caminhão Truck |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1.35
4 |  |  | Escavadeira Hidráulica | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | X | [9 empty] | Escavadeira Hidráulica |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4
5 |  |  | Bomba a Gasolina 3pol | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | X | [9 empty] | Bomba a Gasolina 3pol |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3
6 |  |  | Banheiro Químico | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X | [9 empty] | Banheiro Químico | [31 empty] | 1 | bar: OUTUBRO 2 to OUTUBRO 6; OUTUBRO 10 to OUTUBRO 11; OUTUBRO 13; OUTUBRO 16 to OUTUBRO 20; OUTUBRO 23 to OUTUBRO 27; OUTUBRO 30 to OUTUBRO 31
7 |  |  | Bomba elétrica de sucção 3 pol | [10 empty] | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | X | [9 empty] | Bomba elétrica de sucção 3 pol |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.65
8 |  |  | Equipamento de rebaixamento | [14 empty] | 0 | [13 empty] | Equipamento de rebaixamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
X
X
X
X
X
X
[32 empty] | total | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
7. CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[19 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/10/2023 a 31/10/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 072/2022
OUTUBRO
DIA |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 = impraticavel | bar: OUTUBRO 7; OUTUBRO 14; OUTUBRO 21; OUTUBRO 28
1 = praticavel | bar: OUTUBRO 7; OUTUBRO 14; OUTUBRO 21; OUTUBRO 28
Praticab. (%) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | bar: OUTUBRO 7; OUTUBRO 14; OUTUBRO 21; OUTUBRO 28
DIA |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Praticab. (%) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 0 = impraticavel | bar: OUTUBRO 7; OUTUBRO 14; OUTUBRO 21; OUTUBRO 28
1 = praticavel | bar: OUTUBRO 7; OUTUBRO 14; OUTUBRO 21; OUTUBRO 28
DIA |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Praticab. (%) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| LEGENDA: |  |  |  | 1 | PRATICÁVEL | [5 empty] | IMPRATICÁVEL
ACUMULADO ATÉ 30/09/2023:
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 246 |  |  |  |  | 96.34% |  |  |  |  | 237
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 3.659% |  |  |  |  | 9
RESUMO DO MÊS: OUTUBRO
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 31 |  |  |  |  | 93.55% |  |  |  |  | 29
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 6.452% |  |  |  |  | 2
ACUMULADO ATÉ 31/10/2023:
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 277 |  |  |  |  | 96.03% |  |  |  |  | 266
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 3.971% |  |  |  |  | 11
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
7. CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[19 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/10/2023 a 31/10/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 072/2022
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
2.1.1 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | [15 empty] | 2.1.2 - Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento
atualizado 18/08 - felipe
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
2.5.1 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) | [15 empty] | 2.5.5 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
2.5.10 - Lastro com material granular (Pedra Britada N.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | [15 empty] | 2.5.11 - Escoramento cavas com prancha metálica
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUAS CECILIANO ABEL DE ALMEIDA E LOURENÇO SALES
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Execução de remoção de pavimento existente - estaca 110+10 (ramo 100) | [15 empty] | Item 3.1.3 - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Item 3.3.3 - Reassentamento de paralelepípedo | [15 empty] | Item 3.5.1 - Concreto fck = 30 Mpa
6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Item 3.5.11 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | [15 empty] | Item 3.5.11 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa)
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/7222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
AV. PEDRO GONÇALVES LARANJA
ITEM 3.1.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - GALERIA BSCC 3,00X2,00M | [15 empty] | ITEM 3.5.11 - ASSENTAMENTO DE GALERIA PRE- MOLDADO DE CONCRETO - GALERIA BSCC 3,00X2,00M
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo
Formulas:
SE-U = AB24+[Edesio Fraga Moreira, row above]+1

## 9.1 - CRONOGRAMA
9.1 CRONOGRAMA
TRECHO: Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [8 empty] | CONTRATO N°: | 072/2022
DESCRIÇÃO: Execução das Obras de Construção de Galerias | [8 empty] | EMPREITEIRA: | Andares Construção Civil Eireli EPP
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023
REF. | ITEM |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | %R | 2023-03-01: 62.6%; 2023-10-01: 1.934% | 64.53%
|  | %P | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 31601.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.61 | 32578.29
| 50485.35 | P | 2023-01-01: 50485.35 | 50485.35 | 0
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | %R |  |  | 15.81% | 9.357% | 9.357% | 9.357% | 9.357% | 12.36% | 1.503% | 32.9% | 100%
|  | %P | 26.77% | 18.71% | 35.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.71% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 5491.22 | 3250.86 | 3250.86 | 3250.86 | 3250.86 | 4295.5 | 522.32 | 11429.22 | 34741.7
| 34741.7 | P | 2023-01-01: 9301.52; 2023-02-01: 6501.07; 2023-03-01: 12437.39; 2023-10-01: 6501.72 | 34741.7 | 0
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | %R |  |  | 0.3704% | 2.525% | 4.299% | 8.633% |  | 18.24% | 9.223% | 29.74% | 73.03%
|  | %P | 6.326% | 54.73% | 3.097% | 3.046% | 3.097% | 3.097% | 0% | 0% | 0% | 26.61% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 3033.45 | 20675.65 | 35210.08 | 70702.71 | 0 | 149403.42 | 75531.84 | 243519.01 | 598076.16
| 818958.92 | P | 51811.25 | 448209.38 | 25364.67 | 24943.93 | 25364.67 | 25364.67 |  |  |  | 217900.35 | 818958.92 | 0
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | %R |  |  |  | 4.83% | 5.646% | 3.606% | 2.823% | 11.8% | 15.51% | 46.13% | 90.34%
|  | %P | 0% | 17.14% | 28.57% | 11.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.87% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 2040.42 | 2385.2 | 1523.25 | 1192.6 | 4985.18 | 6550.82 | 19488.56 | 38166.03
| 42247.16 | P | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 7241.32; 2023-03-01: 12068.86; 2023-04-01: 4827.54; 2023-10-01: 18109.44 | 42247.16 | 0
2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | %R |  |  | 4.545% |  | 4.545% | 18.18% | 18.18% | 9.091% |  | 40.91% | 95.45%
|  | %P | 5.035% | 12.49% | 15.48% | 10.48% | 7.887% | 3.169% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 1676.82 | 0 | 1676.82 | 6707.28 | 6707.28 | 3353.64 | 0 | 15091.38 | 35213.22
| 36890.04 | P | 1857.25 | 4607.9 | 5710.58 | 3867.42 | 2909.62 | 1169.07 |  |  |  | 16768.2 | 36890.04 | 0
2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | %R |  |  |  | 18.14% | 1.256% | 0.9256% | 0.1497% | 6.466% | 0.503% | 68.14% | 95.58%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.61% | 16.61% | 0% | 0% | 0% | 66.79% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 33512.27 | 2320.52 | 1710.32 | 276.52 | 11946.79 | 929.4 | 125908.19 | 176604.01
| 184773.11 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 30684.85 | 30684.84 |  |  |  | 123403.42 | 184773.11 | 0
2.5 | ESTRUTURA | %R |  |  | 2.065% | 8.538% | 12.82% | 18.65% | 13.4% | 13.07% | 14.01% | 7.846% | 90.4%
|  | %P | 9.451% | 18.9% | 28.35% | 18.9% | 14.18% | 4.726% | 0% | 0% | 0% | 5.487% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 63471.52 | 262429.27 | 394031.43 | 573143.83 | 411834.03 | 401803.99 | 430494.49 | 241132.54 | 2778341.1
| 3073486.6 | P | 290483.138 | 580966.276 | 871449.414 | 580966.276 | 435724.707 | 145241.569 |  |  |  | 168655.22 | 3073486.6 | 0
3.0 | SERVIÇOS NOVOS | %R | 2023-10-01: 100% | 100%
|  | %P | 2023-10-01: 100% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361201.56 | 361201.56
| 361201.56 | P | 2023-10-01: 361201.56 | 361201.56 | 0
TOTAL
RESUMO | TOTAL | %R | 0% | 0% | 2.287% | 6.994% | 9.535% | 14.27% | 9.196% | 12.51% | 11.17% | 22.13% | 88.1% |  |  | SEU
|  | %P | 8.776% | 22.76% | 20.14% | 13.35% | 10.75% | 4.399% | 0% | 0% | 0% | 19.83% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 105274.69 | 321908.47 | 438874.91 | 657038.25 | 423261.29 | 575788.52 | 514028.87 | 1018747.07 | 4054922.07
| 4602788.09 | P | 403938.508 | 1047525.946 | 927030.914 | 614605.166 | 494683.847 | 202460.149 | 0 | 0 | 0 | 912539.91 | 4602788.05 | -0.04 | Superintendência de Empreendimentos Urbanos
EXECUTADO - COPIAR E COLAR VALOR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.1 |  |  | 31601.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.61 | 32578.29
| CANTEIRO DE OBRAS | 1.2 |  |  | 5491.22 | 3250.86 | 3250.86 | 3250.86 | 3250.86 | 4295.5 | 522.32 | 11429.22 | 34741.7
| TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2.1 |  |  | 3033.45 | 20675.65 | 35210.08 | 70702.71 | 0 | 149403.42 | 75531.84 | 243519.01 | 598076.16
| DRENAGEM PLUVIAL | 2.2 |  |  | 0 | 2040.42 | 2385.2 | 1523.25 | 1192.6 | 4985.18 | 6550.82 | 19488.56 | 38166.03
| MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | 2.3 |  |  | 1676.82 | 0 | 1676.82 | 6707.28 | 6707.28 | 3353.64 | 0 | 15091.38 | 35213.22
| OBRAS COMPLEMENTARES | 2.4 |  |  | 0 | 33512.27 | 2320.52 | 1710.32 | 276.52 | 11946.79 | 929.4 | 125908.19 | 176604.01
| ESTRUTURA | 2.5 |  |  | 63471.52 | 262429.27 | 394031.43 | 573143.83 | 411834.03 | 401803.99 | 430494.49 | 241132.54 | 2778341.1
| SERVIÇOS NOVOS | 3.0 | 10: 361201.56 | 361201.56
|  |  | 0 | 0 | 105274.69 | 321908.47 | 438874.91 | 657038.25 | 423261.29 | 575788.52 | 514028.87 | 1018747.07 | 4054922.07
3693720.51

## 9.2 - CURVA
9.2 CURVA DE PROGRESSO FINANCEIRO DA OBRA
|  | IDENTIFICAÇÃO: OBRA 7222 | [14 empty] | ATUALIZAÇÃO: 31/10/2023
|  | TRECHO: Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES | [14 empty] | CONTRATO: 072/2022
|  | DESCRIÇÃO: Execução das Obras de Construção de Galerias | [14 empty] | EMPREITEIRA: Andares Construção Civil Eireli EPP
8162882.28
BONIFICAÇÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE POSTES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Item |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-08-06 | 2023-09-06 | 2023-10-07 | 2023-11-07 | 2023-12-08 | 2024-01-08 | 2024-02-08
| RESUMO | %R | 2023-03-04: 2.287%; 2023-04-04: 6.994%; 2023-05-05: 9.535%; 2023-06-05: 14.27%; 2023-07-06: 9.196%; 2023-08-06: 12.51%; 2023-09-06: 11.17%; 2023-10-07: 22.13%
|  | %P | 8.776% | 22.76% | 20.14% | 13.35% | 10.75% | 4.399% | 0% | 0% | 0% | 19.83%
| ACM | %R | 2023-03-04: 2.287%; 2023-04-04: 9.281%; 2023-05-05: 18.82%; 2023-06-05: 33.09%; 2023-07-06: 42.29%; 2023-08-06: 54.8%; 2023-09-06: 65.96%; 2023-10-07: 88.1%
|  | %P | 8.776% | 31.53% | 51.68% | 65.03% | 75.78% | 80.17% | 80.17% | 80.17% | 80.17% | 100%
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.

## 10 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA
10. EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 1º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 2º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 3º ADITAMENTO DO CONTRATO
VALOR | PRAZO (DIAS) |  |  | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA
3690018.19 | 183 |  |  | 2022-12-23 |  | 91 | 2023-08-10 | 912769.9
OBS.:
HISTÓRICO
DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | QUANT. DIAS | VALORES R$ |  |  |  |  | SALDO DO PRAZO CONTRATUAL (Dias) |  | AVANÇO FINANCEIRO PI (%)
[5 empty] | P.I | P.I ACUMULADO | SALDO DO CONTRATO | Reajust. | PI + R |  |  | PERÍODO | ACUMULADO
1ª MP | 2023-01-28 | a | 2023-03-31 | 63 | 105274.69 | 105274.69 | 4497513.4 |  | 105274.69 | 120 |  | 2.853% | 2.287%
2ª MP | 2023-04-01 | a | 2023-04-30 | 30 | 321908.47 | 427183.16 | 4175604.93 |  | 321908.47 | 90 |  | 8.724% | 9.281%
3ª MP | 2023-05-01 | a | 2023-05-31 | 31 | 438874.91 | 866058.07 | 3736730.02 |  | 438874.91 | 59 |  | 11.89% | 18.82%
4ª MP | 2023-06-01 | a | 2023-06-30 | 30 | 657038.25 | 1523096.32 | 3079691.77 |  | 657038.25 | 29 |  | 17.81% | 33.09%
1° Termo Aditivo (Prazo) | [6 empty] | 4602788.09 |  |  | 91
5ª MP | 2023-07-01 | a | 2023-07-31 | 31 | 423261.29 | 1946357.61 | 2656430.48 |  | 423261.29 | 89 |  | 11.47% | 42.29%
6ª MP | 2023-08-01 | a | 2023-08-31 | 31 | 575788.52 | 2522146.13 | 2080641.96 |  | 575788.52 | 58 |  | 15.6% | 54.8%
7ª MP | 2023-09-01 | a | 2023-09-30 | 30 | 514028.87 | 3036175 | 1566613.09 |  | 514028.87 | 28 |  | 13.93% | 65.96%
8ª MP | 2023-10-01 | a | 2023-10-31 | 31 | 1018747.07 | 4054922.07 | 547866.02 |  | 1018747.07 | -3 |  | 27.61% | 88.1%
TOTAIS |  |  |  | 277 | 4054922.07 |  | 547866.02 | 0 | 4054922.07 | -3 |  |  | 88.1%
INFORMAÇÕES PARA 3º REPLANILHAMENTO DO CONTRADO
Valor para Aditamento do Contrato (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Quantidade de Dias para Aditamento do Contrato (Dias) | [5 empty] | #REF! | #REF!
Novo Valor do Contrato após 3º Replanilhamento (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Novo Prazo Contratual após 3º Replanilhamento (Dias) | [5 empty] | #REF!
274

## 11 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| EMPREITEIRA: | Andares Construções Civil Eireli EPP
| TRECHO: | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES |  |  |  |  | AVENIDA AMAZONAS E RUA SÃO PAULO, BAIRRO JOCKEY DE ITAPARICA - VILA VELHA/ES
| DESCRIÇÃO: | Execução das obras de macrodrenagem do bairro Jockey de Itaparica
| CONTR. N°.: | 072/2022
| ASSINATURA: | 2022-12-23
| PERÍODO: | 01/10/2023 a 31/10/2023
RESUMO
1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 15
1.1 | 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 2
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | und | NULO | 0
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 0 | m | NULO | 0
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 0.96 | m² | POSITIVO | 1
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 1 | und | POSITIVO | 1
1.2 | 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 6
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | 3 | und | POSITIVO | 1
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 2 | mês | POSITIVO | 1
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | 2 | mês | POSITIVO | 1
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 2 | mês | POSITIVO | 1
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 2 | mês | POSITIVO | 1
1.2.6 | S020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 3 | mês | POSITIVO | 1
2 | 2 | GALERIA GUARANHUS 3 E 4 |  |  |  | 58
2.1 | 2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 9
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 1656.21 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.2 | S030209 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | 1426.455 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.3 | 4915671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 133.92 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | 0 | m³ | NULO | 0
2.1.5 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | 0 | T | NULO | 0
2.1.6 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 1719.201 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.7 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 511.42 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.8 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 1407.42 | m² | POSITIVO | 1
2.1.9 | SINAPI-95995-ADP | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - inclusive carga e transporte | 64.1541 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.10 | COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,01 | 0 | T | NULO | 0
2.1.11 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | 0.25 | t | POSITIVO | 1
2.1.12 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | 10604.712 | tkm | POSITIVO | 1
2.1.13 | I070114 | Remocao resíduos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinacao Final - Bdi = 14,01 | 0 | m³ | NULO | 0
2.2 | 2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 2
2.2.1 | CP-5199-83627 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 36 | und | POSITIVO | 1
2.2.2 | 0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 8 | m | POSITIVO | 1
2.2.3 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 0 | und | NULO | 0
2.2.4 | 0804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | 0 | m | NULO | 0
2.3 | 2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO |  |  |  | 1
2.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 9 | un | POSITIVO | 1
2.4 | 2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6
2.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | 225.884 | m³ | POSITIVO | 1
2.4.2 | 42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | 163.43 | m² | POSITIVO | 1
2.4.3 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | 1340.14 | m² | POSITIVO | 1
2.4.4 | 90755 | Assentamento de tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | 1205.6 | m | POSITIVO | 1
2.4.5 | 00041936 | Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) | 1205.6 | m | POSITIVO | 1
2.4.6 | S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,01null - DMT = 2,50 | 55.5 | m³ | POSITIVO | 1
2.5 | 2.5 | ESTRUTURA |  |  |  | 11
2.5.1 | GUARANHUNS34F-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) | 26 | m | POSITIVO | 1
2.5.2 | GUARANHUNS34A-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) | 16 | m | POSITIVO | 1
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 2.475 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | 8.296 | m² | POSITIVO | 1
2.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 20.64 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.6 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | 5.94 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.7 | CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | 0 | kg | NULO | 0
2.5.8 | 0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 652.288 | kg | POSITIVO | 1
2.5.9 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | kg | NULO | 0
2.5.10 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | 14.85 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.11 | CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | 582.4 | m² | POSITIVO | 1
2.5.12 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | 3320 | h | POSITIVO | 1
2.5.13 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | 2 | mês | POSITIVO | 1
3 | 3 | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 26
3.1 | 3.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  |  | 13
3.1.1 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | 20 | und | POSITIVO | 1
3.1.2 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | 25 | m² | POSITIVO | 1
3.1.3 | 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | 1456 | m | POSITIVO | 1
3.1.4 | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 46 | un | POSITIVO | 1
3.1.5 | 7200100050 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | 50 | und | POSITIVO | 1
3.1.6 | 7250100010 | Rede Agua PVC PBA 15 Dn 50 S/Pav | 478 | m | POSITIVO | 1
3.1.7 | 7200100090 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, S/Pav | 50 | und | POSITIVO | 1
3.1.8 | 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | 76 | m | POSITIVO | 1
3.1.9 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | 26.94 | t | POSITIVO | 1
3.1.10 | 40968 | CM-30, fornecimento | 8.51 | t | POSITIVO | 1
3.1.11 | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornec. E transporte blocos e areia, em vias urbanas | 800.8 | m² | POSITIVO | 1
3.1.12 | 40912 | Ladrilho Hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | 10 | m² | POSITIVO | 1
3.1.13 | 40891 | Remoção de pavimentação poliédrica | 800.8 | m² | POSITIVO | 1
___________________________________
Valdik Escapini Fanchiotti
Gestor do Contrato - SEDURB
___________________________________
Thales Cutini de Alvarenga
Fiscal do Contrato - SEDURB
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
0
0
0
|  | Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado) | [6 empty] | Corpo Aterro Ramo 100/1400
0
0
0.004

## 12 - FINANCEIRA
1018747.07
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | SUPERVISORA
TRECHO: | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES |  | EMPREITEIRA: |  | Andares Construções Civil Eireli EPP |  |  | SUPERVISORA: Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
DESCRIÇÃO: | Execução das obras de macrodrenagem do bairro Jockey de Itaparica |  | CONTRATO N°: |  | 072/2022 |  |  | CONTRATO N°: 011/2021
MEDIÇÃO: | 8 |  | ASSINATURA: |  | 2022-12-26 |  |  | ASSINATURA: 04/02/2021
PERÍODO: | 01/10/2023 a 31/10/2023 |  | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2023-01-28 |  |  | INÍCIO SERVIÇO: 17/02/2021
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 8 |  | ACUMULADO TOTAL
ITEM | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 50485.35 |  | 31601.68 |  | 976.61 |  | 32578.29
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 38.16 | 25 | 954 | 25 | 954 | 0 | 0 | 25 | 954
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 317.07 | 25 | 7926.75 | 25 | 7926.75 | 0 | 0 | 25 | 7926.75
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 452.63 | 20 | 9052.6 | 20 | 9052.6 | 0 | 0 | 20 | 9052.6
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1853.15 | 1 | 1853.15 | 1 | 1853.15 | 0 | 0 | 1 | 1853.15
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 139.03 | 200 | 27806 | 71.2 | 9898.94 | 0 | 0 | 71.2 | 9898.94
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 239.53 | 8.96 | 2146.19 | 8 | 1916.24 | 0.96 | 229.95 | 8.96 | 2146.19
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 746.66 | 1 | 746.66 | 0 | 0 | 1 | 746.66 | 1 | 746.66
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 34741.7 |  | 23312.48 |  | 11429.22 |  | 34741.7
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 1120.18 | 5 | 5600.9 | 2 | 2240.36 | 3 | 3360.54 | 5 | 5600.9 | 0
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 896.14 | 8 | 7169.12 | 6 | 5376.84 | 2 | 1792.28 | 8 | 7169.12 | 0
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 916.62 | 8 | 7332.96 | 6 | 5499.72 | 2 | 1833.24 | 8 | 7332.96 | 0
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 904.68 | 8 | 7237.44 | 6 | 5428.08 | 2 | 1809.36 | 8 | 7237.44 | 0
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 533.42 | 8 | 4267.36 | 6 | 3200.52 | 2 | 1066.84 | 8 | 4267.36 | 0
1.2.6 | S020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 522.32 | 6 | 3133.92 | 3 | 1566.96 | 3 | 1566.96 | 6 | 3133.92 | 0
|  | SUB-TOTAL - 1 - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 85227.05 |  | 54914.16 |  | 12405.83 |  | 67319.99
2 | GALERIA GUARANHUS 3 E 4
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 818958.92 |  | 354557.15 |  | 243519.01 |  | 598076.16
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 6.52 | 8496.65 | 55398.16 | 6744.21 | 43972.25 | 1656.21 | 10798.49 | 8400.42 | 54770.74
2.1.2 | S030209 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | m³ | 96.02 | 2682.09 | 257534.28 | 1234.11 | 118499.24 | 1426.455 | 136968.21 | 2660.565 | 255467.45
2.1.3 | 4915671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 14.13 | 528.91 | 7473.5 | 0 | 0 | 133.92 | 1892.29 | 133.92 | 1892.29
2.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 7.89 | 1728.13 | 13634.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | T | 9.83 | 2246.57 | 22083.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 6.52 | 1728.13 | 11267.41 | 0 | 0 | 1719.201 | 11209.19 | 1719.201 | 11209.19
2.1.7 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 128.02 | 781.46 | 100042.51 | 270.04 | 34570.52 | 511.42 | 65471.99 | 781.46 | 100042.51
2.1.8 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0.29 | 3207.7046 | 930.23 | 1800.28 | 522.08 | 1407.42 | 408.15 | 3207.7 | 930.23
2.1.9 | SINAPI-95995-ADP | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - inclusive carga e transporte | m³ | 175.5 | 160.39 | 28148.45 | 90.01 | 15796.76 | 64.1541 | 11259.04 | 154.1641 | 27055.8
2.1.10 | COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,01 | T | 57.01 | 2209.13 | 125942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | t | 2533.94 | 1.6 | 4054.3 | 1.35 | 3420.82 | 0.25 | 633.48 | 1.6 | 4054.3
2.1.12 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | tkm | 0.46 | 165684.09 | 76214.68 | 46828.942 | 21541.31 | 10604.712 | 4878.17 | 57433.654 | 26419.48
2.1.13 | I070114 | Remocao resíduos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinacao Final - Bdi = 14,01 | m³ | 17.1 | 6797.32 | 116234.17 | 6797.32 | 116234.17 | 0 | 0 | 6797.32 | 116234.17
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 42247.16 |  | 18677.47 |  | 19488.56 |  | 38166.03
2.2.1 | CP-5199-83627 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | und | 503.04 | 44 | 22133.76 | 8 | 4024.32 | 36 | 18109.44 | 44 | 22133.76
2.2.2 | 0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 172.39 | 94.04 | 16211.56 | 85 | 14653.15 | 8 | 1379.12 | 93 | 16032.27
2.2.3 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | und | 1676.82 | 2 | 3353.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 0804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 274.1 | 2 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO |  |  |  |  | 36890.04 |  | 20121.84 |  | 15091.38 |  | 35213.22
2.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1676.82 | 22 | 36890.04 | 12 | 20121.84 | 9 | 15091.38 | 21 | 35213.22
2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 184773.11 |  | 50695.82 |  | 125908.19 |  | 176604.01
2.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | m³ | 153.62 | 244.16 | 37507.855 | 18.22 | 2798.96 | 225.884 | 34700.3 | 244.104 | 37499.26
2.4.2 | 42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | m² | 49.01 | 1201.2 | 58870.81 | 875.17 | 42892.08 | 163.43 | 8009.71 | 1038.6 | 50901.79
2.4.3 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m² | 2.78 | 3209.108 | 8921.315 | 1800.28 | 5004.78 | 1340.14 | 3725.59 | 3140.42 | 8730.37
2.4.4 | 90755 | Assentamento de tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | m | 9.45 | 1205.6 | 11392.92 | 0 | 0 | 1205.6 | 11392.92 | 1205.6 | 11392.92
2.4.5 | 00041936 | Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) | m | 54.02 | 1205.6 | 65126.51 | 0 | 0 | 1205.6 | 65126.51 | 1205.6 | 65126.51
2.4.6 | S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,01null - DMT = 2,50 | m³ | 53.21 | 55.51 | 2953.69 | 0 | 0 | 55.5 | 2953.16 | 55.5 | 2953.16
2.5 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3073486.6 |  | 2537208.56 |  | 241132.54 |  | 2778341.1
2.5.1 | GUARANHUNS34F-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) | m | 3053.93 | 697 | 2128589.21 | 671 | 2049187.03 | 26 | 79402.18 | 697 | 2128589.21
2.5.2 | GUARANHUNS34A-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) | m | 3662.22 | 31 | 113528.82 | 15 | 54933.3 | 16 | 58595.52 | 31 | 113528.82
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 320.91 | 120.1 | 38541.29 | 110.475 | 35452.53 | 2.475 | 794.25 | 112.95 | 36246.78
2.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | m² | 178.37 | 48.5 | 8650.95 | 39.814 | 7101.62 | 8.296 | 1479.76 | 48.11 | 8581.38
2.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 330.37 | 298 | 98450.26 | 93.06 | 30744.23 | 20.64 | 6818.84 | 113.7 | 37563.07
2.5.6 | 00025950 | Servico de bombeamento de concreto | m³ | 39.93 | 298 | 11899.14 | 93.06 | 3715.89 | 5.94 | 237.18 | 99 | 3953.07
2.5.7 | CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 12.8 | 10290 | 131712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | 0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10.77 | 9794 | 105481.38 | 3040.535 | 32746.56 | 652.288 | 7025.14 | 3692.823 | 39771.7
2.5.9 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10.23 | 2054 | 21012.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | m³ | 115.22 | 720.7 | 83039.05 | 662.85 | 76373.58 | 14.85 | 1711.01 | 677.7 | 78084.59
2.5.11 | CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | m² | 51.21 | 4950.4 | 253509.98 | 4368 | 223685.28 | 582.4 | 29824.7 | 4950.4 | 253509.98
2.5.12 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 13.99 | 4080 | 57079.2 | 720 | 10072.8 | 3320 | 46446.8 | 4040 | 56519.6
2.5.13 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | mês | 4398.58 | 5 | 21992.9 | 3 | 13195.74 | 2 | 8797.16 | 5 | 21992.9
|  | SUB-TOTAL - 2 - GALERIA GUARANHUNS (AVENIDA AMAZONAS E RUA SÃO PAULO) |  |  |  | 4156355.83 |  | 2981260.84 |  | 645139.68 |  | 3626400.52
3 | SERVIÇOS NOVOS
3.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  |  |  | 361201.56 |  | 0 |  | 361201.56 |  | 361201.56
3.1.1 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 36.43 | 20 | 728.6 |  | 0 | 20 | 728.6 | 20 | 728.6
3.1.2 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 420.97 | 25 | 10524.25 |  | 0 | 25 | 10524.25 | 25 | 10524.25
3.1.3 | 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 20.18 | 1456 | 29382.08 |  | 0 | 1456 | 29382.08 | 1456 | 29382.08
3.1.4 | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | un | 1296.52 | 46 | 59639.92 |  | 0 | 46 | 59639.92 | 46 | 59639.92
3.1.5 | 7200100050 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | und | 407.42 | 50 | 20371 |  | 0 | 50 | 20371 | 50 | 20371
3.1.6 | 7250100010 | Rede Agua PVC PBA 15 Dn 50 S/Pav | m | 49.23 | 478 | 23531.94 |  | 0 | 478 | 23531.94 | 478 | 23531.94
3.1.7 | 7200100090 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, S/Pav | und | 190.7 | 50 | 9535 |  | 0 | 50 | 9535 | 50 | 9535
3.1.8 | 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 49.33 | 76 | 3749.08 |  | 0 | 76 | 3749.08 | 76 | 3749.08
3.1.9 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 3079.89 | 26.94 | 82972.23 |  | 0 | 26.94 | 82972.23 | 26.94 | 82972.23
3.1.10 | 40968 | CM-30, fornecimento | t | 4876.48 | 8.51 | 41498.84 |  | 0 | 8.51 | 41498.84 | 8.51 | 41498.84
3.1.11 | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornec. E transporte blocos e areia, em vias urbanas | m² | 79.57 | 800.8 | 63719.65 |  | 0 | 800.8 | 63719.65 | 800.8 | 63719.65
3.1.12 | 40912 | Ladrilho Hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 86.23 | 10 | 862.3 |  | 0 | 10 | 862.3 | 10 | 862.3
3.1.13 | 40891 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 18.34 | 800.8 | 14686.67 |  | 0 | 800.8 | 14686.67 | 800.8 | 14686.67
|  | SUB-TOTAL - 3 - SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 361201.56 |  | 0 |  | 361201.56 |  | 361201.56
[5 empty] | TOTAL DO CONTRATO | 4602788.09 |  | 3036175 |  | 1018747.07 |  | 4054922.07
[6 empty] | 4602788.09 |  |  |  | 1021319.95 |  | 4054922.07
0
0
22%

## 13 - MEMÓRIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [9 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Avenida Amazonas e Rua São Paulo, bairro Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES |  | EMPREITEIRA: |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [5 empty] | SUPERVISORA: Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
| DESCRIÇÃO: | Execução das obras de macrodrenagem do bairro Jockey de Itaparica |  | CONTRATO N°: |  |  |  | 072/2022 | [5 empty] | CONTRATO N°: 011/2011
| MEDIÇÃO: | 8 |  | ASSINATURA: |  |  |  | 2022-12-23 | [5 empty] | ASSINATURA: 04/02/2021
| PERÍODO: | 01/10/2023 a 31/10/2023 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | 2023-01-28 | [5 empty] | INÍCIO SERVIÇO: 17/02/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO | [18 empty] | 790.56
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 35.28
| 1.1.1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4" | [14 empty] | 25 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.2 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rede de esgoto | [14 empty] | 25 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | [14 empty] | 20 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.4 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | [14 empty] | 1 | und | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | [14 empty] | 71.2 | m | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 71.2 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 35.6% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 71.2 | m |  |  | 0
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.6 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0.96
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0.96
|  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [14 empty] | 8 | m² | 1 |  | 0.96
|  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES - Placa IEMA | [14 empty] | 0.96 | m² | 8 |  | 0.96 |  | FOTO PLACA DO IEMA
0.96
0.96
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.96 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.96 | m² |  |  | 0.96
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0.96
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.96 | m² |  |  | 0.96
8.64
| 1.1.7 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | [14 empty] | 1 | und | 8 |  | 1 |  | FOTO PLACA DE INAUGURAÇÃO
1
1
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 1
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
9
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 360
| 1.2.1 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 3
|  | Mobilização - Container tipo refeitório | [14 empty] | 0.5 | und | 1 |  | 3
|  | Mobilização - Container tipo sanitário | [14 empty] | 0.5 | und | 1 |  | 3
|  | Mobilização - Container tipo escritório | [14 empty] | 0.5 | und | 1 |  | 3
|  | Mobilização - Container tipo almoxarifado | [14 empty] | 0.5 | und | 1 |  | 3
|  | Mobilização - Container tipo vestiário | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  | Desmobilização - Container tipo refeitório | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  | Desmobilização - Container tipo sanitário | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  | Desmobilização - Container tipo escritório | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  | Desmobilização - Container tipo almoxarifado | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  | Desmobilização - Container tipo vestiário | [14 empty] | 0.5 | und | 8 |  | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 3
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 3
1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 3
45
| 1.2.2 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - abril/2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - julho/2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 8
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 2
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
24
| 1.2.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - abril/2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - julho/2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 2
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
26
| 1.2.4 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - abril/2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - julho/2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 2
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
26
| 1.2.5 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 1 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - abril/2023 | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - julho/2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 2
1.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
26
| 1.2.6 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 3
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - julho/2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 3
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 3
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | mês |  |  | 3
1.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3 | mês |  |  | 3
33
| 2 | GALERIA GUARANHUS 3 E 4 | [18 empty] | #REF!
| 2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 315596.8577
| 2.1.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1656.21
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1656.21
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - Rua São Paulo | 100 | + | 3.5 | 123 | + | 17.38 | EX | 473.88 | [6 empty] | 5693.842 | m³ | 7 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-04 | 1656.21
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | [6 empty] | 2706.578 | m³ | 8 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-02 | 1656.21
1656.21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8496.65 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8400.42 | m³ |  |  | 1656.21
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.87% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6744.21 | m³ |  |  | 1656.21
2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1656.21 | m³ |  |  | 1656.21
13249.68
| 2.1.2 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1426.455
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1426.455
|  | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento - Rua São Paulo | 100 | + | 3.5 | 123 | + | 17.38 | EX | 473.88 | [6 empty] | 1871.324 | m³ | 8 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-04 | 1426.455
|  | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | [6 empty] | 789.241 | m³ | 8 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-02 | 1426.455
1426.455
1426.455
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2682.09 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2660.565 | m³ |  |  | 1426.455
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1234.11 | m³ |  |  | 1426.455
2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1426.455 | m³ |  |  | 1426.455
12838.095
| 2.1.3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 133.92
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 123 | + | 10 | 123 | + | 12 | LE/LD | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 2.88 |  |  | 2.88 | m | 8 | 2,00 m para cada lado da pista | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 121 | + | 2.5 | 121 | + | 4 | LE/LD | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 2.88 |  |  | 2.88 | m | 8 | 2,00 m para cada lado da pista | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 119 | + | 4 | 119 | + | 6 | LE/LD | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 2.88 |  |  | 2.88 | m | 8 | 2,00 m para cada lado da pista | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | LE/LD | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76 |  |  | 5.76 | m | 8 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 115 | + | 5 | 115 | + | 7 | LE/LD | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76 |  |  | 5.76 | m | 8 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 111 | + | 3 | 111 | + | 5 | LE/LD | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 4.32 |  |  | 4.32 | m | 8 | 1,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 105 | + | 10.5 | 105 | + | 12.5 | LE/LD | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76 |  |  | 5.76 | m | 8 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 108 | + | 6.1 | 108 | + | 9 | LE/LD | 12 | 1.2 | 1.2 |  | 17.28 |  |  | 17.28 | m | 8 | 6,00 m do lado esquerdo e 6,00 m do lado direito (Cruzamento da Av. Amazonas com a Rua São Paulo) | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 106 | + | 5 | 106 | + | 5 | LE/LD | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76 |  |  | 5.76 | m | 8 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 103 | + | 1 | 103 | + | 1 | LE/LD | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76 |  |  | 5.76 | m | 8 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | LE/LD | 6 | 1.2 | 1.2 |  | 8.64 |  |  | 8.64 | m | 8 | 3,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | 12 | + | 10 | LE/LD | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52 |  |  | 11.52 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 11 | + | 11 | 11 | + | 11 | LE/LD | 6 | 1.2 | 1.2 |  | 8.64 |  |  | 8.64 | m | 8 | 3,00 m do lado esquerdo e 3,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 7 | + | 8 | 7 | + | 10 | LE/LD | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52 |  |  | 11.52 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 5 | + | 0 | 5 | + | 2 | LE/LD | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52 |  |  | 11.52 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 2 | + | 10 | 2 | + | 12 | LE/LD | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52 |  |  | 11.52 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 133.92
|  | Reaterro corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | LE/LD | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52 |  |  | 11.52 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 133.92
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 528.91 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 133.92 | m³ |  |  | 133.92
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 25.32% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 133.92
2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 133.92 | m³ |  |  | 133.92
2946.24
| 2.1.4 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1728.13 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.1.5 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2246.57 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
0
| 2.1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1719.201
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1719.201
|  | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | [9 empty] | 0.33 | 3207.7046 | 1058.541 |  |  | 1058.541 | m³ | 8 |  | 1719.201
|  | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | [9 empty] | 0.33 | 1358 | 264.264 |  |  | 264.264 | m³ | 8 |  | 1719.201
|  | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | [9 empty] | 0.33 | 644 | 396.396 |  |  | 396.396 | m³ | 8 |  | 1719.201
1719.201
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1728.13 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1719.201 | m³ |  |  | 1719.201
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.48% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 1719.201
2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1719.201 | m³ |  |  | 1719.201
15472.809
| 2.1.7 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 511.42
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 511.42
|  | Base ou sub-base de brita graduada - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 467.8 | 6.857 | 0.15 | 3207.7046 |  |  |  | 481.156 | m³ | 8 |  | 511.42
|  | Base ou sub-base de brita graduada - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 9 | + | 14 | EX | 194 | 7 | 0.15 | 1358 |  |  |  | 203.7 | m³ | 8 |  | 511.42
|  | Base ou sub-base de brita graduada - Av. Amazonas | 9 | + | 14 | 12 | + | 10 | EX | 56 | 11.5 | 0.15 | 644 |  |  |  | 96.604 | m³ | 8 |  | 511.42
511.42
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 781.46 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 781.46 | m³ |  |  | 511.42
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 270.04 | m³ |  |  | 511.42
2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 511.42 | m³ |  |  | 511.42
4602.78
| 2.1.8 | Imprimação com emulsão asfáltica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1407.42
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1407.42
|  | Imprimação com emulsão asfáltica - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 |  | 3207.7046 |  |  |  | 1800.28 | m³ | 7 |  | 1407.42
|  | Imprimação com emulsão asfáltica - Rua São Paulo | 101 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 |  | 3207.7046 |  |  |  | 1407.42 | m³ | 8 |  | 1407.42
1407.42
1407.42
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3207.7046 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3207.7 | m² |  |  | 1407.42
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1800.28 | m² |  |  | 1407.42
2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1407.42 | m² |  |  | 1407.42
12666.78
| 2.1.9 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - inclusive carga e transporte | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | VOLUME (m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 64.1541
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | (t/m³) | [6 empty] | 64.1541
|  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 | 0.05 | 3207.7046 | 2.8 | 160.3852 |  | 90.01 | m³ | 7 | 7 cm de pavimento executado. | 64.1541
|  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 | 0.02 | 3207.7046 | 3.8 | 64.1541 |  | 64.1541 | m³ | 8 |  | 64.1541
64.1541
64.1541
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 160.39 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 154.1641 | m³ |  |  | 64.1541
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.12% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90.01 | m³ |  |  | 64.1541
2.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 64.1541 | m³ |  |  | 64.1541
577.3868
| 2.1.10 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | VOLUME | PESO | XP | MOM. XP | y | XR | MOM. XR | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | (m³) | (t) | (km) | XP x PESO | t/m³ | (km) | XR x PESO |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2209.13 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
2.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
0
| 2.1.11 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TAXA | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0.25
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0.25
|  | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 |  | 3207.7046 |  | 0.0005 |  | 1.35 | t | 7 |  | 0.25
|  | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 6.857 |  | 3207.7046 |  | 0.0005 |  | 0.25 | t | 8 |  | 0.25
0.25
0.25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.6 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.6 | t |  |  | 0.25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.35 | t |  |  | 0.25
2.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.25 | t |  |  | 0.25
2.25
| 2.1.12 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 10604.712
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 10604.712
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria – Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 478 |  |  |  | 6263.226 | 1.685 | 3.8 | 40103.436 | tkm | 7 | Densidade de transporte em anexo | 10604.712
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria – Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 |  |  |  | 2706.578 | 1.685 | 3.8 | 17330.218 | tkm | 8 |  | 10604.712
10604.712
10604.712
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 165684.09 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 57433.654 | tkm |  |  | 10604.712
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 34.66% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46828.942 | tkm |  |  | 10604.712
2.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 10604.712 | tkm |  |  | 10604.712
95442.408
| 2.1.13 | Remocao resíduos Classe A Conama (Cacamba) Classe II B (NBR 10004) Inclusive Destinacao Final - Bdi = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL - BDI = 14,01 - Rua São Paulo | 108 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 318 |  |  |  | 5693.842 |  | 10% | 6263.226 | m³ | 7 | Cálculo do empolamento em anexo | 0
|  | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL - BDI = 14,01 - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 13 | + | 4 | EX | 264 |  |  |  | 2706.578 |  | 10% | 534.094 | m³ | 7 | Cálculo do empolamento em anexo | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6797.32 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6797.32 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6797.32 | m³ |  |  | 0
2.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [18 empty] | 3232
| 2.2.1 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 36
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 123 | + | 10 | 123 | + | 12 | [8 empty] | 1 | und | 2 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 121 | + | 2.5 | 121 | + | 4 | [8 empty] | 1 | und | 2 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | [8 empty] | 1 | und | 3 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 115 | + | 5 | 115 | + | 7 | [8 empty] | 1 | und | 3 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 111 | + | 3 | 111 | + | 5 | [8 empty] | 1 | und | 4 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 108 | + | 6.1 | 108 | + | 9 | [8 empty] | 1 | und | 4 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 105 | + | 10.5 | 105 | + | 12.5 | [8 empty] | 1 | und | 5 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | [8 empty] | 1 | und | 6 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | 12 | + | 10 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 7 | + | 8 | 7 | + | 10 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 5 | + | 0 | 5 | + | 2 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 2 | + | 10 | 2 | + | 12 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 119 | + | 4 | 119 | + | 6 | [8 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 123 | + | 3 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 116 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 115 | + | 3.4 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 112 | + | 8 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 111 | + | 5 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 109 | + | 13.6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 108 | + | 2.5 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 108 | + | 3.4 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 104 | + | 7.9 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 103 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 100 | + | 2 | [11 empty] | 2 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 12 | + | 11.5 | [11 empty] | 2 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 10 | + | 4 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 7 | + | 13.6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 7 | + | 12.35 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 4 | + | 17.45 | [11 empty] | 2 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 2 | + | 8 | [11 empty] | 2 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 1 | + | 4.4 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | 0 | + | 2.1 | [11 empty] | 2 | und | 8 |  | 36
|  | Tampao Fofo Articulado - Av. Amazonas | [14 empty] | 6 | und | 8 |  | 36
36
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 44 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 44 | und |  |  | 36
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | und |  |  | 36
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 36 | und |  |  | 36
1440
| 2.2.2 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 8
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 123 | + | 10 | 123 | + | 12 | LE/LD | [7 empty] | 2 | m | 2 | 2,00 metros para cada lado da pista | 8 | 2,00 metros para cada lado da pista
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 121 | + | 2.5 | 121 | + | 4 | LE/LD | [7 empty] | 2 | m | 2 | 2,00 metros para cada lado da pista | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 119 | + | 4 | 119 | + | 6 | LE/LD | [7 empty] | 2 | m | 2 | 2,00 metros para cada lado da pista | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | LE/LD | [7 empty] | 4 | m | 3 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 115 | + | 5 | 115 | + | 7 | LE/LD | [7 empty] | 4 | m | 3 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 111 | + | 3 | 111 | + | 5 | LE/LD | [7 empty] | 3 | m | 4 | 1,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 105 | + | 10.5 | 105 | + | 12.5 | LE/LD | [7 empty] | 4 | m | 5 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 108 | + | 6.1 | 108 | + | 9 | LE/LD | [7 empty] | 12 | m | 6 | 6,00 m do lado esquerdo e 6,00 m do lado direito (Cruzamento da Av. Amazonas com a Rua São Paulo) | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 106 | + | 5 | 106 | + | 5 | LE/LD | [7 empty] | 4 | m | 6 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 103 | + | 1 | 103 | + | 1 | LE/LD | [7 empty] | 4 | m | 6 | 2,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | LE/LD | [7 empty] | 6 | m | 6 | 3,00 m do lado esquerdo e 2,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | 12 | + | 10 | LE/LD | [7 empty] | 8 | m | 7 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 11 | + | 11 | 11 | + | 11 | LE/LD | [7 empty] | 6 | m | 7 | 3,00 m do lado esquerdo e 3,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 7 | + | 8 | 7 | + | 10 | LE/LD | [7 empty] | 8 | m | 7 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 5 | + | 0 | 5 | + | 2 | LE/LD | [7 empty] | 8 | m | 7 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 2 | + | 10 | 2 | + | 12 | LE/LD | [7 empty] | 8 | m | 7 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 8
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | LE/LD | [7 empty] | 8 | m | 8 | 4,00 m do lado esquerdo e 4,00 m do lado direito | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 94.04 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 93 | m |  |  | 8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.89% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 85 | m |  |  | 8
2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 8 | m |  |  | 8
176
| 2.2.3 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 2.2.4 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | [18 empty] | 432
| 2.3.1 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 9
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 123 | + | 3 | [11 empty] | 1 | und | 1 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 116 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 3 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 115 | + | 3.4 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 112 | + | 8 | [11 empty] | 1 | und | 4 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 111 | + | 5 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 109 | + | 13.6 | [11 empty] | 1 | und | 4 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 108 | + | 3.4 | [11 empty] | 1 | und | 4 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 108 | + | 2.5 | [11 empty] | 1 | und | 4 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 104 | + | 7.9 | [11 empty] | 1 | und | 5 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 103 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 5 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Rua São Paulo | 100 | + | 2 | [11 empty] | 2 | und | 5 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | [11 empty] | 1 | und | 6 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 10 | + | 4 | [11 empty] | 1 | und | 6 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 7 | + | 13.6 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 7 | + | 12.35 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 4 | + | 17.45 | [11 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 2 | + | 8 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 1 | + | 4.4 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 - Av. Amazonas | 0 | + | 2.1 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Linear Anexo | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 22 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21 | un |  |  | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.45% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12 | un |  |  | 9
2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 9 | un |  |  | 9
216
| 2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [18 empty] | #REF!
| 2.4.1 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | VOLUME (m³) | QUANTI DADE | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Manilhas DN 600 mm - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 106 | + | 0 | EX | 120 |  |  |  |  | 0.1833 |  | 21.996 | m³ | 8 | Corrigido volume unitário da manilha | #REF!
|  | Manilhas DN 600 mm - Rua São Paulo | 106 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 358 |  |  |  |  | 0.1833 |  | 65.621 | m³ | 8 | Corrigido volume unitário da manilha | #REF!
|  | Manilhas DN 800 mm - Av. Amazonas | 1 | + | 9 | 0 | + | 0 | EX | 29 |  |  |  |  | 0.2917 |  | 8.459 | m³ | 8 | Corrigido volume unitário da manilha | #REF!
|  | Manilhas DN 800 mm - Av. Amazonas | 1 | + | 10 | 7 | + | 10 | EX | 120 |  |  |  |  | 0.2917 |  | 35.004 | m³ | 8 | Corrigido volume unitário da manilha | #REF!
|  | Manilhas DN 800 mm - Av. Amazonas | 7 | + | 10.5 | 12 | + | 10 | EX | 99.5 |  |  |  |  | 0.2917 |  | 29.024 | m³ | 8 | Corrigido volume unitário da manilha | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 102 | + | 1.9 | 102 | + | 3.9 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 103 | + | 3.9 | 103 | + | 5.9 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 104 | + | 7.9 | 104 | + | 9.9 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 106 | + | 7.1 | 106 | + | 9.1 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 108 | + | 6.3 | 108 | + | 8.3 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 109 | + | 11.8 | 109 | + | 13.8 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 111 | + | 3.5 | 111 | + | 5.5 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 115 | + | 5.2 | 115 | + | 7.2 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 119 | + | 5 | 119 | + | 7 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 121 | + | 3 | 121 | + | 5 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Rua São Paulo | 123 | + | 11 | 123 | + | 13 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 2 | + | 11.9 | 2 | + | 13.9 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 4 | + | 2.5 | 4 | + | 4.5 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 6 | + | 9.5 | 6 | + | 11.5 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 6 | + | 12 | 6 | + | 14 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 8 | + | 2.8 | 8 | + | 4.8 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 11 | + | 11 | 11 | + | 13 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Caixa de passagem - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | 12 | + | 10 | EX | 2 |  | 2.5 | 0.2 |  | 2 | 2 | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 244.16 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 244.104 | m³ |  |  | 225.884
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.98% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.22 | m³ |  |  | 225.884
2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 225.884 | m³ |  |  | 225.884
#REF!
| 2.4.2 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 163.43
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 163.43
|  | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | [6 empty] | 1038.6 | m² | 8 | Linear Anexo | 163.43
163.43
163.43
163.43
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1201.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1038.6 | m² |  |  | 163.43
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 86.46% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 875.17 | m² |  |  | 163.43
2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 163.43 | m² |  |  | 163.43
1470.87
| 2.4.3 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1340.14
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1340.14
|  | Demolição e remoção de pavimento asfáltico - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 478 | [6 empty] | 3140.42 | m² | 8 | Linear Anexo | 1340.14
1340.14
1340.14
1340.14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3209.108 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3140.42 | m² |  |  | 1340.14
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 97.86% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1800.28 | m² |  |  | 1340.14
2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1340.14 | m² |  |  | 1340.14
12061.26
| 2.4.4 | Assentamento de tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1205.6
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1205.6
|  | Assentamento de tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 955.6 | [6 empty] | 955.6 | m | 8 |  | 1205.6
|  | Assentamento de tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 |  | 250 | [6 empty] | 250 | m | 8 |  | 1205.6
1205.6
1205.6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1205.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1205.6 | m |  |  | 1205.6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 1205.6
2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1205.6 | m |  |  | 1205.6
10850.4
| 2.4.5 | Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1205.6
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1205.6
|  | Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 955.6 | [6 empty] | 955.6 | m | 8 |  | 1205.6
|  | Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362) | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 |  | 250 | [6 empty] | 250 | m | 8 |  | 1205.6
1205.6
1205.6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1205.6 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1205.6 | m |  |  | 1205.6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 1205.6
2.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1205.6 | m |  |  | 1205.6
10850.4
| 2.4.6 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,01null - DMT = 2,50 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 102 | + | 1.9 | 102 | + | 3.9 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 103 | + | 3.9 | 103 | + | 5.9 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 104 | + | 7.9 | 104 | + | 9.9 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 106 | + | 7.1 | 106 | + | 9.1 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 108 | + | 6.3 | 108 | + | 8.3 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 109 | + | 11.8 | 109 | + | 13.8 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 111 | + | 3.5 | 111 | + | 5.5 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 115 | + | 5.2 | 115 | + | 7.2 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 119 | + | 5 | 119 | + | 7 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 121 | + | 3 | 121 | + | 5 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Rua São Paulo | 123 | + | 11 | 123 | + | 13 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 4 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | EX | 2 | 2 | 2.5 | 0.2 |  | 4 |  | 3.5 | m³ | 8 | Demolição de caixa antiga | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 55.51 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 55.5 | m³ |  |  | 55.5
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.98% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 55.5
2.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 55.5 | m³ |  |  | 55.5
#REF!
| 2.5 | ESTRUTURA | [18 empty] | #REF!
| 2.5.1 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 123 | + | 12 | 123 | + | 18 | EX | 6 | [6 empty] | 6 | m | 1 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 121 | + | 5 | 123 | + | 10 | EX | 45 | [6 empty] | 45 | m | 2 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 119 | + | 6 | 121 | + | 3 | EX | 37 | [6 empty] | 37 | m | 2 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 117 | + | 8 | 119 | + | 4 | EX | 36 | [6 empty] | 36 | m | 3 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 115 | + | 7 | 117 | + | 6 | EX | 39 | [6 empty] | 39 | m | 3 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 114 | + | 0 | 115 | + | 5 | EX | 25 | [6 empty] | 25 | m | 3 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 111 | + | 5 | 114 | + | 0 | EX | 55 | [6 empty] | 55 | m | 4 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 108 | + | 9 | 111 | + | 3 | EX | 54 | [6 empty] | 54 | m | 4 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 106 | + | 0 | 108 | + | 6 | EX | 46 | [6 empty] | 46 | m | 4 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 105 | + | 12 | 106 | + | 0 | EX | 8 | [6 empty] | 8 | m | 5 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) - Rua São Paulo | 100 | + | 2 | 105 | + | 10 | EX | 108 | [6 empty] | 108 | m | 5 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 10 | + | 3 | 12 | + | 8 | EX | 45 | [6 empty] | 45 | m | 6 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 7 | + | 10 | 10 | + | 0 | EX | 50 | [6 empty] | 50 | m | 6 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 5 | + | 2 | 7 | + | 8 | EX | 46 | [6 empty] | 46 | m | 7 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 2 | + | 12 | 5 | + | 0 | EX | 48 | [6 empty] | 48 | m | 7 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 1 | + | 9 | 2 | + | 12 | EX | 23 | [6 empty] | 23 | m | 7 | Linear Anexo | #REF!
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) – Av. Amazonas | 0 | + | 2 | 1 | + | 9 | EX | 27 | [6 empty] | 26 |  | 8 | Linear Anexo | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 697 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 697 | m |  |  | 26
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 671 | m |  |  | 26
2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 26 | m |  |  | 26
#REF!
| 2.5.2 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 16
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 123 | + | 10 | 123 | + | 12 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 1 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 121 | + | 3 | 121 | + | 5 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 2 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 119 | + | 4 | 119 | + | 6 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 2 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 117 | + | 6 | 117 | + | 8 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 3 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 115 | + | 5 | 115 | + | 7 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 3 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 111 | + | 3 | 111 | + | 5 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 4 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 108 | + | 6 | 108 | + | 9 | EX | 3 | [6 empty] | 3 | m | 4 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 105 | + | 10 | 105 | + | 12 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 100 | + | 2 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Av. Amazonas | 12 | + | 8 | 12 | + | 12 | EX | 4 | [6 empty] | 4 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Av. Amazonas | 7 | + | 8 | 7 | + | 10 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Av. Amazonas | 5 | + | 0 | 5 | + | 2 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Av. Amazonas | 2 | + | 10 | 2 | + | 12 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,5 X 1,5 metros aberta (tampa removível) - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | EX | 2 | [6 empty] | 2 | m | 8 | GALERIA ABERTA PARA CAIXA RALO E INSPEÇÃO | 16
16
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 31 | m |  |  | 16
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | m |  |  | 16
2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 16 | m |  |  | 16
320
| 2.5.3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA(m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2.475
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2.475
|  | Concreto magro - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 478 | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 71.7 | m³ | 5 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 01 | 2.475
|  | Concreto magro – Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.05 |  |  |  |  | 41.25 | m | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 2.475
2.475
2.475
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 120.1 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 112.95 | m³ |  |  | 2.475
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 94.05% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 110.475 | m³ |  |  | 2.475
2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.475 | m³ |  |  | 2.475
22.275
| 2.5.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | REUTILIZ. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 8.296
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 8.296
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma - Laterias - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.17 |  |  |  | 2 | 42.5 | m³ | 8 |  | 8.296
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma - Frontal e traseira - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.17 |  |  |  | 2 | 5.61 | m³ | 8 |  | 8.296
8.296
8.296
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48.5 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 48.11 | m² |  |  | 8.296
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 39.814 | m² |  |  | 8.296
2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 8.296 | m² |  |  | 8.296
74.664
| 2.5.5 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Laje da Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.12 |  |  |  |  | 99 | m³ | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 101 | + | 11 | 101 | + | 19 | EX | 8 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 105 | + | 0 | 105 | + | 18 | EX | 18 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 106 | + | 16 | 107 | + | 13 | EX | 17 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.55 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 109 | + | 1 | 109 | + | 16 | EX | 15 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.25 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 117 | + | 15 | 118 | + | 9 | EX | 14 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 118 | + | 4 | 118 | + | 19 | EX | 15 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.25 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  | Concreto fck = 30 Mpa – Calçada Rua São Paulo | 120 | + | 3 | 120 | + | 14 | EX | 11 | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.65 | m³ | 8 | Calçada | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 298 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 113.7 | m³ |  |  | 20.64
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 38.15% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 93.06 | m³ |  |  | 20.64
2.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 20.64 | m³ |  |  | 20.64
#REF!
| 2.5.6 | Servico de bombeamento de concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 5.94
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 5.94
|  | Serviço de bombeamento de concreto - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.12 |  |  |  |  | 99 | m³ | 8 |  | 5.94
5.94
5.94
5.94
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 298 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 99 | m³ |  |  | 5.94
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 33.22% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 93.06 | m³ |  |  | 5.94
2.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 5.94 | m³ |  |  | 5.94
53.46
| 2.5.7 | Barra chata em qualquer dimensão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10290 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
2.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2.5.8 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA TELA (m²) | ÁREA (m²) | Quan. Tela | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 652.288
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 652.288
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q503 . Sendo (3,24+0,12+0,80) - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 4.16 | 12.876 | 1040 | 80.7704 | 45.72 | 1 | 3692.823 | kg | 8 |  | 652.288
652.288
652.288
652.288
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9794 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3692.823 | kg |  |  | 652.288
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 37.7% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3040.535 | kg |  |  | 652.288
2.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 652.288 | kg |  |  | 652.288
5870.592
| 2.5.9 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Área da tela | ÁREA (m²) | Quan. Tela | PESO | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/unidade) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2054 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
2.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2.5.10 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ALTURA(m) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 14.85
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 14.85
|  | Lastro com material granular (pedra britada n.3) - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | EX | 478 | 3 | 0.3 |  |  |  |  | 430.2 | m³ | 5 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 01 | 14.85
|  | Lastro com material granular (pedra britada n.3) - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | EX | 250 | 3.3 | 0.3 |  |  |  |  | 247.5 | m³ | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 14.85
14.85
14.85
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 720.7 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 677.7 | m³ |  |  | 14.85
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 94.03% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 662.85 | m³ |  |  | 14.85
2.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 14.85 | m³ |  |  | 14.85
133.65
| 2.5.11 | Escoramento cavas com prancha metalica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANT. | LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 582.4
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 582.4
|  | Escoramento cavas com prancha metalica - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 | LD/LE | 478 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 3250.4 | m³ | 5 |  | 582.4
|  | Escoramento cavas com prancha metalica - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 | LD/LE | 250 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 1700 | m³ | 8 |  | 582.4
582.4
582.4
582.4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4950.4 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4950.4 | m² |  |  | 582.4
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4368 | m² |  |  | 582.4
2.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 582.4 | m² |  |  | 582.4
5824
| 2.5.12 | Esgotamento de água com bomba submersa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | DIAS | HORAS | QUANT. BOMBA | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) - Rua São Paulo | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-31 | [7 empty] | 17 | 10 | 2 | 340 | h | 1 |  | #REF!
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) - Rua São Paulo | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 | [7 empty] | 20 | 10 | 2 | 400 | h | 2 |  | #REF!
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) - Rua São Paulo | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 | [7 empty] | 25 | 10 | 2 | 500 | h | 3 |  | #REF!
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Rua São Paulo | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 | [7 empty] | 23 | 10 | 2 | 460 | h | 8
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Av. Amazonas | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 | [7 empty] | 23 | 10 | 2 | 460 | h | 8
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Av. Amazonas | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 | [7 empty] | 26 | 10 | 2 | 520 | h | 8
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Av. Amazonas | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 | [7 empty] | 27 | 10 | 2 | 540 | h | 8
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Av. Amazonas | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 | [7 empty] | 26 | 10 | 2 | 520 | h | 8
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 2,50x1,50m) – Av. Amazonas | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 | [7 empty] | 15 | 10 | 2 | 300 | h | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4080 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4040 | h |  |  | 3320
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.02% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 720 | h |  |  | 3320
2.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3320 | h |  |  | 3320
#REF!
| 2.5.13 | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | DIAS | HORAS | QUANT. BOMBA | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2
|  | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes - maio/2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 | [7 empty] | 31 |  | 1 | 1 | mês | 3 | 1 conjunto de rebaixamento de lençol | 2
|  | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes - junho/2023 | 2023-06-01 |  |  | 31/06/2023 | [7 empty] | 30 |  | 1 | 1 | mês | 4 | 1 conjunto de rebaixamento de lençol | 2
|  | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes - agosto/2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 | [7 empty] | 31 |  | 1 | 1 | mês | 6 | 1 conjunto de rebaixamento de lençol | 2
|  | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes – setembro/2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 | [7 empty] | 30 |  | 1 | 1 | mês | 8 | 1 conjunto de rebaixamento de lençol
|  | Rebaixamento de lençol freático c/ pont filtrantes – outubro/2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 | [7 empty] | 31 |  | 1 | 1 | mês | 8 | 1 conjunto de rebaixamento de lençol | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5 | mês |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | mês |  |  | 2
2.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | mês |  |  | 2
18
| 3 | SERVIÇOS NOVOS | [18 empty] | #REF!
| 3.1 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 | [18 empty] | #REF!
| 3.1.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Trânsito Impedido | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Somente Trânsito Local | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Desvio a Direita | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Desvio a Esquerda | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Obras a 50 metros | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Obras a 100 metros | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Trecho em Obras | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | und | 8 |  | #REF!
|  | Sinalização vertical - Atenção Reduza a Velocidade | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | und | 8 |  | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 20
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 20
3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 20 | und |  |  | 20
#REF!
| 3.1.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 25
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 25
|  | Sinalização vertical - Atenção Trânsito Impedido | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 25
|  | Sinalização vertical - Atenção Somente Trânsito Local | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 25
|  | Sinalização vertical - Atenção Desvio a Direita | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 25
|  | Sinalização vertical - Atenção Desvio a Esquerda | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 25
|  | Sinalização vertical - Obras a 50 metros | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 25
|  | Sinalização vertical - Obras a 100 metros | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 1456
|  | Sinalização vertical - Atenção Trecho em Obras | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 1456
|  | Sinalização vertical - Atenção Reduza a Velocidade | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | m² | 8 |  | 1456
|  | Sinalização vertical - Desculpem-nos pelo transtorno | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | m² | 8 |  | 1456
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m² |  |  | 25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 25
3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 25 | m² |  |  | 25
6074
| 3.1.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1456
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1456
|  | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras – Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 478 | [5 empty] | 2 | 956 | m | 8 |  | 1456
|  | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras – Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 12 | + | 10 |  | 250 | [5 empty] | 2 | 500 | m | 8 |  | 1456
1456
1456
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1456 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1456 | m |  |  | 1456
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 1456
3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1456 | m |  |  | 1456
13104
| 3.1.4 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 46
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av. Amazonas | 0 | + | 0 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av. Amazonas | 2 | + | 11.9 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 4 | + | 2.5 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 6 | + | 7.7 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 6 | + | 16.8 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 8 | + | 2.8 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 11 | + | 11 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Av Amazonas | 12 | + | 10 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 100 | + | 0 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 102 | + | 19 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 104 | + | 4.7 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 106 | + | 2 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 108 | + | 2 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 108 | + | 12 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 109 | + | 11.8 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 111 | + | 3.5 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 113 | + | 13.4 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 115 | + | 5.2 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 117 | + | 6 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 119 | + | 5 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 121 | + | 3 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 123 | + | 2.7 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas – Rua São Paulo | 123 | + | 11 |  |  |  | LE/LD | [7 empty] | 2 | und | 8 | Linear Anexo | 46
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46 | un |  |  | 46
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 46
3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 46 | un |  |  | 46
1288
| 3.1.5 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 50
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 101 | + | 11 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 101 | + | 17.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 101 | + | 18.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 102 | + | 3.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 102 | + | 6.75 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 102 | + | 11.45 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 102 | + | 15.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 102 | + | 17 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 103 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 103 | + | 1.8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 103 | + | 2.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 104 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 104 | + | 8.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 104 | + | 16.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 105 | + | 1.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 105 | + | 4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 105 | + | 11.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 106 | + | 2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 106 | + | 4.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 106 | + | 12.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 106 | + | 18.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 107 | + | 9.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 109 | + | 13 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 109 | + | 17 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 110 | + | 4.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 111 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 111 | + | 7.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 111 | + | 15.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 111 | + | 19 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 113 | + | 3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 113 | + | 15.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 114 | + | 4.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 114 | + | 15.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 114 | + | 17.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 115 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 115 | + | 3.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 116 | + | 7.9 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 117 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 117 | + | 4.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 117 | + | 15.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 118 | + | 8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 118 | + | 18.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 119 | + | 7.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 120 | + | 5.8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 121 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 121 | + | 19 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Rua São Paulo | 122 | + | 8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Av. Amazonas | 1 | + | 10 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Av. Amazonas | 7 | + | 10 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  | Lig Pred Esg - Av. Amazonas | 8 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | 50
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 50
3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
2750
| 3.1.6 | Rede Agua PVC PBA 15 Dn 50 S/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 478
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 478
|  | Rede Agua PVC - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 478 | [6 empty] | 478 | m | 8 |  | 478
478
478
478
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 478 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 478 | m |  |  | 478
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 478
3.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 478 | m |  |  | 478
4302
| 3.1.7 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, S/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 101 | + | 11 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | #REF!
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 101 | + | 17.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 |  | #REF!
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 101 | + | 18.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 102 | + | 3.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 102 | + | 6.75 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 102 | + | 11.45 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 102 | + | 15.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 102 | + | 17 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 103 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 103 | + | 1.8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 103 | + | 2.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 104 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 104 | + | 8.3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 104 | + | 16.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 105 | + | 1.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 105 | + | 4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 105 | + | 11.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 106 | + | 2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 106 | + | 4.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 106 | + | 12.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 106 | + | 18.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 107 | + | 9.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 109 | + | 13 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 109 | + | 17 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 110 | + | 4.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 111 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 111 | + | 7.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 111 | + | 15.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 111 | + | 19 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 113 | + | 3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 113 | + | 15.5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 114 | + | 4.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 114 | + | 15.2 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 114 | + | 17.6 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 115 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 115 | + | 3.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 116 | + | 7.9 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 117 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 117 | + | 4.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 117 | + | 15.4 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 118 | + | 8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 118 | + | 18.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 119 | + | 7.7 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 120 | + | 5.8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 121 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 121 | + | 19 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Rua São Paulo | 122 | + | 8 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Av. Amazonas | 1 | + | 10 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Av. Amazonas | 7 | + | 10 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  | Lig Pred Água DN 20 - Av. Amazonas | 8 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 50
3.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
#REF!
| 3.1.8 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Av. Amazonas | 10 | + | 10 |  |  |  |  | 11.5 | [6 empty] | 11.5 | m | 8 | Travessão | #REF!
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 104 | + | 2 | 104 | + | 6 |  | 4 | [6 empty] | 4 | m | 8 |  | #REF!
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 108 | + | 2 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14 | m | 8 | Travessão
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 109 | + | 1 | 109 | + | 18 |  | 17 | [6 empty] | 17 | m | 8
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 108 | + | 12 | 107 | + | 0 |  | 12 | [6 empty] | 12 | m | 8
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 116 | + | 7 | 166 | + | 18 |  | 11 | [6 empty] | 11 | m | 8
|  | Meio fio de concreto pré-moldado - Rua São Paulo | 117 | + | 3 | 117 | + | 9.5 |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | m | 8
76
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 76 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 76 | m |  |  | 76
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 76
3.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 76 | m |  |  | 76
#REF!
| 3.1.9 | CAP-50/70, fornecimento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | Densidade | VOLUME (m³) | PESO (t) | Teor% | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 26.94
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 26.94
|  | CAP 50/70, fornecimento - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 |  |  | 2.8 | 160.385 | 449.078 | 6% | 26.94 | t | 8 |  | 26.94
26.94
26.94
26.94
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 26.94 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 26.94 | t |  |  | 26.94
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 26.94
3.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 26.94 | t |  |  | 26.94
242.46
| 3.1.10 | CM-30, fornecimento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 8.51
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 8.51
|  | CM-30, fornecimento - Rua São Paulo | 100 | + | 0 | 123 | + | 18 |  | 467.8 | 7 | 0.05 | 3274.6 | 0.052 |  |  | 8.51 | t | 8 |  | 8.51
8.51
8.51
8.51
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.51 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.51 | t |  |  | 8.51
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 8.51
3.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 8.51 | t |  |  | 8.51
76.59
| 3.1.11 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornec. E transporte blocos e areia, em vias urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 800.8
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 800.8
|  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.4 |  | 114.4 | 7 |  | 800.8 |  |  |  | 800.8 | m² | 8 | Tem se 2.002 m² de pavimentação de blocos, onde 40% desse valor será o indice de material não reaproveitado, estes 800,80m² utilizados aqui. | 800.8
800.8
800.8
800.8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 800.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 800.8 | m² |  |  | 800.8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 800.8
3.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 800.8 | m² |  |  | 800.8
7207.2
| 3.1.12 | Ladrilho Hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 10
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 10
|  | Ladrilho Hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | [14 empty] | 10 | m² | 8 |  | 10
|  | Ladrilho Hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | [18 empty] | 10
10
10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m² |  |  | 10
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 10
3.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 10 | m² |  |  | 10
90
| 3.1.13 | Remoção de pavimentação poliédrica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 800.8
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 800.8
|  | Remoção de pavimentação poliédrica - Av. Amazonas | 0 | + | 0 | 5 | + | 14.4 |  | 114.4 | 7 |  | 800.8 |  |  |  | 800.8 | m² | 8 | Tem se 2.002 m² de pavimentação de blocos, onde 40% desse valor será o indice de material não reaproveitado, estes 800,80m² utilizados aqui. | 800.8
800.8
800.8
800.8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 800.8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 800.8 | m² |  |  | 800.8
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 800.8
3.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 800.8 | m² |  |  | 800.8
7207.2

## 15.1 VERIFICAÇÃO MT
15.1. Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1 - Conforme a NR 05 foi criada, organizada e estabelecida na obra, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo seu corpo formado por representantes da parte do empregador e seus empregados de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR | A | Agrupamento de CNAE: C18a CIPA não constituída de acordo com a NR 05. Entretanto, há enquadramento no quadro I. A empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR. | Quando a empresa não possuir o número necessário de empregados para constituir sua comissão de forma convencional (com cronograma, eleição, votação, atas de reuniões, entre outras), será realizado conforme consta no dimensionamento do quadro 1 da NR 05 - O empregador deve indicar um “Designado para Cipa”.
2 - Fornecimento gratuito de EPI aos empregados em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme estabelecido na NR 06 | A | Empresa selecionou e dotou aos trabalhadores, Equipamento de Proteção Individual (EPI's), adequados ao risco em que estavam expostos. Assim, são estabelecidas normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI. Desta forma, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. | Realizar diariamente inspeções de rotinas verificando o uso, a guarda e conservação dos EPI's, promover campanhas favoráveis quanto ao uso dos mesmos e realizar semanalmente DDS com temas voltados à obrigatoriedade dos mesmos.
3 - O empregado utiliza o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela guarda e conservação, comunicando ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, de acordo com a NR 06 | A | A Empresa Andares Construções Civil Eireli EPP, faz uso adequado de todos os Equipamentos de Proteção Individual inerentes à função. Devido a isto, os empregados portam: máscara de proteção respiratória, uniforme de manga comprida, luvas resistentes, botinas de segurança resistentes, capacete de segurança, óculos com lentes de acordo a intensidade da luminosidade e protetores auriculares tipo concha. Os operadores das máquinas (máquinas que não dispunham de cabine acústica) envolvidas no serviço, também faziam uso de protetores auriculares e máscara de proteção facial. Para proteção do calor, os trabalhadores utilizam toucas árabes e protetor solar (creme). | Os Equipamentos de Proteção Individual além de essenciais à proteção do trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, podem também proporcionar a redução de custos ao empregador. O empregador deve utilizar-se de seu poder diretivo e obrigar o empregado a utilizar o equipamento, sob pena de advertência e suspensão num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer punições mais severas. O não uso do EPI, além de ser um ato de insubordinação do empregado, coloca em risco a sua própria saúde. É de responsabilidade do empregador também, cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais da Legislação Trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados EPI's a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivos estejam envolvidos com o serviço, de acordo com o disposto no Contrato de Empreitada nº 072/2022.
4 - É implementado por parte do empregador o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com objetivo de promover a preservação da saúde de seus trabalhadores, segundo a NR 07 | A | A empresa apresentou o documento seguindo as orientações da NR 07, o Programa tem vencimento anual de acordo com a data vigente. | O PCMSO tem por finalidade: 1. Garantir as ações necessárias visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças e acidentes e a recuperação dos empregados; 2. Garantir aos empregados melhor qualidade de vida possível no trabalho, visando a preservação de sua saúde, como também o aumento da produtividade, da qualidade e da competitividade.
5 - A NR 01 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte do empregador do Programa: PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) visando a preservação da acidente de Trabalho no canteiro de obras Contemplando os Riscos Ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção | A | A Empresa Andares Construção Civil Eireli elaborou o PGR seguindo as seguintes orientações: NR 18.4.1 - É obrigatória a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção; NR 18.4.2 - O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. | Manter o PGR atualizado e à disposição no canteiro de obras.
6 - Os serviços executados em eletricidade obedecem os requisitos mínimos de segurança estabelecidos na NR 10 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
7 - Atendimento da NR 11, referente ao Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
8 - Existem medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, de acordo com a NR 12 | A | • Vias de circulação das máquinas e equipamentos desobstruídas; • Sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos; • Os operadores das máquinas e equipamentos são treinados para opera-los; • Os botões de parada de emergência das máquinas e equipamentos são visíveis e estão situados próximos ao operador. | Manter a obrigatoriedade do treinamento a todos os colaboradores que trabalham operando máquinas e equipamentos não sendo permitido suas atribuições sem antes passar pelo mesmo.
9 - Verificação da NR 15 no que tange as Atividades e Operações Insalubres referentes aos riscos físicos, químicos e biológicos | A | Riscos identificados no PGR, integrado por função e descrição da atividade. Assim, é informado a qual risco o trabalhador está exposto (o agente, o tipo de avaliação, o limite de tolerância encontrado, a fonte geradora, meios de propagação, possíveis danos e medidas preventivas). | Atividade de operação insalubre é aquela prestada em condições que expõem o trabalhador aos agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da sua natureza, intensidade ou concentração. Assim como do agente e tempo de exposição aos seus efeitos sem as devidas medidas de controle de ordem individual, coletiva ou administrativa.
10 - Análise ergonômica do trabalho, sendo abordado ou estabelecido na NR 17, proporcionando o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente | A | Pode-se observar que os colaboradores não carregam peso excessivo, não fazem esforços além da sua capacidade física, e sempre que necessário, utilizam equipamentos que auxiliam no transporte manual de cargas. Bem como, pausas destinadas ao descanso quando a atividade é prolongada. | Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.
11 - Elaboração do PCMAT de acordo com o subitem 18.3 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
12 - O canteiro de obra, dispõe dos requisitos mínimos estabelecidos no subitem 18.4 da NR 18 | A | O canteiro de obras, mobilizado para o endereço, Rua Rio de Janeiro, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES. Contendo as seguintes instalações: - Almoxarifado; - Vestiários; - Banheiros; - Administração; - Sala Técnica / Engenharia / Mestre; - Refeitório; - Fiscalização; - Depósito; - Carpintaria. Se atentar para o estado de conservação dos armários disponibilizados aos funcionários no vestiário. Cumprir o disposto no subitem 18.4.2.9.3 da NR 18. | 18.4.2.9.3 Os vestiários devem: a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; b) ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; d) ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; e) ter iluminação natural e/ou artificial; f) ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; g) ter pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); h) ser mantido em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta centímetros).
13 - Em caso de demolição é respeitado o disposto no subitem 18.5 da NR 18 | A | • As construções vizinhas à obra de demolição foram examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de preservar sua estabilidade e a integridade física de terceiros; • Área da demolição devidamente sinalizada e isolada não sendo permitida a presença de terceiros no local; • Elementos frágeis foram removidos antes de se iniciar a demolição; • Demolição realizada mediante o emprego de dispositivos mecânicos; • Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, foram previamente umedecidos. | Atentar-se para a presença de terceiros acompanhando a atividade de demolição. Não permitir o acesso, isolar o local e informar aos mesmos sobre os riscos existentes na atividade.
14 - Em caso de escavações, fundações, e desmonte de rochas, é respeitado o disposto no subitem 18.7 da NR 18 | A | A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços. | As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5. As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro.
15 - Sistemas de Proteção em Fundações Cravadas e Injetadas / Operação Bate - Estacas. Subitem 18.7.2.1 da NR 18 | A | O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. | Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas.
16 - Em caso de atividades de carpintaria, é respeitado o disposto no subitem 18.7 da NR 18 | A | As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR. | Realizar Treinamentos e DDS, com todos os colaboradores envolvidos nas atividades, disponibilizando todos os EPI's necessários para desenvolver suas atribuições com segurança.
17 - Em caso de manuseio de armações de aço, é respeitado o disposto no subitem 18.8 da NR 18 | A | A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores. | As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento.
18 - Em caso de produção de estruturas de concreto, é respeitado o disposto no subitem 18.9 da NR 18 | A | É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado. | Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatórios a amarração das peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno.
19 - Em caso de estruturas metálicas, é respeitado o disposto no subitem 18.10 da NR 18 | A | 18.10.1 - As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas. | 18.10.2 - Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior.
20 - Em caso de operações de soldagem e corte a quente, é respeitado o disposto no subitem 18.11 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
21 - Em caso de movimentação e transporte de materiais e pessoas, é respeitado o disposto no subitem 18.14 da NR 18 | A | As disposições deste item aplicam-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas em canteiros de obras ou frentes de trabalho. | Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado.
22 - Em caso de utilização de andaimes e plataformas de trabalho, é respeitado o disposto no subitem 18.15 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
23 - Em caso das condições de utilização dos cabos de aço e cabos de fibra sintética, é respeitado o disposto no subitem 18.16 da NR 18 | A | Os cabos são inspecionados, testados e vistoriados semanalmente. Possuem formulário em formato checklist. | É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme o disposto na norma técnica vigente NBR 6327/83 - Cabo de Aço/Usos Gerais da ABNT.
24 - Em caso de serviços em flutuantes, é respeitado o disposto no subitem 18.19 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
25 - O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores dentro do canteiro ou fora dele, obedece o disposto no subitem 18.25 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
26 - O canteiro de obras está sinalizado conforme o disposto no subitem 18.27 da NR 18 (sinalização de segurança) | A | O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos; e) advertir quanto a risco de queda; f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste; h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança.
27 - Realização de treinamento de acordo com o subitem 18.28 da NR 18 | A | Os treinamentos são ministrados de acordo com o cronograma de cada operação. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança.
28 - Nos trabalhos realizados a céu aberto, são adotadas as medidas contidas na NR 21 | A | São adotadas medidas para proteger os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes. | Fazer valer as exigências contidas na NR 21. São elas: - Colocar tendas, cabines ou outra forma de abrigo, ainda que provisório, para que os trabalhadores se protejam em caso de chuva, vento ou sol forte.
29 - São adotadas medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicadas (NR 23, NBR 14276/2005) | A | • Foram instalados extintores específicos em locais de fácil visualização, atendendo ao tipo de classe (A - BC - CB); • É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais próximos a armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Será proibido fumar em locais fechados ou com aproximação de armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Os locais onde se encontram os extintores estão sinalizados corretamente. | • A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), medida do piso acabado à base da sinalização; • A demarcação do solo deverá ser de 1m² (um metro quadrado), em um campo vermelho de 70 cm² (setenta centímetros quadrados) ladeado por faixas de 15 cm (quinze centímetros) na cor amarela; • Manter os extintores revisados e dentro da validade para que em caso de sinistro, os mesmos possam ser utilizados com segurança.
30 - São estabelecidos requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, garantindo permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços, segundo NR 33 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
31 - Existem medidas de proteção para trabalho em altura envolvendo planejamento, organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador envolvido direta ou indiretamente nesta atividade, conforme NR 35 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
32 - A obra é sinalizada de acordo com o IPR 738/2010 - Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias - DNIT | A | A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos e sinalizações auxiliares combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. | A sinalização de segurança possibilita uma melhor organização na obra e oferece informações e orientações claras também para quem está de passagem por ali. É preciso sempre estar atento às sinalizações dos riscos, pois muitas vezes não parecem estar presentes. Mantendo o local da obra sempre sinalizado.
33 - São adotadas as medidas de segurança na execução de Pavimentação de Vias Urbanas | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
34 - Uso de uniformes | A | Todos os trabalhadores da empresa contratada, para execução do serviços estão fazendo uso do uniforme. | A contratada é obrigada a fornecer o uniforme adequado aos seus colaboradores . Como uniforme entende-se por uma vestimenta adequada para o tipo de trabalho exercido, a fim de identificar melhor a própria equipe.
35 - Sinalização de Segurança Pública | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
PARECER CONCLUSIVO | A | Conclui-se que o relatório no que tange a Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, referente a Obra, Construção de GALERIAS na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, está adequado. Atentar-se para as corretas soluções dos itens descrito neste relatório com as recomendações, que são de extrema importância para a preservação da saúde e segurança dos colaboradores, direta e indiretamente na execução do serviço prestados. | Avaliar o cumprimento das recomendações dispostas nos itens: 01 - Os Procedimentos de Segurança, estão de acordo com as orientações das Normas Regulamentadoras
OBSERVAÇÕES
NR: Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos NR 15 - Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto NR 23 - Proteção contra Incêndios NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NR 35 - Trabalho em Altura Dimensionamento de CIPA: De acordo com o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa, encontra-se o agrupamento de setores no Quadro II da NR 05. Junta-se o agrupamento de CNAE e o número de funcionários para a verificação no Quadro 1 da NR 05 sobre necessidade ou não do estabelecimento da CIPA.

## 15.1.1 CHECKLIST ROTINAS
15.1.1. Checklist de Padrões e Rotinas de Inspeção Planejadas de Segurança
ITEM | INSPEÇÃO | SIM | NÃO | NSA | NSA=NÃO SE APLICA
1 | Todo o pessoal da obra possui EPI? | X
2 | Nos trabalhos em esmeril e lixadeira, o operador utiliza óculos de segurança? | X
3 | Todos os trabalhadores possuem capacete? | X
4 | São distribuídos regularmente o EPI? | X
5 | As luvas dos trabalhadores estão em boas condições? | X
6 | Todos os trabalhadores utilizam calçados de segurança? | X
7 | Todos os EPI's são inspecionados eventualmente? | X
8 | Os soldadores utilizam EPI adequado? | X
9 | As pessoas que trabalham em atividade sujeitas a níveis de ruído acima dos permitidos pelaN15 utilizam protetor auricular? | X
10 | Nos trabalhos em que haja perigo de queda, os trabalhadores utilizam cinto de segurança? |  |  | X
11 | A empresa possui em seu arquivo registro de CA e CRF dos EPI's utilizados? | X
12 | Todos os EPI's adquiridos para uso dos trabalhadores possuem CA de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego? | X
13 | Os novos trabalhadores recebem instruções de segurança? | X
14 | As ferramentas utilizadas pelo operador estão em bom estado? | X
15 | As ferramentas utilizadas pelo operador são adequadas para cada serviço? | X
16 | As ferramentas consideradas perigosas são guardadas em lugar seguro? | X
17 | Os profissionais são treinados ou orientados para utilizar ferramentas especiais? | X
18 | As ferramentas manuais são portadas em caixas, sacolas ou cintos apropriados? | X
19 | As ferramentas pneumáticas portáteis dispõem de dispositivos de partida instalados de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental? | X
20 | As pessoas forçam as ferramentas além de sua capacidade? |  | X
21 | Os operadores das máquinas e equipamentos são treinados para operá-los? | X
22 | As máquinas e equipamentos estão em bom estado? | X
23 | As máquinas e equipamentos sofrem manutenção preventiva periódica? | X
24 | Os botões de parada de emergência das máquinas e equipamentos são visíveis e estão situados próximos ao operador? | X
25 | As máquinas possuem proteção das correias? | X
26 | As máquinas possuem proteção nas engrenagens? | X
27 | A instalação elétrica da máquina possui aterramento? | X
28 | Apenas trabalhadores habilitados operam as máquinas? | X
29 | Ao consertar partes da máquina, o operador desliga a chave geral? | X
30 | As áreas de circulação e os espaços em torno das máquinas e equipamentos são mantidos desobstruídos? | X
31 | A inspeção e a manutenção das máquinas e equipamentos são realizadas por profissionais autorizados? | X
32 | Nos equipamentos como guindastes e pontes rolantes, os cabos de aço são periodicamente examinados? | X
33 | Quando um equipamento de levantamento não estiver em operação, a lança está colocada em posição de descanso? | X
34 | Costuma-se verificar o transporte inadequado de trabalhadores? | x
35 | A entrada de veículos é controlada na entrada ou no canteiro de obra? | X
36 | O pessoal respeita a velocidade máxima permitida? | X
37 | Os veículos de transporte de carga são devidamente sinalizados? | X
38 | Os motoristas dos veículos utilizam cinto de segurança? | X
39 | Os veículos estão em bom estado de conservação? | X
40 | Os motoristas são pessoas habilitadas para dirigir veículos? | X
41 | A documentação do veículo está em dia? | X
42 | Os veículos têm equipamento contra incêndio? | X
43 | Todos os veículos autorizados são da empresa? |  | X
44 | Tudo é guardado em seu devido lugar? | X
45 | Há profissionais que fazem a limpeza do canteiro? | X
46 | Os corredores e as passagens estão desimpedidas e sem obstáculos? | X
47 | Existem latas de lixo distribuídas pela área? | X
48 | Os produtos químicos considerados perigosos estão convenientemente guardados? |  |  | X
49 | O chão está isento de respingos ou manchas de óleo que sejam considerados perigosos? |  |  | X
50 | As paredes estão limpas? |  |  | X
51 | A água que o pessoal bebe é tratada? | X
52 | No local de trabalho utilizam-se copos descartáveis? | X
53 | Há lavatórios em quantidade suficiente? | X
54 | Há sanitários em quantidade suficiente? | X
55 | É realizada a limpeza diária nos lavatórios e sanitários? | X
56 | Há chuveiros em quantidade suficiente? | X
57 | Cada trabalhador tem seu armário? | X
58 | O refeitório atende as exigências sanitárias? | X
59 | Os extintores de incêndio encontram-se em lugar visível e de fácil acesso? | X
60 | Todos os extintores estão carregados | X
61 | Há extintores em quantidade suficiente | X
62 | O lugar do extintor é sinalizado? | X
63 | Existe brigada de incêndio? |  | X
64 | Os extintores são revisados anualmente? | X
65 | Há saída de emergência? | X
66 | O pessoal é treinado para emergência dessa natureza? | X
67 | O número de telefone do corpo de bombeiros está à vista de todos os trabalhadores? | X
68 | Os materiais inflamáveis estão convenientemente isolados? |  |  | X
69 | O latão de resíduos inflamáveis, como estopa, trapos sujos de óleo etc., possui tampa protetora? |  |  | X
70 | O transporte dos cilindros, nas atividades de solda, é realizado em carrinho ou de forma adequada? |  |  | X
71 | Os cilindros são utilizados em pé? |  |  | X
72 | Há material de fácil combustão próximo ao local dos serviços de solda? |  |  | X
73 | Quem executa os serviços de corte com maçarico é profissional habilitado? |  |  | X
74 | O maçariqueiro usa roupas adequadas ao serviço (EPI)? |  |  | X
75 | Costuma-se verificar periodicamente o estado de cabos, estropos, manilhas e moitões? |  |  | X
76 | Os veículos de içamento de cargas, possuem sinal sonoro? | X
77 | Os locais em torno dos trabalhos de içamento de carga estão isolados? | X
78 | Utiliza-se cabo guia para reduzir o balanço e melhorar o direcionamento da carga suspensa? | X
79 | O trabalhador que executa suas atividades em altura, utiliza cintos de segurança? |  |  | X
80 | O trabalhador que opera em alturas amarra as ferramentas? |  |  | X
81 | O material utilizado para a construção de andaimes está em boas condições? |  |  | X
82 | Os andaimes possuem guarda corpo? |  |  | x
83 | Todos os trabalhadores utilizam uniforme tipo brim sol a sol? | X
84 | Possui equipamentos para isolamento e sinalização da área? | X
85 | Os equipamentos para sinalização e isolamento estão em bom estado de conservação? | X
86 | As escavações com mais de 1,25m de profundidade possuem escadas ou rampas para saída dos trabalhadores? | X
87 | O PCMSO de todos os empregados estão atualizados e disponíveis? | X
88 | Há caixa com materiais de primeiros socorros e de fácil acesso para os empregados? | X
89 | Há mapa de risco no ambiente analisado? | X
90 | O mapa de risco está atualizado? | X
91 | Há cartazes sobre "Proibido Fumar" dentro do ambiente analisado? | X
92 | Instalações elétricas, máquinas e equipamentos se encontram eletricamente aterrados conforme as normas técnicas oficiais vigentes? | X
93 | Há no departamento instalações elétricas que possam eventualmente ficar em contato com água? |  | X
94 | Há cabos e fios pelo chão, em local de tráfego de pessoas ou veículos de transporte? |  | X
95 | Os veículos, máquinas e equipamentos estão estacionados de ré? | X
INFORMAÇÕES: Visita de Inspeção semanal pelo Eng. Residente.

## 15.2 - VERIFICAÇÃO AMBIENTAL
15.2 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1. Captação/abastecimento de água | A | O abastecimento de água será realizada pela CESAN. | Sem recomendações.
2. Rede de esgotos sanitários | A | Efluentes sanitários provenientes do canteiro da obra são lançados na rede de esgoto municipal. Há a utilização de banheiro químico na obra. | Sem recomendações.
3. Disposição e destinação de resíduos sólidos urbanos | A | Resíduos sólidos urbanos são enviados a coleta pública municipal. | Sempre orientar os funcionários para que realizem a destinação adequada dos resíduos gerados no canteiro de obras e na frente de obra.
4. Condições de segurança de produtos perigosos (tanques de combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes, óleos etc.) | A | Não foram observadas irregularidades quanto a segurança de produtos perigosos na obra, na data da vistoria da Supervisora em 22/09/23. | É necessário implantar barreira de contenção na margem dos locais de armazenamento de produtos perigosos para evitar vazamentos, além de impermeabilização do piso do local e área coberta. É importante que seja realizado a impermeabilização da área em caso de derramamento de produto perigoso no solo e disposição final adequada desse material contaminado.
5. Áreas sujeitas a empoçamentos | NSA | Não foram verificadas áreas empoçadas. | Sem recomendações.
6. Umectação das vias sujeitas à poeira | A | Não foram observadas irregularidades na obra na data da vistoria do mês de referência. | Realizar a umectação das vias sempre que constatado presença de particulado, principalmente em caso de não ocorrência de chuvas.
7. Velocidade de veículos e máquinas envolvidos na construção | A | Em vistoria realizada no dia 22/09/23 pela Supervisora, não foram observadas irregularidades na obra. | Manter a área sempre sinalizada com placas de sinalização, cones, entre outros dispositivos de segurança, tornando assim o local seguro.
8. Carregamento dos veículos para transporte de material (peso e cobertura) | A | Em vistoria realizada no dia 22/09/23 pela Supervisora, não foi verificado irregularidades, considerando que no momento da vistoria não foi possível constatar a realização do transporte de material proveniente de escavação. | É importante que sempre seja realizada a cobertura da carroceria dos caminhões.
9. Circulação de transeuntes em vias com obra | A | Não foram verificadas irregularidades na obra na data da vistoria neste mês de referência. | Todo trecho em obras deverá estar sinalizado com placas, cones, entre outros dispositivo de segurança.
10. Geração de ruídos e vibrações por máquinas e equipamentos | A | Não foram observadas irregularidades na obra na data as vistoria neste mês de referência. | Realizar, sempre que necessário, ações de controle ambiental para mitigar os impactos de emissão de gases e ruídos dos equipamentos, máquinas e veículos.
11. Disposição e destinação de resíduos da Construção Civil | I | Está pendente envio de documentação comprobatória solicitada referente ao período analisado e de meses anteriores, conforme também informado no RTAM. Por oportuno, informo que no canteiro de obras consta recipientes/embalagens de emulsão asfáltica dispostas em local inadequado e necessitando destinação final adequada; e que a área que estava sendo utilizada como bota-espera de material e de resíduos provenientes de escavação da obra, próximo ao canteiro, ainda consta material de responsabilidade da empresa executora. | Atentar às condicionantes ambientais que tratam do gerenciamento de resíduos sólidos, observando sempre os prazos estipulados para apresentação junto a Supervisora e ao órgão competente, e que constam na licença da obra.
12. Sinalização de área de restrição/vigilância patrimonial | A | Está sendo executada pela empresa Andares, conforme verificado em vistoria. | É importante que haja sinalização em todas as etapas de execução da obra.
13. Utilização de canteiro de obras em área devidamente autorizada ou licenciadas pelo órgão competente | A | Licença Ambiental de Instalação emitida pelo IEMA Nº 68991266 - LI - GSIM/CRSS/Nº 34/2021/Classe IV referente a Obra, Construção de GALERIAS na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica. | Caso haja alteração das atividades informadas na aquisição da licença ambiental, estas deverão ser informadas ao órgão ambiental competente, para providências cabíveis.
PARECER CONCLUSIVO | I | Com base em Inspeção de Supervisão Técnica, quanto ao cumprimento de procedimentos. | Analisar as demais recomendações.

## 15.3-REL. FOTOGRAFICO
15.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SEGURANÇA DO TRABALHO
EVIDÊNCIAS COM FOTOS | EVIDÊNCIAS COM FOTOS

## 15.4 - VERIF. TRABALHISTA
15.4. Verificação do Cumprimento das Obrigações Previdenciárias, Fiscais e dos Acordos Coletivos de Trabalho e Demais Obrigações Trabalhistas
Relatório de Comprovação de Adimplência de Encargos - RECAE - OBRA 7222
ITEM | DESCRIÇÃO | AVALIAÇÃO | OBSERVAÇÕES
1 | Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestação dos serviços, por contrato | A
2 | Relatório de movimentação funcional dos empregados da contratada vinculados ao contrato | A
3 | Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais benefícios previstos em legislação específica, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho | A
4 | Guia de Recolhimento do FGTS-GRF com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet | A
5 | Guia da Previdência Social-GPS com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet. | A
6 | Relação dos Trabalhadores-RE | A
7 | Relação de Tomadores/Obras-RET | A
8 | Comprovante de Declaração à Previdência | A
9 | Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social | A
11 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | A | Válida até 07/05/2024
12 | Certidão Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União | A | Válida até 28/04/2024
14 | Certidão de Regularidade do FGTS – CRF | A | Válida até 02/01/2024
15 | Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual | A | Válida até 07/02/2024
16 | Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais | A | Vitória - Válida até 08/01/2024
OUTROS DOCUMENTOS
17 | Matrícula CEI junto ao INSS referente ao contrato em execução | A
18 | Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável técnico junto ao CREA/ES | A
19 | GFIP/SEFIP com matrícula CEI vinculada referente ao mês da documentação | A
20 | DARF com quitação do PIS e COFINS referente ao mês da documentação | A
Legenda: A = ADEQUADO PA = PARCIALMENTE ADEQUADO I = INADEQUADO

## 16 - INSPEÇÕES
16. CRONOGRAMA GERAL DAS INSPEÇÕES
CONTRATO Nº: 072/22
2023-10-01
OBRA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Atualizado 26/09
SE-U | Inspeção Técnica de Engenharia | [31 empty] | VERIFICAR O RDO DA WALQUIRIA COM AS VISITAS!!! | bar: 1; 5; 7 to 8; 13 to 15; 20 to 22; 24; 28 to 30
| Especialista em Meio Ambeinte | [32 empty] | ↑ | bar: 1; 3; 7 to 8; 10; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 30
| Inspeção de Topografia | [33 empty] | ↑ | bar: 1; 3; 7 to 8; 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 26; 28 to 29; 31
Inspeção Técnica de Segurança do Trabalho | bar: 1; 5; 7 to 8; 11; 14 to 16; 21 to 22; 27 to 30
Inspeção da Equipe de Controle Tecnológico | bar: 1; 6 to 8; 13 to 15; 19; 21 to 23; 28 to 29; 31
↑
Responsável Técnico:
| Legenda: | 13: Felipe Santos Fregonassi - Engenheiro Residente
| Inspeção Realizada | 13: Gabriela Varela Perciliano Cardoso - Engenheira Ambiental
Valdir Melo - Responsável pela equipe de topografia
Gessi da Silva Filho - Resp. pela Segurança do Trabalho
Silvanos dos S. Helmer - Resp. pela equipe de Laboratório

## 18 - CHECKLIST 1
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas |  |  |  | CMRF 03/7222-08
18. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF 03
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha orçamentária do contrato; | X |  |  | Item 12 do presente relatório CMRF 03/7222-08.
b. Memória de cálculo de cada quantidade, através planilhas de cálculos de áreas de forma, volumes de concreto, pesos de aço, sondagens e Classificação de materiais escavados, fichas de controle de escavação de estacas etc; | X |  |  | Item 13 do presente relatório CMRF 03/7222-08.
c. Resultados de ensaios de resistência dos materiais (concreto e aço); | X |  |  | Item 13 do presente relatório CMRF 03/7222-08.
d. Relatório fotográfico com registro georreferenciado dos serviços executados no período da medição; | X
e. Relatórios de batimetria, quando for o caso; |  |  | X
f. Apropriação de transporte, através de contagem e cubagem de caminhões. |  |  | X
g. Informações para aplicação da Norma para Avaliação de Desempenho na Execução de Obras e Serviços de Engenharia Nº DER-ES CR 129/2018; |  |  | X
h. Informações tabuladas para alimentação do GEO-OBRAS; |  |  | X | Sem observações.
i. Coletânea de documentos que devem acompanhar a medição de serviço, segundo instrução do DER-ES. |  |  | X | Sem observações.
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo

## 18 - CHECKLIST 2
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas |  |  |  | CMRF 03/7222-08
18. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF 03
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. Verificação da efetividade dos procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
b. Registro das ações desenvolvidas pela executante, quanto os procedimentos de higiene e segurança no trabalho, a juízo da fiscalização, e em conformidade com as normas técnicas vigentes, podem ser consideradas ações adequadas, inadequadas ou parcialmente adequadas; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
c. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas pela fiscalização “inadequadas”, deve ser suspensa a execução do serviço com defeito ou vício até o completo saneamento das irregularidades; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
d. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas como “parcialmente adequadas”, após consulta aos profissionais habilitados do DER-ES, deve ser definido prazo limite para sua completa conformidade; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.1.1 deste relatório.
e. Verificação do cumprimento de convenções ou acordos coletivos de trabalho conforme disposto no § 1º do Artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); |  |  | X
f. Verificação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; |  |  | X
g. Informação, através do preenchimento da Declaração dos Documentos Digitalizados, conforme IS Nº 003-N do DER-ES, da condição do conteúdo dos documentos de medição, sendo “aprovado”, “não aprovado” ou “documento faltante”; |  |  | X
h. Efetivação do Relatório de Comprovação de Adimplência de Encargos – RECAE, conforme Modelo apresentado na IS Nº 003-N do DER-ES. |  |  | X
Execução das Obras de Macrodrenagem da Avenida Amazonas e da Rua São Paulo

## RELAÇÃO DE PESSOAL
RELAÇÃO DE PESSOAL
QTD | FUNCIONÁRIO | FUNÇÃO | SITUAÇÃO TRABALHISTA
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ONIX SERVIÇOS LTDA
1 | CARLOS A.FERRÃO | ENGENHEIRO | NÃO INFORMADO
2 | ANTONIO NOLASCO DE FONTES | AUXILIAR DE ENGENHARIA | 2021-06-29
3 | JOSE GUSTAVO | ENCARREGADO | 2021-07-06
4 | MARCIO SILVA GONÇALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2021-07-06
5 | DOUGLAS MACHADO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2021-07-13
6 | JULIIO CÉZAR VENÂNCIO | SERVENTE DE OBRAS | 2021-07-13
7 | ÉRICO TOMAZ DOS SANTOS | PEDREIRO | 2021-07-13
8 | HENRIQUE DIAS DE CARVALHO | SERVENTE DE OBRAS | 2021-07-13
9 | DOUGLAS CARVALHO DE SOUZA | SERVENTE DE OBRAS | 2021-07-13
10 | ABNER NASCIMENTO | CARPINTEIRO | 2021-07-13
11 | ALMIRO RODRIGUES GARAJAU | PEDREIRO | 2021-07-13
12 | LUAN SOARES BENTO | VIGIA | 2021-07-13
13 | ANÍBAL GARCIA NETO | VIGIA | 2021-07-20
14 | ADEMIR LOPES DA SILVA | VIGIA | 2021-07-20
15 | MARCELO WANDEKOKEN | VIGIA | 2021-07-21
16 | VALDEIR VIEIRA SILVA | ARMADOR | 2021-07-23
SUBCONTRATADOS
BASE AMBIENTAL
1 | AMARO FRANCISCO | MOTORISTA | NÃO INFORMADO
2 | JOSE MONTEIRO | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | NÃO INFORMADO
ILUMINAR
3 | JORGE FRANCISCO | OPERADOR DE RETRO | NÃO INFORMADO
AL ARQ.
4 | GILVANE | TOPÓGRAFO | NÃO INFORMADO