## 00
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [24 empty] | CMRF 03/5222-08
3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
3.1. SUPERVISORA
Supervisora: | [6 empty] | Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 002/2019
[19 empty] | Data Publicação Cont: | [6 empty] | 2021-02-05
Nº Contrato: | [6 empty] | 011/2021 |  |  |  | Data Base: |  |  |  | Janeiro / 2019 |  |  |  | Ordem de Início: | [6 empty] | 2021-02-17
Prazo Contratual: | [6 empty] | 40 Meses (1221 Dias) | [11 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2024-06-10
Objeto do Contrato: | [6 empty] | Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico das atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executadas nas áreas sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais I, II, III (Norte e Sul) e Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos do DER-ES, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos/Termo de Referência e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. LOTE 5.
Valor do Contrato: | [6 empty] | Inicial: |  |  |  | 16106812.27 | [7 empty] | Assinatura Contrato: | [6 empty] | 2021-02-04
Gestor do Contrato: | [6 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
Fiscal do Contrato: | [6 empty] | Edesio Fraga Moreira | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SE-U
3.2. EMPREITEIRA
Empreiteira: | [6 empty] | Andares Construções Civil Eireli EPP | [11 empty] | Edital de Licitação Nº: | [6 empty] | 012/2021
[19 empty] | Assinatura do Contrato: | [6 empty] | 2022-08-11
Nº Contrato: | [6 empty] | 052/2022 | [11 empty] | Data da Publicação: | [6 empty] | 2022-08-12
Prazo de Vigência Inicial | [6 empty] | 270 |  |  |  |  | (9 meses) | [6 empty] | Ordem de Início: | [6 empty] | 2022-09-15
Prazo de Vigência Final | [6 empty] | 395 |  |  |  |  | (13 meses) | [6 empty] | Execução do Contrato: | [6 empty] | 2023-06-15
Prazo de Execução Inicial | [6 empty] | 183 |  |  |  |  | (6 meses) | [16 empty] | 2023-08-12 | ADITIVO DE PRAZO
Prazo de Execução Final | [6 empty] | 273 |  |  |  |  | (9 meses) | [6 empty] | Vigência do Contrato: | [6 empty] | 2023-09-12 |  |  | 273 | Execução
Valor Contr. Inicial: | [6 empty] | 2903914.82 | [21 empty] | 390 | Vigência
Valor Contr. Final: | [6 empty] | 3620288.79 | [11 empty] | Data Base: | [6 empty] | Julho/2020
Objeto do Contrato: | [6 empty] | Execução das obras de Macrodrenagem nas Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales, no Bairro Nova Itaparica, no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.
[30 empty] | Prazo vigência inicial 273 dias ( 9 meses) |  |  | Ordem de inicio |  |  |  | 2022-09-15
[30 empty] | Prazo Execução inicial 183 dias ( 6 meses) |  |  | Vigência do Contrato |  |  |  | 2023-05-13
[33 empty] | 1° prazo aditivo vigência |  |  |  | 2023-08-12 |  | 91 dias
Gestor do Contrato: | [6 empty] | Valdik Escapini Fanchiotti | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB
Fiscal do Contrato: | [6 empty] | Thales Cutini de Alvarenga | [11 empty] | Setor: | [6 empty] | SEDURB | [7 empty] | Execução
DADOS DO DESENVOLVIMENTO CONTRATUAL
Licenças Ambientais:
1ª Ordem de Paralisação:
2ª Ordem de Paralisação:
3ª Ordem de Paralisação:
1ª Ordem de Reinicio:
2ª Ordem de Reinicio:
3ª Ordem de Reinicio:
Licença de Instalação:
Licença Prévia:
1º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 90 Dias
2º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 90 Dias
3º Aditivo de Prazo: | [10 empty] | 120 Dias
1° Aditivo (Prazo - Vigência e Execução) | [10 empty] | 3 meses
2º Aditivo (Valor) | [10 empty] | 716373.96
3º Aditivo (Prazo de Vigência) | [10 empty] | 30 dias
8 | [10 empty] | 3211391.3
8 | [10 empty] | 408897.49
8 | [10 empty] | 286
8 | [10 empty] | -13
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
5. RELAÇÃO DE PESSOAL DA EMPREITEIRA | [28 empty] | ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [12 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[18 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/06/2023 a 27/06/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica | [12 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 052/2022
CÓDIGO |  |  |  |  | EQUIPE MOBILIZADA | [12 empty] | TIPO |  |  |  | QUANTIDADE MOBILIZADA
[22 empty] | PREVISTO |  |  | REALIZADO
MÃO DE OBRA INDIRETA | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MÉDIA
1 |  |  |  |  | Engenheiro | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Engenheiro | [30 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 7; 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 27; 30
2 |  |  |  |  | Motorista | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Motorista | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | Técnico | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Técnico | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | Topógrafo | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Topógrafo | [30 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 7; 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 27; 30
MÃO DE OBRA DIRETA | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  |  |  | Ajudante Prático | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Ajudante Prático | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | Auxiliar de Obras | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | Auxiliar de Obras | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  |  | Encarregado | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Encarregado | [30 empty] | 1 | bar: 1 to 28; 30
4 |  |  |  |  | Encarregado Geral | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Encarregado Geral | [30 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 27; 30
5 |  |  |  |  | Oficial | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Oficial | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
6 |  |  |  |  | Operador de Retro | [12 empty] | Contratada |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Operador de Retro | [30 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 7; 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 27; 30
7 |  |  |  |  | Operador de Escavadeira | [12 empty] | Subcontratada |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Operador de Escavadeira | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | Equipe de pavimentção | [12 empty] | Subcontratada |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Equipe de pavimentção | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
[31 empty] | total | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EMPREITEIRA
ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[19 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/06/2023 a 27/06/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 052/2022
CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [10 empty] | QUANTIDADE MOBILIZADA | [7 empty] | ESTADO DE CONSERVAÇÃO
[14 empty] | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | BOM |  |  | RUIM |  |  | ÓTIMO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | MÉDIA
1 |  |  | Caminhão | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Caminhão | 1: 0; 2: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0 |  | 0
2 |  |  | Compactador Prancha | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Compactador Prancha | 1: 0; 2: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0 |  | 0
3 |  |  | Compactador Manual | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | Compactador Manual | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 27; 30
4 |  |  | Escavadeira | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Escavadeira | 1: 0; 2: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0 |  | 0
5 |  |  | Pick-up | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Pick-up | 1: 0; 2: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0; 27: 0 |  | 0
6 |  |  | Retroescavadeira | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | Retroescavadeira | [31 empty] | 1 | bar: 1 to 2; 5 to 27; 30
7 |  |  | Automóvel | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | X | [8 empty] | Automóvel | 1: 2; 2: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 26: 2; 27: 2 |  | 2
X
X
X
X
X
X
X
X
[31 empty] | total | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA
1. O quantitativo NO PERÍODO refere-se a lista de Relação de Equipe apresentados pela empreiteira no Plano de Trabalho (PT). 2. O quantitativo REALIZADO refere-se a lista de Equipamentos apontados pela supervisora.
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
7. CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
ATUALIZAR
EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Andares Construções Civil Eireli EPP | [13 empty] | REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 8
[19 empty] | PERÍODO: |  |  |  |  | 01/06/2023 a 27/06/2023
TRECHO: |  |  |  |  | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica | [13 empty] | CONTRATO: |  |  |  |  | 052/2022
JUNHO
DIA |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 = impraticavel | bar: 1 to 5
1 = praticavel | bar: 1 to 5
Praticab. (%) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | bar: 1 to 5
DIA |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Praticab. (%) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  | 100 |  | 100
DIA |  |  | 27 | bar: 25
0-6hs / 6-12hs |  |  | 1 | 1 | bar: 25
12-18hs / 18-24hs |  |  | 1 | 1 | bar: 25
Praticab. (%) |  |  | 100 | bar: 25
| LEGENDA: |  |  |  | 1 | PRATICÁVEL | [5 empty] | IMPRATICÁVEL
ACUMULADO ATÉ 31/05/2023:
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 259 |  |  |  |  | 93.05% |  |  |  |  | 241 | [10 empty] | 259
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 6.95% |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | 18
241
RESUMO DO MÊS: JUNHO
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 96.3% |  |  |  |  | 26
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 3.704% |  |  |  |  | 1
ACUMULADO ATÉ 30/06/2023:
[8 empty] | DIAS |  |  |  |  | ÍNDICE |  |  |  |  | PRATICABILIDADE DIÁRIA
| PRATICÁVEL | [6 empty] | 286 |  |  |  |  | 93.36% |  |  |  |  | 267
| IMPRATICÁVEL | [11 empty] | 6.643% |  |  |  |  | 19
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
1.1.6 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | [15 empty] | 2.4.2 - Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
2.4.2 - Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | [15 empty] | 3.2.11 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
2.4.2 - Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | [15 empty] | 3.2.11 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUAS CECILIANO ABEL DE ALMEIDA E LOURENÇO SALES
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Execução de remoção de pavimento existente - estaca 110+10 (ramo 100) | [15 empty] | Item 3.1.3 - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira
6,30 X 10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Item 3.3.3 - Reassentamento de paralelepípedo | [15 empty] | Item 3.5.1 - Concreto fck = 30 Mpa
6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo | [15 empty] | 6,30 X10,42 sem borda 1 p/ direita + 1 p/ baixo
Item 3.5.11 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | [15 empty] | Item 3.5.11 - Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa)
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas | [23 empty] | CMRF 03/5222-08
8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
AV. PEDRO GONÇALVES LARANJA
ITEM 3.1.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - GALERIA BSCC 3,00X2,00M | [15 empty] | ITEM 3.5.11 - ASSENTAMENTO DE GALERIA PRE- MOLDADO DE CONCRETO - GALERIA BSCC 3,00X2,00M
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales
ITENS 2.6.11 E 2.6.12 - ESGOTAMENTO E REBAIXAIMENTO | [15 empty] | ITENS 3.3.4 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS (BLOKRET)
Formulas:
SE-U = [SE-U, row above]+I28

## 9.1 - CRONOGRAMA
9.1 CRONOGRAMA
TRECHO: Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica | [8 empty] | CONTRATO N°: | 052/2022
DESCRIÇÃO: Execução das Obras de Construção de Galerias | [8 empty] | EMPREITEIRA: | Andares Construção Civil Eireli EPP
PERÍODO: 01/06/2023 a 27/06/2023
REF. | ITEM |  | 2022-09-01 | 2022-10-02 | 2022-11-02 | 2022-12-03 | 2023-01-03 | 2023-02-02 | 2023-03-04 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-06-02
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | %R | 2022-11-02: 82.83%; 2023-06-02: 2.197% | 85.02%
|  | %P | 2022-09-01: 100%; 2022-11-02: 0% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 37145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.47 | 38131.37
| 44847.35 | P | 2022-09-01: 44847.35 | 44847.35 | 1
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | %R |  |  | 22.89% | 13.55% | 13.55% | 13.55% | 13.55% | 13.55% |  | 9.34% | 100%
|  | %P | 2022-09-01: 36.44%; 2022-10-02: 27.1%; 2022-11-02: 36.46% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 5541.08 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 0 | 2260.7 | 24203.68
| 24203.68 | P | 2022-09-01: 8819.821; 2022-10-02: 6559.1973; 2022-11-02: 8824.6617 | 24203.68 | 1
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | %R |  |  | 8.283% | 3.173% | 8.407% | 3.439% | 2.691% | 4.982% | 0.3222% | 42.26% | 73.55%
|  | %P | 1.105% | 6.874% | 0.6146% | 0.6347% | 0.6347% | 90.14% |  |  |  |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 51209.89 | 19617.05 | 51981.14 | 21265.51 | 16640.1 | 30801.2 | 1992.4 | 261262.15 | 454769.44
| 618286.2173 | P | 6831.1667 | 42498.7831 | 3799.8041 | 3924.44 | 3924.44 | 557307.5834 |  |  |  |  | 618286.2173 | 1
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | %R |  |  | 6.863% | 13.52% | 8.579% | 11.89% | 16.18% | 5.049% | 4.172% | 15.44% | 81.69%
|  | %P | 2022-10-02: 30%; 2022-11-02: 50%; 2022-12-03: 20% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 2783.36 | 5481.1 | 3479.2 | 4823.32 | 6562.92 | 2047.51 | 1692.04 | 6260.53 | 33129.98
| 40555.0492 | P | 2022-10-02: 12166.5133; 2022-11-02: 20277.5319; 2022-12-03: 8111.004 | 40555.0492 | 1
2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | %R | 2023-01-03: 14.29%; 2023-04-03: 21.43%; 2023-06-02: 64.29% | 100%
|  | %P | 9.23% | 22.9% | 28.38% | 19.22% | 14.46% | 5.81% |  |  |  |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.08 | 0 | 0 | 5076.12 | 0 | 15228.36 | 23688.56
| 23688.56 | P | 2186.4638 | 5424.6714 | 6722.8119 | 4552.9506 | 3425.3563 | 1376.306 |  |  |  |  | 23688.56 | 1
2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | %R | 2022-11-02: 5.704%; 2023-02-02: 32.97%; 2023-03-04: 30.65%; 2023-06-02: 28.08% | 97.4%
|  | %P | 2023-01-03: 50%; 2023-02-02: 50% | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 8373.41 | 0 | 0 | 48393.5 | 44999.5 | 0 | 0 | 41218.88 | 142985.29
| 146798.2177 | P | 2023-01-03: 73399.1089; 2023-02-02: 73399.1089 | 146798.2177 | 1
2.5 | ESTRUTURA | %R |  |  | 16.84% | 13.45% | 14.34% | 15.01% | 12.09% | 10.47% | 2.825% | 5.683% | 90.7%
|  | %P | 0.207% | 0.3078% | 0.1805% | 0.09356% | 0.08805% | 99.12% |  |  |  |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 399301.19 | 318914.54 | 339832.19 | 355802.28 | 286504.66 | 248094.67 | 66979.54 | 134714 | 2150143.07
| 2370575.7646 | P | 4907.2055 | 7297.7448 | 4278.7224 | 2217.8599 | 2087.4043 | 2349786.8276 |  |  |  |  | 2370575.7646 | 1
3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | %R | 2023-06-02: 100% | 100%
|  | %P | [10 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-02-02
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.62 | 6102.62
| 6102.62 | P | 2023-05-03: 6102.62 | 6102.62 | 1
3.2 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 | %R | 2023-06-02: 97.97% | 97.97%
|  | %P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.88% |  |  |  |  | 50.88%
| Valor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338237.29 | 338237.29
| 345231.33 | P | 2023-02-02: 175666.98; 2023-03-04: 52700.09; 2023-04-03: 52700.09; 2023-05-03: 64164.17 | 345231.33 | 1
TOTAL
RESUMO | TOTAL | %R | 0% | 0% | 13.93% | 9.593% | 11.1% | 11.98% | 9.888% | 7.991% | 1.952% | 22.27% | 88.71% |  |  |  | SEU
|  | %P | 1.867% | 2.043% | 1.213% | 0.5195% | 2.288% | 87.22% | 1.456% | 1.456% | 1.941% |  | 100%
| Valor | R | 0 | 0 | 504354.83 | 347293.07 | 401956.99 | 433564.99 | 357987.56 | 289299.88 | 70663.98 | 806270 | 3211391.3
| 3620288.7888 | P | 67592.007 | 73946.9099 | 43903.5321 | 18806.2545 | 82836.3094 | 3157536.8059 | 52700.09 | 52700.09 | 70266.79 | 0 | 3620288.7888 | 1 | 0 | Superintendência de Empreendimentos Urbanos
EXECUTADO - COPIAR E COLAR VALOR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.1 |  |  | 37145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.47 | 38131.37
| CANTEIRO DE OBRAS | 1.2 |  |  | 5541.08 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 3280.38 | 0 | 2260.7 | 24203.68
| TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2.1 |  |  | 51209.89 | 19617.05 | 51981.14 | 21265.51 | 16640.1 | 30801.2 | 1992.4 | 261262.15 | 454769.44
| DRENAGEM PLUVIAL | 2.2 |  |  | 2783.36 | 5481.1 | 3479.2 | 4823.32 | 6562.92 | 2047.51 | 1692.04 | 6260.53 | 33129.98
| MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 3384.08 | 0 | 0 | 5076.12 | 0 | 15228.36 | 23688.56
| OBRAS COMPLEMENTARES | 2.4 |  |  | 8373.41 | 0 | 0 | 48393.5 | 44999.5 | 0 | 0 | 41218.88 | 142985.29
| ESTRUTURA | 2.5 |  |  | 399301.19 | 318914.54 | 339832.19 | 355802.28 | 286504.66 | 248094.67 | 66979.54 | 134714 | 2150143.07
| IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 3.1 | 9: 0; 10: 6102.62
| GALERIA GARANHUNS 1 E 2 | 3.2 | 9: 0; 10: 338237.29
|  |  | 0 | 0 | 504354.83 | 347293.07 | 401956.99 | 433564.99 | 357987.56 | 289299.88 | 70663.98 | 806270 | 3211391.3
2867051.39
|  |  | 1.867% | 3.91% | 5.122% | 5.642% | 7.93% | 95.15% | 96.6% | 98.06% | 100%

## 9.2 - CURVA
9.2 CURVA DE PROGRESSO FINANCEIRO DA OBRA
| IDENTIFICAÇÃO: OBRA 5222 | [15 empty] | ATUALIZAÇÃO: 27/06/2023
| TRECHO: Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica | [15 empty] | CONTRATO: 052/2022
| DESCRIÇÃO: Execução das Obras de Construção de Galerias | [15 empty] | EMPREITEIRA: Andares Construção Civil Eireli EPP
8162882.28
BONIFICAÇÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE POSTES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Item |  | 2022-09-01 | 2022-10-02 | 2022-11-02 | 2022-12-03 | 2023-01-03 | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-07-08 | 2023-08-08 | 2023-09-08 | 2023-10-09
| RESUMO | %R | 2022-11-02: 13.93%; 2022-12-03: 9.593%; 2023-01-03: 11.1%; 2023-02-03: 11.98%; 2023-03-06: 9.888%; 2023-04-06: 7.991%; 2023-05-07: 1.952%; 2023-06-07: 22.27%
|  | %P | 1.867% | 2.043% | 1.213% | 0.5195% | 2.288% | 87.22% | 1.456% | 1.456% | 1.941%
| ACM | %R | 2022-11-02: 13.93%; 2022-12-03: 23.52%; 2023-01-03: 34.63%; 2023-02-03: 46.6%; 2023-03-06: 56.49%; 2023-04-06: 64.48%; 2023-05-07: 66.43%; 2023-06-07: 88.71%
|  | %P | 1.867% | 3.91% | 5.122% | 5.642% | 7.93% | 95.15% | 96.6% | 98.06% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.
OBSERVAÇÕES
O objetivo da curva "S" é a representação das informações gerenciais financeiras para acompanhamento do andamento dos contratos. A sua representação gráfica permite a comparação entre os serviços previstos e realizados.
Para a avaliação do bom andamento do contrato, é indispensável a apresentação por parte da empreiteira o Plano de Trabalho, que conste o cronograma previsto para conclusão das obras e que este seja atualizado trimestralmente.

## 10 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA
10. EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 1º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 2º ADITAMENTO DO CONTRATO |  |  | 3º ADITAMENTO DO CONTRATO
VALOR | PRAZO (DIAS) |  |  | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA | VALOR | PRAZO (DIAS) | ASSINATURA
2903914.82 | 183 |  |  | 2022-08-11 |  | 90 | 2023-03-15 | 716373.96 |  | 2023-07-10 |  | 30
OBS.: |  |  |  |  | OBS.: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 052/2022, por mais 03 (três) meses, a contar de 12/05/2023, e do prazo de execução por mais 03 (três) meses a contar de 15/03/2023. |  |  | OBS.: Acréscimo no valor de R$ 716.373,96 que representa um percentual de aumento de 24,67% ao valor do contrato, passando o novo valor contratual para o montante de R$ 3.620.288,79. |  |  | OBS.: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 052/2022, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 13/08/2023. A vigência do Contrato nº 052/2023 ora aditado, que se encerraria em 12/08/2023 passará a se encerrar em 12/09/2023.
HISTÓRICO
DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | QUANT. DIAS | VALORES R$ |  |  |  |  | SALDO DO PRAZO CONTRATUAL (Dias) |  | AVANÇO FINANCEIRO PI (%)
[5 empty] | P.I | P.I ACUMULADO | SALDO DO CONTRATO | Reajust. | PI + R |  |  | PERÍODO | ACUMULADO
1 | 2022-09-15 | a | 2022-11-30 | 77 | 504354.83 | 504354.83 | 2399559.99 |  | 504354.83 | 106 |  | 17.37% | 17.37%
2 | 2022-12-01 | a | 2022-12-31 | 31 | 347293.07 | 851647.9 | 2052266.92 |  | 347293.07 | 75 |  | 11.96% | 29.33%
3 | 2023-01-01 | a | 2023-01-31 | 31 | 401956.99 | 1253604.89 | 1650309.93 |  | 401956.99 | 44 |  | 13.84% | 43.17%
4 | 2023-02-01 | a | 2023-02-28 | 28 | 433564.99 | 1687169.88 | 1216744.94 |  | 433564.99 | 16 |  | 14.93% | 58.1%
5 | 2023-03-01 | a | 2023-03-31 | 31 | 357987.56 | 2045157.44 | 858757.38 |  | 357987.56 | -15 |  | 12.33% | 70.43%
1° Termo Aditivo ( Prazo) | [9 empty] | 90
6 | 2023-04-01 | a | 2023-04-30 | 30 | 289299.88 | 2334457.32 | 569457.5 |  | 289299.88 | 45 |  | 9.962% | 80.39%
7 | 2023-05-01 | a | 2023-05-31 | 31 | 70663.98 | 2405121.3 | 498793.52 |  | 70663.98 | 14 |  | 2.433% | 82.82% | 365040.01
2° Termo Aditivo (Valor)
8 | 2023-06-01 | a | 2023-06-27 | 27 | 806270 | 3211391.3 | 408897.49 |  | 806270 | -13 |  | 22.27% | 88.71% | 351333.95
716373.97
TOTAIS |  |  |  | 286 | 3211391.3 |  | 408897.49 | 0 | 3211391.3 | -13 |  |  | 88.71%
INFORMAÇÕES PARA 3º REPLANILHAMENTO DO CONTRADO
Valor para Aditamento do Contrato (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Quantidade de Dias para Aditamento do Contrato (Dias) | [5 empty] | #REF! | #REF!
Novo Valor do Contrato após 3º Replanilhamento (R$) | [5 empty] | #REF!
Percentual de Acréscimo sobre o Valor Inicial (%) | [5 empty] | #REF!
Novo Prazo Contratual após 3º Replanilhamento (Dias) | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | OK - PLANILHA FINANCEIRA |  | FALSE
OK - CRONOGRAMA
|  |  |  | 273 | 2022-09-15
2023-06-15
Formulas:
VALOR = [VALOR, row above]+[ASSINATURA, row above]

## 11 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| EMPREITEIRA: | Andares Construções Civil Eireli EPP
| TRECHO: | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica
| DESCRIÇÃO: | Execução das Obras de Construção de Galerias
| CONTR. N°.: | 052/2022
| ASSINATURA: | 2022-08-11
| PERÍODO: | 01/06/2023 a 27/06/2023
RESUMO
1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 6
1.1 | 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 2
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m | NULO | 0
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | und | NULO | 0
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | 0 | m | NULO | 0
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 0.96 | m² | POSITIVO | 1
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 1 | und | POSITIVO | 1
1.2 | 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 1
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | 2 | und | POSITIVO | 1
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laundo descontaminação. | 0 | mês | NULO | 0
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | 0 | mês | NULO | 0
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | mês | NULO | 0
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | mês | NULO | 0
2 | 2 | GALERIA GUARANHUNS 1 E 2 |  |  |  | 38
2.1 | 2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 1780.442 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.2 | S030209 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | 1065.243 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.3 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | 1485.29 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.4 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | 2525.76 | t | POSITIVO | 1
2.1.5 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 0 | m³ | NULO | 0
2.1.6 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 604.124 | m³ | POSITIVO | 1
2.1.7 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF-11/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
2.1.8 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 0 | m² | NULO | 0
2.1.9 | COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 - BDI = 14,01 | 0 | t | NULO | 0
2.1.10 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | 0 | t | NULO | 0
2.1.11 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | 16833.689 | t/km | POSITIVO | 1
2.1.12 | I070114 | Remoção residuos Classe A Conama (caçamba) Classe II B (NBR10004) inclusive destinação final - BDI = 14,01 | 1504.817 | m³ | POSITIVO | 1
2.2 | 2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 2
2.2.1 | CP-5199-83627 | Tampão FOFO articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento | 9 | und | POSITIVO | 1
2.2.2 | 0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 | m | NULO | 0
2.2.3 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 1 | und | POSITIVO | 1
2.2.4 | SICRO-0804015- apd | Corpo de BSTC D = 0,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 | m | NULO | 0
2.2.5 | 0804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | 0 | m | NULO | 0
2.3 | 2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO |  |  |  | 1
2.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 9 | und | POSITIVO | 1
2.4 | 2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2
2.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | 244 | m³ | POSITIVO | 1
2.4.2 | 42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | 68.635 | m² | POSITIVO | 1
2.4.3 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | 0 | m² | NULO | 0
2.4.4 | S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,01 | 0 | m³ | NULO | 0
2.5 | 2.5 | ESTRUTURA |  |  |  | 7
2.5.1 | GUARANHUNS12F-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) (m) | 4 | m | POSITIVO | 1
2.5.2 | GUARANHUNS12A-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros aberta (tampa removível) (m) | 17.39 | m | POSITIVO | 1
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0 | m³ | NULO | 0
2.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | 11.424 | m² | POSITIVO | 1
2.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 97.491 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.6 | 00025950 | Serviço de bombeamento de concreto | 97.491 | m³ | POSITIVO | 1
2.5.7 | CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | 0 | kg | NULO | 0
2.5.8 | 0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | kg | NULO | 0
2.5.9 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | kg | NULO | 0
2.5.10 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | m³ | NULO | 0
2.5.11 | CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | 0 | m² | NULO | 0
2.5.12 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes | 1 | mês | POSITIVO | 1
2.5.13 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | 1920 | h | POSITIVO | 1
3 | 3 | SERVIÇOS NOVOS |  |  |  | 28
3.1 | 3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 1
3.1.1 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de PGR (Programa de Gerenciamento de Resíduos) | 1 | und | POSITIVO | 1
3.2 | 3.2 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  |  | 13
3.2.1 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | 23 | und | POSITIVO | 1
3.2.2 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | 12 | m² | POSITIVO | 1
3.2.3 | 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | 350 | m | POSITIVO | 1
3.2.4 | 41040 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | 306.355 | m² | POSITIVO | 1
3.2.5 | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 50 | und | POSITIVO | 1
3.2.6 | 7260100010 | Rede Esg PVC NBR 7362 150 até 1,25m s/Pav | 303 | m | POSITIVO | 1
3.2.7 | 7260100290 | Rede Esg PVC NBR 7362 200 até 1,25m s/Pav | 7 | m | POSITIVO | 1
3.2.8 | 7200100050 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | 47 | und | POSITIVO | 1
3.2.9 | 7250100010 | Rede Água PVC PBA 15 Dn 50 s/Pav | 36 | m | POSITIVO | 1
3.2.10 | 7200100090 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, s/Pav | 38 | und | POSITIVO | 1
3.2.11 | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | 2310.56 | m² | POSITIVO | 1
3.2.12 | 40895 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | 110 | m | POSITIVO | 1
3.2.13 | 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | 257.9 | m | POSITIVO | 1
___________________________________
Valdik Escapini Fanchiotti
Gestor do Contrato - SEDURB
___________________________________
Thales Cutini de Alvarenga
Fiscal do Contrato - SEDURB
Escavação de mat. de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado)
0
0
0
|  | Escavação de material de 1ª cat - Anexo IV.28.1 - Empréstimo 03 (Obra Adequação - HGC) (Acumulado) | [5 empty] | Corpo Aterro Ramo 100/1400
0
0
0.004

## 12 - FINANCEIRA
806270
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | SUPERVISORA
TRECHO: | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica |  | EMPREITEIRA: |  | Andares Construções Civil Eireli EPP |  |  | SUPERVISORA: Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
DESCRIÇÃO: | Execução das Obras de Construção de Galerias |  | CONTRATO N°: |  | 052/2022 |  |  | CONTRATO N°: 011/2021
MEDIÇÃO: | 8 |  | ASSINATURA: |  | 2022-08-11 |  |  | ASSINATURA: 04/02/2021
PERÍODO: | 01/06/2023 a 27/06/2023 |  | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2022-09-15 |  |  | INÍCIO SERVIÇO: 17/02/2021
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 8 |  | ACUMULADO TOTAL
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO
1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 44847.35 |  | 37145.9 |  | 985.47 |  | 38131.37
1.1.1 | S020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 38.51 | 25 | 962.75 | 25 | 962.75 | 0 | 0 | 25 | 962.75
1.1.2 | S020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 319.95 | 25 | 7998.75 | 25 | 7998.75 | 0 | 0 | 25 | 7998.75
1.1.3 | S020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 456.74 | 20 | 9134.8 | 20 | 9134.8 | 0 | 0 | 20 | 9134.8
1.1.4 | S020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1869.98 | 1 | 1869.98 | 1 | 1869.98 | 0 | 0 | 1 | 1869.98
1.1.5 | S020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 109.81 | 200 | 21962 | 138.84 | 15246.02 | 0 | 0 | 138.84 | 15246.02
1.1.6 | S020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 241.7 | 8.96 | 2165.63 | 8 | 1933.6 | 0.96 | 232.03 | 8.96 | 2165.63
1.1.7 | S200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 753.44 | 1 | 753.44 | 0 | 0 | 1 | 753.44 | 1 | 753.44
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 24203.68 |  | 21942.98 |  | 2260.7 |  | 24203.68
1.2.1 | S020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 1130.35 | 4 | 4521.4 | 2 | 2260.7 | 2 | 2260.7 | 4 | 4521.4
1.2.2 | S020353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laundo descontaminação. | mês | 904.28 | 6 | 5425.68 | 6 | 5425.68 | 0 | 0 | 6 | 5425.68
1.2.3 | S020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 924.95 | 6 | 5549.7 | 6 | 5549.7 | 0 | 0 | 6 | 5549.7
1.2.4 | S020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 912.89 | 6 | 5477.34 | 6 | 5477.34 | 0 | 0 | 6 | 5477.34
1.2.5 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 538.26 | 6 | 3229.56 | 6 | 3229.56 | 0 | 0 | 6 | 3229.56
|  | SUB-TOTAL - 1 - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 69051.03 |  | 59088.88 |  | 3246.17 |  | 62335.05
2 | GALERIA GUARANHUNS 1 E 2
2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 618286.2173 |  | 193507.29 |  | 261262.15 |  | 454769.44
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 6.58 | 6496.78 | 42748.8124 | 4288.669 | 28219.44 | 1780.442 | 11715.31 | 6069.111 | 39934.75
2.1.2 | S030209 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | m³ | 96.89 | 1746.28 | 169197.0692 | 599.68 | 58103 | 1065.243 | 103211.39 | 1664.923 | 161314.39
2.1.3 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 6.46 | 1942.89 | 12551.0694 | 0 | 0 | 1485.29 | 9594.97 | 1485.29 | 9594.97
2.1.4 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | t | 9.92 | 2525.76 | 25055.5392 | 0 | 0 | 2525.76 | 25055.54 | 2525.76 | 25055.54
2.1.5 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 6.58 | 1942.89 | 12784.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 129.18 | 609.58 | 78745.5444 | 0 | 0 | 604.124 | 78040.74 | 604.124 | 78040.74
2.1.7 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF-11/2019 | m³ | 177.1 | 11.26 | 1994.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0.3 | 225.2 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | COMP-645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 - BDI = 14,01 | t | 57.01 | 1689.16 | 96299.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | t | 2534.16 | 0.17 | 430.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | t/km | 0.47 | 126687.21 | 59542.9887 | 29889.019 | 14047.84 | 16833.689 | 7911.83 | 46722.708 | 21959.67
2.1.12 | I070114 | Remoção residuos Classe A Conama (caçamba) Classe II B (NBR10004) inclusive destinação final - BDI = 14,01 | m³ | 17.1 | 6951.43 | 118869.453 | 5446.609 | 93137.01 | 1504.817 | 25732.37 | 6951.426 | 118869.38
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 40555.0492 |  | 26869.45 |  | 6260.53 |  | 33129.98
2.2.1 | CP-5199-83627 | Tampão FOFO articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento | und | 507.61 | 15 | 7614.15 | 6 | 3045.66 | 9 | 4568.49 | 15 | 7614.15
2.2.2 | 0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 173.96 | 107.77 | 18747.6692 | 107.77 | 18747.67 | 0 | 0 | 107.77 | 18747.67
2.2.3 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | und | 1692.04 | 4 | 6768.16 | 3 | 5076.12 | 1 | 1692.04 | 4 | 6768.16
2.2.4 | SICRO-0804015- apd | Corpo de BSTC D = 0,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 212.7 | 5 | 1063.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 0804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 276.59 | 23 | 6361.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO |  |  |  |  | 23688.56 |  | 8460.2 |  | 15228.36 |  | 23688.56
2.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | und | 1692.04 | 14 | 23688.56 | 5 | 8460.2 | 9 | 15228.36 | 14 | 23688.56
2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 146798.2177 |  | 101766.41 |  | 41218.88 |  | 142985.29
2.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | m³ | 155.02 | 300 | 46506 | 54.015 | 8373.41 | 244 | 37824.88 | 298.015 | 46198.29
2.4.2 | 42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | m² | 49.45 | 1957.27 | 96787.0015 | 1888.635 | 93393 | 68.635 | 3394 | 1957.27 | 96787
2.4.3 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m² | 2.8 | 225.29 | 630.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,01 | m³ | 53.21 | 54.02 | 2874.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 2370575.7646 |  | 2015429.07 |  | 134714 |  | 2150143.07
2.5.1 | GUARANHUNS12F-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) (m) | m | 2836.21 | 597 | 1693217.37 | 587 | 1664855.27 | 4 | 11344.84 | 591 | 1676200.11
2.5.2 | GUARANHUNS12A-6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros aberta (tampa removível) (m) | m | 3127.02 | 28.9 | 90370.878 | 11 | 34397.22 | 17.39 | 54378.88 | 28.39 | 88776.1
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 284.2 | 86.1 | 24469.62 | 86.1 | 24469.62 | 0 | 0 | 86.1 | 24469.62
2.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | m² | 167.94 | 42 | 7053.48 | 30.576 | 5134.93 | 11.424 | 1918.55 | 42 | 7053.48
2.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 333.37 | 252.38 | 84135.9206 | 32.544 | 10849.19 | 97.491 | 32500.58 | 130.035 | 43349.77
2.5.6 | 00025950 | Serviço de bombeamento de concreto | m³ | 31 | 214 | 6634 | 32.544 | 1008.86 | 97.491 | 3022.23 | 130.035 | 4031.09
2.5.7 | CP-3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 12.92 | 6281 | 81150.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | 0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10.86 | 7280 | 79060.8 | 1869.776 | 20305.77 | 0 | 0 | 1869.776 | 20305.77
2.5.9 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10.32 | 1507 | 15552.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | m³ | 116.26 | 516.6 | 60059.916 | 516.6 | 60059.92 | 0 | 0 | 516.6 | 60059.92
2.5.11 | CESAN 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | m² | 42.63 | 4182 | 178278.66 | 4182 | 178278.66 | 0 | 0 | 4182 | 178278.66
2.5.12 | CESAN-7060100030 | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes | mês | 4438.52 | 3 | 13315.56 | 1.33 | 5903.23 | 1 | 4438.52 | 2.33 | 10341.75
2.5.13 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 14.12 | 2640 | 37276.8 | 720 | 10166.4 | 1920 | 27110.4 | 2640 | 37276.8
|  | SUB-TOTAL - 2 - GALERIA GUARANHUNS (RUA CECILIANO ABEL DE ALMEIDA E RUA LOURENÇO SALES) |  |  |  | 3199903.8088 |  | 2346032.42 |  | 458683.92 |  | 2804716.34
3 | SERVIÇOS NOVOS
3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 6102.62 |  | 0 |  | 6102.62 |  | 6102.62
3.1.1 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de PGR (Programa de Gerenciamento de Resíduos) | und | 6102.62 | 1 | 6102.62 |  | 0 | 1 | 6102.62 | 1 | 6102.62
3.2 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 |  |  |  |  | 345231.33 |  | 0 |  | 338237.29 |  | 338237.29
3.2.1 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 33.76 | 23 | 776.48 |  | 0 | 23 | 776.48 | 23 | 776.48
3.2.2 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 390.11 | 12 | 4681.32 |  | 0 | 12 | 4681.32 | 12 | 4681.32
3.2.3 | 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 18.69 | 350 | 6541.5 |  | 0 | 350 | 6541.5 | 350 | 6541.5
3.2.4 | 41040 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | m² | 25.26 | 308 | 7780.08 |  | 0 | 306.355 | 7738.53 | 306.355 | 7738.53
3.2.5 | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 1201.44 | 50 | 60072 |  | 0 | 50 | 60072 | 50 | 60072
3.2.6 | 7260100010 | Rede Esg PVC NBR 7362 150 até 1,25m s/Pav | m | 107.85 | 303 | 32678.55 |  | 0 | 303 | 32678.55 | 303 | 32678.55
3.2.7 | 7260100290 | Rede Esg PVC NBR 7362 200 até 1,25m s/Pav | m | 132.5 | 7 | 927.5 |  | 0 | 7 | 927.5 | 7 | 927.5
3.2.8 | 7200100050 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | und | 399.25 | 47 | 18764.75 |  | 0 | 47 | 18764.75 | 47 | 18764.75
3.2.9 | 7250100010 | Rede Água PVC PBA 15 Dn 50 s/Pav | m | 48.24 | 36 | 1736.64 |  | 0 | 36 | 1736.64 | 36 | 1736.64
3.2.10 | 7200100090 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, s/Pav | und | 186.88 | 38 | 7101.44 |  | 0 | 38 | 7101.44 | 38 | 7101.44
3.2.11 | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | m² | 77.98 | 2310.56 | 180177.47 |  | 0 | 2310.56 | 180177.47 | 2310.56 | 180177.47
3.2.12 | 40895 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 47.75 | 110 | 5252.5 |  | 0 | 110 | 5252.5 | 110 | 5252.5
3.2.13 | 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 45.71 | 410 | 18741.1 |  | 0 | 257.9 | 11788.61 | 257.9 | 11788.61
[6 empty] | 351333.95 |  | 0 |  | 344339.91 |  | 344339.91
[5 empty] | TOTAL DO CONTRATO | 3620288.7888 |  | 2405121.3 |  | 806270 |  | 3211391.3
[6 empty] | 3620288.7891 |  |  |  | 806270 |  | 3211391.3 | 408897.4888
Saldo Contratual
4199.195
0

## 13 - MEMÓRIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [9 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Rua Ceciliano Abel de Almeida e Rua Lourenço Sales, Nova Itaparica |  | EMPREITEIRA: Andares Construções Civil Eireli EPP | [9 empty] | SUPERVISORA: Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
| DESCRIÇÃO: | Execução das Obras de Construção de Galerias |  | CONTRATO N°: 052/2022 | [9 empty] | CONTRATO N°: 011/2011
| MEDIÇÃO: | 8 |  | ASSINATURA: 11/08/2022 | [9 empty] | ASSINATURA: 04/02/2021
| PERÍODO: | 01/06/2023 a 27/06/2023 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/09/2022 | [9 empty] | INÍCIO SERVIÇO: 17/02/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO | [18 empty] | 142.56
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 35.28
| 1.1.1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 | Ligação de água - Canteiro de obras | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.2 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | m | 1 | Rede de Esgoto - Canteiro de Obras | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | m | 1 | Rede de Luz - Canteiro de Obras | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20 | m |  |  | 0
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.4 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | CANTEIRO DE OBRAS | [14 empty] | 1 | Und | 1 | Caixa d'água - Canteiro de Obras | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.1.5 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "SEDURB" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 138.84 | [6 empty] | 138.84 | m | 1 | Tapume - Canteiro de Obras | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 138.84 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 69.42% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 138.84 | m |  |  | 0
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 1.1.6 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0.96
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0.96
|  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [7 empty] | 4 | 2 |  | 8 |  |  |  | 8 | m² | 1 | Placa de Obras Instalada | 0.96
|  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [14 empty] | 0.96 | m² | 8 | Placa IEMA | 0.96
0.96
0.96
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.96 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.96 | m² |  |  | 0.96
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0.96
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.96 | m² |  |  | 0.96
8.64
| 1.1.7 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | [14 empty] | 1 | und | 8 |  | 1
1
1
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 1
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
9
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 36
| 1.2.1 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 2
|  | Mobilização de conteiner locado | [14 empty] | 2 | und | 1 |  | 2
|  | Desmobilização de conteiner locado | [14 empty] | 2 | und | 8 |  | 2
2
2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 2
1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2 | und |  |  | 2
18
| 1.2.2 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laundo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 1 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 4 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para refeitório | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 6 | Container Canteiro | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 1.2.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conteiner sanitário | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 1 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner sanitário | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner sanitário | 2023-01-01 |  |  | 01/31/2023 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner sanitário | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 4 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner sanitário | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner sanitário | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 6 | Container Canteiro | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 1.2.4 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conteiner para escritório | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 1 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para escritório | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para escritório | 2023-01-01 |  |  | 01/31/2023 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para escritório | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 4 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para escritório | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para escritório | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 6 | Container Canteiro | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 1.2.5 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 1 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2023-01-01 |  |  | 01/31/2023 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 4 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 | Container Canteiro | 0
|  | Conteiner para almoxarifado | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 6 | Container Canteiro | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 0
1.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 2 | GALERIA GUARANHUNS 1 E 2 | [18 empty] | 1083272.592
| 2.1 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 464388.57
| 2.1.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1780.442
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1780.442
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 17 | EX | 277 | [6 empty] | 2326.083 | m³ | 8 | Conforme Folha de Cubação e seções Anexo Fl. SEC-01 e l. SEC-02 | 1780.442
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 2 | EX | 342 | [6 empty] | 3743.028 | m³ | 8 | Conforme Folha de Cubação e seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-03 | 1780.442
1780.442
1780.442
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6496.78 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6069.111 | m³ |  |  | 1780.442
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 93.42% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4288.669 | m³ |  |  | 1780.442
2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1780.442 | m³ |  |  | 1780.442
16023.978
| 2.1.2 | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1065.243
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1065.243
|  | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 17 | LD/LE | 277 | [6 empty] | 559.081 | m³ | 8 | Conforme Folha de Cubação e seções Anexo Fl. SEC-01 e l. SEC-02 | 1065.243
|  | Aterro com areia, inclusive fornecimento e adensamento - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 2 | LD/LE | 342 | [6 empty] | 1105.842 | m³ | 8 | Conforme Folha de Cubação e seções Anexo Fl. SEC-01 a Fl. SEC-03 | 1065.243
1065.243
1065.243
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1746.28 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1664.923 | m³ |  |  | 1065.243
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 95.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 599.68 | m³ |  |  | 1065.243
2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1065.243 | m³ |  |  | 1065.243
9587.187
| 2.1.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1485.29
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1485.29
|  | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 109 | + | 14.75 | LD/LE | 194.75 | 3.4 | 0.6 |  | 397.29 |  |  | 397.29 | m³ | 8 |  | 1485.29
|  | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 5 | + | 10 | LD/LE | 110 | 3.4 | 0.8 |  | 299.2 |  |  | 299.2 | m³ | 8 |  | 1485.29
|  | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 10 | 7 | + | 10 | LD/LE | 40 | 3.4 | 2 |  | 272 |  |  | 272 | m³ | 8 |  | 1485.29
|  | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 10 | 17 | + | 0 | LD/LE | 190 | 3.4 | 0.8 |  | 516.8 |  |  | 516.8 | m³ | 8 |  | 1485.29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1942.89 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1485.29 | m³ |  |  | 1485.29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 76.45% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 1485.29
2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1485.29 | m³ |  |  | 1485.29
13367.61
| 2.1.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DENSIDADE | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2525.76
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | (g/cm³) |  |  |  |  | 2525.76
|  | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 109 | + | 14.75 | LD/LE |  |  |  |  | 397.29 | 2.214 | 2.009 | 879.6 | t | 8 |  | 2525.76
|  | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 5 | + | 10 | LD/LE |  |  |  |  | 299.2 | 2.209 | 2.004 | 660.932 | t | 8 |  | 2525.76
|  | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 10 | 7 | + | 10 | LD/LE |  |  |  |  | 70.126 | 2.209 |  |  | t | 8 | Quantitativo do Item foi insuficiente | 2525.76
|  | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 10 | 17 | + | 0 | LD/LE |  |  |  |  | 516.8 | 2.209 |  | 985.228 | t | 8 | Quantitativo do Item foi insuficiente | 2525.76
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2525.76 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2525.76 | t |  |  | 2525.76
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 2525.76
2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2525.76 | t |  |  | 2525.76
22731.84
| 2.1.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1942.89 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.1.6 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 604.124
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 604.124
|  | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 100 | + | 0 | 109 | + | 14.75 | LD/LE | 194.75 | 7 | 0.15 | 1363.25 | 204.487 |  |  | 204.487 | m³ | 8 |  | 604.124
|  | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 109 | + | 0 | 113 | + | 14.75 | LD/LE | 94.75 | 3 | 0.15 | 284.25 | 42.637 |  |  | 42.637 | m³ | 8 |  | 604.124
|  | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | LD/LE | 340 | 7 | 0.15 | 2380 | 357 |  |  | 357 | m³ | 8 |  | 604.124
604.124
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 609.58 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 604.124 | m³ |  |  | 604.124
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.1% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 604.124
2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 604.124 | m³ |  |  | 604.124
5437.116
| 2.1.7 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF-11/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 11.26 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.1.8 | Imprimação com emulsão asfáltica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 225.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.1.9 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
[17 empty] | 267.084 | t | 4 | Estorno | 0
[17 empty] | -267.084 | t | 5 | Estorno | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1689.16 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
2.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
0
| 2.1.10 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | VOLUME | PESO | XP | MOM. XP | y | XR | MOM. XR | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | (m³) | (t) | (km) | XP x PESO | t/m³ | (km) | XR x PESO |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0.17 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
2.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0
0
| 2.1.11 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada - material de 1º categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 16833.689
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 16833.689
|  | Transporte - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 14.75 |  | 274.75 |  |  |  | 2837.821 | 1.618 | 3.9 | 17907.218 | t/km | 8 | Ajustado valor da densidade pelos ensaios realizados no local. | 16833.689
|  | Transporte - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 |  | 340 |  |  |  | 4566.494 | 1.618 | 3.9 | 28815.49 | t/km | 8 | Ajustado valor da densidade pelos ensaios realizados no local. | 16833.689
16833.689
16833.689
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 126687.21 |  | t/km | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46722.708 | t/km |  |  | 16833.689
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 36.88% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29889.019 | t/km |  |  | 16833.689
2.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 16833.689 | t/km |  |  | 16833.689
151503.201
| 2.1.12 | Remoção residuos Classe A Conama (caçamba) Classe II B (NBR10004) inclusive destinação final - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1504.817
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1504.817
|  | Remoção residuos classe A Conama (caçamba) Classe II B - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 14.75 | EX |  |  |  |  | 2326.083 |  | 22% | 2837.821 | m³ | 8 | Ajustado valor do empolamento pelos ensaios realizados no local. | 1504.817
|  | Remoção residuos classe A Conama (caçamba) Classe II B - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | EX |  |  |  |  | 3371.808 |  | 22% | 4113.605 | m³ | 8 | Ajustado valor do empolamento pelos ensaios realizados no local. | 1504.817
1504.817
1504.817
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6951.43 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6951.426 | m³ |  |  | 1504.817
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5446.609 | m³ |  |  | 1504.817
2.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1504.817 | m³ |  |  | 1504.817
13543.353
| 2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | [18 empty] | 288
| 2.2.1 | Tampão FOFO articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 9
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 9
|  | Tampão FOFO articulado | [14 empty] | 6 | und | 2 | T-01, 02, 03, 04, 05 e 06 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 0 | + | 3 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 2 | + | 17 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 5 | + | 16 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 8 | + | 12 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 10 | + | 1 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 14 | + | 5 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 16 | + | 18 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-03 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 100 | + | 0 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 9
|  | Tampão FOFO articulado | 102 | + | 10 |  |  |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | und |  |  | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6 | und |  |  | 9
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 9
135
| 2.2.2 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 14.75 |  | 274.75 | [6 empty] | 50 | m | 4 |  | 0
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 0 | 17 | + | 0 |  | 260 | [6 empty] | 46 | m | 5 |  | 0
|  | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 4 | + | 0 |  | 80 | [6 empty] | 11.77 | m | 6 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 107.77 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 107.77 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 107.77 | m |  |  | 0
2.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.2.3 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Poço de visita – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 14 | [11 empty] | 1 | und | 4 |  | 1
|  | Poço de visita – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 0 | [11 empty] | 1 | und | 5 |  | 1
|  | Poço de visita – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 17 | + | 0 | [11 empty] | 1 | und | 7 |  | 1
|  | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 0 | + | 2 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | und |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3 | und |  |  | 1
2.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
9
| 2.2.4 | Corpo de BSTC D = 0,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
2.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.2.5 | Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
2.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 2.3 | MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | [18 empty] | 342
| 2.3.1 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 9
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 3 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 3 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 4 | [11 empty] | 1 | und | 6 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 3 | + | 1 | [11 empty] | 1 | und | 6 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 11 | [11 empty] | 1 | und | 6 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 14 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 7 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 7 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 16 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Lourenço Sales | 103 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Lourenço Sales | 104 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 10 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  | Poço de visita - PVI 02 – Rua Lourenço Sales | 112 | + | 0 | [11 empty] | 1 | und | 8 | Manutenção | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14 | und |  |  | 9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | und |  |  | 9
2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 9 | und |  |  | 9
171
| 2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 14899.43
| 2.4.1 | Demolição de concreto simples (PV e BSTC) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | QUANTI DADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 244
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 244
|  | PVD | [8 empty] | 21 |  |  |  | 1.67 |  | 35.07 | m³ | 1 |  | 244
|  | PVE | [8 empty] | 6 |  |  |  | 1.67 |  | 10.02 | m³ | 1 |  | 244
|  | MANILHAS D=600 | [7 empty] | 595 |  |  |  |  | 0.015 |  | 8.925 | m³ | 1 |  | 244
|  | Demolição de galerias existentes | [7 empty] | 420 |  | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 168 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 11 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 17 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 7 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 16 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 15 | + | 13 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 17 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 102 | + | 10 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 104 | + | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 107 | + | 10 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 111 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  | Demolição de PV – Rua Lourenço Sales | 112 | + | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 4 | m³ | 8 |  | 244
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 300 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 298.015 | m³ |  |  | 244
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54.015 | m³ |  |  | 244
2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 244 | m³ |  |  | 244
6832
| 2.4.2 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 68.635
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 68.635
|  | Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 14.75 | EX |  |  |  | 2393.6 |  |  |  | 1196.8 | m² | 8 | Pagamento somente da remoção do paralelepípedo | 68.635
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 4 | EX |  |  |  | 1978.28 |  |  |  | 760.47 | m² | 8 | Pagamento somente da remoção do paralelepípedo | 68.635
68.635
68.635
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1957.27 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1957.27 | m² |  |  | 68.635
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1888.635 | m² |  |  | 68.635
2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 68.635 | m² |  |  | 68.635
617.715
| 2.4.3 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 225.29 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
2.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.4.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,01 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 54.02 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.5 | ESTRUTURA | [18 empty] | 61718.296
| 2.5.1 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros fechada (tampa fixa) (m) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 0 | + | 1.8 | EX | 1.8 | [6 empty] | 1.8 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 3.48 | 1 | + | 10.84 | EX | 27.36 | [6 empty] | 27.36 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 12.2 | 2 | + | 18.15 | EX | 25.95 | [6 empty] | 25.95 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 19.83 | 4 | + | 2.49 | EX | 22.66 | [6 empty] | 22.66 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 3.85 | 5 | + | 16.31 | EX | 32.46 | [6 empty] | 32.46 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 17.99 | 7 | + | 3.17 | EX | 25.18 | [6 empty] | 25.18 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 4.53 | 8 | + | 14 | EX | 29.47 | [6 empty] | 29.47 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 15.68 | 10 | + | 1.37 | EX | 25.69 | [6 empty] | 25.69 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 2.73 | 11 | + | 6.78 | EX | 24.05 | [6 empty] | 24.05 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 9.49 | 14 | + | 3.44 | EX | 53.95 | [6 empty] | 53.95 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 5.12 | 16 | + | 17.73 | EX | 52.61 | [6 empty] | 52.61 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 16 | + | 19.41 | 17 | + | 2 | EX | 2.59 | [6 empty] | 2.59 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 100 | + | 1 | 102 | + | 8.2 | EX | 47.2 | [6 empty] | 47.2 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 102 | + | 9.56 | 104 | + | 6.14 | EX | 36.58 | [6 empty] | 36.58 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 104 | + | 7.5 | 106 | + | 6.17 | EX | 38.67 | [6 empty] | 38.67 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 106 | + | 7.85 | 107 | + | 10.88 | EX | 23.03 | [6 empty] | 23.03 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 107 | + | 12.24 | 109 | + | 0.64 | EX | 28.4 | [6 empty] | 28.4 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 109 | + | 2 | 110 | + | 17.37 | EX | 35.37 | [6 empty] | 35.37 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 110 | + | 18.73 | 112 | + | 3.01 | EX | 24.28 | [6 empty] | 24.28 | m | 8 |  | 4
|  | Rua Lourenço Sales | 112 | + | 4.69 | 113 | + | 18.39 | EX | 33.7 | [6 empty] | 33.7 | m | 8 |  | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 597 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 591 | m |  |  | 4
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.99% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 587 | m |  |  | 4
2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4 | m |  |  | 4
100
| 2.5.2 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2,0 X 1,5 metros aberta (tampa removível) (m) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 17.39
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 1.8 | 0 | + | 3.48 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 10.84 | 1 | + | 12.2 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 18.15 | 2 | + | 19.83 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 2.49 | 4 | + | 3.85 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 16.31 | 5 | + | 17.99 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 3.17 | 7 | + | 4.53 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 14 | 8 | + | 15.68 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 1.37 | 10 | + | 2.73 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 6.78 | 11 | + | 9.49 | EX | 2.71 | [6 empty] | 2.71 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 3.44 | 14 | + | 5.12 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Ceciliano Abel de Almeida | 16 | + | 17.73 | 16 | + | 19.41 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 102 | + | 8.2 | 102 | + | 9.56 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 104 | + | 6.14 | 104 | + | 7.5 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 106 | + | 6.17 | 106 | + | 7.85 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 107 | + | 10.88 | 107 | + | 12.24 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 109 | + | 0.64 | 109 | + | 2 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 110 | + | 17.37 | 110 | + | 18.73 | EX | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | m | 8 |  | 17.39
|  | Rua Lourenço Sales - Galerias Abertas | 112 | + | 3.01 | 112 | + | 4.69 | EX | 1.68 | [6 empty] | 1.68 | m | 8 |  | 17.39
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 28.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 28.39 | m |  |  | 17.39
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.24% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11 | m |  |  | 17.39
2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 17.39 | m |  |  | 17.39
399.97
| 2.5.3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA(m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 100 | + | 0 | 113 | + | 15 | EX | 275 | 2.8 | 0.05 |  |  |  |  | 38.5 | m³ | 3 | Concreto Magro Base da Galeria | 0
|  | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | EX | 340 | 2.8 | 0.05 |  |  |  |  | 47.6 | m³ | 5 | Concreto Magro Base da Galeria | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 86.1 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 86.1 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 86.1 | m³ |  |  | 0
2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.5.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 11.424
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | [6 empty] | EX | 2.4 | 0.2 | 1 | 6.8 |  |  | 5 | 6.8 | m² | 4 | Forma tampas removiveis (Lateral) | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 1 | 12 |  |  | 5 | 12 | m² | 4 | Forma tampas removiveis (Fundo) | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | [6 empty] | EX | 2.4 | 0.2 | 1 | 6.8 |  |  | 5 | -6.8 | m² | 5 | Estorno | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 1 | 12 |  |  | 5 | -12 | m² | 5 | Estorno | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | 106 | + | 7 | 112 | + | 0 | EX | 113 | 2.4 | 0.12 | 27.12 | 3.456 |  | 6 | 30.576 | m² | 7 | Laje Superior as galerias - solicitada pela SEDURB | 11.424
|  | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm | [14 empty] | 11.424 | m² | 8 | Calçadas | 11.424
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42 | m² |  |  | 11.424
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30.576 | m² |  |  | 11.424
2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11.424 | m² |  |  | 11.424
125.664
| 2.5.5 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TAMPÃO ø600 | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 97.491
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.4 |  | 2.5434 | 9 | 1.776 | m³ | 4 | Tampas Removíveis | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.4 |  | 2.5434 | 9 | -1.776 | m³ | 5 | Estorno | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 106 | + | 7 | 112 | + | 0 | EX | 113 | 2.4 | 0.12 | 0.288 |  |  |  | 32.544 | m³ | 7 | Laje Superior as galerias - solicitada pela SEDURB | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 4.9 | 1 | + | 3 | LE |  |  | 0.15 | 43.83 |  |  |  | 6.574 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 18.15 | 2 | + | 14.44 | LE |  |  | 0.15 | 32.6 |  |  |  | 4.89 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 3.3 | 4 | + | 13.9 | LE |  |  | 0.15 | 37.06 |  |  |  | 5.559 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 8.25 | 5 | + | 2 | LD |  |  | 0.15 | 17.3 |  |  |  | 2.595 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 16.6 | 5 | + | 13 | LE |  |  | 0.15 | 52.12 |  |  |  | 7.818 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 | 8 | + | 10 | LE |  |  | 0.15 | 116.52 |  |  |  | 17.478 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 e DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 7 | 8 | + | 9.5 | LD |  |  | 0.15 | 3.02 |  |  |  | 0.453 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 | 8 | + | 18.4 | LD |  |  | 0.15 | 1.31 |  |  |  | 0.196 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 | 9 | + | 15.3 | LE |  |  | 0.15 | 34.54 |  |  |  | 5.181 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 5.4 | 10 | + | 12 | LD |  |  | 0.15 | 10.98 |  |  |  | 1.647 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 18.8 | 11 | + | 4.7 | LE |  |  | 0.15 | 9.47 |  |  |  | 1.42 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 8.3 | 14 | + | 13 | LE |  |  | 0.15 | 40.22 |  |  |  | 6.033 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 15 | 15 | + | 17.3 | LD |  |  | 0.15 | 43.44 |  |  |  | 6.516 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 e DR-03 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 100 | + | 5.45 | 100 | + | 13.9 | LE |  |  | 0.15 | 15.65 |  |  |  | 2.347 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 101 | + | 0 | 101 | + | 13.55 | LE |  |  | 0.15 | 21.97 |  |  |  | 3.295 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 104 | + | 4.8 | 105 | + | 19.4 | LE |  |  | 0.15 | 71.26 |  |  |  | 10.689 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 105 | + | 8.5 | 105 | + | 15.1 | LD |  |  | 0.15 | 17.82 |  |  |  | 2.673 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 106 | + | 0 | 106 | + | 3.6 | LE |  |  | 0.15 | 10.59 |  |  |  | 1.588 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 97.491
|  | Concreto fck = 30 MPa - Calçada Rua Lourenço Sales | 108 | + | 0 | 109 | + | 12 | LD |  |  | 0.15 | 70.26 |  |  |  | 10.539 | m³ | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 97.491
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 252.38 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 130.035 | m³ |  |  | 97.491
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 51.52% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32.544 | m³ |  |  | 97.491
2.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 97.491 | m³ |  |  | 97.491
2632.257
| 2.5.6 | Serviço de bombeamento de concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TAMPÃO ø600 | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 97.491
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 97.491
|  | Serviço de bombeamento de concreto | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.4 |  | 2.5434 | 9 | 1.776 | m³ | 4 | Tampas Removíveis | 97.491
|  | Serviço de bombeamento de concreto | [6 empty] | EX | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.4 |  | 2.5434 | 9 | -1.776 | m³ | 5 | Estorno | 97.491
|  | Serviço de bombeamento de concreto | 106 | + | 7 | 112 | + | 0 | EX | 113 | 2.4 | 0.12 | 0.288 |  |  |  | 32.544 | m³ | 7 | Laje Superior as galerias - solicitada pela SEDURB | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 4.9 | 1 | + | 3 | LE |  |  | 0.15 | 43.83 |  |  |  | 6.574 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 18.15 | 2 | + | 14.44 | LE |  |  | 0.15 | 32.6 |  |  |  | 4.89 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 3.3 | 4 | + | 13.9 | LE |  |  | 0.15 | 37.06 |  |  |  | 5.559 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 8.25 | 5 | + | 2 | LD |  |  | 0.15 | 17.3 |  |  |  | 2.595 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 16.6 | 5 | + | 13 | LE |  |  | 0.15 | 52.12 |  |  |  | 7.818 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 | 8 | + | 10 | LE |  |  | 0.15 | 116.52 |  |  |  | 17.478 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 7 | 8 | + | 9.5 | LD |  |  | 0.15 | 3.02 |  |  |  | 0.453 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 | 8 | + | 18.4 | LD |  |  | 0.15 | 1.31 |  |  |  | 0.196 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 | 9 | + | 15.3 | LE |  |  | 0.15 | 34.54 |  |  |  | 5.181 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 5.4 | 10 | + | 12 | LD |  |  | 0.15 | 10.98 |  |  |  | 1.647 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 18.8 | 11 | + | 4.7 | LE |  |  | 0.15 | 9.47 |  |  |  | 1.42 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 8.3 | 14 | + | 13 | LE |  |  | 0.15 | 40.22 |  |  |  | 6.033 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 15 | 15 | + | 17.3 | LD |  |  | 0.15 | 43.44 |  |  |  | 6.516 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 100 | + | 5.45 | 100 | + | 13.9 | LE |  |  | 0.15 | 15.65 |  |  |  | 2.347 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 101 | + | 0 | 101 | + | 13.55 | LE |  |  | 0.15 | 21.97 |  |  |  | 3.295 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 104 | + | 4.8 | 105 | + | 19.4 | LE |  |  | 0.15 | 71.26 |  |  |  | 10.689 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 105 | + | 8.5 | 105 | + | 15.1 | LD |  |  | 0.15 | 17.82 |  |  |  | 2.673 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 106 | + | 0 | 106 | + | 3.6 | LE |  |  | 0.15 | 10.59 |  |  |  | 1.588 | m³ | 8 |  | 97.491
|  | Serviço de bombeamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 108 | + | 0 | 109 | + | 12 | LD |  |  | 0.15 | 70.26 |  |  |  | 10.539 | m³ | 8 |  | 97.491
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 214 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 130.035 | m³ |  |  | 97.491
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 60.76% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 32.544 | m³ |  |  | 97.491
2.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 97.491 | m³ |  |  | 97.491
2632.257
| 2.5.7 | Barra chata em qualquer dimensão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6281 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
2.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2.5.8 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/peça) | [5 empty] | 0
|  | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 4.64 |  |  | 41.76 |  | 3.11 | 9 | 129.873 | kg | 5 | Tampa Removivél - Tela Q 196 | 0
|  | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 4.64 |  |  | 41.76 |  | 3.11 | 9 | -129.873 | kg | 5 | Estorno | 0
|  | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 106 | + | 7 | 112 | + | 0 | EX | 113 | 4.66 | 12.876 | 526.58 | 40.8962 | 45.72 | 1 | 1869.776 | kg | 7 | Laje Superior as galerias | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7280 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1869.776 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 25.68% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1869.776 | kg |  |  | 0
2.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2.5.9 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 20.3 |  |  | 182.7 |  | 0.963 | 9 | 175.94 | kg | 4 | Barrra de ¢ 12,5mm Negativo/Positivo | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 8 |  |  | 72 |  | 0.963 | 9 | 69.336 | kg | 4 | Reforço Horizonal ¢ 12,5mm | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 3.68 |  |  | 33.12 |  | 0.963 | 9 | 31.894 | kg | 4 | Reforço Vertical ¢ 12,5mm | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 20.3 |  |  | 182.7 |  | 0.963 | 9 | -175.94 | kg | 5 | Estorno | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 8 |  |  | 72 |  | 0.963 | 9 | -69.336 | kg | 5 | Estorno | 0
|  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | EX | 3.68 |  |  | 33.12 |  | 0.963 | 9 | -31.894 | kg | 5 | Estorno | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1507 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
2.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2.5.10 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ALTURA(m) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 100 | + | 0 | 113 | + | 15 | EX | 275 | 2.8 | 0.3 |  |  |  |  | 231 | m³ | 3 | Brita para Base da Galeria | 0
|  | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | EX | 340 | 2.8 | 0.3 |  |  |  |  | 285.6 | m³ | 6 | Brita para Base da Galeria | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 516.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 516.6 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 516.6 | m³ |  |  | 0
2.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.5.11 | Escoramento cavas com prancha metalica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANT. | LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Escoramento cavas com prancha metalica - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 113 | + | 15 | LD/LE | 275 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 1870 | m² | 3 | Escoramento de Valas para Assentamento de Galerias | 0
|  | Escoramento cavas com prancha metalica - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 17 | + | 0 | LD/LE | 340 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 2312 | m² | 6 | Escoramento de Valas para Assentamento de Galerias | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4182 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4182 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4182 | m² |  |  | 0
2.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 2.5.12 | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ALTURA(m) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1
|  | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes - Abr/23 | 0 | + | 0 | 4 | + | 0 | LD/LE | [7 empty] | 0.33 | mês | 6 |  | 1
|  | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes - Mai/23 | 6 | + | 9 | 5 | + | 16 | LD/LE | [7 empty] | 1 | mês | 7 |  | 1
|  | Rebaixamento de lencol freatico com pont filtrantes - Jun/23 | 0 | + | 0 | 6 | + | 9 | LD/LE | [7 empty] | 1 | mês | 8 |  | 1
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.33 | mês |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 77.67% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.33 | mês |  |  | 1
2.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | mês |  |  | 1
9
| 2.5.13 | Esgotamento de água com bomba submersa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | DIAS | HORAS | QUANT. BOMBA | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1920
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Nov/22 | [11 empty] | 22 | 8 | 2 | 352 | h | 1 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Dez/22 | [11 empty] | 20 | 8 | 2 | 320 | h | 2 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Jan/23 | [11 empty] | 22 | 8 | 2 | 48 | h | 3 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Fev/23 | [11 empty] | 17 | 10 | 2 | 340 | h | 8 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Mar/23 | [11 empty] | 23 | 10 | 2 | 460 | h | 8 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Abr/23 | [11 empty] | 17 | 10 | 2 | 340 | h | 8 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Mai/23 | [11 empty] | 21 | 10 | 2 | 420 | h | 8 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Jun/23 | [11 empty] | 20 | 9 | 2 | 360 | h | 8 | Bombeamento para Esgotamento de Vala | 1920
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2640 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2640 | h |  |  | 1920
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 720 | h |  |  | 1920
2.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1920 | h |  |  | 1920
24960
| 3 | SERVIÇOS NOVOS | [18 empty] | 174317.02
| 3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 18
| 3.1.1 | Elaboração de PGR (Programa de Gerenciamento de Resíduos) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 1
|  | Elaboração de PGR (Programa de Gerenciamento de Resíduos) | [14 empty] | 1 | und | 8 | Documento em anexo. | 1
1
1
1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 1
3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 1
9
| 3.2 | GALERIA GUARANHUS 1 E 2 | [18 empty] | 87140.51
| 3.2.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | % | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 23
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Trânsito Impedido) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Somente Trânsito Local) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Máquinas na Pista) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Desvio a Direita) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 4 | 4 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Desvio a Esquerda) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 4 | 4 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Obras a 50 metros) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Obras a 100 metros) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Trecho em Obras) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Atenção - Reduza a Velocidade) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 2 | 2 | und | 8 |  | 23
|  | Placa de Obras (Desculpem-nos pelo transtorno) | [6 empty] | EX | [6 empty] | 1 | 1 | und | 8 |  | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 23 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 23
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 23
3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 23 | und |  |  | 23
345
| 3.2.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | % | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 12
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Trânsito Impedido) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Somente Trânsito Local) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Máquinas na Pista) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Desvio a Direita) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 4 | 2 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Desvio a Esquerda) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 4 | 2 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Obras a 50 metros) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Obras a 100 metros) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Trecho em Obras) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Atenção - Reduza a Velocidade) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  | Placa de Obras (Desculpem-nos pelo transtorno) | [6 empty] | EX | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | m² | 8 |  | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 12 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | m² |  |  | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 12
3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 12 | m² |  |  | 12
180
| 3.2.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA(m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 350
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 350
|  | Tela de Proteção de Segurança (Escavação da Galeria BSCC 2,50x1,50m) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | [6 empty] | LD/LE | [7 empty] | 200 | m | 8 |  | 350
|  | Tela de Proteção de Segurança (Escavação da Galeria BSCC 2,50x1,50m) - Rua Lourenço Sales | [6 empty] | LD/LE | [7 empty] | 150 | m | 8 |  | 350
350
350
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 350 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 350 | m |  |  | 350
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 350
3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 350 | m |  |  | 350
3150
| 3.2.4 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 306.355
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 4.9 | 1 | + | 3 | LE |  |  |  | 30.681 |  |  |  | 30.681 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 16.6 | 5 | + | 13 | LE |  |  |  | 36.484 |  |  |  | 36.484 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 | 8 | + | 10 | LE |  |  |  | 81.564 |  |  |  | 81.564 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 8.3 | 14 | + | 13 | LE |  |  |  | 28.154 |  |  |  | 28.154 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 15 | 15 | + | 17.3 | LD |  |  |  | 30.408 |  |  |  | 30.408 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 104 | + | 4.8 | 105 | + | 19.4 | LE |  |  |  | 49.882 |  |  |  | 49.882 | m³ | 8 |  | 306.355
|  | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou Similar, fornecimento e assentamento - Calçada Rua Lourenço Sales | 108 | + | 0 | 109 | + | 12 | LD |  |  |  | 49.182 |  |  |  | 49.182 | m³ | 8 |  | 306.355
306.355
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 308 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 306.355 | m² |  |  | 306.355
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.47% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 306.355
3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 306.355 | m² |  |  | 306.355
3982.615
| 3.2.5 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 50
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 5 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 11 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 11 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 13 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 13 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 3 | + | 3.5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 3 | + | 3.5 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 0 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 0 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 12.5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 12.5 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 4 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 4 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 9 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 9 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 17 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 2 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 2 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 4.5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 12 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 1 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 1 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 9 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 9 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 100 | + | 4 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 100 | + | 4 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 102 | + | 12 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 102 | + | 12 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 104 | + | 8.7 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 104 | + | 8.7 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 3.5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 3.5 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 10.7 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 106 | + | 10.7 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 107 | + | 11 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 107 | + | 11 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 0 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 0 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 17 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 109 | + | 17.5 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 111 | + | 0 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 111 | + | 0 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 111 | + | 17 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 111 | + | 17 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 112 | + | 6 |  |  |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  | Caixa Ralo – Rua Lourenço Sales | 112 | + | 6 |  |  |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 50
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 50
3.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 50 | und |  |  | 50
2750
| 3.2.6 | Rede Esg PVC NBR 7362 150 até 1,25m s/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 303
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 303
|  | Rede de Esgoto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 3 | + | 1 | 11 | + | 7 | LE | 166 | [6 empty] | 166 |  | 8 |  | 303
|  | Rede de Esgoto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 7 | 14 | + | 17 | LE | 40 | [6 empty] | 40 |  | 8 |  | 303
|  | Rede de Esgoto - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 |  |  |  | TR | 7 | [6 empty] | 7 |  | 8 | Assentamento Transversal | 303
|  | Rede de Esgoto - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 0 | 105 | + | 10 | LE | 90 | [6 empty] | 90 |  | 8 |  | 303
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 303 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 303 | m |  |  | 303
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 303
3.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 303 | m |  |  | 303
2727
| 3.2.7 | Rede Esg PVC NBR 7362 200 até 1,25m s/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 7
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 7
|  | Rede de Esgoto - Rua Lourenço Sales | 112 | + | 0 |  |  |  | TR | [7 empty] | 7 | m | 8 | Assentamento Transversal | 7
7
7
7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | m |  |  | 7
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 7
3.2.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 7 | m |  |  | 7
63
| 3.2.8 | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/peça) | [5 empty] | 0
|  | Lig Pred Esg Curta C/Mat S/Pav H0,6A1,0M | [14 empty] | 47 | und | 8 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 47 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
3.2.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 47 | und |  |  | 0
0
| 3.2.9 | Rede Água PVC PBA 15 Dn 50 s/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 36
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 36
|  | Rede Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 0 | + | 6 | LE | 6 | [6 empty] | 6 | m | 8 |  | 36
|  | Rede Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 14 | 9 | + | 0 | LE | 6 | [6 empty] | 6 | m | 8 |  | 36
|  | Rede Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 7 | 11 | + | 19 | LE | 12 | [6 empty] | 12 | m | 8 |  | 36
|  | Rede Água - Rua Lourenço Sales | 106 | + | 0 | 106 | + | 12 | LE | 12 | [6 empty] | 12 | m | 8 |  | 36
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 36
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 36
3.2.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 36 | m |  |  | 36
324
| 3.2.10 | Lig Pred Água DN 20, C/ Colar, s/Pav | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 38
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 17 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 19 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 12 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 2 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 3 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 1 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 3 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 13 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 7 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 5 | + | 14 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 0 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 10 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 7 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 2 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 10 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 9 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 9 | + | 11 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 9 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 7 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 12 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 12 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 13 | + | 5 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 4 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 18 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 15 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 15 | + | 16 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 16 | + | 5 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 16 | + | 11 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 101 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 101 | + | 12 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 102 | + | 13 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 103 | + | 2 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 103 | + | 17 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 104 | + | 9 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 104 | + | 13 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 107 | + | 2 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  | Lig Pred Água - Rua Lourenço Sales | 113 | + | 6 | [11 empty] | 1 | und | 8 |  | 38
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 38
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 38
3.2.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 38 | und |  |  | 38
1634
| 3.2.11 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO | LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 2310.56
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 2310.56
|  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas - Rua Ceciliano Abel | 100 | + | 0 | 113 | + | 14.75 | EX |  |  |  | 2393.6 |  | 40% | 1436.16 | 1436.16 | m² | 8 |  | 2310.56 | 440.184
|  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas - Rua Lourenço Sales | 0 | + | 0 | 17 | + | 4 | EX |  |  |  | 1978.28 |  | 40% | 1186.968 | 874.4 | m² | 8 | Item com quantitativo insuficiente | 2310.56 | 426.661
[21 empty] | 2310.56 | 606.873
[21 empty] | 2310.56 | 1383.679
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2310.56 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2310.56 | m² |  |  | 2310.56 | 2857.397
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 2310.56
3.2.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2310.56 | m² |  |  | 2310.56
20795.04
| 3.2.12 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ALTURA(m) | VOLUME (m³) | QUANTIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 110
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Lourenço Sales | 105 | + | 9 | 106 | + | 3 | LE | 14 | [6 empty] | 14 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Lourenço Sales | 106 | + | 17 | 108 | + | 10 | LE | 33 | [6 empty] | 33 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Lourenço Sales | 111 | + | 10 | 112 | + | 0 | LD | 10 | [6 empty] | 10 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 18 | 2 | + | 14 | LE | 16 | [6 empty] | 16 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 16 | 9 | + | 3 | LD | 7 | [6 empty] | 7 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 13 | + | 10 | 13 | + | 18 | LE | 8 | [6 empty] | 8 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 110
|  | Meio fio (Remoção e Reassentamento) - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 14 | + | 15 | 15 | + | 17 | LD | 22 | [6 empty] | 22 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 110
110
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 110 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 110 | m |  |  | 110
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 110
3.2.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 110 | m |  |  | 110
1430
| 3.2.13 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | LADOS | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 257.9
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida - Travessão | 0 | + | 0 |  |  |  | EX | 0 | [6 empty] | 8 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida - Travessão | 0 | + | 0 | 0 | + | 6.6 | LE/LD | 6.6 |  |  |  |  | 2 |  | 13.2 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 e DR-02
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 0 | + | 0 | 1 | + | 4.4 | LE | 24.4 | [6 empty] | 24.4 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 1 | + | 15 | 1 | + | 18 | LD | 3 | [6 empty] | 3 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida - Travessão | 2 | + | 14 | 3 | + | 4.3 | LE | 10.3 | [6 empty] | 10.3 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida - Travessão | 2 | + | 13 | 3 | + | 4.7 | LD | 11.7 | [6 empty] | 11.7 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 5 | 5 | + | 2 | LE | 17 | [6 empty] | 17 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 4 | + | 8.3 | 5 | + | 0 | LD | 11.7 | [6 empty] | 11.7 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida - Travessão | 5 | + | 12.7 | 6 | + | 0 | LE/LD | 7.3 |  |  |  |  | 2 |  | 14.6 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 0 | 6 | + | 5 | LE | 5 | [6 empty] | 5 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-01 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 6 | + | 15 | 7 | + | 12 | LE | 17 | [6 empty] | 17 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 8 | + | 16 | 9 | + | 15 | LE | 19 | [6 empty] | 19 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 10 | + | 6 | 10 | + | 14 | LE | 8 | [6 empty] | 8 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 11 | + | 13 | 12 | + | 2 | LE | 9 | [6 empty] | 9 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Ceciliano Abel de Almeida | 12 | + | 0 | 12 | + | 3 | LD | 3 | [6 empty] | 3 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-02 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 6 | 100 | + | 12.8 | LE | 6.8 | [6 empty] | 6.8 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Lourenço Sales | 100 | + | 6 | 101 | + | 2.2 | LD | 16.2 | [6 empty] | 16.2 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-04 | 257.9
|  | Meio fio de concreto - Rua Lourenço Sales | 109 | + | 0 | 112 | + | 0 | LE | 60 | [6 empty] | 60 | m | 8 | Linear de Drenagem Anexo - Fl. DR-05 | 257.9
257.9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 410 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 257.9 | m |  |  | 257.9
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 62.9% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 257.9
3.2.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 257.9 | m |  |  | 257.9
6189.6

## 15.2 - VERIFICAÇÃO AMBIENTAL (hidden)
15.2 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1. Captação/abastecimento de água | A | O abastecimento de água será realizada pela CESAN. | Sem recomendações.
2. Rede de esgotos sanitários | A | Canteiro de obras apresenta sistema individual de tratamento (Fossa séptica). | Realizar a limpeza do sistema sempre que atingir a capacidade do sistema, devendo tal limpeza ser realizada por empresa devidamente licenciada, bem como realizar a disposição em local adequado e licenciado para tal fim.
3. Disposição e destinação de resíduos sólidos urbanos | PA | Sem recomendações. | Sempre orientar os funcionários para que realizem a destinação adequada dos resíduos gerados no canteiro de obras e na frente de obra.
4. Condições de segurança de produtos perigosos (tanques de combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes, óleos etc.) | NSA | Não foram identificadas irregularidades. | Sem recomendações.
5. Áreas sujeitas a empoçamentos | NSA | Não foram verificadas áreas empoçadas. | Sem recomendações.
6. Umectação das vias sujeitas à poeira | NSA | Sem ocorrências no período. | Manter a umectação periódica.
7. Velocidade de veículos e máquinas envolvidos na construção | A | Trânsito de veículos adequadamente em velocidade reduzida. | Manter a área sempre sinalizada com placas de sinalização, cones entre outros dispositivos de segurança tornando assim o local seguro.
8. Carregamento dos veículos para transporte de material (peso e cobertura) | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | É importante que sempre seja realizada a cobertura da carroceria dos caminhões caçamba.
9. Circulação de transeuntes em vias com obra | A | Não foram verificadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Todo trecho em obras, esta sinalizado com placas, cones entre outros dispositivo de segurança.
10. Geração de ruídos e vibrações por máquinas e equipamentos | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Dar continuidade nas ações de controle ambiental para mitigar os impactos de emissão de gases e ruidos dos equipamentos, máquinas e veículos.
11. Disposição e destinação de resíduos da Construção Civil | PA | Pendente de envio de documentação comprobatória, conforme informado no RTAM. | Atentar às condicionantes ambientais que tratam do gerenciamento de resíduos sólidos.
12. Sinalização de área de restrição/vigilância patrimonial | PA | Executado pela empresa Ônix, conforme verificado em vistoria. | Sem recomendações.
13. Utilização de canteiro de obras em área devidamente autorizada ou licenciadas pelo órgão competente | PA | O canteiro de obras está contemplado na licença emitida pelo IEMA para as Obra, de Execução das Obras de Macrodrenagem do Bairro Jokei de Itaparica, Municipio de Vila Velha - Nº | Caso haja alteração das atividades informadas na aquisição da licença ambiental, estas deverão ser informadas ao órgão ambiental competente, para providências cabíveis.
PARECER CONCLUSIVO | PA | Com base em Inspeção de Supervisão Técnica, quanto ao cumprimento de procedimentos | Analisar as demais recomendações.

## 15.1 VERIFICAÇÃO MT
15.1. Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1 - Conforme a NR 05 foi criada, organizada e estabelecida na obra, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo seu corpo formado por representantes da parte do empregador e seus empregados de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR | A | Agrupamento de CNAE: C18a CIPA não constituída de acordo com a NR 05. Entretanto, há enquadramento no quadro I. A empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR. | Quando a empresa não possuir o número necessário de empregados para constituir sua comissão de forma convencional: com cronograma, eleição, votação, atas de reuniões, entre outras. Será realizado conforme consta no dimensionamento do quadro 1 da NR 05: - O empregador deve indicar um “Designado para Cipa”.
2 - Fornecimento gratuito de EPI aos empregados em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme estabelecido na NR 06 | A | Empresa selecionou e dotou aos trabalhadores, Equipamento de Proteção Individual (EPI's), adequados ao risco em que estavam expostos. Assim, são estabelecidas normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI. Desta forma, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. | Realizar diariamente inspeções de rotinas verificando o uso, a guarda e conservação dos EPI's. Promover campanhas favoráveis quanto ao uso dos mesmos. Também, realizar semanalmente DDS com temas voltados à obrigatoriedade dos mesmos.
3 - O empregado utiliza o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela guarda e conservação, comunicando ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, de acordo com a NR 06 | A | A Empresa Andares Construção Civil Eireli faz uso adequado de todos os Equipamentos de Proteção Individual inerentes à função. Devido a isto, os empregados portam: máscara de proteção respiratória, uniforme de manga comprida, luvas resistentes, botinas de segurança resistentes, capacete de segurança, óculos com lentes de acordo a intensidade da luminosidade e protetores auriculares tipo concha. Os operadores das máquinas (máquinas que não dispunham de cabine acústica) envolvidas no serviço, também faziam uso de protetores auriculares e máscara de proteção facial. Para proteção do calor, os trabalhadores utilizam toucas árabes e protetor solar (creme). | Os Equipamentos de Proteção Individual além de essenciais à proteção do trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, podem também proporcionar a redução de custos ao empregador. O empregador deve utilizar-se de seu poder diretivo e obrigar o empregado a utilizar o equipamento, sob pena de advertência e suspensão num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer punições mais severas. O não uso do EPI, além de ser um ato de insubordinação do empregado, coloca em risco a sua própria saúde. É de responsabilidade do empregador também, cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais da Legislação Trabalhista, inclusive em relação a higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados EPI's a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivos estejam envolvidos com o serviço, de acordo com o disposto no Contrato de Empreitada nº 52/2022.
4 - É implementado por parte do empregador o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com objetivo de promover a preservação da saúde de seus trabalhadores, segundo a NR 07 | A | A empresa apresentou o documento seguindo as orientações da NR, 07, o vencimento do Programa é anualmente de acordo com a data vigente | O PCMSO tem por finalidade: Garantir as ações necessárias visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças e acidentes e a recuperação dos empregados; Garantir aos empregados melhor qualidade de vida possível no trabalho, visando a preservação de sua saúde, como também o aumento da produtividade, da qualidade e da competitividade.
5 - A NR 01 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte do empregador do Programa: PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) visando a preservação da acidente de Trabalho no canteiro de obras Contemplando os Riscos Ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção | A | A Empresa Andares Construção Civil Eireli elaborou o PGR seguindo as seguintes orientações: NR 18.4.1. É obrigatório a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. NR 18.4.2 O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. | Manter o PGR atualizado e à disposição no canteiro de obras.
6 - Os serviços executados em eletricidade obedecem os requisitos mínimos de segurança estabelecidos na NR 10 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
7 - Atendimento da NR 11, referente ao Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
8 - Existem medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, de acordo com a NR 12 | A | • Vias de circulação das máquinas e equipamentos desobstruídas; • Sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos; • Os operadores das máquinas e equipamentos são treinados para opera-los; • Os botões de parada de emergência das máquinas e equipamentos são visíveis e estão situados próximos ao operador. | Este treinamento, será obrigatório para todos os colaboradores que trabalham operando máquinas e equipamentos não sendo permitido suas atribuições sem antes passar por esse treinamento.
9 - Verificação da NR 15 no que tange as Atividades e Operações Insalubres referentes aos riscos físicos, químicos e biológicos | A | Riscos identificados no PGR, integrado por função e descrição da atividade. Assim, é informado a qual risco o trabalhador está exposto (o agente, o tipo de avaliação, o limite de tolerância encontrado, a fonte geradora, meios de propagação, possíveis danos e medidas preventivas). | Atividade de operação insalubre é aquela prestada em condições que expõem o trabalhador aos agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da sua natureza, intensidade ou concentração. Assim como do agente e tempo de exposição aos seus efeitos sem as devidas medidas de controle de ordem individual, coletiva ou administrativa.
10 - Análise ergonômica do trabalho, sendo abordado ou estabelecido na NR 17, proporcionando o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente | A | Os empregados não pegam peso excessivo, não fazem esforços além da sua capacidade física, e, sempre que possível, utilizam equipamentos que auxiliam para pegar peso. Contando também com pausas para descanso no caso de a atividade ser prolongada. | Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.
11 - Elaboração do PCMAT de acordo com o subitem 18.3 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
12 - O canteiro de obra, dispõe dos requisitos mínimos estabelecidos no subitem 18.4 da NR 18 | A | O canteiro de obras, mobilizado para o endereço: Rua Lourenço Salles, nº 19, Bairro Nova Itaparica, Vila Velha - ES. Contendo as seguintes instalações: - Almoxarifado; - Vestiários; - Banheiros; - Administração; - Sala Técnica / Engenharia / Mestre; - Refeitório; - Fiscalização; - Depósito e - Carpintaria. Se atentar para o estado de conservação dos armários disponibilizados aos funcionários no vestiário. Cumprir o disposto no subitem 18.4.2.9.3 da NR 18. | 18.4.2.9.3 Os vestiários devem: a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; b) ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; d) ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; e) ter iluminação natural e/ou artificial; f) ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; g) ter pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); h) ser mantido em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta centímetros).
13 - Em caso de demolição é respeitado o disposto no subitem 18.5 da NR 18 | A | • As construções vizinhas à obra de demolição foram examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de preservar sua estabilidade e a integridade física de terceiros; • Área da demolição devidamente sinalizada e isolada não sendo permitida a presença de terceiros no local. • Elementos frágeis foram removidos antes de se iniciar a demolição; Demolição realizada mediante o emprego de dispositivos mecânicos; • Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, foram previamente umedecidos. | Atentar-se para a presença de terceiros acompanhando a atividade de demolição. Não permitir o acesso, isolar o local e informar aos mesmos sobre os riscos existentes na atividade.
14 - Em caso de escavações, fundações, e desmonte de rochas, é respeitado o disposto no subitem 18.7 da NR 18 | A | A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços. | As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5. As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro.
15 - Sistemas de Proteção em Fundações Cravadas e Injetadas / Operação Bate - Estacas. Subitem 18.7.2.1 da NR 18 | A | O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. | Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas.
16 - Em caso de atividades de carpintaria, é respeitado o disposto no subitem 18.7 da NR 18 | A | As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR. | Realizar Treinamentos e DDS, com todos os colaboradores envolvidos nas atividades, disponibilizando todos os EPI's necessários para desenvolver suas atribuições com segurança
17 - Em caso de manuseio de armações de aço, é respeitado o disposto no subitem 18.8 da NR 18 | A | A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores. | As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento.
18 - Em caso de produção de estruturas de concreto, é respeitado o disposto no subitem 18.9 da NR 18 | A | É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado. | Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatórios a amarração das peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno.
19 - Em caso de estruturas metálicas, é respeitado o disposto no subitem 18.10 da NR 18 | A | 18.10.1 As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas. | 18.10.2 Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior.
20 - Em caso de operações de soldagem e corte a quente, é respeitado o disposto no subitem 18.11 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
21 - Em caso de movimentação e transporte de materiais e pessoas, é respeitado o disposto no subitem 18.14 da NR 18 | A | As disposições deste item aplicam-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas em canteiros de obras ou frentes de trabalho. | Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado.
22 - Em caso de utilização de andaimes e plataformas de trabalho, é respeitado o disposto no subitem 18.15 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
23 - Em caso das condições de utilização dos cabos de aço e cabos de fibra sintética, é respeitado o disposto no subitem 18.16 da NR 18 | A | Os cabos são inspecionados, testados e vistoriados semanalmente. Possuem formulário em formato checklist. | É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme o disposto na norma técnica vigente NBR 6327/83 - Cabo de Aço/Usos Gerais da ABNT.
24 - Em caso de serviços em flutuantes, é respeitado o disposto no subitem 18.19 da NR 18 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
25 - O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores dentro do canteiro ou fora dele, obedece o disposto no subitem 18.25 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
26 - O canteiro de obras está sinalizado conforme o disposto no subitem 18.27 da NR 18 (sinalização de segurança) | A | O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos; e) advertir quanto a risco de queda; f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste; h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança.
27 - Realização de treinamento de acordo com o subitem 18.28 da NR 18 | A | Os treinamentos são ministrados de acordo com o cronograma de cada operação. | Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança.
28 - Nos trabalhos realizados a céu aberto, são adotadas as medidas contidas na NR 21 | A | São adotadas medidas para proteger os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes. | Fazer valer as exigências contidas na NR 21. São elas : - Colocar tendas, cabines ou outra forma de abrigo, ainda que provisório, para que os trabalhadores se protejam em caso de chuva, vento ou sol forte.
29 - São adotadas medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicadas (NR 23, NBR 14276/2005) | A | • Foram instalados extintores específicos em locais de fácil visualização, atendendo ao tipo de classe (A - BC - CB); • É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais próximos a armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Será proibido fumar em locais fechados ou com aproximação de armazenagem de produtos químicos inflamáveis e materiais com facilidade de queima; • Os locais onde se encontram os extintores estão sinalizados corretamente. | • A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), medida do piso acabado à base da sinalização; • A demarcação do solo deverá ser de 1m² (um metro quadrado), em um campo vermelho de 70 cm² (setenta centímetros quadrados) ladeado por faixas de 15 cm (quinze centímetros) na cor amarela; • Manter os extintores revisados e dentro da validade para que em caso de sinistro, os mesmos possam ser utilizados com segurança.
30 - São estabelecidos requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, garantindo permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços, segundo NR 33 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
31 - Existem medidas de proteção para trabalho em altura envolvendo planejamento, organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador envolvido direta ou indiretamente nesta atividade, conforme NR 35 | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
32 - A obra é sinalizada de acordo com o IPR 738/2010 - Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias - DNIT | A | A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos e sinalizações auxiliares combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. | A sinalização de segurança possibilita uma melhor organização na obra e oferece informações e orientações claras também para quem está de passagem por ali. É preciso sempre estar atento às sinalizações dos riscos, pois muitas vezes não parecem estar presentes. Manter o Local da Obra Sempre Sinalizado.
33 - São adotadas as medidas de segurança na execução de Pavimentação de Vias Urbanas | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
34 - Uso de uniformes | A | Todos os trabalhadores da empresa contratada, para execução do serviços estão fazendo uso do uniforme. | A contratada é obrigada a fornecer uniformes aos seus colaboradores. O uniforme entende-se por uma vestimenta adequada para o tipo de trabalho exercido, a fim de identificar melhor a própria equipe.
35 - Sinalização de Segurança Pública | NSA | Sem Comentários | Sem Recomendações
PARECER CONCLUSIVO | A | Conclui-se que o relatório no que tange a Verificação do Atendimento aos Procedimentos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, referente a obra de assentamento de Galerias está adequado. Atentar-se para as corretas soluções dos itens descrito neste relatório com as recomendações, que são de extrema importância para a preservação da saúde e segurança dos colaboradores, direta e indiretamente na execução do serviço prestados. | Avaliar o cumprimento das recomendações dispostas nos itens: 01 - Todos os Procedimento de Segurança estão de acordo com as orientações da NR 18. 02 - A obra esta sinalizada de acordo com o IPR 738/2010 - Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias - DNIT
OBSERVAÇÕES
NR: Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos NR 15 - Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto NR 23 - Proteção contra Incêndios NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NR 35 - Trabalho em Altura Dimensionamento de CIPA: De acordo com o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa, encontra-se o agrupamento de setores no Quadro II da NR 05. Junta-se o agrupamento de CNAE e o número de funcionários para a verificação no Quadro 1 da NR 05 sobre necessidade ou não do estabelecimento da CIPA.

## 15.1.1 CHECKLIST ROTINAS
15.1.1. Checklist de Padrões e Rotinas de Inspeção Planejadas de Segurança
ITEM | INSPEÇÃO | SIM | NÃO | NSA | NSA=NÃO SE APLICA
1 | Todo o pessoal da obra possui EPI? | X
2 | Nos trabalhos em esmeril e lixadeira, o operador utiliza óculos de segurança? | X
3 | Todos os trabalhadores possuem capacete? | X
4 | São distribuídos regularmente o EPI? | X
5 | As luvas dos trabalhadores estão em boas condições? | X
6 | Todos os trabalhadores utilizam calçados de segurança? | X
7 | Todos os EPI's são inspecionados eventualmente? | X
8 | Os soldadores utilizam EPI adequado? | X
9 | As pessoas que trabalham em atividade sujeitas a níveis de ruído acima dos permitidos pelaN15 utilizam protetor auricular? | X
10 | Nos trabalhos em que haja perigo de queda, os trabalhadores utilizam cinto de segurança? |  |  | X
11 | A empresa possui em seu arquivo registro de CA e CRF dos EPI's utilizados? | X
12 | Todos os EPI's adquiridos para uso dos trabalhadores possuem CA de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego? | X
13 | Os novos trabalhadores recebem instruções de segurança? | X
14 | As ferramentas utilizadas pelo operador estão em bom estado? | X
15 | As ferramentas utilizadas pelo operador são adequadas para cada serviço? | X
16 | As ferramentas consideradas perigosas são guardadas em lugar seguro? | X
17 | Os profissionais são treinados ou orientados para utilizar ferramentas especiais? | X
18 | As ferramentas manuais são portadas em caixas, sacolas ou cintos apropriados? | X
19 | As ferramentas pneumáticas portáteis dispõem de dispositivos de partida instalados de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental? | X
20 | As pessoas forçam as ferramentas além de sua capacidade? |  | X
21 | Os operadores das máquinas e equipamentos são treinados para operá-los? | X
22 | As máquinas e equipamentos estão em bom estado? | X
23 | As máquinas e equipamentos sofrem manutenção preventiva periódica? | X
24 | Os botões de parada de emergência das máquinas e equipamentos são visíveis e estão situados próximos ao operador? | X
25 | As máquinas possuem proteção das correias? | X
26 | As máquinas possuem proteção nas engrenagens? | X
27 | A instalação elétrica da máquina possui aterramento? | X
28 | Apenas trabalhadores habilitados operam as máquinas? | X
29 | Ao consertar partes da máquina, o operador desliga a chave geral? | X
30 | As áreas de circulação e os espaços em torno das máquinas e equipamentos são mantidos desobstruídos? | X
31 | A inspeção e a manutenção das máquinas e equipamentos são realizadas por profissionais autorizados? | X
32 | Nos equipamentos como guindastes e pontes rolantes, os cabos de aço são periodicamente examinados? | X
33 | Quando um equipamento de levantamento não estiver em operação, a lança está colocada em posição de descanso? | X
34 | Costuma-se verificar o transporte inadequado de trabalhadores? | x
35 | A entrada de veículos é controlada na entrada ou no canteiro de obra? | X
36 | O pessoal respeita a velocidade máxima permitida? | X
37 | Os veículos de transporte de carga são devidamente sinalizados? | X
38 | Os motoristas dos veículos utilizam cinto de segurança? | X
39 | Os veículos estão em bom estado de conservação? | X
40 | Os motoristas são pessoas habilitadas para dirigir veículos? | X
41 | A documentação do veículo está em dia? | X
42 | Os veículos têm equipamento contra incêndio? | X
43 | Todos os veículos autorizados são da empresa? |  | X
44 | Tudo é guardado em seu devido lugar? | X
45 | Há profissionais que fazem a limpeza do canteiro? | X
46 | Os corredores e as passagens estão desimpedidas e sem obstáculos? | X
47 | Existem latas de lixo distribuídas pela área? | X
48 | Os produtos químicos considerados perigosos estão convenientemente guardados? | X
49 | O chão está isento de respingos ou manchas de óleo que sejam considerados perigosos? | X
50 | As paredes estão limpas? | X
51 | A água que o pessoal bebe é tratada? | X
52 | No local de trabalho utilizam-se copos descartáveis? | X
53 | Há lavatórios em quantidade suficiente? | X
54 | Há sanitários em quantidade suficiente? | X
55 | É realizada a limpeza diária nos lavatórios e sanitários? | X
56 | Há chuveiros em quantidade suficiente? | X
57 | Cada trabalhador tem seu armário? | X
58 | O refeitório atende as exigências sanitárias? | X
59 | Os extintores de incêndio encontram-se em lugar visível e de fácil acesso? | X
60 | Todos os extintores estão carregados | X
61 | Há extintores em quantidade suficiente | X
62 | O lugar do extintor é sinalizado? | X
63 | Existe brigada de incêndio? |  | X
64 | Os extintores são revisados anualmente? | X
65 | Há saída de emergência? | X
66 | O pessoal é treinado para emergência dessa natureza? | X
67 | O número de telefone do corpo de bombeiros está à vista de todos os trabalhadores? | X
68 | Os materiais inflamáveis estão convenientemente isolados? |  |  | X
69 | O latão de resíduos inflamáveis, como estopa, trapos sujos de óleo etc., possui tampa protetora? |  |  | X
70 | O transporte dos cilindros, nas atividades de solda, é realizado em carrinho ou de forma adequada? |  |  | X
71 | Os cilindros são utilizados em pé? |  |  | X
72 | Há material de fácil combustão próximo ao local dos serviços de solda? |  |  | X
73 | Quem executa os serviços de corte com maçarico é profissional habilitado? |  |  | X
74 | O maçariqueiro usa roupas adequadas ao serviço (EPI)? |  |  | X
75 | Costuma-se verificar periodicamente o estado de cabos, estropos, manilhas e moitões? | X
76 | Os veículos de içamento de cargas, possuem sinal sonoro? | X
77 | Os locais em torno dos trabalhos de içamento de carga estão isolados? | X
78 | Utiliza-se cabo guia para reduzir o balanço e melhorar o direcionamento da carga suspensa? | X
79 | O trabalhador que executa suas atividades em altura, utiliza cintos de segurança? |  |  | X
80 | O trabalhador que opera em alturas amarra as ferramentas? |  |  | X
81 | O material utilizado para a construção de andaimes está em boas condições? |  |  | X
82 | Os andaimes possuem guarda corpo? |  |  | x
83 | Todos os trabalhadores utilizam uniforme tipo brim sol a sol? | X
84 | Possui equipamentos para isolamento e sinalização da área? | X
85 | Os equipamentos para sinalização e isolamento estão em bom estado de conservação? | X
86 | As escavações com mais de 1,25m de profundidade possuem escadas ou rampas para saída dos trabalhadores? | X
87 | O PCMSO de todos os empregados estão atualizados e disponíveis? | X
88 | Há caixa com materiais de primeiros socorros e de fácil acesso para os empregados? | X
89 | Há mapa de risco no ambiente analisado? | X
90 | O mapa de risco está atualizado? | X
91 | Há cartazes sobre "Proibido Fumar" dentro do ambiente analisado? | X
92 | Instalações elétricas, máquinas e equipamentos se encontram eletricamente aterrados conforme as normas técnicas oficiais vigentes? | X
93 | Há no departamento instalações elétricas que possam eventualmente ficar em contato com água? |  |  | X
94 | Há cabos e fios pelo chão, em local de tráfego de pessoas ou veículos de transporte? |  |  | X
95 | Os veículos, máquinas e equipamentos estão estacionados de ré? | X
INFORMAÇÕES: Visita de Inspeção diárias pelo Eng. Residente

## 15.2 - VERIFICAÇÃO AMBIENTAL 2
15.2 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
ITEM ANALISADO | PARECER | AVALIAÇÃO TÉCNICA/PONTOS OBSERVADOS | RECOMENDAÇÕES
1. Captação/abastecimento de água | A | O abastecimento de água será realizada pela CESAN. | Sem recomendações.
2. Rede de esgotos sanitários | A | Canteiro de obras apresenta sistema de tratamento PV. | Sem recomendações.
3. Disposição e destinação de resíduos sólidos urbanos | A | Sem recomendações. | Sempre orientar os funcionários para que realizem a destinação adequada dos resíduos gerados no canteiro de obras e na frente de obra.
4. Condições de segurança de produtos perigosos (tanques de combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes, óleos etc.) | NSA | Não foram identificadas irregularidades. | Sem recomendações.
5. Áreas sujeitas a empoçamentos | NSA | Não foram verificadas áreas empoçadas. | Sem recomendações.
6. Umectação das vias sujeitas à poeira | NSA | Sem ocorrências no período. | Manter a umectação periódica.
7. Velocidade de veículos e máquinas envolvidos na construção | A | Trânsito de veículos adequadamente em velocidade reduzida. | Manter a área sempre sinalizada com placas de sinalização, cones entre outros dispositivos de segurança tornando assim o local seguro.
8. Carregamento dos veículos para transporte de material (peso e cobertura) | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | É importante que sempre seja realizada a cobertura da carroceria dos caminhões caçamba.
9. Circulação de transeuntes em vias com obra | A | Não foram verificadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Todo trecho em obras, esta sinalizado com placas, cones entre outros dispositivo de segurança.
10. Geração de ruídos e vibrações por máquinas e equipamentos | A | Não foram observadas irregularidades na obra neste mês de referência. | Dar continuidade nas ações de controle ambiental para mitigar os impactos de emissão de gases e ruídos dos equipamentos, máquinas e veículos.
11. Disposição e destinação de resíduos da Construção Civil | A | A empresa está cumprindo o disposto no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da obra. | Sem recomendações.
12. Sinalização de área de restrição/vigilância patrimonial | A | Executado pela empresa Andares, conforme verificado em vistoria. | Sem recomendações.
13. Utilização de canteiro de obras em área devidamente autorizada ou licenciadas pelo órgão competente | A | Licença Ambiental de Instalação - LI - GSIM/CRSS/Nº 34/2021/CLASSE IV - Macrodrenagem – Bacia do Canal Guaranhuns – Implantação de Elevatória de Bombeamento de Água Pluvial – EBAP Laranja e Galerias de Drenagem nas Ruas Ceciliano de Almeida e Loureiro Sales, Bairro Nova Itaparica, e Rua Amazonas e São Paulo, bairro Itaparica, Município de Vila Velha. | Caso haja alteração das atividades informadas na aquisição da licença ambiental, estas deverão ser informadas ao órgão ambiental competente, para providências cabíveis.
PARECER CONCLUSIVO | A | Com base em Inspeção de Supervisão Técnica, quanto ao cumprimento de procedimentos. | Analisar as demais recomendações.

## 15.3-REL. FOTOGRAFICO
15.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SEGURANÇA DO TRABALHO
EVIDÊNCIAS COM FOTOS | EVIDÊNCIAS COM FOTOS
Re

## 16 - INSPEÇÕES
16. CRONOGRAMA GERAL DAS INSPEÇÕES
CONTRATO Nº: 052/22
JUNHO/2023
OBRA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SE-U | Inspeção Técnica de Engenharia | bar: 2; 4 to 5; 10 to 12; 14; 18 to 19; 24 to 26; 28
Especialista em Meio Ambeinte | bar: 4 to 5; 11 to 12; 18 to 19; 25 to 26
Inspeção de Topografia | bar: 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 21; 25 to 26; 28
Inspeção Técnica de Segurança do Trabalho | bar: 2; 4 to 5; 9; 11 to 12; 16; 18 to 19; 23; 25 to 26; 29
Inspeção da Equipe de controle tecnológico | bar: 1; 4 to 5; 8; 11 to 13; 18 to 19; 24 to 27
| Legenda: | 13: Responsável Técnico:
| Inspeção Realizada | 13: Felipe Santos Fregonassi - Engenheiro Residente
Valdir Melo - Responsável pela equipe de topografia
Gessi da Silva Filho - Resp. pela Segurança do Trabalho
Silvanos dos S. Helmer - Resp. pela equipe de Laboratório

## 18 - CHECKLIST 1
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas |  |  |  | CMRF 03/5222-08
18. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF 03
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha orçamentária do contrato; | X |  |  | Item 12 do presente relatório CMRF 03/5222-08.
b. Memória de cálculo de cada quantidade, através planilhas de cálculos de áreas de forma, volumes de concreto, pesos de aço, sondagens e Classificação de materiais escavados, fichas de controle de escavação de estacas etc; | X |  |  | Item 13 do presente relatório CMRF 03/5222-08.
c. Resultados de ensaios de resistência dos materiais (concreto e aço); | X |  |  | Item 13 do presente relatório CMRF 03/5222-08.
d. Relatório fotográfico com registro georreferenciado dos serviços executados no período da medição; | X
e. Relatórios de batimetria, quando for o caso; |  |  | X
f. Apropriação de transporte, através de contagem e cubagem de caminhões. |  |  | X
g. Informações para aplicação da Norma para Avaliação de Desempenho na Execução de Obras e Serviços de Engenharia Nº DER-ES CR 129/2018; |  |  | X
h. Informações tabuladas para alimentação do GEO-OBRAS; |  |  | X | Sem observações.
i. Coletânea de documentos que devem acompanhar a medição de serviço, segundo instrução do DER-ES. |  |  | X | Sem observações.
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales

## 18 - CHECKLIST 2
Consolidação de Elementos de Medição e Supervisão das Condições Trabalhistas |  |  |  | CMRF 03/5222-08
18. CHECKLIST - ITENS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NO CMRF 03
ITEM | Atende | Não Atende | Não se Aplica | Observação
a. Verificação da efetividade dos procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
b. Registro das ações desenvolvidas pela executante, quanto os procedimentos de higiene e segurança no trabalho, a juízo da fiscalização, e em conformidade com as normas técnicas vigentes, podem ser consideradas ações adequadas, inadequadas ou parcialmente adequadas; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
c. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas pela fiscalização “inadequadas”, deve ser suspensa a execução do serviço com defeito ou vício até o completo saneamento das irregularidades; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.2 deste relatório.
d. No caso das ações de higiene e segurança no trabalho serem consideradas como “parcialmente adequadas”, após consulta aos profissionais habilitados do DER-ES, deve ser definido prazo limite para sua completa conformidade; | X |  |  | Avaliação Técnica descrita no item 15.1.1 deste relatório.
e. Verificação do cumprimento de convenções ou acordos coletivos de trabalho conforme disposto no § 1º do Artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); |  |  | X
f. Verificação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; |  |  | X
g. Informação, através do preenchimento da Declaração dos Documentos Digitalizados, conforme IS Nº 003-N do DER-ES, da condição do conteúdo dos documentos de medição, sendo “aprovado”, “não aprovado” ou “documento faltante”; |  |  | X
h. Efetivação do Relatório de Comprovação de Adimplência de Encargos – RECAE, conforme Modelo apresentado na IS Nº 003-N do DER-ES. |  |  | X
Execução das Obras de Macrodrenagem das Ruas Ceciliano Abel de Almeida e Lourenço Sales

## Reaterro (hidden)
Reaterro com Areia - Rede de Drenagem BSTC
Tubo | Berço |  | Área do Berço | Espesura da Parede do Tubo | Diâmetro do Tubo + Parede | Área do Tubo | Desconto do Tubo + Berço | Escavação |  |  | Reaterro
| Largura | Altura | [5 empty] | Altura | Largura | Área
0.4 | 0.72 | 0.25 | 0.18 | 0.06 | 0.52 | 0.21226 | 0.39226 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.7077
0.6 | 0.96 | 0.3 | 0.288 | 0.08 | 0.76 | 0.45342 | 0.74142 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 1.6586
1 | 1.44 | 0.4 | 0.576 | 0.12 | 1.24 | 1.207 | 1.783 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.91698
1.2 | 1.66 | 0.45 | 0.747 | 0.13 | 1.46 | 1.6733 | 2.4203 | 2 | 1.5 | 3 | 0.57969

## 1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 1 | TERRAPLANAGEM
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Remoção de borrachudo - Pista | 115 | + | 5 | 115 | + | 19 | EX | 14 | 2.89 | 1.77 | 40.46 | 71.6142 |  |  | 71.6142 | m³ | 4
|  | Escavação Galeria BSCC 2,50x2,50m | 1000 | + | 6 | 1002 | + | 4 | EX |  |  |  |  | 577.67 |  |  | 577.67 | m³ | 6 | Seções e Folha Cubação Anexo
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14951 |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 649.2842 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 4.343% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 649.284 | #REF!
1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.0002 | #REF!

## 3.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Superintendência Regional de Empreendimentos Urbanos - SR-U.
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [5 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Corredor Leste Oeste, entre a BR-262 e Terminal Urbano de Campo Grande |  |  | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | Implantação de Vias Urbanas - Corredor Leste Oeste (entre BR-262 e TCG) |  |  | CONTRATO N°: 001/2019 | [9 empty] | CONTRATO N°: 009/2017
| MEDIÇÃO: | #NAME? |  |  | ASSINATURA: 11/06/2019 | [9 empty] | ASSINATURA: 30/06/2017
| PERÍODO: | #NAME? |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019 | [9 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/07/2017
| 3 | MATERIAL BETUMINOSO
| 40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | ESTACA |  | POS. | DMT (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL | FINAL | [6 empty] | (t/m³)
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 7 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | t
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t
3.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t

## 5.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 5 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESCONTO DO TUBO (m³) | TAXA l/m² | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Concreto canteiro central para trafego de veiculos | 302 | + | 10 | 302 | + | 10 |  | 4 | 1.96 | 0.1 | 7.84 | 0.784 |  |  | 0.784 | m³ | 3 | Croqui Anexo
|  | Envelopamento reforçado - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m | 117 | + | 6 | 118 | + | 11 | LE | 25 | 0.8 | 0.8 |  | 16 | 4.9087 |  | 11.0913 | m³ | 4 | Croqui Anexo - EN - 01/01
|  | Envelopamento reforçado - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m | 118 | + | 12.7 | 120 | + | 14 | LE | 41.3 | 0.8 | 0.8 |  | 26.432 | 8.1092 |  | 18.3228 | m³ | 4 | Croqui Anexo - EN - 01/01
|  | Tampa danificada e substituída T01, dimensão 2,0x2,0x0,20m | 116 | + | 0 | 116 | + | 0 | LE | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | m³ | 5 | Croqui Anexo - DRE - 02/02 | -15.2 | diferença a ser cobrada
|  | Tampa danificada e substituída T02, dimensão 2,7x2,7x0,20m | 114 | + | 5 | 114 | + | 5 | LE | 2.7 | 2.7 | 0.2 |  | 1.458 |  |  | 1.458 | m³ | 5 | Croqui Anexo - DRE - 02/02 | -24.974 | diferença a ser cobrada
|  | Tampa danificada e substituída T03, dimensão 1,7x1,7x0,20m | 115 | + | 10 | 115 | + | 10 | LE | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  | 0.578 |  |  | 0.578 | m³ | 5 | Croqui Anexo - DRE - 02/02
Consumo kg/m
|  | Corpo BSCC 1,50X1,50m (caixa adequação interferência) | 114 | + | 9 | 114 | + | 15 | LE | 6 | [5 empty] | 1.01 | 6.06 | m³ | 5 | Croqui Anexo - DRE - 01/02
|  | Corpo BSCC 1,50X1,50m (caixa adequação interferência) | 302 | + | 18.6 | 303 | + | 4 | LE | 5.4 | [5 empty] | 1.01 | 5.454 | m³ | 5 | Croqui Anexo - DRE - 01/02
|  | Calçada provisória para acesso pedestres | [7 empty] | 12 | 1.5 | 0.05 |  |  |  |  | 0.9 | m³ | 6
|  | Rampa calçada provisória | [7 empty] | 4 | 2.5 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | m³ | 6
|  | Concreto envelopamento de eletroduto sinalização semafórica | 117 | + | 8 | 117 | + | 8 | LE | 11.5 | 0.3 | 0.3 |  | 1.035 |  |  | 1.035 | m³ | 6
|  | Concreto envelopamento rede provisória de esgotamento de agua | 110 | + | 10 | 110 | + | 10 | LD | 6.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.567 |  |  | 0.567 | m³ | 7
|  | Concreto envelopamento rede provisória de esgotamento de agua | 107 | + | 5 | 107 | + | 5 | LD | 11.6 | 0.3 | 0.3 |  | 1.044 |  |  | 1.044 | m³ | 7
|  | Tampa danificada e substituída T01, dimensão 1,70x1,70x0,20m | 119 | + | 4 | 119 | + | 4 | LD | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  | 0.578 |  |  | 0.578 | m³ | 7
|  | Tampa danificada e substituída T02, dimensão 1,70x1,70x0,20m | 120 | + | 0 | 120 | + | 0 | LD | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  | 0.578 |  |  | 0.578 | m³ | 7
|  | Tampa danificada e substituída T03 dimensão 1,70x1,70x0,20m | 120 | + | 12 | 120 | + | 12 | LD | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  | 0.578 |  |  | 0.578 | m³ | 7
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 300 | + | 0 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 301 | + | 6 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 302 | + | 2.5 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 303 | + | 1.5 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 304 | + | 2 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 304 | + | 15 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m³ | 8
|  | Ciclovia | 219 | + | 4 | 227 | + | 16 | LE | 112 | 3.8567 | 0.02 | 431.95 | 8.639 |  |  | 8.639 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 222 | + | 0 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 223 | + | 10 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 226 | + | 18 |  |  |  | LE | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,6x0,10m | 305 | + | 0 |  |  |  | LD | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  | 0.256 |  |  | 0.256 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,6x1,8x0,10m | 300 | + | 0 |  |  |  | LD | 1.6 | 1.8 | 0.1 |  | 0.288 |  |  | 0.288 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 0,7x0,7x0,10m | 303 | + | 2 |  |  |  | LD | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 0.049 |  |  | 0.049 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 0,95x0,95x0,10m | 306 | + | 0 |  |  |  | LD | 0.95 | 0.95 | 0.1 |  | 0.09 |  |  | 0.09 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,00x1,00x0,10m | 306 | + | 2 |  |  |  | LD | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,20x1,05x0,10m | 306 | + | 4 |  |  |  | LE | 1.2 | 1.05 | 0.1 |  | 0.126 |  |  | 0.126 | m² | 9
|  | Tampa danificada e substituída bueiro, dimensão 1,60x0,60x0,10m | 307 | + | 0 |  |  |  | LE | 1.6 | 0.6 | 0.1 |  | 0.096 |  |  | 0.096 | m² | 9
|  | Tampa passarela galeria antiga 3,50x1,50x0,17m | 221 | + | 15 |  |  |  | LD | 3.5 | 1.5 | 0.17 |  | 0.892 |  |  | 0.892 | m² | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63.168 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 63.168 | #REF!
5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 5.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [6 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [5 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [5 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [5 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [5 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 5 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA |  |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | TAXA l/m² | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [6 empty] | (t/m³)
|  | Boca de lobo simples | 225 | + | 14 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 03/03
|  | Boca de lobo simples | 226 | + | 15 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 03/03
|  | Boca de lobo simples | 550 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 03/03
|  | Boca de lobo simples | 221 | + | 0 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 03/03
|  | Boca de lobo simples | 305 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 03/03
|  | Boca de lobo simples | 121 | + | 7 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 120 | + | 14 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 120 | + | 1 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 119 | + | 3 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 118 | + | 10 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 117 | + | 1 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 115 | + | 7 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 114 | + | 4 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 7 | Linear de Drenagem - DR 01/01
|  | Boca de lobo simples | 220 | + | 10 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/02
|  | Boca de lobo simples | 222 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/02
|  | Boca de lobo simples | 105 | + | 10 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/01
|  | Boca de lobo simples | 106 | + | 15 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/01
|  | Boca de lobo simples | 106 | + | 15 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/01
|  | Boca de lobo simples | 108 | + | 6 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Boca de lobo simples | 108 | + | 6 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Boca de lobo simples | 111 | + | 1 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Boca de lobo simples | 111 | + | 1 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Boca de lobo simples | 112 | + | 0 |  | LD | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Boca de lobo simples | 112 | + | 0 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  |  | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | #REF!
|  |  | AVANÇO |  |  |  | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | #REF!
5.5 | [9 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 5.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [6 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [5 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [5 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [5 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [5 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 5 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA |  |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [6 empty] | (t/m³)
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 219 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 3 | Linear de Drenagem - 01/01
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 220 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 3 | Linear de Drenagem - 01/01
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 225 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 3 | Linear de Drenagem - 01/01
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 226 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 3 | Linear de Drenagem - 01/01
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 226 | + | 10 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 3 | Linear de Drenagem - 01/01
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 105 | + | 8 |  | LE | [7 empty] | 1 | und | 4 | Linear de Drenagem - DR 02/03
|  | Caixa de passagem para tubos de D->0,60m | 112 | + | 0 |  | EX | [7 empty] | 1 | und | 9 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  |  | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | #REF!
|  |  | AVANÇO |  |  |  | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | #REF!
5.6 | [9 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 5.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 5 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Canaleta com grelha DP-1 | 223 | + | 15 | 226 | + | 15 |  | 60 | [6 empty] | 60 | m | 6 | Linear de Drenagem - DR 02/02
|  | Canaleta com grelha DP-1 | 220 | + | 0 | 223 | + | 15 |  | 75 | [6 empty] | 75 | m | 8 | Linear de Drenagem - DR 01/02
|  | Canaleta com grelha DP-1 | 219 | + | 10 | 220 | + | 0 |  | 12 | [6 empty] | 12 | m | 9 | Linear de Drenagem - DR 02/02
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 147 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 147 | #REF!
5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 5.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! |  |  |  | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! |  |  |  | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! |  |  |  | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! |  |  |  | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 5 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL | FINAL
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  | AVANÇO |  | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | #REF!
5.12 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 6.4.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 6 | #REF!
| 6.4 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Tela laranja | 220 | + | 0 | 222 | + | 15 | LE | 53.19 | [6 empty] | 53.19 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 550 | + | 0 | 551 | + | 10 | LD | 40.68 | [6 empty] | 40.68 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 104 | + | 10 | 111 | + | 7 | LD | 198.82 | [6 empty] | 198.82 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 104 | + | 9 | 107 | + | 0 | LE | 48.73 | [6 empty] | 48.73 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 104 | + | 10 | 117 | + | 18.1 | LE | 268.1 | [6 empty] | 268.1 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 111 | + | 7 | 121 | + | 11.15 | LD | 204.15 | [6 empty] | 204.15 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 224 | + | 6 | 225 | + | 12 | LE | 26 | [6 empty] | 26 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 225 |  | 15 | 228 |  | 13 | LE | 67.25 | [6 empty] | 67.25 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 302 | + | 10 | 302 | + | 10 | EX | 14.5 | [6 empty] | 14.5 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 208 | + | 0 | 302 | + | 0 | LD | 75.3 | [6 empty] | 75.3 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 221 | + | 13 | 225 | + | 0 | LD | 146.2 | [6 empty] | 146.2 | m | 5 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 302 | + | 6 | 302 | + | 15 | EX | 24.99 | [6 empty] | 24.99 | m | 5 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja | 225 | + | 15 | 227 | + | 0 | LD | 52.16 | [6 empty] | 52.16 | m | 5 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 112 | + | 13 | 113 | + | 18 | LD | 25 | [6 empty] | 25 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 115 | + | 17 |  |  |  | TR | 10 | [6 empty] | 10 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 115 | + | 17 | 117 | + | 17 | LD | 52.4 | [6 empty] | 52.4 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 118 |  | 7 | 120 | + | 18 | LD | 76.8 | [6 empty] | 76.8 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 300 | + | 0 | 302 | + | 0 | LD | 53.55 | [6 empty] | 53.55 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 300 | + | 0 | 302 | + | 0 | LE | 59.56 | [6 empty] | 59.56 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Calçada provisória) | 302 | + | 0 | 303 | + | 0 | LE | 24.55 | [6 empty] | 24.55 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Calçada provisória) | 302 | + | 0 | 303 | + | 0 | LE | 31.05 | [6 empty] | 31.05 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Colocação meio fio e execuçao de pavimentação) | 300 | + | 0 | 302 | + | 0 | LE | 50.35 | [6 empty] | 50.35 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 220 | + | 0 | 227 | + | 0 | LD | 155.11 | [6 empty] | 155.11 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 219 | + | 10 | 220 | + | 0 | LD | 15.23 | [6 empty] | 15.23 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 219 | + | 0 | 221 | + | 10 | LE | 72.77 | [6 empty] | 72.77 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  | Tela laranja (Proteção - Execução de calçada) | 305 | + | 0 | 306 | + | 0 | LD | 35.28 | [6 empty] | 35.28 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 02/04
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1881.72 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1881.72 | #REF!
6.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 7.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Calçada | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LD |  |  |  | 24.61 |  |  |  | 24.61 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 303 | + | 0 | 305 | + | 2 | LD |  |  |  | 18.18 |  |  |  | 18.18 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 101 | + | 7 | 104 | + | 0 | LD |  |  |  | 19.12 |  |  |  | 19.12 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 219 | + | 0 | 227 | + | 16 | LD |  |  |  | 68.5 |  |  |  | 68.5 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada (Canteiro Central) | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX |  |  |  | 68.22 |  |  |  | 68.22 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 305 | + | 0 | 306 | + | 2 | LD |  |  |  | 17.38 |  |  |  | 17.38 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada passarela canteiro central | 225 | + | 10 | 225 |  | 10 | LE |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 113 | + | 10 | 114 | + | 0 | LD |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 9.3 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 114 | + | 7 | 117 | + | 14 | LD |  |  |  | 30.14 |  |  |  | 30.14 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 118 | + | 4 | 120 | + | 14 | LD |  |  |  | 24.06 |  |  |  | 24.06 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 121 | + | 1 | 123 | + | 6.75 | LD |  |  |  | 22.97 |  |  |  | 22.97 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 308.48 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## 7.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Grama canteiro central | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX | 148.23 |  |  | 848.34 |  |  |  | 848.34 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Grama canteiro ciclovia | 219 | + | 2 | 226 | + | 10 | LD | 80 |  |  | 172.87 |  |  |  | 172.87 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Grama canteiro lateral | 219 | + | 10 | 220 | + | 15 | LD |  |  |  | 103.05 |  |  |  | 103.05 | m² | 10 | Obras Complementares - OC 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1124.26 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1124.26 | #REF!
7.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 7.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Calçada | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LD | 54.59 | 4.1145 |  | 224.61 |  |  |  | 224.61 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 303 | + | 0 | 305 | + | 2 | LD | 41.64 | 3.379 |  | 140.7 |  |  |  | 140.7 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 101 | + | 7 | 104 | + | 0 | LD | 46.3 | 1.9572 |  | 90.62 |  |  |  | 90.62 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada (Canteiro Central) | 219 | + | 0 | 227 | + | 16 | LD | 178.97 | 2.3469 |  | 420.02 |  |  |  | 420.02 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX | 159.72 | 2.952 |  | 471.5 |  |  |  | 471.5 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Calçada | 114 | + | 0 | 114 | + | 4 | LD | 4.7 | 11.6553 |  | 54.78 |  |  |  | 54.78 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 114 | + | 7 | 117 | + | 14 | LD | 70.2 | 2.657 |  | 186.52 |  |  |  | 186.52 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 118 | + | 4 | 120 | + | 14 | LD | 54.6 | 1.5621 |  | 85.29 |  |  |  | 85.29 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 121 | + | 1 | 123 | + | 6.75 | LD | 25.25 | 3.8396 |  | 96.95 |  |  |  | 96.95 | m² | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 305 | + | 0 | 306 | + | 2 | LD | 22 | 4.4068 |  | 96.95 |  |  |  | 94.07 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada (Canteiro Central) | 225 | + | 10 | 225 |  | 10 | LE | 34.27 | 1.4602 |  | 50.04 |  |  |  | 50.04 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Calçada | 122 | + | 10 | 123 | + | 13 | LD | 25.25 | 5.1853 |  | 130.93 |  |  |  | 130.93 | m² | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2046.03 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2046.03 | #REF!
7.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 7.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Meio fio calçada | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LD | 54.59 | [6 empty] | 54.59 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio calçada | 303 | + | 0 | 305 | + | 2 | LD | 41.64 | [6 empty] | 41.64 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio calçada | 101 | + | 7 | 104 | + | 0 | LD | 46.3 | [6 empty] | 46.3 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio calçada | 219 | + | 0 | 227 | + | 16 | LD | 518.64 | [6 empty] | 518.64 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio canteiro central | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX | 166.61 | [6 empty] | 166.61 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio canteiro central | 400 | + | 0 | 401 | + | 0 | LD | 19.75 | [6 empty] | 19.75 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio canteiro central | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LE | 58.19 | [6 empty] | 58.19 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio canteiro central | 224 |  | 3 | 227 |  | 0 | LE | 74.55 | [6 empty] | 74.55 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Meio fio calçada | 114 | + | 0 | 114 | + | 4 | LD | 17.85 | [6 empty] | 17.85 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 114 | + | 7 | 117 | + | 14 | LD | 70.04 | [6 empty] | 70.04 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 118 | + | 4 | 120 | + | 14 | LD | 52.84 | [6 empty] | 52.84 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 121 | + | 1 | 123 | + | 6.75 | LD | 28.58 | [6 empty] | 28.58 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio canteiro central | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX | 148.23 | [6 empty] | 148.23 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 219 | + | 2 | 222 | + | 3 | LD | 52 | [6 empty] | 52 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 225 | + | 10 | 225 |  | 10 | LE | 34.27 | [6 empty] | 34.27 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 04/04
|  | Meio fio calçada | 122 | + | 10 | 123 | + | 13 | LD | 34.22 | [6 empty] | 34.22 | m | 9 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1418.3 | #REF!
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1418.3 | #REF!
7.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 7.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Superintendência Regional de Empreendimentos Urbanos - SR-U.
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Remoção de meio fio calçada | 104 | + | 10 | 114 | + | 0 | LD | 186 | [6 empty] | 186 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 104 | + | 10 | 111 | + | 7 | EXLD | 86.74 | [6 empty] | 86.74 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 104 | + | 10 | 111 | + | 7 | EXLE | 88.05 | [6 empty] | 88.05 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 113 | + | 13 | 116 | + | 0 | EXLD | 45.57 | [6 empty] | 45.57 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 114 | + | 13 | 116 | + | 1 | EXLD | 45.68 | [6 empty] | 45.68 | m | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 104 | + | 10 | 109 | + | 4.3 | EXLE | 94.3 | [6 empty] | 94.3 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 104 | + | 10 | 109 | + | 5.15 | EXLD | 95.15 | [6 empty] | 95.15 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio canteiro | 302 | + | 10 | 302 | + | 10 | EX | 11.78 | [6 empty] | 11.78 | m | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio calçada | 113 | + | 0 | 114 | + | 4 | LD | 4.7 | [6 empty] | 4.7 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio calçada | 114 | + | 7 | 117 | + | 14 | LD | 70.2 | [6 empty] | 70.2 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio calçada | 118 | + | 5.3 | 120 | + | 15.5 | LD | 54.6 | [6 empty] | 54.6 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio calçada | 121 | + | 5 | 122 | + | 10.5 | LD | 28.7 | [6 empty] | 28.7 | m | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Remoção de meio fio calçada | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LD | 54.59 | [6 empty] | 54.59 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio calçada | 303 | + | 0 | 305 | + | 2 | LD | 41.64 | [6 empty] | 41.64 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio calçada | 101 | + | 7 | 104 | + | 0 | LD | 46.3 | [6 empty] | 46.3 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio calçada | 219 | + | 0 | 227 | + | 16 | LD | 178.97 | [6 empty] | 178.97 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 219 | + | 10 | 223 | + | 10 | EX | 159.72 | [6 empty] | 159.72 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 400 | + | 0 | 401 | + | 0 | LD | 21.78 | [6 empty] | 21.78 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LE | 58.58 | [6 empty] | 58.58 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio canteiro central | 224 | + | 3 | 227 | + | 0 | LE | 55.33 | [6 empty] | 55.33 | m | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Remoção de meio fio canteiro desvio de trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 | EX | 39.3 | [6 empty] | 39.3 | m | 10 | Obras Complementares - OC 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1467.68 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1467.68 | m
7.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m

## 7.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Superintendência Regional de Empreendimentos Urbanos - SR-U.
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Demolição calçada | 104 | + | 10 | 114 | + | 0 | LD | 190 | 1.8246 | 0.13 | 346.68 | 45.068 |  |  | 45.068 | m³ | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição canteiro central | 104 | + | 10 | 108 | + | 19 | EX | 89 | 1.7746 | 0.08 | 157.94 | 12.635 |  |  | 12.635 | m³ | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição canteiro central | 113 | + | 13 | 116 | + | 0 | EX | 47 | 0.86064 | 0.08 | 40.45 | 3.236 |  |  | 3.237 | m³ | 2 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição canteiro central | 108 | + | 19 | 113 | + | 13 | EX | 94 | 2.12 | 0.12 | 195.11 | 23.413 |  |  | 23.413 | m³ | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição canteiro central | 302 | + | 10 | 302 | + | 10 | EX | 4 | 1.9625 | 0.1 | 7.85 | 0.785 |  |  | 0.785 | m³ | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição base de concreto (drenagem existente) | 110 | + | 7 | 111 | + | 14 | EX | 27 | 1.6 | 0.17 | 43.2 | 7.344 |  |  | 7.344 | m³ | 3 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição calçada | 114 | + | 0 | 114 | + | 4 | LD | 4.7 | 1.5213 | 0.12 | 7.15 | 0.858 |  |  | 0.858 | m³ | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição calçada | 114 | + | 7 | 117 | + | 14 | LD | 70.2 | 1.614 | 0.12 | 113.3 | 13.596 |  |  | 13.596 | m³ | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição calçada | 118 | + | 4 | 120 | + | 14 | LD | 54.6 | 1.4031 | 0.12 | 76.61 | 9.1932 |  |  | 9.1932 | m³ | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição calçada | 121 | + | 1 | 123 | + | 6.75 | LD | 25.25 | 3.4653 | 0.12 | 87.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | m³ | 7 | Linear Pavimentação - PAV 01
|  | Demolição calçada | 300 | + | 0 | 302 | + | 10 | LD | 54.59 | 4.1676 | 0.08 | 227.51 | 18.2008 |  |  | 18.2008 | m³ | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Demolição calçada | 303 | + | 0 | 305 | + | 2 | LD | 41.64 | 3.379 | 0.08 | 140.7 | 11.256 |  |  | 11.256 | m³ | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Demolição calçada | 219 | + | 0 | 227 | + | 16 | LD | 178.97 | 5.5349 | 0.08 | 990.58 | 79.2464 |  |  | 79.2464 | m³ | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Demolição calçada | 101 | + | 7 | 104 | + | 0 | LD | 46.3 | 1.9572 | 0.08 | 90.62 | 7.2496 |  |  | 7.2496 | m³ | 8 | Linear Pavimentação - PAV 03/04
|  | Demoilição calçada canteiro desvio de trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 | EX |  |  | 0.1 | 85.15 | 8.515 |  |  | 8.515 | m³ | 10 | Obras Complementares - OC 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 251.097 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 251.097 | m³
7.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 7.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Superintendência Regional de Empreendimentos Urbanos - SR-U.
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Base canteiro desvio trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 85.15 | 25.545 |  |  | 25.545 | m³ | 10 | Obras Complementares - OC 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 190 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25.545 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 13.44% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25.545 | m³
7.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 7.13 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Superintendência Regional de Empreendimentos Urbanos - SR-U.
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Escavação Mat. 1ª Cat. Canteiro desvio trafego p/ BF | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 | [5 empty] | 0.45 | 85.15 |  | 38.3175 | m³ | 10 | Obras Complementares - OC 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 45 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 38.3175 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 85.15% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 38.3175 | m³
7.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 7.28 (hidden)
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARES
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Base canteiro desvio trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 85.15 | 25.545 | 2.1 |  | 53.6445 | t | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 53.6445 | t
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 53.6445 | t
7.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t

## 9.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 9 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Remoção de meio fio canteiro desvio de trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 | [8 empty] | 39.3 | m | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 39.3 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m
9.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | [5 empty] | m

## 9.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 9 | OBRAS PROVISÓRIAS
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Demoilição calçada canteiro desvio de trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  | 0.1 | 85.15 |  |  |  | 8.515 | m³ | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.515 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 608.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³
9.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 9.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 9 | OBRAS PROVISÓRIAS
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Escavação Mat. 1ª Cat. p/ alargamento da pista p/ BF | 104 | + | 10 | 114 | + | 0 | LD | 190 | 1.8246 | 0.26 | 346.68 | 90.1368 |  |  | 90.1368 | m³ | 2 | Croqui em anexo
|  | Escavação Mat. 1ª Cat. Canteiro desvio trafego p/ BF | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 | [5 empty] | 0.45 | 85.15 |  | 38.3175 | m³ | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 91.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 128.4543 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 140.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 90.1368 | m³
9.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 9.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [5 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019 | [9 empty] | CONTRATO N°: 009/2017
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019 | [9 empty] | ASSINATURA: 30/06/2017
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019 | [9 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/07/2017
| 9 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Alargamento de pista provisório | 104 | + | 10 | 114 | + | 0 |  | 190 | 1.8246 |  | 345.8 |  |  |  | 345.8 | m² | 3 | Croqui em Anexo
|  | Regularização canteiro desvio trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  |  | 85.15 |  |  |  | 85.15 | m² | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 430.95 | m²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 345.8 | m²
9.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m²

## 9.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 9 | #REF!
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Alargamento de pista provisório | 104 | + | 0 | 114 | + | 0 |  | 190 | 1.82 | 0.2 | 345.8 | 69.16 |  |  | 69.16 | m³ | 3
|  | Base canteiro desvio trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 85.15 | 25.545 |  |  |  | m³ | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 69.16 | m³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 69.16 | m³
9.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³

## 9.14 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [7 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [6 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | CONTRATO N°: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [6 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [6 empty] | INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 9 | OBRAS PROVISÓRIAS
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Alargamento de pista provisório | 104 | + | 0 | 114 | + | 0 |  | 190 | 1.82 | 0.2 | 345.8 | 69.16 | 2.209 |  | 152.7744 | t | 3
|  | Base canteiro desvio trafego | 307 | + | 7 | 308 | + | 0 |  |  |  | 0.3 | 85.15 | 25.545 | 2.1 |  | 53.6445 | t | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 206.4189 | t
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 152.7744 | t
9.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | t

## 10.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 10 | ILUMINAÇÃO PUBLICA
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Remanejamento luminária canteiro central | 303 | + | 10 | 307 | + | 0 | EX | [7 empty] | 11.07 | m | 10 | Iluminação Pública - ILP 01/01
|  | Remanejamento luminária canteiro central | 303 | + | 10 | 307 | + | 0 | EX | [7 empty] | 35.85 | m | 10 | Iluminação Pública - ILP 01/01
|  | Remanejamento luminária canteiro central | 303 | + | 10 | 307 | + | 0 | EX | [7 empty] | 9.64 | m | 10 | Iluminação Pública - ILP 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 56.56 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 56.56 | m
10.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m

## 10.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos - SE-U
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| TRECHO: | #REF! | [7 empty] | EMPREITEIRA: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda
| DESCRIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | CONTRATO Nº: 001/2019
| MEDIÇÃO: | #REF! | [7 empty] | ASSINATURA: 11/06/2019
| PERÍODO: | #REF! | [7 empty] | INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2019
| 10 | ILUMINAÇÃO PUBLICA
| #REF! | #REF! | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Remanejamento luminária canteiro central | 303 | + | 10 | 307 | + | 0 | EX | [7 empty] | 4 | und | 10 | Iluminação Pública - ILP 01/01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | #REF! |  | Ud | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #REF! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | Ud
10.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Ud