## 10 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| EMPREITEIRA: | Comér Construtora e Incorporadora Ltda
| TRECHO: | Galerias Santa Rita no Município de Vila Velha/ES
| DESCRIÇÃO: | Construção de Galerias de Macrodrenagem no Bairro Santa Rita
| CONTR. N°.: | 050/2022
| ASSINATURA: | 2022-08-01
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 01/06/2025 a 31/09/2025
28
1.0 | 1.0 | Administração da Obra |  |  | 1.0 |  | 0
1.1 | 1.2 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  | 1.1 |  | 0
1.1.1 | 20712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.1 | NULO | 0
1.1.2 | 20714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.2 | NULO | 0
1.1.3 | 20713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | m | 1.1.3 | NULO | 0
1.1.4 | 20711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | 0 | und | 1.1.4 | NULO | 0
1.1.5 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | 0 | m | 1.1.5 | NULO | 0
1.1.6 | 20305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | 0 | m² | 1.1.6 |  | 0
1.1.7 | 200576 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | 0 | und | 1.1.7 | NULO | 0
1.2 | 1.2 | Canteiro de Obras |  |  | 1.2 | NULO | 0
1.2.1 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | 0 | und | 1.2.1 |  | 1
1.2.2 | 20353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 0 | mês | 1.2.2 | NULO | 0
1.2.3 | 20355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | 0 | mês | 1.2.3 | NULO | 0
1.2.4 | 20352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 6 | mês | 1.2.4 | POSITIVO | 1
1.2.5 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | mês | 1.2.5 | NULO | 0
1.2.6 | 20354 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | 0 | mês | 1.2.6 |  | 0
[5 empty] | 0 | NULO | 0
2.0 | 2.0 | Galeria Aribiri |  |  | 2.0 |  | 1
2.1 | 2.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 2.1 | NULO | 0
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 808.02 | m³ | 2.1.1 | POSITIVO | 1
2.1.2 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 0 | m³ | 2.1.2 | NULO | 0
2.1.3 | 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 168.6 | m³ | 2.1.3 | POSITIVO | 0
2.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | 0 | m³ | 2.1.4 |  | 3
2.1.5 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm | 2.1.5 | NULO | 0
2.1.6 | 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | 4587.55 | T | 2.1.6 | POSITIVO | 1
2.1.7 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Saibreiranull - DMT = 1,30 | 4771.052 | T | 2.1.7 | POSITIVO | 1
2.1.8 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | 0 | m³ | 2.1.8 | NULO | 0
2.2 | 2.2 | Drenagem Pluvial |  |  | 2.2 | NULO | 0
2.2.1 | 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 1 | un | 2.2.1 | POSITIVO | 1
2.3 | 2.3 | Obras Complementares |  |  | 2.3 |  | 3
2.3.1 | 43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 22 | m | 2.3.1 | POSITIVO | 1
2.3.2 | 97627 | Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento AF_12/2017 | 0 | m³ | 2.3.2 | NULO | 0
2.3.3 | 10325 | Demolição de estrutura de madeira | 29 | m² | 2.3.3 | POSITIVO | 1
2.3.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,02null - DMT = 2,50 | 0 | m³ | 2.3.4 | NULO | 0
2.4 | 2.4 | Esgoto |  |  | 2.4 | NULO | 0
2.4.1 | 98430 | Poço de vista circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno =1,2M, profundidade até 1,50m, incluindo tampão de ferro fundido , diâmetro de 60cm.AF_04/2018 | 0 | m³ | 2.4.1 | NULO | 0
2.4.2 | 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 150mm,junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - Fornecimento Assentamento AF_06/2015 | 27.2 | m | 2.4.2 | POSITIVO | 1
2.4.3 | 2.4.3 | Movimento de Terra |  |  | 2.4.3 | NULO | 0
2.4.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0 | m³ | 2.4.3.1 | NULO | 0
2.4.3.2 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 0 | m³ | 2.4.3.2 | NULO | 0
2.4.3.3 | 30206 | Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | 0 | m³ | 2.4.3.3 | NULO | 0
2.4.3.4 | 96995 | Reaterro Manual Apiolado com Soquete AF_10/2017 | 0 | m³ | 2.4.3.4 | NULO | 81923
2.4.3.5 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | 0 | m³ | 2.4.3.5 | NULO | 0
2.4.3.6 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | 0 | m³ | 2.4.3.6 | NULO | 0
2.5 | 2.5 | Estrutura |  |  | 2.5 | NULO | 0
2.5.1 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | 0 | un | 2.5.1 | NULO | 0
2.5.2 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 0 | un | 2.5.2 | NULO | 0
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 77.28 | m³ | 2.5.3 | POSITIVO | 1
2.5.4 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 20.48 | m³ | 2.5.4 | POSITIVO | 1
2.5.5 | 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | 20.48 | m³ | 2.5.5 | POSITIVO | 1
2.5.6 | 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | 0 | kg | 2.5.6 | NULO | 40960
2.5.7 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1216.192 | kg | 2.5.7 | POSITIVO | 20480
2.5.8 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | 0 | m³ | 2.5.8 | NULO | 10240
2.5.9 | 41264 | Rip Rap em saco de areia | 0 | M³ | 2.5.9 | NULO | 5120
2.5.10 | 50501 | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14 | 0 | M³ | 2.5.10 | NULO | 2560
2.5.11 | 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | 285.25 | m² | 2.5.11 | POSITIVO | 1280
0
3.0 | 3.0 | Galeria Ernesto Guimarães |  |  | 3.0 | NULO | 640
3.1 | 3.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  | 3.1 | NULO | 320
3.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0 | m³ | 3.1.1 | NULO | 160
3.1.2 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 0 | m³ | 3.1.2 | NULO | 80
3.1.3 | 94340 | Aterro Mecanizado e vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro:0,26m² (potência:88HP), largura até 0,8m profundidade de 1,5 a 3,0 m com areia para aterro | 0 | m³ | 3.1.3 | NULO | 40
3.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | 0 | m³ | 3.1.4 | NULO | 20
3.1.5 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 3352.249 | tkm | 3.1.5 |  | 3
3.1.6 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira)null - DMT = 1,30 | 68.816 | T | 3.1.6 | POSITIVO | 1
3.1.7 | 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | 0 | T | 3.1.7 | NULO | 0
3.1.8 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | 30.36 | m³ | 3.1.8 | POSITIVO | 1
3.1.9 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico camada de rolamento - Exclusive carga e transporte AF_11/2019 | 17.204 | m³ | 3.1.9 | POSITIVO | 1
3.1.10 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 202.4 | m² | 3.1.10 |  | 2
3.1.11 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,02 | 0.16192 | t | 3.1.11 | POSITIVO | 1
3.1.12 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | -1339.74 | m³ | 3.1.12 | NEGATIVO | 1
3.2 | 3.2 | Drenagem Pluvial |  |  | 3.2 | NULO | 0
3.2.1 | 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 0 | un | 3.2.1 | NULO | 0
3.2.2 | 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 | m | 3.2.2 | NULO | 0
3.2.3 | 2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | 0 | un | 3.2.3 | NULO | 0
3.2.4 | 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | 0 | un | 3.2.4 | NULO | 0
3.3 | 3.3 | Manutenção Rede de Água |  |  |  |  | 1
3.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | 0 | un | 3.3.1 | NULO | 0
3.3.2 | 97121 | Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 50 mm junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | 242 | m | 3.3.2 | POSITIVO | 1
3.3.3 | 36378 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20,DN 50mm, para rede de água (NBR 5647) | 0 | m | 3.3.3 | NULO | 0
3.3.4 | 97123 | Assentantamento de tubo de PVC PBA para rede de água . DN 100mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferência (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | 0 | m | 3.3.4 | NULO | 0
3.3.5 | 36380 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | 0 | m | 3.3.5 | NULO | 0
3.3.6 | 97144 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências ( não inclui fornecimento). AF_11/2017 | 0 | m | 3.3.6 | NULO | 0
3.3.7 | 3209 | Tubo fofof fúctil JGS JEK-7p/água DN 200 | 0 | m | 3.3.7 |  | 4
3.4 | 3.4 | Obras Complementares |  |  | 3.4 | NULO | 0
3.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples | 0 | m³ | 3.4.1 | NULO | 0
3.4.2 | 42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | 46.2 | m² | 3.4.2 | POSITIVO | 1
3.4.3 | 42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | 0 | m³ | 3.4.3 | NULO | 0
3.4.4 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM | 0 | T | 3.4.4 | NULO | 0
3.4.5 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | 0 | m² | 3.4.5 | NULO | 0
3.4.6 | 7550-83397 | Poste de concreto duplo h=9m carga nominal 500k, inclusive escavação, exclusive trasnporte- fornecimento e instalação | 0 | un | 3.4.6 | NULO | 0
3.5 | 3.5 | Estrutura |  |  | 3.5 | NULO | 0
3.5.1 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | 0 | un | 3.5.1 | NULO | 0
3.5.1 A | 6817852 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | 22 | un | 3.5.1 A | POSITIVO | 1
3.5.2 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 0 | un | 3.5.2 | NULO | 0
3.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 77.28 | m³ | 3.5.3 | POSITIVO | 1
3.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | 72.5067 | m² | 3.5.4 | POSITIVO | 1
3.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0 | m³ | 3.5.5 | NULO | 0
3.5.6 | 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | 0 | UNID | 3.5.6 | NULO | 0
3.5.7 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | UNID | 3.5.7 | NULO | 0
3.5.8 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | 0 | UNID | 3.5.8 | NULO | 0
3.5.9 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | UNID | 3.5.9 | NULO | 0
3.5.10 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | 0 | h | 3.5.10 | NULO | 0
3.5.11 | 7060100030 | Rebaixamento de lençol freatico c/ pomt filtrantes | 0 | UNID | 3.5.11 | NULO | 0
3.5.12 | 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | 0 | UNID | 3.5.12 | NULO | 0
3.5.13 | 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | 0 | UNID | 3.5.13 | NULO | 0
0
4.0 | 4.0 | ITENS NOVOS |  |  | 4.0 | NULO | 0
4.1.1 | 42764 | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 5 | UNID | 4.1.1 | POSITIVO | 0
4.1.2 | 41264 | Rip Rap em saco de areia | 12 | UNID | 4.1.2 | POSITIVO | 0
4.1.3 | 50501 | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14 | 5.4 | M² | 4.1.3 | POSITIVO | 0
4.1.4 | 40937 | Placa de sinalização com Chapas em Esmalte Sintético | 0 | 0 | 4.1.4 | NULO | 0
4.1.5 | 41359 | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja com Suporte para Sinalização de Obra | 0 | m | 4.1.5 | NULO | 0
4.1.6 | CPU01 | Posto de vigilância noturna, feriados e fins de semana | 0 | 0 | 4.1.6 | NULO | 0
4.1.7 | 93585 sinap | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | 4.2 | 0 | 4.1.7 | POSITIVO | 0
4.1.8 | 7010100210 | Banheiro químico | 4 | UNID | 4.1.8 | POSITIVO | 0
4.1.9 | 2003985 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | 0 | M² | 4.1.9 | NULO | 0
4.1.10 | 7260100050 - CESAN | Rede esgoto pvc nbr 7362 150mm 1,26 a 1,75 s/ pav | 32 | m | 4.1.10 | POSITIVO | 0
4.1.11 | 7200100010 - CESAN | Ligação Predial esgoto longa c/mat s/Pav | 0 | UND | 4.1.11 | NULO | 0
4.1.12 | 7010100050 - CESAN | Barração para refeitorio | 0 | m² | 4.1.12 | NULO | 0
4.1.13 | 7010100010 - CESAN | Barração para escritório da fiscalização | 0 | m² | 4.1.13 | NULO | 0
4.1.14 | 43003 - DER | Lastro de brita inclusive transporte em vias urbanas | 0 | M³ | 4.1.14 | NULO | 0
4.1.15 | 140903 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro | 10.3066 | m | 4.1.15 | POSITIVO | 0
4.1.16 | 42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica emVias Urbanas | 0 | M³ | 4.1.16 | NULO | 0
4.1.17 | 60019 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | 0 | T | 4.1.17 | NULO | 0
4.1.18 | 88908 SINAP | Caixa ralo blocos pré-moldados e grelhas articulada em FFA em vias urbanas | 0 | Pç | 4.1.18 | NULO | 0
4.1.19 | 7010100280 | Grupo Gerador de energia 60 Kva | 1.5 | Mês | 4.1.19 | POSITIVO | 0
4.1.20 | CPU03 | SERVIÇOS DE APOIO À MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM VIAS URBANAS ESTREITAS SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRA | 0 | H | 4.1.20 | NULO | 0
4.1.21 | CPU02 | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA 6", A DIESEL/GASOLINA, 24 CV, COM ACESSÓRIOS | 1.3 | h | 4.1.21 | POSITIVO | 0
4.1.22 | CPU04 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dimensões de 70x70x1,00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | 0 | UNID | 4.1.22 | NULO | 0
4.1.23 | 42047 | Elemento de Madeira para Sinalização - Cavaletes | 19.8 | UNID | 4.1.23 | POSITIVO | 0
4.1.24 | 7010100340 | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS <=50KM | 0 | UNID | 4.1.24 | NULO | 0
4.1.25 | 42601 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia,cimento e bloco | 0 | UNID | 4.1.25 | NULO | 0
4.1.26 | 41224 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | 0 | M | 4.1.26 | NULO | 0
4.1.27 | 7030100090 | Ancoragem de Poste com risco de tombamento | 1 | UNID | 4.1.27 | POSITIVO | 0
4.1.28 | CPU-05 | Caixa moldada de Junção IN-LOCO na estaca 2+14 | 0 | UNID | 4.1.28 | NULO | 0
4.1.29 | CPU-06 | Caixa de Interseção na estaca 9+00 | 0 | UNID | 4.1.29 | NULO | 0
4.1.30 | 40893 | Remoção de meio Fio | 0 | UNID | 4.1.30 | NULO | 0
4.1.31 | 37478 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m | 0 | UNID | 4.1.31 | NULO | 0
4.1.32 | 43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 2.5 | UNID | 4.1.32 | POSITIVO | 0
4.1.33 | CPU-07 | Enrocamento de pedra espalhada com escavadeira hidráulica - rachão reciclado comercial - fornecimento, transporte e assentamento | 80.32 | UNID | 4.1.33 | POSITIVO | 0
0
0
0
0
0
TOTAL DO CONTRATO |  | ___________________________________
0 |  | VALDIK ESCAPINI FANCHIOTTI
0 |  | Fiscal do Contrato - SEDURB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

## Relatório Fotográfico
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Serviço de Macrodrenagem no Bairro de Santa Rita
Loca |  |  |  | Valor atual |  | MUNICÍPIO | TIPO DE INTERVENÇÃO
Santa Rita | [5 empty] | Vila Velha | Macrodrenagem
MÊS: |  | MEDIÇÃO: |  | EMPREITEIRA | CONTRATO: |  | 050/2022 | PRAZO
01/06 a 31/08/2025 |  | 28 |  | Comér Construtora |  | OS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.
1.2.2
| Refeitório |  |  |  |  | Refeitório
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação
1.2.3
| Sanitários |  |  |  |  | Sanitários
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.
1.2.4
| Escritório |  |  |  |  | Escritório
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
1.2.5
| Almoxarifado |  |  |  |  | Almoxarifado
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.
1.2.6
| Vestiários |  |  |  |  | Vestiários
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
2.1.1
| Escavações Mecânicas |  |  |  |  | Escavações Mecânicas
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada
2.1.5
| Carregamento |  |  |  |  | Caminhão para transporte
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas
2.3.1
| Vista da Manilha existente |  |  |  |  | Vista da manilha no eixo da escavação
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 150mm,junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - Fornecimento Assentamento
2.4.2
| Redirecionamento de recalque a montante |  |  |  |  | Rede bombeamento a Jusante
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
2.5.4
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Serviço de Bombeamento De Concreto
2.5.4
| Serviço de Bombeamento |  |  |  |  | Serviço de Bombeamento
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
2.5.7
| Vista da armação |  |  |  |  | Vista da armação
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019
2.5.8
| Pegando o Material para aplicação |  |  |  |  | Vista do Material
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Escoramento cavas com prancha metálica
2.5.11
| Inicio dos escoramentos laterais na estaca 23 |  |  |  |  | Escoramento Frontal
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Aterro Mecanizado e vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro:0,26m² (potência:88HP), largura até 0,8m profundidade de 1,5 a 3,0 m com areia para aterro
3.1.3
| Vista e aterro Mecanizado |  |  |  |  | Área aterrada
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada
3.1.5
| Destinação final do material escavado |  |  |  |  | Vista da área do bota espera
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02
3.1.12
| Carga para destinação final do material |  |  |  |  | Vista da área do bota espera
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas
3.4.2
| Trecho sem a pavimentação |  |  |  |  | Trecho sem a pavimentação
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa)
3.5.1 A
| Assentamento de Galeria Aberta |  |  |  |  | Assentamento de Galeria Fechada
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Esgotamento de água com bomba submersa
3.5.10
| Esgotamento de água |  |  |  |  | Esgotamento de água
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial
3.1.8
| Vista do Material para o Lastro |  |  |  |  | Nivelamento e preparação
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14
4.1.3
| Vista da parede de contenção a Lançar |  |  |  |  | Vista da Parede de contenção
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja com Suporte para Sinalização de Obra
4.1.5
| Telas de Proteção |  |  |  |  | Telas de Proteção
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Posto de vigilância noturna, feriados e fins de semana
4.1.6
| Vista Posto de Vigilância |  |  |  |  | Vista da Guarita na Frente de Serviço
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada
4.1.7
| Vista da guarita |  |  |  |  | Vista da guarita
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Banheiro químico
4.1.8
Vista do Banheiro Químico na Frente de Serviço
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
4.1.9
| Vista do Banheiro Químico na Frente de Serviço |  |  |  |  | Vista do Banheiro Químico na Frente de Serviço
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Rede esgoto pvc nbr 7362 150mm 1,26 a 1,75 s/ pav
4.1.10
| Rede de esgoto |  |  |  |  | Escavações para a rede de esgoto
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro
4.1.15
| Descobrindo redes a remanejar |  |  |  |  | Rede de esgoto a remanejar
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Grupo Gerador de energia 60 Kva
4.1.19
| Vista do Gerador em uso |  |  |  |  | Vista do Gerador
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SERVIÇOS DE APOIO À MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM VIAS URBANAS ESTREITAS SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRA
4.1.20
| Movimentação de aduelas |  |  |  |  | Apoio nas escavações
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA 6", A DIESEL/GASOLINA, 24 CV, COM ACESSÓRIOS
4.1.21
| Bombeamento de água na Jusante |  |  |  |  | Bombeamento de água na Jusante
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões
4.1.26
| Religação de rede de água em PVC DN 20mm |  |  |  |  | Religação de rede de água em PVC DN 20mm
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Remoção de meio Fio
4.1.30
| Trechos com os devido meios fio retirados |  |  |  |  | Vista do trecho à retira os meios fios na estaca 41
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas
4.1.32
| Remanejamento de Rede de Esgoto |  |  |  |  | Remanejamento de Rede de Esgoto
ITEM | DESCRIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO

## 11 - FINANCEIRA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA |  |  |  |  | SUPERVISORA
TRECHO: |  | Galerias Santa Rita no Município de Vila Velha/ES | EMPREITEIRA: |  | Comér Construtora e Incorporadora Ltda |  |  | SUPERVISORA: | [16 empty] | Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
DESCRIÇÃO: |  | Construção de Galerias de Macrodrenagem no Bairro Santa Rita | CONTRATO N°: |  | 050/2022 |  |  | CONTRATO N°: | [16 empty] | 011/2021
MEDIÇÃO: |  | 28 | ASSINATURA: |  | 2022-08-01 |  |  | ASSINATURA: | [16 empty] | 2021-02-04
PERÍODO: |  | 01/06/2025 a 31/09/2025 | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2022-09-19 |  |  | INÍCIO SERVIÇO: | [16 empty] | 2021-02-17
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACRÉSCIMO DE CONTRATO 1 Adit |  | ACRÉSCIMO DE CONTRATO 2° Adi |  | ACRÉSCIMO DE CONTRATO ° 3° Adi |  | DECRÉSCIMO DE CONTRATO 3° Adi |  | SERVIÇOS NOVOS 1° Adit |  | SERVIÇOS NOVOS 2° Adit |  | SERVIÇOS NOVOS 3° Adit |  | DECRÉSCIMO |  | 28 |  | ACUMULADO TOTAL |  | QUANTIDADE CONTRATUAL + ADITIVADO |  | Saldo
Referência | Código |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL |  |  |  |  | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1.0 | Administração da Obra
1.1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  |  |  | 75608.38 |  | 228450.56 |  | 108742.4 |  | 45023.45 | [13 empty] | 0 |  | 228450.56 |  | 229374.23
1.1.1 | 20712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 48.29 | 25 | 1207.25 | 50 | 2414.5 | 0 | 0 | 25 | 1207.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 2414.5 | 50 | 2414.5 | 0 | 0
1.1.2 | 20714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | m | 386.63 | 25 | 9665.75 | 25 | 9665.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 9665.75 | 25 | 9665.75 | 0 | 0
1.1.3 | 20713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | m | 730.27 | 20 | 14605.4 | 200 | 146054 | 120 | 87632.4 | 60 | 43816.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 146054 | 200 | 146054 | 0 | 0
1.1.4 | 20711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | und | 4175.27 | 1 | 4175.27 | 1 | 4175.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4175.27 | 1 | 4175.27 | 0 | 0
1.1.5 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | m | 211.1 | 200 | 42220 | 300 | 63330 | 100 | 21110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 63330 | 300 | 63330 | 0 | 0
1.1.6 | 20305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | m² | 351.38 | 8 | 2811.04 | 8 | 2811.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 2811.04 | 8 | 2811.04 | 0 | 0
1.1.7 | 200576 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | und | 923.67 | 1 | 923.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923.67 | 1 | 923.67
1.2 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 31796.14 |  | 148361.45 |  | 69592.4 |  | 10427.38 |  | 25391.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9045.65 |  | 157407.1 |  | 158575.72 | 0 | 0
1.2.1 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | und | 1281.02 | 5 | 6405.1 | 8.5 | 10888.67 | 1 | 1281.02 | 5 | 6405.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2.5 | 3202.55 | 11 | 14091.22 | 11 | 14091.22 | 0 | 0
1.2.2 | 20353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 889.33 | 6 | 5335.98 | 30 | 26679.9 | 12 | 10671.96 | 6 | 6 | 6 | 5335.98 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 26679.9 | 30 | 26679.9 | 0 | 0
1.2.3 | 20355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | mês | 1047.96 | 6 | 6287.76 | 30 | 31438.8 | 12 | 12575.52 | 6 | 6 | 6 | 6287.76 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 31438.8 | 30 | 31438.8 | 0 | 0
1.2.4 | 20352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 973.85 | 6 | 5843.1 | 40.8 | 39733.08 | 30 | 29215.5 | 6 | 6 | 6 | 5843.1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 6 | 5843.1 | 46.8 | 45576.18 | 48 | 46744.8 | 1.2 | 1168.62
1.2.5 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 654.32 | 6 | 3925.92 | 30 | 19629.6 | 12 | 7851.84 | 6 | 6 | 6 | 3925.92 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 19629.6 | 30 | 19629.6 | 0 | 0
1.2.6 | 20354 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | mês | 666.38 | 6 | 3998.28 | 30 | 19991.4 | 12 | 7996.56 | 6 | 3998.28 | 6 | 3998.28 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 19991.4 | 30 | 19991.4 | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL - 1.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 107404.52 |  | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 |  | 107404.52 | 107404.52 | 107404.52 |  | 9045.65 | 107404.52 | 107404.52 |  | 107404.52 |  | 0
2.0 | Galeria Aribiri | [30 empty] | 0
2.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  |  |  | 1494433.28 | 181109.041 | 974836.73 | 3741.53 | 170648.94 | 1986 | 173276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10661.72 | 33803.9033 | 10335.222 | 456069.28 | 191444.263 | 1430906 |  | 1804554.6 |  | 0
2.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5.58 | 9724.02 | 54260.03 | 2769.19 | 15452.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5461.62 | 30475.8396 | 808.02 | 4508.75 | 3577.21 | 19960.83 | 4262.4 | 23784.19 | 685.19 | 3823.3602
2.1.2 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 7.27 | 4976.93 | 36182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.93 | 36182.28 | 4976.93 | 36182.2811
2.1.3 | 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 87.2489 | 2112 | 184269.64 | 3907.257 | 340903.81 | 0 | 0 | 1986 | 173276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 168.6 | 14710.16 | 4075.857 | 355613.97 | 4098 | 357545.92 | 22.143 | 1931.952
2.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | m³ | 11.61 | 4976.93 | 57782.16 | 1042.1 | 12098.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1042.1 | 12098.78 | 4976.93 | 57782.16 | 3934.83 | 45683.3763
2.1.5 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.64 | 202006.79 | 129284.33 | 163626.249 | 104720.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5200.1 | 3328.0637 | 0 | 0 | 163626.249 | 104720.79 | 196806.69 | 125956.27 | 33180.441 | 21235.4803
2.1.6 | 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 82.61 | 10745.04 | 887647.75 | 3030.819 | 250375.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4587.55 | 378977.51 | 7618.369 | 629353.46 | 10745.04 | 887647.75 | 3126.671 | 258294.2913
2.1.7 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Saibreiranull - DMT = 1,30 | T | 12.13 | 6470.01 | 78481.22 | 1667.36 | 20225.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4771.052 | 57872.86 | 6438.412 | 78097.94 | 6470.01 | 78481.22 | 31.598 | 383.2837
2.1.8 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m³ | 45.6094 | 1458.6 | 66525.87 | 5066.066 | 231060.23 | 3741.53 | 170648.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5066.066 | 231060.23 | 5200.13 | 237174.81 | 134.064 | 6114.5795
2.2 | Drenagem Pluvial |  |  |  |  | 8239.05 | 2 | 7323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 915.45 |  | 8239.05 |  | 8239.05 |  | 0
2.2.1 | 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | un | 915.45 | 9 | 8239.05 | 8 | 7323.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 915.45 | 9 | 8239.05 | 9 | 8239.05 | 0 | 0
2.3 | Obras Complementares |  |  |  |  | 47005.84 |  | 42258.62 |  | 2031.64 | 0 | 0 | 244 | 38132.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4148.08 |  | 46406.7 |  | 87169.8 |  | 0
2.3.1 | 43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | m | 156.28 | 26 | 4063.28 | 259 | 40476.52 | 13 | 2031.64 |  | 0 | 244 | 38132.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 22 | 3438.16 | 281 | 43914.68 | 283 | 44227.24 | 2 | 312.56
2.3.2 | 97627 | Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento AF_12/2017 | m³ | 206.596 | 162.21 | 33511.93 | 8.626 | 1782.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.626 | 1782.1 | 162.21 | 33511.93 | 153.584 | 31729.8333
2.3.3 | 10325 | Demolição de estrutura de madeira | m² | 24.48 | 29 | 709.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 29 | 709.92 | 29 | 709.92 | 29 | 709.92 | 0 | 0
2.3.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,02null - DMT = 2,50 | m³ | 45.608 | 191.21 | 8720.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.21 | 8720.71 | 191.21 | 8720.71
2.4 | Esgoto |  |  |  |  | 350635.97 |  | 60596.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1145.94 |  | 61741.98 |  | 222614.04 | 0 | 0
2.4.1 | 98430 | Poço de vista circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno =1,2M, profundidade até 1,50m, incluindo tampão de ferro fundido , diâmetro de 60cm.AF_04/2018 | m³ | 3906.98 | 38 | 148465.24 | 9 | 35162.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 35162.82 | 38 | 148465.24 | 29 | 113302.42
2.4.2 | 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 150mm,junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - Fornecimento Assentamento AF_06/2015 | m | 42.13 | 1760 | 74148.8 | 570.4 | 24030.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 27.2 | 1145.94 | 597.6 | 25176.89 | 1760 | 74148.8 | 1162.4 | 48971.912
2.4.3 | Movimento de Terra |  |  |  |  | 128021.93 |  | 1402.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1402.27 |  | 128021.93 |  | 0
2.4.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5.58 | 1980 | 11048.4 | 112.8 | 629.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 629.42 | 1980 | 11048.4 | 1867.2 | 10418.976
2.4.3.2 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 44.61 | 220 | 9814.2 | 7.2 | 321.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 321.19 | 220 | 9814.2 | 212.8 | 9493.008
2.4.3.3 | 30206 | Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m³ | 154.82 | 88 | 13624.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13624.16 | 88 | 13624.16
2.4.3.4 | 96995 | Reaterro Manual Apiolado com Soquete AF_10/2017 | m³ | 53.5 | 880 | 47080 | 7.2 | 385.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 385.2 | 880 | 47080 | 872.8 | 46694.8
2.4.3.5 | 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 38 | 1185.19 | 45037.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.19 | 45037.22 | 1185.19 | 45037.22
2.4.3.6 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m³ | 45.6079 | 31.09 | 1417.95 | 1.4572 | 66.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 66.46 | 31.09 | 1417.95 | 29.6328 | 1351.4921
2.5 | Estrutura |  |  |  |  | 5176947.68 |  | 2557696.39 | 431.99 | 7706.87 | 2339.99 | 41745.59 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | 63931.68 |  | 2621628.08 |  | 5226400.16 |  | 0
2.5.1 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 4275.5279 | 846 | 3617096.61 | 344.44 | 1472662.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 344.44 | 1472662.83 | 846 | 3617096.61 | 501.56 | 2144433.7774
2.5.2 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 5152.1476 | 17 | 87586.51 | 10 | 51521.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 51521.48 | 17 | 87586.51 | 7 | 36065.0335
2.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 355.32 | 167.2 | 59409.5 | 71.743 | 25491.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 77.28 | 27459.13 | 149.023 | 52950.85 | 167.2 | 59409.5 | 18.177 | 6458.6516
2.5.4 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 351.92 | 501.6 | 176523.07 | 448.198 | 157729.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 20.48 | 7207.32 | 468.678 | 164937.16 | 501.6 | 176523.07 | 32.922 | 11585.9102
2.5.5 | 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | m³ | 38.27 | 501.6 | 19196.23 | 444.238 | 17000.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 20.48 | 783.77 | 464.718 | 17784.76 | 501.6 | 19196.23 | 36.882 | 1411.4741
2.5.6 | 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 22.0944 | 13617 | 300859.93 | 3204 | 70790.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3204 | 70790.57 | 13617 | 300859.93 | 10413 | 230069.3582
2.5.7 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12.2557 | 35917 | 440187.98 | 28956.886 | 354886.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1216.192 | 14905.28 | 30173.078 | 369792.19 | 35917 | 440187.98 | 5743.922 | 70395.7854
2.5.8 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m³ | 139.65 | 1003.2 | 140096.88 | 1002.608 | 140014.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1002.608 | 140014.21 | 1003.2 | 140096.88 | 0.592 | 82.6728 | 195.2
2.5.9 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 17.84 | 1440 | 25689.6 | 4212 | 75142.08 | 432 | 7706.88 | 2340 | 41745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4212 | 75142.08 | 4212 | 75142.08 |  | 0
2.5.10 | 7060100030 | Rebaixamento de lençol freatico c/ pomt filtrantes | mês | 4249.8 | 6 | 25498.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25498.8 | 6 | 25498.8
2.5.11 | 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | m² | 47.594 | 5984 | 284802.58 | 4043.697 | 192455.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 285.25 | 13576.19 | 4328.947 | 206031.96 | 5984 | 284802.58 | 1655.053 | 78770.6157
|  | SUB-TOTAL - 2.0 - GALERIA ARIBIRI |  |  |  | 7077261.83 |  | 1446353.23 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 7077261.83 |  | 526210.44 |  | 4168921.82 |  | 7476999.59 | 0 | 0
3.0 | Galeria Ernesto Guimarães | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | Terraplanagem e Pavimentação |  |  |  |  | 1288979.1 |  | 909462.88 |  | 3405.79 |  | 173275.46 | 2724.76 | 124276.3 |  | 97894.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50703.9905 |  | -21042.12 |  | 888420.76 |  | 1441335.42 | 0 | 0
3.1.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5.58 | 13432.1 | 74951.14 | 5760.4968 | 32143.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7467.89 | 41670.8365 | 0 | 0 | 5760.4968 | 32143.58 | 5964.21 | 33280.3 | 203.7132 | 1136.7202
3.1.2 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 7.2699 | 2062.29 | 14992.65 | 76.8464 | 558.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.8464 | 558.67 | 2062.29 | 14992.65 | 1985.4436 | 14433.9844
3.1.3 | 94340 | Aterro Mecanizado e vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro:0,26m² (potência:88HP), largura até 0,8m profundidade de 1,5 a 3,0 m com areia para aterro | m³ | 87.2485 | 2077.81 | 181285.74 | 2927.6064 | 255429.18 |  | 0 | 1986 | 173275.46 | 0 | 0 | 1122 | 97894.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2927.6064 | 255429.18 | 2941.81 | 256668.42 | 14.2036 | 1239.2424
3.1.4 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | m³ | 11.61 | 2062.29 | 23943.19 | 192.8464 | 2238.95 | 293.35 | 3405.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.8464 | 2238.95 | 2355.64 | 27348.98 | 2162.7937 | 25110.0343
3.1.5 | 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.64 | 50402.37 | 32257.52 | 25692.4943 | 16443.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14114.3 | 9033.154 | 3352.249 | 2145.44 | 29044.7433 | 18588.64 | 36288.07 | 23224.37 | 7243.3267 | 4635.7301
3.1.6 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira)null - DMT = 1,30 | T | 12.13 | 2680.98 | 32520.29 | 308.5542 | 3742.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 68.816 | 834.74 | 377.3702 | 4577.5 | 2680.98 | 32520.29 | 2303.6098 | 27942.7874
3.1.7 | 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | T | 82.61 | 2619.28 | 216378.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.28 | 216378.72 | 2619.28 | 216378.7208
3.1.8 | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 162.21 | 132.98 | 21570.69 | 93.7886 | 15213.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30.36 | 4924.7 | 124.1486 | 20138.14 | 132.98 | 21570.69 | 8.8314 | 1432.5475
3.1.9 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico camada de rolamento - Exclusive carga e transporte AF_11/2019 | m³ | 1838.52 | 68.72 | 126343.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 17.204 | 31629.9 | 17.204 | 31629.9 | 68.72 | 126343.09 | 51.516 | 94713.1963
3.1.10 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0.38 | 1374.44 | 522.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 202.4 | 76.91 | 202.4 | 76.91 | 1374.44 | 522.29 | 1172.04 | 445.3752
3.1.11 | 101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,02 | t | 2776.33 | 1.1 | 3053.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16192 | 449.54 | 0.16192 | 449.54 | 1.1 | 3053.96 | 0.93808 | 2604.4196
3.1.12 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | m³ | 45.6084 | 12303.88 | 561159.82 | 12797.9402 | 583693.1 |  | 0 |  | 0 | 2724.76 | 124276.3 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | -1339.74 | -61103.35 | 11458.2002 | 522589.75 | 15028.64 | 685431.66 | 3570.4398 | 162841.9112 |  | -0.93808
3.2 | Drenagem Pluvial |  |  |  |  | 12361.93 |  | 11328.81 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 11328.81 |  | 20274.73 | 0 | 0
3.2.1 | 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | un | 915.45 | 9 | 8239.05 | 9 | 8239.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 8239.05 | 9 | 8239.05 | 0 | 0
3.2.2 | 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 188.4 | 4.4 | 828.96 | 16.4 | 3089.76 | 42 | 7912.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 3089.76 | 46.4 | 8741.76 | 30 | 5652
3.2.3 | 2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | un | 2570.32 | 1 | 2570.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2570.32 | 1 | 2570.32
3.2.4 | 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 723.6 | 1 | 723.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723.6 | 1 | 723.6
3.3 | Manutenção Rede de Água |  |  |  |  | 32010.97 |  | 10152.04 | [15 empty] | 0 |  | 619.52 |  | 10771.56 |  | 32010.97 | 0 | 0
3.3.1 | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1690.83 | 1 | 1690.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1690.83 | 1 | 1690.83
3.3.2 | 97121 | Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 50 mm junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | m | 2.56 | 274.48 | 702.67 | 29 | 74.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 242 | 619.52 | 271 | 693.76 | 274.48 | 702.67 | 3.48 | 8.9088
3.3.3 | 36378 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20,DN 50mm, para rede de água (NBR 5647) | m | 36.72 | 274.48 | 10078.91 | 274.45 | 10077.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 10077.8 | 274.48 | 10078.91 | 0.03 | 1.1016
3.3.4 | 97123 | Assentantamento de tubo de PVC PBA para rede de água . DN 100mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferência (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | m | 4.51 | 118.46 | 534.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 534.25 | 118.46 | 534.2546
3.3.5 | 36380 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | m | 122.55 | 118.46 | 14517.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 14517.27 | 118.46 | 14517.273
3.3.6 | 97144 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências ( não inclui fornecimento). AF_11/2017 | m | 17.29 | 13.66 | 236.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 236.18 | 13.66 | 236.1814
3.3.7 | 3209 | Tubo fofof fúctil JGS JEK-7p/água DN 200 | m | 311.19 | 13.66 | 4250.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 4250.86 | 13.66 | 4250.8554
3.4 | Obras Complementares |  |  |  |  | 139790.22 |  | 66602.21 |  | 3106.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1622.82 | 3219.62 | 68225.03 |  | 142897.11 |  | 0
3.4.1 | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 258.45 | 3.96 | 1023.46 | 3.96 | 1023.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1023.46 | 3.96 | 1023.46 | 0 | 0
3.4.2 | 42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | m² | 35.1258 | 3759.71 | 132062.9 | 1755.46 | 61661.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 46.2 | 1622.82 | 1801.66 | 63284.79 | 3759.71 | 132062.9 | 1958.05 | 68778.1136
3.4.3 | 42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | m³ | 198.53 | 8.55 | 1697.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1697.43 | 8.55 | 1697.4315
3.4.4 | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM | T | 11.7101 | 99.38 | 1163.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.38 | 1163.75 | 99.38 | 1163.75
3.4.5 | 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m² | 2.77 | 886.51 | 2455.63 | 1414 | 3916.78 | 1121.621 | 3106.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1414 | 3916.78 | 2008.131 | 5562.52 | 594.131 | 1645.7429
3.4.6 | 7550-83397 | Poste de concreto duplo h=9m carga nominal 500k, inclusive escavação, exclusive trasnporte- fornecimento e instalação | un | 1387.05 | 1 | 1387.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1387.05 | 1 | 1387.05
3.5 | Estrutura |  |  |  |  | 6149884.56 |  | 4416104.62 |  | 81930.05 |  | 64695.26 |  | 56688.54 |  | 14129.28 |  | 0 |  | 0 |  | 1240641.84 |  | 105717.2487 |  | 119140.71 |  | 4535245.33 |  | 6233352.2 |  | 0
3.5.1 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 4275.5279 | 839 | 3587167.92 | 493.96 | 2111939.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 493.96 | 2111939.77 | 839 | 3587167.92 | 345.04 | 1475228.1515
3.5.1 A | 6817852 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | un | 3465.48 | 358 | 1240641.84 | 336 | 1164401.28 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 358 | 1240641.84 |  | 0 | 22 | 76240.56 | 358 | 1240641.84 | 358 | 1240641.84 | 0 | 0
3.5.2 | 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | un | 5152.1472 | 18 | 92738.65 | 18 | 92738.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 92738.65 | 18 | 92738.65 | 0 | 0
3.5.3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 355.32 | 167.2 | 59409.5 | 54.932 | 19518.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 77.28 | 27459.13 | 132.212 | 46977.57 | 167.2 | 59409.5 | 34.988 | 12431.9362
3.5.4 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | m² | 212.96 | 84 | 17888.64 | 392.797 | 83650.05 | 244.08 | 51979.28 | 68.56 | 14600.54 | 72.45 | 15428.95 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 72.5067 | 15441.02 | 465.3037 | 99091.07 | 469.09 | 99897.41 | 3.7863 | 806.3375
3.5.5 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 351.92 | 416 | 146398.72 | 372.1751 | 130975.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 372.1751 | 130975.84 | 416 | 146398.72 | 43.8249 | 15422.8764
3.5.6 | 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | m³ | 38.27 | 416 | 15920.32 | 369.4551 | 14139.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 369.4551 | 14139.04 | 416 | 15920.32 | 46.5449 | 1781.2752
3.5.7 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12.2557 | 2588 | 31717.75 | 1793.832 | 21984.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1793.832 | 21984.67 | 2588 | 31717.75 | 794.168 | 9733.0843
3.5.8 | 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m³ | 139.6511 | 1003.2 | 140097.94 | 540.5944 | 75494.58 | 0 | 0 |  | 0 | 295.45 | 41259.59 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 757.01 | 105717.2487 | 0 | 0 | 540.5944 | 75494.58 | 541.64 | 75640.6 | 1.0456 | 146.0191
3.5.9 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 12.2557 | 13329 | 163356.22 | 13329 | 163356.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13329 | 163356.22 | 13329 | 163356.22 | 0 | 0
3.5.10 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 17.84 | 1440 | 25689.6 | 4075 | 72698 | 619.2 | 11046.53 | 2808 | 50094.72 |  | 0 | 792 | 14129.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4075 | 72698 | 4075.2 | 72701.57 | 0.2 | 3.568
3.5.11 | 7060100030 | Rebaixamento de lençol freatico c/ pomt filtrantes | mês | 4249.8 | 6 | 25498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25498.8 | 6 | 25498.8
3.5.12 | 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | m² | 47.5938 | 5984 | 284801.09 | 6056.08 | 288231.65 | 397.2 | 18904.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6056.08 | 288231.65 | 6381.2 | 303705.33 | 325.12 | 15473.6847
3.5.13 | 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | kg | 22.0944 | 14418 | 318557.57 | 8010 | 176976.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8010 | 176976.43 | 14418 | 318557.57 | 6408 | 141581.1422
|  | SUB-TOTAL - 3.0 - GALERIA ERNESTO GUIMARÃES |  |  |  | 7623026.78 |  | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 |  | 7623026.78 | 7623026.78 | 7623026.78 |  | 100340.93 |  | 7623026.78 |  | 7869870.43 | 0 | 0
4.0 | Novos Itens | ITENS NOVOS | [28 empty] | 0 | 0
4.1.1 | 42764 | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 673.87 | 24 | 16172.88 | 5 | 3369.35 |  |  | 0 | 0 | 19 | 12803.53 |  |  | 5 | 3369.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3369.35 | 10 | 6738.7 | 24 | 16172.88 | 14 | 9434.18
4.1.2 | 41264 | Rip Rap em saco de areia | M³ | 429.55 | 81 | 34793.55 | 51 | 21907.05 |  |  | 0 | 0 | 15 | 6443.25 |  | 0 | 66 | 28350.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 5154.6 | 63 | 27061.65 | 81 | 34793.55 | 18 | 7731.9
4.1.3 | 50501 | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14 | M² | 114.63 | 201.3 | 23075.02 | 194.38 | 22281.78 |  |  | 24 | 2751.12 | 30 | 3438.9 |  | 0 | 147.3 | 16884.999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4 | 619.0014 | 199.78 | 22900.7814 | 201.3 | 23075.02 | 1.52 | 174.2376
4.1.4 | 40937 | Placa de sinalização com Chapas em Esmalte Sintético | M² | 614.87 | 14.52 | 8927.91 | 14.52 | 8927.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.52 | 8927.9124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0024 | 14.52 | 8927.9124 | 14.52 | 8927.91 | 0 | 0
4.1.5 | 41359 | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja com Suporte para Sinalização de Obra | m | 22.25 | 3208 | 71378 | 3204.52 | 71300.57 |  |  | 820 | 18245 | 588 | 13083 |  | 0 | 1800 | 40050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3204.52 | 71300.57 | 3208 | 71378 | 3.48 | 77.43
4.1.6 | CPU01 | Posto de vigilância noturna, feriados e fins de semana | UNID | 12738.06 | 24 | 305713.44 | 24 | 305713.44 |  |  | 6 | 76428.36 | 6 | 76428.36 |  | 0 | 12 | 152856.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 305713.44 | 24 | 305713.44 | 0 | 0
4.1.7 | 93585 sinap | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | m² | 1328.24 | 27 | 35862.48 | 21.4 | 28424.34 |  |  | 9 | 11954.16 | 9 | 11954.16 |  | 0 | 9 | 11954.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 5578.604 | 25.6 | 34002.944 | 27 | 35862.48 | 1.4 | 1859.536
4.1.8 | 7010100210 | Banheiro químico | UNID | 1640.39 | 24 | 39369.36 | 17.5 | 28706.83 |  |  | 6 | 9842.34 | 6 | 9842.34 |  | 0 | 12 | 19684.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6561.555 | 21.5 | 35268.385 | 24 | 39369.36 | 2.5 | 4100.975
4.1.9 | 2003985 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | M² | 212.96 | 248.27 | 52871.58 | 245.324 | 52244.2 |  |  | 68.56 | 14600.54 | 51.97 | 11067.53 |  | 0 | 127.74 | 27203.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.00096 | 245.324 | 52244.199 | 248.27 | 52871.58 | 2.946 | 627.3802
4.1.10 | 7260100050 - CESAN | Rede esgoto pvc nbr 7362 150mm 1,26 a 1,75 s/ pav | m | 264.06 | 444 | 117242.64 | 328 | 86611.68 |  |  | 0 | 0 | 244 | 64430.64 |  | 0 | 200 | 52812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 8449.92 | 360 | 95061.6 | 444 | 117242.64 | 84 | 22181.04
4.1.11 | 7200100010 - CESAN | Ligação Predial esgoto longa c/mat s/Pav | UND | 829.42 | 35 | 29029.7 | 35 | 29029.7 |  |  | 15 | 12441.3 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 16588.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 29029.7 | 35 | 29029.7 | 0 | 0
4.1.12 | 7010100050 - CESAN | Barração para refeitorio | m² | 510.3 | 42 | 21432.6 | 42 | 21432.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 21432.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 21432.6 | 42 | 21432.6 | 0 | 0
4.1.13 | 7010100010 - CESAN | Barração para escritório da fiscalização | m² | 672.32 | 19 | 12774.08 | 19 | 12774.08 |  |  | 4 | 2689.28 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 10084.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19 | 12774.08 | 19 | 12774.08 | 0 | 0
4.1.14 | 43003 - DER | Lastro de brita inclusive transporte em vias urbanas | M³ | 142.16 | 661.2 | 93996.19 | 640.45 | 91046.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 661.2 | 93996.192 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.002 | 640.45 | 91046.372 | 661.2 | 93996.19 | 20.75 | 2949.82
4.1.15 | 140903 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro | m | 63.03 | 302.34 | 19056.49 | 218.7363 | 13786.95 |  |  | 51.67 | 3256.76 | 186.67 | 11765.81 |  | 0 | 64 | 4033.92 | [5 empty] | 0 | 10.3066 | 649.6282 | 229.043 | 14436.5782 | 302.34 | 19056.49 | 73.297 | 4619.912
4.1.16 | 42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica emVias Urbanas | M³ | 34.95 | 13362.29 | 467012.04 | 13362.29 | 467012.04 |  |  | 1632 | 57038.4 |  | 0 |  | 0 | 11730.29 | 409973.6355 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.0045 | 13362.29 | 467012.0355 | 13362.29 | 467012.04 | 0 | 0
4.1.17 | 60019 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | T | 6.45 | 30272.67 | 195258.72 | 30272.67 | 195258.72 |  |  | 3084.48 | 19894.9 | 5017.95 | 32365.4 |  | 0 | 22170.24 | 142998.048 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.0015 | 30272.67 | 195258.7215 | 30272.67 | 195258.72 | 0 | 0
4.1.18 | 88908 SINAP | Caixa ralo blocos pré-moldados e grelhas articulada em FFA em vias urbanas | Pç | 1402.93 | 6 | 8417.58 | 1 | 1402.93 |  |  | 0 | 0 | 4 | 5611.72 |  | 0 | 2 | 2805.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402.93 | 6 | 8417.58 | 5 | 7014.65
4.1.19 | 7010100280 | Grupo Gerador de energia 60 Kva | Mês | 9042 | 15.4 | 139246.8 | 13.9 | 125683.8 |  |  | 7 | 63294 | 6 | 54252 |  | 0 | 2.4 | 21700.8 | [5 empty] | 0 | 1.5 | 13563 | 15.4 | 139246.8 | 15.4 | 139246.8 | 0 | 0
4.1.20 | CPU03 | SERVIÇOS DE APOIO À MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM VIAS URBANAS ESTREITAS SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRA | H | 218.13 | 3082 | 672276.66 | 3081 | 672058.53 |  |  | 440 | 95977.2 | 842 | 183665.46 |  | 0 | 1800 | 392634 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3081 | 672058.53 | 3082 | 672276.66 | 1 | 218.13
4.1.21 | CPU02 | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA 6", A DIESEL/GASOLINA, 24 CV, COM ACESSÓRIOS | h | 12065.21 | 20 | 241304.2 | 18.7 | 225619.43 |  |  | 6 | 72391.26 | 4 | 48260.84 |  | 0 | 10 | 120652.1 | [5 empty] | 0 | 1.3 | 15684.77 | 20 | 241304.2 | 20 | 241304.2 | 0 | 0
4.1.22 | CPU04 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dimensões de 70x70x1,00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | UNID | 838.03 | 7 | 5866.21 | 7 | 5866.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 5866.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 5866.21 | 7 | 5866.21 | 0 | 0
4.1.23 | 42047 | Elemento de Madeira para Sinalização - Cavaletes | UNID | 41.94 | 77.3 | 3241.96 | 57.5 | 2411.55 |  |  | 57.5 |  | 19.8 | 830.41 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.8 | 830.412 | 77.3 | 3241.962 | 77.3 | 3241.96 | 0 | 0
4.1.24 | 7010100340 | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS <=50KM | UNID | 1009.82 | 4 | 4039.28 | 4 | 4039.28 |  |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4039.28 | 4 | 4039.28 | 0 | 0
4.1.25 | 42601 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia,cimento e bloco | UNID | 61.98 | 15 | 929.7 | 15 | 929.7 |  |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 929.7 | 15 | 929.7 | 0 | 0
4.1.26 | 41224 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | M | 18.89 | 578 | 10918.42 | 577.675 | 10912.28 |  |  | 280 |  | 298 | 5629.22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00075 | 577.675 | 10912.2807 | 578 | 10918.42 | 0.325 | 6.1393
4.1.27 | 7030100090 | Ancoragem de Poste com risco de tombamento | UNID | 867.64 | 6 | 5205.84 | 5 | 4338.2 |  |  | 3 |  | 3 | 2602.92 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 867.64 | 6 | 5205.84 | 6 | 5205.84 | 0 | 0
4.1.28 | CPU-05 | Caixa moldada de Junção IN-LOCO na estaca 2+14 | UNID | 16922.57 | 1 | 16922.57 | 1 | 16922.57 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16922.57 | 1 | 16922.57 | 0 | 0
4.1.29 | CPU-06 | Caixa de Interseção na estaca 9+00 | UNID | 27617.97 | 1 | 27617.97 | 1 | 27617.97 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27617.97 | 1 | 27617.97 | 0 | 0
4.1.30 | 40893 | Remoção de meio Fio | UNID | 24.23 | 506 | 12260.38 | 506 | 12260.38 |  |  | 26 |  | 480 | 11630.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 12260.38 | 506 | 12260.38 | 0 | 0
4.1.31 | 37478 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m | UNID | 3685.88 | 116 | 427562.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 442305.6 |  |  | 120 | 442305.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.32 | 43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | UNID | 86.06 | 150 | 12909 | 147.2 | 12668.03 |  |  |  |  | 80 | 6884.8 |  | 0 |  |  | 70 | 6024.2 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 215.152 | 149.7 | 12883.182 | 150 | 12909 | 0.3 | 25.818
4.1.33 | CPU-07 | Enrocamento de pedra espalhada com escavadeira hidráulica - rachão reciclado comercial - fornecimento, transporte e assentamento | UNID | 34.59 | 648 | 22414.32 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 648 | 22414.32 |  | 0 |  | 0 | 80.32 | 2778.2688 | 80.32 | 2778.2688 | 648 | 22414.32 | 567.68 | 19636.0512
|  | SUB-TOTAL - 4.0 - ITENS NOVOS | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 64321.9026 |  |  |  | 2727537.57
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | GLOSA | [23 empty] | 94721.97 | [5 empty] | 5746706.2215
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 13567042.42 |  | 12050352.36 |  | 455077.79 |  | 969248.05 | [5 empty] | 1604860.1973 |  | 470744.12 |  |  |  | 1720864.1358 |  | 605196.9526 |  | 12750271.2789 |  | 16931693.51
[6 empty] | 13567042.42 | [19 empty] | 699918.9203
605196.9526
0
11
485.172

## 12 - CORPO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA | [9 empty] | SUPERVISORA
| TRECHO: | Galerias Santa Rita no Município de Vila Velha/ES |  | EMPREITEIRA: |  |  |  |  | Comér Construtora e Incorporadora Ltda |  |  |  |  | SUPERVISORA: |  | Consórcio Prosul-Quadrante Viaponte-Consane
| DESCRIÇÃO: | Construção de Galerias de Macrodrenagem no Bairro Santa Rita |  | CONTRATO N°: |  |  |  |  | 050/2022 |  |  |  |  | CONTRATO N°: |  | 011/2021
| MEDIÇÃO: | 28 |  | ASSINATURA: |  |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-02-04
| PERÍODO: | 01/06/2025 a 31/09/2025 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  |  | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2021-02-17
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1.0 | Administração da Obra | [18 empty] | #REF!
| 1.1 | Implantação do Canteiro de Obras | [18 empty] | 0
| 20712 | Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E Conexões Para Alimentação, Distribuição, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 25 | m | 1 |  | 0
|  | Mudança do Canteiro de Obras | [14 empty] | 25 | m | 22 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 50 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
1.0 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 50 | m |  |  | 0
1.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 20714 | Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas, Considerando Distância De 25M, Conforme Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 25 | und | 1 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25 | m |  |  | 0
1.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 20713 | Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 20 | m | 1 |  | 0
|  | Instalação Provisórias de redes Elétricas - | 6 | + | 18 | 8 | + | 10 | [8 empty] | 12 | m | 12 | ITEM DE ADIITVO - ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA FRENTE DE SERVIÇO.
|  | Instalação Provisórias de redes Elétricas - | 8 | + | 10 | 11 | + | 10 | [8 empty] | 60 | m | 12 | ITEM DE ADIITVO - ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA FRENTE DE SERVIÇO.
|  | Instalação Provisórias de redes Elétricas - | -1 | + | 0 | 3 | + | 10 | [8 empty] | 48 | m | 12 | ITEM DE ADIITVO - ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA FRENTE DE SERVIÇO.
|  | Instalação Provisórias de redes Elétricas - | [14 empty] | 60 | m | 22 | ITEM DO 2° ADIITVO - ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA FRENTE DE SERVIÇO.
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL + ADITIVADO | [5 empty] | 200 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 200 | m |  |  | 0
1.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 20711 | Reservatório De Poliestileno De 1000 L, Incl. Suporte Em Madeira De 7X12Cm E 8X7Cm, Elevado De 4M, Conf. Projeto (1 Utilização) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 1 | und | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | und |  |  | 0
1.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 150.41 | m | 1 |  | 0
|  | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Reaproveitamento 2X) | [14 empty] | 40 | m | 7 |  | 0
|  | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Tapume do Bota Espera ) | [7 empty] | 53.8 | [6 empty] | 53.8 | m | 12 | Fechamento Parcial do Bota Espera Liberado Pela Fiscalização ( ITEM DE ADITIVO) | 0
|  | Tapume Telha Metálica Ondulada Em Aço Galvalume 0,50Mm Branca H=2,20M, Incl. Montagem Estr. Mad. 8"X8", C/Adesivo "Der-Es" 60X60Cm A Cada 10M, Incl. Faixas Pint. Esmalte Sint. Cores Azul C/ H=30Cm E Rosa C/ H=10Cm (Tapume do Bota Espera ) | [7 empty] | 53.8 | [6 empty] | 55.79 | m | 22 | Mudança do Canteiro ( ITEM DE ADITIVO) | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL + ADITIVADO | [5 empty] | 300 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m |  |  | 0
1.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 20305 | Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Iopes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Implantação do Canteiro de Obras | [14 empty] | 8 | m³ | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | m² |  |  | 0
1.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 200576 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
1.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und |  |  | 0
0
| 1.2 | Canteiro de Obras | [18 empty] | #REF!
| 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Mobilização | [14 empty] | 2.5 | und | 1 |  | 0
|  | 1° Mobilização e Desmobilização - container tipo Escritório "Fiscalização" | [14 empty] | 1 | und | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | 2° Mobilização e Desmobilização - Mudança de Canteiro | [14 empty] | 5 | und | 22 | ITEM DE ADIITVO
|  | Desmobilização | [14 empty] | 2.5 | und | 28
2.5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL + ADITIVADO | [5 empty] | 11 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11 | und |  |  | 2.5
1.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.5 | und |  |  | 2.5
1.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.5 | und |  |  | 2.5
10
| 20353 | Aluguel Mensal Container Para Refeitorio, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Paredes E Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Març- 2023 | 2022-04-01 |  |  | 2023-04-18 |  |  | 18 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Abril- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Maio-2023 | 2022-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Junho-2023 | 2022-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Julho-2023 | 2022-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - agosto-2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - setembro-2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - outubro-2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - novembro-2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - dezembro-2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Janeiro-2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - fevereiro-2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - março-2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Abril-2024 | 2024-04-01 |  |  | 31/04/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Maio-2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Junho-2024 | 2024-06-01 |  |  | 31/06/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Julho-2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Agosto-2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Setembro-2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-19 |  |  | 19 | [7 empty] | 0.6 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Setembro-2024 | 2024-09-19 |  |  | 31/09/2024 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Outubro-2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Novembro-2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Dezembro-2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Janeiro-2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Fevereiro-2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de container tipo refeitório - Março -2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
1.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 20355 | Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitárioo - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Març- 2023 | 2022-04-01 |  |  | 2023-04-18 |  |  | 18 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Abril- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Maio-2023 | 2022-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Junho-2023 | 2022-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tiposanitário - Julho-2023 | 2022-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - agosto-2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADIITVO
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - setembro-2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - outubro-2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - novembro-2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - dezembro-2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - janeiro-2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - fevereiro-2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Março-2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Abril-2024 | 2024-04-01 |  |  | 31/04/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Maio -2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Junho -2024 | 2024-06-01 |  |  | 31/06/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Julho -2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Agosto -2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Setembro -2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-19 |  |  | 19 | [7 empty] | 0.6 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Setembro -2024 | 2024-09-19 |  |  | 31/09/2024 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Outubro -2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Novembro -2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Dezembro -2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Janeiro -2024 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Fevereiro -2024 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de container tipo sanitário - Março -2024 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
1.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  | 0 | 0
0
| 20352 | Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 1 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 | 0 | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 7 |  | #REF!
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Març- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Març- 2023 | 2022-04-01 |  |  | 2022-09-18 |  |  | 18 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Abril- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO ( Escritorio Comér)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Maio-2023 | 2022-05-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO ( Escritorio Comér)
|  | Aluguel mensal de container tipoescritório - Junho-2023 | 2022-06-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO ( Escritorio Comér)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Julho-2023 | 2022-07-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO ( Escritorio Comér)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - agosto-2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO ( Escritorio Comér)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - mar/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Abril- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Maio-2023 | 2022-05-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Junho-2023 | 2022-06-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritórioo - Julho-2023 | 2022-07-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO (Escritório da Fiscalização)
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - setembro-2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - outubro-2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - novembro-2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - dezembro-2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - janeiro-2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - fevereiro-2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Março-2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Abril-2024 | 2024-04-01 |  |  | 31/04/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 20
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Maio -2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 21
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Junho -2024 | 2024-06-01 |  |  | 31/06/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Julho -2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Agosto -2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Setembro -2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 19 | [7 empty] | 1 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Outubro -2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Novembro -2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Dezembro -2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Janeiro -2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Fevereiro -2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Março -2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 27
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Abril -2025 | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Maio -2025 | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Junho -2025 | 2025-06-01 |  |  | 31/06/2025 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Julho -2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Agosto -2025 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de container tipo escritório - Setembro -2025 | 2025-09-01 |  |  | 31/09/2025 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 48 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 46.8 | mês |  |  | 6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 97.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 40.8 | mês |  |  | 6
1.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 6 | mês |  |  | 6
#REF!
| 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Març/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Març- 2023 | 2023-04-19 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Abril- 2023 | 2023-04-19 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Maio-2023 | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Junho-2023 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Julho-2023 | 2023-07-01 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - agosto-2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Setembro-2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - outubro-2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - outubro-2023 | 2023-11-01 |  |  | 31/11/2023 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - dezembro-2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - -janeiro-2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - -Fevereiro-2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de container tipoalmoxarifado - -Março-2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - -Abril-2024 | 2024-04-01 |  |  | 31/04/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 20
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Maio -2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 21
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Junho -2024 | 2024-06-01 |  |  | 31/06/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Julho -2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Agosto -2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Setembro -2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-19 |  |  | 19 | [7 empty] | 0.6 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Setembro -2024 | 2024-09-19 |  |  | 31/09/2024 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Outubro -2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Novembro -2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Dezembro -2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Janeiro -2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Fevereiro -2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de container tipo almoxarifado - Março -2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
1.2.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 20354 | Aluguel Mensal Container Para Vestiário, Incl. Porta, Venezianas De Circulação, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação. | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - set/2022 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 1 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - out/2022 | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 2 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - nov/2022 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 3 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - dez/2022 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 4 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - jan/2023 | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 5 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - fev/2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 6 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - març/2023 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-28 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 7 |  | 0
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Març- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 0.4 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Abril- 2023 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Maio-2023 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Junho-2023 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Julho-2023 | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - agosto-2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - setembro-2023 | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - outubro-2023 | 2023-10-01 |  |  | 2023-10-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - novembro-2023 | 2023-11-01 |  |  | 31/11/2023 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - dezembro-2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -janeiro-2024 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Março-2024 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 29 | [7 empty] | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Março-2024 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Abril-2024 | 2024-04-01 |  |  | 31/04/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Maio-2024 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Junho-2024 | 2024-06-01 |  |  | 31/06/2024 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Julho-2024 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Agosto-2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-30 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Setembro-2024 | 2024-09-01 |  |  | 2024-09-19 |  |  | 19 | [7 empty] | 0.6 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Setembro-2024 | 2024-09-19 |  |  | 31/09/2024 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Outubro-2024 | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Novembro-2024 | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-30 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário -Dezembro -2024 | 2024-12-01 |  |  | 2024-12-31 |  |  | 30 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Janeiro-2025 | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Fevereiro-2025 | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 28 | [7 empty] | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de container tipo vestiário - Março-2025 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 31 | [7 empty] | 0.6 | mês | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30 | mês |  |  | 0
1.2.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 2.0 | Galeria Aribiri | [18 empty] | #REF!
| 2.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | #REF!
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | [16 empty] | 12 | estorno para medir em Solo mole ( ITEM DE ADITIVO)
|  | Escavação no Canal Aribiri | [14 empty] | 502.24 | m³ | 22 | Transferencia de Saldo do Item 4.1.16
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 | 3.5 |  |  | 1179.373 | 287 |  | 1179.373 | m³ | 26 | Medido por falta de saldo no item 3.1.1
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 | 3.5 |  |  | 517.977 | 140 |  | 517.977 | m³ | 26 | Medido por falta de saldo no item 3.1.1
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 | 3.5 | 3.1 |  | 240.136 |  |  | 173.6 | m³ | 27 | Medido por falta de saldo no item 3.1.1
|  | Retirada de Proteção Mecânica sobre Galerias assentadas | 31 | + | 12 | 37 | + | 12 |  | 120 | 4.5 | 0.5 |  | 270 |  |  | 270 | m³ | 27 | Medido por falta de saldo no item 3.1.1
|  | Execução de rede de água DN 60 Paralelo a Galeria | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 |  | 210 | 0.6 | 1 |  | 126 |  |  | 126 | m³ | 27
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 22 | 4.5 | 3.1 |  | 306.9 |  |  | 306.9 | m³ | 28
|  | Retirada de Proteção Mecânica sobre Galerias assentadas | 37 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 122 | 4.5 | 0.6 |  | 329.4 |  |  | 329.4 | m³ | 28
|  | Execução de rede de água DN 60 Paralelo a Galeria | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 22 | 0.6 | 1.3 |  | 17.16 |  |  | 17.16 | m³ | 28
|  | Escavação - Complemento das Calçadas | 11 | + | 10 | 43 | + | 14 |  | 644 | 0.6 | 0.2 |  | 386.4 |  | 2 | 154.56 | m³ | 28
2.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4262.4 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3577.21 | m³ |  |  | 808.02
2.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 83.92% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2769.19 | m³ |  |  | 808.02
2.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 808.02 | m³ |  |  | 808.02
2424.06
| 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | SEMI-DIST. (m) | ÁREA (m²) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4976.93 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 168.6
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | -2 | + | 17.78 | 0 | + | 0 | EX | 22.22 | [6 empty] | 214.64 | m³ | 9 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 0 | + | 0 | 6 | + | 10 | EX | 130 | [6 empty] | 1395.212 | m³ | 10 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 0 | + | 0 |  |  |  | LE | 40.5 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | 38.88 | m³ | 8 | Escavação referente a tubulação de esgoto e PV | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 6 | + | 14 | 7 | + | 4 | LE | 10 | [6 empty] | 117.725 | m³ | 11 | Escavação referente a tubulação de esgoto e PV | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 7 | + | 4 | 8 | + | 12 | EX | 28 | 7.2 | 2.4 |  | 483.84 |  |  | 483.84 | m³ | 18
|  | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) - ( Na rua Ernesto) | 24 | + | 4 | 25 | + | 13 | EX | 29 |  |  |  | 189.39 |  |  | 189.39 | m | 18 | Substituição de Rede | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 | EX | 31 | 7.2 | 2.4 |  | 535.68 |  |  | 535.68 | m³ | 19 |  | 168.6
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | [7 empty] | 29 | 0.8 | 1.2 |  | -161.55 |  |  | -161.55 | m³ | 19º MP | Correção de erro de cálculo medido na 18ª medição, no qual foram medidos 189,39 m³ de reaterro para tubo PVC e esse valor deveria ser de 27,84 m³
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 11 | + | 7 | 11 | + | 10 |  | 3 | 7.2 | 2.4 |  | 51.84 |  |  | 51.84 | m³ | 20
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 8 | + | 12 | 9 | + | 16 |  | 24 | 7.2 | 2.4 |  | 414.72 |  |  | 414.72 | m³ | 21
|  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 11 | + | 10 | 12 | + | 19 |  | 29 | 7.2 | 2.4 |  | 501.12 |  |  | 501.12 | m³ | 22 | Trecho da Ponte
|  | Rede de Esgoto Paralela a galeria | 9 | + | 10 | 13 | + | 7 | EX | 77 | 0.8 | 1.2 |  | 73.92 |  |  | 73.92 | m³ | 22
|  | Fechamento de Ramais de Esgoto das Edificações | [7 empty] | 54 | 0.8 | 1.2 |  | 51.84 |  |  | 51.84 | m³ | 22
|  | Aterro lateral das galerias | 41 | + | 0 | 43 | + | 14 |  | 54 | 0.5 | 2.3 |  | 124.2 |  |  | 124.2 | m³ | 28
|  | Aterro lateral das galerias - Rede de água | 40 | + | 0 | 43 | + | 14 |  | 74 | 0.6 | 0.5 |  | 44.4 |  |  | 44.4 | m³ | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4098 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4075.857 | m³ |  |  | 168.6
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.46% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3907.257 | m³ |  |  | 168.6
2.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 168.6 | m³ |  |  | 168.6
1854.6
| 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 9 | + | 7 | 9 | + | 13 |  | 6 | 9.8 | 3 |  | 176.4 |  |  | 176.4 | M³ | 18 | Fechamento do Canal na Ponte | 0
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 11 | + | 7 | 11 | + | 13 |  | 6 | 9.8 | 3 |  | 176.4 |  |  | 176.4 | M³ | 18 | Fechamento do Canal | 0
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 9 | + | 0 | 9 | + | 10 |  | 10 | 6 | 3 |  | 180 |  |  | 180 | M³ | 19 | Caminho de Serviço | 0
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 11 | + | 0 | 11 | + | 7 |  | 7 | 9.8 | 3 |  | 205.8 |  |  | 205.8 | M³ | 19 | Caminho de Serviço | 0
|  | Recosntrução das Ensecadeiras ( Maré alta ) | 11 | + | 0 | 11 | + | 7 |  | 7 | 9.8 | 2.5 |  | 171.5 |  |  | 171.5 | M³ | 20 | Novas Ensecadeiras | 0
|  | Regularização por cima da Galeria | 8 | + | 12 | 9 | + | 16 |  | 24 | 11 | 0.5 |  | 132 |  |  | 132 | M³ | 21 | Novas Ensecadeiras | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1042.1 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1042.1 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1042.1 | m³ |  |  | 0
2.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [14 empty] | 46940.306 | tkm | 12
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 2886.439 |  | 19 | 54842.341 | tkm | 20
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 3061.8 |  | 5.8 | 17758.44 | tkm | 23 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 2205.59 |  | 5.8 | 12792.422 | tkm | 25 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 3704.66 |  | 5.8 | 21487.028 | tkm | 26 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 873.18 |  | 5.8 | 5064.444 | tkm | 27 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 552.86 |  | 5.8 | 3206.588 | tkm | 27 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [11 empty] | 264.6 |  | 5.8 | 1534.68 | tkm | 27 | Transporte para Destinação - Rua Ernesto Guimarães até AB Soluções.
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 196806.69 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 163626.249 | tkm |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 83.14% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 163626.249 | tkm |  |  | 0
2.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | tkm |  |  | 0
0
| 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4587.55
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 4587.55
|  | Destinação final classe IIA material retirado do serviço de execução do " cotovelo" | [14 empty] | 144.38 |  | 12 |  | 4587.55
|  | Destinação Final de Material | [14 empty] | 2886.439 | T | 20 | CTRVV | 4587.55
|  | Destinação Final de Material | [14 empty] | 4587.55 | T | 28
4587.55
4587.55
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 10745.04 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7618.369 |  |  |  | 4587.55
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 70.9% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3030.819 |  |  |  | 4587.55
2.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4587.55 | T |  |  | 4587.55
41287.95
| 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Saibreiranull - DMT = 1,30 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 4771.052
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 4771.052
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 9 | + | 7 | 9 | + | 13 | 0 | 6 | 9.8 | 3 | 0 | 176.4 | 1.6 |  | 282.24 | T | 15 | Transporte da Saibreira | 4771.052
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 11 | + | 7 | 11 | + | 13 | 0 | 6 | 9.8 | 3 | 0 | 176.4 | 1.6 |  | 282.24 | T | 15 | Transporte da Saibreira | 4771.052
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 9 | + | 0 | 9 | + | 10 |  | 10 | 6 | 3 |  | 180 | 1.6 |  | 180 | T | 19 | Caminho de Serviço
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 11 | + | 0 | 11 | + | 7 |  | 7 | 9.8 | 3 |  | 205.8 | 1.6 |  | 205.8 | T | 19 | Caminho de Serviço | 4771.052
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri ( Reconstrução) | 11 | + | 0 | 11 | + | 7 |  | 7 | 9.8 | 3 |  | 171.5 | 1.6 |  | 274.4 | T | 20 | Transporte da Saibreira | 4771.052
|  | Densidades ( 19ª Medição) | [11 empty] | 385.8 | 0.6 |  | 231.48 | T | 20 | Diferença 19ª Medição - Densidade adotada como 1,0 quando deveria ser 1,6
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri ( Reconstrução) | 8 | + | 12 | 9 | + | 16 |  | 24 | 9.8 |  |  | 132 | 1.6 |  | 211.2 | T | 20 | Transporte da Saibreira | 4771.052
|  | Transferência de Saldo | [8 empty] | 0.8 | 1.2 |  | 0 | 1.6 |  | 0 | T | 22 | Transferencia de Saldo do item 4.1.17 | 0
|  | Destinação final- Mat. Estocado | [11 empty] | 4587.55 | 1.04 |  | 4771.052 | T | 28
4771.052
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6470.01 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6438.412 | T |  |  | 4771.052
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.51% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1667.36 | T |  |  | 4771.052
2.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4771.052 | T |  |  | 4771.052
52481.572
| 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | -2 | + | 17.78 | 0 | + | 0 | EX | 22.22 |  |  |  | 619.037 |  | 28.36% | 794.59 | m³ | 8 |  | #REF!
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | EX | 40 |  |  |  | 517.303 |  | 28.36% | 664.01 | m³ | 8 | O material excedente será medido no item idêntico da Rua Ernesto. | #REF!
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções - CANAL ARIBIRI | 2 | + | 0 | 5 | + | 0 | EX | 60 |  |  |  | 2810.429 |  | 28.36% | 3607.466 | m³ | 12 | Item utilizado para o volume de material proveniente do Canal, por ser o mesmo item e possuir mesmo valor unitário. Atualmente aguardando finalização de processo de aditivo para reorganização da planilha ( ITEM DE ADITIVO) | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5200.13 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5066.066 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 97.42% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5066.066 | m³ |  |  | 0
2.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
#REF!
| 2.2 | Drenagem Pluvial | [18 empty] | 20
| 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 1
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 1
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | 1 | + | 5 | 1 | + | 7 | LD/LE | 2 | [6 empty] | 2 | um | 8 | 2 PÇ TR 01, 02 (Tampas das galerias abertas) | 1
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | um | 22 | Tampas 3,40 x 2,00 ( Nova Metodologia) | 1
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | um | 24 | TR 10 e Tampa da galeria existente - Ernesto | 1
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | um | 25 | TR 15 e 16 | 1
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | um | 28 | TR 17 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | un |  |  | 1
2.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8 | un |  |  | 1
2.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | un |  |  | 1
10
| 2.3 | Obras Complementares | [18 empty] | 0
| 43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | PESO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m) | [5 empty] | 0
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 0 | + | 0 | 1 | + | 2.226 | EX | 22.226 | [6 empty] | 26 | m | 7 | Ramais (03) de Manilhas Existentes. Croqui Galeria Anexo Fl. DR 03. | 0
|  | Travessia galeria x Rua | 2 | + | 10 | 3 | + | 3 | EX | 13 | 13 | [5 empty] | 13 | m | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 | [6 empty] | 82 | m | 25 | ITEM DE ADITIVO | 22
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 | [6 empty] | 82 | m | 26 | ITEM DE ADITIVO | 22
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 40 | [6 empty] | 40 | m | 26 | ITEM DE ADITIVO | 22
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | EX | 16 | [6 empty] | 16 | m | 27 | ITEM DE ADITIVO | 22
|  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 | EX | 22 | [6 empty] | 22 | m | 28 | ITEM DE ADITIVO | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 283 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 281 | m |  |  | 22
2.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.29% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 259 | m |  |  | 22
2.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 22 | m |  |  | 22
0
| 97627 | Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento AF_12/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Demolição de pilares e vigas de concreto armado | [7 empty] | 8.83 | 3.8845 | 0.2 | 34.3 | 6.86 |  |  | 6.86 | m³ | 7 ª MP | Laje - Ponte Existente | 0
|  | Demolição de pilares e vigas de concreto armado | [7 empty] | 8.83 | 0.2 | 0.5 | 1.766 | 0.883 |  | 2 | 1.766 | m³ | 7ª MP | Vigas - Ponte Existente | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 162.21 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8.626 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 5.318% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8.626 | m³ |  |  | 0
2.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 10325 | Demolição de estrutura de madeira | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 29
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 29
|  | Mobilização - Ferramentária | 31 | + | 10 | [11 empty] | 14.5 | M² | 28 |  | 29
|  | Desmobilização - Ferramentária | [14 empty] | 14.5 | M² | 28 |  | 29
29
29
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 29 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 29 | m² |  |  | 29
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 29
2.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 29 | m² |  |  | 29
261
| 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - Material demolido - BDI = 14,02null - DMT = 2,50 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 191.21 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.4 | Esgoto | [18 empty] | #DIV/0!
| 98430 | Poço de vista circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno =1,2M, profundidade até 1,50m, incluindo tampão de ferro fundido , diâmetro de 60cm.AF_04/2018 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Poço de visita circular | 8 | + | 0 | [11 empty] | 1 | m³ | 6 | Pv-01 | 6
|  | Poço de visita circular | 8 | + | 1 | [11 empty] | 1 | m³ | 6 | Pv-02 | 6
|  | Poço de visita circular | 10 | + | 0 | [11 empty] | 1 | m³ | 8 | Pv-03 | 6
|  | Poço de visita circular | -1 | + | 10.3 | [11 empty] | 1 | m³ | 9 | Pv-04 | 6
|  | Poço de visita circular | 1 | + | 16.7 | [11 empty] | 1 | m³ | 9 | Pv-05 | 6
|  | Poço de visita circular | 3 | + | 15 | [11 empty] | 1 | m³ | 10 | Pv-06 | 0
|  | Poço de visita circular | 4 | + | 3 | [11 empty] | 1 | m³ | 10 | Pv-07 | 0
|  | Poço de visita circular | 6 | + | 10 | [11 empty] | 1 | m³ | 10 | Pv-08 | 0
|  | Poço de visita circular | 9 | + | 10 | [11 empty] | 1 | m³ | 22 | Pv-09 | 18
3.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 38 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | m³ |  |  | 0
2.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 23.68% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | m³ |  |  | 0
2.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
54
| 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 150mm,junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - Fornecimento Assentamento AF_06/2015 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | REAPROVEITAMENTO | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 27.2
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 27.2
|  | Rede paralela a galeria | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 | LE | [7 empty] | 42 | m | 6 |  | 27.2
|  | Rede paralela a galeria | 9 | + | 17 | 11 | + | 13 | LE | 36 | [6 empty] | 36 | m | 8 |  | 27.2
|  | Entrada do tubo no Poço de Visita | 10 | + | 0 | 10 | + | 0 | LE | 4.5 | [6 empty] | 4.5 | m | 8 |  | 27.2
|  | Rede coletora paralela a galeria | -1 | + | 10.3 | 1 | + | 17 | LE | 46.7 | [6 empty] | 46.7 | m | 9 |  | 27.2
|  | Rede coletora paralela a galeria | 3 | + | 15 | 6 | + | 10 | LE | 55 | [6 empty] | 55 | m | 10 |  | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Canal | 7 | + | 4 | 10 | + | 0 | EX | 56 | [6 empty] | 56 | m | 18 | Direcionamento de água à Jusante | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Canal | 9 | + | 0 | 12 | + | 13 | LE | 73 | [6 empty] | 73 | m | 18 | Direcionamento de água à Jusante | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Canal | 7 | + | 4 | 11 | + | 7 | EX | 83 | [6 empty] | 83 | m | 19 | Direcionamento de água à Jusante | #REF!
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Canal | 7 | + | 4 | 11 | + | 7 | EX | 83 |  |  |  |  | 5 |  | 16.6 | m | 20 | Remanejamento de rede devido a Maré | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - 1 Linha | 8 | + | 12 | 11 | + | 17 | EX | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 13 | m | 21 | Remanejamento de rede devido a Maré | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - 2 Linha | 9 | + | 6 | 11 | + | 17 | EX | 51 |  |  |  |  | 5 |  | 10.2 | m | 21
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - 3 Linha | 7 | + | 4 | 11 | + | 17 | EX | 93 |  |  |  |  | 5 |  | 18.6 | m | 21 |  | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX | 116 |  |  |  |  | 5 |  | 23.2 | m | 23 | Direcionamento de água para o canal | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX | 116 |  |  |  |  | 5 |  | 23.2 | m | 24 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 27.2
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 25 | + | 16 |  |  |  | EX | [5 empty] | 5 |  | 15 | m | 24 | Caixa de Junção das Galerias- Montante | #REF!
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 |  |  |  |  | 5 |  | 16.4 | m | 25 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 |  |  |  |  | 5 |  | 16.4 | m | 26 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 40 |  |  |  |  | 5 |  | 8 | m | 26 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento | 39 | + | 16 | 43 | + | 4 | EX | 68 |  |  |  |  | 5 |  | 13.6 | m | 28 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Caixa de Ligação 01 | 41 | + | 16 | 43 | + | 14 | EX | 38 |  |  |  |  | 5 |  | 7.6 | m | 28 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Caixa de Ligação 02 | 31 | + | 12 | 32 | + | 10 | EX | 18 |  |  |  |  | 5 |  | 3.6 | m | 28 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Caixa de Ligação 03 | 31 | 0 | 12 | 33 | + | 14 | EX | 42 |  |  |  |  | 5 |  | 8.4 | m | 28 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  | Rede de Recalque para Bombeamento - Caixa de Ligação 04 | 41 | 0 | 16 | 43 | + | 14 | EX | 38 |  |  |  |  | 5 |  | 7.6 | m | 28 | Direcionamento de água para o canal- Jusante | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1760 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 597.6 | m |  |  | 27.2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 33.95% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 570.4 | m |  |  | 27.2
2.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 27.2 | m |  |  | 27.2
#REF!
| 2.4.3 | Movimento de Terra | [18 empty] | 0
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Escavação | 0 | + | 0 | 1 | + | 2.226 | EX | 22.226 | [6 empty] | 491.082 | m³ | 7 | Folha de Cubação e Seções Anexo Fl. SEC-01 | 0
[17 empty] | -491.082 | m³ | 8 | Estorno - Volume redirecionado para o item correto | 0
|  | Escavação Tubulação de esgoto | 9 | + | 17 | 11 | + | 13 | EX | 40.5 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | 38.88 | m³ | 8 | Escavação referente a tubulação de esgoto e PV | 0
|  | Escavação Tubulação de esgoto | 9 | + | 10 | 13 | + | 7 | EX | 77 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | 73.92 | m³ | 22 | Escavação referente a tubulação de esgoto e PV | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1980 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 112.8 | m³ |  |  | 0
2.4.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 5.697% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 112.8 | m³ |  |  | 0
2.4.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | M³ | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Sondagem Manual | 26 | [6 empty] | 6 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 3.6 | M³ | 22 |  | 0
|  | Sondagem Manual | 29 | [6 empty] | 6 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 3.6 | M³ | 22 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 220 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 3.273% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0
2.4.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 30206 | Regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 88 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.4.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 96995 | Reaterro Manual Apiolado com Soquete AF_10/2017 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Sondagem Manual | 26 | [6 empty] | 6 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 3.6 | M³ | 22 |  | 0
|  | Sondagem Manual | 29 | [6 empty] | 6 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 3.6 | M³ | 22 |  | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 880 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0.8182% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7.2 | m³ |  |  | 0
2.4.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 93382 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
2.4.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 | [8 empty] | 0.74182 | m³ | 8 |  | 0
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,03 | 9 | + | 17 | 11 |  | 13 |  | 36 | [6 empty] | 0.63585 | m³ | 8 |  | 0
|  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,04 | 10 | + | 0 | 10 | + | 0 |  | 4.5 | [6 empty] | 0.079481 | m³ | 8 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 31.09 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.4572 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 4.687% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.4572 | m³ |  |  | 0
2.4.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2.5 | Estrutura | [18 empty] | #REF!
| 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. DE GALERIAS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - DUPLA | -2 | + | 17.78 | 0 | + | 0 | EX | 22.22 | [5 empty] | 2 | 44.44 | und | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - DUPLA | 0 | + | 0 | 1 | + | 5 | EX | 25 | [5 empty] | 2 | 50 | und | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - DUPLA | 1 | + | 5 | 2 | + | 9 | EX | 24 | [5 empty] | 2 | 48 | und | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 2 | + | 9 | 2 | + | 13 | EX | 4 | [5 empty] | 1 | 4 | und | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 2 | + | 13 | 4 | + | 18 | EX | 45 | [5 empty] | 1 | 45 | und | 9 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 4 | + | 18 | 6 | + | 10 | EX | 32 | [5 empty] | 1 | 32 | und | 10 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 03 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 6 | + | 10 | 7 | + | 0 | EX | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | und | 11 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 03 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 7 | + | 0 | 8 | + | 6 | EX | 26 | [5 empty] | 1 | 26 | und | 18
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 8 | + | 6 | 11 | + | 7 | EX | 29 | [5 empty] | 1 | 29 | und | 19
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 11 | + | 7 | 11 | + | 10 | EX | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | und | 20
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 42 | + | 16 | 44 | + | 0 | EX | 24 | [5 empty] | 1 | 24 | und | 20
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 11 | + | 10 | 12 | + | 19 | EX | 29 | [5 empty] | 1 | 29 | und | 21
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 344.44 | un |  |  | 0
2.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 344.44 | un |  |  | 0
2.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTU. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. DE GALERIAS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 1 | + | 5 | 1 | + | 7 | EX | 2 | [5 empty] | 2 | 4 | und | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 5 | + | 0 | 5 | + | 2 | EX | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | und | 10 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 03 | 0
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 7 | + | 0 | 7 | + | 2 | EX | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | und | 18 |  | 0
|  | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | 10 | + | 0 | 10 | + | 2 | EX | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | und | 19
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 17 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 58.82% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 10 | un |  |  | 0
2.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Concreto magro - Galeria Dupla (Canal Aribiri) | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 | 7.6 | 0.05 |  | 27.823 |  |  | 27.823 | m³ | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | #REF!
|  | Concreto magro - Galeria Simples (Canal Aribiri) | 2 | + | 11 | 6 | + | 14 | EX | 83 | 3.8 | 0.05 |  | 15.77 |  |  | 15.77 | m³ | 10 |  | #REF!
|  | Concreto magro - Galeria Simples (Canal Aribiri) | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 3.8 | 0.05 |  | 2.85 |  |  | 2.85 | m³ | 12 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) | #REF!
|  | Concreto magro - Galeria Simples (Canal Aribiri) | 7 | + | 4 | 12 | + | 19 | EX | 115 | 4.4 | 0.05 |  | 25.3 |  |  | 25.3 | m³ | 21 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) | #REF!
|  | Conretagem = regularização das Calçadas | 11 | + | 10 | 43 | + | 14 | LD | 644 |  | 0.12 |  | 77.28 |  | 1 | 77.28 | m² | 28 | Regularização das Calçadas | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 167.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 149.023 | m³ |  |  | 77.28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 89.13% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 71.743 | m³ |  |  | 77.28
2.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 77.28 | m³ |  |  | 77.28
#REF!
| 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | Mèdia | VOLUME (m³) | DENSIDADE | Quant. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Volume de Concreto “In Loco” - Galeria Dupla | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 | 7.6 | 0.15 |  | 83.47 |  |  | 83.47 | m³ | 8 |  | #REF!
|  | Volume de Concreto “In Loco” - Galeria Simples | 2 | + | 11 | 5 | + | 14 | EX | 63 | 3.8 | 0.15 |  | 35.91 |  |  | 35.91 | m³ | 10 |  | #REF!
|  | Volume de Concreto “In Loco” - Galeria Simples | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 3.8 | 0.12 |  | 6.84 |  |  | 6.84 | m³ | 12 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) | #REF!
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 7 | + | 4 | 12 | + | 19 | EX | 115 | 4.4 | 0.2 |  | 101.2 |  |  | 101.2 | m³ | 21 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) | #REF!
|  | Concretagem do 1° Cotovelo | 8 | + | 10 |  |  |  | EX | 1.1 | 2.4 | 0.2 |  | 1.056 |  |  | 1.056 | m³ | 21 | Caixa de Interseção
|  | Concretagem do 2° Cotovelo | 9 | + | 8 |  |  |  | EX | 2.25 | 2.4 | 0.2 |  | 2.16 |  |  | 2.16 | m³ | 21 | Caixa de Interseção
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa - SIMPLES | 8 | + | 10 | 9 | + | 8 | EX | 18 | 4.2 | 0.2 |  | 15.12 |  |  | 15.12 | m³ | 21 | Berço de arraste | #REF!
|  | Viga de Travamento | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 | 2 | 16 | 0.6 | 0.2 |  | 1.92 |  |  | 1.92 | m³ | 21
|  | Concreto da Laje Superior | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 | EX | 92 | 3.2 | 0.2 |  | 58.88 |  |  | 58.88 | m³ | 24 | Trecho Pendentes | #REF!
|  | Concreto - Fundo da Caixa de Ligação | 25 | + | 16 | [5 empty] | 3.2 | 0.2 | 2.05 | 1.312 |  |  | 1.312 | m³ | 24 | Caixa de Junção das Galerias | #REF!
|  | Tampa removível Danificada | 22 | + | 10 |  |  |  |  | 2 | 3.4 | 0.2 |  | 1.36 |  |  | 1.36 | m³ | 24 | Tampa danificada | #REF!
|  | Tampa removível Danificada - Galeria Existentes | [7 empty] | 2 | 2 | 0.2 | 2.05 | 0.82 |  |  | 0.82 | m³ | 24 | Galeria Existente | #REF!
|  | Tampa da Galeria Aberta - T16 | [7 empty] | 2.5 | 2.5 | 0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 3.75 | m³ | 25 | Tampa removivél 2,00x2,00 m - T-16,15 e 14 | 0
|  | Concreto da Laje Superior | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 | 3.2 | 0.2 |  | 134.4 |  |  | 134.4 | m³ | 27 |  | #REF!
|  | Concreto da Laje Superior | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 | 3.2 | 0.2 |  | 20.48 |  |  | 20.48 | m³ | 28 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 501.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 468.678 | m³ |  |  | 20.48
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 93.44% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 448.198 | m³ |  |  | 20.48
2.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 20.48 | m³ |  |  | 20.48
#REF!
| 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Serviço de Bombeamento de Concreto - Galeria Dupla | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 | 7.6 | 0.15 |  | 83.47 |  |  | 83.47 | m³ | 8 |  | #REF!
|  | Serviço de Bombeamento de Concreto - Galeria Simples | 2 | + | 11 | 5 | + | 14 | EX | 63 | 3.8 | 0.15 |  | 35.91 |  |  | 35.91 | m³ | 10 |  | #REF!
|  | Serviço de Bombeamento de Concreto - Galeria Simples | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 3.8 | 0.15 |  | 8.55 |  |  | 8.55 | m³ | 12 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) | #REF!
|  | Serviço de Bombeamento de Concreto - Galeria Simples | 7 | + | 4 | 11 | + | 11 | EX | 87 |  |  |  | 119.536 |  |  | 119.536 | m³ | 21 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia)
|  | Concreto da Laje Superior | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 | EX | 92 | 3.2 | 0.2 |  | 58.88 |  |  | 58.88 | m³ | 24 |  | #REF!
|  | Concreto - Fundo da Caixa de Ligação | 25 | + | 16 | [5 empty] | 3.2 | 0.2 | 2.05 | 1.312 |  |  | 1.312 | m³ | 24 | Galeria existente x Nova Galeria | 0
|  | Tampa removível Danificada | 22 | + | 10 |  |  |  |  | 2 | 3.4 | 0.2 |  | 1.36 |  |  | 1.36 | m³ | 24 | Troca de Tampa Removivél | 0
|  | Tampa removível Danificada - Galeria Existentes | [7 empty] | 2 | 2 | 0.2 | 2.05 | 0.82 |  |  | 0.82 | m³ | 24 | Troca de tampa na Galeria existente | 0
|  | Concreto da Laje Superior | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 | 3.2 | 0.2 |  | 134.4 |  |  | 134.4 | m³ | 27 |  | 0
|  | Concreto da Laje Superior | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 | 3.2 | 0.2 |  | 20.48 |  |  | 20.48 | m³ | 28 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 501.6 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 464.718 | m³ |  |  | 20.48
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 92.65% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 444.238 | m³ |  |  | 20.48
2.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 20.48 | m³ |  |  | 20.48
#REF!
| 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Barra chata em qualquer dimensão | [14 empty] | 2403 | kg | 10 | Três Tampas | 0
|  | Barra chata em qualquer dimensão | [14 empty] | 801 | kg | 12 | Uma Tampa | 0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3204 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3204 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3204 | kg |  |  | 0
2.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Área da tela | ÁREA (m²) | Quan. Tela | PESO (Kg/unidade) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q503 . Sendo (3,74+0,18+1,00) + Transpasse de 20cm | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 | 8.66 | 12.876 | 634.0852 | 49.2455 | 117.2 | 2 | 5771.573 | kg | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | #REF!
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q503 . Sendo (3,74+0,18+1,00) + Transpasse de 20cm | 2 | + | 11 | 5 | + | 14 | EX | 63 | 4.92 | 12.876 | 309.96 | 24.0727 | 117.2 | 1 | 2821.319 | kg | 10 |  | #REF!
|  | TRELIÇA Sendo (0,50 a cada 70 cm de extesão) | -2 | + | 17.78 | 5 | + | 14 | LD/LE | 136.22 | 0.5 | 0.7 | 97.3 |  | 0.735 | 2 | 71.5155 | kg | 10 | Treliça de todo o trecho do canal | 1216.192
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q503 . Sendo (3,74+0,18+1,00) + Transpasse de 20cm | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 4.92 | 12.876 | 73.8 | 5.7316 | 117.2 |  | 671.742 | kg | 12 | Laje superior da Galeria no Canal Aribiri ( Nova metodologia) - POSITIVO | 1216.192
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q503 . Sendo (3,74+0,18+1,00) + Transpasse de 20cm | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 4.92 | 12.876 | 73.8 | 5.7316 | 117.2 |  | 671.742 | kg | 12 | 0.9633
|  | TRELIÇA Sendo (0,50 a cada 70 cm de extesão) | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | LD/LE | 15 | 0.5 | 0.7 | 10.7143 |  | 0.735 |  | 7.875 | kg | 12 | Treliça - Caranguejo | #REF!
|  | Armação dos Cotovelos na Ponte 1/2" | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 | EX | 16 | [6 empty] | 506.4575 | kg | 21 | Croqui de armação em Anexo
|  | Armação dos Cotovelos na Ponte 5/16" ( Costelas ) | 8 | + | 8 | 9 | + | 6 | EX | 18 | [6 empty] | 447.0858 | kg | 21 | Croqui de armação em Anexo
|  | Complemento da Viga de Travamento | 8 | + | 8 | 9 | + | 6 | 4 | 18 | 0.6 | 14.4 | 43.2 | 3 | 45.72 |  | 137.16 | kg | 21 | Viga Lateral de Travamento
|  | Tela Q 283 - Malha Positiva trecho da Ponte | 8 | + | 8 | 9 | + | 6 | 4 | 18 | 3 |  |  | 12 | 45.72 |  | 548.64 | kg | 21 | Laje em Baixo da Ponte
|  | Reforço - 1/2" | 8 | + | 9 | 9 | + | 5 |  | 16 | 4 |  |  | 53.3333 | 0.9633 |  | 205.504 | kg | 21 | Laje em Baixo da Ponte
|  | Medição do Item 3.5.9 | [14 empty] | 3083.5673 | kg | 22 | Transferencia do saldo negativo 3.5.9
|  | Tampas removivéis ¢ 12,5 - Pos. N 4 | [7 empty] | 6.28 |  |  |  | 20 | 0.9633 | 2 | 241.981 | kg | 22 | Projeto em Anexo
|  | Reforço das Tampas em barra de ¢ 12,5 2x | [7 empty] | 4.9 |  |  |  |  | 0.9633 | 4 | 18.8807 | kg | 22 | Projeto em Anexo
|  | Tela Q 283 das tampas | [9 empty] | 14.4 | 13.6 | 1.8889 | 45.72 | 2 | 172.72 | kg | 22 | Projeto em Anexo
|  | Glosa de aço CA-60 | [14 empty] | 1045.28 | kg | 22 | Glosa da Fiscalização
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 | EX | 92 |  |  |  |  | 0.963 | 184 | 184.896 | Kg | 24 | Laje Superio das Galerias
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 | EX | 92 |  |  |  |  | 0.735 | 394.2857 | 289.8 | kg | 24 | Laje Superio das Galerias | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 |  | 92 |  |  |  | 3 | 65.86 | 15.3333 | 3029.56 | Kg | 24 | Laje Superio das Galerias
|  | Tampas removivéis ¢ 12,5 - Pos. N 4 | 23 | + | 10 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  | 20 | 0.9633 | 2 | 241.981 | kg | 24 | Tampa removivél 3,40x2,00 m
|  | Reforço das Tampas em barra de ¢ 12,5 2x | 23 | + | 10 |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 0.9633 | 4 | 18.8807 | kg | 24 | Tampa removivél 3,40x2,00 m
|  | Tela Q 283 das tampas | 23 | + | 10 | [6 empty] | 14.4 | 13.6 | 1.8889 | 0.9633 | 2 | 3.6391 | kg | 24 | Tampa removivél 3,40x2,00 m
|  | Tampas removivéis ¢ 12,5 - Pos. N 4 - Galeria Existente | [7 empty] | 4.64 |  |  |  | 20 | 0.9633 | 2 | 178.7885 | kg | 24 | Tampa removivél 2,00x2,00 m
|  | Reforço das Tampas em barra de ¢ 12,5 2x - Galeria Existente | [7 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 0.9633 | 4 | 15.0275 | kg | 24 | Tampa removivél 2,00x2,00 m
|  | Tela Q 283 das tampa- Galeria Existente | [7 empty] | 2 |  | 14.4 | 8 | 1.1111 | 0.9633 | 2 | 2.1407 | kg | 24 | Tampa removivél 2,00x2,00 m
|  | Tampas removivéis ¢ 12,5 - Pos. N 4 - Galeria Existente | [7 empty] | 4.64 |  |  |  | 20 | 0.9633 | 6 | 536.3654 | kg | 25 | Tampa removivél 2,00x2,00 m - T-16,15 e 14
|  | Reforço das Tampas em barra de ¢ 12,5 2x - Galeria Existente | [7 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 0.9633 | 12 | 45.0824 | kg | 25 | Tampa removivél 2,00x2,00 m - T-16,15 e 14
|  | Tela Q 283 das tampa- Galeria Existente | [7 empty] | 2 |  | 14.4 | 8 | 1.1111 | 0.9633 | 6 | 6.422 | kg | 25 | Tampa removivél 2,00x2,00 m - T-16,15 e 14
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 |  |  |  |  | 0.963 | 420 | 404.46 | Kg | 27 | Laje Superio das Galerias
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 |  |  |  |  | 0.735 | 900 | 661.5 | kg | 27 | Laje Superio das Galerias | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 |  | 210 |  |  |  | 3 | 65.86 | 35 | 6915.3 | Kg | 27 | Laje Superio das Galerias
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 |  |  |  |  | 0.963 | 64 | 61.632 | Kg | 28 | Laje Superio das Galerias
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 |  |  |  |  | 0.735 | 137.1429 | 100.8 | kg | 28 | Laje Superio das Galerias | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 |  | 32 |  |  |  | 3 | 65.86 | 5.3333 | 1053.76 | Kg | 28 | Laje Superio das Galerias
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35917 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30173.078 | kg |  |  | 1216.192
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 84.01% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 28956.886 | kg |  |  | 1216.192
2.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1216.192 | kg |  |  | 1216.192
#REF!
| 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Dupla | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 | 7.6 | 0.3 |  | 166.941 |  |  | 166.941 | m³ | 8 | Croqui Galeria Anexo Fl. DR 02 | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 2 | + | 11 | 6 | + | 14 | EX | 83 | 3.8 | 0.3 |  | 94.62 |  |  | 94.62 | m³ | 10 |  | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 6 | + | 14 | 7 | + | 14 | EX | 20 | 3.8 | 0.2 |  | 15.2 |  |  | 15.2 | m³ | 10 | faltante da 10ª medição. | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 7 | + | 14 | 8 | + | 4 | EX | 10 | 3.8 | 0.5 |  | 19 |  |  | 19 | m³ | 11 |  | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 8 | + | 4 | 9 | + | 13 | EX | 29 | 6 | 0.5 |  | 87 |  |  | 87 | m³ | 18 |  | 0
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 9 | + | 13 | 11 | + | 4 | EX | 31 | 4.2 | 0.5 |  | 65.1 |  |  | 65.1 | m³ | 19 | Agulhamento
|  | Caminho de Serviço | 9 | + | 0 | 11 | + | 17 | EX | 57 | 4 | 0.1 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | m³ | 19 | Caminho de Serviços
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 11 | + | 4 | 11 | + | 7 | EX | 3 | 4.2 | 0.87 |  | 10.962 |  |  | 10.962 | m³ | 20
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 9 | + | 0 | 11 | + | 17 | EX | 57 | 4 | 0.1 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | m³ | 21 | Caminho de Serviços ( Faltante )
|  | Espalhamento manual embaixo da Ponte | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 | EX | 16 | 4 | 0.5 |  | 32 |  |  | 32 | m³ | 21 | Composição
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 9 | + | 6 | 11 | + | 4 | EX | 38 | 2.8 | 1 |  | 106.4 |  |  | 106.4 | m³ | 19 | Agulhamento - Faltante
|  | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3) - Galeria Simples | 11 | + | 7 | 12 | + | 19 | EX | 32 | 4.2 | 0.5 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | m³ | 21
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX | 116 | 3.2 | 0.5 |  | 185.6 |  |  | 185.6 | m³ | 23 | Aplicação na Rua Ernesto Guimarães | Temos que jogar executar o lastro na largura da Vala, devido a rua ser muito apertada não temos como manobrar a escavadeira. Por isso a vala ficcou um pouco mais larga
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 25 | + | 16 |  |  |  | EX |  | 2.05 | 0.5 |  | 1.025 |  |  | 1.025 | m³ | 24 | Fundo da Caixa de Ligação | Temos que jogar executar o lastro na largura da Vala, devido a rua ser muito apertada não temos como manobrar a escavadeira. Por isso a vala ficcou um pouco mais larga
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 40 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 20 | 3.2 | 0.5 |  | 32 |  |  | 32 | m³ | 26
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | EX | 16 | 3.2 | 0.8 |  | 40.96 |  |  | 40.96 | m³ | 27
|  | Solicitado pela Fiscalização - Caminho para a Comunidade | 31 | + | 12 | 36 | + | 12 | EX | 100 | 3.3 | 0.1 |  | 33 |  |  | 33 | m³ | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1003.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1002.608 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.94% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1002.608 | m³ |  |  | 0
2.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | PERÍODO | [5 empty] | DIAS | HORAS | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 23 | 10 | [5 empty] | 1 | 230 | h | 7 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 23 | 10 | [5 empty] | 1 | 230 | h | 8 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-04-01 |  |  | 2023-04-30 |  |  | 17 | 10 | [5 empty] | 2 | 340 | h | 8 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 2 | 528 | h | 9 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 4 | 11 | [5 empty] | 1 | 44 | h | 9 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 22 | 11 | [5 empty] | 1 | 68 | h | 10
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 12 | Referente a saldo faltante da 10 medição no qual não havia saldo em planilha. ITEM DE ADITIVO | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 12 | Referente a saldo faltante da 10 medição no qual não havia saldo em planilha. ITEM DE ADITIVO | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-01-01 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 18 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-02-01 |  |  | 29/02/2023 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 18 |  | 0
|  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-31 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 19 |  | #REF!
c |  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-04-01 |  |  | 31/04/2023 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 20 |  | 0
c |  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-05-01 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 264 | h | 21 |  | 0
c |  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-06-01 |  |  | 31/06/2023 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 2 | 528 | h | 22 | Trecho da Ponte ( 3 Bombas) | 0
c |  | Esgotamento (Execução da Galeria BSCC 3,00x2,00m) - Canal Aribiri | 2023-06-01 |  |  | 31/06/2023 |  |  | 24 | 11 | [5 empty] | 1 | 396 | h | 22 | Pendências Medições passadas | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4212 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4212 | h |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4212 | h |  |  | 0
2.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0
#REF!
| 7060100030 | Rebaixamento de lençol freatico c/ pomt filtrantes | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
2.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANTIDADE DE LADOS | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 285.25
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | LD/LE | 21.966 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 153.762 | m² | 8 |  | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 2 | + | 11 | 2 | + | 15 | LD/LE | 1.2 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 8.4 | m² | 8 |  | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | -2 | + | 17.78 | 2 | + | 11 | EX | 73.22 |  | 3.5 | 35 |  |  | 3.661 | 128.135 | m² | 8 | Escoramento Frontal de valas | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 2 | + | 11 | 2 | + | 15 | EX | 4 |  | 3.5 | 17.5 |  |  | 0.2 | 3.5 | m² | 8 | Escoramento Frontal de valas | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 2 | + | 15 | 5 | + | 0 | LD/LE | 13.5 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 94.5 | m² | 9 |  | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 5 | + | 0 | 6 | + | 14 | LD/LE | 17 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 119 | m² | 10 | faltante da 10ª medição. | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 6 | + | 14 | 7 | + | 4 | LD/LE | 10 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 70 | m² | 11 |  | 285.25
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 7 | + | 4 | 8 | + | 13 | LD/LE | 29 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 203 | m² | 18
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 9 | + | 7 | 9 | + | 13 | EX | 6 | 9.8 | 3.5 | 58.8 |  |  | 1 | 21 | m² | 18
|  | Ensecadeiras- Canal Aribiri | 11 | + | 7 | 11 | + | 13 | EX | 6 | 9.8 | 3.5 | 58.8 |  |  | 1 | 21 | m² | 18
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 | LD/LE | 31 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 217 | m² | 19
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 9 | + | 0 | 9 | + | 16 | LD/LE | 16 |  | 3.5 |  |  |  | 1 | 56 | m² | 19 | Fechamento paralelo a Galeria da Ernesto
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 11 | + | 7 | 11 | + | 10 | LD/LE | 3 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 21 | m² | 20
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 | EX | 16 | 9.8 | 3.5 | [7 empty] | Composição
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 9 | + | 6 | 9 | + | 16 | EX | 10 | 9.8 | 3.5 |  |  |  | 2 | 70 | m² | 21 | Ponta a Montante
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 11 | + | 7 | 12 | + | 19 | EX | 32 | 9.8 | 3.5 | 34.3 |  |  | 2 | 224 | m² | 21 | Final das Galerias
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX | 116 | 9.8 | 3.5 | 34.3 |  |  | 2 | 812 | m² | 23
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 25 | [5 empty] | EX |  | 10.4 | 3.5 | 36.4 |  |  | 1 | 36.4 | m² | 24 | Execução da Caixa de Ligação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 574 | m² | 25 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 5 | 61.25 | m² | 25 | Escoramento frontal, uma vez que, ao final do dia, as valas são fechadas e o escoramento é colocado de forma a impedir a entrada de material na galeria.
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 574 | m² | 26 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 5 | 61.25 | m² | 26 | Escoramento frontal, uma vez que, ao final do dia, as valas são fechadas e o escoramento é colocado de forma a impedir a entrada de material na galeria.
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 40 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2 | 280 | m² | 26 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 40 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 5 | 61.25 | m² | 26 | Escoramento frontal, uma vez que, ao final do dia, as valas são fechadas e o escoramento é colocado de forma a impedir a entrada de material na galeria.
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | EX | 16 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2 | 112 | m² | 27 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 41 | + | 16 | 42 | + | 16 | EX | 20 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 5 | 61.25 | m² | 27 | Escoramento frontal, uma vez que, ao final do dia, as valas são fechadas e o escoramento é colocado de forma a impedir a entrada de material na galeria.
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 42 | + | 14 | 43 | + | 14 | EX | 20 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2 | 140 | m² | 28 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- | 42 | + | 14 | 43 | + | 14 | EX | 20 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 5 | 61.25 | m² | 28 | Escoramento frontal, uma vez que, ao final do dia, as valas são fechadas e o escoramento é colocado de forma a impedir a entrada de material na galeria.
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- Caixa de Ligação 1 | 41 | + | 16 | 41 | + | 19 | EX | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 2 | 21 | m² | 28 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- Caixa de Ligação 2 | 31 | + | 12 | 31 | + | 15 | EX | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 2 | 21 | m² | 28 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- Caixa de Ligação 3 | 33 | + | 14 | 33 | + | 17 | EX | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 2 | 21 | m² | 28 | Escoramento lateral da escavação
|  | Escoramento cavas com prancha metálica- Caixa de Ligação 4 | 41 | + | 16 | 41 | + | 19 | EX | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.25 |  |  | 2 | 21 | m² | 28 | Escoramento lateral da escavação
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5984 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4328.947 | m² |  |  | 285.25
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 72.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4043.697 | m² |  |  | 285.25
2.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 285.25 | m² |  |  | 285.25
3423
| 3.0 | Galeria Ernesto Guimarães | [18 empty] | #REF!
| 3.1 | Terraplanagem e Pavimentação | [18 empty] | 128.567
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 128.567
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 128.567
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 |  |  |  | 3455.419 |  |  | 3455.419 | m³ | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | 128.567
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 |  | 42 | 0.8 | 1.2 |  | 40.32 |  |  | 40.32 | m³ | 6 | Ramal de esgoto | 128.567
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | Estorno - Volume redirecionado para o item correto ( ITEM DE ADITIVO) | 128.567
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 3.5 | 3.1 |  | 1258.6 |  |  | 1258.6 | m³ | 23 |  | 0
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 3.5 | 0.35 |  | 142.1 |  |  | 142.1 | m³ | 24 | Retirada de proteção mecânica sobre galerias | 0
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 25 | + | 16 |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 | 3.1 |  | 13.0277 |  |  | 13.0277 | m³ | 24 | Caixa de Ligação | 128.567
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 | 3.5 | 3.1 |  | 851.03 |  |  | 851.03 | m | 25 | Assentamento de Galerias
3.0 |  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 5964.21 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 5760.4968 | m³ |  |  | 0
3.1 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 96.58% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5760.4968 | m³ |  |  | 0
3.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
1414.237
| 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Sub - Base da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 8.15 | 11.225 | 0.84 |  | 76.8464 |  |  | 76.8464 | m² | 15 | Rampa da Ponte Sub-Base ( Anexo)
#REF!
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2062.29 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 76.8464 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 3.726% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 76.8464 | m³ |  |  | 0
3.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
#REF!
| 94340 | Aterro Mecanizado e vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro:0,26m² (potência:88HP), largura até 0,8m profundidade de 1,5 a 3,0 m com areia para aterro | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 | 0.8 | 2.4 |  | 829.2864 |  |  | 829.2864 | m³ | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | 0
|  | Aterro - ramal de esgoto | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 |  | 42 | 0.8 | 1.2 |  | 40.32 |  |  | 40.32 | m³ | 6 | Ramal de esgoto | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | 1 | 2.4 |  | 307.2 |  |  | 307.2 | m³ | 13 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 | 1 | 2.4 |  | 422.4 |  |  | 422.4 | m³ | 14 |  | #REF!
|  | Aterro lateral das galerias | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 | 1 | 2.4 |  | 225.6 |  |  | 225.6 | m³ | 15 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 |  | 87 | 1 | 2.4 |  | 417.6 |  |  | 253 | m³ | 16 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 0.5 | 2.4 |  | 278.4 |  |  | 278.4 | m³ | 23 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 25 | [6 empty] | 2.05 | 0.5 | 2.4 |  | 4.92 |  |  | 4.92 | m³ | 24 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 | 0.5 | 2.3 |  | 188.6 |  |  | 188.6 | m³ | 25 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 | 0.5 | 2.3 |  | 188.6 |  |  | 188.6 | m³ | 26 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 | 0.5 | 2.3 |  | 92 |  |  | 92 | m³ | 26 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 | 0.5 | 2.3 |  | 36.8 |  |  | 36.8 | m³ | 27 |  | 0
|  | Aterro lateral das galerias - Ramais de água | 31 | + | 12 | 40 | + | 0 |  | 168 | 0.6 | 0.3 |  | 60.48 |  |  | 60.48 | m³ | 27 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2941.81 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2927.6064 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.52% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2927.6064 | m³ |  |  | 0
3.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
#REF!
| 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Sub - Base da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 8.15 | 11.225 | 0.84 |  | 76.8464 |  |  | 76.8464 | m² | 15 | Rampa da Ponte Sub-Base ( Anexo)
|  | Proteção mecânica por cima das Galerias | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 5 | 0.2 |  | 116 |  |  | 116 | m³ | 23 | Proteção das Galerias | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2062.29 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 192.8464 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 9.351% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 192.8464 | m³ |  |  | 0
3.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 5914336 | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | DISTÂNCIA (km) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Transporte para bota espera | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 |  |  |  | 3455.419 | 1.71 | 3 | 17726.299 | tkm | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | #REF!
|  | Transporte para bota espera | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 |  | 42 | 0.8 | 1.2 |  | 40.32 | 1.71 | 3 | 206.8416 | tkm | 8 | Ramal de esgoto | #REF!
|  | Transporte para bota espera | [17 empty] | Estorno - Volume redirecionado para o item correto ( ITEM DE ADITIVO)
|  | Transporte para bota espera | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 3.5 |  |  | 1258.6 | 1.71 | 0.75 | 1614.154 | tkm | 23 | Transporte para o Bota Espera | Pedro, você quer que jogamos uma caçamba trunck de mais de 40T em cima das galerias assentadas, por cima dessas tampas ?, se você se responsabilizar ?, mas antes eu preciso que você venha aqui conversar com donos do bairro !
|  | Transporte para bota espera | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 3.5 | 0.35 |  | 142.1 |  |  | 142.1 | tkm | 24 | Retirada de proteção mecânica sobre galerias | Pedro, você quer que jogamos uma caçamba trunck de mais de 40T em cima das galerias assentadas, por cima dessas tampas ?, se você se responsabilizar ?, mas antes eu preciso que você venha aqui conversar com donos do bairro !
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 25 | + | 16 |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 | 3.1 |  | 13.0277 |  |  | 13.0277 | tkm | 24 | Caixa de Ligação | #REF!
|  | Transporte para bota espera | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | [5 empty] | 851.03 | 1.71 | 1.1 | 1600.787 | tkm | 25
|  | Transporte para bota espera | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | [5 empty] | 1179.373 | 1.71 | 1.1 | 2218.4 | tkm | 26
|  | Transporte para bota espera | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | [5 empty] | 517.977 | 1.71 | 1.1 | 974.314 | tkm | 26
|  | Transporte para bota espera | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | [5 empty] | 240.136 | 1.71 | 1.1 | 451.695 | tkm | 27
|  | Transporte para bota espera | 31 | + | 12 | 37 | + | 12 | [5 empty] | 270 | 1.71 | 1.1 | 507.87 | tkm | 27
|  | Transporte para bota espera | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | [5 empty] | 126 | 1.71 | 1.1 | 237.006 | tkm | 27
|  | Transporte para bota espera | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 | [5 empty] | 306.9 | 1.71 | 3 | 1574.397 | tkm | 28
|  | Transporte para bota espera | 37 | + | 12 | 43 | + | 14 | [5 empty] | 329.4 | 1.71 | 3 | 1689.822 | tkm | 28
|  | Transporte para bota espera | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 | [5 empty] | 17.16 | 1.71 | 3 | 88.03 | tkm | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 36288.07 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 29044.7433 | tkm |  |  | 3352.249
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 80.04% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 25692.4943 | tkm |  |  | 3352.249
3.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 3352.249 | tkm |  |  | 3352.249
#REF!
| 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - solo de jazida comercial (saibreira)null - DMT = 1,30 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | X | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Material para Sub-Base da Rampa de Acesso da ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 | [5 empty] | 76.8464 | 1.6 |  | 122.9542 | T | 15 | Transporte da Saibreira | #REF!
|  | Proteção mecânica por cima das Galerias - Argila | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 |  |  |  | 116 | 1.6 |  | 185.6 | T | 23 | Proteção das Galerias | #REF!
|  | Transporte do CBUQ | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 |  | 0.15 |  | 17.204 | 2.4 |  | 41.2896 | T | 28 | Liberado Pela Fiscalização
|  | Transporte BGS- Brasitália x Obra | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 |  | 0.15 |  | 17.204 | 1.6 |  | 27.5264 | T | 28 | Liberado Pela Fiscalização
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2680.98 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 377.3702 | T |  |  | 68.816
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 14.08% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 308.5542 | T |  |  | 68.816
3.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 68.816 | T |  |  | 68.816
#REF!
| 645387 | Destinação Final de Resíduos Classe II A em aterro sanitário controlado - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Bota fora de material classe II A = AB Soluções | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | T |  | Oriundo da escavação (15%) - 0 + 0 até 43 + 0 - Total = 11.417,37 conforme memorial de cálculo (linha 29) | #REF!
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2619.28 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
3.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
#REF!
| 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Base da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 8.15 | 11.225 | 0.15 |  | 13.7226 |  |  | 13.7226 | m³ | 15 | Rampa da Ponte Base ( Anexo)
|  | Cruzamento - São Judas Tadeu | 19 | + | 7 | 20 | + | 6 |  | 19 | 8.6 | 0.34 |  | 55.556 |  |  | 55.556 | m³ | 22 | Elevação até o Greide da rua
|  | Recomposição - São Judas Tadeu | 19 | + | 7 | 20 | + | 6 |  | 19 | 8.6 | 0.15 |  | 24.51 |  |  | 24.51 | m³ | 27 | Liberado Pela Fiscalização
|  | Base para aplicação de CBUQ | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 | 9.2 | 0.15 |  | 30.36 |  |  | 30.36 | m³ | 28 | Liberado Pela Fiscalização
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 132.98 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 124.1486 | m³ |  |  | 30.36
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 93.36% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 93.7886 | m³ |  |  | 30.36
3.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 30.36 | m³ |  |  | 30.36
91.08
| 3.1.9 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico camada de rolamento - Exclusive carga e transporte AF_11/2019 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Base para aplicação de CBUQ | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 | 9.2 | 0.085 | 202.4 | 17.204 |  |  | 17.204 | m³ | 28 | Liberado Pela Fiscalização
17.204
17.204
17.204
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 68.72 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 17.204 | m³ |  |  | 17.204
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 25.03% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 17.204
3.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 17.204 | m³ |  |  | 17.204
103.224
| 3.1.10 | Imprimação com emulsão asfáltica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Imprimação | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 | 9.2 |  | 202.4 |  |  |  | 202.4 | m² | 28 | Liberado Pela Fiscalização
#REF!
202.4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1374.44 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 202.4 | m² |  |  | 202.4
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 14.73% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 202.4
3.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 202.4 | m² |  |  | 202.4
#REF!
| 3.1.11 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Imprimação | 33 | + | 14 | 34 | + | 12 |  | 22 | 9.2 |  | 202.4 |  | 0.0008 |  | 0.16192 | t | 28 | Liberado Pela Fiscalização
0.16192
0.16192
0.16192
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1.1 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0.16192 | t |  |  | 0.16192
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 14.72% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | t |  |  | 0.16192
3.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0.16192 | t |  |  | 0.16192
0.97152
| 3.1.12 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras - BDI = 14,02 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | -1339.74
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | -1339.74
1
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 2 |  |  | 0
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 3 |  |  | 830.934
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 4 |  |  | -211.075
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 5 |  |  | 421.932
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 6 |  |  | 1178.468
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 7 |  |  | 678.697
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 |  |  |  | 3455.419 |  | 22% | 4264.801 | m³ | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | -1339.74 | 1671.632
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 9 |  |  | 791.385
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções - CANAL ARIBIRI | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | EX | 40 |  |  |  | -15.063 |  | 28.36% | 664.01 | m³ | 10 | Item utilizado para o volume de material proveniente do Canal, por ser o mesmo item e possuir mesmo valor unitário. Atualmente aguardando finalização de processo de aditivo para reorganização da planilha ( Decréscimo para medir em item correto liberado em aditivo) | -1339.74 | 2272.65
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções - CANAL ARIBIRI | 2 | + | 0 | 5 | + | 0 | EX | 60 | [5 empty] | 28.36% | -3607.466 | m³ | 10 | Item utilizado para o volume de material proveniente do Canal, por ser o mesmo item e possuir mesmo valor unitário. Atualmente aguardando finalização de processo de aditivo para reorganização da planilha . ( Decréscimo para medir em item correto liberado em aditivo) | -1339.74
|  | Bota fora de material classe II B = Transporterra- CANAL ARIBIRI | 6 | + | 14 | 8 | + | 2 | EX | 28 |  |  |  | 588 |  | 28.36% | 754.756 | m³ | 11 | Item utilizado para o volume de material proveniente do Canal, por ser o mesmo item e possuir mesmo valor unitário. Atualmente aguardando finalização de processo de aditivo para reorganização da planilha. ( Decréscimo para medir em item correto liberado em aditivo) | -1339.74 | 754.756
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | [16 empty] | 12 |  |  | 2076.101
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | EX |  |  |  |  | 1680 |  | 28.36% | 2156.448 | m³ | 14 | Volume escavado, deferente de volume destinado, uma vez que consta material no Bota Espera | -1339.74 | 2156.448
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 14 | + | 14 | 25 | + | 16 | EX |  |  |  |  | 1815.13 |  | 28.36% | 2329.9 | m³ | 16 | Volume escavado, deferente de volume destinado, uma vez que consta material no Bota Espera | -1339.74 | 2329.9
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX |  |  |  | 3061.8 |  | 1.71 |  | 1790.5263 | m³ | 23 | Volume escavado, deferente de volume destinado, uma vez que consta material no Bota Espera | Este valor de 1,71 já foi debatido em reunião, este é uma porcentagem acordada para o transporte do material para o bota espera, e não para a sua destinação., Você esta impondo novos processos de medição sem a altorização das partes., é só acompanhar as memorias anteriores da planilha e nada mais ! | 1790.5263
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 |  |  | 2205.59 |  | 1.71 |  | 1289.8187 | m³ | 25 | Volume escavado, deferente de volume destinado, uma vez que consta material no Bota Espera |  | 1289.8187
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 |  |  | 2619.8 |  | 1.71 |  | 1532.0468 | m³ | 26 | Volume escavado, diferente de volume destinado, uma vez que consta material no Bota Espera |  | 2166.468
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | EX | 40 |  |  | 1084.86 |  | 1.71 |  | 634.4211 | m³ | 26 |  |  | 988.678
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | EX | 16 |  |  | 873.18 |  | 1.71 |  | 510.6316 | m³ | 27 | 2025-03-01 |  | 510.6316
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 31 | + | 12 | 37 | + | 12 | EX |  |  |  | 552.86 |  | 1.71 |  | 323.3099 | m³ | 27 | 2025-04-01 |  | 323.3099
|  | Bota fora de material classe II B = AB Soluções | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX |  |  |  | 264.6 |  | 1.71 |  | 154.7368 | m³ | 27 | 2025-04-01 |  | 154.7368
[13 empty] | -1339.74 |  | 1.71 |  | -1339.74 |  | 28 | Glosa - Fiscalização
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15028.64 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 11458.2002 | m³ |  |  | -1339.74 | 22175.9974
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 76.24% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 12797.9402 | m³ |  |  | -1339.74
3.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | -1339.74 | m³ |  |  | -1339.74
-14737.14
| 3.2 | Drenagem Pluvial | [18 empty] | #REF!
| 5199-83627 | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chaminé Cx Areia / Poço Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [14 empty] | 5 | und | 7 | T-01, 02, 03, 04, 05 | 0
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chaminé Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [14 empty] | 3 | und | 7 | T-06, 07 e 08 | 0
|  | Tampão Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | [14 empty] | 1 | und | 25 | TR - 17 | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 9 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 9 | un |  |  | 0
3.2 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 9 | un |  |  | 0
3.2.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Chumbação de BSTC D-40 m CA2 na galeria | 1 | + | 18.34 | 1 | + | 18.34 |  | 4.4 | [6 empty] | 4.4 | m | 2 | Aplicação na Rua Francisco Xavier | #REF!
|  | Chumbação de BSTC D-40 m CA2 na galeria | 9 | + | 10 | 10 | + | 0 |  | 10 | [6 empty] | 10 | m | 12 | ITEM DE ADITIVO - RUA ERNESTO X SILVIO AVIDOS
|  | Chumbação de BSTC D-40 m CA2 na galeria | 19 | + | 19 | 20 | + | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2 | m | 15 | Rua São Judas Tadeu
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 46.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 16.4 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 35.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 16.4 | m |  |  | 0
3.2.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
#REF!
| 2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
3.2.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
3.2.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 3.3 | Manutenção Rede de Água | [18 empty] | #REF!
| 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
3.3 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
3.3.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
#REF!
| 97121 | Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 50 mm junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 242
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 242
|  | Assentamento de tubo PBA | 1 | + | 18.34 | 2 | + | 9.34 |  | 11 | [6 empty] | 11 | m | 2 | Desvio de rede existente | 242
|  | Assentamento de tubo PBA | 0 | + | 0 | 0 | + | 18 |  | 18 | [6 empty] | 18 | m | 8 |  | 242
|  | Assentamento de tubo PBA | 31 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 242 | [6 empty] | 242 | m | 28 | Remanejamento de rede existente | 242
242
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 274.48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 271 | m |  |  | 242
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.73% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 29 | m |  |  | 242
3.3.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 242 | m |  |  | 242
2178
| 36378 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20,DN 50mm, para rede de água (NBR 5647) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 242
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 242
|  | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | 1 | + | 18.34 | 2 | + | 9.34 |  | 11 | [6 empty] | 11 | m | 2 |  | 242
|  | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | 0 | + | 0 | 0 | + | 18 |  | 18 | [6 empty] | 18 | m | 8 |  | 242
|  | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | 24 | + | 4 | 25 | + | 14 | EX | 30 | [6 empty] | 30 | m | 18 |  | 242
|  | Assentamento de tubo PBA | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | EX | 116 | [6 empty] | 30 | m | 23 | Pequenos reparos na rede | 242
|  | Assentamento de tubo PBA | 31 | + | 12 | 41 | + | 0 | EX | 188 | [6 empty] | 185.45 | m | 27 | Pequenos reparos na rede | 242
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 274.48 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 274.45 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.99% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 274.45 | m |  |  | 0
3.3.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
1694
| 97123 | Assentantamento de tubo de PVC PBA para rede de água . DN 100mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferência (não inclui fornecimento) AF_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 118.46 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
3.3.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 36380 | Tubo de PVC PBA JEI, classe 20, DN 100mm, para rede de água (Nbr 5647) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
3.3.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 97144 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências ( não inclui fornecimento). AF_11/2017 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13.66 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
3.3.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 3209 | Tubo fofof fúctil JGS JEK-7p/água DN 200 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13.66 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
3.3.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m |  |  | 0
0
| 3.4 | Obras Complementares | [18 empty] | #REF!
| 1600436 | Demolição de concreto simples | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (DEMOLIR) | 8 | + | 5.56 | [8 empty] | 0.31 |  |  | 0.31 | m³ | 6 | Como Informa a Prancha 03/13 Geométrico | 0
|  | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (DEMOLIR) | 3 | + | 11 | [8 empty] | 1.67 |  |  | 1.67 | m | 6 | Como Informa a Prancha 03/13 Geométrico | 0
|  | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (DEMOLIR) | 8 | + | 5.56 | [8 empty] | 0.31 |  |  | 0.31 | m³ | 13 | Como Informa a Prancha 03/13 Geométrico | 0
|  | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (DEMOLIR) | 3 | + | 11 | [8 empty] | 1.67 |  |  | 1.67 | m | 13 | Como Informa a Prancha 03/13 Geométrico | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3.96 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3.96 | m³ |  |  | 0
3.4 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3.96 | m³ |  |  | 0
3.4.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 46.2
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 46.2
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 0 | + | 14.04 | 9 | + | 0 |  | 165.96 | 7 |  | 1161.72 |  |  |  | 580.86 | m² | 5 | Referente a 50% do Trecho | 46.2
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 | 7 |  | 329 |  |  |  | 164.5 | m² | 15 | Referente a 50% do Trecho | #REF!
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 |  | 87 | 7 |  | 609 |  |  |  | 304.5 | m² | 16 | Referente a 50% do Trecho | 46.2
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 4.2 |  | 487.2 |  |  |  | 243.6 | m² | 23 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 | 4.2 |  | 344.4 |  |  |  | 172.2 | m² | 25 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 | 4.2 |  | 344.4 |  |  |  | 172.2 | m² | 26 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 | 4.2 |  | 168 |  |  |  | 84 | m² | 26 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 | 4.2 |  | 67.2 |  |  |  | 33.6 | m² | 27 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  | Remoção de Pavi's (50% medido, referente somente a remoção) | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 22 | 4.2 |  | 92.4 |  |  |  | 46.2 | m² | 28 | Referente a 50% do Trecho | Pedro, Temos que executar a retirada de toda a caixa de rua, se não conseguirmos trabalhar nos ramais de esgoto, rede de água e tc... Temos que executar a concordância no trecho, nos trechos para trás executamos com 7 porque a largura era maior, agora este é complicado., não conseguimos executa.
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3759.71 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1801.66 | m² |  |  | 46.2
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 47.92% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1755.46 | m² |  |  | 46.2
3.4.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 46.2 | m² |  |  | 46.2
#REF!
| 42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 8.55 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
3.4.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 99.38 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
3.4.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T |  |  | 0
0
| 40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Retirada de Camada Asfáltica | 9 | + | 0 | 11 | + | 10 |  | 50 | 7 |  | 350 | 0 |  |  | 350 | m³ | 6 | Acumulado medido | 0
|  | Retirada de Camada Asfáltica | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | 7 |  | 448 | 0 |  |  | 448 | m³ | 13 |  | 0
|  | Retirada de Camada Asfáltica | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 | 7 |  | 616 |  |  |  | 616 | m³ | 14 |  | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1414 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1414 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1414 | m² |  |  | 0
3.4.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
0
| 7550-83397 | Poste de concreto duplo h=9m carga nominal 500k, inclusive escavação, exclusive trasnporte- fornecimento e instalação | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
3.4.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 3.5 | Estrutura | [18 empty] | #REF!
| 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros fechada (tampa fixa) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 | [6 empty] | 215.96 | un | 6 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | [6 empty] | 64 | un | 13 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 | [6 empty] | 84 | un | 14 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 | [6 empty] | 45 | un | 15 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 21 | + | 9 | 25 |  | 16 |  | 87 | [6 empty] | 85 | un | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 839 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 493.96 | un |  |  | 0
3.5 |  |  | AVANÇO | [5 empty] | 58.87% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 493.96 | un |  |  | 0
3.5.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
| 6817852 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 2 X 2 metros fechada (tampa fixa) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 22
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 22
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | [6 empty] | 116 | un | 25 | Assentamento de galerias medidas em substituição ao item 4.31 | 22
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 | [6 empty] | 82 | un | 25 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 | [6 empty] | 82 | un | 26 |  | 22
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 | [6 empty] | 40 | un | 26 |  | 22
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 | [6 empty] | 16 | un | 27 |  | 22
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas fixa | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 22 | [6 empty] | 22 | un | 28 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 358 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 358 | un |  |  | 22
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 336 | un |  |  | 22
3.5.1 A | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 22 | un |  |  | 22
0
| 6817851 | Fornecimento e assentamento de galeria de concreto pré-moldado 3 X 2 metros aberta (tampa removível) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas removível | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 | [6 empty] | 8 | und | 6 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas removível | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | [6 empty] | 2 | und | 13 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas removível | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 | [6 empty] | 4 | und | 14 | TR--07 e 08 | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas removível | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 | [6 empty] | 2 | und | 15 |  | 0
|  | Execução de Galerias Pré - Moldadas tampas removível | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 |  | 87 | [6 empty] | 2 | und | 16 |  | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 18 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18 | un |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18 | un |  |  | 0
3.5.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | un |  |  | 0
0
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 77.28
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 77.28
|  | Regularização para a base da Galeria | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 3.8 | 0.05 |  | 41.032 |  |  | 41.032 | m³ | 6 |  | 77.28
|  | Base para complementação da Laje sobre as Galerias | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 1 | 0.05 |  | 3 |  |  | 3 | m³ | 15 | Magro Nas laterais da laje superior | 0
|  | Base para complementação da Laje sobre as Galerias | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 100 | 1 | 0.05 |  | 5 |  |  | 5 | m³ | 16 | Magro Nas laterais da laje superior | 77.28
|  | Base para complementação da Laje sobre as Galerias | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 | 1 | 0.05 |  | 3 |  |  | 3 | m³ | 17 | Magro Nas laterais da laje superior | 77.28
|  | Base para complementação da Laje sobre as Galerias | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 | 1 | 0.05 |  | 2 |  |  | 2 | m³ | 18 | Magro Nas laterais da laje superior | #REF!
|  | Base para complementação da Laje sobre as Galerias | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 | 1 | 0.05 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | m³ | 18 | Magro Nas laterais da laje superior | 0
|  | Conretagem = Regularização das Calçadas | 11 | + | 10 | 43 | + | 14 | LE | 644 |  | 0.12 |  | 77.28 |  | 1 | 77.28 | m² | 28 | Regularização das Calçadas | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 167.2 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 132.212 | m³ |  |  | 77.28
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 79.07% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 54.932 | m³ |  |  | 77.28
3.5.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 77.28 | m³ |  |  | 77.28
#REF!
| 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | REUTILIZAÇÕES | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Forma das Laterais do Berço | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 0.2 |  | 43.192 |  |  | 2 | 86.384 | m² | 6 |  | 0
|  | Forma tampas removíveis ( Lateral) | [6 empty] | EX | 3.4 | 0.2 | 1 | 1.76 |  |  | 1 | 1.76 | m² | 6 | TR-01, 02, 03, 04, 05 | 0
|  | Forma tampas removíveis ( Fundo das tampas removíveis ) | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 |  |  | 1 | 3.4 | m² | 6 | TR-01, 02, 03, 04, 05 | 0
|  | Forma tampas removíveis ( Lateral) | [6 empty] | EX | 3.4 | 0.2 | 1 | 1.76 |  |  | 1 | -1.76 | m² | 7 | Estorno | 0
|  | Forma tampas removíveis ( Fundo das tampas removíveis ) | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 |  |  | 1 | -3.4 | m² | 7 | Estorno | 0
|  | Forma das Laterais do Berço | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 0.03 |  | 6.4788 |  |  | 2 | -12.957 | m² | 7 | Estorno | 0
|  | Forma da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 | EX | 8.15 | 11.225 | 0.12 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | m² | 15 | Forma nas laterais da Concretagem ( Anexo)
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 |  | 0.2 | 12 |  |  | 2 | 24 | m² | 15 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma Internas da Laje Superior | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 4.4 | 0.2 | 0.88 |  |  | 10 | 8.8 | m²
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 100 |  | 0.2 | 20 |  |  | 2 | 40 | m² | 16 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma Internas da Laje Superior | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 100 | 4.4 | 0.2 | 0.88 |  |  | 16.6667 | 14.6667 | m² | 16 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 |  | 0.2 | 12 |  |  | 2 | 24 | m² | 17 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 |  | 0.2 | 12 |  |  | 2 | 24 | m² | 17 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 |  | 0.2 | 8 |  |  | 2 | 16 | m² | 18 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma Internas da Laje Superior | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 | 4.4 | 0.2 | 0.88 |  |  | 7 | 6.16 | m² | 18 | Forma das Laterais da Laje Superior
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior ( Ernesto ) | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 | 4.4 | 0.2 | 3.6 |  |  | 2 | 7.2 | m³ | 21 | Laterais | 0
|  | Forma Internas da Laje Superior ( Ernesto ) | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 | 4.4 | 0.2 | 0.88 |  |  | 3 | 2.64 | m³ | 21 | Formas de Divisórias | 0
|  | Madeirite Plastificado 12 mm ( Canal Aribiri ) | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 |  | 16 | 2 |  | 0.6 |  |  |  | 19.2 | m³ | 21 | Formas Laterais da Viga de Travamento
|  | Madeirite Plastificado 12 mm ( Canal Aribiri ) | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 |  |  | 4 | 1.1 | 2 |  |  |  | 8.8 | m³ | 21 | Forma do 1° Cotovelo
|  | Forma - Madeirite Plastificado 17mm ( Canal Aribiri ) | 8 | + | 10 | 9 | + | 6 |  | 16 | 3.4 | [5 empty] | 54.4 | m³ | 21 | Forma da laje - Fundo
|  | Forma tampas removíveis ( Lateral) | [6 empty] | EX | 4.4 | 0.2 |  | 1.76 |  |  | 2 | 3.52 | m² | 22 | Tampas removíveis 3,40x2,00 ( Pende) | 0
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior - Ernesto Lateral | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 |  | 24 | 0.2 | 4.8 |  |  |  | 2 | 9.6 | m³ | 23 | Forma da laje - Fundo
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior - Ernesto Frontal | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 | EX | 24 | 3.2 | 0.2 | 0.64 |  |  | 8 | 5.12 | m² | 23 | Tampas removíveis 3,40x2,00 ( Pende) | 72.5067
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior - Ernesto Lateral | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 |  | 92 | 0.2 |  | 18.4 |  |  | 2 | 36.8 | m³ | 24
|  | Formas - Tampas das galerias abertas ( Perímetro da Forma ) | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 | 0.2 |  | 6.4 |  |  | 2 | 12.8 | m³ | 28
|  | Forma nas Laterais da Laje Superior - Ernesto Frontal | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | EX | 32 | 3.2 | 0.2 | 0.64 |  |  | 8 | 5.12 | m² | 28 |  | -7.0133
|  | Forma regularização das Calçadas | 11 | + | 10 | 43 | + | 14 | EX | 644 |  | 0.1 | 64.4 |  |  | 1 | 64.4 | m² | 28 | Regularização das Calçadas | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 469.09 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 465.3037 | m² |  |  | 72.5067
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.19% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 392.797 | m² |  |  | 72.5067
3.5.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 72.5067 | m² |  |  | 72.5067
-28.0533
| 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANT. | TAMPÃO ø600 | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Berço da Galeria | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 3.8 | 0.12 |  | 98.477 |  |  | 98.477 | m³ | 6 |  | 0
|  | Tampas Removíveis | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 0.2 | 3.4 |  | 4 | 1.1304 | 1.589 | m² | 6 | TR 01,02, 03, 04 e 5 | 0
|  | Tampas Removíveis | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 0.2 | 3.4 |  | 4 | 1.1304 | -1.589 | m² | 7 | Estorno | 0
|  | Concreto da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 | EX | 8.15 | 11.225 | 0.12 |  | 10.978 |  |  | 10.978 | m² | 15 | Rampa da Ponte Concretagem ( Anexo)
|  | Concreto da Laje Superior | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 3.4 | 0.2 |  | 40.8 |  |  | 40.8 | m² | 15 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 100 | 4.4 | 0.2 |  | 88 |  |  | 88 | m² | 16 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior ( Diferença 15° Med) | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 1 | 0.2 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 16 | Laje Superior ( Diferença 15° Med)
|  | Concreto da Laje Superior | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 | 4.4 | 0.2 |  | 52.8 |  |  | 52.8 | m² | 17 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 | 4.4 | 0.2 |  | 35.2 |  |  | 35.2 | m² | 18 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 | 4.4 | 0.2 |  | 15.84 |  |  | 15.84 | m³ | 21 | Trecho Pendentes | 16.32
|  | Tampas Removíveis | [6 empty] | EX | 3.4 | 2 | 0.2 | 6.8 |  | 2 |  | 2.72 | m² | 22 | Tampas removivéis | 16.32
|  | Concreto da Laje Superior | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 | EX | 24 | 3.2 | 0.2 |  | 15.36 |  |  | 15.36 | m³ | 23 | Trecho Pendentes | #REF!
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 416 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 372.1751 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 89.47% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 372.1751 | m³ |  |  | 0
3.5.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
40.8
| 25950 | Serviço de Bombeamento De Concreto | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | QUANT. | TAMPÃO ø600 | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | #REF!
|  | Serviço de Bombeamento De Concreto ( Berço da Galeria ) | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 3.8 | 0.12 |  | 98.477 |  |  | 98.477 | m³ | 6 |  | #REF!
|  | Tampas Removíveis | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 0.2 | 3.4 |  | 4 | 1.1304 | 1.589 | m² | 6 | TR 01,02, 03, 04, 05 | #REF!
|  | Tampas Removíveis | [6 empty] | EX | 3.4 | 1 | 0.2 | 3.4 |  | 4 | 1.1304 | -1.589 | m² | 7 | Estorno | #REF!
|  | Bombeamento do Concreto da Rampa da Ponte | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 | EX | 8.15 | 11.225 | 0.12 |  | 10.978 |  |  | 10.978 | m² | 15 | Rampa da Ponte Concretagem ( Anexo)
|  | Bombeamento do Concreto da Laje Superior | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 3.4 | 0.2 |  | 40.8 |  |  | 40.8 | m² | 15 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 100 | 4.4 | 0.2 |  | 88 |  |  | 88 | m² | 16 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior ( Diferença 15° Med) | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | 60 | 1 | 0.2 |  | 12 |  |  | 12 | m² | 16 | Laje Superior ( Diferença 15° Med)
|  | Concreto da Laje Superior | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 | 4.4 | 0.2 |  | 52.8 |  |  | 52.8 | m² | 17 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 | 4.4 | 0.2 |  | 35.2 |  |  | 35.2 | m² | 18 | Laje Superior
|  | Concreto da Laje Superior | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 | 4.4 | 0.2 |  | 15.84 |  |  | 15.84 | m³ | 21 | Magro Nas laterais da laje superior | #REF!
|  | Concreto da Laje Superior | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 | EX | 24 | 3.2 | 0.2 |  | 15.36 |  |  | 15.36 | m³ | 23 | Trecho Pendentes | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 416 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 369.4551 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 88.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 369.4551 | m³ |  |  | 0
3.5.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
#REF!
| 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | QUANT. TELA | PESO | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (Kg/m²) | [5 empty] | 0
|  | Barra de ¢ 12,5mm Negativo/Positivo | [6 empty] | EX | 27.8 |  |  | 111.2 |  | 0.963 | 4 | 107.085 | kg | 6 | N6 = Prancha 02/02 . Pr- Estrutural | 0
|  | Reforço Horizontal ¢ 12,5mm | [6 empty] | EX | 10 |  |  | 40 |  | 0.963 | 4 | 38.52 | kg | 6 | Prancha 02/02 . Pr- Estrutural | 0
|  | Reforço Vertical ¢ 12,5mm | [6 empty] | EX | 3.68 |  |  | 14.72 |  | 0.963 | 4 | 14.175 | kg | 6 | Prancha 02/02 . Pr- Estrutural | 0
|  | Barrra de ¢ 12,5mm Negativo/Positivo | [6 empty] | EX | 27.8 |  |  | 111.2 |  | 0.963 | 4 | -107.085 | kg | 7 | Estorno | 0
|  | Reforço Horizontal ¢ 12,5mm | [6 empty] | EX | 10 |  |  | 40 |  | 0.963 | 4 | -38.52 | kg | 7 | Estorno | 0
|  | Reforço Vertical ¢ 12,5mm | [6 empty] | EX | 3.68 |  |  | 14.72 |  | 0.963 | 4 | -14.175 | kg | 7 | Estorno | 0
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 |  |  |  |  | 0.963 | 36 | 34.668 | Kg | 21
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 | EX | 18 |  |  |  |  | 0.735 | 77.1429 | 56.7 | kg | 21 |  | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 19 | + | 8 | 20 | + | 6 |  | 18 |  |  |  | 4 | 65.86 | 3 | 790.32 | Kg | 21
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 | EX | 24 |  |  |  |  | 0.963 | 48 | 46.224 | Kg | 23
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 | EX | 24 |  |  |  |  | 0.735 | 102.8571 | 75.6 | kg | 23 |  | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 25 | + | 16 | 27 | + | 0 |  | 24 |  |  |  | 3 | 65.86 | 4 | 790.32 | Kg | 23 | Sendo uma tela e meia por posição
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 2588 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1793.832 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 69.31% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1793.832 | kg |  |  | 0
3.5.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 100322 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Lastro - Pedra Britada N° 3 | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 3.8 | 0.29999 |  | 246.1862 |  |  | 246.1944 |  | 6 |  | 0
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | EX | 82 | 3.2 | 0.5 |  | 131.2 |  |  | 131.2 | m³ | 25 | Aplicação na Rua Ernesto Guimarães - Aumento de altura referente ao projeto devido a laje de fundo ser realocada para a parte superior da galeria.
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | EX | 82 | 3.2 | 0.5 |  | 131.2 |  |  | 131.2 | m³ | 26 | Aplicação na Rua Ernesto Guimarães - Aumento de altura referente ao projeto devido a laje de fundo ser realocada para a parte superior da galeria.
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 39 | + | 16 | 40 | + | 16 | EX | 20 | 3.2 | 0.5 |  | 32 |  |  | 32 | m³ | 26 | Aplicação na Rua Ernesto Guimarães - Aumento de altura referente ao projeto devido a laje de fundo ser realocada para a parte superior da galeria.
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 541.64 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 540.5944 | m³ |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 540.5944 | m³ |  |  | 0
3.5.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
0
| 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Área da tela | ÁREA (m²) | Quan. Tela | PESO (Kg/unidade) | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [14 empty] | 0
|  | Armação do Berço da Galeria em tela Q 196 . Sendo (3,74+0,12+0,8) + transpasse 0,20 | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 | 5.06 | 12.876 | 1092.7576 | 84.8678 | 45.72 | - | 3880.155 | kg | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB - acrescido o transpasse | 0
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | [6 empty] | EX |  | - | - |  |  | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 6 |  | 0
|  | Tampa Removível - Tela Q 196 | [6 empty] | EX | 6.64 |  |  | 26.56 |  | 3.11 | 4 | 82.601 | kg | 6 | N3 = Prancha 02/02 Pr. Estrutural | 0
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | [6 empty] | EX |  | - | - |  |  | 0.735 | 308.5143 | -226.758 | kg | 7 | Estorno | 0
|  | Tampa Removível - Tela Q 196 | [6 empty] | EX | 6.64 |  |  | 26.56 |  | 3.11 | 4 | -82.601 | kg | 7 | Estorno | 0
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | [6 empty] | EX |  | - | - |  |  | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | 0
|  | Tela Q 283 ( Rampa de acesso da Ponte ) | 9 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 8.15 | 11.225 | 11.424 | 91.4838 | 8.008 | 65.86 | 1 | 527.4089 | Kg | 15 | Mesmo transpasso da laje sobre as galerias | 0
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 | EX | [5 empty] | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 15 | Treliça para espaçador positivo x negativo | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 11 | + | 10 | 14 | + | 10 |  | 60 |  |  |  | 4 | 65.86 | 10 | 2634.4 | Kg | 15
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | [5 empty] | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 16 | Treliça para espaçador positivo x negativo | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 14 | + | 10 | 19 | + | 10 |  | 100 |  |  |  | 4 | 65.86 | 16.6667 | 4390.6667 | Kg | 16
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 11 | + | 10 | 19 | + | 10 | EX | 160 |  |  |  |  | 0.963 | 320 | 308.16 | Kg | 16
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | [5 empty] | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 17 | Treliça para espaçador positivo x negativo | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 |  | 60 |  |  |  | 4 | 65.86 | 10 | 2634.4 | Kg | 17
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 19 | + | 10 | 22 | + | 10 | EX | 60 |  |  |  |  | 0.963 | 120 | 115.56 | Kg | 17
|  | Espaçadores em viga treliça "H8" sendo (30cm a cada 70 cm ) | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | [5 empty] | 0.735 | 308.5143 | 226.758 | kg | 18 | Treliça para espaçador positivo x negativo | 0
|  | Tela Q 283 Laje Superior na Galerias ) | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 |  | 40 |  |  |  | 4 | 65.86 | 6.6667 | 1756.2667 | Kg | 18
|  | Grampo de Barra de 1/2( 2 pç por galeria ) | 22 | + | 10 | 24 | + | 10 | EX | 40 |  |  |  |  | 0.963 | 80 | 77.04 | Kg | 18
|  | Glosa de aço CA-60 | [14 empty] | -1045.28 | kg | 20 | Glosa necessária devido ao valor pago na 17ª medição ter sido pago além do saldo de contrato.
|  | Glosa de aço CA-60 | [14 empty] | -3083.5673 | kg | 22 | Glosa necessária devido ao valor pago na 17ª medição ter sido pago além do saldo de contrato.
[16 empty] | Total | 16412.5673
[16 empty] | Planilha | 13329
[16 empty] | Pendência | -3083.5673
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13329 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13329 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13329 | kg |  |  | 0
3.5.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
| 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | Horas/dia | Dias trabalhados | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. (mês) | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - outubro | 0 | + | 14.04 | 1 | + | 0 |  | 5.96 | 8 | 30 |  |  |  | 1 | 240 | h | 2 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - novembro | 3 | + | 0 | 5 | + | 1.04 |  | 41.04 | 8 | 30 |  |  |  | 1 | 240 | h | 3 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - dezembro | 5 | + | 1.04 | 7 | + | 0 |  | 38.96 | 8 | 30 |  |  |  | 1 | 240 | h | 4 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - janeiro2023 | 7 | + | 0 | 9 | + | 0 |  | 40 | 8 | 30 |  |  |  | 1 | 240 | h | 5 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - fev/mar2023 | 9 | + | 0 | 11 | + | 10 |  | 50 | 8 | 30 |  |  |  | 2 | 480 | h | 6 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Setembro2023 | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | 8 | 30 |  |  |  | 2 | 480 | h | 13 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | 0
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Outubro - 2023 | 11 | + | 10 | 19 | + | 2 |  | 152 | 8 | 17 |  |  |  | 2 | 272 | h | 14 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | 0
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Novembro - 2023 | 19 | + | 2 | 22 | + | 0 |  | 58 | 8 | 17 |  |  |  | 2 | 272 | h | 15 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | 0
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Dezembro - 2023 | 22 | + | 0 | 24 | + | 3 |  | 43 | 8 | 17 |  |  |  | 2 | 272 | h | 16 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | #REF!
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Janeiro - 2024 | 24 | + | 3 | 25 | + | 16 |  | 33 | 8 | 17 |  |  |  | 2 | 272 | h | 17 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | 0
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Agosto - 2024 | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 88 | h | 23 | Conforme memorial de quantitativos - item 1.13 - página 6 | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Setembro - 2024 | 25 | + | 16 | [5 empty] | 9 | 11 |  |  |  | 1 | 99 | h | 25 |  | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Janeiro - 2025 | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 | 9 | 22 |  |  |  | 1 | 198 | h | 25 |  | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Fevvereiro - 2025 | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 | 9 | 22 |  |  |  | 1 | 198 | h | 26 |  | Tem que medir, esta bomba fica a disposição 24 hs, e usamos ela à Montante sempre
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Fevereiro - 2025 | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 | 9 | 22 |  |  |  | 1 | 96 | h | 26
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Março - 2025 | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 | 9 | 26 |  |  |  | 1 | 234 | h | 27
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Abril - 2025 | 31 | + | 12 | 37 | + | 12 |  | 120 | 9 | 26 |  |  |  | 1 | 154 | h | 27
|  | Esgotamento de água com bomba submersa - Maio - 2025 | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 |  | 210 | 9 | 26 |  |  |  | 1 |  | h | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4075.2 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4075 | h |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4075 | h |  |  | 0
3.5.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | h |  |  | 0
#REF!
| 7060100030 | Rebaixamento de lençol freatico c/ pomt filtrantes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
3.5.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | mês |  |  | 0
0
| 7050100030 | Escoramento cavas com prancha metalica | ESTACA | [5 empty] | POS. | EXTENSÃO (m) | ALTURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | QUANT. | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | #REF!
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | #REF!
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 0 | + | 14.04 | 9 | + | 0 | LD/LE | 165.96 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 1128.528 | m² | 5 |  | #REF!
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 9 | + | 0 | 11 | + | 10 | LD/LE | 50 |  | 3.4 |  |  |  | 2 | 340 | m² | 6 | Como Informa a Prancha 03/13 Geométrico No perfil Lonngitudinal | #REF!
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | LD/LE | 215.96 |  | 0.1 |  |  |  | 2 | 43.192 | m² | 8 | Ajuste de projeto feito pela SEDURB | #REF!
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | EX | 215.96 |  | 3.5 | 17.5 |  |  | 43.192 | 760.86 | m² | 8 | Escoramento Frontal de valas | #REF!
|  | Escoramento cavas com prancha metálica( Frontal ) | 0 | + | 14.4 | 11 | + | 10 | 44 | 215.6 | 5 | 3.5 | 17.5 |  |  | 43.12 | 770 | m² | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | LD/LE | 64 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 448 | m² | 13 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica( Frontal ) | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | 12.8 | 64 | 5 | 3.5 | 17.5 |  |  | 13 | 227.5 | m² | 13 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 | LD/LE | 88 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 616 | m² | 14 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica( Frontal ) | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 | 17.6 | 88 | 5 | 3.5 | 17.5 |  |  | 18 | 315 | m² | 14 | ITEM DE ADITIVO (Escoramento Frontal de valas)
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 | LD/LE | 47 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 329 | m² | 15 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica( Frontal ) | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 | 9.4 | 47 | 5 | 3.5 | 17.5 |  |  | 9.4 | 164.5 | m² | 15 | ITEM DE ADITIVO (Escoramento Frontal de valas)
|  | Escoramento cavas com prancha metálica | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 | LD/LE | 87 |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 609 | m² | 16 | ITEM DE ADITIVO
|  | Escoramento cavas com prancha metálica( Frontal ) | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 | 17.4 | 87 | 5 | 3.5 | 17.5 |  |  | 17.4 | 304.5 | m² | 16 | ITEM DE ADITIVO (Escoramento Frontal de valas)
MEDIDO NO ITEM 2.5.11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6381.2 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6056.08 | m² |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 94.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 6056.08 | m² |  |  | 0
3.5.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m² |  |  | 0
#REF!
| 3762-S160326 | Barra chata em qualquer dimensão | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Quant. | Kg | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | Uni | [5 empty] | 0
|  | Barra chata em qualquer dimensão | [11 empty] | 4 | 801 |  | 3204 | kg | 16 | Quatro Tampas ( GR,2,3,4 e 5) | 0
|  | Barra chata em qualquer dimensão | [11 empty] | 3 | 801 |  | 2403 | kg | 17 | Três Tampas ( GR 6,7 e 8) | 0
|  | Barra chata em qualquer dimensão | [11 empty] | 3 | 801 |  | 2403 | kg | 18 | Três Tampas ( GR 9,10 e 11) | 0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14418 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 8010 | kg |  |  | 0
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 55.56% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 8010 | kg |  |  | 0
3.5.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | kg |  |  | 0
0
4.0 | Novos Itens | ITENS NOVOS
| 42764 | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
| #REF! | #REF! | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Corpo de BSTCD=80 CANAL ARIBIRI | 2 | + | 15 | 3 | + | 0 |  | 5 | [6 empty] | 5 | m | 12 | LIGAÇÃO DE CAIXA PARA O BECO DA FELICIDADE
|  | Corpo de BSTCD=80 CANAL ARIBIRI | 32 | + | 12 | 32 | + | 17 |  | 5 | [6 empty] | 5 | m | 28 | Ligação da Manilha DN 800 na Galeria
5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10 | m |  |  | 5
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 41.67% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 5
4.1.1 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 5 | m |  |  | 5
| 41264 | Rip Rap em saco de areia | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES | 0
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³) | [5 empty] | 0
|  | Rip-Rap Canal Aribiri ( 2+14(2X GALERIA DUPLA) E 5+00) | 0 | + | 0 | 8 | + | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 9 | M³ | 12
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães (5+00, 6+00, 8+10, 11+00, 11+10) | 0 | + | 0 | 11 | + | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 | M³ | 12
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães (5+00, 6+00, 8+10, 11+00, 11+10) | 11 | + | 10 | 19 | + | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |  |  | 9 | M³ | 13
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães (5+00, 6+00, 8+10, 11+00, 11+10) | 11 | + | 10 | 19 | + | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |  |  | 9 | M³ | 13
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 19 | + | 2 | 25 | + | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |  |  | 0 | M³ | 18 | Pendência 16 Medição
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 7 | + | 4 | 8 | + | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 18
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 10 | + | 10 | 10 | + | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 21 | Pendência 16 Medição
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 11 | + | 10 | 11 | + | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 21
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 31 | + | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 01
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 33 | + | 14.8 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 02
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 34 | + | 10.5 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 03
|  | Rip-Rap Ernesto Guimarães | 36 | + | 3.5 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 04
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 81 |  | M³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 63 | M³ |  |  | 12
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 77.78% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 51 | M³ |  |  | 12
4.1.2 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 12 | M³ |  |  | 12
| 50501 | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | ÁREA TOTAL (M²) |  | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39 Canal Aribiri (2X -1+00, 2X 2+15 Galeria dupla) 5+00 e 7+4 | 0 | + | 0 | 8 | + | 12 | 6 |  | 3 | 1.9 | 5.7 | 34.2 | 11.6 |  | 34.2 | M³ | 12
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39 Ernesto Guimarães (0+14, 5+00, 6+00, 8+10, 11+00 e 11+10) | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | 6 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 32.4 | 11.6 |  | 32.4 | M³ | 12
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39 Ernesto Guimarães (0+14, 5+00, 6+00, 8+10, 11+00 e 11+10) | 11 | + | 10 | 19 | + | 2 | 3 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 16.2 | 5.34 |  | 16.2 | M³ | 12
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39 Ernesto Guimarães (16, 18+10,20 e 23+10) | 19 | + | 2 | 25 | + | 16 | 4 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 21.6 | 9.84 |  | 21.6 | M³ | 16
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39 Ernesto Guimarães (16, 18+10,20 e 23+10) | 25 | + | 16 | 25 | + | 16 | 4 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 21.6 | 4.8 |  | 21.6 | M³ | 16
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 10 | + | 10 | 10 | + | 10 | 1 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 |  | 5.4 | M³ | 19
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 11 | + | 10 | 11 | + | 11 | 1 |  | 3 | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 |  | 5.4 | M³ | 21
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 12 | + | 19 | 12 | + | 19 | 1 |  | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 11.6 |  |  | 11.6 | M³ | 21 | Levantamento de Tampa
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 31 | + | 12 | 31 | + | 12 | 1 |  | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 11.6 |  |  | 11.6 | M³ | 23
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 25 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0.67 |  | 5.34 |  |  | 5.34 | M³ | 24 | Parede de Conteção na Galeria 2x2
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 25 | [5 empty] | 2 |  | 4.1 | 1.2 | 4.92 | 9.84 |  |  | 9.84 | M³ | 24 | Paredes laterais da caixa de Ligação
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 39 | + | 16 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 |  |  | 4.8 | M³ | 25 | Parede de Conteção na Galeria 2x2
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 25 | + | 16 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 |  |  | 4.8 | M³ | 26 | Galeria existente
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 17 | + | 19 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 |  |  | 4.8 | M³ | 26 | Manilha Encontrada
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 42 | + | 12 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 |  |  | 4.8 | M³ | 27 | Fechamento
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 41 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 1
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 32 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | M³ | 28 | Caixa de Ligação 3
|  | Paredes de Contenção tipo Diafragma em bloco de 14x19x39- Canal Aribiri | 33 | + | 14 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 |  |  | 0.6 | M³ | 28 | Contenção Contra Maré
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 201.3 |  | M² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 199.78 | M²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.24% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 194.38 | M²
4.1.3 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 5.4 | M²
| 40937 | Placa de sinalização com Chapas em Esmalte Sintético | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Placas para Sinalizações diversas Placa de 1x0,66 | [6 empty] | 22 |  | 1 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 14.52 | M² | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 14.52 |  | M² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 14.52 | M²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 14.52 | M²
4.1.4 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M²
| 41359 | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja com Suporte para Sinalização de Obra | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | ISOLAMENTO LATERAL | Perimetro | Coef | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( ERNESTO GUIMARÃES) | -1 | + | 0 | 8 | + | 12 | 2 | 192 | [6 empty] | 384 | m | 12
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( CANAL ARIBIRI) | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 | 2 | 215.96 | [6 empty] | 431.92 | m | 12
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( ERNESTO GUIMARÃES) | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | 2 | 64 | [6 empty] | 128 | m | 13
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( ERNESTO GUIMARÃES) | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 | 2 | 88 | [6 empty] | 176 | m | 14
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( ERNESTO GUIMARÃES) | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 | 2 | 47 | [6 empty] | 94 | m | 15
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( ERNESTO GUIMARÃES) | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 | 2 | 87 | [6 empty] | 174 | m | 16
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | [6 empty] | 5 | 7 | 5 | [5 empty] | 175 | m | 17 | Isolamento das lajes concretadas
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja "Galerias" ( CANAL ARIBIRI) | 7 | + | 4 | 8 | + | 13 | 2 | 29 | [6 empty] | 116 | m | 18
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | [6 empty] | 3 | 7 | 5 | [5 empty] | 72 | m | 18 | Isolamento das lajes concretadas
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 | 2 | 31 | [6 empty] | 62 | m | 19 | Isolamento das lajes concretadas
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 11 | + | 7 | 25 | + | 0 | 2 | 273 | [6 empty] | 546 | m | 22 | Isolamento das lajes concretadas
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | 2 | 24 |  |  |  | 48 | 25.6 | 715.48 | 73.6 | m | 23 | Isolamento lajes concretadas | Porque cortou ?, sempre colocamos as telas infelizmente aqui em Santa Rita é muito complicado.
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | [14 empty] | 60 | m | 23 | Isolamento lajes concretadas | Porque cortou ?, sempre colocamos as telas infelizmente aqui em Santa Rita é muito complicado.
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 27 | + | 0 | 31 | + | 12 | 15.3333 | 92 | [7 empty] | m | 24 | Fechamento da área concretada
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 25 | + | 16 |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | m | 24 | Caixa de Ligação
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 2 | 82 | [6 empty] | 164 | m | 25 | Fechamento Diário
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 17 | 82 | 4 | [5 empty] | 68 | m | 25 | Fechamento Diário
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | 2 | 82 | [6 empty] | 164 | m | 26 | Fechamento Lateral
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | [6 empty] | 17 | 82 | 4 | [5 empty] | 68 |  | 26 | Fechamento Frontal
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | 2 | 40 | [6 empty] | 80 | m | 26 | Fechamento Diário
|  | Tela de Proteção de segurança de PVC cor Laranja " Lajes Superiores ) | 31 | + | 12 | 34 | + | 8 | 9.3333 | 56 | 3 |  |  |  | 18 |  | 168 | m | 27 | Fechamento Diário
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3208 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3204.52 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.89% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3204.52 | m
4.1.5 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m
| CPU01 | Posto de vigilância noturna, feriados e fins de semana | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | 2022-09-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2022-10-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2022-11-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2022-12-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-01-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-02-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-03-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-04-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-05-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-06-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-07-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-08-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12
|  | 2023-09-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2023-10-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2023-11-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2023-12-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2024-01-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2024-02-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22
|  | 2024-03-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  | 2024-04-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  | 2024-05-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  | 2024-06-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  | 2024-07-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  | 2024-08-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 24 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 24 | UNID
4.1.6 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 93585 sinap | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 13
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 14 | 2023-10-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 15 | 2023-11-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 16 | 2023-12-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 17 | 2024-01-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 18 | 2024-02-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 0.36 | m² | 19 | 2024-03-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.08 | m² | 22 | 2024-04-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 22 | 2024-05-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 22 | 2024-06-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  |  | m² | 22 | 2024-07-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.44 | m² | 22 | 2024-08-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  |  | m² | 22 | 2024-09-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 25 | 2025-01-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 26 | 2025-02-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada - | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 27 | 2025-03-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 27 | 2025-04-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 27 | 2025-05-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 28 | 2025-06-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 28 | 2025-07-01
|  | Execução de Guarita em Canteiro de Obra em chapa de Madeira compensada | [10 empty] | 1.44 |  |  |  | 1.4 | m² | 28 | 2025-08-01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 27 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 25.6 | m²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 94.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 21.4 | m²
4.1.7 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4.2 | m²
| 7010100210 | Banheiro químico | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Setembro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 13 | 2023-09-01
|  | Outubro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 14 | 2023-10-01
|  | Novembro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 15 | 2023-11-01
|  | Dezembro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 16 | 2023-12-01
|  | Janeiro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 17 | 2024-01-01
|  | Fevereiro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 18 | 2024-02-01
|  | Março | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 19 | 2024-03-01
|  | Abril | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 20 | 2024-04-01
|  | Maio | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 21 | 2024-05-01
|  | Junho | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 22 | 2024-06-01
|  | Julho | [6 empty] | 1 | [8 empty] | UND | 22 | 2024-07-01
|  | Agosto | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 23 | 2024-08-01
|  | Setembro | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 24 | 2024-08-01
|  | 2024-10-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.5 | UND | 25 | 2024-10-01
|  | 2025-01-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 25 | 2025-01-01
|  | 2025-02-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 26 | 2025-02-01
|  | 2025-03-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 27 | 2025-03-01
|  | 2025-04-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 27 | 2025-04-01
|  | 2025-05-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 27 | 2025-05-01
|  | 2025-06-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 28 | 2025-06-01
|  | 2025-07-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 28 | 2025-07-01
|  | 2025-08-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 28 | 2025-08-01
|  | 2025-09-01 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | UND | 28 | 2025-08-01
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 24 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 21.5 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 89.58% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 17.5 | UNID
4.1.8 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 4 | UNID
| 2003985 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | Comp. | ÁREA (m²) | QUANT. | DENSIDADE |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [7 empty] | FECHAMEN. | (t/m³)
|  | Forma das Laterais do Berço Canal Aribiri | -1 | + | 0 | 6 | + | 14 | 2 | 154 | 0.3 |  | 46.2 |  |  |  | 92.4 | M² | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Forma das Laterais do Berço (Fechamento de estaca a estaca frontal Galeria Dupla ) Canal Aribiri | -1 | + | 0 | 2 | + | 14 | 4 | 7.6 | 0.3 |  | 2.28 |  |  |  | 9.12 | M² | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Forma das Laterais do Berço (Fechamento de estaca a estaca frontal) Canal Aribiri | 2 | + | 14 | 7 | + | 4 | 7 | 3.8 | 0.3 |  | 1.14 |  |  |  | 7.98 | M² | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Nova metodologia) | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 15 | 0.17 |  | 2.55 |  |  | 2 | 5.1 | m² | 12 |  | 0
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Formas para executar a dilatação solicitada em projeto) | 6 | + | 9 | 7 | + | 4 | EX | 3.8 | 0.17 |  | 0.646 |  |  | 4 | 2.584 | m² | 12 | Fechamento na estaca 6+9, 6+14, 6+19, 7+4 | 0
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Formas para executar a dilatação solicitada em projeto) | 25 | + | 12 |  |  |  | EX | 4.1 |  | 3.2 | 13.12 |  |  | 1 | 13.12 | m² | 24 | Fundo da Caixa de Ligação das Galerias | 0
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Formas para executar a dilatação solicitada em projeto) | 25 | + | 12 |  |  |  | EX | 2.05 | 0.2 |  | 0.41 |  |  | 2 | 0.82 | m² | 24 | Lateral do Berço no fundo da caixa | 0
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Formas para executar a dilatação solicitada em projeto) | 23 | + | 10 |  |  |  | EX | 2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | 2 | 0.8 | m² | 24 | Lateral - Reposição tampa danificada | 0
|  | Forma das Laje superior a Galeria ( Formas para executar a dilatação solicitada em projeto) | 23 | + | 10 |  |  |  | EX | 2 |  | 3.2 | 6.4 |  |  | 1 | 6.4 | m² | 24 | Fundo da tampa removível danificada | 0
|  | Formas - Tampas das galerias abertas ( Perímetro da Forma ) | 38 | + | 10 |  |  |  | EX | 2.5 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 1 | 2 | uns | 25 | T - 16
|  | Formas - Tampas das galerias abertas ( Perímetro da Forma ) | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 | 0.2 |  | 42 |  |  | 2 | 84 | uns | 27 | Lateral das Lajes SuperioreS
|  | Formas - Tampas das galerias abertas ( Perímetro da Forma ) | 31 | + | 12 | 42 | + | 2 | EX | 210 | 0.2 | 3 |  | 35 |  |  | 21 | uns | 27 | Fechamentos Frontais
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 248.27 |  | M² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 245.324 | M²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 98.81% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 245.324 | M²
4.1.9 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M²
| 7260100050 - CESAN | Rede esgoto pvc nbr 7362 150mm 1,26 a 1,75 s/ pav | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | Coef | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Rede lado direito da galeria da r. Des. Ernesto Guimarães | -1 | + | 0 | 5 | + | 0 | 1 | 120 | [6 empty] | 120 | m | 12
|  | Rede lado esquerdo da galeria do Canal Aribiri | -1 | + | 0 | 3 | + | 0 | 1 | 80 | [6 empty] | 80 | m | 12
|  | Rede lado esquerdo da galeria | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 1 | 82 | [6 empty] | 82 | m | 25
|  | Rede lado esquerdo da galeria | 39 | + | 16 | 42 | + | 2 | 1 | 46 | [6 empty] | 46 | m | 27
|  | Rede lado esquerdo da galeria | 42 | + | 2 | 43 | + | 14 | 1 | 32 | [6 empty] | 32 | m | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 444 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 81.08% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 328 | m
4.1.10 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 32 | m
| 7200100010 - CESAN | Ligação Predial esgoto longa c/mat s/Pav | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | ligações lado direito da galeria da r. Des. Ernesto Guimarães | -1 | + | 0 | 5 | + | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | unid. | 12
|  | ligações lado esquerdo da galeria do Canal Aribiri | -1 | + | 0 | 3 | + | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | unid. | 12
|  | ligações lado esquerdo da galeria do Canal Aribiri | -1 | + | 0 | 3 | + | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | unid. | 12
|  | ligações lado esquerdo da galeria do Canal Aribiri | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | 10 | [7 empty] | 5 | unid. | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 35 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 35 | UND
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 35 | UND
4.1.11 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UND
| 7010100050 - CESAN | Barração para refeitorio | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Barracão para refeitório conforme NR - 18 | [6 empty] | 1 | 7 | 6 | [5 empty] | 42 | m² | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 42 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 42 | m²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 42 | m²
4.1.12 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m²
| 7010100010 - CESAN | Barração para escritório da fiscalização | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Barracão para fiscalização conforme NR - 18 Feito a pedido da fiscalização | [6 empty] | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 15 | m² | 12
[17 empty] | 4 |  | 22 | Diversos de Canteiro
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 19 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 19 | m²
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 19 | m²
4.1.13 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m²
| 43003 - DER | Lastro de brita inclusive transporte em vias urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Lastro de brita - Galeria Simples Ernesto Guimarães | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | EX | 64 | 4.4 | 0.5 |  | 140.8 |  |  | 140.8 | m³ | 13 |  | 0
|  | Lastro de brita - Galeria Simples Ernesto Guimarães | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 | EX | 88 | 4.4 | 0.5 |  | 193.6 |  |  | 193.6 | m³ | 14
|  | Lastro de brita - Galeria Simples Ernesto Guimarães | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 | EX | 47 | 4.4 | 0.5 |  | 103.4 |  |  | 103.4 | m³ | 15
|  | Lastro de brita - Galeria Simples Ernesto Guimarães | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 | EX | 87 | 4.4 | 0.5 |  | 191.4 |  |  | 191.4 | m³ | 16
|  | Lastro de brita - Calçada Bota Espera | [6 empty] | EX | 9 | 5 | 0.25 |  | 11.25 |  |  | 11.25 | m³ | 17 | Solicitado Pela Fiscalização
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 640.45 |  | M³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 640.45 | M³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 640.45 | M³
4.1.14 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M³
| 140903 | Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | Coef | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto ( CANAL ARIBIRI_) | -1 | + | 0 | 7 | + | 4 | 12 | 164 | 4 | [5 empty] | 54.6667 |  | 12
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto ( CANAL ARIBIRI_) | -1 | + | 0 | 0 | + | 0 | 12 | 20 | 4 | [5 empty] | 6.6667 | m | 12 | Casa na Rua Leopoldo Temporâneo
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto ( CANAL ARIBIRI_) | 1 | + | 0 | 1 | + | 8 | 12 | 8 | 4 | [5 empty] | 2.6667 | m | 12 | Prédio rosa na rua Leopoldo Temporâneo
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto ( CANAL ARIBIRI_) | 7 | + | 4 | 12 | + | 19 | 12 | 115 | 4 | [5 empty] | 51.67 | m | 22 | Prédio rosa na rua Leopoldo Temporâneo
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 |  |  |  |  | 0.46848 |  | 38.4156 | m | 25
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 |  |  |  |  | 0.46848 |  | 38.4156 | m | 26
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 |  |  |  |  | 0.46848 |  | 18.7393 | m | 26
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 |  | 16 |  |  |  |  | 0.46848 |  | 7.4957 | m | 27
|  | Fechamento de Ramais diversos de esgoto | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 |  | 22 |  |  |  |  | 0.46848 |  | 10.3066 | m | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 302.34 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 229.043 | m
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 75.76% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 218.7363 | m
4.1.15 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 10.3066 | m
| 42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica emVias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | -2 | + | 17.78 | 0 | + | 0 | EX | 22.22 | [6 empty] | 619.037 | m³ | 12 | 619.037 | m³
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | EX | 40 | [6 empty] | 1005.762 | m³ | 12 | 1005.762 | m³
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | 2 | + | 0 | 7 | + | 0 | EX | 100 | [6 empty] | 2810.429 | m³ | 12 | 2810.429 | m³
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | 6 | + | 14 | 8 | + | 2 | EX | 28 | [6 empty] | 603.883 | m³ | 12 | 603.883 | m³
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 |  |  |  | 3455.419 |  |  | 3455.419 | m³ | 12 | 3455.419 | m³
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 |  | 42 | 0.8 | 1.2 |  | 40.32 |  |  | 40.32 | m³ | 12 | 20 Laje + 2,4 Galeria + 50 lastro pedra | m³
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 |  |  |  | 926.01 |  |  | 926.01 | m³ | 13 | 20 Laje + 2,4 Galeria + 50 lastro pedra | m³
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 |  |  |  | 1116.982 |  |  | 1116.982 | m³ | 14 | 20 Laje + 2,4 Galeria + 50 lastro pedra | m³
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 |  |  |  | 741.904 |  |  | 741.904 | m³ | 15 | 20 Laje + 2,4 Galeria + 50 lastro pedra | 0
|  | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ( ERNESTO GUIMARÃES) | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 |  | 87 |  |  |  | 1249.589 |  |  | 1249.589 | m³ | 16 | 20 Laje + 2,4 Galeria + 50 lastro pedra | 0
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | 7 | + | 4 | 8 | + | 13 | EX | 29 |  |  |  | 419.603 |  |  | 419.603 | m³ | 18
|  | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria ( CANAL ARIBIRI) | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 | EX | 31 |  |  |  | 875.592 |  |  | 875.592 | m³ | 19
|  | Glosa | [14 empty] | -502.24 | m³ | 22 | Transferido para o Item 2.1.1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 13362.29 |  | M³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 13362.29 | M³
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13362.29 | M³
4.1.16 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M³
| 60019 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Transporte para bota espera ( ERNESTO GUIMRÃES) | 0 | + | 14.04 | 11 | + | 10 |  | 215.96 |  |  |  | 3455.419 | 1.71 |  | 5908.7665 | tkm | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte para bota espera ( ERNESTO GUIMRÃES) | 6 | + | 0 | 8 | + | 2 |  | 42 | 0.8 | 1.2 |  | 40.32 | 1.71 |  | 68.9472 | tkm | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | [16 empty] | 12 | ITEM DE ADITIVO
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | -2 | + | 17.78 | 0 | + | 0 | EX | 22.22 |  |  |  | 619.037 | 1.89 |  | 1169.9799 | TKM | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 | EX | 40 |  |  |  | 1005.762 | 1.89 |  | 1900.8902 | TKM | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 2 | + | 0 | 6 | + | 14 | EX | 94 |  |  |  | 2810.429 | 1.89 |  | 5311.7108 | TKM | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 6 | + | 14 | 8 | + | 2 | EX | 28 |  |  |  | 603.883 | 1.89 |  | 1141.3389 | TKM | 12 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 | EX | 64 |  |  |  | 926.01 | 1.89 |  | 1750.1589 | TKM | 13 | ITEM DE ADITIVO | #REF!
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 | EX | 88 |  |  |  | 1116.982 | 1.89 |  | 2111.096 | TKM | 14 | ITEM DE ADITIVO
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 | EX | 47 |  |  |  | 741.904 | 1.89 |  | 1402.1986 | TKM | 15 | ITEM DE ADITIVO
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 21 | + | 9 | 25 | + | 16 | EX | 87 |  |  |  | 1249.589 | 1.89 |  | 2361.7232 | TKM | 16 | ITEM DE ADITIVO
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 7 | + | 4 | 8 | + | 13 | EX | 29 |  |  |  | 419.603 | 1.89 |  | 793.0497 | TKM | 18 | ITEM DE ADITIVO
|  | Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 | EX | 31 |  |  |  | 875.592 | 1.89 |  | 1654.8689 | TKM | 19 | ITEM DE ADITIVO
|  | Glosa | [14 empty] | 4697.9413 | TKM
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 30272.67 |  | T | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 30272.67 | T
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 30272.67 | T
4.1.17 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | T
| 88908 SINAP | Caixa ralo blocos pré-moldados e grelhas articulada em FFA em vias urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caixa ralo blocos pré-moldados Ernesto Guimarães | 18 | + | 10 | [11 empty] | 1 | UND | 23
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | Pç | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | Pç
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | Pç
4.1.18 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | Pç
| 7010100280 | Grupo Gerador de energia 60 Kva | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Setembro 2022 | [14 empty] | 0.4 | Mês | 12
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Outubro 2022 | [14 empty] | 1 | Mês | 12
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Novembro 2022 | [14 empty] | 1 | Mês | 12
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Novembro 2022 | [14 empty] | 1 | Mês | 12
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Abril 2024 | [14 empty] | 1 | Mês | 22
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Maio 2024 | [14 empty] | 1 | Mês | 22
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Junho 2024 | [15 empty] | Mês | 22
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Julho 2024 | [14 empty] | 1 | Mês | 22
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Agosto 2024 | [14 empty] | 1 | Mês | 23
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Setembro 2024 | [14 empty] | 1 | Mês | 24
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Outubro 2024 | [14 empty] | 0.5 | mês | 25 | Concretagem e Desforma da caixa de ligação
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Janeiro 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 25
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Favereiro 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 26
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Março 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 27
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Abril 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 27
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Maio 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 27
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Junho 2025 | [14 empty] | 1 | mês | 28
|  | Grupo Gerador de energia 60 Kva - Julho 2025 | [14 empty] | 0.5 | mês | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15.4 |  | Mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15.4 | Mês
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 13.9 | Mês
4.1.19 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.5 | Mês
| CPU03 | SERVIÇOS DE APOIO À MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM VIAS URBANAS ESTREITAS SEM POSSIBILIDADE DE MANOBRA | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | DIAS | HORAS |  |  | Coef |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica | 11 | + | 10 | 14 | + | 14 |  | 64 | [6 empty] | 220 | Hs | 13
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica | 14 | + | 14 | 19 | + | 2 |  | 88 | [6 empty] | 220 | Hs | 14
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica | 19 | + | 2 | 21 | + | 9 |  | 47 | [6 empty] | 220 | Hs | 15
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica | 21 | + | 9 | 22 | + | 10 |  | 21 | [6 empty] | 220 | Hs | 16
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica | 22 | + | 10 | 25 | + | 16 |  | 66 | [6 empty] | 220 | Hs | 17
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 7 | + | 4 | 8 | + | 12 |  | 28 | [6 empty] | 220 | Hs | 18
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 |  | 31 | [6 empty] | 220 | Hs | 19
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 9 | + | 16 | 11 | + | 7 |  | 31 | [6 empty] | 44 | Hs | 20
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 9 | + | 16 | 12 | + | 19 |  | 63 | [6 empty] | 215 | Hs | 21
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 9 | + | 16 | 12 | + | 19 |  | 63 | [6 empty] | 110 | Hs | 22 | Serviços embaixo da Ponte
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 |  | 116 | [6 empty] | 220 | Hs | 23
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 |  | 82 |  | 12 |  |  |  |  | 296 | Hs | 25 | 22 dias úteis de 12 horas trabalhadas e 4 sábados de 8 horas trabalhadas.
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 |  | 82 |  | 12 |  |  |  |  | 199 | Hs | 26 | 22 dias úteis de 12 horas trabalhadas e 4 sábados de 8 horas trabalhadas.
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 |  | 40 |  | 12 |  |  |  |  | 97 | Hs | 26 | 22 dias úteis de 12 horas trabalhadas e 4 sábados de 8 horas trabalhadas.
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 41 | + | 16 | 41 | + | 19 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 220 | Hs | 27 | 22 dias úteis de 12 horas trabalhadas e 4 sábados de 8 horas trabalhadas.
|  | Movimentação de Materiais com Escavadeira Hidráulica - Canal | 41 | + | 19 | 42 | + | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 140 | Hs | 27 | Devido ao estreitamento da Rua
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 3082 |  | H | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 3081 | H
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.97% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 3081 | H
4.1.20 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | H
| CPU02 | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA 6", A DIESEL/GASOLINA, 24 CV, COM ACESSÓRIOS | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Dias Mês | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Aluguel mensal de bomba 01 à 21/07 -2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 21 |  | 0.033333 |  |  | 0.7 | mês | 12
|  | Aluguel mensal de bomba 16 a 31/08 - 2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 15 |  | 0.033333 |  |  | 0.5 | mês | 12
|  | Aluguel mensal de bomba Setembro - 2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 13
|  | Aluguel mensal de bomba Outubro - 2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 14
|  | Aluguel mensal de bomba Novembro - 2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 15
|  | Aluguel mensal de bomba Dezembro - 2023 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 16
|  | Aluguel mensal de bomba Janeiro - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 17
|  | Aluguel mensal de bomba Fevereiro - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 18
|  | Aluguel mensal de bomba Março - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 19
|  | Aluguel mensal de bomba Abril - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 20
|  | Aluguel mensal de bomba Maio - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 21
|  | Aluguel mensal de bomba Junho - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 22
|  | Aluguel mensal de bomba Julho - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  |  | mês | 22
|  | Aluguel mensal de bomba Agosto - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 23
|  | Aluguel mensal de bomba Setembro - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 24
|  | Aluguel mensal de bomba Outubro - 2024 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 0.5 | mês | 25 | Concretagem e Desforma da caixa de ligação
|  | Aluguel mensal de bomba Janeiro - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 25
|  | Aluguel mensal de bomba Fevereiro - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 26
|  | Aluguel mensal de bomba Março - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 27
|  | Aluguel mensal de bomba Abril - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 27
|  | Aluguel mensal de bomba Maio - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 27
|  | Aluguel mensal de bomba Junho - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 1 | mês | 28
|  | Aluguel mensal de bomba Julho - 2025 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 |  | 0.033333 |  |  | 0.3 | mês | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 20 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 20 | h
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.7 | h
4.1.21 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1.3 | h
| CPU04 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dimensões de 70x70x1,00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caixa executadas na lateral do Canal Aribiri. | 0 | + | 0 | 2 | + | 0 |  |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 7 | UND | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 7 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 7 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 7 | UNID
4.1.22 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 42047 | Elemento de Madeira para Sinalização - Cavaletes | ESTACA | [5 empty] | QUANT. |  | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caixa de Junção das Galerias | 2 | + | 14 | [5 empty] | 8 | 1.1 | 0 |  |  |  | 30 | UND | 22
|  | Fechamento da Rua Silvio Avido | 9 | + | 0 | [5 empty] | 8 | 1.1 | 0 |  |  |  | 7.7 | UND | 22
|  | Fechamento da Rua São Judas Tadeu ( nos dois sentidos) | 20 | + | 0 | [5 empty] | 9 | 1.1 |  |  |  |  | 19.8 | UND | 22
|  | Fechamento da Rua São Lucas ( nos dois sentidos) | 31 | + | 10 | [5 empty] | 9 | 1.1 |  |  |  |  | 19.8 | UND | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 77.3 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 77.3 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 57.5 | UNID
4.1.23 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 19.8 | UNID
| 7010100340 | MOB E DESMOB DE EQUIPAMENTOS <=50KM | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Dias Mês | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Transporte de maquinas e equipamentos (Obra x Bota Espera) | [14 empty] | 4 | UND | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 4 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 4 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 4 | UNID
4.1.24 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 42601 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia,cimento e bloco | ESTACA | [5 empty] | QUANT. |  | LAR | COM | HAL |  |  |  | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL
|  | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm | 21 | + | 0 | [11 empty] | 15 |  |  | Muro do Vizinho
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 15 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 15 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 15 | UNID
4.1.25 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 41224 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Avanço |  | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Emendas de ramais de água | 11 | + | 10 | 25 | + | 0 | 2 | 270 | [5 empty] | 90 | 180 | UND | 22
|  | Emendas de ramais de água | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | 2 | 270 | [5 empty] | 90 | 100 | UND | 23
|  | Emendas de ramais de água | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 2 | 82 |  |  |  | 1.575 |  |  | 129.15 | UND | 25
|  | Emendas de ramais de água | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | 2 | 82 |  |  |  | 1.575 |  |  | 129.15 | UND | 26
|  | Emendas de ramais de água | 39 | + | 16 | 41 | + | 1 | 2 | 25 |  |  |  | 1.575 |  |  | 39.375 | UND | 27 | Remanejamento de ramais
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 578 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 577.675 | M
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.94% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 577.675 | M
4.1.26 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | M
| 7030100090 | Ancoragem de Poste com risco de tombamento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. |  | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Ancoragem do Poste da Sorveteria | 10 | + | 0 | 10 | + | 0 | [8 empty] | 1 | UND | 22
|  | Ancoragem do Poste " Peixeiro" | 20 | + | 10 | 20 | + | 10 | [8 empty] | 1 | UND | 22
|  | Ancoragem do Poste " Galeria existente " | 25 | + | 0 | 25 | + | 0 | [8 empty] | 1 | UND | 22
|  | Ancoragem do Poste " Galeria existente " | 39 | + | 7 | [11 empty] | 1 | UND | 25
|  | Ancoragem do Poste " Galeria existente " | 37 | + | 18 | [11 empty] | 1 | UND | 25
|  | Ancoragem do Poste " Galeria existente " | 43 | + | 0 | [11 empty] | 1 | UND | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 6 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 6 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5 | UNID
4.1.27 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | UNID
| CPU-05 | Caixa moldada de Junção IN-LOCO na estaca 2+14 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Dias Mês | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caixa moldada de Junção IN-LOCO na estaca 2+14 | 2 | + | 14 | [11 empty] | 1 | UND | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UNID
4.1.28 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| CPU-06 | Caixa de Interseção na estaca 9+00 | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Dias Mês | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Caixa de Interseção na estaca 9+00 | 9 | + | 0 | [5 empty] | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 1 | UND | 22
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 1 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UNID
4.1.29 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 40893 | Remoção de meio Fio | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Lados | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | Lados | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Remoção de meio Fio | 11 | + | 10 | 25 | + | 0 | 104 | 1 | [5 empty] | 2 | 26 | UND | 22
|  | Remoção de meio Fio | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 82 | [6 empty] | 2 | 164 | UND | 25
|  | Remoção de meio Fio | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | 82 | [6 empty] | 2 | 164 | UND | 26
|  | Remoção de meio Fio | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | 40 | [6 empty] | 2 | 80 | UND | 26
|  | Remoção de meio Fio | 41 | + | 16 | 43 | + | 12 | 36 | [6 empty] | 2 | 72 | UND | 27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 506 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 506 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 506 | UNID
4.1.30 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 37478 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | Dias Mês | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | 116 | [7 empty] | 116 | UND | 23
|  | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m | 25 | + | 16 | 31 | + | 12 | 116 | [7 empty] | -116 | UND | 25 | Estorno 5° Termo de Aditivo - Susbstituído pelo item 3.5.1A
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 0 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UNID
4.1.31 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | UNID
| 43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | ESTACA | [5 empty] | QUANT. |  | Mês | Dias Trabalhados |  | Coef | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Rede paralela a galeria | 9 | + | 10 | 13 | + | 7 | EX | 70 | [6 empty] | 70 | u | 22 |  | 0
|  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 35 | + | 14 | 39 | + | 16 | 82 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 24.6 | u | 25
|  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 31 | + | 12 | 35 | + | 14 | 82 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 24.6 | u | 26
|  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 39 | + | 16 | 41 | + | 16 | 40 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 12 | u | 26
|  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 41 | + | 16 | 42 | + | 12 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | u | 27 | Reparos necessarios solicitado pela fiscalização
|  | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | 42 | + | 12 | 42 | + | 14.5 | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | u | 28
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 150 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 149.7 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 99.8% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 147.2 | UNID
4.1.32 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.5 | UNID
| CPU-07 | Enrocamento de pedra espalhada com escavadeira hidráulica - rachão reciclado comercial - fornecimento, transporte e assentamento | ESTACA | [5 empty] | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) |  | M³ | DENSIDADE | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  |  | FINAL | [8 empty] | (t/m³)
|  | Lastro Com Material Granular - Ernesto | 42 | + | 12 | 43 | + | 14 | EX | 22 | 3.2 | 0.8 |  | 56.32 |  |  | 56.32 | m³ | 28
|  | Caminho de Serviço no Final do Trecho | 42 | + | 12 | 42 | + | 17 | EX | 6 | 2 | 2 |  | 24 |  |  | 24 | m³ | 28 | Autorizado pela Fiscalização
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL | [5 empty] | 648 |  | UNID | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 80.32 | UNID
|  |  | AVANÇO | [5 empty] | 12.4% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | UNID
4.1.33 | [11 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 80.32 | UNID

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEDURB
Secretária do Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Título:
Cronograma Físico/Financeiro
|  | Objeto: | [46 empty] | Contrato:
|  | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS | [46 empty] | 050/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES |  |  | VALORES(R$) | VALORES(R$)+ 1°Aditi+2°Aditi | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho / Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Executado
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 89 | 90 | 91 | 92 | 89 | 90 | 91 | 92 | 89 | 90 | 91 | 92 | 89 | 90 | 91 | 92
1 | Implantação do Canteiro de Obras |  |  | 229374.23 | 229374.23
|  |  | Físico |  |  | 2022-09-01 1: 28%; 2023-03-01 5: 3.681%; 2023-08-01 25: 43.16%; Junho / Julho 65: 24.76% | 0.4027% | 99.6% | 229374.23
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-09-01 1: 64216.26; 2023-03-01 5: 8444; 2023-08-01 25: 98989.58; Junho / Julho 65: 56800.72 | 923.67 | 228450.56 |  | 228450.56 | 923.67 | 229374.23
2 | Canteiro de Obras |  |  | 158575.72 | 158575.72
|  |  | Físico |  |  | 2022-09-01 1: 3.087%; 2022-10-01 1: 2.108%; 2022-11-01 1: 3.229%; 2022-12-01 1: 2.669%; 2023-01-01 1: 2.669%; 2023-02-01 1: 2.669%; 2023-03-01 5: 1.601%; 2023-08-01 25: 21.61%; 2023-09-01 29: 2.669%; 2023-10-01 33: 2.669%; 2023-11-01 37: 2.669%; 2023-12-01 41: 2.669%; 2024-01-01 45: 2.669%; 2024-02-01 49: 2.669%; 2024-03-01 53: 2.111%; 2024-04-01 57: 0.6141%; Maio 61: 0.6141%; Junho / Julho 65: 13.07%; Agosto 69: 2.669%; Setembro 73: 1.847%; Outubro 77: 1.847%; Novembro 81: 1.847%; Dezembro 85: 1.847%; Janeiro 89: 5.956%; Fevereiro 93: 2.669%; Março 89: 5.704%; Abril 89: 0.8889%; Maio 89: 0.8889%; Junho 89: 0.8889% | 0.8889% | 96.44% | 158575.72
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-09-01 1: 4895.28; 2022-10-01 1: 3342.51; 2022-11-01 1: 5121.17; 2022-12-01 1: 4231.84; 2023-01-01 1: 4231.84; 2023-02-01 1: 4231.84; 2023-03-01 5: 2539.11; 2023-08-01 25: 34260.99; 2023-09-01 29: 4231.84; 2023-10-01 33: 4231.84; 2023-11-01 37: 4231.84; 2023-12-01 41: 4231.84; 2024-01-01 45: 4231.84; 2024-02-01 49: 4231.84; 2024-03-01 53: 3347.83; 2024-04-01 57: 973.85; Maio 61: 973.85; Junho / Julho 65: 20728.02; Agosto 69: 4231.84; Setembro 73: 2928.65; Outubro 77: 2928.65; Novembro 81: 2928.65; Dezembro 85: 2928.65; Janeiro 89: 9444.6; Fevereiro 93: 4231.84; Março 89: 9045.65; Abril 89: 1409.505; Maio 89: 1409.505; Junho 89: 1409.505 | 1409.505 | 152937.7 |  | 152937.7 | 5638.02 | 158575.72
3 | Terraplanagem e Pavimentação Galeria Aribiri |  |  | 1804554.6 | 1804554.6
|  |  | Físico |  |  | 2023-04-01 9: 4.899%; 2023-05-01 13: 3.313%; 2023-06-01 17: 5.608%; 2023-07-01 21: 1.752%; 2023-08-01 25: 6.434%; 2023-09-01 29: 1.485%; 2024-02-01 49: 2.277%; 2024-03-01 53: 0.5075%; 2024-04-01 57: 15.61%; Maio 61: 0.2269%; Junho / Julho 65: 8.182%; Agosto 69: 0.6298%; Janeiro 89: 0.2653%; Fevereiro 93: 1.475%; Março 89: 25.27%; Abril 89: 5.516%; Maio 89: 5.516%; Junho 89: 5.516% | 5.516% | 77.94% | 1804554.6
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-04-01 9: 88402.28; 2023-05-01 13: 59784.51; 2023-06-01 17: 101197.6; 2023-07-01 21: 31610.4; 2023-08-01 25: 116105.13; 2023-09-01 29: 26802.54; 2024-02-01 49: 41090.77; 2024-03-01 53: 9158.9; 2024-04-01 57: 281675.27; Maio 61: 4094.38; Junho / Julho 65: 147649.51; Agosto 69: 11365.4; Janeiro 89: 4787.81; Fevereiro 93: 26622.25; Março 89: 456069.28; Abril 89: 99534.6425; Maio 89: 99534.6425; Junho 89: 99534.6425 | 99534.6425 | 1406416.03 |  | 1406416.03 | 398138.57 | 1804554.6
4 | Drenagem Pluvial Galeria Aribiri |  |  | 8239.05 | 8239.05
|  |  | Físico |  |  | 2023-04-01 9: 22.22%; Junho / Julho 65: 22.22%; Setembro 73: 22.22%; Janeiro 89: 22.22%; Fevereiro 93: 0%; Março 89: 11.11%; Abril 89: -5.519e-15%; Maio 89: -5.519e-15%; Junho 89: -5.519e-15% | -5.519e-15% | 100% | 8239.05
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-04-01 9: 1830.9; Junho / Julho 65: 1830.9; Setembro 73: 1830.9; Janeiro 89: 1830.9; Fevereiro 93: 0; Março 89: 915.45; Abril 89: -4.5475e-13; Maio 89: -4.5475e-13; Junho 89: -4.5475e-13 | -4.5475e-13 | 8239.05 |  | 8239.05 | -1.819e-12 | 8239.05
5 | Obras Complementares Galeria Aribiri |  |  | 87169.8 | 87169.8
|  |  | Físico |  |  | 2023-03-01 5: 6.706%; 2023-08-01 25: 2.331%; 2023-09-01 29: 2.011%; Janeiro 89: 14.7%; Fevereiro 93: 21.87%; Março 89: 4.759%; Abril 89: 11.91%; Maio 89: 11.91%; Junho 89: 11.91% | 11.91% | 52.38% | 87169.8
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-03-01 5: 5845.38; 2023-08-01 25: 2031.64; 2023-09-01 29: 1752.69; Janeiro 89: 12814.96; Fevereiro 93: 19066.16; Março 89: 4148.08; Abril 89: 10377.7225; Maio 89: 10377.7225; Junho 89: 10377.7225 | 10377.7225 | 45658.91 |  | 45658.91 | 41510.89 | 87169.8
6 | Esgoto Galeria Aribiri |  |  | 222614.04 | 222614.04
|  |  | Físico |  |  | 2023-02-01 1: 4.305%; 2023-03-01 5: 1.231%; 2023-04-01 9: 1.418%; 2023-05-01 13: 4.394%; 2023-06-01 17: 6.306%; 2024-02-01 49: 3.789%; 2024-03-01 53: 1.571%; 2024-04-01 57: 0.3142%; Maio 61: 0.7911%; Junho / Julho 65: 2.258%; Agosto 69: 0.4391%; Setembro 73: 0.7229%; Janeiro 89: 0.3104%; Fevereiro 93: 0.4618%; Março 89: 0.5148%; Abril 89: 17.79%; Maio 89: 17.79%; Junho 89: 17.79% | 17.79% | 28.83% | 222614.04
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-02-01 1: 9583.42; 2023-03-01 5: 2740.24; 2023-04-01 9: 3156.42; 2023-05-01 13: 9781.43; 2023-06-01 17: 14038.09; 2024-02-01 49: 8434.77; 2024-03-01 53: 3496.79; 2024-04-01 57: 699.35; Maio 61: 1761.04; Junho / Julho 65: 5025.84; Agosto 69: 977.41; Setembro 73: 1609.37; Janeiro 89: 690.93; Fevereiro 93: 1027.97; Março 89: 1145.94; Abril 89: 39611.2575; Maio 89: 39611.2575; Junho 89: 39611.2575 | 39611.2575 | 64169.01 |  | 64169.01 | 158445.03 | 222614.04
7 | Movimentação de Terra |  |  | 128021.93 | 128021.93
|  |  | Físico |  |  | 2023-02-01 1: 7.486%; 2023-03-01 5: 2.14%; 2023-04-01 9: -1.919%; Junho / Julho 65: 0.874%; Abril 89: 22.85%; Maio 89: 22.85%; Junho 89: 22.85% | 22.85% | 8.581% | 128021.93
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-02-01 1: 9583.42; 2023-03-01 5: 2740.24; 2023-04-01 9: -2456.83; Junho / Julho 65: 1118.86; Abril 89: 29259.06; Maio 89: 29259.06; Junho 89: 29259.06 | 29259.06 | 10985.69 |  | 10985.69 | 117036.24 | 128021.93
8 | Estrutura Galeria Aribiri |  |  | 5226400.17 | 5226400.17
|  |  | Físico |  |  | 2023-03-01 5: 6.177%; 2023-04-01 9: 9.428%; 2023-05-01 13: 4.835%; 2023-06-01 17: 4.21%; 2023-07-01 21: 1.082%; 2023-08-01 25: 0.8561%; 2023-09-01 29: 6.866%; 2024-02-01 49: 2.78%; 2024-03-01 53: 3.053%; 2024-04-01 57: 2.276%; Maio 61: 5.226%; Junho / Julho 65: 1.386%; Agosto 69: 1.235%; Setembro 73: 1.432%; Janeiro 89: 0.7416%; Fevereiro 93: 0.9748%; Março 89: 1.223%; Abril 89: 11.55%; Maio 89: 11.55%; Junho 89: 11.55% | 11.55% | 53.78% | 5226400.17
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-03-01 5: 322846.38; 2023-04-01 9: 492736.53; 2023-05-01 13: 252679.73; 2023-06-01 17: 220023.05; 2023-07-01 21: 56526.58; 2023-08-01 25: 44741.87; 2023-09-01 29: 358855.26; 2024-02-01 49: 145278.1; 2024-03-01 53: 159563.01; 2024-04-01 57: 118950.99; Maio 61: 273141.38; Junho / Julho 65: 72419.52; Agosto 69: 64562.11; Setembro 73: 74819.73; Janeiro 89: 38758.54; Fevereiro 93: 50944.35; Março 89: 63931.68; Abril 89: 603905.34; Maio 89: 603905.34; Junho 89: 603905.34 | 603905.34 | 2810778.81 |  | 2810778.81 | 2415621.36 | 5226400.17
9 | Terraplanagem e Pavimentação Galeria Ernesto Guimarães |  |  | 1441335.42 | 1441335.42
|  |  | Físico |  |  | 2022-10-01 1: 4.102%; 2022-11-01 1: 4.254%; 2022-12-01 1: -0.2449%; 2023-01-01 1: 2.228%; 2023-02-01 1: 5.121%; 2023-03-01 5: 2.148%; 2023-04-01 9: 7.004%; 2023-05-01 13: 2.504%; 2023-06-01 17: 7.191%; 2023-07-01 21: 2.388%; 2023-08-01 25: -13.56%; 2023-10-01 33: 9.381%; 2023-11-01 37: 1.724%; 2023-12-01 41: 8.904%; Junho / Julho 65: 0.6252%; Agosto 69: 8.166%; Setembro 73: 0.09014%; Janeiro 89: 5.679%; Fevereiro 93: 8.646%; Março 89: -1.46%; Abril 89: 8.778%; Maio 89: 8.778%; Junho 89: 8.778% | 8.778% | 64.89% | 1441335.42
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-10-01 1: 59128.37; 2022-11-01 1: 61312.37; 2022-12-01 1: -3530.04; 2023-01-01 1: 32112.84; 2023-02-01 1: 73814.91; 2023-03-01 5: 30954.01; 2023-04-01 9: 100956.22; 2023-05-01 13: 36093.49; 2023-06-01 17: 103646.48; 2023-07-01 21: 34422.91; 2023-08-01 25: -195512.74; 2023-10-01 33: 135204.76; 2023-11-01 37: 24851.35; 2023-12-01 41: 128335.78; Junho / Julho 65: 9011.74; Agosto 69: 117697.07; Setembro 73: 1299.19; Janeiro 89: 81851.29; Fevereiro 93: 124618.88; Março 89: -21042.12; Abril 89: 126527.165; Maio 89: 126527.165; Junho 89: 126527.165 | 126527.165 | 935226.76 |  | 935226.76 | 506108.66 | 1441335.42
10 | Drenagem Pluvial Galeria Ernesto Guimarães |  |  | 20274.73 | 20274.73
|  |  | Físico |  |  | 2022-10-01 1: 4.089%; 2022-12-01 1: 4.515%; 2023-01-01 1: 4.515%; 2023-02-01 1: 9.03%; 2023-03-01 5: 4.515%; 2023-08-01 25: 9.292%; 2023-10-01 33: 13.55%; 2023-11-01 37: 1.858%; Janeiro 89: 4.515%; Fevereiro 93: 0%; Março 89: 0%; Abril 89: 11.03%; Maio 89: 11.03%; Junho 89: 11.03% | 11.03% | 55.88% | 20274.73
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-10-01 1: 828.96; 2022-12-01 1: 915.45; 2023-01-01 1: 915.45; 2023-02-01 1: 1830.9; 2023-03-01 5: 915.45; 2023-08-01 25: 1884; 2023-10-01 33: 2746.35; 2023-11-01 37: 376.8; Janeiro 89: 915.45; Fevereiro 93: 0; Março 89: 0; Abril 89: 2236.48; Maio 89: 2236.48; Junho 89: 2236.48 | 2236.48 | 11328.81 |  | 11328.81 | 8945.92 | 20274.73
11 | Manutenção de rede de água Ernesto Guimarães |  |  | 32010.97 | 32010.97
|  |  | Físico |  |  | 2022-10-01 1: 1.35%; 2023-04-01 9: 2.209%; 2024-02-01 49: 3.441%; Agosto 69: 3.441%; Janeiro 89: 0%; Fevereiro 93: 0%; Março 89: 1.935%; Abril 89: 21.91%; Maio 89: 21.91%; Junho 89: 21.91% | 21.91% | 12.38% | 32010.97
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-10-01 1: 432.08; 2023-04-01 9: 707.04; 2024-02-01 49: 1101.6; Agosto 69: 1101.6; Janeiro 89: 0; Fevereiro 93: 0; Março 89: 619.52; Abril 89: 7012.2825; Maio 89: 7012.2825; Junho 89: 7012.2825 | 7012.2825 | 3961.84 |  | 3961.84 | 28049.13 | 32010.97
12 | Obras Complementares Galeria Ernesto Guimarães |  |  | 142897.11 | 142897.11 | bar: Março 89 to Março 92
|  |  | Físico |  |  | 2022-10-01 1: 3.441%; 2022-11-01 1: 4.044%; 2022-12-01 1: 3.352%; 2023-01-01 1: 3.441%; 2023-02-01 1: 1.037%; 2023-04-01 9: 35.16%; 2023-10-01 33: 1.194%; 2023-11-01 37: 4.044%; 2023-12-01 41: 7.485%; Agosto 69: 5.989%; Janeiro 89: 4.233%; Fevereiro 93: 6.298%; Março 89: 1.136%; Abril 89: 4.787%; Maio 89: 4.787%; Junho 89: 4.787% | 4.787% | 80.85% | 142897.11
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-10-01 1: 4917.61; 2022-11-01 1: 5778.2; 2022-12-01 1: 4789.76; 2023-01-01 1: 4917.61; 2023-02-01 1: 1481.23; 2023-04-01 9: 50243; 2023-10-01 33: 1706.32; 2023-11-01 37: 5778.2; 2023-12-01 41: 10695.81; Agosto 69: 8557.67; Janeiro 89: 6048.67; Fevereiro 93: 8999.24; Março 89: 1622.82; Abril 89: 6840.2425; Maio 89: 6840.2425; Junho 89: 6840.2425 | 6840.2425 | 115536.14 |  | 115536.14 | 27360.97 | 142897.11
13 | Estrutura Galeria Ernesto Guimarães |  |  | 4702688.17 | 4702688.17
|  |  | Físico |  |  | 2022-10-01 1: 4.556%; 2022-11-01 1: 5.455%; 2022-12-01 1: 4.968%; 2023-01-01 1: 4.303%; 2023-02-01 1: 5.724%; 2023-03-01 5: -0.1833%; 2023-08-01 25: 0.7793%; 2023-10-01 33: 9.069%; 2023-11-01 37: 6.315%; 2023-12-01 41: 12.78%; 2024-01-01 45: 2.247%; 2024-02-01 49: 1.605%; 2024-04-01 57: -0.2724%; Maio 61: 0.4006%; Junho / Julho 65: 0.5137%; Agosto 69: 0.4617%; Setembro 73: 0.2111%; Janeiro 89: 15.09%; Fevereiro 93: 9.587%; Março 89: 2.533%; Abril 89: 3.465%; Maio 89: 3.465%; Junho 89: 3.465% | 3.465% | 86.14% | 4702688.17
|  |  | Financeiro |  |  | 2022-10-01 1: 214243.55; 2022-11-01 1: 256529.58; 2022-12-01 1: 233623.77; 2023-01-01 1: 202355.15; 2023-02-01 1: 269188.37; 2023-03-01 5: -8621.28; 2023-08-01 25: 36647.39; 2023-10-01 33: 426489.21; 2023-11-01 37: 296964.55; 2023-12-01 41: 600795.77; 2024-01-01 45: 105684.09; 2024-02-01 49: 75494.44; 2024-04-01 57: -12810.64; Maio 61: 18839.41; Junho / Julho 65: 24155.88; Agosto 69: 21710.52; Setembro 73: 9926.78; Janeiro 89: 709785.74; Fevereiro 93: 450824.57; Março 89: 119140.71; Abril 89: 162930.1525; Maio 89: 162930.1525; Junho 89: 162930.1525 | 162930.1525 | 4050967.56 |  | 4050967.56 | 651720.61 | 4702688.17
14 | ITENS NOVOS |  |  | 2727537.57 | 2727537.57
|  |  | Físico |  |  | 2023-08-01 25: 31.4%; 2023-09-01 29: 5.59%; 2023-10-01 33: 6.542%; 2023-11-01 37: 4.979%; 2023-12-01 41: 5.341%; 2024-01-01 45: 3.004%; 2024-02-01 49: 3.206%; 2024-03-01 53: 2.921%; 2024-04-01 57: 0.9644%; Maio 61: 2.794%; Junho / Julho 65: 12.06%; Agosto 69: 10.1%; Setembro 73: 1.066%; Janeiro 89: -8.507%; Fevereiro 93: 4.106%; Março 89: 2.358%; Abril 89: 3.02%; Maio 89: 3.02%; Junho 89: 3.02% | 3.02% | 87.92% | 2727537.57
|  |  | Financeiro |  |  | 2023-08-01 25: 856377.38; 2023-09-01 29: 152474.09; 2023-10-01 33: 178421.88; 2023-11-01 37: 135798.48; 2023-12-01 41: 145672.32; 2024-01-01 45: 81930.25; 2024-02-01 49: 87435.76; 2024-03-01 53: 79661.12; 2024-04-01 57: 26303.2; Maio 61: 76217.72; Junho / Julho 65: 328821.28; Agosto 69: 275565.2892; Setembro 73: 29076.78; Janeiro 89: -232034.19; Fevereiro 93: 111997.0994; Março 89: 64321.9026; Abril 89: 82374.3022; Maio 89: 82374.3022; Junho 89: 82374.3022 | 82374.3022 | 2398040.3612 |  | 2398040.3612 | 329497.2088 | 2727537.57
TOTAL PARCIAL (%) |  |  |  | 16931693.51 | 16931693.51 | 2022-09-01 1: 0.4082%; 2022-10-01 1: 1.671%; 2022-11-01 1: 1.942%; 2022-12-01 1: 1.418%; 2023-01-01 1: 1.444%; 2023-02-01 1: 2.184%; 2023-03-01 5: 2.176%; 2023-04-01 9: 4.344%; 2023-05-01 13: 2.116%; 2023-06-01 17: 2.592%; 2023-07-01 21: 0.7238%; 2023-08-01 25: 5.88%; 2023-09-01 29: 3.214%; 2023-10-01 33: 4.422%; 2023-11-01 37: 2.764%; 2023-12-01 41: 5.255%; 2024-01-01 45: 1.133%; 2024-02-01 49: 2.144%; 2024-03-01 53: 1.507%; 2024-04-01 57: 2.456%; Maio 61: 2.215%; Junho / Julho 65: 3.943%; Agosto 69: 2.987%; Setembro 73: 0.7175%; Outubro 77: 0.0173%; Novembro 81: 0.0173%; Dezembro 85: 0.0173%; Janeiro 89: 3.75%; Fevereiro 93: 4.715%; Março 89: 4.134%; Abril 89: 6.922%; Maio 89: 6.922%; Junho 89: 6.922% | 6.927% | 20.29%
TOTAL ACUMULADO (%) | [5 empty] | 2022-09-01 1: 0.4082%; 2022-10-01 1: 2.079%; 2022-11-01 1: 4.021%; 2022-12-01 1: 5.438%; 2023-01-01 1: 6.882%; 2023-02-01 1: 9.066%; 2023-03-01 5: 11.24%; 2023-04-01 9: 15.59%; 2023-05-01 13: 17.7%; 2023-06-01 17: 20.29%; 2023-07-01 21: 21.02%; 2023-08-01 25: 26.9%; 2023-09-01 29: 30.11%; 2023-10-01 33: 34.53%; 2023-11-01 37: 37.3%; 2023-12-01 41: 42.55%; 2024-01-01 45: 43.69%; 2024-02-01 49: 45.83%; 2024-03-01 53: 47.34%; 2024-04-01 57: 49.79%; Maio 61: 52.01%; Junho / Julho 65: 55.95%; Agosto 69: 58.94%; Setembro 73: 59.66%; Outubro 77: 59.67%; Novembro 81: 59.69%; Dezembro 85: 59.71%; Janeiro 89: 63.46%; Fevereiro 93: 68.17%; Março 89: 67.59%; Abril 89: 74.51%; Maio 89: 81.44%; Junho 89: 88.36% | 95.28% | 20.29%
TOTAL FINANCEIRO (R$) | [5 empty] | 2022-09-01 1: 69111.54; 2022-10-01 1: 282893.08; 2022-11-01 1: 328741.32; 2022-12-01 1: 240030.78; 2023-01-01 1: 244532.89; 2023-02-01 1: 369714.09; 2023-03-01 5: 368403.53; 2023-04-01 9: 735575.56; 2023-05-01 13: 358339.16; 2023-06-01 17: 438905.22; 2023-07-01 21: 122559.89; 2023-08-01 25: 995525.24; 2023-09-01 29: 544116.42; 2023-10-01 33: 748800.36; 2023-11-01 37: 468001.22; 2023-12-01 41: 889731.52; 2024-01-01 45: 191846.18; 2024-02-01 49: 363067.28; 2024-03-01 53: 255227.65; 2024-04-01 57: 415792.02; Maio 61: 375027.78; Junho / Julho 65: 667562.27; Agosto 69: 505768.9092; Setembro 73: 121491.4; Outubro 77: 2928.65; Novembro 81: 2928.65; Dezembro 85: 2928.65; Janeiro 89: 634894.7; Fevereiro 93: 798332.3594; Março 89: 699918.9126; Abril 89: 1172018.1522; Maio 89: 1172018.1522; Junho 89: 1172018.1522 | 1172941.8222 | 12242697.2312
TOTAL ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 2022-09-01 1: 69111.54; 2022-10-01 1: 352004.62; 2022-11-01 1: 680745.94; 2022-12-01 1: 920776.72; 2023-01-01 1: 1165309.61; 2023-02-01 1: 1535023.7; 2023-03-01 5: 1903427.23; 2023-04-01 9: 2639002.79; 2023-05-01 13: 2997341.95; 2023-06-01 17: 3436247.17; 2023-07-01 21: 3558807.06; 2023-08-01 25: 4554332.3; 2023-09-01 29: 5098448.72; 2023-10-01 33: 5847249.08; 2023-11-01 37: 6315250.3; 2023-12-01 41: 7204981.82; 2024-01-01 45: 7396828; 2024-02-01 49: 7759895.28; 2024-03-01 53: 8015122.93; 2024-04-01 57: 8430914.95; Maio 61: 8805942.73; Junho / Julho 65: 9473505; Agosto 69: 9979273.9092; Setembro 73: 10100765.3092; Outubro 77: 10103693.9592; Novembro 81: 10106622.6092; Dezembro 85: 10109551.2592; Janeiro 89: 10744445.9592; Fevereiro 93: 11542778.3186; Março 89: 11444364.8718; Abril 89: 12616383.024; Maio 89: 13788401.1762; Junho 89: 14960419.3284 | 16133361.1506 | 3436247.17
[80 empty] | 21 |  | 375027.78
[141 empty] | 1599 | 1113