## Planilha - Orla
CONTRATADA: CONSERVASOLO ENGENHARIA LTDA | OBJETO: OBRA: EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE PIÚMA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS R. ITAPERUNA ATÉ A ALIPIO PAULO E VALBERTO LAYBER ATÉ A AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES – TRECHO 1 E 3 DA ORLA. | [7 empty] | CONTRATO: 2025.000007.36101.01 |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | ORDEM DE SERVIÇO:
Local: | Piúma - ES | [7 empty] | BDI: 28,22% | Período Medição: 07/05/25 à 31/05/25 |  |  | Período Medição: 01/06/25 à 30/06/25 |  |  | Período Medição: 01/07/25 à 31/07/25 |  |  | Período Medição: 01/08/25 à 31/08/25 |  |  | Período Medição: 01/09/25 à 31/09/25 |  |  | Período Medição: 01/10/25 à 30/10/25 |  |  | Período Medição: 01/11/25 à 20/12/25 |  |  | Período Medição: 01/01/26 à 31/01/26 |  |  | Período Medição: 01/02/26 à 28/02/26 |  |  | Período Medição: 01/03/26 à 31/03/26 |  |  | Período Medição: 01/04/26 à 30/04/26
[13 empty] | 2º Medição |  |  | 3º Medição |  |  | 4º Medição |  |  | 5º Medição |  |  | 6º Medição |  |  | 7º Medição |  |  | 8º Medição |  |  | 9º Medição |  |  | 10º Medição |  |  | 11º Medição
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | QUANT ADITIVO | QUANT. TOTAL | V. UNIT. - NOV/2021 C/ BDI | V. TOTAL | 1º Medição |  |  | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 402121.14 | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR A PAGAR (R$) | [8 empty] | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 58659.9 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3
1.1 | 20305 | DER-ED | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 32 |  | 32 | 213.07 | 6818.24 | 32 | 213.07 | 6818.24 |  | 213.07 | 0 |  | 213.07 | 0 |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  |  | 213.07 |  | 0
1.2 | 20701 | DER-ED | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 14.5 |  | 14.5 | 719.17 | 10427.97 |  | 719.17 | 0 | 14.5 | 719.17 | 10427.965 |  | 719.17 | 0 |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  |  | 719.17 |  | 0
1.3 | 20702 | DER-ED | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 |  | 10.9 | 506.45 | 5520.31 |  | 506.45 | 0 | 10.9 | 506.45 | 5520.305 |  | 506.45 | 0 |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  |  | 506.45 |  | 0
1.4 | 20703 | DER-ED | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 |  | 10.9 | 441.02 | 4807.12 |  | 441.02 | 0 | 10.9 | 441.02 | 4807.118 |  | 441.02 | 0 |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  |  | 441.02 |  | 0
1.5 | 20704 | DER-ED | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 21 |  | 21 | 399.67 | 8393.07 |  | 399.67 | 0 | 21 | 399.67 | 8393.07 |  | 399.67 | 0 |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  |  | 399.67 |  | 0
1.6 | 20705 | DER-ED | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 |  | 1 | 13419.15 | 13419.15 |  | 13419.15 | 0 | 1 | 13419.15 | 13419.15 |  | 13419.15 | 0 |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  |  | 13419.15 |  | 0
1.7 | 20710 | DER-ED | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 |  | 1 | 1549.53 | 1549.53 |  | 1549.53 | 0 | 1 | 1549.53 | 1549.53 |  | 1549.53 | 0 |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  |  | 1549.53 |  | 0
1.8 | 20712 | DER-ED | Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 |  | 25 | 48.87 | 1221.75 |  | 48.87 | 0 | 25 | 48.87 | 1221.75 |  | 48.87 | 0 |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  | 48.87 |  | 0
1.9 | 20713 | DER-ED | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 |  | 20 | 436.57 | 8731.4 |  | 436.57 | 0 | 20 | 436.57 | 8731.4 |  | 436.57 | 0 |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  |  | 436.57 |  | 0
1.10 | 20714 | DER-ED | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 |  | 25 | 353.06 | 8826.5 |  | 353.06 | 0 | 25 | 353.06 | 8826.5 |  | 353.06 | 0 |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  |  | 353.06 |  | 0
1.11 | 10512 | DER-ED | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 15 | 2 | 17 | 19553.3 | 332406.1 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 3 | 19553.3 | 58659.9 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 1 | 19553.3 | 19553.3 | 4
|  |  | Total do Item 1 |  |  |  | 0 |  | 402121.14 |  |  | 26371.54 |  |  | 82450.088 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 |  |  | 58659.9 |  |  | 19553.3 |  |  | 19553.3 | 0
[7 empty] | 0 | [35 empty] | 0
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS | [5 empty] | 7919.36 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 41544 | DER-RD | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 16 |  | 16 | 494.96 | 7919.36 | 8 | 494.96 | 3959.68 |  | 494.96 | 0 |  | 494.96 | 0 |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  |  | 494.96 |  | 8
|  |  | Total do Item 2 | [5 empty] | 7919.36 |  |  | 3959.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 271256.04 | [11 empty] | 19855.1924 |  |  | 23632.1568 |  |  | 18856.55 |  |  | 5901.35 |  |  | 16539.09 |  |  | 33828.76 |  |  | 17771.3328 |  |  | 55449.2592 | 0
3.1 | 42046 | DER-RD | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 300 |  | 300 | 90.79 | 27237 |  | 90.79 | 0 | 5 | 90.79 | 453.95 | 9 | 90.79 | 817.11 | 15 | 90.79 | 1361.85 | 60 | 90.79 | 5447.4 | 65 | 90.79 | 5901.35 | 65 | 90.79 | 5901.35 | 78 | 90.79 | 7081.62 |  | 90.79 | 0 |  | 90.79 | 0 |  | 90.79 | 0 | 3
3.2 | 43088 | DER-RD | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | M | 1720 | 3440 | 5160 | 16.69 | 86120.4 |  | 16.69 | 0 | 300 | 16.69 | 5007 | 400 | 16.69 | 6676 | 440 | 16.69 | 7343.6 | 545 | 16.69 | 9096.05 |  | 16.69 | 0 |  | 16.69 | 0 | 33 | 16.69 | 550.77 | 572 | 16.69 | 9546.68 | 1000 | 16.69 | 16690 | 540 | 16.69 | 9012.6 | 1330
3.3 | 100882 | DER-RD | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | M | 220 |  | 220 | 124.62 | 27416.4 | 118.45 | 124.62 | 14761.239 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 | 100 | 124.62 | 12462 |  | 124.62 | 0 |  | 124.62 | 0 | 1.55
3.4 | 40937 | DER-RD | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 20 | 48 | 68 | 494.68 | 33638.24 |  | 494.68 | 0 | 2.4 | 494.68 | 1187.232 | 3.84 | 494.68 | 1899.5712 | 7.68 | 494.68 | 3799.1424 | 5.76 | 494.68 | 2849.3568 |  | 494.68 | 0 |  | 494.68 | 0 |  | 494.68 | 0 | 16 | 494.68 | 7914.88 | 0.96 | 494.68 | 474.8928 | 1.44 | 494.68 | 712.3392 | 29.92
3.5 | 41202 | DER-RD | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 1720 | 1720 | 3440 | 26.99 | 92845.6 |  | 26.99 | 0 | 200 | 26.99 | 5398 | 200 | 26.99 | 5398 | 260 | 26.99 | 7017.4 | 225 | 26.99 | 6072.75 | 480 | 26.99 | 12955.2 |  | 26.99 | 0 | 330 | 26.99 | 8906.7 | 120 | 26.99 | 3238.8 | 20 | 26.99 | 539.8 | 1604 | 26.99 | 43291.96 | 1
3.6 | 42047 | DER-RD | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 20 | 100 | 120 | 33.32 | 3998.4 |  | 33.32 | 0 | 2 | 33.32 | 66.64 | 2 | 33.32 | 66.64 | 10 | 33.32 | 333.2 | 5 | 33.32 | 166.6 |  | 33.32 | 0 |  | 33.32 | 0 |  | 33.32 | 0 | 20 | 33.32 | 666.4 | 2 | 33.32 | 66.64 | 73 | 33.32 | 2432.36 | 6
|  |  | Total do Item 3 | [5 empty] | 271256.04 |  |  | 14761.239 |  |  | 12112.822 |  |  | 14857.3212 |  |  | 19855.1924 |  |  | 23632.1568 |  |  | 18856.55 |  |  | 5901.35 |  |  | 16539.09 |  |  | 33828.76 |  |  | 17771.3328 |  |  | 55449.2592 | 0
0
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 1069427.82 | [11 empty] | 122739.1324 |  |  | 199844.4457 |  |  | 36095.9259 |  |  | 193154.7778 |  |  | 90296.9837 |  |  | 143825.4034 |  |  | 62085.8256 |  |  | 0 | 0
4.1 | 10201 | DER-ED | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 10595.29 |  | 10595.29 | 22.69 | 240407.13 |  | 22.69 | 0 |  | 22.69 | 0 |  | 22.69 | 0 | 1309.13 | 22.69 | 29704.1597 | 3845.87 | 22.69 | 87262.7903 |  | 22.69 | 0 | 1490.22 | 22.69 | 33813.0918 | 737.86 | 22.69 | 16742.0434 | 1904 | 22.69 | 43201.76 |  | 22.69 | 0 |  | 22.69 | 0 | 1308.21
4.2 | COMP. | CP-002 | Demolição de edificação existente (hora de máquina - pá carregadeira) - (Demolição de quiosques existentes (1,5 h/und)) | un | 33 |  | 33 | 211.4 | 6976.2 |  | 211.4 | 0 | 7 | 211.4 | 1479.8 | 1 | 211.4 | 211.4 | 7 | 211.4 | 1479.8 | 0 | 211.4 | 0 |  | 211.4 | 0 |  | 211.4 | 0 |  | 211.4 | 0 | 18 | 211.4 | 3805.2 |  | 211.4 | 0 |  | 211.4 | 0 | 0
4.3 | 42870 | DER-RD | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 170.04 | 150 | 320.04 | 230.55 | 73785.22 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 | 169.05 | 230.55 | 38974.4775 | 0 | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 |  | 230.55 | 0 | 150.99
4.4 | 10404 | DER-ED | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 105 |  | 105 | 114.83 | 12057.15 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 | 51 | 114.83 | 5856.33 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 | 43 | 114.83 | 4937.69 |  | 114.83 | 0 |  | 114.83 | 0 | 11
4.5 | 10216 | DER-ED | Retirada de meio-fio de concreto | m | 4483.02 | 2000 | 6483.02 | 8.73 | 56596.76 |  | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 | 1879.29 | 8.73 | 16406.2017 | 2601.96 | 8.73 | 22715.1108 |  | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 | 1958.86 | 8.73 | 17100.8478 |  | 8.73 | 0 |  | 8.73 | 0 | 42.91
4.6 | 42496 | DER-RD | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | M2 | 23036.87 |  | 23036.87 | 4.84 | 111498.45 |  | 4.84 | 0 | 140 | 4.84 | 677.6 | 60 | 4.84 | 290.4 | 2497 | 4.84 | 12085.48 | 3970 | 4.84 | 19214.8 | 2292.25 | 4.84 | 11094.49 | 1405.47 | 4.84 | 6802.4748 | 1227.04 | 4.84 | 5938.8736 | 1700 | 4.84 | 8228 | 7480 | 4.84 | 36203.2 |  | 4.84 | 0 | 2265.11
4.7 | 10212 | DER-ED | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 | 23036.87 |  | 23036.87 | 10.47 | 241196.03 |  | 10.47 | 0 |  | 10.47 | 0 |  | 10.47 | 0 | 286.5 | 10.47 | 2999.655 | 0 | 10.47 | 0 |  | 10.47 | 0 | 10685.595 | 10.47 | 111878.1797 | 563.08 | 10.47 | 5895.4476 |  | 10.47 | 0 |  | 10.47 | 0 |  | 10.47 | 0 | 11501.695
4.8 | 40093 | DER-RD | Retirada de placas de sinalização | M2 | 20.16 |  | 20.16 | 107.6 | 2169.22 |  | 107.6 | 0 |  | 107.6 | 0 |  | 107.6 | 0 | 3.08 | 107.6 | 331.408 | 6.16 | 107.6 | 662.816 |  | 107.6 | 0 |  | 107.6 | 0 |  | 107.6 | 0 | 10.84 | 107.6 | 1166.384 |  | 107.6 | 0 |  | 107.6 | 0 | 0.08
4.9 | COMP. | CP-003 | Retirada de balizador de concreto |  | 49 |  | 49 | 133.16 | 6524.84 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 |  | 133.16 | 0 | 22 | 133.16 | 2929.52 |  | 133.16 | 0 | 27
4.10 | COMP. | CP-008 | Destinacao final de residuos classe II-B (escavacao de solo e demolicao) em area licenciada, exclusive carga, transporte e descarga | M³ | 4325.76 |  | 4325.76 | 17.23 | 74532.84 |  | 17.23 | 0 | 241.5 | 17.23 | 4161.045 | 89.1 | 17.23 | 1535.193 | 391.2 | 17.23 | 6740.376 | 594.6 | 17.23 | 10244.958 | 684 | 17.23 | 11785.32 | 1694.7261 | 17.23 | 29200.1307 | 538.09 | 17.23 | 9271.2907 |  | 17.23 | 0 | 92.48 | 17.23 | 1593.4304 |  | 17.23 | 0 | 0.0639
4.11 | 42043 | DER-RD | Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais | % | 74532.84 |  | 74532.84 | 15.28% | 11388.62 |  | 15.28% | 0 |  | 15.28% | 0 |  | 15.28% | 0 | 6740.38 | 15.28% | 1029.9301 | 15941.2 | 15.28% | 2435.8154 | 11785.32 | 15.28% | 1800.7969 | 29200.1307 | 15.28% | 4461.78 | 9271.29 | 15.28% | 1416.6531 |  | 15.28% | 0 | 1593.4304 | 15.28% | 243.4762 |  | 15.28% | 0 | 1.0889
4.12 | 42512 | DER-RD | Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas | M3 | 4325.76 |  | 4325.76 | 4.62 | 19985.01 |  | 4.62 | 0 | 241.5 | 4.62 | 1115.73 | 89.1 | 4.62 | 411.642 | 391.2 | 4.62 | 1807.344 | 1419.6 | 4.62 | 6558.552 | 343.84 | 4.62 | 1588.5408 | 210.8205 | 4.62 | 973.9907 | 1537.15 | 4.62 | 7101.633 |  | 4.62 | 0 |  | 4.62 | 0 |  | 4.62 | 0 | 92.5495
4.13 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 257599.01 |  | 257599.01 | 0.73 | 188047.28 |  | 0.73 | 0 | 9454.73 | 0.73 | 6901.9529 | 3488.97 | 0.73 | 2546.9481 | 15315.48 | 0.73 | 11180.3004 | 51270.84 | 0.73 | 37427.7132 | 13461.34 | 0.73 | 9826.7782 | 8253.603 | 0.73 | 6025.1302 | 60179.51 | 0.73 | 43931.0423 | 66558.92 | 0.73 | 48588.0116 | 28926.3 | 0.73 | 21116.199 |  | 0.73 | 0 | 689.317
4.14 | COMP. | CP-037 | Retirada de poste de concreto | und | 39 |  | 39 | 622.13 | 24263.07 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 | 12 | 622.13 | 7465.56 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 | 27 | 622.13 | 16797.51 |  | 622.13 | 0 |  | 622.13 | 0 | 0
|  |  | Total do Item 4 | [5 empty] | 1069427.82 |  |  | 0 |  |  | 14336.1279 |  |  | 4995.5831 |  |  | 122739.1324 |  |  | 199844.4457 |  |  | 36095.9259 |  |  | 193154.7778 |  |  | 90296.9837 |  |  | 143825.4034 |  |  | 62085.8256 |  |  | 0 | 0
0
5 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2602279.92 | [11 empty] | 41773.5304 |  |  | 24293.9 |  |  | 30115.5054 |  |  | 37371.3591 |  |  | 411335.8902 |  |  | 957558.9284 |  |  | 340173.097 |  |  | 99666.546 | 0
5.1 | 40230 | DER-RD | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 85348.53 | 3588.07 | 88936.6 | 3.62 | 321950.49 |  | 3.62 | 0 | 3493.1 | 3.62 | 12645.022 | 6149.1 | 3.62 | 22259.742 | 7500.75 | 3.62 | 27152.715 | 2069 | 3.62 | 7489.78 | 5695.8 | 3.62 | 20618.796 | 4875 | 3.62 | 17647.5 | 10116.6 | 3.62 | 36622.092 | 730.87 | 3.62 | 2645.7494 | 688 | 3.62 | 2490.56 | 6594.1 | 3.62 | 23870.642 | 41024.28
5.2 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1728850.51 | 24228.17 | 1753078.68 | 0.73 | 1279747.44 |  | 0.73 | 0 | 5128.24 | 0.73 | 3743.6152 | 9409.92 | 0.73 | 6869.2416 | 11570.98 | 0.73 | 8446.8154 | 2871.7 | 0.73 | 2096.341 | 8012.94 | 0.73 | 5849.4462 | 9668.1 | 0.73 | 7057.713 | 197810.34 | 0.73 | 144401.5482 | 1072058.47 | 0.73 | 782602.6831 | 430333.22 | 0.73 | 314143.2506 | 0 | 0.73 | 0 | 6214.77
5.3 | 43335 | DER-RD | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 78228.53 |  | 78228.53 | 3.07 | 240161.59 |  | 3.07 | 0 |  | 3.07 | 0 |  | 3.07 | 0 |  | 3.07 | 0 | 4589.7 | 3.07 | 14090.379 | 515.76 | 3.07 | 1583.3832 | 316.23 | 3.07 | 970.8261 | 354.13 | 3.07 | 1087.1791 | 1336.35 | 3.07 | 4102.5945 | 7667.52 | 3.07 | 23539.2864 |  | 3.07 | 0 | 63448.84
5.4 | 42045 | DER-RD | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | M3 | 10493.8 | 730.87 | 11224.67 | 26.55 | 298014.99 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 |  | 26.55 | 0 | 7332 | 26.55 | 194664.6 | 747.71 | 26.55 | 19851.7005 |  | 26.55 | 0 | 1248 | 26.55 | 33134.4 | 1896.96
5.5 | 42043 | DER-RD | Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais | % | 0.1528 | 26.55 | 26.7028 | 298014.99 | 45536.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 194664.6 | 15.28% | 29744.7509 | 19851.7005 | 15.28% | 3033.3398 |  | 15.28% | 0 |  | 15.28% | 0 | -214489.5977
5.6 | 5502978 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 10493.8 | 2943.87 | 13437.67 | 4.41 | 59260.12 |  | 4.41 | 0 | 1123.7 | 4.41 | 4955.517 | 1089.3 | 4.41 | 4803.813 | 1400 | 4.41 | 6174 | 140 | 4.41 | 617.4 | 468 | 4.41 | 2063.88 | 2652 | 4.41 | 11695.32 | 1092 | 4.41 | 4815.72 | 747.71 | 4.41 | 3297.4011 |  | 4.41 | 0 | 1248 | 4.41 | 5503.68 | 3476.96
5.7 |  |  | Aterro com areia, exceto fornecimento da areia |  |  | 25540.15 | 25540.15 | 8.32 | 212494.05 | [24 empty] | 6509 | 8.32 | 54154.88 |  | 8.32 | 0 | 645 | 8.32 | 5366.4 | 18386.15
5.8 |  |  | Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2024 |  |  | 14297 | 14297 | 5.53 | 79062.41 | [24 empty] | 8657.2 | 5.53 | 47874.316 |  | 5.53 | 0 | 3132.16 | 5.53 | 17320.8448 | 2507.64
5.9 |  |  | Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas |  |  | 14297 | 14297 | 4.62 | 66052.14 | [24 empty] | 8657.2 | 4.62 | 39996.264 |  | 4.62 | 0 | 3132.16 | 4.62 | 14470.5792 | 2507.64
|  |  | Total do Item 5 | [5 empty] | 2602279.92 |  |  | 0 |  |  | 21344.1542 |  |  | 33932.7966 |  |  | 41773.5304 |  |  | 24293.9 |  |  | 30115.5054 |  |  | 37371.3591 |  |  | 411335.8902 |  |  | 957558.9284 |  |  | 340173.097 |  |  | 99666.546 | 0
0
6 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | [5 empty] | 434223.41 | [11 empty] | 0 |  |  | 4336.31 |  |  | 31791.2 |  |  | 43902.8 |  |  | 19455.079 |  |  | 18293.5648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.1 | 200202 | DER-ED | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 3920 | 426.5 | 4346.5 | 56.77 | 246750.81 |  | 56.77 | 0 |  | 56.77 | 0 |  | 56.77 | 0 |  | 56.77 |  |  | 56.77 |  | 560 | 56.77 | 31791.2 | 670 | 56.77 | 38035.9 | 342.7 | 56.77 | 19455.079 | 322.24 | 56.77 | 18293.5648 |  | 56.77 | 0 |  | 56.77 | 0 | 2451.56
6.2 | 41241 | DER-RD | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | ud | 11 |  | 11 | 1519.53 | 16714.83 |  | 1519.53 | 0 |  | 1519.53 | 0 |  | 1519.53 | 0 |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  |  | 1519.53 |  | 11
6.3 | 41163 | DER-RD | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas | ud | 5 |  | 5 | 2646.23 | 13231.15 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 |  | 1 | 2646.23 | 2646.23 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 |  | 2646.23 | 0 | 4
6.4 | 43087 | DER-RD | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | ud | 51 |  | 51 | 451.3 | 23016.3 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 |  |  | 451.3 |  |  | 451.3 |  | 13 | 451.3 | 5866.9 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 | 0 |  | 451.3 | 0 | 38
6.5 | COMP. | CP-041 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 126.33 |  | 126.33 | 140.84 | 17792.32 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 |  | 12 | 140.84 | 1690.08 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 |  | 140.84 | 0 | 114.33
6.6 | COMP. | CP-042 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 400 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127.1 |  | 127.1 | 330.21 | 41969.69 |  | 330.21 | 0 |  | 330.21 | 0 |  | 330.21 | 0 |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  |  | 330.21 |  | 127.1
6.7 | COMP. | CP-040 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 170.6 |  | 170.6 | 7.1 | 1211.26 |  | 7.1 | 0 |  | 7.1 | 0 |  | 7.1 | 0 |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  | 170.6
6.8 | 43059 | DER-RD | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m3 | 92.4 |  | 92.4 | 46.76 | 4320.62 |  | 46.76 | 0 |  | 46.76 | 0 |  | 46.76 | 0 |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  |  | 46.76 |  | 92.4
6.9 | COMP. | CP-043 | Tubo PEAD corrugado Ø 170 mm, perfurado para dreno - Fornecimento e instalação | M | 999.7 |  | 999.7 | 22.42 | 22413.27 |  | 22.42 | 0 |  | 22.42 | 0 |  | 22.42 | 0 |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  | 22.42 |  | 999.7
6.10 | COMP. | CP-044 | Caixa coletoras em blocos pré-moldados | UN | 46 |  | 46 | 1017.46 | 46803.16 |  | 1017.46 | 0 |  | 1017.46 | 0 |  | 1017.46 | 0 |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  |  | 1017.46 |  | 46
|  |  | Total do Item 6 | [5 empty] | 434223.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4336.31 |  |  | 31791.2 |  |  | 43902.8 |  |  | 19455.079 |  |  | 18293.5648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
7 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 3566666.8 | [11 empty] | 675783.3512 |  |  | 123940.2256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 527935.3269 |  |  | 0 |  |  | 176855.23 | 0
7.1 | COMP. | CP-039 | Gabião caixa, malha hexagonal de (8x10) cm, fio com 2,4mm de diâmetro, revestido de PVC rígido, inclusive materiais e montagem. | m3 | 4200 |  | 4200 | 561.1 | 2356620 |  | 561.1 | 0 | 700 | 561.1 | 392770 | 1410 | 561.1 | 791151 | 1050 | 561.1 | 589155 | 184.2 | 561.1 | 103354.62 |  | 561.1 | 0 |  | 561.1 | 0 |  | 561.1 | 0 |  | 561.1 | 0 |  | 561.1 | 0 | 262.5 | 561.1 | 147288.75 | 593.3
7.2 | 7050100010 | CESAN | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | M2 | 6400 | 640 | 7040 | 14.96 | 105318.4 |  | 14.96 | 0 | 400 | 14.96 | 5984 | 1040 | 14.96 | 15558.4 | 2900 | 14.96 | 43384 | 0 | 14.96 | 0 |  | 14.96 | 0 |  | 14.96 | 0 |  | 14.96 | 0 | 1924.5 | 14.96 | 28790.52 |  | 14.96 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 775.5
7.3 | 40714 | DER-RD | Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação | M2 | 10400 | 20316 | 30716 | 8.74 | 268457.84 |  | 8.74 | 0 | 650 | 8.74 | 5681 | 5090 | 8.74 | 44486.6 | 3092.84 | 8.74 | 27031.4216 | 792.44 | 8.74 | 6925.9256 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 | 0 | 17218.32 | 8.74 | 150488.1168 |  | 8.74 | 0 | 1820 | 8.74 | 15906.8 | 2052.4
7.4 | 5915407 | SICRO | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 6930 | 10010.98 | 16940.98 | 2.43 | 41166.58 |  | 2.43 | 0 | 3459.3 | 2.43 | 8406.099 | 2381.34 | 2.43 | 5786.6562 | 1050.72 | 2.43 | 2553.2496 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 | 10047.67 | 2.43 | 24415.8381 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 | 1.95
7.5 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 381150 | 165648 | 546798 | 0.73 | 399162.54 |  | 0.73 | 0 | 183636.34 | 0.73 | 134054.5282 | 197331.52 | 0.73 | 144052.0096 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 | 164000 | 0.73 | 119720 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 | 1830.14
7.6 | 43332 | DER-RD | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba | Mes | 10 | 6 | 16 | 6829.84 | 109277.44 |  | 6829.84 | 0 | 2 | 6829.84 | 13659.68 | 2 | 6829.84 | 13659.68 | 2 | 6829.84 | 13659.68 | 2 | 6829.84 | 13659.68 |  | 6829.84 | 0 |  | 6829.84 | 0 |  | 6829.84 | 0 | 6 | 6829.84 | 40979.04 |  | 6829.84 | 0 | 2 | 6829.84 | 13659.68 | 0
7.7 | 40723 | DER-RD | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 1200 | 1600 | 2800 | 102.38 | 286664 |  | 102.38 | 0 | 375 | 102.38 | 38392.5 | 823.16 | 102.38 | 84275.1208 |  | 102.38 |  |  | 102.38 |  |  | 102.38 |  |  | 102.38 |  |  | 102.38 |  | 1597.4 | 102.38 | 163541.812 |  | 102.38 | 0 |  | 102.38 | 0 | 4.44
|  |  | Total do Item 7 | [5 empty] | 3566666.8 |  |  | 0 |  |  | 598947.8072 |  |  | 1098969.4666 |  |  | 675783.3512 |  |  | 123940.2256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 527935.3269 |  |  | 0 |  |  | 176855.23 | 0
0
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3867719.47 | [11 empty] | 81708 |  |  | 262824.32 |  |  | 249556.448 |  |  | 824867.622 |  |  | 272891.1327 |  |  | 344121.6782 |  |  | 0 |  |  | 184070.6873 | 0
8.1 | 4011209 | SICRO | Regularização do subleito | m² | 15976.88 | 1461.73 | 17438.61 | 1.01 | 17613 |  | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 |  | 1.01 |  | 5440 | 1.01 | 5494.4 | 384 | 1.01 | 387.84 | 3456 | 1.01 | 3490.56 | 1344 | 1.01 | 1357.44 |  | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 | 2368 | 1.01 | 2391.68 | 4446.61
8.2 | COMP. | CP-039 | Aterro envelopado com manta geotextil RT - 16 kn/m | M | 1720 |  | 1720 | 272.36 | 468459.2 |  | 272.36 | 0 |  | 272.36 | 0 |  | 272.36 | 0 | 300 | 272.36 | 81708 | 140 | 272.36 | 38130.4 |  | 272.36 | 0 | 360 | 272.36 | 98049.6 | 140 | 272.36 | 38130.4 |  | 272.36 | 0 |  | 272.36 | 0 | 160 | 272.36 | 43577.6 | 620
8.3 | 40781 | DER-RD | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 3195.38 | 146.17 | 3341.55 | 89.13 | 297832.35 |  | 89.13 | 0 |  | 89.13 | 0 |  | 89.13 | 0 |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  |  | 89.13 |  | 3341.55
8.4 | 42482 | DER-RD | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 3195.38 | 146.17 | 3341.55 | 138.9 | 464141.3 |  | 138.9 | 0 |  | 138.9 | 0 |  | 138.9 | 0 |  | 138.9 |  | 320 | 138.9 | 44448 | 756.8 | 138.9 | 105119.52 | 619.2 | 138.9 | 86006.88 | 240.8 | 138.9 | 33447.12 |  | 138.9 | 0 |  | 138.9 | 0 | 473.6 | 138.9 | 65783.04 | 931.15
8.5 | 42500 | DER-RD | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas | M2 | 15976.88 | 1461.73 | 17438.61 | 125.59 | 2190115.03 |  | 125.59 | 0 |  | 125.59 | 0 |  | 125.59 | 0 |  | 125.59 |  | 1200 | 125.59 | 150708 | 864 | 125.59 | 108509.76 | 4816 | 125.59 | 604841.44 | 1284 | 125.59 | 161257.56 | 1924.46 | 125.59 | 241692.9314 |  | 125.59 | 0 |  | 125.59 | 0 | 7350.15
8.6 | 5915407 | SICRO | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 9985.57 |  | 9985.57 | 2.43 | 24264.94 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 |  | 512 | 2.43 | 1244.16 | 756.8 | 2.43 | 1839.024 | 619.2 | 2.43 | 1504.656 | 403.35 | 2.43 | 980.1405 | 1067.6 | 2.43 | 2594.268 |  | 2.43 | 0 | 757.76 | 2.43 | 1841.3568 | 5868.86
8.7 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 549205.86 |  | 549205.86 | 0.73 | 400920.28 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 |  | 31232 | 0.73 | 22799.36 | 46164.8 | 0.73 | 33700.304 | 37771.2 | 0.73 | 27572.976 | 51669.14 | 0.73 | 37718.4722 | 136759.56 | 0.73 | 99834.4788 |  | 0.73 | 0 | 96543.85 | 0.73 | 70477.0105 | 149065.31
8.8 | 11441 | DER-RD | Ensaio de Compactação Proctor Modificado - por amostra | Ud | 9 |  | 9 | 234.23 | 2108.07 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 |  |  | 234.23 |  |  | 234.23 |  | 7 | 234.23 | 1639.61 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 | 0 |  | 234.23 | 0 | 2
8.9 | 11446 | DER-RD | Ensaio de Granulometria por Peneiramento | Ud | 9 |  | 9 | 108.94 | 980.46 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 |  |  | 108.94 |  |  | 108.94 |  | 7 | 108.94 | 762.58 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 | 0 |  | 108.94 | 0 | 2
8.10 | 11449 | DER-RD | Ensaio de Indíce de suporte Califórnia | Ud | 9 |  | 9 | 142.76 | 1284.84 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 |  |  | 142.76 |  |  | 142.76 |  | 7 | 142.76 | 999.32 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 | 0 |  | 142.76 | 0 | 2
|  |  | Total do Item 8 | [5 empty] | 3867719.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 81708 |  |  | 262824.32 |  |  | 249556.448 |  |  | 824867.622 |  |  | 272891.1327 |  |  | 344121.6782 |  |  | 0 |  |  | 184070.6873 | 0
0
9 |  |  | CALÇADÃO/CICLOVIA | [5 empty] | 4550532.52 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 40579.44 |  |  | 0 |  |  | 886355.4327 |  |  | 552135.2347 |  |  | 1285715.3493 |  |  | 153933.5866 | 0
9.1 | COMP. | CP-030 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. | m2 | 13459.49 | 861.67 | 14321.16 | 37.78 | 541053.42 |  | 37.78 | 0 |  | 37.78 | 0 |  | 37.78 | 0 |  | 37.78 |  |  | 37.78 |  |  | 37.78 |  |  | 37.78 |  | 1500 | 37.78 | 56670 | 1620 | 37.78 | 61203.6 | 4894.06 | 37.78 | 184897.5868 | 1288.97 | 37.78 | 48697.2866 | 5018.13
9.2 | COMP. | CP-009 | Execução de pavimento de concreto armado (PCA), FCK = 20 MPA, camada com espessura de 10,0 cm. | m2 | 13459.49 | 861.67 | 14321.16 | 154.47 | 2212189.59 |  | 154.47 | 0 |  | 154.47 | 0 |  | 154.47 | 0 |  | 154.47 |  |  | 154.47 |  |  | 154.47 |  |  | 154.47 |  | 3574.06 | 154.47 | 552085.0482 | 2031.12 | 154.47 | 313747.1064 | 5694.97 | 154.47 | 879702.0159 |  | 154.47 | 0 | 3021.01
9.3 | COMP. | CP-010 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência | m2 | 13459.49 | 861.67 | 14321.16 | 28.81 | 412592.62 |  | 28.81 | 0 |  | 28.81 | 0 |  | 28.81 | 0 |  | 28.81 |  |  | 28.81 |  |  | 28.81 |  |  | 28.81 |  | 3574.06 | 28.81 | 102968.6686 | 2031.12 | 28.81 | 58516.5672 | 4108.97 | 28.81 | 118379.4257 |  | 28.81 | 0 | 4607.01
9.4 | 5503041 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2691.9 | 86.17 | 2778.07 | 7.56 | 21002.21 |  | 7.56 | 0 |  | 7.56 | 0 |  | 7.56 | 0 |  | 7.56 |  |  | 7.56 |  | 264 | 7.56 | 1995.84 |  | 7.56 | 0 | 1485.41 | 7.56 | 11229.6996 | 355.66 | 7.56 | 2688.7896 | 410.8 | 7.56 | 3105.648 |  | 7.56 | 0 | 262.2
9.5 | 42483 | DER-RD | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 1345.95 | 86.17 | 1432.12 | 146.15 | 209304.34 |  | 146.15 | 0 |  | 146.15 | 0 |  | 146.15 | 0 |  | 146.15 |  |  | 146.15 |  | 264 | 146.15 | 38583.6 |  | 146.15 | 0 | 357.41 | 146.15 | 52235.4715 | 203.11 | 146.15 | 29684.5265 | 410.9 | 146.15 | 60053.035 |  | 146.15 | 0 | 196.7
9.6 | 40322 | DER-ED | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 376.2 | 6.75 | 382.95 | 712.31 | 272779.11 |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 |  |  | 712.31 |  |  | 712.31 |  |  | 712.31 |  |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 | 0 |  | 712.31 | 0 | 382.95
9.7 | 40333 | DER-ED | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 100.32 | 152 | 252.32 | 10.48 | 2644.31 |  | 10.48 | 0 |  | 10.48 | 0 |  | 10.48 | 0 |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  | 100 | 10.48 | 1048 |  | 10.48 | 0 | -4268.74 | 10.48 | -44736.3952 |  | 10.48 | 0 | 4421.06
9.8 | 40328 | DER-ED | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13376 | 240 | 13616 | 9.83 | 133845.28 |  | 9.83 | 0 |  | 9.83 | 0 |  | 9.83 | 0 |  | 9.83 |  |  | 9.83 |  |  | 9.83 |  |  | 9.83 |  | 1600 | 9.83 | 15728 | 1568 | 9.83 | 15413.44 | 1504 | 9.83 | 14784.32 |  | 9.83 | 0 | 8944
9.9 | 5915407 | SICRO | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 2288.12 | 86.17 | 2374.29 | 2.43 | 5769.52 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 | 0 |  | 2.43 |  |  | 2.43 |  |  | 2.43 |  |  | 2.43 |  | 750.55 | 2.43 | 1823.8365 | 277.2 | 2.43 | 673.596 | 277.2 | 2.43 | 673.596 |  | 2.43 | 0 | 1069.34
9.10 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 125846.6 | 6821.83 | 132668.43 | 0.73 | 96847.95 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  | 45783.71 | 0.73 | 33422.1083 | 16909.2 | 0.73 | 12343.716 | 52635.91 | 0.73 | 38424.2143 |  | 0.73 | 0 | 17339.61
9.11 | 200253 | DER-ED | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 3440 |  | 3440 | 72.97 | 251016.8 |  | 72.97 | 0 |  | 72.97 | 0 |  | 72.97 | 0 |  | 72.97 |  |  | 72.97 |  |  | 72.97 |  |  | 72.97 |  | 0 | 72.97 | 0 | 0 | 72.97 | 0 | 257.44 | 72.97 | 18785.3968 | 286 | 72.97 | 20869.42 | 2896.56
9.12 | 200254 | DER-ED | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 560 |  | 560 | 70.91 | 39709.6 |  | 70.91 | 0 |  | 70.91 | 0 |  | 70.91 | 0 |  | 70.91 |  |  | 70.91 |  |  | 70.91 |  |  | 70.91 |  | 0 | 70.91 | 0 | 0 | 70.91 | 0 |  | 70.91 | 0 |  | 70.91 | 0 | 560
9.13 | 40258 | DER-RD | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 928.8 |  | 928.8 | 65.21 | 60567.05 |  | 65.21 | 0 |  | 65.21 | 0 |  | 65.21 | 0 |  | 65.21 |  |  | 65.21 |  |  | 65.21 |  |  | 65.21 |  | 60 | 65.21 | 3912.6 | 57.3 | 65.21 | 3736.533 | 178.6 | 65.21 | 11646.506 |  | 65.21 | 0 | 632.9
9.14 | 40313 | DER-RD | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 4128 | 90 | 4218 | 69.04 | 291210.72 |  | 69.04 | 0 |  | 69.04 | 0 |  | 69.04 | 0 |  | 69.04 |  |  | 69.04 |  |  | 69.04 |  |  | 69.04 |  | 800 | 69.04 | 55232 | 784 | 69.04 | 54127.36 |  | 69.04 | 0 | 1222 | 69.04 | 84366.88 | 1412
|  |  | Total do Item 9 | [5 empty] | 4550532.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40579.44 |  |  | 0 |  |  | 886355.4327 |  |  | 552135.2347 |  |  | 1285715.3493 |  |  | 153933.5866 | 0
0
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 967276.98 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16231.168 |  |  | 0 |  |  | 139697.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.1 | 150615 | DER-ED | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 271 | 15 | 286 | 167.41 | 47879.26 |  | 167.41 | 0 |  | 167.41 | 0 |  | 167.41 | 0 |  | 167.41 |  |  | 167.41 |  |  | 167.41 |  |  | 167.41 |  |  | 167.41 |  | 87 | 167.41 | 14564.67 |  | 167.41 | 0 |  | 167.41 | 0 | 199
10.2 | COMP. | CP-036 | Eletroduto de PVC flexível diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 3476.57 | 150 | 3626.57 | 59.25 | 214874.27 |  | 59.25 | 0 |  | 59.25 | 0 |  | 59.25 | 0 |  | 59.25 |  |  | 59.25 |  |  | 59.25 |  | 134.9 | 59.25 | 7992.825 |  | 59.25 | 0 | 1040 | 59.25 | 61620 |  | 59.25 | 0 |  | 59.25 | 0 | 2451.67
10.3 | COMP. | CP-013 | Luminária Solar UFO 300W | und | 224 | 15 | 239 | 709.14 | 169484.46 |  | 709.14 | 0 |  | 709.14 | 0 |  | 709.14 | 0 |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  |  | 709.14 |  | 239
10.4 | 150315 | DER-ED | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | und | 9 | 1 | 10 | 824.48 | 8244.8 |  | 824.48 | 0 |  | 824.48 | 0 |  | 824.48 | 0 |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  |  | 824.48 |  | 10
10.5 | COMP. | CP-014 | Relé Fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação | und | 9 | 1 | 10 | 34.26 | 342.6 |  | 34.26 | 0 |  | 34.26 | 0 |  | 34.26 | 0 |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  |  | 34.26 |  | 10
10.6 | COMP. | CP-015 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 25A, Curva B - fornecimento e instalação | und | 7 | 1 | 8 | 19.32 | 154.56 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  | 8
10.7 | COMP. | CP-016 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 80A, Curva C - fornecimento e instalação | und | 15 | 1 | 16 | 45.65 | 730.4 |  | 45.65 | 0 |  | 45.65 | 0 |  | 45.65 | 0 |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  | 16
10.8 | COMP. | CP-017 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 20A, Curva B - fornecimento e instalação | und | 10 | 1 | 11 | 19.32 | 212.52 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  | 11
10.9 | COMP. | CP-018 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 16A, Curva B - fornecimento e instalação | und | 2 | 1 | 3 | 19.32 | 57.96 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  | 3
10.10 | COMP. | CP-019 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 63A, Curva C - fornecimento e instalação | und | 3 | 1 | 4 | 27.25 | 109 |  | 27.25 | 0 |  | 27.25 | 0 |  | 27.25 | 0 |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |  | 4
10.11 | COMP. | CP-020 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 40A, Curva C - fornecimento e instalação | und | 1 | 1 | 2 | 25.92 | 51.84 |  | 25.92 | 0 |  | 25.92 | 0 |  | 25.92 | 0 |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  |  | 25.92 |  | 2
10.12 | COMP. | CP-033 | Disjuntor a Seco 3 Polos, 25A, Curva C - fornecimento e instalação | und | 2 | 1 | 3 | 55 | 165 |  | 55 | 0 |  | 55 | 0 |  | 55 | 0 |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 3
10.13 | COMP. | CP-034 | Disjuntor a Seco 1 Polo, 32A, Curva C - fornecimento e instalação | und | 1 | 1 | 2 | 19.32 | 38.64 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 | 0 |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  |  | 19.32 |  | 2
10.14 | 151402 | DER-ED | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 3475.42 | 150 | 3625.42 | 6.06 | 21970.05 |  | 6.06 | 0 |  | 6.06 | 0 |  | 6.06 | 0 |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  | 3625.42
10.15 | 151403 | DER-ED | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 501.9 | 150 | 651.9 | 7.68 | 5006.59 |  | 7.68 | 0 |  | 7.68 | 0 |  | 7.68 | 0 |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  |  | 7.68 |  | 651.9
10.16 | 151404 | DER-ED | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 1927.86 | 150 | 2077.86 | 10.14 | 21069.5 |  | 10.14 | 0 |  | 10.14 | 0 |  | 10.14 | 0 |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  | 2077.86
10.17 | 151405 | DER-ED | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 4101.98 | 150 | 4251.98 | 14.28 | 60718.27 |  | 14.28 | 0 |  | 14.28 | 0 |  | 14.28 | 0 |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  |  | 14.28 |  | 4251.98
10.18 | 150702 | DER-ED | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 3463.07 | 150 | 3613.07 | 61.07 | 220650.18 |  | 61.07 | 0 |  | 61.07 | 0 |  | 61.07 | 0 |  | 61.07 |  |  | 61.07 |  |  | 61.07 |  | 134.9 | 61.07 | 8238.343 |  | 61.07 | 0 | 1040 | 61.07 | 63512.8 |  | 61.07 | 0 |  | 61.07 | 0 | 2438.17
10.19 | COMP. | CP-026 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | und | 224 | 15 | 239 | 681.63 | 162909.57 |  | 681.63 | 0 |  | 681.63 | 0 |  | 681.63 | 0 |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  |  | 681.63 |  | 239
10.20 | COMP. | CP-031 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110mm (4'') - fornecimento e instalação | und | 18 | 5 | 23 | 39.81 | 915.63 |  | 39.81 | 0 |  | 39.81 | 0 |  | 39.81 | 0 |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  |  | 39.81 |  | 23
10.21 | COMP. | CP-032 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4'') - fornecimento e instalação | und | 9 | 5 | 14 | 65.93 | 923.02 |  | 65.93 | 0 |  | 65.93 | 0 |  | 65.93 | 0 |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  |  | 65.93 |  | 14
10.22 | 41136 | DER-RD | Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação) | Ud | 224 | 15 | 239 | 128.74 | 30768.86 |  | 128.74 | 0 |  | 128.74 | 0 |  | 128.74 | 0 |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  |  | 128.74 |  | 239
|  |  | Total do Item 10 | [5 empty] | 967276.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16231.168 |  |  | 0 |  |  | 139697.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 597742 | [11 empty] | 53477.86 |  |  | 107941.07 |  |  | 51352.4 |  |  | 69026.19 |  |  | 25585 |  |  | 8803.22 |  |  | 0 |  |  | 14140.885 | 0
11.1 | 43067 | DER-RD | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 600 | 150 | 750 | 66.04 | 49530 |  | 66.04 | 0 |  | 66.04 | 0 |  | 66.04 | 0 |  | 66.04 |  |  | 66.04 |  |  | 66.04 |  | 360 | 66.04 | 23774.4 | 140 | 66.04 | 9245.6 |  | 66.04 | 0 |  | 66.04 | 0 |  | 66.04 | 0 | 250
11.2 | 43068 | DER-RD | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 600 | 150 | 750 | 85.97 | 64477.5 |  | 85.97 | 0 |  | 85.97 | 0 |  | 85.97 | 0 |  | 85.97 |  |  | 85.97 |  |  | 85.97 |  |  | 85.97 |  |  | 85.97 |  | 15 | 85.97 | 1289.55 |  | 85.97 | 0 | 131.5 | 85.97 | 11305.055 | 603.5
11.3 | 43060 | DER-RD | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas | Ud | 19 |  | 19 | 714.08 | 13567.52 |  | 714.08 | 0 |  | 714.08 | 0 |  | 714.08 | 0 | 7 | 714.08 | 4998.56 | 4 | 714.08 | 2856.32 |  | 714.08 | 0 | 3 | 714.08 | 2142.24 |  | 714.08 | 0 | 0 | 714.08 | 0 |  | 714.08 | 0 | 1 | 714.08 | 714.08 | 4
11.4 | 7200100340 | CESAN | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | UN | 224 | 11 | 235 | 98.37 | 23116.95 |  | 98.37 | 0 |  | 98.37 | 0 |  | 98.37 | 0 |  | 98.37 |  | 25 | 98.37 | 2459.25 |  | 98.37 | 0 | 5 | 98.37 | 491.85 |  | 98.37 | 0 | 5 | 98.37 | 491.85 |  | 98.37 | 0 | 13 | 98.37 | 1278.81 | 187
11.5 | 7200100350 | CESAN | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | UN | 224 | 11 | 235 | 120.42 | 28298.7 |  | 120.42 | 0 |  | 120.42 | 0 |  | 120.42 | 0 |  | 120.42 |  | 25 | 120.42 | 3010.5 |  | 120.42 | 0 | 5 | 120.42 | 602.1 |  | 120.42 | 0 | 5 | 120.42 | 602.1 |  | 120.42 | 0 | 7 | 120.42 | 842.94 | 193
11.6 | 7200100171 | CESAN | PADRAO 1A CX TERMOPL GRAND CALC HD 3/4" | UN | 224 | 11 | 235 | 168.94 | 39700.9 |  | 168.94 | 0 |  | 168.94 | 0 |  | 168.94 | 0 |  | 168.94 |  |  | 168.94 |  |  | 168.94 |  |  | 168.94 | 0 |  | 168.94 | 0 | 38 | 168.94 | 6419.72 |  | 168.94 | 0 |  | 168.94 | 0 | 197
11.7 | 7260100570 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV | M | 550 |  | 550 | 332.05 | 182627.5 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 | 146 | 332.05 | 48479.3 | 300 | 332.05 | 99615 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 |  | 332.05 | 0 | 104
11.8 | 7250100210 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 S/PAV | M | 1650 | 33 | 1683 | 116.71 | 196422.93 |  | 116.71 | 0 |  | 116.71 | 0 |  | 116.71 | 0 |  | 116.71 |  |  | 116.71 |  | 440 | 116.71 | 51352.4 | 360 | 116.71 | 42015.6 | 140 | 116.71 | 16339.4 |  | 116.71 | 0 |  | 116.71 | 0 |  | 116.71 | 0 | 743
|  |  | Total do Item 11 | [5 empty] | 597742 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53477.86 |  |  | 107941.07 |  |  | 51352.4 |  |  | 69026.19 |  |  | 25585 |  |  | 8803.22 |  |  | 0 |  |  | 14140.885 | 0
0
12 |  |  | EQUIPAMENTOS URBANOS | [5 empty] | 713818.89 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56584.31 |  |  | 73530.88 | 0
12.1 | COMP. | CP-021 | Bicicletário de Chão para 05 bicicletas AL-43, fixado no chão. Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente | und | 37 |  | 37 | 435.17 | 16101.29 |  | 435.17 | 0 |  | 435.17 | 0 |  | 435.17 | 0 |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  |  | 435.17 |  | 37
12.2 | COMP. | CP-022 | Lixeira com tampa aro aço INOX 430 dupla urbana | und | 91 |  | 91 | 1064.18 | 96840.38 |  | 1064.18 | 0 |  | 1064.18 | 0 |  | 1064.18 | 0 |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  |  | 1064.18 |  | 91
12.3 | COMP. | CP-027 | Balizador de concreto nas dimensões 0,45x0,45x1,05 (L x C x H) | und | 1429 |  | 1429 | 287.23 | 410451.67 |  | 287.23 | 0 |  | 287.23 | 0 |  | 287.23 | 0 |  | 287.23 |  |  | 287.23 |  |  | 287.23 |  |  | 287.23 |  |  | 287.23 |  |  | 287.23 |  | 197 | 287.23 | 56584.31 | 256 | 287.23 | 73530.88 | 976
12.4 | COMP. | CP-028 | Coletor com carga traseira de lixo de 1000 litros - (container de lixo) C-1000 é fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com proteção contra raios UV. Possui rodas com borracha maciça, tampa antí-acúmulo de água e anti-ruído.Capacidade 1000L ;Altura 1340 mm;Largura 1375 mm;Profundidade 1110 mm. Fab.: Contemar Ambiental ou equivalente | und | 79 |  | 79 | 2410.45 | 190425.55 |  | 2410.45 | 0 |  | 2410.45 | 0 |  | 2410.45 | 0 |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  |  | 2410.45 |  | 79
|  |  | Total do Item 12 | [5 empty] | 713818.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56584.31 |  |  | 73530.88 | 0
0
13 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 1370858.86 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15664.339 |  |  | 191735.9992 |  |  | 5191.56 | 0
13.1 | 200326 | DER-ED | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 6156.4 |  | 6156.4 | 27.11 | 166900 |  | 27.11 | 0 |  | 27.11 | 0 |  | 27.11 | 0 |  | 27.11 |  |  | 27.11 |  |  | 27.11 |  |  | 27.11 |  |  | 27.11 |  |  | 27.11 |  | 744.38 | 27.11 | 20180.1418 |  | 27.11 | 0 | 5412.02
13.2 | 200307 | DER-ED | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m3 | 1077.37 |  | 1077.37 | 216.73 | 233498.4 |  | 216.73 | 0 |  | 216.73 | 0 |  | 216.73 | 0 |  | 216.73 |  |  | 216.73 |  |  | 216.73 |  |  | 216.73 |  |  | 216.73 |  | 15.3 | 216.73 | 3315.969 | 744.38 | 216.73 | 161329.4774 |  | 216.73 | 0 | 317.69
13.3 | COMP. | CP-038 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | m3 | 1539.1 |  | 1539.1 | 167.82 | 258291.76 |  | 167.82 | 0 |  | 167.82 | 0 |  | 167.82 | 0 |  | 167.82 |  |  | 167.82 |  |  | 167.82 |  |  | 167.82 |  |  | 167.82 |  |  | 167.82 | 0 | 16.5 | 167.82 | 2769.03 |  | 167.82 | 0 | 1522.6
13.4 | 40714 | DER-RD | Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação | M2 | 15391 |  | 15391 | 8.74 | 134517.34 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 |  |  | 8.74 |  |  | 8.74 |  |  | 8.74 |  |  | 8.74 |  |  | 8.74 | 0 | 66 | 8.74 | 576.84 | 594 | 8.74 | 5191.56 | 14731
13.5 | COMP. | CP-023 | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 1,50m ) - Sucupira roxa, Canafístula, Oiti da Praia, Biriba Branca, Manduirana, Pata de Vaca, Chuva de Ouro e Angelim da Praia | und | 324 |  | 324 | 169.48 | 54911.52 |  | 169.48 | 0 |  | 169.48 | 0 |  | 169.48 | 0 |  | 169.48 |  |  | 169.48 |  |  | 169.48 |  |  | 169.48 |  |  | 169.48 |  | 51 | 169.48 | 8643.48 |  | 169.48 | 0 |  | 169.48 | 0 | 273
13.6 | COMP. | CP-024 | Pau Ferro (Libidibia Ferrea) | und | 11 |  | 11 | 137.18 | 1508.98 |  | 137.18 | 0 |  | 137.18 | 0 |  | 137.18 | 0 |  | 137.18 |  |  | 137.18 |  |  | 137.18 |  |  | 137.18 |  |  | 137.18 |  |  | 137.18 | 0 |  | 137.18 | 0 |  | 137.18 | 0 | 11
13.7 | COMP. | CP-025 | Quaresmeira (Tibouchina granulosa) | und | 33 |  | 33 | 85.98 | 2837.34 |  | 85.98 | 0 |  | 85.98 | 0 |  | 85.98 | 0 |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 | 0 |  | 85.98 | 0 |  | 85.98 | 0 | 33
13.8 | COMP. | CP-029 | Banco de concreto com dimensões 0,45x2,20x1,10 (L x C x H) | und | 184 |  | 184 | 529.27 | 97385.68 |  | 529.27 | 0 |  | 529.27 | 0 |  | 529.27 | 0 |  | 529.27 |  |  | 529.27 |  |  | 529.27 |  |  | 529.27 |  |  | 529.27 |  | 7 | 529.27 | 3704.89 | 13 | 529.27 | 6880.51 |  | 529.27 | 0 | 164
13.9 | COMP. | CP-035 | Recuperação de reestinga existente | m2 | 5160 |  | 5160 | 60.86 | 314037.6 |  | 60.86 | 0 | 472.5 | 60.86 | 28756.35 | 900 | 60.86 | 54774 |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 | 0 |  | 60.86 | 0 |  | 60.86 | 0 | 3787.5
13.10 | 40426 | DER-RD | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 368 |  | 368 | 290.68 | 106970.24 |  | 290.68 | 0 |  | 290.68 | 0 |  | 290.68 | 0 |  | 290.68 |  |  | 290.68 |  |  | 290.68 |  |  | 290.68 |  |  | 290.68 |  |  | 290.68 | 0 |  | 290.68 | 0 |  | 290.68 | 0 | 368
|  |  | Total do Item 13 | [5 empty] | 1370858.86 |  |  | 0 |  |  | 28756.35 |  |  | 54774 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15664.339 |  |  | 191735.9992 |  |  | 5191.56 | 0
0
14 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 150618.34 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
14.1 | 40927 | DER-RD | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 3060.26 |  | 3060.26 | 38.68 | 118370.86 |  | 38.68 | 0 |  | 38.68 | 0 |  | 38.68 | 0 |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |  | 3060.26
14.2 | 42524 | DER-RD | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 84 |  | 84 | 81.22 | 6822.48 |  | 81.22 | 0 |  | 81.22 | 0 |  | 81.22 | 0 |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  |  | 81.22 |  | 84
14.3 | 40932 | DER-RD | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 1500 |  | 1500 | 16.95 | 25425 |  | 16.95 | 0 |  | 16.95 | 0 |  | 16.95 | 0 |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  |  | 16.95 |  | 1500
|  |  | Total do Item 14 | [5 empty] | 150618.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 20234.13 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
15.1 | 200402 | DER-ED | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 18910.4 |  | 18910.4 | 1.07 | 20234.13 |  | 1.07 | 0 |  | 1.07 | 0 |  | 1.07 | 0 |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  | 18910.4
|  |  | Total do Item 15 | [5 empty] | 20234.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
|  |  | TOTAL GERAL PARA URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE PIÚMA | [5 empty] | 20592695.68 |  |  | 45092.459 |  |  | 757947.3493 |  |  | 1227082.4675 |  |  | 1014890.3664 |  |  | 766365.7281 |  |  | 477900.7693 |  |  | 1210008.5669 |  |  | 1742011.9083 |  |  | 2800523.8254 |  |  | 1973619.2139 |  |  | 782391.9341 | 0
0