## 10 - RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
| EMPREITEIRA: | Consórcio Exata-Monjardim
| TRECHO: | Rod. Gether Lopes de Farias
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REMANESCENTE DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO CÓRREGO SÃO SILVANO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
| CONTR. N°.: | 2026.000023.36101.01
| ASSINATURA: | 2026-05-27
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 17/08/2026 a 31/08/2026
2
1.0 | 1.0 | Serviços Preliminares | 1 |  | 1.0 | POSITIVO | 9
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | 0 | m2 | 1.1 | NULO | 0
1.2 | CPU-4 | Limpeza manual e com jato de alta pressão, inclusive remoção, carga, transporte e descarga dos resíduos em área licenciada | 11519.32 | m2 | 1.2 | POSITIVO | 1
1.3 | CPU-5 | Nivelamento de poço de visita, inclusive retirada, reassentamento do tampão, fôrma e materiais | 0 | und | 1.3 | NULO | 0
1.4 | CPU-6 | Nivelamento de bocas de lobo, inclusive retirada, reassentamento e materiais | 0 | und | 1.4 | NULO | 0
1.5 | CPU-7 | Nivelamento de grelhas, inclusive retirada, reassentamento e materiais | 0 | und | 1.5 | NULO | 0
2 | 2.0 | Instalação de Canteiro |  |  | 2 | NULO | 4
2.1 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | 1 | ms | 2.1 | POSITIVO | 1
2.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | ms | 2.2 | POSITIVO | 1
2.3 | 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | ms | 2.3 | POSITIVO | 1
2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 0 | ms | 2.4 | NULO | 0
2.5 | 7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | 1 | UNM | 2.5 | POSITIVO | 1
2.6 | 20711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | und |  | NULO | 0
2.7 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m |  | NULO | 0
2.8 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 0 | m |  | NULO | 0
2.9 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | 0 | m | 2.9 | NULO | 0
2.10 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 0 | und | 2.10 | NULO | 0
3.0 | 3.0 | Sinalização de Obra |  |  | 3.0 | NULO | 74
3.1 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 240 | h | 3.1 | POSITIVO | 1
3.2 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 1020 | un.dia | 3.2 | POSITIVO | 1
3.3 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 180 | un.dia | 3.3 | POSITIVO | 1
3.4 | 41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | 0 | M | 3.4 | NULO | 0
3.5 | 5213387 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção | 0 | un | 3.5 | NULO | 0
4.0 | 4.0 | Transporte, Movimento de Terra e Destinação |  |  | 4.0 | NULO | 5
4.1 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 46899.6519 | tkm | 4.1 | POSITIVO | 1
4.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | 600 | m³ | 4.2 | POSITIVO | 1
4.3 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 2500 | m³ | 4.3 | POSITIVO | 1
4.4 | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 20400.7228 | tkm | 4.4 | POSITIVO | 1
4.5 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 2500 | m3 | 4.5 | POSITIVO | 1
5.0 | 5.0 | Recomposição da Rede de Drenagem |  |  | 5.0 | NULO | 2
5.1 | CPU-1 | SERVIÇO DE REPARO E REJUNTE EM INTERIOR DE GALERIA DE DRENAGEM 3,00 X 2,00 M CONFINADA - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE LIMPEZA POR JATEAMENTO | 270 | M | 5.1 | POSITIVO | 1
5.2 | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 0 | m³ | 5.2 | NULO | 0
5.3 | CPU-2 | Limpeza manual de galeria, inclusos transportes horizontal e vertical no interior da mesma | 600 | m³ | 5.3 | POSITIVO | 1
5.4 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0 | m² | 5.4 | NULO | 0
5.5 | 40810 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício | 0 | m3 | 5.5 | NULO | 0
5.6 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | 0 | M3 | 5.6 | NULO | 0
5.7 | 4011320 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | 0 | m³ | 5.7 | NULO | 0
5.8 | CPU-3 | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas, escavação e reaterro (exceto grelha). (7,00m) | 0 | und | 5.8 | NULO | 0
5.9 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | 0 | h | 5.9 | NULO | 0
5.10 | 7050100050 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | 0 | M3 | 5.10 | NULO | 0
5.11 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 0 | kg | 5.11 | NULO | 0
6.0 | 6.0 | Calçadas e Parque Linear |  |  | 6.0 | NULO | 30
6.1 | 6.1 | Recomposição de Calçadas |  |  | 6.1 | NULO | 15
6.1.1 | 40911 | Calçada de concreto | 235.68 | M2 | 6.1.1 | POSITIVO | 1
6.1.2 | 40912 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | 47.42 | M2 | 6.1.2 | POSITIVO | 1
6.2 | 6.2 | Parque Linear |  |  | 6.2 | NULO | 13
6.2.1 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | 0 | M | 6.2.1 | NULO | 0
6.2.2 | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | 0 | m | 6.2.2 | NULO | 0
6.2.3 | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | 0 | UN | 6.2.3 | NULO | 0
6.2.4 | COMP. ELETRICO | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em poste. | 0 | UNID. | 6.2.4 | NULO | 0
6.2.5 | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | 0 | und | 6.2.5 | NULO | 0
6.2.6 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | UN | 6.2.6 | NULO | 0
6.2.7 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 | M | 6.2.7 | NULO | 0
6.2.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 | M | 6.2.8 | NULO | 0
6.2.9 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 0 | UN | 6.2.9 | NULO | 0
6.2.10 | COMP. ELETRICO 2 | Iluminação com luminárias de Led incluso mão de obra. | 0 | Unid. | 6.2.10 | NULO | 0
7.0 | 7.0 | Pavimentação | 0 |  | 7.0 | NULO | 6
7.1 | 7.1 | Serviços de Pavimentação | 0 |  | 7.1 | NULO | 5
7.1.1 | 40864 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | 2.9221 | t | 7.1.1 | POSITIVO | 1
7.1.2 | 43342 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | 1324.7223 | t | 7.1.2 | POSITIVO | 1
7.1.3 | 4011353 | Pintura de ligação | 11519.324 | m² | 7.1.3 | POSITIVO | 1
7.2 | 7.2 | Aquisição de Materiais Betuminosos - BDI Diferenciado (15,28%) | 0 |  | 7.2 | NULO | 1
7.2.1 | 10009 | Emulsão RR 1C | 5.1837 | t | 7.2.1 | POSITIVO | 1
7.2.2 | 10001 | CAP 50/70 | 79.682 | t | 7.2.2 | POSITIVO | 1
7.3 | 7.3 | Sinalização Horizontal | 0 |  | 7.3 | NULO | 0
7.3.1 | 40927 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | 0 | M2 | 7.3.1 | NULO | 0
_____________________________________________________
Eduardo Gratz Pimentel
Fiscal do Contrato
0.004

## 11 - FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA
TRECHO: |  | Rod. Gether Lopes de Farias | EMPREITEIRA: |  | Consórcio Exata-Monjardim
DESCRIÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REMANESCENTE DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO CÓRREGO SÃO SILVANO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES | CONTRATO N°: |  | 2026.000023.36101.01
MEDIÇÃO: |  | 2 | ASSINATURA: |  | 2026-05-27
PERÍODO: |  | 17/08/2026 a 31/08/2026 | INÍCIO SERVIÇO: |  | 2026-06-19
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇO | und. | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 2 |  | ACUMULADO TOTAL
Referência | CÓDIGO |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 113381.61 |  | 44501.97 |  | 38689.91 |  | 83191.88
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 310.1408 | 18.96 | 5880.27 | 18.96 | 5880.27 | 0 | 0 | 18.96 | 5880.27
1.2 | CPU-4 | Limpeza manual e com jato de alta pressão, inclusive remoção, carga, transporte e descarga dos resíduos em área licenciada | m2 | 3.3587 | 24000.34 | 80609.88 | 11499.01 | 38621.7 | 11519.32 | 38689.91 | 23018.33 | 77311.61
1.3 | CPU-5 | Nivelamento de poço de visita, inclusive retirada, reassentamento do tampão, fôrma e materiais | und | 288.425 | 40 | 11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | CPU-6 | Nivelamento de bocas de lobo, inclusive retirada, reassentamento e materiais | und | 244.3517 | 58 | 14172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | CPU-7 | Nivelamento de grelhas, inclusive retirada, reassentamento e materiais | und | 295.515 | 4 | 1182.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Instalação de Canteiro |  |  |  |  | 73971.93 |  | 10099.49 |  | 6702.33 |  | 16801.82
2.1 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 1537.374 | 5 | 7686.87 | 1 | 1537.37 | 1 | 1537.38 | 2 | 3074.75
2.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1046.926 | 5 | 5234.63 | 1 | 1046.93 | 1 | 1046.92 | 2 | 2093.85
2.3 | 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1579.78 | 5 | 7898.9 | 1 | 1579.78 | 1 | 1579.78 | 2 | 3159.56
2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 954.088 | 5 | 4770.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | UNM | 2538.252 | 5 | 12691.26 | 1 | 2538.25 | 1 | 2538.25 | 2 | 5076.5
2.6 | 20711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 2445.81 | 1 | 2445.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 73.7245 | 20 | 1474.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 576.414 | 20 | 11528.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 559.1075 | 20 | 11182.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 2264.775 | 4 | 9059.1 | 1.5 | 3397.16 | 0 | 0 | 1.5 | 3397.16
3.0 | Sinalização de Obra |  |  |  |  | 92172.85 |  | 9195.4 |  | 8505.44 |  | 17700.84
3.1 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 29.2668 | 1760 | 51509.6 | 240 | 7024.04 | 240 | 7024.03 | 480 | 14048.07
3.2 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 0.99992 | 6380 | 6379.47 | 1710 | 1709.86 | 1020 | 1019.91 | 2730 | 2729.77
3.3 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2.5639 | 900 | 2307.5 | 180 | 461.5 | 180 | 461.5 | 360 | 923
3.4 | 41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 54.957 | 500 | 27478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 5213387 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 1124.445 | 4 | 4497.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Transporte, Movimento de Terra e Destinação |  |  |  |  | 814731.1 |  | 150282.58 |  | 409778.25 |  | 560060.83
4.1 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.89736 | 97600.53 | 87583 | 46703.01 | 41909.5 | 46899.6519 | 42085.97 | 93602.6619 | 83995.47
4.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 5.6918 | 3445 | 19608.38 | 2200 | 12522.04 | 600 | 3415.1 | 2800 | 15937.14
4.3 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3.5253 | 3400 | 11986.19 | 300 | 1057.61 | 2500 | 8813.37 | 2800 | 9870.98
4.4 | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 2.91 | 95754.93 | 278648.42 | 20364.7449 | 59261.74 | 20400.7228 | 59366.44 | 40765.4677 | 118628.18
4.5 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 118.439 | 3520 | 416905.11 | 300 | 35531.69 | 2500 | 296097.37 | 2800 | 331629.06
5.0 | Recomposição da Rede de Drenagem |  |  |  |  | 533993.75 |  | 55064.96 |  | 160478.53 |  | 215543.49
5.1 | CPU-1 | SERVIÇO DE REPARO E REJUNTE EM INTERIOR DE GALERIA DE DRENAGEM 3,00 X 2,00 M CONFINADA - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE LIMPEZA POR JATEAMENTO | M | 457.7144 | 800 | 366171.54 | 80 | 36617.15 | 270 | 123582.9 | 350 | 160200.05
5.2 | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 9.371 | 360 | 3373.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | CPU-2 | Limpeza manual de galeria, inclusos transportes horizontal e vertical no interior da mesma | m³ | 61.4927 | 1500 | 92239.07 | 300 | 18447.81 | 600 | 36895.63 | 900 | 55343.44
5.4 | 2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 10.012 | 300 | 3003.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 40810 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício | m3 | 10506.905 | 2 | 21013.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 28.472 | 360 | 10249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 4011320 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 113.9778 | 60 | 6838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | CPU-3 | Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas, escavação e reaterro (exceto grelha). (7,00m) | und | 9710.52 | 1 | 9710.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 17.9472 | 704 | 12634.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 7050100050 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | M3 | 372.9693 | 15 | 5594.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 18.1652 | 174.16 | 3163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Calçadas e Parque Linear |  |  |  |  | 109926.85 |  | 0 |  | 28279.94 |  | 28279.94
6.1 | Recomposição de Calçadas |  |  |  |  | 75891.58 |  | 0 |  | 28279.94 |  | 28279.94
6.1.1 | 40911 | Calçada de concreto | M2 | 81.4164 | 480 | 39079.85 |  | 0 | 235.68 | 19188.21 | 235.68 | 19188.21
6.1.2 | 40912 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 191.7278 | 192 | 36811.73 |  | 0 | 47.42 | 9091.73 | 47.42 | 9091.73
6.2 | Parque Linear |  |  |  |  | 34035.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.1 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | M | 408.8891 | 11 | 4497.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 224.5333 | 6 | 1347.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1748.37 | 1 | 1748.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | COMP. ELETRICO | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em poste. | UNID. | 14872.44 | 1 | 14872.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 695.34 | 1 | 695.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.48 | 1 | 85.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.1004 | 80 | 2168.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.2808 | 200 | 3056.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 40.2925 | 4 | 161.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.10 | COMP. ELETRICO 2 | Iluminação com luminárias de Led incluso mão de obra. | Unid. | 5403.3 | 1 | 5403.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Pavimentação |  |  |  |  | 1664135.65 |  | 659850.65 |  | 664419.95 |  | 1324270.6
7.1 | Serviços de Pavimentação |  |  |  |  | 609235.41 |  | 290477.14 |  | 293498.48 |  | 583975.62
7.1.1 | 40864 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 858.3275 | 3.45 | 2961.23 |  | 0 | 2.9221 | 2508.16 | 2.9221 | 2508.16
7.1.2 | 43342 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 214.5336 | 2760.04 | 592121.3 | 1322.386 | 283696.23 | 1324.7223 | 284197.43 | 2647.1083 | 567893.66
7.1.3 | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 0.58969 | 24000.34 | 14152.88 | 11499.009 | 6780.91 | 11519.324 | 6792.89 | 23018.333 | 13573.8
7.2 | Aquisição de Materiais Betuminosos - BDI Diferenciado (15,28%) |  |  |  |  | 771917.44 |  | 369373.51 |  | 370921.47 |  | 740294.98
7.2.1 | 10009 | Emulsão RR 1C | t | 5175 | 10.8 | 55890 | 5.17 | 26754.75 | 5.1837 | 26825.63 | 10.3537 | 53580.38
7.2.2 | 10001 | CAP 50/70 | t | 4318.361 | 165.81 | 716027.44 | 79.34 | 342618.76 | 79.682 | 344095.84 | 159.022 | 686714.6
7.3 | Transportes |  |  |  |  | 282982.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3.1 | 40927 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 56.5851 | 5001.01 | 282982.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 3402313.74 |  | 928995.05 |  | 1345134.29 |  | 2274129.34

## 12 - MEMÓRIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | EMPREITEIRA
| TRECHO: | Rod. Gether Lopes de Farias |  | EMPREITEIRA: Consórcio Exata-Monjardim
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REMANESCENTE DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO CÓRREGO SÃO SILVANO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES |  | CONTRATO N°: 2026.000023.36101.01
| MEDIÇÃO: | 2 |  | ASSINATURA: 27/05/2026
| PERÍODO: | 17/08/2026 a 31/08/2026 |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS:19/06/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
| 1.0 | Serviços Preliminares
| 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Placa de Obras |  |  |  |  | 6 | 3.16 | [5 empty] | 18.96 | m² | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 18.96 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 18.96 | m2
|  |  | AVANÇO |  |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 18.96 | m2
1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | m2
| CPU-4 | Limpeza manual e com jato de alta pressão, inclusive remoção, carga, transporte e descarga dos resíduos em área licenciada | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Área do Asfalto executada | [7 empty] | 11499.01 |  |  |  | 11499.01 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Área do Asfalto executada - 2ª Med | [7 empty] | 11519.32 |  |  |  | 11519.32 | m² | 2 | conforme croqui asfalto
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 24000.34 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23018.33 | m²
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11499.01 | m²
1.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11519.32 | m²
| CPU-4 | Limpeza manual e com jato de alta pressão, inclusive remoção, carga, transporte e descarga dos resíduos em área licenciada | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Levantamento efetuado in loco |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | und | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 40 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 12 | und
|  |  | AVANÇO |  |  | 30% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und
1.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 12 | und
| 2.0 | Instalação de Canteiro
| 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 1
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 5 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | ms
|  |  | AVANÇO |  |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | ms
2.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | ms
| 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 1
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 5 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | ms
|  |  | AVANÇO |  |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | ms
2.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | ms
| 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 1
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 5 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | ms
|  |  | AVANÇO |  |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | ms
2.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | ms
| 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | ms
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 5 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 0 | ms
|  |  | AVANÇO |  |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | ms
[9 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | ms
| 7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | banheiro quimico |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | unm | 1
|  | banheiro quimico |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ms | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 5 |  | UNM | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2 | UNM
|  |  | AVANÇO |  |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1 | UNM
2.5 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1 | UNM
| 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Mobilização Container Sanitário |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | und | 1
|  | Mobilização Container Almoxarifado |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | und | 1
|  | Mobilização Container Escritório |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | und | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 4 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 1.5 | und
|  |  | AVANÇO |  |  | 37.5% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1.5 | und
2.10 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 0 | und
| 3.0 | Sinalização de Obra
| 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 8 | 30 | [5 empty] | 240 | h | 1 | período entre 01/07/2026 e 30/07/2026
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 8 | 30 | [5 empty] | 240 | h | 2 | período entre 01/08/2026 e 31/08/2026
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 1760 |  | h | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 480 | h
|  |  | AVANÇO |  |  | 27.27% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 240 | h
3.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 240 | h
| 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 30 | 57 | [5 empty] | 1710 | un.dia | 1
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 60 | 17 | [5 empty] | 1020 | un.dia | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 6380 |  | un.dia | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2730 | un.dia
|  |  | AVANÇO |  |  | 42.79% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1710 | un.dia
3.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1020 | un.dia
| 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | ESTACA |  |  | POS. | QUANTIDADE | DIAS | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 180 | un.dia | 1
|  | Sinalização provisória |  |  |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 180 | un.dia | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 900 |  | un.dia | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 360 | un.dia
|  |  | AVANÇO |  |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 180 | un.dia
3.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 180 | un.dia
| 4.0 | Transporte, Movimento de Terra e Destinação
| 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | ESTACA |  |  | POS. | Peso (Ton) | Distância (Km) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Total (TKm) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | CAP 50/70 - Saída da Refinaria Gabriel Passos com destino à usina (BR 259 Km 46) |  |  |  |  | 79.34 | 553 |  |  | 43875.02 |  |  | 43875.02 | tkm | 1
|  | RR 1 C - Saída da Refinaria Gabriel Passos com destino à obra |  |  |  |  | 5.17 | 547 |  |  | 2827.99 |  |  | 2827.99 | tkm | 1
|  | CAP 50/70 - Saída da Refinaria Gabriel Passos com destino à usina (BR 259 Km 46) |  |  |  |  | 79.682 | 553 |  |  | 44064.1703 |  |  | 44064.1703 | tkm | 2
|  | RR 1 C - Saída da Refinaria Gabriel Passos com destino à obra |  |  |  |  | 5.1837 | 547 |  |  | 2835.4816 |  |  | 2835.4816 | tkm | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 97600.53 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 93602.6619 | tkm
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.9% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 46703.01 | tkm
4.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 46899.6519 | tkm
| 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 300 |  |  | 300 | m³ | 1
|  | Material de depósito temporário do contrato 009/2023 | [8 empty] | 1900 |  |  | 1900 | m³ | 1 | Conforme topografia
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 600 |  |  | 600 | m³ | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 3445 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2800 | m³
|  |  | AVANÇO |  |  | 81.28% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 2200 | m³
4.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 600 | m³
| 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 300 |  |  | 300 | m³ | 1
|  | Material de depósito temporário do contrato 009/2023 | [8 empty] | 1900 |  |  | 1900 | m³ | 2
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 600 |  |  | 600 | m³ | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 3400 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2800 | m³
|  |  | AVANÇO |  |  | 82.35% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m³
4.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2500 | m³
| 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | ESTACA |  |  | POS. | Peso (Ton) | Distância (Km) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Total (TKm) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Massa asfáltica executada |  |  |  |  | 1322.386 | 15.4 |  |  | 20364.7449 |  |  | 20364.7449 | tkm | 1 | distância entre Barbados e a obra
|  | Massa asfáltica executada |  |  |  |  | 1324.7223 | 15.4 |  |  | 20400.7228 |  |  | 20400.7228 | tkm | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 95754.93 |  | tkm | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 40765.4677 | tkm
|  |  | AVANÇO |  |  | 42.57% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 20364.7449 | tkm
4.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 20400.7228 | tkm
| 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 300 |  |  | 300 | m3 | 1
|  | Material de depósito temporário do contrato 009/2023 | [8 empty] | 1900 |  |  | 1900 | m3 | 2
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 600 |  |  | 600 | m3 | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 3520 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2800 | m3
|  |  | AVANÇO |  |  | 79.55% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m3
4.5 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2500 | m3
| 5.0 | Recomposição da Rede de Drenagem
| CPU-1 | SERVIÇO DE REPARO E REJUNTE EM INTERIOR DE GALERIA DE DRENAGEM 3,00 X 2,00 M CONFINADA - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE LIMPEZA POR JATEAMENTO | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Interior das galerias |  |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80 | M | 1
|  | Interior das galerias |  |  |  |  | 270 | [6 empty] | 270 | M | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 800 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 350 | M
|  |  | AVANÇO |  |  | 43.75% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 80 | M
5.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 270 | M
| CPU-2 | Limpeza manual de galeria, inclusos transportes horizontal e vertical no interior da mesma | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 300 |  |  | 300 | m³ | 1
|  | Material retido no interior das galerias | [8 empty] | 600 |  |  | 600 | m³ | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 1500 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 900 | m³
|  |  | AVANÇO |  |  | 60% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 300 | m³
5.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 600 | m³
| 6.0 | Calçadas e Parque Linear
| 6.1 | Recomposição de Calçadas
| 40911 | Calçada de concreto | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 19 | 1.5 |  | 28.5 |  |  |  | 28.5 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 8.6 | 1.5 |  | 12.9 |  |  |  | 12.9 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 23 | 1.3 |  | 29.9 |  |  |  | 29.9 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 19.3 | 5.6 |  | 108.08 |  |  |  | 108.08 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 14.5 | 2 |  | 29 |  |  |  | 29 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 21 | 1.3 |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | M2 | 2 | CONFORME CROQUI
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 480 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 235.68 | M2
|  |  | AVANÇO |  |  | 49.1% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2
6.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 235.68 | M2
| 40912 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 10.4 | 0.4 |  | 4.16 |  |  |  | 4.16 | M2 | 2
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 59.9 | 0.4 |  | 23.96 |  |  |  | 23.96 | M2 | 2
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 25.3 | 0.2 |  | 5.06 |  |  |  | 5.06 | M2 | 2
|  | Considerando calçadas avariadas, que precisarão ser recompostas. |  |  |  |  | 35.6 | 0.4 |  | 14.24 |  |  |  | 14.24 | M2 | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 192 |  | M2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 47.42 | M2
|  |  | AVANÇO |  |  | 24.7% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | M2
6.1.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 47.42 | M2
| 7.0 | Transporte, Movimento de Terra e Destinação
| 40864 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 4.8 | 3 | 0.05 | 14.4 |  | 2.3 |  | 1.656 | t | 2 | CROQUI
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 1.8 | 5.4 | 0.05 | 9.72 |  | 2.3 |  | 1.1178 | t | 2 | CROQUI
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.05 | 0.8 |  | 2.3 |  | 0.092 | t | 2 | CROQUI
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.49 |  | 2.3 |  | 0.05635 | t | 2 | CROQUI
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 3.45 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2.9221 | und
|  |  | AVANÇO |  |  | 84.7% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 0 | und
7.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 2.9221 | und
| 43342 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 100 | 4.5 | 0.05 | 450 |  | 2.3 |  | 51.75 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 125 | 4.3 | 0.05 | 537.5 |  | 2.3 |  | 61.8125 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 385.1 | 4.5 | 0.05 | 1732.95 |  | 2.3 |  | 199.2893 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 208.2 | 4.46 | 0.05 | 928.572 |  | 2.3 |  | 106.7858 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 76.8 | 4.75 | 0.05 | 364.8 |  | 2.3 |  | 41.952 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 50.6 | 4.8 | 0.05 | 242.88 |  | 2.3 |  | 27.9312 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 167.6 | 5.09 | 0.05 | 853.084 |  | 2.3 |  | 98.1047 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 20 | 5.6 | 0.05 | 112 |  | 2.3 |  | 12.88 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 117.5 | 4.85 | 0.05 | 569.875 |  | 2.3 |  | 65.5356 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 57.5 | 4.92 | 0.05 | 282.9 |  | 2.3 |  | 32.5335 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 104.8 | 4.96 | 0.05 | 519.808 |  | 2.3 |  | 59.7779 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 93.2 | 4.2 | 0.05 | 391.44 |  | 2.3 |  | 45.0156 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 61.2 | 4.2 | 0.05 | 257.04 |  | 2.3 |  | 29.5596 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 124.5 | 4.2 | 0.05 | 522.9 |  | 2.3 |  | 60.1335 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 63.4 | 4.2 | 0.05 | 266.28 |  | 2.3 |  | 30.6222 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 72.6 | 4.2 | 0.05 | 304.92 |  | 2.3 |  | 35.0658 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 70.2 | 4.2 | 0.05 | 294.84 |  | 2.3 |  | 33.9066 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 52.1 | 4.2 | 0.05 | 218.82 |  | 2.3 |  | 25.1643 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 65.5 | 4.2 | 0.05 | 275.1 |  | 2.3 |  | 31.6365 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 254 | 4.5 | 0.05 | 1143 |  | 2.3 |  | 131.445 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 142.2 | 4.5 | 0.05 | 639.9 |  | 2.3 |  | 73.5885 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | Rodovia Gether Lopes de Faria - lado sentido centro |  |  |  |  | 131.2 | 4.5 | 0.05 | 590.4 |  | 2.3 |  | 67.896 | t | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 119.69 | 4.2 | 0.05 | 502.698 |  | 2.3 |  | 57.8103 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 101.7 | 4.4 | 0.05 | 447.48 |  | 2.3 |  | 51.4602 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 385.15 | 4.5 | 0.05 | 1733.175 |  | 2.3 |  | 199.3151 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 207.23 | 4.6 | 0.05 | 953.258 |  | 2.3 |  | 109.6247 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 76.8 | 4.85 | 0.05 | 372.48 |  | 2.3 |  | 42.8352 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 50.6 | 4.82 | 0.05 | 243.892 |  | 2.3 |  | 28.0476 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 167.6 | 4.98 | 0.05 | 834.648 |  | 2.3 |  | 95.9845 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 20 | 5.7 | 0.05 | 114 |  | 2.3 |  | 13.11 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 117.5 | 4.85 | 0.05 | 569.875 |  | 2.3 |  | 65.5356 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 57.5 | 4.6 | 0.05 | 264.5 |  | 2.3 |  | 30.4175 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 107.2 | 4.5 | 0.05 | 482.4 |  | 2.3 |  | 55.476 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 85.54 | 4.45 | 0.05 | 380.653 |  | 2.3 |  | 43.7751 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 72.41 | 4.3 | 0.05 | 311.363 |  | 2.3 |  | 35.8067 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 122.26 | 4.3 | 0.05 | 525.718 |  | 2.3 |  | 60.4576 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 63.4 | 4.25 | 0.05 | 269.45 |  | 2.3 |  | 30.9867 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 76.2 | 4.25 | 0.05 | 323.85 |  | 2.3 |  | 37.2428 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 71.4 | 4.25 | 0.05 | 303.45 |  | 2.3 |  | 34.8968 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 53.4 | 4.3 | 0.05 | 229.62 |  | 2.3 |  | 26.4063 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 65.5 | 4.3 | 0.05 | 281.65 |  | 2.3 |  | 32.3897 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 254 | 4.4 | 0.05 | 1117.6 |  | 2.3 |  | 128.524 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 145.56 | 4.4 | 0.05 | 640.464 |  | 2.3 |  | 73.6534 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 140.25 | 4.4 | 0.05 | 617.1 |  | 2.3 |  | 70.9665 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 2760.04 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 2647.1083 | t
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 1322.386 | t
7.1.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 1324.7223 | t
| 4011353 | Pintura de ligação | ESTACA |  |  | POS. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 100 | 4.5 |  | 450 |  |  |  | 450 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 125 | 4.3 |  | 537.5 |  |  |  | 537.5 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 385.1 | 4.5 |  | 1732.95 |  |  |  | 1732.95 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 208.2 | 4.46 |  | 928.572 |  |  |  | 928.572 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 76.8 | 4.75 |  | 364.8 |  |  |  | 364.8 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 50.6 | 4.8 |  | 242.88 |  |  |  | 242.88 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 167.6 | 5.09 |  | 853.084 |  |  |  | 853.084 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 20 | 5.6 |  | 112 |  |  |  | 112 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 117.5 | 4.85 |  | 569.875 |  |  |  | 569.875 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 57.5 | 4.92 |  | 282.9 |  |  |  | 282.9 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 104.8 | 4.96 |  | 519.808 |  |  |  | 519.808 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 93.2 | 4.2 |  | 391.44 |  |  |  | 391.44 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 61.2 | 4.2 |  | 257.04 |  |  |  | 257.04 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 124.5 | 4.2 |  | 522.9 |  |  |  | 522.9 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 63.4 | 4.2 |  | 266.28 |  |  |  | 266.28 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 72.6 | 4.2 |  | 304.92 |  |  |  | 304.92 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 70.2 | 4.2 |  | 294.84 |  |  |  | 294.84 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 52.1 | 4.2 |  | 218.82 |  |  |  | 218.82 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 65.5 | 4.2 |  | 275.1 |  |  |  | 275.1 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 254 | 4.5 |  | 1143 |  |  |  | 1143 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 142.2 | 4.5 |  | 639.9 |  |  |  | 639.9 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 131.2 | 4.5 |  | 590.4 |  |  |  | 590.4 | m² | 1 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 119.69 | 4.2 |  | 502.698 |  |  |  | 502.698 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 101.7 | 4.4 |  | 447.48 |  |  |  | 447.48 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 385.15 | 4.5 |  | 1733.175 |  |  |  | 1733.175 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 207.23 | 4.6 |  | 953.258 |  |  |  | 953.258 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 76.8 | 4.85 |  | 372.48 |  |  |  | 372.48 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 50.6 | 4.82 |  | 243.892 |  |  |  | 243.892 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 167.6 | 4.98 |  | 834.648 |  |  |  | 834.648 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 20 | 5.7 |  | 114 |  |  |  | 114 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 117.5 | 4.85 |  | 569.875 |  |  |  | 569.875 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 57.5 | 4.6 |  | 264.5 |  |  |  | 264.5 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 107.2 | 4.5 |  | 482.4 |  |  |  | 482.4 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 85.54 | 4.45 |  | 380.653 |  |  |  | 380.653 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 72.41 | 4.3 |  | 311.363 |  |  |  | 311.363 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 122.26 | 4.3 |  | 525.718 |  |  |  | 525.718 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 63.4 | 4.25 |  | 269.45 |  |  |  | 269.45 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 76.2 | 4.25 |  | 323.85 |  |  |  | 323.85 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 71.4 | 4.25 |  | 303.45 |  |  |  | 303.45 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 53.4 | 4.3 |  | 229.62 |  |  |  | 229.62 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 65.5 | 4.3 |  | 281.65 |  |  |  | 281.65 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 254 | 4.4 |  | 1117.6 |  |  |  | 1117.6 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 145.56 | 4.4 |  | 640.464 |  |  |  | 640.464 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 140.25 | 4.4 |  | 617.1 |  |  |  | 617.1 | t | 2 | conforme croqui asfalto
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 24000.34 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 23018.333 | m²
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 11499.009 | m²
7.1.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 11519.324 | m²
| 10009 | Emulsão RR 1C | ESTACA |  |  | POS. | Peso (Ton) | Consumo (Ton/m²) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Consumido (Ton) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 11499.009 | 0.00045 |  |  | 5.17 |  |  | 5.17 | t | 1
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 11519.324 | 0.00045 |  |  | 5.18 |  |  | 5.1837 | t | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 10.8 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 10.3537 | t
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.87% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 5.17 | t
7.2.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 5.1837 | t
| 10001 | CAP 50/70 | ESTACA |  |  | POS. | Peso (Ton) | Consumo (Ton/m²) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | Consumido (Ton) | DENSIDADE (t/m³) | % | QUANT. | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIAL |  | FINAL
|  | 1ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 1322.386 | 0.06 |  |  | 79.34 |  |  | 79.34 | t | 1
|  | 2ª Etapa do recapeamento |  |  |  |  | 1324.7223 | 0.06015 |  |  | 79.682 |  |  | 79.682 | t | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 165.81 |  | t | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  |  |  | 159.022 | t
|  |  | AVANÇO |  |  | 95.91% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  |  |  | 79.34 | t
7.2.2 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  |  |  | 79.682 | t